## 1er gp 14
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Núumero de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
OAX00130300174648 | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De La Vialidad Sobre Los Bordos Del Río Salado. Tramo (Simbolos Patrios - Aeropuerto) - Simbolos Patrios. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4159300.45 | 4159300.45 | 4159300.45 | 877896.61 | 877896.61 | 877896.61 | 877896.61 | 21.1068 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175191 | Construccion Complejo Deportivo Zona Poniente | FONREGION/3455/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 43358147.62 | 200000000 | 200000000 | 156641852.38 | 156641852.38 | 156641852.38 | 156641852.38 | 78.3209 | 0 | Obra | 0 | 100 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100093454 | Construcción De Obra De Captación De Agua Pluvial En La Agencia San Luis Beltrán | FONMET/0025/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 4000000 | 4000000 | 1015284.77 | 3384282.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 932 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA POR BANOBRAS. / Física: LA META ES UN PROYECTO, SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO. / Registro:

## 2do gp 14
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [25 empty] | Segundo Trimestre 2014
Total: 3040
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
OAX00130300174649 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Vialidad Sobre Av. Ferrocarril. Tramo: Entronque Supercarretera A Calle Revolucion. | DEP/0375/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 7584853.54 | 7584853.54 | 7584853.54 | 7584162.1 | 7584162.1 | 7584162.1 | 7584162.1 | 99.9909 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100093454 | Construcción De Obra De Captación De Agua Pluvial En La Agencia San Luis Beltrán | FONMET/0025/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 4000000 | 3384282.58 | 3384282.58 | 3384282.58 | 3384282.58 | 3384282.58 | 3384282.58 | 100 | 0 | Proyecto | 932 | 100 | 100 | Financiera: EL IMPORTE DE $615,717.42 ENTRE LO APROBADO CONTRA LO REAL PAGADO SE CANCELA / Física: LA META ES UN PROYECTO, OBRA EJECUTADA POR BANOBRAS, OBRA FINIQUITADA / Registro:
OAX12130100093455 | Elaboración De Estudio Y Proyecto De La Obra Captación De Agua Pluvial En La Agencia De Trinidad De Viguera. | FONMET/0024/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 900000 | 894213.6 | 894213.6 | 894213.6 | 894213.6 | 894213.6 | 894213.6 | 100 | 0 | Estudio | 930 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES UN PROYECTO, OBRA FINIQUITADA / Registro: EL IMPORTE DE $5,786.40 QUE RESULTA ENTRE LO APROBADO CONTRA LO REAL PAGADO SE CANCELA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100093456 | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Obra De Captación De Agua Pluvial En La Agencia San Luis Beltrán | FONMET/0023/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 900000 | 894213.6 | 894213.6 | 894213.6 | 894213.6 | 894213.6 | 894213.6 | 100 | 0 | Estudio | 930 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES UN PROYECTO, OBRA FINIQUITADA. / Registro: EL IMPORTE DE $5,786.40 QUE RESULTA DEL IMPORTE APROBADO CONTRA LO PAGADO SE CANCELA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300174648 | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De La Vialidad Sobre Los Bordos Del Río Salado. Tramo (Simbolos Patrios - Aeropuerto) - Simbolos Patrios. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4159300.45 | 4159300.45 | 4159300.45 | 4159047.21 | 4159047.21 | 4159047.21 | 4159047.21 | 99.9939 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300175191 | Construccion Complejo Deportivo Zona Poniente | FONREGION/3455/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2013 | 43358147.62 | 200000000 | 200000000 | 156969150.85 | 156969150.85 | 156969150.85 | 156969150.85 | 78.4846 | 0 | Obra | 0 | 100 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## 2do nf 14
Descripción de Programas Presupuestarios | [12 empty] | PARTIDA |  | AVANCE FINANCIERO | [6 empty] | OBSERVACIONES
Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2013 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDOS METROPOLITANOS | U057 | FONDOS METROPOLITANOS | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 11744153.99 | 11744153.99 | 11743209.31 | 11744153.99 | 11743209.31 | 11743209.31 | 11743209.31
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2013 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDOS METROPOLITANOS | U057 | FONDOS METROPOLITANOS | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 631 - ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO | 11744153.99 | 11744153.99 | 11743209.31 | 11744153.99 | 11743209.31 | 11743209.31 | 11743209.31

## 3er gp 14
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
OAX00130300174954 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable De Av. Universidad. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300174962 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Col. Azucenas, Agencia San Martin Mexicapam (Varias Calles) | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300174968 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Col. Lomas De San Jacinto (8 Sectores) | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300174971 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Col. Moctezuma (Tanque Quetzalcoatl-Netzahualcoyotl) | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175137 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Col. El Manantial Agencia Pueblo Nuevo (Varias Calles) | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175142 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Col. Manuel Sabino Crespo (Calle Everest) | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175147 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Col. Guelatao, Santa Lucia Del Camino. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175150 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Av. Monte Albán San Martín Mexicapam. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175155 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En El Fracc. Elsa (Calle Guadalajara) | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175163 | Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Col. América Sur, Santa Lucia Del Camino. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175169 | Rehabilitacion De La Linea De Drenaje En Guadalupe Victoria Y Villa Hermosa, Fraccionamiento Cedros. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175173 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En La Prolongación De Orquídeas Col. Las Flores Santa María Ixcotel. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175178 | Construcción Del Subcolector Sanitario, Col. Ejidal. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300225349 | Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Ampliación De Linea De Conducción De Agua Potable Col. La Soledad Agencia Santa Rosa Panzacola. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMITO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100055524 | Construccion Del Sistema De Ciclovias Arco Sureste Seccion Santa María El Tule. | FONMET/0019/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100055525 | Construccion Del Sistema De Ciclovias Arco Sureste Seccion Tlalixtac De Cabrera (1a. Etapa). | FONMET/0022/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100055542 | Elaboracion De Proyecto De Modelacion Hidraulica Del Rio Salado | FONMET/0004/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100055550 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Calzada Heroes De Chapultepec(Av. Porfirio Diaz-Parque De Beisbol)(Trabajos Complementarios) | FONMET/0030/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300174648 | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De La Vialidad Sobre Los Bordos Del Río Salado. Tramo (Simbolos Patrios - Aeropuerto) - Simbolos Patrios. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4159300.45 | 4159300.45 | 4159300.45 | 4159047.21 | 4159047.21 | 4159047.21 | 4159047.21 | 99.9939 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300174649 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Vialidad Sobre Av. Ferrocarril. Tramo: Entronque Supercarretera A Calle Revolucion. | DEP/0375/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7584853.54 | 7584853.54 | 7584853.54 | 7584162.1 | 7584162.1 | 7584162.1 | 7584162.1 | 99.9909 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130300213337 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora De Los Angeles, Siete Principes. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 499500 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 99.9 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENIFICIARIOS CON FECHA 8 DE ENERO DE 2014. / Física: OBRA TERMINADA SEGUN ACTA ENTREGA RECEPCION BENEFICIARIOS DE FECHA 8 DE ENERO DE 2014. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130300213513 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Santuario De Guadalupe | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 499500 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 99.9 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA SEGUN ACTA ENTREGA RECEPCION DE FECHA 30 DICIEMBRE 2013 / Física: OBRA TERMINADA SEGUN ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 30 DICIEMBRE 2013 / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130300213791 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora De La Defensa. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 499500 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 99.9 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS DE FECHA 30 DICIEMBRE 2013. / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS DE FECHA 30 DICIEMBRE 2013 / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200356871 | Sustitucion, Mantenimiento Y Conservacion De La Red Semaforizada De Oaxaca De Juarez Y Municipios Conurbados | DPE/0204/14 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200356872 | Construccion Del Sistema De Ciclovias Arco Sureste Rehabilitacion Sobre Avenida Ferrocarril Seccion Tlalixtac De Cabrera A 5 Señores | DPE/204/14 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5081247.44 | 5081247.44 | 5081247.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200356873 | Construccion Del Sistema De Ciclovias Arco Sureste Rehabilitacion Sobre Avenida Universidad Seccion 5 Señores A Simbolos Patrios (1a. | DPE/0204/14 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6555377.26 | 6555377.26 | 6555377.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200356874 | Construccion De Puente Peatonal, Retornos Vehiculares Y Semaforizacion En La Av. Simbolos Patrios Y Acceso A San Antonio De La Cal. | DPE/0204/14 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5764721.47 | 5764721.47 | 5764721.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300378710 | Rehabilitacion De Equipamiento Electromecanico En Pozos Profundos(Candiani2 Bis, 15 Aeropuerto, 7 Acueducto, 14 Piloto, 6 Acueducto, Y Glorieta Bis) Operados Por Sapao | 13 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1045587.66 | 1045587.66 | 0 | 1045587.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozos | 52882 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR
OAX14140300382011 | Construccion De Canal De Desfogue Del Arroyo Pluvial La Joya Y Descarga En Margen Izquierdo Rio Atoyac (3a Etapa) | 09 | Oaxaca | San Pablo Etla | Hacienda Blanca | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300382014 | Programa Integral De Intercnexion De Colectores Pluviales Y Sanitarios En La Zona Conurbada De La Ciudad De Oaxaca Cuenca Del Rio Atoyac Y Rio Salado | 3 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INTERCONEXIONES | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso de contratacion / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300392929 | Programa De Mejoramiento De La Eficiencia De Pozos Profundos De Agua Potable: Sauces, Sauces Bis, Ferrocarril Bis, Azucenas Bis, Monte Alban Bis, Auxiliar 1 Bis, 14 Piloto Bis, Candiani 2 Bis, Acueduc | 14 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7261862.89 | 7261862.89 | 0 | 7261862.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozos | 66428 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR
OAX14140300396653 | Construcción De Drenaje Pluvial De Santa María Ixcotel | SF/SPPP/DPE/0211/2014 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4335637.3 | 4335637.3 | 4335637.3 | 4335637.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## 3er nf 14
Descripción de Programas Presupuestarios | [12 empty] | PARTIDA |  | AVANCE FINANCIERO
Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Pagado SHCP
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2013 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDOS METROPOLITANOS | U057 | FONDOS METROPOLITANOS | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE 1 | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 11744153.99 | 11744153.99 | 11744153.99 | 11743209.31 | 11743209.31 | 11743209.31 | 11743209.31 | 0
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2013 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDOS METROPOLITANOS | U057 | FONDOS METROPOLITANOS | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE 1 |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 631 - ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO | 11744153.99 | 11744153.99 | 11744153.99 | 11743209.31 | 11743209.31 | 11743209.31 | 11743209.31 | 0
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDOS METROPOLITANOS | U057 | FONDOS METROPOLITANOS | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 27401346.17 | 27401346.17 | 27401346.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75177011
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDOS METROPOLITANOS | U057 | FONDOS METROPOLITANOS | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 15764721.47 | 15764721.47 | 15764721.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75177011
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDOS METROPOLITANOS | U057 | FONDOS METROPOLITANOS | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 11636624.7 | 11636624.7 | 11636624.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75177011
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDOS METROPOLITANOS | U057 | SIN IDENTIFICAR | COMISION ESTATAL DEL AGUA 3 | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 14000000 | 14000000 | 0 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 75177011
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDOS METROPOLITANOS | U057 | SIN IDENTIFICAR | COMISION ESTATAL DEL AGUA 3 |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 14000000 | 14000000 | 0 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 75177011

## 4to gp 14
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2014
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
OAX00130300174954 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable De Av. Universidad. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300174962 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Col. Azucenas, Agencia San Martin Mexicapam (Varias Calles) | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300174968 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Col. Lomas De San Jacinto (8 Sectores) | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300174971 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Col. Moctezuma (Tanque Quetzalcoatl-Netzahualcoyotl) | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175137 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Col. El Manantial Agencia Pueblo Nuevo (Varias Calles) | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175142 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Col. Manuel Sabino Crespo (Calle Everest) | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175147 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Col. Guelatao, Santa Lucia Del Camino. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175150 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Av. Monte Albán San Martín Mexicapam. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175155 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En El Fracc. Elsa (Calle Guadalajara) | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175163 | Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Col. América Sur, Santa Lucia Del Camino. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175169 | Rehabilitacion De La Linea De Drenaje En Guadalupe Victoria Y Villa Hermosa, Fraccionamiento Cedros. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175173 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En La Prolongación De Orquídeas Col. Las Flores Santa María Ixcotel. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175178 | Construcción Del Subcolector Sanitario, Col. Ejidal. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300225349 | Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Ampliación De Linea De Conducción De Agua Potable Col. La Soledad Agencia Santa Rosa Panzacola. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMITO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408649 | Construcción De Puente Peatonal Sobre Riachuelo En La Segunda Sección De Lomas De San Antonio De La Cal |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 914498.26 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00140400408651 | Estudio Para La Determinación De La Producción De Biogás En El Sitio De Disposición Final De Rsu De Zaachila |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1200000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00140400408652 | Elaboración De Anteproyecto Para El Establecimiento Del Corredor De Transporte Público Línea A Y Estudio De Factibilidad Del Primer Cetram Del Sistema |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6994800 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00140400408653 | Construcción De Alumbrado Público Sustentable De Avenida Ferrocarril (Tramo Santa Cruz Amilpas) |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1933807 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00140400408654 | Sistema De Videovigilancia Para Mercados |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5532880 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00140400408946 | Rehabilitación De Equipamiento Electromagnético En Pozos Profundos (Candiani 2 Bis; 15 Aeropuerto; 7 Acueducto; 14 Piloto; 6 Acueducto; 2 Acueducto Y Glorieta Bis) Operados Por Sapao |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1045587.66 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: en revisión
OAX00140400409105 | Construcción De Puente Peatonal; Retornos Vehiculares Y Semaforización En La Av. Símbolos Patrios Y Acceso A San Antonio De La Cal |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5764721.47 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00140400409106 | Construcción Del Canal De Desfogue Del Arroyo Pluvial "La Joya" Y Descarga En Margen Izquierdo Del Río Atoyac (3a. Etapa) |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00140400409269 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para El Saneamiento Intermunicipal De San Antonio De La Cal; San Agustín De Las Juntas Y Ánimas Trujano |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1500000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00140400409272 | Tercera Etapa De La Construcción Del Invernadero Educativo En El Jardín Etnobotánico De Oaxaca |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX12130100055524 | Construccion Del Sistema De Ciclovias Arco Sureste Seccion Santa María El Tule. | FONMET/0019/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100055525 | Construccion Del Sistema De Ciclovias Arco Sureste Seccion Tlalixtac De Cabrera (1a. Etapa). | FONMET/0022/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100055542 | Elaboracion De Proyecto De Modelacion Hidraulica Del Rio Salado | FONMET/0004/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100055550 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Calzada Heroes De Chapultepec(Av. Porfirio Diaz-Parque De Beisbol)(Trabajos Complementarios) | FONMET/0030/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300174648 | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De La Vialidad Sobre Los Bordos Del Río Salado. Tramo (Simbolos Patrios - Aeropuerto) - Simbolos Patrios. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4159300.45 | 4159300.45 | 4159300.45 | 4159047.21 | 4159047.21 | 4159047.21 | 4159047.21 | 99.9939 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130300174649 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Vialidad Sobre Av. Ferrocarril. Tramo: Entronque Supercarretera A Calle Revolucion. | DEP/0375/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 7584853.54 | 7584853.54 | 7584853.54 | 7584162.1 | 7584162.1 | 7584162.1 | 7584162.1 | 99.9909 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130300213337 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora De Los Angeles, Siete Principes. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130300213513 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Santuario De Guadalupe | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130300213791 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora De La Defensa. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200356871 | Sustitucion, Mantenimiento Y Conservacion De La Red Semaforizada De Oaxaca De Juarez Y Municipios Conurbados | DPE/0204/14 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 12450000 | 12450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200356872 | Construccion Del Sistema De Ciclovias Arco Sureste Rehabilitacion Sobre Avenida Ferrocarril Seccion Tlalixtac De Cabrera A 5 Señores | DPE/204/14 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5081247.44 | 5081247.44 | 5081247.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200356873 | Construccion Del Sistema De Ciclovias Arco Sureste Rehabilitacion Sobre Avenida Universidad Seccion 5 Señores A Simbolos Patrios (1a. | DPE/0204/14 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6555377.26 | 6555377.26 | 6555377.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200356874 | Construccion De Puente Peatonal, Retornos Vehiculares Y Semaforizacion En La Av. Simbolos Patrios Y Acceso A San Antonio De La Cal. | DPE/0204/14 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5764721.47 | 5764721.47 | 5764721.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300378710 | Rehabilitacion De Equipamiento Electromecanico En Pozos Profundos(Candiani2 Bis, 15 Aeropuerto, 7 Acueducto, 14 Piloto, 6 Acueducto, Y Glorieta Bis) Operados Por Sapao | 13 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1045587.66 | 1045587.66 | 0 | 1023238.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozos | 52882 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR
OAX14140300382011 | Construccion De Canal De Desfogue Del Arroyo Pluvial La Joya Y Descarga En Margen Izquierdo Rio Atoyac (3a Etapa) | 09 | Oaxaca | San Pablo Etla | Hacienda Blanca | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300382014 | Programa Integral De Intercnexion De Colectores Pluviales Y Sanitarios En La Zona Conurbada De La Ciudad De Oaxaca Cuenca Del Rio Atoyac Y Rio Salado | 3 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392929 | Programa De Mejoramiento De La Eficiencia De Pozos Profundos De Agua Potable: Sauces, Sauces Bis, Ferrocarril Bis, Azucenas Bis, Monte Alban Bis, Auxiliar 1 Bis, 14 Piloto Bis, Candiani 2 Bis, Acueduc | 14 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7261862.89 | 7261862.89 | 4392198.35 | 7138770.11 | 4392198.35 | 4392198.35 | 4392198.35 | 60.4831 | 0 | Pozos | 66428 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR
OAX14140300396653 | Construcción De Drenaje Pluvial De Santa María Ixcotel | SF/SPPP/DPE/0211/2014 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400431714 | Trabajos Complementarios Al Carcamo Del Tecnologico Con Relacion A La Rehabilitacion Y Equipamiento Electromecanico Y Al Programa De Mejoramiento De La Eficiencia En Pozos | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR
OAX14140400456642 | Sistema De Video Vigilancia Para Mercados | 1 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5532880 | 5532880 | 5532880 | 5532880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 25 | Financiera: SIN NINGUN MOVIMIENTO A REPORTAR / Física: YA SE INICIO CON EL PROYECTO / Registro: YA SE INICIO EL AVANCE FISICO
OAX14140400456866 | Sistema De Video Vigilancia Para Mercados, Palacio De Gobierno Y Centro Historico | 2 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN. SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2851200 | 2851200 | 2851200 | 2851200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN NINGUN MOVIMIENTO A REPORTAR / Física: SIN NINGUN MOVIMIENTO A REPORTAR / Registro: SIN NINGUN MOVIMIENTO DEBIDO A QUE INCIO EL 04 DE DICIEMBRE 2014

## 4to nf 14
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD: Oaxaca
PERIODO: Cuarto Trimestre 2014
Descripción de Programas Presupuestarios | [12 empty] | PARTIDA |  | AVANCE FINANCIERO | [7 empty] | OBSERVACIONES
Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Pagado SHCP
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2013 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDOS METROPOLITANOS | U057 | FONDOS METROPOLITANOS | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE 3 | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 11744154 | 11744154 | 11744154 | 11743209.3 | 11743209.3 | 11743209.3 | 11743209.3 | 0
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2013 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDOS METROPOLITANOS | U057 | FONDOS METROPOLITANOS | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE 3 |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 631 - ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO | 11744154 | 11744154 | 11744154 | 11743209.3 | 11743209.3 | 11743209.3 | 11743209.3 | 0
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDOS METROPOLITANOS | U057 | FONDOS METROPOLITANOS | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE 3 | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 29851346.2 | 29851346.2 | 29851346.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75177011
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDOS METROPOLITANOS | U057 | FONDOS METROPOLITANOS | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE 3 |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 631 - ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO | 29851346.2 | 29851346.2 | 29851346.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75177011
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDOS METROPOLITANOS | U057 | SIN IDENTIFICAR | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 1 | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 75177011 | 75177011 | 75177011 | 75177011 | 75177011 | 75177011 | 75177011 | 75177011
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDOS METROPOLITANOS | U057 | SIN IDENTIFICAR | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 1 |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 831 - APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 75177011 | 75177011 | 75177011 | 75177011 | 75177011 | 75177011 | 75177011 | 75177011
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDOS METROPOLITANOS | U057 | SIN IDENTIFICAR | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA5 | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 9807450.55 | 9807450.55 | 5407407.79 | 9807450.55 | 5407407.79 | 5407407.79 | 5407407.79 | 75177011
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDOS METROPOLITANOS | U057 | SIN IDENTIFICAR | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA5 |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 9807450.55 | 9807450.55 | 5407407.79 | 9807450.55 | 5407407.79 | 5407407.79 | 5407407.79 | 75177011