## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2013
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Oaxaca | 6293 | 519 | 571
| Oaxaca | 878 | 256 | 571
| Oaxaca | 507 | 230 | 571

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [27 empty] | PERIODO 2013
Total: 7678
Información General del Proyecto | [14 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Núumero de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Periodo | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
OAX00130200133496 | Construccion De Un Taller En Cobao No. 52 | FAFEF-0607-2013 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 568236.5 | 586236.5 | 100717.35 | 568236.5 | 568236.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 2 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133646 | Construccion De Edificio Administrativo En Cobao No. 48 | FAFEF-0571-2013 | Oaxaca | San Andrés Huaxpaltepec | San Andrés Huaxpaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUO OAXAQUEÑO CONSTRUCCTOR DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 873845.5 | 873845.5 | 619506.77 | 873845.5 | 873845.5 | 619506.77 | 619506.77 | 70.8943 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133648 | Construccion Y Equipamento De Dos Aulas En Cobao No. 53 | FAFEF-1069-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | San Pedro Mixtepec Distrito 22 | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 487176 | 487176 | 306625 | 487176 | 487176 | 306625 | 306625 | 62.9393 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133650 | Construccion Y Equipamento De Dos Aulas En Cobao No. 53 | FAFEF-1038-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | San Pedro Mixtepec Distrito 22 | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47368 | 47368 | 43012.8 | 47368 | 47368 | 43012.8 | 43012.8 | 90.8056 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133652 | Construccion Y Equipamento De Dos Aulas En Cobao No. 40 | FAFEF-1015-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Bajos de Chila | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 487176 | 487176 | 263547.88 | 487176 | 487176 | 235619.55 | 235619.55 | 48.3644 | 0 | Programa | 0 | 100 | 72 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133655 | Construccion Y Equipamento De Dos Aulas En Cobao No. 40 | FAFEF-1072-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Bajos de Chila | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47368 | 47368 | 43012.8 | 47368 | 47368 | 43012.8 | 43012.8 | 90.8056 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133660 | Contruccion Y Equipamento De Dos Aulas En Cobao No. 31 | FAFEF-1020-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa Catarina Juquila | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 487176 | 487176 | 363334 | 487176 | 487176 | 363334 | 363334 | 74.5796 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133663 | Construccion Y Equipamento De Dos Aulas En Cobao No. 31 | FAFEF-1075-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa Catarina Juquila | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47368 | 47368 | 43012.8 | 47368 | 47368 | 43012.8 | 43012.8 | 90.8056 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133666 | Construccion De Un Aula Y Un Taller En Cobao No. 33 | FAFEF-0551-2013 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1171275 | 1171275 | 690630.73 | 1171275 | 1171275 | 690630.73 | 690630.73 | 58.964 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133669 | Construccion De Un Taller En Cobao No. 24 | FAFEF-0550-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 568236.5 | 568236.5 | 514074.33 | 568236.5 | 568236.5 | 514074.33 | 514074.33 | 90.4684 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133675 | Construccion Y Equipamento De Dos Aulas En Cobao No. 36 | FAFEF-1041-2013 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Santa María Colotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 487171 | 487171 | 0 | 487171 | 487171 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133677 | Construccion Y Equipamento De Dos Aulas Em Cobao No. 36 | FAFEF-1076-2013 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Santa María Colotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47368 | 47368 | 43012.8 | 47368 | 47368 | 43012.8 | 43012.8 | 90.8056 | 0 | Programa | 0 | 100 | 91 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133683 | Construccion Y Equipamento De Dos Aulas En Cobao Mo. 22 | FAFEF-1043-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Bahía de Santa Cruz Huatulco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 487176 | 487176 | 0 | 487176 | 487176 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133686 | Construccion Y Equipamento De Dos Aulas En Cobao No. 22 | FAFEF-1077-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Bahía de Santa Cruz Huatulco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47368 | 47368 | 36435.6 | 47368 | 47368 | 36435.6 | 36435.6 | 76.9203 | 0 | Programa | 0 | 100 | 77 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133715 | Construccion Y Equipamento De Cuatro Aulas En Cobao No. 60 | FAFEF-1044-2013 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 929711 | 929711 | 699317.98 | 929711 | 929711 | 683205.82 | 683205.82 | 73.4858 | 0 | Programa | 0 | 100 | 74 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133717 | Construccion Y Equipamento De Cuatro Aulas En Cobao No. 60 | FAFEF-1078-2013 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 94736 | 94736 | 86025.6 | 94736 | 94736 | 86025.6 | 86025.6 | 90.8056 | 0 | Programa | 0 | 100 | 91 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133723 | Construccion Y Equipamento De Dos Aulas En Cobao No. 56 | FAFEF-1062-2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 482272.5 | 482272.5 | 354491.88 | 482272.5 | 482272.5 | 354491.88 | 354491.88 | 73.5045 | 0 | Programa | 0 | 100 | 74 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133727 | Construccion Y Equipamento De Dos Aulas En Cobao No. 56 | FAFEF-1033-2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47368 | 47368 | 43012.8 | 47368 | 47368 | 43012.8 | 43012.8 | 90.8056 | 0 | Programa | 0 | 100 | 91 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133729 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FAFEF-0441-2013 | Oaxaca | Reyes Etla | Reyes Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 334178.2 | 334178.2 | 334178.2 | 284858.49 | 284858.49 | 284858.49 | 284858.49 | 85.2415 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133732 | Construccion Y Equipamento De Dos Aulas En Cobao No 26 | FAFEF-1064-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 492080 | 492080 | 320129.77 | 492080 | 492080 | 303739.39 | 303739.39 | 61.7256 | 0 | Programa | 0 | 100 | 62 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133739 | Construccion Y Equipamento De Dos Aulas En Cobao No. 26 | FAFEF-1036-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47368 | 47368 | 43012.8 | 47368 | 47368 | 43012.8 | 43012.8 | 90.8056 | 0 | Programa | 0 | 100 | 91 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133744 | Construccion Y Equipamento De Dos Aulas En Cobao No. 49 | FAFEF-1067-2013 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 496994 | 496994 | 459156.17 | 496994 | 496994 | 459156.17 | 459156.17 | 92.3867 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133750 | Construccion Y Equipamento De Dos Aulas En Cobao No 49 | FAFEF-1037-2013 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47368 | 47368 | 43012.8 | 47368 | 47368 | 43012.8 | 43012.8 | 90.8056 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133757 | Construccion De Un Taller Y Servicios Sanitarios En Cobao No. 47 | FAFEF-0573-2013 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1030853.5 | 1030853.5 | 346758.22 | 633253.5 | 633253.5 | 223974.53 | 223974.53 | 21.7271 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133768 | Construccion De Subestacion Electrica Tipo Pedestal En Cobao No. 07 | FAFEF-0572-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240000 | 240000 | 178861.28 | 240000 | 240000 | 178861.28 | 178861.28 | 74.5255 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133784 | Construccion Y Equipamento De Dos Aulas En Cobao No. 21 | FAFEF-1057-2013 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | San Lucas Ojitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 496984 | 496984 | 224042.63 | 496984 | 496984 | 162305.47 | 162305.47 | 32.6581 | 0 | Programa | 0 | 100 | 33 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133793 | Construccion Y Equipamento De Dos Aulas En Cobao No. 21 | FAFEF-1031-2013 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | San Lucas Ojitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47368 | 47368 | 43012.8 | 47368 | 47368 | 43012.8 | 43012.8 | 90.8056 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133802 | Construccion De Un Taller En Cobao No. 51 | FAFEF-0577-2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 579163.5 | 579163.5 | 402330.5 | 579163.5 | 579163.5 | 402330.5 | 402330.5 | 69.4675 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133810 | Construccion De Un Taller Y Servicios Sanitarios En Cobao No. 61 | FAFEF-0589-2013 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 996038.5 | 996038.5 | 888072.64 | 996038.5 | 996038.5 | 841801.57 | 841801.57 | 84.515 | 0 | Programa | 0 | 100 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133817 | Construccion Y Equipamento De Dos Aulas En Cobao No. 11 | FAFEF-1050-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 467561 | 467561 | 329739.28 | 467561 | 467561 | 329739.28 | 329739.28 | 70.5233 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133824 | Construccion Y Equipamento De Dos Aulas En Cobao No. 11 | FAFEF-1027-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47368 | 47368 | 43012.8 | 47368 | 47368 | 43012.8 | 43012.8 | 90.8056 | 0 | Programa | 0 | 100 | 91 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133839 | Construccion De Casa Del Estudiante (2a. Etapa). | FAFEF-0883-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1598324.47 | 1598324.47 | 1598324.47 | 669369.49 | 669369.49 | 669369.49 | 669369.49 | 41.8794 | 0 | Obra | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133846 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Paraje La Mojonera | FAFEF-0396-2013 | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | San Pedro Ixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 233064.66 | 233064.66 | 233064.66 | 147541.65 | 147541.65 | 147541.65 | 147541.65 | 63.305 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133850 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 224 | FAFEF-0587-2013 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | La Ihualeja | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 376273.25 | 376273.25 | 376273.25 | 376273.25 | 376273.25 | 376273.25 | 376273.25 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133858 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 255 | FAFEF-0586-2013 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Juan Coatzóspam | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 384431.59 | 384431.59 | 261089.86 | 384431.59 | 384431.59 | 261089.86 | 261089.86 | 67.9158 | 0 | Programa | 0 | 100 | 68 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133881 | Construccion Del Techado De La Cancha De Usos Multiples En La Escuela Telesecundaria Lic. Alvaro Galvez Y Fuentes | FAFEF-0686-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1520947.22 | 1520947.22 | 1520947.22 | 1469467.01 | 1469467.01 | 1469467.01 | 1469467.01 | 96.6153 | 0 | Obra | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200134478 | Adoquinamiento De La Calle Aquiles Cordova Moran. | FAFEF-0456-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1099445.6 | 1099445.6 | 1099445.6 | 982627.96 | 982627.96 | 982627.96 | 982627.96 | 89.3749 | 0 | M2, Escaleras, Andadores | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200134599 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | FAFEF-0735-2013 | Oaxaca | San Mateo Río Hondo | San Ildefonso Ozolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 305172 | 299937.22 | 299937.22 | 299937.22 | 299937.22 | 299937.22 | 299937.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200134603 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | FAFEF-0835-2013 | Oaxaca | San Marcial Ozolotepec | San Marcial Ozolotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 305172 | 299932.93 | 299932.93 | 299932.93 | 299932.93 | 299932.93 | 299932.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 98 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200134654 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos | FAFEF-0831-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Zapotalito | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 741475.73 | 741475.73 | 741475.73 | 636884.27 | 636884.27 | 636884.27 | 636884.27 | 85.8941 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200138695 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Santa Cruz Xitla, En El Muncipio Del Mismo Nombre. | PIBAI/1246/2013 | Oaxaca | Santa Cruz Xitla | Santa Cruz Xitla | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7078592.42 | 7078592.42 | 6881633.72 | 7076046.23 | 6798314.09 | 6798314.09 | 6798314.09 | 96.0405 | 0 | Sistema | 3857 | 100 | 96.04 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200139337 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 255 | FAFEF-0586-2013 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Juan Coatzóspam | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 384431.59 | 384431.59 | 384431.59 | 384431.59 | 384431.59 | 384431.59 | 384431.59 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200139341 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 26 | FAFEF-0585-2013 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Santa María Chilchotla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 384431.59 | 384431.59 | 224686.39 | 384431.59 | 384431.59 | 224686.39 | 224686.39 | 58.4464 | 0 | Programa | 0 | 100 | 58 | Financiera: OBRAEN PROCESO / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200139347 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 182 | FAFEF-0584-2013 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Santa María Pápalo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 379191.7 | 379191.7 | 274715.1 | 379191.7 | 379191.7 | 259825.16 | 259825.16 | 68.5208 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200139356 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 151 | FAFEF-0583-2013 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Ocotlán de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 372195.83 | 372195.83 | 368965.17 | 372195.83 | 372195.83 | 368965.17 | 368965.17 | 99.132 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200139363 | Construccion Y Equipamento De Un Aula En Iebo No. 230 | FAFEF-1052-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santa María Acatepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 182423.56 | 182423.56 | 39909.13 | 182423.56 | 182423.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 2 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200139365 | Construccion Y Equipamento De Un Aula En El Iebo No. 230 | FAFEF-1028-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santa María Acatepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19634 | 19634 | 17862.84 | 19634 | 19634 | 17862.84 | 17862.84 | 90.9791 | 0 | Programa | 0 | 100 | 91 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013
OAX00130200139373 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 231 | FAFEF-0581-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santa Cruz Tututepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 384160.59 | 384160.59 | 115248.18 | 384160.59 | 384160.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200139378 | Construccion Y Equipamento De Un Aula En Iebo No.254 | FAFEF-1110-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santiago Jocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 184423.56 | 182423.56 | 41705.83 | 182423.56 | 182423.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200139382 | Construccion Y Equipamento De Un Aula En Iebo No. 254 | FAFEF-1113-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santiago Jocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19634 | 19634 | 17862.84 | 19634 | 19634 | 17862.84 | 17862.84 | 90.9791 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA REGISTRADA Y VALIDADA EL TRIMESTRE ANTERIOR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200139388 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 252 | FAFEF-0579-2013 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Santa Cruz Tepenixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 374057.97 | 374057.96 | 112217.39 | 374057.96 | 374057.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 11 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200139393 | Construccion De Un Aula De Medios En Iebo No. 228 | FAFEF-0511-2013 | Oaxaca | San Pedro el Alto | San Pedro el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 370929 | 370929 | 298580 | 298580 | 298580 | 298580 | 298580 | 80.4952 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200139400 | Construccion Y Equipamento De Dos Aulas En Iebo No. 43 | FAFEF-1060-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Morro de Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 260732 | 260732 | 216247 | 260732 | 260732 | 216247 | 216247 | 82.9384 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200140973 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Concepción Papalo , En El Municipio Del Mismo Nombre. | PIBAI-1134-2013 | Oaxaca | Concepción Pápalo | Concepción Pápalo | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN PAPALO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4723332.42 | 4723332.42 | 3981219.48 | 4723332.42 | 3663171.07 | 3663171.07 | 3663171.07 | 77.5548 | 0 | Sistema | 657 | 100 | 77.55 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200151397 | Rehabilitación Mantenimiento De Camino Peñasco A Chuparrosa Del Km 0*01 Al Km 0*24 | FISM 011 RMCPC | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 337013 | 337012.9 | 337012.9 | 337012.9 | 337012.9 | 337012.9 | 337012.9 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, OBRA TERMINADA
OAX00130200151453 | Rehabilitación De Camino De Portillo De La Cruz-Arroyo Siete Del Km 00*000 Al Km 3*000 | FISM F-III-02 | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, OBRA TERMINADA
OAX00130200151625 | Rehabilitacion De Camino De Portillo De Cieneguilla - San Felipe De Jesus Del Km 0*000 Al Km 8*000. | FISM F-III-03 | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 864000 | 864000 | 864000 | 864000 | 864000 | 864000 | 864000 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, OBRA TERMINADA.
OAX00130200151655 | Rehabilitacion Mantenimiento De Camino Peñasco A Chuparrosa Segunda Etapa Del Km 24*000 Al Km 41*000. | FISM- F-III 04 | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 734810 | 734809.83 | 734809.83 | 734809.83 | 734809.83 | 734809.83 | 734809.83 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, OBRA TERMINADA.
OAX00130200151680 | Ampliación De Centro De Salud Segunda Etapa | FISM-F-III 05 | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1213884 | 1213883.99 | 1213883.99 | 1213883.99 | 1213883.99 | 1213883.99 | 1213883.99 | 100 | 0 | Unidad médica | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, OBRA TERMINADA.
OAX00130200151753 | Elaboracion De Proyecto De Rehabilitacion Y Ampliacion De Sistema De Agua Potable Para El Municipio De San Juan Quiahije. | FISM F-III 06 | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | METRO DE CUADRADO | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, OBRA TERMINADA, SOLICITO LA CANCELACIÓN DEL FOLIO N° OAX00130300201830 DEBIDO A LA DUPLICACIÓN DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200151819 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISM-0001-2013 | Oaxaca | San Juan Teita | San Juan Teita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1257324.04 | 1257324.04 | 1257324.04 | 1257324.04 | 1257324.04 | 1257324.04 | 1257324.04 | 100 | 0 | Pieza | 200 | 100 | 100 | Financiera: LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN PIEZAS QUE SON 16 POSTES Y 2 TRANSFORMADORES / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN.
OAX00130200151911 | Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte. | RAMO 33 F-IV 002 | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69744.97 | 69744.97 | 69744.97 | 69744.97 | 69744.97 | 69744.97 | 69744.97 | 100 | 0 | Vehículo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN.
OAX00130200152014 | Adquisición De Uniformes Para El Equipo De Seguridad Publica Y Haberes. | RAMO -33 F-IV 003 | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 185776 | 185776 | 185776 | 185776 | 185776 | 185776 | 185776 | 100 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN.
OAX00130200152087 | Pago De Alumbrado Publico Del Segundo, Tercer Y Cuarto Trimestre Del Ejercicio 2013 | RAMO-33 F-IV 004 | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE. | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 165458.12 | 165458.12 | 165458.12 | 165458.12 | 165458.12 | 165458.12 | 165458.12 | 100 | 0 | Operación | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200152132 | Adquisición De Combustible | RAMO-33 F-IV 005 | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69848.1 | 69848.1 | 69848.1 | 69848.1 | 69848.1 | 69848.1 | 69848.1 | 100 | 0 | Litro | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN.
OAX00130200152164 | Pago De Tenencia De Los Vehículos Oficiales. | RAMO-33 F-IV 006 | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHJIJE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23522 | 23522 | 23522 | 23522 | 23522 | 23522 | 23522 | 100 | 0 | Vehículo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN.
OAX00130200155544 | Rehabilitacion De La Loza De Las Aulas De La Escuela Primaria Antonio Caso | 01 | Oaxaca | Santa María Chachoápam | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM, NOCHIXTLAN, OAXACA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 131081 | 130677.72 | 130677.72 | 130677.72 | 130677.72 | 130677.72 | 130677.72 | 100 | 0 | Aula | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200156017 | Mejoramiento Diversas En La Escuela Primaria Bustamante (Alumbrado Con Reflectores) | 02 | Oaxaca | Santa Cruz Papalutla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA, TLACOLULA, OAXACA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 173907 | 173907 | 173907 | 173907 | 173907 | 173907 | 173907 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 10% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% DE SU AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200157451 | Reconstruccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Principal | 018 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Juan Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200160597 | Construccion De Cercado Perimetral 2da. Etapa En La Escuela Primaria "Niños Heroes" | 023 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Loma Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN, OAXACA. | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200160625 | Construccion De 10 Viviendas Rurales | 015 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Nuevo Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200160654 | Construccion De 25 Viviendas Rurales | 016 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | La Palestina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200160724 | Reconstruccion De Camino Rural Y Alcantarillado | 032 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | El Pípila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN, OAXACA. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200162859 | Rehabilitacion De Camino Rural "Chimaltepec" | 006 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Pedro Chimaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN, OAXACA. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1799528.65 | 1799528.65 | 1799528.65 | 1799528.65 | 1799528.65 | 1799528.65 | 1799528.65 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200162971 | Construccion De Puente Vado En El Camino Rural La Esperanza Ii Seccion-Ejido Vicente Guerrero | 034 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 | 0 | Puente | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200163002 | Revestimiento Y Alcantarillado De Camino Rural Sta. Maria Villahermosa | 020 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Santa María Villa Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN, OAXACA. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200163129 | Conservacion Del Cause De Rios Y Arroyos Mediante Desazolve Ubicada En El Municipio De Santa Cruz Xoxocotlan | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA. | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4113717.47 | 4113717.47 | 4113717.47 | 4113717.47 | 4113717.47 | 4113717.47 | 4113717.47 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200165028 | Gestión Y Administración De Obras Para El Ejercicio 2013 En San Juan Mixtepec (2esarrollo Institucional) | FAISM-283-001-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO.08 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 346661 | 346661.47 | 346661.47 | 346661.47 | 346661.47 | 346661.47 | 346661.47 | 100 | 0 | Proyecto | 7611 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA ACCION FUE CONCLUIDA EN BASE AL CALENDARIO FISICO-FINANCIERO AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200165068 | Integración De Propuestas Y Expedientes Técnicos De Obras Para El Ejercicio 2013 En San Juan Mixtepec (3astos Indirectos) | FAISM-208-002-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTPEC DTO. 08 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 519992 | 519992.21 | 519992.21 | 519992.21 | 519992.21 | 519992.21 | 519992.21 | 100 | 0 | Proyecto | 7611 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA ACCION FUE CONCLUIDA EN BASE AL CALENDARIO FISICO-FINANCIERO AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200165200 | Construccion De Cocina Comunitaria | FAFMDTDF-108-01-2013 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Francisco Yocucundo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000.04 | 150000.04 | 150000.04 | 150000.04 | 150000.04 | 150000.04 | 100 | 0 | Obra | 230 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200166464 | Conservacion De Caminos Rurales En El Municipio De Santiago Juxtlahuaca | FAFEF-0466-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4772763 | 4772763 | 4772763 | 4772763 | 4772763 | 4772763 | 4772763 | 100 | 0 | Kilómetros | 9565 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200167162 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino San Agustin Chayuco - Santa Catarina Mechoacan, Tramo: Del Km. 0000 Al Km. 8780, Subtramo A Modernizar Del Km. 6000 Al Km. 8780 | PIBAI-1158-2013 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1237360 | 1237360 | 1146598.68 | 1237360 | 1117438.49 | 1117438.49 | 1117438.49 | 90.3083 | 0 | Kilómetro | 2049 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200168173 | Terminación Del Palacio Nuevo | MMR-60-001-2013 | Oaxaca | Mixistlán de la Reforma | Mixistlán de la Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H, Ayuntamiento | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 819597.43 | 819597.43 | 819597.43 | 819597.43 | 819597.43 | 819597.43 | 819597.43 | 100 | 0 | Obra | 2438 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200169621 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | 01 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | San Pedro y San Pablo Ayutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FRANCISCO REYEZ HERNANDEZ | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3349024 | 3349024 | 3349024 | 3349024 | 3349024 | 3349024 | 3349024 | 100 | 0 | Familia | 2134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNO
OAX00130200169725 | Pavimentacion De Calles A Base De Concreto Hidraulico | 03 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | San Pedro y San Pablo Ayutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17852049 | 3945680 | 3945680 | 3945680 | 3945680 | 3945680 | 3945680 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 2134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
OAX00130200169785 | Construccion De Puente Vehicular Y Peatonal El Paraiso | 06 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ARQUITECTURA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JETSAZIUR SA DE CV | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1791335 | 1791335 | 1791335 | 1791335 | 1791335 | 1791335 | 1791335 | 100 | 0 | Puente | 2134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNO
OAX00130200169835 | Equipamiento De La Clinica De Salud (San Dionisio Ocotepec) | MSD-131-FISM-15-2012 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Dionisio Ocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, OAXACA. | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 559505.81 | 559505.81 | 559505.81 | 559505.81 | 559505.81 | 559505.81 | 559505.81 | 100 | 0 | Acción | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200169841 | Construccion De Cubierta Metalica En La Esc. Primaria Juujkiajten | 001 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | San Pedro y San Pablo Ayutla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4659286 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Alumno | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNO
OAX00130200169873 | Construccion De Cubierta En Plantel Cecyte N° 17 | 003 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | San Pedro y San Pablo Ayutla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4659286 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Alumno | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNO
OAX00130200169992 | Rehabilitacion De Sanitarios Publicos | 2 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Juan Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN, OAXACA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 420000.01 | 420000.01 | 420000.01 | 420000.01 | 420000.01 | 420000.01 | 420000.01 | 100 | 0 | Obra | 1787 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200171427 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av. Juarez | 03 | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS, ZAACHILA. OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2296294.66 | 2296294.66 | 2296294.66 | 2296294.66 | 2296294.66 | 2296294.66 | 2296294.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200171486 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal En La Localidad De Soledad Peras | 15 | Oaxaca | San Miguel Peras | Soledad Peras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS, ZAACHILA, OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 765245 | 765245 | 765245 | 765245 | 765245 | 765245 | 765245 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200171528 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Independencia | 04 | Oaxaca | San Miguel Peras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS, ZAACHILA, OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 843322.28 | 843322.28 | 843322.28 | 843322.28 | 843322.28 | 843322.28 | 843322.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3497 | 51.29 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200171601 | Construccion De Puente Vehicular Sobre El Rio De Morales En El Barrio De San Miguel | 05 | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PERAS, OAXACA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2610200.6 | 2610200.6 | 2610200.6 | 2610200.6 | 2610200.6 | 2610200.6 | 2610200.6 | 100 | 0 | Metros Lineales | 480 | 25.05 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200171689 | Construccion De Aula Tipo Regional 6x8 En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magon En La Localidad De La Brujeria | 07 | Oaxaca | San Miguel Peras | La Brujería | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS, ZAACHILA, OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200171745 | Construcción Del Drenaje Sanitario | MSMP-OAX/FISM/426/0001/2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Santa María Peñoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1629959.09 | 1629959.09 | 1629959.09 | 1629959.09 | 1629959.09 | 1629959.09 | 1629959.09 | 100 | 0 | Obra | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200171795 | ¿Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica De La Escuela Telesecundaria¿. | MSMP/426/F-III/002/2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | San José Contreras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES, DISTRITO ETLA, OAXACA | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 120826.76 | 120826.76 | 120826.76 | 120826.76 | 120826.76 | 120826.76 | 120826.76 | 100 | 0 | Poste | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200171819 | Red De Distribucion Y Ampliacion Mano De Leon Tepantepec | MSMP/426/F-III/003/2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Mano de León Tepantepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES, DISTRITO ETLA, OAXACA | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 100 | 0 | Obra | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200171848 | Rehabilitacion De La U.M.R. Imss Oportunidades | MSMP/426/F-III/003/2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES, DISTRITO ETLA, OAXACA | Salud | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 756315.15 | 756315.15 | 756315.15 | 756315.15 | 756315.15 | 756315.15 | 756315.15 | 100 | 0 | Obra | 809 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200171902 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Principal El Carrizal Tepantec: | MSMP/426/F-III/007/2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES, DISTRITO ETLA, OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 625250.17 | 625250.17 | 625250.17 | 625250.17 | 625250.17 | 625250.17 | 625250.17 | 100 | 0 | Obra | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200171950 | Rehabilitacion De Camino: Km. 1 100.00 E.C. (Morelos Uno) - San Mateo Tepantepec | MSMP-OAX/FISM/426/0009/2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Morelos Uno Tepantepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES, DISTRITO ETLA, OAXACA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 487313.65 | 487313.65 | 487313.65 | 487313.65 | 487313.65 | 487313.65 | 487313.65 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200171983 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal (Segunda Etapa)¿ | MSMP/426/F-III/009/2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Cañada de Hielo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES, DISTRITO ETLA, OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 665953.77 | 665959.09 | 665959.09 | 665959.09 | 665959.09 | 665959.09 | 665959.09 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172000 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal | MSMP/426/F-III/012/2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Peña de Letra Tepantepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES, DISTRITO ETLA, OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 237480.95 | 237480.95 | 237480.95 | 237480.95 | 237480.95 | 237480.95 | 237480.95 | 100 | 0 | Obra | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172004 | Rehabilitacion De Sanitarios Y Construccion De Albergue Municipal | 28 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Santiago Yaveo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 883600 | 883600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172018 | Construccion De Casa De Salud | MSMP-OAX/FISM/426/0013/2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Tierra Caliente Tepantepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES, DISTRITO ETLA, OAXACA | Salud | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 407226.25 | 407226.25 | 407226.25 | 407226.25 | 407226.25 | 407226.25 | 407226.25 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172030 | Rehabilitación De Camino Rural E.C. (Manzanito - Buenavista) - El Carrizal Del Km 0 000 Al Km 1 400 | MSMP-OAX/FISM/426/0014/2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | El Manzanito Tepantepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES, DISTRITO ETLA, OAXACA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 876113.29 | 876113.29 | 876113.29 | 876113.29 | 876113.29 | 876113.29 | 876113.29 | 100 | 0 | Obra | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172053 | Reubicación Y Construcción De Centro De Salud | MSMP/426/F-III/016/2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | San Mateo Tepantepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES, DISTRITO ETLA, OAXACA | Salud | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1450684.62 | 1450684.62 | 1450684.62 | 1450684.62 | 1450684.62 | 1450684.62 | 1450684.62 | 100 | 0 | Obra | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172054 | Infraestructura Basica De Salud | 03 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 390000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 6500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172072 | Construcción Del Servicio Sanitario En La Escuela Secundaria ¿Emiliano Zapata¿. | MSMP/426/F-III/018/2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Santa María Peñoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES, DISTRITO ETLA, OAXACA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 763752.96 | 763752.96 | 763752.96 | 763752.96 | 763752.96 | 763752.96 | 763752.96 | 100 | 0 | Obra | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172085 | Rehabilitacion Del Camino Rural Buenavista A Cañada De Espina | MSMP/426/001/2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Cañada de Espina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES, DISTRITO ETLA, OAXACA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 829909.92 | 828909.92 | 828909.92 | 828909.92 | 828909.92 | 828909.92 | 828909.92 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172108 | Compra De Proyecto Ejecutivo De Obra | 01 | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS, ZAACHILA, OAXACA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 182797.47 | 182797.47 | 182797.47 | 182797.47 | 182797.47 | 182797.47 | 182797.47 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172129 | Pago De Gestion Y Administracion Municipal | 02 | Oaxaca | San Miguel Peras | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS, ZAACHILA, OAXACA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 174171.91 | 174171.91 | 174171.91 | 174171.91 | 174171.91 | 174171.91 | 174171.91 | 100 | 0 | -1 | 3497 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172194 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1a Etapa) | APASZR-4852-2013 | Oaxaca | Reyes Etla | Reyes Etla | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3150000 | 3150000 | 0 | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta | 1954 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172207 | Rehabilitacion De La Linea De Conducccion Y Tanques De Almacenamiento Del Sistema De Agua Potable | RG23-5950-2013 | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Fernando de Matamoros | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 308 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172221 | Ampliacion De Auditorio Municipal 1a. Etapa | FAFEF/5631/2013 | Oaxaca | Abejones | Abejones | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1009 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172232 | Pavimentacion Del Andador Peatonal Melendez A Base De Concreto Hidrauli | FAFEF/5651/2013 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tamazulápam del Espíritu Santo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92371 | 92371 | 0 | 92371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2783 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172258 | Pavimentacion De La Calle Agua Verde A Base De Concreto Hidraulico | FAFEF/5653/2013 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tamazulápam del Espíritu Santo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 189509 | 189509 | 0 | 189509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2783 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172272 | Construccion Del Mercado Municipal 1a. Etapa | FAFEF/5655/2013 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tamazulápam del Espíritu Santo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 941733.5 | 941733.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MERCADO | 2873 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172288 | Construccion De Guarniciones Y Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Riva Palacios | FAFEF/4874/2013 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 334500 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172304 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF/4876/2013 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 879640.67 | 879640.67 | 0 | 879640.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 519 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172346 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribucion) | FAFEF/4875/2013 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 251718.76 | 251817.76 | 0 | 251817.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172357 | Construccion De Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-6050-2013 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80567.56 | 80567.56 | 0 | 80567.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172924 | Rehabilitacion Del Tramo Del Palenque A La Cumbre | FISMMEC101092013 | Oaxaca | San Andrés Zabache | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZABACHE, EJUTLA, OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100 | 0 | Obra | 726 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173501 | Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En J.N.R. Margarita Maza De Juarez | FAM-0374-2012 | Oaxaca | Santiago Textitlán | Santiago Sochiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 43930 | 43930 | 39061.26 | 43930 | 43930 | 39061.26 | 39061.26 | 88.917 | 0 | Lote | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173771 | 2 Programa De Desarrollo Institucional | FAISM/308/01/2013 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de San Pedro Huilotepec | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46107 | 46106.77 | 46106.77 | 46106.77 | 46106.77 | 46106.77 | 46106.77 | 100 | 0 | Lote | 2827 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA FAISM/308/01/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173772 | 3 Gastos Indirectos | FAISM/308/02/2013 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de San Pedro Huilotepec | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69160.15 | 69160.15 | 69160.15 | 69160.15 | 69160.15 | 69160.15 | 69160.15 | 100 | 0 | Expediente | 2827 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA FAISM/308/02/2013 AVANCE FISICO Y FINCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173773 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FAISM/308/03/2013 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de San Pedro Huilotepec,Tehuantepec, Oaxaca | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 522535.22 | 522535.22 | 522535.22 | 522535.22 | 522535.22 | 522535.22 | 522535.22 | 100 | 0 | Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia | 350 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA FAISM/308/03/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173774 | Construccion De Obra Complementaria ( Cacha De Usos Multiples En La Escuela Telesecundaria | FAISM/308/05/2013 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de San Pedro Huilotepec, Tehuantepec, Oaxaca | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 350803.01 | 350803.01 | 350803.01 | 350803.01 | 350803.01 | 350803.01 | 350803.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 112 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 1005 / Registro: OBRA FAISM/308/05/2013 , AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173775 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En El Callejon Morelos | FAISM/308/06/2013 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de San Pedro Huilotepec, Tehuantepec, Oaxaca | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 161236.39 | 161236.39 | 161236.39 | 161236.39 | 161236.39 | 161236.39 | 161236.39 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 70 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA FAISM/308/06/2013 AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173824 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 147 | FAFEF-0515-2013 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 360866.19 | 360866.19 | 360866.18 | 360866.19 | 360866.19 | 360866.18 | 360866.18 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173825 | Construccion De Un Aula De Medios En Iebo No. 146 | FAFEF-0514-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Santo Domingo Petapa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 351372.71 | 351372.71 | 286276.34 | 351372.71 | 351372.71 | 286276.34 | 286276.34 | 81.4737 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173826 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios En Iebo No. 243 | FAFEF-1055-2013 | Oaxaca | Zapotitlán Palmas | Zapotitlán Palmas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 635905.87 | 635905.87 | 635905.87 | 635905.87 | 635905.87 | 635905.87 | 635905.87 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173827 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios En Iebo No. 243 | FAFEF-1030-2013 | Oaxaca | Zapotitlán Palmas | Zapotitlán Palmas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 58902 | 58902 | 53588.52 | 58902 | 58902 | 53588.52 | 53588.52 | 90.9791 | 0 | Programa | 0 | 100 | 91 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173828 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 238 | FAFEF-0512-2013 | Oaxaca | San Antonio Sinicahua | San Antonio Sinicahua | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 364378.78 | 364378.78 | 316798.23 | 364378.78 | 364378.78 | 316798.23 | 316798.23 | 86.942 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173829 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 126 | FAFEF-0529-2013 | Oaxaca | San Juan Achiutla | San Juan Achiutla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 364378.78 | 364378.78 | 314777.2 | 364378.78 | 364378.78 | 314777.2 | 314777.2 | 86.3874 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173830 | Adquisicion De Equipamento Parcial De Taller De Computo Para Cetis No. 123 | FAFEF-0614-2013 | Oaxaca | Teotitlán de Flores Magón | Teotitlán de Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 70791.32 | 100000 | 100000 | 70791.32 | 70791.32 | 70.7913 | 0 | Programa | 0 | 100 | 71 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173831 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios En Iebo No. 245 | FAFEF-1109-2013 | Oaxaca | Cosolapa | Estación Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 634758.73 | 634758.73 | 601267.34 | 634758.73 | 634758.73 | 598564.8 | 598564.8 | 94.298 | 0 | Programa | 0 | 100 | 94 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173832 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios En Iebo No. 245 | FAFEF-1112-2013 | Oaxaca | Cosolapa | Estación Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 58902 | 58902 | 53588.52 | 58902 | 58902 | 53588.52 | 53588.52 | 90.9791 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173833 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 136 | FAFEF-0522-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Felipe de la Peña | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 370855.72 | 370855.72 | 334189.81 | 370855.72 | 370855.72 | 334189.81 | 334189.81 | 90.1132 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173835 | Reparaciones Generales En Cbtf No. 3 | FAFEF-0567-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Colonia Obrera Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173836 | Construccion De Red Electrica Exterior Y Ampliacion De Barda Perimetral En Cetmar No. 05 | FAFEF-0545-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 919462.1 | 919462.09 | 341333.81 | 919462.09 | 919462.09 | 300474.59 | 300474.59 | 32.6794 | 0 | Programa | 0 | 100 | 33 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173837 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 28 | FAFEF-1079-2013 | Oaxaca | Santos Reyes Pápalo | Santos Reyes Pápalo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 102441 | 102441 | 86134.64 | 102441 | 102441 | 86134.64 | 86134.64 | 84.0822 | 0 | Programa | 0 | 100 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173852 | Construccion Y Equipamento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 28 | FAFEF-1047-2013 | Oaxaca | Santos Reyes Pápalo | Santos Reyes Pápalo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 859059 | 859059 | 668249.4 | 859059 | 859059 | 627271.71 | 627271.71 | 73.0185 | 0 | Programa | 0 | 100 | 74 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173853 | Construccion Y Equipamento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 21 | FAFEF-1049-2013 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 859059 | 859059 | 466425.35 | 859059 | 859059 | 450255.5 | 450225.5 | 52.4126 | 0 | Programa | 0 | 100 | 52 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173854 | Construccion Y Equipamento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 21 | FAFEF-1080-2013 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 102441 | 102441 | 86134.64 | 102441 | 102441 | 86134.64 | 86134.64 | 84.0822 | 0 | Programa | 0 | 100 | 84 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173855 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 22 | FAFEF-1081-2013 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | San José de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 859059 | 859059 | 496876.27 | 563201 | 563201 | 468451.38 | 468451.38 | 54.5308 | 0 | Programa | 0 | 100 | 92 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173856 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 22 | FAFEF-1003-2013 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | San José de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 102441 | 102441 | 86134.64 | 102441 | 102441 | 86134.64 | 86134.64 | 84.0822 | 0 | Programa | 0 | 100 | 84 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173857 | Construccion Y Equipamento De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Medios, Direccion Y Servicios Sanitarios Y Equipamiento De Una Biblioteca En Bachillerato Integral Comunitario No. 27 | FAFEF-1056-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 952638 | 952638 | 819347.95 | 952638 | 952368 | 819347.95 | 819347.95 | 86.0083 | 0 | Programa | 0 | 100 | 86 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173858 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Medios, Direccion Y Servicios Sanitariosy Equimamiento De Biblioteca En Bachillerato Integral Comunitario No. 27 | FAFEF-1006-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 540362 | 540362 | 411949.64 | 540362 | 540362 | 411949.64 | 411949.64 | 76.2359 | 0 | Programa | 0 | 100 | 76 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173861 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Dirección Y Servicios Sanitariosen Bachillerato Integral Comunitario No. 30 | FAFEF-1066-2013 | Oaxaca | San Lorenzo Victoria | San Jerónimo Nuchita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 859059 | 859059 | 177587.74 | 859059 | 859059 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 2 | Financiera: OPBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173862 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En El Bachillerato Integral Comunitario No. 30 | FAFEF-1014-2013 | Oaxaca | San Lorenzo Victoria | San Jerónimo Nuchita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 102441 | 102441 | 86134.64 | 102441 | 102441 | 86134.64 | 86134.64 | 84.0822 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173869 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 193 | FAFEF-0518-2013 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Felipe Tílpam | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 366669.05 | 366669.04 | 180490.5 | 366669.04 | 366669.04 | 180490.5 | 180490.5 | 49.2244 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173870 | Construccion Y Equipamiento De Un Aula En Iebo No. 244 | FAFEF-1051-2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Arroyo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 162383.13 | 162383.13 | 158671.83 | 162383.13 | 162383.13 | 158671.83 | 158671.83 | 97.7145 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173871 | Construccion Y Equipamiento De Un Aula En Iebo No. 244 | FAFEF-1001-2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Arroyo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19634 | 19634 | 17862.84 | 19634 | 19634 | 17862.84 | 17862.84 | 90.9791 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173872 | Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas Y Letrina En Iebo No. 94 | FAFEF-1053-2013 | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza | Tanetze de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 260732 | 260732 | 210503.85 | 260732 | 260732 | 210503.85 | 210503.85 | 80.7357 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173874 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 221 | FAFEF-0528-2013 | Oaxaca | San Pedro Ocotepec | San Pedro Ocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 357198.99 | 357198.98 | 196404.56 | 357198.98 | 357198.98 | 196404.56 | 196404.56 | 54.9846 | 0 | Programa | 0 | 100 | 78 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173875 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 200 | FAFEF-0527-2013 | Oaxaca | Santa María Tepantlali | Santa María Tepantlali | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 367044.77 | 367044.77 | 235469.54 | 367044.77 | 367044.77 | 235469.54 | 235469.54 | 64.1528 | 0 | Programa | 0 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173876 | Construccion De Un Aula De Medios En Iebo No. 32 | FAFEF-0526-2013 | Oaxaca | Santa María Zaniza | Santa María Zaniza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 365146.8 | 365146.8 | 305565.2 | 365146.8 | 365146.8 | 305565.2 | 305565.2 | 83.6828 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173877 | Construccion De Un Aula De Medios En Iebo No. 111 | FAFEF-3540-2013 | Oaxaca | Santiago Textitlán | Santiago Textitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 365146.8 | 365146.8 | 92275.85 | 365146.8 | 365146.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 12 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173878 | Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas Y Una Letrina En Iebo No. 250 | FAFEF-1008-2013 | Oaxaca | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 260732 | 260732 | 260732 | 260732 | 260732 | 260732 | 260732 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173879 | Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas Y Una Letrina En Iebo No. 250 | FAFEF-1040-2013 | Oaxaca | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 39268 | 39268 | 35725.68 | 39268 | 39268 | 35725.68 | 35725.68 | 90.9791 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173880 | Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas Y Una Letrina En Iebo No. 253 | FAFEF-1108-2013 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | San Mateo Sosola | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 327401.05 | 327401.05 | 84229.19 | 327401.05 | 327401.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 1 | 2 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173881 | Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas Y Una Letrina En Iebo No. 253 | FAFEF-1111-2013 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | San Mateo Sosola | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 39268 | 39268 | 35725.68 | 39268 | 39268 | 35725.68 | 35725.68 | 90.9791 | 0 | Programa | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173882 | Reparaciones Generales, Obra Exterior Y Adquisicion De Proyectos En Cbta No. 183 | FAFEF-1005-2013 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | San Juan Cacahuatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 95800 | 95800 | 0 | 95800 | 95800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCERSO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173883 | Reparaciones Generales, Obra Exterior Y Adquisicion De Proyectores En Cbta No. 183 | FAFEF-1032-2013 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | San Juan Cacahuatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19200 | 19200 | 19196.84 | 19200 | 19200 | 19196.84 | 19196.84 | 99.9835 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173884 | Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cbta No. 10 | FAFEF-1054-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300732 | 300732 | 77613.89 | 300732 | 300732 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 5 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173885 | Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cbta No. 10 | FAFEF-1004-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 39268 | 39268 | 35725.68 | 39268 | 39268 | 35725.68 | 35725.68 | 90.9791 | 0 | Programa | 0 | 100 | 91 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173886 | Reparacion De Servicios Sanitarios En Cbta No. 92 | FAFEF-0508-2013 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Magdalena Tequisistlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173887 | Reparaciones Generales En Cbta No. 9 | FAFEF-0507-2013 | Oaxaca | San Pedro Comitancillo | San Pedro Comitancillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 80711.8 | 100000 | 100000 | 80711.8 | 80711.8 | 80.7118 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173888 | Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cbta No. 252 | FAFEF-1048-2013 | Oaxaca | San Pedro Huamelula | El Coyul | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 502632 | 502632 | 305401.35 | 502632 | 502632 | 305401.35 | 305401.35 | 60.7604 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173889 | Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cbta No. 252 | FAFEF-1026-2013 | Oaxaca | San Pedro Huamelula | El Coyul | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47368 | 47368 | 43012.8 | 47368 | 47368 | 43012.8 | 43012.8 | 90.8056 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173890 | Adquisicion De Equipos De Computo Para Cbta No. 131 | FAFEF-0539-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 140000 | 140000 | 112647.6 | 140000 | 140000 | 112647.6 | 112647.6 | 80.4626 | 0 | Programa | 0 | 100 | 81 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173891 | Reparaciones Generales En Cbta No. 109 | FAFEF-0509-2013 | Oaxaca | Capulálpam de Méndez | Capulálpam de Méndez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Programa | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173892 | Construccion De Subestacion Electrica En Cbta No. 201 | FAFEF-0538-2013 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Villa Sola de Vega | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 210000 | 210000 | 187959.17 | 210000 | 210000 | 187959.17 | 187959.17 | 89.5044 | 0 | Programa | 0 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173893 | Construccion Y Equipamiento De Dis Aulas En Cbta No. 78 | FAFEF-1039-2013 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300732 | 300732 | 106484.45 | 300732 | 300732 | 106484.45 | 106484.45 | 35.4084 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173894 | Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cbta No. 78 | FAFEF-1021-2013 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 39268 | 39268 | 35725.68 | 39268 | 39268 | 35725.68 | 35725.68 | 90.9791 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173895 | Construccion De Barda Perimetral En Cbtis No. 231 | FAFEF-0521-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Bahía de Santa Cruz Huatulco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173896 | Construccion De Barda Perimetral En Cbtis No. 264 | FAFEF-0523-2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Santa María Tonameca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 77252.22 | 100000 | 100000 | 77252.22 | 77252.22 | 77.2522 | 0 | Programa | 0 | 100 | 78 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173898 | Reparaciones Generales En Cbtis No. 91 | FAFEF-0555-2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 77362.38 | 77362.38 | 63596.62 | 77362.38 | 77362.38 | 63596.62 | 63596.62 | 82.2061 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173899 | Construccion Y Equipamiento De Un Aula Y Reparaciones Generales En Cbtis No. 107 | FAFEF-1045-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 228566 | 228566 | 202250.46 | 228566 | 228566 | 202250.46 | 202250.46 | 88.4867 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173900 | Contruccion Y Equipamiento De Un Aula Y Reparaciones Generales En Cbtis No. 107 | FAFEF-1023-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21434 | 21434 | 19482.2 | 21434 | 21434 | 19482.2 | 19482.2 | 90.8939 | 0 | Programa | 0 | 100 | 91 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173901 | Construccion De Servicios Sanitarios En Cbtis No. 123 | FAFEF-0546-2013 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 425000 | 425000 | 344833.9 | 425000 | 425000 | 344833.9 | 344833.9 | 81.1374 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173902 | Reparaciones Genrales En Cbtis No. 150 | FAFEF-0520-2013 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 75000 | 75000 | 60960.16 | 75000 | 75000 | 60960.16 | 60960.16 | 81.2802 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173903 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 31 | FAFEF-1065-2013 | Oaxaca | San Miguel Ahuehuetitlán | San Miguel Ahuehuetitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 859059 | 859059 | 602402 | 859059 | 859059 | 602402 | 602402 | 70.1235 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173904 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 31 | FAFEF-1013-2013 | Oaxaca | San Miguel Ahuehuetitlán | San Miguel Ahuehuetitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 102441 | 102441 | 86134.64 | 102441 | 102441 | 86134.64 | 86134.64 | 84.0822 | 0 | Programa | 0 | 100 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173905 | Construccion Y Equipamiento De Un Aula De Medios Y Cancha De Usus Multiples En Bachillerato Integral Comunitario No. 17 | FAFEF-1068-2013 | Oaxaca | Santiago Lalopa | Santiago Lalopa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 418851 | 418851 | 214121.02 | 418851 | 418851 | 214121.02 | 214121.02 | 51.121 | 0 | Programa | 0 | 100 | 52 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173906 | Construccion Y Equipamiento De Un Aula De Medios Y Cancha De Usos Multiples En Bachillerato Integral Comunitario No. 17 | FAFEF-1016-2013 | Oaxaca | Santiago Lalopa | Santiago Lalopa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 363149 | 363149 | 269208.16 | 363149 | 363149 | 269208.16 | 268208.16 | 74.1316 | 0 | Programa | 0 | 100 | 74 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173907 | Construccion Y Equipamiento De Un Laboratorio Y Direccion En Bachillerato Integral Comunitario No. 02 | FAFEF-1012-2013 | Oaxaca | Santa María Alotepec | Santa María Alotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 356065.33 | 356065.33 | 356065.33 | 356065.33 | 356065.33 | 356065.33 | 356065.33 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173908 | Construccion Y Equipamiento De Un Laboratorio Y Direccion En Bachillerato Integral Comunitario No. 02 | FAFEF-1071-2013 | Oaxaca | Santa María Alotepec | Santa María Alotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 114434.67 | 114434.67 | 90315.28 | 114434.67 | 114434.67 | 90315.28 | 90315.28 | 78.923 | 0 | Programa | 0 | 100 | 79 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173909 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 16 | FAFEF-1070-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Santo Domingo Tepuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 859059 | 859059 | 643382.41 | 859059 | 859059 | 636572.15 | 636572.15 | 74.1011 | 0 | Programa | 0 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173910 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 16 | FAFEF-1017-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Santo Domingo Tepuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 102441 | 102441 | 86134.64 | 102441 | 102441 | 86134.64 | 86134.64 | 84.0822 | 0 | Programa | 0 | 100 | 84 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173911 | Construccion Y Equipamiento De Un Aula Didactica, Un Aula De Medios Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 13 | FAFEF-1025-2013 | Oaxaca | Santiago Xanica | Santiago Xanica | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 672717 | 672717 | 485144 | 672717 | 672717 | 485144 | 485144 | 72.1171 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173912 | Construccion Y Equipamiento De Un Aula Didactica, Un Aula De Medios Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 13 | FAFEF-1018-2013 | Oaxaca | Santiago Xanica | Santiago Xanica | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 382783 | 382783 | 286559.44 | 382783 | 382783 | 286559.44 | 286559.44 | 74.8621 | 0 | Programa | 0 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173913 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Un Laboratorio Y Cancha De Usos Multiplesen Cecyte No. 31 | FAFEF-1034-2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Santa Elena el Tule | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1110662.5 | 1110662.5 | 740618.72 | 808480.5 | 808480.5 | 740618.72 | 740618.72 | 66.6826 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173914 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Un Laboratorio Y Cancha De Usos Multiples En Cecyte No. 31 | FAFEF-1019-2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Santa Elena el Tule | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 249145 | 249145 | 212637.28 | 249145 | 249145 | 212637.28 | 212637.28 | 85.3468 | 0 | Programa | 0 | 100 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173915 | Construccion Y Equipamiento De Siete Aulas, Un Laboratorio, Un Taller, Una Planta De Tratamiento, Servicios Sanitarios, Bodega Y Escalera En Cecyte No. 33 | FAFEF-1042-2013 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2961491 | 2961491 | 878556.85 | 2961491 | 2961491 | 225974.93 | 225974.93 | 7.6304 | 0 | Programa | 0 | 1 | 8 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173916 | Construccion Y Equipamiento De Siete Aulas, Un Laboratorio, Un Taller, Una Planta De Tratamiento, Servicios Sanitarios, Bodega Y Escalera En Cecyte No. 33 | FAFE-1022-2013 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1281640 | 1281640 | 999807.48 | 1281640 | 1281640 | 999807.48 | 999807.48 | 78.01 | 0 | Programa | 0 | 1 | 78 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173917 | Construccion Y Equipamiento De Cuatro Aulas, Un Laboratorio, Un Taller, Cancha De Usos Multiples Y Muro De Contencion En Cecyte No. 32 | FAFEF-1046-2013 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Cerro Quemado | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1593992.5 | 1593992.5 | 655745.19 | 1593992.5 | 1593992.5 | 478919.92 | 478919.92 | 30.0453 | 0 | Programa | 0 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173918 | Construccion Y Equipamiento De Cuatro Aulas, Un Laboratorio, Un Taller, Cancha De Usos Multiples Y Muro De Contencion En Cecyte No. 32 | FAFEF-1024-2013 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Cerro Quemado | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1184938 | 1184938 | 913121.84 | 1184938 | 1184938 | 913121.84 | 913121.84 | 77.0607 | 0 | Programa | 0 | 100 | 78 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173919 | Construccion De Cercado Perimetral De Malla Y Equipamiento De Las Especialidades De Informatica Y Confeccion Industrial De Ropa En Icapet De Asuncion Nochixtlan | FAFEF-1061-2013 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173920 | Construccion De Cercado Perimetral De Malla Y Equipamiento De Las Especialidades De Informatica Y Confeccion Industrial De Ropa En Icapet De Asuncion Nochixtlan | FAFEF-1010-2013 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 221500 | 221500 | 216055.8 | 221500 | 221500 | 216055.8 | 216055.8 | 97.5421 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173921 | Construccion Y Cercado Perimetral De Malla Y Equipamiento De Las Especialidades De Informatica Y Produccion Industrial De Alimentos Para Icapet De Acatlan De Perez Figueroa | FAFEF-1063-2013 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18500 | 18500 | 17857.39 | 18500 | 18500 | 17857.39 | 17857.39 | 96.5264 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173922 | Construccion De Cercado Perimetral De Malla Y Equipamiento De Las Especialidades De Informatica Y Produccion Industrial De Alimentos Para Icapet De Acatlan De Perez Figueroa | FAFEF-1011-2013 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166500 | 166500 | 143977.35 | 166500 | 166500 | 143977.35 | 143977.35 | 86.4729 | 0 | Programa | 0 | 100 | 86 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173923 | Construccion De Cercado Perimetral De Malla Y Equipamiento De Las Esp De Inf Y Estilismo Y Bienestar Personal Y Serv Turisticos En Icapet De San Juan Bautista Tuxtepec (Col. Obrera) | FAFEF-1082-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173924 | Construccion De Cercado Perimetral De Malla Y Equipamiento Des Las Esp De Inf Y Estilismo Y Bienestsar Personal Y Serv Tur En Icapet De San Juan Bautista Tuxtepec (Col Obrera) | FAFEF-1083-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 151250 | 151250 | 147692.5 | 151250 | 151250 | 147692.5 | 147692.5 | 97.6479 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173925 | Construccion De Cercado Perimetral De Malla Y Equipamiento De Las Especialidades De Inf Y Estilismo Y Bienestar Personal Para Icapet De Miahuatlan De Porfirio Diaz | FAFEF-1058-2013 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 18500 | 18500 | 11637 | 11637 | 11637 | 11637 | 11637 | 62.9027 | 0 | Programa | 0 | 100 | 70 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173926 | Construcción De Puente Vehicular Xonene Ubicado En El Kilómetro 5 903.15 Del Camino San Pedro Pochutla-Xonene, En El Cruce Del Rió Grande 2da Etapa | PIBAI-0951-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Xonene | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15143218.15 | 15143218.15 | 14975436.67 | 15143218.15 | 14975436.67 | 14975436.67 | 14975436.67 | 98.892 | 0 | Metro Lineal | 267 | 100 | 98.89 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173927 | Construccion De Cercado Perimetral De Malla Y Equipamiento De Las Esp De Inf Y Estilismo Y Bienestar Personal Para Icapet De Miahuatlan De Porfirio Diaz | FAFEF-1007-2013 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 146500 | 146500 | 139886.56 | 146500 | 146500 | 139886.56 | 139886.56 | 95.4857 | 0 | Programa | 0 | 100 | 96 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173928 | Modernización Y Ampliación Del Camino De San Juan Cacahuatepec-San Francisco Sayultepec. Tramo Del Km 0 000 Al Km 3 000, Subtramo A Modernizar Del Km 2 243 Al Km 3 000. | PIBAI-1096-2013 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | San Francisco Sayultepec | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3615453.2 | 3615453.2 | 3443793.98 | 3605287.76 | 3443793.98 | 3443793.98 | 3443793.98 | 95.2521 | 0 | Kilómetro | 629 | 100 | 95.25 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173930 | Modernización Y Ampliación Del Camino Km 180e,C. (Pinotepe Nacional- Salina Cruz) Santo Domingo De Morelos, Tramo Del Km 0 000 Al Km 18 000 Subtramo A Modernizar Del Km 9 000 Al Km 10 500 | PIBAI-1219-2013 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Santo Domingo de Morelos | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5722222.22 | 5722222.22 | 5496110.12 | 5722222.22 | 5399204.94 | 5399204.94 | 5399204.94 | 94.355 | 0 | Kilómetro | 1485 | 100 | 94.36 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173931 | Construcción Del Camino Yaitepec-Santa Maria Temaxcaltepec, Tramo Del Km 0 000 Al Km 20 000 Sub Tramo A Construir Del Km 17 500 Al 20 000 | PIBAI-1243-2013 | Oaxaca | Santa María Temaxcaltepec | Santa María Temaxcaltepec | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10170434.06 | 10170434.06 | 9582913.32 | 10169061.74 | 9582913.31 | 9582913.31 | 9582913.31 | 94.2232 | 0 | Kilómetro | 1517 | 100 | 94.22 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173932 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (San Gabriel Mixtepec-Santos Reyes Nopala)-Santa María Magdalena Tiltepec , Tramo; Del Km 0 000 Al Km 4 850; Subtramo A Modernizar ;Del Km 2 000 Al Km 4 850 | PIBAI-1283-2013 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santa María Magdalena Tiltepec | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7980000 | 7980000 | 6366267.02 | 7980000 | 5674667.18 | 5674667.18 | 5674667.18 | 71.1111 | 0 | Kilómetro | 2263 | 100 | 71.11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173933 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C.(San Gabriel Mixtepec-Santos Reyes Nopala)-Santa Maria Magdalena Tiltepec, Tramo Del Km 0 000 Al Km 4 850;Subt A Mod. Del Km 0 000 Al Km 2 000 Com. 2012 44 | PIBAI-1285-2013 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santa María Magdalena Tiltepec | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3988977.9 | 3988977.9 | 1196693.37 | 3988977.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 2263 | 100 | 0 | Financiera: solamente se ha otorgado el anticipo / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174214 | Reparaciones Generales Y Adquisicion De Equipos De Computo Para Cbta No. 77 | FAFEF-0506-2013 | Oaxaca | San Miguel el Grande | San Miguel el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 98000 | 98000 | 77692.16 | 98000 | 98000 | 77692.16 | 77692.16 | 79.2777 | 0 | Programa | 0 | 1 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174215 | Adquisicion Y Equipo De Computo Y Microscopios Tipo Estudiante Para Cbta No. 16 | FAFEF-0541-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Bartolo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 153000 | 153000 | 125732.4 | 153000 | 153000 | 125732.4 | 125732.4 | 82.178 | 0 | Programa | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174218 | Adquisicion De Equipos De Computo Y Microscopios Digitales Para Cbtis No.N 25 | FAFEF-0555-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 75000 | 75000 | 65145.6 | 75000 | 75000 | 65145.6 | 65145.6 | 86.8608 | 0 | Programa | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174227 | Adquisicion De Equipos De Computo Y Proyectores Para Cbta No. 251 | FAFEF-0540-2013 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | General Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 64000 | 64000 | 54045.56 | 64000 | 64000 | 54045.56 | 54045.56 | 84.4462 | 0 | Programa | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174241 | Adquisicion De Equipos De Computo Para Cbta No. 192 | FAFEF-0542-2013 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATICA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 130000 | 130000 | 112647.6 | 130000 | 130000 | 112647.6 | 112647.6 | 86.652 | 0 | Programa | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174242 | Equipamiento Del Laboratorio De Computo Para Cbtis No. 240 | FAFEF-0553-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174244 | Equipamiento Para El Taller De Construccion En El Area De Topografia Para El Cbtis No. 205 | FAFEF-0561-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 75118.5 | 75118.5 | 63684 | 75118.5 | 75118.5 | 63684 | 63684 | 84.7781 | 0 | Programa | 0 | 1 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174245 | Adquisicion De Proyectores Para Cbtis No. 02 | FAFEF-0558-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 96500.4 | 100000 | 100000 | 96500.4 | 96500.4 | 96.5004 | 0 | Programa | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174247 | Adquisicion De Equipos De Computo Para Cbtis No. 183 | FAFEF-0557-2013 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 75000 | 75000 | 56323.8 | 75000 | 75000 | 56323.8 | 56323.8 | 75.0984 | 0 | Programa | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174248 | Adquisicion De Equipos De Computo Y Proyectores Para Cbtis No. 248 | FAFEF-0563-2013 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 77238.6 | 100000 | 100000 | 77238.6 | 77238.6 | 77.2386 | 0 | Programa | 0 | 1 | 78 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174249 | Adquisicion De Proyectores Para Cbtis No. 263 | FAFEF-0564-2013 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | San Agustín de las Juntas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 96500.4 | 100000 | 100000 | 96500.4 | 96500.4 | 96.5004 | 0 | Programa | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174250 | Adquisicion De Equipos De Computo Y Proyectores Para Cbtis No. 265 | FAFEF-0562-2013 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 99347.04 | 100000 | 100000 | 99347.04 | 99347.04 | 99.347 | 0 | Programa | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174251 | Equipamiento De Laboratorio De Computo Para Cetis No. 168 | FAFEF-0554-2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 50000 | 37328.8 | 50000 | 50000 | 37328.8 | 37328.8 | 74.6576 | 0 | Programa | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174252 | Equipamiento Parcial Para El Taller De Sistema De Control Y Registro Y Adquisicion De Computadoras De Escritorio Para Cetis No. 103 | FAFEF-0559-2013 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Villa de Tamazulápam del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 70791.32 | 100000 | 100000 | 70791.32 | 70791.32 | 70.7913 | 0 | Programa | 0 | 1 | 71 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174254 | Equipamiento Para El Laboratorio Multiple Y El Taller De Programacion Y Operacion De Equipos De Computo Para Cetis No. 102 | FAFEF-0560-2013 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99917.5 | 99917.5 | 82392.48 | 99917.5 | 99917.5 | 82392.48 | 82392.48 | 82.4605 | 0 | Programa | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174256 | Equipamiento Parcial Para Taller De Computo Y Adquisicion De Proyectores Para Cetis No. 38 | FAFEF-0556-2013 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Santiago Suchilquitongo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 125000 | 125000 | 97533.96 | 125000 | 125000 | 97533.96 | 97533.96 | 78.0272 | 0 | Programa | 0 | 1 | 78 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174257 | Reparaciones Generales Y Adquisicion De Equipamiento Para El Taller De Turismo, Ingles , Confeccion Industrial De Ropa Y Direccion De Cecati No. 148 | FAFEF-0566-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Bahía de Santa Cruz Huatulco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 142550 | 142550 | 137604.8 | 142550 | 142550 | 137604.8 | 137604.8 | 96.5309 | 0 | Programa | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174259 | Equipamiento De Las Especialidades De Ingles, Turismo, Informatica, Enfermeria Y Oficinas Administrativas Para Cecati No. 195 | FAFEF-0608-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 164200 | 164200 | 138148.84 | 164200 | 164200 | 138148.84 | 138148.84 | 84.1345 | 0 | Programa | 0 | 1 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174260 | Reparaciones Generales Barda Perimetral Y Adquisicion De Equipamiento De Los Talleres De Mantenimiento Automotriz, Soldadura, Electricidad Y Alimentos Y Bebidas Para Cecati No. 67 | FAFEF-1002-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 162367.5 | 162367.5 | 87088.78 | 162367.5 | 162367.5 | 30821.98 | 30821.98 | 18.9829 | 0 | Programa | 0 | 1 | 19 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174261 | Reparaciones Generales, Barda Perometral Y Adquisicion De Equipamiento De Los Talleres De Mantenimiento Automotriz, Soldadura, Electricidad Y Alimentos Y Bebidas Para Cecati No. 67 | FAFEF-1074-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 216632.5 | 216632.5 | 215183.48 | 216632.5 | 216632.5 | 215183.48 | 215183.48 | 99.3311 | 0 | Programa | 0 | 1 | 99 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174262 | Reparaciones Generales Y Adquisicion De Equipamiento De Las Especialidades De Enfermeria , Electronica Informatica, Servicios De Belleza Y Oficinas Administrativas En Cecati No. 178 | FAFEF-1000-2013 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16750.13 | 16750.13 | 0 | 16750.13 | 16750.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174263 | Reparaciones Generales Y Adquisicion De Equipamiento De Las Especialidades De Enfermeria, Electronica, Informatica, Servicios De Belleza Y Oficinas Administrativas En Cecati No. 178 | FAFEF-1073-2013 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 136099.87 | 136099.87 | 130239.19 | 136099.87 | 136099.87 | 130239.19 | 130239.19 | 95.6938 | 0 | Programa | 0 | 1 | 96 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174264 | Construccion De Barda Perimetral Equipamiento Para El Taller De Carpinteria, Confeccion Industrial De Ropa Y Electronica Para Cecati No. 174 | FAFEF-0606-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 75889.5 | 75889.5 | 41516.4 | 75889.5 | 75889.5 | 41516.4 | 41516.4 | 54.7064 | 0 | Programa | 0 | 1 | 55 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174266 | Equipamiento De Los Talleres De Alimentos Y Bebidas , Mantenimiento Automotriz Y Servicios De Belleza Para Cecati No. 68 | FAFEF-0613-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 85510.5 | 85510.5 | 80095.68 | 85510.5 | 85510.5 | 80095.68 | 80095.68 | 93.6677 | 0 | Programa | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174269 | Construccion De Carcado Perimetral De Malla Y Equipamiento De Las Especialidades De Estilismo Y Bienestar Personal Y Artesanias Familiares En Icapet De Santiago Pinotepa Nacional | FAFEF-0605-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 136250 | 136250 | 135116.8 | 136250 | 136250 | 135116.8 | 135116.8 | 99.1683 | 0 | Programa | 0 | 1 | 99 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174270 | Construccion De Cercado Perimetral De Malla Y Equipamiento De Las Especialidades De Informatica, Estilismo Y Bienestar Personal Y Servicio Turistico En Icapet De San Pedro Pochutla | FAFEF-0604-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 215000 | 215000 | 213947.4 | 215000 | 215000 | 213947.4 | 213947.4 | 99.5104 | 0 | Programa | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174285 | Equipamiento De Las Especialidades De Informatica Y Artesanias Familiares Para Icapet De Ciudad Ixtepec | FAFEF-0611-2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 172500 | 172500 | 161399.62 | 172500 | 172500 | 161399.62 | 161399.62 | 93.565 | 0 | Programa | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174286 | Equipamiento De Las Especialidades De Informatica, Estilismo Y Bienestar Personal Para Icapet De Magdalena Apasco | FAFEF-0610-2013 | Oaxaca | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRCUTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 152500 | 152500 | 150260.68 | 152500 | 152500 | 150260.68 | 150260.68 | 98.5316 | 0 | Programa | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174287 | Equipamiento De Las Especialidades De Informatica, Estilismo Y Bienestar Personal Para Icapet De Oaxaca De Juarez | FAFEF-0609-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 202500 | 202500 | 200451.28 | 202500 | 202500 | 200451.28 | 200451.28 | 98.9883 | 0 | Programa | 0 | 1 | 99 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174288 | Construccion De Cercado Perinetral De Malla Y Equipamiento De Las Especialidades De Informatica Y Produccion Industrial De Alimentos Para Icapet De Santiago Matatlan | FAFEF-1059-2013 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Santiago Matatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18500 | 18500 | 13013.47 | 18500 | 18500 | 13013.47 | 13013.47 | 70.3431 | 0 | Programa | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174289 | Construccion De Cercado Perimetral De Malla Y Equipamiento De Las Especialidades De Informatica Y Produccion Insutrial De Alimentos Para Icapet De Santiago Matatlan | FAFEF-1009-2013 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Santiago Matatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166500 | 166500 | 152891.22 | 166500 | 166500 | 152891.22 | 152891.22 | 91.8266 | 0 | Programa | 0 | 1 | 92 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174290 | Mantenimiento Y Remodelacion De 10 Edificios De Aulas Talleres Y Laboratorios Electrica,Electromecanica,Civil Centro De Informacion Y Centro De Computo En Instituto Tecnologico Del Istmo | FAFEF-0954-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 434290.12 | 2000000 | 2000000 | 193019.88 | 193019.88 | 9.651 | 0 | Programa | 0 | 1 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174291 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 20 | FAFEF-1127-2013 | Oaxaca | San Pedro Sochiápam | San Pedro Sochiápam | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 859059 | 859059 | 0 | 859059 | 859059 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174295 | Equipamiento De Cinco Aulas En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede Heroica Ciudad De Juchitan ( 1ra Etapa) | FAFEF-1254-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 177345 | 177345 | 0 | 177345 | 177345 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174298 | Construccion De Cinco Aulas En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede Heroica Ciudad De Juchitan ( 1ra Etapa) | FAFEF-1253-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3099905.86 | 3099905.86 | 770063.4 | 3099905.86 | 3099905.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 1 | 2 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174299 | Construccion De Tres Aulas En Escuela Normal Supeior Federal De Oaxaca Subsede Heroica Ciudad De Tlaxiaco | FAFEF-1251-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1203792.05 | 1203792.05 | 357488.39 | 1203792.05 | 1203792.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 1 | 5 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174300 | Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede Heroica Ciudad De Tlaxiaco | FAFEF-1252-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 106782 | 106782 | 0 | 106782 | 106782 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174301 | Construccion De Tres Aulas Didacticas En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede Santiago Pinotepa Nacional | FAFEF-1249-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1218351.24 | 1218351.24 | 309548.1 | 1218351.24 | 1218351.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 1 | 5 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174302 | Equipamiento De Tres Aulas Didacticas En Esceula Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede Santiago Pinotepa Nacional | FAFEF-1250-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 106782 | 106782 | 0 | 106782 | 106782 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174406 | Construccion De Un Naula En Escuela Primaria Ignicacio Conmonfort | FAM-0636-2013 | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | Cabeza del Río | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 341213.57 | 341213.57 | 327115.72 | 341213.57 | 341213.57 | 327115.72 | 327115.72 | 95.8683 | 0 | Aula | 0 | 1 | 95.87 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174413 | Construccion De Un Anexo, Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Ignacion Zaragoza | FAM-0679-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Llano de Juárez Copala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 417402.52 | 417402.52 | 125220.76 | 417402.52 | 417402.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ANEXO Y 1 OBRA | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174417 | Construccion De Un Aula En Telesecundaria ( Rio Metates) | FAM-0681-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Río Metates | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 390672.1 | 390672.1 | 390672.1 | 390672.1 | 390672.1 | 390672.1 | 390672.1 | 100 | 0 | Aula | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174418 | Construccion De Tres Anexos En Telesecundaria ( Concepcion Itunyoso) | FAM-0680-2013 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 812099.03 | 812099.03 | 243629.71 | 812099.03 | 812099.03 | 243629.71 | 243629.71 | 30 | 0 | 3 ANEXOS | 0 | 3 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174420 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-0968-2013 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Guixe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 101347.44 | 101347.44 | 99745.19 | 101347.44 | 101347.44 | 99745.19 | 99745.19 | 98.4191 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174423 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I . Madero | FAM-1217-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Lachatao | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 656719.48 | 656719.48 | 647385.93 | 656719.48 | 656719.48 | 647385.93 | 647385.93 | 98.5788 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174459 | Construccion De Un Aula En J.N.U. Juan Escutia | FAM-1247-2013 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | San Felipe Tejalápam | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 296274.57 | 296274.57 | 251340.53 | 296274.57 | 296274.57 | 251340.53 | 251340.53 | 84.8336 | 0 | Aula | 0 | 1 | 78.33 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174461 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos | FAM-2034-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 378451.54 | 600000 | 600000 | 330133.45 | 330133.45 | 55.0222 | 0 | Aula | 0 | 2 | 55.02 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174462 | Construccion De Un Aula Didactica En Cam No. 15 | FAM-2036-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 320000 | 320000 | 302660.94 | 320000 | 320000 | 302660.94 | 302660.94 | 94.5815 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0.7 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174464 | Construccion De Un Aula Ene Scuela Secundaria Tecnica No. 52 | FAM-2038-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 362373.62 | 400000 | 400000 | 362373.62 | 362373.62 | 90.5934 | 0 | Aula | 0 | 1 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174468 | Construccion De Un Aula De Medios En Escuela Primaria Francisco I Madero | FAM-2058-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Isidro Apango | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 450000 | 450000 | 403264.98 | 450000 | 450000 | 403264.98 | 403264.98 | 89.6144 | 0 | Aula | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174469 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-2042-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Miguel Figueroa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 180010.17 | 250000 | 250000 | 180010.17 | 180010.17 | 72.0041 | 0 | Obra | 0 | 1 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174472 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | FAM-2043-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 75000 | 75000 | 22500 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174475 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Enrique Reyes | FAM-2293-2013 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 320000 | 320000 | 0 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174485 | Construccion De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 34 | FAM-2297-2013 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 320000 | 320000 | 319987.66 | 320000 | 320000 | 319987.66 | 319987.66 | 99.9961 | 0 | Aula | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174488 | Terminacion De Un Aula En J.N.R. Fernando Montes De Oca | FAM-2292-2013 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Santo Domingo Cacalotepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34198.13 | 34198.13 | 34198.13 | 34198.13 | 34198.13 | 34198.13 | 34198.13 | 100 | 0 | Aula | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174612 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal. | FAFEF/0473/2013 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | El Zompantle | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 426937.07 | 426937.07 | 426937.07 | 336230.34 | 336230.34 | 336230.34 | 336230.34 | 78.7541 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174614 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos | FAFEF/0471/2013 | Oaxaca | Ayotzintepec | Ayotzintepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 491299.59 | 491299.59 | 491299.59 | 386307.74 | 386307.74 | 386307.74 | 386307.74 | 78.6298 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174643 | Ampliacion De La Linea De Distribucion De Energia Electrica Para Los Pueblos Mancomunados De Nochixtlan | - | Oaxaca | Yutanduchi de Guerrero | Yutanduchi de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Energía | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 9228311.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 0 | Financiera: PARA ESTE PROYECTO AUN NO SE HA RECIBIDO RECURSO ALGUNO / Física: / Registro: las obras especificadas con modificacion en el presupuesto fue debido a la aplicacion del incremento de las aportaciones recibidas por el municipio en este ejercicio fiscal.
OAX00130300174646 | Programa De Rehabilitacion De Vialidades Urbanas | FONREGION/2728/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 34500000 | 34500000 | 34500000 | 33862001.32 | 33862001.32 | 33862001.32 | 33862001.32 | 98.1507 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174652 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas | FAM-0678-2013 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Miguel Copala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 351637.15 | 351637.15 | 105491.15 | 351637.15 | 351637.15 | 351637.15 | 105491.15 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174659 | Construccion De Un Aula Aen J.N.U. Rafael Ramirez | FAM-2029-2013 | Oaxaca | San Miguel Tlacamama | San Miguel Tlacamama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 320000 | 320000 | 271799.15 | 320000 | 320000 | 271799.15 | 271799.15 | 84.9372 | 0 | Aula | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174661 | Construccion De Un Aula En J.N.U. Ricardo Castro | FAM-2031-2013 | Oaxaca | San Miguel Tlacamama | San Miguel Tlacamama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 320000 | 320000 | 240636.79 | 320000 | 320000 | 227281.48 | 227281.48 | 71.0255 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174664 | Construcccion De Muro De Contencion En Escuela Primaria Nuevo Amanecer | FAM-2028-2013 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 289693.79 | 289693.79 | 289693.79 | 289693.79 | 289693.79 | 289693.79 | 289693.79 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174667 | Construccion De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En J.N.U. Leona Vicario | FAM-2055-2013 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 750000 | 750000 | 749996.59 | 750000 | 750000 | 749996.59 | 749996.59 | 99.9995 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174674 | Reparaciones Generales En J.N.U. Manuel Gutierrez Najera | FAM-2033-2013 | Oaxaca | San Miguel Tlacamama | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174721 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Tacuba | FAFEF/0480/2013 | Oaxaca | Silacayoápam | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 448724.74 | 441018.93 | 441018.93 | 441018.93 | 441018.93 | 441018.93 | 441018.93 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 5 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174732 | Construccion De Albergue Estudiantil (1a. Etapa). | FAFEF/2736/2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1072414.01 | 1072414.01 | 1072414.01 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0.1492 | 0 | ALBERGUE | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174775 | Pavimentacion Concreto Hidraulico De La Calle Francisco Villa. | FAFEF/0476/2013 | Oaxaca | Santiago Niltepec | El Zopilote (Teotepec) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 531699.86 | 531699.86 | 531699.86 | 470340.64 | 470340.64 | 470340.64 | 470340.64 | 88.4598 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174865 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Naranjo | FAFEF/0470/2013 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | La Josefina | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 773550.9 | 764094.19 | 764094.19 | 764094.19 | 764094.19 | 764094.19 | 764094.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 95 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL EN EL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174875 | Construccion De Casa De Salud | FAFEF/0481/2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Colonia Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 952209.46 | 952209.46 | 952209.46 | 661510.21 | 661510.21 | 661510.21 | 661510.21 | 69.4711 | 0 | CASAS DE SALUD | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: Erróneamente se reporto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174881 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | FAFEF/2689/2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Cerro del Pájaro | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 366905.4 | 366905.4 | 366905.4 | 349618.44 | 349618.44 | 349618.44 | 349618.44 | 95.2884 | 0 | Cancha | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174889 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Cuauhtemoc | FAFEF/0479/2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 507963.45 | 499330.71 | 499330.71 | 499330.71 | 499330.71 | 499330.71 | 499330.71 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 10 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174923 | Construcción De Paso A Desnivel Vehicular En El Crucero De 5 Señores (3a. Etapa) | FONREGION-3457-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80901323 | 80901323 | 80901323 | 79066114.14 | 79066114.14 | 79066114.14 | 79066114.14 | 97.7315 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174927 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diferentes Calles | FAFEF/0797/2013 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 12000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174946 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (Linea De Conduccion) | FAFEF/2741/2013 | Oaxaca | Santo Domingo Yanhuitlán | Santo Domingo Yanhuitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 825445.94 | 825445.94 | 247633.78 | 825445.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 992 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174950 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico. | FAFEF/0477/2013 | Oaxaca | Santiago Chazumba | Acaquizápam | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 497242.77 | 497242.77 | 497242.77 | 451851.55 | 451851.55 | 451851.55 | 451851.55 | 90.8714 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174954 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable De Av. Universidad. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1691690.87 | 1691690.87 | 1691690.87 | 1329528.61 | 1329528.61 | 1329528.61 | 1329528.61 | 78.5917 | 0 | Obra | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174955 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Las Calles: Benito Juarez, Independencia Y 21 De Marzo. | FAFEF/1189/2013 | Oaxaca | Santa Catalina Quierí | Santa Catalina Quierí | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATALINA QUIERI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4794040.05 | 4794040.05 | 4794040.05 | 4794040.05 | 4794040.05 | 4794040.05 | 4794040.05 | 100 | 0 | Obra | 922 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174962 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Col. Azucenas, Agencia San Martin Mexicapam (Varias Calles) | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 397011.74 | 397011.74 | 397011.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174966 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF/1234/2013 | Oaxaca | San Miguel Ejutla | San Miguel Ejutla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 831808.32 | 831808.32 | 390670.27 | 831808.32 | 390670.27 | 390670.27 | 390670.27 | 46.9664 | 0 | Sistema | 803 | 100 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174968 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Col. Lomas De San Jacinto (8 Sectores) | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2346893 | 2346893 | 2346893 | 2065032.79 | 2065032.79 | 2065032.79 | 2065032.79 | 87.9901 | 0 | Obra | 0 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174971 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Col. Moctezuma (Tanque Quetzalcoatl-Netzahualcoyotl) | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 707088 | 707088 | 707088 | 578236.86 | 578236.86 | 578236.86 | 578236.86 | 81.7772 | 0 | Obra | 0 | 100 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175104 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ixtepec (1a. Etapa) | FAFEF/0743/2013 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175137 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Col. El Manantial Agencia Pueblo Nuevo (Varias Calles) | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 762065 | 762065 | 762065 | 491745.93 | 491745.93 | 491745.93 | 491745.93 | 64.5281 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175142 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Col. Manuel Sabino Crespo (Calle Everest) | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 617310 | 617310 | 617310 | 458384.35 | 458384.35 | 458384.35 | 458384.35 | 74.2551 | 0 | Obra | 0 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175147 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Col. Guelatao, Santa Lucia Del Camino. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1242385 | 1242385 | 1242385 | 641816.87 | 641816.87 | 641816.87 | 641816.87 | 51.6601 | 0 | Obra | 0 | 100 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175150 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Av. Monte Albán San Martín Mexicapam. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 954663 | 954663 | 954663 | 475311.59 | 475311.59 | 475311.59 | 475311.59 | 49.7884 | 0 | Obra | 0 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175155 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En El Fracc. Elsa (Calle Guadalajara) | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 320470 | 320470 | 320470 | 277600.26 | 277600.26 | 277600.26 | 277600.26 | 86.6229 | 0 | Obra | 0 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175163 | Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Col. América Sur, Santa Lucia Del Camino. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1591091.06 | 1591091.06 | 1591091.06 | 317374.81 | 317374.81 | 317374.81 | 317374.81 | 19.947 | 0 | Obra | 0 | 100 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175169 | Rehabilitacion De La Linea De Drenaje En Guadalupe Victoria Y Villa Hermosa, Fraccionamiento Cedros. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1413738.86 | 1413738.86 | 1413738.86 | 1141699.54 | 1141699.54 | 1141699.54 | 1141699.54 | 80.7575 | 0 | Obra | 0 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175173 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En La Prolongación De Orquídeas Col. Las Flores Santa María Ixcotel. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3489137 | 3489137 | 3489137 | 958115.53 | 958115.53 | 958115.53 | 958115.53 | 27.46 | 0 | Obra | 0 | 100 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175178 | Construcción Del Subcolector Sanitario, Col. Ejidal. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 900000 | 900000 | 900000 | 533462.29 | 533462.29 | 533462.29 | 533462.29 | 59.2736 | 0 | Obra | 0 | 100 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175191 | Construccion Complejo Deportivo Zona Poniente | FONREGION/3455/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 156641852.38 | 156641852.38 | 156641852.38 | 156641852.38 | 78.3209 | 0 | Obra | 0 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175251 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Veracruz | FAFEF/0472/2013 | Oaxaca | Reforma de Pineda | Reforma de Pineda | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 534046.6 | 534046.6 | 534046.6 | 472371.62 | 472371.62 | 472371.62 | 472371.62 | 88.4514 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175576 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Revolucion | FAFEF/0475/2013 | Oaxaca | San Francisco Ixhuatán | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 537347.59 | 537347.59 | 537347.59 | 474977.56 | 474977.56 | 474977.56 | 474977.56 | 88.393 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175586 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Nuevo Leon, Col. Nuevo Mexico (1a. Etapa) | FAFEF/2910/2013 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1391217.62 | 1365970.5 | 1365970.5 | 1365970.5 | 1365970.5 | 1365970.5 | 1365970.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175617 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FAFEF/3068/2013 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Constitución Mexicana | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 837299.6 | 837299.6 | 837299.6 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0.14332 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175618 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica, Paraje Loma De Chi | FISE/3092/2013 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 911527.78 | 911527.78 | 911527.78 | 828128.56 | 828128.56 | 828128.56 | 828128.56 | 90.8506 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175803 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FISE-0428-2013 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Santa María Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2016772.95 | 2016772.95 | 1511957.5 | 2016772.95 | 1310118.24 | 1310118.24 | 1310118.24 | 64.9611 | 0 | Sistema | 368 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175813 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FISE-0429-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | La Luz Rahelle | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2366549.62 | 2366549.62 | 1869739.99 | 2366549.62 | 1671954.22 | 1671954.22 | 1671954.22 | 70.6494 | 0 | Sistema | 368 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175819 | Construccion Del Sistema De Agua Potable 3a Etapa | FISE-0716-2013 | Oaxaca | San Sebastián Coatlán | San José Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1373267.26 | 1373267.26 | 529867.21 | 1373267.26 | 180999.54 | 180999.54 | 180999.54 | 13.1802 | 0 | Sistema | 972 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175821 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-0430-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Paso de Águila Copala | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1643602.92 | 1643602.92 | 484733.25 | 1643602.92 | 1000 | 1000 | 1000 | 0.060842 | 0 | Sistema | 448 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175824 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-0431-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | La Sabana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4308797.97 | 4308797.97 | 2408046.23 | 4308797.97 | 2408046.23 | 2408046.23 | 2408046.23 | 55.8867 | 0 | Sistema | 606 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175827 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-0432-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Lázaro Cárdenas Copala | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2341452.32 | 2341452.32 | 690427.73 | 2341452.32 | 500 | 500 | 500 | 0.021354 | 0 | Sistema | 410 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175831 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FISE-0436-2013 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Santa Cruz Río Venado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1248771.15 | 1248771.15 | 370912.96 | 1248771.15 | 2800 | 2800 | 2800 | 0.22422 | 0 | Sistema | 453 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175845 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario 3a Etapa (Col. Antorcha Popular) | FAFEF-0484-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2161954.55 | 2161954.55 | 2117132.29 | 2161954.55 | 2117132.29 | 2117132.29 | 2117132.29 | 97.9268 | 0 | Sistema | 575 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175848 | Construccion Del Sistema De Agua 2a Etapa | FAFEF-485-2013 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Lomas de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1881383.86 | 1881383.86 | 1398536.97 | 1881383.86 | 1211694.69 | 1211694.69 | 1211694.69 | 64.4044 | 0 | Sistema | 901 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175850 | Construcccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 40m3 Incluye Ampliacion De La Red Y Equipo De Bombeo | FAFEF-0991-2013 | Oaxaca | San Andrés Zautla | Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 827110.18 | 827110.18 | 217902.81 | 827110.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 855 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175853 | Construccion De La Red Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-1198-2013 | Oaxaca | San Francisco Cajonos | San Miguel Cajonos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 994750.32 | 994750.32 | 977440.48 | 994750.32 | 977440.48 | 977440.48 | 977440.48 | 98.2599 | 0 | Sistema | 192 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175862 | Construccion De La 1a Etapa Del Colector Sanitario Longitud 797.27 Ml. (Calle Aldama). | FAFEF-1236-2013 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1994591.99 | 1994591.99 | 487605.24 | 1994591.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Colector | 3981 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175871 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable | FONREGION-2282-2013 | Oaxaca | Magdalena Apasco | San Sebastián Xochimilco | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 222529.86 | 222529.86 | 222529.86 | 222529.86 | 222529.86 | 222529.86 | 222529.86 | 100 | 0 | Sistema | 416 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175881 | Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (D) | FONREGION-2288-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 160000 | 160000 | 159067.89 | 160000 | 159067.89 | 159067.89 | 159067.89 | 99.4174 | 0 | Estudio | 1231 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175888 | Modernización Y Ampliación Del Camino De San Juan Cacahuatepec-San Francisco Sayultepec, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 3 000, Subtramo A Modernizar: Del Km. 2 243 Al Km. 3 000 | FAFEF/1097/2013 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | San Francisco Sayultepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento de san juan cacahuatepec | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 677897.48 | 677897.48 | 645711.32 | 677897.48 | 645711.31 | 645711.31 | 645711.31 | 95.2521 | 0 | Kilómetro | 629 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175917 | Pavimentación De La Calle Principal De La Comunidad De Rancho Viejo | RG23/3144/2013 | Oaxaca | San Andrés Huaxpaltepec | Rancho Viejo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN ANDRES HUAXPALTEPEC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1013 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175925 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-0426-2013 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Barrio Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 709559.44 | 709559.44 | 697380.52 | 709559.44 | 697380.52 | 697380.52 | 697380.52 | 98.2836 | 0 | Sistema | 138 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175926 | Introduccion De Energia Electrica Con Paneles Solares | FAFEF/1235/2013 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Cerro Cuero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1046466.72 | 1046466.72 | 1046466.72 | 1046466.72 | 1046466.72 | 1046466.72 | 1046466.72 | 100 | 0 | Módulo | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175931 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-0427-2013 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | San Miguel Yogovana | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2086532.58 | 2086532.58 | 1930231.38 | 2086532.58 | 1878881.52 | 1878881.52 | 1878881.52 | 90.048 | 0 | Sistema | 138 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175935 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De Las Calles Francisco I. Madero, Porfirio Diaz Y Prolong. De Independencia. | RG23/3136/2013 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN COLORADO | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5561 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175964 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION-1199-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 500000 | 500000 | 449079.47 | 500000 | 436201.94 | 436201.94 | 436201.94 | 87.2404 | 0 | Estudio | 42082 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175968 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION-1200-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Morro | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 400000 | 400000 | 333318.21 | 400000 | 305359.02 | 305359.02 | 305359.02 | 76.3398 | 0 | Estudio | 89 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175974 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Barrio Leje) | FONREGION-1201-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 400000 | 400000 | 375268.62 | 400000 | 364943.85 | 364943.85 | 364943.85 | 91.236 | 0 | Estudio | 7409 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175983 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION-1202-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 418753.7 | 418753.7 | 389535.53 | 418753.7 | 377641.71 | 377641.71 | 377641.71 | 90.1823 | 0 | Estudio | 7409 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175985 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION-1203-2013 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 500000 | 500000 | 436414.88 | 500000 | 411256.67 | 411256.67 | 411256.67 | 82.2513 | 0 | Estudio | 2402 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175986 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION-1204-2013 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | San Juan Cacahuatepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 500000 | 500000 | 421629.67 | 500000 | 388120.28 | 388120.28 | 388120.28 | 77.6241 | 0 | Estudio | 4236 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175989 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION-1205-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Xagacía | Santo Domingo Xagacía | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 500000 | 500000 | 449079.48 | 500000 | 436201.94 | 436201.94 | 436201.94 | 87.2404 | 0 | Estudio | 1047 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175990 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045031 | Oaxaca | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1103 | 1 | 100 | Financiera: / Física: SE CORRIGIO LO ACUMULADO ERA .65 DEL TERCER TRIMESTRE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176026 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION-1206-2013 | Oaxaca | San Pablo Macuiltianguis | San Pablo Macuiltianguis | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 500000 | 500000 | 436414.86 | 500000 | 411256.66 | 411256.66 | 411256.66 | 82.2513 | 0 | Estudio | 371 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176028 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION-1207-2013 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Chalcatongo de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 500000 | 500000 | 149998.16 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 2447 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176030 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION-1208-2013 | Oaxaca | San Sebastián Nicananduta | San Sebastián Nicananduta | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 500000 | 500000 | 421629.67 | 500000 | 388120.28 | 388120.28 | 388120.28 | 77.6241 | 0 | Estudio | 1346 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176032 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION-1209-2013 | Oaxaca | Capulálpam de Méndez | Capulálpam de Méndez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 500000 | 500000 | 436414.86 | 500000 | 411256.66 | 411256.66 | 411256.66 | 82.2513 | 0 | Estudio | 1318 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176120 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. San Jerónimo Tecoalt-San Pedro Ocopetatillo-San Lorenzo Cuanecuititla-Santa Ana Ateixtlahuaca, Del Km. 000 Al Km 3800, Subt.A Mod. Del Km 2-000 Al Km 3-800 | PIBAI-1221-2013 | Oaxaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14002118.37 | 14005378.27 | 12620862.17 | 14002118.37 | 12028895.22 | 12028895.22 | 12028895.22 | 85.8877 | 0 | Kilómetro | 440 | 100 | 85.89 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176128 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Encantada Col. Cheguigo Picacho | FAFEF/0708/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 2857299 | 2857299 | 0 | 2857299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 940 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176131 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Bartolome Ayautla, Municipio Del Mismo Nombre | PIBAI-2511-2013 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | San Bartolomé Ayautla | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5370213.66 | 5370213.66 | 4555228.21 | 5370012 | 4206035.16 | 4206035.16 | 4206035.16 | 78.3216 | 0 | Sistema | 2858 | 100 | 78.32 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176132 | Reconstruccion Del Puente Vado En El Rio Los Perros | FAFEF/0722/2013 | Oaxaca | El Espinal | El Espinal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1755494.22 | 1755494.22 | 1755494.22 | 1755494.22 | 1755494.22 | 1755494.22 | 1755494.22 | 100 | 0 | Obra | 8310 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176137 | Construcción Del Puente Vehicular Rio Chiquito Ubicado En El Km 37 800 Del Camino Santa María Guienagati ¿ San Isidro Lachigushe (Trabajos Complementarios 2011, 2012, 13.96numproy=Fafef/0921/2013 | FAFEF/0921/2013 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92796.93 | 92796.93 | 92777 | 92796.93 | 92777 | 92777 | 92777 | 99.9785 | 0 | Metro Lineal | 1519 | 100 | 100 | Financiera: EL MONTO DE 19.93 SE CANCELA POR SER UNA ECONOMIA POR LO TANTO LA OBRA FINACIERAMENTE QUEDA AL 100% / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176143 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 163 100 (Autopista Oaxaca ¿ Tehuatepec)-Santa María Totolapilla, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 13 000, Subtramo A Modernizar: Del Km. 2 500 Al Km. 4 000 | FAFEF/0949/2013 | Oaxaca | Santa María Totolapilla | Santa María Totolapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPAILLA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1123771.33 | 1123771.33 | 547142.64 | 1123771.33 | 303884.84 | 303884.84 | 303884.84 | 27.0415 | 0 | Kilómetro | 878 | 100 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176149 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. Km 43 (Teotitlan De Flores Magón -Huautla De Jiménez )-Plan De Guadalupe-Santa Maria Teopoxco-San Francisco Huehuetlan, Tramo: Del Km 0-000 Al Km 8-457, Subt | PIBAI-2324-2013 | Oaxaca | Santa María Teopoxco | Santa María Teopoxco | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEOPOXCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5861367.3 | 5861367.3 | 4354210.69 | 5861367.3 | 3708286.43 | 3708286.43 | 3708286.43 | 63.2666 | 0 | Kilómetros | 982 | 100 | 63.27 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176157 | Mod Y Ampl Del Camino E.C. (San Pedro Ocopetatillo-San Lorenzo Cuanecuititla)San Francisco Huehuetlan Tramo Del Km 0-000 Al Km 4-120.98 Sub Tramo A Mod Del Km 0-000 Al Km 2-000 Trab Com 2011-2012 9.72 | PIBAI-2313-2013 | Oaxaca | San Francisco Huehuetlán | San Francisco Huehuetlán | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6327779.39 | 6327779.39 | 3836745.06 | 6325874.34 | 2769975.38 | 2769975.38 | 2769975.38 | 43.7748 | 0 | Kilómetro | 321 | 100 | 43.77 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176166 | Mod Y Ampl Del Camino San Juan Bautista Cuicatlán-Ojito De Agua, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 0 675.067, Subtramo A Modernizar: Del Km 0 000 Al Km 0 675.067 (Trabajos Complementarios 2012 Al 64.08 | PIBAI-2311-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | Ojito de Agua | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3887782.88 | 3887782.88 | 3485597.94 | 3887782.88 | 3313232.97 | 3313232.97 | 3313232.97 | 85.2217 | 0 | Kilómetro | 97 | 100 | 85.22 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176177 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (2da. Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Concepcion Papalo En El Municipio Del Mismo Nombre | FISE-1135-2013 | Oaxaca | Concepción Pápalo | Concepción Pápalo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 590416.55 | 590416.55 | 497652.42 | 590416.55 | 457896.38 | 457896.38 | 457896.38 | 77.5548 | 0 | Sistema | 657 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176202 | Conservacion Del Camino Rural Tramo La Raya-Palo De Marca Del Km. 0 000 Al Km15 000 | FISE-3111-2013 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | La Raya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 5934 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176211 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-2069-2013 | Oaxaca | San Francisco Chapulapa | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1354089.29 | 1354089.29 | 1354089.29 | 1354089.29 | 1354089.29 | 1354089.29 | 1354089.29 | 100 | 0 | Sistema | 157 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176225 | Moder. Y Amplia. Del Camino E.C San Pedro Ocopetatillo -San Lzo Cuanecuiltitla)-San Fco. Huehuetlan Tramo: Subtramo A Moder. Del Km.0000 Al Km. 000 (Trabajos Complemen. 2011,2012 9.72 | FISE-2314-2013 | Oaxaca | San Francisco Huehuetlán | San Francisco Huehuetlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1186458.63 | 1186458.63 | 719389.7 | 1186458.63 | 519370.39 | 519370.39 | 519370.39 | 43.7748 | 0 | Kilómetro | 321 | 100 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176243 | Cambio De Sistema Y Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) | FISE-2761-2013 | Oaxaca | San José Tenango | Aguacatitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 802674.54 | 2000000 | 802674.54 | 802674.54 | 802674.54 | 40.1337 | 0 | Poste | 610 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176254 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Pino Suarez | FAFEF/0412/2013 | Oaxaca | Santo Domingo Ingenio | Santo Domingo Ingenio | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5250009.41 | 5250009.41 | 5250009.41 | 5250009.41 | 5250009.41 | 5250009.41 | 5250009.41 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5663 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176255 | Ampliacion Y Repotenciacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE-1263-2013 | Oaxaca | San Juan Tepeuxila | San Juan Tepeuxila | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXILA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2347596.6 | 2347596.6 | 2347596.6 | 2347596.6 | 2347596.6 | 2347596.6 | 2347596.6 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176270 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Bartolome Loxicha , En El Municipio Del Mismo Nombre | PIBAI-2546-2013 | Oaxaca | San Bartolomé Loxicha | San Bartolomé Loxicha | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6313713.56 | 6313713.56 | 6255803.77 | 6311713.56 | 6231842.43 | 6231842.43 | 6231842.43 | 98.7033 | 0 | Sistema | 1408 | 100 | 98.7 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176278 | Moder. Y Ampli. Del Camino E.C. San Jerinimo Tecoatl-San Pedro Ocopetatillo-San Lorenzo Cuanecuiltitla-San Ana Ateixtlahuaca Del Km 0 000 Al Km 3 800 Subtramo A Modernizar Del Km 2 000 Al Km 3 800 | FISE-1222-2013 | Oaxaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2301344.47 | 2301344.57 | 2074554.2 | 2301344.57 | 1977249.64 | 1977249.64 | 1977249.64 | 85.9171 | 0 | Kilómetros | 440 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176290 | Instalacion De Modulos Solares Para Energia Electrica 2da Etapa | FISM-0009-2013 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 520843.95 | 520843.95 | 520843.95 | 520843.95 | 520843.95 | 520843.95 | 520843.95 | 100 | 0 | Unidad | 260 | 100 | 100 | Financiera: LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLADA EN EL ANEXO TECNICO ES MODULOS SOLARES / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176292 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045897 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Santo Domingo de Morelos | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1620 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176303 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045901 | Oaxaca | Santiago Yaitepec | Santiago Yaitepec | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 4120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176457 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribucion) | FISE-2185-2013 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Santa María Pápalo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPALO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2277340.96 | 2277340.96 | 1233378.48 | 2277340.96 | 785965.97 | 785965.97 | 785965.97 | 34.5124 | 0 | Metros Lineales | 2441 | 100 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176460 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica 2a. Etapa | FISE-2186-2013 | Oaxaca | Santa María Teopoxco | Santa María Teopoxco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEOPOXCO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1279796.91 | 1279796.91 | 1279796.91 | 1279796.91 | 1279796.91 | 1279796.91 | 1279796.91 | 100 | 0 | Poste | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SPLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176461 | Moder. Y Ampli.Del Camino E.C.Km.43(Teotitlan De Flores Magon-Huautla De Jimenez)-Plan De Gpe-Sta Ma. Teopoxco-San Fco. Huehuetlan Tramo Del Km. 0 000 Al Km.8 457,Subtramo Plan De Gpe-Sta Ma Teopoxco | FISE-2325-2013 | Oaxaca | Santa María Teopoxco | Santa María Teopoxco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEOPOXCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 732670.91 | 732670.91 | 544276.33 | 732670.91 | 463535.8 | 463535.8 | 463535.8 | 63.2666 | 0 | Kilómetros | 982 | 100 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176464 | Ampliacion Y Repotenciacion De La Red De Distribucion De Enrgia Electrica (1a. Etapa) | FISE-2187-2013 | Oaxaca | Santa María Tlalixtac | Santa María Tlalixtac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLALIXTAC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Poste | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176468 | Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica San Antonio Tepetlapa | FISE-0082-2013 | Oaxaca | San Antonio Tepetlapa | San Antonio Tepetlapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1397188.19 | 1397188.19 | 1397188.19 | 1397188.19 | 1397188.19 | 1397188.19 | 1397188.19 | 100 | 0 | Poste | 2621 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176470 | Instalacion De Modulos Solares Para Energia Electrica | FISE-0007-2013 | Oaxaca | San Bartolomé Loxicha | San Bartolomé Loxicha | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1030048 | 1027950.03 | 1027950.03 | 1027950.03 | 1027950.03 | 1027950.03 | 1027950.03 | 100 | 0 | Módulo | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176471 | Construccion De Puente Vehicular Santa Maria Ubicado En El Km.0 455 Del Camino Santa Maria Nutio-Nuevo Progreso (2a. Etapa) | FISE-2272-2013 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3268286.14 | 3268286.14 | 3268286.14 | 3268286.14 | 3268286.14 | 3268286.14 | 3268286.14 | 100 | 0 | Metros Lineales | 9494 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176472 | Recontruccion De La Carretera Luz De Luna-San Juan Lachaodel Km. 0 850 Al Km. 2 100 | FISE-2767-2013 | Oaxaca | San Juan Lachao | San Juan Lachao | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Kilómetros | 1240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176473 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-2024-2013 | Oaxaca | San Mateo Piñas | Sulfato | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1345005.72 | 1345005.72 | 470752 | 1345005.72 | 470752 | 470752 | 470752 | 35 | 0 | Sistema | 2226 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176474 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribucion) | FISE-2764-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | El Camalote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 545398.96 | 545398.96 | 545398.96 | 545398.96 | 545398.96 | 545398.96 | 545398.96 | 100 | 0 | Metros Lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176476 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-2260-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Santa Catarina Mechoacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1700000 | 1700000 | 1342562.6 | 1700000 | 1189375.14 | 1189375.14 | 1189375.14 | 69.9632 | 0 | Sistema | 2000 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176477 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Lado Poniente | FISE-2026-2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | San Juanito o la Botija | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2956500 | 2956500 | 2956500 | 2956500 | 2956500 | 2956500 | 2956500 | 100 | 0 | Poste | 406 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176478 | Construccion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Subterranea (2a. Etapa). | FISE-2768-2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1933143.91 | 1933143.91 | 1933143.91 | 1933143.91 | 1933143.91 | 1933143.91 | 1933143.91 | 100 | 0 | Registro | 825 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176501 | Moder. Y Ampli. Del Camino E.C.(San Gabriel Mixtepec-Stos Reyes Nópala)-Sta Ma. Magda. Tiltepec Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 850 Subtramo A Moder. Del Km. 0 000 Al Km 2 000 (Trabajos Comple. 2012 44) | FISE-1286-2013 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santa María Magdalena Tiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | Comunicaciones y transportes | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 997244.48 | 997244.48 | 299173.34 | 997244.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 2263 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176524 | Ampliacion Del Siste Ma De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Cerro Cantor, En El Municipio De San Agustin Loxicha | PIBAI-2515-2012 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Cerro Cantor | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3581017.6 | 3581017.6 | 2041033.86 | 3581017.6 | 1381040.83 | 1381040.83 | 1381040.83 | 38.5656 | 0 | Sistema | 666 | 100 | 38.57 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176527 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Colonia Presidente Juarez | FAFEF/2066/2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIEBNTO DE HUAJUAPAM DE LEON | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 139200.29 | 139200.29 | 0 | 139200.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176529 | Ampliacion Y Cambio De Sistema De La Red De Distribucion De Energia Electrica 1a. Etapa | FAFEF/0846/2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | El Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1931663.28 | 1931663.28 | 0 | 1931663.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 177 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176533 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal Francisco I. Madero | RG23/3135/2013 | Oaxaca | San Juan Colorado | Santa María Nutío | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN COLORADO | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 848 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176536 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica, San Pedro Atoyac (Varias Calles) | RG23/3158/2013 | Oaxaca | San Pedro Atoyac | San Pedro Atoyac | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN PEDRO ATOYAC | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Poste | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176540 | Remodelacion De La Unidad Deportiva Ubicada En El Barrio Grande, Sobre La Carretera Huazolotitlan Y Jose Maria Morelos, A Un Costado Del Centro De Salud | RG23/3147/2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Huazolotitlán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 4763 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176542 | Pavimentación De Calle 19 Sur Entre Las Calles 7a Poniente Y 13a Poniente, Barrio El Porvenir | RG23/3148/2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176545 | Terminacion De Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc ( Esquipulas) | FAM-2938-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30527.03 | 30527.02 | 30527.02 | 30527.02 | 30527.02 | 30527.02 | 30527.02 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176553 | Pavimentación De Calle 19 Sur Entre Las Calles 7a Poniente Y 13a Poniente, Barrio El Porvenir | RG23/3148/2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 12943 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176555 | Modernización Y Ampliación Del Camino San Dionisio Del Mar-Huamuchil-San Francisco Del Mar, Tramo: Del Km 0-000 Al Km 25-000, Subtramo A Modernizar: Del Km 6-500 Al Km 8-500 | PIBAI-2301-2013 | Oaxaca | San Dionisio del Mar | Huamúchil | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6271355.23 | 6271355.23 | 3059800.48 | 6271355.23 | 1683419.86 | 1683419.86 | 1683419.86 | 26.843 | 0 | Kilómetro | 2 | 100 | 26.84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176559 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino San Dionisio Del Mar-Huamuchil-San Francisco Del Mar Tramo Del Km.0 000 Al Km. 25 000 Subtramo A Modernizar Del Km. 6 500 Al Km. 8 500 | FISE-2302-2013 | Oaxaca | San Dionisio del Mar | Huamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 783919.4 | 783919.4 | 489192.48 | 783919.4 | 362880.95 | 362880.95 | 362880.95 | 46.2906 | 0 | Kilómetros | 1703 | 100 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176560 | Mod. Y Ampl. Del Camino E.C. Km 174-000(Carretera Oaxaca Cd Ixtepec)Santiago Lachiguiri, Tramo Del Km 0-000 Al Km 20-000 Subtramo A Modernizar Del Km 3-000 Al Km 6-000 (Trab Compl. 2011,2012 6.43 | PIBAI-3110-2013 | Oaxaca | Santiago Lachiguiri | Santiago Lachiguiri | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6627830.04 | 6627830.04 | 6024235.53 | 6627830.04 | 5765552.16 | 5765552.16 | 5765552.16 | 86.99 | 0 | Kilómetro | 813 | 100 | 86.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176562 | Proyecto De Electrificacion En El Fraccionamiento Los Olivos Del Sol, En La Avenida Monte De Los Olivos, Pueblo De Rio Grande | RG23/3159/2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Poste | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176565 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica, Aguas Calientes La Mata | RG23/3130/2013 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ASUNCION IXTALTEPEC | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Poste | 7203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176570 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE-0701-2013 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 376637.38 | 376637.38 | 376637.38 | 376637.38 | 376637.38 | 376637.38 | 376637.38 | 100 | 0 | Poste | 193 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176571 | Construcción De Gradas Y Anexos En Campo De Beisbol | RG23/3182/2013 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ASUNCION IXTALTEPEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Obra | 1164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176575 | Modernización Y Ampliación Del Camino San Blas Atempa- Tierra Blanca. Tramo Del Km 0-000 Al Km 9-300, Subtramo A Modernizar: Del Km 5-850 Al Km 7-850 | PIBAI-2299-2013 | Oaxaca | San Blas Atempa | Tierra Blanca | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5183967.67 | 5183967.67 | 4985708.88 | 5175011.22 | 4985708.88 | 4985708.88 | 4985708.88 | 96.1755 | 0 | Kilómetro | 457 | 100 | 96.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176580 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido En La Localidad De Chivela | RG23/3141/2013 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Chivela | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ASUNCION IXTALTEPEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Cancha | 624 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176582 | Electrificacion Y Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La 3ra. Etapa | FISE-2261-2013 | Oaxaca | Santiago Lachiguiri | Guigovelaga | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI | Energía | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 1130418.28 | 1130418.28 | 339125.48 | 1130418.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registro | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176586 | Modernización Y Ampliación Del Camino Santa Rosa-Cieneguilla, Tramo Del Km 0-500 Al Km 4-740, Subtramo A Modernizar Del Km O-500 Al 2-500 (Trabajos Complementarios 2012, 46.06 ) | PIBAI-2524-2013 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Cieneguilla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5074703.71 | 5074703.71 | 5074703.71 | 5074703.71 | 5074703.71 | 5074703.71 | 5074703.71 | 100 | 0 | Kilómetro | 223 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176587 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles | RG23/3129/2013 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHAHUITES | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 10763 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176591 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE-3097-2013 | Oaxaca | Santiago Lachiguiri | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 657815.33 | 657815.33 | 525366.43 | 657815.33 | 525366.43 | 525366.43 | 525366.43 | 79.8653 | 0 | Poste | 63 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176598 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calles De La Colonia Raymundo Melendez | RG23/2702/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CIUDAD IXTEPEC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 5581275 | 5581275 | 5581275 | 5581275 | 5581275 | 5581275 | 5581275 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 26450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176603 | Construcción Del Puente Vehicular Rio Chiquito Ubicado En El Km 37-800 Del Camino Santa María Guienagati -San Isidro Lachigushe (Trabajos Complementarios 2011,2012, 13.96) | PIBAI-0920-2013 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1484750.89 | 1484432.03 | 1484432.03 | 1484432.03 | 1484432.03 | 1484432.03 | 1484432.03 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1519 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176607 | Moder. Y Ampli. Del Camino (Santa Cruz De Bravo-Calihuala)E.C.San Jose Sabinillo Tramo Del Km. 0 000 Al Km.2 400 Subtramo Del Km.0 000 Al Km.0 600 Y Del Km.0 932 Al Km. 2 400 | FISE-2065-2013 | Oaxaca | Calihualá | San José Sabinillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALIHUALA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6345470.24 | 6345470.24 | 5542387.53 | 6345470.24 | 5198209.22 | 5198209.22 | 5198209.22 | 81.92 | 0 | Kilómetros | 6000 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176611 | Construccion De Centro De Salud De Dos Nucleos Basicos | FAFEF/2182/2013 | Oaxaca | San Andrés Dinicuiti | San Andrés Dinicuiti | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1469040.42 | 1469040.42 | 1042904.76 | 1469040.42 | 860275.19 | 860275.19 | 860275.19 | 58.5603 | 0 | CENTRO DE SALUD | 1667 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176613 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FISE-2923-2013 | Oaxaca | Calihualá | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALIHUALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 505540.8 | 505540.8 | 505540.8 | 505540.8 | 505540.8 | 505540.8 | 505540.8 | 100 | 0 | Sistema | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176618 | Construccion De Pavimento Con Concreto Asfaltico En El Camino Huana - Milperia. | RG23/2701/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CIUDAD IXTEPEC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 4450000 | 4450000 | 4450000 | 4450000 | 4450000 | 4450000 | 4450000 | 100 | 0 | Kilómetro | 26450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176620 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda Rural | FAFEF/0731/2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Los Tejocotes | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 622200 | 622200 | 622200 | 622200 | 622200 | 622200 | 622200 | 100 | 0 | Vivienda | 244 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176624 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | FISE-2759-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coicoyán de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1883716.91 | 1883716.91 | 1883716.91 | 1883716.91 | 1883716.91 | 1883716.91 | 1883716.91 | 100 | 0 | Sistema | 580 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176630 | Conservacion Del Camino Magdalena Jaltepec-San Miguel Piedras Del Km. 0 000 Al Km. 8 500 Tramos Criticos | FISE-2924-2013 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Magdalena Jaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Kilómetros | 3313 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176632 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples | FAFEF/0755/2013 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATATRINA YOSONOTU | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2066315.82 | 2066315.82 | 2066315.82 | 2066315.82 | 2066315.82 | 2066315.82 | 2066315.82 | 100 | 0 | Obra | 137 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176637 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045906 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Santa Catarina Mechoacán | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 4500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176640 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribucion) | FISE-2897-2013 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1211065.56 | 1211065.56 | 1211065.56 | 1211065.56 | 1211065.56 | 1211065.56 | 1211065.56 | 100 | 0 | Metros Lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176642 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Tamazulapan ¿Chilapa De Díaz) ¿ Santo Domingo Nundo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 000, Subtramo A Modernizar Del Km. 2 200 Al Km. 4 000 | FAFEF/0939/2013 | Oaxaca | Villa de Chilapa de Díaz | Santo Domingo Nundó | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2211000 | 2211000 | 2112650.78 | 2211000 | 2070854.9 | 2070854.9 | 2070854.9 | 93.6615 | 0 | Kilómetro | 294 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176653 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribucion) | FISE-2067-2013 | Oaxaca | San Agustín Atenango | San Francisco Paxtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1096195.04 | 1096195.04 | 400000 | 1096195.04 | 400000 | 400000 | 400000 | 36.4899 | 0 | Metros Lineales | 1914 | 100 | 36.5 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176657 | Modernización Y Ampliación Del Camino Asunción Nochixtlan-San Miguel Chicahua-Santiago Apoala,Tramo Del Km 25-000 Al Km 0-000, Subtramo A Modernizar Del Km 21-300 Al Km 19-300 | PIBAI-0907-2013 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | San Miguel Chicahua | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12906666.66 | 12906666.66 | 12563570.26 | 12694962.18 | 12563570.26 | 12563570.26 | 12563570.26 | 97.3417 | 0 | Kilómetro | 385 | 100 | 97.34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176662 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045968 | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | San Pablo Tijaltepec | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TIJALTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 366 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176663 | Construccion De Puente Vehicular Sobre Rio De La Junta Ubicado En El Km. 6 300 De La Carretera San Agustin Tlacotepec-San Bartolome Yucuañe | FISE-1088-2013 | Oaxaca | San Agustín Tlacotepec | San Agustín Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 980734.36 | 980734.36 | 793200.49 | 980734.36 | 714990.86 | 714990.86 | 714990.86 | 72.9036 | 0 | Metro Lineal | 817 | 100 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176671 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Tamazulapan-Chilapa De Diaz))- Santo Domingo Nundo, Tramo Del Km 0-000 Al Km 4-000 Subtramo A Modernizar Del Km 2-200 Al Km 4-000 | PIBAI-0938-2013 | Oaxaca | Villa de Chilapa de Díaz | Santo Domingo Nundó | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA CHILAPA DE DIAZ | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14044000 | 14044000 | 13424309.94 | 13772803.18 | 13158728.49 | 13158728.49 | 13158728.49 | 93.6964 | 0 | Kilómetro | 294 | 100 | 93.7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176673 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045969 | Oaxaca | San Antonio Sinicahua | San Antonio Sinicahua | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SINICAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176677 | Terminacion De La Planata De Tratamiento De Aguas Residuales | FAFEF-4428-2013 | Oaxaca | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 230729.83 | 230729.83 | 230110.04 | 230729.83 | 230110.04 | 230110.04 | 230110.04 | 99.7314 | 0 | Planta | 1231 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176678 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Linea De Conduccion) | FISE-0461-2013 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | Santa María de las Nieves Monteverde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1158944.43 | 1158944.43 | 792833.88 | 1158944.43 | 792833.88 | 792833.88 | 792833.88 | 68.41 | 0 | Metros Lineales | 265 | 100 | 68.4 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176686 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045984 | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | San Cristóbal Amoltepec | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 461 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176694 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045985 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Santa Lucía Monteverde | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 409 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176701 | Terminacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | APASZR-2565-2013 | Oaxaca | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 807554.4 | 807554.4 | 805385.17 | 807554.4 | 805385.17 | 805385.17 | 805385.17 | 99.7314 | 0 | Planta | 1231 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176703 | Rehabilitacion De Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045995 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | San Esteban Atatlahuca | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 489 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176705 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable(Red De Distribucion) | FISE-0721-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Suchitepec | Guadalupe Cuautepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHILTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 326422.86 | 326422.86 | 326422.86 | 326422.86 | 326422.86 | 326422.86 | 326422.86 | 100 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176709 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FISE-4919-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 287527.04 | 287527.04 | 235801.43 | 287527.04 | 235801.43 | 235801.43 | 235801.43 | 82.0102 | 0 | Sistema | 1670 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: validar
OAX00130300176711 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046002 | Oaxaca | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 207 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176716 | Conservacion Del Camino San Juan Mixtepec-Santiago Tiño Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 9 000 | FISE-2183-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC-DISTR.08 | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1700002.77 | 1700002.77 | 1700002.77 | 1700002.77 | 1700002.77 | 1700002.77 | 1700002.77 | 100 | 0 | Kilómetros | 5700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176717 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FISE-4920-2013 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 653838.23 | 653838.33 | 559721.31 | 653838.33 | 559721.31 | 559721.31 | 559721.31 | 85.6055 | 0 | Sistema | 1286 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
OAX00130300176719 | Construcción De Puente Vehicular S-Rio De La Junta, Ubicado En El Km 6-300 De La Carretera San Agustín Tlacotepec-San Bartolome Yucuañe | PIBAI-1087-2013 | Oaxaca | San Agustín Tlacotepec | San Agustín Tlacotepec | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7845874.93 | 7845874.93 | 6345603.8 | 7805516.5 | 5719926.94 | 5719926.94 | 5719926.94 | 72.9036 | 0 | Metro Lineal | 817 | 100 | 72.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176722 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | FAFEF-4901-2013 | Oaxaca | Santiago Yolomécatl | Santiago Yolomécatl | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 538634.31 | 538634.31 | 495123.27 | 538634.31 | 495123.27 | 495123.27 | 495123.27 | 91.922 | 0 | Sistema | 1879 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176729 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-4902-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | San Andrés Sabinillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 116577.53 | 116557.53 | 100877.06 | 116557.53 | 100877.06 | 100877.06 | 100877.06 | 86.547 | 0 | Sistema | 960 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176734 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-4903-2013 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Santa Cruz Río Salinas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 286950.9 | 286950.9 | 245679.39 | 286950.9 | 245679.39 | 245679.39 | 245679.39 | 85.6172 | 0 | Sistema | 75 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176739 | Dependencia Municipal | 3DZP20046012 | Oaxaca | San Juan Diuxi | San Juan Diuxi | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DIUXI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1222 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176749 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-4904-2013 | Oaxaca | Nejapa de Madero | San Juan Lachixila | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 369373.57 | 369373.57 | 344080.88 | 369373.57 | 344080.88 | 344080.88 | 344080.88 | 93.1525 | 0 | Sistema | 494 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176756 | Rehabilitacion Den Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046025 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Monte Negro | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1898 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176760 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FISE-4921-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 220550.5 | 220550.5 | 202304.02 | 220550.5 | 202304.02 | 202304.02 | 202304.02 | 91.7268 | 0 | Sistema | 258 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: validar
OAX00130300176766 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAEEF-4905-2013 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 67691.49 | 67691.49 | 64796.39 | 67691.49 | 64796.39 | 64796.39 | 64796.39 | 95.7231 | 0 | Sistema | 290 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176768 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046029 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Santiago Jocotepec | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 632 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176772 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FISE-4923-2013 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San Baltazar Chivaguela (Lagunas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 518084.86 | 518084.86 | 420514.9 | 518084.86 | 420514.9 | 420514.9 | 420514.9 | 81.1672 | 0 | Sistema | 772 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: validar
OAX00130300176778 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046035 | Oaxaca | San Melchor Betaza | San Melchor Betaza | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 794 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176789 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FISE-4924-2013 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | San Cristóbal Honduras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 976931.11 | 976931.11 | 825771.17 | 976931.11 | 825771.17 | 825771.17 | 825771.17 | 84.5271 | 0 | Sistema | 1086 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: validar
OAX00130300176809 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-4907-2013 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 893475.47 | 893475.47 | 711116.32 | 893475.47 | 711116.32 | 711116.32 | 711116.32 | 79.5899 | 0 | Sistema | 339 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176813 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-4925-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Pié del Cerro (Chaá Yucu) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 101811.14 | 101811.14 | 100170.07 | 101811.14 | 100170.07 | 100170.07 | 100170.07 | 98.3881 | 0 | Sistema | 129 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: validar
OAX00130300176814 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-4926-2013 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 664606.37 | 664606.37 | 590340.77 | 664606.37 | 590340.77 | 590340.77 | 590340.77 | 88.8256 | 0 | Sistema | 224 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
OAX00130300176815 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-4927-2013 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | San José el Huamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 243710.13 | 243710.73 | 215592.26 | 243710.73 | 215592.26 | 215592.26 | 215592.26 | 88.4624 | 0 | Sistema | 154 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: validar
OAX00130300176817 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | FAFEF4908-2013 | Oaxaca | San Juan Achiutla | San Juan Achiutla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 254824.75 | 254824.75 | 218682.61 | 254824.75 | 218682.61 | 218682.61 | 218682.61 | 85.8169 | 0 | Sistema | 146 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176822 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | FISE-4928-2013 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 904016.89 | 904016.89 | 886765.21 | 904016.89 | 886765.21 | 886765.21 | 886765.21 | 98.0917 | 0 | Sistema | 394 | 100 | 0.8 | Financiera: / Física: / Registro: validar
OAX00130300176826 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-4929-2013 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | Santa María Coatlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300730.63 | 300730.63 | 255068.69 | 300730.63 | 255068.69 | 255068.69 | 255068.69 | 84.8163 | 0 | Sistema | 495 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: validar
OAX00130300176829 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-4930--2013 | Oaxaca | Santiago Tetepec | La Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 230992.45 | 230922.45 | 0 | 230922.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 445 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar
OAX00130300176832 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-4931-2013 | Oaxaca | Santiago Tetepec | El Ocote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 303175.82 | 303175.82 | 0 | 303175.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 226 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar
OAX00130300176834 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-4932-2013 | Oaxaca | Santiago Tetepec | San Isidro del Parral | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 520663.77 | 520663.77 | 0 | 520663.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 374 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR
OAX00130300176837 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-4933-2013 | Oaxaca | Santiago Tetepec | San Luis Chatañú | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 369485.15 | 369485.15 | 0 | 369485.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 374 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR
OAX00130300176840 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-4934-2013 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Aguacatitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1116449.38 | 1116449.38 | 1054606.26 | 1116449.38 | 1054606.26 | 1054606.26 | 1054606.26 | 94.4607 | 0 | Sistema | 889 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
OAX00130300176843 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-4935-2013 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Cacahuatlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 566669.26 | 566669.26 | 467919.88 | 566669.26 | 467919.88 | 467919.88 | 467919.88 | 82.5737 | 0 | Sistema | 239 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
OAX00130300176847 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-4936-2013 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Piedra de León | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 715902.6 | 715902.6 | 646622.91 | 715902.6 | 646622.91 | 646622.91 | 646622.91 | 90.3227 | 0 | Sistema | 223 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
OAX00130300176850 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario | FAFEF-4425-2013 | Oaxaca | Santa Ana Tlapacoyan | Santa Ana Tlapacoyan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1611471.65 | 1611471.65 | 1415291.9 | 1611471.65 | 1415291.9 | 1415291.9 | 1415291.9 | 87.8261 | 0 | Sistema | 1046 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176860 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) | FAFEF-4424-2013 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | Los Corazones | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 375174.16 | 375174.16 | 307317.84 | 375174.16 | 307317.84 | 307317.84 | 307317.84 | 81.9134 | 0 | Sistema | 1104 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176918 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-4906-2013 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | San Mateo Yucutindoo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 214419.83 | 214419.83 | 204041.08 | 214419.83 | 204041.08 | 204041.08 | 204041.08 | 95.1596 | 0 | Sistema | 655 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176921 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FISE-4922-2013 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | San José de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1306660.31 | 1306660.31 | 1071510.72 | 1306660.31 | 1071510.72 | 1071510.72 | 1071510.72 | 82.0038 | 0 | Sistema | 805 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
OAX00130300176924 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (3a Etapa) | FAFEF-4426-2013 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3939023.84 | 3939023.84 | 2742602.42 | 3939023.81 | 2742602.42 | 2742602.42 | 2742602.42 | 69.6264 | 0 | Planta | 23940 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176935 | Contruccion De Camino Carrizal | RG23/2703/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CIUDAD IXTEPEC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 26450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176942 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calles De La Colonia San Jeronimo | RG23/2704/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CIUDAD IXTEPEC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 26450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176946 | Construccion De Puente Vehicular Doble Carril Los Pinos Sobre Arroyo Nizaluba | RG23/2705/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CIUDAD IXTEPEC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 26450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176952 | Introducción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia José F. Gómez | RG23/3142/2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUCHITAN DE ZARAGOZA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176961 | Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Calle 20 De Noviembre | FAFEF/1264/2013 | Oaxaca | Silacayoápam | Silacayoápam | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1239039.13 | 1239039 | 1239039 | 1239039 | 1239039 | 1239039 | 1239039 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 524 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176967 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles Prolongacion De Niño Perdido, Galeana E Independencia | RG23/3143/2013 | Oaxaca | Magdalena Tlacotepec | Magdalena Tlacotepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MAGDALENA TLACOTEPEC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176973 | Escuela Primaria Nicolas Bravo | F2 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Magdalena Jaltepec | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 2613660.24 | 2613660.24 | 1447712.59 | 2613660.24 | 2613660.24 | 1104640.54 | 1104640.54 | 42.2641 | 0 | Obra | 0 | 1 | 45 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176977 | Telesecundaria | F3 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Magdalena Jaltepec | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 2148105.72 | 2148105.72 | 1040119.61 | 2148105.72 | 2148105.72 | 737230 | 737230 | 34.32 | 0 | Obra | 0 | 1 | 36 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176980 | Construccion De Unidad Deportiva | RG23/3133/2013 | Oaxaca | San Pedro Comitancillo | San Pedro Comitancillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN PEDRO COMITANCILLO | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | UNIDAD DEPORTIVA | 2572 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176988 | Introduccion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Rancho Gubiña Guetee | RG23/3165/2013 | Oaxaca | Unión Hidalgo | Unión Hidalgo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UNION HIDALGO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 655 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176999 | Construccion De Gradas De Concreto Y Sanitarios En La Unidad Deportiva (Segunda Etapa) | CONADE-3614-2013 | Oaxaca | San Juan Lachao | Cobertura municipal |  | Convenios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2748922 | 2748922 | 2748922 | 2748922 | 2748922 | 2748922 | 2748922 | 100 | 0 | Obra | 4531 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177011 | Construccion De Unidad Deportiva 1ra. Etapa | CONADE-3615-2013 | Oaxaca | Santa María Nduayaco | Cobertura municipal |  | Convenios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Unidad | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ES UNIDAD DEPORTIVA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177018 | Construccion De Campo De Beisbol | CONADE-3616-2013 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | Cobertura municipal |  | Convenios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Obra | 5598 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177025 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable (1a Etapa) | FONREGION-3242-2013 | Oaxaca | San Agustín Etla | San Agustín Etla | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5422642.7 | 5422642.7 | 5298082.08 | 5422642.7 | 5298082.08 | 5298082.08 | 5298082.08 | 97.703 | 0 | Obra | 3708 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177034 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Cristobal Colon | RG23/2514/2013 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Chalcatongo de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHALCATONGO DE HIDALGO | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177040 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Puebla. | RG23/2561/2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177043 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De San Jorge Nuchita, En El Municipio Del Mismo Nombre (Trabajos Complementarios 2011, 45.00 ) | PIBAI-2317-2013 | Oaxaca | San Jorge Nuchita | San Jorge Nuchita | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1394102.55 | 1394102.55 | 1250351.07 | 1394102.55 | 1188743.28 | 1188743.28 | 1188743.28 | 85.2694 | 0 | Sistema | 1868 | 100 | 85.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177047 | Terminación De Auditorio Deportivo En Huajuapan De León (Piso De Duela En Cancha De Usos Múltiples Y Colocación De Butacas En Gradas) | RG23/3183/2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 16796 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177051 | Ampliacion Y Modernizacion Del Camino: E.C. (Cuacnopalan-Oaxaca)-San Bartolo Soyaltepec-San Isidro Tejocotal-Guadalupe Gavillera-Tierra Colorada-El Fortin Alto Chicahua | RG23/3127/2013 | Oaxaca | San Bartolo Soyaltepec | San Bartolo Soyaltepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN BARTOLO SOYALTEPEC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 9354000 | 9354000 | 9354000 | 9354000 | 9354000 | 9354000 | 9354000 | 100 | 0 | Kilómetro | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177056 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Ahuehuetitlan , Municipio Del Mismo Nombre. | PIBAI-1092-2013 | Oaxaca | San Miguel Ahuehuetitlán | San Miguel Ahuehuetitlán | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1474540.75 | 1474540.75 | 1474540.75 | 1474540.75 | 1474540.75 | 1474540.75 | 1474540.75 | 100 | 0 | Sistema | 1969 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177063 | Construccion De Planta De Tratamiento (2a Etapa) | FONREGION-3548-2013 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7028796.03 | 7028796.03 | 1748941.74 | 7028796.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta | 3981 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177065 | Construccion Del Camino San Mateo Peñasco-San Pedro El Alto, Tramo, Del Km 0-000 Al Km 7-480, Sub Tramo A Construir: Del Km 2-300 Al Km 4-300 | PIBAI-1104-2013 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | San Mateo Peñasco | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PEÑASCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5566729.98 | 5566729.98 | 5284631.52 | 5427103.44 | 5284531.53 | 5284531.53 | 5284531.53 | 94.9306 | 0 | Kilómetro | 1501 | 100 | 94.93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177067 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa | FONREGION-3549-2013 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Santa Cruz Mitlatongo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3880000 | 3880000 | 3036248.89 | 3880000 | 2690347.12 | 2690347.12 | 2690347.12 | 69.3388 | 0 | Obra | 433 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177072 | Rectificacion, Encauzamiento, Y Formacion De Bordos En Proteccion De 1.6 Km. M.I. Arroyo Grande 2a Etapa | FONREGION-3550-2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | José María Morelos | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1199938.22 | 1199938.22 | 359732.25 | 1199938.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2331 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177074 | Rehabilitacion De Sistema De Alcantarillado Sanitario ( Col. Cieneguita, Agencia De 5, Señores). | FONREGION-3551-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2433835.43 | 2433835.43 | 716880.44 | 2433835.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 255029 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177077 | Proyecto Integral De Rescate Y Regeneracion Del Rio San Felipe, 1a Etapa | FONREGION-3547-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29527812.17 | 29527812.17 | 8181784 | 29527812.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 255029 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177083 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (3a Etapa) | PROTAR-2691-2013 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9191055.62 | 9191055.62 | 7222186.4 | 9191055.62 | 6399405.68 | 6399405.68 | 6399405.68 | 69.6264 | 0 | Planta | 23940 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177097 | Mod Y Ampl Del Camino E.C. ( Yucudaa-Tlaxiaco)Santiago Nundiche San Juan Ñumi-Tezoatlan De Segura Y Luna Tramo Del Km 0-000al Km 80-000 Subtramo A Modernizar Del Km 17-000 Al Km 19-000 | PIBAI-1132-2013 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Juan Ñumí | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORALE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ÑUMI | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8512568.66 | 8512568.66 | 7822629.2 | 8512568.66 | 7526940.85 | 7526940.85 | 7526940.85 | 88.4215 | 0 | Kilómetro | 177 | 100 | 88.42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177131 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario (Segunda Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Santiago Cacaloxtepec, En El Municipio Del Mismo Nombre | PIBAI-11963-2013 | Oaxaca | Santiago Cacaloxtepec | Santiago Cacaloxtepec | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1062203.44 | 1062203.44 | 942139.49 | 1060520.49 | 891404.8 | 891404.8 | 891404.8 | 83.9203 | 0 | Sistema | 991 | 100 | 83.92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177147 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046039 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Santiago Zacatepec | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 2151 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177149 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046050 | Oaxaca | San Juan Comaltepec | San Juan Comaltepec | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 654 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177156 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046056 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | San Juan Ozolotepec | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 614 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177216 | Construccion De Unidad Deportiva | RG23/3139/2013 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Santiago Yosondúa | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTIAGO YOSONDUA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | unidad deportiva | 982 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177217 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Francisco Sarabia | RG23/3161/2013 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Villa de Tamazulápam del Progreso | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 466 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177218 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Benito Juárez | RG23/3137/2013 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Benito Juárez | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN COTZOCON | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Sistema | 568 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177219 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De El Tesoro | RG23/3138/2013 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | El Tesoro | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN COTZOCON | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Sistema | 406 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177220 | Construccion De Cancha De Baby Fut, Gradas, Cubiertas Y Sanitarios | RG23/3184/2013 | Oaxaca | San Pablo Macuiltianguis | San Pablo Macuiltianguis | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN PABLO MACUILTIANGUIS | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Obra | 371 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177221 | Pavimentación De 1,778.32 M2 Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Cabecera Municipal | RG23/3180/2013 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | San Francisco Cahuacuá | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN FRANCISCO CAHUACUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 503 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177222 | Construcción De Cancha De Basquetbol Y Techado En La Sección De Barrio Zaniza | RG23/3128/2013 | Oaxaca | San Ildefonso Sola | Barrio Zaniza | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN ILDEFONSO SOLA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Obra | 174 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177223 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Porfirio Diaz | RG23/2706/2013 | Oaxaca | San Nicolás | San Nicolás | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN NICOLAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177225 | Construccion De Cancha De Basquetbol Y Techado En La Agencia Del Portillo Del Municipio De Santa Cruz Zenzontepec. | RG23/3164/2013 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | El Portillo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Obra | 577 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177226 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Valerio Trujano Y Prolongación Niños Héroes | RG23/3131/2013 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JACINTO AMILPAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2171619.14 | 2171619.14 | 2171619.14 | 2171619.14 | 2171619.14 | 2171619.14 | 2171619.14 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 13860 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177227 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Diversas Calles, Morelos 2a. Etapa Y Martirez De Tacubaya | RG23/3132/2013 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN GUELAVIA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3002 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177228 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En San Pablo Villa De Mitla | RG23/3145/2013 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | San Pablo Villa de Mitla | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN PABLO VILLA DE MITLA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 8167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177229 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez | RG23/3134/2013 | Oaxaca | San Pedro Mártir | San Pedro Mártir | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN PEDRO MARTIR | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1674 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177230 | Pavimentacion En Calle Hidalgo | RG23/3162/2013 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | Santa Ana Zegache | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA ANA ZEGACHE | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177231 | Construccion De La Unidad Deportiva | RG23/3163/2013 | Oaxaca | Santa Catarina Minas | Santa Catarina Minas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA CATARINA MINAS | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 100 | 0 | unidad deportiva | 1733 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177232 | Ampliacion Y Rehabilitacion Del Alumbrado Publico En Varias Calles | RG23/3166/2013 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Tomás Jalieza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTO TOMAS JALIEZA | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Luminaria | 1118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177315 | Moder. Y Ampli. Del Camino E.C. (Yucudaa-Tlaxiaco)-Santiago Nundiche-San Juan Ñumi-Tezoatlan De Segura Y Luna Tramo Del Km. 0 000 Al Km.80 000 Subtramo A Modernizar Del Km. 17 000 Al Km. 19 000 | FISE-1133-2013 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Juan Ñumí | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ÑUMI | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2128142.16 | 2128142.16 | 1989789.82 | 2128142.16 | 1930495.96 | 1930495.96 | 1930495.96 | 90.7127 | 0 | Kilómetros | 177 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177316 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (Linea De Conduccion Y Tanque De Almacenamiento) | FISE-1190-2013 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San José Ñumí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ÑUMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3849605.83 | 3849695.83 | 1220455.28 | 3849695.83 | 1220455.28 | 1220455.28 | 1220455.28 | 31.7026 | 0 | Obra | 508 | 100 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177317 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario | FISE-2070-2013 | Oaxaca | San Miguel Ahuehuetitlán | San Miguel Ahuehuetitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUAHUETITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1139343.18 | 1500000 | 1139343.18 | 1139343.18 | 1139343.18 | 75.9562 | 0 | Metros Lineales | 472 | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177318 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Asuncion Nochixtlan-San Miguel Chicahua-Santiago Apoala, Tramo:Del Km.25 000 Al Km. 0 000 Subtramo A Modernizar Del Km. 21 300 Al Km. 19 300 | FISE-0908-2013 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | San Miguel Chicahua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1613333.33 | 1613333.33 | 1570446.26 | 1613333.33 | 1570446.26 | 1570446.26 | 1570446.26 | 97.3417 | 0 | Kilómetros | 385 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177319 | Ampliacion De Lared De Distribucion De Energia Electrica (Paraje Monte Oscuro) | FISE-0718-2013 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | El Fortín Alto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H .AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUELCHICAHUA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Poste | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177321 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa | FISE-2071-2013 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | Monte Obscuro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1106940.72 | 1106940.72 | 783270.58 | 1106940.72 | 783270.58 | 783270.58 | 783270.58 | 70.7599 | 0 | Sistema | 105 | 100 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177322 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Camino A Peña Colorada (2a Etapa) | FISE-0749-2013 | Oaxaca | San Miguel Huautla | San Miguel Huautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL HUAUTLA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 843467.37 | 843467.37 | 843467.37 | 843467.37 | 843467.37 | 843467.37 | 843467.37 | 100 | 0 | Poste | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177323 | Moder. Y Amplia. Del Camino E.C. Km.14 500 (Sgo. Apoala-Asuncion Nochixtlan)-Santa Meria Ocotlan-San Miguel Huautla Ramo Del Km.0 000 Al Km. 13 500 Subtramo A Modernizar Del Km. 2 000 Al Km. 4 000 | FISE-0961-2013 | Oaxaca | San Miguel Huautla | San Miguel Huautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL HUAUTLA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 1871705.35 | 2000000 | 1817238.41 | 1817238.41 | 1817238.41 | 90.8619 | 0 | Kilómetros | 452 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177325 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribucion) | FISE-2762-2013 | Oaxaca | San Pedro Nopala | San Pedro Nopala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO NOPALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 832893.81 | 832893.81 | 832893.81 | 832893.81 | 832893.81 | 832893.81 | 832893.81 | 100 | 0 | Metros Lineales | 433 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177326 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario (2a. Etapa) | FISE-2184-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | Santa Catarina Ticuá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TICUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2637262 | 2637262 | 2637262 | 2637262 | 2637262 | 2637262 | 2637262 | 100 | 0 | Metros Lineales | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177328 | Conservacion Y Mantenimiento Del Camino Apazco-Nochixtlan Del Km. 0 000 Al Km. 31 000 | FISE-1266-2013 | Oaxaca | Santa María Apazco | Santa María Apazco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA APAZCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2004800 | 2004800 | 2001800 | 2004800 | 2004800 | 2004800 | 2004800 | 100 | 0 | Kilómetros | 2531 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177379 | Mod Y Ampl Del Camino Rio --Nunuma Zaragoza-Sta M Yucuhiti Sta Maria Yucuhiti-Stgo Nuyoo-San Pedro Yosotato, T Del Km 0-000al Km 42-000 Sub T A Mod Del Km 18-500 Al Km 21-500 Trab Compl 2011 2012 42.6 | PIBAI-1124-2013 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Loma Bonita de Juárez | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5604184 | 5604184 | 5432711.22 | 5604184 | 5359222.88 | 5359222.88 | 5359222.88 | 95.629 | 0 | Kilómetro | 288 | 100 | 95.63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177392 | Construcción Del Camino San Felipe Usila-Santiago Tlatepusco-San Pedro Tlatepusco, Tramo Del Km 0-000 Al Km 15-000 Subtramo A Construir Del Km 10-000 Al 11-517.20 Trabajos Complementarios 2012 28.32 | PIBAI-2595-2013 | Oaxaca | San Felipe Usila | San Pedro Tlatepusco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2228258.39 | 2228258.3 | 668477.52 | 2228258.3 | 668477.52 | 668477.52 | 668477.52 | 30 | 0 | Kilómetro | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177396 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-2597-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2300216.34 | 2300216.34 | 2119594.34 | 2300216.34 | 2119594.34 | 2119594.34 | 2119594.34 | 92.1476 | 0 | Sistema | 1670 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177410 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-2598-2013 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Santa María Jacatepec | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3051245.07 | 3051245.07 | 2612032.79 | 3051245.07 | 2612032.79 | 2612032.79 | 2612032.79 | 85.6055 | 0 | Sistema | 1286 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177417 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | APASZR-2599-2013 | Oaxaca | Santiago Yolomécatl | Santiago Yolomécatl | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2513626.79 | 2513626.79 | 2310575.31 | 2513626.79 | 2310575.31 | 2310575.31 | 2310575.31 | 91.922 | 0 | Sistema | 1879 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177425 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-2600-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | San Andrés Sabinillo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 932620.27 | 932620.27 | 807016.59 | 932620.27 | 807016.59 | 807016.59 | 807016.59 | 86.5322 | 0 | Sistema | 960 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177430 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-2601-2013 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Santa Cruz Río Salinas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1147803.59 | 1147803.59 | 982717.46 | 1147803.59 | 982717.46 | 982717.46 | 982717.46 | 85.6172 | 0 | Sistema | 75 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177433 | Const. Del Cam E.C. (Sta Maria Temaxcalapa-Sn Juan Petlapa)Sn Felipe El Mirador -Stgo Jocotepec, Tramo Del Km 0-000 Al Km 10-972.09=21-000 Al Km 31-972.09=0-000 Subt A Const Del Km 14-500 Al Km 13-000 | PIBAI-2544-2013 | Oaxaca | San Juan Petlapa | San Felipe el Mirador | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4643921.21 | 4643921.21 | 2350804.81 | 4643921.21 | 1368040.64 | 1368040.64 | 1368040.64 | 29.4587 | 0 | Kilómetro | 274 | 100 | 29.46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177437 | Construcción Del Camino E.C. (Santa María Temaxcalapa)-Santa María Magdalena Lovani Tramo Km 0-000 Al Km 18-402.08 Sub Tramo A Construir Del Km 12-621.28 Al Km 14-621.28 | PIBAI-1094-2013 | Oaxaca | San Juan Petlapa | Santa María Lovani | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8196326.95 | 8196326.95 | 5490352.66 | 5732486.28 | 4432694.79 | 4432694.79 | 4432694.79 | 54.0815 | 0 | Kilómetro | 691 | 100 | 54.08 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177440 | Rehabilatacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-2602-2013 | Oaxaca | Nejapa de Madero | San Juan Lachixila | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2954988.59 | 2954988.59 | 2752646.96 | 2954988.59 | 2752646.96 | 2752646.96 | 2752646.96 | 93.1525 | 0 | Sistema | 494 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177445 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-2603-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | El Progreso | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL GUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1764404.04 | 1764404.04 | 1618432.03 | 1764404.04 | 1618432.03 | 1618432.03 | 1618432.03 | 91.7268 | 0 | Sistema | 258 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177453 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-2605-2013 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | Pueblo Viejo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 541531.91 | 541531.91 | 518371.1 | 541531.91 | 518371.1 | 518371.1 | 518371.1 | 95.7231 | 0 | Sistema | 290 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177461 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-2606-2013 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San Baltazar Chivaguela (Lagunas) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2072339.44 | 2072339.44 | 1682059.6 | 2072339.44 | 1682059.6 | 1682059.6 | 1682059.6 | 81.1672 | 0 | Sistema | 772 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177466 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-2607-2013 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | San Cristóbal Honduras | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3907724.43 | 3907724.43 | 3303084.61 | 3907724.43 | 3303084.61 | 3303084.61 | 3303084.61 | 84.5271 | 0 | Sistema | 1086 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177529 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-2614-2013 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | El Carrizal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3573901.86 | 3573901.86 | 2844465.16 | 3573901.86 | 2844465.16 | 2844465.16 | 2844465.16 | 79.5899 | 0 | Sistema | 339 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177530 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-2616-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Pié del Cerro (Chaá Yucu) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 814489.16 | 814489.16 | 801360.59 | 814489.16 | 801360.59 | 801360.59 | 801360.59 | 98.3881 | 0 | Sistema | 129 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177533 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-2617-2013 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Buenavista | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5316850.93 | 5316850.93 | 4722726.18 | 5316850.93 | 4722726.18 | 4722726.18 | 4722726.18 | 88.8256 | 0 | Sistema | 224 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177534 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-2618-2013 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | San José el Huamúchil | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1949681 | 1949681 | 1815572.78 | 1949681 | 1815572.78 | 1815572.78 | 1815572.78 | 93.1215 | 0 | Sistema | 154 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177536 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | APASZR-2619-2013 | Oaxaca | San Juan Achiutla | San Juan Achiutla | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1189182.15 | 1189182.15 | 1020518.85 | 1189182.15 | 1020518.85 | 1020518.85 | 1020518.85 | 85.8169 | 0 | Sistema | 146 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177545 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (2a Etepa) | APASZR-2620-2013 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | San Cristóbal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3616067.58 | 3616067.58 | 3547060.69 | 3616067.58 | 3547060.69 | 3547060.69 | 3547060.69 | 98.0917 | 0 | Sistema | 394 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177584 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-2622-2013 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | Santa María Coatlán | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1202922.54 | 1202922.54 | 1020274.78 | 1202922.54 | 1020274.78 | 1020274.78 | 1020274.78 | 84.8163 | 0 | Sistema | 495 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177587 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | APASZR-2623-2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Río Cacho | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 1892819.82 | 1892819.82 | 0 | 1892819.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 441 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177590 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | APASZR-2624-2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | El Manzanito Tepantepec | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 2616773.87 | 2616773.87 | 0 | 2616773.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 681 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177602 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-2625-2013 | Oaxaca | Santiago Tetepec | La Cumbre | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 1847379.58 | 1847379.58 | 0 | 1847379.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 445 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177606 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-2627-2013 | Oaxaca | Santiago Tetepec | El Ocote | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 2425406.58 | 2425406.58 | 0 | 2425406.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 226 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTARTACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177607 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-2628-2013 | Oaxaca | Santiago Tetepec | San Isidro del Parral | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 4165310.12 | 4165310.12 | 0 | 4165310.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 374 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTARTACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177609 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-2629-2013 | Oaxaca | Santiago Tetepec | San Luis Chatañú | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 2955881.16 | 2955881.16 | 0 | 2955881.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 374 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177612 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-2630-2013 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Aguacatitla | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4465797.52 | 4465797.52 | 4218425.04 | 4465797.52 | 4218425.04 | 4218425.04 | 4218425.04 | 94.4607 | 0 | Sistema | 889 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177615 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-2631-2013 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Cacahuatlán | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2266677.06 | 2266677.06 | 1871679.54 | 2266677.06 | 1871679.54 | 1871679.54 | 1871679.54 | 82.5737 | 0 | Sistema | 239 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177618 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-2632-2013 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Piedra de León | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2863610.41 | 2863610.41 | 2586491.61 | 2863610.41 | 2586491.61 | 2586491.61 | 2586491.61 | 90.3227 | 0 | Sistema | 223 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177621 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | APASZR-2633-2013 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | El Morrito | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 3040732.39 | 3040732.39 | 0 | 3040732.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 423 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177625 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario | APASZR-2634-2013 | Oaxaca | Santa Ana Tlapacoyan | Santa Ana Tlapacoyan | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6445886.62 | 6445886.62 | 5661167.63 | 6445886.62 | 5661167.63 | 5661167.63 | 5661167.63 | 87.8261 | 0 | Sistema | 1046 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177628 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) | APASZR-2635-2013 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | Los Corazones | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3001393.28 | 3001393.28 | 2458542.69 | 3001393.28 | 2458542.69 | 2458542.69 | 2458542.69 | 81.9134 | 0 | Sistema | 1104 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177630 | Conservacion De Caminos Rurales | FISE-0740-2013 | Oaxaca | Santa María Apazco | Pericón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA APAZCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1075796.41 | 1075796.41 | 1075796.41 | 1075796.41 | 1075796.41 | 1075796.41 | 1075796.41 | 100 | 0 | Kilómetros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177631 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a Etapa) | APASZR-2636-2013 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 2367147.28 | 2367147.28 | 0 | 2367147.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta | 1594 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177636 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-2637-2013 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | San Mateo Yucutindoo | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1715358.62 | 1715358.62 | 1632328.72 | 1715358.62 | 1632328.72 | 1632328.72 | 1632328.72 | 95.1596 | 0 | Sistema | 655 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177639 | Conservacion Del Camino Union Buena Vista-Apoala, Del Km. 0 000 Al Km.2 640 (2a. Etapa) | FISE-0733-2013 | Oaxaca | Santiago Apoala | Unión Buena Vista (Yodocanit o Yodocani) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 698050.45 | 698050.45 | 698050.45 | 698050.45 | 698050.45 | 698050.45 | 698050.45 | 100 | 0 | Kilómetros | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177640 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-2638-2013 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | San José de las Flores | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5226641.25 | 5226641.25 | 4286042.88 | 5226641.25 | 4286042.88 | 4286042.88 | 4286042.88 | 82.0038 | 0 | Sistema | 805 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177652 | Conservacion De Camino Ojo De Gua Del Km.0 000 Al Km. 2 500 | FISE-0737-2013 | Oaxaca | Santiago Huauclilla | San Juan Tlalixtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAUCLILLA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 256063.41 | 256063.41 | 256063.41 | 256063.41 | 256063.41 | 256063.41 | 256063.41 | 100 | 0 | Kilómetros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177658 | Moder Y Ampli Del Camino Rio Ocotepec-Nunuma Zaragoza-Santa Ma Yucuiti-Sgo. Nuyoo-Sn Pedro Yosotato, Tramo Del Km.0 000 Al Km. 42 000 Subtramo A Moder. Del Km.18 500 Al Km. 21 500 (Trabajos Comp.2011) | FISE-1125-2013 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Loma Bonita de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYOO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1401046 | 1401046 | 1358177.79 | 1401046 | 1339805.71 | 1339805.71 | 1339805.71 | 95.629 | 0 | Kilómetros | 288 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177660 | Conservacion De Camino Hermenegildo Galeana Del Km. 0 000 Al Km. 2 750 | FISE-2766-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 631996.32 | 631996.32 | 631996.32 | 631996.32 | 631996.32 | 631996.32 | 631996.32 | 100 | 0 | Kilómetros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177661 | Conservacion De Camino Vicente Guerrero Del Km. 0 000 Al Km. 5 000 | FISE-2765-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | General Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 556113.86 | 556113.86 | 556113.86 | 556113.86 | 556113.86 | 556113.86 | 556113.86 | 100 | 0 | Kilómetros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177662 | Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Primera Etapa | FISE-2188-2013 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Santiago Yosondúa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2452457.5 | 2452457.5 | 2452457.5 | 2452457.5 | 2452457.5 | 2452457.5 | 2452457.5 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1354 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177663 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Alcantarillado Sanitario | APASZU-3042-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 640000 | 640000 | 0 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 12943 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177666 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable | APASZU-3041-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 640000 | 640000 | 421270.41 | 640000 | 421270.41 | 421270.41 | 421270.41 | 65.8235 | 0 | Estudio | 12943 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177669 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable | APASZU-3040-2013 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 640000 | 640000 | 421270.41 | 640000 | 421270.41 | 421270.41 | 421270.41 | 65.8235 | 0 | Estudio | 5930 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177670 | Moder. Y Ampli. Del Camino Tezoatlan De Segura Y Luna-Santos Reyes Tepejillo-San Juan Mixtepec-San Martin Itunyoso Tramo Del Km. 25 000 Al Km. 65 000 Subtramo A Modernizar Del Km. 48 000 Al Km.50 000 | FISE-2189-2013 | Oaxaca | Santos Reyes Tepejillo | Santos Reyes Tepejillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES TEPEJILLO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8000000 | 8000000 | 2400000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 1389 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177671 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable | APASZU-3039-2013 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 640000 | 640000 | 420476.82 | 640000 | 420476.82 | 420476.82 | 420476.82 | 65.6995 | 0 | Estudio | 7351 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177672 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable | APASZU-3038-2013 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 640000 | 640000 | 420476.82 | 640000 | 420476.82 | 420476.82 | 420476.82 | 65.6995 | 0 | Estudio | 7285 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177674 | Mejora Y Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Laguna Amarilla | FISE-1267-2013 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Laguna Amarilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2343533.8 | 2343533.8 | 819981.96 | 2343533.8 | 819981.96 | 819981.96 | 819981.96 | 34.9891 | 0 | Poste | 161 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177677 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-2195-2013 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 1473115.98 | 1473115.98 | 441934.79 | 1473115.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 165 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177680 | Perforacion De Pozo Noria | FISE-2284-2013 | Oaxaca | San José Independencia | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 949767.35 | 949767.35 | 949767.35 | 949767.35 | 949767.35 | 949767.35 | 949767.35 | 100 | 0 | Pozo | 484 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177683 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-2285-2013 | Oaxaca | San José Independencia | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1581947.15 | 1581947.15 | 1581947.15 | 1581947.15 | 1581947.15 | 1581947.15 | 1581947.15 | 100 | 0 | Sistema | 484 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177689 | Construccion Del Camino Rural Km. 51 700 E.C (Tuxtepec-Jalapa De Diaz)Sn Felipe Tilpan-Sn Jose Independencia -Cerro Clarin Tmo Del Km.0 000 Al Km.41 000 Subtramo A Construir Del Km.37 115 Al Km.41 000 | FISE-0924-2013 | Oaxaca | San José Independencia | Cerro Clarín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1330302.25 | 1330302.25 | 562655.81 | 1330302.25 | 234244.62 | 234244.62 | 234244.62 | 17.6084 | 0 | Kilómetros | 851 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177691 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A Localidad De Honduras Lucero Municipio De San Juan Comaltepec | FISE-1129-2013 | Oaxaca | San Juan Comaltepec | Hondura Lucero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 512107.25 | 512107.25 | 497057.48 | 512107.25 | 490659.02 | 490659.02 | 490659.02 | 95.8118 | 0 | Sistema | 179 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177696 | Cons.Del Camino E.C.(Sta. Ma. Temaxcalapa-San Juan Petlapa)Sn Felipe El Mirador-Sgo Jocotepec Tramo Del Km.0 000 Al Km.10 972.09=21 000 Al Km.31 972.09=0 000 Subtramo A Cons Del Km.14 500 Al Km.13 000 | FISE-2545-2013 | Oaxaca | San Juan Petlapa | San Felipe el Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 580490.15 | 580490.15 | 293850.59 | 580490.15 | 171005.08 | 171005.08 | 171005.08 | 29.4587 | 0 | Kilómetros | 274 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177700 | Construccion De Tanque Elevado | FISE-1239-2013 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Bella Vista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 227619.07 | 227619.07 | 227619.07 | 227619.07 | 227619.07 | 227619.07 | 227619.07 | 100 | 0 | Tanque | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177702 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Pozo Profundo | FISE-1238-2013 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 313673.5 | 313673.5 | 313673.5 | 313673.5 | 313673.5 | 313673.5 | 313673.5 | 100 | 0 | Pozo | 739 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDEACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177704 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (Varias Calles) | FISE-2064-2013 | Oaxaca | Abejones | Abejones | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2548681.1 | 2548681.1 | 2548681.1 | 2548681.1 | 2548681.1 | 2548681.1 | 2548681.1 | 100 | 0 | Poste | 231 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177707 | Construccion De Puente Vehicular Sobre Rio Guadalupe | FISE-0023-2013 | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | San Antonio Tlaxcaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 887299.46 | 887299.46 | 887299.46 | 887299.46 | 887299.46 | 887299.46 | 887299.46 | 100 | 0 | Metros Lineales | 342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177710 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Maguey En El Municipio De Tamazulapam Del Espiritu Santo | FISE-2789-2013 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 367386.53 | 367386.53 | 96422.64 | 367386.53 | 96422.64 | 96422.64 | 96422.64 | 26.2456 | 0 | Sistema | 306 | 100 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177712 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE-2286-2013 | Oaxaca | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1095270.23 | 1095270.23 | 1095270.23 | 1095270.23 | 1095270.23 | 1095270.23 | 1095270.23 | 100 | 0 | Poste | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177717 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa | FISE-1268-2013 | Oaxaca | San Baltazar Yatzachi el Bajo | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 641473.25 | 641473.25 | 415391.11 | 641473.25 | 319168.48 | 319168.48 | 319168.48 | 49.7555 | 0 | Obra | 355 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177720 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (Captacion Y Linea De Conduccion) | FISE-3112-2013 | Oaxaca | San Baltazar Yatzachi el Bajo | San Jerónimo Zoochina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 378039.65 | 378039.65 | 313792.49 | 378039.65 | 313792.49 | 313792.49 | 313792.49 | 83.0052 | 0 | Sistema | 105 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177724 | Moder. Ampli.Del Camino E.C.(Las Maravillas-Talea De Castro)San Juan Juquila Vijanos-Tanetze De Zaragoza Tramo Del Km. 0 000 Al Km.12 313.83 Subtramo A Modernizar Del Km. 4 500 Al Km. 6 000 | FISE-0934-2013 | Oaxaca | San Juan Juquila Vijanos | San Juan Juquila Vijanos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1344535.58 | 1344535.58 | 1036661.1 | 1344535.58 | 904714.91 | 904714.91 | 904714.91 | 67.2883 | 0 | Kilómetros | 596 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177763 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable | APASZU-3037-2013 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 640000 | 640000 | 639921.03 | 640000 | 639921.03 | 639921.03 | 639921.03 | 99.9877 | 0 | Estudio | 10986 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177764 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable | APASZU-3036-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 640000 | 640000 | 639922.07 | 640000 | 639922.07 | 639922.07 | 639922.07 | 99.9878 | 0 | Estudio | 9748 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177765 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable | APASZU-3035-2013 | Oaxaca | Santiago Laollaga | Santiago Laollaga | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 220336.42 | 400000 | 220336.42 | 220336.42 | 220336.42 | 55.0841 | 0 | Estudio | 2550 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177767 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Alcantarillado Sanitario | APASZU-3034-2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 220336.42 | 400000 | 220336.42 | 220336.42 | 220336.42 | 55.0841 | 0 | Estudio | 25381 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177769 | Proyecto Ejecutivo De La Sectorizacion Del Sistema De Agua Potable | APASZU-3033-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 960000 | 960000 | 959072 | 960000 | 959072 | 959072 | 959072 | 99.9033 | 0 | Estudio | 25902 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177771 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable | APASZU-3032-2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 640000 | 640000 | 475190.54 | 640000 | 475190.54 | 475190.54 | 475190.54 | 74.2485 | 0 | Estudio | 6566 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177774 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable | APASZU-3031-2013 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 640000 | 640000 | 639040.24 | 640000 | 639040.24 | 639040.24 | 639040.24 | 99.85 | 0 | Estudio | 6040 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDARF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177776 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable | APASZU-3030-2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 640000 | 640000 | 425808.18 | 640000 | 425808.18 | 425808.18 | 425808.18 | 66.5325 | 0 | Estudio | 10528 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177779 | Sectorizacion Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable | APASZU-3029-2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 840000 | 840000 | 826860.51 | 840000 | 826860.51 | 826860.51 | 826860.51 | 98.4358 | 0 | Estudio | 18944 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177780 | Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta Potabilizadora Y Obra De Captacion | APASZU-3028-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 840000 | 840000 | 0 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 53043 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177781 | Rehabilitacion Del Colector De Las Campanas | APASZU-3027-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 1011733.33 | 1011733.33 | 0 | 1011733.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Colector | 53043 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177784 | Construccion Del Emisor Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | APASZU-3026-2013 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 2641775.72 | 2641775.72 | 0 | 2641775.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 13959 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177786 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa) | APASZU-3025-2013 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4574853.42 | 4574853.42 | 3779839.46 | 4574853.42 | 3779839.46 | 3779839.46 | 3779839.46 | 82.6221 | 0 | Sistema | 13959 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177788 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario (3a Etapa) | APASZU-3024-2013 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 4243291.32 | 4243291.32 | 0 | 4243291.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 10618 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177790 | Construccion De La Red Drenaje Sanitario (3a Etapa) | APASZU-3023-2013 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Magdalena Tequisistlán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3500000 | 3500000 | 965048.32 | 3500000 | 965048.32 | 965048.32 | 965048.32 | 27.5728 | 0 | Sistema | 3829 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177791 | Diagnostico Integral De Planeacion | APASZU-3022-2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 154024 | 154024 | 0 | 154024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 18944 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177794 | Suministro E Instalacion De Macro Medidores | APASZU-3021-2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 97609.19 | 97609.19 | 0 | 97609.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 18944 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177795 | Construccion Del Subcolector Oriente (2a Etapa) | APASZU-3020-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 4550000 | 4550000 | 0 | 4550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subcolector | 53043 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177813 | Sumistro E Instalacion De Macro Medidores | APASZU-3019-2013 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 29285.75 | 29285.75 | 0 | 29285.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 10618 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177815 | Diagnostico Integral De Planeacion | APASZU-3018-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE LA AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 898391 | 898391 | 864862.13 | 898391 | 864862.13 | 864862.13 | 864862.13 | 96.2679 | 0 | Estudio | 42082 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177818 | Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza | APASZU-3017-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 437320 | 437320 | 0 | 437320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 42082 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177820 | Suministro E Instalacion De Macro Medidores | APASZU-3016-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 188898.06 | 188898.06 | 0 | 188898.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 42082 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177822 | Diagnostico Integral De Planeacion | APASZU-3015-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1086891 | 1086891 | 1043039.28 | 1086891 | 1043039.28 | 1043039.28 | 1043039.28 | 95.9654 | 0 | Estudio | 76596 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177823 | Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza | APASZU-3014-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 437320 | 437320 | 0 | 437320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 78596 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177824 | Suministro E Instalacion De Macro Medidores | APASZU-3013-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 380146.29 | 380146.29 | 0 | 380146.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 76596 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177825 | Mod Y Ampl Del Camino E.C. Km 141-332 (Teotitlan Del Camino-Tuxtepec)-Cerro Quemado, Tramo Sacristan-Cerro Quemado ; Tramo Del Km 0-000 Al Km 13-000, Sub Tramo A Modernizar Del Km 10-019 Al Km 13-000 | PIBAI-2309-2013 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Cerro Quemado | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14853600 | 14853600 | 13632978.23 | 14517194.15 | 13632978.24 | 13632978.24 | 13632978.24 | 91.7823 | 0 | Kilómetro | 72 | 100 | 91.78 | Financiera: / Física: / Registro: en el importe comprometido se campturo elanticipo otorgado se ratifica el importe comprometido - en el importe comprometido se capturo el anticipo, el importe registradoen este trimestre es el correcto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177828 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Regeneracion. | RG23/1816/2013 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Eloxochitlán de Flores Magón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 813 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177832 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Del Camino. | RG23/1754/2013 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Eloxochitlán de Flores Magón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 4042 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177836 | Supervision Tecnica Apaszu | APASZU-3088-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 1290114.58 | 1290114.58 | 0 | 1290114.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 327219 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177842 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Antonio Caso | RG23/1819/2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HUAUTLA DE JIMENEZ | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 11525 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177849 | Diagnostico Integral De Planeacion | APASZU-3012-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1185665 | 1185665 | 877274.49 | 1185665 | 877274.49 | 877274.49 | 877274.49 | 73.9901 | 0 | Estudio | 74825 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177852 | Pavimentacion De Calle San Pedro Mixtepec | RG23/1751/2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | San Pedro Mixtepec Distrito 22 | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN PEDRO MIXTEPEC -DISTR. 22- | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3958 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177856 | Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza | APASZU-3011-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 437320 | 437320 | 0 | 437320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 74825 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177859 | Suministro E Instalacion De Macro Medidores | APASZU-3010-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 16420.55 | 16420.55 | 0 | 16420.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 74825 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177861 | Ampliacion De Red Electrica San Pedro Mixtepec | RG23/1752/2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | San Pedro Mixtepec Distrito 22 | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN PEDRO MIXTEPEC -DISTR. 22- | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 3958 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177885 | Pavimentacion De Calle Morelos, Comunidad De Jose Maria Morelos, Huazolotitlan. | RG23/1771/2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Huazolotitlán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177888 | Conservacion Del Camino Rural Aserradero Ii-Peña Blanca Del Km 0 000 Al Km 9 400 | FAFEF/1276/2013 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACLATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 999549.18 | 999549.18 | 999549.18 | 999549.18 | 999549.18 | 999549.18 | 999549.18 | 100 | 0 | Kilómetro | 348 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD VALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177890 | Const Del Camino Rural Km 51-700 E.C. (Tuxtepec-Jalapade Diaz)-Sn Felipe Tilpan-Sn Jose Indep-Cerro Clarin, T Del Km 0-000 Al Km 41-000 Subt Del Km 0-000 Al Km 41-000 Subt Del Km 37-115 Al Km 41-000 | PIBAI-0923-2013 | Oaxaca | San José Independencia | Cerro Clarín | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10642417.98 | 10642417.98 | 4501246.6 | 10631588.92 | 1873957.02 | 1873957.02 | 1873957.02 | 17.6084 | 0 | Kilómetro | 851 | 100 | 17.61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177893 | Pavimentacion De Calle Macedonio Alcala | RG23/1772/2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Huazolotitlán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4842 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177905 | Terminacion De La Apertura De La Brecha De Santa Maria Temaxcaltepec. | RG23/1774/2013 | Oaxaca | Santa María Temaxcaltepec | Santa María Temaxcaltepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 100 | 0 | Obra | 1517 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177912 | Pavimentacion 843.60 M2 De Concreto Hidraulico En La Calle A La Capilla Con Un Ancho De 7 M, Con Guarniciones Y Banquetas De 1 M De Ancho. | RG23/1775/2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Santa María Tonameca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA TONAMECA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1631 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177921 | Diagnostico Integral De Planeacion | APASZU-3009-2013 | Oaxaca | El Espinal | El Espinal | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 443758 | 443758 | 0 | 443758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 7823 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177924 | Diagnostico Integral De Planeacion | APASZU-3008-2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 154024 | 154024 | 0 | 154024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 25381 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177925 | Red De Distribucion De Agua Potable En Tetepec | RG23/1788/2013 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Santiago Tetepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTIAGO TETEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 438 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177927 | Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza | APASZU-3007-2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 437320 | 437320 | 0 | 437320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 25381 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177929 | Suministro E Instalacion De Macro Medidores | APASZU-3006-2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 114136 | 114136 | 0 | 114136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 25381 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177930 | Rehabilitacion De Vivienda ( Techumbre ) | 3PET20004271 | Oaxaca | Yogana | Yogana | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE YOGANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177934 | Rehabilitacion De Aulas En La Escuela Primaria Emiliano Zapata De Chacalapa | RG23/1862/2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 158068.56 | 158068.56 | 158068.56 | 158068.56 | 158068.56 | 158068.56 | 158068.56 | 100 | 0 | Aula | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177937 | Diagnostico Integral De Planeacion | APASZU-3005-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 792077 | 792077 | 606959.31 | 792077 | 606959.31 | 606959.31 | 606959.31 | 76.6288 | 0 | Estudio | 29604 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177940 | Moder.Y Ampli.Del Camino San Isidro Huayapan-San Miguel Quetzaltepec Tramo Del Km. 0 000 Al Km.25 000 Subtramo A Modernizar Del Km. 2 000 Al Km. 3 700 | FISE-2518-2013 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2010720.02 | 2010720.02 | 1573042.8 | 2010720.02 | 1385466.82 | 1385466.82 | 1385466.82 | 68.904 | 0 | Kilómetros | 3219 | 100 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177941 | Suministro E Instalacion De Macro Medidores | APASZU-3004-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 42822.65 | 42822.65 | 0 | 42822.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 29604 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177946 | Diagnoctico Integral De Planeacion | APASZU-3003-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 154024 | 154024 | 0 | 154024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 25902 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177947 | Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza | APASZU-3002-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 437320 | 437320 | 0 | 437320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 25902 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177948 | Rehabilitacion De Vivienda ( Techumbre ) | 3PET20004223 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Santiago Tetepec | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177954 | Construccion De Plaza Civica En La Escuela Telesecundaria De Chacalapa | RG23/1786/2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 141931.44 | 141931.44 | 141931.44 | 141931.44 | 141931.44 | 141931.44 | 141931.44 | 100 | 0 | Obra | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177957 | Suministro E Instalacion De Macro Medidores | APASZU-3001-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 141964.67 | 141964.67 | 0 | 141964.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 25902 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177963 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa | FISE-2925-2013 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Flores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 100 | 0 | Sistema | 457 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177970 | Rehabilitacion De Vivienda ( Techumbre ) | 3PET20004561 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177981 | Construccion Del Camino Santiago Camotlan-San Miguel Reagui Tramo Del Km.0 000 Al Km.9 089.24 Subtramo A Construir Del Km. 5 000 Al Km. 3 000 | FISE-0904-2013 | Oaxaca | Santiago Camotlán | San Miguel Reaguí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1363690.91 | 1363690.91 | 1242812.85 | 1363690.91 | 1191007.95 | 1191007.95 | 1191007.95 | 87.3371 | 0 | Kilómetros | 511 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177986 | Mod. Ampl Del Camino E.C. Km 142-500(Tuxtepec-Jalapa De Diaz)-Arroyo Manantial-Loma De Cedro Iv Sección Del Km 0-000 Al Km 13-040 , Subtramo A Modernizar Del Km 2-500 Al Km -000 | PIBAI-0931-2013 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Loma de Cedro | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8361392.57 | 8361392.57 | 7419429.62 | 7419444.56 | 7419429.62 | 7419429.62 | 7419429.62 | 88.7344 | 0 | Kilómetro | 1029 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra ejercida al 100 por ciento se ajustaran las cantidades sobrantes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177994 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | APASZU-2993-2013 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | María Lombardo de Caso | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2754294.28 | 2754294.28 | 2412163.33 | 2754294.28 | 2278912.5 | 2278912.5 | 2278912.5 | 82.7403 | 0 | Sistema | 3857 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178000 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Del Centro 1a Etapa) | APASZU-2994-2013 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 4900000 | 4900000 | 0 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 10618 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178003 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Santiago Zacatepec-San Juan Cotzocon Tramo Del Km.0 000 Al Km.21 000 Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 2 000 (Trabajos Complementarios 2012 91.97) | FISE-1122-2013 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Santiago Zacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1360717.6 | 1360717.6 | 927234.93 | 1360717.6 | 741478.06 | 741478.06 | 741478.06 | 54.4917 | 0 | Kilómetros | 2031 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178009 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | APASZU-2995-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2692707.29 | 2692707.29 | 1440959.12 | 2692707.29 | 1440959.12 | 1440959.12 | 1440959.12 | 53.5134 | 0 | Sistema | 10120 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178012 | Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable | FAFEF/2898/2013 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 457518.85 | 457518.85 | 457518.85 | 457518.85 | 457518.85 | 457518.85 | 457518.85 | 100 | 0 | Metro Lineal | 323 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178015 | Pavimentacion De Las Calles Con Concreto Hidraulico. | RG23/1856/2013 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ASUNCION IXTALTEPEC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7324 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178019 | Ampliaacion Del Sistema De Agua Potable | APASZU-2997-2013 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3149827.02 | 3149827.02 | 2476544.28 | 3149827.02 | 2395688.01 | 2395688.01 | 2395688.01 | 76.0578 | 0 | Sistema | 11959 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178021 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (1a Etapa) | APASZU-2998-2013 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5265526.04 | 5265526.04 | 3640586.32 | 5265526.04 | 3309623.94 | 3309623.94 | 3309623.94 | 62.8546 | 0 | Sistema | 12360 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178022 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario 3a. Etapa | FISE-2770-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Santo Domingo Tepuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100 | 0 | Sistema | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178025 | Ampliacion De La Linea De Distribucion Electrica, Local. Varios Ranchos Tramo Ixtepec - Tlacotepec, Especificaciones Mt. Con Volumen De 61 Postes | RG23/1857/2013 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ASUNCION IXTALTEPEC | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Obra | 7324 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178028 | Construccion Del Sistema De Agua Potable De Las Colonias El Llano (2a Etapa) | APASZU-2999-2013 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 1663595.72 | 1663595.72 | 0 | 1663595.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 10618 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178030 | Construccion Y Puesta En Marcha De 10 Plantas Potabilizadoras A Pie De Pozo | APASZU-3000-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12500000 | 12500000 | 10146876.75 | 12500000 | 9985473.61 | 9985473.61 | 9985473.61 | 79.8838 | 0 | Planta | 255029 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178035 | Pavimentacion A Base Concreto Hidraulico De La Calle Costa Rica | RG23/1767/2013 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN GUICHICOVI | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3941 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178037 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A Localidad De Hondura Lucero, Municipio De San Juan Comaltepec | PIBAI-1128-2013 | Oaxaca | San Juan Comaltepec | Hondura Lucero | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4096858.03 | 4096858.03 | 3976460.02 | 4095898.04 | 3925272.3 | 3925272.3 | 3925272.3 | 95.8118 | 0 | Sistema | 179 | 100 | 95.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178040 | Rehabilitacion De Vivienda ( Techumbre ) | 3PET20004325 | Oaxaca | San Martín de los Cansecos | San Martín de los Cansecos | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178042 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Zaragoza | RG23/1769/2013 | Oaxaca | San Pedro Comitancillo | San Pedro Comitancillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN PEDRO COMITANCILLO | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3852 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178047 | Moder. Y Amplia. Del Camino E.C.(Ayutla-San Pedro Ocotepec)Sto Domingo Tepuxtepec-Rio Ramal Tmo Del Km 0 000 Al Km.5 000 Subtmo A Moder. Del Km 0 000 Al K 2 000(Trabajos Complem. 2012 70.02 | FISE-0944-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Río Ramal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Kilómetros | 235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178054 | Rehabilitacion De Vivienda ( Techumbre ) | 3PET20004217 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San Lorenzo Texmelúcan | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178061 | Mod. Ampl. Del Camino E.C. (Reforma-Ayotzintepec)-La Joya De Santa Maria Jacatepec, Tramo Del Km 0-000 Al Km 3-860 Sub Tramo A Construir Del Km 1-500 Al Km 3-860 | PIBAI-1258-2013 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | La Joya de Santa María Jacatepec | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8653550.11 | 8653550.11 | 5105322.6 | 8471276.25 | 3584653.68 | 3584653.68 | 3584653.68 | 41.4241 | 0 | Kilómetro | 1728 | 100 | 41.42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178069 | Pavimentacion De 1100 M2 Con Concreto Hidraulico De La Calle Quinta Privada Del Arenal. | RG23/1750/2013 | Oaxaca | San Pedro Huamelula | San Pedro Huamelula | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN PEDRO HUAMELULA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178071 | Rehabilitacion De Vivienda (Techumbre ) | 3PET20004240 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 26 - | San Juan Mixtepec Distrito 26 | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC D. 26 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178074 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C.Km.33 000 (Llano Grande-San Miguel Cajonos)-Santo Domingo Xagaxia Tramo Del Km.0 000 Al Km.28 500 Subtramo A Modernizar Del Km.2 500 Al Km. 4 000 | FISE-0972-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Xagacía | Santo Domingo Xagacía | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 837600 | 837600 | 487630.34 | 837600 | 487630.34 | 487630.34 | 487630.34 | 58.2176 | 0 | Kilómetros | 961 | 100 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178075 | Desarrollo Institucional | APASZR-2608-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Curso | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178085 | Rehabilitacion De Vivienda ( Techumbre ) | 3PET20004272 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | San Andrés Niño | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHIGALLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178095 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-2263-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Quioquitani | Santa Catarina Quioquitani | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1322056.4 | 1322056.4 | 1322056.4 | 1322056.4 | 1322056.4 | 1322056.4 | 1322056.4 | 100 | 0 | Sistema | 2200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178096 | Rehabilitacion De Vivienda | 3PET20004273 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | San Juan Lachigalla | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHIGALLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178103 | Rehabilitacion De Vivienda ( Techumbre ) | 3PET20004274 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | Progreso | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 291390 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178112 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE-2922-2013 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | San Juan Yutacuiñe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1772231.7 | 1772231.7 | 1772231.7 | 1772231.7 | 1772231.7 | 1772231.7 | 1772231.7 | 100 | 0 | Poste | 156 | 60 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178126 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C.(San Carlos Yautepec-Miahuatlan)-San Cristobal Amatlan Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 6 600 Subtramo A Modernizar Del Km.4 100 Al Km. 6 600 | FISE-0987-2013 | Oaxaca | San Cristóbal Amatlán | San Cristóbal Amatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1167691.59 | 1167691.59 | 1167691.59 | 1167691.59 | 1167691.59 | 1167691.59 | 1167691.59 | 100 | 0 | Kilómetros | 3181 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178130 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Vasconcelos | FAFEF/1265/2013 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 662860.49 | 662860.49 | 662860.49 | 662860.49 | 662860.49 | 662860.49 | 662860.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178141 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-2262-2013 | Oaxaca | San Cristóbal Amatlán | San Cristóbal Amatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3166153.78 | 3166153.78 | 1681227.66 | 3166153.78 | 1044830.75 | 1044830.75 | 1044830.75 | 33 | 0 | Sistema | 4097 | 100 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178148 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Reforma-Ayotzintepec)- La Joya De Santa Maria Jacatepec, Tramo Del Km 1 500 Al Km 3 860, | FAFEF/1259/2013 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Santa María Jacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1063466.38 | 1081693.76 | 638165.32 | 1081693.76 | 448081.7 | 448081.7 | 448081.7 | 41.4241 | 0 | Kilómetro | 1728 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178150 | Desarrollo Institucional | APASZR-2610-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 504527 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178156 | Atencion Social Prossapys | APASZR-2611-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2072264.99 | 2076264.99 | 1412602.9 | 2076264.99 | 1412602.9 | 1412602.9 | 1412602.9 | 68.0358 | 0 | Acción | 504527 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178162 | Construccion Del Camino De San Francisco Ozolotepec-San Jose Ozolotepec Del Km.4 000 Al Km.9 497.00 (Subtramo Del Km. 4 120 Al Km. 5 230) | FISE-2989-2013 | Oaxaca | San Francisco Ozolotepec | San Francisco Ozolotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 1470000 | 2000000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 73.5 | 0 | Kilómetros | 412 | 100 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178166 | Atencion Social Sin Hambre | APASZR-2613-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 728097.65 | 728097.65 | 714074.79 | 728097.65 | 714074.79 | 714074.79 | 714074.79 | 98.074 | 0 | Acción | 504527 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178171 | Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales ( B ) | FONREGION-2287-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 80000 | 80000 | 36363.64 | 80000 | 36363.64 | 36363.64 | 36363.64 | 45.4545 | 0 | Estudio | 3259 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178180 | Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Del Estado-San Miguel Aloapam Del Km 0-000 Al Km 33-287 Subtramo A Modernizar Del Km 4-000 Al Km 5-500 | PIBAI-0897-2013 | Oaxaca | San Miguel Aloápam | San Miguel Aloápam | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7503940.8 | 7503940.8 | 7069662.1 | 7249740.44 | 7069662.1 | 7069662.1 | 7069662.1 | 94.2127 | 0 | Kilómetro | 1800 | 100 | 94.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178186 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa (Linea De Conduccion) | FISE-2279-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 26 - | San Juan Mixtepec Distrito 26 | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC-DISTR. 26- | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1467510.61 | 1467510.61 | 1467510.61 | 1467510.61 | 1467510.61 | 1467510.61 | 1467510.61 | 100 | 0 | Metros Lineales | 711 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178232 | Construccion Del Camino San Antonio Ozolotepec-San Andres Lovene Tramo Del Km.0 000 Al Km.15 000 Subtramo A Construir Del Km. 2 000 Al Km. 4 500 | FISE-2306-2013 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | San Andrés Lovene | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 363104.18 | 363104.18 | 240408.72 | 363104.18 | 187824.96 | 187824.96 | 187824.96 | 51.7276 | 0 | Kilómetros | 807 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178254 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica 2a. Etapa | FISE-2278-2013 | Oaxaca | San Marcial Ozolotepec | San Marcial Ozolotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1466636.06 | 1466636.06 | 655874.94 | 1466636.06 | 655874.94 | 655874.94 | 655874.94 | 44.7197 | 0 | Poste | 242 | 100 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178277 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a. Etapa) | FISE-2259-2013 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | San Miguel Coatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2718332.64 | 2718332.64 | 1506419.01 | 2718332.64 | 1168883.04 | 1168883.04 | 1168883.04 | 43 | 0 | Planta | 1938 | 100 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178296 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE-3084-2013 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2579730.01 | 2579730.01 | 1289865.01 | 2579730.01 | 1289865.01 | 1289865.01 | 1289865.01 | 50 | 0 | Poste | 395 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178479 | Construcion Y Equipamiento De Dos Aulas En Iebo No. 43 | FAFEF-1035-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Morro de Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 39268 | 39268 | 35725.68 | 39268 | 39268 | 35725.68 | 35725.68 | 90.9791 | 0 | Programa | 100 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178703 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Los Llanos-San Juan Elotepec-San Francisco Cahuacua Tramo Del Km.26 000 Al Km. 85 300 Subtramo A Modernizar Del Km.28 000 Al Km. 30 000 | FISE-0975-2013 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | San Juan Elotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1088759.37 | 1088759.37 | 782157.6 | 1088759.37 | 650756.83 | 650756.83 | 650756.83 | 59.7705 | 0 | Kilómetros | 220 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178705 | Construccion Del Sistema De Agua Potable 3a. Etapa | FISE-2277-2013 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | San Pablo Coatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMUENTO DE SAN PABLO COATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1536350 | 1536350 | 1536350 | 1536350 | 1536350 | 1536350 | 1536350 | 100 | 0 | Sistema | 738 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178708 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario (Segunda Etapa) | FISE-2763-2013 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | San Sebastián Río Hondo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2888147.44 | 2888147.44 | 2888147.44 | 2888147.44 | 2888147.44 | 2888147.44 | 2888147.44 | 100 | 0 | Sistema | 1291 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178710 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (Segunda Etapa) | FISE-2276-2013 | Oaxaca | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2229480.1 | 2229480.1 | 2229480.1 | 2229480.1 | 2229480.1 | 2229480.1 | 2229480.1 | 100 | 0 | Poste | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178711 | Construccion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa) | FISE-2270-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 740 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178712 | Construccion Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa | FISE-2269-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Cerro Luna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5182927.36 | 5182927.36 | 5182927.36 | 5182927.36 | 5182927.36 | 5182927.36 | 5182927.36 | 100 | 0 | Sistema | 391 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178714 | Moder. Y Ampli. Del Camino Yuku Kui 1a Seccion Tramo:La Union Chalcatongo Tlaxiaco -Sn Jose El Porvenir Sta Lucia Mteverde Tmo Del Km.0 000 Al Km.38 840 Subtramo A Moder. Del Km.0 000 Al Km.2 000 | FISE-1100-2013 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Santa Lucía Monteverde | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTE VERDE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 191015.99 | 191015.99 | 190486.57 | 191015.99 | 190486.57 | 190486.57 | 190486.57 | 99.7228 | 0 | Kilómetro | 252 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178716 | Construccion Del Sistema De Agua Potable 1a. Etapa | FISE-2257-2013 | Oaxaca | Santa María Lachixío | Santa María Lachixío | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LACHIXIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Sistema | 2087 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178717 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribucion) | FISE-0462-2013 | Oaxaca | Santa María Lachixío | Rincón Hacienda Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LACHIXIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 969918.31 | 969918.31 | 969918.31 | 969918.31 | 969918.31 | 969918.31 | 969918.31 | 100 | 0 | Metros Lineales | 362 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178719 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles (1a. Etapa) | FISE-2025-2013 | Oaxaca | Santa María Lachixío | Rincón Hacienda Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LACHIXIO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2327600 | 2327600 | 2327600 | 2327600 | 2327600 | 2327600 | 2327600 | 100 | 0 | Poste | 362 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178722 | Construccion De Baños Ecologicos (Primera Etapa) | FISE-0705-2013 | Oaxaca | Santa María Quiegolani | San Andrés Tlahuilotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1498604.18 | 1498604.18 | 1498604.18 | 1498604.18 | 1498604.18 | 1498604.18 | 1498604.18 | 100 | 0 | Pieza | 193 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178731 | Moder. Y Ampli. Del Camino E.C.Km.65 000 Sola De Vega-Sta Cruz Zenzontepec Las Huertas-La Arena-Sta Ma. Zaniza Tmo Del Km.0 000 Al Km.9 000 Subtramo A Moder. Del Km.0 000 Al Km.2 000 | FISE-0984-2013 | Oaxaca | Santa María Zaniza | Santa María Zaniza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZANIZA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24116.01 | 24116.01 | 24116.01 | 24116.01 | 24116.01 | 24116.01 | 24116.01 | 100 | 0 | Kilómetro | 1195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178732 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-2268-2013 | Oaxaca | Santiago Minas | Coquito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1753704.22 | 1753704.22 | 1753704.22 | 1753704.22 | 1753704.22 | 1753704.22 | 1753704.22 | 100 | 0 | Sistema | 241 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178766 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Unidad Distrital, Unidad Estatal, Gabriel Hernández Y Pablo Cruz, En San Miguel Monteverde | RG23/1821/2013 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San Antonino Monte Verde | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN ANTONINO MONTE VERDE | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1002 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178769 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles De Mina E Independencia De La Cabecera Municipal. | RG23/1824/2013 | Oaxaca | San Francisco Teopan | San Francisco Teopan | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN FRANCISCO TEOPAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 265 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178776 | Construcción De Pavimentación Asfáltica De La Carretera Nundiche-Tezoatlán De Segura Y Luna | RG23/2003/2013 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Juan Ñumí | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN ÑUMI | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 7999925.52 | 7999925.52 | 7999925.52 | 7999925.52 | 7999925.52 | 7999925.52 | 7999925.52 | 100 | 0 | Kilómetro | 177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178780 | Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica (Primera Etapa) | FISE-0027-2013 | Oaxaca | Santiago Xanica | Ojo de Venado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 994222.89 | 994222.89 | 994222.89 | 994222.89 | 994222.89 | 994222.89 | 994222.89 | 100 | 0 | Poste | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178790 | Cancha Multideportiva Con Cubierta Y Gradas, Ubicada En Calle: Juan De La Barrera, Entre Batallon De San Blas Y Montes De Oca, Miguel Hidalgo, San Miguel El Grande. | RG23/1738/2013 | Oaxaca | San Miguel el Grande | San Miguel el Grande | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN MIGUEL EL GRANDE | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Cancha | 4127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178794 | Pavimentacion Con Concreto Hdraulico De Las Calles Miguel Hidalgo Y Reforma De La Cabecera Municipal De San Miguel Tulancingo, Distrito De Coixtlahuaca, Oaxaca. | RG23/1827/2013 | Oaxaca | San Miguel Tulancingo | San Miguel Tulancingo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN MIGUEL TULANCINGO | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178799 | Moder. Y Ampli. Del Camino Km. 79 100 E.C.(Oaxaca- Sola De Vega)-Sn Lzo Texmelucan-Sn Jto Tlacotepec-Sta Cruz Zenzontepec Tmo De Km 0 000 Al Km.112 000 Subtmo A Moder. Del Km.69 200 Al Km.72 200 | FISE-1118-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | Santo Domingo Teojomulco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3746152.09 | 3746152.09 | 2839619.92 | 3746152.09 | 2451106.13 | 2451106.13 | 2451106.13 | 65.43 | 0 | Kilómetros | 400 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178809 | Moder. Y Ampli. Del Camino Km.79 100 E.C.(Oaxaca Sola De Vega)-Sn Lzo Texme.San Jacinto Tlacotepec Sta. Cruz Zenzonte-Tmo Del Km. 0 000 Al Km.112 000 Subtmo A Moder. Del Km.49 800 Al Km.54 800 | FISE-1116-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | Santo Domingo Teojomulco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 100 | 0 | Kilómetro | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178817 | Construcción Del Camino La Esperanza-Santiago Cuasimulco;Tramo Del Km 0-000 Al Km 12-600 ; Subtramo A Construir: Del Km 9-294 Al Km 10-794 | PIBAI-2594-2013 | Oaxaca | San Juan Quiotepec | Santiago Cuasimulco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6446328.42 | 6446328.42 | 1933159.44 | 6043041.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 130 | 100 | 0 | Financiera: ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178819 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FAFEF/0723/2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Felipe de León | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1353867.36 | 1353867.36 | 1163046.92 | 1353867.36 | 1081639.47 | 1081639.47 | 1081639.47 | 79.8926 | 0 | Poste | 328 | 100 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALADACION - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178826 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico | 3PET20035921 | Oaxaca | Abejones | Abejones | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 238460 | 238460 | 238460 | 238460 | 238460 | 238460 | 238460 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178833 | Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Del Estado ¿ San Miguel Aloápam Del Km. 0 000 Al Km. 33 287, Subtramo A Modernizar Del 4 000 Alkm 5 500 | FAFEF/0896/2013 | Oaxaca | San Miguel Aloápam | San Miguel Aloápam | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1875985.2 | 1875985.2 | 1767415.53 | 1875985.2 | 1767415.53 | 1767415.53 | 1767415.53 | 94.2127 | 0 | Kilómetro | 1800 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178836 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Principal De La Localidad De Candelaria Tijaltepec | RG23/1854/2013 | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | Candelaria la Unión | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN PABLO TIJALTEPEC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1058704.23 | 1058704.23 | 1058704.23 | 1058704.23 | 1058704.23 | 1058704.23 | 1058704.23 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 519 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178839 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico | 3PET20037959 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Yucuiji (Zaragoza) | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 693000 | 693000 | 693000 | 693000 | 693000 | 693000 | 693000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178840 | Construccion De Muro Contencion En La Calle Principal 1a. Etapa | FAFEF/0730/2013 | Oaxaca | San Miguel Amatlán | San Miguel Amatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1017655.24 | 1017655.24 | 1017655.24 | 1017655.24 | 1017655.24 | 1017655.24 | 1017655.24 | 100 | 0 | Obra | 1043 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178842 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez De La Localidad De El Porvenir Tijaltepec | RG23/1855/2013 | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | El Porvenir | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN PABLO TIJALTEPEC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1058704.23 | 1058704.23 | 1058704.23 | 1058704.23 | 1058704.23 | 1058704.23 | 1058704.23 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 397 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178848 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De Calle Guadalupe De La Localidad De Gudalupe Victoria Tijaltepec | RG23/1760/2013 | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | Guadalupe Victoria | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN PABLO TIJALTEPEC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 782591.54 | 782591.54 | 782591.54 | 782591.54 | 782591.54 | 782591.54 | 782591.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178852 | Modernización Y Ampliacion Del Camino E.C. (Oaxaca¿Ixtlan De Juárez) Paraje Reinoso ¿Latuvi, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 12 560, Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 2 000 | FAFEF/0918/2013 | Oaxaca | Santa Catarina Lachatao | Latuvi | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 599705.39 | 599705.38 | 599705.38 | 599705.38 | 599705.38 | 599705.38 | 599705.38 | 100 | 0 | Kilómetro | 259 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178853 | Rehabilitacion De Escuela | 3PET20006912 | Oaxaca | San Jerónimo Tecóatl | San Jerónimo Tecóatl | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECOATL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 100 | 0 | Obra | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178855 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juárez De La Cabecera Municipal. | RG23/1739/2013 | Oaxaca | San Pedro Topiltepec | San Pedro Topiltepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN PEDRO TOPILTEPEC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178862 | Remodelacion De La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, Clave 20dpb0397i (Techado) | RG23/1802/2013 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Santa Cruz Nundaco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA CRUZ NUNDACO | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178864 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Oaxaca - Tuxtepec) - San Pablo Macuiltianguis - Santiago Comaltepec - San Pedro Yolox - San Juan Quiotepec, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 42 000, | FAFEF/1120/2013 | Oaxaca | Santiago Comaltepec | Santiago Comaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SATIAGO CAMOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 919981 | 919981 | 520695.9 | 919981 | 349573.72 | 349573.72 | 349573.72 | 37.9979 | 0 | Kilómetro | 1397 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO, VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178867 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C Km 73-772 (Mitla-Xochiapa) Nejapa, Tramo Del Km 0-000 Al Km 4-293 Subtramo A Modernizar Del Km 0-000 Al Km 2-000 (Trabajos Complementarios 2012, Al 62.22 ) | PIBAI-2304-2013 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Nejapa | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5411654.86 | 5411487.58 | 5335759.92 | 5411487.58 | 5359759.92 | 5359759.92 | 5359759.02 | 99.0441 | 0 | Kilómetro | 290 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE FINIQUITAR / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% PENDIENTE DE FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178868 | Rehabilitacion De Escuela | 3PET20013118 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 26 - | San Juan Mixtepec Distrito 26 | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC D. 26 | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 100 | 0 | Obra | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIADACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178872 | Construcción De 42 Anexos Sanitarios Con Biodigestores | FAFEF/1269/2013 | Oaxaca | Santiago Comaltepec | San Martín Zoyolapam | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 430289.24 | 430289.24 | 430289.24 | 430289.24 | 430289.24 | 430289.24 | 430289.24 | 100 | 0 | SANITARIO ECOLOGICO | 97 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178876 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ignacio Zaragoza De La Cabecera Municipal. | RG23/1740/2013 | Oaxaca | Santa María Nativitas | Santa María Nativitas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA NATIVITAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 681 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178878 | Construcción Del Camino Santiago Camotlan -San Miguel Reagui, Tramo Del Km 0-000 Al Km 9-089.24 Subtramo A Construir Del Km 5-000 Al Km 3-000 | PIBAI-0903-2013 | Oaxaca | Santiago Camotlán | San Miguel Reaguí | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7273018.18 | 7273018.18 | 6628335.14 | 7273018.18 | 6352042.41 | 6352042.41 | 6352042.41 | 87.3371 | 0 | Kilómetro | 511 | 100 | 87.34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178880 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico (Varias Calles) | FAFEF/1233/2013 | Oaxaca | Nejapa de Madero | Nejapa de Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HA YUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2281563.58 | 2281563.58 | 2280872.85 | 2280872.85 | 2280872.85 | 2280872.85 | 2280872.85 | 99.9697 | 0 | Metro Cuadrado | 1950 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178882 | Rehabilitacion De 9 Escuelas | 3PET20007447 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1647000 | 1647000 | 1647000 | 1647000 | 1647000 | 1647000 | 1647000 | 100 | 0 | Obra | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178886 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal | FAFEF/0776/2013 | Oaxaca | Santa María Zaniza | Santa María Zaniza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZANIZA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1010187.88 | 1010187.88 | 1010187.88 | 1010187.88 | 1010187.88 | 1010187.88 | 1010187.88 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1818 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178890 | Mod. Y Ampliacion Del Camino E.C. (Oaxaca-Ixtlan De Juarez) Paraje Reynoso-Latuvi-Tramo Del Km 0-000 Al Km 12-560 Subtramo A Modernizar Del Km 0-000 Al Km 2-000 (Trabajos Complementarios 2012, 23.60 | PIBAI -0917-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Lachatao | Latuvi | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4797643.11 | 4797643.11 | 4797643.11 | 4797643.11 | 4797643.11 | 4797643.11 | 4797643.11 | 100 | 0 | Kilómetro | 259 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178892 | Rehabilitacion De Escuela | 3PET20006823 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Santa María Jacatepec | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 100 | 0 | Obra | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDAVION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178898 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Constitución De La Cabecera Municipal. | RG23/1741/2013 | Oaxaca | Santiago Nejapilla | Santiago Nejapilla | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTIAGO NEJAPILLA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 219 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178900 | Rehabilitacion De Escuela | 3PET20006834 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | La Joya de Santa María Jacatepec | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 100 | 0 | Obra | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178902 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Del Olvido | FAFEF/0778/2013 | Oaxaca | Santiago Textitlán | Santiago Textitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXTITLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 984709.54 | 984709.54 | 984709.54 | 984709.54 | 984709.54 | 984709.54 | 984709.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3929 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178907 | Rehabilitacion De Escuela | 3PET20006838 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | El Guayabo | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 100 | 0 | Obra | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178908 | Modernización Y Ampliación Del Camino San Isidro Huayapan ¿ San Miguel Quetzaltepec; Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 25 000, Subtramo A Modernizar Del Km Al Km. 2 000(Trabajos Cmplementarios 2012 ., 1.96) | PIBAI-0926-2013 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8042880.09 | 8042880.09 | 5472367.01 | 8042880.09 | 4370718.58 | 4370718.58 | 4370718.58 | 54.3427 | 0 | Kilómetro | 3219 | 100 | 54.34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178912 | Remozamiento De La Escuela Instituto De Bachillerato Del Estado De Oaxaca, (Iebo), Clave 20eth0088j (Cubierta Y Cancha, Sala Audiovisual Y Barda Perimetral) | RG23/1743/2013 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTO TOMAS OCOTEPEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Obra | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178915 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-2271-2013 | Oaxaca | Sitio de Xitlapehua | Saúz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SITIO XITLAPEHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2712805.9 | 2712805.9 | 2712805.9 | 2712805.9 | 2712805.9 | 2712805.9 | 2712805.9 | 100 | 0 | Sistema | 335 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178918 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Azteca Y Cuauhtemoc De La Cabecera Municipal. | RG23/1744/2013 | Oaxaca | Teotongo | Teotongo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TEOTONGO | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metro cúbico | 951 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178922 | Rehabilitacion De 4 Escuelas | 3PET20006014 | Oaxaca | Santa María Quiegolani | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 732000 | 732000 | 732000 | 732000 | 732000 | 732000 | 732000 | 100 | 0 | Obra | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178927 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-3095-2013 | Oaxaca | La Compañía | La Compañía | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA COMPAÑIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 564391.67 | 564391.67 | 564391.67 | 564391.67 | 564391.67 | 564391.67 | 564391.67 | 100 | 0 | Sistema | 667 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178936 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Reforma Y Calle Principal. | RG23/1755/2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 946836.09 | 946836.09 | 946836.09 | 946836.09 | 946836.09 | 946836.09 | 946836.09 | 100 | 0 | Metro Lineal | 6174 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178945 | Rehabilitacion De Escuela | 3PET20005937 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | El Tejón | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178947 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitarion En La Calle Reforma Y Calle Principal. | RG23/1756/2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1946760.46 | 1946760.46 | 1946760.46 | 1946760.46 | 1946760.46 | 1946760.46 | 1946760.46 | 100 | 0 | Metro Lineal | 6174 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178954 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Reforma Y Calle Principal. | RG23/1758/2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2106403.45 | 2106403.45 | 2106403.45 | 2106403.45 | 2106403.45 | 2106403.45 | 2106403.45 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 6174 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178957 | Rehabilitacion De Escuela | 3PET20006006 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | La Maceta | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 100 | 0 | Obra | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178960 | Modernizacion Del Camino San Felipe Jalapa De Díaz-Loma San Juan, Tramo 0 000 Al Km. 3 600, Subtramo Del Km 0 000 Al Km 2 695 | RG23/1759/2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Kilómetros | 26838 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178964 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa | FISE-2274-2013 | Oaxaca | San Bartolomé Quialana | San Bartolomé Quialana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Sistema | 15328 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178965 | Rehabilitacion De Escuela | 3PET20006008 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Barrio Santa Cruz | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 100 | 0 | Obra | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD VALIDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178974 | Rehabilitacion De Escuela | 3PET20006011 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Río del Sol | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 100 | 0 | Obra | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178975 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Santa Isabel Cajonos | RG23/1800/2013 | Oaxaca | San Juan Petlapa | Santa Isabel Cajonos | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN PETLAPA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 773 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178977 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FISE-2275-2013 | Oaxaca | San Jerónimo Taviche | San Jerónimo Taviche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TAVICHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2905022 | 2905022 | 2301033.65 | 2905022 | 2301033.65 | 2301033.65 | 2301033.65 | 79.2088 | 0 | Sistema | 1182 | 100 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178979 | Rehabilitacion De Escuela | 3PET20006013 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | San Isidro Platanillo | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 100 | 0 | Obra | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178981 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (Construccion De 67 Pozos De Visita Y 67 Brocales Y Tapas De Concreto De 15 Cm De Diametro) | RG23/1727/2013 | Oaxaca | San Andrés Solaga | San Andrés Solaga | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN ANDRES SOLAGA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Sistema | 657 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178985 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FISE-2769-2013 | Oaxaca | San Lorenzo Albarradas | San Lorenzo Albarradas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1405618.4 | 1405618.4 | 716893.1 | 1405618.4 | 421725.11 | 421725.11 | 421725.11 | 30.0028 | 0 | Planta | 1512 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178987 | Mod Y Ampl Del Camino E.C. (Ayutla -San Pedro Ocotepec)-Santo Domingo Tepuxtepec-Rio Ramal Tramo Del Km 0-000 Al Km 5-000 Subtramo A Modernizar Del Km 0-000 Al Km 2-000 (Trab Compl 2012, 70.02) | PIBAI-0943-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Río Ramal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6899872.02 | 6899872.02 | 6899872.02 | 6899872.02 | 6899872.02 | 6899872.02 | 6899872.02 | 100 | 0 | Kilómetro | 235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra ejercida al 100 falta finiquitarse / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178989 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Fc=250 Kg /Cm2 | RG23/1797/2013 | Oaxaca | San Bartolomé Zoogocho | San Bartolomé Zoogocho | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN BARTOLOME ZOOGOCHO | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 381 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178990 | Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Ignacio Allende Tramo De Aquiles Serdán A Vicente Guerrero, Pbo Nvo Parte Alta, Ag Pueblo Nuevo | FIII/111/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 183610.6 | 183610.6 | 180066.8 | 180066.8 | 180066.8 | 180066.8 | 180066.8 | 98.0699 | 0 | Apoyo | 91 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 , LOCALIDAD CORRECTA: AGENCIA PUEBLO NUEVO / Registro:
OAX00130300178991 | Rehabilitacion De 5 Escuelas | 3PET20008377 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 915000 | 91500 | 91500 | 91500 | 91500 | 91500 | 91500 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178993 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Llano Laguna En El Municipio De Santo Domingo Tepuxtepec | PIBAI-2512-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Llano Laguna | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2616901.7 | 2616901.7 | 1727672.05 | 2616122.78 | 1346907.46 | 1346907.46 | 1346907.46 | 51.4695 | 0 | Sistema | 366 | 100 | 51.47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178994 | Pavimentacion De La Calle Cuauhemoc, En El Municipio De Santiago Xiacui. | RG23/1742/2013 | Oaxaca | Santiago Xiacuí | Santiago Xiacuí | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTIAGO XIACUI | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 387 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178997 | Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable 2da. Etapa | FISE-0719-2013 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | Santa Ana Zegache | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 2720208.67 | 2720208.67 | 816062.6 | 2720208.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 3325 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178998 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | 3PET20039225 | Oaxaca | Santa María Teopoxco | San José Chiapas | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEOPOXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 364780 | 364780 | 364780 | 364780 | 364780 | 364780 | 364780 | 100 | 0 | Sistema | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179000 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Santa Rosa, En El Municipio De Tamazulapam Del Espíritu Santo | PIBAI-2326-2013 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Santa Rosa | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2897228.87 | 2897228.87 | 2802810.79 | 2896228.87 | 2762774.47 | 2762774.47 | 2762774.47 | 95.3592 | 0 | Sistema | 120 | 100 | 95.36 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179001 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Quintana Roo. | RG23/1762/2013 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PUTLA VILLA DE GUERRERO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10495 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179005 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Maguey, En El Municipio De Tamazulapam Del Espíritu Santo | PIBAI-2788-2013 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Maguey | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2939092.25 | 2939092.55 | 1652551.42 | 2937234.38 | 1101973.01 | 1101973.01 | 1101973.01 | 37.4936 | 0 | Sistema | 306 | 100 | 37.49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179006 | Pavimentacion De 1333.70 M2 Con Concreto Hidrahulico De La Calle Niã¿Os Heroes En La Cabacera Municipal. | RG23/1859/2013 | Oaxaca | San Jacinto Tlacotepec | San Jacinto Tlacotepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JACINTO TLACOTEPEC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2231 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179010 | Pavimentacion De 2644.56 M2 Con Concreto Hidraulico De La Calle A La Pista En La Cabecera Municipal | RG23/1790/2013 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | Zapotitlán del Río | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN MATEO YUCUTINDOO | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 265 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179018 | Pavimentacion De 2644.56 M2 Con Concreto Hidrahulico De La Calle Juan Escutia En La Cabecera Municipal. | RG23/1858/2013 | Oaxaca | La Compañía | La Compañía | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | LA COMPAÑIA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 675 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179022 | Mod Y Ampliación Del Camino E.C. (Las Maravillas-Talea De Castro)-San Juan Juquila Vijanos-Tanetze De Zaragoza: Tramo Del Km 0-000 Al Km 12-313.83 Sub Tramo A Modernizar Del Km 4-500 Al Km 6-000 | PIBAI-0932-2013 | Oaxaca | San Juan Juquila Vijanos | San Juan Juquila Vijanos | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7170856.44 | 7170856.44 | 5528859.28 | 7033439.43 | 4825146.21 | 4825146.21 | 4825146.21 | 67.2883 | 0 | Kilómetro | 596 | 100 | 67.29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179026 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Jose Maria Morelos De La Cabecera Municipal | RG23/1765/2013 | Oaxaca | San Andrés Ixtlahuaca | San Andrés Ixtlahuaca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN ANDRES IXTLAHUACA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 898 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179028 | Construccion De Baños Ecologicos 3ra. Etapa | FISE-2004-2013 | Oaxaca | Santa Lucía Ocotlán | Santa Lucía Ocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1508407.1 | 1508407.1 | 1508407.1 | 1508407.1 | 1508407.1 | 1508407.1 | 1508407.1 | 100 | 0 | Pieza | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179033 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. Km 33-000 (Llano Grande-San Miguel Cajonos) Santo Domingo Xagacia, Tramo Del Km 28-500, Subtramo A Modernizar Del Km 2-500 Al Km 4-000 | PIBAI-0971-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Xagacía | Santo Domingo Xagacía | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6700800 | 6700800 | 5909982.03 | 6696464 | 5572918.33 | 5572918.33 | 5572918.33 | 83.168 | 0 | Kilómetro | 961 | 100 | 83.17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179035 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 3PET20005110 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 100 | 0 | Sistema | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: soicitud validada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179038 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-2258-2013 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco de Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 100 | 0 | Sistema | 937 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179055 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF/0748/2013 | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | Santo Domingo Teojomulco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 264717 | 866924.42 | 866924.42 | 866924.42 | 866924.42 | 866924.42 | 866924.42 | 100 | 0 | Sistema | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179067 | Conservacion De Camino Rural Santa Lucia Ocotlan - El Cuajilote Del Km 0 000 Al Km 5 000 | 3PET20040065 | Oaxaca | Santa Lucía Ocotlán | Santa Lucía Ocotlán | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H- AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 146400 | 146400 | 146400 | 146400 | 146400 | 146400 | 146400 | 100 | 0 | Kilómetro | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179074 | Conservacion De Camino Rural La Trinidad - Yavesia Del Km 0 000 Al Km 3 000 | 3PET20042595 | Oaxaca | Santiago Xiacuí | Trinidad Ixtlán | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XIACUI | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 146400 | 146400 | 146400 | 146400 | 146400 | 146400 | 146400 | 100 | 0 | Kilómetro | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179075 | Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Zacatepec-San Juan Cotzocon Tramo Del Km 0-000 Al Km 21-000 Subtramo A Modernizar Del Km 0-000 Al 2-000 (Trabajos Complementarios 2012, 91.97 ) | PIBAI-1114-2013 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Santiago Zacatepec | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10885740.86 | 10885740.86 | 7417879.45 | 10885340.86 | 5931824.56 | 5931824.56 | 5931824.56 | 54.4917 | 0 | Kilómetro | 2031 | 100 | 54.49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179092 | Const Del Sistema De Drenaje Sanitario (Tercera Etapa)Para Benef Las Calles Zaragoza, Libertad Morelos Benito Juarez,Libertad, Guerrero En La Localidad De San Pablo Yaganiza, Municipio Del Mismo Nomb | PIBAI-2791-2013 | Oaxaca | San Pablo Yaganiza | San Pablo Yaganiza | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6362882.1 | 6362882.1 | 4140326.47 | 6362882.1 | 3187802.64 | 3187802.64 | 3187802.64 | 50.1 | 0 | Sistema | 1108 | 100 | 50.1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179094 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable | FISE-2027-2013 | Oaxaca | Taniche | Taniche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TANICHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 782 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179096 | Conservacion Del Camino Rural E.C. Santa Ines Del Monte - La Loma Del Km 0 000 Al Km 3 000 | 3PET20043797 | Oaxaca | Santa Inés del Monte | Santa Inés del Monte | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 87230 | 87230 | 87230 | 87230 | 87230 | 87230 | 87230 | 100 | 0 | Kilómetro | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179107 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Legaria | FAFEF/0777/2013 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | San Vicente Lachixío | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1164452.3 | 1159433.1 | 1159433.1 | 1159433.1 | 1159433.1 | 1159433.1 | 1159433.1 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179116 | Conservacion De Camino Rural San Pedro Tapanatepec - Rincon Juarez Del Km 0 000 Al Km 3 000 | 3PET20045672 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | San Pedro Tapanatepec | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 179950 | 179950 | 179950 | 179950 | 179950 | 179950 | 179950 | 100 | 0 | Kilómetro | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179118 | Mod Y Ampl Del Camino E.C. (Oaxaca-Tuxtepec)-Sn Pablo Macuiltianguis-Stgo Comaltepec-San Pedro Yolox-San Juan Quiotepec-Tramo Del Km 0-000 Al Km 42-000 Subtramo A Modernizar Del Km 14-000 Al Km 15-500 | PIBAI-1119-2013 | Oaxaca | San Juan Quiotepec | San Juan Quiotepec | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7359848 | 7359848 | 4165567.25 | 7359848 | 2796589.78 | 2796589.78 | 2796589.78 | 37.9979 | 0 | Kilómetro | 1397 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179123 | Construccion De Olla De Captacion De Agua | FAFEF/0767/2013 | Oaxaca | Magdalena Ocotlán | Magdalena Ocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA OCOTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2355221.75 | 2353882.15 | 2353882.15 | 2353882.15 | 2353882.15 | 2353882.15 | 2353882.15 | 100 | 0 | Obra | 1141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179132 | Conservacion De Camino Rural San Pedro Tapanatepec - Bernal Diaz, Del Km 0 000 Al Km 3 000 | 3PET20045720 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | San Pedro Tapanatepec | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 179850 | 179950 | 179950 | 179950 | 179950 | 179950 | 179950 | 100 | 0 | Kilómetro | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179135 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Tuxtepec-Palomares) Sabana-San Juan Cotzocon Tramo Del Km 0-000 Al Km 15-000 Subtramo A Modernizar Del Km 1-500al Km 3-000 | PIBAI-1261-2013 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | San Juan Cotzocón | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6009780.12 | 6009780.12 | 4045998.17 | 6009780.12 | 3204377.33 | 3204377.33 | 3204377.33 | 53.3194 | 0 | Kilómetro | 3431 | 100 | 53.32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179138 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FAFEF/0702/2013 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Sebastián Sedas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1338120.77 | 1261120.77 | 1261120.77 | 1261120.77 | 1261120.77 | 1261120.77 | 1261120.77 | 100 | 0 | Poste | 496 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179153 | Conservacion De Camino Rural San Antonio Huitepec - Loma De Miel Del Km 0 000 Al Km 5 000 | 3PET20007259 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Loma de Miel | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 146400 | 146400 | 146400 | 146400 | 146400 | 146400 | 146400 | 100 | 0 | Kilómetro | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179184 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo C Del Carrizal-E.C. Km 119-010(El Portillo San Andres Paxtlan Tramo Del Km 0-000 Al Km 6-400 Subtramo A Modernizar Del Km 1-000 Al Km 2-000 | PIBAI-0946-2013 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | San Andrés Paxtlán | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5211885.32 | 5211885.32 | 5209107.67 | 5209107.67 | 5209107.67 | 5209107.67 | 5209107.67 | 99.9467 | 0 | Kilómetro | 1231 | 100 | 100 | Financiera: obra ejercida al 100 por ciento falta finiquitarse / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179187 | Conservacion De Camino Rural Santiago Ixtayutla - San Lucas Atoyaquillo Del Km 0 000 Al Km 8 000 | 3PET20037676 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | San Lucas Atoyaquillo | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 208620 | 208620 | 208620 | 208620 | 208620 | 208620 | 208620 | 100 | 0 | Kilómetro | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179198 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 16-060 (Miahuatlan -San Pablo Coatlan)-San Miguel Coatlan - La Sierra Tramo Del Km 0-000 Al Km 12-000 Sub Tramo A Modernizar Del Km 4-500 Al Km 6-000 | PIBAI-2321-2013 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | La Sierra | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8727272.72 | 8727272.72 | 4774290.69 | 8719543.68 | 3083467.99 | 3083467.99 | 3083467.99 | 35.3314 | 0 | Kilómetro | 80 | 100 | 35.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179214 | Construcción Del Camino San Antonio Ozolotepec-San Andres Lovene, Tramo Del Km 0-000 Al Km 15-000, Subtramo A Construir Del Km 2-000 Al Km 4-500 | PIBAI-2307-2013 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | San Andrés Lovene | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2904833.48 | 2904833.48 | 1923269.84 | 2904833.48 | 1502599.7 | 1502599.7 | 1502599.7 | 51.7276 | 0 | Kilómetro | 807 | 100 | 51.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179223 | Const Del Sistema De Agua Potable (2 Etapa) Para Benef A Las Calles Iturbe, Josefa Ortiz De Dominguez, Zona Escolar Y Unidad Deportiva, En La Localidad De Sn Pedro Amuzgos. Municipio Del Mismo Nombre | PIBAI-2592-2013 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2801344 | 2801344 | 2796384.36 | 2797921.76 | 2796384.36 | 2796384.36 | 2796384.36 | 99.823 | 0 | Sistema | 4925 | 100 | 99.82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179239 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Xitla, Municipio Del Mismo Nombre | PIBAI-2983-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Xitla | Santa Cruz Xitla | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6437921.74 | 6437921.74 | 6422551.52 | 6435455.76 | 6422551.53 | 6422551.53 | 6422551.53 | 99.7613 | 0 | Sistema | 3857 | 100 | 99.76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179532 | Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Const. De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Lázaro Cárdenas De Aquiles Serdán A Vicente Guerrero, Pueblo Nuevo Parte Alta, Agencia Pueblo Nuevo | FIII/110/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 174748.2 | 174748.2 | 174748.2 | 171580.2 | 171580.2 | 171580.2 | 171580.2 | 98.1871 | 0 | Apoyo | 91 | 100 | 90 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 , LOCALIDAD CORRECTA: AGENCIA PUEBLO NUEVO / Registro:
OAX00130300179550 | Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Constitución De Vicente Guerrero A Benito Juárez, Pueblo Nuevo Parte Alta, Agencia Pueblo Nuevo | FIII/109/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 174411.8 | 174411.8 | 174411.8 | 170907.4 | 170907.4 | 170907.4 | 170907.4 | 97.9907 | 0 | Apoyo | 95 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 , LOCALIDAD CORRECTA: AGENCIA PUEBLO NUEVO / Registro:
OAX00130300179562 | Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En Privada De Constitución Tramo De Constitución - Emilio Portes Gil, Pueblo Nuevo Parte Alta, Agencia Pueblo | FIII/108/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 68640.1 | 68640.1 | 68640.1 | 67268.3 | 67268.3 | 67268.3 | 67268.3 | 98.0015 | 0 | Apoyo | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 , LOCALIDAD CORRECTA: AGENCIA PUEBLO NUEVO / Registro:
OAX00130300179583 | Pavimentacion De La Calle Cuahutemoc A Base De Concreto Hidraulico | 05 | Oaxaca | San Juan Cieneguilla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CIENEGUILLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 138200 | 103300 | 0 | 103300 | 103300 | 103300 | 103300 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 610 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179835 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Las Calles San Marcos, Aldama, Benito Juarez Y Matamoros, Segunda Etapa, San Bartolo Coyotepec | RG23/1748/2013 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN BARTOLO COYOTEPEC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3194 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179840 | Pavimentacion De 2644.56 M2 Con Concreto Hidrahulico De La Calle Juan Escutia En La Cabecera Municipal. | RG23/1861/2013 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | San Juan Lachigalla | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN LACHIGALLA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 958 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179846 | R.D. Ampl. Y Mej. Paraje La Checa | RG23/1749/2013 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN LORENZO CACAOTEPEC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Poste | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179850 | Pavimentacion De 1778.30 M2 Con Concreto Hidrahulico De La Calle Ampliacion Santa Lucia En La Cabecera Municipal. | RG23/1787/2013 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA LUCIA DEL CAMINO | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 42570 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179853 | Pavimentacion De 1778.30 M2 Con Concreto Hidrahulico De La Calle Independencia En La Cabecera Municipal. | RG23/1789/2013 | Oaxaca | Taniche | Taniche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TANICHE | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 739 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300180216 | Mod Y Ampl Del C E.C. Km 65-000 (Sola De Vega -Santa Cruz Zenzontepec)-Las Huertas-La Arena-Sta Maria Zaniza,Tramo: Del Km 0-000 Al Km 9-000 Subt A Mod Del Km 0-000 Al Km 2-000 (Trab Compl 2012 2 ) | PIBAI-0983-2013 | Oaxaca | Santa María Zaniza | Santa María Zaniza | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZANIZA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 192928.08 | 192928.08 | 192928.08 | 192928.08 | 192928.08 | 192928.08 | 192928.08 | 100 | 0 | Kilómetro | 1195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300180652 | Mod. Y Ampldel Camino E.C. Km 65-000(Sola De Vega-Santa Cruz Zenzontepec)Las Huertas- La Arena-Santa Maria Zaniza: Tramo Del Km 0-000 Al Km 9-000, Subtramo A Modernizar Del Km 2-000 Al 4-000 | PIBAI-0963-2013 | Oaxaca | Santa María Zaniza | Santa María Zaniza | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZANIZA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9053812.66 | 9053812.66 | 5517874.27 | 9053812.66 | 4002472.1 | 4002472.1 | 4002472.1 | 44.2076 | 0 | Kilómetro | 1195 | 100 | 44.21 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE POR MEZCLA DE RECURSOS DE LA CUAL APORTACION FEDERAL 80%, APORTACION ESTATAL 10% Y APORTACION MUNICIPAL 10% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300180826 | Modernización Y Ampliacion Del Camino Los Llanos-San Juan Elotepec-San Francisco Cahuacua, Tramo Del Km 26-000 Al Km 85-300, Subtramo A Modernizar Del Km 28-000 Al 30-000 | PIBAI-0974-2013 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | San Juan Elotepec | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ALOTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8710074.96 | 8710074.96 | 6257260.74 | 8710074.96 | 5206054.63 | 5206054.63 | 5206054.63 | 59.7705 | 0 | Kilómetro | 220 | 100 | 59.77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300180832 | Construcccion De Techado Municipal | 33X120007025 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Natividad | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 415054.95 | 415054.95 | 415054.95 | 415054.95 | 415054.95 | 415054.95 | 415054.95 | 100 | 0 | Cancha | 670 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300180881 | Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Const. De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La 1a.Privada De Murguía Tramo Vicente Guerrero A Benito Juárez 1a. Etapa, Pueblo Nvo.Parte Baja, Ag. Pueblo Nvo. | FIII/107/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 67152.4 | 67152.4 | 67152.4 | 65739.8 | 65739.8 | 65739.8 | 65739.8 | 97.8964 | 0 | Apoyo | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 , LOCALIDAD CORRECTA: AGENCIA PUEBLO NUEVO / Registro:
OAX00130300180902 | Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Emiliano Zapata Tramo Venustiano Carranza A Libertad, Pueblo Nuevo Parte Baja, Ag. Pueblo Nuevo. | FIII/106/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 100087.7 | 100087.7 | 100087.7 | 98070.3 | 98070.3 | 98070.3 | 98070.3 | 97.9844 | 0 | Apoyo | 38 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 , LOCALIDAD CORRECTA: AGENCIA PUEBLO NUEVO / Registro:
OAX00130300180914 | Mod Y Ampliación Del Camino Yosonduchi-Santa Cruz Progreso Chicahuaxtla Tramo: Del Km 0-000 Al Km 5-149.3 Subtramo A Modernizar Del Km 0-000 Al Km 2-600 (Trabajos Complementarios 2012, 36.10 ) | PIBAI-0981-2013 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Yosonduchi | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4500518.19 | 4500518.19 | 4497043.76 | 4497043.76 | 4497043.76 | 4497043.76 | 4497043.76 | 99.9228 | 0 | Kilómetro | 118 | 100 | 100 | Financiera: obra ejercida falta finiquitarse / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300180921 | Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Emiliano Zapata Tramo Libertad A Privada De Emiliano Zapata, Pueblo Nvo Parte Baja, Ag. Pueblo Nvo | FIII/105/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 268682.1 | 268682.1 | 268682.1 | 263814.9 | 263814.9 | 263814.9 | 263814.9 | 98.1885 | 0 | Apoyo | 93 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 , LOCALIDAD CORRECTA: AGENCIA PUEBLO NUEVO / Registro:
OAX00130300180939 | Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Emiliano Zapata Tramo Benito Juárez A Venustiano Carranza, Pueblo Nuevo Parte Baja, Ag. Pueblo Nvo | FIII/104/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 260634.6 | 260634.6 | 260634.6 | 255778 | 255778 | 255778 | 255778 | 98.1366 | 0 | Apoyo | 94 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 , LOCALIDAD CORRECTA: AGENCIA PUEBLO NUEVO / Registro:
OAX00130300180950 | Adquisicion De Camion De Volteo Para Mantenimiento De Caminos Rurales | 33X120043483 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | San Mateo Yucutindoo | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YUCUTINDO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 215375 | 215375 | 215375 | 215375 | 215375 | 215375 | 215375 | 100 | 0 | Acción | 655 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300180957 | Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Benito Juárez Tramo Privada De Murguía A Álvaro Obregón, Pueblo Nuevo Parte Baja, Ag. Pueblo Nvo. | FIII/103/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 181919.9 | 181919.9 | 181919.9 | 178271.5 | 178271.5 | 178271.5 | 178271.5 | 97.9945 | 0 | Apoyo | 96 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 , LOCALIDAD CORRECTA: AGENCIA PUEBLO NUEVO / Registro:
OAX00130300180962 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (San Carlos Yautepec-Miahuatlan)-San Cristobal Amatlan : Tramo Del Km 0-000 Al Km 6-600 Sub Tramo A Modernizar Del Km 4-100 Al Km 6-600 | PIBAI-0986-2013 | Oaxaca | San Cristóbal Amatlán | San Cristóbal Amatlán | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9341532.74 | 9341532.74 | 9341532.74 | 9341532.74 | 9341532.74 | 9341532.74 | 9341532.74 | 100 | 0 | Kilómetro | 3181 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300180972 | Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Benito Juárez Tramo Emiliano Zapata A Privada De Murguía, Pueblo Nuevo Parte Baja, Ag. Pueblo Nvo. | FIII/102/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 64585.9 | 64585.9 | 64585.9 | 63271.7 | 63271.7 | 63271.7 | 63271.7 | 97.9652 | 0 | Apoyo | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 , LOCALIDAD CORRECTA: AGENCIA PUEBLO NUEVO / Registro:
OAX00130300181000 | Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Aquiles Serdán Tramo Álvaro Obregón A Francisco I Madero, Pueblo Nuevo Parte Baja, Ag. Pueblo Nvo. | FIII/101/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 191046.2 | 191046.2 | 191046.2 | 187387.2 | 187387.2 | 187387.2 | 187387.2 | 98.0848 | 0 | Apoyo | 82 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 , LOCALIDAD CORRECTA: AGENCIA PUEBLO NUEVO / Registro:
OAX00130300181007 | Adquisicion De Retroexcabadora Para Mantenimiento De Caminosrurales | 33X120043550 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Rancho San Felipe | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATALAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 286511.3 | 286511.3 | 286511.3 | 286511.3 | 286511.3 | 286511.3 | 286511.3 | 100 | 0 | Acción | 571 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181063 | Construccion De Parque Municipal 2a. Etapa | 33X120046566 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Santa María Jacatepec | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 627231.13 | 627231.13 | 627231.13 | 627231.13 | 627231.13 | 627231.13 | 627231.13 | 100 | 0 | Plaza | 1286 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181086 | Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico 2a Etapa, En La Calle San Ángel, Colonia Constituyentes, Agencia Pueblo Nuevo | FIII/100/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 211604.3 | 211604.3 | 211604.3 | 207640.5 | 207640.5 | 207640.5 | 207640.5 | 98.1268 | 0 | Apoyo | 113 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 , LOCALIDAD CORRECTA: AGENCIA PUEBLO NUEVO / Registro:
OAX00130300181105 | Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico 1a Etapa En La Calle Lago De Maracaibo ,En La Colonia Manantial, En La Agencia Pueblo Nuevo | FIII/099/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 174748.2 | 174748.2 | 174748.2 | 171580.2 | 171580.2 | 171580.2 | 171580.2 | 98.1871 | 0 | Apoyo | 104 | 100 | 20 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 , LOCALIDAD CORRECTA: AGENCIA PUEBLO NUEVO / Registro:
OAX00130300181126 | Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Const. De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Lago De Catemaco Tramo De Lago De Chapultepec Hacia Arroyo, Colonia Manantial, En La Ag. De Pueblo Nuevo | FIII/098/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 183610.6 | 183610.6 | 183610.6 | 180066.8 | 180066.8 | 180066.8 | 180066.8 | 98.0699 | 0 | Apoyo | 130 | 100 | 90 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 , LOCALIDAD CORRECTA: AGENCIA PUEBLO NUEVO / Registro:
OAX00130300181140 | Apoyo Con Material Para Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Yautepec Tramo Xochimilco A Tlaxiaco, Manzana 48 B, En La Agencia De Pueblo Nuevo | FIII/097/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 147073 | 147073 | 147073 | 143423.4 | 143423.4 | 143423.4 | 143423.4 | 97.5185 | 0 | Apoyo | 84 | 100 | 90 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 , LOCALIDAD CORRECTA: AGENCIA PUEBLO NUEVO / Registro:
OAX00130300181152 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | 33X120046824 | Oaxaca | Santiago del Río | San Francisco Higos | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL RIO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 488262 | 488262 | 488262 | 488262 | 488262 | 488262 | 488262 | 100 | 0 | Poste | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181153 | Mod. Ampl Del Camino Yuku Kui 1a Seccion Tramo : La Union Chalcatongo Tlaxiaco-Sn Jose El Porvenir Sta Lucia Monteverde: T Del Km 0-000 Al Km 38-840 Sub Tramo A Moddel Km 0-000 Al Km 2-000 (Trab | PIBAI-1099-2013 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Santa Lucía Monteverde | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1527127.91 | 1528127.91 | 1523892.56 | 1528127.91 | 1523892.56 | 1523892.56 | 1523892.56 | 99.7228 | 0 | Kilómetro | 252 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181158 | Apoyo Con Material Para Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Salina Cruz Tramo De Ocotlán Hacia Tlaxiaco 2a. Etapa, Manzana 48 B, En La Agencia De Pueblo Nuevo | FIII/096/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 253286 | 253286 | 253286 | 246950 | 246950 | 246950 | 246950 | 97.4985 | 0 | Apoyo | 193 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 , LOCALIDAD CORRECTA: AGENCIA PUEBLO NUEVO / Registro:
OAX00130300181170 | Apoyo Con Material Para Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Salina Cruz Tramo Cuicatlan A Ocotlán 1a. Etapa, Manzana 48 B, En La Agencia De Pueblo Nuevo | FIII/095/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 104768.3 | 104768.3 | 104768.3 | 102147.5 | 102147.5 | 102147.5 | 102147.5 | 97.4985 | 0 | Apoyo | 89 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 , LOCALIDAD CORRECTA: AGENCIA PUEBLO NUEVO / Registro:
OAX00130300181214 | Ampliacion De Cocina Comunitaria De Galera De Usos Multiples | 33X120043576 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | San Antonio | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 463437.33 | 463437.33 | 463437.33 | 463437.33 | 463437.33 | 463437.33 | 463437.33 | 100 | 0 | Proyecto | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181238 | Trabajos Complementarios Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Paricutín (Tramo De La Calle Quinceo A Iztaccihuatl) Colonia Volcanes Agencia Donají | FIII/115/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 185291.82 | 185291.82 | 185291.82 | 184565.63 | 184565.58 | 184565.58 | 184565.58 | 99.6081 | 0 | Metro cúbico | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 , LOCALIDAD CORRECTA: AGENCIA DONAJÍ, OBRA FINIQUITADA / Registro:
OAX00130300181255 | Adquisicion De Camion Volteo Para Mantenimiento De Caminos Rurales | 33X120048934 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Rancho San Felipe | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIERNTO DE SANTIAGO MATATLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 212725 | 212725 | 212725 | 212725 | 212725 | 212725 | 212725 | 100 | 0 | Acción | 569 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181265 | Construcción De Pavimento Y Guarniciones En La Avenida Linderos, Colonia Satélite De La Agencia De 5 Señores | FIII/114/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 169394.56 | 169394.56 | 169394.56 | 169393.42 | 169362.46 | 169362.46 | 169362.46 | 99.9811 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 , LOCALIDAD CORRECTA: 5 SEÑORES, OBRA FINIQUITADA / Registro:
OAX00130300181274 | Construcción Del Camino Santiago Quiavijolo-San Pedro Leapi Tramo Del Km 0-000 Al Km 19-420 Sub Tramo A Construir Del Km 17-500 Al Km 19-420 | PIBAI-1106-2013 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San Pedro Leapi | Rural | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 7708524.33 | 7708524.33 | 3984831.01 | 7708524.33 | 2388962.45 | 2388962.45 | 2388962.45 | 30.9912 | 0 | Kilómetro | 789 | 100 | 0 | Financiera: anticipo para inicio de obra / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181302 | Adquisicion De Una Compresora Para La Conservacion De Caminos Rurales | 33X120048910 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | San Mateo Yucutindoo | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YUCUTINDO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 103666.5 | 103666.5 | 103666.5 | 103666.5 | 103666.5 | 103666.5 | 103666.5 | 100 | 0 | Acción | 655 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181325 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Isidro A Desviacion De San Juan Coatzospam | FISE.1582.2013 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159600 | 159600 | 79783.63 | 159600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181337 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Agua De Monte-Loma De Chapultepec-Agua Temazcal | FISE.1516.2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Loma Chapultepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159600 | 159600 | 159350.01 | 159600 | 159350.01 | 159350.01 | 159350.01 | 99.8434 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181339 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Tapanco, Perteneciente Al Municipio De Santa María Zacatepec | PIBAI-1192-2013 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | El Tapanco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8080457.02 | 8080457.02 | 8080457.02 | 8080457.02 | 8080457.02 | 8080457.02 | 8080457.02 | 100 | 0 | Sistema | 528 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181340 | Construccion De Un Salon De Usos Multiples 2a Etapa | 33X120006939 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Santa Catarina Yosonotú | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA YOSONOTU | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 608667.21 | 608667.21 | 608667.21 | 608667.21 | 608667.21 | 608667.21 | 608667.21 | 100 | 0 | Proyecto | 418 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181357 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Agua Iglesia-Rio Santiago-Agua De Cueva | FISE.1515.2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Río Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159600 | 159600 | 159350.01 | 159600 | 159350.01 | 159350.01 | 159350.01 | 99.8434 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181368 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Agua Jabali-Teirra Colorada- Agua Ciega | FISE.1514.2013 | Oaxaca | San José Tenango | Tierra Colorada (Agua Colorada) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159600 | 159600 | 159350.01 | 159600 | 159350.01 | 159350.01 | 159350.01 | 99.8434 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181375 | Construccion De Cubierta De Cancha De Usos Multiples | 33X120053137 | Oaxaca | Yogana | Yogana | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE YOGANA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 100 | 0 | Cancha | 1284 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181377 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Agua Vista-Cerro Otate-Agua Dulce | FISE.1513.2013 | Oaxaca | San José Tenango | Cerro Otate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159600 | 159600 | 159350.01 | 159600 | 159350.01 | 159350.01 | 159350.01 | 99.8434 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181390 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Chilchotla-Santa Rosa | FISE.1511.2013 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 299520 | 299520 | 149758.41 | 299520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 59 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181396 | Mod Ampl Del C Km 79-100 E.C. (Oaxaca-Sola De Vega)-Sn Lorenzo Texmelucan-Sn Jacinto Tlacotepec-Sta Cruz Zenzontepec; T Del Km 0-000 Al Km 112-000 Subt A Mod Del Km 49-800 Al Km 54-800(Trab Compl 2012 | PIBAI-1115-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Santa Cruz Zenzontepec | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 428000 | 428000 | 428000 | 428000 | 428000 | 428000 | 428000 | 100 | 0 | Kilómetro | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181411 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Peña Blanca-Crucero El Cuartel | FISE.1438.2013 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 309504 | 309504 | 154733.68 | 309504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 61 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181422 | Rehabilitaciones De Camino Rural Tramo San Lucas Zoquiapam-El Vizage | FISE.1437.2013 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | El Vizaje | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 294528 | 294528 | 147233.11 | 294528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 58 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181431 | Mod Y Ampl Del C Km 79-100(Oaxaca-Sola De Vega)-San Lorenzo Texmelucan-San Jacinto Tlacotepec-Santa Cruz Zenzontepec, Tramo Del Km 0-000 Al Km 112-000, Sub T Amod Del Km 69-200 Al Km 72-200 | PIBAI-1117-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Santa Cruz Zenzontepec | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14984608.34 | 14984608.34 | 11358479.67 | 14185403.74 | 9804424.53 | 9804424.53 | 9804424.53 | 65.43 | 0 | Kilómetro | 400 | 100 | 65.43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181433 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Huautepec -- Llano Aguacatal | FISE.1408.2013 | Oaxaca | Huautepec | Huautepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 112320 | 112320 | 56160 | 112320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181439 | Construccion De Cubierta Para Canchas De Usos Multiples | 33X120006968 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Miguel Hidalgo | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H- AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 100 | 0 | Cancha | 355 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181441 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Chilchotla - Piedra Ancha | FISE.1407.2013 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Santa María Chilchotla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99840 | 99840 | 49919.87 | 99840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181470 | Construccion De Cubierta Para Cancha De Usos Multiples | 33X120006977 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Benito Juárez | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 100 | 0 | Cancha | 378 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181480 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santiago El Mirador-Manzano, Ramal La Toma, Ramal Caracol Ii, Ramal Loma Celosa, Ramal Loma Relampago, Ramal Nogaltepec, Ramal Cruz De Plata | FISE.1384.2013 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | El Manzano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 900144 | 900144 | 900116.21 | 900144 | 900116.21 | 900116.21 | 900116.21 | 99.9969 | 0 | Kilómetros | 177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181504 | Construcción De Muro De Mampostería En La 4a Privada De Flor De Liz, Colonia Azucenas, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/113/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 88606.03 | 88606.03 | 88606.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro cúbico | 25 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMÍAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 / Física: / Registro: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMÍAS DEL MISMO EJERCICIO 2012
OAX00130300181509 | Terminacion De Construccion De Cubierta Y Cancha De Usos Multiples | 33X120007011 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Vicente Guerrero | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 338000 | 338000 | 338000 | 338000 | 338000 | 338000 | 338000 | 100 | 0 | Cancha | 289 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181519 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Del Panteon Al Cerro De Cuyamecalco | FISE.1363.2013 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 100 | 0 | Kilómetro | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181525 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco I. Madero (2da. Etapa), Agencia Donají | FIII/112/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 68959.24 | 68959.24 | 68959.24 | 68959.24 | 68959.24 | 68959.24 | 68959.24 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 , LOCALIDAD CORRECTA: DONAJÍ OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300181533 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Pedro A Aguacatitla | FISE.1601.2013 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 324480 | 324480 | 324469.85 | 324480 | 324469.85 | 324469.85 | 324469.85 | 99.9969 | 0 | Kilómetros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181588 | Adquisicion De Camion De 3.5 Toneladas Para La Conservacion De Caminos Rurales | 33X120048872 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 26 - | San Juan Mixtepec Distrito 26 | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 98324 | 98324 | 98324 | 98324 | 98324 | 98324 | 98324 | 100 | 0 | Acción | 711 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181626 | Construccion De Concreto Hidraulico De La Av. Tecnologico | 33X120052059 | Oaxaca | San Miguel el Grande | San Miguel el Grande | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 510523 | 510523 | 510523 | 510523 | 510523 | 510523 | 510523 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 946 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIADACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181997 | Canchas De Usos Multiples 1ra. Etapa | 2930 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Ixtlán de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 350727.4 | 350727.4 | 350727.4 | 350727.4 | 350727.4 | 350727.4 | 350727.4 | 100 | 0 | Cancha | 1 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso asignado para esta etapa fué utilizado en su totalidad, sin embargo no fuè suficiente para llegar a la conclusión de la obra, pero sí cumplir con los objetivos que se tenìan considerados dentro de la primera etapa. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300182138 | Construccion De Concreto Hidraulico De La Calle Graciano Sanchez | 33X120052079 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Villa de Guadalupe Victoria | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 498223.75 | 498223.75 | 498223.75 | 498223.75 | 498223.75 | 498223.75 | 498223.75 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 702 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300182150 | Construccion De Unidad Deportiva | CONADE-4011-2013 | Oaxaca | San Bartolo Yautepec | San Bartolo Yautepec | Urbano | Subsidios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 100 | 0 | Unidad | 661 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ES UNIDAD DEPORTIVA / Registro: SOLICTO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300182190 | Construccion De Unidad Deportiva | CONADE-4012-2013 | Oaxaca | San Jacinto Tlacotepec | Cuajinicuil | Rural | Subsidios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 100 | 0 | Unidad | 656 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ES UNIDAD DEPORTIVA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300182193 | Mod Y Ampl Del Cam E.C. Km (Santa Cruz Mixtepec-San Miguel Mixtepec)San Antonino El Alto, Tramo Del Km 0-000 Al 15-420.71 Subtramo A Mod Del Km 0-000 Al Km 1-500 (Trab Compl 2011 2012 12.58 ) | PIBAI-1085-2013 | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Antonino el Alto | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1176303.79 | 1176303.79 | 913805.26 | 1167545.5 | 805059.44 | 805059.44 | 805059.44 | 68.4398 | 0 | Kilómetro | 1125 | 100 | 68.44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300182210 | Ampliacion De La Unidad Deportiva | CONADE-4014-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa Catarina Juquila | Urbano | Subsidios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1218122 | 1218122 | 1218122 | 1218122 | 1218122 | 1218122 | 1218122 | 100 | 0 | Unidad | 21900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD ES UNIDAD DEPORTIVA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300182227 | Modernización. Ampliación Del Camino San Felipe Tejalapam-Recibimiento-Santa Maria Peñoles, Tramo Del Km 0-000 Al Km 25-000 Subtramo A Mod 18-560=6-440 Km 15-560=9-440 (Trab Compl 2012 1.37 ) | PIBAI-1102-2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Santa María Peñoles | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DEPPENDENCIA MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1762874.18 | 1762874.18 | 1762874.18 | 1762874.18 | 1762874.18 | 1762874.18 | 1762874.18 | 100 | 0 | Kilómetro | 504 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300182229 | Construccion De Unidad Deportiva | CONADE-4015-2013 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Tataltepec de Valdés | Urbano | Subsidios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Unidad | 21900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ES UNIDAD DEPORTIVA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300182259 | Mod. Ampl Del Cam Sto Domingo Albarradas -San Miguel Albarradas Con Caracteristicas De Un Camino Tipo C Pavim T Del Km 0-000 Al Km 9-780 Subt A Mod Del Km 0-000 Al Km 2-000 (Trab Compl 2012 0.716 ) | PIBAI-1226-1228-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Albarradas | Santo Domingo Albarradas | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3952590.58 | 3952590.58 | 3611668.49 | 3767343.19 | 3611668.49 | 3611668.49 | 3611668.49 | 91.3747 | 0 | Kilómetro | 729 | 100 | 91.37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300182274 | Construccion Planta De Tratamiento De Agua Residuales , Para Beneficiar A La Localidad De Magdalena Teitipac, En El Municipio Del Mismo Nombre | PIBAI-1241-2013 | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Magdalena Teitipac | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7370195.47 | 7370195.47 | 6919770.03 | 7367680.98 | 6727808.19 | 6727808.19 | 6727808.19 | 91.284 | 0 | Sistema | 4297 | 100 | 91.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300182298 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa Ana Del Valle Municipio Del Mismo Nombre | PIBAI-1279-2013 | Oaxaca | Santa Ana del Valle | Santa Ana del Valle | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2834465.22 | 2834465.22 | 1117416.14 | 2834465.22 | 381537.96 | 381537.96 | 381537.96 | 13.4607 | 0 | Sistema | 1993 | 100 | 13.46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300182314 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Primera Etapa)Para Beneficiar A La Localidad De Santa Ana Zegache, En El Municipio Del Mismo Nombre | PIBAI-1281-2013 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | Santa Ana Zegache | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8476145.05 | 8476145.05 | 6362121.45 | 8476145.05 | 5456111.34 | 5456111.34 | 5456111.34 | 64.3702 | 0 | Sistema | 2617 | 100 | 64.37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300182322 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tierra Colorada Municipio Del Mismo Nombre | PIBAI-3543-2013 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Tierra Colorada | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1130666.15 | 1130666.15 | 1129104.21 | 1129670.74 | 1129104.21 | 1129104.21 | 1129104.21 | 99.8619 | 0 | Sistema | 115 | 100 | 99.86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184464 | Construcción De Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 6, Centro, Cabecera Municipal. | FIII/085/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 591717.17 | 591717.17 | 591717.17 | 585999.43 | 585999.43 | 585999.43 | 585999.43 | 99.0337 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300184476 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Lázaro Cárdenas, Pueblo Nuevo Parte Alta De La Agencia Pueblo Nuevo | FIII/077/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 204447.22 | 204447.22 | 204447.22 | 196933.7 | 196933.7 | 196933.7 | 196933.7 | 96.325 | 0 | Metro Lineal | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300184493 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Granate Tramo 1ro. De Mayo Hacia Arroyo, Colonia La Joya, Agencia Pueblo Nuevo | FIII/076/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 81061.36 | 81061.36 | 81061.36 | 78966.21 | 78966.21 | 78966.21 | 78966.21 | 97.4154 | 0 | Metro Lineal | 137 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300184512 | Construcción De Vado De Concreto Hidráulico En La Terminación De La Privada De Las Rosas, Colonia Margarita Maza 2a. Sección, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/088/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 71839.23 | 71839.23 | 71839.23 | 68172.56 | 68172.56 | 68172.56 | 68172.56 | 94.896 | 0 | Metro Cuadrado | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300184525 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Colonia Luis Donaldo Colosio, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/087/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 988280.08 | 988280.08 | 988280.08 | 986196.74 | 986196.74 | 986196.74 | 986196.74 | 99.7892 | 0 | Tanque | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300184535 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles (1a Etapa), Colonia Lomas De San Jacinto Sector 1, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/081/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 741001.9 | 741001.9 | 741001.9 | 707121.62 | 707121.62 | 417296.8 | 417296.8 | 56.3152 | 0 | Metro Lineal | 570 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300184553 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Privada Sola De Vega, Colonia Estado De Oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/079/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 233436.73 | 233436.73 | 233436.73 | 221764.89 | 196873.17 | 196873.17 | 196873.17 | 84.3368 | 0 | Metro Lineal | 308 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300184567 | Construcción De Banquetas De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Circuito Oriente Entre Circuito Norte-Yuridia, Fraccionamiento La Cascada, Cabecera Municipal | FIII/082/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 73889.51 | 73889.51 | 73889.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300184578 | Construcción De Drenaje Sanitario En El Andador San Francisco De La Colonia Santo Tomas, Cabecera Municipal | FIII/083/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 44190.79 | 44190.79 | 44190.79 | 41981.25 | 41981.25 | 41981.25 | 41981.25 | 95 | 0 | Metro Lineal | 32 | 100 | 99 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300184588 | Construcción De Drenaje Sanitario En El Andador San Bartolomé De La Colonia Santo Tomas, Cabecera Municipal | FIII/074/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 83147.33 | 83147.33 | 83147.33 | 79914.41 | 79914.41 | 79914.41 | 79914.41 | 96.1118 | 0 | Metro Lineal | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300184601 | Construcción De Banquetas De Concreto Hidráulico, Acceso Al Fraccionamiento Montoya En La Agencia Montoya. | FIII/073/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 67066.13 | 67066.13 | 67066.13 | 66421.84 | 66054.07 | 66054.07 | 66054.07 | 98.491 | 0 | Metro Cuadrado | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300184616 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Lomas De San Jacinto Sector 2, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/072/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 266535.61 | 266535.61 | 266535.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300184628 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Venturina Tramo De Genaro Vásquez - Esmeralda, Colonia La Joya, Agencia Pueblo Nuevo | FIII/071/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 413231.7 | 413231.7 | 413231.7 | 392570.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 551 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130300184637 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Vicente Guerrero Tramo De La 5a. Privada De Vicente Guerrero A Calle La Luz En La Agencia Candiani | FIII/070/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 363866.12 | 363866.12 | 363866.12 | 360282.14 | 360282.14 | 360282.14 | 360282.14 | 99.015 | 0 | Metro Lineal | 267 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300184646 | Construcción De Banquetas De Concreto Hidráulico, Carretera A Atzompa Con Cruce Plaza Bella En La Agencia Montoya. | FIII/078/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 85109.21 | 85109.21 | 85109.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300184669 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Jacinta Sumano Sector 1 Colonia Aurora, Cabecera Municipal | FIII/084/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 175534.33 | 175534.33 | 175534.33 | 166757.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 98 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130300184675 | Construccion De Sistema De Agua Potable (1a. Etapa) | FONREGION/3247/2013 | Oaxaca | San Andrés Huaxpaltepec | Rancho Viejo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN ANDRES HUAXPALTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Sistema | 1013 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184706 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FONREGION/3537/2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Lo de Soto | San Pedro Orizaba | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1382072.95 | 1382072.95 | 1382072.95 | 1382072.95 | 1382072.95 | 1382072.95 | 1382072.95 | 100 | 0 | Sistema | 436 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184715 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Rincon Alegre-La Danta | FISE.2578.2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Santa María Tonameca | Urbano | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159600 | 159600 | 159540.4 | 159600 | 159540.4 | 159540.4 | 159540.4 | 99.9627 | 0 | Kilómetros | 44 | 4 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184728 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Antonio -Paso Negro | FISE.2577.2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Santa María Tonameca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159600 | 159600 | 159540.4 | 159600 | 159540.4 | 159540.4 | 159540.4 | 99.9627 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184737 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Antonio-La Cuchara | FISE.2576.2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Santa María Tonameca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 119700 | 119700 | 119654.96 | 119700 | 119654.96 | 119654.96 | 119654.96 | 99.9624 | 0 | Kilómetros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184750 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FONREGION/3251/2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | El Potrero | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | Energía | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 355801.08 | 355801.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 251 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184759 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Corozal Pacifico-Tepejipana | FISE.2575.2013 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Santa María Tepejipana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199424.81 | 199500 | 199424.81 | 199424.81 | 199424.81 | 99.9623 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184772 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Las Cuevas-Santo Domingo | FISE.2574.2013 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Santo Domingo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 399000 | 399000 | 398755.67 | 399000 | 398755.67 | 398755.67 | 398755.67 | 99.9388 | 0 | Kilómetros | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184773 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Callejon Sin Nombre | FONREGION/3458/2013 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ASUNCION IXTALTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 917299.85 | 916150.12 | 916150.12 | 916150.12 | 916150.12 | 916150.12 | 916150.12 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 290 | 100 | 100 | Financiera: REDUCCION DE INVERSION AUTORIZADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184780 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Tierra Blanca-Tepejipana | FISE.2573.2013 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Santa María Tepejipana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199424.81 | 199500 | 199424.81 | 199424.81 | 199424.81 | 99.9623 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184789 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Rio Los Peces-Tepejipana | FISE.2572.2013 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Santa María Tepejipana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 279300 | 279300 | 279100.7 | 279300 | 279100.7 | 279100.7 | 279100.7 | 99.9286 | 0 | Kilómetros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184805 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Maria Xadani-El Faro | FISE.2571.2013 | Oaxaca | San Miguel del Puerto | San Miguel del Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 399000 | 399000 | 398755.67 | 399000 | 398755.67 | 398755.67 | 398755.67 | 99.9388 | 0 | Kilómetros | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184806 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FONREGION/3246/2013 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Nueva Esperanza | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GUEVEA DE HUMBOLDT | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 2079158.51 | 2079158.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 440 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184826 | Construccion De Plaza Civica Municipal 1a. Etapa | 33X120051575 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Morelos | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 188693.25 | 188693.25 | 188693.25 | 188693.25 | 188693.25 | 188693.25 | 188693.25 | 100 | 0 | Plaza | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184828 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa (Rehabilitacion De Pozos) | FONREGION/3460/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3786223.16 | 3785634.99 | 3785634.99 | 3785634.99 | 3785634.99 | 3785634.99 | 3785634.99 | 100 | 0 | Sistema | 60000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184835 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Los Muelles-San Isidro Loma Larga | FISE.2570.2013 | Oaxaca | San Miguel del Puerto | San Miguel del Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239400 | 239400 | 239214.6 | 239400 | 239214.6 | 239214.6 | 239214.6 | 99.9226 | 0 | Kilómetros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184850 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Miguel Del Puerto-Cerro-Arroyo De Piedra | FISE.2569.2013 | Oaxaca | San Miguel del Puerto | San Miguel del Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 119700 | 119700 | 119654.96 | 119700 | 119654.96 | 119654.96 | 119654.96 | 99.9624 | 0 | Kilómetros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184862 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Portillo Chino-San Andres-Ojo De Agua | FISE.2568.2013 | Oaxaca | San Miguel del Puerto | San Miguel del Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORTILLO CHINO-SAN ANDRES-OJO DE AGUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 279300 | 279300 | 279100.7 | 279300 | 279100.7 | 279100.7 | 279100.7 | 99.9286 | 0 | Kilómetros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184865 | Construccion De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria | 010 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | Xoconoxtle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 692436.4 | 692436.4 | 692436.4 | 692436.4 | 692436.4 | 692436.4 | 692436.4 | 100 | 0 | Aula | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184870 | Construccion De Plaza Civica Municipal 1a. Etapa | 33X120051575 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Ignacio Zaragoza | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 315322.5 | 315322.5 | 315322.5 | 315322.5 | 315322.5 | 315322.5 | 315322.5 | 100 | 0 | Pieza | 516 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA ES PLAZA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184872 | Perforacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Punto Denominado Paso Mico Y/O El Sandillal | FONREGION/3248/2013 | Oaxaca | San Francisco del Mar | San Francisco del Mar | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN FRANCISCO DEL MAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 524321.57 | 524321.13 | 524321.13 | 524321.13 | 524321.13 | 524321.13 | 524321.13 | 100 | 0 | Pozo | 6874 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184873 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Valdeflores-Santa Maria Tonameca | FISE.1590.2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Valdeflores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 319200 | 319200 | 319100 | 319200 | 319100 | 319100 | 319100 | 99.9687 | 0 | Kilómetros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184879 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Elena-El Tule | FISE.1589.2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Santa Elena el Tule | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 319200 | 319200 | 319100 | 319200 | 319100 | 319100 | 319100 | 99.9687 | 0 | Kilómetros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184888 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Jazmin Del Potrero-San Pedro El Alto | FISE.1588.2013 | Oaxaca | San Pedro el Alto | San Pedro el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199350 | 199500 | 199350 | 199350 | 199350 | 99.9248 | 0 | Kilómetros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184891 | Perforacion De Pozo Profundo De Agua Potable | FONREGION/3249/2013 | Oaxaca | San Francisco del Mar | Colonia Villanueva | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN FRANCISCO DEL MAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 524321.57 | 524321.57 | 524321.13 | 524321.57 | 524321.57 | 524321.13 | 524321.13 | 99.9999 | 0 | Pozo | 6874 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184896 | Ampliacion De Energia Electrica En Varias Calles | FAFEF/3746/2013 | Oaxaca | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1418921.51 | 1418921.51 | 1418921.51 | 1418921.51 | 1418921.51 | 1418921.51 | 1418921.51 | 100 | 0 | Poste | 244 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184905 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Portillo De Santa Ana-San Pedro El Alto | FISE.1587.2013 | Oaxaca | San Pedro el Alto | San Pedro el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 279300 | 279300 | 279100 | 279300 | 279100 | 279100 | 279100 | 99.9284 | 0 | Kilómetros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184913 | Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa | FAFEF/3745/2013 | Oaxaca | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3742101.63 | 3742101.63 | 3742101.63 | 3742101.63 | 3742101.63 | 3742101.63 | 3742101.63 | 100 | 0 | Sistema | 2921 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184917 | Construccion De Agencia Municipal | 33X120007013 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Iturbide | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 583327.25 | 583327.25 | 583327.25 | 583327.25 | 583327.25 | 583327.25 | 583327.25 | 100 | 0 | Proyecto | 442 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184921 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo De La Desviacion De Junta De Los Rios A Camino De Las Comunidades | FISE.1581.2013 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Junta de los Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159600 | 159600 | 79783.63 | 159600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184922 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Avenida Progreso | FONREGION/3626/2013 | Oaxaca | San Pedro Comitancillo | San Pedro Comitancillo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN PEDRO COMITANCILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 433308.54 | 433308.54 | 433308.54 | 433308.54 | 433308.54 | 433308.54 | 433308.54 | 100 | 0 | Metro Lineal | 509 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184937 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Maria Tepejipana-Candelaria Loxicha | FISE.1561.2013 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Santa María Tepejipana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 279300 | 279300 | 279100.01 | 279300 | 279100.01 | 279100.01 | 279100.01 | 99.9284 | 0 | Kilómetros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184943 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Zapote-Tierra Blanca | FISE.1560.2013 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 221445 | 221445 | 221200 | 221445 | 221200 | 221200 | 221200 | 99.8894 | 0 | Kilómetros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184949 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Union A La Col. San Miguel, Ramal Nuevo Amanecer | FISE.1545.2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Colonia San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 319200 | 319200 | 319152.58 | 319200 | 319152.58 | 319152.58 | 319152.58 | 99.9851 | 0 | Kilómetros | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184953 | Ampliacion De Sistema De Drenaje Sanitario, Segunda Etapa | FONREGION/3461/2013 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA PETAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1153214.33 | 1153214.33 | 1153214.33 | 1153214.33 | 1153214.33 | 1153214.33 | 1153214.33 | 100 | 0 | Metro Lineal | 627 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184957 | Terminacion De Construccion De Biblioteca Digital Municipal | 33X120052024 | Oaxaca | San Miguel el Grande | San Miguel el Grande | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 212332.75 | 212332.75 | 212332.75 | 212332.75 | 212332.75 | 212332.75 | 212332.75 | 100 | 0 | Proyecto | 1036 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184958 | Ampliacion Y Repentecializacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FAFEF/3747/2013 | Oaxaca | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1435433.75 | 1435433.75 | 1435433.75 | 1435433.75 | 1435433.75 | 1435433.75 | 1435433.75 | 100 | 0 | Poste | 296 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184960 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Entronque Carretera Federal-El Vigia | FISE.1485.2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Las Juntas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 169575 | 169575 | 169400.01 | 169575 | 169400.01 | 169400.01 | 169400.01 | 99.8968 | 0 | Kilómetros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184970 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Puerto Escondido-El Pescadito | FISE.1484.2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | El Pescadito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 299250 | 299250 | 299049.97 | 299250 | 299049.97 | 299049.97 | 299049.97 | 99.9332 | 0 | Kilómetros | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184977 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Colonia Marinero-Quequestle | FISE.1483.2013 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Aguaje de León | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239400 | 239400 | 239199.99 | 239400 | 239199.99 | 239199.99 | 239199.99 | 99.9165 | 0 | Kilómetros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184984 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | 011 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1099597 | 1099597 | 1099597 | 1099597 | 1099597 | 1099597 | 1099597 | 100 | 0 | Sistema | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184987 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Porfirio Diaz, Independencia, Cuauhtemoc Y La Union | 33X120049070 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | San Miguel Tlacotepec | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 816904.89 | 816904.89 | 816904.89 | 816904.89 | 816904.89 | 816904.89 | 816904.89 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1621 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184989 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Union Mixtepec-Regadillo | FISE.1434.2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239400 | 239400 | 239250 | 239400 | 239250 | 239250 | 239250 | 99.9373 | 0 | Kilómetros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184998 | Construccion De La Unidad Deportiva Municipal (1a Etapa) | FAFEF/3625/2013 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3200000 | 3200000 | 3198847.88 | 3200000 | 3198847.88 | 3198847.88 | 3198847.88 | 99.964 | 0 | UNIDAD DEPORTIVA | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185005 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Chacalapa-Cerro Cruz | FISE.1432.2013 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Cerro Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 319200 | 319200 | 319000.01 | 319200 | 319000.01 | 319000.01 | 319000.01 | 99.9373 | 0 | Kilómetros | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185011 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Pedro Jicayan-Tutatuyaa | FISE.1431.2013 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 363489 | 363489 | 363300.01 | 363489 | 363300.01 | 363300.01 | 363300.01 | 99.948 | 0 | Kilómetros | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185033 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Libertad | 001 | Oaxaca | Asunción Cuyotepeji | Asunción Cuyotepeji | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de asunción cuyotepeji | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185035 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal | 33X120049014 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | La Florida | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 249052.94 | 249052.94 | 249052.94 | 249052.94 | 249052.94 | 249052.94 | 249052.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 322 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185042 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Rio Tonameca-Cerro Gordo | FISE.1430.2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Cerro Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 319200 | 319200 | 319000.01 | 319200 | 319000.01 | 319000.01 | 319000.01 | 99.9373 | 0 | Kilómetros | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185049 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Esmeralda-Rio Bajo | FISE.1429.2013 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | La Esmeralda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239400 | 239400 | 239250 | 239400 | 239250 | 239250 | 239250 | 99.9373 | 0 | Kilómetros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185062 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Jose Ixtapam-San Lucas Plan Del Rio | FISE.1382.2013 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San José Ixtápam | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 165186 | 165186 | 165136.01 | 165186 | 165136.01 | 165136.01 | 165136.01 | 99.9697 | 0 | Kilómetros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185067 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Chilar-Candelaria | FISE.1369.2013 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | El Chilar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159600 | 159600 | 159350.01 | 159600 | 159350.01 | 159350.01 | 159350.01 | 99.8434 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185070 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Isabel La Católica Tercera Etapa | 002 | Oaxaca | Asunción Cuyotepeji | Asunción Cuyotepeji | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de asunción cuyotepeji | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 447667.06 | 447667.06 | 447667.06 | 447667.06 | 447667.06 | 447667.06 | 447667.06 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185082 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cerro Cruz-El Chilar | FISE.1368.2013 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Cerro Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159600 | 159600 | 159350.01 | 159600 | 159350.01 | 159350.01 | 159350.01 | 99.8434 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185086 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Febrero | 33X120053105 | Oaxaca | San Sebastián Nicananduta | San Sebastián Nicananduta | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1346 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185092 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Los Horcones-El Carrizal | FISE.1367.2013 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Los Horcones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159600 | 159600 | 159350.01 | 159600 | 159350.01 | 159350.01 | 159350.01 | 99.8434 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185099 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Cienega-Buena Vista Loxicha | FISE.1366.2013 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159600 | 159600 | 159350.01 | 159600 | 159350.01 | 159350.01 | 159350.01 | 99.8434 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185126 | Terminacion De Auditorio Municipal | 33X120007020 | Oaxaca | San Pedro Molinos | San Pedro Molinos | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNATMIENTO DE SAN PEDRO MOLINOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 562827.25 | 562827.25 | 562827.25 | 562827.25 | 562827.25 | 562827.25 | 562827.25 | 100 | 0 | Proyecto | 415 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185130 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Rio Candelaria-Entronque Con Camino A Tepejipana | FISE.1365.2013 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Río Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159600 | 159600 | 159350.01 | 159600 | 159350.01 | 159350.01 | 159350.01 | 99.8434 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185157 | Construccion De Salon De Usos Multiples 1a. Etapa | 33X120049459 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | Santa María Albarradas | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Proyecto | 602 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185163 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Zanate-La Cienega | FISE.1334.2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | La Frutilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159600 | 159600 | 159450.02 | 159450.02 | 159450.02 | 159450.02 | 159450.02 | 99.906 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185215 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046094 | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | Santa Lucía Miahuatlán | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATALAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1608 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185299 | Tehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046100 | Oaxaca | Santo Domingo Ozolotepec | Santo Domingo Ozolotepec | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 834 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185346 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046103 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Llano Laguna | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 366 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185407 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046104 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | San Miguel Coatlán | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1937 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185445 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Pedro Pochutla-Yalina | FISE.1327.2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Galilea | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 251370 | 251370 | 251199.95 | 251199.95 | 251199.95 | 251199.95 | 251199.95 | 99.9324 | 0 | Kilómetros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185454 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Pedro El Alto-Tierra Blanca | FISE.2580.2013 | Oaxaca | San Pedro el Alto | San Pedro el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 163590 | 163590 | 163510.5 | 163590 | 163510.5 | 163510.5 | 163510.5 | 99.9514 | 0 | Kilómetros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185501 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Rincon Alegre-Rinconcito | FISE.2579.2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Santa María Tonameca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159600 | 159600 | 159540.4 | 159600 | 159540.4 | 159540.4 | 159540.4 | 99.9627 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185508 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046113 | Oaxaca | San José Lachiguiri | San José Lachiguiri | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1474 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185555 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046121 | Oaxaca | Santa Catalina Quierí | Santa Catalina Quierí | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATALINA QUIERI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 922 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185588 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046136 | Oaxaca | San Jacinto Tlacotepec | San Jacinto Tlacotepec | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 630 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185629 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20043167 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | San Jerónimo Coatlán | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 861 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185675 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP2046145 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Mancornada | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 530 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185711 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046189 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 2792 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185745 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046147 | Oaxaca | San Vicente Coatlán | San Vicente Coatlán | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 2606 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185774 | Trhabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046148 | Oaxaca | Asunción Ocotlán | Asunción Ocotlán | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION OCOTLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 2580 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185841 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046149 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | San Miguel Mixtepec | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 758 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300186203 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda Rural | 015 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | San Miguel Amatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 767151 | 767151 | 767151 | 767151 | 767151 | 767151 | 767151 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300186224 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 016 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | Guadalupe Villahermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 473507 | 473507 | 473507 | 473507 | 473507 | 473507 | 473507 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 248 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300186782 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Y Privada Santiago Apostol | FONREGION/3557/2013 | Oaxaca | Santiago Laollaga | Santiago Laollaga | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTIAGO LAOLLAGA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 944601.18 | 944601.18 | 944601.18 | 944601.18 | 944601.18 | 944601.18 | 944601.18 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300186815 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | FONREGION/3252/2013 | Oaxaca | Santo Domingo Ingenio | Santo Domingo Ingenio | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTO DOMINGO INGENIO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8067291.58 | 8067291.58 | 2420187.47 | 8067291.58 | 8067291.58 | 2420187.47 | 0 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 1218 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300186843 | Construccion De Obras De Drenaje Pluvial A Base De Alcantarillado En Calles De La Poblacion | 2 | Oaxaca | Yutanduchi de Guerrero | Yutanduchi de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 203491 | 203491 | 203491 | 203491 | 203491 | 203491 | 203491 | 100 | 0 | Obra | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300186855 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 4 | Oaxaca | Yutanduchi de Guerrero | Yutanduchi de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 129186 | 129186 | 129186 | 129186 | 129186 | 129186 | 129186 | 100 | 0 | Obra | 645 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300186871 | Rehabilitacion De 13 Km. Del Camino A Campanario (2a. Etapa) | FONREGION/3459/2013 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | El Campanario | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTO DOMINGO PETAPA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 1996912.26 | 1996912.26 | 1996912.26 | 1996912.26 | 1996912.26 | 1996912.26 | 100 | 0 | Kilómetro | 700 | 100 | 100 | Financiera: REDUCCION DE LA INVERSION AUTORIZADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300186895 | Construccion De Biblioteca Publica Municipal (2a. Etapa) | 1 | Oaxaca | Yutanduchi de Guerrero | Yutanduchi de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 223456 | 223456 | 223456 | 223456 | 223456 | 223456 | 223456 | 100 | 0 | Obra | 1022 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300186970 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Avenida Ignacio Allende Del Km 0 000 Al Km 0 890 | FONREGION/3718/2013 | Oaxaca | Unión Hidalgo | Unión Hidalgo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UNION HIDALGO | Comunicaciones y transportes | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 1500000.02 | 1500000.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 6000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187004 | Rehabilitacion De Aulas De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo | FISM 11 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1581111.35 | 1581111.35 | 1581111.35 | 1581111.35 | 1581111.35 | 1581111.35 | 1581111.35 | 100 | 0 | Aula | 337 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187039 | Segunda Etapa De La Construccion De La Escuela Primaria Luz Y Progreso | FISM 17 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2972413.97 | 2950813.97 | 2950813.97 | 2950813.97 | 2950813.97 | 2950813.97 | 2950813.97 | 100 | 0 | Obra | 240 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187040 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Asprendizaje | 3DZP20046151 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Santiago Tlazoyaltepec | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187056 | Segunda Etapa De La Construccion De La Escuela Primaria Ramon Lopez Velarde | FISM 18 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3205235.5 | 3226835.5 | 3226835.5 | 3226835.5 | 3226835.5 | 3226835.5 | 3226835.5 | 100 | 0 | Obra | 130 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187075 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046153 | Oaxaca | Santa Inés del Monte | Santa Inés del Monte | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 462 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187087 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Armenta, Primer Privada De Venezuela, Luis Zarate Y Montesinos | FISM 19 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 230360.08 | 230360.08 | 230360.08 | 230360.08 | 230360.08 | 230360.08 | 230360.08 | 100 | 0 | Metros Lineales | 354 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACAION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187103 | Rehabilitacion De 4 Aulas De La Escuela Telesecundaria 20dtv0508x | FISM 20 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 437817.16 | 437817.16 | 437817.16 | 437817.16 | 437817.16 | 437817.16 | 437817.16 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187124 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico, Porfirio Diaz, Antonio De Leon | FONREGION/3447/2013 | Oaxaca | San Andrés Sinaxtla | San Andrés Sinaxtla | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN ANDRES SINAXTLA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1399756.23 | 1399756.23 | 1399756.23 | 1399756.23 | 1399756.23 | 1399756.23 | 1399756.23 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 599 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187128 | Construccion De La Unidad Deportiva El Rosario 2a. Etapa | FAFEF/0715/2013 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | El Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 855608.72 | 855608.72 | 855608.72 | 855608.72 | 855608.72 | 855608.72 | 855608.72 | 100 | 0 | Obra | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187139 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045802 | Oaxaca | San Jerónimo Tecóatl | San Jerónimo Tecóatl | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECOATL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 869 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187142 | Pavimentacion De Las Calles Independencia Y Benito Juarez | FISM 23 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Mancornada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1310160.55 | 1310160.55 | 1310160.55 | 1310160.55 | 1310160.55 | 1310160.55 | 1310160.55 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187161 | Ampliacion De Calles | FISM 33 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1122288.47 | 1122288.47 | 1122288.47 | 1122288.47 | 1122288.47 | 1122288.47 | 1122288.47 | 100 | 0 | Obra | 454 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187172 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF/0751/2013 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOXOTLAN | Agua y saneamiento | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 4697196.85 | 4697196.85 | 0 | 4697196.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 8600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187253 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046004 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1374 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187275 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino San Lorenzo Victoria - Santiago Tamazola Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 15 558.53, Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 1 000 | FONREGION/3562/2013 | Oaxaca | San Lorenzo Victoria | San Lorenzo Victoria | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN LORENZO VICTORIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4000000 | 4000000 | 2539845.79 | 4000000 | 4000000 | 2539845.79 | 1915072.55 | 63.4961 | 0 | Kilómetro | 1900 | 100 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: OBAR EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187289 | Ampliacion De Calles | FISM 33 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 191382.81 | 191382.81 | 191382.81 | 191382.81 | 191382.81 | 191382.81 | 191382.81 | 100 | 0 | Obra | 454 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187317 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FONREGION/3534/2013 | Oaxaca | San Miguel Tecomatlán | San Miguel Tecomatlán | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN MIGUEL TECOMATLAN | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2582282.74 | 2582282.74 | 2582282.74 | 2582282.74 | 2582282.74 | 2582282.74 | 2582282.74 | 100 | 0 | Poste | 308 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187355 | Pavimentacion De La Calle Golondrina Con Concreto Hidraulico Segunda Etapa | FONREGION/3448/2013 | Oaxaca | San Nicolás Hidalgo | San Nicolás Hidalgo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN NICOLAS HIDALGO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1079845.61 | 1079845.61 | 650079.54 | 1079845.61 | 1079845.61 | 650079.54 | 465899.04 | 60.2012 | 0 | Metro Cuadrado | 468 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187379 | Ampliacion De La Linea De Distribucion De Energia Electrica | FONREGION/3729/2013 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Tepalcatepec | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC | Energía | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 945810.62 | 945810.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 208 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187442 | Pago De Sueldos Al Personal De Seguridad | 001 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 655800 | 655800 | 655800 | 655800 | 655800 | 655800 | 655800 | 100 | 0 | Corporación | 661 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187444 | Construccion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable | FONREGION/3245/2013 | Oaxaca | Santa Catarina Tayata | Santa Catarina Tayata | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA CATARINA TAYATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 763237 | 763237 | 597336.53 | 763237 | 763237 | 597336.53 | 597336.53 | 78.2636 | 0 | Metro Lineal | 347 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187451 | Construccion De Plataforma Para Salon De Usos Multiples | FORTAMUN 02 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | Unión Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNCIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 174942.44 | 174942.44 | 174942.44 | 174942.44 | 174942.44 | 174942.44 | 174942.44 | 100 | 0 | Obra | 415 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187459 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046099 | Oaxaca | San Marcial Ozolotepec | San Marcial Ozolotepec | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1055 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187460 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Diversas Calles | FAFEF/3155/2013 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Santiago Suchilquitongo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHUILQUITONGO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2407910.01 | 2407910.01 | 2407910.01 | 2407910.01 | 2407910.01 | 2407910.01 | 2407910.01 | 100 | 0 | Poste | 246 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187473 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica (Varias Calles) | FONREGION/3564/2013 | Oaxaca | Santiago Cacaloxtepec | Corral de Piedra | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTIAGO CACALOXTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 831038.08 | 831038.08 | 709384 | 831038.08 | 831038.08 | 709384 | 658003.08 | 85.3612 | 0 | Poste | 189 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187508 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Reforma | FONREGION/3449/2013 | Oaxaca | Santiago Chazumba | Santiago Chazumba | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTIAGO CHAZUMBA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1423800 | 1423800 | 1175405.42 | 1423800 | 1423800 | 1175405.42 | 1175405.42 | 82.5541 | 0 | Metro Cuadrado | 800 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187525 | Construccion De Salon De Usos Multiples Segunda Etapa | FORTAMUN 05 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | El Romadito | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 442713.01 | 442713.01 | 442713.01 | 442713.01 | 442713.01 | 442713.01 | 442713.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 153 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187531 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046118 | Oaxaca | San Francisco Logueche | San Francisco Logueche | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1077 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187536 | Modernización Y Ampliacion Del Camino Santo Domingo Albarradas-San Miguel Albarradas, Con Caracteristicas De Un Camino Tipo " C" | FAFEF/1229/2013 | Oaxaca | Santo Domingo Albarradas | Santo Domingo Albarradas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYAUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 741110.73 | 741110.73 | 454854.63 | 741110.73 | 677187.85 | 677187.85 | 677187.85 | 91.3747 | 0 | Kilómetro | 729 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187538 | Pago De Alumbrado Publico | 004 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 411360 | 411360 | 411360 | 411360 | 411360 | 411360 | 411360 | 100 | 0 | Acción | 7244 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: accion al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187544 | Ampliacion Y Repotenciacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FONREGION/3535/2013 | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Yodobada | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | VILLA TEJUPAM DE LA UNION | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1257977.46 | 1257977.46 | 1257977.46 | 1257977.46 | 1257977.46 | 1257977.46 | 1257977.46 | 100 | 0 | Poste | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187580 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable | FONREGION/3533/2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Fuente Misteriosa | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1249247.65 | 1249247.65 | 503880.07 | 1249247.65 | 1249247.65 | 503880.07 | 503880.07 | 40.3347 | 0 | Pozo | 481 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187597 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046119 | Oaxaca | San Francisco Ozolotepec | San Francisco Ozolotepec | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 871 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187608 | Introduccion De La Red De Energia Electrica Segunda Etapa En La Colonia Linda Vista | FONREGION/3655/2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 843472.91 | 843472.91 | 843472.91 | 843472.91 | 843472.91 | 843472.91 | 843472.91 | 100 | 0 | Poste | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187616 | Centro De Desarrollo Comunitario (Segunda Etapa) | FAFEF/3744/2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tomaltepec | Santo Domingo Tomaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1267145.28 | 1267145.28 | 1267145.28 | 1267145.28 | 1267145.28 | 1267145.28 | 1267145.28 | 100 | 0 | Obra | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187630 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046131 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San Lorenzo Texmelúcan | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1533 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187634 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable | FONREGION/3990/2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Escobillal | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 824985.5 | 824598.82 | 824598.82 | 824598.82 | 824598.82 | 824598.82 | 824598.82 | 100 | 0 | Pozo | 203 | 100 | 100 | Financiera: REDUCCION DE LA INVERSION AUTORIZADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187661 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046133 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Arador | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1533 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187707 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046154 | Oaxaca | San Pedro Taviche | San Pedro Taviche | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAVICHE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1089 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187719 | Construccion De Explanada Para La Cancha De Futbol | 003 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | Santo Domingo Yolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 719379 | 719379 | 719379 | 719379 | 719379 | 719379 | 719379 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 755 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187746 | Revestimiento De Camino El Cacalote Teococuilco De Marcos Perez | 001 | Oaxaca | Teococuilco de Marcos Pérez | Cacalote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 381407.31 | 381407.31 | 381407.31 | 381407.31 | 381407.31 | 381407.31 | 381407.31 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 380 | 100 | 100 | Financiera: LA PARTE DEL FONDO III SE PAGO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: LA PARTE DEL FONDO III SE PAGO Y AVANZO EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187773 | Equipamiento A La Policia Municipal | 005 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | San Miguel Amatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 132600 | 132600 | 132600 | 132600 | 132600 | 132600 | 132600 | 100 | 0 | Corporación | 661 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300188036 | Construccion De Edificios Para Aulas | BBEE0113 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2135170 | 2135170 | 1255403 | 2135170 | 1138445 | 1138445 | 1138445 | 53.3187 | 0 | Acción | 655 | 100 | 0.74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300188142 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (1a. Etapa) | FONREGION/3721/2013 | Oaxaca | Teococuilco de Marcos Pérez | Teococuilco de Marcos Pérez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 762814.62 | 762814.62 | 762814.62 | 762814.62 | 762814.62 | 762814.62 | 762814.62 | 100 | 0 | Sistema | 1106 | 100 | 100 | Financiera: SE PAGO LA PARTE DEL FONDO III QUE CORRESPONDIA A LA OBRA / Física: SE AVANZO LA PARTE QUE CORRESPONDIA AL FONDO III / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300188238 | Construccion De Cocina Comunitaria 2a Etapa | 02 | Oaxaca | Mixistlán de la Reforma | San Cristóbal Chichicaxtepec | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 118872.45 | 118872.45 | 118872.45 | 118872.45 | 118872.45 | 118872.45 | 118872.45 | 100 | 0 | Obra | 556 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y funcionando al 100 %
OAX00130300188447 | Construcción De Sanitarios De La Escuela Primaria Bilingüe Miguel Hidalgo Clave: 20dpb0476v. | 020 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santiago Ixtayutla | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 798592 | 798592 | 798592 | 798592 | 798592 | 798592 | 798592 | 100 | 0 | Obra | 1901 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189058 | Construccion De La Clinica Robotizada Campus Tuxtepec (Laboratorio De Ciencias De La Salud) Primera Etapa | BDGE0613 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal |  | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3641392 | 3641392 | 1741583 | 3641392 | 1209191 | 1209191 | 1209191 | 33.2068 | 0 | Acción | 841 | 100 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189533 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable | FONREGION/3989/2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Isidro las Piñas | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 831790.03 | 831580.03 | 831580.03 | 831580.03 | 831580.03 | 831580.03 | 831580.03 | 100 | 0 | Pozo | 749 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189535 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable | FONREGION/3991/2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Colonia Guadalupe | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1066685.79 | 1066428.19 | 1066428.19 | 1066428.19 | 1066428.19 | 1066428.19 | 1066428.19 | 100 | 0 | Pozo | 700 | 100 | 100 | Financiera: REDUCCION EN LA INVERSION AUTORIZADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189538 | Ampliacion De Sistema De Drenaje Sanitario | FONREGION/3446/2013 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Ixtlán de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | IXTLAN DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1849787.12 | 1849787.12 | 810937.65 | 1849787.12 | 1849787.12 | 810937.65 | 810937.65 | 43.8395 | 0 | Metro Lineal | 7674 | 100 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189542 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Del Km. 132 870 Al Km. 133 330 | FONREGION/3706/2013 | Oaxaca | San Ildefonso Villa Alta | San Francisco Yatee | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Comunicaciones y transportes | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 1505608.54 | 1505608.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 362 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189545 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica (3a. Etapa) | FONREGION/3561/2013 | Oaxaca | San Juan Evangelista Analco | San Juan Evangelista Analco | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1259752.18 | 1259752.18 | 1259752.18 | 1259752.18 | 1259752.18 | 1259752.18 | 1259752.18 | 100 | 0 | Poste | 404 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189550 | Construccion De Retenes De Gaviones En Arroyo Tabaa Y Arroyo Chico Para Recuperacion De Mantos Freaticos (Segunda Etapa) | FONREGION/3641/2013 | Oaxaca | San Juan Tabaá | San Juan Tabaá | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN TABAA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100 | 0 | Obra | 1331 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189553 | Construccion De Muro De Contencion En La Avenida Juarez. | FONREGION/3709/2013 | Oaxaca | San Pablo Macuiltianguis | San Pablo Macuiltianguis | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN PABLO MACUILTIANGUIS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1006973.2 | 1006973.2 | 1006973.2 | 1006973.2 | 1006973.2 | 1006973.2 | 1006973.2 | 100 | 0 | Obra | 482 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189556 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | FONREGION/3244/2013 | Oaxaca | San Pedro Yólox | San Pedro Yólox | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN PEDRO YOLOX | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 615241.81 | 615241.81 | 394546.03 | 615241.81 | 615241.81 | 394546.03 | 299962.12 | 64.1286 | 0 | Metro Lineal | 482 | 100 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189559 | Construccion De Un Muro De Contencion | FONREGION/3719/2013 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 523008.64 | 523008.64 | 523008.64 | 523008.64 | 523008.64 | 523008.64 | 523008.64 | 100 | 0 | Metro cúbico | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189560 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (1a. Etapa) | FONREGION/3721/2013 | Oaxaca | Teococuilco de Marcos Pérez | Teococuilco de Marcos Pérez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2328393.13 | 2328393.13 | 1583538.58 | 2328393.13 | 2328393.13 | 1583538.58 | 1583538.58 | 68.0099 | 0 | Sistema | 1106 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA CON SALDO PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA / Física: SE TERMINO LA OBRA PENDIENTE EL FINIQUITO AL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189562 | Construccion Del Sistema De Agua Potable, 2a. Etapa | FONREGION/3538/2013 | Oaxaca | San Juan Lajarcia | San Juan Lajarcia | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN LAJARCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3500000 | 3500000 | 2974800 | 3500000 | 3500000 | 2974800 | 2974800 | 84.9943 | 0 | Sistema | 486 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189565 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Del Camino Santa Martha Chichihualtepec - La Pe Del Km. 0 000 Al Km. 3 860, Subtramo A Modernizar Del Km 2 000 Al Km 2 900 | FONREGION/3710/2013 | Oaxaca | La Pe | La Pe | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | LA PE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189567 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Primera Etapa) | FONREGION/3705/2013 | Oaxaca | San Agustín Yatareni | San Agustín Yatareni | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN AGUSTIN YATARENI | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Sistema | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189569 | Proteccion Del Puente Vehicular Cuatro Venados Y Encauzamiento Del Rio Cuatro Venados | FONREGION/3713/2013 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | San Felipe Tejalápam | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN FELIPE TEJALAPAM | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2190678.48 | 2190678.48 | 2190678.48 | 2190678.48 | 2190678.48 | 2190678.48 | 2190678.48 | 100 | 0 | Obra | 2308 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189571 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Avenida Ferrocarril | FONREGION/3555/2013 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 544855.35 | 544855.35 | 437050.79 | 544855.35 | 544855.35 | 437050.79 | 437050.79 | 80.2141 | 0 | Poste | 80 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189572 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles (1a. Etapa) | FONREGION/3654/2013 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN GUELAVIA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 554810.32 | 1000000 | 1000000 | 554810.32 | 554810.32 | 55.481 | 0 | Poste | 105 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189573 | Estudio Y Proyecto De Puente Vehicular Hacienda Vieja Y Vados (Loma Coache, El Zapotal, Camino Real Y La Nogalera) | FONREGION/3714/2013 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN LORENZO CACAOTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 637399.12 | 637399.12 | 637399.12 | 637399.12 | 637399.12 | 637399.12 | 637399.12 | 100 | 0 | Poste | 13704 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189601 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (2a. Etapa) | FONREGION/3707/2013 | Oaxaca | San Martín Lachilá | San Martín Lachilá | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN MARTIN LACHILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1640872.77 | 1638692 | 1638692 | 1638692 | 1638692 | 1638692 | 1638692 | 100 | 0 | Sistema | 1084 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189607 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Progreso | FONREGION/3250/2013 | Oaxaca | San Pablo Etla | Poblado Morelos | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN PABLO ETLA | Comunicaciones y transportes | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 1065348.29 | 1065348.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 616 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBAR EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189611 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario Sobre Carretera Internacional | FONREGION/3480/2013 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | San Sebastián Tutla | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN SEBASTIAN TUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1650000 | 1649999.99 | 1649999.99 | 1649999.99 | 1649999.99 | 1649999.99 | 1649999.99 | 100 | 0 | Metro Lineal | 4534 | 100 | 100 | Financiera: EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE REDONDEO LA INVERSION AUTORIZADA POR UN CENTAVO / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189695 | Construccion De Dos Aulas Didacticas (Direccion Y Servicios Sanitarios 1e E), Estructura Regional 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior Del Iebo No. 271 | FONREGION/3563/2013 | Oaxaca | Santa Cruz Mixtepec | Santa Cruz Mixtepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA CRUZ MIXTEPEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 751195.85 | 751195.85 | 624649.56 | 751195.85 | 751195.85 | 624649.56 | 624649.56 | 83.154 | 0 | Obra | 100 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189718 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (4a. Etapa) | FONREGION/3708/2013 | Oaxaca | Santa María Coyotepec | Santa María Coyotepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA COYOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2872508.46 | 2585197.29 | 2511185.59 | 2585197.29 | 2585197.29 | 2511185.59 | 2511185.59 | 97.1371 | 0 | Planta | 2283 | 100 | 100 | Financiera: REDUCCION EN LA INVERSION AUTORIZADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189730 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior En Cobao 04 | FONREGION/3716/2013 | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María del Tule | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA DEL TULE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 119996.41 | 400000 | 400000 | 119996.41 | 0 | 29.9991 | 0 | Aula | 1748 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189742 | Construccion De Aulas Pedagogicas De Enfermeria En La Universidad Del Mar, Campus Puerto Escondido. | FAM32082013 030 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DEL MAR | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5787625.75 | 5787625.75 | 2132848.72 | 5787625.75 | 753713.34 | 753713.34 | 753713.34 | 13.0228 | 0 | Metros Cuadrados | 298 | 100 | 5 | Financiera: / Física: EL ACUMULADO CORRESPONDE A M2 DE LA PLANTA BAJA, EJECUTANDO LA PARTIDA DE CIMENTACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189856 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto De Apertura Del Camino: Buena Vista - Santa Maria Zoquitlan; Tramo: Buena Vista La Shishiga; Subtramo Del Km. 0 000 Al Km. 13 500 | FONREGION/3717/2013 | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Buena Vista | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA ZOQUITLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 558279 | 558279 | 558279 | 558279 | 558279 | 558279 | 558279 | 100 | 0 | Estudio | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189877 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Las Calles Dr. Leon Bello Y Porfirio Diaz | FONREGION/3619/2013 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TLACOLULA DE MATAMOROS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 15326 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189892 | Construccion Del Puente Vehicular De Acceso A Tanivet | FONREGION/3620/2013 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tanivé | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TLACOLULA DE MATAMOROS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189945 | Ampliacion Y Mejora De Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje Rancho San Jose | FONREGION/3715/2013 | Oaxaca | Villa de Etla | Santo Domingo Barrio Alto | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | VILLA DE ETLA | Energía | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 876068.89 | 876068.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 231 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190146 | Construccion Del Sistema De Agua Potable, Segunda Etapa | FONREGION/3539/2013 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Coyul Grande | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA ZACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 980101.49 | 980101.49 | 980101.49 | 980101.49 | 980101.49 | 980101.49 | 980101.49 | 100 | 0 | Metro Lineal | 229 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190173 | Ampliacion De Centro De Salud | FONREGION/3727/2013 | Oaxaca | Santa Catarina Minas | Santa Catarina Minas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA CATARINA MINAS | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1380745.24 | 1380745.24 | 1380745.24 | 1380745.24 | 1380745.24 | 1380745.24 | 1380745.24 | 100 | 0 | Obra | 1876 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190217 | Construccion De Puente Vehicular Sobre Arroyo La Zanja | FONREGION/3728/2013 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | VILLA DE ZAACHILA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 622782 | 622782 | 622782 | 622782 | 622782 | 622782 | 622782 | 100 | 0 | Metro Lineal | 850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190263 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Parada San Antonio-E.C. Antigua A Tehuantepec | FISE.1597.2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Camotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 375060 | 375060 | 375053.79 | 375060 | 375053.79 | 375053.79 | 375053.79 | 99.9983 | 0 | Kilómetros | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190274 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Miguel A Emiliano Zapata | FISE.1548.2013 | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | San Miguel Chimalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 279300 | 279300 | 279247.15 | 279300 | 279247.15 | 279247.15 | 279247.15 | 99.9811 | 0 | Kilómetros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190289 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Camino La Breña-Paso Cruz | FISE.1547.2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Camotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 67 | 239400 | 239340.03 | 239400 | 239340.03 | 239340.03 | 239340.03 | 99.9749 | 0 | Kilómetros | 239400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190304 | Rehabiitacion De Camino Rural Tramo Benito Juarez Chica A Loma Bonita | FISE.1428.2013 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Benito Juárez Chica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199800 | 199800 | 199797.88 | 199800 | 199797.88 | 199797.88 | 199797.88 | 99.9989 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190318 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Lachiburra A Rancho Viejo | FISE.1427.2013 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Lachiburra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199800 | 199800 | 199797.88 | 199800 | 199797.88 | 199797.88 | 199797.88 | 99.9989 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190331 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Arroyo Naranjo A Arroyo Obscuro | FISE.1426.2013 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Arroyo Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159840 | 159840 | 159836.39 | 159840 | 159836.39 | 159836.39 | 159836.39 | 99.9977 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190346 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Isidro A Arroyo Viron | FISE.1425.2013 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199800 | 199800 | 199797.85 | 199800 | 199797.85 | 199797.85 | 199797.85 | 99.9989 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190357 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Zapote A Guigobazaa | FISE.1414.2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 122877 | 122877 | 122867.98 | 122877 | 122867.98 | 122867.98 | 122867.98 | 99.9927 | 0 | Kilómetros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190368 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Guie Do Baa A Picacho Cheguigo | FISE.1413.2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Guie Do Baa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 179820 | 179820 | 179817.87 | 179820 | 179817.87 | 179817.87 | 179817.87 | 99.9988 | 0 | Kilómetros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190382 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Maria Guienagati-Arroyo El Zapote | FISE.1388.2013 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 599040 | 599040 | 598201.82 | 599040 | 598201.82 | 598201.82 | 598201.82 | 99.8601 | 0 | Kilómetros | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190397 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Maria Guienagati-Cerro Colorado | FISE.1387.2013 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 599040 | 599040 | 598709.18 | 599040 | 598709.18 | 598709.18 | 598709.18 | 99.9448 | 0 | Kilómetros | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190403 | Rehabilitacion Del Sistema De Riego San Antonio | 003 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | San José Trujápam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 274257.5 | 274257.5 | 274257.5 | 274257.5 | 274257.5 | 274257.5 | 274257.5 | 100 | 0 | Sistema | 177 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190414 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Ventosa-Cerro De La Iguana | FISE.1379.2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | La Ventosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159936 | 159936 | 159882.4 | 159936 | 159882.4 | 159882.4 | 159882.4 | 99.9665 | 0 | Kilómetros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190426 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Ventosa-La Blanca | FISE.1378.2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | La Ventosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 784686 | 784686 | 784396.92 | 784686 | 784396.92 | 784396.92 | 784396.92 | 99.9632 | 0 | Kilómetros | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190433 | Construcciondel Sistemadeagua Potable (1ra Etapa) | FONREGION/3721/2013 | Oaxaca | Teococuilco de Marcos Pérez | Teococuilco de Marcos Pérez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 119684.17 | 119684.17 | 119684.17 | 119684.17 | 119684.17 | 119684.17 | 119684.17 | 100 | 0 | Sistema | 1106 | 100 | 100 | Financiera: LOS PAGO LA CANTIDAD QUE CORRESPONDIA DE LA OBRA DEL FONDO IV / Física: SE AVANZO LA PARTE QUE CORRESPONDE A LA OBRA DEL FONDO IV / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190440 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Jucitan-Estero Guiee-Chicapa De Castro | FISE.1377.2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 784686 | 784686 | 784396.92 | 784686 | 784396.92 | 784396.92 | 784396.92 | 99.9632 | 0 | Kilómetros | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190456 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Juchitan-Colonia Libertad Ramal Ingenio | FISE.1376.2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 784686 | 784686 | 784365.06 | 784686 | 784365.06 | 784365.06 | 784365.06 | 99.9591 | 0 | Kilómetros | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190469 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Juchitan -Union Hidalgo | FISE.1375.2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 784686 | 784686 | 784365.06 | 784686 | 784365.06 | 784365.06 | 784365.06 | 99.9591 | 0 | Kilómetros | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190496 | Construccion Y Equipamiento De Un Laboratorio De Energias Renovables Y Procesos Alimentarios | 449001BCGP0612 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 5823490 | 3352415.62 | 0 | 3352415.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL RECURSO MODIFICADO CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL DEL PROYECTO FADOEES 2012 PARA SU EJERCICIO EN LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE ENERGIAS RENOVABLES Y PROCESOS ALIMENTARIOS EN LA UNIVERSIDAD. SIN EMBARGO DEBIDO A QUE LOS PLANOS VALIDADOS FUERON ENTREGADOS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA A MEDIADOS DE NOVIEMBRE, EL PROYECTO NO PUDO SER EJECUTADO EN 2013 YA QUE NO SE CONTO CON EL TIEMPO NECESARIO PARA INICIAR Y DESARROLLAR LA LICITACION CORRESPONDIENTE. POR ESTA SITUACION NO HAY AVANCE FISICO NI EJERCICIO DE RECURSOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190504 | Revestimiento De Camino El Cacalote Teocococuilco De Marcos Perez | 003 | Oaxaca | Teococuilco de Marcos Pérez | Cacalote | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 131842.09 | 131842.09 | 131842.09 | 131842.09 | 131842.09 | 131842.09 | 131842.09 | 100 | 0 | Metro cúbico | 380 | 100 | 100 | Financiera: SE PAGO LA PARTE DE CORRESPONDE A LA OBRA DEL FONDO IV / Física: SE AVANZARON LOS TRABAJOS QUE CORRESPOSPONDIAL DE LA OBRA AL FONDO IV / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190576 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 004 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Santa María Mixquixtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san pedro y san pablo tequixtepec | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 274257.5 | 274257.5 | 274257.5 | 274257.5 | 274257.5 | 274257.5 | 274257.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190756 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Picacho A Ixtepec | FISE.1349.2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Picacho Cheguigo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199421.69 | 199500 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 99.9607 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190768 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Camotepec Rumbo A Santa Rosa De Lima | FISE.1348.2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Camotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 99.9607 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190783 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Estero Guiee A Playa Vicente | FISE.1347.2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Estero Guiee | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199421.69 | 199500 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 99.9607 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190801 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Sol Y Luna Rumbo A Zanatepec | FISE.1344.2013 | Oaxaca | Santo Domingo Zanatepec | Sol y Luna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 99.9607 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190815 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Trinidad Rumbo A Carretera Transistmica | FISE.1343.2013 | Oaxaca | Santo Domingo Zanatepec | Trinidad (Rancho los Muditos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 99.9607 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190832 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo De Cuahutemoc A El Palmar | FISE.1342.2013 | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 99.9607 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190846 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Rio Grande Rumbo A Cuauhtemoc Guadalupe, San Miguel Chimalapa | FISE.1341.2013 | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | Río Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 99.9607 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190861 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Arroyo Concha Rumbo A Carretera Transistmica | FISE.1340.2013 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Arroyo Concha (Rancho San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 99.9607 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190870 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Nuevo Ocotal Rumbo A El Porvenir Chimalapa | FISE.1339.2013 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Nuevo Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 203490 | 203490 | 203435.72 | 203435.72 | 203435.72 | 203435.72 | 203435.72 | 99.9733 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190884 | Rehabilitacion De Camino Rural Trao El Porvenir Rumbo A El Ocotal | FIS.1338.2013 | Oaxaca | Santiago Lachiguiri | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 99.9607 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190897 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Llano De Lumbre Rumbo A El Porvenir | FISE.1337.2013 | Oaxaca | Santiago Lachiguiri | Llano de Lumbre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 99.9607 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190905 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Nueva Esperanza A Las Flores | FISE.1336.2013 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | La Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 99.9607 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190922 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Las Flores Rumbo A El Tejon | FISE-1335-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 99.9607 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190987 | Construccion De Agencia Municipal 1a. Etapa | 33X120051793 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Iturbide | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 514282 | 514282 | 514282 | 514282 | 514282 | 514282 | 514282 | 100 | 0 | Proyecto | 151 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191045 | Construccion De Agencia Municipal 2a. Etapa | 33X120049473 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tierra Blanca | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Proyecto | 856 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191103 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso Principal A Rancho Colorado Del Km 0000 Al 0 257 | 33X120053369 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Rancho Colorado | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 571 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER CANCHA 1 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191116 | Construcción De Muro De Contención En La Avenida Monterrey 2a Etapa, Colonia Lomas Panorámicas, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/128/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 227270 | 227270 | 227270 | 226257.04 | 226257.04 | 226257.04 | 226257.04 | 99.5543 | 0 | Metro cúbico | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300191134 | Construcción De Muro De Contención De La Calle Sindihui, Colonia Neza Cubi, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/129/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600773 | 600773 | 600773 | 570737.85 | 570737.85 | 570737.85 | 570737.85 | 95.0006 | 0 | Metro cúbico | 278 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300191143 | Pavimentación De La Calle Arroyo Grande A Base De Concreto Hidráulico. | 021 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | San Lucas Atoyaquillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1075600.25 | 1075600.25 | 1075600.25 | 1075600.25 | 1075600.25 | 1075600.25 | 1075600.25 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 194 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191153 | Construcción De Muro De Contención En La Calle 21 De Marzo (1a Etapa), Colonia Lomas De San Jacinto Sector 5, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/130/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 322312 | 322312 | 322312 | 320884.01 | 320884.01 | 320884.01 | 320884.01 | 99.557 | 0 | Metro cúbico | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300191160 | Construccion De Unidad Deportiva 1a. Etapa | 33X120053382 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Santiago Matatlán | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 949687.5 | 949687.5 | 949687.5 | 949687.5 | 949687.5 | 949687.5 | 949687.5 | 100 | 0 | Cancha | 3441 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191178 | Construcción De Muro De Contención En La Calle Prolongación De Insurgentes (1a Etapa), Colonia Lomas De San Jacinto Sector 7, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/132/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 444701 | 444701 | 444701 | 435993.86 | 435993.86 | 435993.86 | 435993.86 | 98.042 | 0 | Metro cúbico | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300191206 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Yosondua-Santo Domingo Ixcatlan, Ramal Los Reyes, Ramal El Porvenir | FISE.3243.2013 | Oaxaca | Santo Domingo Ixcatlán | Santo Domingo Ixcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1436000 | 1436000 | 717974.76 | 1436000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 281 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191226 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Juan Diquiyu A Santa Maria Tindu | FISE.1579.2013 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | San Juan Diquiyú | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79800 | 79800 | 39891.99 | 79800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191232 | Pavimentación De La Calle Avenida Principal A Base De Concreto Hidráulico. | 022 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | La Cuchara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1449942.49 | 1449942.49 | 1449942.49 | 1449942.49 | 1449942.49 | 1449942.49 | 1449942.49 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 289 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191242 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Cruz A San Miguel Huautla | FISE.1558.2013 | Oaxaca | San Miguel Huautla | San Miguel Huautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 746130 | 746130 | 373065 | 746130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 146 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR REAVILITACION - SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191255 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Pedro El Alto-Guadalupe Yosoyua | FISE.1531.2013 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | San Pedro el Alto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 180000 | 180000 | 179864.7 | 180000 | 179864.7 | 179864.7 | 179864.7 | 99.9248 | 0 | Kilómetros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191267 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Nundichi-Uva | FISE.1530.2013 | Oaxaca | Santa María Yosoyúa | Guadalupe Yosoyúa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 110000 | 110000 | 109920.3 | 110000 | 109920.3 | 109920.3 | 109920.3 | 99.9275 | 0 | Kilómetros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191269 | Adoquinamiento De Calles | 005 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san pedro y san pablo tequixtepec | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 393005 | 393005 | 393005 | 393005 | 393005 | 393005 | 393005 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191287 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Buena Vista Yosoyua A Santa Maria Yosoyua | FISE.1529.2013 | Oaxaca | Santa María Yosoyúa | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 99923.9 | 100000 | 99923.9 | 99923.9 | 99923.9 | 99.9239 | 0 | Kilómetros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191306 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Martin Zacatepec-La Huertilla | FISE.1523.2013 | Oaxaca | San Martín Zacatepec | Los Huertos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 149933.9 | 150000 | 149933.9 | 149933.9 | 149933.9 | 99.9559 | 0 | Kilómetros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191323 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ahuajutla-- Piedra Chimeca | FISE.1406.2013 | Oaxaca | San Martín Peras | Ahuejutla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 89856 | 89856 | 44904.02 | 89856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191344 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ec. Federal Al Estanque Ayucuxina | FISE.1403.2013 | Oaxaca | San Juan Tamazola | Yucuxina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 419328 | 419328 | 419292.3 | 419328 | 419292.3 | 419292.3 | 419292.3 | 99.9915 | 0 | Kilómetros | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191349 | Ampliación Del Sistema De Energía Eléctrica En Barrio Nuyuco. | 023 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 236692.36 | 236692.36 | 236692.36 | 236692.36 | 236692.36 | 236692.36 | 236692.36 | 100 | 0 | Poste | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191366 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Yuteyuvi-Yosonicaje-Cavacuije | FISE.1402.2013 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Las Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 449280 | 449280 | 224639.88 | 449280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191385 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Sabino-El Santa Catarina Yutandu | FISE.1401.2013 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Santa Catarina Yutandú | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 119700 | 119700 | 59789.55 | 119700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191431 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Andres Yutatio-San Vicente Del Palmar, Ramal Rancho Juarez | FISE.1400.2013 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | San Andrés Yutatío | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 99649.11 | 199500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191450 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Llano Tomate-Barranca Del Sabino | FISE.1399.2013 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | San Juan Diquiyú | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239400 | 239400 | 119537.19 | 239400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191468 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Desv. La Capilla-Linda Vista | FISE.1398.2013 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | San Martín del Río | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 179550 | 179550 | 89683.92 | 179550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191483 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Yucuñuti-Agua De Chivo, Ramal La Parcela Municipal, Ramal Palo Blanco, Ramal Santuario | FISE.1397.2013 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Yucuñuti de Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 259350 | 259350 | 129502.4 | 259350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 58 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191500 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Cangrejo-Yucumay-Loma Reyes | FISE.1396.2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | El Cangrejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 279300 | 279300 | 279150 | 279300 | 279150 | 279150 | 279150 | 99.9463 | 0 | Kilómetros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191526 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Yucunanai-Loma Redonda-Llano Colorado | FISE.1395.2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Yucunani | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 191520 | 191520 | 191300 | 191520 | 191300 | 191300 | 191300 | 99.8851 | 0 | Kilómetros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191540 | Construcción De Anexos Dirección Y Remodelación De Servicios Sanitarios Del Iebo No. 241. | SJBA-FORTAMUN-01-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Atatlahuca | San Juan Bautista Atatlahuca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Obra | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191548 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Rio Flores-Arenal Centro-Canama | FISE.1394.2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 279300 | 279300 | 279150 | 279300 | 279150 | 279150 | 279150 | 99.9463 | 0 | Kilómetros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191559 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Independencia-San Miguel Lado | FISE.1393.2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 143640 | 143640 | 143500 | 143640 | 143500 | 143500 | 143500 | 99.9025 | 0 | Kilómetros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191572 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cima De La Peña-San Isidro-Yosoba | FISE.1392.2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 243390 | 243390 | 243200 | 243390 | 243200 | 243200 | 243200 | 99.9219 | 0 | Kilómetros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191589 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Pedro Yososcua-28 De Mayo | FISE.1391.2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Pedro Yososcuá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 211470 | 211470 | 211200.01 | 211470 | 211200.01 | 211200.01 | 211200.01 | 99.8723 | 0 | Kilómetros | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191611 | Revestimiento De Calles | FISMMAP2013002068 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Vicente Camalote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 1442010 | 1442010 | 1204387 | 1442010 | 1442010 | 1204387 | 1204387 | 83.5214 | 0 | Kilómetro | 7164 | 100 | 83.52 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO... CON UN AVANCE DEL 83% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191648 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Reforma-La Laguna | FISE.1386.2013 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Chalcatongo de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300048 | 300048 | 300042.43 | 300048 | 300042.43 | 300042.43 | 300042.43 | 99.9981 | 0 | Kilómetros | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191660 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Jicaral-Lazaro Cardenas-Coicoyan De Las Flores | FISE.1385.2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | El Jicaral | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Kilómetros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191677 | Rehabilitación De La Calle Yuví Chata A. | 024 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 447108.66 | 447108.66 | 447108.66 | 447108.66 | 447108.66 | 447108.66 | 447108.66 | 100 | 0 | Obra | 1901 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191681 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Del Municipio Al Paraje Agua Bendita | FISE.1362.2013 | Oaxaca | San Miguel Huautla | San Miguel Huautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 100 | 0 | Kilómetros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191698 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Del Rosario A Peña Colorada | FISE.1361.2013 | Oaxaca | San Miguel Huautla | San Miguel Huautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 100 | 0 | Kilómetros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191714 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Del Entronque De San Juan Yuta A Llano Canoa | FISE.1359.2013 | Oaxaca | San Juan Tamazola | Llano de la Canoa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 100 | 0 | Kilómetros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191724 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo De Los Sabinos Extetla A San Juan Yuta | FISE.1358.2013 | Oaxaca | San Juan Tamazola | San Juan Yuta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 100 | 0 | Kilómetros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191735 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Guadalupe Victoria-Chapultepec | FISE.1332.2013 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Villa de Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239400 | 239400 | 239400 | 239400 | 239400 | 239400 | 239400 | 100 | 0 | Kilómetros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191746 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Jose Riominas-San Pedro Teozacoalcos, Ramal San Isidro | FISE.1299.2013 | Oaxaca | San Pedro Teozacoalco | San José Río Minas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100020 | 100020 | 100013.41 | 100020 | 100013.41 | 100013.41 | 100013.41 | 99.9934 | 0 | Kilómetros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191754 | Estudio Tecnico Justificativo Del Camino San Jose De Las Flores A Santiago Ixtayutla | 025 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Proyecto | 11917 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto esta terminado y validado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191825 | Cobertura Municipal | FISMMAP2013002001 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1430690 | 1429719 | 564000 | 1429719 | 1429719 | 564000 | 564000 | 39.4483 | 0 | Acción | 44885 | 100 | 39.49 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191837 | Construcción De Muro De Contención En La Calle Prolongación De Insurgentes (1a. Etapa) Col. Lomas De San Jacinto Sector 8, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/133/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 444701 | 444701 | 444701 | 444619.74 | 444619.74 | 444619.74 | 444619.74 | 99.9817 | 0 | Metro cúbico | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300191848 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle San Fernando Tramo San Isidro A Genaro Vásquez Col. San Isidro Agencia De Pueblo Nuevo | FIII/145/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1207444 | 2412815.15 | 2412815.15 | 2412815.15 | 2412815.15 | 2412815.15 | 2412815.15 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 580 | 100 | 100 | Financiera: / Física: AMPLIACIÓN DE $1,205,371.15 EN BASE AL ACUERDO DGOP/UP/3159.BIS/2013 DEL 15 DE NOV DE 2013 OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300191867 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Flor De Liz - Azares, Col. Azucenas Agencia San Martin Mexicapam | FIII/146/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 450729 | 450729 | 450729 | 450644.15 | 450644.15 | 450644.15 | 450644.15 | 99.9812 | 0 | Metro Cuadrado | 202 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300191898 | Construcción De Drenaje Sanitario Col. Heladio Ramírez López Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/134/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1104481 | 1104481 | 1104481 | 1097350.25 | 1097350.25 | 1097350.25 | 1097350.25 | 99.3544 | 0 | Metro Lineal | 590 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300191916 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De Concreto Hidráulico, Andador Marimba Col Lomas De Santa Rosa Agen. Sta. Rosa Panzacola | FIII/135/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 539583 | 539583 | 539583 | 539583 | 539583 | 539583 | 539583 | 100 | 0 | Tanque | 250 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130300191932 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Netzahualcóyotl - Huitzilopochtli (3a. Etapa) , Colonia Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/136/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 703208 | 703208 | 703208 | 701511.48 | 701511.48 | 701511.48 | 701511.48 | 99.7587 | 0 | Metro Cuadrado | 633 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300191945 | Construcción De Muro De Contención En La Calle Niño Artillero - Josefa Ortiz De Domínguez Barrio El Progreso Y El Rosario, Agencia San Juan Chapultepec | FIII/147/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 548042 | 1075202.04 | 1075202.04 | 1075202.04 | 1075202.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 493 | 100 | 57 | Financiera: / Física: AMPLIACIÓN DE $527,160.04 EN BASE AL ACUERDO DGOP/UP/3159.BIS/2013 DEL 15 DE NOV. DE 2013 FINIQUITADA / Registro:
OAX00130300191948 | Paviementacion Con Concreto Asfaltico Calle Puebla | FISMMAP2013002023 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Tetela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 745674 | 745674 | 376023 | 745674 | 745674 | 376023 | 376023 | 50.4273 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 3214 | 100 | 50.43 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191980 | Construcción De Muro De Contención En La Calle Primero De Mayo, Colonia Lomas De San Jacinto Sector 6, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/131/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 369867 | 369867 | 369867 | 358622.66 | 358622.66 | 358622.66 | 358622.66 | 96.9599 | 0 | Metro cúbico | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300192000 | Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle De Las Rosas, Colonia Azucenas, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/137/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 565505 | 565505 | 565505 | 537013.41 | 537013.41 | 537013.41 | 537013.41 | 94.9617 | 0 | Metro Cuadrado | 1018 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300192008 | Construcción De Muro De Contención En La Calle Sierra Juárez (3a. Etapa), Colonia Siete Regiones, Agencia Donají | FIII/138/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 446618 | 446618 | 446618 | 417859.41 | 417859.41 | 417859.41 | 417859.41 | 93.5608 | 0 | Metro cúbico | 482 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300192018 | Red De Ampliacion De La Red De Energia Electrica | 02 | Oaxaca | San Lorenzo Victoria | San Jerónimo Nuchita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS PROFESIONALES E INTEGRALES DE LA CONSTRUCCION | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300192030 | Construcción De Muro De Contención En La Calle Buenos Aires (1a. Etapa), Barrio El Coquito, Agencia San Juan Chapultepec | FIII/139/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 440385 | 440385 | 440385 | 426162.82 | 426162.82 | 426162.82 | 426162.82 | 96.7705 | 0 | Metro cúbico | 396 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300192061 | Const. De Muro De Contención En La Calle Cosijoeza Cruce Con Las Calles, 2a. Priv. De Niño Artillero, Leona Vicario Y Termina Con 3a. Priv. De Niño Artillero (1a Etapa) Barrio El Progreso,Ag.San Juan | FIII/140/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 447044 | 447044 | 447044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro cúbico | 402 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, MEZCLA CON EL PROGRAMA HÁBITAT / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192078 | Construcción De Muro De Contención De La Calle Azomatli (2a Etapa), Colonia Monte Albán, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/141/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 470419 | 470419 | 470419 | 467156.43 | 467156.43 | 467156.43 | 467156.43 | 99.3065 | 0 | Metro cúbico | 381 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300192095 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Crisolito, Colonia La Joya, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/142/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 216995 | 216995 | 216995 | 208440.15 | 208440.15 | 208440.15 | 208440.15 | 96.0576 | 0 | Metro Cuadrado | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300192108 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle 3 De Mayo Tramo Benito Juárez Y Calle Niños Héroes, Colonia Miguel Hidalgo, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/143/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 216995 | 216995 | 216995 | 206393.98 | 206393.98 | 206393.98 | 206393.98 | 95.1146 | 0 | Metro Cuadrado | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300192120 | Construcción De Pavimento De Concreto Y Obra Complementaria En La Calle Limonares 1a Etapa, Colonia Jardín En La Agencia Donají | FIII/144/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 406776 | 406776 | 406776 | 406380.55 | 406380.55 | 406380.55 | 406380.55 | 99.9028 | 0 | Metro Cuadrado | 366 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300192136 | Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico Y Obra Complementaria Calle Huitzilopochtli Col. Moctezuma, Agen. San Martin Mexicapam | FIII/148/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 676278 | 676278 | 676278 | 644334.25 | 644334.25 | 644334.25 | 644334.25 | 95.2765 | 0 | Metro Cuadrado | 285 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300192155 | Construcción De Muro De Contención En La Avenida Monterrey 2a Etapa, Colonia Lomas Panorámicas, Agencia Santa Rosa Panzacola | 200671ME003 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 227270 | 226257.03 | 226257.03 | 226257.03 | 226257.03 | 226257.03 | 226257.03 | 100 | 0 | Metro cúbico | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300192170 | Construcción De Muro De Contención De La Calle Sindihui, Colonia Neza Cubi, Agencia Santa Rosa Panzacola | 200671ME004 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600773 | 570737.85 | 570737.85 | 570737.85 | 570737.85 | 570737.85 | 570737.85 | 100 | 0 | Metro cúbico | 278 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300192179 | Construcción De Muro De Contención En La Calle 21 De Marzo (1a Etapa), Colonia Lomas De San Jacinto Sector 5, Agencia Santa Rosa Panzacola | 200671ME005 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 322312 | 320884.01 | 320884.01 | 320884.01 | 320884.01 | 320884.01 | 320884.01 | 100 | 0 | Metro cúbico | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300192189 | Construcción De Muro De Contención En La Calle Prolongación De Insurgentes (1a Etapa), Colonia Lomas De San Jacinto Sector 7, Agencia Santa Rosa Panzacola | 200671ME006 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 444701 | 435993.85 | 435993.85 | 435993.85 | 435993.85 | 435993.85 | 435993.85 | 100 | 0 | Metro cúbico | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300192198 | Construcción De Muro De Contención En La Calle Prolongación De Insurgentes (1a. Etapa) Col. Lomas De San Jacinto Sector 8, Agencia Santa Rosa Panzacola | 200671ME007 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 444701 | 444619.73 | 444619.73 | 444619.73 | 444619.73 | 444619.73 | 444619.73 | 100 | 0 | Metro cúbico | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300192215 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle San Fernando Tramo San Isidro A Genaro Vásquez Col. San Isidro Agencia De Pueblo Nuevo | 200671ME008 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 1207444 | 1207444 | 1207444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 580 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, MEZCLA CON FONDO III / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192220 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Flor De Liz - Azares, Col. Azucenas Agencia San Martin Mexicapam | 200671ME009 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 450729 | 450644.15 | 450644.15 | 450644.15 | 450644.15 | 450644.15 | 450644.15 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 202 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300192234 | Construcción De Drenaje Sanitario Col. Heladio Ramírez López Agencia Santa Rosa Panzacola | 200671ME010 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1104481 | 1097350.24 | 1097350.24 | 1097350.24 | 1097350.24 | 1097350.24 | 1097350.24 | 100 | 0 | Metro Lineal | 590 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300192243 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De Concreto Hidráulico, Andador Marimba Col Lomas De Santa Rosa Agen. Sta. Rosa Panzacola | 200671ME011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 539583 | 539583 | 539583 | 539583 | 539583 | 333135.95 | 333135.95 | 61.7395 | 0 | Tanque | 250 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130300192260 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Netzahualcóyotl - Huitzilopochtli (3a. Etapa) , Colonia Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam | 200671ME012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 703208 | 701511.48 | 701511.48 | 701511.48 | 701511.48 | 701511.48 | 701511.48 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 633 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300192274 | Construcción De Muro De Contención En La Calle Niño Artillero - Josefa Ortiz De Domínguez Barrio El Progreso Y El Rosario, Agencia San Juan Chapultepec | 200671ME013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 548042 | 548042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 493 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, MEZCLA CON FONDO III / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192278 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Av. Wilfrido C. Cruz Entre Las Calles 5 De Mayo Y La Carretera | MES-FISM-030-003-2013 | Oaxaca | El Espinal | El Espinal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1115334.13 | 1115334.13 | 1110526.65 | 1115334.13 | 1110526.65 | 1110526.65 | 1110526.65 | 99.569 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300192284 | Construcción De Muro De Contención En La Calle Primero De Mayo, Colonia Lomas De San Jacinto Sector 6, Agencia Santa Rosa Panzacola | 200671ME014 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 369867 | 358622.66 | 358622.66 | 358622.66 | 358622.66 | 358622.66 | 358622.66 | 100 | 0 | Metro cúbico | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300192292 | Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle De Las Rosas, Colonia Azucenas, Agencia San Martín Mexicapam | 200671ME015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 565505 | 537013.41 | 537013.41 | 537013.41 | 537013.41 | 537013.41 | 537013.41 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1018 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300192313 | Construcción De Muro De Contención En La Calle Sierra Juárez (3a. Etapa), Colonia Siete Regiones, Agencia Donají | 200671ME016 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 446618 | 417859.39 | 417859.39 | 417859.39 | 417859.39 | 337353.84 | 337353.84 | 80.7338 | 0 | Metro cúbico | 482 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300192328 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Parque Ecologico Entre Las Avenidas Morelos Y Matamoros | MES-030-FISM-022-2013 | Oaxaca | El Espinal | El Espinal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 854353 | 854353 | 256306.2 | 854353 | 256306.2 | 256306.2 | 256306.2 | 30 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 60 | 100 | 30 | Financiera: / Física: UNICAMENTE SE LE HA DADO EL ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300192329 | Construcción De Muro De Contención En La Calle Buenos Aires (1a. Etapa), Barrio El Coquito, Agencia San Juan Chapultepec | 200671ME017 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 440385 | 426162.81 | 426162.81 | 426162.81 | 426162.81 | 426162.81 | 426162.81 | 100 | 0 | Metro cúbico | 396 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300192346 | Const. De Muro De Contención En La Calle Cosijoeza Cruce Con Las Calles, 2a Priv. De Niño Artillero, Leona Vicario Y Termina Con 3a Priv. De Niño Artillero (1a Etapa) Barrio El Progreso, Ag. San Juan | 200671ME018 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 447044 | 447044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro cúbico | 402 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, MEZCLA CON FONDO III / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192365 | Construcción De Muro De Contención De La Calle Azomatli (2a Etapa), Colonia Monte Albán, Agencia San Martín Mexicapam | 200371ME019 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 470419 | 467156.42 | 467156.42 | 467156.42 | 467156.42 | 467156.42 | 467156.42 | 100 | 0 | Metro cúbico | 381 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300192376 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Crisolito, Colonia La Joya, Agencia San Martín Mexicapam | 200671ME020 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 216995 | 208440.14 | 208440.14 | 208440.14 | 208440.14 | 208440.14 | 208440.14 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300192389 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle 3 De Mayo Tramo Benito Juárez Y Calle Niños Héroes, Colonia Miguel Hidalgo, Agencia San Martín Mexicapam | 200671ME021 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 216995 | 206393.97 | 206393.97 | 206393.97 | 206393.97 | 206393.97 | 206393.97 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300192402 | Construcción De Pavimento De Concreto Y Obra Complementaria En La Calle Limonares 1a Etapa, Colonia Jardín En La Agencia Donají | 200671ME022 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 406776 | 406380.54 | 406380.54 | 406380.54 | 406380.54 | 406380.54 | 406380.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 366 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300192412 | Rehabilitacion De Baños De La Esc. Sec. Tecnica No. 18 | MES-030-FISM-012-2013 | Oaxaca | El Espinal | El Espinal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 100162.08 | 100162.71 | 100162.71 | 100162.71 | 100162.71 | 100162.71 | 100162.71 | 100 | 0 | Obra | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300192420 | Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico Y Obra Complementaria Calle Huitzilopochtli Col. Moctezuma, Agen. San Martin Mexicapam | 200671ME023 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 676278 | 644334.24 | 644334.24 | 644334.24 | 644334.24 | 644334.24 | 644334.24 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 285 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300192450 | Construcción De Recamara Y Baño (Programa Vivienda Digna, Ampliación Recamara Baño Para Distintas Colonias Del Ayuntamiento), Cobertura Municipal. | FIII/149/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3765372 | 3765372 | 3765372 | 3736960.13 | 3736960.13 | 3736960.13 | 3736960.13 | 99.2454 | 0 | Proyecto | 743 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130300192465 | Introduccion De Agua Potable, Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Del Paso Bibi Entre La Av. Los Maestros Y Wilfrido C. Cruz | MES-030-FAFM-001-2013 | Oaxaca | El Espinal | El Espinal | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 394111.8 | 394111.6 | 391949.21 | 394111.6 | 391949.21 | 391949.21 | 391949.21 | 99.4513 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300192467 | Programa De Autoconstrucción Asistida De Vivienda Sustentable En El Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal (Ejercicio 2013). | FIII/150/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 719200 | 719200 | 719200 | 719200 | 719200 | 719200 | 719200 | 100 | 0 | Proyecto | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130300192595 | Construccion De La Primera Etapa De La Unidad Multifuncional De Aulas, Talleres Y Laboratorios En El Instituto Tecnologico De La Region Mixe(Extension Santiago Suchilquitongo) | FAM-3481-2013 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Santiago Suchilquitongo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 7000000 | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300192609 | Construccion De Cubierta En La Escuela Primaria Cuauhtemoc | 005 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | San Francisco Huapanapan | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san pedro y san pablo tequixtepec | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 274259.76 | 274259.76 | 274259.76 | 274259.76 | 274259.76 | 274259.76 | 274259.76 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300192614 | Mantenimiento Y Remodelacion De 10 Edificios De Aulas, Talleres Y Laboratorios Electrica, Electromecanica, Civil, Centro De Informacion Y Centro De Computo En El Instituto Tecnologico Del Istmo (Hcdj) | FAM-0956-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300192628 | Mantenimiento De Espacios Educativos En Instituto Tecnologico De San Juan Bautista Tuxtepec | FAM-0955-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 4000000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO EN CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300192633 | Mantenimiento, Actualizacion Y Adquisicion De Equipo De Laboratorio, Mobiliario E Interconectividad En El Instituto Tecnologico De Oaxaca De Juarez | FAM-0957-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 9000000 | 9000000 | 0 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300193562 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles (1a. Etapa) De La Colonia Loma Bonita, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/089/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 699942.61 | 699942.61 | 699942.61 | 685900.51 | 685900.51 | 685900.51 | 685900.51 | 97.9938 | 0 | Metro Lineal | 635 | 100 | 99 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300193589 | Construcción De Subcolector Sanitario Con Descarga A Lomas De Santa Rosa, (1a Etapa), Lomas De San Jacinto Sector 3 Y 4, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/090/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 708474.06 | 708474.06 | 708474.06 | 673050.36 | 673050.36 | 673050.36 | 673050.36 | 95 | 0 | Metro Lineal | 465 | 100 | 50 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300193635 | Construcción De Colector Y Drenaje Sanitario En La Colonia Solidaridad, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/091/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1954715.16 | 1954715.16 | 1954715.16 | 1947035.2 | 1947035.2 | 1947035.2 | 1947035.2 | 99.6071 | 0 | Metro Lineal | 731 | 100 | 99 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300193651 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles (1a. Etapa) De La Colonia 10 De Abril, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/092/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 749843.4 | 749843.4 | 749843.4 | 712775.68 | 712775.68 | 712775.68 | 712775.68 | 95.0566 | 0 | Metro Lineal | 443 | 100 | 50 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300193674 | Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles (1a. Etapa) De Parajes De Viguera, Agencia Trinidad De Viguera | FIII/093/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 712409.93 | 712409.93 | 712409.93 | 706875.15 | 706875.15 | 706875.15 | 706875.15 | 99.2231 | 0 | Sistema | 1550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300193713 | Programas Intermunicipales Para La Prevencion Y Gestion Integral De Residuos Solidos En La | SEMARNAT-3152-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 807500 | 807500 | 807500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO EJERCIDO EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300193764 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Tovela-San Juan Petlapa | FISE.1301.2013 | Oaxaca | San Juan Petlapa | San Juan Toavela | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 269568 | 269568 | 269400 | 269568 | 269400 | 269400 | 269400 | 99.9377 | 0 | Kilómetros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300193784 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Jacobo-Cerro Caliente | FISE.1302.2013 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Paso de San Jacobo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 264576 | 264576 | 264426 | 264576 | 264426 | 264426 | 264426 | 99.9433 | 0 | Kilómetros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300193811 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Las Palmas-Camino A Ayontzintepec | FISE.1303.2013 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | San Antonio las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 304512 | 304512 | 304312 | 304512 | 304312 | 304312 | 304312 | 99.9343 | 0 | Kilómetros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300193829 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Jocotepec-Rio Chuiquito | FISE.1304.2013 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Santiago Jocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 259584 | 259584 | 259284 | 259584 | 259284 | 259284 | 259284 | 99.8844 | 0 | Kilómetros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300193833 | Programa Municipal Para La Prevencion Y Gestion Integral De Residuos Y Estudios De Factibilidad Para El Relleno Sanitario De Villa De Tututepec, Oax | SEMARNAT-3153-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 408500 | 408500 | 408500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 66454 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO EJERCIDO EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300193842 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Lovani-San Juan Petlapa | FISE.1305.2013 | Oaxaca | San Juan Petlapa | Santa María Lovani | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 91770 | 91770 | 91620 | 91770 | 91620 | 91620 | 91620 | 99.8365 | 0 | Kilómetros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300193873 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cabeza De Tigre-Nvo Paso Nazareno, Ramal Cosola Caracol, La Breña | FISE.1405.2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1048320 | 1048320 | 1048198.53 | 1048320 | 1048198.53 | 1048198.53 | 1048198.53 | 99.9884 | 0 | Kilómetros | 206 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300193892 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cosolapa-Rancho Calihuala | FISE.1415.2013 | Oaxaca | Cosolapa | Rancho Calihua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 179820 | 179820 | 179817.83 | 179820 | 179817.83 | 179817.83 | 179817.83 | 99.9988 | 0 | Kilómetros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300193899 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cahalapa-Benito Juarez | FISE.1416.2013 | Oaxaca | Cosolapa | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 179820 | 179820 | 179820 | 179820 | 179820 | 179820 | 179820 | 100 | 0 | Kilómetros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300193915 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Candelaria-San Miguel | FISE.1436.2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 314496 | 314496 | 157217.32 | 314496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 62 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300193929 | Programas Intermunicipales Para La Prevencion Y Gestion Integral De Residuos En La Cuenca Baja Del Papaloapan, Oax | SEMARNAT-3154-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 855000 | 855000 | 855000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 706049 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO EJERCIDO EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300193931 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Comaltepec-Camino Lachixova | FISE.1439.2013 | Oaxaca | San Juan Comaltepec | San Juan Comaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 324480 | 324480 | 162225.66 | 324480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300193943 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Los Mangos Al Jimbal | FISE.1460.2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Los Mangos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 319200 | 319200 | 319049.98 | 319200 | 319049.98 | 319049.98 | 319049.98 | 99.953 | 0 | Kilómetros | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300193958 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Nuevo A Chicali A Entq. Con Mazin Grande | FISE.1461.2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chicali) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 399000 | 399000 | 398849.99 | 399000 | 398849.99 | 398849.99 | 398849.99 | 99.9624 | 0 | Kilómetros | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194000 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Corral De Piedra Al Camaron | FISE.1462.2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Corral de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 319200 | 319200 | 319000.01 | 319200 | 319000.01 | 319000.01 | 319000.01 | 99.9373 | 0 | Kilómetros | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194017 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Las Margaritas A Zacate Colorado | FISE.1463.2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Las Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 399000 | 399000 | 398699.99 | 399000 | 398699.99 | 398699.99 | 398699.99 | 99.9248 | 0 | Kilómetros | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194029 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Arroyo Cal A Monte Mario | FISE.1464.2013 | Oaxaca | Ayotzintepec | Arroyo Cal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 63042 | 63042 | 62900 | 63042 | 62900 | 62900 | 62900 | 99.7748 | 0 | Kilómetros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194039 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Usila-San Esteban Tectitlan | FISE.1508.2013 | Oaxaca | San Felipe Usila | San Felipe Usila | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 284544 | 284544 | 142264.98 | 284544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194054 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Zapotlancillo-Cruce A Llano Grande | FISE.1524.2013 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Zapotitancillo de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 149933.9 | 150000 | 149933.9 | 149933.9 | 149933.9 | 99.9559 | 0 | Kilómetros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194085 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Loma De Cedro Entronque Con La Carretera | FISE.1525.2013 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Loma de Cedro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80000 | 80000 | 79939.1 | 80000 | 79939.1 | 79939.1 | 79939.1 | 99.9239 | 0 | Kilómetros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194287 | Programa Intermuncipal Para La Prevencion Y Gestion Integral De Residuos De 4 Municipios Del Distrito De Villa Alta Oax | SEMARNAT-3156-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 332500 | 332500 | 332500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 9371 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO EJERCIDO EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194354 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Colonia Reforma | 016 | Oaxaca | San José Chiltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 1295100.48 | 1295100.48 | 1295100.48 | 1295100.48 | 1295100.48 | 1295100.48 | 1295100.48 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3457 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194679 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Mirador-Jalapa De Diaz | FISE.1526.2013 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 99923.9 | 100000 | 99923.9 | 99923.9 | 99923.9 | 99.9239 | 0 | Kilómetros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194695 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Nuevo Ocotlan-Llano Grande | FISE.1527.2013 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Nuevo Ocotlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 130000 | 130000 | 129948.5 | 130000 | 129948.5 | 129948.5 | 129948.5 | 99.9604 | 0 | Kilómetros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194724 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Rio Manso-Santa Rosa, Ramal Cerro Marin, Ramal Villanueva, Ramal Paso Del Aguila, Ramal Puente La Lalana, Ramal Nopalera | FISE.1536.2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | San Juan Lalana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 798000 | 798000 | 797929.56 | 798000 | 797929.56 | 797929.56 | 797929.56 | 99.9912 | 0 | Kilómetros | 221 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194740 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Rancho Nuevo-Zacate Colorado, Ramal Fco. I. Madero Los Cerritos, Ramal Sal Si Puedes | FISE.1539.2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 359100 | 359100 | 359059.7 | 359100 | 359059.7 | 359059.7 | 359059.7 | 99.9888 | 0 | Kilómetros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194759 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Dolores A Ampliacion Ejido | FISE.1544.2013 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Santiago Yaveo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199491.71 | 199500 | 199491.71 | 199491.71 | 199491.71 | 99.9958 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194772 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Monte Negro-Rio Manso | FISE.1556.2013 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Monte Negro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 518700 | 518700 | 518682.4 | 518700 | 518682.4 | 518682.4 | 518682.4 | 99.9966 | 0 | Kilómetros | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194938 | Construcción De Recamara Y Baño (Programa Vivienda Digna, Ampliación Recamara Baño Para Distintas Colonias Del Ayuntamiento), Cobertura Municipal. | GO/VD/0069/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 2707437.76 | 2707437.76 | 1768994.94 | 1768994.94 | 56.6986 | 0 | Proyecto | 743 | 100 | 40 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130300195174 | Construccion De Alumbrado Publico En El Andador Peatonal | 017 | Oaxaca | San José Chiltepec | Las Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC,OAXACA. | Energía | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 832221.65 | 832221.65 | 832221.65 | 832221.65 | 832221.65 | 832221.65 | 832221.65 | 100 | 0 | Metro Lineal | 183 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195311 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | 018 | Oaxaca | San José Chiltepec | Peña Rubia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC, OAXACA. | Agua y saneamiento | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 320003.18 | 320003.18 | 320003.18 | 320003.18 | 320003.18 | 320003.18 | 320003.18 | 100 | 0 | Metro Lineal | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195314 | Construccion De Techado Para La Cancha De La Escuela Primaria Miguel Mendez | 33X120051271 | Oaxaca | Capulálpam de Méndez | Capulálpam de Méndez | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 462923.49 | 462923.49 | 462923.49 | 462923.49 | 462923.49 | 462923.49 | 462923.49 | 100 | 0 | Cancha | 1318 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195430 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-3743-2013 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Nuyucu | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2498189 | 2498189 | 1992548.5 | 2498189 | 1992548.5 | 1992548.5 | 1992548.5 | 79.7597 | 0 | Sistema | 193 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195484 | Camino E.C. (Cuajinicuilapa-Punta Maldonado)-Santiago Tapextla-Llano Grande : Tramo Del Km.0 000 Al Km.9 750, Santiago Tapextla, Jamiltepec, Oax. | FISE-3617-2013 | Oaxaca | Santiago Tapextla | Santiago Tapextla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3996868.36 | 3996868.36 | 3996868.36 | 3996868.36 | 3996868.36 | 3996868.36 | 3996868.36 | 100 | 0 | Kilómetros | 3031 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195581 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulicode La Calle Candelaria | 33X120053216 | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | Candelaria la Unión | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TIJALTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 301450 | 301405 | 301405 | 301405 | 301405 | 301405 | 301405 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 336 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195641 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Miguel Quetzaltepec-Divina Flores | FISE.3174.2013 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1037400 | 1037400 | 1037271.98 | 1037400 | 1037271.98 | 1037271.98 | 1037271.98 | 99.9877 | 0 | Kilómetros | 288 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195654 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ec. San Lucas Camotlan-San Pedro Chimaltepec, Ramal Stgo. Ixcuintepec | FISE.1574.2013 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Pedro Chimaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1050000 | 1050000 | 1049999.92 | 1050000 | 1049999.92 | 1049999.92 | 1049999.92 | 100 | 0 | Kilómetros | 233 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195673 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE-3618-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Tayata | Santa Cruz Tayata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TAYATA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2128966.92 | 2128966.92 | 2128966.92 | 2128966.92 | 2128966.92 | 2128966.92 | 2128966.92 | 100 | 0 | Poste | 316 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195710 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Puxmetacan-San Juan Cotzocon | FISE.1562.2013 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Santa María Puxmetacán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 625233 | 625233 | 625014.74 | 625233 | 625014.74 | 625014.74 | 625014.74 | 99.9651 | 0 | Kilómetros | 173 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195733 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Felipe Zihualtepec-Maria Lombardo | FISE.1557.2013 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | San Felipe Zihualtepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300048 | 300048 | 300012.88 | 300048 | 300012.88 | 300012.88 | 300012.88 | 99.9883 | 0 | Kilómetros | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195763 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Maria Lombardo-Carrizal, Ramal Arroyo Encino, Ramal Julio De La Fuente | FISE.1540.2013 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | San Juan Cotzocón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 359100 | 359100 | 359059.7 | 359100 | 359059.7 | 359059.7 | 359059.7 | 99.9888 | 0 | Kilómetros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195788 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Va Rias Calles | FISE-3726-2013 | Oaxaca | Santa Ana del Valle | Santa Ana del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 465638.31 | 465638.31 | 465638.31 | 465638.31 | 465638.31 | 465638.31 | 465638.31 | 100 | 0 | Poste | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195824 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Chachalaca-Josefina | FISE.1512.2013 | Oaxaca | Santiago Camotlán | La Chachalaca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 287040 | 287040 | 143497.14 | 287040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195833 | Construccion De Tanque De Agua Potable | 019 | Oaxaca | San José Chiltepec | Arroyo Anguila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC, OAXACA. | Agua y saneamiento | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 378130.68 | 378130.68 | 378130.68 | 378130.68 | 378130.68 | 378130.68 | 378130.68 | 100 | 0 | Tanque | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195839 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Camotlan-Rio De Cal | FISE.1509.2013 | Oaxaca | San Lucas Camotlán | San Lucas Camotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 289536 | 289536 | 144749.47 | 289536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 57 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195864 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Eva Samano A El Tesoro | FISE.1346.2013 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Eva Sámano de López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 99.9607 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195881 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ejido Emiliano Ramirez Rumbo Al Campo En Benito Juarez | FISE.1345.2013 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Ejido Emilio Ramírez Ortega (Rancho Chile) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 199421.69 | 99.9607 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195900 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Juan Bosco Chuxnaban-Santa Cruz Condoy | FISE.1331.2013 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | Chuxnabán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239400 | 239400 | 239050 | 239050 | 239050 | 239050 | 239050 | 99.8538 | 0 | Kilómetros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195913 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Miguel Quetzaltepec-Colindancia San Lucas Camotlan | FISE.1330.2013 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239400 | 239400 | 239100 | 239100 | 239100 | 239100 | 239100 | 99.8747 | 0 | Kilómetros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195927 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Isidro Huayapam-San Juan Bosco Chuxnaban | FISE.1329.2013 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239400 | 239400 | 239149.98 | 239149.98 | 239149.98 | 239149.98 | 239149.98 | 99.8956 | 0 | Kilómetros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195929 | Construccion De Salon De Usos Multiples 2a. Etapa | 33X120053167 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | Santos Reyes Aldama | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 314458.7 | 314458.7 | 314458.7 | 314458.7 | 314458.7 | 314458.7 | 314458.7 | 100 | 0 | Proyecto | 293 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195985 | Construccion De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Con Clave 20dtv163oe | 020 | Oaxaca | San José Chiltepec | Fortino J. Pinacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC,OAXACA. | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 359169.65 | 359169.65 | 359169.65 | 359169.65 | 359169.65 | 359169.65 | 359169.65 | 100 | 0 | Aula | 603 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196004 | Adquisicion De Autobus Escolar | 33X120055266 | Oaxaca | Santiago Matatlán | San Pablo Guilá | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 325455 | 325455 | 325455 | 325455 | 325455 | 325455 | 325455 | 100 | 0 | Acción | 4310 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196050 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Rio La Toma-Cerro Nopal | FISE.3072.2013 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | San Miguel Coatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000 | 120000 | 60000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196066 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santo Domingo Narro A Agua Escondida | FISE.1607.2013 | Oaxaca | San Juan Juquila Mixes | Santo Domingo Narro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499200 | 499200 | 499160.55 | 499200 | 499160.55 | 499160.55 | 499160.55 | 99.9921 | 0 | Kilómetros | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196077 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Rio Juquila A Santo Domingo Narro | FISE.1606.2013 | Oaxaca | San Juan Juquila Mixes | Santo Domingo Narro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 149760 | 149760 | 149704.06 | 149760 | 149704.06 | 149704.06 | 149704.06 | 99.9626 | 0 | Kilómetros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196085 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Union Juarez A Agua Blanca | FISE.1605.2013 | Oaxaca | San Juan Juquila Mixes | San Juan Juquila Mixes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 748800 | 748800 | 748764.93 | 748800 | 748764.93 | 748764.93 | 748764.93 | 99.9953 | 0 | Kilómetros | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196116 | Rehabilitacion De Camino Rural Santo Domingo Narro A Paraje Agua Blanca | FISE.1604.2013 | Oaxaca | San Juan Juquila Mixes | San Juan Juquila Mixes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 399360 | 399360 | 399321.74 | 399360 | 399321.74 | 399321.74 | 399321.74 | 99.9904 | 0 | Kilómetros | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196163 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Velato-La Soledad | FISE.1510.2013 | Oaxaca | Monjas | Santa María Velató | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 304512 | 304512 | 152249.2 | 304512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196186 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Coixtepec-San Cristobal El Alto | FISE.1440.2013 | Oaxaca | Santiago Xanica | Santa María Coixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 299520 | 299520 | 149758.41 | 299520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 59 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196208 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Zaniza-Atotonilco | FISE.1433.2013 | Oaxaca | Santa María Zaniza | Santa María Zaniza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 319200 | 319200 | 319000.01 | 319200 | 319000.01 | 319000.01 | 319000.01 | 99.9373 | 0 | Kilómetros | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196222 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Soledad Cofradia-Piedra Grande | FISE.1353.2013 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159600 | 159600 | 159350 | 159350 | 159350 | 159350 | 159350 | 99.8434 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196233 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Francisco Cahuacua-San Isidro El Potrero | FISE.1320.2013 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | San Francisco Cahuacuá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100020 | 100020 | 99999.08 | 99999.08 | 99999.08 | 99999.08 | 99999.08 | 99.9791 | 0 | Kilómetros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196258 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Isidro El Potrero -Yucuatoto | FISE.1319.2013 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | Yucuatoto (San Isidro el Potrero) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 139980 | 139980 | 139955.11 | 139955.11 | 139955.11 | 139955.11 | 139955.11 | 99.9822 | 0 | Kilómetros | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196308 | Ampliacion Del Auditorio Municipal 1a. Etapa | 33X120053384 | Oaxaca | Abejones | Abejones | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Centro | 1204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196384 | Construccion De Tres Aulas Y Tres Anexos En Jnr Itandehui | FONREGION-3648-2013 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Santiago Mitlatongo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1734552.07 | 1734552.07 | 0 | 1734552.07 | 1734552.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FONREGION 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196404 | Construccion De Siete Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Amado Nervo | FONREGION-3650-2013 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Santiago Mitlatongo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3350971.37 | 3350971.37 | 0 | 3350971.37 | 3350971.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FONREGION 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196414 | Construccion De Seis Aulas, Laboratorio - Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria | FONREGION-3651-2013 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Santiago Mitlatongo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3289467.43 | 3289467.43 | 0 | 3289467.43 | 3289467.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FONREGION 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196432 | Equipamiento De Un Laboratorio -Taller En Telesecundaria | FONREGION-3602-2013 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Santiago Mitlatongo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 125009.13 | 125009.13 | 0 | 125009.13 | 125009.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FONREGION 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196476 | Construccion De Una Biblioteca En La Universidad Tecnologica De Los Valles Centrales | FAM-0953-2013 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 14300678.91 | 14300678.91 | 3748025.1 | 14300678.91 | 14300678.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196485 | Equipamiento De Un Biblioteca Para La Universidad Tecnologica De Los Valles Centrales | FAM-0958-2013 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 4699321.09 | 4699321.09 | 0 | 4699321.09 | 4699321.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196494 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Camino Nacional | - | Oaxaca | San Andrés Zabache | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZABACHE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69492.64 | 69492.64 | 69492.64 | 69492.64 | 69492.64 | 69492.64 | 69492.64 | 100 | 0 | Obra | 726 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196529 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Gabino Barrera | FAM-0427-2011 | Oaxaca | San Sebastián Abasolo | San Sebastián Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 4941.99 | 4941.99 | 4941.89 | 4941.99 | 4941.99 | 4941.89 | 4941.89 | 99.998 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196724 | Adquisicion De Proyectores Para Cbtis No. 02 | RA11-0027-2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 100000 | 100000 | 96500.4 | 100000 | 100000 | 96500.4 | 96500.4 | 96.5004 | 0 | Programa | 0 | 100 | 97 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196781 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Commonfort | FAM-0637-2013 | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | Cabeza del Río | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196825 | Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria | FAM-0683-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Río Metates | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25114 | 25114 | 0 | 25114 | 25114 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196838 | Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria | FAM-0682-2013 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30161 | 30161 | 0 | 30161 | 30161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196841 | Construccion De Un Laboratorio Multiple, Un Taller De Soporte Y Mantenimiento, Una Biblioteca Y Una Sala Audiovisual En Cecyte No. 30 | RA11-3546-2013 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Pedro Siniyuvi | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 2818131 | 2818131 | 0 | 2818131 | 2818131 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0 | Financiera: DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196852 | Construccion Parcial De Un Taller De Enfermeria En Cecyte No. 13 | RA11-3541-2013 | Oaxaca | Santiago Astata | Santiago Astata | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1025000 | 1025000 | 0 | 1025000 | 1025000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0 | Financiera: DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196861 | Equipamiento Parcial De Un Taller De Enfermeria Y Adquisicion De Equipos De Computo En Cecyte No. 8 | RA11-3545-2013 | Oaxaca | Santiago Yolomécatl | Santiago Yolomécatl | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0 | Financiera: DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196873 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria 21 De Marzo | FAM-0878-2013 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | La Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 357929.24 | 357929.24 | 303218.98 | 357929.24 | 357929.24 | 303218.98 | 303218.98 | 84.7148 | 0 | Aula | 0 | 1 | 84.71 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196895 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria 21 De Marzo | FAM-0882-2013 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | La Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196932 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 114 | FAM-0045-2013 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Santiago Suchilquitongo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 682526.47 | 682526.47 | 162465.9 | 682526.47 | 682526.47 | 162465.9 | 162465.9 | 23.8036 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196983 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Gregorio Chavez | FAM-1216-2013 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | San Francisco Coatlán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 603556.18 | 603556.18 | 603556.18 | 603556.18 | 603556.18 | 603556.18 | 603556.18 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196998 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U Juan Escutia | FAM-1248-2013 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | San Felipe Tejalápam | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1443 | 14443 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197008 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauthemoc | FAM-1635-2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197015 | Paviementacion Con Concreto Asfaltico Circuito Parque | FISMMAP2013002024 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Tetela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 609980 | 609980 | 237604 | 609980 | 609980 | 237604 | 237604 | 38.9528 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 3214 | 100 | 38.95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197030 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cristobal Colon | FAM-1637-2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197036 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Revolucion Mexicana | FAM-1638-2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197052 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Melchor Ocampo | FAM-1639-2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Agua de Cerro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197066 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Heroes De Chapultepec | FAM-1640-2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Loma Chapultepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197090 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Erasto Pineda | FAM-1641-2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Loma Chilar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197458 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal En La Localidad De Pensamiento Liberal Mexicano. | 16 | Oaxaca | San Miguel Peras | Pensamiento Liberal Mexicano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 885443.38 | 885443.38 | 885443.38 | 885443.38 | 885443.38 | 885443.38 | 885443.38 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197465 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 024-2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Chicometepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 331060 | 331060 | 331060 | 331060 | 331060 | 331060 | 331060 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
OAX00130300197479 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle El Mirador ,Barrio Chico | 015-2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Barrio Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 145041 | 145041 | 145041 | 145041 | 145041 | 145041 | 145041 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
OAX00130300197488 | Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria Nicolas Bravo | 016-2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Chicometepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 121828 | 121828 | 121828 | 121828 | 121828 | 121828 | 121828 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
OAX00130300197493 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Calle Mirador, Barrio Chico | 017-2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Barrio Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 206548 | 206548 | 206548 | 206548 | 206548 | 206548 | 206548 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra termiada / Registro:
OAX00130300197500 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En El Barrio El Pacheco | 017-2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 266333 | 266333 | 266333 | 266333 | 266333 | 266333 | 266333 | 100 | 0 | Metro Lineal | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
OAX00130300197504 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Del Centro | 021-2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 265811 | 265811 | 265811 | 265811 | 265811 | 265811 | 265811 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
OAX00130300197508 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Poza Verde | 022-2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 442077 | 566358 | 566358 | 566358 | 566358 | 566358 | 566358 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
OAX00130300197515 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle De Los Artesanos | 023-2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Huazolotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 231859 | 231859 | 231859 | 231859 | 231859 | 231859 | 231859 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
OAX00130300197520 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle El Mirador, Barrio Chico | 025-2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Barrio Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 947119 | 947119 | 947119 | 947119 | 947119 | 947119 | 947119 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
OAX00130300197525 | Pavimetacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle De Monte Calvario, Barrio Ñucahua | 027-2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Barrio Ñucahua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1017730 | 1017730 | 1017730 | 1017730 | 1017730 | 1017730 | 1017730 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
OAX00130300197565 | Conservacion Y Mantenimiento Del Puente Vehicular De La Agencia De Cerro Blanco | 029-2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 94409 | 94409 | 94409 | 94409 | 94409 | 94409 | 94409 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 324 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
OAX00130300197568 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Principal Segunda Etapa En La Agencia La Cobranza | 030-2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | La Cobranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMINETO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 262526 | 262526 | 262526 | 262526 | 262526 | 262526 | 262526 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
OAX00130300197571 | Construccion De Vado De Concreto Hidraulico Calle La Barrigona (Barrio Ñucahua) | 032-2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Huazolotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 158021 | 158021 | 158021 | 158021 | 158021 | 158021 | 158021 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
OAX00130300197573 | Evaluacion Y Seguimiento | - | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Huazolotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 402478 | 402477 | 402477 | 402477 | 402477 | 402477 | 402477 | 100 | 0 | Evaluación | 10726 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130300197747 | Estudios Y Proyectos Paso Ancho | FONREGION-3955-2013 | Oaxaca | San Vicente Coatlán | San Vicente Coatlán | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12000000 | 12000000 | 2100000 | 12000000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 17.5 | 0 | Proyecto | 3606 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197760 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable | FAFEF-3962-2013 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Colonia los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197765 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable | FAFEF-3963-2013 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Colonia la Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197771 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable (Col. El Llano) | FAFEF-3964-2013 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 53 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197780 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-4010-2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Juno | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1234454.36 | 1234454.36 | 364057.16 | 1234454.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 257 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197794 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sistemas De Agua Potable (B) | APASZR-2744-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 360000 | 360000 | 162887.2 | 360000 | 162887.2 | 162887.2 | 162887.2 | 45.2464 | 0 | Estudio | 2338 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197819 | Elaboracion De Estudios Y Proyectos Para La Construccion Y Ampliacion De Sistemas De Agua Potable (C) | APASZR-2745-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 675000 | 675000 | 550826 | 675000 | 550826 | 550826 | 550826 | 81.6039 | 0 | Estudio | 6112 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197828 | Elaboracion De Estudios Y Proyectos Para La Construccion, Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistemas De Agua Potable (D) | APASZR-2746-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 525000 | 525000 | 524974.39 | 525000 | 524974.39 | 524974.39 | 524974.39 | 99.9951 | 0 | Estudio | 3218 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197836 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sistemas De Agua Potable (E) | APASZR-2747-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 735000 | 735000 | 355561.74 | 735000 | 355561.74 | 355561.74 | 355561.74 | 48.3757 | 0 | Estudio | 4111 | 100 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197859 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion, Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistemas De Agua Potable (F) | APASZR-2748-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 750000 | 750000 | 676280 | 750000 | 676280 | 676280 | 676280 | 90.1707 | 0 | Estudio | 3602 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197884 | Elaboracion De Estudios Y Proyectos Para La Construccion, Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistemas De Agua Potbale (G) | APASZR-2749-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 405000 | 405000 | 402148.8 | 405000 | 402148.8 | 402148.8 | 402148.8 | 99.296 | 0 | Estudio | 7069 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197902 | Elaboracion De Estudios Y Proyectos Para La Construccion Y Rehabilitacion De Sistemas De Alcantarillado Sanitario Y Letrinas Ecologicas (A) | APASZR-2750-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 360000 | 360000 | 271952.02 | 360000 | 271952.02 | 271952.02 | 271952.02 | 75.5422 | 0 | Estudio | 2584 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197922 | Elaboracion De Estudios Y Proyectos Para La Construccion De Sistemas De Alcantarillado Sanitario Y Letrinas Ecologicas (B) | APASZR-2751-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 375000 | 375000 | 317635.14 | 375000 | 317635.14 | 317635.14 | 317635.14 | 84.7027 | 0 | Estudio | 5410 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197936 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales (C) | APASZR-2752-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 640000 | 640000 | 319881.6 | 640000 | 319881.6 | 319881.6 | 319881.6 | 49.9815 | 0 | Estudio | 3797 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197959 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales (D) | APASZR-2753-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 720000 | 720000 | 294361.6 | 720000 | 294361.6 | 294361.6 | 294361.6 | 40.8836 | 0 | Estudio | 3989 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197982 | Supervision Tecnica Prossapys Normal | APASZR-2754-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2368302.85 | 2368302.82 | 2121686.9 | 2368302.82 | 2121686.9 | 2121686.9 | 2121686.9 | 89.5868 | 0 | Acción | 504527 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198028 | Supervision Tecnica Prossapys Sin Hambre | APASZR-2755-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 832111.6 | 832111.6 | 646969.57 | 832111.6 | 646969.57 | 646969.57 | 646969.57 | 77.7503 | 0 | Acción | 504527 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198049 | Elaboracion De Estudios Y Proyectos Para La Construccion De Sistemas De Agua Potable Y Perforacion De Pozos Profundos (A) | APASZR-2758-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 750000 | 750000 | 567124 | 750000 | 567124 | 567124 | 567124 | 75.6165 | 0 | Estudio | 3426 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198084 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva | CONADE-4013-2013 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Villa Sola de Vega | Urbano | Subsidios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Unidad | 28800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ES UNIDAD DEPORTIVA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198150 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I. Madero | FAM-1642-2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Río Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198154 | Construccion De Dos Salas De Computo De Dos Niveles Y Cinco Entreejes En Su Segunda Etapa | FAM29292013 | Oaxaca | Teotitlán de Flores Magón | Teotitlán de Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 414870.15 | 415870.15 | 414870.15 | 415870.15 | 415870.15 | 415870.15 | 415870.15 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198171 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo | FAM-1643-2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | San Andrés Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198179 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-1844-2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | San Andrés Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198196 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Renacimiento | FAM-1644-2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198207 | Construccion De Salon De Usos Multiples En La Escuela Telesecundaria | - | Oaxaca | San Andrés Zabache | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZABACHE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 348180.59 | 346174.8 | 346174.8 | 346174.8 | 346174.8 | 346174.8 | 346174.8 | 100 | 0 | Salón | 60 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198217 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Union Y Progreso | FAM-1645-2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Santa Cruz de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198274 | Mejoramiento De La Imagen Urbana De Capulalpam Pueblo Magico (5ta. Etapa) | DETUR-3118-2013 | Oaxaca | Capulálpam de Méndez | Capulálpam de Méndez | Urbano | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Obra | 733 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130300198398 | Atencion A Menores De 5 Años No Escolarizados En Riesgo | FAM-3646-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3618131.24 | 3618131.24 | 3618131.24 | 3618131.24 | 3618131.24 | 3618131.24 | 3618131.24 | 100 | 0 | PAQUETES | 3937 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICTA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198484 | Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables | FAM-3647-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6749560.82 | 6749560.82 | 6156850.3 | 6749560.82 | 6156850.3 | 6156850.3 | 671477.5 | 91.2185 | 0 | DESPENSAS | 7504 | 100 | 51.5 | Financiera: REDUCCION PRESUPUESTAL SEGUN OFICIO SF-SPPP-DPIP-C-00129-2013 DE FECH 21 DE NOVIEMBRE DE 2013. / Física: EL 48.5% SE DISTRIBUIRÁ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198524 | Mantenimiento De Aulas Escuela Primaria | FISMMAP2013002043 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Educación y deporte | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 544999 | 544999 | 310447 | 544999 | 544999 | 310447 | 310447 | 56.9629 | 0 | Aula | 420 | 100 | 56.96 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198530 | Asistencia Alimentaria A Familias En Desamparo | FAM-3725-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 226350 | 226350 | 224004 | 226350 | 224004 | 224004 | 0 | 98.9636 | 0 | DESPENSAS | 1500 | 100 | 99 | Financiera: EL IMPORTE EJERCIDO SERA PAGADO EN 2014. Y SE RECALENDARIZARA EL SALDO. / Física: EL 1% SE DISTRIBUIRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198558 | Pago Gastos Indirectos | 003 | Oaxaca | San Juan Bautista Suchitepec | San Juan Bautista Suchitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20752.29 | 20752.29 | 20752.29 | 20752.29 | 20752.29 | 20752.29 | 20752.29 | 100 | 0 | Acción | 425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: acción ejecutada en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198610 | Rehabilitacion De Calles | FISMMAP2013002046 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Cerro Mojarra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1038785 | 1038785 | 382815 | 1038785 | 1038785 | 382815 | 382815 | 36.8522 | 0 | Kilómetro | 3520 | 100 | 36.85 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198638 | Implementacion De Un Programa Integral De Competitividad Del Sector Turistico 2013 | DETUR-3119-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100 | 0 | Programa | 3200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130300198641 | Electrificacion Rural | FISMMAP2013002049 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Barbasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNCIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 274335 | 274335 | 140929 | 274335 | 274335 | 140929 | 140929 | 51.3711 | 0 | Poste | 812 | 100 | 51.37 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERRMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198685 | Elaboracion De Estudios De Diagnostico Sobre Competitividad Y Sustentabilidad De Los Destinos | DETUR-3120-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Lote | 148932 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130300198792 | Construccion De Vivienda Digna 2013 | 004 | Oaxaca | San Juan Bautista Suchitepec | San Juan Bautista Suchitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198829 | Pavimentacionde La Calle Benito Juarez Con Concreto | 005 | Oaxaca | San Juan Bautista Suchitepec | San Juan Bautista Suchitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 277990.43 | 277990.43 | 277990.43 | 277990.43 | 277990.43 | 277990.43 | 277990.43 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 417 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199346 | Rehabilitación De Camino Cosechero | OP-003 | Oaxaca | San José Chiltepec | Plan de Águila | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, OAXACA. | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 233004.33 | 233004.33 | 233004.33 | 233004.33 | 233004.33 | 233004.33 | 233004.33 | 100 | 0 | Kilómetro | 139 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199435 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045815 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San Lucas Zoquiápam | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYTUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199506 | Rehabilitaion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045805 | Oaxaca | Huautepec | Huautepec | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE HUAUTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199596 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045907 | Oaxaca | San Antonio Tepetlapa | San Antonio Tepetlapa | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 2621 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199663 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046125 | Oaxaca | Santiago Textitlán | Santiago Textitlán | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXTITLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199749 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046044 | Oaxaca | Santiago Ixcuintepec | Santiago Ixcuintepec | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1361 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199784 | Revestimeinto De Calles Barrio Jardines Del Bosque | FISMMAP2013002065 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 529965 | 529965 | 240312.09 | 529965 | 529965 | 240312.09 | 240312.09 | 45.3449 | 0 | Kilómetro | 305 | 100 | 45.34 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199810 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046043 | Oaxaca | San Juan Petlapa | San Juan Petlapa | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 867 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199896 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046042 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 3860 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199970 | Revestimiento De Calles | FISMMAP2013002072 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Zona Urbana Ejidal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 541785 | 541785 | 252671 | 541785 | 541785 | 252671 | 252671 | 46.6368 | 0 | Kilómetro | 1676 | 100 | 46.64 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200025 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046041 | Oaxaca | San Lucas Camotlán | San Lucas Camotlán | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS CAMOTLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 2834 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200104 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046038 | Oaxaca | Santa María Tepantlali | Santa María Tepantlali | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEPENTLALI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1076 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200224 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046033 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | San Pedro y San Pablo Ayutla | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 2034 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200318 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Maria Zoquitlan A Quebrada, Ramal Mariachi | FISE.3071.2013 | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Santa María Zoquitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 900000 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200347 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Concepcion-San Pedro | FISE.1593.2013 | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | El Mogote de San Blas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 119700 | 119700 | 119652.85 | 119700 | 119652.85 | 119652.85 | 119652.85 | 99.9606 | 0 | Kilómetros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200368 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Martin Lachila-Portillo | FISE.1592.2013 | Oaxaca | San Martín Lachilá | San Martín Lachilá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 95760 | 95760 | 95740.26 | 95760 | 95740.26 | 95740.26 | 95740.26 | 99.9794 | 0 | Kilómetros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200385 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Portillo-Coatecas Altas | FISE.1591.2013 | Oaxaca | Coatecas Altas | El Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 119700 | 119700 | 59826.43 | 119700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200398 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | - | Oaxaca | San Andrés Tepetlapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 939600 | 939600 | 939600 | 939600 | 939600 | 939600 | 939600 | 100 | 0 | Poste | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON UNA APORTACION ESTATAL DE $ 589,600.00 Y MUNICIPAL POR $ 350,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200409 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Geronimo Tititlan A Santa Maria Vigallo | FISE.1584.2013 | Oaxaca | San Bernardo Mixtepec | San Jerónimo Tititlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79800 | 79800 | 39891.99 | 79800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200433 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Miguel Peras A Camino Vecinal Rio De La Montaña | FISE.1583.2013 | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79800 | 79800 | 39981.99 | 79800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200455 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Gajuayito A San Juan Lagolava | FISE.1580.2013 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 119700 | 119700 | 59832.73 | 119700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200465 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Lobera A La Guadalupe | FISE.1578.2013 | Oaxaca | Santa Inés del Monte | La Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79800 | 79800 | 39891.99 | 79800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200485 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045965 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | San Martín Itunyoso | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ITUNYOSO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1276 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200523 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cañada De Hielo A Cañada De Burro | FISE.1577.2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Cañada de Hielo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79800 | 79800 | 39891.99 | 79800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200541 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Isiro Buena Vista A Monte Flor | FISE.1576.2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Santa María Peñoles | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79800 | 79800 | 39891.99 | 79800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200634 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramonuevo La Guadalupe-Arroyo Limon | FISE.1528.2013 | Oaxaca | Trinidad Zaachila | Trinidad Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 50000 | 49926 | 50000 | 49926 | 49926 | 49926 | 99.852 | 0 | Kilómetros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200635 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046109 | Oaxaca | San Pedro el Alto | San Pedro el Alto | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 726 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200650 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Maria Roalo-Laguna De Sagoba, Ramal La Cienega | FISE.1522.2013 | Oaxaca | Trinidad Zaachila | Santa María Roaló | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 149933.9 | 150000 | 149933.9 | 149933.9 | 149933.9 | 99.9559 | 0 | Kilómetros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200673 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Dionisio Ocotepec Al Crucero De San Baltazar Guelavia-Linderos De San Pablo Guila | FISE.1520.2013 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Dionisio Ocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 299900 | 300000 | 299900 | 299900 | 299900 | 99.9667 | 0 | Kilómetros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200695 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Lucia Ocotlan -Rancho Los Patiños | FISE.1519.2013 | Oaxaca | Santa Lucía Ocotlán | Santa Lucía Ocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 288000 | 288000 | 287850 | 288000 | 287850 | 287850 | 287850 | 99.9479 | 0 | Kilómetros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200715 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Jose Del Progreso Al Porvenir-San Jose La Garzona-Los Diaz | FISE.1518.2013 | Oaxaca | San José del Progreso | San José del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 360000 | 360000 | 359850 | 360000 | 359850 | 359850 | 359850 | 99.9583 | 0 | Kilómetros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200734 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Camino A La Hierba Buena-Xaaga-La Peña-Cuajilote | FISE.1517.2013 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | Xaagá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 165186 | 165186 | 165136.01 | 165186 | 165136.01 | 165136.01 | 165136.01 | 99.9697 | 0 | Kilómetros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200749 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Mancornada - Union Juarez | FISE.1435.2013 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Mancornada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499947 | 499947 | 499784.26 | 499947 | 499784.26 | 499784.26 | 499784.26 | 99.9674 | 0 | Kilómetros | 139 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200770 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045870 | Oaxaca | San Pedro Teutila | San Pedro Teutila | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1030 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200774 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ec. Federal Nochixtlan A San Jose Sosola | FISE.1404.2013 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | San José Sosola | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 299520 | 299520 | 299508.54 | 299520 | 299508.54 | 299508.54 | 299508.54 | 99.9962 | 0 | Kilómetros | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200792 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Buenavista Estetla-Rio Los Sabinos | FISE.1383.2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Buenavista Estetla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159600 | 159600 | 159350 | 159600 | 159350 | 159350 | 159350 | 99.8434 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200808 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Union A Santiago Tlazoyaltepec | FISE.1380.2013 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Santiago Tlazoyaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159600 | 159600 | 159350 | 159600 | 159350 | 159350 | 159350 | 99.8434 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200822 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Benito Juarez | FAM-1647-2013 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 214385.84 | 214385.84 | 0 | 214385.84 | 214385.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200830 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045823 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Eloxochitlán de Flores Magón | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 811 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200831 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo De La Entrada De Llano Manteca A La Poblacion | FISE.1364.2013 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | Llano Manteca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 43560 | 43560 | 43560 | 43560 | 43560 | 43560 | 43560 | 100 | 0 | Kilómetros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200843 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Niños Heroes (Col.Miramar) | FAM-1646-2013 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 252699.12 | 252699.12 | 0 | 252699.12 | 252699.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200860 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo De San Jacinto Ocotlan A Antiguo Camino Algavilan | FISE.1356.2013 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 100 | 0 | Kilómetros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200879 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Santos Degollado | FAM-1648-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACON / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200882 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Del Panteon Hasta Acabar La Calle Fco. I Madero | FISE.1355.2013 | Oaxaca | Santa Catarina Quiané | Rancho del Guamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 100 | 0 | Kilómetros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200897 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo De La Col. 14 De Febrero A Aguas Termales Las Salinas | FISE.1354.2013 | Oaxaca | Santiago Matatlán | San Pablo Guilá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 100 | 0 | Kilómetros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200900 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas | FAM-1649-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200917 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo De La Junta De Los Rios Al Centro De La Poblacion | FISE.1352.2013 | Oaxaca | Magdalena Mixtepec | Magdalena Mixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 100 | 0 | Kilómetros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200924 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Presidente Gustavo Diaz Ordaz | FAM-1650-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200935 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo De La Agencia Del Poblete A Agua Del Espino | FISE.1351.2013 | Oaxaca | Coatecas Altas | Poblete | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 79200 | 79200 | 0 | 79200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200949 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Del Centro De Cañada Espina Al Manzanito | FISE.1350.2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Santa María Peñoles | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 100 | 0 | Kilómetros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200950 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ing. Norberto Aguirre Palancares | FAM-1652-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200966 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Antonio Huitepec-Llano De Moral | FISE.1323.2013 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Llano de Moral | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 109980 | 109980 | 109913.48 | 109980 | 109913.48 | 109913.48 | 109913.48 | 99.9395 | 0 | Kilómetros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200968 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Niño Proletariado | FAM-1636-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | El Ciruelo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200986 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Yaxe-Ocotlan | FISE.1322.2013 | Oaxaca | Yaxe | Yaxe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100020 | 100020 | 99943.83 | 99943.83 | 99943.83 | 99943.83 | 99943.83 | 99.9238 | 0 | Kilómetros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200990 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Patria | FAM-1653-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Collantes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201000 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Miguel Hidalgo-San Pedro Totomachapam | FISE.1318.2013 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 139980 | 139980 | 139975.17 | 139980 | 139975.17 | 139975.17 | 139975.17 | 99.9965 | 0 | Kilómetros | 369 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201005 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano | FAM-1654-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Cruz del Itacuán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201016 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I. Madero | FAM-1655-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Piedra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201026 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Desviacion Huitepec-San Juan Xochiltepec, Ramal Huaxolotipac | FISE.1317.2013 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Juan Xochiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199980 | 199980 | 199943.83 | 199980 | 199943.83 | 199943.83 | 199943.83 | 99.9819 | 0 | Kilómetros | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201032 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Libertad | FAM-1656-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santa María Jicaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 250000 | 719188.92 | 663787.55 | 719188.92 | 719188.92 | 663787.55 | 663787.55 | 92.2967 | 0 | Obra | 0 | 1 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201037 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Francisco Infiernillo-San Antonio Huitepec | FISE.1316.2013 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Infiernillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199980 | 199980 | 199943.83 | 199980 | 199943.83 | 199943.83 | 199943.83 | 99.9819 | 0 | Kilómetros | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201049 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Carrizal-San Miguel Piedras, Ramal Cazique | FISE.1315.2013 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Carrizal Yucucundo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250020 | 250020 | 250017.14 | 250020 | 250017.14 | 250017.14 | 250017.14 | 99.9989 | 0 | Kilómetros | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201055 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Revolucion | FAM-1676-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | San Andrés Copala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201064 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Miguel Peras- El Temascal | FISE.1300.2013 | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 160020 | 160020 | 160010.73 | 160020 | 160010.73 | 160010.73 | 160010.73 | 99.9942 | 0 | Kilómetros | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201072 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Tierra Y Libertad | FAM-1677-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201079 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramos Morelos 1-Panteon, Ramal Loma De Mantecon, Ramal San Juan Ayllu, Ramal Peña De Letra, Ramal Agua Manzanal | FISE.1297.2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Morelos Uno Tepantepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 299984.89 | 300000 | 299984.89 | 299984.89 | 299984.89 | 99.995 | 0 | Kilómetros | 147 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201083 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-1678-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201100 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Rio Hondo -Santa Catarina Estetla, Ramal Desviacion Corral De Piedra A Los Sabinos, Ramal Estetla, Ramal Buena Vista Estetla | FISE.1296.2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Buenavista Estetla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 259980 | 259980 | 259969.81 | 259969.81 | 259969.81 | 259969.81 | 259969.81 | 99.9961 | 0 | Kilómetros | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201116 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Las Aguilas-Benemerito De Las Americas, Ramal Ojo De Agua | FISE.1295.2013 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Colonia las Águilas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 148020 | 148020 | 147971.67 | 148020 | 147971.67 | 147971.67 | 147971.67 | 99.9673 | 0 | Kilómetros | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201129 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Loma De Rancho Quemadoo- El Carrizal, Ramal Loma Gorda | FISE.1294.2013 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Rancho Quemado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 160020 | 160020 | 160010.73 | 160020 | 160010.73 | 160010.73 | 160010.73 | 99.9942 | 0 | Kilómetros | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201144 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Villa De Zaachila-Los Huamuchales, Ramal La Reforma, Ramal La Raya, Ramal Rancho Juarez | FISE.1292.2013 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Los Huamuchales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 439980 | 439960.06 | 439960.06 | 439960.06 | 439960.06 | 439960.06 | 439960.06 | 100 | 0 | Kilómetros | 216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201150 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Cumbre Clavellinas- Santiago Clavellinas | FISE.1291.2013 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | La Cumbre Clavellinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 149997.57 | 149997.57 | 149997.57 | 149997.57 | 149997.57 | 149997.57 | 100 | 0 | Kilómetros | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201269 | Transporte Publico Adaptado Para Personas Con Discapacidad En El Estado De Oaxaca | FATPPD-3975-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15644821 | 15643150 | 15643150 | 15643150 | 15643150 | 15643150 | 15643150 | 100 | 1671 | Vehículo | 30373 | 100 | 100 | Financiera: EL REINTEGRO SE REALIZARÁ EN ENERO DE 2014. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201328 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Niños Heroes | FAM-1679-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santa María Acatepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201341 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza | FAM-1680-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Cacalote | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201351 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Juan Gutemberg | FAM-1681-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | La Luz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201360 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo | FAM-1682-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201372 | Repáraciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-1683-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Peñas Negras | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201383 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Progreso | FAM-1684-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201390 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-1685-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201398 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jaime Nuno | FAM-1686-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201405 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Rogelio Zarate Flores | FAM-1687-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San José del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201417 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Revolucion | FAM-1688-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santa Cruz Tututepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201434 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco Villa | FAM-1689-2013 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 999083.73 | 999083.73 | 0 | 999083.73 | 999083.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201444 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Narciso Mendoza | FAM-1690-2013 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Chilapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201452 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco Villa | FAM-1691-2013 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Quelové | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 292177.8 | 292177.8 | 0 | 292177.8 | 292177.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201467 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Libertad | FAM-1692-2013 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Santa Cruz Loxicha | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201477 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Vasconcelos | FAM-1693-2013 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | La Sirena | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201488 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Justo Sierra | FAM-1694-2013 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201497 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Pte Lazaro Cardenas | FAM-1695-2013 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Río Granada | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 151474.12 | 151474.12 | 0 | 151474.12 | 151474.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201510 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas | FAM-1696-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201524 | Reparaciones Generales En Cam No. 15 | FAM-1889-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201531 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Minerva | FAM-1697-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San José Chacalapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201577 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero | FAM-1699-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201587 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leona Vicario | FAM-1701-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Bahía de Santa Cruz Huatulco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201599 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco Villa | FAM-1657-2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 110754.02 | 110754.02 | 0 | 110754.02 | 110754.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201614 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Revolucion Social | FAM-1659-2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | San Isidro del Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201622 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I. Madero | FAM-1660-2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Paso las Garzas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 173823.15 | 173823.15 | 0 | 173823.15 | 173823.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201629 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Maria Morelos | FAM-1661-2013 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Santo Domingo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24688.77 | 24688.77 | 0 | 24688.77 | 24688.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201639 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-1662-2013 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Cerro Campana | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29168.34 | 29168.34 | 0 | 29168.34 | 29168.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201647 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon | FAM-1663-2013 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Barrio del Río | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 62634.62 | 62634.62 | 0 | 62634.62 | 62634.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201656 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Pedro Sainz De Baranda | FAM-1664-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201665 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jesus Rasgado | FAM-1665-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201672 | Moder Y Amp Del Camino E.C. (Sn Pedro Ocopetatillo-San Lorenzo Cuanecuiltitla) Sn Francisco Huehuetlan, Tramo Del Km 0t000 Al Km 4 T 120.98 Subtramo A Modernizar Del Km 0t000 Al Km 2t000 | 002 | Oaxaca | San Francisco Huehuetlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 395367.15 | 395367.15 | 395367.15 | 395367.15 | 395367.15 | 395367.15 | 395367.15 | 100 | 0 | Kilómetro | 1160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201674 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I. Madero | FAM-1666-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201682 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Jose Vasconcelos | FAM-1667-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201687 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Heroes De La Reforma | FAM-1668-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201697 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Justo Sierra | FAM-1669-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201707 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Donaji | FAM-1670-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201712 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Maria Pino Suarez (Col. Benito Juarez) | FAM-1671-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201721 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Tehuantepec | FAM-1672-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201725 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez | FAM-1673-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201730 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Profa Eloisa Herrera Betanzos | FAM-1674-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201735 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cosijopii | FAM-1675-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201746 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon | FAM-1702-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santa Cruz Bamba y Garrapatero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201753 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Paul P. Harris | FAM-1703-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | La Noria | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201760 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-1704-2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201768 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata | FAM-1705-2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201774 | Adquisición De Un Camión Color Blanco, Freightliner, Modelo 2012, Tipo Chasis Cabina Serie 3alacxcs9cdbk2103 | - | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 781550 | 781550 | 781550 | 781550 | 781550 | 781550 | 781550 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN.
OAX00130300201776 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Rafael Ramirez | FAM-1706-2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201786 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Crescencio Toledo Lopez | FAM-1707-2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201795 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Saul Martinez (Barrio Cheguigo) | FAM-1708-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201800 | Asignación De Nombres De Las Calles En La Cabecera Municipal. | 08 | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 285146.44 | 285146.44 | 285146.44 | 285146.44 | 285146.44 | 285146.44 | 285146.44 | 100 | 0 | Colonia | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, OBRA TERMINADA.
OAX00130300201802 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Adolfo C. Gurrion | FAM-1709-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201810 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Justo Sierra | FAM-1710-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201815 | Reconstrucción De Baños En El Jardín De Niños Ignacio Allende. | - | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 329329.42 | 329329.42 | 329329.42 | 329329.42 | 329329.42 | 329329.42 | 329329.42 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, OBRA TERMINADA
OAX00130300201817 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Evaristo C. Gurrion | FAM-1711-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201824 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio Allende | FAM-1712-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201826 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Heroes Del 5 De Septiembre | FAM-1713-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201830 | Elaboración De Proyecto De Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable. | - | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE. | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, OBRA TERMINADA
OAX00130300201834 | Construccion De Un Edificio Para El Laboratorio De Nutricion En La Universidad Del Istmo (1a. Etapa) | FAM-2931-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | La Ventosa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2153123.54 | 2153123 | 722908.45 | 2153123 | 179355.19 | 179355.19 | 179355.19 | 8.33 | 0 | Obra | 306 | 100 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201835 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Enrique Liekens | FAM-1714-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201841 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Nazariega Diaz | FAM-1715-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201846 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Sergio Martinez Martinez | FAM-1716-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201853 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Heliodoro Charis Castro | FAM-1717-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE DE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201859 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I. Madero | FAM-1718-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Chicapa de Castro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201918 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo | FAM-1719-2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201926 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-1720-2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201931 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Veinte De Noviembre De 1910 | FAM-1721-2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201934 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | FAM-1722-2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201939 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Benito Juarez | FAM-1723-2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201948 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata | FAM-1724-2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Palomares | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201954 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Adolfo Lopez Mateos | FAM-1725-2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Palomares | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201961 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-1726-2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Donají | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201986 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | FAM-1729-2013 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201993 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas | FAM-1730-2013 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Ejido la Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201997 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza | FAM-1731-2013 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Chocolate | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202004 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ruben Jaramillo | FAM-1732-2013 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Mogoñé Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202009 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-1733-2013 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202013 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Justo Sierra | FAM-1734-2013 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Estación Sarabia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202021 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Presidente Lazaro Cardenas | FAM-1735-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202027 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Año De Juarez | FAM-1736-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202031 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio Aldama | FAM-1753-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202041 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leyes De Reforma | FAM-1757-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202043 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Dieciocho De Marzo | FAM-1761-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202051 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-1763-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202064 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Valerio Trujano | FAM-1764-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202071 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-1766-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santa María Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202082 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Perez Gasga | FAM-1770-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202087 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria | FAM-1773-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202097 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Moises Saenz Garza (Seccion Primera) | FAM-1776-2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202103 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leona Vicario | FAM-1777-2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202106 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Enrique Pestalozzi | FAM-1778-2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Loma de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202108 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Mexico Nuevo | FAM-1779-2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Playa Chica | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202114 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero | FAM-1780-2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Camino Zacatal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202123 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata | FAM-1781-2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Camino de Ixcatlán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202129 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Maestro Rafael Ramirez | FAM-1782-2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Arroyo Zapotillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202135 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jesus Gonzalez Ortega | FAM-1783-2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Sección los Roques | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202224 | Construcción De Un Aula Tipo Regional 6.00 X 5.30 Mts. En El Preescolar Manuel Gamio | 6 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santa Catarina Loxicha | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Santa Catarina Loxicha | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Aula | 24 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202298 | Contruccion De Camino Rural El Carrizal | 003 | Oaxaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 312106.33 | 312106.33 | 312106.33 | 312106.33 | 312106.33 | 312106.33 | 312106.33 | 100 | 0 | Kilómetro | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202305 | Construccion De Plataforma Para La Construccion De Aulas Para La Esc. Telesecundaria | 001 | Oaxaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239982.67 | 239982.67 | 239982.67 | 239982.67 | 239982.67 | 239982.67 | 239982.67 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202798 | Pavimentacion De 396.88 Ml. De Calle Que Conduce A La Escuela Secundaria Tec. Num. 179 | 08 | Oaxaca | San Antonio Tepetlapa | San Pedro Tulixtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTÓNIO TEPETLAPA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1717 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202974 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Adoquín En Varias Calles. | MSE-516-FAISM-004.2013 | Oaxaca | Soledad Etla | Soledad Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SOLEDAD ETLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1495154.19 | 1495154.19 | 1495154.19 | 1495154.19 | 1495154.19 | 1495154.19 | 1495154.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA YA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA YA ESTA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300203007 | Restauración Y Rehabilitación Del Conjunto De La Antigua Estación Del Ferrocarril (Primera Etapa). Cabecera Municipal | FONCA/001/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA, DIR. GRAL. DE ORDENAMIENTO URBANO CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26707116.2 | 26707116.2 | 6120828.39 | 26434.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 263357 | 100 | 15 | Financiera: FONCA UNICAMENTE MINISTRO EL 30% DE ANTICIPO. / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro:
OAX00130300203055 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Salida A San Pedro Atoyac | 10 | Oaxaca | San Antonio Tepetlapa | San Antonio Tepetlapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 992388.79 | 992388.79 | 992388.79 | 992388.79 | 992388.79 | 992388.79 | 992388.79 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300203074 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica | 11 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | Lachicocana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | NYMPHA INGENIERIA SA DE CV | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 100 | 0 | Familia | 612 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNO
OAX00130300203079 | Construcción De Pavimento Con Adoquin De Las Calles Arrollo El 20 Y Benito Juárez | MSE-516-FAISM-09-2013 | Oaxaca | Soledad Etla | Matadamas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600345.72 | 600345.72 | 600345.72 | 600345.72 | 600345.72 | 600345.72 | 600345.72 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA YA ESTA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300203086 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Privada De Vicente Guerrero | 09 | Oaxaca | San Antonio Tepetlapa | San Antonio Tepetlapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 420549 | 420549 | 420549 | 420549 | 420549 | 420549 | 420549 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300203103 | Construcción De Barda Perimetral Lado Sur Y Oriente Del J.N. Federico Manero | MSE-516-FAISM-08-2013 | Oaxaca | Soledad Etla | Soledad Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SOLEDAD ETLA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 190372.62 | 190372.62 | 190372.62 | 190372.62 | 190372.62 | 190372.62 | 190372.62 | 100 | 0 | Metros, Bardas, Cercos | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA YA ESTA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300203136 | Ampliacion De Red De Electrificacion 2da Etapa | 17 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | El Portillo Matagallina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2696549 | 1766636 | 1766636 | 1766636 | 1766636 | 1766636 | 1766636 | 100 | 0 | Familia | 379 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNO
OAX00130300203140 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | MSE-516.FAISM-014-2013 | Oaxaca | Soledad Etla | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SOLEDAD ETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 66683.65 | 66686.65 | 66683.65 | 66683.65 | 66683.65 | 66683.65 | 66683.65 | 99.9955 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA YA ESTA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300203150 | Ampliacion De Red De Energia Electrica 3ra Etapa | 22 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | KEODESA ELECTRIFICACIONES SA DE CV | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 900734 | 900734 | 900734 | 900734 | 900734 | 900734 | 900734 | 100 | 0 | Familia | 139 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNO
OAX00130300203176 | Construcción D Edificio Administrativo Y Aula Ciencia En La Esc. Sec. Tecnica No 218 | MSE-516-FAISM-06-2013 | Oaxaca | Soledad Etla | Soledad Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SOLEDAD ETLA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA YA ESTA TERMINADA / Registro: WIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300203179 | Construccion De Baños Ecologicos | 20 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | Monte Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FRANCISCO REYES HERNANDEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 887167 | 887167 | 887167 | 887167 | 887167 | 887167 | 887167 | 100 | 0 | Familia | 167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNO
OAX00130300203210 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidarulico De La Calle Independencia | MSE-516-FAIS-011-2013 | Oaxaca | Soledad Etla | Estanzuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 247127.76 | 247127.76 | 247127.76 | 247127.76 | 247127.76 | 247127.76 | 247127.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA YA ESTA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300203218 | Pavimentacion De Calles A Base De Concreto Hidraulico-Duraznal | 09 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | Duraznal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1820908 | 1820908 | 1820908 | 1820908 | 1820908 | 1820908 | 1820908 | 100 | 0 | Beneficiario | 560 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNO
OAX00130300203254 | Rehabilitacion Y Mejora De Caminos Cosecheros-Ceroo Del Amole | 15 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | Cerro del Amole | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | KEODESA ELECTRIFICACIONES SA DE CV | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1610342 | 1610342 | 1610342 | 1610342 | 1610342 | 1610342 | 1610342 | 100 | 0 | Beneficiario | 308 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNO
OAX00130300203276 | Rehabilitacion Y Mejora De Caminos Cosecheros- San Pedro Y San Pablo Ayutla | 8 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | San Pedro y San Pablo Ayutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EN PROCESO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 419625 | 419625 | 419625 | 419625 | 419625 | 419625 | 419625 | 100 | 0 | Beneficiario | 2134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EJECUTADO POR ARQ. JAVIER GERONIMO VILLAFAÑE SANTIAGO / Registro: NINGUNO
OAX00130300203327 | Vivienda Rural 2013(Construccion De 25 Unidades De Vivienda | 02 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S117 Programa de Vivienda Rural |  | 20-Desarrollo Social | ALFONSO SANCHEZ SANTIAGO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 100 | 0 | Familia | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNO
OAX00130300203351 | Proyecto Municipal De Cultura | 001 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | EN PROCCESO DE CONTRATACION | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Beneficiario | 2134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EJECUTADO POR CRISTINO FILIBERTO ROFRIGUEZ PELAEZ / Registro: NINGUNO
OAX00130300203395 | Construccion De Sanitarios Y Barda Perimetral Del Jardin De Niños Guillermo Marconi | F.I.S.M.-062013 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | San Jerónimo Zegache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1298726.02 | 1298726.02 | 1298726.02 | 1298726.02 | 1298726.02 | 1298726.02 | 265067.36 | 100 | 0 | Obra | 9 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL FINIQUITO FUE CUBIERTO EN EL MES DE DICIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300203455 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FISM022013 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | San Isidro Zegache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SANTA ANA ZEGACHE | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 445036.94 | 445036.94 | 445036.94 | 445036.94 | 445036.94 | 445036.94 | 445036.94 | 100 | 0 | Obra | 380 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300203498 | Pavimentacion De La Calle Libertad 2013 | 01 | Oaxaca | San Pedro Tidaá | San Pedro Tidaá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDAA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1365551 | 1789245 | 1789245 | 1365551 | 1365551 | 1365551 | 1365551 | 76.32 | 0 | Metro Lineal | 695 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA PRESENTE OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300203504 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De La Clinica De Salud( Pintura) | FISM-11-2013 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | Santa Ana Zegache | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 82007.42 | 82007.42 | 82007.42 | 82007.42 | 82007.42 | 82007.42 | 82007.42 | 100 | 0 | Obra | 2800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300203514 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal De Santa Catarina Estetla | 2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Santa Catarina Estetla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 554709.08 | 554709.08 | 554709.08 | 554709.08 | 554709.08 | 554709.08 | 554709.08 | 100 | 0 | Metros Lineales | 999 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300203567 | Ampliacion De Red De Electrificacion -Cerro Pelon | 12 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | Cerro Pelón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | KEODESA ELECTRIFICACIONES SA DE CV | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2696549 | 2696549 | 2696549 | 2696549 | 2696549 | 2696549 | 2696549 | 100 | 0 | Beneficiario | 379 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNO
OAX00130300203675 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica | FISM-21-2013 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | San Isidro Zegache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 100 | 0 | Obra | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300203706 | Gastos Indirectos | FISM-24-2013 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | Santa Ana Zegache | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 168810.99 | 168810.99 | 168810.99 | 168810.99 | 168810.99 | 168810.99 | 168810.99 | 100 | 0 | Expediente | 2800 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300204003 | Rehabilitacion De 6 Aulas En La Escuela Primaria Carlos Maria Bustamante(Canceleria) | 02 | Oaxaca | Santa Cruz Papalutla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 178000 | 178000 | 178000 | 178000 | 178000 | 178000 | 178000 | 100 | 0 | Obra | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300204016 | Desarrollo Institucional | FISM-23-2013 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | Santa Ana Zegache | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTA ANA ZEGACHE | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 112540.66 | 112540.66 | 112540.66 | 112540.66 | 112540.66 | 112540.66 | 112540.66 | 100 | 0 | Persona | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300204031 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Porfirio Diaz | 03 | Oaxaca | Santa Cruz Papalutla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 399269.52 | 399269.52 | 399269.52 | 399269.52 | 399269.52 | 399269.52 | 399269.52 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1700 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300204048 | Obras De Conservacion Del Suelo Y Del Agua S/Contrato Mscp/Fism/380/002/2013 | 04 | Oaxaca | Santa Cruz Papalutla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 770704.64 | 639648.5 | 639648.5 | 639648.5 | 639648.5 | 639648.5 | 639648.5 | 100 | 0 | Obra | 1950 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300204160 | Construccion Y Adecuacion Del Centro De Salud 1a. Etapa | FONREGION/3566/2013 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San Miguel Monteverde | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN ANTONINO MONTE VERDE | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 800000 | 379571.83 | 800000 | 800000 | 379571.83 | 379571.83 | 47.4465 | 0 | Centro | 6650 | 100 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300204201 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FONREGION/3560/2013 | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | San Jerónimo Silacayoapilla | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 775199 | 775199 | 775199 | 775199 | 775199 | 775199 | 775199 | 100 | 0 | Poste | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300204226 | Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Puente Vehicular Ubicado En El Km. 0 200 Del Camino Valle Nacional - Arroyo De Banco - San Lucas Arroyo Palomo - San Juan Palantla | FONREGION/3730/2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Arroyo de Banco | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | Comunicaciones y transportes | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 454140 | 454140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 2101 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300204268 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FONREGION/3720/2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Miguel Hidalgo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1585754.95 | 1582727.6 | 1582727.6 | 1582727.6 | 1582727.6 | 1582727.6 | 1582727.6 | 100 | 0 | Sistema | 200 | 100 | 100 | Financiera: REDUCCION EN LA INVERSION AUTORIZADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300204284 | Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Del Polideportivo | FONREGION/3652/2013 | Oaxaca | Guelatao de Juárez | Guelatao de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GUELATAO DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 422329.31 | 422329.31 | 422329.31 | 422329.31 | 422329.31 | 422329.31 | 422329.31 | 100 | 0 | Metro Lineal | 517 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300204298 | Construccion De Alumbrado Publico A Base De Modulos Solares | FONREGION/3558/2013 | Oaxaca | Santa Catarina Lachatao | Santa Catarina Lachatao | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA CATARINA LACHATAO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 437691.16 | 1000000 | 1000000 | 437691.16 | 437691.16 | 43.7691 | 0 | modulos solares | 300 | 100 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300204306 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FONREGION/3567/2013 | Oaxaca | Santa María Jaltianguis | Santa María Jaltianguis | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA JALTIANGUIS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 800000 | 601714.93 | 800000 | 800000 | 601714.93 | 601714.93 | 75.2144 | 0 | Poste | 156 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300205002 | Construccion De Techado En La Cancha De La Agencia Municipal Paso Del Jiote | 026-2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Paso del Jiote | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 460607.36 | 460607 | 460607 | 460607 | 460607 | 460607 | 460607 | 100 | 0 | Obra | 716 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX00130300205064 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FISM/052/04/2013 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Colonia Marilú | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 711818.25 | 711818.25 | 711818.25 | 711818.25 | 711818.25 | 711818.25 | 711818.25 | 100 | 0 | Metro Lineal | 451 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISISCO DEL 100% / Registro: OBRA FAISM/052/04/2013 AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300205099 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Lazaro Cardenaz (2012) | F-III-MSJA-157-037-2013 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 254376.98 | 254376.98 | 254376.98 | 254376.98 | 254376.98 | 254376.98 | 254376.98 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
OAX00130300205110 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos En El Barrio Guadalupe | SDA-FISM-01 | Oaxaca | Santo Domingo Albarradas | Santo Domingo Albarradas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 479438.67 | 479438.67 | 479438.67 | 479438.67 | 479438.67 | 479438.67 | 479438.67 | 100 | 0 | Metro Lineal | 40 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y EN OPERACIÓN / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN, LAS METAS SE MODIFICARON A 1737 METROS CUADRADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300205126 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Las Calles Mariano Escobedo Y Progreso. | MSTJ-FISM-04-2013 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Tomás Jalieza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1042 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL 2013, CON RECURSO DEL FONDO III Y IV / Registro: ESTA OBRA FUE PAGADA CON RECURSOD EL FONDO III Y IV SIENDO EL TOTAL 3,938 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO HIDRAHULICO SIN DESGLOSAR CUANTOS CORRESPONDEN A CADA FONDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300205161 | Construcción De Parque Municipal 2a Etapa | FORTAMUN002-2013 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Santa María Jacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2508924 | 627231.13 | 627231.13 | 627231.13 | 627231.13 | 627231.13 | 627231.13 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: Finiquitado al 100% de la participación municipal. / Física: Terminado al 100% el avance correspondiente a la aportación municipal. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300205268 | Pago De Sueldos Al Personal De Seguridad Publica | FORTAMUN/079/01/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18328646 | 18328646 | 18328646 | 18328646 | 18328646 | 18328646 | 18328646 | 100 | 0 | Patrullaje | 82371 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: FORTAMUN/079/01/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300205468 | Ampliacion Y Repotenciacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles | FONREGION/3559/2013 | Oaxaca | San Francisco Lachigoló | San Francisco Lachigoló | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN FRANCISCO LACHIGOLO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Registro | 342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300205474 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Ricardo Flores Magon | FONREGION/3569/2013 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JACINTO AMILPAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 299829.87 | 299829.87 | 299829.87 | 299829.87 | 299829.87 | 299829.87 | 299829.87 | 100 | 0 | Registro | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300205479 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Capilla De La Juquila | FONREGION/3556/2013 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA GERTRUDIS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 180144 | 180144 | 180144 | 180144 | 180144 | 180144 | 180144 | 100 | 0 | Poste | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300205491 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples | SDA-FORTAMUN-01 | Oaxaca | Santo Domingo Albarradas | Santo Domingo Albarradas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 373073.88 | 373073.88 | 373073.88 | 373073.88 | 373073.88 | 373073.88 | 373073.88 | 100 | 0 | Cancha | 778 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300205522 | Construccion De Cancha De Basquetbol Y Techado En La Cabecera Municipal | RG23/3192/2013 | Oaxaca | Santa María Lachixío | Santa María Lachixío | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA LACHIXIO | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Obra | 1091 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300205766 | Construccion De La Residencia De Estudio En El Centro De Las Artes | FAFEF25632013 | Oaxaca | San Agustín Etla | San Agustín Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5100000 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3708 | 100 | 0 | Financiera: CANCELACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO NUM SFSPPDPIPC001272013 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013 / Física: CANCELACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO NUM SFSPPPDPIPC001272013 / Registro: CANCELACION DE RECUSRSOS SEGUN OFICIO NUM SF/SPPP/DPIP/C/00127/2013 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300205857 | Restauracion Del Retablo Del Templo De San Bartolo Coyotepec | FAFEF32402013 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Obra | 3981 | 100 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300205879 | Restauracion Del Templo De Nuestra Señora De La Merced | FAFEF36982013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3500000 | 3500000 | 231299 | 231299 | 231299 | 231299 | 231299 | 6.6085 | 0 | Obra | 263357 | 100 | 0.07 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300205989 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calzada Victor Bravo Ahuja Entre La Calle Maria Lombardo Y Entronque Entrada Colonia El Paraiso Del Km 0440 Al 0720 | MSJBT 184 OP CAPUFE 01-13 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1999799.56 | 1999799.56 | 1999799.56 | 1999799.56 | 1999799.56 | 1279727.13 | 1279727.13 | 63.9928 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300206015 | Equipamiento De La Residencia De Estudio En El Centro De Las Artes | FAFEF25642013 | Oaxaca | San Agustín Etla | San Agustín Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3708 | 100 | 0 | Financiera: CANCELACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO NUMERO SFSPPPDPIPC001272013 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013 / Física: CANCELACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO NUMERO SFSPPPDPIPC001272013 / Registro: RECURSO CANCELADO SEGUN OFICIO NUMERO SF/SPPP/DPIP/C/00127/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300206203 | Introduccion De Alumbrado En La Calzada Victor Bravo Ahuja Del Km 0-620 Al 1-840 | MSJBT 184 OP CAPUFE 02-13 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1798788.56 | 1798788.56 | 1798788.56 | 1798788.56 | 1407408.47 | 1407408.47 | 1407408.47 | 78.242 | 0 | Luminaria | 0 | 100 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300206241 | Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Bilingue Niños Heroes | CVZ-FISM-07 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 245602.21 | 245602.21 | 245602.21 | 245602.21 | 245602.21 | 245602.21 | 245602.21 | 100 | 0 | Aula | 152 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300206243 | Construccion De Boulevard De 4 Carriles Para Libramiento En El Tramo De Geo-Calzada Victor Bravo Ahuja (1era Etapa) | MSJBT 184 OP CAPUFE 03-13 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4467400.64 | 4467400.64 | 4467400.64 | 4467400.64 | 3087498.35 | 3087498.35 | 3087498.35 | 69.1117 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300206334 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I. Madero Del Centro De La Población Al Barrio Reforma | CVZ-FISM-08 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3368220.05 | 3368220.05 | 3368220.05 | 3368220.05 | 3368220.05 | 3368220.05 | 3368220.05 | 100 | 0 | Kilómetro | 4000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, LAS METAS DE LA OBRA SE REALIZARON CON 8160 METROS CUADRADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300206586 | Infraestructura Productiva Rural | FISMMAP2013002057 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 799781.45 | 250081.45 | 799781.45 | 799781.45 | 250081.45 | 250081.45 | 31.2687 | 0 | Acción | 44885 | 100 | 31.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300206709 | Construccion De Barda Perimetral Para El Iebo | CVZ-FORTAMUN-05 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | Educación y deporte | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 595353.33 | 595353.33 | 595353.33 | 595353.33 | 595353.33 | 595353.33 | 595353.33 | 100 | 0 | Metros Lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra esta terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300207298 | Colocación De Luminarias Solares | 8 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1436648.78 | 1436648.78 | 1436648.78 | 1436648.68 | 1436648.68 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -1 | 4000 | 6.06 | 0 | Financiera: este recurso al 31 de diciembre 2013 se registro como devengado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300207453 | Pavimentacion De 750 M2 De Concreto Hidraulico En La Calle Periferico | MSPOFISM3230022013 | Oaxaca | San Pedro Ocotepec | San Pedro Ocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 498520.46 | 498520.46 | 498520.46 | 498520.46 | 498520.46 | 498520.46 | 498520.46 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REGISTRADA EN ESTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE LA ANTERIOR FUE ELIMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300207474 | Construcción De Área Recreativa De La Colonia Hidalgo Y Santa Maria Ayuu | 8 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4047000 | 4047000 | 4047000 | 4047000 | 4047000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4070 | 17.08 | 0 | Financiera: EL RECURSO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 SE REGISTRO COMO DEVENGADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300207475 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | MSJY-224-FISM-001-09-2013 | Oaxaca | San Juan Yucuita | San Juan Yucuita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YUCUITA OAXACA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120245.43 | 120245.43 | 120245.43 | 120245.43 | 120245.43 | 120245.43 | 120245.43 | 100 | 0 | Poste | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300207649 | Estudio De Factibilidad De Obra: Apertura De Camino Tramo Union Y Progreso-San Isidro Huayapan Tramo Km O Al 5.154 | 004 | Oaxaca | San Pedro Ocotepec | Unión y Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 27428 | 27428 | 27428 | 27428 | 27428 | 27428 | 27428 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO Y REGISTRADO EN ESTE TRIMESTRE POR QUE EL ANTERIOR NO FUE VALIDADO
OAX00130300207678 | Pavimentacion De La Calle Porfirio Diaz | FAISM-MSFT-152-006-2013 | Oaxaca | San Francisco Tlapancingo | Guadalupe Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 549739.6 | 549739.6 | 549739.6 | 549739.6 | 549739.6 | 549739.6 | 549739.6 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 697 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300207956 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Cuauhtemoc, En La Localidad De San Mateo Del Mar (1ra Seccion) | FISM-MSM-248-05-2013 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4240936 | 4240936 | 4240936 | 4240936 | 4240936 | 4240936 | 4240936 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208086 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Francisco I. Madero, 5 De Mayo Y Vicente Guerrero Entre La Avenida Hidalgo Y Josefa Ortiz De Dominguez | FISM-MSM-248-006-2013 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2347100 | 2347100 | 2347100 | 2347100 | 2347100 | 2347100 | 2347100 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208108 | Introduccion De La Red De Drenaje Sanitario Tercera Etapa | 003 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 1258697.08 | 1258697.08 | 1258697.08 | 1258697.08 | 1258697.08 | 1258697.08 | 1258697.08 | 100 | 0 | Metros Lineales | 141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208185 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Avenida Libertad, En La Localidad De San Mateo Del Mar (3ra Seccion) | FISM-MSM-248-007-2013 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4046000 | 4046000 | 4046000 | 4046000 | 4046000 | 4046000 | 4046000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208237 | Construccion Del Puente Vehicular Rio El Capulin | PR-FIII-003-2013 | Oaxaca | San Miguel Tequixtepec | Santa Cruz Capulálpam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 490112.8 | 490112.8 | 490112.8 | 490112.8 | 490112.8 | 490112.8 | 490112.8 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 336 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJCUTADA MEDIANTE ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208259 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle | 014 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cabeza de Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208304 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Guadalupe Victoria | FISM-MSM-248-008-2013 | Oaxaca | San Mateo del Mar | Barrio Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2590000 | 2590000 | 2590000 | 2590000 | 2590000 | 2590000 | 2590000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208318 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal | 019 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208373 | Construccion De Cercado Perimetral En La Escuela Telesecundaria Clave: 20dtv0727j | 043 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chicali) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208389 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida 16 De Septiembre | FISM-MSM-248-015-2013 | Oaxaca | San Mateo del Mar | Costa Rica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208425 | Construccion De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria | 044 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Corriente Ancha o Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208430 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Reforma | PR-FIII-006-2013 | Oaxaca | San Miguel Tequixtepec | Palo Solo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 492234.5 | 490112.8 | 490112.8 | 490112.8 | 490112.8 | 490112.8 | 490112.8 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 163 | 100 | 100 | Financiera: OBRA MEDIANTE ACTA DE PRIORIZACION / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EJECUTADA MEDIANTE ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS - OBRA EJECUTADA MEDIANTE ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208450 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Red De Distribucion De Energia Electrica. | FISM-MSA-88-04-2013 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | San Sebastián Valfré | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 100 | 0 | Poste | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208474 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Cuauhtemoc | FISM-MSM-248-013-2013 | Oaxaca | San Mateo del Mar | Laguna Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1631000 | 1631000 | 1631000 | 1631000 | 1631000 | 1631000 | 1631000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 396 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208477 | Construccion De Bodega Rural | 046 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Isla de Málzaga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 729669.17 | 729669.17 | 729669.17 | 729669.17 | 729669.17 | 729669.17 | 729669.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208488 | Pago De Material Para Alumbrado Publico | 5 | Oaxaca | San Juan Yucuita | San Juan Yucuita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YUCUITA OAXACA | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 8195 | 8195 | 8195 | 8195 | 8195 | 8195 | 8195 | 100 | 0 | Pago | 517 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208568 | Construccion De La Agencia De Policia 2da. Etapa | FAFM-MSA-88-06-2013 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | Guadalupe Río Grande | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA QUE SE CONCLUYE EL DIA 21 DE DICIEMBRE 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208788 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc | FAM-1784-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208817 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Apostol De La Democracia (Col. Lazaro Cardenas) | FAM-1785-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208841 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata (Loma Alta) | FAM-1791-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208863 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero (Col. Maria Eugenia) | FAM-1792-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208941 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Vasconcelos | FAM-1793-2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209012 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Calle Belisario Dominguez | FISMMAP2013002006 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 520165 | 520165 | 520165 | 520165 | 520165 | 520165 | 520165 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 6040 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO. PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA. SE VUELVE A CAPTURAR PARA REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209057 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 26 | FAM-1796-2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209084 | Reparaciones Generales En J.N.R Federico Froebel | FAM-1809-2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Las Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209102 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Calle Principal | FISMMAP2013002007 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Zona Urbana Ejidal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 1080357 | 1080357 | 1080357 | 1080357 | 1080357 | 1080357 | 1080357 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1676 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO. PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA. SE VUELVE A CAPTURAR PARA REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209107 | Reparaciones Generales En J.N.R Miguel Hidalgo Y Costilla | FAM-1810-2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209127 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-1815-2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209149 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata | FAM-1817-2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cerro de Agua Platanar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209176 | Ampliacion Electrica Col. Las Flores | FISMMAP2013002008 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Vicente Camalote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 358380 | 358380 | 358380 | 358380 | 358380 | 358380 | 358380 | 100 | 0 | Poste | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO. PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA. SE VUELVE A CAPTURAR PARA REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209196 | Demolicion Y Retiro De Escombro Del Muro Caido, Levantamiento De Muro De Contencion En Escuela Primaria Triunfo De La Revolucion | FAM-1700-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Ixtepeji | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 611653.22 | 611653.22 | 0 | 611653.22 | 611653.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209223 | Contruccion De Muro De Contension En Centro De Integracion Social No. 89 Lazaro Cardenas | FAM-1892-2013 | Oaxaca | San Bartolomé Zoogocho | San Bartolomé Zoogocho | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 891049.52 | 891049.52 | 0 | 891049.52 | 891049.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209252 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Rafael Ramirez | FAM-1818-2013 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | Cerro del Amole | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: NO TENEMOS CONOCIMIENTO DEL PROYECTO
OAX00130300209259 | Rehabilitacion De Camino Rural Barbasco-Vicente | FISMMAP2013002009 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Barbasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 2294128 | 2294128 | 2294128 | 2294128 | 2294128 | 2294128 | 2294128 | 100 | 0 | Kilómetros | 8039 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO. PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA. SE VUELVE A CAPTURAR PARA REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209282 | Demolicion Y Retiro De Escombro Del Muro Caido, Levantamiento De Muro De Contencion En Escuela Primaria Pablo L. Sidar | FAM-1798-2013 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 533203.29 | 533203.29 | 0 | 533203.29 | 533203.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209302 | Rehabilitacion De Camino Rural Vicente-Cañamazal | FISMMAP2013002010 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Vicente Camalote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2304446 | 2304446 | 2304446 | 2304446 | 2304446 | 2304446 | 2304446 | 100 | 0 | Kilómetros | 7950 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO. PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA. SE VUELVE A CAPTURAR PARA REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209361 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Calle Corregidora | FISMMAP2013002011 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Vicente Camalote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 1834254 | 1834254 | 1834254 | 1834254 | 1834254 | 1834254 | 1834254 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 7164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO. PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA. SE VUELVE A CAPTURAR PARA REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209419 | Construccion Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa | FISM-MSM-248-004-2013 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 14252 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209473 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa | FISM-MSM-003-2013 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 14252 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209480 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Calle La Defensa | FISMMAP2013002012 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Defensa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1247311 | 1247311 | 1247311 | 1247311 | 1247311 | 1247311 | 1247311 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 6040 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO. PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA. SE VUELVE A CAPTURAR PARA REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209580 | Const De Muros De Contension Perimetrales A Tales Edif Sust De Mat De Relleno Por Mat Inerte Y Colocacion De Piso De Concreto En And Y Cancha Dep Previa Dem Esc Sec Gral No. 73 Guadalupe Hinojosa | FAM-1890-2013 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2916554.48 | 2916554.48 | 0 | 2916554.48 | 2916554.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209620 | Reparaciones Generales En J.N.R. Ricardo Castro | FAM-1811-2013 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209637 | Reparaciones Generales En J.N.R Manuel Flores | FAM-1812-2013 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209649 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Martiniano Aranda Cruz | FAM-1820-2013 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209667 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 15 | FAM-1872-2013 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209693 | Reparaciones Generales En J.N.R Valerio Trujano | FAM-1813-2013 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Asunción Atoyaquillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209708 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria 18 De Marzo | FAM-1822-2013 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Asunción Atoyaquillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209714 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Calle Independencia | FISMMAP2013002015 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 714011 | 714011 | 714011 | 714011 | 714011 | 714011 | 714011 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 6040 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO. PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA. SE VUELVE A CAPTURAR PARA REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209730 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num. 125 | FAM-1873-2013 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Concepción del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209750 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc | FAM-1825-2013 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Andrés Chicahuaxtla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209764 | Reparaciones Generales En J.N.R Josefa Ortiz De Dominguez | FAM-1814-2013 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Juan Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209775 | Rehabilitacion De Pozo Profundo No. 2 | FISMMAP2013002016 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 357058 | 357058 | 357058 | 357058 | 357058 | 357058 | 357058 | 100 | 0 | Pozo | 6040 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO. PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA. SE VUELVE A CAPTURAR PARA REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209780 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | FAM-1828-2013 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Isidro del Estado | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209791 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc | FAM-1829-2013 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Miguel Copala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209800 | Luminarias Para Las Diferentes Colonias Del Polígono | 8 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2677600 | 2677000 | 2677000 | 2198890 | 2198890 | 2198890 | 2198890 | 82.1401 | 478710 | Luminaria | 46828 | 12.49 | 100 | Financiera: EL REECURSO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209826 | Revestimiento De Calles | FISMMAP2013002017 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Aserradero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 440630 | 440630 | 440630 | 440630 | 440630 | 440630 | 440630 | 100 | 0 | Kilómetro | 490 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO. PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA. SE VUELVE A CAPTURAR PARA REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209828 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Juan Jacobo Rousseau | FAM-1830-2013 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Nachihuí | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209844 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen | FAM-1831-2013 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | San Sebastián de las Grutas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209874 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero | FAM-1832-2013 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209886 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | FISMMAP2013002018 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Arroyo de Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 427318 | 427318 | 427318 | 427318 | 427318 | 427318 | 427318 | 100 | 0 | Metros Lineales | 154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO. PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA. SE VUELVE A CAPTURAR PARA REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209890 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-1833-2013 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | San Juan Elotepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209911 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-1867-2013 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | El Común | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209941 | Mejoramiento De La Imagen Visual De Escuelas | 8 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 627709.81 | 627709.81 | 627709.81 | 622230 | 399180 | 399180 | 399180 | 63.5931 | 5479.81 | Escuela | 42 | 2.92 | 100 | Financiera: AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: SE EFICIENTIZO EL GASTO QUEDA PENDIENTE UN PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209961 | Rehabilitacion De Pozo Profundo | FISMMAP2013002020 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Los Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 280810 | 280810 | 280810 | 280810 | 280810 | 280810 | 280810 | 100 | 0 | Pozo | 588 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO. PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA. SE VUELVE A CAPTURAR PARA REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209966 | Construcción De Bodega Rural 1a. Etapa, Ubicada En Arroyo Blanco, San Juan Lalana | FIII/FISM/295/007/2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2840298 | 2840298 | 2840298 | 2840298 | 2840298 | 2840298 | 2840298 | 100 | 0 | Productor | 390 | 20 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210029 | Rehabilitación De Cancha De Usos Multiples Y Unidad Deportiva | 8 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2304710 | 2579710 | 2579710 | 2579709.5 | 1156843.73 | 1156843.73 | 1156843.73 | 44.8439 | 0.5 | Espacio | 19340 | 10.15 | 0.12 | Financiera: EL RECURSO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210100 | Rescatar Espacio Público En Condiciones De Deterioro, Abandono E Inseguridad En La Colonia Loma Alta | 8 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1513745.1 | 1513745.1 | 1513745.1 | 1503745.1 | 601498.04 | 601498.04 | 601498.04 | 39.7358 | 10000 | Espacio | 46304 | 7.06 | 40 | Financiera: EL RESURSO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 / Física: AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 SE PAGO EL ANTICIPO DEL 40%, / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210105 | Revestimiento De Calles | FISMMAP2013002025 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Rancho Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 399642 | 399642 | 399642 | 399642 | 399642 | 399642 | 399642 | 100 | 0 | Kilómetro | 1009 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO. PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA. SE VUELVE A CAPTURAR PARA REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210128 | Reparaciones Generales En J.N.I General Lazaro Cardenas Del Rio | FAM-1808-2013 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210149 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Basilio J. Rojas | FAM-1834-2013 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210164 | Saneamiento De Arroyo Moctezuma En La Colonia La Piragua | 8 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1319996.88 | 1067998.75 | 1067998.75 | 1067998.75 | 80.909 | 3.12 | Persona | 1800 | 6.15 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210176 | Pavimento Con Concreto Asfaltico Calle Principal | FISMMAP2013002026 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1649898 | 1649898 | 1649898 | 1649898 | 1649898 | 1649898 | 1649898 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 712 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO. PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA. SE VUELVE A CAPTURAR PARA REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210182 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Tres De Octubre | FAM-1835-2013 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210194 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Abasolo | 12 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 956721.11 | 956721.11 | 956721.11 | 956721.11 | 956721.11 | 956721.11 | 956721.11 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210197 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Justo Sierra | FAM-1836-2013 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210207 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Porfirio Diaz | FAM-1837-2013 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210224 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num 9 | FAM-1874-2013 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210231 | Construccion De Aula Kinder Gregorio Torres Quintero | FISMMAP2013002028 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Vicente Camalote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 322832 | 322832 | 322832 | 322832 | 322832 | 322832 | 322832 | 100 | 0 | Aula | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO. PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA. SE VUELVE A CAPTURAR PARA REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210239 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Patria | FAM-1838-2013 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | San Guillermo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210251 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano | FAM-1839-2013 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | San Pedro Coatlán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210277 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-1868-2013 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Santa Catarina Roatina | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210295 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-1869-2013 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | San Miguel Coatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210303 | Revestimiento De Calles | FISMMAP2013002036 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Colonia Josefa Ortiz de Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 285499 | 285499 | 285499 | 285499 | 285499 | 285499 | 285499 | 100 | 0 | Kilómetro | 262 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO. PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA. SE VUELVE A CAPTURAR PARA REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210307 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-1840-2013 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210331 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 131 | FAM-1875-2013 | Oaxaca | San Miguel Suchixtepec | San Miguel Suchixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 103945.4 | 103945.4 | 0 | 103945.4 | 103945.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210349 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guadalupe Victoria | FAM-1841-2013 | Oaxaca | San Sebastián Coatlán | El Porvenir Ballesteros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210371 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-1870-2013 | Oaxaca | Santiago Xanica | Santiago Xanica | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 63655 | 63655 | 0 | 63655 | 63655 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210377 | Revestimiento De Calles | FISMMAP2013002041 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | El Conejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 100 | 0 | Kilómetro | 408 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO. PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA. SE VUELVE A CAPTURAR PARA REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210388 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Belisario Dominguez | FAM-1842-2013 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210403 | Rehabilitacion De Camino Rural Conejo Entronque- Carretera Estatal Tetela-El Amate | FISMMAP2013002042 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | El Conejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 1999942 | 1999942 | 1999942 | 1999942 | 1999942 | 1999942 | 1999942 | 100 | 0 | Kilómetro | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO. PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA. SE VUELVE A CAPTURAR PARA REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210405 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 76 | FAM-1876-2013 | Oaxaca | San Pablo Huitzo | San Pablo Huitzo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210425 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata | FAM-1843-2013 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210427 | Revestimiento De Calles | FISMMAP2013002044 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Coraza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 164995 | 164995 | 164995 | 164995 | 164995 | 164995 | 164995 | 100 | 0 | Kilómetro | 370 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO. PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA. SE VUELVE A CAPTURAR PARA REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210439 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 34 | FAM-1877-2013 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210448 | Mejoramiento A La Vivienda | FISMMAP2013002061 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 599973 | 599973 | 599973 | 599973 | 599973 | 599973 | 599973 | 100 | 0 | Acción | 44885 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO. PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA. SE VUELVE A CAPTURAR PARA REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210450 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-1845-2013 | Oaxaca | Villa de Zaachila | San Pedro la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210486 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable | FISMMAP2013002080 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Vicente Camalote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 269974 | 269974 | 269974 | 269974 | 269974 | 269974 | 269974 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 7164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO. PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA. SE VUELVE A CAPTURAR PARA REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210517 | Rehabilitacion De Camino | FISMMAP2013002083 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 953793 | 953793 | 953793 | 953793 | 953793 | 953793 | 953793 | 100 | 0 | Kilómetro | 276 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO. PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA. SE VUELVE A CAPTURAR PARA REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210543 | Pago De Energia Electrica Por Alumbrado Publico | 029 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1250000 | 1250000 | 700638 | 1250000 | 700638 | 700638 | 700638 | 56.051 | 0 | Acción | 0 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210655 | Reparaciones Generales En J.N.U Rufino Tamayo | FAM-1801-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210671 | Reparaciones Generales En J.N.U Miguel De Cervantes Saavedra | FAM-1803-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210687 | Reparaciones Generales En J.N.U Maria Del Carmen Silva Y Escobar | FAM-1804-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210697 | Adquisicion De Equipos De Radiocomunicacion | 030 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 110038.11 | 110038.11 | 110038.11 | 110038.11 | 110038.11 | 110038.11 | 110038.11 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210709 | Reparaciones Generales En J.N.U Francisco Gabilondo Soler | FAM-1805-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210713 | Rastreo Y Revestimiento Tramo La Chinilla - Cofradia | 024 | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | Santa Lucía Miahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 774124.42 | 774124.42 | 774124.42 | 774124.42 | 774124.42 | 774124.42 | 774124.42 | 100 | 0 | Kilómetros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $774,124.42 (SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 42/100 M.N), AL 31 DE DICIEMBRE 2013 SE HA CONCLUIDO Y PAGADO EN SU TOTALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210717 | Proyecto Productivo (Ovino) | 027 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chicali) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15001 | 15001 | 15001 | 15001 | 15001 | 15001 | 15001 | 100 | 0 | Proyecto | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210723 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Heroes De Nacozari | FAM-1847-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210744 | Proyecto Productivo (Porcino) | 028 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100 | 0 | Proyecto | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210766 | Programa De Empleo Temporal Apoyo A Grupo De Cañeros | 031 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Proyecto | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210779 | Construccion De Bodega Rural 1a. Etapa Ubicada En San Martin Cerro Coquito, San Juan Lalana, Oax. | FIII/FISM/295/008/2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1468991 | 1468991 | 1468991 | 1468991 | 1468991 | 1468991 | 1468991 | 100 | 0 | Bodega | 291 | 3.67 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210795 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Hermanos Flores Magon (Col. Miguel Aleman) | FAM-1848-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210826 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Tierra Y Libertad (Donaji) | FAM-1826-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210843 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuahtemoc | FAM-1850-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210850 | Construccion De Obras De Drenaje, Ubicada En La Localidad De La Esperanza, San Juan Lalana | FIII/FISM/295/009/2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 259170 | 259170 | 259170 | 259170 | 259170 | 259170 | 259170 | 100 | 0 | Kilómetro | 695 | 0.75 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210853 | Adoquinado En La Calle Prolongacion Del Pocito | 002 | Oaxaca | San Andrés Huayápam | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 861132 | 861132 | 861132 | 861132 | 861132 | 861132 | 861132 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210861 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Narciso Mendoza (San Juan Chapultepec) | FAM-1878-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210873 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Union Y Progreso (Santa Rosa Panzacola) | FAM-1851-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210889 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria España | FAM-1852-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210896 | Adoquinado En La Calle Magnolia | 003 | Oaxaca | San Andrés Huayápam | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 626176 | 308657 | 308657 | 308657 | 308657 | 308657 | 308657 | 100 | 0 | Obra | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EN MEZCLA CON FONDO III / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210906 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos | FAM-1853-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210908 | Rastreo Y Revestimiento Tramo La Mojonera - Santa Lucia | 022 | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | Santa Lucía Miahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 859640 | 859640 | 859640 | 859640 | 859640 | 859640 | 859640 | 100 | 0 | Kilómetros | 8.5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210920 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Prof Jacobo Herrera Salazar | FAM-1891-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210933 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Articulo 123 | FAM-1894-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210964 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria 6 De Octubre (Fracc. Sauces) | FAM-1895-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210978 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Antequera | FAM-1896-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210989 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Jose Vasconcelos | FAM-1863-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211008 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Gregorio Torres Quintero | FAM-1864-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211025 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Vicente Guerrero (San Martin Mexicapan) | FAM-1865-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211043 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num 85 | FAM-1881-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211058 | Pavimentacion De La Calle De La Antena A Base De Concreto Hidraulico | 076-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1700000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211062 | Reparaciones Generales En Escuela Tecnica Num 108 | FAM-1879-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211078 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num 106 | FAM-1882-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211093 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num 139 | FAM-1883-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211112 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num 177 | FAM-1880-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211119 | Rehabilitacion, Rastreo Y Revestimiento De Calles, Ubicada En La Localidad De Villa Nueva, San Juan Lalana | FIII/FISM/295/010/2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 277860 | 277860 | 277860 | 55.572 | 0 | Kilómetro | 510 | 50 | 52 | Financiera: --OBRA EN PROCESO-- / Física: --OBRAS EN PROCESO-- / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211130 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num 192 | FAM-1884-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211134 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle 5a Sur Entre La Calle 19 Y 23 Poniente, Colonia 5 De Mayo | 079-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1380388.7 | 1380388.7 | 1380388.7 | 1380388.7 | 1380388.7 | 1380388.7 | 1380388.7 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211150 | Reparaciones Generales En J.N.U Jose Maria Morelos Y Pavon | FAM-1806-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Viguera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211153 | Contruccion De Muro De Contencion En La Calle 10 Norte, Colonia El Dispensario | 080-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 222882.37 | 222882.37 | 222882.37 | 222882.37 | 222882.37 | 222882.37 | 222882.37 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211192 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Independencia De Mexico | FAM-1897-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Viguera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211199 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 8a Poniente Entre La Calle 25ª Sur Y La Carretera Costera Del Pacifico, Colonia 20 De Noviembre | 083-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Colonia 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 372153 | 372153 | 372153 | 372153 | 372153 | 372153 | 372153 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211207 | Construcción Del Sistema De Agua Potable. | 10 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Piedra Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 925550 | 925550 | 925550 | 925550 | 925550 | 925550 | 925550 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 364 | 100 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro: la obra se termino corectamente
OAX00130300211222 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 25a Sur Entre La Calle 2ª Poniente Y 8ª Poniente, Colonia 20 De Noviembre | 084-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Colonia 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 738359 | 738359 | 738359 | 738359 | 738359 | 738359 | 738359 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211225 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Rosario Castellanos | FAM-1898-2013 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | El Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211247 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 5a Sur Entre La Calle 11ª Poniente Y La Calle 15ª Poniente, Colonia 5 De Mayo | 085-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 585934 | 585934 | 585934 | 585934 | 585934 | 585934 | 585934 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211270 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle 13a Sur Entre La Calle 11ª Poniente Y La Calle 15ª Poniente, Colonia La Planta | 086-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEP NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 117571 | 117571 | 117571 | 117571 | 117571 | 117571 | 117571 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211272 | Construccion De Bodega Rural 1a. Etapa. Ubicada En San Isidro Arenal, San Juan Lalana | FIII/FISM/295/016/2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 100 | 0 | Bodega | 411 | 7.25 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211279 | Reparaciones Generales En J.N.U Porfirio Diaz | FAM-1807-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211297 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 10a Norte Entre La Calle 4ª Oriente Y La Avenida Juarez, Colonia Centro | 087-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 296642 | 296642 | 296642 | 296642 | 296642 | 296642 | 296642 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211305 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata (Col. Emiliano Zapata) | FAM-1899-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211314 | Rastreo Y Revestimiento Tramo Santa Lucia - La Chinilla | 023 | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | Santa Lucía Miahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 889309.67 | 889309.67 | 889309.67 | 889309.67 | 889309.67 | 889309.67 | 889309.67 | 100 | 0 | Kilómetros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $889,309.67 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 67/100 M.N), EL CUAL SE HA PAGADO EN SU TOTALIDAD PORQUE DICHA OBRA SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211322 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Carretera ¿Desviación La Comunal- La Tuza¿. | 19 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | La Tuza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 975974.04 | 975974.04 | 960574.04 | 975974.04 | 975974.04 | 960574.04 | 960574.04 | 98.4221 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 251 | 100 | 95 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO TERMINO PROXIMO 07 DE OCTUBRE DE 2013
OAX00130300211335 | Construccion De Bodega Rural 1a. Etapa, Ubicada En La Localidad De Santa Maria La Nopalera, San Juan Lalana | FIII/FISM/295/020/2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2895877 | 2895877 | 2895877 | 2895877 | 2895877 | 2895877 | 2895877 | 100 | 0 | Bodega | 367 | 7.24 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211336 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Presidente Juarez (Aguayo) | FAM-1900-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211337 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av. Venustiano Carranza Entre La Calle 7ª Sur Y La Calle 11ª Sur, Barrio La Planta | 088-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 702805 | 702805 | 702805 | 702805 | 702805 | 702805 | 702805 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211357 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General 21 De Noviembre | FAM-1866-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211377 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ing. Norberto Aguirre Entre Avenida Benito Juarez Y La Calle 4ª Norte, Colonia Centro | 089-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 786008 | 786008 | 786008 | 786008 | 786008 | 786008 | 786008 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211384 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Gregorio N Chavez | FAM-1901-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | San Juan Bautista la Raya | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211395 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 20a Norte Entre La Calle Periferico Y La Calle 4ª Oriente, Barrio El Panteon | 090-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 407406 | 407406 | 407406 | 407406 | 407406 | 407406 | 407406 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211396 | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. En La Escuela Primaria Leona Vicario.Con Clave: 20dpr3255f. | - | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 32000 | 100 | 0 | Aula | 25 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada y operando / Física: terminado y en uso / Registro: la obra se encuentra terminada y operando
OAX00130300211397 | Construccion De Sanitarios En El Jardin De Niños "Jesus Gonzalez Ortega" | MSLA-235-008-2013 | Oaxaca | San Luis Amatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SAN LUIS AMATLAN | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 405987.61 | 405987.61 | 405987.61 | 405987.61 | 405987.61 | 405987.61 | 284191.33 | 100 | 0 | Inodoros, Llaves, Lavamanos | 30 | 8 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICAMENTE EN EL LAPSO INDICADO EN EL CONTRATO, PERO CONTABLEMENTE SE TERMINO DE LIQUIDAR EN EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211398 | Construccion De Bodega Rural 1a. Etapa Ubicada En La Localidad De Boca De Piedra, San Juan Lalana | FIII/FISM/295/024/2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1009534 | 1009534 | 1009534 | 1009534 | 1009534 | 1009534 | 1009534 | 100 | 0 | Bodega | 333 | 1.91 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211399 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | FAM-1902-2013 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211434 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num. 143 | FAM-1885-2013 | Oaxaca | San Jerónimo Tlacochahuaya | San Jerónimo Tlacochahuaya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211452 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable. | 14 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69606.2 | 69606.2 | 69606.2 | 69606.2 | 69606.2 | 69606.2 | 69606.2 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 250 | 100 | 100 | Financiera: terminado y funcionando correctamente / Física: terminado y operando adecuadamente / Registro: la obra se termino y esta operando adecuandamente
OAX00130300211454 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Mariano Matamoros | FAM-1904-2013 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211456 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 5a Sur Entre La Calle 15ª Poniente Y La Calle 19ª Poniente, Colonia 5 De Mayo | 091-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 576233 | 576233 | 576233 | 576233 | 576233 | 576233 | 576233 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211470 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 48 | FAM-1886-2013 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211471 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle 10a Sur Entre La Av. Benito Juarez Y La Calle 3ª Oriente, Colonia Centro | 092-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 167271 | 167271 | 167271 | 167271 | 167271 | 167271 | 167271 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211488 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Minerva | FAM-1905-2013 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | San Marcos Tlapazola | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211490 | Construccion De Drenaje Sanitario En Diversas Calles, Colonia 20 De Noviembre | 093-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Colonia 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 291997 | 291997 | 291997 | 291997 | 291997 | 291997 | 291997 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211493 | Mejoramiento De Vivienda, Ubicada En La Localidad De San Jorge El Porvenir, San Juan Lalana | FIII/FISM/295/025/2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 533964 | 533964 | 533964 | 533964 | 533964 | 533964 | 533964 | 100 | 0 | Vivienda | 226 | 2.89 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX00130300211501 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-1871-2013 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | San Marcos Tlapazola | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211506 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica. | 16 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | San José de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 248691.46 | 248691.46 | 248691.46 | 248691.46 | 248691.46 | 248691.46 | 248691.46 | 100 | 0 | Poste | 60 | 100 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro: la obra se encuentra terminado y operando
OAX00130300211631 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle 10 Sur Entre La Av. Benito Juarez Y H. Colegio Militar | 094-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNATMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 672808.4 | 672808.4 | 672808.4 | 672808.4 | 672808.4 | 672808.4 | 672808.4 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211658 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Del Boulevard Entre La Calle 8a Poniente Y 23 Norte | 095-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211665 | Mejoramiento De Vivienda Ubicada En La Localidad De Arroyo Lumbre, San Juan Lalana | FIII/FISM/295/026/2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 552336 | 552336 | 552336 | 552336 | 552336 | 552336 | 552336 | 100 | 0 | Vivienda | 249 | 1.38 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX00130300211683 | Introduccion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Av. Norberto Aguirre Entre La Calle 6a Y 8a Norte, Colonia Centro | 096-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 215350.37 | 215350.37 | 215350.37 | 215350.37 | 215350.37 | 215350.37 | 215350.37 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX00130300211699 | Introduccion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Mirador | 097-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 495618.78 | 495618.78 | 495618.78 | 495618.78 | 495618.78 | 495618.78 | 495618.78 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211712 | Construccion De Tanque Elevado En La Agencia Los Horcones | 098-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Los Horcones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150649.35 | 150649.35 | 150649.35 | 150649.35 | 150649.35 | 150649.35 | 150649.35 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211730 | Introduccion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Privada 2a Norte Entre 6a Y 8a Poniente Barrio Las Flores | 099-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100432.9 | 100432.9 | 100432.9 | 100432.9 | 100432.9 | 100432.9 | 100432.9 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211732 | Apertura De Camino Del Paraje El Huaje Verde A El Espinal | 10 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | San Cristóbal Honduras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 585326.93 | 585326.93 | 585326.93 | 585326.93 | 585326.93 | 585326.93 | 585326.93 | 100 | 0 | Obra | 1086 | 100 | 100 | Financiera: La obra tiene el 100% de avance financiero. / Física: La obra lleva un avance físico del 100%. / Registro: La obra está terminada y operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211739 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica Ubicada En La Localidad De Arroyo Tomate San Juan Lalana | FIII/FISM/295/028/2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 139367 | 139367 | 139367 | 139367 | 139367 | 139367 | 139367 | 100 | 0 | Poste | 444 | 0.35 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX00130300211749 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 16 Sur Y 3a Oriente, Colonia Benito Juarez | 100-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1672730.15 | 1672730.15 | 1672730.15 | 1672730.15 | 1672730.15 | 1672730.15 | 1672730.15 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211768 | Construccion De Muro De Contencion En La Calle 3a Norte, Barrio La Posta | 101-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 367763.7 | 367763.7 | 367763.7 | 367763.7 | 367763.7 | 367763.7 | 367763.7 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211782 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Av. Norberto Aguirre | 102-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 125741.99 | 125741.99 | 125741.99 | 125741.99 | 125741.99 | 125741.99 | 125741.99 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211800 | Construccion De Alcantarilla En La Agencia Banco De Oro | 103-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 165620.52 | 165620.52 | 165620.52 | 165620.52 | 165620.52 | 165620.52 | 165620.52 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211814 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal | 11 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 687081.16 | 687081.16 | 687081.16 | 687081.16 | 687081.16 | 687081.16 | 687081.16 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 202 | 100 | 100 | Financiera: La obra tiene el 100% de avance financiero. / Física: La obra lleva un avance físico del 100%. / Registro: La obra está terminada y operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211821 | Construccion De 3 Alcantarillas En El Camino A Paso De La Garrocha | 104-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Paso de la Garrocha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 193977.06 | 193977.06 | 193977.06 | 193977.06 | 193977.06 | 193977.06 | 193977.06 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211838 | Construccion De Obras Complemetarias En La Av. Porfirio Diaz Col. El Puente | 105-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 432544.56 | 432544.56 | 432544.56 | 432544.56 | 432544.56 | 432544.56 | 432544.56 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211841 | Rehabilitacion, Rastreo Y Revestimiento De Calles Principales De La Localidad De Arroyo Platano San Juan Lalana | FIII/FISM/295/035/2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 105274 | 105274 | 105274 | 105274 | 105274 | 105274 | 105274 | 100 | 0 | Metro Lineal | 343 | 2 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX00130300211855 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Agencia De Lagunillas | 110-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 331630.18 | 331630.18 | 331630.18 | 331630.18 | 331630.18 | 331630.18 | 331630.18 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211870 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Av. Venustiano Carranza, Entre 11 Y 13 Poniente | 111-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 330890.17 | 330890.17 | 330890.17 | 330890.17 | 330890.17 | 330890.17 | 330890.17 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211879 | Introduccion De Drenaje Sanitario Calle 19 Sur, Entre Privada Y 9 Pte Barrio La Planta | 112-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 262275.77 | 262275.77 | 262275.77 | 262275.77 | 262275.77 | 262275.77 | 262275.77 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211901 | Construccion De Cajon Pluvial En El Camino El Carrizo La Noria Minindaca | 113-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 130562.77 | 130562.77 | 130562.77 | 130562.77 | 130562.77 | 130562.77 | 130562.77 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212174 | Pavimentacion Y Guarniciones De La Calle Nicolas Bravo Entre Calle Hidalgo Y 5 De Febrero | fsim-089-002-2013 | Oaxaca | San Andrés Dinicuiti | San Andrés Dinicuiti | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 389170.46 | 441200 | 441200 | 441200 | 441200 | 441200 | 441200 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212188 | Pavimentacion De Contrato Hidraulico De La Calle Lazaro Cardenas (Col. Cuauhtemoc Cardenas) | F-III-MSJA-157-029-2013 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1368838.11 | 1368838.11 | 1368838.11 | 1368838.11 | 1368838.11 | 1368838.11 | 1368838.11 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
OAX00130300212190 | Pavimentacion De Las Calles Principales Francisco I Madero Y Aldama Con Concreto Hidrahulico | 002 | Oaxaca | San Andrés Solaga | Santo Domingo Yojovi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 595845 | 595845 | 595845 | 595845 | 595845 | 595845 | 595845 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212197 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Continuacion Reforma | fism-089-003-2013 | Oaxaca | San Andrés Dinicuiti | San Antonio de León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 441200 | 441200 | 441200 | 441200 | 441200 | 441200 | 441200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 573 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212225 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 8a Poniente Entre La Calle 25ª Sur Y La Carretera Costera Del Pacifico, Colonia 20 De Noviembre | 083-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Colonia 20 de Noviembre | Rural | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 372153 | 372153 | 372153 | 372153 | 372153 | 372153 | 372153 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212235 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 25a Sur Entre La Calle 2ª Poniente Y 8ª Poniente, Colonia 20 De Noviembre | 084-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Colonia 20 de Noviembre | Rural | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 738359 | 738359 | 738359 | 738359 | 738359 | 738359 | 738359 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212259 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 5a Sur Entre La Calle 11ª Poniente Y La Calle 15ª Poniente, Colonia 5 De Mayo | 085-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 585934 | 585934 | 585934 | 585934 | 585934 | 585934 | 585934 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212278 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle 13a Sur Entre La Calle 11ª Poniente Y La Calle 15ª Poniente, Colonia La Planta | 086-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 117571 | 117571 | 117571 | 117571 | 117571 | 117571 | 117571 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212291 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 10a Norte Entre La Calle 4ª Oriente Y La Avenida Juarez, Colonia Centro | 087-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 296642 | 296642 | 296642 | 296642 | 296642 | 296642 | 296642 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX00130300212302 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av. Venustiano Carranza Entre La Calle 7ª Sur Y La Calle 11ª Sur, Barrio La Planta | 088-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 702805 | 702805 | 702805 | 702805 | 702805 | 702805 | 702805 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212310 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ing. Norberto Aguirre Entre Avenida Benito Juarez Y La Calle 4ª Norte, Colonia Centro | 089-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 786008 | 786008 | 786008 | 786008 | 786008 | 786008 | 786008 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212316 | Construccion De Andadores Publicos Con Concreto Estampado | 001(FIV) | Oaxaca | San Andrés Solaga | San Andrés Solaga | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 829675 | 829675 | 829675 | 829675 | 829675 | 829675 | 829675 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA POR CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212322 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 20a Norte Entre La Calle Periferico Y La Calle 4ª Oriente, Barrio El Panteon | 090-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 407406 | 407406 | 407406 | 407406 | 407406 | 407406 | 407406 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212333 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 5a Sur Entre La Calle 15ª Poniente Y La Calle 19ª Poniente, Colonia 5 De Mayo | 091-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 576233 | 576233 | 576233 | 576233 | 576233 | 576233 | 576233 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212347 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle 10a Sur Entre La Av. Benito Juarez Y La Calle 3ª Oriente, Colonia Centro | 092-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 167271 | 167271 | 167271 | 167271 | 167271 | 167271 | 167271 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212360 | Construccion De Drenaje Sanitario En Diversas Calles, Colonia 20 De Noviembre | 093-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Colonia 20 de Noviembre | Rural | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H AYUNTAMIENTO DE SANTIGO PINOTEPA NCIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 291997 | 291997 | 291997 | 291997 | 291997 | 291997 | 291997 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX00130300212510 | Construccion De Muro De Contencion De La Calle Principal | 015 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | San Pedro Cuaxoxocatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 250005 | 250005 | 250005 | 250005 | 250005 | 250005 | 250005 | 100 | 0 | Metro Lineal | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212687 | Construccion De Techado En La Escuel Simon Bolivar | 077-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 927346.75 | 927346.75 | 927346.75 | 927346.75 | 927346.75 | 927346.75 | 927346.75 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212701 | Construccion De Techado En La Agencia La Palma Del Coyul | 114-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | La Palma del Coyul | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 632115.08 | 632115.08 | 632115.08 | 632115.08 | 632115.08 | 632115.08 | 632115.08 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX00130300212708 | Construccion De Techado En La Escuela Santos Degollados Col. 5 De Mayo | 115-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 570501.73 | 570501.63 | 570501.63 | 570501.63 | 570501.63 | 570501.63 | 570501.63 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213142 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De San Felipe Apostol, San Felipe Del Agua. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 99.9 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 99.99 | Financiera: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER ES ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA, EL .10% SE TRATA DE UNA ECONOMIA. / Registro: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213207 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Santa Elena De La Cruz, Xoxocotlan. | - | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 99.9 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 99.9 | Financiera: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA, EL 0.10% POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA / Registro: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213247 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora De La Consolacion. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 99.9 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 99.9 | Financiera: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA, EL 0.10% POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA / Registro: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213335 | Construccion De Parque Recreativo | 021 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Soyaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 110 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213337 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora De Los Angeles, Siete Principes. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 291499 | 500000 | 291499 | 291499 | 291499 | 58.2998 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, ESTIMACIONES Y PAGO EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA, ESTIMACION Y PAGO EN PROCESO / Registro: OBRA TERMINADA, ESTIMACIONES Y PAGO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213422 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Santa Maria El Tule. | - | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María del Tule | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 99.9 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213436 | Techumbre En Escuela Primaria Maria Del Carmen Serdan | FAFM-293-005-2013 | Oaxaca | San Pablo Etla | Hacienda Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TERESA GOMEZ PEREZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600708.95 | 600708.95 | 600708.95 | 600708.95 | 600708.95 | 600708.95 | 600708.95 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213479 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-225-2013 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco de Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AYOQUEZCO DE ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Sistema | 937 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CONCLUYO LA OBRA CON A APORTACION MUNICIPAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213513 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Santuario De Guadalupe | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 415333 | 500000 | 415333 | 415333 | 415333 | 83.0666 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, ESTIMACIONES Y PAGO EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ESTIMACIONES Y PAGO EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213601 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De San Jose. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 99.9 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213690 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora Del Carmen De Abajo. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 99.9 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213722 | Rehabilitacion, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo Asuncion Lacova-San Juan Lalana Cerro Progreso, Ubicado En Asuncion Lacova, San Juan Lalana | FIII/FISM/295/041/2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1324944 | 1324944 | 1324944 | 1324944 | 1324944 | 1324944 | 1324944 | 100 | 0 | Kilómetro | 363 | 3.31 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX00130300213745 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De San Felipe Neri | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 499500 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 99.9 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE UNA ECONOMIA. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213791 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora De La Defensa. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 170183 | 500000 | 170183 | 170183 | 170183 | 34.0366 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, LAS ESTIMACION Y EL PAGO ESTAN EN PROCESO. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ESTIMACIONES Y PAGO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213795 | Aportacion Al Fideicomiso Del Fondo Metropolitano 2013 | FONMET-3169-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 65141204 | 65141204 | 65141204 | 65141204 | 65141204 | 65141204 | 65141204 | 100 | 0 | Acción | 1033884 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO CUENTA CON PRODUCTOS FINANCIEROS POR UN IMPORTE DE $ 7,853.65 PESOS/100 M.N. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213816 | Ampliación De La Red De Distribución | STO-FISM-06 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Poste | 85 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LAS METAS DEL PROYECTOS SON POSTES. OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213889 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez | FAFM-296-006-2013 | Oaxaca | San Pablo Etla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEYSI ORTIZ MENDEZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 810297.11 | 810297.11 | 810297.11 | 810297.11 | 810297.11 | 810297.11 | 810297.11 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3658 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213900 | Rehabilitación, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo La Esperanza-La Guadalupe, Ubicado En La Guadalupe San Juan Lalana | FIII/FISM/295/042/2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1112381 | 1112381 | 1112381 | 1112381 | 1112381 | 1112381 | 1112381 | 100 | 0 | Kilómetro | 695 | 2.78 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX00130300213915 | Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Revolución | STO-FISM-07 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213974 | Terminacion Y Equipamiento De Unidad Basica De Salud | STO-FISM-08 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | 19 de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC | Salud | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 251082.25 | 251082.25 | 251082.25 | 251082.25 | 251082.25 | 251082.25 | 251082.25 | 100 | 0 | Equipo | 3000 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO Y EN OPERACIÒN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213983 | Rehabilitación, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo Cerro Coquito-Arroyo Plátano, Ubicado En San Martín Cerro Coquito San Juan Lalana | FIII/FISM/295/043/2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1391608 | 1391608 | 1391608 | 1391608 | 1391608 | 1391608 | 1391608 | 100 | 0 | Kilómetro | 179 | 3.48 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX00130300214042 | Ampliación Y Repontencialización De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle Segunda De La Gloria Barrio El Peñasco | FISM-13-2013 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, DISTRITO DE ETLA OAXACA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2152723.59 | 252324.96 | 252324.96 | 252324.96 | 252324.96 | 252324.96 | 252324.96 | 100 | 0 | Poste | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214046 | Ampliacion De La Red De Distribucion | STO-FISM-09 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC | Energía | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Poste | 120 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214148 | Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Vicente Guerrero En El Barrio De La Santa Cuz | FISM-11-2013 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, DISTRITO DE ETAL, OAXACA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 845399.85 | 845399.85 | 327668.25 | 327668.25 | 327668.25 | 327668.25 | 327668.25 | 38.759 | 0 | Poste | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214155 | Mejoramiento De 60 Viviendas | STO-FISM-10 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Emilio Portes Gil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Vivienda | 300 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214214 | Mejoramiento De 60 Viviendas | STO-FISM-11 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Vivienda | 220 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214237 | Rehabilitacion Delcentro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046160 | Oaxaca | Magdalena Mixtepec | Magdalena Mixtepec | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA MIXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 584 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214284 | Rehabilitacion De Camino De La Localidad De 19 De Abril A Lomo Maañu | STO-FISM-12 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | 19 de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Kilómetro | 3000 | 100 | 100 | Financiera: terminada / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214285 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo En La Localidad De Santa Cruz Lachixolana | FISM-2013 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, DISTRITO DE ETLA, OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 897978.92 | 897978.92 | 379695.32 | 379695.32 | 379695.32 | 379695.32 | 379695.32 | 42.2833 | 0 | Obra | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214315 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Tecatitlan-Camino Jaltepetongo | FISE.1326.2013 | Oaxaca | Santa María Texcatitlán | Santa María Texcatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 89856 | 89856 | 89600 | 89600 | 89600 | 89600 | 89600 | 99.7151 | 0 | Kilómetros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214329 | Gastos Indirectos | FISM-293-001-2013 | Oaxaca | San Pablo Etla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELFINO JESUS GARCIA BAUTISTA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 185320.75 | 185320.75 | 185320.75 | 185320.75 | 185320.75 | 185320.75 | 185320.75 | 100 | 0 | Expediente | 3628 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214350 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Cruz De Juarez A Campo De Aterrizaje | FISE.1499.2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Santa Cruz de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79800 | 79800 | 39895.62 | 79800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214359 | Bodega Rural Segunda Etapa | FISM-2013 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1263000 | 1263147.2 | 1075887.2 | 1075887.2 | 1075887.2 | 1075887.2 | 1075887.2 | 85.1751 | 0 | Obra | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214376 | Programa De Capacitacion A Funcionarios Municipales | STO-FISM-13 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 171116.48 | 171116.48 | 171116.48 | 171116.48 | 171116.48 | 171116.48 | 171116.48 | 100 | 0 | Curso | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214377 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Agua De Cerro A Llano Verde | FISE.1496.2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Llano Verde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239400 | 239400 | 239276.32 | 239400 | 239276.32 | 239276.32 | 239276.32 | 99.9483 | 0 | Kilómetros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214378 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | 02 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Constitución Mexicana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 210000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 100 | 0 | Línea de Conducción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214396 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Huautla De Jimenez-Agua De Guayaba | FISE.1374.2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Agua de Guayaba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79800 | 79800 | 79763.92 | 79800 | 79763.92 | 79763.92 | 79763.92 | 99.9548 | 0 | Kilómetros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214412 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Zongolica-Cinco De Mayo | FISE.1373.2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | 5 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79800 | 79800 | 79763.92 | 79800 | 79763.92 | 79763.92 | 79763.92 | 99.9548 | 0 | Kilómetros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214424 | Rehabilitacion Del Tanque Elevado De Agua Potable | FAIS-4213 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 180001.88 | 180001.88 | 180001.88 | 180001.88 | 180001.88 | 180001.88 | 180001.88 | 100 | 0 | Tanque | 700 | 100 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214439 | Apertura De Calle En La Agencia De Policia Nejapa | MSMTFISM4370312013 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Nejapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1029600 | 1029600 | 1029600 | 1029600 | 1029600 | 1029600 | 785609.99 | 100 | 0 | Kilómetro | 319 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214463 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Plan De Basura-El Carrizal Huautla | FISE.1372.2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79800 | 79800 | 79763.92 | 79800 | 79763.92 | 79763.92 | 79763.92 | 99.9548 | 0 | Kilómetros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214467 | Estudios De Factibilidad De Las Obras, Evaluacion Y Seguimiento | FISM-GI-2013 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, DISTRITO DE ETLA, OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 335572 | 236319.52 | 236319.52 | 236319.52 | 236319.52 | 236319.52 | 236319.52 | 100 | 0 | Estudio | 1600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214482 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Maria La Asuncion-El Fortin Huautla | FISE.1371.2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79800 | 79800 | 79763.92 | 79800 | 79763.93 | 79763.92 | 79763.92 | 99.9548 | 0 | Kilómetros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214493 | Introduccion De Linea De Agua Potable | 014 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1031600.96 | 1031600.95 | 1031600.95 | 1031600.95 | 1031600.95 | 1031600.95 | 1031600.95 | 100 | 0 | Línea de Conducción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214503 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Agua De Cerro-Agua De Tijera Huautla | FISE.1370.2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Agua de Cerro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99750 | 99750 | 99636.65 | 99750 | 99636.65 | 99636.65 | 99636.65 | 99.8864 | 0 | Kilómetros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214517 | Rehabilitacion De Red De Agua | 028 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Pedro Acatlán Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Red de Distribución | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214552 | Pavimentacion De Carretera A Base De Concreto Hidraulico Del Centro De La Poblacion-Crucero Yacochi, Tramo Del Km 0.000 Al Km 1.040 | MSMTFISM4370212013 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Yacochi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 996 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214553 | Ampliacion De Linea De Agua Potable | 033 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Gustavo Díaz Ordaz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214575 | Construccion De Letrinas | 055 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Nuevo Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214606 | Construccion De Alcantarillas En Calles Diversas | 031 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Villa Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Alcantarilla | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214650 | Ampliacion Y Revestimiento De Calles | 004 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Monte Águila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 669 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214663 | Pavimentacion De 420 M2 A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Principal En Santa Ana | MSMFISM4370262013 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 315454.07 | 315454.07 | 315454.07 | 315454.07 | 315454.07 | 315454.07 | 315454.07 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 569 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214686 | Construccion De Alcantarillas En La Poblacion | 041 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | La Mixtequita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Alcantarilla | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214714 | Revestimiento De Calles Y Alcantarillado | 027 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | El Tortuguero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 476 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214727 | Reconstruccion Del Camino Km 6.200 E.C. Tlahuitoltepec - Metate Del Km 0.00 Al Km 3.00 | MSMFISM4370282013 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Metate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 565207.82 | 565207.82 | 565207.82 | 565207.82 | 565207.82 | 565207.82 | 560985.75 | 100 | 0 | Kilómetro | 87 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, PENDIENTE POR FINIQUITAR / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA POR LA CANTIDAD DE $ 4,222.07 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214739 | Construccion De Alcantarillas En La Zona Urbana | 039 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Alcantarilla | 276 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214746 | Construccion De Barda Perimetral Del Jardin De Niños Maria Leonarda Ruiz Gopar (Y A Nexo) | FISM-293-004-2013 | Oaxaca | San Pablo Etla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TECUANI INGENIERIA Y DISEÑOS SA DE CV | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 694554 | 686554 | 686554 | 686554 | 686554 | 686554 | 686554 | 100 | 0 | Metro Lineal | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214763 | Construccion De Alcantarilla En La Calle Bartolome De Las Casas | 037 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Antonio Tutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Alcantarilla | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214786 | Construccion De Alcantarillado (Primera Etapa) | 029 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Santiago Tutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 981 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214803 | Contruccion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable Km 0.000 - 7.500 2a Etapa | MSMTFISM4370322013 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Magueyal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 980252.81 | 100 | 0 | Metros Lineales | 181 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, PENDIENTE DE FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214815 | Construccion De Puente Vehicular Arroyo Sardina | 013 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Los Valles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Puente | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214850 | Reconstruccion Del Puente Doce Millas | 044 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 643399.05 | 643399.05 | 643399.05 | 643399.05 | 643399.05 | 643399.05 | 643399.05 | 100 | 0 | Puente | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214853 | Rehabilitacion, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo San Lorenzo-San Isidro Arenal-Nuevo Cacao, Ubicado En La Localidad De San Lorenzo, San Juan Lalana | FIII/FISM/295/044/2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1032705 | 1032705 | 1032705 | 1032705 | 1032705 | 1032705 | 1032705 | 100 | 0 | Kilómetro | 1191 | 2.58 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX00130300214868 | Construccion De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Con Clave 20dtv1134f | MSMTFISM4370152013 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 330026.93 | 339926.93 | 339926.93 | 339926.93 | 339926.93 | 339926.93 | 101978.08 | 100 | 0 | Aula | 246 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214912 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Varias Calles De La Comunidad (Calle Hidalgo) | FISM-293-005-2013 | Oaxaca | San Pablo Etla | Hacienda Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TERESA GOMEZ PEREZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON 300 ML / Registro: SIN OBERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214921 | Construccion De Dos Aulas Para El Centro De Edcucacion Preescolar Jaime Nuno Con Clave 20dcc0350j | MSMTFISM4370162013 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 594514.95 | 594514.94 | 594514.94 | 594514.94 | 594514.94 | 594514.94 | 415724.56 | 100 | 0 | Aula | 38 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: / Registro: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214965 | Rehabilitación, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo Arroyo Blanco-Arroyo Piedra-Arroyo Piedra Montenegro, Ubicada En La Localidad De Arroyo Blanco San Juan Lalana. | FIII/FISM/295/045/2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 772962 | 772962 | 772962 | 772962 | 772962 | 772962 | 772962 | 100 | 0 | Kilómetro | 730 | 1.93 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX00130300214973 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Energia Electrica | 08 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Gustavo Díaz Ordaz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214984 | Introduccion De Alumbrado Publico En Calles Principales De La Comunidad De Santa Ana | MSMTFISM4370252013 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 266798.17 | 266798.16 | 266798.16 | 266798.16 | 266798.16 | 266798.16 | 266798.16 | 100 | 0 | Poste | 569 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215000 | Ampliacion De La Casa De Salud | 053 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San José de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 1038 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215027 | Rehabilitación, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo Puente Arroyo Lodo E.C. Santa Rosa | FIII/FISM/295/046/2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 518832 | 518832 | 518832 | 518832 | 518832 | 518832 | 518832 | 100 | 0 | Kilómetro | 1282 | 2.5 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX00130300215038 | Construccion Y Equipamiento De Un Aula En La Escuela Primaria Vicente Guerrero | 038 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Aula | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215060 | Construccion De Alcantarilla De Losa De Concreto En La Calle 05 De Mayo, Paraje Los Jimenez | FISM-293-008-2013 | Oaxaca | San Pablo Etla | San Pablo Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TECUANI INGENIERIA Y DISEÑO SA DE CV | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 460362.8 | 460362.8 | 460362.8 | 460362.8 | 460362.8 | 460362.8 | 460362.8 | 100 | 0 | Obra | 3658 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215063 | Rehabilitacion De Aulas En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos | 022 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | General Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215079 | Terminacion De Construccion De Concreto Hidraulico De Llano Grande A Santa Cecilia Del Km O.461 Al Km 0.521 | MSMTFISM4370442013 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 278657.58 | 278657.58 | 278657.58 | 278657.58 | 278657.58 | 278657.58 | 278657.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3452 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215086 | Rehabilitacion De Camino San Dionisio A Las Milpas | MSD-131-FISM-006-2013 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | Las Milpas (Zapoteca Nizayul) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Kilómetro | 193 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215098 | Rehabilitacion De Aulas Y Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Jose Maria Morelos Y Pavon | 019 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Juan Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Aula | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215100 | Rehabilitación, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Ignacio Zaragoza-Arroyo Blanco, Ubicado En La Comunidad De Ignacio Zaragoza, San Juan Lalana | FIII/FISM/295/053/2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 502164 | 502164 | 502164 | 502164 | 502164 | 502164 | 502164 | 100 | 0 | Kilómetro | 450 | 1.78 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. ERROR EN CAPTURAR EL NUMERO DE OBRA. YA ESTA CORREGIDO / Física: OBRA TERMINADA. ERROR AL CAPTURAR EL NUMERO DE OBRA. YA ESTA CORREGIDO / Registro:
OAX00130300215143 | Construccion De Sanitarios En La Escuela Preescolar | 042 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | 12 de Julio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Inodoros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215158 | Techado De Cancha Deportiva En El Alacran | FOPADEP0-051-2011 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | El Alacrán | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 209344.76 | 209344.76 | 209344.76 | 209344.76 | 209344.76 | 209344.76 | 209344.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 298 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215162 | Rehabilitación, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo Paso Hidalgo - Monte Negro, Ubicado En Paso Hidalgo, San Juan Lalana. | FIII/FISM/295/054/2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 562424 | 562424 | 562424 | 562424 | 562424 | 562424 | 562424 | 100 | 0 | Kilómetro | 243 | 1.41 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX00130300215204 | Construccion De Camino Del Nucleo De Laguna A Carrizal, En El Tramo 0.000 - 3.520 | MSMTFISM4370232013 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1250096.48 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1111154.45 | 1111154.45 | 88.8924 | 0 | Metro Lineal | 58 | 100 | 95 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE TERMINAR POR CUESTIONES CLIMATOLOGICAS / Física: OBRA PENDIENTE DE TERMINAR POR CUESTIONES CLIMATOLOGICAS / Registro: LA CONSTRUCTORA PRESENTO OFICIO DE PRORROGA, POR CUESTIONES CLIMATOLOGICAS, FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA 15 DE ENERO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215213 | Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria Benito Juarez | 025 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Monte Águila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Inodoros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215222 | Rehabilitacion, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo San Isidro Arenal - Paso Hidalgo, Ubicado En San Isidro Arenal, San Juan Lalana | FIII/FISM/295/055/2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 416390 | 416390 | 416390 | 416390 | 416390 | 416390 | 416390 | 100 | 0 | Kilómetro | 411 | 1.04 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX00130300215228 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 3 De Mayo | FISM-293-007-2013 | Oaxaca | San Pablo Etla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA CIVIL Y CONSULTORIA Y PROYECTOS LACHEE SA DE CV | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 939637.2 | 939637.2 | 939637.2 | 939637.2 | 939637.2 | 939637.2 | 939637.2 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215249 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046150 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | San Juan Lachigalla | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHIGALLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1077 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215260 | Construccion De Cercado Perimetral En La Escuela Telesecundaria | 040 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Los Raudales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros, Bardas, Cercos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215273 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Anona-Barrio Nuevo | FISE.1603.2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | San Francisco Cozoaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 124800 | 124800 | 124770.01 | 124800 | 124770.01 | 124770.01 | 124770.01 | 99.976 | 0 | Kilómetros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215277 | Adquisicion E Instalacion De La Bomba De Agua Potable | 001 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | Zapotitlán Lagunas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 83460 | 83460 | 83460 | 83460 | 83460 | 83460 | 83460 | 100 | 0 | Equipo | 1423 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215293 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Paraiso-San Isidro | FISE.1602.2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 124800 | 124800 | 124770.01 | 124800 | 124770.01 | 124770.01 | 124770.01 | 99.976 | 0 | Kilómetros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215316 | Rehabilitacion De Camino Rural San Dionisio A Santiago Matatlan | MSD-131-FISM-007-2013 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Dionisio Ocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 100 | 0 | Kilómetro | 10500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215326 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Jose La Union -San Agustin Loxicha | FISE.1568.2013 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San José de la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250173 | 250173 | 250143.01 | 250173 | 250143.01 | 250143.01 | 250143.01 | 99.988 | 0 | Kilómetros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215339 | 2da Etapa De Riego Presurizado En La Localidad De Barranca Fierro | FISM-MSM-271-OP-009-2013 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Barranca Fierro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 696113.18 | 696113.18 | 696113.18 | 696113.18 | 696113.18 | 696113.18 | 696113.18 | 100 | 0 | Metro Lineal | 315 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215348 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046130 | Oaxaca | Santa María Zaniza | Santa María Zaniza | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HJ. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZANIZA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215353 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Chilar A San Francisco Cozoaltepec, Ramal Linda Vista | FISE.1559.2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | El Chilar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 259350 | 259350 | 259320 | 259350 | 259320 | 259320 | 259320 | 99.9884 | 0 | Kilómetros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215364 | Introduccion De Alcantarillas En Caminos Rurales | 035 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Alcantarilla | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215369 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Hidalgo Y Benito Juarez | 002 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | Tlacotepec Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 249999.76 | 249999.76 | 249999.76 | 249999.76 | 249999.76 | 249999.76 | 249999.76 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215371 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Coco A Rincon Alegre | FISE.1507.2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Rincón Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 279300 | 279300 | 279300 | 279300 | 279300 | 279300 | 279300 | 100 | 0 | Kilómetros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215377 | Rehabilitacion, Acondicionamiento Y Mejoramiento De Camino Cocechero Del Km 0.00 Al 3.00 Tramo Kepky Jetypy Hasta Tsaexjut | MSMTFISM4370222013 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Tejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1250000.02 | 1250000.02 | 1250000.02 | 1250000.02 | 1250000.02 | 1250000.02 | 1125000.02 | 100 | 0 | Kilómetro | 417 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, PENDIENTE DE FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215393 | Introduccion De Alcantarillas En El Camino Rural Nueva Esperanza | 036 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | La Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Alcantarilla | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215396 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Rincon Alegre-La Cofradia | FISE.1506.2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Rincón Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 279300 | 279300 | 279300 | 279300 | 279300 | 279300 | 279300 | 100 | 0 | Kilómetros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215415 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046093 | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | San Esteban Ozolotepec | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 427 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215418 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo De Regadillo Camino Principal Al Salitre | FISE.1495.2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159600 | 159600 | 159581.78 | 159600 | 159581.78 | 159581.78 | 159581.78 | 99.9886 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215421 | Revestimiento De Camino Rural La Soledad-La Mixtequita | 041 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215432 | Ampliacion De La R.D. Subterranea Calle Camino Al Calvario, Centro | MSMTFISM4370432013 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1981531.31 | 1981531.31 | 1981531.31 | 1981531.31 | 1981531.31 | 1680781.27 | 1680781.27 | 84.8223 | 0 | Obra | 3452 | 100 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO POR CUESTIONES CLIMATOLOGICAS / Registro: OBRA EN PROCESO, EL CONTRATISTA PRESENTO SU OFICIO DE PRORROGA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA 15 DE FEBRERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215443 | Rehabilitacion De Camino San Dionisio A Las Carretas | MSD-131-FISM-009-2013 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | Las Carretas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Kilómetro | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215447 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santos Reyes Nopala Camino Principal La Poblacion De Santa Lucia Teotepec | FISE.1494.2013 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santa Lucía Teotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159600 | 159600 | 159581.78 | 159600 | 159581.78 | 159581.78 | 159581.78 | 99.9886 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215465 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Benito Juarez Y Zaragoza | 003 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | Santa Cruz Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215485 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046059 | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | Santa María Ozolotepec | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 940 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215504 | Construccion De Aula En Jardin De Niños Luz Y Saber | FISM-MSM-271-OP-04-2013 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Agua Fría Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 321415.41 | 321415.41 | 321415.41 | 321415.41 | 321415.41 | 321415.41 | 321415.41 | 100 | 0 | Aula | 20 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215505 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Catarina-Santo Tomas | FISE.1328.2013 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santa Catarina Loxicha | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 264576 | 264576 | 264400 | 264400 | 264400 | 264400 | 264400 | 99.9335 | 0 | Kilómetros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215545 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Bartolome-Agua Blanca | FISE.1290.2013 | Oaxaca | San Bartolomé Loxicha | San Bartolomé Loxicha | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 279552 | 279552 | 279300 | 279300 | 279300 | 279300 | 279300 | 99.9099 | 0 | Kilómetros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215549 | Rehabilitacion Del Centro Comunitarion De Aprendizaje | 3DZP20045961 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | Mesones Hidalgo | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H, AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215588 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica N0. 30 | FAM-1887-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215591 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico. | FOPEDAPMDT0532012 | Oaxaca | San Pedro Molinos | San Pedro Molinos | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MOLINOS | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 723 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215604 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Nuestra Santisima Trinidad, Trinidad De Las Huertas. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 99.9 | 0 | Obra | 349355 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA, EL 0.10% POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA / Registro: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE POR EJERCER SE TRATA DE ECONOMIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215625 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045947 | Oaxaca | Santa María Totolapilla | Santa María Totolapilla | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 896 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215626 | Construccion Del Puente Vehicular Sobre Arroyo De Yoguanca, En La Seccion Tercera | 03 | Oaxaca | San Francisco Sola | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL-REGIDURIA DE OBRAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 290198 | 290198 | 290198 | 290198 | 290198 | 290198 | 290198 | 100 | 0 | Puente | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215656 | Obra De Conservacion Del Suelo Y El Agua(Rehabilitacion Del Bordo De Captacion De Aguas El Gavilan) | MSD-131-FISM-011-2013 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | Agua Santa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 267988.78 | 267988.78 | 267988.78 | 267988.78 | 267988.78 | 267988.78 | 267988.78 | 100 | 0 | Obra | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215676 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Morelos | FAM-1906-2013 | Oaxaca | Magdalena Ocotlán | Magdalena Ocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215684 | Ampliacion R.D. San Sebastian Etla, Paraje La Azucena | FAFM-293-001-2013 | Oaxaca | San Pablo Etla | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ALEJANDRO JUVENAL HERNANDEZ JOAQUIN | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 104653.87 | 104653.87 | 104653.87 | 104653.87 | 104653.87 | 104653.87 | 104653.87 | 100 | 0 | Poste | 1987 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FUE PAGADA CON UN REMANENTE DEL EJERCICIO 2012 / Física: / Registro: LA OBRA TUVO UN IMPORTE DE $ 594,839.66 DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTO CON RECUSOS DEL FONDO IV $ 104,653.87, CON RECUROS DEL RAMO 28 $ 332,017.50 Y LOS BENEFICIARIOS $ 158,168.29 DANDO UN IMPORTE TOTAL ANTES MENCIONADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215696 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Peña Blanca-El Porvenir | FISE.1424.2013 | Oaxaca | Santiago Lachiguiri | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 179820 | 179820 | 179590.76 | 179820 | 179590.76 | 179590.76 | 179590.76 | 99.8725 | 0 | Kilómetros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215697 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045867 | Oaxaca | San Andrés Teotilálpam | San Andrés Teotilálpam | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1429 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215758 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Miguel Lachiguiri-Guigovelaga | FISE.1423.2013 | Oaxaca | Santiago Lachiguiri | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 179820 | 179820 | 179699.98 | 179820 | 179699.98 | 179699.98 | 179699.98 | 99.9333 | 0 | Kilómetros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215780 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Narciso Mendoza | FAM-1907-2013 | Oaxaca | San Pedro Apóstol | San Pedro Apóstol | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215782 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santiago Lachiguiri-Entronque Carretero | FISE.1422.2013 | Oaxaca | Santiago Lachiguiri | Santiago Lachiguiri | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199800 | 199800 | 199600.01 | 199800 | 199600.01 | 199600.01 | 199600.01 | 99.8999 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215804 | Terminacion De Bardeado Perimetral De La Escuela Primaria Valentin Gomez Farias | 01 | Oaxaca | San Francisco Sola | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | REGIDURIA DE OBRAS-REGIDURIA DE EDUCACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCINCO SOLA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 71011.88 | 71011.88 | 71011.88 | 71011.88 | 71011.88 | 71011.88 | 71011.88 | 100 | 0 | Metros Lineales | 304 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215807 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santiago Lachiguiri-Peña Blanca | FISE.1421.2013 | Oaxaca | Santiago Lachiguiri | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199800 | 199800 | 199649.97 | 199800 | 199649.97 | 199649.97 | 199649.97 | 99.9249 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215837 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Vicente Guerrero | FIS-038-006 | Oaxaca | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALALAG | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 653238 | 653238 | 653238 | 653238 | 653238 | 653238 | 653238 | 100 | 0 | Obra | 68 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215848 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santiago Lachiguiri-Guadalupe De Guevea | FISE.1420.2013 | Oaxaca | Santiago Lachiguiri | Santiago Lachiguiri | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239760 | 239760 | 239609.28 | 239760 | 239609.28 | 239609.28 | 239609.28 | 99.9371 | 0 | Kilómetros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215874 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Maria Guienagati-Xicapetle | FISE.1419.2013 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 179820 | 179820 | 179699.98 | 179820 | 179699.98 | 179699.98 | 179699.98 | 99.9333 | 0 | Kilómetros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215934 | Pavimentacion Con Concreto Hadraulico De La Calle Lazaro Cardenas Continuacion | 002 | Oaxaca | Santa Cruz Tacache de Mina | Santa Cruz Tacache de Mina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 946670 | 946670 | 946670 | 946670 | 946670 | 946670 | 946670 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215941 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Chivixa-Tres Cruces | FISE.1418.2013 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Lachivixá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199800 | 199800 | 199650 | 199800 | 199650 | 199650 | 199650 | 99.9249 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215972 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos | SAV-FISM-09 | Oaxaca | Santa Ana del Valle | Santa Ana del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 308069.08 | 308069.08 | 308069.08 | 308069.08 | 308069.08 | 308069.08 | 308069.08 | 100 | 0 | Obra | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: obra terminada y en operación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215973 | Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Jose Vasconcelos | FAM-1917-2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215986 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Los Valles -Nizavigana | FISE.1417.2013 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199800 | 199800 | 199600.02 | 199800 | 199600.02 | 199600.02 | 199600.02 | 99.8999 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215991 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045847 | Oaxaca | San Juan Tepeuxila | San Juan Tepeuxila | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXILA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 490 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216017 | Reparaciones Gnerales En Escuela Secundaria General | FAM-1924-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216032 | Construccion De Casa De Salud | FORTAMUN-MSM-271-OP-2013 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Rancho Frutal | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 96706.05 | 96706.05 | 96706.05 | 96706.05 | 96706.05 | 96706.05 | 96706.05 | 100 | 0 | Obra | 183 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216056 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045828 | Oaxaca | San José Tenango | San José Tenango | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1097 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216063 | Pavimentacion Con Concreto Hudrulico De La Calle Independencia | 02-A-2013 | Oaxaca | San Francisco Sola | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA-REGIDURIAS DE OBRAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 313547.21 | 313547.21 | 313547.21 | 313547.21 | 313547.21 | 313547.21 | 313547.21 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216099 | Rastreo Y Revestimiento De La Calle Antonio De Leon En La Comunidad | 003 | Oaxaca | Santiago Ayuquililla | Santiago Ayuquililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 136009.04 | 136009.4 | 136009.4 | 136009.4 | 136009.4 | 136009.4 | 136009.4 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1748 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216100 | Ampliacion De Red Electrica ( 1a Etapa 9 Postes Y 2 Transformadores), En La Comunidad San Jose Yutatuyaa | FISM-312.04-2013 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San José Yutatuyaa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO JICAYAN | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 627019.27 | 627019.27 | 627019.27 | 627019.27 | 627019.27 | 627019.27 | 627019.27 | 100 | 0 | Poste | 120 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216139 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Matamoros Of-Fism-M149-002-C-2013 | 02-C | Oaxaca | San Francisco Sola | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. YUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA-REGIDURIA DE OBRAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 420480.85 | 420480.85 | 420480.85 | 420480.85 | 420480.85 | 420480.85 | 420480.85 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216142 | Construccion De Muro De Contencion En La Esc. Prim. Benito Juarez | FORTAMUN-MSM-271-OP-2013 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48353.02 | 48353.02 | 48353.02 | 48353.02 | 48353.02 | 48353.02 | 48353.02 | 100 | 0 | Obra | 448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216154 | Construccion De Aula De Medios De La Escuela Primaria Federal Juan Rodoriguez Puebla | 002 | Oaxaca | Santiago Ayuquililla | Santiago Ayuquililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 614410.14 | 614410.14 | 614410.14 | 614410.14 | 614410.14 | 614410.14 | 614410.14 | 100 | 0 | Aula | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216159 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De El Sabinal | 03 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | El Sabinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542000 | 542000 | 542000 | 542000 | 542000 | 542000 | 542000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 185 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100%
OAX00130300216193 | Pavimentacion Con Concreto Hidrulico De La Calle Aquiles Serdan Of-Fism-M149-002-B-2013 | 02-B-2013 | Oaxaca | San Francisco Sola | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA, REGIDURIA DE OBRAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 339596.52 | 339596.52 | 339596.52 | 339596.52 | 339596.52 | 339596.52 | 339596.52 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216204 | Construccion De Muro De Contencion En El Panteon | FORTAMUN-MSM-271-OP-2013 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Lima | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48353.02 | 48353.02 | 48353.02 | 48353.02 | 48353.02 | 48353.02 | 48353.02 | 100 | 0 | Obra | 370 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216224 | Remodelacion De Pavimento De Concreto Hidraulico Sobre La Avenidad Lazaro Cardenas Y Construccion De 2 Arcos | 004 | Oaxaca | Santiago Ayuquililla | Santiago Ayuquililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1111243.88 | 1111243.88 | 1111243.88 | 1111243.88 | 1111243.88 | 1111243.88 | 1111243.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2748 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216229 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica N0. 157 | FAM-1924-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216280 | Construccion De Muro De Contencion | FORTAMUN-MSM-271-OP-2013 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Barranca Fierro | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48353.02 | 48353.02 | 48353.02 | 48353.02 | 48353.02 | 48353.02 | 48353.02 | 100 | 0 | Obra | 315 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216290 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica N0. 102 | FAM-1925-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | San Pedro Mixtepec Distrito 22 | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216314 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Natividad-San Juan Reyes | FISE.3080.2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | San Juan Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 224640 | 224640 | 224619.66 | 224640 | 224619.66 | 224619.66 | 224619.66 | 99.9909 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216338 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica N0. 122 | FAM-1926-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Bajos de Chila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216346 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Francisco Paxtlahuaca-San Mateo De Libres | FISE.3079.2013 | Oaxaca | San Agustín Atenango | San Francisco Paxtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 324160 | 324160 | 324078.62 | 324160 | 324078.62 | 324078.62 | 324078.62 | 99.9749 | 0 | Kilómetros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216371 | Reparaciones Generales En Jnu Niños Heroes | FAM-1909-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | San Pedro Mixtepec Distrito 22 | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216390 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Comunidad El Limon Real Para 12 Vivendas | FISM-312-11-2013 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | El Limón Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO JICAYAN | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 352203.65 | 352203.65 | 352203.65 | 352203.65 | 352203.65 | 352203.65 | 352203.65 | 100 | 0 | Poste | 60 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216397 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Partideño-Guadalupe Del Recreo | FISE.3078.2013 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | Guadalupe del Recreo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 324480 | 324480 | 324365.99 | 324480 | 324365.99 | 324365.99 | 324365.99 | 99.9649 | 0 | Kilómetros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216411 | Adquisicion De Equipode Radio Comunicacion | 05 | Oaxaca | San Francisco Sola | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL-SINDICATURA MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 89800 | 89800 | 89800 | 89800 | 89800 | 89800 | 89800 | 100 | 0 | Pieza | 1509 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ADQUIRIERON 2 RADIOS PORTATILES Y 1 RADIO MOVIL PARA EQUIPÒ DE TRANSPORTE Y SE INSTALO UNA ANTENA DE RADIO COMUNICACIONES . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216419 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Sin Nombre | MSMSF/FISM/276/003/2013 | Oaxaca | San Miguel Santa Flor | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL SANTA FLOR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 596106.85 | 596106.85 | 596106.85 | 596106.85 | 596106.85 | 596106.85 | 324357.76 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 801 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216424 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Jose Chepetlan-Ec. San Juan Ihualtepec | FISE.3077.2013 | Oaxaca | San Juan Ihualtepec | San José Chepetlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 399360 | 399360 | 399153.92 | 399360 | 399153.92 | 399153.92 | 399153.92 | 99.9484 | 0 | Kilómetros | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216449 | Renta De Maquinaria | 07 | Oaxaca | San Francisco Sola | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sindicatura municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Acción | 1509 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE RENTO MAQUINARIA PESADA PARA REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESCOMBRO DEL BASURERO MPPAL, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216470 | Construccion De Cercado Perimetral En La Escuela Preescolar Ricardo Flores Magon En La Localidad De El Porvenir | 01 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 444158 | 444158 | 444158 | 444158 | 444158 | 444158 | 444158 | 100 | 0 | Metro Lineal | 15 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX00130300216488 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santiago Guadalupe-Santa Barbara Huacapa | FISE.3076.2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tlachichilco | Santiago Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499200 | 499200 | 498967.4 | 499200 | 498967.4 | 498967.4 | 498967.4 | 99.9534 | 0 | Kilómetros | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216492 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica N0. 86 | FAM-1927-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216495 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 50,000 Lts En Rio Timbre | FAISM-208-029-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Río Timbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO.08 | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 246285.34 | 246285.34 | 246285.34 | 246285.34 | 246285.34 | 246285.34 | 246285.34 | 100 | 0 | Tanque | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO EN BASE AL CALENDARIO FISICO-FINANCIERO DEL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216542 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Calihuala-San Antonio De Las Mesas | FISE.3075.2013 | Oaxaca | Calihualá | San Antonio o las Mesas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 149760 | 149760 | 149671.06 | 149760 | 149671.06 | 149671.06 | 149671.06 | 99.9406 | 0 | Kilómetros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216543 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica N0. 174 | FAM-1950-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216571 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Calihuala-San Jose Sabinillo | FISE.3074.2013 | Oaxaca | Calihualá | San José Sabinillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 149760 | 149760 | 149671.06 | 149760 | 149671.06 | 149671.06 | 149671.06 | 99.9406 | 0 | Kilómetros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216578 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Arenal Centro | FAISM-208-031-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Arenal Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08 | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 430894.57 | 430894.57 | 430894.57 | 430894.57 | 430894.57 | 430894.57 | 430894.57 | 100 | 0 | Sistema | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO EN BASE AL CALENDARIO FISICO-FINANCIERO DEL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216597 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Silacayoapam-San Andres Montaña | FISE.3073.2013 | Oaxaca | Silacayoápam | San Andrés Montaña | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499200 | 499200 | 499112.86 | 499200 | 499112.86 | 499112.86 | 499112.86 | 99.9825 | 0 | Kilómetros | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216606 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica N0. 210 | FAM-1951-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216634 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Cruz Nundaco-San Jose Yatandoyo | FISE.1573.2013 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Santa Cruz Nundaco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 203490 | 203490 | 203460 | 203490 | 203460 | 203460 | 203460 | 99.9853 | 0 | Kilómetros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216644 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Meson De Guadalupe Primera Seccion | FAISM-208-032-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Mesón de Guadalupe Primera Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08 | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499651.56 | 499651.56 | 499651.56 | 499651.56 | 499651.56 | 499651.56 | 499651.56 | 100 | 0 | Sistema | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO EN BASE AL CALENDARIO FISICO-FINANCIERO DEL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216697 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Raza De Bronce | FAM-1919-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | NSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216734 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-1922-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216743 | Construccion De Dos Aulas En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Con Clave 20dpr3541z | FISM-312-16-2013 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | Barrio Xuñuu | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO JICAYAN | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 608346.18 | 608346.18 | 608346.18 | 608346.18 | 608346.18 | 608346.18 | 608346.18 | 100 | 0 | Aula | 150 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216759 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Buenavista-Santo Domingo Yosoñama | FISE.1572.2013 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199470 | 199500 | 199470 | 199470 | 199470 | 99.985 | 0 | Kilómetros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216782 | Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Reisduales | 01 | Oaxaca | San Mateo Sindihui | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 820799.93 | 820799.93 | 820799.93 | 820799.93 | 820799.93 | 820799.93 | 820799.93 | 100 | 0 | Obra | 2450 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216786 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cascada-El Vergel | FISE.1570.2013 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250173 | 250173 | 250143.01 | 250173 | 250143.01 | 250143.01 | 250143.01 | 99.988 | 0 | Kilómetros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216791 | Reparaciones Generales En Jnr Juan Federico Herbat | FAM-1916-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216811 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Yucunicuca-Yosonotu | FISE.1567.2013 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Santa Catarina Yosonotú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 119700 | 119700 | 119616.27 | 119700 | 119616.27 | 119616.27 | 119616.27 | 99.9301 | 0 | Kilómetros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216843 | Servicio Sanitario Estructura Regional 6.00x5.30 Metros Y Obra Exterior J.N.I. Sindihui | 02 | Oaxaca | San Mateo Sindihui | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 330799.93 | 330963.82 | 330963.82 | 330963.82 | 330963.82 | 330963.82 | 330963.82 | 100 | 0 | Obra | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216850 | Construccion De 50 Baños Dignos Con Biodigestor | BANOBRAS-0873-2013 | Oaxaca | San Miguel Santa Flor | Cobertura municipal |  | Convenios | S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL SANTA FLOR | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1223938.5 | 1223938.5 | 1223938.5 | 1223938.5 | 1223938.5 | 1223938.5 | 856756.95 | 100 | 0 | Obra | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216853 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica N0. 12 | FAM-1952-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216896 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Piedra Azul-San Martin Peras | FISE.1566.2013 | Oaxaca | San Martín Peras | Piedra Azul | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 119700 | 119700 | 119616.27 | 119700 | 119616.27 | 119616.27 | 119616.27 | 99.9301 | 0 | Kilómetros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216912 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Juan Del Rio-San Martin Peras | FISE.1565.2013 | Oaxaca | San Martín Peras | San Juan del Río | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 103740 | 103740 | 103675.32 | 103740 | 103675.32 | 103675.32 | 103675.32 | 99.9377 | 0 | Kilómetros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216916 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Netzahualcoyotl | FAM-1920-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San José del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216938 | Ampliacion De Caminos Rurales En San Mateo Sindihui | 03 | Oaxaca | San Mateo Sindihui | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 403993.36 | 403993.36 | 403993.36 | 403993.36 | 403993.36 | 403993.36 | 403993.36 | 100 | 0 | Obra | 2450 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216943 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Genaro V. Vasquez-Ocotepec | FISE.1564.2013 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Genaro V. Vásquez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79800 | 79800 | 79742.08 | 79800 | 79742.08 | 79742.08 | 79742.08 | 99.9274 | 0 | Kilómetros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216964 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Emilio Portes Gil-Desviacion A Ocotepec | FISE.1563.2013 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Emilio Portes Gil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79800 | 79800 | 79742.08 | 79800 | 79742.08 | 79742.08 | 79742.08 | 99.9274 | 0 | Kilómetros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216984 | Rehabilitacion De La Bodega Rural | SJJ/200/FAISM/001/2013 | Oaxaca | San Juan Juquila Mixes | San Juan Juquila Mixes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1170301.8 | 1170301.8 | 1170301.8 | 1170301.8 | 1170301.8 | 1170301.8 | 1170301.8 | 100 | 0 | Obra | 3924 | 100 | 100 | Financiera: obra pagado al 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216985 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Juan Diuxi-Los Laureles | FISE.1551.2013 | Oaxaca | San Juan Diuxi | San Juan Diuxi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 199999.75 | 200000 | 199999.75 | 199999.75 | 199999.75 | 99.9999 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217005 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Camino Principal Loma De Era A Monte Flor | FISE.1493.2013 | Oaxaca | San Juan Tamazola | San Juan Monte Flor | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 119700 | 119700 | 119686.01 | 119700 | 119686.01 | 119686.01 | 119686.01 | 99.9883 | 0 | Kilómetros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217042 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ndoyocoyo-Miguel Hidalgo Ocotepec, Ramal Carretera Atatlahuca | FISE.1481.2013 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Ndoyocoyo (Ciénega de Tule) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239400 | 239400 | 239324.99 | 239400 | 239324.99 | 239324.99 | 239324.99 | 99.9687 | 0 | Kilómetros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217048 | Construccion De Cercado Perimetral En La Escuela Primaria Benito Juarez En La Localidad De Rio Garza | 02-MSDN-FISM-511-021-015-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Río Garza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 597914.88 | 597914.88 | 597914.88 | 597914.88 | 597914.88 | 597914.88 | 597914.88 | 100 | 0 | Metros Lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: EN ESTA OBRA SE HIZO TAMBIEN EL MURO DE ONTENCION PARA EL CERCADO PERIMETRAL
OAX00130300217066 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-1923-2013 | Oaxaca | San Bartolomé Loxicha | San Bartolomé Loxicha | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217119 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica Loma Reyes Almacen | FAISM-208-018-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Loma Reyes Almacén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO.08 | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 308190.88 | 308190.88 | 308190.88 | 308190.88 | 308190.88 | 308190.88 | 308190.88 | 100 | 0 | Poste | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO EN BASE AL CALENDARIO FISICO-FINANCIERO DEL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217123 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Salvador Audelo Jijon | FAM-1921-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217160 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Buenavista-Iturbide | FISE.1480.2013 | Oaxaca | San Pedro Molinos | Asunción Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 | 100 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217161 | Supervision De Obras ,Elaboracion E Integracion De Expedientes Tecnicos. | MSMSF-FISM-007-2013 | Oaxaca | San Miguel Santa Flor | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 51578.87 | 51578.87 | 51578.87 | 51578.87 | 51578.87 | 51578.87 | 13285.98 | 100 | 0 | Pago | 801 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217168 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica N0. 52 | FAM-1954-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Puerto Ángel | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217176 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica Nucleo Rural Llano Colorado Primer Etapa | FAISM-208-025-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Llano Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO.08 | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 493693.34 | 493693.34 | 493693.34 | 493693.34 | 493693.34 | 493693.34 | 493693.34 | 100 | 0 | Poste | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO EN BASE AL CALENDARIO FISICO-FINANCIERO DEL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217177 | Pavimentacion De La Av. Independencia Con Concreto Hidraulico | FAISM-541-003 | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza | Tanetze de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1400009 | 1400009 | 1400009 | 1400009 | 1400009 | 1400009 | 1400009 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1096 | 100 | 100 | Financiera: El recurso corresponde al ejercicio anterior / Física: / Registro: El recurso reportado corresponde al ejercicio 2012, no se enviaron las declaraciones de enero-maro y abril-junio 2013, se acumulo para esta declaración
OAX00130300217193 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Miguel Hidalgo-Ocotepec, Ramal Desv. Nduteyoo | FISE.1479.2013 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199410.01 | 199500 | 199410.01 | 199410.01 | 199410.01 | 99.9549 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217197 | Equipamiento De Infraestructura Para Acreditacion De Unidades Medicas | SP27802013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69549426.05 | 69549426.05 | 49415.76 | 69549426.05 | 49415.76 | 49415.76 | 49415.76 | 0.071051 | 0 | Lote | 43993 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217211 | Servicio 066 Y 089 | 12 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3076000 | 3076000 | 2499000 | 2499000 | 2499000 | 2499000 | 2499000 | 81.2419 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 93.15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217214 | Rastreo Y Revestimiento De Camino En La Union, Los Pocitos Y Monjas | FAISM0610112013 | Oaxaca | Monjas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONJAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 823411 | 823411 | 823411 | 823411 | 823411 | 823411 | 823411 | 100 | 0 | Kilómetro | 500 | 100 | 100 | Financiera: 2da. ESTIMACION Y FINIQUITO Y 5% AL MILLAR PAGADO / Física: OBRA FIII / Registro: OBRA POR CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217221 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Lazaro Cardenas-Desv. Nunuma, Ramal Plan Aleman, Ramal Chijin Majada | FISE.1478.2013 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239400 | 239400 | 239324.99 | 239400 | 239324.99 | 239324.99 | 239324.99 | 99.9687 | 0 | Kilómetros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217225 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica N0. 206 | FAM-1955-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Roque | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217235 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En San Pedro Corral | FAISM-208-026-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Pedro Corral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08 | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 201398.75 | 201398.75 | 201398.75 | 201398.75 | 201398.75 | 201398.75 | 201398.75 | 100 | 0 | Poste | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO EN BASE AL CALENDARIO FISICO-FINANCIERO DEL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217237 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo 19 De Abril-Desv. A Ocotepec, Ramal Los Reyes | FISE.1477.2013 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | 19 de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199410.01 | 199500 | 199410.01 | 199410.01 | 199410.01 | 99.9549 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217262 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Benito Juarez-Yucaba, Ramal Yosonchuuu, Ramal Desv. Ocotepec | FISE.1476.2013 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239400 | 239400 | 239324.99 | 239400 | 239324.99 | 239324.99 | 239324.99 | 99.9687 | 0 | Kilómetros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217264 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica N0. 207 | FAM-1956-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Arroyo Súchil | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217268 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Del Centro Al Panteon Municipal Del Km 0.00 Al 0.450 | MSMTFISMPM-IR162013 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5937220.29 | 6568040.62 | 6568040.62 | 6568040.62 | 6568040.62 | 4405129.16 | 4405129.16 | 67.0692 | 0 | Metros Cuadrados | 348877 | 100 | 67 | Financiera: OBRA EN PROCESO POR CUESTIONES CLIMATOLOGICAS / Física: OBRA EN PROCESO POR CUESTIONES CLIMATOLOGICAS / Registro: LA CONSTRUCTORA PRESENTO OFICIO DE PRORROGA POR CUESTIONES CLIMATOLOGICAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON FECHA DE TERMINACION EL 15 DE FEBRERO 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217286 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Isidro-Desviacion Carretera A San Miguel | FISE.1475.2013 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239400 | 239400 | 239324.99 | 239400 | 239324.99 | 239324.99 | 239324.99 | 99.9687 | 0 | Kilómetros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217290 | Equipamiento De Infraestructura Para Promocion Y Prevencion En Salud | SP27792013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40696207.67 | 40696207.67 | 60620.37 | 40696207.67 | 60620.37 | 60620.37 | 60620.37 | 0.14896 | 0 | Lote | 43993 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217295 | Reparaciones Generales En Jnu Federico Froebel | FAM-1914-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Bahía de Santa Cruz Huatulco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217302 | Ampliacion Y Repotenciacion De La Red De Energia Electrica Pueblo Viejo Primer Etapa | FAISM-208-027-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO.08 | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 390462.71 | 390462.71 | 390462.71 | 390462.71 | 390462.71 | 390462.71 | 390462.71 | 100 | 0 | Poste | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO EN BASE AL CALENDARIO FISICO-FINANCIERO DEL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217313 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Candelaria-Guerrero, Ramal El Fortin | FISE.1474.2013 | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | Candelaria la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239400 | 239400 | 239324.99 | 239400 | 239324.99 | 239324.99 | 239324.99 | 99.9687 | 0 | Kilómetros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217327 | Reparaciones Generales En Jnu Alvaro Carrillo Alarcon Fracc. Coyula | FAM-1915-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Bahía de Santa Cruz Huatulco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217330 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Porvenir-Vista Hermosa, Ramal Nueva Reforma | FISE.1473.2013 | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239400 | 239400 | 239324.99 | 239400 | 239324.99 | 239324.99 | 239324.99 | 99.9687 | 0 | Kilómetros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217341 | Pavimentacion De Avenida Juarez 2da Etapa | FAISM-541-004 | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza | Tanetze de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCION MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2429356 | 2186421 | 2186421 | 1473539 | 712882 | 712882 | 712882 | 32.605 | 0 | Metros Cuadrados | 1096 | 80 | 32.6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217353 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Guadalupe-San Pedro El Alto | FISE.1472.2013 | Oaxaca | Santa María Yosoyúa | Guadalupe Yosoyúa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239400 | 239400 | 239324.99 | 239400 | 239324.99 | 239324.99 | 239324.99 | 99.9687 | 0 | Kilómetros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217371 | Proyecto De Urbanizacion (Traza Urbana) | MSMFISM4370422013 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Nejapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 220400 | 220400 | 220400 | 220400 | 220400 | 220400 | 66120 | 100 | 0 | Proyecto | 319 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO PENDIENTE DE FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217376 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Yerbasanta-Cabandihui | FISE.1471.2013 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Yerba Santa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239400 | 239400 | 239324.99 | 239400 | 239324.99 | 239324.99 | 239324.99 | 99.9687 | 0 | Kilómetros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217402 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Imperio-Yucuñama | FISE.1470.2013 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Imperio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199410.01 | 199500 | 199410.01 | 199410.01 | 199410.01 | 99.9549 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217423 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Lazaro Cardenas-Camino Real, Ramal Cerro Yuyoko | FISE.1469.2013 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239400 | 239400 | 239324.99 | 239400 | 239324.99 | 239324.99 | 239324.99 | 99.9687 | 0 | Kilómetros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217426 | Adquisicion De Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio | SP09892013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | Salud | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 61184835.25 | 61184835.25 | 54853405.59 | 61184835.25 | 61184835.25 | 54853405.59 | 54853405.59 | 89.652 | 0 | Lote | 43993 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
OAX00130300217440 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cañada De Galicia-Cabecera De Cañada | FISE.1468.2013 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Cañada de Galicia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199410.01 | 199500 | 199410.01 | 199410.01 | 199410.01 | 99.9549 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217449 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica N0. 144 | FAM-1994-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Bahía de Santa Cruz Huatulco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217461 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Catarina -Linda Vista, Ramal Villanueva Yuxia | FISE.1467.2013 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Santa Catarina Yuxía | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239400 | 239400 | 239324.99 | 239400 | 239324.99 | 239324.99 | 239324.99 | 99.9687 | 0 | Kilómetros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217476 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Francisco I Madero-Yosonoyu | FISE.1466.2013 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Madero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199410.01 | 199500 | 199410.01 | 199410.01 | 199410.01 | 99.9549 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217489 | Adquisicion De Equipos Y Tecnologias De Informacion | SP09902013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PORTECCION SOCIAL EN SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 4844392 | 4844392 | 761453 | 4844392 | 761453 | 761453 | 761453 | 15.7182 | 0 | Lote | 43993 | 100 | 15.72 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217503 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Vicente Guerrero-Benito Juarez | FISE.1465.2013 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159600 | 159600 | 159480 | 159600 | 159480 | 159480 | 159480 | 99.9248 | 0 | Kilómetros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217511 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica N0. 217 | FAM-1995-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Bahía de Santa Cruz Huatulco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217516 | Mejoramiento De Vivienda 2a. Etapa En La Localidad De La Muralla | 04-MSDN-511-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | La Muralla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 545492 | 545492 | 545492 | 545492 | 545492 | 545492 | 545492 | 100 | 0 | Vivienda | 134 | 100 | 100 | Financiera: 36 VIVIENDAS TERMINADAS / Física: 36 VIVIENDAS TERMINADAS / Registro: SE SURTIO EL MATERIAL PARA 36 VIVIENDAS CADA BENEFICIARIO APORTO LA MANO DE OBRA
OAX00130300217529 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Colonia La Union | MMMFISM061032013 | Oaxaca | Monjas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONJAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 100 | 0 | Poste | 388 | 100 | 100 | Financiera: ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, Y PAGO DE 5% AL MILLAR. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217552 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Andres Nuxiño-Nopalera | FISE.1410.2013 | Oaxaca | San Andrés Nuxiño | El Marqués | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99840 | 99840 | 49907.56 | 99840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217554 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Camino Rural Santa Maria Chachoapam | 02 | Oaxaca | Santa María Chachoápam | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHACHOPAM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 205548.2 | 205548.2 | 205548.2 | 205548.2 | 205548.2 | 205548.2 | 205548.2 | 100 | 0 | Obra | 1750 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217563 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Valentin Gomez Farias | FAM-1658-2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | San Francisco Cozoaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217564 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Redencion | FAM-2220-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Agua Fría Papaloapan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300217570 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Caballua-San Antonio Monte Verde | FISE.1325.2013 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San Francisco Caballúa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 254592 | 254592 | 254450 | 254450 | 254450 | 254450 | 254450 | 99.9442 | 0 | Kilómetros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217589 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Redencion | FAM-2221-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Agua Fría Papaloapan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36028 | 36028 | 0 | 36028 | 36028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300217591 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Yosonduza-San Isidro Monte Verde | FISE.1324.2013 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San Antonio Yodonduza Monteverde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 279552 | 279552 | 279400 | 279400 | 279400 | 279400 | 279400 | 99.9456 | 0 | Kilómetros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217603 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica General Macedonio Alcala | FAM-1988-2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Santa Elena el Tule | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217610 | Construccion De Un Aula En J.N.U Ma Josefa Ortiz De Dominguez | FAM-2222-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Camelia Roja | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300217624 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Salina Cruz | FAM-1989-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217628 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Loma Larga-La Hacienda | FISE.1312.2013 | Oaxaca | San Juan Tamazola | Yucuxina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 229632 | 229632 | 229482 | 229632 | 229482 | 229482 | 229482 | 99.9347 | 0 | Kilómetros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217634 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U Ma Josefa Ortiz De Dominguez | FAM-2223-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Camelia Roja | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14443 | 14443 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300217639 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Rio Comal | FISM-511-044-010-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Río Comal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 293900 | 293900 | 293900 | 293900 | 293900 | 293900 | 293900 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: 20 VIVIENDAS TERMINADAS / Física: 20 VIVIENDAS TERMINADAS / Registro: SE SURTIO DE MATERIAL Y LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA MANO DE OBRA
OAX00130300217645 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica General Benito Juarez Garcia | FAM-1990-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217668 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo | FAM-2224-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | La Esmalta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300217686 | Construccion De Un Aula De Medios Para La Preparatoria No. 1 | 703-001-02-038 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 400000 | 400000 | 292605.46 | 400000 | 400000 | 252810.96 | 252810.96 | 63.2027 | 0 | Aula | 1070 | 100 | 65.59 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217742 | Construcción De Una Cafetería En La Preparatoria N0.3 | 703-001-02-039 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 325000 | 325000 | 301796.78 | 325000 | 291852.54 | 291852.54 | 291852.54 | 89.8008 | 0 | Obra | 1130 | 100 | 89.8 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217754 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo | FAM-2224-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | La Esmalta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300217765 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-1992-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217808 | Reparaciones Generales En J.N.I. Vicente Guerrero | FAM-0474-2012 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 520165.89 | 520165.89 | 484249 | 520165.89 | 520165.89 | 484249 | 484249 | 93.0951 | 0 | Escuela | 0 | 1 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217827 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Independencia Y El Sabino | ADMINISTRACION 1 | Oaxaca | Monjas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONJAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1138540.87 | 1138540.87 | 1138540.87 | 1138540.87 | 1138540.87 | 1138540.87 | 1138540.87 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 672 | 100 | 100 | Financiera: OBRA POR ADMINISTRACION / Física: OBRA POR ADMINISTRACION / Registro: OBRA POR ADMINISTRACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217829 | Perforacion De Pozo Profundo | 17 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Bella Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 313200 | 313200 | 0 | 313200 | 313200 | 313200 | 0 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 80 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217863 | Rehabilitación Y Mantenimiento De La Sala De Usos Multiples | 703-001-02-040 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PREPARATORIA NO. 3 | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 210105.73 | 210105.73 | 194643.59 | 210105.73 | 188598.59 | 188598.59 | 188598.59 | 89.7637 | 0 | Obra | 1130 | 100 | 90.35 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218006 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Redencion | FAM-2226-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Macín Chico | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300218015 | Adquisición Y Cambio De Ventanales Para 4 Aulas, Cortinas Y Cortineros En La Preparatoria No.4 | 703-001-02-041 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA | Educación y deporte | Cancelado | Tercer Trimestre | 2012 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 468 | 100 | 0 | Financiera: obra nueva autorizada en el tercer trimestre, se encuentran en proceso de licitación. / Física: obra nueva autorizada en el tercer trimestre, se encuentran en proceso de licitación. / Registro: OBRAS EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218036 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Redencion | FAM-2227-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Macín Chico | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36028 | 36028 | 0 | 36028 | 36028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300218053 | Construccion De Dos Aulas, Barda Perimetral Y Reparaciones Generales En Iebo No. 40 | RA11-0001-2012 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1132062 | 1132062 | 964252.6 | 1132062 | 1132062 | 964252.6 | 964252.6 | 85.1767 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SBN 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218064 | Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | FAM-2228-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Francisco Salsipuedes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 996525 | 996525 | 0 | 996525 | 996525 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 4 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300218072 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica N0.28 | FAM-1996-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218084 | Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | FAM-2229-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Francisco Salsipuedes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 72056 | 72056 | 0 | 72056 | 72056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300218087 | Equipamiento De Las Especialidades De Informatica Y Produccion Industrial De Alimentos Para Icapet De Santo Domingo Tehuantepec | FAFEF-0612-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 172500 | 172500 | 164540.06 | 172500 | 172500 | 164540.06 | 164540.06 | 95.3855 | 0 | Programa | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218091 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica N0. 51 | FAM-1997-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218108 | Construccion Con Pavimento Con Piedra Bola De Las Calles: San Jose , 1era Y 2da De Nicolas Bravo | FAIS-4243 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA, ETLA, OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 353395.68 | 353395.68 | 353395.68 | 353395.68 | 353395.68 | 353395.68 | 353395.68 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 200 | 100 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TEMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218109 | Adquisición E Instalación De 8 Equipos De Aire Acondicionado En 4 Aulas De Clase Y Adquisición De 4 Pizarrones Electronicos En La Preparatoria 4 | 703-001-02-042 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UANIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA | Educación y deporte | Cancelado | Tercer Trimestre | 2012 | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 468 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218128 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez | FAM-2230-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Juan Bautista Valle Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 95334.23 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300218139 | Adquisicion De 18 Equipos De Computo Para Iebo No. 40 | RA11-0006-2012 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 45941.86 | 45941.86 | 40689.32 | 45941.86 | 45941.86 | 40689.32 | 40689.32 | 88.567 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SBN 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218146 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez | FAM-2231-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Juan Bautista Valle Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218149 | Construcción De Barda Perimetral Para Dividir Las Escuelas Preparatorias No. 1 Y 5. | 703-001-02-043 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 366250 | 366250 | 340612.76 | 366250 | 329625.38 | 329625.38 | 329625.38 | 90.0001 | 0 | Obra | 1070 | 100 | 90.3 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218150 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Zaragoza | MSLC-FISM-03-2013 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1605225.8 | 1605225.8 | 1605225.8 | 1605225.8 | 1605225.8 | 1605225.8 | 1605225.8 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 7351 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL EJERCICIO 2011 UNICAMENTE SE PAGO LO QUE SE DEBIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218161 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 20 | FAFEF-1126-2013 | Oaxaca | San Pedro Sochiápam | San Pedro Sochiápam | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 102441 | 102441 | 86134.64 | 102441 | 102441 | 86134.64 | 86134.64 | 84.0822 | 0 | Programa | 0 | 1 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218168 | Construcción De Cancha En El Iebo 204, En La Localidad De San Jerónimo Coatlán | 2 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | San Jerónimo Coatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 294745.45 | 294745.45 | 294745.45 | 294745.45 | 294745.45 | 294745.45 | 294745.45 | 100 | 0 | Cancha | 145 | 100 | 100 | Financiera: La obra tiene el 100% de avance financiero. / Física: La obra lleva un avance físico del 100%. / Registro: La obra está terminada y operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218172 | Construccion De Un Aula En Jnr Ignacio Allende | FAM-2234-2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cerro Tepexcuintle | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 88165.8 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0.05 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218185 | Terminacion De Sistema De Agua Potable | 21 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Capilla del Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. CD. DE TLAXIACO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 389985 | 389985 | 389985 | 389985 | 389985 | 389985 | 389985 | 100 | 0 | Sistema | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218189 | Construcción De Módulo De Sanitarios Para Varones Y Mujeres Para La Preparatoria No.7 | 703-001-02-044 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 500000 | 500000 | 478547.27 | 500000 | 469555.79 | 469555.79 | 469555.79 | 93.9112 | 0 | Obra | 504 | 100 | 94 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218190 | Equipamiento De Un Aula En Jnr Ignacio Allende | FAM-2235-2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cerro Tepexcuintle | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14443 | 14443 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218224 | Construccion De Tres Aulas En J.N.U Vigotsky | FAM-2238-2013 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 769538.75 | 769538.75 | 0 | 769538.75 | 769538.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 3 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218231 | Mantenimiento A Instalaciones Eléctricas En El B.E.C.A. | 703-001-02-045 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA | Educación y deporte | Cancelado | Tercer Trimestre | 2012 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 386 | 100 | 0 | Financiera: obra nueva autorizada en el tercer trimestre, se encuentran en proceso de licitación. / Física: obra nueva autorizada en el tercer trimestre, se encuentran en proceso de licitación. / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218240 | Equipamiento Tres Aulas En J.N.U Vigotsky | FAM-2239-2013 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 43329 | 43329 | 0 | 43329 | 43329 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218253 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica N0. 150 | FAM-1998-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218276 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Del Callejon 18 De Marzo Barrio Nuevo | FAISM/079/90/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 904928.78 | 904928.78 | 904928.78 | 904928.78 | 904928.78 | 904928.78 | 904928.78 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 39 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero del 100% / Física: avance fisico del 100% / Registro: obra aprobada FAISM/079/90/2013,avance fisico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218288 | Adquisición Y Colocación De 34 Ventiladores De Techo En Aulas Y Biblioteca En El B.E.C.A. | 703-001-02-046 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA | Educación y deporte | Cancelado | Tercer Trimestre | 2012 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 386 | 100 | 0 | Financiera: OBRobra nueva autorizada en el tercer trimestre, se encuentran en proceso de licitación. / Física: obra nueva autorizada en el tercer trimestre, se encuentran en proceso de licitación. / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218295 | Reparaciones Generales En Jnu Maria Montessori | FAM-1978-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218304 | Estudio Para La Performacion Del Pozo Profundo De Bella Vista | 32 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Bella Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34800 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 300 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218323 | Construccion De Un Aula En J.N.U Didjazaa | FAM-2240-2013 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218328 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Cosijoeza | FAM-1991-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218342 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U Didjazaa | FAM-2241-2013 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14443 | 14443 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218343 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Belizario Dominguez Y Guadalupe Victoria | MSLC-227-FISM-012-2013 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SAN LORE4NZO CACAOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 607183.45 | 607183.45 | 607183.45 | 607183.45 | 607183.45 | 607183.45 | 607183.45 | 100 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218349 | Construcción De Barda Perimetral Para Dividir Las Escuelas Preparatorias 2 Y 6 | 703-001-02-047 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA | Educación y deporte | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 460 | 100 | 0 | Financiera: obra nueva autorizada en el tercer trimestre, se encuentran en proceso de licitación. / Física: obra nueva autorizada en el tercer trimestre, se encuentran en proceso de licitación. / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218367 | Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Secundaria Tecnica No. 223 | FAM-2242-2013 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 996525 | 996525 | 0 | 996525 | 996525 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 4 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218369 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica N0. 35 | FAM-1999-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218370 | Construccion De Sistema De Agua Potable 1ra. Etapa | 58 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Loma Saayii | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 51690.8 | 51690.8 | 51690.8 | 51690.8 | 51690.8 | 51690.8 | 51690.8 | 100 | 0 | Sistema | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218386 | Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Secundaria Tecnica No. 223 | FAM-2243-2013 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 72056 | 72056 | 0 | 72056 | 72056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218393 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica N0. 184 | FAM-2000-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Colonia Jordán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218426 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-1993-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Morro de Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218428 | Construccion De Un Aula En J.N.U Paulo Freire | FAM-2244-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218442 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U Paulo Freire | FAM-2245-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14443 | 14443 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN RPOCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218452 | Reparaciones Generales En Jnu Belisario Dominguez | FAM-1979-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | La Noria | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218468 | Elaboración De Expedientes Tecnicos | FISM-541 | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza | Tanetze de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Institución Municipal | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 72880 | 2186421 | 2186421 | 72880 | 72880 | 72880 | 72880 | 3.3333 | 0 | Expediente | 1096 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218470 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Las Calles Belizario Dominguez Y Guadalupe Victoria | SLC-FISM-11-2013 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOPTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 281095.64 | 281095.64 | 281095.64 | 281095.64 | 281095.64 | 281095.64 | 281095.64 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218483 | Reparaciones Generales En Jnu Club De Leones | FAM-1980-2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218486 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Revolucion | FAM-2246-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | San Isidro Monjas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218499 | Reparaciones Generales En Jnu Abraham Castellanos | FAM-1981-2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218502 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Revolucion | FAM-2247-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | San Isidro Monjas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218521 | Reparaciones Generales En Jnu Jose Guizao Zamora | FAM-1982-2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218527 | Construccion De Bodega Rural Para Acopio De Cosechas Primera Etapa | 26 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Dolores Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218544 | Ampliacion De Red De Distribución De Energia Electrica En El Paraje El Dangue | MSLC-FISM-05-2013 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 185032.93 | 185032.93 | 185032.93 | 185032.93 | 185032.93 | 185032.93 | 185032.93 | 100 | 0 | Poste | 405 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218546 | Reparaciones Generales En Jnu Enrique C. Rebsamen | FAM-1983-2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218549 | Construccion De Un Aula En Telesecundaria | FAM-2248-2013 | Oaxaca | Santa María Atzompa | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO EN CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218551 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Benito Juarez Colonia San Pablo Sur Sector 4 | FAISM/079/13/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz Oaxaca | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 515641.74 | 515641.74 | 515641.74 | 515641.74 | 515641.74 | 515641.74 | 515641.74 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero del 100% / Física: avance fisico del 100% / Registro: obra aprobada FAISM/079/13/2013, AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218575 | Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria | FAM-2249-2013 | Oaxaca | Santa María Atzompa | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25114 | 25114 | 0 | 25114 | 25114 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218580 | Reparaciones Generales En Jnu Sor Juana Ines De La Cruz | FAM-1984-2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218599 | Terminacion De Sistema De Agua Potable | 26 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Pedro Yosotatu | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Sistema | 416 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218602 | Construccion De Un Aula En J.N.U Frida Kahlo | FAM-2250-2013 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Unidad Habitacional Doce de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 87188.09 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218613 | Ampliacion De Red De Energia Electrica El Socorro | MST-492-FISM-002-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | El Socorro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 25 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYÓ AL CIEN POR CIENTO / Física: LA OBRA SE CONCLUYÓ AL 100% / Registro: LA OBRA SE CONCLUYÓ TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218623 | Reparaciones Gerales En Escuela Secundaria Tecnica N0. 27 | FAM-2001-2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218627 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U Frida Kahlo | FAM-2251-2013 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Unidad Habitacional Doce de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14443 | 14443 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218635 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Abasolo | SLC.FAISM-021-2013 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1509780 | 1509780 | 1509780 | 1509780 | 1509780 | 1509780 | 1509780 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218641 | Reparaciones Generales En Jnu Luz Maria Serra Del Romero | FAM-1985-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218654 | Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria | FAM-2252-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Hacienda Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542552 | 542552 | 0 | 542552 | 542552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218671 | Reparaciones Generales En Jnu Ignacio Ramirez | FAM-1986-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300218682 | Equipamientos De Dos Aulas En Telesecundaria | FAM-2253-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Hacienda Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50228 | 50228 | 0 | 50228 | 50228 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218697 | Reparaciones Generales En Jnu Juan Escutia | FAM-1987-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300218708 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U Rafael Ramirez | FAM-2030-2013 | Oaxaca | San Miguel Tlacamama | San Miguel Tlacamama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14443 | 14443 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218719 | Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Rayón | MSLC-FISM-19-2013 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | Guadalupe Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1358890.83 | 1358890.83 | 1358890.83 | 1358890.83 | 1358890.83 | 1358890.83 | 1358890.83 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218720 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Acapulco Parte Alta Entre Calle Mazatlán Y Callejón Benito Juárez Barrio Santa Rosa | FAISM/079/136/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 556680.94 | 556680.94 | 556680.94 | 556680.94 | 556680.94 | 556680.94 | 556680.94 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero del 100% / Física: avance fisico del 100% / Registro: obra aprobada FAISM/079/136/2013,avance fisico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218725 | Construccion De Sistema De Agua Potable | 19 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Llano de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 343549.48 | 343549.48 | 343549.48 | 343549.48 | 343549.48 | 343549.48 | 343549.48 | 100 | 0 | Sistema | 574 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218752 | Revestimiento De Camino De 1 078 Km Galeana | MST-492-FISM-003-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 143 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218753 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U Ricardo Castro | FAM-2032-2013 | Oaxaca | San Miguel Tlacamama | San Miguel Tlacamama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14443 | 14443 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218786 | Pavimentacion De Calles En El Barrio San Antonio | - | Oaxaca | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1248562.61 | 1248562.61 | 1248562.61 | 1248562.61 | 1248562.61 | 1248562.61 | 1248562.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 870 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100%
OAX00130300218795 | Construccion De Drenaje Sanitario Col. Sergio Mendez Arceo | 201841ME016 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 260997.91 | 260997.91 | 260997.91 | 260997.91 | 260997.91 | 260997.91 | 260997.91 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218798 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos | FAM-2035-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36028 | 36028 | 0 | 36028 | 36028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218806 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Ropresa-Camino A Ixcatlan | FISE.1307.2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | La Sorpresa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 224640 | 224640 | 224500 | 224640 | 224500 | 224500 | 224500 | 99.9377 | 0 | Kilómetros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218811 | Rehabilitación De La Calle Eliseo Jimenez Ruiz A Base De Microcarpeta Asfaltica | SLC-FISM-036-2013 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1188801.34 | 1188801.34 | 1188801.34 | 1188801.34 | 1188801.34 | 1188801.34 | 1188801.34 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218827 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Paso Del Toro-San Fernando | FISE.1308.2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Paso del Toro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 234624 | 234624 | 234400 | 234624 | 234400 | 234400 | 234400 | 99.9045 | 0 | Kilómetros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218841 | Construccion De Sistema De Agua Potable | 18 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Yutenino Cuquila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 320562.05 | 320562.05 | 320562.05 | 320562.05 | 320562.05 | 320562.05 | 320562.05 | 100 | 0 | Sistema | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218853 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Pedro Ixcatlan-Rincon Bonito | FISE.1309.2013 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239616 | 239616 | 239500 | 239616 | 239500 | 239500 | 239500 | 99.9516 | 0 | Kilómetros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218856 | Revestimiento De Camino El Progreso De 1 200 Km Y 1 755 Km De Recarga Y Rastreo | MST-492-FISM-006-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 258 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218866 | Equipamiento De Un Aula Didactica En Cam No. 15 | FAM-2037-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23268 | 23268 | 0 | 23268 | 23268 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218872 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Col. Insurgentes | 201841ME013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 565430 | 282664.15 | 282664.15 | 282664.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218876 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Zapotalillo-Arroyo Espuma | FISE.1310.2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Arroyo Zapotillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 229632 | 229632 | 229500 | 229632 | 229500 | 229500 | 229500 | 99.9425 | 0 | Kilómetros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218896 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Reformita A La Desviacion A La Breña | FISE.1441.2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Reforma (La Reformita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 279300 | 279300 | 279270.48 | 279300 | 279270.48 | 279270.48 | 279270.48 | 99.9894 | 0 | Kilómetros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218906 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Chichicazapa A La Desv. Al Cerro | FISE.1442.2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199446.62 | 199500 | 199446.62 | 199446.62 | 199446.62 | 99.9732 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218918 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Nueva Caleria Al Entronque Al Cerro | FISE.1443.2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nueva Calería | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199446.62 | 199500 | 199446.62 | 199446.62 | 199446.62 | 99.9732 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218921 | Reparaciones Generales En J.N.R Antonio Caso | FAM-2040-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Roque | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 89234.36 | 100000 | 100000 | 89234.46 | 89234.46 | 89.2345 | 0 | Obra | 0 | 1 | 89 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218937 | Terminacion De La Red De Sistema De Agua Potable | 20 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Miguel Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Sistema | 382 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218944 | Equipamiento Personal, De Protección E Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes. (10 | 03 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 0 | 388808.8 | 388808.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 9 | 100 | 0 | Financiera: AL TERMINO DEL EJERCICIO NO SE TIENEN RECURSOS COMPROMETIDOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218948 | Pavimentacion De Calles En El Barrio Santa Cruz | - | Oaxaca | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Santa Cruz Yodocono | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 385879.92 | 385879.92 | 385879.92 | 385879.92 | 385879.92 | 385879.92 | 385879.92 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 870 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100%
OAX00130300218954 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Col. Raul Sandoval A La Desviacion A Aserradero | FISE.1444.2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Colonia Ingeniero Raúl Sandoval Landázuri | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239400 | 239400 | 239360.02 | 239400 | 239360.02 | 239360.02 | 239360.02 | 99.9833 | 0 | Kilómetros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218971 | Terminacion De Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Morelos | 032 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | San Pablo Villa de Mitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1762400.12 | 1762400.12 | 1762400.12 | 1762400.12 | 1762400.12 | 1762400.12 | 1762400.12 | 100 | 0 | Metro Lineal | 8167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218979 | Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Red Nacional De Telecomunicaciones. (5(Rnt) | 05 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5187000 | 5187000 | 0 | 5186024.76 | 5186024.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 397 | 100 | 0 | Financiera: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 NO SE TIENEN RECURSOS COMPROMETIDOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218987 | Construccion De Un Aula De Medios En Escuela Primaria Francisco I. Madero | FAM-2058-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Isidro Apango | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Cancelado | Cuarto Trimestre | 2013 | 450000 | 450000 | 403264.98 | 450000 | 450000 | 403264.98 | 403264.98 | 89.6144 | 0 | Aula | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218993 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Nueva Patria A Entrada A Rancho Grande | FISE.1445.2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nueva Patria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 319200 | 319200 | 319148.15 | 319200 | 319148.15 | 319148.15 | 319148.15 | 99.9838 | 0 | Kilómetros | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219006 | Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Primaria Francisco I. Madero | FAM-2041-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Isidro Apango | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 362482 | 362482 | 0 | 362482 | 362482 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219017 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Reforma A Desviacion Del Carmen | FISE.1446.2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 279300 | 279300 | 279174.14 | 279300 | 279174.14 | 279174.14 | 279174.14 | 99.9549 | 0 | Kilómetros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219030 | Revestimiento De Camino De 0 480 Km General Vicente Guerrero | MST-492-FISM-015-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | General Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 91590 | 91590 | 91590 | 91590 | 91590 | 91590 | 91590 | 100 | 0 | Metros Lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219031 | Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Sistema Nacional De Información. (5(Sni) | 06 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 132800 | 172842.32 | 0 | 172842.32 | 172842.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 5 | 100 | 0 | Financiera: AL 31 DE DICIEMBRE NO SE TIENE RECURSO COMPROMETIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219040 | Equipamiento En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | FAM-2047-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36028 | 36028 | 0 | 36028 | 36028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219044 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Reformita A La Entreda A La Posa Fria | FISE.1447.2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Reforma (La Reformita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199410.1 | 199500 | 199410.1 | 199410.1 | 199410.1 | 99.9549 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219054 | Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Sistema Nacional De Información. (5(Sni) | 06 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1438000 | 1438000 | 0 | 1397937.11 | 1397937.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 55 | 100 | 0 | Financiera: AL 31 DE DICIEMBRE NO EXISTEN RECURSOS COMPROMETIDOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219067 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Nuevo Paso Nazareno Chichicazapa A La Salida A Rio Tonto | FISE.1448.2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159600 | 159600 | 159528.07 | 159600 | 159528.07 | 159528.07 | 159528.07 | 99.9549 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219068 | Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-2056-2013 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Santa María Jacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 889415.34 | 889415.34 | 642340.85 | 889415.34 | 889415.34 | 609451.36 | 609451.36 | 68.5227 | 0 | Aula | 0 | 1 | 69 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219078 | Construccion De Sistema De Agua Potable | 20 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Plan de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 177990.4 | 177990.4 | 177990.4 | 177990.4 | 177990.4 | 177990.4 | 177990.4 | 100 | 0 | Sistema | 556 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219093 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Nueva Patria A Desviacion A Tabaquera | FISE.1449.2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nueva Patria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 279300 | 279300 | 279174.14 | 279300 | 279174.14 | 279174.14 | 279174.14 | 99.9549 | 0 | Kilómetros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219095 | Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-2057-2013 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Santa María Jacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 54042 | 54042 | 0 | 54042 | 54042 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219104 | Construccion Detechado En La Plaza Civica De La Esc. Primaria Rafael Ramirez | FORTAMUN-562-004-2013 | Oaxaca | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Santa Cruz Yodocono | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 360000 | 398537 | 398537 | 398537 | 398537 | 398537 | 398537 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 64 | 100 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Física: UN TECHADO TERMINADO Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100%
OAX00130300219108 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Nuevo Pescaditode En Medio A Desviacion A La Guadalupe | FISE.1450.2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Pescadito de Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 319200 | 319200 | 319056.16 | 319200 | 319056.16 | 319056.16 | 319056.16 | 99.9549 | 0 | Kilómetros | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219123 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Heroes De Nacozari Primera Seccion Entre Calle Lazaro Cardenas Y Porfirio Diaz | 06 | Oaxaca | San Pablo Huitzo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 415760 | 1010687 | 1010687 | 1010687 | 1010687 | 1010687 | 1010687 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130300219146 | Construccion De Un Taller Y Un Anexo En Escuela Secundaria General Rodolfo Morales (Agencia Donaji Volcanes) | FAM-2045-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1549921.4 | 1549921.4 | 0 | 1549921.4 | 1549921.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219160 | Construccion De Sistema De Agua Potable | 25 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 391454.33 | 391454.33 | 391454.33 | 391454.33 | 391454.33 | 391454.33 | 391454.33 | 100 | 0 | Sistema | 387 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219178 | Equipamiento De Un Taller Y Un Anexo En Escuela Secundaria General Rodolfo Morales (Agencia Donaji Volcanes) | FAM-2046-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 192869 | 192869 | 0 | 192869 | 192869 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219191 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Aldama, 2a Priv. De Aldama, 3a Priv. De Av. De La Cruz, Loma Larga, Dios Nunca Muere, Nicolas Bravo Y El Calvario | MSD-131-FISM-012-2013 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | Barrio 3 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1615215.64 | 1615215.64 | 1615215.64 | 1615215.64 | 1615215.64 | 1615215.64 | 1615215.64 | 100 | 0 | Poste | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219210 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Col. Nueva Esperanza | 201841ME009 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 355824.5 | 355824.5 | 355824.5 | 355824.5 | 355824.5 | 355824.5 | 355824.5 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219214 | Rehabilitacion Sistema De Agua Potable 1a Etapa Guadalupe Hidalgo | MST-492-FISM-004-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Guadalupe Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SNATIAGO TILANTONGO OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYÓ AL 100% / Física: LA OBRA SE CONCLUYÓ AL 100% / Registro: LA OBRA SE CONCLUYÓ TANTO FÌSICA COMO FINANCIERAMENTE AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219215 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Disribucion De Energia Electrica En Varios Disribucion De Energia Electrica En Varios Parajes En La Localidad De Cerro De Aguila | N°MSMP/426/F-III/020/2013. | Oaxaca | Santa María Peñoles | Cerro de Águila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 328983.73 | 328983.73 | 328983.73 | 328983.73 | 328983.73 | 328983.73 | 328983.73 | 100 | 0 | Obra | 267 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219219 | Equipamiento En J.N.U Leona Vicario | FAM-2044-2013 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 45452 | 45452 | 0 | 45452 | 45452 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: obra en proceso de contrataacion / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219241 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Abasolo Y Sureste En La Comunidad San Juan Jicayan | FISM-312-37-2013 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Juan Jicayán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPEDENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO JICAYAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1133450.19 | 1133450.19 | 1133450.19 | 1133450.19 | 1133450.19 | 1133450.19 | 1133450.19 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - obra terminada operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219250 | Construccion De Sistema De Agua Potable | 24 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | El Ojite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 404449.85 | 404449.85 | 404449.85 | 404449.85 | 404449.85 | 404449.85 | 404449.85 | 100 | 0 | Sistema | 354 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219252 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Avenida Venustiano Carranza Colonia Hidalgo Oriente Parte Norte | FAISM/079/22/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | . Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 410701.72 | 410701.72 | 410701.72 | 410701.72 | 410701.72 | 410701.72 | 410701.72 | 100 | 0 | Metro Lineal | 55 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA APROBADA DEL FAISM/079/22/2013, AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219253 | Terminacion De Cuatro Aulas Y Tres Anexos En J.N.U Vicente Riva Palacios (Col. Forestal) | FAM-2940-2013 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 206446.84 | 206446.84 | 206446.84 | 206446.84 | 206446.84 | 206446.84 | 206446.84 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219270 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Col. El Diamante | 201841ME007 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 258868.73 | 258868.73 | 258868.73 | 258868.73 | 258868.73 | 258868.73 | 258868.73 | 100 | 0 | Metro Lineal | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219317 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Galeana, Abasolo, 16 De Septiembre, Priv. De La Independencia, Guerrero Y Vicente Suarez | MSD-131-FISM-013-2013 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | Colonia Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1887330.88 | 1887330.88 | 1887330.88 | 1887330.88 | 1887330.88 | 1887330.88 | 1887330.88 | 100 | 0 | Poste | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219318 | Fortalecimiento Del C3 | 2 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1958700 | 1958700 | 582010.11 | 582010.11 | 582010.11 | 582010.11 | 582010.11 | 29.7141 | 0 | Pieza | 5678 | 100 | 99 | Financiera: Se ingresaron montos en todos los campos para que el portal permitiera la captura. / Física: Se programaron entre piezas, equipos y licencias 390 metas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219320 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Enrique Reyes | FAM-2295-2013 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219339 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 34 | FAM-2296-2013 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19614 | 19614 | 0 | 19614 | 19614 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219341 | Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez En La Localidad De San Pedro Añañe | MSB-FISM-121-01-2013 | Oaxaca | San Bartolo Soyaltepec | San Pedro Añañé (Añañe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 296187.18 | 296187.18 | 296187.18 | 296187.18 | 296187.18 | 296187.18 | 296187.18 | 100 | 0 | Aula | 64 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Física: TERMINACION DE UN AULA / Registro: OBRA TERMINADA
OAX00130300219344 | Construccion Depavimento De Concreto Hidraulico Col. Siglo Xxi | 201841ME015 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 891739.79 | 445870 | 445870 | 445865.71 | 445865.71 | 445865.71 | 445865.71 | 99.999 | 0 | Pozo | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219354 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Francisco I Madero, Emiliano Zapata Y Leona Vicario. | FISM-312-38-2013 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | Santiago Jicayán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO JICAYAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1073000.34 | 1073000.34 | 1073000.34 | 1073000.34 | 1073000.34 | 1073000.34 | 1073000.34 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 650 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219359 | Rehabilitacion De La Red Del Sistema De Agua Potable | 27 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Barrio San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Sistema | 251 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219365 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Heliodoro Charis Castro | FAM-1960-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300219371 | Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa (Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Rehabilitacion De Tuberia) | FISM-089-001-2013 | Oaxaca | San Andrés Dinicuiti | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 175995 | 157995 | 157995 | 157995 | 157995 | 157995 | 157995 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100 DE LO PROYECTADO EN ESTE EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219406 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Paso Del Pescador Ensenada La Ventosa | FAISM/079/109/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Ensenada de la Ventosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 283045.5 | 283045.5 | 283045.5 | 283045.5 | 283045.5 | 283045.5 | 283045.5 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 60 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA SE APROBO CON EL NUM ERO FAISM/079/109 LA OBRA SE APROBO CON NUMERO FAISM/079/109/2013, LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219409 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Localidad De Rio De Manzanita | MSMP/426/F-III/017/2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Río de Manzanita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 121049.19 | 121049.19 | 121049.19 | 121049.19 | 121049.19 | 121049.19 | 121049.19 | 100 | 0 | Obra | 262 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219415 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Ocote, Jacaranda Y Martires De Rio Blanco | MSD-131-FISM-014-2013 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1586076.83 | 1586076.83 | 1586076.83 | 1586076.83 | 1586076.83 | 1586076.83 | 1586076.83 | 100 | 0 | Poste | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219427 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Col. 23 De Noviembre | 201841ME004 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199995.37 | 199995.37 | 199995.37 | 199995.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219430 | Terminacion De Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas | FAM-2936-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 277668.01 | 277668.01 | 83300.4 | 277668.01 | 277668.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 13 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219452 | Rehabilitacion De Caminos Cosecheros De Campo Nuevo | 29 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Campo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 396709.95 | 396709.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219455 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable | 23 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CD. DE TLAXAICO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 112006.77 | 112006.77 | 112006.77 | 112006.77 | 112006.77 | 112006.77 | 112006.77 | 100 | 0 | Sistema | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219464 | Construccion De Tres Anexos En Telesecundaria | FAM-2942-2013 | Oaxaca | San Pedro Nopala | Yosocuno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 754048.89 | 754048.89 | 0 | 754048.89 | 754048.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219478 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario (Tercera Etapa) Para Beneficiar Las Calles Zaragoza,Libertad. Morelos, Benito Juarez,Guerrero En La Localidad De San Pablo Yaganiza | 200100192013 | Oaxaca | San Pablo Yaganiza | San Pablo Yaganiza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1396156 | 1396156 | 1396156 | 1396156 | 557865.47 | 557865.47 | 557865.47 | 39.9572 | 0 | Sistema | 1108 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: se etiqueta recurso por $838,290 paga la nueva autoridad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219491 | Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria | FAM-2943-2013 | Oaxaca | San Pedro Nopala | Yosocuno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30161 | 30161 | 0 | 30161 | 30161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219503 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 3 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2297300 | 2297300 | 1322333.65 | 1322333.65 | 1322333.65 | 1322333.65 | 1322333.65 | 57.5603 | 0 | Pieza | 2039 | 100 | 81 | Financiera: / Física: Se programaron entre piezas y equipos 867 metas. / Registro: Se ingresó en el campo de avance financiero, el monto ejercido en todos los rubros de comprometido, devengado para que el portal permitiera la captura. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219509 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle 27 De Septiembre | MSD-131-FISM-015-2013 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Baltazar Guelavila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 319264.62 | 319264.62 | 319264.62 | 319264.62 | 319264.62 | 319264.62 | 319264.62 | 100 | 0 | Poste | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219518 | Nivelacion De Tierras En La Localidad De La Union Reforma Soyaltepec | MSB-FISM-121-01-2013 | Oaxaca | San Bartolo Soyaltepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 296187.27 | 296187.27 | 296187.27 | 296187.27 | 296187.27 | 296187.27 | 296187.27 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 86 | 100 | 100 | Financiera: NIVELACION DE TIERRAS PARA SIEMBRA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100 %
OAX00130300219554 | Uecs | 4 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16627269 | 16627269 | 12213197.72 | 12213197.72 | 12213197.72 | 12213197.72 | 12213197.72 | 73.4528 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: Se reactivo el proyecto por presentar avances en el ejercicio del recurso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219556 | 3 Gastos Indirectos | FAIS-416-02-2013 | Oaxaca | Santa María Ixcatlán | Santa María Ixcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IXCATLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34262.19 | 34262.19 | 34262.19 | 34262.19 | 34262.19 | 34262.19 | 34262.19 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219562 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Nuevo Paso Nacional A Entronque El Encajonado | FISE.1451.2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199410.1 | 199500 | 199410.1 | 199410.1 | 199410.1 | 99.9549 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219566 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable San Jose Tres Lagunas 3a Etapa | MST-492-FISM-008-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | San José Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 42 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYÓ AL 100% / Física: LA OBRA SE CONCLUYÓ AL 100% / Registro: LA OBRA SE CONCLUYÓ TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219567 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez Colonia Morelos | FAISM/079/122/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 432269.37 | 432269.37 | 432269.37 | 432269.37 | 432269.37 | 432269.37 | 432269.37 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 300 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero del 100% / Física: avance fisico del 100% / Registro: obra FAISM/079/122/2013, avance fisico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219588 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Temascal A Col. La Mazateca Desv. A La Psicola | FISE.1452.2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199410.1 | 199500 | 199410.1 | 199410.1 | 199410.1 | 99.9549 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219591 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Col. El Progreso | 201841ME012 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 574921.44 | 574921.44 | 574921.44 | 574921.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219600 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 7 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9424233 | 9424233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219632 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Benito Juarez A Desv. Arroyo Tigre | FISE.1453.2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Benito Juárez II (San Martín) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199410.1 | 199500 | 199410.1 | 199410.1 | 199410.1 | 99.9549 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219634 | 2 Programa De Desarrollo Institucional | FAIS-416-01-2013 | Oaxaca | Santa María Ixcatlán | Santa María Ixcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IXCATLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22841.46 | 22841.46 | 22841.46 | 22841.46 | 22841.46 | 22841.46 | 22841.46 | 100 | 0 | Capacitación | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219649 | Reparaciones Generales En Esceula Secundaria Tecnica No. 50 | FAM-3621-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1550000 | 1550000 | 0 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300219651 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Reforma A La Desv. A Paso Rincon | FISE.1454.2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 279300 | 279300 | 279174.14 | 279300 | 279174.14 | 279174.14 | 279174.14 | 99.9549 | 0 | Kilómetros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219653 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica Al Pozo Para Agua Potable Ubicado En El Paraje Horno De Teja | MSD-131-FISM-016-2013 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Baltazar Guelavila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 478981.8 | 478981.8 | 478981.8 | 478981.8 | 478981.8 | 478981.8 | 478981.8 | 100 | 0 | Poste | 3385 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219655 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Andres Portillo | FAM-2939-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1345202.82 | 1345202.82 | 0 | 1345202.82 | 1345202.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219656 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 8 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia del Estado | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21319773 | 21319773 | 5286726.6 | 5286726.6 | 5286726.6 | 5286726.6 | 5286726.6 | 24.7973 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Con el monto ejercido, se alcanzó más del 100% de las metas programadas que fueron 488. / Registro: Aun cuando el avance financiero no ejerció más del 6% del recurso, el avance físico si reflejo un avance considerable, lo anterior se bebe a la adquisición pendiente de los equipos con mayor costo para este programa. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219667 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Reforma A La Entrada A Playa De Jicama | FISE.1455.2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199410.1 | 199500 | 199410.1 | 199410.1 | 199410.1 | 99.9549 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDAICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219674 | Infraestructura Basica Educativa | 4 SECUNDARIA | Oaxaca | Santiago Yaveo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 234000 | 234000 | 0 | 234000 | 234000 | 234000 | 0 | 100 | 0 | Aula | 2500 | 10 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219686 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Beatriz Avila Garcia (Carretera A San Felipe Del Agua) | FAM-3207-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 630562.92 | 630562.92 | 0 | 630562.92 | 630562.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219693 | Pavimentacion De 1355m2 A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Independencia | FAISM/200/SJJM/002/2013 | Oaxaca | San Juan Juquila Mixes | San Juan Juquila Mixes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 846210.1 | 846210.1 | 846210.1 | 846210.1 | 846210.1 | 846210.1 | 846210.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN OPERACION / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219709 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Reformita A La Entrada Al Porvenir | FISE.1456.2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Reforma (La Reformita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 319200 | 319200 | 319056.16 | 319200 | 319056.16 | 319056.16 | 319056.16 | 99.9549 | 0 | Kilómetros | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219718 | Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Paul Percy Harris (Col.Bugambilia) | FAM-3204-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219726 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Chichicazapa A La Entrada Al Carmen | FISE.1457.2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239400 | 239400 | 239360.01 | 239400 | 239360.01 | 239360.01 | 239360.01 | 99.9833 | 0 | Kilómetros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219735 | Mantenimiento De La Unidad Medica Rural | MSMP-FISM-425-006-2013 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTA MARIA PAPALO | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 251860.02 | 251860.02 | 251860.02 | 251860.02 | 251860.02 | 251860.02 | 4434.21 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219743 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Paul Percy Harris (Col. Bugambilia) | FAM-3205-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219757 | Sistema Nacional De Información | 11 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1239680 | 1239680 | 350375.26 | 350375.26 | 350375.26 | 350375.26 | 350375.26 | 28.2634 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 86 | Financiera: / Física: Entre las piezas y equipos se programaron 145 metas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219762 | Terminacion De Puente Vehicular | 79 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Cañada Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 222194.91 | 222194.91 | 222194.91 | 222194.91 | 222194.91 | 222194.91 | 222194.91 | 100 | 0 | Obra | 488 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219763 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sobre El Arroyo Carrizal | MSD-131-FISM-017-2013 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Baltazar Guelavila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2369738.89 | 2369738.89 | 2369738.89 | 2369738.89 | 2369738.89 | 2369738.89 | 2369738.89 | 100 | 0 | Metro Lineal | 436 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219766 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-1965-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300219768 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Ubicada En Tanetze De Zaragoza | FORTAMUN | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza | Tanetze de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Institución Municipal | Agua y saneamiento | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 813940 | 610455.06 | 610455.06 | 516993.6 | 200979 | 200979 | 200979 | 32.9228 | 0 | Obra | 1096 | 24.69 | 24.69 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130300219769 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Nuevo Paso Nazareno Chichicazapa A Desv. Al Porvenir | FISE.1458.2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 279300 | 279300 | 279253.49 | 279300 | 279253.49 | 279253.49 | 279253.49 | 99.9833 | 0 | Kilómetros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219777 | Terminacion De Reparaciones Generales En Escuela Primaria Revolucion | FAM-2937-2013 | Oaxaca | San Juan Quiotepec | San Juan Quiotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 106253.71 | 106253.71 | 84106.18 | 106253.71 | 106253.71 | 84106.18 | 84106.18 | 79.156 | 0 | Obra | 0 | 1 | 34 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219791 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Nueva Caleria A Salida Del Carmen | FISE.1459.2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nueva Calería | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 319200 | 319200 | 319159.81 | 319200 | 319159.81 | 319159.81 | 319159.81 | 99.9874 | 0 | Kilómetros | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219796 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Juchitan Colonia Istmeña | FAISM/079/31/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 113959.19 | 113959.19 | 113959.19 | 113959.19 | 113959.19 | 113959.19 | 113959.19 | 100 | 0 | Metros Lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero del 100% / Física: avance fisico del 100% / Registro: obra aprobada FAISM/079/31/2013, avance fisico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219805 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 14 | FAM-3206-2013 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Reyes Mantecón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2830214.49 | 2830214.49 | 0 | 2830214.49 | 2830214.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219818 | Modernizacion De La Avenida Heladio Ramirez Lopez Concreto Hidraulico Del Tramo 0 121 Al 0 170 La Providencia | MST-492-FISM-007-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 209999.24 | 209999.24 | 209999.24 | 209999.24 | 209999.24 | 209999.24 | 209999.24 | 100 | 0 | Metros Lineales | 142 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219822 | Servicio 066 Y 089 | 12 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4350000 | 4350000 | 435696 | 435696 | 435696 | 435696 | 435696 | 10.016 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 2 | Financiera: / Física: Se programaron entre piezas y licencias 83 metas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219829 | Construccion De La Plataforma Para La Unidad Deportiva | FIV-312-02-2013 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO JICAYAN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 805866.1 | 805866.1 | 805866.1 | 805866.1 | 805866.1 | 805866.1 | 805866.1 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219832 | Mantenimiento De Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata | MSMP-FISM-425-007-2013 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTA MARIA PAPALO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 115712.68 | 115712.69 | 115712.69 | 115712.69 | 115712.69 | 115712.69 | 12000.01 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219846 | Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Guila | FAM-3451-2013 | Oaxaca | Santiago Matatlán | San Pablo Guilá | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1056117.92 | 1056117.92 | 653210.75 | 1056117.92 | 1056117.92 | 499429.78 | 499429.78 | 47.2892 | 0 | Aula | 0 | 4 | 47 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219861 | Repuve | 13 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6183106 | 6183106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219869 | Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Guila | FAM-3452-2013 | Oaxaca | Santiago Matatlán | San Pablo Guilá | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 72056 | 72056 | 0 | 72056 | 72056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219872 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario Quinta Etapa | MSD-131-FISM-018-2013 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | Santo Tomás de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1212180.2 | 1212180.2 | 1212180.2 | 1212180.2 | 1212180.2 | 1212180.2 | 1212180.2 | 100 | 0 | Metro Lineal | 613 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EN EL TERCER TRIMESTRE SE INGRESARON ERRONEAMENTE EL NUMERO DE KILOMETROS DE AVANCE LA OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219882 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tenica No. 109 | FAM-1970-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Chicapa de Castro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300219883 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Camino Principal Arroyo Grande A Loma De Cedro | FISE.1497.2013 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Laguna Arroyo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 119700 | 119700 | 119686.01 | 119700 | 119686.01 | 119686.01 | 119686.01 | 99.9883 | 0 | Kilómetros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219889 | Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Secundaria General Agustin Melgar | FAM-3453-2013 | Oaxaca | Teotitlán del Valle | Teotitlán del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 955055.94 | 955055.94 | 286194.01 | 955055.94 | 955055.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 4 | 9 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219901 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Nueva Santa Flora-Arroyo Tigre | FISE.1501.2013 | Oaxaca | San Felipe Usila | Nuevo Santa Flora | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 99723.31 | 199500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219908 | Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Secundaria General Agustin Melgar | FAM-3454-2013 | Oaxaca | Teotitlán del Valle | Teotitlán del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 72056 | 72056 | 0 | 72056 | 72056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219910 | Modernizacion De Calles Concreto Hidraulico 2a Etapa San Martin De Las Palmas | MST-294-FISM-009-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | San Martín de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 307000 | 307000 | 307000 | 307000 | 307000 | 307000 | 307000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 277 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219914 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Antonio Analco-San Felipe Usila | FISE.1502.2013 | Oaxaca | San Felipe Usila | San Felipe Usila | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199446.62 | 199500 | 199446.62 | 199446.62 | 199446.62 | 99.9732 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219933 | Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Miguel Hidalgo | FAM-3696-2013 | Oaxaca | San Miguel Ejutla | San Miguel Ejutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 904389.09 | 904389.09 | 269862.3 | 904389.09 | 904389.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219941 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Arroyo Tambor-Piedra De Azucar | FISE.1503.2013 | Oaxaca | San Felipe Usila | Piedra de Azúcar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199446.62 | 199500 | 199446.62 | 199446.62 | 199446.62 | 99.9732 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219956 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santiago Tlatepusco-San Felipe Usila | FISE.1504.2013 | Oaxaca | San Felipe Usila | Santiago Tlatepusco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 99723.31 | 199500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219957 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo | FAM-3697-2013 | Oaxaca | San Miguel Ejutla | San Miguel Ejutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219976 | Mantenimiento/Mejoras Diversas En La Esc. Casa Del Obrero Mundial Barrio Espinal | FAISM/079/249/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 136384.08 | 136384.08 | 136384.08 | 136384.08 | 136384.08 | 136384.08 | 136384.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 315 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero del 100% / Física: la oba lleva un avance fisico del 100% / Registro: obra aprobada FAISM/079/249/2013, avance fisico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220004 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico | 38 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Ejido Ojo de Agua (El Vergelito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 748306.45 | 748307.88 | 748307.88 | 748307.88 | 748307.88 | 748307.88 | 748307.88 | 100 | 0 | Obra | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220022 | Ampliacion De La Red De Alumbrado Publico En La Calle Colon | MSD-131-FISM-019-2013 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | Barrio Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 174264.48 | 174264.48 | 174264.48 | 174264.48 | 174264.48 | 174264.48 | 174264.48 | 100 | 0 | Luminaria | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220032 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Peña Blanca-San Felipe Usila | FISE.1505.2013 | Oaxaca | San Felipe Usila | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199446.62 | 199500 | 199446.62 | 199446.62 | 199446.62 | 99.9732 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220037 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De 48 Km Caminos De La Cabecera Municipal A Las Agencias Municipales De: Gudalupe Victoria, Asuncion Acatlan Y Santo Domingo Narro | FAISM/200/SJJM/003/2013 | Oaxaca | San Juan Juquila Mixes | San Juan Juquila Mixes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA. | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 950839.3 | 950839.3 | 950839.3 | 950839.3 | 950839.3 | 950839.3 | 950839.3 | 100 | 0 | Kilómetros | 3924 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN OPERACION / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220048 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Juan Comaltepec-San Juan Lealao | FISE.1543.2013 | Oaxaca | San Juan Comaltepec | San Juan Comaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 319200 | 319200 | 319152.58 | 319200 | 319152.58 | 319152.58 | 319152.58 | 99.9851 | 0 | Kilómetros | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220061 | Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Localidad Centro Santiago Tilantongo | MST-294-FISM-010-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Santiago Tilantongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 100 | 0 | Planta | 474 | 100 | 100 | Financiera: SE CONCLUYÓ LA OBRA AL 100% / Física: SE CONCLUYÓ LA OBRA AL 100% / Registro: SE CONCLUYÓ LA OBRA TANTO FÌSICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220065 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Juan Comaltepec-Honduras | FISE.3173.2013 | Oaxaca | San Juan Comaltepec | San Juan Comaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199491.71 | 199500 | 199491.71 | 199491.71 | 199491.71 | 99.9958 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220067 | Construccion Del Sistema De Riego Presurizado | FAISM-108-08-2013 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1053805.04 | 1053805.04 | 1053805.04 | 1053805.04 | 1053805.04 | 1053805.04 | 1053805.04 | 100 | 0 | Hectárea | 112 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220081 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Arroyo Tigre-Arroyo Tambor | FISE.1500.2013 | Oaxaca | San Felipe Usila | Arroyo Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 99723.31 | 199500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220089 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Av. Alvaro Carrillo Entre La Calle Mitla Y Monte Alban (2da Etapa) Col. Cesar Linton Rodriguez | FAISM/079/100/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 675423.73 | 675423.73 | 675423.73 | 675423.73 | 675423.73 | 675423.73 | 675423.73 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 250 | 100 | 100 | Financiera: AVANDE FINANCIERO DEL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA APROBADA DEL FAISM/079/100/2013, AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220124 | Pavimentacion En Las Calle 5 De Mayo Yconstruccion De Un Vado En La Calle Juan Juarez | MSD-131-FISM-020-2013 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 299974.22 | 299974.22 | 299974.22 | 299974.22 | 299974.22 | 299974.22 | 299974.22 | 100 | 0 | Metro Lineal | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220127 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa San Antonio | MST-294-FISM-011-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYÓ AL 100% / Física: LA ONBRA SE CONCLUYÓ AL 100% / Registro: LA OBRA SE CONCLUYÓ TANTO FÍSICA COMO ECONÓMICAMENTE AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220140 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidrahulico Y Drenaje De La Calle Galeana | MVHY-005-2013 | Oaxaca | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALALAG | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 933381 | 933381 | 933381 | 933381 | 933381 | 933381 | 93338 | 100 | 0 | Obra | 102 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220166 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Nuecleo El Magueyal A El Panteon, Ramal Tlahuitoltepec, Ramal Cerro Yacochi, Ramal La Laguna, Ramal Capilla Juquila | FISE.1549.2013 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 695856 | 695856 | 695820.48 | 695856 | 695820.48 | 695820.48 | 695820.48 | 99.9949 | 0 | Kilómetros | 194 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220176 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Distribucion Del Agua Potable En El Municipio De Guadalupe Etla. | FAIS-4211 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA, ETLA, OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 470671.31 | 470671.31 | 470671.31 | 470671.31 | 470671.31 | 470671.31 | 470671.31 | 100 | 0 | Red de Distribución | 300 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO DE LA OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220185 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Crucero Cerro Pelon A Mata Gallinas | FISE.1542.2013 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | San Pedro y San Pablo Ayutla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 319200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Kilómetros | 89 | 100 | 1 | Financiera: / Física: SE DESCONOCE EL ORIGEN / Registro: SE DESCONOCE EL PROYECTO PORQUE PORQUE SE DIO DE ALTA AUTOMATICAMENTE
OAX00130300220191 | Construccion De Una Aula En La Escuela Telesecundaria | MSD-131-FISM-021-2013 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Baltazar Guelavila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 670033.5 | 670033.5 | 670033.5 | 670033.5 | 670033.5 | 670033.5 | 670033.5 | 100 | 0 | Aula | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220200 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Totontepec A San Marcos Moctum | FISE.1541.2013 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Totontepec Villa de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239400 | 239400 | 239340.03 | 239400 | 239340.03 | 239340.03 | 239340.03 | 99.9749 | 0 | Kilómetros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220206 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Tamazulapam- A La Agencia Kong Kixpi | FISE.1537.2013 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tamazulápam del Espíritu Santo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 399000 | 399000 | 398965.13 | 399000 | 398965.13 | 398965.13 | 398965.13 | 99.9913 | 0 | Kilómetros | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220228 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Pedro Ayacaxtepec-Entronque Carret. A Santa Maria Alotepec | FISE.1381.2013 | Oaxaca | Santa María Alotepec | San Pedro Ayacaxtepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159600 | 159600 | 159350 | 159600 | 159350 | 159350 | 159350 | 99.8434 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220252 | Pavimentacion De Calle: Independencia En La Cabecera Municipal | FISM-463-003-013 | Oaxaca | Santiago Huauclilla | Santiago Huauclilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 532380 | 550620.94 | 550620.94 | 550620.94 | 550620.94 | 550620.94 | 550620.94 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 663 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100%
OAX00130300220257 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Morelos Y Cuauhtemoc | MSD-131-FISM-028-2013 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Baltazar Guelavila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 253089.35 | 253089.35 | 253089.35 | 253089.35 | 253089.35 | 253089.35 | 253089.35 | 100 | 0 | Metro Lineal | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220263 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle De Nogales | 25 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 129761.49 | 129761.49 | 129761.49 | 129761.49 | 129761.49 | 129761.49 | 129761.49 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220273 | Construccion Con Concreto Hidraulico 2da Etapa De La Calle Principal Colonia Linda Vista | FAISM/079/113/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 303817.71 | 303817.71 | 303817.71 | 303817.71 | 303817.71 | 303817.71 | 303817.71 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 150 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero del 100% / Física: avance fisico del 100% / Registro: obra aprobada FAISM/079/113/2013, avance fisico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220314 | Construccion De Viviendas Rurales | FAISM-108-03-2013 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Loma de Miel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 724661.5 | 724661.5 | 724661.5 | 724661.5 | 724661.5 | 724661.5 | 724661.5 | 100 | 0 | Vivienda | 184 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220328 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Union | 26 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 791555.63 | 791555.63 | 791555.63 | 791555.63 | 791555.63 | 791555.63 | 791555.63 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220336 | Rehabilitacion De La Calle Vicente Guerrero 126 Ml | 04/III/SJJ/2013 | Oaxaca | San Juan Juquila Mixes | San Juan Juquila Mixes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 543868.82 | 543868.82 | 543868.82 | 543868.82 | 543868.82 | 543868.82 | 543868.82 | 100 | 0 | Metros Lineales | 520 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN OPERACION / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220434 | Construccion De Puente Vehicular En La Calle Salina Cruz Esq. Ventosa Colonia Benito Juarez Parte Alta | FAISM/079/165/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 278988.31 | 278988.31 | 278988.31 | 278988.31 | 278988.31 | 278988.31 | 278988.31 | 100 | 0 | Obra | 150 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero del 100% / Física: avance fisico del 100% / Registro: obra aprobada del FAISM/079/165/2013, avance fisico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220477 | Construccion De Viviendas Rurales | FAISM-108-04-2013 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Juan Xochiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 762243.19 | 762243.19 | 762243.19 | 762243.19 | 762243.19 | 762243.19 | 762243.19 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220483 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Paraiso | 27 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 403457.62 | 403457.62 | 403457.62 | 403457.62 | 403457.62 | 403457.62 | 403457.62 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220510 | Rehabilitación De 6 Aulas De La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 20dpr0816d, En La Localidad De San Martin Huamelulpam | 1 | Oaxaca | San Martín Huamelúlpam | San Martín Huamelúlpam | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Martín Huamelúlpam | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 66397.8 | 66397.8 | 66397.8 | 66397.8 | 66397.8 | 66397.8 | 66397.8 | 100 | 0 | Aula | 78 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220529 | Construccion De La Red De Aguapotable, En La Localidad De San Mateo Yucucuy | 01 | Oaxaca | Santiago Tillo | San Mateo Yucucuy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO TILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 338000 | 338000 | 338000 | 338000 | 338000 | 338000 | 338000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 142 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% FESICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220539 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I Madero Col. Deportiva Sur | FAISM/079/88/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 815826.75 | 815826.75 | 815826.75 | 815826.75 | 815826.75 | 815826.75 | 815826.75 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 57 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA APROBADA DEL FAISM /079/88/2013, AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220544 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario 4ta Etapa | SJJ/200/FAISM/007/2013 | Oaxaca | San Juan Juquila Mixes | Asunción Acatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA. | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1058336.2 | 1058336.2 | 1058336.2 | 1058336.2 | 1058336.2 | 1058336.2 | 1058336.2 | 100 | 0 | Sistema | 432 | 100 | 100 | Financiera: Obra Pagada al 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220550 | Rehabilitación De 3 Aulas Del Jardín De Niños Rosario Vera Peñaloza, Clave: 20dnj0332g, En La Localidad De San Martín Huamelúlpam | 2 | Oaxaca | San Martín Huamelúlpam | San Martín Huamelúlpam | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Martín Huamelúlpam | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 56670.95 | 56670.95 | 56670.95 | 56670.95 | 56670.95 | 56670.95 | 56670.95 | 100 | 0 | Aula | 38 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220552 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario, Ubicada En La Col. Odilon | 28 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 74715.47 | 74715.47 | 74715.47 | 74715.47 | 74715.47 | 74715.47 | 74715.47 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220568 | Pavimentacion De Calle 5 De Febrero Con Concreto Hidraulico | FAIS-MSFT-152-2013 | Oaxaca | San Francisco Tlapancingo | San Francisco Tlapancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 732548.79 | 732548.79 | 732548.79 | 732548.79 | 732548.79 | 732548.79 | 732548.79 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 709 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: al final del ejercicio se realizo el ajuste en el costo de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220572 | Rehabilitacion De 4 Aulas De La Escuela Telesecundaria Clave: 20dtv0196l, En La Localidad De San Martin Huamelulpam | 3 | Oaxaca | San Martín Huamelúlpam | San Martín Huamelúlpam | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Martín Huamelúlpam | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 102589.03 | 102589.03 | 102589.03 | 102589.03 | 102589.03 | 102589.03 | 102589.03 | 100 | 0 | Aula | 56 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220599 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Mateo Ozolotepec-Rio Hondo | FISE.3215.2013 | Oaxaca | San Mateo Río Hondo | San Ildefonso Ozolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1602432 | 1602432 | 800901.54 | 1602432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 314 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220600 | Rehabilitación De 2 Aulas De La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 20dpr0817c, En La Localidad De Totonundoo | 4 | Oaxaca | San Martín Huamelúlpam | Totonundoo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Martín Huamelúlpam | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 139079.78 | 139079.78 | 139079.78 | 139079.78 | 139079.78 | 139079.78 | 139079.78 | 100 | 0 | Aula | 44 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220614 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Ruben Jaramillo | 29 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNDAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 185092.74 | 185092.74 | 185092.74 | 185092.74 | 185092.74 | 185092.74 | 185092.74 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220633 | Ampliacion De La Red Energia Electrica Trifasica L.D. Y R.D. En El Paraje Llano Mazorca | FISM-108-06-2012 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Francisco Yocucundo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 564174.29 | 564174.29 | 564174.29 | 564174.29 | 564174.29 | 564174.29 | 564174.29 | 100 | 0 | Poste | 200 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220641 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa | 4 | Oaxaca | Santa María Coyotepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1999210.71 | 1999210.71 | 1999210.71 | 1999210.71 | 1999210.71 | 1999210.71 | 1999210.71 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA REALIZADOA CON RECURSOS DE FONDO 3 Y FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220661 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Ramon-Zaniza | FISE.1594.2013 | Oaxaca | Santa María Zaniza | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99750 | 99750 | 99711.84 | 99750 | 99711.84 | 99711.84 | 99711.84 | 99.9617 | 0 | Kilómetros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220665 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Los Laureles | 30 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNDAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 457890.18 | 457890.18 | 457890.18 | 457890.18 | 457890.18 | 457890.18 | 457890.18 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220668 | Pavimentacion De La Calle Cruz Verde Con Concreto Hidraulico | FAIS-MSFT-152-004-2013 | Oaxaca | San Francisco Tlapancingo | San Francisco Tlapancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 498950 | 498950 | 498950 | 498950 | 498950 | 498950 | 498950 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 709 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: al cierre del ejercicio se realizo el ajuste en el costo total de esta obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220674 | Ampliacion De La Red De Alumbrado Publico En Las Calles Callejon De Libertad, Prolongacion De Morelos Y Calle Vicente Guerrero | FORTAMUN-131-03-2013 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 125361.2 | 125361.2 | 125361.2 | 125361.2 | 125361.2 | 125361.2 | 125361.2 | 100 | 0 | Luminaria | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220675 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Sebastian Tutanino-San Francisco Cahuacua | FISE.1571.2013 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | San Sebastián Yutanino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250173 | 250173 | 250143.01 | 250173 | 250143.01 | 250143.01 | 250143.01 | 99.988 | 0 | Kilómetros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220676 | Construccion De Aula De 6.00 Y 5.30 Mts En El Jardin De Niños "Angel Avendaños Yescas. Agencia Boca Del Rio" | FAISM/079/186/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Boca del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 230602.13 | 230602.13 | 230602.13 | 230602.13 | 230602.13 | 230602.13 | 230602.13 | 100 | 0 | Aula | 37 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero del 100% / Física: avance fisico del 100% / Registro: obra aprobada FAISM/079/186/2013, avance fisico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220693 | Construccion De Bodega Rural 1ra Etapa | SJJ/200/FAISM/006/2013 | Oaxaca | San Juan Juquila Mixes | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1873455.56 | 1873455.56 | 1873455.56 | 1873455.56 | 1873455.56 | 1873455.56 | 1873455.56 | 100 | 0 | Obra | 1147 | 100 | 100 | Financiera: Obra Pagada al 100 % / Física: Obra Terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220694 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Piedra Que Menea-Llano Vibora | FISE.1569.2013 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Piedra que Menea | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199470 | 199500 | 199470 | 199470 | 199470 | 99.985 | 0 | Kilómetros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220709 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Yutecoso-Laguna Verde | FISE.1482.2013 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Yutecoso Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199410.01 | 199500 | 199410.01 | 199410.01 | 199410.01 | 99.9549 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220729 | Construccion De Un Puente Vehicular En La Calle Francisco Marquez | FORTAMUN-131-04-2013 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Dionisio Ocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 370080.06 | 370080.06 | 370080.06 | 370080.06 | 370080.06 | 370080.06 | 370080.06 | 100 | 0 | Obra | 10500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS DEL FONDO IV DEL EJERCICIO 2012 CON IMPORTE DE 548,353.37 Y CON 370,080.06 DEL FONDO IV DEL EJERCICIO 2013. DICHA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220767 | Construccion De Muro De Contencion | FAFM-MSFT-152-002-2013 | Oaxaca | San Francisco Tlapancingo | San Marcos Natividad | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 86021 | 86021 | 86021 | 86021 | 86021 | 86021 | 86021 | 100 | 0 | Metro cúbico | 491 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220775 | Alineación De Las Capacidades | 01 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 4384821 | 4384820.84 | 1270821.23 | 3113999.61 | 1270821.23 | 1270821.23 | 1270821.23 | 28.9823 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Se realizó un ajuste de metas y se informan de forma acumulada el avance físico. / Registro: Aún cuando el avance financiero no es considerable con respecto al trimestre anterior, el avance físico fue amplio como resultado de los criterios establecidos para su reporte. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220791 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Guadalupe Victoria, Col. La Soledad | FAISM/079/37/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 572071.38 | 572071.38 | 572071.38 | 572071.38 | 572071.38 | 572071.38 | 572071.38 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 100 | 100 | Financiera: avanve financiero del 100% / Física: avance fisico del 100% / Registro: obra aprobada del FASIM/079/37/2013, avance fisico y financiero dle 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220798 | Plataforma México | 06 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 30262 | 30261.63 | 0 | 30261.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: El Modificado se ajustó por centavos, con respecto al trimestre anterior. / Física: Se modificó el acumulado debido a un ajuste de metas. / Registro: Las metas se reflejan en forma acumulada, sin avance porcentual alguno. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220810 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Ubicada En La Calle Monte Alban De La Col. Santa Elena | 31 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNDAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1227637.92 | 1227637.92 | 1227637.92 | 1227637.92 | 1227637.92 | 1227637.92 | 1227637.92 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220815 | Construccion De Camino Rural Tramo Rio Tilantongo A San Juan Yuta Del Km 0 Al 7 | FISM-108-09-2012 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 936581.58 | 936581.58 | 936581.58 | 936581.58 | 936581.58 | 936581.58 | 936581.58 | 100 | 0 | Kilómetro | 2500 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220861 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Prol. De Aldama | 32 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNDAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 686039.54 | 686039.54 | 686039.54 | 686039.54 | 686039.54 | 686039.54 | 686039.54 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220882 | Rehabilitacion De Aulas Y Equipamiento En El Iebo Plantel 50 | 1 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Juan Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 396000 | 396000 | 396000 | 396000 | 396000 | 396000 | 396000 | 100 | 0 | Aula | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220887 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Prolongacion De Tuxpan, Barrio Juarez Parte Alta Y Media | FAISM/79/103/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 148373.5 | 148373.5 | 148373.5 | 148373.5 | 148373.5 | 148373.5 | 148373.5 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 161 | 100 | 100 | Financiera: SE AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA APROBADA CON NUMERO . FAISM/079/103/2013, CON AVANCE FISICO DEL 100%, EJERCIDO RECURSO DEL FIII DEL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220893 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Pinos Y Cedros | 33 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNDAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 525759.01 | 525759.01 | 525759.01 | 525759.01 | 525759.01 | 525759.01 | 525759.01 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220952 | Construccion Y Rehabilitacion De Pavimento De Concreto Hidraulico, Ubicada En La Colonia La Paz | 34 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNDAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 141275.03 | 141275.03 | 141275.03 | 141275.03 | 141275.03 | 141275.03 | 141275.03 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220985 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Ubicada En La Col. Guadalupe | 35 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNDAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 90597.69 | 90597.69 | 90597.69 | 90597.69 | 90597.69 | 90597.69 | 90597.69 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220988 | Construcción De Centros De Vacunología | 258 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Servicios de Salud de Oaxaca | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11975412.13 | 11975412.13 | 11975412.13 | 11975412.13 | 11975412.13 | 11975412.13 | 11975412.13 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221003 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Registro No. 4, Barrio Juarez Parte Alta Y Media | FAISM/79/102/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 351626.53 | 351626.53 | 351626.53 | 351626.53 | 351626.53 | 351626.53 | 351626.53 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 153 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% LA META ES 25.92 M3 / Registro: OBRA APROBADA DEL FAISM/079/102/2013, AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221009 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santiagoa Matatlan-Rancho San Felipe | FISE.3081.2013 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Rancho San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 450000 | 450000 | 449997.47 | 450000 | 449997.47 | 449997.47 | 449997.47 | 99.9994 | 0 | Kilómetros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221015 | Conservacion Y Mantenimiento Del Templo Catolico Pintado Exterior | FAFMYDTDF/200/001/2013 | Oaxaca | San Juan Juquila Mixes | San Juan Juquila Mixes | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA. | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 100 | 0 | Obra | 1590 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN OPERACION / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221019 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Isidro La Cañada-San Vicente Coatlan | FISE.1595.2013 | Oaxaca | San Vicente Coatlán | San Isidro la Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159600 | 159600 | 159580.04 | 159600 | 159580.04 | 159580.04 | 159580.04 | 99.9875 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221030 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 2 | Oaxaca | San Lorenzo Albarradas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4819164.82 | 4819164.82 | 4819164.82 | 4819164.82 | 4819164.82 | 4819164.82 | 4819164.82 | 100 | 0 | Planta | 1500 | 100 | 100 | Financiera: NO APLICA / Física: NO APLICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221041 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Colorado-San Pablo Guila | FISE.1555.2013 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Rancho Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 199999.75 | 200000 | 199999.75 | 199999.75 | 199999.75 | 99.9999 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221054 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Antonio Las Casas-San Nicolas Yaxe | FISE.1554.2013 | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Las Casas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 199999.75 | 200000 | 199999.75 | 199999.75 | 199999.75 | 99.9999 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221061 | Rehabilitación Y Mejoras Diversas Del Camino Rural Al Paraje Bichigoza | 1 | Oaxaca | San Lorenzo Albarradas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 522251.08 | 522251.08 | 522251.08 | 522251.08 | 522251.08 | 522251.08 | 522251.08 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 100 | Financiera: NO APLICA / Física: NO APLICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221063 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Ubicada En La Calle Heroes De Chapultepec, Agencia De Esquipulas | 36 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNDAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 485923.73 | 485923.73 | 485923.73 | 485923.73 | 485923.73 | 485923.73 | 485923.73 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 39.26 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221065 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Maria Zoquitlan-Rio Seco | FISE.1553.2013 | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Río Seco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221075 | Evaluacion Y Seguimiento | FAIS-108-02-2013 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 241349.16 | 241349.16 | 241349.16 | 241349.16 | 241349.16 | 241349.16 | 241349.16 | 100 | 0 | Expediente | 4500 | 16 | 100 | Financiera: IN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221078 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Juan Teititpac-San Juan Papalutla | FISE.1552.2013 | Oaxaca | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 199999.75 | 200000 | 199999.75 | 199999.75 | 199999.75 | 99.9999 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221084 | Conservacion Y Mantenimiento Del Palacio Municipal Pintado Exterior | FAFM/SJJ/002/200/2013 | Oaxaca | San Juan Juquila Mixes | San Juan Juquila Mixes | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA. | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 280060.94 | 280060.94 | 280060.94 | 280060.94 | 280060.94 | 280060.94 | 280060.94 | 100 | 0 | Obra | 3924 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN OPERACION / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221099 | Ampl. R.D. Calle Hidalgo (Paraje El Espino) | 3 | Oaxaca | San Lorenzo Albarradas | San Lorenzo Albarradas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 273453.57 | 273453.57 | 273453.57 | 273453.57 | 273453.57 | 273453.57 | 273453.57 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 100 | Financiera: NO APLICA / Física: NO HAY OBSERVACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221100 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Carretera Ocotlan-Las Flores | FISE.1550.2013 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Dionisio Ocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 199999.75 | 200000 | 199999.75 | 199999.75 | 199999.75 | 99.9999 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221109 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Albarradas A Puente Carretera Vieja | FISE.1538.2013 | Oaxaca | San Lorenzo Albarradas | San Lorenzo Albarradas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 319200 | 319200 | 319152.58 | 319200 | 319152.58 | 319152.58 | 319152.58 | 99.9851 | 0 | Kilómetros | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221116 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Madero | 4 | Oaxaca | San Lorenzo Albarradas | San Lorenzo Albarradas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 100 | Financiera: NO APLICA / Física: NO APLICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221120 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Av. Venustiano Carranza Colonia Hidalgo Oriente Parte Norte | FAISM/79/145/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1435460.86 | 1435460.86 | 1435460.86 | 1435460.86 | 1435460.86 | 1435460.86 | 1435460.86 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 55 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero del 100% / Física: avance fisico del 100% / Registro: obra aprobada FAISM/079/145/2013, avance fisico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221124 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Ubicada En La Calle Diego Rivera De La Agencia De Esquipulas | 37 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNDAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 618313.37 | 618313.37 | 618313.37 | 618313.37 | 618313.37 | 618313.37 | 618313.37 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 71.24 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221131 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Desv. La Union A La Comunidad De Tierra Caliente | FISE.1492.2013 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Tierra Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159600 | 159600 | 159581.78 | 159600 | 159581.78 | 159581.78 | 159581.78 | 99.9886 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221174 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Km9 Hacia La Comunidad De El Manzanito | FISE.1491.2013 | Oaxaca | San Miguel Peras | El Manzanito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79800 | 79800 | 79791.24 | 79800 | 79791.24 | 79791.24 | 79791.24 | 99.989 | 0 | Kilómetros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221181 | Rehabilitacion De La Red Del Sistema De Agua Potable | FAISM/SJJ/08/200/2013 | Oaxaca | San Juan Juquila Mixes | San Juan Juquila Mixes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA. | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Sistema | 450 | 100 | 100 | Financiera: Obra pagada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221191 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Mateo Sosola-Santa Cruz | FISE.1313.2013 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | San Mateo Sosola | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 224640 | 224640 | 224500 | 224640 | 224500 | 224500 | 224500 | 99.9377 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221199 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Ubicada En La Calle Morelos De La Colonia Primera Ampliacion | 38 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNDAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 197653.69 | 197653.69 | 197653.69 | 197653.69 | 197653.69 | 197653.69 | 197653.69 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 79.64 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221211 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Miguel Peras-San Antonio Huitepec, Ramal San Antonio Huitepec, Pueblo Viejo, San Antonio Huitepec, Loma De Miel | FISE.1298.2013 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 661980 | 661980 | 659964 | 661980 | 659964 | 659964 | 659964 | 99.6955 | 0 | Kilómetros | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221219 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Vicente Guerrero Colonia Hidalgo Oriente Parte Norte | FAISM/79/21/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 237396.14 | 237396.14 | 237396.14 | 237396.14 | 237396.14 | 237396.14 | 237396.14 | 100 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: SE APROBO LA OBRA CON NUM. FAISM/079/21/2013, AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221237 | Construccion De Banquetas En Diversas Calles | 39 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNDAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 438303.82 | 438303.82 | 438303.82 | 438303.82 | 438303.82 | 438303.82 | 438303.82 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221260 | Plataforma México | 6 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2009 | 420514 | 420514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Las metas son acumuladas desde el inicio del ejercicio. / Registro: El avance fisico es cero, sin embargo se reportaron las metas acumuladas desde el inicio del ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221269 | Construccion De Reductores En Diversas Calles | 40 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 315956.04 | 315956.04 | 315956.04 | 315956.04 | 315956.04 | 315956.04 | 315956.04 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221271 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Arroyo Lumbre-Arroyo Platano | FISE.1411.2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Arroyo Lumbre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 224640 | 224640 | 224490 | 224640 | 224490 | 224490 | 224490 | 99.9332 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221315 | Construccion De Puente Peatonal | 41 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 286281.32 | 286281.32 | 286281.32 | 286281.32 | 286281.32 | 286281.32 | 286281.32 | 100 | 0 | Puente | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221320 | Construccion De Planta De Tratamiento En El Hospital De 30 Camas | 283 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 150596.55 | 150596.55 | 150596.55 | 150596.55 | 150596.55 | 150596.55 | 150596.55 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221334 | Construccion Y Revestimiento De Canales Del Proyecto Unidad De Riego Santa Cruz Mixtepec | SCM/M378/FISM/015/2013 | Oaxaca | Santa Cruz Mixtepec | Santa Cruz Mixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 515449.92 | 378906.7 | 378906.7 | 378906.7 | 378906.7 | 378906.7 | 378906.7 | 100 | 0 | Canal | 500 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221335 | Rehabilitacion De Olla De Agua Y Linea De Conduccion) En La Localidad De Vista Hermosa | MSD-FISM-521-001-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tonaltepec | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 577773.8 | 577773.8 | 577773.8 | 577773.8 | 577773.8 | 577773.8 | 577773.8 | 100 | 0 | Obra | 91 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100%
OAX00130300221348 | Terminacion Del Hospital De La Mujer Y Materno Infantil 120 Camas | 287 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 115059826.91 | 115059826.91 | 115059826.91 | 115059826.91 | 115059826.91 | 115059826.91 | 115059826.91 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: AVANCE PRELIMINAR AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221349 | Red De Distribucion Ampliacion 3a Privada De Los Sabinos (Energia Electrica) | 42 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 285612.43 | 286281.32 | 286281.32 | 286281.32 | 286281.32 | 286281.32 | 286281.32 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 58.48 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221357 | Programas De Desarrollo Institucional 2estion Y Administracion | MSJJM/FISM/200/01/2013 | Oaxaca | San Juan Juquila Mixes | San Juan Juquila Mixes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA. | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 160358.94 | 160358.94 | 160358.94 | 160358.94 | 160358.94 | 160358.94 | 160358.94 | 100 | 0 | Prestador de servicios | 3924 | 100 | 100 | Financiera: PAGADO AL 100% / Física: PRESTACION DEL SERVICIO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221358 | Servicio De Mantenimiento De Servicio Sanitario Edificio "A", Mantenimiento De Techumbre De Edificio "B", Y "C" Rcg. En La Escuela "Primaria "Union Y Progreso". | SCM/M378/FISM/04/2013 | Oaxaca | Santa Cruz Mixtepec | Trapiche Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 893302.39 | 893302.39 | 889451.95 | 889451.95 | 889451.95 | 889451.95 | 889451.95 | 99.569 | 0 | Servicio | 80 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ----OBRA TERMINADA---SU AVANCE FISICO COMO EL FINANCIERO ESTA CONCLUIDO, SE ESPERA EL PAGO DEL 5% AL MILLAR, DICHA OBRA TAMBIEN TUVO UN CONTRATO AMPLIATORIO POR $ 24,074.01 Y UN CONTRATO INICIAL POR $ 869,228.38 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221371 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Manzanillo Colonia Cuauhtemoc | FAISM/79/34/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 777327.75 | 777327.75 | 777327.75 | 777327.75 | 777327.75 | 777327.75 | 777327.75 | 100 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA APROBADA CON NUMERO FAISM/079/034/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221374 | Terminacion De Hospital De La Comunidad 12 Camas | 284 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 145694.28 | 145694.28 | 145694.28 | 145694.28 | 145694.28 | 145694.28 | 145694.28 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: reporte de avance físico preliminar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221382 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Francisco I. Madero | 43 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 346328.1 | 346328.1 | 346328.1 | 346328.1 | 346328.1 | 346328.1 | 346328.1 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221397 | Conservacion Del Camino Rural Yuxaxino En La Localidad De Santo Domingo Tonaltepec | MSD-FORTAMUN-521-001-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tonaltepec | Santo Domingo Tonaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 131600 | 131600 | 131600 | 131600 | 131600 | 131600 | 131600 | 100 | 0 | Kilómetro | 220 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100%
OAX00130300221408 | Terminacion De Hospital De La Comunidad De 12 Camas | 285 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 196618.53 | 196618.53 | 196618.53 | 196618.53 | 196618.53 | 196618.53 | 196618.53 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221409 | Construccion Del Techado De La Plaza Civica De La Escuela Primaria Abraham Gonzalez | FORTAMUN/378/012/13 | Oaxaca | Santa Cruz Mixtepec | Santa Cruz Mixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 450000 | 704301 | 704301 | 704301 | 704301 | 704301 | 704301 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 75 | 20 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221421 | R.D De Energia Electrica Ampl. Calle Azteca, En La Colonia El Sol | 44 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 225321 | 225321 | 225321 | 225321 | 225321 | 225321 | 225321 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 89.77 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221448 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica De La Av. Pedro Infante Av. 5 De Mayo Y Av Mexico Colonia Cerro Alto | FAISM/79/53/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 260814.26 | 260814.26 | 260814.26 | 260814.26 | 260814.26 | 260814.26 | 260814.26 | 100 | 0 | Obra | 54 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero del 100% / Física: avance fisico del 100% / Registro: obra aprobada FAISM/079/53/2013, avance fisico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221461 | Gastos Indirectos 3studios De Factibilidad De Las Obras | MSJJM/FISM/200/02/2013 | Oaxaca | San Juan Juquila Mixes | San Juan Juquila Mixes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA. | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240538.41 | 240538.41 | 240538.41 | 240538.41 | 240538.41 | 240538.41 | 240538.41 | 100 | 0 | Asistencia técnica | 3924 | 100 | 100 | Financiera: PAGO AL 100% DE LA ASESORIA TECNICA / Física: ASESORIA TECNICA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221466 | Pavimentacion De La Calle Progreso A Base De Concreto Hidraulico Fism0920042013 | 04FISM2013 | Oaxaca | San Andrés Ixtlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 211000 | 211000 | 211000 | 211000 | 211000 | 211000 | 211000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 800 | 100 | 100 | Financiera: EN ESTE ULTIMO TRIMESTRE SE TERMINO LA OBRA DE LA CALLE EL PROGRESO / Física: EN ESTE TRIMESTRE SE TERMINO LA OBRA DE LA CALLE EL PROGRESO / Registro: DURANTE ESTE EJERCICIO SE TERMINO LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE EL PROGRESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221506 | Casa Hogar Para Niñas, Niños Adolescentes Y Personas Adultas Con Discapacidad En Condicion De Albergue | 290 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000000 | 9998360.52 | 9998360.52 | 9998360.52 | 9998360.52 | 9998360.52 | 9998360.52 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 5 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130300221511 | Rehabilitacion De La Calle 5 De Febrero | FAFMYDTDF/200/002/2013 | Oaxaca | San Juan Juquila Mixes | San Juan Juquila Mixes | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 510 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN OPERACION / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221524 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Olimpica | 45 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 230083.8 | 230083.8 | 230083.8 | 230083.8 | 230083.8 | 230083.8 | 230083.8 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221536 | Construcion De Aulas Del Cecyte Emsad 76 Arrazola | 46 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1619335.84 | 1619335.84 | 1619335.84 | 1619335.84 | 1619335.84 | 1619335.84 | 1619335.84 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221551 | Conservacion Y Mantenimiento Del Albergue Comunitario Del Cecyte (Pozo De Absorcion Y Cocina | FAFM/SJJ/004/200/2013 | Oaxaca | San Juan Juquila Mixes | San Juan Juquila Mixes | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA. | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Obra | 325 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN OPERACION / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221560 | Construccion De 2 Aulas Didacticas 6.00x 8.00 Mts. Estructura Regional Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria General Bicentenario De Juarez | 47 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 512978.75 | 512978.75 | 512978.75 | 512978.75 | 512978.75 | 512978.75 | 512978.75 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221640 | Construccion De Techumbre En La Cancha Del Centro De Educacion Preescolar Alborada Mixe Clave: 20dcc0055h | FAFM/SJJ/005/200/2013 | Oaxaca | San Juan Juquila Mixes | San Juan Juquila Mixes | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA. | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Obra | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN OPERACION / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221718 | Adquisicion De Equipo De Transporte | EQUIPO DE TRANSPORTE | Oaxaca | San Juan Juquila Mixes | San Juan Juquila Mixes | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA. | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 294700 | 294700 | 294700 | 294700 | 294700 | 294700 | 294700 | 100 | 0 | Equipo | 3294 | 100 | 100 | Financiera: EQUIPO DE TRANSPORTE EN OPERACION / Física: EQUIPO EN OPERACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221803 | Construccion, Susticucion, Equipamiento Y Fortalecimiento Del Centro De Salud En La Localidad De Peña Colorada | 251 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1444366.72 | 1500000 | 1444366.72 | 1444366.72 | 1444366.72 | 96.2911 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221997 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calles Principales | FIMSMSP315032013 | Oaxaca | San Pedro Mártir | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PIANNA SA DE CV | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1851437.07 | 1851437 | 1851437 | 1851437 | 1851437 | 1851437 | 1851437 | 100 | 0 | Obra | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300222216 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Fracc. Sureste 1era Etapa | 201841ME014 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 394264.52 | 391264.52 | 391264.52 | 391264.52 | 391264.52 | 391264.52 | 391264.52 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300222217 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 93 | FAM-1971-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222218 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Alvaro Carrillo Alarcon | FAM-2134-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Bahía de Santa Cruz Huatulco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14443 | 14443 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222219 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Col 5 De Febrero | 201841ME006 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 375434.23 | 375434.23 | 375434.23 | 375434.23 | 375434.23 | 375434.23 | 375434.23 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300222220 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 113 | FAM-1972-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222221 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Pedro Sainz De Baranda | FAM-2135-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222225 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Pedro Sainz De Baranda | FAM-2138-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222228 | Construccion De Un Aula En J.N.U. Rosa Agazzi | FAM-2139-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222231 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Fracc. La Esperanza | 201841ME005 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 349981.79 | 349981.79 | 349981.79 | 349981.79 | 349981.79 | 349981.79 | 349981.79 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300222233 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Rosa Agazzi | FAM-2140-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14443 | 14443 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222236 | Reparaciones Generales En J.N.U. Jesus Garcia Corona | FAM-1957-2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222238 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Guiengola | FAM-2141-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222240 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-1966-2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222241 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Guiengola | FAM-2142-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36028 | 36028 | 0 | 36028 | 36028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222242 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Col. La Moderna | 201841ME003 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 555741.06 | 555741.06 | 555741.06 | 555741.06 | 555741.06 | 555741.06 | 555741.06 | 100 | 0 | Metro Lineal | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300222247 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Col. Nueva Era (Fracc. Los Mangos) | 201841ME010 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 749367.67 | 749367.67 | 749367.67 | 749367.67 | 749367.67 | 749367.67 | 749367.67 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300222254 | Construccion De Un Aula En J.N.U. Francisco Gabilondo Soler | FAM-2143-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Ejido el Jordán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222258 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Niños Heroes | FAM-1893-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222263 | Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria | FAM-2074-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25114 | 25114 | 0 | 25114 | 25114 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300222266 | Construccion De Un Aula En Telesecundaria | FAM-2073-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - FAM 2013
OAX00130300222268 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Netzahualcoyotl | FAM-2075-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Lo de Mejía | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222300 | Reparaciones Geneales En Escuela Secundaria Tecnica No. 194 | FAM-1974-2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222305 | Reparaciones Generales En J.N.R. Frida Khalo | FAM-1959-2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222310 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 101 | FAM-1975-2013 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222315 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 165 | FAM-1976-2013 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Paso Real de Sarabia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222328 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc | FAM-2078-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Mancuernas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317480.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222329 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa Barrios Zompantle Y Tierra Blanca) Para Beneficiar A La Localidad De San Juan Mixtepec-Dto 26, En El Municipio Del Mismo Nombre | PIBAI-4448-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 26 - | San Juan Mixtepec Distrito 26 | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3993605.51 | 3993605.51 | 2888752.39 | 3990768.88 | 2888752.39 | 2888752.39 | 2888752.39 | 72.3344 | 0 | Sistema | 711 | 100 | 72.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300222334 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Francisco Gabilondo Soler | FAM-2144-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Ejido el Jordán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14443 | 14443 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222338 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | FAM-2145-2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222342 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino La Cabaña-San Juan Atepec-Abejones-Tramo: Del Km 0-000 Al Km 12-480, Sub Tramo A Modernizar Del Km 0-000 Km 3-000 Trabajos Complementarios 2012 51.37 | PIBAI-4468-2013 | Oaxaca | San Juan Atepec | San Juan Atepec | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7121094.76 | 7121094.76 | 2135478.93 | 7118263.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1046 | 100 | 0 | Financiera: ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA / Física: ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300222344 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | FAM-2146-2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36028 | 36028 | 0 | 36028 | 36028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222345 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-1967-2013 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Piedra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222361 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc | FAM-2079-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Mancuernas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222378 | Pagos De Servicios De Energia Electrica | FORTAMUN/079/02/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 684875 | 684875 | 684875 | 684875 | 684875 | 684875 | 684875 | 100 | 0 | Pago | 82371 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: FORTAMUN/079/02/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300222392 | Construccion De Un Aula En Escuela Prmaria Ignacio Aldama | FAM-2080-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Los Pocitos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222403 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Aldama | FAM-2081-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Los Pocitos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222407 | Construccion De Aula Y Sanitarios En La Escuela Preescolar | 24 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Santiago Malacatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300222414 | Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Niños Heroes De Chapultepec | FAM-2147-2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 769538.75 | 769538.75 | 0 | 769538.75 | 769538.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 3 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222427 | Construccion De Un Aula En Jnu Cuauhtemoc | FAM-2082-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santa María Jicaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222430 | Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Niños Heroes De Chapultepec | FAM-2148-2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 54052 | 54052 | 0 | 54052 | 54052 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222442 | Construccion De Un Aula En J.N.U. General Ignacio Zaragoza | FAM-2149-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222445 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U. General Ignacio Zaragoza | FAM-2150-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14443 | 14443 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222449 | Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Don Miguel Hidalgo Y Costilla | FAM-2151-2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Palomares | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 996525 | 996525 | 0 | 996525 | 996525 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 4 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222456 | Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Don Miguel Hidalgo Y Costilla | FAM-2152-2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Palomares | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 72056 | 72056 | 0 | 72056 | 72056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222465 | Construccion De Seis Aulas En Escuela Primaria Justo Sierra | FAM-2153-2013 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Estación Sarabia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1539077.5 | 1539077.5 | 0 | 1539077.5 | 1539077.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 6 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222475 | Equipamiento De Seis Aulas En Escuela Primaria Justo Sierra | FAM-2154-2013 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Estación Sarabia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 108084 | 108084 | 0 | 108084 | 108084 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222485 | Construccion De Dos Aulas En J.N.U. Bertha Von Glumer | FAM-2155-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222504 | Equipamiento De Dos Aulas En J.N.U. Bertha Von Glumer | FAM-2156-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28886 | 28886 | 0 | 28886 | 28886 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222513 | Construccion De Un Aula En J.N.U. Estefania Castañeda | FAM-2157-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222520 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Estefania Castañeda | FAM-2160-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14443 | 14443 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222529 | Construccion De Dos Aulas En Jnu Manuel M Ponce | FAM-2085-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | San Pedro Mixtepec Distrito 22 | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222530 | Construccion De Un Aula En J.N.U. Leona Vicario | FAM-2161-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222536 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Leona Vicario | FAM-2162-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14443 | 14443 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222542 | Equipamiento De Dos Aulas En Jnu Manuel M Ponce | FAM-2086-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | San Pedro Mixtepec Distrito 22 | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28886 | 28886 | 0 | 28886 | 28886 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222545 | Construccion De Dos Aulas En Jnu Cadete Francisco Marquez | FAM-2087-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222549 | Equipamiento De Dos Aulas En Jnu Cadete Francisco Marquez | FAM-2088-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28886 | 28886 | 0 | 28886 | 28886 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222561 | Construccion De Un Aula En Jnu Maria Montessori | FAM-2089-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222577 | Equipamiento De Un Aula En Jnu Maria Montessori | FAM-2090-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14443 | 14443 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222583 | Construccion De Un Aula En Jnu Emiliano Zapata | FAM-2091-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222591 | Reparaciones Generales En J.N.U. Ovidio Declory | FAM-1928-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222599 | Equipamiento De Un Aula En Jnu Emiliano Zapata | FAM-2092-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14443 | 14443 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222604 | Construccion De Un Aula En Jnu Jose Vasconcelos | FAM-2093-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222609 | Equipamiento De Un Aula En Jnu Jose Vasconcelos | FAM-2095-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14443 | 14443 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222614 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | FAM-2096-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542552.5 | 542552.5 | 145734 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222622 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Domingo Vazquez | FAM-2002-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222625 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | FAM-2098-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36028 | 36028 | 0 | 36028 | 36028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222631 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Hermenegildo Galeana | FAM-2099-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542552.5 | 542552.5 | 148680.3 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222642 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Hermenegildo Galeana | FAM-2100-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36028 | 36028 | 0 | 36028 | 36028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222650 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Salvador Diaz Miron | FAM-2101-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa María Yolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222658 | Construccion De Dos Aulas En J.N.U. General Antonio Leon | FAM-2163-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542552.5 | 542552.5 | 132362.4 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222661 | Equipamiento De Dos Aulas En J.N.U. General Antonio Leon | FAM-2164-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28886 | 28886 | 0 | 28886 | 28886 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222677 | Construccion De Un Aula En J.N.U. Maria Montessori | FAM-2165-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222706 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Maria Montessori | FAM-2166-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14443 | 14443 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222717 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Coronel Valerio Trujano | FAM-2158-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36028 | 36028 | 0 | 36028 | 36028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222720 | Reparaciones Generales En J.N.I. Vicente Guerrero | FAM-1931-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Miguel Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222730 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Coronel Valerio Trujano | FAM-2159-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222736 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Salvador Diaz Miron | FAM-2102-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa María Yolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36028 | 36028 | 0 | 36028 | 36028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222738 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Benito Juarez | FAM-2167-2013 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222746 | Construccion De Un Aula En Telesecundaria | FAM-2103-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa María Yolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222747 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Benito Juarez | FAM-2168-2013 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36028 | 36028 | 0 | 36028 | 36028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222748 | Reparaciones Generales En J.N.U. Estefania Castañeda | FAM-1958-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222749 | Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria | FAM-2104-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa María Yolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25114 | 25114 | 0 | 25114 | 25114 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222751 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc | FAM-2169-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222753 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-1937-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Miguel Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300222756 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Rufino Tamayo | FAM-2105-2013 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Santa Cruz Tepenixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222757 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc | FAM-2170-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222758 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Nueva Imagen | FAM-1935-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222759 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Rufino Tamayo | FAM-2106-2013 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Santa Cruz Tepenixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222761 | Construccion De Un Aula En Telesecundaria | FAM-2107-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santa María Acatepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 92432.09 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222762 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Lic. Benito Juarez | FAM-1963-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222764 | Construccion De Un Aula En Telesecundaria | FAM-2171-013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Capilla del Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222765 | Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria | FAM-2109-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santa María Acatepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25114 | 25114 | 0 | 25114 | 25114 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222766 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 87 | FAM-1939-2013 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Arroyo de Pita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222767 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Jaime Torres Bodet | FAM-1964-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222768 | Construccion De Un Aula En J.N.U El Pipila | FAM-2114-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 92071.2 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222773 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 37 | FAM-1940-2013 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Vicente Camalote | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222774 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-1968-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222775 | Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria | FAM-2172-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Capilla del Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25114 | 25114 | 0 | 25114 | 25114 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222790 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U El Pipila | FAM-2115-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14443 | 14443 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222791 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Lic. Benito Juarez | FAM-2116-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Azufre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222792 | Construccion De Un Aula En Telesecundaria | FAM-2173-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Llano de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222794 | Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria | FAM-2174-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Llano de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25114 | 25114 | 0 | 25114 | 25114 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222796 | Equipamiento De Una Aula En Escuela Primaria Lic. Benito Juarez | FAM-2117-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Azufre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222797 | Construccion De Un Aula En J.N.I. Vicente Guerrero | FAM-2175-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Miguel Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222799 | Construccion De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica Num 211 | FAM-2117-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Zapotalito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 90154.2 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222800 | Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Vicente Guerrero | FAM-2176-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Miguel Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14443 | 14443 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222801 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica Num. 211 | FAM-2119-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Zapotalito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222802 | Construccion De Un Aula En J.N.I. Francisco I Madero | FAM-2177-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Santa María Cuquila | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222803 | Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Francisco I Madero | FAM-2190-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Santa María Cuquila | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14443 | 14443 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222804 | Construccion De Un Aula En Telesecundaria | FAM-2120-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San José Chacalapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222805 | Construccion De Dos Aulas En J.N.U. Rosa Agazzi | FAM-2191-2013 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222806 | Reparaciones Generales En Jnr Niños De Mi Patria | FAM-1932-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222807 | Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria | FAM-2121-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San José Chacalapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25114 | 25114 | 0 | 25114 | 25114 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222808 | Equipamiento De Dos Aulas En J.N.U. Rosa Agazzi | FAM-2192-2013 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28886 | 28886 | 0 | 28886 | 28886 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222810 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Secundaria Tecnica Num. 206 | FAM-2122-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Roque | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222811 | Reparaciones Generales En J.N.R. Josefa Ortiz De Dominguez | FAM-1933-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222812 | Construccion De Un Aula En J.N.U. Pablo Ruiz Picasso | FAM-2193-2013 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Tetela | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222813 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria Tecnica Num. 206 | FAM-2125-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Roque | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36028 | 36028 | 0 | 36028 | 36028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222816 | Reparaciones Generales En J.N.U. Arquimides Caballero | FAM-1929-2013 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222817 | Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon (Barrio Nuevo) | FAM-2127-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 996525 | 996525 | 0 | 996525 | 996525 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 4 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222819 | Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon (Barrio Nuevo) | FAM-2128-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 72053 | 72056 | 0 | 72056 | 72056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222820 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Jose Vasconcelos | FAM-2129-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222821 | Reparaciones Generales En J.N.U. Estefania Castañeda | FAM-1910-2013 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222822 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Pablo Ruiz Picasso | FAM-2194-2013 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Tetela | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14443 | 14443 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222825 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Jose Vasconcelos | FAM-2130-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36028 | 36028 | 0 | 36028 | 36028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222827 | Construccion De Dos Aulas En J.N.U. Plutarco Elias Calles | FAM-2196-2013 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Vicente Camalote | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222828 | Construccion De Un Aula En J.N.U Manuel Cervantes (Sector U2) | FAM-2131-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Bahía de Santa Cruz Huatulco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222829 | Equipamiento De Dos Aulas En J.N.U. Plutarco Elias Calles | FAM-2197-2013 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Vicente Camalote | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28886 | 28886 | 0 | 28886 | 28886 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222830 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U Manuel Cervantes (Sector U2) | FAM-2132 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Bahía de Santa Cruz Huatulco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14443 | 14443 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222831 | Construccion De Un Aula En J.N.U Alvaro Carrillo Alarcon | FAM-2133-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Bahía de Santa Cruz Huatulco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.72 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222833 | Reparaciones Generales En J.N.U. Jardin De Niños | FAM-1911-2013 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222834 | Reparaciones Generales En J.N.U. Jose Antonio Gay | FAM-1930-2013 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222835 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 3 | FAM-1941-2013 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222836 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Moises Saenz Garza | FAM-2198-2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222837 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 47 | FAM-1942-2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222838 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Jose Vasconcelos | FAM-1936-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222839 | Equipamienton De Un Aula En Escuela Primaria Moises Saenz Garza | FAM-2199-2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222841 | Reparaciones Generales En Telesecundaria Col. La Guadalupe | FAM-1938-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222842 | Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo | FAM-2200-2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 769538.75 | 769538.75 | 219582.6 | 769538.75 | 769538.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 3 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222843 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 97 Fracc. Los Angeles | FAM-1943-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222845 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 2 | FAM-1944-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222846 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 204 Siglo Xxi | FAM-1945-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222848 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 57 | FAM-1946-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Bartolo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222849 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 8 | FAM-1947-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Juan Bautista Valle Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222850 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 219 | FAM-1948-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Isidro Chinantilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222852 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 205 | FAM-1949-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Rafael Agua de Pescadito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222853 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria El Niño Artillero | FAM-1823-2013 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Concepción de Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222854 | Reparaciones Generales En J.N.U. Estefania Castañeda | FAM-1795-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222855 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Otilio Montaño | FAM-1849-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222857 | Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo | FAM-2201-2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Agua de Tierra (Sección la Montaña) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 54052 | 54052 | 0 | 54052 | 54052 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222858 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Enrique Pestalozzi | FAM-2202-2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Loma de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222860 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Enrique Pestalozzi | FAM-2203-2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Loma de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36028 | 36028 | 0 | 36028 | 36028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222861 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Mexico Nuevo | FAM-2204-2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Playa Chica | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222863 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Mexico Nuevo | FAM-2205-2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Playa Chica | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36028 | 36028 | 0 | 36028 | 36028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222864 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata | FAM-2206-2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Camino de Ixcatlán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222865 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata | FAM-2207-2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Camino de Ixcatlán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36028 | 36028 | 0 | 36028 | 36028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222867 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | FAM-2208-2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Los Zarates | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222868 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | FAM-2209-2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Los Zarates | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222869 | Construccion De Un Aula En J.N.I Maestro Rafael Ramirez | FAM-2210-2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Arroyo Zapotillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222873 | Equipamiento De Un Aula En J.N.I Maestro Rafael Ramirez | FAM-2211-2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Arroyo Zapotillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14443 | 14443 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222874 | Construccion De Un Aula En J.N.I Niños Heroes | FAM-2212-2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Arroyo Venado (Sección Tercera) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.5 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222876 | Ampliacion De Alumbrado Publico | FAISM/308/04/2013 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Pedro Huilotepec, Tehuantepec, Oaxaca | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150825.95 | 150825.95 | 150825.95 | 150825.95 | 150825.95 | 150825.95 | 150825.95 | 100 | 0 | Luminaria | 2827 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero del 100% / Física: avance fisico del 100% / Registro: obra FAISM/308/04/2013, AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300222877 | Equipamiento De Un Aula En J.N.I Niños Heroes | FAM-2213-2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Arroyo Venado (Sección Tercera) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14443 | 14443 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222879 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Jesus Gonzalez Ortega | FAM-2214-2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Sección los Roques | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222880 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Jesus Gonzalez Ortega | FAM-2215-2013 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Sección los Roques | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222882 | Construccion De Dos Aulas En N.N.U Juan Escutia | FAM-2216-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222883 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Primera Privada De Morelos | FAISM/308/08/2013 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Pedro Huilotepec, Tehuantepec, Oaxaca | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 163703.9 | 163709.9 | 163709.9 | 163709.9 | 163709.9 | 163709.9 | 163709.9 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 22 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA FAISM/308/08/2013 AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300222884 | Equipamiento De Dos Aulas En J.N.U Juan Escutia | FAM-2217-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28886 | 28886 | 0 | 28886 | 28886 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222887 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc (Col. Siglo Xxi) | FAM-2218-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222889 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Cuauthemoc (Col. Siglo Xxi) | FAM-2219-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013
OAX00130300222890 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos Parte Alta | FAISM/308/07/2013 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Pedro Huilotepec, Tehuantepec, Oaxaca | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 310222.52 | 310222.52 | 310222.52 | 310222.52 | 310222.52 | 310222.52 | 310222.52 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 54 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA FAISM/308/07/2013 AVANCE FISICO FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223000 | Construccion De Gradas De Concreto En La Plaza De La Agencia | 02 | Oaxaca | Santiago Minas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS-REGIDURIA DE OBRAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 182787.88 | 182787.88 | 182787.88 | 182787.88 | 182787.88 | 182787.88 | 182787.88 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 241 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223004 | Construccion De Muro De Contencion | 01 | Oaxaca | Santiago Minas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTIO DE SANTIAGO MINAS-REGIDURIA DE OBRAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 100 | 0 | Metro cúbico | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION A BASE DE CONCRETO CICLOPEO F C=150 KG/CMS, 40% CONCRETO Y 60% piedra bola o de rio de la region de 55 mts de longitud - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223073 | Construccion De Losa Plana Sobre Arroyo El Calero | 04 | Oaxaca | Santiago Minas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal-regiduria de obras | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200865.81 | 200865.81 | 200865.81 | 200865.81 | 200865.81 | 200865.81 | 200865.81 | 100 | 0 | Obra | 408 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE UNA LOSA PLANA SOBRE ARROYO EL CALERO, ESTA SERE DE CONCRETO ARMADO DE 30 CM DE ESPESOR, CONCRETO F C=300KG/CM2, LOS CABEZOTES SERAN DE CONCRETO CICLOPEO F C:150KG/CM2, 60% CONCRETO Y 40% DE PIEDRA BOLA, SE SUMINISTRARA RELLENO EN LOS APROCHES Y SE COLOCARAN TUBOS GALVANIZADOS DE PASAMANOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223076 | Conservacion Del Camino Tramo El Coquito Rio Limon | 05 | Oaxaca | Santiago Minas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL-REGIDURIA DE OBRAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 273177.49 | 273177.49 | 273177.49 | 273177.49 | 273177.49 | 273177.49 | 273177.49 | 100 | 0 | Kilómetro | 241 | 100 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: CONSERVACION DE 6KM DE CAMINO, QUE CONSISTE EN DARLE REAFINAMIENTO, LIMPIENADO Y DESENSOLVANDO CUNETAS, HACIENDO LA AMPLIACION DE ALGUNOS TRAMOS NECESARIOS Y APLICANCO REVESTIMIENTO EN LOS TRAMOS QUE MAS LOS NECESITA ESTE SERA MATERIAL DE BANCO DE 15 CMS DE ESPESOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223280 | Ampliacion De La Segunda Etapa De La Red De Agua Potable En La Localidad De San Vicente Lachixio | FISMMSVL535012013 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 975000 | 1724794.86 | 1724794.86 | 1724794.86 | 1724794.86 | 1724794.86 | 1724794.86 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223329 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Principal, De La Agencia De Policia Agua Blanca | - | Oaxaca | La Compañía | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO LA COMPAÑIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 600868.69 | 600868.69 | 600868.69 | 600868.69 | 600868.69 | 600868.69 | 100 | 0 | Metro Lineal | 256 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA TANTO FISICO Y FINANCIERO 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223331 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre, Tramo De La Iglecia Al Puente, Ubicada En La Localidad De La Y | FAISM-MLC-010-COP-08-2013 | Oaxaca | La Compañía | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO LA COMPAÑIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 657263.96 | 657263.96 | 657263.96 | 657263.96 | 657263.96 | 657263.96 | 657263.96 | 100 | 0 | Metro Lineal | 205 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA TANTO FISICO Y FINANCIERO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223332 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Principal, La Localidad De La Agencia La Chopa | FAISM-MLC-006-COP-07-2013 | Oaxaca | La Compañía | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO LA COMPAÑIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 350000 | 299712.38 | 299712.38 | 299712.38 | 299712.38 | 299712.38 | 299712.38 | 100 | 0 | Metro Lineal | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA TANTO FISICO Y FINANCIERO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223334 | Construccion De La Barda Perimetral En El Jardin De Niños, Sor Juana Ines De La Cruz, Ubicada En El Municipio De La Compañia | FAISM-MLC-002-COP-05-2013 | Oaxaca | La Compañía | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO LA COMPAÑIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 861786.62 | 891786.62 | 891786.62 | 891786.62 | 891786.62 | 891786.62 | 891786.62 | 100 | 0 | Metro Lineal | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA TANTO FISICO Y FINANCIERO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223337 | Ampl. Y Rep R D. Calle Benito Juarez | 0001 | Oaxaca | San Juan Chicomezúchil | San Juan Chicomezúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ing. Omar Lara Juarez | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 162107.52 | 182945.1 | 182945.1 | 162107.52 | 162107.52 | 162107.52 | 162107.52 | 88.6099 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 320 | 6 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO EN EL MES DE AGOSTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223381 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Principal, En La Localidad De La Labor | FAISM-MLC-010-COP-08-2013 | Oaxaca | La Compañía | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO LA COMPAÑIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 595486.42 | 595486.42 | 595486.42 | 595486.42 | 595486.42 | 595486.42 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINDA TANTO FISICO Y FINANCIERO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223382 | R.D. Ampliacion Varias Calles Ubicada En La Localidad De El Rincon | MSVL535002JULIO2013 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1700000 | 1523699.99 | 1523699.99 | 1523699.99 | 1523699.99 | 1523699.99 | 1523699.99 | 100 | 0 | Poste | 1250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223451 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. (Corralero-La Palma Del Coyul)-La Noria Y Minindaca, Tramo: Del Km 0.000 Al Km 14.520, Subtramo A Modernizar Del Km 3.253. Al Km 4.753 | PIBAI.1150.2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | La Noria y Minindaca | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6104400 | 6104400 | 5553025.32 | 6104400 | 5533263.64 | 5533263.64 | 5533263.64 | 90.6439 | 0 | Kilómetros | 261 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223456 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino San Juan Mixtepec - Tlaxiaco, Tramo Del Km 0.000 Al Km 30.340, Subtramo A Modernizar Del Km 23.500 Al Km 25.000 | PIBAI.1144.2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6966000 | 6966000 | 6706212.17 | 6966000 | 6706212.17 | 6706212.17 | 6706212.17 | 96.2706 | 0 | Kilómetros | 1670 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223462 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Santiago Yolomecalt-San Sebastian Nicananduta: Tramo Del Km 17.832 Al Km 0.000, Subtramo A Modernizar Del Km 9.832 Al Km 7.832 | PIBAI.1142.2013 | Oaxaca | San Sebastián Nicananduta | San Sebastián Nicananduta | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3216000 | 3216000 | 2895352.03 | 3216000 | 2895352.03 | 2895352.03 | 2895352.03 | 90.0296 | 0 | Kilómetro | 1346 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223487 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Santiago Yomecalt-San Sebastian Nicananduta: Tramo Del Km 17.832 Al Km 0.000, Subtramo A Modernizar Del Km 7.832 Al Km 6.832 | PIBAI.1149.2013 | Oaxaca | San Sebastián Nicananduta | San Sebastián Nicananduta | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3960000 | 3960000 | 3922339.46 | 3960000 | 3922339.46 | 3922339.46 | 3922339.46 | 99.049 | 0 | Kilómetro | 1346 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223494 | Mod. Y Amp. Del Camino E.C. (Oaxaca-Tuxtepec)-Puerto Eligio-San Martin Zoyolapam-Santiago Progreso-San Pedro Ozumacin; Tramo Del Km 0.000 Al Km 20.000, Subt. A Mod. Del Km 2.000 Al Km 3.000 | PIBAI.1141.2013 | Oaxaca | Ayotzintepec | San Pedro Ozumacín | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4080000 | 4080000 | 3550030.73 | 4080000 | 3494842.57 | 3494842.57 | 3494842.57 | 85.6579 | 0 | Kilómetro | 1783 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223504 | Mod. Y Amp. Del Camino E.C.(Oaxaca-Tustepec)-Puerto Eligio-San Martin Zoyolapam-Santiago Progreso-San Pedro Ozumacin; Tramo Del Km 0.000 Al Km 20.000, Subt. A Mod. Del Km 0.000 Al Km 2.000 | PIBAI.1146.2013 | Oaxaca | Ayotzintepec | San Pedro Ozumacín | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5116839.42 | 5116839.42 | 4381999.03 | 5116839.42 | 4175833.99 | 4175833.99 | 4175833.99 | 81.6096 | 0 | Kilómetros | 1783 | 100 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223512 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C.(Oaxaca-Tuxtepec)-Rancho Grande-Loma San Rafael-Arroyo Tortuga-Tramo Del Km 0.000 Al Km 35.000, Subtramo A Modernizar Del Km 14.000 Al Km 15.100 | PIBAI.1153.2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Arroyo Tortuga | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5018736 | 5018736 | 4518470.92 | 5018736 | 4466301.76 | 4466301.76 | 4466301.76 | 88.9926 | 0 | Kilómetros | 180 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223521 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Boca San Cristobal-Veha Del Sol-San Cristobal La Vega-Monte Negro, Tramo Del Km 0.000 Al Km 14.200, Subtramo A Modernizar: Del Km 8.500 Al Km 10.000 | PIBAI.1154.2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Monte Negro | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5776000 | 5776000 | 5398692.83 | 5776000 | 5281164.49 | 5281164.49 | 5281164.49 | 91.4329 | 0 | Kilómetros | 226 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223545 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Cerro Marin-Rancho Ojoche-Cerro Armadillo Grande, Del Km 0.000 Al Km 12.767, Subtramo A Modernizar Del Km 8.200 Al Km 9.700 | PIBAI.1155.2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Rancho Ojote | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6208000 | 6208000 | 5376890.65 | 6208000 | 5376890.65 | 5376890.65 | 5376890.65 | 86.6123 | 0 | Kilómetros | 221 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223551 | Construccion Del Camino E.C.(Santiago Ixcuintepec-San Lucas Camotlan)-Santa Margarita Huitepec Tramo Del Km 0.000 Al Km. 7.731.28; Subtramo A Construir Del Km 6.500 Al Km 7.731.28 | PIBAI.1137.2013 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | Santa Margarita Huitepec | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2680000 | 2680000 | 1240199.84 | 2680000 | 737855.28 | 737855.28 | 737855.28 | 27.5319 | 0 | Kilómetros | 792 | 100 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223560 | Construccion Del Puente Vehicular El Pipila Ubicado En El Km 1.780 Del Camino E.C.(Tuxtepec - Palomares) - San Jose De Los Reyes, En El Cruce Con El Rio Jaltepec | PIBAI.1139.2013 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | El Pípila | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 977752.54 | 977752.54 | 909215.55 | 977752.54 | 907378.11 | 907378.11 | 907378.11 | 92.8024 | 0 | Metros Lineales | 255 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223580 | Mod. Y Amp. Del Cam. E.C.(Oaxaca-Tuxtepec)-San Pablo Macuiltianguis-Santiago Comaltepec-San Pedro Yolox-San Juan Quiotepec, Tramo Del Km 0.000 Al Km 42.000, Subt. A Mod. Del Km 9.000 Al Km 11.500 | PIBAI.1147.2013 | Oaxaca | San Juan Quiotepec | San Juan Quiotepec | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 406400 | 406400 | 369538.36 | 406400 | 369538.36 | 369538.36 | 369538.36 | 90.9297 | 0 | Kilómetro | 1338 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223590 | Mod. Y Amp. Del Camino Km 55.000 E.C.(Ixtlan-Zoogocho)-Sta Maria Tavehua-Sn Andres Solaga-Sn Juan Tabaa-Sn Cristobal Lachirioag,Tramo De Km 0.000 Al Km 40.300,Subt. A Mod. Del Km 9.200 Al Km 10.500 | PIBAI.1151.2013 | Oaxaca | San Andrés Solaga | San Andrés Solaga | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6120000 | 6120000 | 5044617.48 | 6120000 | 4762725.3 | 4762725.3 | 4762725.3 | 77.8223 | 0 | Kilómetros | 538 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIONSOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223595 | Mod. Y Amp. Del Camino Talea De Castro-San Bartolome Yatoni-Otatitlan De Morelos-Santiago Lalopa, Tramo Del Km 0.000 Al Km 16.000 Subt. A Mod. Del Km 4.000 Al Km 5.200 | PIBAI.1152.2013 | Oaxaca | Santiago Lalopa | Santiago Lalopa | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4936000 | 4936000 | 3593390.96 | 4936000 | 3268515.16 | 3268515.16 | 3268515.16 | 66.2179 | 0 | Kilómetros | 400 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223601 | Mod. Y Amp. Del Camino E.C.(Ayutla-Santa Maria Lotepec)-San Juan Juquila Mixes-San Lucas Camotlan, Tramo Del Km 0.000 Al Km 17.000, Subt. Del Km 5.000 Al Km 6.500 | PIBAI.1160.2013 | Oaxaca | San Lucas Camotlán | San Lucas Camotlán | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7404708 | 7404708 | 4244423.98 | 7404708 | 3458495.27 | 3458495.27 | 3458495.27 | 46.7067 | 0 | Kilómetros | 2834 | 100 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223607 | Construccion Del Camino E.C.(Santiago Ixcuintepec-San Lucas Camotlan)-Santiago Quiavicuzas, Tramo Del Km 0.000 Al Km 22.768, Subt. A Cons. Del Km 20.500 Al Km 22.768 | PIBAI.1138.2013 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | Santiago Quiavicuzas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7840000 | 7840000 | 7112786.65 | 7840000 | 7112786.65 | 7112786.65 | 7112786.65 | 90.7243 | 0 | Kilómetros | 827 | 100 | 90.72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223609 | Construccion Del Camino E.C.(Santiago Ixcuintepec-San Lucas Camotlan)-Santiago Quiavicuzas, Tramo Del Km 0.000 Al Km 22.768, Subt. A Cons. Del Km 20.500 Al Km 22.768 | FISE.1163.2013 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | Santiago Quiavicuzas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1960000 | 1960000 | 580103.21 | 1960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 827 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223619 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Llano Nopal-San Jose Yosocañu (O Yosucanu), Tramo Del Km 0.000 Al Km. 35.600, Subtramo A Modernizar Del Km 2.000 Al Km 4.000 | PIBAI.1145.2013 | Oaxaca | Constancia del Rosario | San José Yosocañú (Yosocanú) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7541872.02 | 7541872.02 | 6789710.05 | 7541872.02 | 6789710.05 | 6789710.05 | 6789710.05 | 90.0269 | 0 | Kilómetros | 1057 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223629 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Llano Nopal-San Jose Yosocañu (O Yosocanu), Tramo Del Km 0.000 Al Km 35.600, Subtramo A Modernizar Del Km 6.000 Al Km 7.500 | PIBAI.1148.2013 | Oaxaca | Constancia del Rosario | San José Yosocañú (Yosocanú) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7420400 | 7420400 | 4916507.78 | 7240400 | 4002419.67 | 4002419.67 | 4002419.67 | 53.9381 | 0 | Kilómetros | 1196 | 100 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223640 | Mod. Y Amp. Del Camino La Venta-San Jose Cieneguilla-Santo Domingo Ozolotepec-San Juan Ozolotepec-San Francisco-Osolotepec, Tramo Del Km 0.000 Al Km 96.000, Subt. A Mod. Del Km 22.000 Al Km 25.000 | PIBAI.1156.2013 | Oaxaca | Santo Domingo Ozolotepec | Santo Domingo Ozolotepec | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11309888.66 | 11309888.66 | 7243984.91 | 11309888.66 | 7243984.91 | 7243984.91 | 7243984.91 | 64.05 | 0 | Kilómetros | 850 | 100 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223643 | Mod. Y Amp. Del Cam. E.C.(Miahuatlan-Sn Carlos Yautepec)-Sn Idelfonso Amatlan-Sn Cristobal Amatlan-Sn Juan Mixtepec-Sn Pedro Mixtepec,Tramo Del Km 0.000 Al Km 48.000,Subt. A Mod. Del 18.700 Al 19.700 | PIBAI.1157.2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 26 - | San Pedro Mixtepec Distrito 26 | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6616000 | 6616000 | 6255718.29 | 6616000 | 6222413.47 | 6222413.47 | 6222413.47 | 94.051 | 0 | Kilómetro | 1066 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223646 | Construccion Del Camino Rural Tramo Santa Catarina Albarradas-San Miguel Del Valle, Tramo Del Km. 0.000 Al Km 24.000, Subtramo A Construir Del Km 18.200 Al Km 19.700 | PIBAI.1159.2013 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Santa Catarina Albarradas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXAC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5568000 | 5568000 | 5112868.74 | 5568000 | 5107259.43 | 5107259.43 | 5107259.43 | 91.7252 | 0 | Kilómetros | 396 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224198 | Construcción De Paso A Desnivel Vehicular En El Crucero De 5 Señores | RG23-4041-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 22548624.09 | 22548624.09 | 22548624.09 | 22548624.09 | 80.5308 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224219 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Urbanización Para La Reubicación De La Comunidad De San Lorenzo Papalo,Concepción Papalo. | FONREGION-3637-2013 | Oaxaca | Concepción Pápalo | San Lorenzo Pápalo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2575000 | 2575000 | 2575000 | 2065295.68 | 2065295.68 | 2065295.68 | 2065295.68 | 80.2057 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224220 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Morelos | FAFEF/3570/2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 920533.88 | 920533.88 | 920533.88 | 497683.89 | 497683.89 | 497683.89 | 497683.89 | 54.0647 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224224 | Elaboracion De Estudios De Costo Beneficio Para Diversas Obras | FONREGION-3640-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3420000 | 3420000 | 3420000 | 2393232.92 | 2393232.92 | 2393232.92 | 2393232.92 | 69.9776 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224225 | Elaboracion De Estudios De Costo Beneficio Para Diversas Obras | FONREGION-3639-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3095000 | 3095000 | 3095000 | 2319415.24 | 2319415.24 | 2319415.24 | 2319415.24 | 74.9407 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224226 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo De Urbanización Para La Reubicación De La Comunidad De Santa Cruz Mitlatongo, Magdalena Jaltepec, Oax. | FONREGION-3636-2013 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Santa Cruz Mitlatongo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2575000 | 2575000 | 2575000 | 2147529.27 | 2147529.27 | 2147529.27 | 2147529.27 | 83.3992 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224239 | Apertura Del Camino Tramo Los Limones-Las Palmas Del Km 0 00 Al 5 000, En La Comunidad De "Los Limones"Villa Sola De Vega | FAIS-0903-2013 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Los Limones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA, OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2946340.63 | 2946340.63 | 2946340.63 | 2946340.63 | 2946340.63 | 2946340.63 | 2946340.63 | 100 | 0 | Kilómetros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Terminacion de la obra apertura de camino tramo los limones - las palmas del km 0+00 al 5+00 en la comunidad los limones correspondiente a pago de la est. num uno y dos (finiquito). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224240 | Rehabilitacion De La Red Hidraulica Y Sanitaria En Escuela Secundaria Tecnica Num.46 | FAIS-0309 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA, OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1285991.03 | 1285991.04 | 1285991.04 | 1285991.04 | 1285991.04 | 1285991.04 | 1285991.04 | 100 | 0 | Kilómetros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINACION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA ESCUELA SEC. TECINA NUM. 46 DE LAS ESTIMACIONES NUM. 1 A LA 3. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224306 | Construccion De Polideportivo 6a. Etapa | FONREGION-3610-2013 | Oaxaca | Guelatao de Juárez | Guelatao de Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000000 | 12938489.61 | 12938489.61 | 12938489.61 | 12938489.61 | 12938489.61 | 12938489.61 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224307 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Reforma | FAFEF-3571-2013 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 190000 | 193275.86 | 193275.86 | 175461.29 | 175461.29 | 175461.29 | 175461.29 | 90.7828 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224357 | Diagnostico Integral De Planeacion | APASZU-4900-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 73702 | 737702 | 0 | 737702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 7409 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224358 | Ampliacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1a Etapa) | APASZU-4960-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3150000 | 3150000 | 0 | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta | 7409 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224359 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable | FISE-4884-2013 | Oaxaca | Santa María Xadani | Santa María Xadani | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 618383.22 | 618383.22 | 182361.88 | 618383.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 7613 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - VALIDAR
OAX00130300224360 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FISE-4429-2013 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | María Lombardo de Caso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2065720.71 | 2065720.71 | 1942443.25 | 2065720.71 | 1709184.37 | 1709184.37 | 1709184.37 | 82.7403 | 0 | Sistema | 3857 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
OAX00130300224361 | Suministro E Instalacacion De Macro Medidores | FAFEF-4414-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 204694.16 | 204694.16 | 0 | 204694.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 76596 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224362 | Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza | FAFEF-4415-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 235480 | 235480 | 0 | 235480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 76596 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224363 | Diagnostico Integral De Planeacion | FAFEF-4416-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 585249 | 585249 | 561636.53 | 585249 | 561636.53 | 561636.53 | 561636.53 | 95.9654 | 0 | Estudio | 76596 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224365 | Suministro E Instalacion De Macro Medidores | FAFEF-4417-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 101714.34 | 101714.34 | 0 | 101714.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 42082 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224366 | Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobraza | FAFEF-4418-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 235480 | 235480 | 0 | 235480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 42082 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224374 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a Etapa) | FISE-4419-2013 | Oaxaca | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1654576.07 | 1654576.07 | 0 | 1654576.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta | 3616 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: validar
OAX00130300224377 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FISE-4431-2013 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 899950.58 | 899950.58 | 707298.35 | 899950.58 | 684482.28 | 684482.28 | 684482.28 | 76.0578 | 0 | Sistema | 11959 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
OAX00130300224404 | Diagnostico Integral De Planeacion | FAFEF-4420-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 483749 | 483749 | 465694.99 | 483749 | 465694.99 | 465694.99 | 465694.99 | 96.2679 | 0 | Estudio | 42082 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224406 | Suministro E Instalacion De Macro Medidores | FAFEF-4421-2013 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12551.03 | 12551.03 | 0 | 12551.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 10618 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224409 | Suministro E Instalacion De Macro Medidores | FAFEF-4422-2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 52558.8 | 52558.8 | 0 | 52558.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 19844 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224413 | Diagnostico Integral De Planeacion | FAFEF-4423-2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 308357 | 308357 | 0 | 308357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 18944 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224416 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (1a Etapa) | FAFEF-4434-2013 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1128327.01 | 1128327.01 | 992887.18 | 1128327.01 | 709205.13 | 709205.13 | 709205.13 | 62.8546 | 0 | Sistema | 12360 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224419 | Construccion Y Puesta En Marcha De 10 Plantas Potabilizadoras A Pie De Pozo | FAFEF-4435-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12500000 | 12500000 | 9985473.59 | 12500000 | 9985473.59 | 9985473.59 | 9985473.59 | 79.8838 | 0 | Planta | 255029 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224423 | Suministro E Instalacion De Macro Medidores | FAFEF-4436-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 76442.52 | 76442.52 | 0 | 76442.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 25902 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224427 | Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza | FAFEF-4437-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 235480 | 235480 | 0 | 235480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224429 | Diagnostico Integral De Planeacion | FAFEF-4438-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 389557 | 389557 | 0 | 389557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 25902 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224431 | Suministro E Instalacion De Macro Medidores | FAFEF-4439-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23058.35 | 23058.35 | 0 | 23058.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 29604 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224432 | Diagnostico Integral De Planeacion | FAFEF-4440-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 426503 | 426503 | 326824.25 | 426503 | 326824.25 | 326824.25 | 326824.25 | 76.6288 | 0 | Estudio | 29604 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224437 | Suministro E Instalacion De Macro Medidores | FAFEF-4441-2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 61457.84 | 61457.84 | 0 | 61457.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 25381 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224438 | Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza | FAFEF-4442-2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 235480 | 235480 | 0 | 235458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 25381 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224439 | Diagnostico Integral De Planeacion | FAFEF-4443-2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 308357 | 308357 | 0 | 308357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 25381 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224442 | Diagnostico Integral De Planeacion | FAFEF-4444-2013 | Oaxaca | El Espinal | El Espinal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 190182 | 190182 | 0 | 190182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 7823 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224443 | Suministro E Instalacion De Macro Medidores | FAFEF-4445-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8841.84 | 8841.84 | 0 | 8841.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 74825 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224444 | Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza | FAFEF-4446-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 235480 | 235480 | 0 | 235480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 74825 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224445 | Diagnostico Integral De Planeacion | FAFEF-4447-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 638435 | 638435 | 472378.56 | 638435 | 472378.56 | 472378.56 | 472378.56 | 73.9901 | 0 | Estudio | 74825 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224490 | Colector Pluvial Nororiente De La Ciudad De Oaxaca De Juarez 1a Etapa (Col. Reforma) | FAFEF-4478-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1929999.03 | 1929999.03 | 572966.3 | 1929999.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Colector | 255029 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224494 | Elaboracion De Estudios Y Proyectos Para La Construccion De Sistemas De Agua Potable (B) | FAFEF-4748-2013 | Oaxaca | San Juan Chicomezúchil | San Juan Chicomezúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15000 | 15000 | 2006.8 | 15000 | 2006.8 | 2006.8 | 2006.8 | 13.3787 | 0 | Estudio | 310 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224495 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sistemas De Agua Potable (E) | FAFEF-4749-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San José Chacalapa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15000 | 15000 | 11852.06 | 15000 | 11852.06 | 11852.06 | 11852.06 | 79.0137 | 0 | Estudio | 2041 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224497 | Elaboracion De Estudios Y Proyectos Para La Construccion, Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistemas De Agua Potable (G) | FAFEF-4750-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 4114 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224500 | Elaboracion De Estudios Y Proyectos Para La Construccion Y Rehabilitacion De Sistemas De Alcantarillado Sanitario Y Letrinas Ecologicas (A) | FAFEF-4751-2013 | Oaxaca | San Cristóbal Suchixtlahuaca | San Cristóbal Suchixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15000 | 15000 | 13500 | 15000 | 13500 | 13500 | 13500 | 90 | 0 | Estudio | 299 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224501 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales (C) | FAFEF-4752-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 160000 | 160000 | 79970.4 | 160000 | 79970.4 | 79940.4 | 79940.4 | 49.9627 | 0 | Estudio | 3797 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224502 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales | FAFEF-4753-2013 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Chalcatongo de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80000 | 80000 | 73590.4 | 80000 | 73590.4 | 73590.4 | 73590.4 | 91.988 | 0 | Estudio | 2447 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224505 | Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta Potabilizadora Y Obra De Captacion | FAFEF-4754-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 360000 | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 53043 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224507 | Sectorizacion Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-4755-2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 360000 | 360000 | 354368.79 | 360000 | 354368.79 | 354368.79 | 354368.79 | 98.4358 | 0 | Estudio | 18944 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224509 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable | FAFEF-4756-2013 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 160000 | 160000 | 159760.06 | 160000 | 159760.06 | 159760.06 | 159760.06 | 99.85 | 0 | Estudio | 6040 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224532 | Proyecto Ejecutivo De La Sectorizacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-4758-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240000 | 240000 | 239768 | 240000 | 239768 | 239768 | 239768 | 99.9033 | 0 | Estudio | 25902 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224533 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Alcantarillado Sanitario | FAFEF-4759-2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 55084.1 | 100000 | 55084.1 | 55084.1 | 55084.1 | 55.0841 | 0 | Estudio | 25381 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224534 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-4760-2013 | Oaxaca | Santiago Laollaga | Santiago Laollaga | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 78511.92 | 100000 | 78511.92 | 78511.92 | 78511.92 | 78.5119 | 0 | Estudio | 2550 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224535 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable | FAFEF-4763-2013 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 160000 | 160000 | 159980.26 | 160000 | 159980.26 | 159980.26 | 159980.26 | 99.9877 | 0 | Estudio | 10986 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224536 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable | FAFEF-4764-2013 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 160000 | 160000 | 105119.2 | 160000 | 105119.2 | 105119.2 | 105119.2 | 65.6995 | 0 | Estudio | 7285 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224538 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable | FAFEF-4765-2013 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 160000 | 160000 | 105119.2 | 160000 | 105119.2 | 105119.2 | 105119.2 | 65.6995 | 0 | Estudio | 7351 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224539 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable | FAFEF-4768-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 160000 | 160000 | 105317.6 | 160000 | 105317.6 | 105317.6 | 105317.6 | 65.8235 | 0 | Estudio | 12943 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224540 | Supervision Tecnica Prossapys Normal | FAFEF-4769-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1014986.93 | 1014986.93 | 987290.64 | 1014986.93 | 987290.64 | 987290.64 | 987290.64 | 97.2713 | 0 | Acción | 504527 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224541 | Supervision Tecnica Prossapys Sin Hambre | FAFEF-4770-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 208027.9 | 208027.9 | 161742.4 | 208027.9 | 161742.4 | 161742.4 | 161742.4 | 77.7503 | 0 | Acción | 504527 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224542 | Suoervision Tecnica Protar | FAFEF-4771-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 182802.51 | 182802.51 | 0 | 182802.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 504527 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224543 | Supervicion Tecnica Apazu | FAFEF-4772-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499675.8 | 499675.8 | 0 | 499675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 327219 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224544 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable | FAFEF-4870-2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 160000 | 160000 | 106452.02 | 160000 | 106452.02 | 106452.02 | 106452.02 | 66.5325 | 0 | Estudio | 10528 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
OAX00130300224545 | Equipamiento De Un Aula Audiovisual En La Universidad Pedagogica Nacional De Tlaxiaco | FAFEF-4045-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224546 | Equipamiento En El Centro De Capacitacion Artistica Y Cultural Con Albergue | FAFEF-4796-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Juan Bautista Cuicatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1042525 | 1042525 | 925371.65 | 1042525 | 1042525 | 925371.65 | 925371.65 | 88.7625 | 0 | Lote | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224547 | Construccion De Un Aula En Iebo No. 165 | FAFEF-4888-2013 | Oaxaca | San Simón Almolongas | San Simón Almolongas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 780474.17 | 780474.17 | 499748.49 | 780474.17 | 780474.17 | 399790.62 | 399790.62 | 51.2241 | 0 | Aula | 0 | 1 | 52 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224548 | Estudio Y Proyecto Para El Sistema De Agua Potable | FAFEF-4871-2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 160000 | 160000 | 118797.64 | 160000 | 118797.64 | 118797.64 | 118797.64 | 74.2485 | 0 | Estudio | 6566 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
OAX00130300224549 | Equipamiento De Un Aula En Iebo No. 165 | FAFEF-4889-2013 | Oaxaca | San Simón Almolongas | Río Anona | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19784 | 19784 | 0 | 19784 | 19784 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224550 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable | FAFEF-4872-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 160000 | 160000 | 159980.52 | 160000 | 159980.52 | 159980.52 | 159980.52 | 99.9878 | 0 | Estudio | 9748 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
OAX00130300224551 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable | FAFEF-4873-2013 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 5930 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR
OAX00130300224554 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Sistema De Agua Potable | FAFEF-4883-2013 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | Comitlán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR
OAX00130300224555 | Diagnostico Integral De Planeacion | FAFEF-4914-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 316158 | 316158 | 0 | 316158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 7409 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR
OAX00130300224557 | Amliacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1a Etapa) | FAFEF-4961-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1350000 | 1350000 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta | 7409 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR
OAX00130300224560 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5036-2013 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Santa María Colotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 634 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR
OAX00130300224562 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable | FAFEF-5037-2013 | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 668 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR
OAX00130300224571 | Repontecicion De La Linea Y Red De Dist De Energia Elect, Para Beneficiar A La Loc. De La Venta Y Ampl De La Red De Dist De Energia Elect Para Benef A La Calle San Sebastian De La Loc. San Andres Pax | PIBAI-4412-2013 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | San Andrés Paxtlán | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2775510.01 | 2775510.01 | 2133366.16 | 2775510.01 | 2133366.16 | 2133366.16 | 2133366.16 | 76.8639 | 0 | Poste | 1198 | 100 | 76.86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224577 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Tataltepec De Valdes, En El Municipio Del Mismo Nombre | PIBAI-4450-2013 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Tataltepec de Valdés | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6283655.64 | 6281657.11 | 5720967.6 | 6281657.11 | 5720967.6 | 5720967.6 | 5720967.6 | 91.0742 | 0 | Sistema | 2269 | 100 | 91.07 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224591 | Modernización Y Ampliación Del Camino Ec (Teotitlan-Huautla)Santiago Texcalcingo, Tramo Del Km 10-000 Subtramo A Modernizar: Del Km 0-000 Al Km 4-500(Trabajos Complementarios 2010, 2012 17.34 ) | PIBAI-4972-2013 | Oaxaca | Santiago Texcalcingo | Santiago Texcalcingo | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2569398.64 | 2569398.64 | 2569398.64 | 2569398.64 | 2569398.64 | 2569398.64 | 2569398.64 | 100 | 0 | Kilómetro | 613 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224593 | Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza | FAFEF-4894-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 235480 | 235480 | 0 | 235480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 29604 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR
OAX00130300224594 | Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza | FAFEF-4910-2013 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 201840 | 201840 | 0 | 201840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 7203 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR
OAX00130300224595 | Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza | FAFEF-4909-2013 | Oaxaca | El Espinal | El Espinal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 201840 | 201840 | 0 | 201840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 7823 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR
OAX00130300224597 | Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza | FAFEF-4911-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Zanatepec | Santo Domingo Zanatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 201840 | 201840 | 0 | 201840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 7249 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar
OAX00130300224598 | Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza | FAFEF-4912-2013 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 201840 | 201840 | 0 | 201840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10618 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar
OAX00130300224600 | Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza | FAFEF-4913-2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 235480 | 235480 | 0 | 235480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 18944 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR
OAX00130300224603 | Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza | APASZU-4893-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 437320 | 437320 | 0 | 437320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 29604 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224604 | Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza | APASZU-4895-2013 | Oaxaca | El Espinal | El Espinal | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 470960 | 470960 | 0 | 470960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 7823 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224605 | Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza | APASZU-4896-2013 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 470960 | 470960 | 0 | 470960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 7203 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224607 | Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza | APASZU-4897-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Zanatepec | Santo Domingo Zanatepec | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 470960 | 470960 | 0 | 470960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 7249 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224609 | Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza | APASZU-4898-2013 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 470960 | 470960 | 0 | 470960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10618 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224611 | Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza | APASZU-4899-2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 437320 | 437320 | 0 | 437320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 18944 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso de contratacion / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224627 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4606-2013 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Barrio de las Piedras | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 43 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224628 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (La Virgen) | RG23-4607-2013 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Santa María Jacatepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1286 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224629 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4608-2013 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | El Sitio | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 850000 | 850000 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 144 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224630 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4609-2013 | Oaxaca | Santiago Textitlán | Santiago Textitlán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 850 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224631 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4610-2013 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 2004 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224632 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4611-2013 | Oaxaca | San Andrés Huaxpaltepec | San Andrés Huaxpaltepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 375000 | 375000 | 0 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 4146 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224633 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4612-2013 | Oaxaca | San Baltazar Loxicha | San Baltazar Loxicha | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 2175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224634 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4613-2013 | Oaxaca | San Baltazar Loxicha | Santa Martha Loxicha | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 478 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224635 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4614-2013 | Oaxaca | San Bartolomé Loxicha | San Bartolomé Loxicha | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 85000 | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1408 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224636 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4615-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Lo de Soto | San Juan Bautista Lo de Soto | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 280000 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1890 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224637 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4616-2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Lo de Soto | San Juan Bautista Lo de Soto | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 185000 | 185000 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 423 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224638 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4617-2013 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | San Juan Cacahuatepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 4236 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224639 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4618-2013 | Oaxaca | San Juan Lachao | San Juan Lachao | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Sistema | 1195 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224640 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4619-2013 | Oaxaca | San Juan Lachao | San Juan Lachao Pueblo Viejo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Sistema | 776 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224642 | Terminacion De La Casa De Cultura | RG23/4865/2013 | Oaxaca | San Andrés Huaxpaltepec | San Andrés Huaxpaltepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN ANDRES HUAXPALTEPEC | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 4146 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224646 | Rehabilitacion De Aulas En El Jardin De Niños Miguel Hidalgo | RG23/4849/2013 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTIAGO IXTAYUTLA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 84436.9 | 84436.9 | 84436.9 | 84436.9 | 84436.9 | 84436.9 | 84436.9 | 100 | 0 | Aula | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224649 | Rehabilitacion De Aulas En La Escuela Secundaria Tecnica No. 191 | RG23/4850/2013 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTIAGO IXTAYUTLA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 515563 | 515563.1 | 515563.1 | 515563.1 | 515563.1 | 515563.1 | 515563.1 | 100 | 0 | Aula | 187 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224651 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4620-2013 | Oaxaca | San Juan Lachao | La Asunción | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Sistema | 42 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224652 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4621-2013 | Oaxaca | San Juan Lachao | El Ocote | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Sistema | 265 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224654 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4622-2013 | Oaxaca | San Juan Lachao | Armenia | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Sistema | 101 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224655 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (El Vidrio) | RG23-4623-2013 | Oaxaca | San Juan Lachao | San Juan Lachao | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Sistema | 1195 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224657 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4624-2013 | Oaxaca | San Juan Lachao | Santa Rosa de Lima | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 461 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224658 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4625-2013 | Oaxaca | San Juan Lachao | San José el Corozal | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Sistema | 52 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224660 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4626-2013 | Oaxaca | San Juan Lachao | El Rosario | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Sistema | 31 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224699 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Barranca Colorada | RG23/4682/2013 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ASUNCION IXTALTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Poste | 7203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
OAX00130300224702 | Construccion De Cancha De Futbol Rapido En La Cabecera Municipal | RG23/4851/2013 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ASUNCION IXTALTEPEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100 | 0 | Obra | 7203 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
OAX00130300224733 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Rancho Asuncion | RG23/4878/2013 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ASUNCION IXTALTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Poste | 7203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224735 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Unidades De Produccion Ganadera 2a. Etapa | RG23/4879/2013 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ASUNCION IXTALTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Poste | 7203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224737 | Construccion De Techumbre En Lazaro Cardenas | RG23/4683/2013 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Lázaro Cárdenas | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ASUNCION IXTALTEPEC | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Obra | 1375 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224739 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | RG23/4681/2013 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Congregación Cabecera Chalchijapa | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA CHIMALAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Sistema | 203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224740 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De Las Calles 5 De Mayo, Zaragoza, Benito Juarez E Hidalgo | RG23/4676/2013 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Chalcatongo de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHALCATONGO DE HIDALGO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2447 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224789 | Construccion De Cancha Multideportiva Con Techado | RG23/4679/2013 | Oaxaca | San Juan Teita | San Juan Teita | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN TEITA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Obra | 595 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224790 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario | RG23/4678/2013 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | Santa Ana Zegache | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA ANA ZEGACHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 2617 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224791 | Construccion De Puente Sobre Rio Costoche / San Pedro El Alto | RG23/4677/2013 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | San Pedro el Alto | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ZIMATLAN DE ALVAREZ | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 821 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224792 | Reconstruccion Del Camino Cerro Caliente - Santiago Jocotepec, Del Km. 0 000 Al Km. 14 800 | RG23/4963/2013 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Santiago Jocotepec | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTIAGO JOCOTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 643081 | 643081.33 | 643081.33 | 643081.33 | 643081.33 | 643081.33 | 643081.33 | 100 | 0 | Kilómetro | 632 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224829 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4627-2013 | Oaxaca | San Juan Quiahije | San Juan Quiahije | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 2120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224830 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4628-2013 | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cieneguilla | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1330 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224831 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4629-2013 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 5930 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224832 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4630-2013 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | Mazaqueztla | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 49 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224833 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4631-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 25902 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224834 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4632-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | El Salitre | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Sistema | 322 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224835 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4633-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | La Reforma | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Sistema | 651 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224836 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4634-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santa Catarina Loxicha | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 3081 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224837 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4635-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Cinco Cerros | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 127 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224838 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4636-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Llano Víbora | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 415 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224845 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4637-2013 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Las Carretas | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224847 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4638-2013 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Los Naranjos | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 131 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224870 | Rehabilitacion De Pozo Profundo Y Equipo De Bombeo | RG23-4639-2013 | Oaxaca | Santa María Cortijo | Santa María Cortijo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 1075 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224871 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4640-2013 | Oaxaca | Santa María Temaxcaltepec | Santa María Temaxcaltepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1498 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224875 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C.(Teotitlanhuautla)-Sgo. Texcalcingo Tmo. Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 Subtmo A Moder. Del Km. 0 000 Al Km. 4 500 (Trabajos Complemen. 2010,2011 Y 2012 17.34) | FISE-4973-2013 | Oaxaca | Santiago Texcalcingo | Santiago Texcalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXCALCINGO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 642349.66 | 642349.66 | 642349.66 | 642349.66 | 642349.66 | 642349.66 | 642349.66 | 100 | 0 | Kilómetros | 613 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224877 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (2a. Etapa) | FISE-4055-2013 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1498421.92 | 1498421.92 | 1158643.16 | 1498421.92 | 1158643.16 | 1158643.16 | 1158643.16 | 77.3242 | 0 | Sistema | 112 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224878 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C.(San Gabriel Mixtepec-Santos Reyes Nopala)Santa Maria Magdalena Tiltepec Tramo: Del Km.0 000 Al Kk.4 850 Subtramo A Modernizar Del Km.2 000 Al Km.4 850 | FISE-4892-2013 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santa María Magdalena Tiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1995000 | 1995000 | 1591566.76 | 1995000 | 1418666.8 | 1418666.8 | 1418666.8 | 71.1111 | 0 | Kilómetros | 2263 | 100 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224879 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario | FISE-4042-2013 | Oaxaca | San Blas Atempa | Monte Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1334007.1 | 1334007.1 | 409362.27 | 1334007.1 | 409352.27 | 409352.27 | 409352.27 | 30.6859 | 0 | Metros Lineales | 283 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224880 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4641-2013 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Corral de Piedra | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 231 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224881 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4642-2013 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | San Lucas Atoyaquillo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 194 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224882 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4643-2013 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 10107 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224883 | Rehabilitacion De Pozo Profundo Y Equipo De Bombeo | RG23-4644-2013 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | San José Río Verde (La Boquilla) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 654 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224884 | Rehabilitacion De Pozo Profundo Y Equipo De Bombeo | RG23-4645-2013 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Charco Nduayoo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 746 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224885 | Rehabilitacion De Pozo Profundo Y Equipo De Bombeo | RG23-4646-2013 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Piedra Ancha | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 364 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224887 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario | FISE-4735-2013 | Oaxaca | San Blas Atempa | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BLAS ATEMPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1170261.73 | 1170261.73 | 1170261.73 | 1170261.73 | 1170261.73 | 1170261.73 | 1170261.73 | 100 | 0 | Sistema | 458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224902 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Tecomaxtlahuaca-Coicoyan De Las Flores Tramo Del Km.0 000 Al Km. 43 000 Subtramo A Modernizar Del Km.36 500 Al Km.38 000 | FISE-4471-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coicoyán de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1348174.51 | 1348174.51 | 571314.07 | 1348174.51 | 571314.07 | 571314.07 | 571314.07 | 42.3769 | 0 | Kilómetros | 1753 | 100 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224905 | Ampliacion Y Cambio De Sistema De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE-4430-2013 | Oaxaca | San Agustín Atenango | San Agustín Atenango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 704395.3 | 704395.3 | 704395.3 | 704395.3 | 704395.3 | 704395.3 | 704395.3 | 100 | 0 | Poste | 308 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224907 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica E Tierra Azul | FISE-4742-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC-DISTR. 08- | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 607791.57 | 607791.57 | 418276.96 | 607791.57 | 418276.96 | 418276.96 | 418276.96 | 68.8191 | 0 | Poste | 52 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224910 | Reconstruccion Del Camino La Alicia - San Pedro Tepinapa Comunal, Del Km. 0 000 Al Km. 8 491 | RG23/4965/2013 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | La Alicia | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTIAGO JOCOTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 815289 | 815288.92 | 815288.92 | 815288.92 | 815288.92 | 815288.92 | 815288.92 | 100 | 0 | Kilómetro | 503 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
OAX00130300224911 | Ampliacion Y Repontencializacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica, 1a. Etapa | FISE-4741-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC-DISTR. 08- | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1561850.85 | 1561850.85 | 1202030.67 | 1561850.85 | 1202030.67 | 1202030.67 | 1202030.67 | 76.9619 | 0 | Poste | 76 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224914 | Ampliacion Y Cambio De Sistema De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE-4743-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Pedro Corral | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC-DISTR.08- | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 805594.99 | 805594.99 | 805594.99 | 805594.99 | 805594.99 | 805594.99 | 805594.99 | 100 | 0 | Poste | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224916 | Reconstruccion Del Camino Ignacio Zaragoza - San Miguel Lachixola, Del Km. 0 000 Al Km. 6 543 | RG23/4964/2013 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | San Miguel Lachixola | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTIAGO JOCOTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 541630 | 541629.75 | 541629.75 | 541629.75 | 541629.75 | 541629.75 | 541629.75 | 100 | 0 | Kilómetro | 1218 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224917 | Ampliacion Del Red De Distribucion De Energia Electrica Primera Etapa | FISE-4863-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Llano Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC-DISTR. 08- | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1974773.34 | 1974773.34 | 1974773.34 | 1974773.34 | 1974773.34 | 1974773.34 | 1974773.34 | 100 | 0 | Poste | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224920 | Reconstruccion De Puente Vehicular Sobre Calle De Acceso Al Barrio La Ferreria | RG23/4717/2013 | Oaxaca | San Agustín Etla | San Agustín Etla | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN AGUSTIN ETLA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 926409 | 926409.29 | 926409.29 | 926409.29 | 926409.29 | 926409.29 | 926409.29 | 100 | 0 | Metro Lineal | 205 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224922 | Construccion Del Emisor Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | FISE-4881-2013 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 561461.57 | 561461.57 | 561461.57 | 561461.57 | 561461.57 | 561461.57 | 561461.57 | 100 | 0 | Metros Lineales | 4433 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224925 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario | FISE-4040-2013 | Oaxaca | San Miguel el Grande | San Miguel el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3275001.75 | 3275001.75 | 3275001.75 | 3275001.75 | 3275001.75 | 3275001.75 | 3275001.75 | 100 | 0 | Sistema | 1036 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224926 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (3a. Etapa) | FISE-4790-213 | Oaxaca | San Miguel el Grande | San Miguel el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1771171.1 | 1771171.1 | 1771171.1 | 1771171.1 | 1771171.1 | 1771171.1 | 1771171.1 | 100 | 0 | Sistema | 1036 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224933 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-4970-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Joya de San Nicolás (Yuñuú) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA YOSONOTU | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 721193.5 | 721193.5 | 509419.58 | 721193.5 | 509419.58 | 509419.58 | 509419.58 | 70.6356 | 0 | Sistema | 380 | 100 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224940 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-4738-2013 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1090083.94 | 1090083.94 | 508647.5 | 1090083.94 | 508647.5 | 508647.5 | 508647.5 | 46.6613 | 0 | Sistema | 225 | 100 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224942 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-4072-2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | San Juan Lalana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2929648.18 | 2929648.18 | 2929648.18 | 2929648.18 | 2929648.18 | 2929648.18 | 2929648.18 | 100 | 0 | Sistema | 297 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224943 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino La Cabaña -San Juan Atepec-Abejones Tramo Del Km. 0 000 Al Km.12 480 Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 3 000 (Trabajos Complementarios 2012 51.37) | FISE-4469-2013 | Oaxaca | San Juan Atepec | San Juan Atepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 890136.84 | 890136.84 | 266934.86 | 890136.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 1046 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224946 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribucion) | FISE-4043-2013 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2196161.94 | 2196161.94 | 1509182.45 | 2196161.94 | 1509182.45 | 1509182.45 | 1509182.45 | 68.7191 | 0 | Metros Lineales | 569 | 100 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224948 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) | FISE-4971-2013 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 100 | 0 | Poste | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224959 | Rehabilitacion De Pozo Profundo Y Equipo De Bombeo | RG23-4647-2013 | Oaxaca | Santiago Llano Grande | Santiago Llano Grande | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozos | 1880 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224960 | Rehabilitacion De Pozo Profundo Y Equipo De Bombeo | RG23-4648-2013 | Oaxaca | Santiago Llano Grande | San Francisco el Maguey | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 838 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224961 | Rehabilitacion De Pozo Profundo Y Equipo De Bombeo | RG23-4649-2013 | Oaxaca | Santiago Llano Grande | Rancho Nuevo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 535 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224962 | Rg23-4650-2013 | RG23-4650-2013 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Santiago Tetepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1231 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224963 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4651-2013 | Oaxaca | Santiago Xanica | Santiago Xanica | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 851 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224964 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (Lovene) | RG23-4652-2013 | Oaxaca | Santiago Xanica | Santiago Xanica | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 851 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224965 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4653-2013 | Oaxaca | Santiago Yaitepec | Santiago Yaitepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 4120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224966 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4654-2013 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Tataltepec de Valdés | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 2269 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224967 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (Rio Grande) | RG23-4655-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1955 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224968 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4656-2013 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 2266 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224969 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4657-2013 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 592 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224970 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4658-2013 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Buenavista Loxicha | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 938 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224971 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4659-2013 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Loma Bonita Loxicha | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISON ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 304 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224973 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Y Privada De Aldama | FISE-4473-2013 | Oaxaca | San Pedro Jocotipac | San Pedro Jocotipac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 763614.91 | 763614.91 | 763614.91 | 763614.91 | 763614.91 | 763614.91 | 763614.91 | 100 | 0 | Poste | 834 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224974 | Construccion De Puente Vehicular Sobre Rio Chiquito | FONREGION/4728/2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Juan Bautista Cuicatlán | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2354162 | 2354162.32 | 2040132.07 | 2354162.32 | 2354162.32 | 2040132.07 | 2040132.07 | 86.6606 | 0 | Metro Lineal | 3677 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224975 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-4052-2013 | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza | Tanetze de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA | Agua y saneamiento | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 431663.13 | 431663.13 | 431663.13 | 431663.13 | 431663.13 | 431663.13 | 431663.13 | 100 | 0 | Sistema | 1060 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224977 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Tipo C Del Carrizal E.C. Km.119 010 (El Portillo San Andres Paxtlan: Tramo Del Km 0 000 Al Km.6 400 Subtramo A Modernizar Del Km. 1 000 Al Km. 2 000 | FISE-4479-2013 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | San Andrés Paxtlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 702276.92 | 702276.92 | 702276.92 | 702276.92 | 702276.92 | 702276.92 | 702276.92 | 100 | 0 | Kilómetro | 1231 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224978 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario (2a. Etapa) | FONREGION/4018/2013 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | San Martín Toxpalan | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN MARTIN TOXPALAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2248892 | 2248613.72 | 2248613.72 | 2248613.72 | 2248613.72 | 2248613.72 | 2248613.72 | 100 | 0 | Sistema | 978 | 100 | 100 | Financiera: REDUCCION DE INVERSION AUTORIZADA / Física: / Registro: OBRA TERMINDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224979 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FISE-5041-2013 | Oaxaca | San Jacinto Tlacotepec | Cuajinicuil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1797347.5 | 1797347.5 | 629093.67 | 1797347.5 | 629093.67 | 629093.67 | 629093.67 | 35.0012 | 0 | Sistema | 645 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224981 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (2a. Etapa) | FONREGION/4020/2013 | Oaxaca | San Pedro Juchatengo | San Pedro Juchatengo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 1785179.37 | 2000000 | 2000000 | 1785179.37 | 1785179.37 | 89.259 | 0 | Sistema | 1693 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224984 | Ampliacion Y Repotencializacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles | FISE-4966-2013 | Oaxaca | Magdalena Mixtepec | Magdalena Mixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA MIXTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1685947.71 | 1685947.71 | 640660.13 | 1685947.71 | 640660.13 | 640660.13 | 640660.13 | 38 | 0 | Poste | 100 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224985 | Ampliacion Repotencializacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varios Prajes | FISE-4465-2013 | Oaxaca | Santa Inés del Monte | La Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1713201 | 1713201 | 1377585.02 | 1713201 | 1377585.02 | 1377585.02 | 1377585.02 | 80.41 | 0 | Poste | 216 | 100 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224986 | Ampliacion Repotencializacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica 2a. Etapa Nucleo Rural Barrio La Guadalupe | FISE-5100-2013 | Oaxaca | Trinidad Zaachila | Barrio la Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Poste | 228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224988 | Construccion Del Sistema De Agua Potable 2da. Etapa. | FISE-4737-2013 | Oaxaca | Yogana | Yogana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE YAGANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1596423.25 | 1596423.25 | 1117496.28 | 1596423.25 | 1117496.28 | 1117496.28 | 1117496.28 | 70 | 0 | Sistema | 1308 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224993 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | FONREGION/4777/2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA HUATULCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3869205 | 3869205.15 | 1160751.66 | 3869205.15 | 3869205.15 | 1160751.66 | 0 | 29.9997 | 0 | Sistema | 7409 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224997 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Carnero | FONREGION/3712/2013 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Magdalena Tequisistlán | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MAGDALENA TEQUISISTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1371598.4 | 1500000 | 1500000 | 1371598.4 | 1371598.4 | 91.4399 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300224999 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Insurgentes | FONREGION/4788/2013 | Oaxaca | Santiago Niltepec | Santiago Niltepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTIAGO NILTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1668287 | 1668286.52 | 1668286.52 | 1668286.52 | 1668286.52 | 1668286.52 | 1668286.52 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 315 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225000 | Ampliacion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Mezquite | FONREGION/3952/2013 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ASUNCION NOCHIXTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2947594 | 2947593.94 | 871897.89 | 2947593.94 | 2947593.94 | 871897.89 | 871897.89 | 29.58 | 0 | Sistema | 2000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225001 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Ampliacion Chocano | FONREGION/3953/2013 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ASUNCION NOCHIXTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 721967 | 721967.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 3986 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225003 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FONREGION/3954/2013 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Santiago Buena Vista (Ticúa) | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ASUNCION NOCHIXTLAN | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 805105 | 805105.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225005 | Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FONREGION/3741/2013 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Chapultepec | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHALCATONGO DE HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 2043 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225006 | Construccion De Auditorio Deportivo (2a. Etapa) | FONREGION/3994/2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2298309 | 2298308.82 | 1895904.7 | 2298308.82 | 2298308.82 | 1895904.7 | 1895904.7 | 82.4913 | 0 | Obra | 16796 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225007 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable | FONREGION/4727/2013 | Oaxaca | San Francisco Jaltepetongo | San Francisco Jaltepetongo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN FRANCISCO JALTEPETONGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1974828 | 1974828.34 | 1069134 | 1974828.34 | 1974828.34 | 1069134 | 1069134 | 54.1381 | 0 | Metro Lineal | 339 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225010 | Terminacion De Dos Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Fray Bartolome De Las Casas | FAM-4163-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Ixcatlán | Santo Domingo Ixcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36483.17 | 36483.17 | 36483.17 | 36483.17 | 36483.17 | 36483.17 | 36483.17 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225011 | Cconstruccion De Cuatro Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Manual Avila Camacho | FAM-4174-2013 | Oaxaca | San Pedro Sochiápam | San Juan Zapotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1566176.52 | 1566176.52 | 0 | 1566176.52 | 1566176.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225012 | Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Manuel Avila Camacho | FAM-4177-2013 | Oaxaca | San Pedro Sochiápam | San Pedro Sochiápam | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 72056 | 72056 | 0 | 72056 | 72056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225013 | Construccion De Un Laboratorio- Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria | FAM-4164-2013 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | La Soledad Piedra Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1015613.16 | 1015613.16 | 0 | 1015613.16 | 1015613.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225014 | Equipamiento De Un Laboratorio- Taller Y Un Anexo En Telesecundaria | FAM-4165-2013 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | La Soledad Piedra Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑA CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 141877 | 141877 | 0 | 141877 | 141877 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225015 | Construccion De Un Laboratorio - Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria | FAM-4166-2013 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑA CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1015612.16 | 1015613.16 | 0 | 1015613.16 | 1015613.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225016 | Equipamiento De Un Laboratorio - Taller Y Un Anexo En Telesecundaria | FAM-4167-2013 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑA CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 141877 | 141877 | 0 | 141877 | 141877 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225020 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4660-2013 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | San Jerónimo Coatlán | Urbano | Subsidios | U020 Subsidio a programas para jóvenes |  | 11-Educación Pública | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 961 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225021 | Rahabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4661-2013 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | San Cristóbal Honduras | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1086 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225022 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4662-2013 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | Santo Domingo Coatlán | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMIISON ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 492 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225024 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4663-2013 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Nunuma | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 65000 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 362 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225025 | Rahabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4664-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1670 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225026 | Rehabilitacion Del Colector Pluvial | RG23-4665-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1600000 | 1600000 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 25902 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225027 | Rehabilitacion De Pozo Profundo Y Equipo De Bombeo | RG23-4666-2013 | Oaxaca | Mártires de Tacubaya | Mártires de Tacubaya | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 968 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225028 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-4667-2013 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 5692 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225030 | Perforacion De Pozo Profundo De 140 Mts. | FONREGION/4023/2013 | Oaxaca | San Juan Yucuita | San Juan Yucuita | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN YUCUITA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 882249.72 | 1000000 | 1000000 | 882249.72 | 882249.72 | 88.225 | 0 | Pozo | 684 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225031 | Pavimentacion De Las Calles Heroes Del Pueblo Yuu-Kaan Y El Quinto Sol | FONREGION/4724/2013 | Oaxaca | Santa María Yolotepec | Santa María Yolotepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA YOLOTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1016956 | 1016955.99 | 1016955.99 | 1016955.99 | 1016955.99 | 1016955.99 | 1016955.99 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225032 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Prolongacion De Miguel Hidalgo Del Barrio Santo Domingo | FONREGION/4028/2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTIAGO JUXTLAHUACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4000000 | 4000000 | 2100000 | 4000000 | 4000000 | 2100000 | 2100000 | 52.5 | 0 | Metro Cuadrado | 215 | 100 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225033 | Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable En La Colonia Oaxaca | FONREGION/4726/2013 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | LOMA BONITA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 960 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225034 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Varias Colonias | FONREGION/4746/2013 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | LOMA BONITA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Sistema | 3780 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225036 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Puente Vehicular | FONREGION/4025/2013 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Santiago Yaveo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTIAGO YAVEO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 455373.62 | 600000 | 600000 | 455373.62 | 393390.89 | 75.8956 | 0 | Estudio | 1200 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225042 | Construccion De Dranaje Sanitario En La Col. La Esperanza | FONREGION-5110-2013 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1937039.9 | 1937039.9 | 0 | 1937039.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 15016 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225043 | Perforacion De Pozo Profundo | FONREGION-5557-2013 | Oaxaca | San Pablo Etla | Poblado Morelos | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 616 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225053 | Construccion De Dos Aulas, Un Anexo Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Justo Sierra | FAM-4169-2013 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1215000 | 1215000 | 0 | 1215000 | 1215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225054 | Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Justo Sierra | FAM-4172-2013 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 76298 | 76298 | 0 | 76298 | 76298 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225055 | Construccion De Dos Aulas En J.N.U. Ignacio Manuel Altamirano | FAM-4238-2013 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | San Gabriel Mixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 480000 | 480000 | 0 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225056 | Equipamiento De Dos Aulas En J.N.U. Ignacio Manuel Altamirano | FAM-4239-2013 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | San Gabriel Mixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25728 | 25728 | 0 | 25728 | 25728 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATAACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225058 | Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria | FAM-4179-2013 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 95774 | 95774 | 0 | 95774 | 95774 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225059 | Construccion De Un Aula En J.N.U. Frida Khalo | FAM-4240-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa Catarina Juquila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225060 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Frida Khalo | FAM-4241-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa Catarina Juquila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20392 | 20392 | 0 | 20392 | 20392 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225061 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | FAM-4242-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San Francisco Ixpantepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225062 | Equipamientode Un Aula En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | FAM-4243-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San Francisco Ixpantepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225063 | Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-4182-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Peñas Negras | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 417780.75 | 417780.75 | 0 | 417780.75 | 417780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225064 | Equipamiento De Aula En Telesecundaria | FAM-4185-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Peñas Negras | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25114 | 25114 | 0 | 25114 | 25114 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225065 | Construccion De Tres Anexos En Telesecundaria | FAM-4186-2013 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Miramar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 754048.89 | 754048.89 | 0 | 754048.89 | 754048.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ANEXOS | 0 | 3 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225066 | Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria | FAM-4188-2013 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Miramar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30161 | 30161 | 0 | 30161 | 30161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225067 | Construccion De Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-4191-2013 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Cerro Campana | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225068 | Equipamiento Nde Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-4193-2013 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Cerro Campana | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40270 | 40270 | 0 | 40270 | 40270 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225069 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Lazaro Cardenas | FAM-4244-2013 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | San José Piedras Negras | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225083 | Construcicon De Obra De Desvio 2da Etapa | PIH-5250-2013 | Oaxaca | San Vicente Coatlán | San Vicente Coatlán | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 112096546.17 | 112096546.17 | 33628963.85 | 112096546.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 558197 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225084 | Estudio De Constructibilidad De La Presa 2da Etapa | PIH52512013 | Oaxaca | San Vicente Coatlán | San Vicente Coatlán | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 954100 | 954100 | 954100 | 954100 | 954100 | 954100 | 954100 | 100 | 0 | Estudio | 558197 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225085 | Modelo Hidrahulico De La Presa 2da Etapa | PIH-5252-2013 | Oaxaca | San Vicente Coatlán | San Vicente Coatlán | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1174500 | 1174500 | 1174500 | 1174500 | 1174500 | 1174500 | 1174500 | 100 | 0 | Estudio | 558197 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225086 | Estudios Adicionales De Geologia Y Geotecnica | PIH-5253-2013 | Oaxaca | San Vicente Coatlán | San Vicente Coatlán | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5220000 | 5220000 | 0 | 5220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 558197 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso de contratacion / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225087 | Supervision Y Control De Obra De Desvio | PIH-5255-2013 | Oaxaca | San Vicente Coatlán | San Vicente Coatlán | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4640603.25 | 4640603.25 | 4640603.25 | 4640603.25 | 4640603.25 | 4640603.25 | 4640603.25 | 100 | 0 | Acción | 558197 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225088 | Construccion De Caminos De Acceso 2a Etapa | PIH-5256-2013 | Oaxaca | San Vicente Coatlán | San Vicente Coatlán | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3918535.15 | 3918535.15 | 1175560.55 | 3918535.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 558197 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225089 | Proyecto Ejecutivo De Caminos De Acceso 2da Etapa | PIH-5257-2013 | Oaxaca | San Vicente Coatlán | San Vicente Coatlán | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1440814.6 | 1440814.6 | 432244.38 | 1440814.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 558197 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225090 | Ingenieria De Detalle De La Obra De La Presa | PIH-5258-2013 | Oaxaca | San Vicente Coatlán | San Vicente Coatlán | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 43101727.32 | 43101727.32 | 30540852.47 | 43101727.32 | 30540852.47 | 30540852.47 | 30540852.47 | 70.8576 | 0 | Estudio | 558197 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225091 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario 2a. Etapa | FONREGION/4462/2013 | Oaxaca | Natividad | Natividad | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | NATIVIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2500000 | 2500000 | 1699499.78 | 2500000 | 2500000 | 1699499.78 | 1699499.78 | 67.98 | 0 | Sistema | 330 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225092 | Construccion De Drenaje Sanitario | FONREGION/4882/2013 | Oaxaca | San Andrés Solaga | San Andrés Solaga | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN ANDRES SOLAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 945076 | 945076.29 | 945076.29 | 945076.29 | 945076.29 | 945076.29 | 945076.29 | 100 | 0 | Metro Lineal | 657 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225093 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario, Primera Etapa | FONREGION/4032/2013 | Oaxaca | San Juan Chicomezúchil | San Juan Chicomezúchil | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN CHICOMEZUCHIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Sistema | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225139 | Elaboracion Del Estudio Y Proyecto Para La Apertura Del Camino: Santiago Tutla A La Comunidad De Rancho Juarez, Tramo Del Km. 0 000 Al Km 20 000, Subtramo Del Km. 0 000 Al Km 9 700 | FONREGION/4017/2013 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Juan Mazatlán | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN MAZATLAN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1299838 | 1299838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 1328 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225140 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Lazaro Cardenas | FAM-4245-2013 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | San José Piedras Negras | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36028 | 36028 | 0 | 36028 | 36028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225141 | Construcción De Aula De Medios Estructura Regional Y Obra Exterior En El Ieebo No. 201 | FONREGION/4021/2013 | Oaxaca | San Juan Quiotepec | San Juan Quiotepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN QUIOTEPEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 662526.37 | 662526.37 | 662526.37 | 662526.37 | 662526.37 | 662526.37 | 662526.37 | 100 | 0 | Aula | 295 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225142 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Guiexhoba ( Col. Soledad) | FAM-4247-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12864 | 12864 | 0 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225143 | Construccion De Tres Aulas, Un Aula De Medios Y Dos Anexos En Escuela Secundaria General Benito Juarez Garcia | FAM-4229-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3219970.17 | 3219970.17 | 0 | 3219970.17 | 3219970.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225144 | Equipamienton De Tres Aulas Y Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Benito Juarez Garcia | FAM-4231-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 405703 | 405703 | 0 | 405703 | 405703 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCEOS DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225145 | Construccion De Tres Anexos En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-4196-2013 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 0 | 1 | 0 | Financiera: obra en proceso de contratacion / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225146 | Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-4199-2013 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40270 | 40270 | 0 | 40270 | 40270 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225147 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Tecnica No. 152 | FAM-4202-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 685311.34 | 685311.34 | 0 | 685311.34 | 685311.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225148 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Prof. Carlos Merino Camarillo | FAM-4248-2013 | Oaxaca | Santiago Cacaloxtepec | Corral de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225149 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Prof. Carlos Merino Camarillo | FAM-4249-2013 | Oaxaca | Santiago Cacaloxtepec | Corral de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225150 | Construccion De Tres Aulas Y Cuatro Anexos En Centro De Atencion Multiple No. 45 | FAM-4205-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2462500 | 2462500 | 0 | 2462500 | 2462500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225151 | Equipamiento De Tres Aulas Y Dos Anexos En Centro De Atencion Multiple No. 45 | FAM-4207-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 118943 | 118943 | 0 | 118943 | 118943 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225152 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Cienca Y Progreso | FAM-4250-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Yosoyuxi Copala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225154 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Ciencia Y Progreso | FAM-4251-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Yosoyuxi Copala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36028 | 36028 | 0 | 36028 | 36028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225156 | Construccion De Un Aula En J.N.U. Maria Montessori | FAM-4252-2013 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225157 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Maria Montessori | FAM-4253-2013 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20392 | 20392 | 0 | 20392 | 20392 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225158 | Construccion De Un Aula En J.N.I. Mariano Matamoros | FAM-4254-2013 | Oaxaca | Yutanduchi de Guerrero | Yutanduchi de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 280000 | 280000 | 0 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225159 | Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Mariano Matamoros | FAM-4255-2013 | Oaxaca | Yutanduchi de Guerrero | Yutanduchi de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12864 | 12864 | 0 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225160 | Construccion De Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria | FAM-4208-2013 | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | Buena Vista la Paz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 485000 | 485000 | 0 | 485000 | 485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | LABORATORIO- TALLER | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225161 | Equipamiento De Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria | FAM-4209-2013 | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | San Pablo Tijaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 111716 | 111716 | 0 | 111716 | 111716 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225162 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Jose Maria Icazbalceta | FAM-4256-2013 | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | San Pablo Tijaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225163 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Jose Maria Icazbalceta | FAM-4257-2013 | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | Candelaria la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225164 | Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Manuel Maria Contreras | FAM-4210-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Ixcatlán | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 477780.75 | 477780.75 | 0 | 477780.75 | 477780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225165 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primari Manuel Maria Contreras | FAM-4211-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Ixcatlán | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225166 | Construccion De Un Aula En J.N.I. Union Y Progreso | FAM-4258-2013 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 280000 | 280000 | 0 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225167 | 2da.. Etapa De La Formulacion Del Programa Municipal Para La Prevencion Y Gestion Integral De Los Residuos Solidos Urbanos Del Municipio Heroica Ciudad De Tlaxiaco, Oaxaca | SEMARNAT50552013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Subsidios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H- AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Programa | 38453 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225168 | Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Union Y Progreso | FAM-4259-2013 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12864 | 12864 | 0 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225170 | Construccion De Tres Anexos En J.N.I. Ponciano Lopez | FAM-4212-2013 | Oaxaca | San Miguel Amatlán | Cuajimoloyas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 585000 | 585000 | 0 | 585000 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ANEXOS | 0 | 3 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225172 | Equipamiento De Un Anexo En J.N.I. Ponciano Lopez | FAM-4213-2013 | Oaxaca | San Miguel Amatlán | Cuajimoloyas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29332 | 29332 | 0 | 29332 | 29332 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225175 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Melchor Ocampo | FAM-4260-2013 | Oaxaca | San Melchor Betaza | San Melchor Betaza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225176 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Melchor Ocampo | FAM-4261-2013 | Oaxaca | San Melchor Betaza | San Melchor Betaza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225177 | Construccion De Un Aula En Telesecundaria | FAM-4262-2013 | Oaxaca | Santiago Lalopa | Santiago Lalopa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225193 | Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria | FAM-4263-2013 | Oaxaca | Santiago Lalopa | Santiago Lalopa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25114 | 25114 | 0 | 25114 | 25114 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225194 | Construccion De Un Aula En J.N.U. Jose Vasconcelos | FAM-4264-2013 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Gulera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225195 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Jose Vasconcelos | FAM-4265-2013 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Gulera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20392 | 20392 | 0 | 20392 | 20392 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225196 | Construccion De Tres Anexos En Telesecundaria | FAM-4214-2013 | Oaxaca | San Ildefonso Amatlán | Yojuela | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 754048.89 | 754048.89 | 0 | 754048.89 | 754048.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 0 | 3 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225215 | Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria | FAM-4215-2013 | Oaxaca | San Ildefonso Amatlán | San Ildefonso Amatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30161 | 30161 | 0 | 30161 | 30161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225216 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Andres Quintana Roo | FAM-4266-2013 | Oaxaca | Santiago Xanica | San Felipe Lachilló | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225217 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Andres Quintana Roo | FAM-4267-2013 | Oaxaca | Santiago Xanica | San Felipe Lachilló | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225218 | Construccion De Tres Anexos En Telesecundaria | FAM-4216-2013 | Oaxaca | Nejapa de Madero | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 754048.89 | 754048.89 | 0 | 754048.89 | 754048.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ANEXOS | 0 | 3 | 0 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225219 | Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria | FAM-4217-2013 | Oaxaca | Nejapa de Madero | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30161 | 30161 | 0 | 30161 | 30161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225220 | Teerminacion De Seis Aulas, Aula De Usos Multiples Y Tres Anexos En Escuela Primaria Benito Juarez ( 2da Etapa) | FAM-4233-2013 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Guadalupe Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1200286.35 | 1200286.35 | 0 | 1200286.35 | 1200286.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225221 | Equipamiento De Seis Aulas, Aula De Usos Multiples Y Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-4234-2013 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Guadalupe Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 202101 | 202101 | 0 | 202101 | 202101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225222 | Construccion De Un Taller De Electricidad En Escuela Secundaria Tecnica No. 201 | FAM-4218-2013 | Oaxaca | Reyes Etla | Reyes Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1680000 | 1680000 | 0 | 1680000 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Taller | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225223 | Equipamiento De Un Taller De Electricidad En Escuela Secundaria Tecnica No. 201 | FAM-4219-2013 | Oaxaca | Reyes Etla | Reyes Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 289198 | 289198 | 0 | 289198 | 289198 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225224 | Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales De Un Anexo En J.N.U. Gregorio Torres Quintero ( Cinco Señores) | FAM-4220-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 373587.57 | 373587.57 | 0 | 373587.57 | 373587.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225225 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Gregorio Torres Quintero ( Cinco Señores) | FAM-4221-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12864 | 12864 | 0 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225226 | Construccion De Un Aula En J.N.U. Moises Saenz | FAM-4268-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225227 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Moises Saenz | FAM-4269-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20392 | 20392 | 0 | 20392 | 20392 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225228 | Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria ( Col. Heladio ) | FAM-4270-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225229 | Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria ( Col. Heladio) | FAM-4271-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50228 | 50228 | 0 | 50228 | 50228 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225230 | Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta ( Col. Buenos Aires) | FAM-4222-2013 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 904389.09 | 904389.09 | 0 | 904389.09 | 904389.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225231 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta ( Col. Buenos Aires) | FAM-4223-2013 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225232 | Construccion De Tres Aulas Y Dos Anexos En Escuela Secundaria Tecnica No. 186 | FAM-4225-2013 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1581000 | 1581000 | 0 | 1581000 | 1581000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225233 | Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Secundaria Tecnica No. 186 | FAM-4226-2013 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 54042 | 54042 | 0 | 54042 | 54042 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225234 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | FAM-4228-2013 | Oaxaca | San José del Progreso | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 728313.91 | 728313.91 | 0 | 728313.91 | 728313.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXOS | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225235 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Año De Hidalgo | FAM-4453-2013 | Oaxaca | San Miguel del Puerto | San Miguel del Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225236 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Aquiles Serdan | FAM-4454-2013 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Santo Domingo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225237 | Reparaciones Generales En J.N.U. Gabriela Mistral | FAM-4455-2013 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225238 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Adolfo Ruiz Cortines | FAM-4456-2013 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225239 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Matias Romero | FAM-4457-2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1150000 | 1150000 | 0 | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225240 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Patria | FAM-4458-2013 | Oaxaca | Villa de Chilapa de Díaz | Villa de Chilapa de Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225241 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Rio Blanco | FAM-4459-2013 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Santa María Zacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225242 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Maestro Rafael Ramirez ( Los Sabinos) | FAM-4460-2013 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225247 | Construccion De Colector Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | FONREGION/4022/2013 | Oaxaca | San Juan Yatzona | San Juan Yatzona | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN YATZONA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1251290 | 1251289.84 | 977918.65 | 1251289.84 | 1251289.84 | 977918.65 | 977918.65 | 78.1528 | 0 | Metro Lineal | 526 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225248 | Reconstruccion Del Camino E.C. (Oaxaca-Ixtlan) - Santa Catarina Lachatao, Del Km 0 000 Al Km 16 000 2a. Etapa | FONREGION/4031/2013 | Oaxaca | Santa Catarina Lachatao | Santa Catarina Lachatao | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA CATARINA LACHATAO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1561228.36 | 1561228.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 356 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225250 | Contruccion Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa) | FONREGION/4019/2013 | Oaxaca | Santiago Laxopa | Santiago Laxopa | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTIAGO LAXOPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1046671.94 | 1500000 | 1500000 | 1046671.94 | 1046671.94 | 69.7781 | 0 | Sistema | 1282 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225252 | Construccion Del Albergue Comunitario 1a. Etapa | FONREGION/4030/2013 | Oaxaca | Santiago Xiacuí | Santiago Xiacuí | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTIAGO XIACUI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 600000 | 2000000 | 2000000 | 600000 | 0 | 30 | 0 | ALBERGUE | 199 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225286 | Terminacion De Reparaciones Generales En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez | FAM-5541-2013 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 49163.63 | 49163.63 | 0 | 49163.63 | 49163.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225287 | Terminacion De Contruccion De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Commonfort | FAM-5544-2013 | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | Cabeza del Río | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48452.25 | 48452.25 | 0 | 48452.25 | 48452.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225288 | Terminacion De Reparaciones Generales En J.N.I. Ramon Lopez Velarde | FAM-5540-2013 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 145106.94 | 145106.94 | 142395.71 | 145106.94 | 145106.94 | 142395.71 | 142395.71 | 98.1316 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225289 | Terminacion De Un Aula En J.N.U. Rosaura Zapata Castro (Col. San Miguel Arcangel ) | FAM-5542-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14382.71 | 14382.71 | 0 | 14382.71 | 14382.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225290 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Benito Juarez ( Col. Hermosa Provincia ) | FAM-5550-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14443 | 14443 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225310 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Riva Palacios | FONREGION/4722/2013 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 74 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225312 | Pavimentacion De La Carretera Lazaro Cardenas Del Km. 0 000 Al Km. 2 347, Subtramo Del Km. 0 208 Al Km 0 993 | FONREGION/4464/2013 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PUTLA VILLA DE GUERRERO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10925 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225325 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Fraccionamiento Los Olivos | FONREGION/4029/2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 941949 | 941948.62 | 941948.62 | 941948.62 | 941948.62 | 941948.62 | 941948.62 | 100 | 0 | Sistema | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225328 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Segunda Etapa) | FONREGION/4474/2013 | Oaxaca | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3741176 | 3741176 | 3741176 | 3741176 | 3741176 | 3741176 | 3741176 | 100 | 0 | Planta | 5651 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225334 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles (2da. Etapa) | FONREGION/4866/2013 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN ANTONIO DE LA CAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1434016 | 1434015.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registro | 469 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225339 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribucion) | FONREGION/4039/2013 | Oaxaca | San Martín Tilcajete | San Martín Tilcajete | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN MARTIN TILCAJETE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1751 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225344 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Pipila Y Paraje Camino Al Seminario | FONREGION/4745/2013 | Oaxaca | San Pablo Etla | San Pablo Etla | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN PABLO ETLA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1073342 | 1073342.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 78 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225345 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje "Yuteyito" | FONREGION/4024/2013 | Oaxaca | San Pablo Huitzo | San Pablo Huitzo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN PABLO HUITZO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 650321 | 650321.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225348 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Subterranea En Santo Domingo Barrio Bajo | FONREGION/4862/2013 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | VILLA DE ETLA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 510316.5 | 510316.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registro | 202 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225349 | Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Ampliación De Linea De Conducción De Agua Potable Col. La Soledad Agencia Santa Rosa Panzacola. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMITO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 846204 | 846204 | 846204 | 465470.59 | 465470.59 | 465470.59 | 465470.59 | 55.0069 | 0 | Obra | 0 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225354 | Bacheo Mecanico Superficial En La Zona Centro De La Ciudad. | RG23/5575/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4224366.04 | 4297200.04 | 4297200.04 | 3538636.01 | 3538636.01 | 3538636.01 | 3538636.01 | 82.3475 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225356 | Bacheo Mecanico Superficial En La Zona Sur De La Ciudad. | RG23/5577/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10502904.22 | 10683988.22 | 10683988.22 | 8977577.41 | 8977577.41 | 8977577.41 | 8977577.41 | 84.0283 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225376 | Rehabilitacion Del Boulevard Guadalupe Hinojosa De Murat Del Km. 0 000 Al Km. 1 800 Y Obras Complementarias | FONREGION/4472/2013 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6022514.91 | 6022514.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 80487 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225377 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Francisco I. Madero Y Niño Artillero (Segunda Etapa) | FONREGION/4861/2013 | Oaxaca | Santa María Guelacé | Santa María Guelacé | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA GUELACE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225380 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Ignacio Rayon | FONREGION/4476/2013 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Santiago Suchilquitongo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTIAGO SUCHILQUITONGO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1799907.01 | 1799907.01 | 1799907.01 | 1799907.01 | 1799907.01 | 1799907.01 | 1799907.01 | 100 | 0 | Poste | 298 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225503 | Ampliacion Y Repontencializacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FONREGION/4877/2013 | Oaxaca | Soledad Etla | Soledad Etla | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SOLEDAD ETLA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 480672.95 | 480672.95 | 480672.95 | 480672.95 | 480672.95 | 480672.95 | 480672.95 | 100 | 0 | Poste | 375 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225508 | Introduccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Aerea Y Subterranea, En Las Colonias Valle Dorado Y Juquila | FONREGION/4673/2013 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | VILLA DE ZAACHILA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Poste | 1025 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225523 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (3a. Etapa) | FONREGION/4475/2013 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1486492.97 | 1486492.97 | 1486492.97 | 1486492.97 | 1486492.97 | 1486492.97 | 1486492.97 | 100 | 0 | Sistema | 4239 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225525 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Subterranea En Las Calles Parte Alta (Segunda Etapa) | FONREGION/4675/2013 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | VILLA DE ZAACHILA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3432900 | 3432900 | 3432900 | 3432900 | 3432900 | 3432900 | 3432900 | 100 | 0 | Registro | 1225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225527 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/4674/2013 | Oaxaca | Villa de Zaachila | San Pedro la Reforma | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1919723.91 | 1919723.91 | 1919723.91 | 1919723.91 | 1919723.91 | 1919723.91 | 1919723.91 | 100 | 0 | Planta | 1902 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225531 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Cuauhtemoc Y Jesus Acevedo | FONREGION/4789/2013 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ZIMATLAN DE ALVAREZ | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3169645.15 | 3169359.05 | 3169359.05 | 3169359.05 | 3169359.05 | 3169359.05 | 3169359.05 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 13425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225561 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20066692 | Oaxaca | San Luis Amatlán | San Luis Amatlán | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 742 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225576 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046036 | Oaxaca | Santo Domingo Roayaga | Santo Domingo Roayaga | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 583 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225581 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045967 | Oaxaca | Santa María Quiegolani | Santa María Quiegolani | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 740 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225584 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20066515 | Oaxaca | San Pedro Teozacoalco | San Pedro Teozacoalco | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOZACOALCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 454 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225636 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable (2a. Etapa) | FISE-5656-2013 | Oaxaca | Ayotzintepec | San José Mano Marqués | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AYOTZINTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 493158.33 | 493158.33 | 493158.33 | 493158.33 | 493158.33 | 493158.33 | 493158.33 | 100 | 0 | Pozo | 332 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225734 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045908 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1901 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225737 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 6566 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225741 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendisaje | 3DZP20046049 | Oaxaca | Santiago Atitlán | Santiago Atitlán | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ATITLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 535 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225745 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046008 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | San Miguel Chicahua | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 251 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225749 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046032 | Oaxaca | Santiago Choápam | Santiago Choápam | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHOAPAM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1099 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225751 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046128 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Santa Cruz Zenzontepec | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 598 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225824 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046020 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | San Lucas Ojitlán | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 6289 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225825 | Rehabilitacion Del Centro Comunitsrio De Aprendizaje | 3DZP20061790 | Oaxaca | Magdalena Ocotlán | Magdalena Ocotlán | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA OCOTLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1084 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225827 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045848 | Oaxaca | Santa María Tlalixtac | Santa María Tlalixtac | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLALIXTAC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 852 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225828 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046157 | Oaxaca | San Miguel Tilquiápam | San Miguel Tilquiápam | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 3153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225829 | Rehabilitacion De Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046052 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santa Catarina Loxicha | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 3081 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225831 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20061719 | Oaxaca | Santiago Tamazola | Santiago Tamazola | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 2001 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225832 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-5603-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Pedro Yososcuá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC-DISTR.08- | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 627590.58 | 627590.58 | 225806.23 | 627590.58 | 225806.23 | 225806.23 | 225806.23 | 35.9799 | 0 | Sistema | 122 | 100 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225833 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20061737 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | San Pablo Cuatro Venados | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 295 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225834 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20061748 | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Antonino el Alto | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1202 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225835 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20061682 | Oaxaca | San Antonio Acutla | San Antonio Acutla | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO ACUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225854 | Ampl. Y Moder. Del Camino Yuku Kui 2a. Secc Tmo Paraje La Jamaica Zimatlan De Lazaro Cardenas -Desv. De Col. Villanueva Submo Del Km. 0 000 Al Km. 41 880 Subtmo A Moder. Del Km. 0 000 Al Km. 0 820 | FISE-5236-2013 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | San Sebastián Nopalera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3998126.42 | 3998126.42 | 1198940.65 | 3998126.42 | 1198940.65 | 1198940.65 | 1198940.65 | 29.9876 | 0 | Kilómetro | 1400 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225954 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Y Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable | FISE-5307-2013 | Oaxaca | San Martín de los Cansecos | San Martín de los Cansecos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3875850.5 | 3875850.5 | 2332977.44 | 3875850.5 | 2332977.44 | 2332977.44 | 2332977.44 | 60.1927 | 0 | Sistema | 816 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225959 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (1a. Eatapa) | FISE-5646-2013 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 50 | 0 | Sistema | 210 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225964 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario 1a. Etapa | FISE-5243-2013 | Oaxaca | San Miguel Tilquiápam | San Miguel Tilquiápam | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 500676.88 | 1500000 | 500676.88 | 500676.88 | 500676.88 | 33.3785 | 0 | Metros Lineales | 3307 | 100 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300225968 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE-5338-2013 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | Río Jalapilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 667826.23 | 667826.23 | 333913.12 | 667826.23 | 333913.12 | 333913.12 | 333913.12 | 50 | 0 | Poste | 395 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226180 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20061725 | Oaxaca | San Pedro Yólox | San Pedro Yólox | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YOLOX | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 763 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226181 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20061756 | Oaxaca | San Mateo Río Hondo | San Mateo Río Hondo | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 824 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226183 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20061798 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Santa María Yucuhiti | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 252 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226184 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20061763 | Oaxaca | Santo Domingo Tonaltepec | Santo Domingo Tonaltepec | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226185 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20061769 | Oaxaca | Santa Ana Tavela | Santa Ana Tavela | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TAVELA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 906 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226186 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046022 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 3504 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226187 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046003 | Oaxaca | Santa María Apazco | Santa María Apazco | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA APAZCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 432 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226188 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP2004598 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 9575 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226189 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045996 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Santa Cruz Nundaco | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 345 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226190 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045853 | Oaxaca | San Pedro Sochiápam | San Pedro Sochiápam | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1843 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226191 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045831 | Oaxaca | Santa Cruz Acatepec | Santa Cruz Acatepec | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ACATEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226320 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045820 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Juan Coatzóspam | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H.AYUNTAMIENTO SAN JUAN COATZOSPAM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1212 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226322 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045824 | Oaxaca | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 971 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226325 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045812 | Oaxaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226362 | Construccion De Unidad Deportiva | CONADE-4721-2013 | Oaxaca | Santiago Laollaga | Santiago Laollaga | Urbano | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 100 | 0 | Unidad | 3189 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ES UNIDAD DEPORTIVA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226388 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045811 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | La Soledad Piedra Ancha | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 572 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLIICTA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226390 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045806 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | San Bartolomé Ayautla | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 2858 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226503 | Construccion De La Unidad Deportiva, Segunda Etapa | CONADE-4685-2013 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Urbano | Convenios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5013562 | 5013562 | 5013562 | 5013562 | 5013562 | 5013562 | 5013562 | 100 | 0 | Unidad | 10763 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ES UNIDAD DEPORTIVA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226505 | Construccion De Unidad Deportiva Itundujia | CONADE-5013-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Santa Cruz Itundujia | Urbano | Convenios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2748922 | 2748922 | 2748922 | 2748922 | 2748922 | 2748922 | 2748922 | 100 | 0 | Unidad | 932 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ES UNIDAD DEPORTIVA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226507 | Construccion De Unidad Deportiva Sayultepec | CONADE-5107-203 | Oaxaca | San Juan Sayultepec | San Juan Sayultepec | Urbano | Convenios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULTEPEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6529835.09 | 6529835.09 | 6529835.09 | 6529835.09 | 6529835.09 | 6529835.09 | 6529835.09 | 100 | 0 | Unidad | 764 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ES UNIDAD DEPORTIVA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226510 | Construccion De Unidad Deportiva Yucucui | CONADE-5108-2013 | Oaxaca | Santiago Tillo | San Mateo Yucucuy | Rural | Convenios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILLO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4460923.29 | 4460923.29 | 4460923.29 | 4460923.29 | 4460923.29 | 4460923.29 | 4460923.29 | 100 | 0 | Unidad | 15260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ES UNIDAD DEPORTIVA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226512 | Construccion De Unidad Deportiva Porfirio Diaz | CONADE-5109-2013 | Oaxaca | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Urbano | Convenios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4460923.29 | 4460923.29 | 4460923.29 | 4460923.29 | 4460923.29 | 4460923.29 | 4460923.29 | 100 | 0 | Unidad | 1458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ES UNIDAD DEPORTIVA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226514 | Rehabilitacion De Ciclopista-Trotapista De La Unidad Deportiva Zaachila | CONADE-5014-2013 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Convenios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ZAACHILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Obra | 15791 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226515 | Construccion De Cancha De Futbol Soccer | CONADE-5125-2013 | Oaxaca | Nejapa de Madero | Nejapa de Madero | Urbano | Convenios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Cancha | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226518 | Construccion Y Equipamiento De Modulo Deportivo Comunitario | CONADE-5597-2013 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Urbano | Convenios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Unidad | 3500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ES UNIDAD DEPORTIVA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226519 | Construccion Del Centro De Recreacion Y Acondicionamiento Deportivo Venustiano Carranza 2a. Etapa. | CONADE-5601-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 100 | 0 | Unidad | 55000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ES UNIDAD DEPORTIVA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226521 | Construccion De Unidad Deportiva | CONADE-6059-2013 | Oaxaca | Santa María Totolapilla | Santa María Totolapilla | Urbano | Convenios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Unidad | 896 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ES UNIDAD DEPORTIVA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226522 | Construccion De Unidad Deportiva | CONADE-6057-2013 | Oaxaca | Asunción Tlacolulita | Asunción Tlacolulita | Urbano | Convenios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION TLACOLULITA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100 | 0 | Unidad | 540 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ES UNIDAD DEPORTIVA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226523 | Construccion De Cancha Deportiva De Usos Multiples, Con Techumbre | CONADE-6058-2013 | Oaxaca | Unión Hidalgo | Unión Hidalgo | Urbano | Convenios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Obra | 7000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226526 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I. Madero - Ignacio Allende | FAFEF/5571/2013 | Oaxaca | San Baltazar Loxicha | San Baltazar Loxicha | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1077565.87 | 1077565.87 | 0 | 1077565.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2115 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226529 | Construccion De Agencia Municipal 2a Etapa | FAFEF/5315/2014 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San Francisco Ixpantepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226531 | Construccion De Bodega Rural 2a. Etapa | FAFEF/5316/2015 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San Marcos Zacatepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bodega | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226533 | Alumbrado Publico Y Red Subterranea De Electrificacion | FAFEF/5698/2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1897851.38 | 1897851.38 | 0 | 1897851.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 7409 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226535 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | FAFEF/4725/2013 | Oaxaca | Santiago Niltepec | Santiago Niltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 194740.32 | 194740.32 | 194740.32 | 194740.32 | 194740.32 | 194740.32 | 194740.32 | 100 | 0 | Metro Lineal | 315 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226538 | Ampliacion De Alcatarillado Sanitario | FAFEF/4723/2013 | Oaxaca | Santiago Niltepec | Santiago Niltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 455559.45 | 455559.45 | 455559.45 | 455559.45 | 455559.45 | 455559.45 | 455559.45 | 100 | 0 | Metro Lineal | 315 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226540 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Camino Del Centro De Salud Al Varadero (1a. Etapa) | FAFEF/4779/2013 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Santa María Jalapa del Marqués | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 934614.59 | 1000000 | 934614.59 | 934614.59 | 934614.59 | 93.4615 | 0 | Kilómetro | 878 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226542 | Subestacion Particular De 30 Kva En Auditorio Y Reubicacion De Linea De Distribucion La Merced | FAFEF/4729/2014 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 361914.9 | 361914.9 | 0 | 361914.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 53043 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226545 | Construccion Del Subcolector Oriente (2a. Etapa) | FAFEF/4867/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1225000 | 1224298.36 | 1224298.36 | 1224298.36 | 1224298.36 | 1224298.36 | 1224298.36 | 100 | 0 | Metro Lineal | 14062 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226548 | Terminacion De Agencia Municipal | FAFEF/5612/2013 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | Santa María de las Nieves Monteverde | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 381250 | 381250 | 0 | 381250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 223 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226567 | Terminacion De Construccion De Biblioteca Digital Municipal | FAFEF/5633/2013 | Oaxaca | San Miguel el Grande | San Miguel el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 212332.75 | 212332.75 | 212332.75 | 212332.75 | 212332.75 | 212332.75 | 212332.75 | 100 | 0 | BIBLIOTECA | 294 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226568 | Construccion De Concreto Hidraulico En La Avenida Tecnologico | FAFEF/5640/2013 | Oaxaca | San Miguel el Grande | San Miguel el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 510380.75 | 510380.75 | 510380.75 | 510380.75 | 510380.75 | 510380.75 | 510380.75 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 381 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226569 | Construccion De Cubierta Para Cancha De Usos Multiples | FAFEF/5639/2013 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 412500 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 100 | 0 | Obra | 294 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226571 | Construccion De Agencia Municipal | FAFEF/5644/2013 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Iturbide | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 583327.25 | 583327.25 | 583327.25 | 583327.25 | 583327.25 | 583327.25 | 583327.25 | 100 | 0 | Obra | 442 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226573 | Construccion De Cubierta Para Cancha De Usos Multiples | FAFEF/5643/2013 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 100 | 0 | Cancha | 355 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226574 | Construccion De Plaza Civica Municipal 1ra. Etapa | FAFEF/5641/2013 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 188693.25 | 188693.25 | 188693.25 | 188693.25 | 188693.25 | 188693.25 | 188693.25 | 100 | 0 | Obra | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226575 | Terminacion De Construccion De Cubierta Y Cancha De Usos Multiples | FAFEF/5642/2013 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 338000 | 338000 | 338000 | 338000 | 338000 | 338000 | 338000 | 100 | 0 | Cancha | 294 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226576 | Construccion De Plaza Civica Municipal 1ra. Etapa | FAFEF/5634/2013 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 315322.5 | 315322.5 | 315322.5 | 315322.5 | 315322.5 | 315322.5 | 315322.5 | 100 | 0 | Obra | 516 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226577 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Porfirio Diaz, Independencia, Cuauhtemoc Y La Union | FAFEF/5333/2013 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | San Miguel Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 816904.89 | 816904.89 | 0 | 816904.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 621 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226578 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Candelaria | FAFEF/5334/2013 | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | Candelaria la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TIJALTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 301450 | 301450 | 0 | 301450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 336 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226579 | Terminacion De Auditorio Municipal | FAFEF/5652/2013 | Oaxaca | San Pedro Molinos | San Pedro Molinos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MOLINOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 562827.25 | 562827.25 | 281413.62 | 562827.25 | 281413.62 | 281413.62 | 281413.62 | 50 | 0 | Acción | 723 | 100 | 0.5 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226622 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045871 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 2266 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226624 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045827 | Oaxaca | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1977 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226752 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045902 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Tataltepec de Valdés | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 2279 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE NSOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226756 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045903 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Santa Cruz Tepenixtlahuaca | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 2269 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226760 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046000 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANMARTIN PERAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 3512 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300226764 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046015 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 6174 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227586 | Construccion Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa | FISE47852013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | La Cumbre Yerba Santa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1038688.44 | 1038688.44 | 303107.87 | 1038688.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 141 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227590 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | FISE-4787-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Tilapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1499999.99 | 1499999.99 | 438471.85 | 1499999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 888 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227595 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FISE-5826-2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Peña de Letra Tepantepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 805157.68 | 805157.68 | 0 | 805157.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 137 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR
OAX00130300227597 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-61312013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6886786.6 | 6886786.6 | 0 | 6886786.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 813 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227598 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-6132-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Cruz Chiquita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1381562.46 | 1381562.46 | 0 | 1381562.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 259 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227600 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FISE-6133-2013 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Santa Ana Rayón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1332683.88 | 1332683.88 | 0 | 1332683.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 148 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - VALIDAR
OAX00130300227604 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FISE-6134-2013 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Barrio Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2043160.79 | 2043160.79 | 0 | 2043160.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 148 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR
OAX00130300227654 | Colector Pluvial Nororiente De La Ciudad De Oaxaca De Juarez 1a Etapa (Col. Reforma) | APASZU-4477-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1929999.01 | 1929999.04 | 572966.31 | 1929999.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Colector | 255029 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227657 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario (1a Etapa) | APASZU-4855-2013 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3500000 | 3500000 | 944188.53 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 4925 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227661 | Rehabilitacion Del Emisor Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | APASZU-4857-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3843618.73 | 3843618.73 | 1149458.99 | 3843618.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 25902 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227664 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | APASZU-4859-2013 | Oaxaca | San Andrés Huayápam | San Andrés Huayápam | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1915110.92 | 1915110.92 | 572237.52 | 1915110.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 4344 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227676 | Gerencia Externa Del Proyecto Para La Obra De Desvio | PIH-5254-2013 | Oaxaca | San Vicente Coatlán | San Vicente Coatlán | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4640603.25 | 4640603.25 | 4640603.25 | 4640603.25 | 4640603.25 | 4640603.25 | 4640603.25 | 100 | 0 | Acción | 558197 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227684 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-6086-2013 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | La Virgen | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1286 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227687 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-6087-2013 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | San Andrés Lovene | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 851 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227690 | Comision Estatal Del Agua | RG23-5939-2013 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 4925 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227692 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable | RG23-5940-2013 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Isidro de Morelos | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 349 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227694 | Rehabilatacion De La Linea De Conduccion Y Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable | RG23-5941-2013 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 104932 | 104932 | 0 | 104932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 3860 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227703 | Rehabilitacion Del Tanque De Almacenamiento Del Sistema De Agua Potable | RG23-5942-2013 | Oaxaca | San Baltazar Yatzachi el Bajo | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 112 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227706 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable | RG23-5943-2013 | Oaxaca | San Pedro Atoyac | San Pedro Atoyac | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 2527 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227708 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-5944-2013 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Arroyo del Pote (Yutandiutu) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 5692 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227709 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-5945-2013 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | La Palma | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 225000 | 225000 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227712 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | RG23-5946-2013 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Yucuchá | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 383 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227715 | Rehabilitacion De La Obra De Captacion Y Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable | RG23-5947-2013 | Oaxaca | San Agustín Tlacotepec | Totojá | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 81 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227719 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable | RG23-5948-2013 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Nunuma | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 362 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227720 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable | RG23-5949-2013 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | Yosocahua | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 401 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227724 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario | RG23-5956-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 536812.83 | 536000 | 0 | 536000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 74825 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227727 | Reconstruccion Del Sistema De Agua Potable | RG23-5957-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Santa María del Mar | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1161 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227820 | Rehabilitacion Del Emisor Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | FAFEF-4858-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5765428.09 | 5765428.09 | 1724638.47 | 5765428.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 25902 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227821 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | FAFEF-4860-2013 | Oaxaca | San Andrés Huayápam | San Andrés Huayápam | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2872666.37 | 2872666.37 | 858356.29 | 2872666.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 4344 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: validar
OAX00130300227822 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5891-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coicoyán de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Sistema | 2330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227823 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5892-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coyul | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 56000 | 56000 | 37197.41 | 56000 | 37197.41 | 37197.41 | 37197.41 | 66.4239 | 0 | Sistema | 2330 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227824 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5893-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | El Jicaral | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60000 | 60000 | 55509.92 | 60000 | 55509.92 | 55509.92 | 55509.92 | 92.5165 | 0 | Sistema | 1479 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227825 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5895-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Santiago Tilapa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60000 | 60000 | 30797.95 | 60000 | 30797.95 | 30797.95 | 30797.95 | 51.3299 | 0 | Sistema | 1325 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227826 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5896-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 64000 | 64000 | 56808.47 | 64000 | 56808.47 | 56808.47 | 56808.47 | 88.7632 | 0 | Sistema | 1325 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227827 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5897-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 27000 | 27000 | 26979.76 | 27000 | 26979.76 | 26979.76 | 26979.76 | 99.925 | 0 | Sistema | 600 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227828 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5898-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000 | 20000 | 14993.39 | 20000 | 14993.39 | 14993.39 | 14993.39 | 74.9669 | 0 | Sistema | 298 | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227829 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5900-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Río Alumbrado | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24000 | 24000 | 23488.79 | 24000 | 23488.79 | 23488.79 | 23488.79 | 97.87 | 0 | Sistema | 298 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227830 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5901-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Cerro de Aire (Yucutachi) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000 | 30000 | 24219.75 | 30000 | 24219.75 | 24219.75 | 24219.75 | 80.7325 | 0 | Sistema | 227 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227831 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5902-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 27000 | 27000 | 17816.03 | 27000 | 17816.03 | 17816.03 | 17816.03 | 65.9853 | 0 | Sistema | 238 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227832 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5903-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Yutiotoso | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000 | 20000 | 10354.55 | 20000 | 10354.55 | 10354.55 | 10354.55 | 51.7728 | 0 | Sistema | 585 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227833 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5904-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 50000 | 10579.43 | 50000 | 10579.43 | 10579.43 | 10579.43 | 21.1589 | 0 | Sistema | 585 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227834 | Rebialitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5905-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Loma Flor | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26000 | 26000 | 7037.56 | 26000 | 7037.56 | 7037.56 | 7037.56 | 27.0675 | 0 | Sistema | 196 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227835 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5906-2013 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | La Laguna Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26000 | 26000 | 23400 | 26000 | 23400 | 23400 | 23400 | 90 | 0 | Sistema | 590 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227836 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5907-2013 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Llano de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000 | 20000 | 18000 | 20000 | 18000 | 18000 | 18000 | 90 | 0 | Sistema | 204 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227837 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5908-2013 | Oaxaca | San Martín Peras | La Escopeta | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMSION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26000 | 26000 | 23400 | 26000 | 23400 | 23400 | 23400 | 90 | 0 | Sistema | 275 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227838 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5909-2013 | Oaxaca | San Martín Peras | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26000 | 26000 | 23400 | 26000 | 23400 | 23400 | 23400 | 90 | 0 | Sistema | 200 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227839 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5910-2013 | Oaxaca | San Martín Peras | Santiago Petlacala | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60000 | 60000 | 54000 | 60000 | 54000 | 54000 | 54000 | 90 | 0 | Sistema | 980 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227840 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5911-2013 | Oaxaca | San Martín Peras | La Trinidad Peras | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000 | 30000 | 27000 | 30000 | 27000 | 27000 | 27000 | 90 | 0 | Sistema | 335 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227841 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5912-2013 | Oaxaca | San Martín Peras | Cerro Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25000 | 25000 | 22500 | 25000 | 22500 | 22500 | 22500 | 90 | 0 | Sistema | 212 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227842 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5913-2013 | Oaxaca | San Martín Peras | El Paredón | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMSION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000 | 20000 | 18000 | 20000 | 18000 | 18000 | 18000 | 90 | 0 | Sistema | 301 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227843 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5914-2013 | Oaxaca | San Martín Peras | Piedra Azul | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMSION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40000 | 40000 | 36000 | 40000 | 36000 | 36000 | 36000 | 90 | 0 | Sistema | 275 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227844 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5915-2013 | Oaxaca | San Martín Peras | San José | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40000 | 40000 | 36000 | 40000 | 36000 | 36000 | 36000 | 90 | 0 | Sistema | 275 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227845 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5916-2013 | Oaxaca | San Martín Peras | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16000 | 16000 | 14400 | 16000 | 14400 | 14400 | 14400 | 90 | 0 | Sistema | 275 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227913 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5917-2013 | Oaxaca | San Pedro el Alto | San Pedro el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40000 | 40000 | 38140.8 | 40000 | 38140.8 | 38140.8 | 38140.8 | 95.352 | 0 | Sistema | 718 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227915 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5918-2013 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 120000 | 150000 | 120000 | 120000 | 120000 | 80 | 0 | Sistema | 2402 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227916 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5919-2013 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Sabino Solo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000 | 30000 | 24000 | 30000 | 24000 | 24000 | 24000 | 80 | 0 | Sistema | 223 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227917 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5920-2013 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | San Martín Duraznos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36000 | 36000 | 28800 | 36000 | 28800 | 28800 | 28800 | 80 | 0 | Sistema | 460 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227919 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5921-2013 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Santo Niño Jesús Yucuyi | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMSION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000 | 30000 | 24000 | 30000 | 24000 | 24000 | 24000 | 80 | 0 | Sistema | 231 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227921 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5922-2013 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Río de Hielo Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000 | 30000 | 24000 | 30000 | 24000 | 24000 | 24000 | 80 | 0 | Sistema | 276 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227923 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5923-2013 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Zaragoza Alacranes | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 16000 | 16000 | 16000 | 80 | 0 | Sistema | 158 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227924 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5924-2013 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | San José Duraznos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17000 | 17000 | 13600 | 17000 | 13600 | 13600 | 13600 | 80 | 0 | Sistema | 97 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227926 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5925-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San José Ixtápam | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60000 | 60000 | 54000 | 60000 | 54000 | 54000 | 54000 | 90 | 0 | Sistema | 1365 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227927 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5926-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa María Yolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 50000 | 45000 | 50000 | 45000 | 45000 | 45000 | 90 | 0 | Sistema | 957 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227928 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5927-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Lagunilla de Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000 | 20000 | 18000 | 20000 | 18000 | 18000 | 18000 | 90 | 0 | Sistema | 418 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227929 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5928-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | La Cumbre Yerba Santa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 141 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227930 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5929-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Nicán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000 | 30000 | 27000 | 30000 | 27000 | 27000 | 27000 | 90 | 0 | Sistema | 136 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227931 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5930-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | San Juan Piñas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 871 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227932 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5931-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santa María Yucunicoco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 90000 | 100000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90 | 0 | Sistema | 1511 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227933 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5932-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Tacuyá | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 50000 | 45000 | 50000 | 45000 | 45000 | 45000 | 90 | 0 | Sistema | 239 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227934 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5933-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Yosoyuxi Copala | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70000 | 70000 | 63000 | 70000 | 63000 | 63000 | 63000 | 90 | 0 | Sistema | 892 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227935 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5934-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santos Reyes Zochiquilazola | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70000 | 70000 | 63000 | 70000 | 63000 | 63000 | 63000 | 90 | 0 | Sistema | 895 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227936 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5935-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | La Reforma Juquila | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000 | 30000 | 27000 | 30000 | 27000 | 27000 | 27000 | 90 | 0 | Sistema | 217 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227937 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5936-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santa Cruz Tilapa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40000 | 40000 | 36000 | 40000 | 36000 | 36000 | 36000 | 90 | 0 | Sistema | 357 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227938 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5937-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Buena Vista Yucunicoco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000 | 20000 | 18000 | 20000 | 18000 | 18000 | 18000 | 90 | 0 | Sistema | 77 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227940 | Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FAFEF-5954-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coicoyán de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40000 | 400000 | 212170.23 | 400000 | 212170.23 | 212170.23 | 212170.23 | 53.0426 | 0 | Planta | 1753 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227941 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5958-2013 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Cerro Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 608822.84 | 608822.84 | 0 | 608822.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 139 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso de contratacion / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227942 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5959-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Rincón Tagolaba (Rinconcito) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227944 | Atencion Social Prossapys Normal-Declaratoria De Desastres ( A ) | FAFEF-5990-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 119490 | 119490 | 119490 | 119490 | 119490 | 119490 | 119490 | 100 | 0 | Acción | 55252 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227945 | Atencion Social Prossapys-Normal-Declaratoria De Desastre ( B ) | FAFEF-5991-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7875 | 7875 | 7875 | 7875 | 7875 | 7875 | 7875 | 100 | 0 | Acción | 24266 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227946 | Atencion Social Prossapys Normal-Declaratoria De Desastres ( C ) | FAFEF-5992-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 100 | 0 | Acción | 1024 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227947 | Supervision Tecnica Prossapys Normal-Declaratoria De Desastre ( A ) | FAFEF-5993-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 136560 | 136560 | 122902.4 | 136560 | 122902.4 | 122902.4 | 122902.4 | 89.9988 | 0 | Acción | 55252 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227948 | Supervision Tecnica Prossapys Normal-Declaratoria De Desastre ( B ) | FAFEF-5994-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 24266 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227949 | Supervision Tecnica Prossapys Normal-Declaratoria De Desastres ( C ) | FAFEF-5995-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2760 | 2760 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 1024 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227953 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5882-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Nicán | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000 | 120000 | 108000 | 120000 | 108000 | 108000 | 108000 | 90 | 0 | Sistema | 136 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227956 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5883-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | San Juan Piñas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000 | 120000 | 108000 | 120000 | 108000 | 108000 | 108000 | 90 | 0 | Sistema | 871 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227959 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5844-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coicoyán de las Flores | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Sistema | 2330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227962 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5845-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coyul | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 224000 | 224000 | 119775.05 | 224000 | 119775.05 | 119775.05 | 119775.05 | 53.471 | 0 | Sistema | 1066 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227965 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5848-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Santiago Tilapa | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240000 | 240000 | 123191.83 | 240000 | 123191.83 | 123191.83 | 123191.83 | 51.3299 | 0 | Sistema | 1455 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227968 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5849-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Tierra Colorada | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 256000 | 256000 | 227233.89 | 256000 | 227233.89 | 227233.89 | 227233.89 | 88.7632 | 0 | Sistema | 1325 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227970 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5851-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Zaragoza | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80000 | 80000 | 59973.55 | 80000 | 59973.55 | 59973.55 | 59973.55 | 74.9669 | 0 | Sistema | 87 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227972 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5859-2013 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | La Laguna Guadalupe | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 104000 | 104000 | 93600 | 104000 | 93600 | 93600 | 93600 | 90 | 0 | Sistema | 590 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227974 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5860-2013 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Llano de Zaragoza | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80000 | 80000 | 72000 | 80000 | 72000 | 72000 | 72000 | 90 | 0 | Sistema | 204 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227977 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5863-2013 | Oaxaca | San Martín Peras | Santiago Petlacala | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240000 | 240000 | 216000 | 240000 | 216000 | 216000 | 216000 | 90 | 0 | Sistema | 980 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227978 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5870-2013 | Oaxaca | San Pedro el Alto | San Pedro el Alto | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 160000 | 160000 | 152563.2 | 160000 | 152563.2 | 152563.2 | 152563.2 | 95.352 | 0 | Sistema | 716 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227980 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5871-2013 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3503 | 350000 | 280000 | 350000 | 280000 | 280000 | 280000 | 80 | 0 | Sistema | 2402 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227982 | Atencion Social Prossapys Normal-Declaratoria De Desastres ( A ) | APASZR-5984-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 278810 | 278810 | 278810 | 278810 | 278810 | 278810 | 278810 | 100 | 0 | Acción | 55252 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227985 | Atencion Social Prossapys Normal-Declaratoria De Desastres ( B ) | APASZR-5985-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18375 | 18375 | 18375 | 18375 | 18375 | 18375 | 18375 | 100 | 0 | Acción | 24266 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227986 | Atencion Social Prossapys Normal-Declaratoria De Desastres ( C ) | APASZR-5986-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5635 | 5635 | 5635 | 5635 | 5635 | 5635 | 5635 | 100 | 0 | Acción | 1024 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227988 | Supervision Tecnica Possapys Normal-Declaratoria De Desastres ( A ) | APASZR-5987-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 318640 | 318640 | 286772.27 | 318640 | 286772.27 | 286772.27 | 286772.27 | 89.9988 | 0 | Acción | 55252 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227989 | Supervision Tecnica Prossapys Nomrla-Delcaratoria De Desastres ( B ) | APASZR-5988-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21000 | 21000 | 18906.35 | 21000 | 18906.35 | 18906.35 | 18906.35 | 90.0302 | 0 | Acción | 24262 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300227991 | Supervision Tecnica Prossapys Normal- Declaratoria De Desastres ( C ) | APASZR-5989-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6440 | 6440 | 0 | 6440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 1024 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso de contratacion / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228011 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5872-2013 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Sabino Solo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000 | 120000 | 96000 | 120000 | 96000 | 96000 | 96000 | 80 | 0 | Sistema | 223 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228012 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5873-2013 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | San Martín Duraznos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 144000 | 144000 | 115200 | 144000 | 115200 | 115200 | 115200 | 80 | 0 | Sistema | 460 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228013 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5874-2013 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Santo Niño Jesús Yucuyi | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000 | 120000 | 96000 | 120000 | 96000 | 96000 | 96000 | 80 | 0 | Sistema | 231 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228014 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5875-2013 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Río de Hielo Juárez | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000 | 120000 | 96000 | 120000 | 96000 | 96000 | 96000 | 80 | 0 | Sistema | 276 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228015 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5876-2013 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Zaragoza Alacranes | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80000 | 80000 | 64000 | 80000 | 64000 | 64000 | 64000 | 80 | 0 | Sistema | 158 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228016 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5877-2013 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | San José Duraznos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 68000 | 68000 | 54400 | 68000 | 54400 | 54400 | 54400 | 80 | 0 | Sistema | 97 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228017 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5879-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa María Yolotepec | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 180000 | 200000 | 180000 | 180000 | 180000 | 90 | 0 | Sistema | 957 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228018 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5881-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | La Cumbre Yerba Santa | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80000 | 80000 | 72000 | 80000 | 72000 | 72000 | 72000 | 90 | 0 | Sistema | 141 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228019 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5884-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santa María Yucunicoco | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 359999.99 | 400000 | 359999.99 | 359999.99 | 359999.99 | 90 | 0 | Sistema | 1511 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228020 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5885-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Tacuyá | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 180000 | 200000 | 180000 | 180000 | 180000 | 90 | 0 | Sistema | 239 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228022 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5887-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santos Reyes Zochiquilazola | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 280000 | 280000 | 252000 | 280000 | 252000 | 252000 | 252000 | 90 | 0 | Sistema | 895 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228023 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5888-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | La Reforma Juquila | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000 | 120000 | 108000.01 | 120000 | 108000.01 | 108000.01 | 108000.01 | 90 | 0 | Sistema | 217 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228025 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5889-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santa Cruz Tilapa | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 160000 | 160000 | 144000 | 160000 | 144000 | 144000 | 144000 | 90 | 0 | Sistema | 357 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228030 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | APASZR-5951-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coicoyán de las Flores | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 312905.17 | 400000 | 312905.17 | 312905.17 | 312905.17 | 78.2263 | 0 | Sistema | 1753 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228031 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5850-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | La Trinidad | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 108000 | 108000 | 107919 | 108000 | 107919 | 107919 | 107919 | 99.925 | 0 | Sistema | 657 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228033 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5852-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Llano Encino Amarillo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 144000 | 144000 | 143969.2 | 144000 | 143969.2 | 143969.2 | 143969.2 | 99.9786 | 0 | Sistema | 657 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228034 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5853-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Río Alumbrado | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 96000 | 96000 | 93955.14 | 96000 | 93955.14 | 93955.14 | 93955.14 | 97.8699 | 0 | Sistema | 298 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228037 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5857-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Lázaro Cárdenas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 42317.72 | 200000 | 42317.72 | 42317.72 | 42317.72 | 21.1589 | 0 | Sistema | 585 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228038 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5855-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Los Ángeles | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 108000 | 108000 | 71264.14 | 108000 | 71264.14 | 71264.14 | 71264.14 | 65.9853 | 0 | Sistema | 238 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228039 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5856-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Yutiotoso | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80000 | 80000 | 41418.21 | 80000 | 41418.21 | 41418.21 | 41418.21 | 51.7728 | 0 | Sistema | 134 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228040 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5858-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Loma Flor | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 104000 | 104000 | 28150.2 | 104000 | 28150.2 | 28150.2 | 28150.2 | 27.0675 | 0 | Sistema | 196 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228043 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5861-2013 | Oaxaca | San Martín Peras | La Escopeta | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 104000 | 104000 | 93600 | 104000 | 93600 | 93600 | 93600 | 90 | 0 | Sistema | 275 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228044 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5862-2013 | Oaxaca | San Martín Peras | Guadalupe | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 104000 | 104000 | 93600 | 104000 | 93600 | 93600 | 93600 | 90 | 0 | Sistema | 200 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228045 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5864-2013 | Oaxaca | San Martín Peras | La Trinidad Peras | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000 | 120000 | 108000 | 120000 | 108000 | 108000 | 108000 | 90 | 0 | Sistema | 335 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228046 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5865-2013 | Oaxaca | San Martín Peras | Cerro Hidalgo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 90000 | 100000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90 | 0 | Sistema | 212 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228047 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5866-2013 | Oaxaca | San Martín Peras | El Paredón | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80000 | 80000 | 72000 | 80000 | 72000 | 72000 | 72000 | 90 | 0 | Sistema | 301 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228049 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5867-2013 | Oaxaca | San Martín Peras | Piedra Azul | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 160000 | 160000 | 144000 | 160000 | 144000 | 144000 | 144000 | 90 | 0 | Sistema | 208 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228050 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5868-2013 | Oaxaca | San Martín Peras | San José | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 160000 | 160000 | 144000 | 160000 | 144000 | 144000 | 144000 | 90 | 0 | Sistema | 275 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228051 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5869-2013 | Oaxaca | San Martín Peras | Santa Cruz | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 64000 | 64000 | 57600 | 64000 | 57600 | 57600 | 57600 | 90 | 0 | Sistema | 16 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228052 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5878-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San José Ixtápam | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240000 | 240000 | 216000 | 240000 | 216000 | 216000 | 216000 | 90 | 0 | Sistema | 1365 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228053 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5880-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Lagunilla de Cárdenas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80000 | 80000 | 72000 | 80000 | 72000 | 72000 | 72000 | 90 | 0 | Sistema | 418 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228054 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5886-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Yosoyuxi Copala | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 280000 | 280000 | 252000 | 280000 | 252000 | 252000 | 252000 | 90 | 0 | Sistema | 892 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228055 | Comision Estatal Del Agua | APASZR-5890-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Buena Vista Yucunicoco | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80000 | 80000 | 72000 | 80000 | 72000 | 72000 | 72000 | 90 | 0 | Sistema | 77 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300228056 | Rehabilitacion Del Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | APASZR-5953-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coicoyán de las Flores | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1600000 | 1600000 | 848680.93 | 1600000 | 848680.93 | 848680.93 | 848680.93 | 53.0426 | 0 | Planta | 1753 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400228854 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1a Etapa) | FAFEF-4853-2013 | Oaxaca | Reyes Etla | Reyes Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta | 1954 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400228860 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable (Incluye Obra De Captacion Y Calidad Del Agua) | FAFEF-5748-2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 18944 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400228867 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Interconexion De Colectores Pluviales Y Sanitario En La Zona Conurbada De La Ciudad De Oaxaca Cuenca Del Rio Atoyac Y Rio Salado | FAFEF-5750-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 18944 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400228874 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5894-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Rancho Pastor | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 50000 | 49914.43 | 50000 | 49914.43 | 49914.43 | 49914.43 | 99.8289 | 0 | Sistema | 714 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400228877 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-5899-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Llano Encino Amarillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36000 | 36000 | 7277.64 | 36000 | 7277.64 | 7277.64 | 7277.64 | 20.2157 | 0 | Sistema | 657 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400228882 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | FAFEF-5952-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coicoyán de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 78226.29 | 100000 | 78226.29 | 78226.29 | 78226.29 | 78.2263 | 0 | Sistema | 1753 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400228886 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-4786-2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Unión de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3051724.14 | 3051724.14 | 896351.15 | 3051724.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 225 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400228933 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5846-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | El Jicaral | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240000 | 240000 | 222039.72 | 240000 | 222039.72 | 222039.72 | 222039.72 | 92.5165 | 0 | Sistema | 1479 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400228937 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5847-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Rancho Pastor | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 199657.72 | 200000 | 199657.72 | 199657.72 | 199657.72 | 99.8289 | 0 | Sistema | 714 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400228942 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR-5854-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Cerro de Aire (Yucutachi) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000 | 120000 | 96879.02 | 120000 | 96879.02 | 96879.02 | 96879.02 | 80.7325 | 0 | Sistema | 227 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400228987 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable (Incluye Obra De Captacion Y Calidad De Agua) | APASZU-5747-2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1600000 | 1600000 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 18944 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso de contratacion / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400229000 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Intercnexion De Colectores Pluviales Y Sanitario En La Zona Conurbada De La Ciudad De Oaxaca Cuenca Del Rio Atoyac Y Rio Salado | APASZU-5749-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4000000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 18944 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400229736 | Construccion Del Centro De Reinsercion Social De Media Seguridad | PNE-CRED-PROFISE/0001/2012 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1273135949 | 463152682 | 463152682 | 463152682 | 463152682 | 463152682 | 463152682 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400229737 | Construccion A Base De Concreto Hidraulico De Las Calles De Benito Juarez Y Matamoros | MSTJ-FISM-23-2013 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Domingo Jalieza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1808077.79 | 1808077.79 | 1808077.79 | 1808077.79 | 1808077.79 | 1808077.79 | 1808077.79 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400229741 | Construccion Del Centro De Reinsercion Social De Media Seguridad. | PNECRED-PROFISE/0967/2013 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2105508839 | 61249892 | 61249892 | 61249892 | 61249892 | 61249892 | 61249892 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400229756 | Construccion De Pavimento Hidrahulico En Las Calles De Nicolas Bravo E Hidalgo | MSTJ-FISM-07-2013 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santa Cecilia Jalieza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1799993.08 | 1799993.08 | 1799993.08 | 1799993.08 | 1799993.08 | 1799993.08 | 1799993.08 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400229781 | Conservacion Y Rehabilitacion De Caminos Del Municipio De Santo Tomas Jalieza Y Sus Agencias | MSTJ-FISM-014-2013 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 177457.24 | 177457.24 | 177457.24 | 177457.24 | 177457.24 | 177457.24 | 177457.24 | 100 | 0 | Kilómetro | 3385 | 28 | 28 | Financiera: / Física: ESTA OBRA FUE EJERCIDA EN EL AÑO 2013, CON RECURSO DE ESE AÑO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400229921 | Ampliacion Y Equipamiento De La Unidad Medica Rural | FAISM/440/04/2013 | Oaxaca | Santa María Totolapilla | Santa María Totolapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Santa Maria Totolapilla | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 896 | 100 | 100 | Financiera: SE APLICO RECURSO DEL FONDO III DEL 2013 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA APROBADA NUMERO FAISM/440/04/2013,PARA AMPLAICION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL LA OBRA ESTA AL 100% DEL AVANCE FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400229960 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAISM/440/06/2013 | Oaxaca | Santa María Totolapilla | Santa María Totolapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Santa Maria Totolapilla | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13263.27 | 13263.27 | 13263.27 | 13263.27 | 13263.27 | 13263.27 | 13263.27 | 100 | 0 | Metro Lineal | 896 | 100 | 100 | Financiera: SE EJERCIO DEL 100% DEL RECURSO DEL FONDO III DEL 2013 / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA APROBADA FAISM/440/06/2013, PARA SANTA MARIA TOTOLAPILLA PARA LE REAHBILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400229970 | 3 De Gastos Indirectos | FAISM/440/02/2013 | Oaxaca | Santa María Totolapilla | Santa María Totolapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Santa Maria Totolapilla | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 31731.94 | 31731.94 | 31731.94 | 31731.94 | 31731.94 | 31731.94 | 31731.94 | 100 | 0 | Expediente | 896 | 100 | 100 | Financiera: SE EJERCIO EL 100% DE RECURSOS DEL FONDO III DEL 2013, PARA GASTOS INDIRECTOS / Física: SE TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: ACCION NUMERO FAISM/440/02/2013, PARA GASTOS INDIRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400229980 | 2rograma De Desarrollo Institucional | FAISM/440/01/2013 | Oaxaca | Santa María Totolapilla | Santa María Totolapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Santa Maria Totolapilla | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21154.62 | 21154.62 | 21154.62 | 21154.62 | 21154.62 | 21154.62 | 21154.62 | 100 | 0 | Lote | 896 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO EL 100% DE RECURSOS DEL FONDO III DEL 2013 / Física: / Registro: ACCION APROBRADA NUMERO FAISM/440/01/2013, DEL 2 % DE DESARROLLO INSTITUCIONAL , PARA LO CUAL SE HIZO LA ADQUISICON DE UN PROYECTOR EPSON, UNA IMPRESORA HP. OFFICEJET, UNA CAMARA DIGITAL SAMSUM, UNA LAPTOP LENOVO G400 de 4GB, PANTALLA 14 PULGADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230038 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Sor Juana Inez De La Cruz | FAISM/282/06/2013 | Oaxaca | San Miguel Tenango | Concepción Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de San Miguel Tenango | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 83406.28 | 83406.28 | 83406.28 | 83406.28 | 83406.28 | 83406.28 | 83406.28 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA TIEN UN AVANDE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA APROBADA CON NUMERO FAISM/282/06/2013, SE APLICO recurso del Fondo III DEL 2013 ES POR LA CANTIDAD DE $80,000.01 Y DEL RECURSO DEL FONDO III DEL 2012, ES POR LA CANTIDAD DE $3,406.27 TOTAL DE LA OBRA 83,406.28, EJERCIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230043 | Construccion De Unidad De Vivienda Basica Rural | FAISM/282/21/2013 | Oaxaca | San Miguel Tenango | Loma Atravesada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Miguel Tenango | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: El recurso ministrado del FIII del 2013 ejercido al 100% / Física: la obra aprobada con numero FAISM/282/21/2013, esta terminada al 100% / Registro: la obra numero FAISM/282/21/2013 , construccion de unidad de vivienda basica rural en loma atravesada esta terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230115 | Mantenimiento De Alumbrado Público En Colonias De Alto Rezago Social Y Pobreza Extrema Del Municipio De Oaxaca De Juárez. | FIII/118/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 100 | 0 | Lote | 20000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130400230304 | Pavimentacion En Diversas Calles Con Concreto Hidraulico Fraccionamiento Proyecto 2000 | FONREGION/5238/2013 | Oaxaca | Santa María Coyotepec | Fraccionamiento Proyecto 2000 | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA COYOTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230378 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Segunda Etapa | FONREGION/5240/2013 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Manzano | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CUILAPAM DE GUERRERO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 397 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230379 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FONREGION/5261/2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Arroyo Limón | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA HUATULCO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 496043 | 496042.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 78 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230380 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FONREGION/5262/2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Pueblo Viejo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA HUATULCO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 204945 | 204944.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 257 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230381 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FONREGION/5263/2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Arroyo González | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA HUATULCO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 131865 | 131864.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 184 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230382 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FONREGION/5264/2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Piedra de Moros | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA HUATULCO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 172236 | 172235.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 218 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230384 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica De Las Calles Lazaro Cardenas Del Rio, Libramiento Y San Miguel | FONREGION/5337/2013 | Oaxaca | San Andrés Zautla | San Andrés Zautla | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN ANDRES ZAUTLA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 468281 | 468281.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 57 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230385 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FONREGION/5600/2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Cerro Cangrejo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 539426 | 539425.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 228 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230387 | Introduccion Del Sistema Del Drenaje Sanitario Del Municipio De Villa De Zaachila | FONREGION/5609/2013 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1360060 | 1360060 | 1360060 | 1360060 | 1360060 | 1360060 | 1360060 | 100 | 0 | Sistema | 605 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230481 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Prinipal Tercera Etapa, Agencia De Santa Maria Chiometepec | 30-2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Chicometepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1295010 | 1295010 | 1295010 | 1295010 | 1295010 | 1295010 | 1295010 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
OAX00130400230594 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Pedro Nodon A San Juan Bautista Cuicatlan | FISE.4807.2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Pedro Nodón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 349440 | 349440 | 174712.26 | 349440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 69 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230597 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Agua De Tinta - Huautla De Jimenez | FISE.3892.2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 249600 | 249600 | 249569.68 | 249600 | 249569.68 | 249569.68 | 249569.68 | 99.9879 | 0 | Kilómetros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230601 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Cruz Acatepec-San Pedro Ocopetatillo | FISE.3880.2013 | Oaxaca | Santa Cruz Acatepec | Piedra Tendida | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 249600 | 249600 | 249569.68 | 249600 | 249569.68 | 249569.68 | 249569.68 | 99.9879 | 0 | Kilómetros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230603 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Joya Durazno - San Isidro Buenos Aires | FISE.3855.2013 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Joya Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99840 | 99840 | 99825.2 | 99840 | 99825.2 | 99825.2 | 99825.2 | 99.9852 | 0 | Kilómetros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230610 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Peña Blanca - Loma Ocotitlan | FISE.3852.2013 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 149760 | 149760 | 149746.18 | 149760 | 149746.18 | 149746.18 | 149746.18 | 99.9908 | 0 | Kilómetros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230612 | Rehabilitacion De Camino Rural San Isidro Buena Vista - El Manzanito | FISE.3839.2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Xochitonalco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99840 | 99840 | 99825.2 | 99840 | 99825.2 | 99825.2 | 99825.2 | 99.9852 | 0 | Kilómetros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230613 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo De Piedra Colorada A San Andres Teotilalpam | FISE.3679.2013 | Oaxaca | San Andrés Teotilálpam | Piedra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 998400 | 998400 | 499199.51 | 998400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 196 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230614 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario | FISMMAP201300274 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Vicente Camalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 149352 | 149352 | 149352 | 149352 | 149352 | 149352 | 149352 | 100 | 0 | Metro Lineal | 7164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230617 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Juan Bautista Cuicatlan-San Pedro Nodon | FISE.3678.2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Pedro Nodón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 249600 | 249600 | 0 | 249600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230620 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Pedro El Palmar - Peña Prieta | FISE.3665.2013 | Oaxaca | Santa María Tlalixtac | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 254592 | 254592 | 127295.6 | 254592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230621 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Tlalixtac Viejo - La Reforma | FISE.3664.2013 | Oaxaca | Santa María Tlalixtac | Tlalixtac Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 274560 | 274560 | 137279.93 | 274560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230624 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Jose Linda Vista - La Luz | FISE.3663.2013 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | San José Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 274560 | 274560 | 137275.26 | 274560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230628 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Lucas Zoquiapam - Peña Colorada | FISE.3662.2013 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San Lucas Zoquiápam | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 274560 | 274560 | 137268.75 | 274560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230629 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Visaje-Peña Blanca | FISE.3661.2013 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | El Vizaje | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 274560 | 274560 | 137279.51 | 274560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230637 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Sabino - Progreso | FISE.3660.2013 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Barrio Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 274560 | 274560 | 137275.55 | 274560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230650 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Eloxochitlan - Col. Las Flores | FISE.3659.2013 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 274560 | 274560 | 137275.76 | 274560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230667 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Juchitan Colonia Istmeña | FAISM/079/154/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Salina Cruz | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 919849.03 | 919849.03 | 919849.03 | 919849.03 | 919849.03 | 919849.03 | 919849.03 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 300 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero del 100% / Física: avance fisico del 100% / Registro: obra aprobada FAISM/079/154/2013, avance fisico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230674 | Construccion De La Red De Energia Electrica De La Calle Gladiolas, Colonia Bugambilias | FAISM/079/41/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Salina Cruz | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 306725.32 | 306725.32 | 306725.32 | 306725.32 | 306725.32 | 306725.32 | 306725.32 | 100 | 0 | Obra | 200 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero del 100% / Física: avance fisico del 100% la meta es una obra de energia electrica / Registro: obra aprobada FAISM/079/41/2013, AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230680 | Ampliacion Del Alumbrado Publico En El Tramo Carretera Costera Y Camino Viejo A La Ventosa, Salina Cruz, Oaxaca. | FAISM/079/40/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Salina Cruz | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 346246.66 | 346246.66 | 346246.66 | 346246.66 | 346246.66 | 346246.66 | 346246.66 | 100 | 0 | Obra | 3500 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO / Registro: OBRA APROBADA DEL FAISM/079/040/2013, AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230682 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Aguacate - La Cienega | FISE.3658.2013 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 274560 | 274560 | 137273.79 | 274560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230686 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cuayemecalco - San Isidro Buenos Aires | FISE.3657.2013 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 274560 | 274560 | 137279.67 | 274560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230690 | Construcion De Sanitarios En La Esc. Prim. Urbana Cuauhtemoc Colonia Linda Vista | FAISM/079/229/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Salina Cruz | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 216404.43 | 216404.43 | 216404.43 | 216404.43 | 216404.43 | 216404.43 | 216404.43 | 100 | 0 | Obra | 163 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero al 100% / Física: la obra esta el 100% la meta es un anexo sanitario / Registro: obra aprobada FAISM/079/229/2013, LA OBRA ESTA AL 100% UN ANEXO SANITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230693 | Construccion De Tanque De Agua Potable 2da. Etapa, Agencia Salinas Del Marquez. | FAISM/079/10/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salinas del Marqués | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Salina Cruz | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 413467.41 | 413467.41 | 413467.41 | 413467.41 | 413467.41 | 413467.41 | 413467.41 | 100 | 0 | Tanque | 2300 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero del 100% / Física: avance fisico del 100% la meta es un tanque para agua / Registro: obra aprobada FAISM/079/10/2013, avance fisico y financiero es del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230697 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle Veracruz 3a Etapa Colonia Cerro Alto Sur. | FAISM/079/63/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Salina Cruz | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 262412.67 | 262412.67 | 262412.67 | 262412.67 | 262412.67 | 262412.67 | 262412.67 | 100 | 0 | Obra | 80 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% OBRA DE ENERGIA ELECTRICA / Registro: OBRA DEL FAISM/079/63/2013, AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230703 | Introduccion De La Red De Energia Electrica(Calle Nogales) Colonia Vista Hermosa | FAISM/079/51/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Colonia Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Salina Cruz | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 146489.13 | 146489.13 | 146489.13 | 146489.13 | 146489.13 | 146489.13 | 146489.13 | 100 | 0 | Obra | 600 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% OBRA DE ENERGIA ELECTRICA / Registro: OBRA APROBADA DEL FAISM/079/51/2013, AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230706 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Calle Tuxpan, Barrio Espinal Lado Sur. | FAISM/079/18/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Salina Cruz | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 216949.05 | 216949.05 | 216949.05 | 216949.05 | 216949.05 | 216949.05 | 216949.05 | 100 | 0 | Metro Lineal | 800 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero del 100% / Física: avance fisico del 100% / Registro: obra del FAISM/079/18/2013, AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230707 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata, Colonia Hidalgo Oriente | FAISM/079/101/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Salina Cruz | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 509823.12 | 509823.12 | 509823.12 | 509823.12 | 509823.12 | 509823.12 | 509823.12 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 70 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero del 100% / Física: avance fisico dle 100% / Registro: obra aprobada del FAISM/079/101/2013, avance fisico y financiero dle 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230709 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Y Obra Complementaria En La Calle Manzanillo Barrio Nuevo | FAISM/079/153/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Salina Cruz | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 232114.55 | 232114.55 | 232114.55 | 232114.55 | 232114.55 | 232114.55 | 232114.55 | 100 | 0 | Obra | 200 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: AVANDE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA APROBADA DEL FAISM/079/153/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230711 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Prolongacion Juan Escutia 2a Etapa Col. San Pablo Sur Sector 2 Manza Manza 14 | FAISM/079/128/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Salina Cruz | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 493170.72 | 493170.72 | 493170.72 | 493170.72 | 493170.72 | 493170.72 | 493170.72 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 69 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero del 100% / Física: avance fisico del 100% / Registro: obra aprobada del FAISM/079128/2013, AVANCE FISICO Y FIANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230713 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Tehuantepec Colonia Porfirio Diaz | FAISM/079/140/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Salina Cruz | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 678480.09 | 678480.09 | 678480.09 | 678480.09 | 678480.09 | 678480.09 | 678480.09 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1022 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero del 100% / Física: avance fisico del 100% / Registro: obra aprobada FAISM/079/140/2013 , avance fisico y financiero al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230717 | Construccion De Alumbrado Publico De La Carretera Principal A Las Escolleras Y Colonia Santita Agencia Salinas Del Marques | FAISM/079/65/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salinas del Marqués | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Salina Cruz | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 222215.29 | 222215.29 | 222215.29 | 222215.29 | 222215.29 | 222215.29 | 222215.29 | 100 | 0 | Obra | 2300 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero del 100% / Física: avance fisico del 100% / Registro: obra aprobada FAISM/079/65/2013, avance fisico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230723 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I Madero 3er Etapa San Antonio Monterrey. | FAISM/079/147/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | San Antonio Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Salina Cruz | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1127308.49 | 1127308.49 | 1127308.49 | 1127308.49 | 1127308.49 | 1127308.49 | 1127308.49 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 400 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero del 100% / Física: avance fisico del 100% / Registro: obra aprobada FAISM/079/147/2013, avance fisico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230727 | Construccion De Tanque Elevado Y Cisterna De Agua Potable 2da. Etapa Col. Carlos G. Flores (Petrolera( | FAISM/079/06/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Salina Cruz | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1441544.37 | 1441544.37 | 1441544.37 | 1441544.37 | 1441544.37 | 1441544.37 | 1441544.37 | 100 | 0 | Tanque | 3100 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% , OBRA TANQUE DE AGUA / Registro: OBRA APROBADA DEL FAISM/079/06/2013, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230730 | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo La Soledad A Buena Vista | FISE.5491.2013 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Buenavista Loxicha | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499200 | 499200 | 249600 | 499200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 98 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230731 | Costruccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Pedregal Entre Calle Primero De Mayo Y Avenida Oleoducto Colonia San Pabo Sur Manzana 15 | FAISM/079/142/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Salina Cruz | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 443214.54 | 443214.54 | 443214.54 | 443214.54 | 443214.54 | 443214.54 | 443214.54 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 75 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero del 100% / Física: avance fisico del 100% / Registro: obra aprobada FAISM/079/142/2013, avance fisico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230734 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Peña Negra A San Miguel Panixtlahuaca | FISE.5072.2013 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 648960 | 648960 | 324480 | 648960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 127 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230735 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Antonio Cuixtla A Ec. Federal Puerto Escondido-Rio Grande | FISE.5071.2013 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | San Antonio Cuixtla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 349440 | 349440 | 174720 | 349440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 69 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230736 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Magdalena Tiltepec A Santos Reyes Nopala | FISE.5070.2013 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santa María Magdalena Tiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 449280 | 449280 | 224640 | 449280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230737 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santiago Cuixtla A Santos Reyes Nopala | FISE.5069.2013 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santiago Cuixtla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 449280 | 449280 | 224640 | 449280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230740 | Construccion De Muro De Contencion En La Calle Cuautemoc Colonia Lomas De Galindo Parte Alta | FAISM/079/169/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Salina Cruz | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 517489.21 | 517489.21 | 517489.21 | 517489.21 | 517489.21 | 517489.21 | 517489.21 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 120 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero del 100% / Física: el avance fisico del 100% la meta corresponde a 201.57 m3 / Registro: obra aprobada numero FAIMS/079/169/2013 , avance fisico y financiero al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230741 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Isisdro A Reforma | FISE.4806.2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 299520 | 299520 | 149256.61 | 299520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 59 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230743 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Portillo Cieneguilla A Nazaret | FISE.4803.2013 | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 299520 | 299520 | 149256.61 | 299520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 59 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230746 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Rio Copalita A San Miguel Del Puerto | FISE.4802.2013 | Oaxaca | San Miguel del Puerto | San Miguel del Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 304512 | 304512 | 151731.75 | 304512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230747 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Y Obra Complementaria En La Calle Salina Cruz Colonia Istemeña | FAISM/079/157/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Salina Cruz | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Cuarto Trimestre | 2013 | 768905.03 | 773053.89 | 773053.89 | 773053.89 | 773053.89 | 773053.89 | 773053.89 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 300 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA APROBADA DEL FAISM/079/157/2013, AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230749 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Carretera Federal - Cerro La Cruz | FISE.4798.2013 | Oaxaca | San Pedro el Alto | San Pedro el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80000 | 80000 | 40000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230752 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Guadalupe Azulillo - Paraiso | FISE.4088.2013 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Azulillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 249600 | 249600 | 124788.61 | 249600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230753 | Construccion De Alumbrado Publico De La Avenida Gomez Farias Colonia San Pablo Norte | FAISM/079/38/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Salina Cruz | Energía | Cancelado | Cuarto Trimestre | 2013 | 165765 | 232127.75 | 232127.75 | 232127.75 | 232127.75 | 232127.75 | 232127.75 | 100 | 0 | Obra | 400 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100 % OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO / Registro: OBRA APROBADA DEL FAISM/079/38/2013, AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230754 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Mirador - San Isidro | FISE.4078.2013 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | San Isidro del Camino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 249600 | 249600 | 124788.61 | 249600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230756 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Cruz Las Flores - San Agustin Loxicha | FISE.3666.2013 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Santa Cruz de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 349440 | 349440 | 174718.44 | 349440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 69 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230759 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Miguel Miramon Colonia La Soledad | FAISM/079/86/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Salina Cruz | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Cuarto Trimestre | 2013 | 117951.14 | 348164.75 | 348164.75 | 348164.75 | 348164.75 | 348164.75 | 348164.75 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 70 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero del 100% / Física: avance fisico del 100% / Registro: obra aprobada FAISM/079/86/2013, avance fisico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230767 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Carretera A Alvaro Obregon A Primera Curva | FISE.4801.2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Primera Curva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 249600 | 249600 | 124799.99 | 249600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230774 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Y - Buenavista | FISE.3896.2013 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 265575 | 265575 | 132785.52 | 265575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 39 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230777 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Paso Real-Santa Ana | FISE.3895.2013 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 464756 | 464756 | 232362.86 | 464756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 69 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230779 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Mogoñe-Zarzal | FISE.3893.2013 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Zarzal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 331968 | 331698 | 165982.82 | 331698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230785 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Miguel Ecatepec-La Concepcion | FISE.3876.2013 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199680 | 199680 | 199664.5 | 199680 | 199664.5 | 199664.5 | 199664.5 | 99.9922 | 0 | Kilómetros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230786 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Palo Gacho - A La Herdez | FISE.3874.2013 | Oaxaca | Santo Domingo Zanatepec | Sol y Luna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 149760 | 149760 | 149746.18 | 149760 | 149746.18 | 149746.18 | 149746.18 | 99.9908 | 0 | Kilómetros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230787 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Dionicio Del Mar - Pueblo Nuevo | FISE.3850.2013 | Oaxaca | San Dionisio del Mar | San Dionisio del Mar | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 149760 | 149760 | 149746.18 | 149760 | 149746.18 | 149746.18 | 149746.18 | 99.9908 | 0 | Kilómetros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230791 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Carretera Panamericana Juchitan A Tehuantepec - A - Colonia 6 De Noviembre | FISE.3688.2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Colonia 6 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 349440 | 349440 | 349439.97 | 349440 | 349439.97 | 349439.97 | 349439.97 | 100 | 0 | Kilómetros | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230792 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Carretera Panamericana Juchitan A Tehuantepec - A - Rancho Torres | FISE.3687.2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Rancho Torres | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 254592 | 254592 | 254591.99 | 254592 | 254591.99 | 254591.99 | 254591.99 | 100 | 0 | Kilómetros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230797 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Vicente Guerrero - Ignacio Zaragoza, Ramal Miguel Hidalgo, Ramal Guadalupe Victoria, Ramal Chalcatongo | FISE.5079.2013 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 349440 | 349440 | 349335.6 | 349440 | 349335.6 | 349335.6 | 349335.6 | 99.9701 | 0 | Kilómetros | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230798 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Miguel El Grande - Francisco I. Madero, Ramal Benito Juarez, Ramal Cañada Morelos | FISE.5078.2013 | Oaxaca | San Miguel el Grande | San Miguel el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 364416 | 364416 | 364311.86 | 364416 | 364311.86 | 364311.86 | 364311.86 | 99.9714 | 0 | Kilómetros | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230800 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Pablo Tijaltepec - San Pefipe Tindaco, Ramal Desviacion Linda Vista | FISE.5077.2013 | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | San Pablo Tijaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 399360 | 399360 | 399321.74 | 399360 | 399321.74 | 399321.74 | 399321.74 | 99.9904 | 0 | Kilómetros | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230804 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Maria Yosoyua - Buenavista, Ramal Guadalupe, Ramal Entronque Carretero Tlaxiaco, Ramal Desviacion Buenavista | FISE.5076.2013 | Oaxaca | Santa María Yosoyúa | Guadalupe Yosoyúa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 399360 | 399360 | 399321.74 | 399360 | 399321.74 | 399321.74 | 399321.74 | 99.9904 | 0 | Kilómetros | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230894 | Pavimentacion De Calles A Base De Concreto Hidraulico | FONREGION/5610/2013 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | Barrio 3 de Mayo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN DIONISIO OCOTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 50 | 0 | Metro Cuadrado | 108 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230963 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda Rural | 017 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | San Miguel Amatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1704780 | 1704780 | 1704780 | 1704780 | 1704780 | 1704780 | 1704780 | 100 | 0 | Vivienda | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230966 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramorio Minas - Colorado | FISE.3867.2013 | Oaxaca | San Miguel Piedras | Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99840 | 99840 | 99825.2 | 99840 | 99825.2 | 99825.2 | 99825.2 | 99.9852 | 0 | Kilómetros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230969 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Villa Tejupam De La Union - La Raya | FISE.3848.2013 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | La Raya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99840 | 99840 | 99825.2 | 99840 | 99825.2 | 99825.2 | 99825.2 | 99.9852 | 0 | Kilómetros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230971 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Camino Pericon A Camino Tierra Colorada Apazco | FISE.4090.2013 | Oaxaca | Santa María Apazco | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499200 | 499200 | 0 | 499200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 98 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230976 | Construccion De Puete Peatonal En La Calle Mina Y Guerrero | FISM 04 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1013001.23 | 1013001.23 | 1013001.23 | 1013001.23 | 1013001.23 | 1013001.23 | 1013001.23 | 100 | 0 | Obra | 2792 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230984 | Ampliacion De R.D Energia Electrica A La Planta | FISM 08 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 181383.08 | 181383.08 | 181383.08 | 181383.08 | 181383.08 | 181383.08 | 181383.08 | 100 | 0 | Obra | 2792 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230993 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Camino A San Miguel Chicahua A Camino Santiago Amatlan | FISE.4089.2013 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | San Miguel Chicahua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499200 | 499200 | 0 | 499200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 98 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400230997 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Camino Monte Flor Tamazola A Camino Ojo De Agua Nuxaa | FISE.4082.2013 | Oaxaca | San Juan Tamazola | San Juan Monte Flor | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499200 | 499200 | 0 | 499200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 98 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231000 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Camino Monte Frio Tamazola A Camino San Juan Tamazola | FISE.4081.2013 | Oaxaca | San Juan Tamazola | Monte Frío | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499200 | 499200 | 0 | 499200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 98 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231001 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Venezuela | FISM 021 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 911866.19 | 911866.19 | 911866.19 | 911866.19 | 911866.19 | 911866.19 | 911866.19 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 890 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231004 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Camino Yutanduchi De Guerrero A Camino San Mateo Sindihui | FISE.4080.2013 | Oaxaca | San Mateo Sindihui | San Mateo Sindihui | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499200 | 499200 | 249358.41 | 499200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 98 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231006 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Camino Yutanduchi De Guerrero A Camino De San Miguel Piedras | FISE.4079.2013 | Oaxaca | Yutanduchi de Guerrero | Yutanduchi de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 998400 | 998400 | 498716.48 | 998400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 196 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231013 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios De La Escuela Telesecundaria 20dtv0508x | FISM 022 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 224398.46 | 224398.46 | 224398.46 | 224398.46 | 224398.46 | 224398.46 | 224398.46 | 100 | 0 | Obra | 560 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231018 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santiago Apoala-San Antonio Nduayaco | FISE.3907.2013 | Oaxaca | Santiago Apoala | San Antonio Nduayaco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 931000 | 931000 | 465490.88 | 931000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 137 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231023 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Antonio Yodonduza-Guadalupe De Las Flores-San Miguel Monte Verde | FISE.3906.2013 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San Antonio Yodonduza Monteverde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 665000 | 665000 | 332466.93 | 665000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 98 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231028 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Francisco Caballua-San Isidro Monteverde-Cañada Maria Yucuxaco | FISE.3904.2013 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San Isidro Monteverde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 665000 | 665000 | 332466.93 | 665000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 98 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231033 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Entroqnue Carretero, Desviacion Vista Hermosa-Peña Colorada-Santa Catarina Yutandu | FISE.3902.2013 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 665000 | 665000 | 332466.92 | 665000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 98 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231039 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Entronque Carretero, Desviacion La Paz Yosoñama-Sabinillo-Llano De Cebolla-La Pila | FISE.3900.2013 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Sabinillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 665000 | 665000 | 332466.92 | 665000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 98 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231045 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Isidro - Yosocahua | FISE.3686.2013 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199680 | 199680 | 199598.45 | 199680 | 199598.45 | 199598.45 | 199598.45 | 99.9592 | 0 | Kilómetros | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231048 | Mejoras A La Red De Alumbrado Publico | FORTAMUN 04 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNCIPAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 885965.62 | 885965.62 | 885965.62 | 885965.62 | 885965.62 | 885965.62 | 885965.62 | 100 | 0 | Obra | 3076 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231050 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cabandihui - Yosondua | FISE.3685.2013 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Cabandihui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 249600 | 249600 | 249450.19 | 249600 | 249450.19 | 249450.19 | 249450.19 | 99.94 | 0 | Kilómetros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231053 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Vergel-Puente Yukuyu | FISE.3684.2013 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199680 | 199680 | 199598.45 | 199680 | 199598.45 | 199598.45 | 199598.45 | 99.9592 | 0 | Kilómetros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231057 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cuajilotes - Paraje La Laguna | FISE.3683.2013 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Cuajilotes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199680 | 199680 | 199598.45 | 199680 | 199598.45 | 199598.45 | 199598.45 | 99.9592 | 0 | Kilómetros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231062 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Alacran - El Sabino | FISE.3682.2013 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Alacrán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199680 | 199680 | 199598.45 | 199680 | 199598.45 | 199598.45 | 199598.45 | 99.9592 | 0 | Kilómetros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231065 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Huajuapam De Leon-La Cienega | FISE.3677.2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 249600 | 249600 | 0 | 249600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231068 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Miguel Ixcaltan ? Santa Maria Yolotepec | FISE.3670.2013 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | San Miguel Ixcatlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 149760 | 149760 | 74878.69 | 149760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231070 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Desviacion Rio Grande-Guadal | FISE.3668.2013 | Oaxaca | Santa María Yosoyúa | Río Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 399360 | 399360 | 199678.74 | 399360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 79 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231123 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 018 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | Venta de Uribe de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 699995.47 | 699995.47 | 699995.47 | 699995.47 | 699995.47 | 699995.47 | 699995.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231174 | Construccion De Casa De Salud | 019 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | Guadalupe Xonoxtle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 430001.05 | 430001.05 | 430001.05 | 430001.05 | 430001.05 | 430001.05 | 430001.05 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 373 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231192 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Desviacion Del Mirador A Colonia 20 De Noviembre | FISE.4811.2013 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Colonia 20 de Noviembre (Vista Hermosa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 249600 | 249600 | 124799.2 | 249600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231194 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Juan Teotalcingo A Santiago Choapam | FISE.4809.2013 | Oaxaca | Santiago Choápam | San Juan Teotalcingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 149760 | 149760 | 74863.31 | 149760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231201 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Jacinto Yaveloxi A Santiago Choapam | FISE.4808.2013 | Oaxaca | Santiago Choápam | San Jacinto Yaveloxi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199680 | 199680 | 99832.9 | 199680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 39 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231207 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Rio Chiquito A San Antonio Las Palmas | FISE.4804.2013 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Santiago Jocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 299520 | 299520 | 149256.61 | 299520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 59 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231219 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Monte Bello - Camino Cosechero San Isidro Sinantliya | FISE.3872.2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Monte Bello | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99840 | 99840 | 99825.2 | 99840 | 99825.2 | 99825.2 | 99825.2 | 99.9852 | 0 | Kilómetros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231224 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Arroyo Seco - Entronque Con El Camino Vecinal A San Rafael Agua Pescadito | FISE.3871.2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 149760 | 149760 | 149746.18 | 149760 | 149746.18 | 149746.18 | 149746.18 | 99.9908 | 0 | Kilómetros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231233 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Antonio Otate - San Felipe De Leon | FISE.3870.2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Antonio Otate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99840 | 99840 | 99825.2 | 99840 | 99825.2 | 99825.2 | 99825.2 | 99.9852 | 0 | Kilómetros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231239 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Monte Obscuro - Cosolapa | FISE.3833.2013 | Oaxaca | Cosolapa | Monte Obscuro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99840 | 99840 | 99825.2 | 99840 | 99825.2 | 99825.2 | 99825.2 | 99.9852 | 0 | Kilómetros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231240 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Almolonga - Carretera A Cosolapa | FISE.3831.2013 | Oaxaca | Cosolapa | Almolonga | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99840 | 99840 | 99825.2 | 99840 | 99825.2 | 99825.2 | 99825.2 | 99.9852 | 0 | Kilómetros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231244 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ayotzintepec - Arroyo Tinta | FISE.3689.2013 | Oaxaca | Ayotzintepec | Arroyo Cal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 274560 | 274560 | 137275.78 | 274560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231268 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo De Santa Isabel Cajonos A San Juan Toavela | FISE.3681.2013 | Oaxaca | San Juan Petlapa | Santa Isabel Cajonos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 299520 | 299520 | 0 | 299520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 59 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231270 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo De Santiago Jocotepec A Monte Negro | FISE.3680.2013 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Santiago Jocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499200 | 499200 | 249208.95 | 499200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 98 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231274 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Monte Tinta - Lazaro Cardenas | FISE.3656.2013 | Oaxaca | Ayotzintepec | Arroyo Cal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 274560 | 274560 | 137275.7 | 274560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231296 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Porvenir-La Libertad | FISE.5591.2013 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 599040 | 599040 | 0 | 599040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 117 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231323 | Rehabilitacion Del Camino Rural La Sabana - Santa Maria Tuxmetacan | FISE.5248.2013 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | La Sabana (Campamento Forestal la Sabana) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1584000 | 1584000 | 791969.49 | 1584000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231329 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ec. Ixtlan Zoogocho A San Sebastian Guiloxi | FISE.4812.2013 | Oaxaca | Santiago Laxopa | San Sebastián Guiloxí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 299520 | 299520 | 299519.22 | 299520 | 299519.22 | 299519.22 | 299519.22 | 99.9997 | 0 | Kilómetros | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231338 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ec. Carretero Palomares-Tuxtepec A Ec. Con Gasolinera El Crucero Sihualtepec | FISE.3675.2013 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | El Tesoro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 848640 | 848640 | 424281.62 | 848640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 167 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231351 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ec. Carretero Palomares-Tuxtepec A Constitucion Mexicana | FISE.3673.2013 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Constitución Mexicana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 449280 | 449280 | 224619.53 | 449280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231356 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ec. Carretero Palomares-Tuxtepec A Los Fresnos | FISE.3672.2013 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 698880 | 698880 | 349416.05 | 698880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 137 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231364 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ec. Carretero Palomares-Tuxtepec A Ec. Con Tortuguero | FISE.3671.2013 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Juan Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 599040 | 599040 | 299481.23 | 599040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 117 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231386 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Miguel Del Puerto A San Felipe Lachillo | FISE.5492.2013 | Oaxaca | Santiago Xanica | San Felipe Lachilló | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 998400 | 998400 | 499200 | 998400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 196 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231392 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Jorno A Santo Domingo Teojomulco | FISE.5075.2013 | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | El Horno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 299520 | 299520 | 149760 | 299520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 59 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231410 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda Rural | 006 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | San Miguel Amatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 340956 | 340956 | 340956 | 340956 | 340956 | 340956 | 340956 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231463 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cienega Verde A Santo Domingo Teojomulco | FISE.5074.2013 | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | Ciénega Verde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 449280 | 449280 | 224640 | 449280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231467 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Pitiona A Santo Domingo Teojomulco | FISE.5073.2013 | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | La Pitiona | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 349440 | 349440 | 174720 | 349440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 69 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231486 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Desviacion Xanica-Santa Amria Coixtepec | FISE.5067.2013 | Oaxaca | Santiago Xanica | Santa María Coixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499200 | 499200 | 249600 | 499200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 98 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231490 | Adquision De Terreno | 007 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | San Miguel Amatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 100 | 0 | Acción | 7244 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: accion al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231491 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Portillo Paxtlan A Carrizal | FISE.4805.2013 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 299520 | 299520 | 149256.61 | 299520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 59 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231499 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Arador Desviacion A El Carrizal-Rio Nube-Rio Talea-El Suchil | FISE.4085.2013 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | Río de Talea | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1248000 | 1248000 | 623989.2 | 1248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 244 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231504 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Tataltepec De Valdes-Santa Maria Tlapanalquiahuilt | FISE.3899.2013 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Santa Cruz Zenzontepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1991808 | 1991808 | 995867.11 | 1991808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 294 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231510 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Estancia De Morelos - San Juan Cotzocon | FISE.3884.2013 | Oaxaca | Santiago Atitlán | Estancia de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 149760 | 149760 | 149746.18 | 149760 | 149746.18 | 149746.18 | 149746.18 | 99.9908 | 0 | Kilómetros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231526 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Sebastian Yutanino-San Francisco Cahuacua | FISE.3676.2013 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | San Sebastián Yutanino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 449280 | 449280 | 224639.12 | 449280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231532 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Sebastian Yutanino ? Santa Catarina Cuanana | FISE.3669.2013 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | San Sebastián Yutanino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 299520 | 299520 | 149759.61 | 299520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 59 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231541 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cinco Cerro - Piedra Que Menea | FISE.3667.2013 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Piedra que Menea | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 299520 | 299520 | 149759.61 | 299520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 59 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231577 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Guegosiche Hasta El Entronque De La Carretera A San Mateo Mixtepec | FISE.5565.2013 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Barranca Fierro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 249600 | 249600 | 249500.41 | 249600 | 249500.41 | 249500.41 | 249500.41 | 99.9601 | 0 | Kilómetros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231582 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Mojonera De Cieneguilla A La Agencia De Rio Jalapilla | FISE.5566.2013 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | Río Jalapilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 249600 | 249600 | 249500.41 | 249600 | 249500.41 | 249500.41 | 249500.41 | 99.9601 | 0 | Kilómetros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231586 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Pablo Guila A Los Terrenos Ejidales | FISE.5592.2013 | Oaxaca | Santiago Matatlán | San Pablo Guilá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 598500 | 598500 | 0 | 598500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 117 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231591 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Ana Zegache-Santiago Apostol | FISE.4810.2013 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | Santa Ana Zegache | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 599040 | 599040 | 299520 | 599040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 117 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231594 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Lobera - El Carmen | FISE.4799.2013 | Oaxaca | Santa Inés del Monte | La Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70000 | 70000 | 35000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231605 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cañada A ----Desviacion De La Carretera San Miguel Peras | FISE.4087.2013 | Oaxaca | Santa Inés del Monte | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 149760 | 149760 | 74870.99 | 149760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231608 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Loma De Maiz?Los Sabinos | FISE.4084.2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Los Sabinos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 249600 | 249600 | 124788.61 | 249600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231609 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Carrizal A Peña De Letra | FISE.4086.2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 249600 | 249600 | 124788.61 | 249600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231612 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Camino De San Juan Ayllu----A San Mateo Tepantepec | FISE.4083.2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | San Mateo Tepantepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 249600 | 249600 | 124788.61 | 249600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231617 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Camino El Llano | FISE.4077.2013 | Oaxaca | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 74880 | 74880 | 37432.85 | 74880 | 37432.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231622 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Calle Libertad---Camino Cosechero | FISE.4076.2013 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | San Isidro Zegache | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99840 | 99840 | 49906.81 | 99840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231633 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Desviacion Del Panteon A Piedra Blanca | FISE.4075.2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Morelos Uno Tepantepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199680 | 199680 | 99821.42 | 199680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 39 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231637 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Desviacion Galeana---- Al Tanque De Agua Galeana | FISE.4073.2013 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | San Miguel del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199680 | 199680 | 99825.73 | 199680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 39 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231645 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Entrada A La Barranca--- A Camino A La Presa | FISE.4074.2013 | Oaxaca | Trinidad Zaachila | San Miguel Tlanichico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 289536 | 289536 | 144748.12 | 289536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 57 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231647 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Las Tres Cruces - Col.Santa Isabel | FISE.3890.2013 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Colonia Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 249600 | 249600 | 249569.68 | 249600 | 249569.68 | 249569.68 | 249569.68 | 99.9879 | 0 | Kilómetros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231652 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Paraje Buena Vista - Paraje La Herradera | FISE.3889.2013 | Oaxaca | Santa Inés del Monte | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199680 | 199680 | 199661.32 | 199680 | 199661.32 | 199661.32 | 199661.32 | 99.9906 | 0 | Kilómetros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231656 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Roalo-Entronque Carretera Antigua A Zimatlan | FISE.3887.2013 | Oaxaca | Trinidad Zaachila | Santa María Roaló | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199680 | 199680 | 199661.32 | 199680 | 199661.32 | 199661.32 | 199661.32 | 99.9906 | 0 | Kilómetros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231685 | Rehabilitacion De Camino Rural San Pedro Ixtlahuaca - El Mogote | FISE.3882.2013 | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | El Mogote de San Blas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 249600 | 249600 | 249569.68 | 249600 | 249569.68 | 249569.68 | 249569.68 | 99.9879 | 0 | Kilómetros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231689 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Catarina Minas - Pedro Arellanes Romero | FISE.3875.2013 | Oaxaca | Santa Catarina Minas | Pedro Arellanes Romero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 249600 | 249600 | 249569.68 | 249600 | 249569.68 | 249569.68 | 249569.68 | 99.9879 | 0 | Kilómetros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231693 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Paraje Portillo - Santa Catarina | FISE.3869.2013 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99840 | 99840 | 99825.2 | 99840 | 99825.2 | 99825.2 | 99825.2 | 99.9852 | 0 | Kilómetros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231698 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Pablo Cuatro Venados - Rio Minas | FISE.3865.2013 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | Río Minas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99840 | 99840 | 99825.2 | 99840 | 99825.2 | 99825.2 | 99825.2 | 99.9852 | 0 | Kilómetros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231800 | Construccion De Explanada | 008 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | San Miguel Amatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250200 | 250200 | 250200 | 250200 | 250200 | 250200 | 250200 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 661 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231815 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Jelaro - Asuncion Ocotlan | FISE.3862.2013 | Oaxaca | Asunción Ocotlán | Jelaro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99840 | 99840 | 99825.2 | 99840 | 99825.2 | 99825.2 | 99825.2 | 99.9852 | 0 | Kilómetros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231820 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Asuncion Ocotlan - Jelaro | FISE.3860.2013 | Oaxaca | Magdalena Mixtepec | Magdalena Mixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 149760 | 149760 | 149746.18 | 149760 | 149746.18 | 149746.18 | 149746.18 | 99.9908 | 0 | Kilómetros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231823 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Xaaga - El Tequio | FISE.3857.2013 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | El Tequio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99840 | 99840 | 99825.2 | 99840 | 99825.2 | 99825.2 | 99825.2 | 99.9852 | 0 | Kilómetros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231826 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Arroyo Veinte - Soledad Etla | FISE.3846.2013 | Oaxaca | Soledad Etla | El Arroyo Veinte | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99840 | 99840 | 99825.2 | 99840 | 99825.2 | 99825.2 | 99825.2 | 99.9852 | 0 | Kilómetros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231830 | Rastreo De Calles En El Barrio Xoconoxtle | 009 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | Xoconoxtle | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 111280 | 111280 | 111280 | 111280 | 111280 | 111280 | 111280 | 100 | 0 | Kilómetro | 355 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231832 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Ana Del Valle - Diaz Ordaz | FISE.3844.2013 | Oaxaca | Santa Ana del Valle | Santa Ana del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99840 | 99840 | 99825.2 | 99840 | 99825.2 | 99825.2 | 99825.2 | 99.9852 | 0 | Kilómetros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231835 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Carrizal - San Jose Contreras | FISE.3841.2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99840 | 99840 | 99825.2 | 99840 | 99825.2 | 99825.2 | 99825.2 | 99.9852 | 0 | Kilómetros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231858 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santiago Huaxolotipac - Loma De Miel | FISE.3837.2013 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Loma de Miel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99840 | 99840 | 99825.2 | 99840 | 99825.2 | 99825.2 | 99825.2 | 99.9852 | 0 | Kilómetros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231883 | Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Y Equipo | 010 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | San Miguel Amatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50834.03 | 50834.03 | 50834.03 | 50834.03 | 50834.03 | 50834.03 | 50834.03 | 100 | 0 | Acción | 661 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231909 | Bonificacion De Fin De Año Al Personal De Seguridad | 011 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | San Miguel Amatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san miguel amatitla | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25950 | 25950 | 25950 | 25950 | 25950 | 25950 | 25950 | 100 | 0 | Corporación | 661 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231941 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Barrio Nuevo - Camino A Calderon | FISE.3836.2013 | Oaxaca | San Juan del Estado | Barrio Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99840 | 99840 | 99825.2 | 99840 | 99825.2 | 99825.2 | 99825.2 | 99.9852 | 0 | Kilómetros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231947 | Rahabilitacion De Camino Rural Tramo A San Francisco Plan Seco | FISE.3829.2013 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | Plan Seco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99840 | 99840 | 99825.2 | 99840 | 99825.2 | 99825.2 | 99825.2 | 99.9852 | 0 | Kilómetros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231952 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Peñon-La Peña Larga | FISE.3827.2013 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199680 | 199680 | 199664.5 | 199680 | 199664.5 | 199664.5 | 199664.5 | 99.9922 | 0 | Kilómetros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400231954 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Los Huamuchales-Paraje El Nogal | FISE.3821.2013 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Los Huamuchales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99840 | 99840 | 99825.2 | 99840 | 99825.2 | 99825.2 | 99825.2 | 99.9852 | 0 | Kilómetros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232000 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FONREGION/6049/2013 | Oaxaca | San Juan de los Cués | San Juan de los Cués | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN DE LOS CUES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1058478 | 1058478.38 | 317543.51 | 1058478.38 | 1058478.38 | 317543.51 | 0 | 30 | 0 | Metro Lineal | 618 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232008 | Ampliacion Y Repotenciacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Varias Calles, Segunda Etapa | FONREGION/5616/2013 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | San Gabriel Mixtepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN GABRIEL MIXTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 624937 | 624936.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232041 | Rehabilitación De La Calle Del Trabajo | FORTAMUM-02-2013 | Oaxaca | San Pedro Juchatengo | San Pedro Juchatengo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 106585 | 106585 | 106585 | 106585 | 106585 | 106585 | 106585 | 100 | 0 | Obra | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232042 | Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FONREGION/5615/2013 | Oaxaca | Santa María Cortijo | Santa María Cortijo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA CORTIJO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2455190 | 2455190.38 | 1152916.6 | 2455190.38 | 2455190.38 | 1152916.6 | 1152916.6 | 46.9583 | 0 | Poste | 859 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232050 | Modernizacion Del Camino: Km. 236 270 E.C. (Pinotepa Nacional - Salina Cruz) - Santa Maria Huatulco, Del Km. 0 000 Al Km. 9 800 | FONREGION/5626/2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA HUATULCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 38629 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232056 | Combustibles Y Lubricantes | FORTAMUN-03-2013 | Oaxaca | San Pedro Juchatengo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento de San Pedro Juchatengo | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50679 | 50679 | 50679 | 50679 | 50679 | 50679 | 50679 | 100 | 0 | Acción | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232059 | Ampliacion Y Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Del Km. 242 790 E.C. (Pinotepa Nacional - Salina Cruz) - San Miguel Del Puerto, Tramo Km. 0 000 Al 9 500 | FONREGION/5627/2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA HUATULCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 38629 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232064 | Pavimentacion De La Calle Libertad Con Concreto Hidraulico | FONREGION/5738/2013 | Oaxaca | San Jorge Nuchita | San Jorge Nuchita | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JORGE NUCHITA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 595471 | 595471.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 4984 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232069 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Hidalgo | FONREGION/5647/2013 | Oaxaca | Ciénega de Zimatlán | Ciénega de Zimatlán | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CIENEGA DE ZIMATLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2672483 | 2670569.24 | 2670569.24 | 2670569.24 | 2670569.24 | 2670569.24 | 2670569.24 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232074 | Gastos Indirectos | SPJ-FIII-03-2013 | Oaxaca | San Pedro Juchatengo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 45679 | 45679 | 45679 | 45679 | 45679 | 45679 | 45679 | 100 | 0 | Acción | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232076 | Ampliacion De La Red Del Drenaje Del Municipio De San Andres Zautla | FONREGION/6055/2013 | Oaxaca | San Andrés Zautla | San Andrés Zautla | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN ANDRES ZAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 760709 | 760709.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 2276 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232092 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Abasolo, Galeana Y 5 De Mayo | FONREGION/5657/2013 | Oaxaca | Santa Inés Yatzeche | Santa Inés Yatzeche | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA INES YATZECHE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3618355.3 | 3618355.3 | 2204612.67 | 3618355.3 | 3618355.3 | 2204612.67 | 1598722.97 | 60.9286 | 0 | Metro Cuadrado | 921 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232104 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal | RG23/6069/2013 | Oaxaca | Santa María la Asunción | Santa María la Asunción | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA LA ASUNCION | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1486146.81 | 1486146.81 | 1486146.81 | 1486146.81 | 1486146.81 | 1486146.81 | 1486146.81 | 100 | 0 | Sistema | 1701 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232109 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Colonia Juquila | RG23/5235/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CIUDAD IXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Obra | 1068 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232119 | Introducción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia 10 De Abril Y Fidel Peña | RG23/5233/2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUCHITAN DE ZARAGOZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Sistema | 362 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
OAX00130400232136 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable | RG23/5234/2013 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Santo Domingo Petapa | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTO DOMINGO PETAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Sistema | 5429 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232142 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Quintana Roo Entre Las Avenidas Campeche Y Durango, Colonia Benito Juárez | RG23/5712/2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3585713.5 | 3585713.5 | 3585713.5 | 3585713.5 | 3585713.5 | 3585713.5 | 3585713.5 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232146 | Ampliacion Y Cambio De Sistema En La Red De Energia Electrica | RG23/6070/2013 | Oaxaca | Cosoltepec | Cosoltepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COSOLTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1522954.91 | 1522954.91 | 1522954.91 | 1522954.91 | 1522954.91 | 1522954.91 | 1522954.91 | 100 | 0 | Poste | 379 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232161 | Ampliación Y Cambio De Sistema De La Red De Energía Eléctrica | RG23/5708/2013 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Sabinillo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN ÑUMI | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3522913 | 3522913 | 3522913 | 3522913 | 3522913 | 3522913 | 3522913 | 100 | 0 | Poste | 214 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232169 | Ampliación Y Cambio De Sistema De La Red De Energía Eléctrica | RG23/5998/2013 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San José Ñumí | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN ÑUMI | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3780300 | 3780300 | 3780300 | 3780300 | 3780300 | 3780300 | 3780300 | 100 | 0 | Poste | 214 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232177 | Construcción De Sistema De Agua Potable Tercera Etapa | RG23/5709/2013 | Oaxaca | San Miguel el Grande | San Miguel el Grande | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN MIGUEL EL GRANDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2094496.8 | 2094496.8 | 2094496.8 | 2094496.8 | 2094496.8 | 2094496.8 | 2094496.8 | 100 | 0 | Sistema | 1036 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232182 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica | RG23/5710/2013 | Oaxaca | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3553345.4 | 3553345.4 | 3553345.4 | 3553345.4 | 3553345.4 | 3553345.4 | 3553345.4 | 100 | 0 | Poste | 207 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232185 | Ampliación Y Cambio De Sistema En La Red De Energía Eléctrica | RG23/5711/2013 | Oaxaca | San Sebastián Nicananduta | San Sebastián Nicananduta | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN SEBASTIAN NICANANDUTA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2989905 | 2989905 | 2989905 | 2989905 | 2989905 | 2989905 | 2989905 | 100 | 0 | Poste | 1346 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232189 | Ampliación Y Cambio De Sistema En La Red De Energía Eléctrica | RG23/5713/2013 | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | Paz y Unión | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA CATARINA TICUA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4139150 | 4139150 | 4139150 | 4139150 | 4139150 | 4139150 | 4139150 | 100 | 0 | Poste | 562 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
OAX00130400232199 | Ampliación Y Cambio De Sistema De La Red De Energía Eléctrica | RG23/5997/2013 | Oaxaca | Santa María Yosoyúa | Guadalupe Yosoyúa | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA YOSOYUA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2032036 | 2032036 | 2032036 | 2032036 | 2032036 | 2032036 | 2032036 | 100 | 0 | Poste | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
OAX00130400232205 | Ampliación Y Cambio De Sistema En La Red De Energía Eléctrica | RG23/5733/2013 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Morelos | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTO TOMAS OCOTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1085485.3 | 1085485.3 | 1085485.3 | 1085485.3 | 1085485.3 | 1085485.3 | 1085485.3 | 100 | 0 | Poste | 265 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232211 | Alumbrado Público A Base De Paneles Solares | RG23/5231/2013 | Oaxaca | Santa Catarina Lachatao | Santa Catarina Lachatao | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA CATARINA LACHATAO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Luminaria | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232215 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 1ra Etapa | RG23/5715/2013 | Oaxaca | Santiago Ixcuintepec | San Andrés Ixcuintepec | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTIAGO IXCUINTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Poste | 1361 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232650 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Principal De La Agencia De Cerro Del Chivo | 032-2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Cerro el Chivo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 144418 | 144418 | 144418 | 144418 | 144418 | 144418 | 144418 | 100 | 0 | Metros Lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
OAX00130400232653 | Reconstruccion Del Camino E.C.(Pochutla-Salina Cruz)-Paraje Maquina Pesada-Playa Tijera (Muro De Constencion) | RG23.5593.2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | El Vigía | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 800000 | 798478.52 | 800000 | 798478.52 | 798478.52 | 798478.52 | 99.8098 | 0 | Obra | 703 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232673 | Reconstruccion Del Camino E.C.(Colonia Cuauhtemoc-Poblado 14) - La Esmeralda Chimalapa - Rio Hamaca - Chalchijapa Del Km 0.000 Al Km 30.000 | RG23.5734.2013 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Congregación Cabecera Chalchijapa | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100 | 0 | Kilómetros | 203 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232684 | Repavimentacion Asfaltica De Calles Con Sobre Carpeta De 2.5 Cms Zona Centro, Calles Hidalgo Tramo 20 De Noviembre-Victoria, M. Bravo Tramo Porfirio Diaz-Crespo Y Diaz Ordaz Tramo Arista-Las Casas. | RG23/5580/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2180612.16 | 2180612.16 | 2180612.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 255029 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR. / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
OAX00130400232688 | Conservacion Y Mantenimiento Del Camino Cosechero Yutanicani - Cerro Blanco Ubicada En La Agencia De Yutanicani | 033-2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Yutanicani | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 298420 | 298420 | 298420 | 298420 | 298420 | 298420 | 298420 | 100 | 0 | Kilómetro | 294 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
OAX00130400232691 | Ampliacion Y Modernizacion Del Camino Matias Romero -Septune Y Circuito Ii; Tramos: Del Km 0.000 Al Km 2.926 Y E.C. Km 1.036 (Matias Romero-Septune) Rancho Viejo, Del Km 0.000 Al Km 0.565 | RG23.2521.2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16427255.81 | 16427255.81 | 7627545.77 | 16427255.81 | 5218330.51 | 5218330.51 | 5218330.51 | 31.7663 | 0 | Metros Lineales | 18944 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232707 | Repavimentacion Asfaltica De Calles Con Sobre Carpeta De 4 Cms (Incluye Preliminares) Zona Centro, Calles De Independencia Tramo Leandro Valle-Glorieta Lazaro Cardenas, Galeana Tramo Periferico-Las Ca | RG23/5581/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3436337.15 | 3436337.15 | 3436337.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 255029 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
OAX00130400232711 | Reconstruccion De La Carretera Tecomaxtlahuaca - Coicoyan De Las Flores Tramo Del Km 10.000 Al Km 30.000 Tramos Parciales | RG23.5743.2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coicoyán de las Flores | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14000000 | 14000000 | 3408054.94 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 1753 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232715 | Construcción Del Salón Cara Y Obra Exterior En La Unidad Médica Rural No. 90. | MST-FORTAMUN-13-2013 | Oaxaca | Santiago Tenango | Santiago Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TENANGO | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 273556.29 | 273556.29 | 273556.29 | 273556.29 | 273556.29 | 273556.29 | 273556.29 | 100 | 0 | Obra | 1945 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232716 | Repavimentacion Asfaltica De Calles Con Sobrecarpeta De 2.5 Cms Zona Norte, Calles Emiliano Zapata Tramo Belizario Dominguez-Naranjos, Jose Lopez A Lavez Tramo Naranjos-Juanacatlan Y Dr. Mario Perez R | RG23/5582/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2965291.68 | 2965291.68 | 2965291.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 255029 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
OAX00130400232718 | Apoyo Con Materiales Para La Impermeabilización En Aulas De La Esc. Primaria ¿Juan Escutia¿ Ubicada En La Calle Lázaro Cárdenas No 138 Esq. Vicente Guerrero, Col. Solidaridad, Agencia Santa Rosa Panza | FIII/189/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47073.26 | 47073.26 | 47073.26 | 47073.26 | 47073.26 | 47073.26 | 47073.26 | 100 | 0 | Apoyo | 325 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400232724 | Ampliacion De Red De Agua Potable. Calle Puebla | fismmap201300219 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Tetela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Acatlan de Perez Figueroa | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 173436 | 173436 | 173436 | 173436 | 173436 | 173436 | 173436 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3214 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232731 | Repavimentacion Asfaltica De Calles Con Sobrecarpeta De 4 Cms. (Incluye Preliminares) Zona Norte, Calles H. Colegio Militar Tramo Calz. Niños Heroes De Chapultepec-Alamos, Las Rosas Tramo Naranjos-Dr. | RG23/5583/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3817735.08 | 3817735.08 | 3817735.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 255029 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
OAX00130400232737 | Apoyo Con Materiales Para La Impermeabilización En Aulas De La Esc. Primaria ¿Independencia Clave 20dpr3142g¿ Ubicada En Nudo Mixteco No 201, Fracc. Lomas De Santa Rosa, Parte Baja, Agencia Santa Rosa | FIII/190/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 90187.51 | 90187.51 | 90187.51 | 90175.44 | 90175.44 | 90175.44 | 90175.44 | 99.9866 | 0 | Apoyo | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400232740 | Repavimentacion Asfaltica De Calles Con Sobrecarpeta De 2.5 Cms. Zona Sur, Calles Vicente Guerrero Tramo Av. Jorge L. Tamayo-5a. Priv Vicente Guerrero, Av. Jorge L. Tamayo Tramo Quinta Las Aguilas-Mar | RG23/5584/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2564911.99 | 2564911.99 | 2564911.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 255029 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
OAX00130400232749 | Repavimentacion Asfaltica De Calles Con Sobrecarpeta De 4 Cms (Incluye Preliminares) Zona Sur, Calles Av. Eduardo Mata Tramo 20 De Noviembre-Huerto Los Ciruelos. Prol. Nuño Del Mercado Tramo Periferic | RG23/5585/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9035111.94 | 9035111.94 | 9035111.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 255029 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
OAX00130400232757 | Apoyo Con Materiales Para La Impermeabilización De Esc. Prim. ¿Antequera ¿, Ubicada En El Fracc. Infonavit Álamos, Agencia Montoya | FIII/191/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60548.94 | 60548.94 | 60548.94 | 57990 | 57990 | 57990 | 57990 | 95.7738 | 0 | Apoyo | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400232765 | Apoyo Con Materiales Para La Impermeabilización De Azotea Del Jardín De Niños ¿Antonia Labastida¿, Ubicado En La Calle Hidalgo No 212, Barrio Jalatlaco, Cabecera Municipal | FIII/193/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70551.43 | 70551.43 | 70551.43 | 70551.41 | 70551.41 | 70551.41 | 70551.41 | 100 | 0 | Apoyo | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400232771 | Construccion De Pasos Peatonales En Centro Historico De La Ciudad De Oaxaca, Calle Miguel Hidalgo. | RG23/5586/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 263357 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR. / Física: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro:
OAX00130400232778 | Construcción De Dispensario Médico En La Agencia De San Luis Beltrán | FIII/196/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 106450.38 | 106450.38 | 106450.38 | 97200.37 | 97200.37 | 97200.37 | 97200.37 | 91.3105 | 0 | Proyecto | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400232790 | Construccion De La Planta De Tratamientos De Aguas Residuales (3era Etapa) | 031-2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Huazolotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Unidad | 4763 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
OAX00130400232797 | Rehabilitación De Azoteas En Aulas A Través De La Impermeabilización En El Jardín De Niños "Arturo Rivas Sáenz" Ubicado En Loma Gobete S/N, Agencia De San Felipe Del Agua | FIII/197/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47712.89 | 47712.89 | 47712.89 | 47712.89 | 47712.89 | 47712.89 | 47712.89 | 100 | 0 | Apoyo | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400232802 | Reconstruccion De La Carretera E.C(Oaxaca-Sola De Vega)-Santa Maria Sola-San Lorenzo Texmelucan, Tramo Del Km 19.000 Al Km 23.000 | RG23.5744.2013 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San Lorenzo Texmelúcan | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1300000 | 1300000 | 1250209.72 | 1300000 | 1250209.72 | 1250209.72 | 1250209.72 | 96.17 | 0 | Kilómetros | 1081 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232807 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Ignacio Zaragoza (Barrio Grande) | 040-2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Huazolotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 581557 | 581557 | 581557 | 581557 | 581557 | 581557 | 581557 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
OAX00130400232826 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica Ubicada En La Agencia De El Potrero | 028-2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 592237 | 592237 | 592237 | 592237 | 592237 | 592237 | 592237 | 100 | 0 | Unidad | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
OAX00130400232840 | Rehabilitación De Aula Para Biblioteca En La Escuela Primaria "Tierra Y Libertad" A Base De Impermeabilizante Acrílico, Ubicada En Álvaro Obregón No. 5 Casco De La Agencia De Donají | FIII/198/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11391.03 | 11391.03 | 11391.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 284 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400232876 | Const. De Escalinatas Y Obras Complementarias En El Jardín De Niños "Francisco Gabilondo Soler" Ubicado En La Calle Palestina Esq. Jericó, Colonia Heladio Ramirez López, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/205/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22232.55 | 22232.55 | 22232.55 | 22232.54 | 22232.54 | 22232.54 | 22232.54 | 100 | 0 | Apoyo | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400232883 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico Barrio Las Flores | FISMMAP201300222 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Acatlan de Perez Figueroa | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 687362 | 687362 | 687362 | 687362 | 687362 | 687362 | 687362 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6040 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232891 | Rehabilitación De Escuelas En La Agencia De San Juan Chapultepec | FIII/203/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 354571.13 | 354571.13 | 354571.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 246 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400232904 | Construcción De Adoquinado En La Plazuela Del Cbtis 26 | FIII/209/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 236233.82 | 236233.82 | 236233.82 | 235956.15 | 235956.15 | 235956.15 | 235956.15 | 99.8825 | 0 | Apoyo | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400232928 | Mod Y Amp Del Camino Cuicatlan-Concepcion Papalo-San Francisco Chapulapa-San Andres Teotilalpam Tramo Km 23.290 Al Km 85.260, Subt A Mod Del Km 81.260 Al Km 79.760 | SCT.5219.2013 | Oaxaca | San Andrés Teotilálpam | San Andrés Teotilálpam | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8000000 | 5488610.41 | 5488610.41 | 5488610.41 | 5488610.41 | 5488610.41 | 5488610.41 | 100 | 0 | Kilómetros | 1429 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232929 | Perforacion De Pozo Profundo | FISMMAP201300231 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 736608 | 736608 | 736608 | 736608 | 736608 | 736608 | 736608 | 100 | 0 | Metros Lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232940 | Reconstruccion De La Carretera Huatulco-Pluma Hidalgo Del Km 0.000 Al Km 26.000 Tramos Parciales | SCT.5210.2013 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | Pluma Hidalgo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25000000 | 23470589.31 | 23470589.31 | 23470589.31 | 23470589.31 | 23470589.31 | 23470589.31 | 100 | 0 | Kilómetros | 587 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232951 | Apoyo De Material Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Lago De Catemaco 2da. Etapa, Colonial El Manantial, Agencia Pueblo Nuevo | FIII/210/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 438747.88 | 438747.88 | 438747.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 367 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400232954 | Rehabilitacion De La Carretera Cerro Del Vidrio- Juquila Del Km 0.000 Al Km 29.000 Tramos Parciales | SCT.5211.2013 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa Catarina Juquila | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100 | 0 | Kilómetros | 6220 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400232963 | Reconstruccion De La Carretera E.C(Pinotepanacional-Puerto Escondido)-Zapotalito-Cerro Hermoso Del Km 0.000 Al Km 8.000 Tramos Parciales | SCT.5212.2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Cerro Hermoso | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15000000 | 15000000 | 14363425.26 | 15000000 | 14363425.26 | 14363425.26 | 14363425.26 | 95.7562 | 0 | Kilómetros | 379 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400233029 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Luz De Luna-San Juan Lachao, Tramo Del Km 0.000 Al Km 9.000, Subtramo Del Km 7.000 Al Km 8.500 | SCT.5230.2013 | Oaxaca | San Juan Lachao | San Juan Lachao | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8000000 | 9021657.92 | 9021657.92 | 9021657.92 | 9021657.92 | 9021657.92 | 9021657.92 | 100 | 0 | Kilómetros | 1195 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400233049 | Ampliacion De Drenaje Sanitario | FISMMAP201300232 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Joliette | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 635961 | 635961 | 635961 | 635961 | 635961 | 635961 | 635961 | 100 | 0 | Metro Lineal | 749 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400233092 | Ampliacion De La Red Electrica Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 029-2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Huazolotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 226404 | 226404 | 226404 | 226404 | 226404 | 226404 | 226404 | 100 | 0 | Poste | 4763 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX00130400233101 | Ampliacion De Drenaje Sanitario | FISMMAP201300232 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Joliette | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 635961 | 635961 | 635961 | 635961 | 635961 | 635961 | 635961 | 100 | 0 | Metro Lineal | 749 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400233106 | Construccio De Aula Para Direccion En La Escuela Del Iebo | 035-2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Chicometepec | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Aula | 1480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX00130400233161 | Mejora De Bodega Rural | FISMMAP201300237 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Cosolapa Sarmiento | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 419422 | 419422 | 419422 | 419422 | 419422 | 419422 | 419422 | 100 | 0 | Bodegas | 479 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400233195 | Ampliacion De Drenaje Sanitario | FISMMAP201300239 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 314500 | 314500 | 314500 | 314500 | 314500 | 314500 | 314500 | 100 | 0 | Metro Lineal | 879 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400233256 | Reconstruccion De La Carretera Sola De Vega - Puerto Escondido Tramo Ojo De Agua - San Pedro Juchatengo Del Km 120.000 Al Km 130.000 Tramos Parciales | SCT.5752.2013 | Oaxaca | San Pedro Juchatengo | San Pedro Juchatengo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8000000 | 18000000 | 17997796.17 | 18000000 | 17997796.17 | 17997796.17 | 17997796.17 | 99.9878 | 0 | Kilómetros | 1404 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400233266 | Construccion Del Camino Guadalupe-San Juan Lachixila, Tramo Km 0.000 Al Km 4.000, Subtramo A Construir Del Km 2.000 Al Km 3.000 | SCT.5208.2013 | Oaxaca | Santiago Lachiguiri | Santiago Lachiguiri | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7000000 | 6930708.61 | 6930708.61 | 6930708.61 | 6930708.61 | 6930708.61 | 6930708.61 | 100 | 0 | Kilómetro | 1652 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400233272 | Mod Y Amp Del E.C. (Lachivixa- Tres Cruces)- Guichixu Tr. Crucero De Guichixu, Tramo Km 0.000 Al Km 4.000, Subtramo A Modernizar Del Km 2.300 Al Km 3.600 | SCT.5222.2013 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7000000 | 9221541.84 | 9221541.84 | 9221541.84 | 9221541.84 | 9221541.84 | 9221541.84 | 100 | 0 | Kilómetros | 1487 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400233285 | Construcción Y Mantenimiento De Obras Diversas Y Espacios Comunes, Ubicadas En La Jurisdicción De Municipio De Oaxaca De Juárez | FIII/211/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 135415.56 | 135415.56 | 135415.56 | 135415.5 | 135415.5 | 135415.5 | 135415.5 | 100 | 0 | Pieza | 520 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400233293 | E.C. (Santa Maria Nativitas-Asuncion Nochixtlan)-Santo Domingo Yanhuitlan Y Construccion De Puente Vehicular De 51.8 Mts Al 30 Sobre El Verde, Ubicado En El Km 7.288 | SCT.5214.2013 | Oaxaca | Santo Domingo Yanhuitlán | Santo Domingo Yanhuitlán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7000000 | 5010487.1 | 5006414.37 | 5010487.1 | 5006414.37 | 5006414.37 | 5006414.37 | 99.9187 | 0 | Metros Lineales | 1002 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400233303 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino San Felipe Tindaco-San Mateo Sindihui Tramo Del Km 0.000 Al Km 34.000, Subtramo Del Km 6.600 Al Km 9.000 A Nivel Subrasante | SCT.5220.2013 | Oaxaca | San Mateo Sindihui | San Mateo Sindihui | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8000000 | 12481130.11 | 12481130.11 | 12481130.11 | 12481130.11 | 12481130.11 | 12481130.11 | 100 | 0 | Kilómetros | 1770 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400233306 | Mejoras Diversas En El Centro Educacional Comunitario, Ubicado En La Calle Federalisimo Esquina República Col. Constituyentes, Agencia Pueblo Nuevo | FIII/212/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 117488.83 | 117488.83 | 117488.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 525 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400233315 | Construcción De Pasos Peatonales Y/O Vehículares Ubicadas En La Agencia De Santa Rosa Panzacola Y Agencia Donají, Jurisdicción Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Oaxaca | FIII/222/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 32832.4 | 32832.4 | 32832.4 | 21568 | 21568 | 21568 | 21568 | 65.6912 | 0 | Apoyo | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400233327 | Santo Domingo Yanhuitlan E.C (Santa Maria Nativitas-La Asuncion Nochixtlan)-Santo Domingo Yanhuitlan Tramo Del Km 0.000 Al Km 9.000, Subt A Mod Del Km 7.000 Al Km 8.300 | SCT.5221.2013 | Oaxaca | Santo Domingo Yanhuitlán | Santo Domingo Yanhuitlán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8000000 | 7912412.19 | 7912412.19 | 7912412.19 | 7912412.19 | 7912412.19 | 7912412.19 | 100 | 0 | Kilómetros | 1002 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400233370 | Rehabilitación Y Mejoras Diversas En Obras De Agua Potable, Ubicadas En La Agencia De San Martín Mexicapam, Agencia Donají, Jurisdicción De Oaxaca De Juárez, Oaxaca | FIII/223/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 74057.08 | 74057.08 | 74057.08 | 12144.3 | 12144.3 | 12144.3 | 12144.3 | 16.3986 | 0 | Apoyo | 530 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400233375 | Santiago Tamazola-Santa Cruz De Bravo(Santiago Tamazola-Santa Cruz De Bravo-Caliguala- Luz De Juarez) Tramo Del Km 0.000 Al Km 34.000, Subtramo Del Km 15.000 Al Km 16.300 | SCT.5224.2013 | Oaxaca | Santiago Tamazola | Santiago Tamazola | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7000000 | 11605017.95 | 11605017.95 | 11605017.95 | 11605017.95 | 11605017.95 | 11605017.95 | 100 | 0 | Kilómetros | 2001 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400233383 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Loma Bonita-Mixtan Monterrosa-Lazaro Cardenas-E.C.(Tuxtepec-Palomares), Tramo Del Km 0.000 Al Km 38.000; Subtramo A Modernizar Del Km 25.000 Al Km 26.500 | SCT.5218.2013 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8000000 | 10968530.42 | 10968530.42 | 10968530.42 | 10968530.42 | 10968530.42 | 10968530.42 | 100 | 0 | Kilómetros | 31485 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400233389 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Santa Isabel De La Reforma -Santiago Ixcuintepec, Tramo Del Km 0.000 Al Km 32.000. Subtramo Del Km 3.000 Al Km 4.000 | SCT.5223.2013 | Oaxaca | Santiago Ixcuintepec | Santiago Ixcuintepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7000000 | 12227783.47 | 12227783.47 | 12227783.47 | 12227783.47 | 12227783.47 | 12227783.47 | 100 | 0 | Kilómetro | 1361 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400233398 | Modernizacion Y Ampliacion Del Eje Interestatal Mitla-Sayula, Tramo Del Km 0.000 Al Km 23.000 Mitla-Ayutla-Alotepec-Cotzocon-Candayoc, Subtramo Del Km 58.000 Al Km 61.300 | SCT.5226.2013 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | San Juan Cotzocón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18000000 | 16439569.27 | 16439569.27 | 16439569.27 | 16439569.27 | 16439569.27 | 16439569.27 | 100 | 0 | Kilómetros | 3700 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400233410 | Santa Maria Zacatepec-San Felipe Atotonilco Y Construcion Del Puente Vehicular De 40 M Ubicado En El Km 5.576 | SCT.5209.2013 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | San Felipe Atotonilco | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000000 | 8774881.79 | 8774881.79 | 8774881.79 | 8774881.79 | 8774881.79 | 8774881.79 | 100 | 0 | Metros Lineales | 460 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400233416 | Instalación Eléctrica En Acometida Para El Servicio Eléctrico Del Tanque Elevado, Ubicado En La Calle Bugambilias De La Colonia Jardín, Agencia Donají | FIII/224/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13235.25 | 13235.25 | 13235.25 | 12372.1 | 12372.1 | 12372.1 | 12372.1 | 93.4784 | 0 | Apoyo | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400233418 | Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Santa Maria Sola- Tlacotepec-Teojomulco- Santa Cruz Zenzontepec Del Km 0.000 Al Km 112.000, Subtramo A Modernizar Del Km 62.800 Al Km 69.900 | SCT.5215.2013 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Santa Cruz Zenzontepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 39000000 | 33939537.98 | 33939537.98 | 33939537.98 | 33939537.98 | 33939537.98 | 33939537.98 | 100 | 0 | Kilómetros | 598 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400233466 | Rehabilitacion De Baños En El Basurero De La Colonia El Arenal Y En La Rampa Del Basurero Del Mercado De Abastos | FIII/171/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21263.39 | 21263.39 | 21263.39 | 21109.49 | 21109.49 | 21109.49 | 21109.49 | 99.2762 | 0 | Proyecto | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400233481 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino La Venta- San Francisco Ozolotepec Tramo Del Km 0.000 Al Km 90.000, Subtramo Del Km 22.000 Al Km 31.400 | SCT.5216.2013 | Oaxaca | San Francisco Ozolotepec | San José Ozolotepec | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 39000000 | 24870964.71 | 24870788.16 | 24870964.71 | 24870788.16 | 24870788.16 | 24870788.16 | 99.9993 | 0 | Kilómetros | 871 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400233488 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Miahuatlan-San Pablo Coatlan-San Jeronimo Coatlan-Piedra Larga -La Palma Tramo Del Km 0.000 Al Km 103.000; Subtramo Del Km 23.000 Al Km 26.200 | SCT.5217.2013 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | Las Palmas | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 39000000 | 24870964.71 | 24870788.16 | 24870964.71 | 24870788.16 | 24870788.16 | 24870788.16 | 99.9993 | 0 | Kilómetros | 650 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400233490 | Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pav. De Cto. Hidráulico En La Calle Porfirio Díaz, Tramo Andador Porfirio Díaz A Andador Álvaro Obregón, Col. Manuel Ávila Camacho, Ag. Donaji | FIII/169/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 207917.66 | 207917.66 | 207917.66 | 61712 | 61712 | 61712 | 61712 | 29.681 | 0 | Metro Cuadrado | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400233492 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino El Amate Colorado-Zaragoza Itundujia Tramo Del Km 0.000 Al Km 64.000, Subtramo A Modernizar Del Km 13.500 Al Km 15.000 | SCT.5225.2013 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Zaragoza | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINO Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8000000 | 6758678.14 | 6758678.14 | 6758678.14 | 6758678.14 | 6758678.14 | 6758678.14 | 100 | 0 | Kilómetros | 1386 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400233502 | Repavimentación Asfáltica En Diversas Colonias Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal | FIII/154/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3270012.54 | 3270012.54 | 3270012.54 | 2292501.03 | 2292501.03 | 2292501.03 | 2292501.03 | 70.1068 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400233505 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. (Miahuatlan- San Jose Lachiguiri)-San Andres Mixtepec-Santa Catarina Quioquitani, Tramo Km 0.000 Al 22.400, Subtramo Del Km 17.500 Al Km 19.000 | SCT.5229.2013 | Oaxaca | Santa Catarina Quioquitani | Santa Catarina Quioquitani | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8000000 | 11567999.06 | 11567999.06 | 11567999.06 | 11567999.06 | 11567999.06 | 11567999.06 | 100 | 0 | Kilómetros | 505 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400233512 | Programa De Bacheo Superficial Y De Caja En Diversas Colonias Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal | FIII/155/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 697898.33 | 697898.33 | 697898.33 | 552959.01 | 552959.01 | 552959.01 | 552959.01 | 79.232 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400233518 | Zaachila-C.B.T.A. 78-San Miguel Peras- San Antonio Huitepec, Tramo Del Km 0.000 Al Km 64.000, Subtramo A Modernizar Del Km 12.000 Al Km 13.500 | SCT.5227.2013 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8000000 | 10951684.27 | 10951684.27 | 10951684.27 | 10951684.27 | 10951684.27 | 10951684.27 | 100 | 0 | Kilómetros | 1594 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400233547 | Construcción De Acometida Eléctrica De La Caseta De Bombeo Del Tanque De Agua En La Calle San José Esquina Con San Martín, Colonia Santo Tomás, Cabecera Municipal | FIII/225/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19513.93 | 19513.93 | 19513.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400233572 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Yaxe-San Baltazar Chichicapam | FISE.3179.2013 | Oaxaca | Yaxe | Yaxe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 49875 | 49875 | 0 | 49875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400233582 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Andres Zabache - Rancho Guishilian | FISE.3178.2013 | Oaxaca | San Andrés Zabache | San Andrés Zabache | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 50000 | 25000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400233589 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Huitepec-Llano Mecate | FISE.3175.2013 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 67830 | 67830 | 33906.5 | 67830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400233611 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Privada Del Kinder, Agencia San Felipe Del Agua | FIII/213/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 207593.5 | 207593.5 | 207593.5 | 207593.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 116 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400234033 | Construccion De Dos Vados En Rancho Vacas Km 15 | 03 | Oaxaca | Santiago Minas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 75083.1 | 75083.1 | 75083.1 | 75083.1 | 75083.1 | 75083.1 | 75083.1 | 100 | 0 | Obra | 408 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE DOS VADOS A BASE DE CONCRETO HIDRULICO F C=150 KG/CM2. EN UNA PROPORCION DE 60% CONCRETO HIDRAULICO Y 40% PIEDRA BOLA O DE RIO DE 40 CM DE ESPESOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400234047 | Construccion Del Sistema De Agua Potable, Localidad El Coquito | 01 | Oaxaca | Santiago Minas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1169136.14 | 2915281.29 | 2915281.29 | 2915281.29 | 2915281.29 | 2915281.29 | 2915281.29 | 100 | 0 | Obra | 241 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE., MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400234060 | Introduccion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Tobala (1a Etapa) | 05 | Oaxaca | Santiago Minas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MPAL DE SANTIAGO MINAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2167428 | 2167428 | 2167428 | 2167428 | 2167428 | 2167428 | 2167428 | 100 | 0 | Obra | 150 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400234115 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Av. 18 De Marzo Tramo Entre Santiago Zoochila Y Yatzachi El Alto) | RG23/5732/2013 | Oaxaca | Santiago Zoochila | Santiago Zoochila | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTIAGO ZOOCHILA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 374 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400234122 | Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable | RG23/5737/2013 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Arador | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN LORENZO TEXMELUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10129370.5 | 10129370.5 | 10129370.5 | 10129370.5 | 10129370.5 | 10129370.5 | 10129370.5 | 100 | 0 | Sistema | 1696 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400234127 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Porfirio Diaz | RG23/6056/2013 | Oaxaca | San Nicolás | San Nicolás | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN NICOLAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400234134 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica 2ª Etapa | RG23/5719/2013 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Yutecoso Cuauhtémoc | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA LUCIA MONTEVERDE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1743991.5 | 1743991.5 | 1743991.5 | 1743991.5 | 1743991.5 | 1743991.5 | 1743991.5 | 100 | 0 | Poste | 601 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400234137 | Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Desasolve) | RG23/5305/2013 | Oaxaca | San Juan Chilateca | San Juan Chilateca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN CHILATECA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 731929.75 | 731929.75 | 731929.75 | 731929.75 | 731929.75 | 731929.75 | 731929.75 | 100 | 0 | Metro cúbico | 1533 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400234141 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Guadalupe Victoria Ii Etapa | RG23/5306/2013 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN LORENZO CACAOTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 530999.25 | 530999.25 | 530999.25 | 530999.25 | 530999.25 | 530999.25 | 530999.25 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 950 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400234147 | Reconstruccion De Camino En San Pedro Teozacoalco, Tramo De Aviacion Al Paraje El Basurero Del Km. 0 000 Al Km. 1 984.14 | RG23/5720/2013 | Oaxaca | San Pedro Teozacoalco | San Pedro Teozacoalco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN PEDRO TEOZACOALCO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 452711.11 | 452711.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 454 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400234152 | Reconstruccion De Camino Y Construccion De Obras De Drenaje En Yutanduchi De Guerrero: Tramo Rancho San Antonio Al Puente Colgante Del Km. 0 000 Al Km. 2 600 | RG23/5721/2013 | Oaxaca | Yutanduchi de Guerrero | Yutanduchi de Guerrero | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | YUTANDUCHI DE GUERRERO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 658503.66 | 658503.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1266 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400234159 | Reconstruccion De Camino Y Construccion De Obras De Drenaje En Yutanduchi De Guerrero: Tramo Planta De Tratamiento Al Rio Chinta Del Km. 0 000 Al Km. 3 650 | RG23/5722/2013 | Oaxaca | Yutanduchi de Guerrero | Yutanduchi de Guerrero | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | YUTANDUCHI DE GUERRERO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 598352.36 | 598352.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1266 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400234289 | Trabajos Complementarios Para La Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Hidalgo, Agencia De San Felipe Del Agua | FIII/201/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15986.75 | 15986.75 | 15986.75 | 15986.75 | 15986.75 | 15986.75 | 15986.75 | 100 | 0 | Sistema | 171 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400234297 | Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Cerro Del Zapote, Colonia Santa María Ayú, Agencia Santa Rosa Panzacola | FII/080/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 87949.73 | 87949.73 | 87949.73 | 84927.8 | 84927.8 | 84927.8 | 84927.8 | 96.564 | 0 | Metro Lineal | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400234304 | Trabajos Complementarios Para La Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Col. Benito Juarez (Carretera Al Fortin), Cabecera Municipal | FIII/164/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1388349.63 | 1388349.63 | 1388349.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: DISMINUCIÓN EN CANTIDAD DE $226,107.36 ACUERDO DGOP/UNA/2891.BIS/2013 DEL 15/OCT/013 / Registro:
OAX00130400234308 | Trabajos Complementarios Para La Rehabilitación De Colector Sarh De Alcantarillado Sanitario | FIII/165/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1550387.13 | 1550387.13 | 1550387.13 | 1550387.13 | 1550387.13 | 1550387.13 | 1550387.13 | 100 | 0 | Pozo | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400234319 | Construcción De Drenaje Pluvial Para La Adecuacion Vial De La Calle Cieneguita De La Agencia Cinco Señores | FIII/167/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400234342 | Construccion De Salon De Usos Multiples 2a. Etapa | FAFEF/5613/2013 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Santa Catarina Yosonotú | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUINTAMIENTO DE SANTA CAQTARINA YOSONOTU | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 608667.21 | 608667.21 | 0 | 608667.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 418 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400234348 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 006 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san pedro y san pablo tequixtepec | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 731776 | 731776 | 731776 | 731776 | 731776 | 731776 | 731776 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400234355 | Colector Loma Bonita 4a Etapa, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/168/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 932869.82 | 932869.82 | 932869.82 | 932869.82 | 932869.82 | 932869.82 | 932869.82 | 100 | 0 | Pozo | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400234405 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 007 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | San Juan Yolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san pedro y san pablo tequixtepec | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 274806.6 | 274806.6 | 274806.6 | 274806.6 | 274806.6 | 274806.6 | 274806.6 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400234444 | Ampliacion De La Linea De Distribucion De Energia Electrica | 008 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Tepalcatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san pedro y san pablo tequixtepec | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Poste | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: es importante aclarar que en esta obra el monto total fue de $1,295,810.62 donde la aportacion municipal fue de $350,000.00 y fonregion de $945,810.62. para la ejecucion de la obra de tepalcatepec no se realizo por año debido a que el recurso era muy poco solo se aprobo el monto por ejercicio, por lo tanto los recursos destinados a dicha localidad se acumularon hasta que se pudiera CUBRIR EL MONTO DE LA OBRA PROYECTADA. EN EL EJERCICIO 2013 SE EJECUTO LA OBRA CON LOS RECURSOS ACUMULADOS DEL 2009, 2010, 2011, 2012 Y 2013 RESPECTIVAMENTE Y EN ESTE ULTIMO EJERCICIO SE ELABORO EL EXPEDIENTE DE OBRA COMPROBANDO TODOS LOS RECURSOS ANTERIORES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400234448 | Conservacion Y Mantenimiento De Caminos Cosecheros Santiago Tillo | 01 | Oaxaca | Santiago Tillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 676053 | 338053 | 338053 | 338053 | 338053 | 338053 | 338053 | 100 | 0 | Metro Lineal | 388 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA QUEDO AL CIEN POR CIENTO FISICAY FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400234487 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Tulipanes, Colonia Reforestación, Agencia De Pueblo Nuevo | FIII/123/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 100 | 0 | Sistema | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400234509 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Prolongación De Jacalón Del Barrio La Cruz, Agencia San Felipe Del Agua | FIII/124/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 146100 | 146100 | 146100 | 146100 | 146100 | 146100 | 146100 | 100 | 0 | Sistema | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400234521 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Libertad | 009 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Santa Catalina Chinango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san pedro y sna pablo tequixtepec | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 180380 | 180380 | 180380 | 180380 | 180380 | 180380 | 180380 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400234525 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle 10 De Abril Entre Artículo 100 Y Emiliano Zapata, Colonia Ejidal, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/125/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 100 | 0 | Sistema | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400234544 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Plan De San Luis Entre Artículo 100 Y Emiliano Zapata, Colonia Ejidal, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/126/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 68600 | 68600 | 68600 | 68600 | 68600 | 68600 | 68600 | 100 | 0 | Sistema | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400234551 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle San Andrés En La Colonia Santo Tomas, Cabecera Municipal | FIII/127/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 202400 | 202400 | 202400 | 202400 | 202400 | 202400 | 202400 | 100 | 0 | Sistema | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400234567 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Sin Nombre Sobre Avenida Montoya, Colonia Ejidal, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/151/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 172900 | 172900 | 172900 | 172900 | 172900 | 172900 | 172900 | 100 | 0 | Sistema | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400234575 | Introducción De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Puerto Ángel, Colonia Estado De Oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/152/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 100 | 0 | Sistema | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400234583 | Introducción De Red De Energía Eléctrica En La Calle San Francisco Tramo De Genaro Vásquez A Carretera Internacional, Colonia San Isidro, Agencia Pueblo Nuevo | FIII/153/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 249300 | 249300 | 249300 | 249300 | 249300 | 249300 | 249300 | 100 | 0 | Sistema | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400234603 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Iturbide De La Colonia Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo | FIII/158/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 56389.1 | 56389.1 | 56389.1 | 56389.1 | 56389.1 | 56389.1 | 56389.1 | 100 | 0 | Sistema | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400234612 | Construcción De La Red De Energía Eléctrica En Av. Las Torres-Prolongación 8 Norte-Cosijoeza (1a. Etapa), Colonia La Soledad, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/159/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 497400 | 497400 | 497400 | 497400 | 497400 | 497400 | 497400 | 100 | 0 | Sistema | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400234620 | Introducción De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Yuatepec, Colonia Estado De Oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/160/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 462852.98 | 462852.98 | 462852.98 | 462852.98 | 462852.98 | 462852.98 | 462852.98 | 100 | 0 | Sistema | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400234629 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Zinantecatl Entrando Por El Andador Etna, Colonia Manuel Sabino Crespo, Cabecera Municipal | FIII/162/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 486185.15 | 486185.15 | 486185.15 | 486185.15 | 486185.15 | 486185.15 | 486185.15 | 100 | 0 | Sistema | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400234636 | Construccion Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa | FAFEF/6081/2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Lo de Soto | San Juan Bautista Lo de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1890 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400234638 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Circuito Parque | FISMMAP201300245 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Cerro Mojarra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 294223 | 294223 | 294223 | 294223 | 294223 | 294223 | 294223 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3520 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400234671 | Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FAFEF/6082/2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Lo de Soto | San Juan Bautista Lo de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 564323.9 | 564323.9 | 564323.9 | 564323.9 | 564323.9 | 564323.9 | 564323.9 | 100 | 0 | Poste | 1890 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400234676 | Consolidación De Terracerías De Calles Y Avienidas De Los Parajes De La Agencia De Viguera, Agencia Viguera Del Municipio De Oaxaca De Juárez | FIII/187/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3480000.74 | 3480000.74 | 3480000.74 | 3480000 | 3480000 | 3480000 | 3480000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400234689 | Construccion De Cocina Comunitaria | 006 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Guadalupe Mezquital | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san pedro y san pablo tequixtepec | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 78336 | 78336 | 78336 | 78336 | 78336 | 78336 | 78336 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400234739 | Rehabilitacon De Pozo Profundo | FISMMAP201300248 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Los Lirios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 176043 | 176043 | 176043 | 176043 | 176043 | 176043 | 176043 | 100 | 0 | Metro Lineal | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400235009 | Ampliacion Y Rehabilitacion Del Camino La Compañia Taniche | - | Oaxaca | La Compañía | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO LA COMPAÑIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 478823.44 | 478823.44 | 478823.44 | 478823.44 | 478823.44 | 478823.44 | 478823.44 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400235071 | Rastreo Del Camino Ejutla Agua Del Espino Y Calles De La Localidad De Agua Del Espino | - | Oaxaca | La Compañía | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO LA COMPAÑIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 349092.9 | 349092.9 | 349092.9 | 349092.9 | 349092.9 | 349092.9 | 349092.9 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA TANTO FISICO Y FINANCIEROS 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400235115 | Rastreos De Caminos Cosecheros En El Municipio De La Compañia | - | Oaxaca | La Compañía | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 177269.75 | 177269.75 | 177269.75 | 177269.75 | 177269.75 | 177269.75 | 177269.75 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA TANTO FISICO Y FINANCIERO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400235224 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Rayon Of-Fism-M149-002d-2013 | 002-D | Oaxaca | San Francisco Sola | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 244150.04 | 244160.04 | 244160.04 | 244160.04 | 244160.04 | 244160.04 | 244160.04 | 100 | 0 | Metro Lineal | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400235242 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Reforma | 02-E | Oaxaca | San Francisco Sola | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 212397.14 | 212397.14 | 212397.14 | 212397.14 | 212397.14 | 212397.14 | 212397.14 | 100 | 0 | Metros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400235261 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Localidad Del Obispo. | 01 | Oaxaca | San Francisco Sola | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SN FRANCISCO SOLA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 100 | 0 | Poste | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN LA LOCALIDAD DEL OBISPO MUNICIPIO DE SAN FCO SOLA, SE REALIZARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA REALIZANDO LO SIGUINETE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 07 POSTES DE CONCRETO DE 12-750 COMO AMPLIACION Y 01 DE 9-400 COMO RETENIDA DE ESTACA, INSTALACION DE 2 TRSNAOFRMADORES DE 10 KVA 13200-120/240 V, CABLE DE MDIA TENSION ACSR CAL 3/0 Y NEUTRO COMUN CON CONCUTOR ACSR CAL ASI COMO 03 ACOMETIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400235364 | Pago De Impuestos Estatales De Ejercicios Anteriores 2011, 2012 Y Al Mes De Octubr Del 2013. (2 Por Ciento Sobre Nominas) | 04 | Oaxaca | San Francisco Sola | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN FRACISCO SOLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 55941 | 55941 | 55941 | 55941 | 55941 | 55941 | 55941 | 100 | 0 | Pago | 1509 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE PAGO EL IMPUESTO DEL AÑO 2011, 2012 AL 5º BIMESTRE DEL 2013 DEL IMPUESTO ESTATAL SOBRE LAS REMUNERACIONES AL TRABAJO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400235395 | Revestimiento Del Camino San Francisco Sola-Quialela Km 0.000 Al 3.914.17 Ubicado En La Localidad De Quialela | 05 | Oaxaca | San Francisco Sola | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 121220 | 121220 | 121220 | 121220 | 121220 | 121220 | 121220 | 100 | 0 | Kilómetro | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400235403 | Construcción De Muro De Contención En Calle Tulipanes Parte Baja , Tramo De Arroyo Hacia Girasoles, Colonia Jardín, Agencia Donají | FIII/121/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1452032.72 | 1452032.72 | 1452032.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro cúbico | 130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400235436 | Obras Complementarias Para La Construcción De Escalinatas En Andador Arroyo, Entre Andador Cerro Portezuelo Y Andador Cerro De La Virgen, Col. Lomas De Santa Rosa, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/215/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 237391.45 | 237391.45 | 237391.45 | 237391.45 | 237391.45 | 237391.45 | 237391.45 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400235453 | Obras Complementarias Para La Construcción De Drenaje Sanitario En La Col. Heladio Ramírez López, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/216/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 296143.05 | 296143.05 | 296143.05 | 296143.05 | 296143.05 | 296143.05 | 296143.05 | 100 | 0 | Metro Lineal | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400235463 | Obras Complementarias Para La Construcción De Colector Pluvial En La Calle Jacarandas, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/214/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 108621.09 | 108621.09 | 108621.09 | 108621.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400235491 | Rehabilitación De Sanitarios En El Centro De Atención Múltiple, Ubicado En Calle Aquiles Serdán Esq, Emiliano Zapata S/N, Agencia De Pueblo Nuevo, Oaxaca | FIII/195/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 251293.68 | 251293.68 | 251293.68 | 251293.68 | 251293.68 | 251293.68 | 251293.68 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400235556 | Construcción De Sistema De Conducción De Agua Potable En El Paraje Río Dulce Parte Baja (1er. Etapa), Agencia Trinidad De Viguera | FIII/204/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156275.71 | 156275.71 | 156275.71 | 156275.71 | 156275.71 | 156275.71 | 156275.71 | 100 | 0 | Metro cúbico | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400235572 | Construcción De Subcolector Sanitario En El Margen De Rio Grande (1ra. Etapa) Paraje El Aguacatal De San Luis Beltrán | FIII/192/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2385096.49 | 2385096.49 | 2385096.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 850 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400235588 | Trabajos Complementarios Para La Construcción De Drenaje Pluvial Emiliano Zapata, Jacarandas Y Tulipanes, Col. Jacarandas Agencia San Martín Mexicapam | FIII/206/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 955039.01 | 955039.01 | 955039.01 | 955039.01 | 955039.01 | 955039.01 | 955039.01 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400235638 | Trabajos Complementarios Para La Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Camino Al Pozo Montoya, Agencia Montoya | FIII/208/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 252098.03 | 252098.03 | 252098.03 | 252098.03 | 252029.93 | 252029.93 | 252029.93 | 99.973 | 0 | Metro Lineal | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400235781 | Construccion Del Sistema Del Agua Potable, Ubicado En La Localidad De La Compañia | - | Oaxaca | La Compañía | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO LA COMPAÑIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA TANTO FISICO Y FINANCIERO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400235824 | Revestimiento De Varias Calles | MSVL535010SEPTIEMBRE2013 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA EN EL MES DE OCTUBRE CON UN AVANSE FINANCIERO Y FISICO DEL 100 POR CIENTO. / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN EL MES DE OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400235957 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 003 | Oaxaca | Cosoltepec | Joluxtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de cosoltepec | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 249716.94 | 249716.94 | 249716.94 | 249716.94 | 249716.94 | 249716.94 | 249716.94 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 315 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400235978 | Rehabilitacion Y Conservacion De Caminos (180 Km. Aprox) | FISM 010 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MEJORAR LAS CONDICIONES DEL CAMINO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1408761.11 | 1408761.11 | 1408761.11 | 1408761.11 | 1408761.11 | 1408761.11 | 1408761.11 | 100 | 0 | Kilómetro | 10491 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400236191 | Pavimentacion De Las Calles Benito Juarez E Hidalgo Con Concreto Hidraulico | 004 | Oaxaca | Cosoltepec | Cosoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de cosoltepec | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 280973 | 280973 | 280973 | 280973 | 280973 | 280973 | 280973 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 379 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400236270 | Saneamiento Basico De Aguas Residuales Domesticas (2a. Etapa) | 3 | Oaxaca | Yutanduchi de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 730277 | 730277 | 730277 | 730277 | 730277 | 730277 | 730277 | 100 | 0 | Obra | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400236568 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Diferentes Calles (La Noria Y Abasolo) | 02 | Oaxaca | San Baltazar Chichicápam | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 378584.16 | 378584 | 378584 | 378584 | 378584 | 378584 | 378584 | 100 | 0 | Obra | 270 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400236574 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Diferentes Calles (Calle Guayabal, Calle Ocotlan Y Calle Junto Al Mercado) | 3 | Oaxaca | San Baltazar Chichicápam | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 753268.39 | 753268 | 753268 | 753268 | 753268 | 753268 | 753268 | 100 | 0 | Obra | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400236580 | Ampliacion Y Equipamiento Del Centro De Salud | 4 | Oaxaca | San Baltazar Chichicápam | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Unidad | 2412 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400236587 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Diferentes Calles | 5 | Oaxaca | San Baltazar Chichicápam | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHCICAPAM | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 83709.85 | 83710 | 83710 | 83710 | 83710 | 83710 | 83710 | 100 | 0 | Obra | 157 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400236618 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Diferentes Calles | 1 | Oaxaca | San Baltazar Chichicápam | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 402447.17 | 402447 | 402447 | 402447 | 402447 | 402447 | 402447 | 100 | 0 | Obra | 157 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON FONDO III Y FONDO IV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400236723 | Restauracion Del Inmueble De La Escoleta | 003 | Oaxaca | Cosoltepec | Cosoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de cosoltepec | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 165130 | 165130 | 165130 | 165130 | 165130 | 165130 | 165130 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 379 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400236830 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Lobera-La Soledad | FISE.1534.2013 | Oaxaca | Santa Inés del Monte | La Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50274 | 50274 | 0 | 50274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400236836 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Andres Zabacche-La Compañia | FISE.1533.2013 | Oaxaca | San Andrés Zabache | San Andrés Zabache | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 49875 | 49875 | 0 | 49875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400236849 | Rehabilitaion De Camino Rural Tramo Camino Principal A Tierra Libertad | FISE.1498.2013 | Oaxaca | San Andrés Zautla | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 119700 | 119700 | 119686.01 | 119700 | 119686.01 | 119686.01 | 119686.01 | 99.9883 | 0 | Kilómetros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400236857 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Desv. Contreras A Soledad Peras | FISE.1490.2013 | Oaxaca | San Miguel Peras | Soledad Peras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199476.55 | 199500 | 199476.55 | 199476.55 | 199476.55 | 99.9882 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400236865 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Desv. De Agua Fria A La Comunidad De El Portezuelo | FISE.1489.2013 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | El Portezuelo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 194313 | 194313 | 194238.76 | 194313 | 194238.76 | 194238.76 | 194238.76 | 99.9618 | 0 | Kilómetros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400236872 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Desv. De Camino Principal, Ramal Cañada De Curva A Cañada De Timbre | FISE.1488.2013 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Cañada de Timbre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 119700 | 119700 | 119686.01 | 119700 | 119686.01 | 119686.01 | 119686.01 | 99.9883 | 0 | Kilómetros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400236881 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Camino Principal, Loma Manzanita, Loma Ocotal A Santiago Tlazoyaltepec | FISE.1487.2013 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Santiago Tlazoyaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199500 | 199500 | 199476.55 | 199500 | 199476.55 | 199476.55 | 199476.55 | 99.9882 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400236884 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Soledad-Camino Llano Manteca | FISE.1412.2013 | Oaxaca | San Miguel Peras | Soledad Peras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 71820 | 71820 | 71620 | 71820 | 71620 | 71620 | 71620 | 99.7215 | 0 | Kilómetros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400236897 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Fresno-Arcal, Ramal El Ceresal | FISE.1321.2013 | Oaxaca | San Miguel Peras | La Brujería | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 160020 | 160020 | 159533.04 | 160020 | 159533.04 | 159533.04 | 159533.04 | 99.6957 | 0 | Kilómetros | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400237107 | Construcción De Acceso Peatonal En El Área Denominada La Fundición, Colonia Monte Albán, La Fundición Y Pintores, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/086/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 151088.7 | 151088.7 | 151088.7 | 145455.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400237188 | Construcción De Muro De Contención En La Calle Constitución, Sector Uno Segunda Sección, Agencia Guadalupe Victoria | FIII/075/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 987918.26 | 987918.26 | 987918.26 | 987918.26 | 98.7918 | 0 | Metro cúbico | 98 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400237214 | Construccion De Muro De Contención Y Obras Complementarias En Calle Netzahualcoyotl, Tramo (Avenida Oaxaca Hacia Calle Quetzalcoatl), Colonia Moctezuma, Agencia San Martin Mexicapam | FIII/166/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 420968.35 | 420968.35 | 420968.35 | 420885.39 | 420885.39 | 420885.39 | 420885.39 | 99.9803 | 0 | Metro cúbico | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400237258 | Construcción De Muro De Contención Calle Camino Real, Agencia San Luis Beltrán | FIII/200/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 54250.2 | 54250.2 | 54250.2 | 54250.2 | 54250.2 | 54250.2 | 54250.2 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400237292 | Trabajos Complementarios Para La Reposición De Pavimento De Concreto Hidráulico En La 5a. Privada De Vicente Guerrero,Agencia Candiani | FIII/199/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80684.6 | 80684.6 | 80684.6 | 80684.6 | 80684.6 | 80684.6 | 80684.6 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400237570 | Conservacion De La Carretera E.C. (Tlaxiaco - Putla) - San Andres Chicahuaxtla- Santo Domingo Del Estado Tramo Del Km 0.000 Al Km 2.800 | FISE.2008.2013 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Santo Domingo del Estado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 780000 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 100 | 0 | Kilómetros | 927 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400237588 | Reconstruccion Del Camino Constatitlan - San Antonio Tepetlapa - San Pedro Tulixtlahuaca Del Km 0.000 Al Km 10.000 | FISE.3121.2013 | Oaxaca | San Antonio Tepetlapa | San Antonio Tepetlapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 2621 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400237623 | Construccion Del Puente Vehicular Srio Yuta 1, Ubicado En El Km 14.080.28 De La Carretera San Juan Yuta E.C.(Santa Meria Peñoles-Santa Catarina Estetla) | FISE.3216.2013 | Oaxaca | San Juan Tamazola | San Juan Yuta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3405682.12 | 3405682.12 | 0 | 3405682.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 432 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400237733 | Consolidación De Terracerías De Calles Y Avenidas De Agencia San Martín Mexicapam Y San Juan Chapultepec | FIII/188/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2264037.05 | 2264037.05 | 2264037.05 | 2264033.84 | 2264033.84 | 2264033.84 | 2264033.84 | 99.9999 | 0 | Metro Cuadrado | 1350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400237744 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Camino Principal De Las Cruces A La Agencia De Policia | FISE.1486.2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159600 | 159600 | 159581.78 | 159600 | 159581.78 | 159581.78 | 159581.78 | 99.9886 | 0 | Kilómetros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400237766 | Construcción De Pavimento De Cto. Hidráulico Y Obra Complementaria En La 2a. Priv. De Puerto Escondido, Tramo De 5a Priv. De Puerto Escondido Hacia Pavimento Existente, Col. Ampliación Siete Regiones | FIII/122/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250782.99 | 250782.99 | 250782.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400237784 | Construccion De Colector (Colonias Guadalupe Y La Graffi) | FAFEF/6188/2013 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHAHUTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2201548.1 | 2201548.1 | 0 | 2201548.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 21460 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400237802 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Toma-El El Capulin | FISE.3177.2013 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | La Toma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99750 | 99750 | 49891.5 | 99750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400237813 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Peña Blanca-Los Frailes | FISE.3176.2013 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69825 | 69825 | 34900.57 | 69825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400237838 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Callle Encinos, Colonia Reforestación, Agencia De Pueblo Nuevo | FIII/157/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 90100 | 90100 | 90100 | 90100 | 90100 | 90100 | 90100 | 100 | 0 | Sistema | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400237871 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle San Bartolomé (Entre San Ángel Y San Francisco) En La Colonia Santo Tomás, Cabecera Municipal | FIII/161/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 137100 | 137100 | 137100 | 137100 | 137100 | 137100 | 137100 | 100 | 0 | Sistema | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400237968 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Miguel Quetzaltepec-El Tesoro | FISE.3172.2013 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 203490 | 203490 | 0 | 203490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400237986 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FISMMAP201300252 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Arroyo de Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100 | 0 | Planta | 1541 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400238001 | Conservacion De La Carretera El Amate - Acatlan De Perez Figueroa - Guadalupe Los Reyes - Estrella - Los Reyes - Cocolapa, Tramo Del Km 0.000 Al Km 42.000 | FISE.2006.2013 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Estrella | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4200000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 100 | 0 | Kilómetros | 155 | 100 | 100 | Financiera: CANCELACION DE OBRA FISE 2013, SEGUN OFICIO CAO/DP/DP/0098/2013 / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400238020 | Conservacion De La Carretera San Pedro Huilotepec - Colonia Juarez - San Pablo - San Mateo Del Mar - Tramo Del Km 0.000 Al Km 19.000 | FISE.2016.2013 | Oaxaca | San Mateo del Mar | Colonia Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1900000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 100 | 0 | Kilómetros | 2803 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400238028 | Construccion De Infraestructura Y Equipamiento Turistico En La Ruta De Juquila | DETUR-4916-2013 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Lazo | Rural | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Obra | 74107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400238041 | Conservacion De La Carretera Ayutla - Tierra Blanca - Las Minas - Asuncion Cacalotepec, Tramo Del Km 0.000 Al Km 20.000 | FISE.2007.2013 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Kilómetros | 856 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400238080 | Construccion De Laboratorio De Anatomia Y Fisiopatologiapara La Lic. En Enfermeria En La Des De Salud | BBEE0113 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3054317.15 | 3058317.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1530 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400238131 | Rehabilitacionde Camino Rural Buena Vista-Aserradero I | FISMMAP201300255 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 119992 | 119992 | 119992 | 119992 | 119992 | 119992 | 119992 | 100 | 0 | Kilómetros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400238178 | Construccion De Infraestructura Y Equipamiento Turistico En La Ruta De La Costa (2da. Etapa) | DETUR-4780-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 100 | 0 | Obra | 17044 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400238196 | Ampliacion De Camino Rural Aserradero Ii- Peña Blanca | FISMMAP201300256 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 799999 | 799999 | 799999 | 799999 | 799999 | 799999 | 799999 | 100 | 0 | Kilómetros | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400238247 | Construccion De Infraestructura Y Equipamiento Turistico Para La Ruta Del Mezcal (2da. Etapa) | DETUR-4781-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 100 | 0 | Obra | 3209 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESTA OBRA ES COBERTURA DISTRITAL TLACOLULA. / Registro:
OAX00130400238314 | Conservacion De La Carretera E.C. (Tlaxiaco - Putla) - Santa Cruz Nundaco - San Esteban Atatlahuaca - Santa Catalina Yosonotu - Yutiche - Santa Lucia Monteverde Tramo Del Km 0.000 Al Km 45.000 | FISE.2023.2013 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Yuchite | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3200000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 100 | 0 | Kilómetros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400238342 | Conservacion De La Carretera E.C. (Juxtlahuaca - Putla) - San Juan Copala - Rastrojo - Coyuchi - Rio Metates - La Luz - Llano Nopal Tramo Del Km 0.000 Al Km 29.500; Subtramo Del Km 0.000 Al Km 16.500 | FISE.2022.2013 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | La Luz Rahelle | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7005000 | 4705867.33 | 4705867.33 | 4705867.33 | 4705867.33 | 4705867.33 | 4705867.33 | 100 | 0 | Kilómetros | 464 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400238359 | Conservacion De La Carretera Santa Catalina Ticua - El Porvenir - Guadalupe Victoria - San Pablo Tijaltepec Tramo Del Km 0.000 Al Km 12.000 | FISE.2020.2013 | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1200000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Kilómetros | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400238382 | Conservacion De La Carretera E.C. (Tecomaxtlahuaca - Coicoyan)- Guadalupe Del Progreso - La Trinidad Peras - San Martin Peras, Tramo Del Km 0.000 Al Km 17.000 | FISE.2015.2013 | Oaxaca | San Martín Peras | La Trinidad Peras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1700000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 100 | 0 | Kilómetros | 335 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400238401 | Conservacion De La Carretera E.C. (Tlaxiaco - Putla) - San Martin Itunyoso, Tramo Del Km 0.000 Al Km 14.000 | FISE.2014.2013 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | San Martín Itunyoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1400000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100 | 0 | Kilómetros | 1276 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400238420 | Construccion De Unidad Deportiva | CONADE-6076-2013 | Oaxaca | San Pedro Huamelula | San Pedro Huamelula | Urbano | Subsidios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Unidad | 7400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ES UNIDAD DEPORTIVA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400238468 | Construccion De Cancha De Futbol Siete | CONADE-6079-2013 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | Urbano | Subsidios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Cancha | 3286 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400238474 | Proyecto De Impulso Integral Para Elevar La Competitividad De La Industria Del Mezcal En El Estado De Oaxaca | PYME-5982-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7330146.96 | 7330146.96 | 7330146.96 | 7330146.96 | 7330146.96 | 7330146.96 | 7330146.96 | 100 | 0 | Proyecto | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400238477 | Conservacion De La Carretera E.C. (Nochixtlan - Huajuapan) - Santiago Tillo - San Pedro Topiltepec - Santiago Nejapilla - Yodocono-Tidaa - Diuxi - Los Laureles, Tramo Del Km 0.000 Al Km 36.000 | FISE.2013.2013 | Oaxaca | San Juan Diuxi | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3050000 | 915000 | 915000 | 915000 | 915000 | 915000 | 915000 | 100 | 0 | Kilómetros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400238525 | Conservacion De La Carretera Santa Catarina Juquila - San Miguel Panixtlahuaca - Mazaquextla, Tramo Del Km 0.000 Al Km 34.000 | FISE.2017.2013 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | Mazaqueztla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3025000 | 907500 | 907500 | 907500 | 907500 | 907500 | 907500 | 100 | 0 | Kilómetros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400238552 | Proyecto Integral De Impulso Al Sector Madera Mueble Del Estado Oaxaca. | PYME-5999-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2259147.6 | 2259147.6 | 2259147.6 | 2259147.6 | 2259147.6 | 2259147.6 | 2259147.6 | 100 | 0 | Proyecto | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400238597 | Proyecto Integral Para El Impulso Al Sector Agroindustrial De La Region De Valles Centrales Del Estado De Oaxaca | PYME-5983-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2765866.6 | 2765866.6 | 2765866.6 | 2765866.6 | 2765866.6 | 2765866.6 | 2765866.6 | 100 | 0 | Proyecto | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400238612 | Conservacion De La Carretera E.C.(Oaxaca - Huajuapan ) - Hacienda Blanca - San Lorenzo Cacaotepec - San Felipe Tejalapa - Recibimiento Carrizal - Santa Maria Peñoles Tramo Del Km 0.000 Al Km 32.000 | FISE.2021.2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2810000 | 843000 | 843000 | 843000 | 843000 | 843000 | 843000 | 100 | 0 | Kilómetros | 188 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400238629 | Conservacion De La Carretera Ocotlan - Santa Catarina Minas - San Miguel Tilquiapan, Tramo Del Km 0.000 Al Km 10.000 | FISE.2019.2013 | Oaxaca | San Miguel Tilquiápam | San Miguel Tilquiápam | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 900000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100 | 0 | Kilómetros | 3153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400238651 | Construccion De Infraestructura Y Equipamiento Turistico En La Ruta De Juquila. | DETUR-4915-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 100 | 0 | Obra | 3131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400238657 | Conservacion De La Carretera E.C.(Mitla - Tehuantepec) - San Dionicio Pocotepec - San Baltazar Chichicapam - San Miguel Tilquiapan, Tramo Del Km 0.000 Al Km 35.000 | FISE.2018.2013 | Oaxaca | San Miguel Tilquiápam | San Miguel Tilquiápam | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2750000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 100 | 0 | Kilómetros | 3153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400238692 | Construccion Y Rehabilitacion De La Unidad Deportiva | CONADE-6077-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Ingenio | La Blanca | Rural | Subsidios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Unidad | 1820 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ES UNIDAD DEPORTIVA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400238735 | Conservacion De La Carretera Miahuatlan - San Luis Amatlan - San Jose Lachiguiri, Tramo Del Km 0.000 Al Km 40.000 | FISE.2011.2013 | Oaxaca | San José Lachiguiri | San José Lachiguiri | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3100000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 100 | 0 | Kilómetros | 1474 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400238740 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Guiengola | CONADE-6080-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Subsidios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Unidad | 42082 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ES UNIDAD DEPORTIVA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400238758 | Conservacion De La Carretera E.C. (Oaxaca - Sola De Vega) - Santa Maria Sola - San Lorenzo Texmelucan - Santo Domingo Teojomulco - La Cofradia- San Jacinto Tlacotepec, Tramo Del Km 0.000 Al Km 75.000 | FISE.2010.2013 | Oaxaca | San Jacinto Tlacotepec | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6330000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 1899000 | 100 | 0 | Kilómetros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400238773 | Capacitacion A Dependencias Y Municipios Respecto A La Implementacion De La Mejora Regulatoria En El Estado | PYME-5008-2013 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | Urbano | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 808166 | 808166 | 808166 | 808166 | 808166 | 808166 | 808166 | 100 | 0 | Capacitación | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400238777 | Conservacion De La Carretera Miahuatlan - Cerro Gordo - San Idelfonso Amatlan - Santo Domingo Amatlan, Tramo Del Km 0.000 Al Km 20.000 | FISE.2009.2013 | Oaxaca | San Ildefonso Amatlán | San Ildefonso Amatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1800000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 100 | 0 | Kilómetros | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400238811 | Integracion De Tramites Empresariales De Competencia Municipal A La Plataforma Electronica Www.Tuempresaenoaxaca.Gob.Mx. | PYME-5009-2013 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | Urbano | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1793870 | 1793870 | 1793870 | 1793870 | 1793870 | 1793870 | 1793870 | 100 | 0 | Acción | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400238852 | Expo Pyme Istmo 2013 | PYME-5006-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Evento | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400238884 | Expo Pyme Oaxaca 2013 | PYME-5007-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Evento | 3500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400238983 | Guelaguetza 2013 | CONACULTA-5578-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16950000 | 16950000 | 12419547.91 | 16950000 | 12419547.91 | 12419547.91 | 12419547.91 | 73.2717 | 0 | Evento | 128424 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400239000 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Rosario Ibarra - Santa Ursula - Los Reyes - Cerro De Oro, Tramo Del Km 0.000 Al Km 11.895.59 Subtramo A Modernizar Del Km 8.700 Al Km 11.895.59 Al 42 | CAPUFE.3971.2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Los Reyes (Ampliación Santa Úrsula) | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5472361.57 | 5472361.57 | 983958.78 | 5472361.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400239022 | Construccion De Cancha De Futbol Soccer De La Unidad Deportiva Nuevo Cerro Mojarra | CONADE-6075-2013 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Nuevo Cerro Mojarra | Rural | Subsidios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100 | 0 | Cancha | 582 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400239161 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino El Acayo - Zacate Colorado - El Porvenir, Del Km 8.500 Al Km 12.040 | CAPUFE.3629.2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Porvenir | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 759962.4 | 759962.4 | 433469.97 | 759962.4 | 295453.67 | 295453.67 | 295453.67 | 38.8774 | 0 | Estudio | 891 | 100 | 0.74 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400239208 | Reconstruccion Del Camino San Antonio La Montaña Cuixtla - Zapotalito, Tramo Del Km 0.000 Al Km 4.000 | FAFEF.4797.2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Zapotalito | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 640000 | 640000 | 0 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 980 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400239216 | Mantenimiento De Alumbrado Público En Los Polígonos De Pobreza Del Municipio De Oaxaca De Juárez. | FIII/094-A/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 853350 | 853350 | 853350 | 853350 | 853350 | 853350 | 853350 | 100 | 0 | Lote | 8500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012, OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130400239298 | Consolidación De Muros Y Desenraice Del Margen Del Rio,Tramo De Agencia Viguera A Pueblo Nuevo, Municipio De Oaxaca De Juárez | FIII/094-B/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1985974 | 1985974 | 1985974 | 1985974 | 1985974 | 1985974 | 1985974 | 100 | 0 | Metro cúbico | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012, OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130400239330 | Rastreo,Consolidación Y Limpieza De Rio, Agencia De Guadalupe Victoria Municipio De Oaxaca De Juárez | FIII/094-C/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1274841.7 | 1274841.7 | 1274841.7 | 1274841.7 | 1274841.7 | 1274841.7 | 1274841.7 | 100 | 0 | Metro cúbico | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012, OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130400239334 | Construccion De Acera Del Panteon A Agua Ceniza | MSMSF-FISM-OP-006-2013 | Oaxaca | San Miguel Santa Flor | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento San Miguel Santa Flor | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 110701.14 | 110701.14 | 110701.14 | 110701.14 | 110701.14 | 110701.14 | 110701.14 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 801 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Aportacion federal del fondo III es de $97,595.05 y la aportacion de beneficiARIOS FUE DE $13,106.09. Por lo que el mondo total de la obra es de $110,701.14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400239358 | Trabajos Complementarios Para La Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle García Vigil, Agencia Donají | FIII/173/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 155852.57 | 155852.57 | 155852.57 | 155587.7 | 155143.97 | 155143.97 | 155143.97 | 99.5453 | 0 | Metro Cuadrado | 80 | 100 | 100 | Financiera: LOCALIDAD CORRECTA: AGNCIA DONAJI / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400239403 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Privada 13 De Septiembre, Barrio El Coquito, Agencia De San Juan Chapultepec | FIII/172/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 155852.57 | 182838.54 | 182838.54 | 182829.21 | 182829.21 | 182829.21 | 182829.21 | 99.9949 | 0 | Metro Cuadrado | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012, LOCALIDAD CORRECTA: AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130400239418 | Repavimentación De Calle Linderos, Colonia El Arenal, Agencia 5 Señores | FIII/174/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 249972.95 | 249972.95 | 249972.95 | 249831.36 | 249831.36 | 249831.36 | 249831.36 | 99.9434 | 0 | Metro Cuadrado | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012, LOCALIDAD CORRECTA: AGENCIA 5 SEÑORES, OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130400239439 | Rehabilitación De Adoquinado Del Andador En La Calle Francisco Villa, Agencia Municipal Dolores | FIII/175/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 249999.78 | 249999.78 | 249999.78 | 249985.82 | 249985.82 | 249985.82 | 249985.82 | 99.9944 | 0 | Metro Cuadrado | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012, LOCALIDAD CORRECTA: AGENCIA DOLORES, OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130400239588 | Rastreo Y Revestimiento De Calles Principales | 025 | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | Santa Lucía Miahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 552425 | 552425 | 552425 | 552425 | 552425 | 552425 | 552425 | 100 | 0 | Kilómetros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE DE LA OBRA ES DE $552,425.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N), CANTIDAD QUE HA SIDO PAGADA EN SU TOTALIDAD, PUESTO QUE LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400239626 | Construcción Y Mejoras Diversas De Módulo De Baños Para Jardín De Niños María De La Luz Bourguette, Agencia De San Juan Chapultepec | FIII/176/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 69245.4 | 69245.4 | 69245.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012, LOCALIDAD CORRECTA: AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130400239644 | Construcción De Drenaje Sanitario En 2da. Privada De La Cruz Y Privada De La 2da. Calle De La Cruz, Barrio La Cruz, Agencia San Felipe Del Agua | FIII/178/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 247241.32 | 247241.32 | 247241.32 | 247241.32 | 247209.04 | 247209.04 | 247209.04 | 99.9869 | 0 | Metro Lineal | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012, LOCALIDAD CORRECTA: AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA, OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130400239765 | Mantenimiento De La Red De Alumbrado Publico | MSMSF-FISM-OP-005-2013 | Oaxaca | San Miguel Santa Flor | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento San Miguel Santa Flor | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Luminaria | 801 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400239788 | Conservacion Del Camino San Mateo Peñasco - El Vergel Del Km 0.000 Al Km 3.000 | FAFEF.0710.2013 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 225572.38 | 225572.38 | 0 | 225572.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400239848 | Rehabilitacion Del Camino Tramo San Martin-San Miguel Peras | FAFEF.0403.2013 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 100 | 0 | Kilómetros | 3511 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400239857 | Rehabilitacion Del Camino Tramo San Martin-La Trinidad | FAFEF.0291.2013 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 158400 | 158400 | 158400 | 158400 | 158400 | 158400 | 158400 | 100 | 0 | Kilómetros | 3511 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400239868 | Reconstruccion Del Camino San Jose Monteverde - Llano Chamizo, Del Km 0.000 Al Km 1.000 | FAFEF.3579.2013 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San José Monteverde | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 737 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400239880 | Conservacion Del Camino Llano De Plaza -Sontniñe Del Km 0.000 Al Km 1.500 | FAFEF.3578.2013 | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | San Pablo Tijaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 802591.72 | 802591.72 | 0 | 802591.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 366 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400239906 | Rehabilitacion Del Camino Tramo Santiago Yucuyachi-Guadalupe El Palmar | FAFEF.0409.2013 | Oaxaca | Santiago Yucuyachi | Santiago Yucuyachi | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 435600 | 435600 | 435600 | 435600 | 435600 | 435600 | 435600 | 100 | 0 | Kilómetros | 444 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400240048 | Construccion De Modulo De Afiliacion Del Seguro Popular En El Hospital Civil | SP-4672-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 398473.2 | 398473.2 | 398473.2 | 398473.2 | 398473.2 | 398473.2 | 398473.2 | 100 | 0 | Obra | 255029 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400240220 | Construcción De Dos Aulas Tipo Regional 6.00 X 8.00 Mts. En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 127, En La Localidad De Santa Catarina Loxicha. | 7 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santa Catarina Loxicha | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Santa Catarina Loxicha | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 100 | 0 | Aula | 80 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400240250 | Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Luz De La Montaña Clave 20dpr1053w, En La Localidad De Santa Catarina Loxicha. | 8 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santa Catarina Loxicha | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento de Santa Catarina Loxicha | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 90 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400240805 | Pavimentación De Calles Principales | 003 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | San Sebastián Río Hondo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 427090.91 | 427090.91 | 427090.91 | 427090.91 | 427090.91 | 427090.91 | 427090.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 560 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL COSTO TOTAL DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES ES DE $427,090.91 (CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA PESOS 91/100 M.N). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400240826 | Construcción De Casa De Salud | 008 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | Río Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 427443.64 | 427443.64 | 427443.64 | 427443.64 | 427443.64 | 427443.64 | 427443.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL COSTO TOTAL DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN RIO MOLINO ES DE $427,443.64 (CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400240859 | Construcción De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Gustavo Adolfo Bécquer | 025 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | San Sebastián Río Hondo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 331428.57 | 331428.57 | 331428.57 | 331428.57 | 331428.57 | 331428.57 | 331428.57 | 100 | 0 | Metros Lineales | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL COSTO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER, ES DE $331,428.57 (TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 57/100 M.N), OBRA QUE HA SIDO TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400240908 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo, Expediente Técnico Para La Obra Ampliación Y Mejoras A La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Ante La Sedesol. | 003 | Oaxaca | Santiago Texcalcingo | Santiago Texcalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Proyecto | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto al en tu totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400240910 | Construcción De Bodega Rural | 015 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 602597.4 | 602597.4 | 602597.4 | 602597.4 | 602597.4 | 602597.4 | 602597.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL COSTO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CIENEGUILLA ES DE $602,597.40 (SEISCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N), DICHA CANTIDAD HA SIDO PAGADO EN SU TOTALIDAD, PUESTO QUE LA OBRA SE HA CONCLUIDO EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400240922 | Construcción De Pavimento Hidraulico | 004 | Oaxaca | Santiago Texcalcingo | Barrio Tamazulapam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1237875.36 | 1237875.36 | 1237875.36 | 1237875.36 | 1237875.36 | 1237875.36 | 1237875.36 | 100 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400240936 | Programa De Desarrollo Institucional Municipal | 005 | Oaxaca | Santiago Texcalcingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 86086.51 | 86086.51 | 86086.51 | 86086.51 | 86086.51 | 86086.51 | 86086.51 | 100 | 0 | Acción | 3076 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto ejecutado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400240973 | Revestimiento De Camino San Felipe - Sitio La Chidoblas | 006 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | El Jefe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 750804 | 750804 | 750804 | 750804 | 750804 | 750804 | 750804 | 100 | 0 | Kilómetros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTÁ PAGADA Y CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400241005 | Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria | 009 | Oaxaca | Santiago Texcalcingo | Tepantitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 272279.94 | 272279.94 | 272279.94 | 272279.94 | 272279.94 | 272279.94 | 272279.94 | 100 | 0 | Aula | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400241014 | Construcción De Pavimento Hidráulico | 010 | Oaxaca | Santiago Texcalcingo | Barrio Tamazulapam | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400241030 | Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria | 011 | Oaxaca | Santiago Texcalcingo | Pelixtitlan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 201000 | 201000 | 201000 | 201000 | 201000 | 201000 | 201000 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400241051 | Ampl. Y Rep. R.D Electrica San Juan Teponapa | MSMP-FISM-OP-TP-425-010-2013 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Teponapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Santa Maria Papalo | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Poste | 187 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400241091 | Ampliacion De Camino Rural | FISMMAP201300258 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Agua Escondida (Joya Honda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 119988 | 119988 | 119988 | 119988 | 119988 | 119988 | 119988 | 100 | 0 | Kilómetros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400241115 | Revestimiento De Calles | FISMMAP201300259 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Junta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 201883 | 201883 | 201883 | 201883 | 201883 | 201883 | 201883 | 100 | 0 | Kilómetros | 1014 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400241135 | Revestimiento De Calles | FISMMAP201300264 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Tembladera del Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199988 | 199988 | 199988 | 199988 | 199988 | 199988 | 199988 | 100 | 0 | Kilómetros | 510 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400241149 | Construcción Del Sistema E Agua Potable | 003 | Oaxaca | San Francisco Huehuetlán | Aguacatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300061.81 | 300061.81 | 300061.81 | 300061.81 | 300061.81 | 300061.81 | 300061.81 | 100 | 0 | Metro Lineal | 235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400241159 | Rehabilitacion De Camino Rural Acatlan-El Nacimiento | FISMMAP201300266 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 411777 | 411777 | 411777 | 411777 | 411777 | 411777 | 411777 | 100 | 0 | Kilómetros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400241199 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 4 | Oaxaca | San Francisco Huehuetlán | Papalocuatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200301.6 | 300061.81 | 300061.81 | 300061.81 | 300061.81 | 300061.81 | 300061.81 | 100 | 0 | Metro Lineal | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400241205 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | FISMMAP201300267 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Tembladera de la Selva 1 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 715 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400241208 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable | 5 | Oaxaca | San Francisco Huehuetlán | Huehuetlán Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 113198.01 | 113198.01 | 113198.01 | 113198.01 | 113198.01 | 113198.01 | 113198.01 | 100 | 0 | Metro Lineal | 644 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400241221 | Gastos Indirectos | 6 | Oaxaca | San Francisco Huehuetlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 54442.81 | 54442.81 | 54442.81 | 54442.81 | 54442.81 | 54442.81 | 54442.81 | 100 | 0 | Expediente | 1160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: elaboración de expedientes tecnicos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400241228 | Desarrollo Institucional | 7 | Oaxaca | San Francisco Huehuetlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36414.28 | 36414.28 | 36414.28 | 36414.28 | 36414.28 | 36414.28 | 36414.28 | 100 | 0 | Capacitación | 1160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: servicios de asesoría y asistencia tecnica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400241231 | Impermeabilización De Aulas Del Cbtis 26, Municipio De Oaxaca De Juárez | FIII/179/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 132552.72 | 132552.72 | 132552.72 | 132552.72 | 132552.72 | 132552.72 | 132552.72 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012, OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130400241238 | Construcción De La Plaza Civica En La Escuela Telesecuendaria | 2 | Oaxaca | San Francisco Huehuetlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 100 | 0 | Obra | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400241244 | Trabajos Complementarios Para La Construcción De Colector Pluvial En La Calle Camino Nacional, Agencia Pueblo Nuevo | FIII/182/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 368118.25 | 368118.25 | 368118.25 | 368118.25 | 368118.25 | 368118.25 | 368118.25 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012, AGENCIA PUEBLO NUEVO, OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130400241274 | Trabajos Complementarios Colector Pluvial, Calle Emiliano Zapata-Pino Suárez, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/183/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 442036.94 | 442036.94 | 442036.94 | 442036.94 | 442036.94 | 442036.94 | 442036.94 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM, OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX00130400241327 | Rehabilitacion De Camino Vicente-Arroyo De Enmedio | FISMMAP201300269 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Vicente Camalote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 324898 | 324898 | 324898 | 324898 | 324898 | 324898 | 324898 | 100 | 0 | Kilómetro | 7950 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400241360 | R.D. Ampl. San Luis Amatlan (1ra. Etapa) | MSLA-FISM-SLA-235-012-2013 | Oaxaca | San Luis Amatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SAN LUIS AMATLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 804324.03 | 804324.03 | 804324.03 | 804324.03 | 804324.03 | 804324.03 | 804324.03 | 100 | 0 | Poste | 731 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400241363 | Ampliacion Electrica Calle Francisco Villa | FISMMAP201300282 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Vicente Camalote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 174927 | 174927 | 174927 | 174927 | 174927 | 174927 | 174927 | 100 | 0 | Poste | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400241406 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle 10 De Mayo | MSLA-FISM-SE-235-011-2013 | Oaxaca | San Luis Amatlán | San Esteban Amatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SAN LUIS AMATLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 384029.56 | 384029.56 | 384029.56 | 384029.56 | 384029.56 | 384029.56 | 384029.56 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 969 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400241430 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Las Principales Calles | 4 | Oaxaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239362.01 | 239362.01 | 239362.01 | 239362.01 | 239362.01 | 239362.01 | 239362.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400242164 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | SAV-FISM-10 | Oaxaca | Santa Ana del Valle | Santa Ana del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE | Agua y saneamiento | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 708616.31 | 708616.31 | 708616.31 | 708616.31 | 708616.31 | 708616.31 | 708616.31 | 100 | 0 | Sistema | 1993 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400242506 | Pavimentación De Calles | 006 | Oaxaca | Santo Domingo Ozolotepec | Santo Domingo Ozolotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 883472.22 | 883472.22 | 883472.22 | 883472.22 | 883472.22 | 883472.22 | 883472.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC ES DE $883,472.22 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N), CANTIDAD QUE HA SIDO PAGADA EN SU TOTALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400242518 | Construcción De Casa De Salud 2da Etapa | 013 | Oaxaca | Santo Domingo Ozolotepec | Santo Domingo Ozolotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 143236.08 | 143236.08 | 143236.08 | 143236.08 | 143236.08 | 143236.08 | 143236.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA SE HA TERMINADO Y PAGADO AL 100 %, LA CANTIDAD DE $143,236.08 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400243777 | Construcción De Colector Sanitario Y Obras Complementarias En La Colonia Lomas De San Jacinto 1a. Etapa, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/184/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 654386.18 | 654386.18 | 654386.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012, AG. SAN MARTÍN MEXICAPAM / Registro:
OAX00130400243786 | Terminación De La Construcción Del Colector Pluvial En La Avenida Emiliano Zapata-Jacarandas-Paraíso, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/185/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 301445 | 301445 | 301445 | 301445 | 301445 | 301445 | 301445 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012, AG. SAN MARTÍN MEXICAPAM, OBRA FINIQUITADA / Registro:
OAX00130400243873 | Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción Y Mejoras Diversas En El Cbtis 26 | FIII/180/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA A LA EDUCACIÓN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 300907.5 | 300907.5 | 300907.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro cúbico | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 / Registro:
OAX00130400243896 | Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Escuela Primaria Manuel Cabrera Carrasquedo | FIII/181/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 100264.1 | 100264.1 | 100264.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 / Registro:
OAX00130400243920 | Mejoras Diversas En Escuela Primaria "Independencia De México", Ubicada En La Calle Independencia S/N, Agencia Trinidad De Viguera | FIII/117/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 347579.36 | 185000 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 236 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 , LOCALIDAD CORRECTA: AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA / Registro:
OAX00130400244007 | Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidraulico En La Avenida Monterrey, Colonia Lomas Panorámicas, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/218/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 983955.73 | 983955.73 | 983955.73 | 983955.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 941 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400244062 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle De Tututepec 1er. Etapa, Colonia Ampliación Jardín, Agencia Donají | FIII/217/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1036526 | 1036526 | 1036526 | 1036526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400244208 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Framboyanes, Colonia Reforestación, Agencia De Pueblo Nuevo | FIII/156/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 81700 | 81700 | 81700 | 81700 | 81700 | 81700 | 81700 | 100 | 0 | Sistema | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400244231 | Reforzamiento A Barda Perimetral En La Escuela Primaria "Emiliano Zapata" Ubicada En La Calle Álvaro Obregón No. 300, Agencia Pueblo Nuevo | FIII/202/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 275000 | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro cúbico | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400244271 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias En La Colonia Lomas De Santa Rosa, Tramo Cerroportezuelo A Zempoatepetl, Agencia De Santa Rosa Panzacola, Oaxaca De Juárez | FIII/207/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1466415.6 | 1466415.6 | 1466415.6 | 1466415.6 | 1466415.6 | 1466415.6 | 1466415.6 | 100 | 0 | Metro Lineal | 187 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400244287 | Rastreo, Limpieza Y Consolidación De Los Margenes Del Rio Grande, Paraje El Aguacatal De San Luis Beltrán | FIII/119/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2015300 | 2015300 | 2015300 | 2015300 | 2015300 | 2015300 | 2015300 | 100 | 0 | Metro cúbico | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400244332 | Rastreo, Limpieza Y Consolidación De Los Margenes Del Arroyo Tecolote, Municipio De Oaxaca De Juárez | FIII/120/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2064541.88 | 2885884.92 | 2885884.92 | 2885884.92 | 2885884.92 | 2885884.92 | 2885884.92 | 100 | 0 | Metro cúbico | 560 | 100 | 0 | Financiera: / Física: AMPLIACIÓN EN CANTIDAD DE $821,343.04 ACUERDO DGOP/UNA/2891.BIS/2013 DEL 15/OCT/013 / Registro:
OAX00130400244439 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Mayo | 6 | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Andrés el Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO DISTRITO DE ZIMATLN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 352486.09 | 352486.09 | 352486.09 | 352486.09 | 352486.09 | 352486.09 | 352486.09 | 100 | 0 | Obra | 140 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400244501 | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Jose Romulo Reyes | CONADE-6078-2013 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Totontepec Villa de Morelos | Urbano | Subsidios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Unidad | 1684 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ES UNIDAD DEPORTIVA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400244508 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Mayo | 6 | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Andrés el Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO, DISTRITO DE ZIMATLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 352486.09 | 352486.09 | 352486.09 | 352486.09 | 352486.09 | 352486.09 | 352486.09 | 100 | 0 | Obra | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400244530 | Construccion De Dos Canchas De Usos Multiples Con Gradas | CONADE-6066-2013 | Oaxaca | Asunción Ocotlán | Asunción Ocotlán | Urbano | Subsidios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION OCOTLAN | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Cancha | 18250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400244872 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Arrolo Triste - A Pescadito De Arriba | FAFEF.1634.2013 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Pescadito de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60000 | 60000 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400244895 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Miguel Obispo-Lindero Esperanza Arroyo La Gloria | FAFEF.1622.2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Miguel Obispo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239400 | 239400 | 239400 | 239400 | 239400 | 239400 | 239400 | 100 | 0 | Kilómetros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400244921 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Mina-Lindero Mata De Caña | FAFEF.1621.2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | La Mina | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239400 | 239400 | 239400 | 239400 | 239400 | 239400 | 239400 | 100 | 0 | Kilómetros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400244985 | Construccion Del Edificio De La Division De Estudios De Posgrado De La Unsis (Terminacion) | BBEE0112 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 62096.91 | 62096.91 | 62096.91 | 62096.91 | 62096.91 | 62096.91 | 62096.91 | 100 | 0 | Obra | 1530 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400245064 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En 3f-4h Collantes | 081-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Collantes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1600000.01 | 1600000.01 | 1600000.01 | 1600000.01 | 1600000.01 | 1600000.01 | 1600000.01 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400245088 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Arroyo Chiquito-Lindero El Cedral | FAFEF.1620.2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Arroyo Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239400 | 239400 | 239400 | 239400 | 239400 | 239400 | 239400 | 100 | 0 | Kilómetros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400245093 | Ampliacion De La R.D. Aereo Subterraneo Iebo Y Calle Cristro Rey En La Agencia Corralero | - | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Corralero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400245247 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C.(Miahuatlan -San Pablo Coatlan) Km 20.975 San Pedro Coatlan Tramo Del Km 0.000 Al Km 2.467.23, Subtramo A Modernizar Del Km 0.500 Al Km 1.000 | FAFEF.4719.2013 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | San Pedro Coatlán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2500000 | 2500000 | 732067.53 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 694 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400245279 | Conservacion Del Camino Terraceria Santa Cruz Ozolotepec - Santa Maria Ozolotepec Del Km 0.000 Al Km 5.000 | FAFEF.3581.2013 | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | Santa María Ozolotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499962.15 | 499962.15 | 149890.13 | 499962.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 937 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400245307 | Conservacion Del Camino De Terraceria El Campanario - San Mateo Rio Hondo Del Km 0.000 Al Km 5.000 | FAFEF.3580.2013 | Oaxaca | San Mateo Río Hondo | San Mateo Río Hondo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499962.15 | 499962.15 | 149890.13 | 499962.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 824 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400245332 | Conservacion Del Camino Terraceria El Jefe - San Sebastian Rio Hondo Del Km 0.000 Al Km 4.000 | FAFEF.3577.2013 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | San Sebastián Río Hondo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499907.67 | 499907.67 | 149830.72 | 499907.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 1002 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400245467 | Conservacion Y Mantenimiento Del Camino Del Entronque De La Carretera Acapulco Pinotepa A La Agencia Lo De Mejia | 117-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Lo de Mejía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 364182 | 364182 | 364182 | 364182 | 364182 | 364182 | 364182 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400245494 | Conservacion Y Mantenimiento Del Camino Del Entronque De La Carretera Acapulco Pinotepa A Lo De Riaño | - | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Lo de Riaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 72836.4 | 72836.4 | 72836.4 | 72836.4 | 72836.4 | 72836.4 | 72836.4 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400245570 | Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle 16a Poniente Entre La Av. Alvaro Carrillo Y La Calle 21a Norte, Colonia Guadalupe | 121-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1010025 | 1010025 | 1010025 | 1010025 | 1010025 | 1010025 | 1010025 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400245622 | Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle 16a Sur Entre La Calle 11a Oriente Y La Calle 5a Oriente, Colonia Zapote Alto | 122-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santa María Jicaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 670715 | 670715 | 670715 | 670715 | 670715 | 670715 | 670715 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400245788 | Construccion De Aula En La Agencia El Ciruelo | 129-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | El Ciruelo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 563712.46 | 563712.46 | 563712.46 | 563712.46 | 563712.46 | 563712.46 | 563712.46 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400245883 | Introduccion Del Sistema De Agua Potable En La Calle 13 Sur, Barrio La Planta | 130-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70937.67 | 70937.67 | 70937.67 | 70937.67 | 70937.67 | 70937.67 | 70937.67 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400246082 | Conservacion Y Mantenimiento Del Camino De La Agencia De Motillas Al Entronque De La Carretera Acapulco - Pinotepa | 133-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Motillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 406975.56 | 406975.56 | 406975.56 | 406975.56 | 406975.56 | 406975.56 | 406975.56 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400246137 | Conservacion Y Mantenimiento Del Camino De La Agencia El Carrizo A La Agencia De La Noria Y Minindaca | 134-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | La Noria y Minindaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 425756.73 | 425756.73 | 425756.73 | 425756.73 | 425756.73 | 425756.73 | 425756.73 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400246189 | Conservacion Y Mantenimiento Del Camino De La Agencia Guadalupe Victoria A La Agencia De La Noria Y Minindaca | 135-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 435578.84 | 435578.84 | 435578.84 | 435578.84 | 435578.84 | 435578.84 | 435578.84 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400246249 | Conservacion Y Mantenimiento De Las Calles De La Colonia Emiliano Zapata | 136-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 338243.7 | 338243.7 | 338243.7 | 338243.7 | 338243.7 | 338243.7 | 338243.7 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400246288 | Conservacion Y Mantenimiento De Las Calles De La Colonia El Porvenir | 137-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 398442.6 | 398442.6 | 398442.6 | 398442.6 | 398442.6 | 398442.6 | 398442.6 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX00130400246323 | Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Avenida Norberto Aguirre Palancares Entre La Calle 5a Norte Y La Av. Alfonso Perez Gazga | 139-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 777373 | 777373 | 777373 | 777373 | 777373 | 777373 | 777373 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TRMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400246820 | Ampliacion Y Repontenciacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Avenida Allende Y 2a De Allende | FAIS-2013-09 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO GUADALUPE ETLA, ETLA, OAXACA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 422472 | 422472 | 422472 | 422472 | 422472 | 422472 | 422472 | 100 | 0 | Poste | 380 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al cien porciento / Física: obra terminada al cien porciento / Registro: LA OBRA DE AMPLIACIN Y REPONTENCIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA FUE TERMINADA AL CIEN PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400246862 | Construccion De Baños Ecologicos Secos ( 1 Era Etapa) | 2 | Oaxaca | Santa Ana Tavela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 198490 | 198490 | 198490 | 198490 | 198490 | 198490 | 198490 | 100 | 0 | M2, Sanitarios | 908 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES EN LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTO DE LA SIGUIENTE MANERA: FONDO III DEL 2012 $ 297,700.00 FONDO III DEL 2013 $ 198,490.00 TOTAL DE APORTACION MPAL $ 496,191.00 APORT. GOB. ESTATAL $1,157,779.00
OAX00130400246934 | Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Venustiano Carranza Entre La 11a Sur Y Calle Sin Nombre, Barrio El Puente | 123-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 319260 | 319260 | 319260 | 319260 | 319260 | 319260 | 319260 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400247007 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045938 | Oaxaca | San Miguel Tenango | San Miguel Tenango | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400247097 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046030 | Oaxaca | San José Independencia | San José Independencia | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDNCIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 805 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400247211 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046057 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | San Andrés Paxtlán | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1196 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400247242 | Introduccion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle 15 Sur, Barrio La Planta | 131-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 67684.34 | 67684.34 | 67684.34 | 67684.34 | 67684.34 | 67684.34 | 67684.34 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400247292 | Conservacion Y Mantenimiento Del Camino De La Carretera Pinotepa - Corralero A Motillas | 132-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Motillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 441704.8 | 441704.8 | 441704.8 | 441704.8 | 441704.8 | 441704.8 | 441704.8 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400247293 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20045911 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San Carlos Yautepec | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 880 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400247350 | Construccion De Baños Ecologicos Secos 1 Etapa (2012) | 3 | Oaxaca | Santa Ana Tavela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 297700 | 297700 | 297700 | 297700 | 297700 | 297700 | 297700 | 100 | 0 | M2, Sanitarios | 908 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012 Y RECURSOS DEL 2013
OAX00130400247418 | Rehabilitacion Del Centeo Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046051 | Oaxaca | Santa Cruz Xitla | Santa Cruz Xitla | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 3857 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400247549 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Loma Grande -Jayacatlan | FAFEF.3171.2013 | Oaxaca | San Pablo Huitzo | San Pablo Huitzo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 59 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400247574 | 3 Gastos Indirectos (Elaboracion De Expedientes Tecnicos) | 4 | Oaxaca | Santa Ana Tavela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 86584 | 86584 | 86584 | 86584 | 86584 | 86584 | 86584 | 100 | 0 | Acción | 908 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400247580 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Yaxe A Regadillo | FAFEF.1521.2013 | Oaxaca | Yaxe | Yaxe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXAC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 84297 | 84297 | 84250 | 84297 | 84250 | 84250 | 84250 | 99.9442 | 0 | Kilómetros | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400247594 | Construcción De 58 Sanitarios Ecológicos | STO-FISM-14 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Nunuma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 290 | 100 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400247600 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Valdeflores-Santa Gertrudis, Ramal Mantecon | FAFEF.1610.2013 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Valdeflores | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199980 | 199980 | 199943.83 | 199980 | 199943.83 | 199943.83 | 199943.83 | 99.9819 | 0 | Kilómetros | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400247647 | Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Del Entronque De Morelos A Tunama | STO-FISM-15 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 368413.18 | 368413.18 | 368413.18 | 368413.18 | 368413.18 | 368413.18 | 368413.18 | 100 | 0 | Kilómetro | 265 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400247690 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Paredon-Rancho Los Taboada | FAFEF.1611.2013 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | La Aurora | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200040 | 200040 | 199997.15 | 200040 | 199997.15 | 199997.15 | 199997.15 | 99.9786 | 0 | Kilómetros | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400247712 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo De La Cienega Camino Real A Zimatlan De Alvarez | FAFEF.1612.2013 | Oaxaca | Ciénega de Zimatlán | Ciénega de Zimatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 144000 | 144000 | 143950 | 144000 | 143950 | 143950 | 143950 | 99.9653 | 0 | Kilómetros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400247743 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | STO-FISM-16 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Sistema | 282 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400247753 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Baltazar Chichicapam A Rancheria Las Casas, Ramal Sta. Zoquitlan | FAFEF.1613.2013 | Oaxaca | San Baltazar Chichicápam | San Baltazar Chichicápam | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 360000 | 360000 | 359850 | 360000 | 359850 | 359850 | 359850 | 99.9583 | 0 | Kilómetros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400247774 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Miguel Tilquiapam Al Camino Rancheria El Ejido | FAFEF.1614.2013 | Oaxaca | San Miguel Tilquiápam | San Miguel Tilquiápam | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240000 | 240000 | 239900.01 | 240000 | 239900.01 | 239900.01 | 239900.01 | 99.9583 | 0 | Kilómetros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400247789 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Pedro Martir A San Pedro Apostol, Ramal Asuncion Ocotlan | FAFEF.1615.2013 | Oaxaca | San Pedro Mártir | San Pedro Mártir | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 180000 | 180000 | 179950 | 180000 | 179950 | 179950 | 179950 | 99.9722 | 0 | Kilómetros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400247797 | Rehabilitación Del Camino Entronque Laguna Amarilla Al Paraje Laguna Amarilla | STO-FISM-17 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Emilio Portes Gil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 362250.13 | 362250.13 | 362250.13 | 362250.13 | 362250.13 | 362250.13 | 362250.13 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400247808 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santiago Apostol A San Antonio Castillo Velasco Via Ferrocarril | FAFEF.1616.2013 | Oaxaca | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 299900 | 300000 | 299900 | 299900 | 299900 | 99.9667 | 0 | Kilómetros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400247827 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Sta. Catarina Quiane A Puente De Fierro | FAFEF.1617.2013 | Oaxaca | Santa Catarina Quiané | Santa Catarina Quiané | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 144000 | 144000 | 143950 | 144000 | 143950 | 143950 | 143950 | 99.9653 | 0 | Kilómetros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400247833 | Alumbrado Publico | 5 | Oaxaca | Santa Ana Tavela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 126659 | 126659 | 126659 | 126659 | 126659 | 126659 | 126659 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 908 | 90 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400247840 | Rehabilitacion De Camino Tramo Ocotlan De Morelos A Lachilaita, Ramal Rancho Moreno | FAFEF.1618.2013 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 360000 | 360000 | 359850 | 360000 | 359850 | 359850 | 359850 | 99.9583 | 0 | Kilómetros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400247852 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Juan Chilateca A La Chicuvica, Ramal Ocotlan | FAFEF.1619.2013 | Oaxaca | San Juan Chilateca | San Juan Chilateca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240000 | 240000 | 239900.01 | 240000 | 239900.01 | 239900.01 | 239900.01 | 99.9583 | 0 | Kilómetros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400247869 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Guayabalera - Al Conejo | FAFEF.1623.2013 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 50000 | 25000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400247894 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Pochotle - El Ticulute | FAFEF.1624.2013 | Oaxaca | La Compañía | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 50000 | 25000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400247903 | Adquisicion De Transformador (Alumbrado Publico) | 2 | Oaxaca | Santa Ana Tavela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 51700 | 51700 | 51700 | 51700 | 51700 | 51700 | 51700 | 100 | 0 | Transformador | 908 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400247911 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Agua Del Espino - La Compañia | FAFEF.1625.2013 | Oaxaca | La Compañía | Agua del Espino | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80000 | 80000 | 40000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400247981 | Mantenimiento De Equipo De Transporte | 4 | Oaxaca | Santa Ana Tavela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 105498 | 105498 | 105498 | 105498 | 105498 | 105498 | 105498 | 100 | 0 | Unidad | 908 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400248047 | Deuda Municipal | 3 | Oaxaca | Santa Ana Tavela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 149100 | 149100 | 149100 | 149100 | 149100 | 149100 | 149100 | 100 | 0 | Acción | 908 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE PAGO LA DEUDA MUNICIPAL QUE EMITIO EL JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA Y A FAVOR DE LA C. ESTELA JARQUIN.
OAX00130400248091 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Agua Blanca- Ejutla | FAFEF.1626.2013 | Oaxaca | La Compañía | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60000 | 60000 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400248107 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Compañia-Barrio San Pedro | FAFEF.1627.2013 | Oaxaca | La Compañía | La Compañía | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70000 | 70000 | 35000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400248115 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Rio De Ejutla - Agua Blanca | FAFEF.1628.2013 | Oaxaca | La Compañía | Río de Ejutla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60000 | 60000 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400248125 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Pe - Ayoquezco | FAFEF.1629.2013 | Oaxaca | La Pe | La Pe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80000 | 80000 | 40000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400248137 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Rio Frio --San Fernando De Matamoros | FAFEF.1630.2013 | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Fernando de Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70000 | 70000 | 35000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400248154 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santiago Huaxolotipac - Tierra Caliente | FAFEF.1631.2013 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Santiago Huaxolotipac | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 50000 | 25000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400248170 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Camino Nacional - La Y | FAFEF.1632.2013 | Oaxaca | San Andrés Zabache | San Andrés Zabache | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70000 | 70000 | 35000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400248195 | Introduccion De Drenaje Sanitario En La Avenida Norberto Aguirre Entre Av. Alfonso Perez Gazga Y La Calle 5a Norte | 140-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20748 | 206748 | 206748 | 206748 | 206748 | 206748 | 206748 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400248211 | Introduccion De Drenaje Sanitario En La Avenida Norberto Aguirre Entre Av. Alfonso Perez Gazga Y La Calle 5a Norte | 141-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 573991 | 573991 | 573991 | 573991 | 573991 | 573991 | 573991 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400248227 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle 11va Sur Entre 11a Poniente Y 7a Poniente | 142-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 41888 | 41888 | 41888 | 41888 | 41888 | 41888 | 41888 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400248300 | 2a Etapa De La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calles Cerradas En Calle 5a Privada De Independencia | FAIS-2013-10 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA, ETLA, OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 529608.03 | 529608.03 | 529608.03 | 529608.03 | 529608.03 | 529608.03 | 529608.03 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO Y DOS DE LA OBRA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO Y DOS DE LA OBRA 2A ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES CERRADAS EN CALLE 5A PRIVADA DE INDPENDENCIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400248396 | Construccion De 14 Viviendas | FAISVIVI2014 | Oaxaca | Rojas de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO ROJAS DE CUAUHTEMOC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 14 | Financiera: TERMINACION DE LA OBRA. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECUROSO FEDERAL Y PARTE MUNICIPAL. / Física: TERMINACION DE LA OBRA. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO FEDERAL Y PARTE ESTATAL. / Registro: CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400248675 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Las Calles Mariano Escobedo Y Progreso | MSTJ-FORTAMUN-04-2013 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Tomás Jalieza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 643499.54 | 643499.54 | 643499.54 | 643499.54 | 643499.54 | 643499.54 | 643499.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1042 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE PAGADA CON RECURSO DEL FONDO III Y IV, LOS METROS CUADRADOS QUE AQUI SE INFORMAN SON TOTALES, NO SE DESGLOSAN POR FONDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400248903 | Construccion De Sanitarios Ecologicos | - | Oaxaca | San Antonio Acutla | San Antonio Acutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO ACUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400249201 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Miguel Miramon Colonia. La Soledad | FAISM/079/86/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 117951.14 | 117951.14 | 117951.14 | 117951.14 | 117951.14 | 117951.14 | 117951.14 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 70 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: AVANCE FISICO 100% / Registro: FAISM/079/86/2013, AVANCE FISICO Y FINANCIARO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400249260 | Conservacion Y Mantenimiento Del Camino Corralero A La Playa Corralero | 116-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Corralero | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60970 | 606970 | 606970 | 606970 | 606970 | 606970 | 606970 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400249328 | Techado De Cancha En El Jardin De Niños De La Colonia San Isidro | 119-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 232746.25 | 232746.25 | 232746.25 | 232746.25 | 232746.25 | 232746.25 | 232746.25 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400249367 | Parque Recreativo Alfonso Vigil Gomez, Colonia El Porvenir | 124-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400249376 | Unidad Deportiva Hector Andres Clavel Baños, Colonia Manguitos | 125-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400249391 | Construccion De La Capilla En La Colonia El Calvario | 138-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400249408 | Suministro Y Colocacion De Luminarias Solares, Col. 20 De Noviembre | 143-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Colonia 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400249424 | Construccion De Alumbrado Publico En La Avenida Gomez Farias Colonia San Pablo Norte | FAISM/079/38/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 165765 | 165765 | 165765 | 165765 | 165765 | 165765 | 165765 | 100 | 0 | Obra | 400 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA FAISM/079/38/2013, AVANCE FISICO Y FIANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400249474 | Construccion De La Linea De Conduccion Por Bombeo Del Sistema De Agua Potable, Del Municipio De San Antonio De La Cal | 326 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1082980 | 1082980 | 1082980 | 1082980 | 1082980 | 1082980 | 1082980 | 100 | 0 | Monto asignado | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400249527 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Y Obra Complementaria De La Calle Salina Cruz Col. Istmeña | FAISM/079/157/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 768905.03 | 768905.03 | 768905.03 | 768905.03 | 768905.03 | 768905.03 | 768905.03 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 300 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA FAISM/79/157/2013 AVANCEI FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400249541 | Unidad Deportiva Y Recreativa Atenogenes Toscano Rodriguez, 5 De Mayo | 126-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400249598 | Ampliacion De La Red De Agua Potble En La Calle Azucenas 1ra Seccion Los Filtros En El Municipio De San Antonio De La Cal | 12 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 165201 | 165201 | 165201 | 165201 | 165201 | 165201 | 165201 | 100 | 0 | Monto asignado | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400249615 | Equipamiento Del Tanque Grande Y Linea De Conduccion Hacia El Tanque De La Nopalera En El Municipio De San Antonio De La Cal | 013 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1561967 | 1561967 | 1561967 | 1561967 | 1561967 | 1561967 | 1561967 | 100 | 0 | Monto asignado | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400250410 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 2da Sección 1ra Etapa | 08 | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | Santa Lucía Miahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 710002.58 | 710002.58 | 710002.58 | 710002.58 | 710002.58 | 710002.58 | 710002.58 | 100 | 0 | Poste | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN HA PAGADO LA CANTIDAD DE $710,002.58 (SETECIENTOS DIEZ MIL DOS PESOS 58/100 M.N), POR LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA SECCIÓN 1RA ETAPA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400250471 | Programa De Desarrollo Institucional | 001 | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | Santa Lucía Miahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 201602.41 | 201602.41 | 201602.41 | 201602.41 | 201602.41 | 201602.41 | 201602.41 | 100 | 0 | Asistencia técnica | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 HA SIDO PAGADO EN SU TOTALIDAD LA CANTIDAD DE $201,602.41 (DOSCIENTOS UN MIL SEICIENTOS DOS PESOS 41/100 M.N), CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400250879 | Equipamiento De Infraestructura Para El Desarrollo Del Programa Seguro Medico Para Una Nueva Generacion | PSM-5193-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 32257.05 | 32257.05 | 31658.17 | 32257.05 | 32257.05 | 31658.17 | 0 | 98.1434 | 0 | Lote | 296455 | 100 | 98.14 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400250952 | Equipamiento De Infraestructura Para El Desarrollo Del Programa Seguro Medico Para Una Nueva Generacion | PSM-5194-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUDDIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3539188.58 | 3539188.58 | 1988792.25 | 3539188.58 | 1988792.25 | 1988792.25 | 1988792.25 | 56.1935 | 0 | Lote | 793412 | 100 | 56.19 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400251107 | Asistencia Alimentaria A Personas En Condicion De Vulnerabilidad (Tipo 1) | FAM-5587-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1301900.9 | 1301900.9 | 1301900.9 | 1301900.9 | 1301900.9 | 1301900.9 | 0 | 100 | 0 | DESPENSAS | 7699 | 100 | 100 | Financiera: EL IMPORTE EJERCIDO SERA PAGADO EN 2014. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400251109 | Equipamiento De Infraestructura Para El Desarrollo Del Programa Seguro Medico Para Una Nueva Generacion | PSM-5195-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 4541657.24 | 4541657.24 | 4349457.76 | 4541657.24 | 4349457.76 | 4349457.76 | 4349457.76 | 95.7681 | 0 | Lote | 885447 | 100 | 95.77 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400251164 | Asistencia Alimentaria A Personas En Condicion De Vulnerabilidad (Tipo 2) | FAM-5588-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3819747.2 | 3819747.2 | 3819747.2 | 3819747.2 | 3819747.2 | 3819747.2 | 0 | 100 | 0 | DESPENSAS | 30412 | 100 | 100 | Financiera: EL IMPORTE EJERCIDO SERÁ PAGADO EN 2014. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400251175 | Equipamiento De Infraestructura Para El Desarrollo Del Programa Seguro Medico Para Una Nueva Generacion | PSM-5196-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 27910.05 | 27910.05 | 15931.18 | 27910.05 | 15931.18 | 15931.18 | 15931.18 | 57.0804 | 0 | Lote | 684648 | 100 | 57.08 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400251213 | Red Oaxaqueña Mover A Mexico | PYME-6193-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3690426 | 3690426 | 0 | 3690426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 325 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400251228 | Equipamiento Del Tanque Grande Y Linea De Conduccion Hacia El Tanque La Nopalera En El Municipio De San Antonio De La Cal | 013 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1561967 | 1561967 | 1561967 | 1561967 | 1561967 | 1561967 | 1561967 | 100 | 0 | Metro Lineal | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400251299 | Incremento En La Produccion De Destilados De Agave | PYME-6192-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12366135.46 | 12366135.46 | 0 | 12366135.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400251300 | Equipamiento De Infraestructura Para El Desarrollo Del Programa Seguro Medico Para Una Nueva Generacion | PSM-5198-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 14479.92 | 14479.92 | 12847.73 | 14479.92 | 12847.73 | 12847.73 | 12847.73 | 88.7279 | 0 | Lote | 488845 | 100 | 88.73 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400251309 | Asistencia Alimentaria Complementaria Con Dos De Los Tres Grupos De Alimentos: Verduras Y De Origen Animal En Municipios Que Integran La Primera Etapa De La Cruzada Nacional Contra En Hambre. | FAM-5617-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 328360 | 328360 | 328360 | 328360 | 328360 | 328360 | 98508 | 100 | 0 | Proyecto | 48 | 100 | 30 | Financiera: POR CUESTIONES DE LOGISTICA DE DISTRIBUCION Y ALMACENAJE EN LAS COCINAS, QUEDA PENDIENTE LA ENTREGA. / Física: EL 70% RESTANTE SE DISTRIBUIRÁ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400251327 | Rehabilitacion De Camino Rural | MSLA-FISM-SLA-010-2013 | Oaxaca | San Luis Amatlán | San Luis Amatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SAN LUIS AMATLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 198857.14 | 198857.14 | 198857.14 | 198857.14 | 198857.14 | 198857.14 | 198857.14 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES.
OAX00130400251387 | Programa Regional De Impulso A La Competitividad Sectorial Para El Estado De Oaxaca | PYME-6194-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5959515.6 | 5959515.6 | 0 | 5959515.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400251420 | Ampliacion De La Red De Drenaje En Las Calles Diagonal Benito Juarez, Laureles Jacarandas Y Pinos 2da Seccion En El Municipio De San Antonio De La Cal | 015 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 874529 | 874529 | 874529 | 874529 | 874529 | 874529 | 874529 | 100 | 0 | Monto asignado | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400251467 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juarez Seccion Casa Del Temblor Municipio De San Antonion De La Cal | 011 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1459415 | 1459415 | 1459415 | 1459415 | 1459415 | 1459415 | 1459415 | 100 | 0 | Monto asignado | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400251507 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica El Portillo Y Jp Garcia En El Municipio De San Antonio De La Cal | 011 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 100 | 0 | Monto asignado | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400251550 | Construccion De Dos Aulas Didacticas En Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz 4ta Seccion Buenos Aires En El Municipio De San Antonio De La Cal | 005 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 712170 | 712170 | 712170 | 712170 | 712170 | 712170 | 712170 | 100 | 0 | Aula | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400251588 | Construccion De Dos Aulas En La Escuela Primaria Rodolfo Morales 1ra Seccion En El Municipio De San Antonio De La Cal | 014 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 702501 | 702501 | 702501 | 702501 | 702501 | 702501 | 702501 | 100 | 0 | Aula | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400251633 | Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Piedad Manuet En La Agencia De La Experimental En El Municipio De San Antonio De La Cal | 009 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 419117 | 419117 | 419117 | 419117 | 419117 | 419117 | 419117 | 100 | 0 | Aula | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400251676 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Y Col. Guadalupe | SPA-R33-FIII-01-2013 | Oaxaca | San Pedro Apóstol | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO APÓSTOL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1448200 | 1291009.73 | 1291009.73 | 1291009.73 | 1291009.73 | 1291009.73 | 1291009.73 | 100 | 0 | Obra | 1544 | 100 | 1 | Financiera: ESTA OBRA SE REALIZA DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013 / Física: / Registro: LA OBRA SE INICIO EL 05 DE OCTUBRE DEL 2013, SU COSTO TOTAL FUE DE $1,448,200.00, SE EFECTUO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONCO III Y EL RAMO 28. EL RAMO 33 FONDO III APORTO $1,291,009.73 Y EL RAMO 28 APORTO $157,190.27 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400251679 | Construccion De Aulas En La Esc Sec Tec Num 100 3ra Seccion 1ra Etapa En El Municipio De San Antonio De La Cal | 007 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1847564 | 1847564 | 1847564 | 1847564 | 1847564 | 1847564 | 1847564 | 100 | 0 | Aula | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400251720 | Construccion De Aulas En La Esc Sec Tec Num 100 3ra Seccion 2ra Etapa En El Municipio De San Antonio De La Cal | 320 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1147880 | 1147880 | 1147880 | 1147880 | 1147880 | 1147880 | 1147880 | 100 | 0 | Aula | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400251781 | Evaluacion Y Seguimiento | - | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 248227 | 348227 | 348227 | 348227 | 348227 | 348227 | 348227 | 100 | 0 | Monto asignado | 21500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400251818 | Rehabilitación De Caminos Rurales | 12 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, DISTRITO DE ETAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Obra | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400251929 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Diversas Calles De La Población | 9 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. YUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 180879.41 | 180879.41 | 180879.41 | 180879.41 | 180879.41 | 180879.41 | 180879.41 | 100 | 0 | Obra | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400251984 | Mantenimiento Al Centro De Salud Mediante La Construccion De Un Muro De Contencion Segunda Etapa | 23 | Oaxaca | San José Chiltepec | El Fortín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC, OAXACA. | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 283802.11 | 283802.11 | 283802.11 | 283802.11 | 283802.11 | 283802.11 | 283802.11 | 100 | 0 | Obra | 224 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252020 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046156 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE COATECAS ALTAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 2851 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252045 | Asesoria Tecnica | - | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 113486 | 113486 | 113486 | 113486 | 113486 | 113486 | 113486 | 100 | 0 | Monto asignado | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252091 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Campo De Tiro 1ra Seccion Municipio De San Antonio De La Cal | 326 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 519338 | 518338 | 518338 | 518338 | 518338 | 518338 | 518338 | 100 | 0 | Monto asignado | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252103 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje | 3DZP20046159 | Oaxaca | San Jerónimo Taviche | San Jerónimo Taviche | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TAVICHE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Centro | 1688 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIADCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252130 | Terminacion De Bodega Agricola | 22 | Oaxaca | San José Chiltepec | Arroyo Frijol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC, OAXACA. | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 297000 | 297000 | 297000 | 297000 | 297000 | 297000 | 297000 | 100 | 0 | Bodega | 639 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252133 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juarez Municipio De San Antonion De La Cal | 325 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 838984 | 638984 | 638984 | 638984 | 638984 | 638984 | 638984 | 100 | 0 | Monto asignado | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252172 | Construccion De Linea De Distribucion Del Tanque De Almacenamiento De Rebombeo Hacia La Tercera Seccion La La Nopalera En El Municipio De San Antonio De La Cal | 327 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1134810 | 1134810 | 1134810 | 1134810 | 1134810 | 1134810 | 1134810 | 100 | 0 | Monto asignado | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252187 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Prolongación De Independencia | 30 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Santo Domingo Tlaltinango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO DISTRITO DE ETLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 916000.88 | 916000.88 | 916000.88 | 916000.88 | 916000.88 | 916000.88 | 916000.88 | 100 | 0 | Obra | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252212 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Zaragoza En El Municipio De San Antonio De La Cal | 018 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 534117 | 534117 | 534117 | 534117 | 534117 | 534117 | 534117 | 100 | 0 | Monto asignado | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252258 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Privada De Venustiano Carranza En El Municipio De San Antonio De La Cal | 329 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 220636 | 220636 | 220636 | 220636 | 220636 | 220636 | 220636 | 100 | 0 | Monto asignado | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252303 | Red De Drenaje Sanitario En 6ta Privada De Division Oriente 1ra Seccion En El Municipio De San Antonio De La Cal | 016 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 218985 | 218985 | 218985 | 218985 | 218985 | 218985 | 218985 | 100 | 0 | Monto asignado | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252347 | Construccion De La Linea De Conduccion Por Bombeo Del Sistema De Agua Potable, Del Municipio De San Antonio De La Cal Ampliacion De Contrato | SNA005 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 268187 | 268187 | 268187 | 268187 | 268187 | 268187 | 268187 | 100 | 0 | Monto asignado | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252357 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Las Calles Adyacentes Al Palacio Municipal, (Independencia, Avenida Juárez Sur, Av. Juarez Norte Y Rayon) | FISM2013 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, DISTRITO DE ETLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1601208.29 | 1601208.29 | 1601208.29 | 1601208.29 | 1601208.29 | 1601208.29 | 1601208.29 | 100 | 0 | Obra | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252390 | Rastreo Diversas Calles En La Cabecera Muncipal Del Municipio De San Antonio De La Cal | 105 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 309700 | 309700 | 309700 | 309700 | 309700 | 309700 | 309700 | 100 | 0 | Monto asignado | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252432 | Asistencia Alimentaria Complementaria Con Dos De Los Tres Grupos De Alimentos: Verduras Y De Origen Animal En Municipios Que Integran La Primera Etapa De La Cruzada Nacional Contra En Hambre. | FAM-5618-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1633335 | 1633335 | 1633335 | 1633335 | 1633335 | 1633335 | 490000.5 | 100 | 0 | Proyecto | 203 | 100 | 5 | Financiera: POR CUESTIONES DE LOGISTICA DE DISTRIBUCION Y ALMACENAJE EN LAS COCINAS, QUEDA PENDIENTE LA ENTREGA. / Física: EL 95% RESTANTE SE DISTRIBUIRÁ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252438 | Acciones Sociales | - | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 472521 | 472521 | 472521 | 472521 | 472521 | 472521 | 472521 | 100 | 0 | Monto asignado | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252556 | Asistencia Alimentaria Complementaria Con Dos De Los Tres Grupos De Alimentos: Verduras Y De Origen Animal En Municipios Que Integran La Primera Etapa De La Cruzada Nacional Contra En Hambre | FAM-5619-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69090 | 69090 | 69090 | 69090 | 69090 | 69090 | 20727 | 100 | 0 | Proyecto | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252648 | Asistencia Alimentaria Complementaria Con Dos De Los Tres Grupos De Alimentos: Verduras Y De Origen Animal En Municipios Que Integran La Primera Etapa De La Cruzada Nacional Contra En Hambre | FAM-5620-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 486920 | 486920 | 486920 | 486920 | 486920 | 486920 | 146076 | 100 | 0 | Proyecto | 68 | 100 | 0 | Financiera: POR CUESTIONES DE LOGISTICA DE DISTRIBUCION Y ALMACENAJE EN LAS COCINAS, QUEDA PENDIENTE LA ENTREGA. / Física: LA ENTREGA DEL 100% SE REALIZARÁ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252703 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria | 12 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | Bugambilias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 251297.98 | 251297.98 | 251297.98 | 251297.98 | 251297.98 | 251297.98 | 251297.98 | 100 | 0 | Obra | 30 | 100 | 10 | Financiera: La obra tiene el 100% de avance financiero. / Física: La obra lleva un avance físico del 100%. / Registro: La obra está terminada y operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252732 | Asistencia Alimentaria Complementaria Con Dos De Los Tres Grupos De Alimentos: Verduras Y De Origen Animal En Municipios Que Integran La Primera Etapa De La Cruzada Nacional Contra En Hambre | FAM-5621-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1677170 | 1677170 | 1677170 | 1677170 | 1677170 | 1677170 | 503151 | 100 | 0 | Proyecto | 191 | 100 | 0 | Financiera: POR CUESTIONES DE LOGISTICA DE DISTRIBUCION Y ALMACENAJE EN LAS COCINAS, QUEDA PENDIENTE LA ENTREGA. / Física: LA ENTREGA DEL 100% SE REALIZARÁ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252801 | Asistencia Alimentaria Complementaria Con Dos De Los Tres Grupos De Alimentos: Verduras Y De Origen Animal En Municipios Que Integran La Primera Etapa De La Cruzada Nacional Contra En Hambre | FAM-5622-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 381640 | 381640 | 381640 | 381640 | 381640 | 381640 | 114492 | 100 | 0 | Proyecto | 51 | 100 | 0 | Financiera: POR CUESTIONES DE LOGISTICA DE DISTRIBUCION Y ALMACENAJE EN LAS COCINAS, QUEDA PENDIENTE LA ENTREGA. / Física: LA ENTREGA DEL 100% SE REALIZARÁ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252819 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Francisco I. Madero | 13 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | San Jerónimo Coatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 825378.18 | 825378.18 | 825378.18 | 825378.18 | 825378.18 | 825378.18 | 825378.18 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 961 | 100 | 100 | Financiera: La obra tiene el 100% de avance financiero. / Física: La obra lleva un avance físico del 100%. / Registro: La obra está terminada y operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252822 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Campo De Tiro 1ra Seccion Municipio De San Antonio De La Cal | 326 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 518339 | 518339 | 518339 | 518339 | 518339 | 518339 | 518339 | 100 | 0 | Monto asignado | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252836 | Programa De Desarrollo Institucional | 001 | Oaxaca | San José Lachiguiri | San José Lachiguiri | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200380.83 | 200380.83 | 200380.83 | 200380.83 | 200380.83 | 200380.83 | 200380.83 | 100 | 0 | Asistencia técnica | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252854 | Asistencia Alimentaria Complementaria Con Dos De Los Tres Grupos De Alimentos: Verduras Y De Origen Animal En Municipios Que Integran La Primera Etapa De La Cruzada Nacional Contra En Hambre | FAM-5623-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1128470 | 1128470 | 1128470 | 1128470 | 1128470 | 1128470 | 338541 | 100 | 0 | Proyecto | 172 | 100 | 0 | Financiera: POR CUESTIONES DE LOGISTICA DE DISTRIBUCION Y ALMACENAJE EN LAS COCINAS, QUEDA PENDIENTE LA ENTREGA. / Física: LA ENTREGA DEL 100% SE REALIZARÁ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252885 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juarez Municipio De San Antonion De La Cal | 325 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 838984 | 838984 | 838984 | 838984 | 838984 | 838984 | 838984 | 100 | 0 | Monto asignado | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252945 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Zaragoza En El Municipio De San Antonio De La Cal | 018 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 534117 | 534117 | 534117 | 534117 | 534117 | 534117 | 534117 | 100 | 0 | Monto asignado | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400252995 | Acciones Sociales Programa Habitat | - | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 472521 | 472521 | 472521 | 472521 | 472521 | 472521 | 472521 | 100 | 0 | Monto asignado | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400253050 | Pavimentación De Calle A Telesecundaria | FISM-09-SJQ-2013 | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO, SAN JUAN QUIAHIJE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1307990.65 | 1307990.65 | 1307990.65 | 1307990.65 | 1307990.65 | 1307990.65 | 1307990.65 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, OBRA TERMINADA
OAX00130400253184 | Rehabilitacion De Canal De Riego | 3PET20043472 | Oaxaca | San Juan de los Cués | San Juan de los Cués | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CUES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 100 | 0 | Canal | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITUD VALIDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400253262 | Pavimentación De Av. Tomas Cruz L. A Base De Concreto Hidráulico, (Primera Etapa) | MSJ-FISM-F-III-05-2013 | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 80000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, OBRA TERMINADA
OAX00130400253411 | Prestación De Servicio Profesional. | - | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Asesoría | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN,
OAX00130400253421 | Ampliación Rd Agua Tabaco | CVZ-FISM-09 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Agua Tabaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALVO VILLA DE ZARAGOZA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 374000 | 374000 | 374000 | 374000 | 374000 | 374000 | 374000 | 100 | 0 | Poste | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400253456 | Construccion De Concreto Hidraulico De La Calle 20 De Noviembre | FAISCT01 | Oaxaca | Rojas de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 253318 | 853318.35 | 853318.35 | 853318.35 | 853318.35 | 853318.35 | 853318.35 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 100 | Financiera: TERMINACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE / Física: TERMINACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE / Registro: TERMINACION DE LA OBRA DE LA OBRA DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400253531 | Rehabilitación De Camino De Joya Durazno A San Felipe De Jesús | CVZ-FISM-10 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Joya Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 441184.92 | 441184.92 | 441184.92 | 441184.92 | 441184.92 | 441184.92 | 441184.92 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 181 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400253659 | Rehabilitación De Camino De Joya Durazno A San Felipe De Jesús | CVZ-FORTAMUN-06 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Joya Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 308815.08 | 308815.08 | 308815.08 | 308815.08 | 308815.08 | 308815.08 | 308815.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 181 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400253696 | Mantenimiento De Equipo De Transporte | - | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2714.5 | 2714.5 | 2714.5 | 2714.5 | 2714.5 | 2714.5 | 2714.5 | 100 | 0 | Vehículo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX00130400254013 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable | 007 | Oaxaca | San José Lachiguiri | San José Lachiguiri | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1394124.85 | 1394124.85 | 1394124.85 | 1394124.85 | 1394124.85 | 1394124.85 | 1394124.85 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRÍ SE HA CONCLUIDO Y PAGADO EN SU TOTALIDAD EN EL EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400254047 | Terminacion De Agencia Municipal | 33X120057336 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | Santa María de las Nieves Monteverde | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO MONTEVERDE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 381250 | 381250 | 381250 | 381250 | 381250 | 381250 | 381250 | 100 | 0 | Proyecto | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400254109 | Construcion Casa De Salud Narciso Mendoza | MST-FISM-14-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Narciso Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Obra | 68 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYÓ AL 100% / Física: LA OBRA SE CONCLUYÓ AL 100% / Registro: LA OBRA SE CONCLUYÓ TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400254168 | R.D. Ampliacion De La Red De Energia Electrica | 021 | Oaxaca | San José Lachiguiri | Nizagoche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1164407.71 | 1164407.71 | 1164407.71 | 1164407.71 | 1164407.71 | 1164407.71 | 1164407.71 | 100 | 0 | Poste | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA R.D AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA HA SIDO PAGADA Y CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD EN ESTE EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400254230 | Drenaje Alternativo Subministro E Instalacion De Biodigestores | MST-FISM-16-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO TILANTONGO OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 801765.83 | 801765.83 | 801765.83 | 801765.83 | 801765.83 | 801765.83 | 801765.83 | 100 | 0 | Obra | 115 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYÓ AL 100% / Física: LA OBRA SE CONCLUYÓ AL 100% / Registro: LA OBRA SE CONCLUYÓ TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400254293 | Renta De Maquinaria Y Equipo. | - | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Máquina | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN.
OAX00130400254313 | Construccion De Un Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Las Flores Tilantongo | MST-FAIS-17-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Las Flores Tilantongo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 241704.03 | 241704.03 | 241704.03 | 241704.03 | 241704.03 | 241704.03 | 241704.03 | 100 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400254352 | Construccion De Segunda Etapa Del Bardeado Perimetral En La Escuela Migrante Anexa Ala Escuela Cosijoeza. | FAISM-015-007-2013 | Oaxaca | Coatecas Altas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 161254 | 1161254 | 1161254 | 1161254 | 1161254 | 1161254 | 1161254 | 100 | 0 | Metro Lineal | 4712 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400254409 | Revestimiento Camino La Paz Segunda Etapa 1 200 Km | MST-FISM-08-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400254508 | Mantenimiento De Caminos Varios, Y Mantenimiento De Equipo De Comunicación. Y Compensaciones. | - | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 329021.58 | 329021.58 | 329021.58 | 329021.58 | 329021.58 | 329021.58 | 329021.58 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN.
OAX00130400254509 | Revestimiento De Camino La Labor Desviacion San Juan Diuxi Tramo Km 1 100 Al Km 10 000 | MST-FISM-019-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 847932.03 | 847932.03 | 847932.03 | 847932.03 | 847932.03 | 847932.03 | 847932.03 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400254522 | Pavimentacion De La Calle Principal A Base De Concreto Hidraulico, Ubicada En La Agencia De Poblete. | FAISM-015-010-2013 | Oaxaca | Coatecas Altas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 902600 | 902600 | 902600 | 902600 | 902600 | 902600 | 902600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4712 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON RECURSO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400254597 | Pavimentacion De La Calle Principal A Base De Concreto Hidraulico, Ubicada En La Agencia Peña Larga. | FAISM-015-011-2013 | Oaxaca | Coatecas Altas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 568101 | 568101 | 568101 | 568101 | 568101 | 568101 | 568101 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4712 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON EL RECURSO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400254600 | Revestimiento De Camino De 1 335 Km Zaragoza | MST-FISM-020-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400254641 | Pavimentacion De La Calle Principal A Base De Concreto Hidraulico, Ubicada En La Agencia Las Salinas. | FAISM-015-013-2013 | Oaxaca | Coatecas Altas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 801870 | 801870 | 801870 | 801870 | 801870 | 801870 | 801870 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON EL RECURSO DEL FONDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400254691 | Revestimient De Camino San Isidro Km 1 100 | MST-FISM-021-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400254738 | Ampliacion De Camino Tramo Km 0 000 Al Km 0 500 Monte Negro | MST-FISM-022-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Monte Negro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99999.54 | 99999.54 | 99999.54 | 99999.54 | 99999.54 | 99999.54 | 99999.54 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400254749 | Pavimentacion Del Andador Peatonal Melendez A Base De Concreto Hidraulico | 33X120057663 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Santa María Tindú | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA VILLA TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 474137.93 | 474137.93 | 474137.93 | 474137.93 | 474137.93 | 474137.93 | 474137.93 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 471 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400254786 | Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria Amado Nervo, Ubicado En La Agencia Del Portillo. | FAISM-015-006-2013 | Oaxaca | Coatecas Altas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 399401 | 399401 | 399401 | 399401 | 399401 | 399401 | 399401 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON EL RECURSO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400254791 | Revestimiento De Camino | 018 | Oaxaca | San José Lachiguiri | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 162947 | 162947 | 162947 | 162947 | 162947 | 162947 | 162947 | 100 | 0 | Kilómetros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL HA SIDO CONCLUIDA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD, CON LA CANTIDAD DE $162,947.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400254864 | Pavimentacion De Calle A Base De Concreto Hidraulico Calle Principal, Ubicada En La Agencia De Tepehuaje. | FAISM-015-014-2013 | Oaxaca | Coatecas Altas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1340300 | 1340300 | 1340300 | 1340300 | 1340300 | 1340300 | 1340300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 479 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400254869 | Ampliacion De Camino Del Tramo 0 000 Al 3 400 Km Laguna Grande | MST-FISM-023-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Laguna Grande Tilantongo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400254895 | Revestimiento De Camino | 019 | Oaxaca | San José Lachiguiri | Rancho Mijangos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 639490.37 | 639490.37 | 639490.37 | 639490.37 | 639490.37 | 639490.37 | 639490.37 | 100 | 0 | Kilómetros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO DE RANCHO MIJANGOS HA SIDO CONCLUIDA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400254922 | Pavimentacion De Calles A Base De Concreto Hidraulico, Ubicada En La Agencia De Chepeginio | FAISM-015-012-2013 | Oaxaca | Coatecas Altas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 782530 | 782530 | 782530 | 782530 | 782530 | 782530 | 782530 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400254946 | Modernizacon De La Calle Rayon Concreto Hidraulico 0 072 Al 0 156 | MST-FISM-024-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Santiago Tilantongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 471727.2 | 471727.2 | 471727.2 | 471727.2 | 471727.2 | 471727.2 | 471727.2 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400254962 | Pavimentacion Hidraulica En La Calle Chapultepec, Ubicada En La Cabecera Municipal | FAISM-015-009-2013 | Oaxaca | Coatecas Altas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2133633 | 2133633 | 2133633 | 2133633 | 2133633 | 2133633 | 2133633 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2851 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400254982 | R.D. Y Ampliacion De Energia Electrica | 005 | Oaxaca | San José Lachiguiri | San José Lachiguiri | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 805380.6 | 805380.6 | 805380.6 | 805380.6 | 805380.6 | 805380.6 | 805380.6 | 100 | 0 | Poste | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA R.D. Y AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA HA SIDO PAGADA EN SU TOTALIDAD CON UN IMPORTE DE $805,380.60 (OCHOCIENTOS CINCO MIL TRECIENTOS OCHENTA PESOS 60/100 M.N), PUESTO QUE HA SIDO CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400254996 | Pavimentacion De La Calle El Calvario, Ubicada En La Cabecera Municipal | FAISM-015-016-2013 | Oaxaca | Coatecas Altas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 991980 | 991980 | 991980 | 991980 | 991980 | 991980 | 991980 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400255069 | Rehabilitacion De Caminos | SN | Oaxaca | Coatecas Altas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 308100 | 308100 | 308100 | 308100 | 308100 | 308100 | 308100 | 100 | 0 | Metros Lineales | 2851 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400255070 | Drenaje Alternativo Suminstro E Instalacion De Biodigestores Centro | MST-FISM-025-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Santiago Tilantongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 448544.1 | 448544.1 | 448544.1 | 448544.1 | 448544.1 | 448544.1 | 448544.1 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400255131 | Revestimiento De Camino 0 200 Y Obras De Drenaje El Carmen | MST-FISM-026-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400255147 | Muro De Contencion En Calle Principal | FAFMYDTDF-015-001-2013 | Oaxaca | Coatecas Altas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 624520 | 624520 | 624520 | 624520 | 624520 | 624520 | 624520 | 100 | 0 | Metro cúbico | 2851 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL DF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400255275 | Modernizacion De La Calle Benito Juarez Concreto Hidraulico Tramo 0 484 Al 0 589 | MST-FISM-027-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Santiago Tilantongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 423816.58 | 423816.58 | 423816.58 | 423816.58 | 423816.58 | 423816.58 | 423816.58 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400255352 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Apertura Del Camino Guadalupe Llano De Las Avispas General Vicente Guerrero Del Km 0 000 Al 10 000 Segunda Etapa | MST-FISM-05-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Guadalupe Tilantongo (Llano de las Avispas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400255432 | Modernizacion De La Calle Benito Juarez Concreto Hidraulico Tramo 0 484 Al 0 589 | MST-FISM-027-2013 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Santiago Tilantongo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 180252.36 | 180252.36 | 180252.36 | 180252.36 | 180252.36 | 180252.36 | 180252.36 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL RECURSO TOTAL DE LA OBRA ES DE $604,068.94,DEL CUAL DEL FONDO 3 SE PAGO $423,816.58 Y DEL FONDO 4 SE PAGO $180,252.36 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400255442 | Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catalogo De Bienes En Materia De Red Nacional De Telecomunicaciones | 5 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2221965.74 | 2221965.74 | 2214489.88 | 2214489.88 | 2214489.88 | 2214489.88 | 2214489.88 | 99.6635 | 0 | Pieza | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400255453 | Construccion De Arcotecho En Cancha Municipal, Ubicada En La Cabecera Municipal | FAFMYDETDF-015-002-2013 | Oaxaca | Coatecas Altas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 700120 | 700120 | 700120 | 700120 | 700120 | 700120 | 700120 | 100 | 0 | -1 | 4712 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON EL RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL DF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400256443 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Ahuehuetitlan, Municipio Del Mismo Nombre. | 001 | Oaxaca | San Miguel Ahuehuetitlán | San Miguel Ahuehuetitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 368635.19 | 368635.19 | 368635.19 | 368635.19 | 368635.19 | 368635.19 | 368635.19 | 100 | 0 | Sistema | 1969 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400256539 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Cerrada 21de Marzo, Ignacio Zaragoza Y 2 De Abril, Localidad Mixistlan De La Reforma | 8 | Oaxaca | Mixistlán de la Reforma | Mixistlán de la Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CABECERA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 915027.92 | 915027.91 | 915027.91 | 915027.91 | 915027.91 | 915027.91 | 915027.91 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2450 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
OAX00130400256555 | Equipamiento De Hospitales Y Clinicas Del Sector Salud De Oaxaca | 20 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE CONSOLIDAN 50 ACCIONES DE EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES Y CLINICAS DE LOS SSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400256597 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario | 02 | Oaxaca | San Miguel Ahuehuetitlán | San Miguel Ahuehuetitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 472 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, ASI MISMO HACEMOS MENCION DE QUE, ES UNA OBRA EN MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, POR LO QUE NOS ENVIARON UN SUPERVISOR DE OBRA PARA VERIFICAR FISICAMENTE LA TERMINACION DE LA OBRA, Y SE LEVANTO UN ACTA QUE DA FE DE LA TERMINACION AL 100% DE LA OBRA, PARA CONOCIMIENTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO UNICAMENTE LA PORTACION ESTATAL DEL ESTIMACION TRES FINIQUITO, YA QUE POR CIERRE DE EJERCICIO YA NO SE PUDO TRAMITAR HASTA EL PROXIMO AÑO FISCAL 2014, Y TODA LA APORTACION MUNICIPAL YA ESTA CUBIERTA CON LA EMPRESA ENCARGADA DE EJECUTAR LA OBRA... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400256636 | Ampliacion R.D Calle Pescadores | FAISM/MCI/014/001/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD. IXTEPEC OAXACA | Energía | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | 100 | 0 | Poste | 45 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400256695 | Apertura De Camino San Cristobal Chichicaxtepec-Ec (Diaz Ordaz-Villa Alta) Del Km. 0.00 Al Km. 16.4 Subtramo A Construir Del Km. 9.00 Al Km. 12.200, Localidad San Cristobal Chichicaxtepec | 2 | Oaxaca | Mixistlán de la Reforma | San Cristóbal Chichicaxtepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1481627.85 | 1502661.88 | 1481627.85 | 1502661.88 | 1481627.85 | 1481627.85 | 1481627.85 | 98.6002 | 0 | Kilómetro | 556 | 100 | 98.6 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: OBRA EN PROCESO
OAX00130400256768 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Laguna Encanctada Col. Cheguigo Picacho | FAISM/MCI/014/002-AD/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD. IXTEPEC OAX. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 1224556.76 | 497331.4 | 497331.4 | 497331.4 | 497331.4 | 497331.4 | 497331.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400256783 | Conservación De Caminos | 3 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | San Jerónimo Coatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 655347.19 | 655347.19 | 655347.19 | 655347.19 | 655347.19 | 655347.19 | 655347.19 | 100 | 0 | Kilómetro | 961 | 100 | 100 | Financiera: La obra tiene un avance financiero del 100%. / Física: La obra tiene un avance físico del 100%. / Registro: La obra está terminada al 100% y operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400256788 | Rehabilitacion De Caminos Rurales | 03 | Oaxaca | San Miguel Ahuehuetitlán | San Miguel Ahuehuetitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 528256.8 | 528256.8 | 528256.8 | 528256.8 | 528256.8 | 528256.8 | 528256.8 | 100 | 0 | Kilómetro | 1969 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400256831 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Articulo 123 Entre Garcia Vigil Y Venustiano Carranza | FAISM/MCI/014/003-AD/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE CD. IXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 1019692.73 | 1019692.73 | 1019692.73 | 1019692.73 | 1019692.73 | 1019692.73 | 1019692.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400256851 | Ampliacion De Alumbrado Publico En La Calle De Los Estudiantes | 04 | Oaxaca | San Miguel Ahuehuetitlán | San Miguel Ahuehuetitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 90050.38 | 90050.38 | 90050.38 | 90050.38 | 90050.38 | 90050.38 | 90050.38 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400256861 | Centro De Salud | SF-SPPP-DPIP-FAFEF-0709-2013 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1612000 | 1612000 | 1540410.52 | 1540410.52 | 1540410.52 | 1540410.52 | 1540410.52 | 95.559 | 0 | Obra | 8134 | 100 | 80 | Financiera: / Física: PENDIENTE REPORTE DE AVANCE FISICO FINAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400256864 | Rastreo Y Revestimiento En Dif Calles De La Poblacion | 047 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | San Pablo Villa de Mitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400256881 | Construccion De Aula Y Sanitarios En El Jardin De Niños Maria Montesorri En La Colonia Nueva Esperanza. | FAISM/MCI/014/004-AD/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD. IXTEPEC OAXACA | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 379689.97 | 379689.97 | 379689.97 | 379689.97 | 379689.97 | 379689.97 | 379689.97 | 100 | 0 | Aula | 25 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: 1 AULA Y 1 BAÑO TERMINADOS Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400256883 | Construccion De Obra De Drenaje Pluvial De La Calle Mariano Escobedo. | 08 | Oaxaca | San Miguel Peras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 132900 | 132900 | 132900 | 132900 | 132900 | 132900 | 132900 | 100 | 0 | Alcantarilla | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400256922 | Construccion De Drenaje Pluvial En La 1° Seccion | FAISM/MCI/014/005-AD/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD. IXTEPEC OAX. | Agua y saneamiento | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 289029.22 | 289029.22 | 289029.22 | 289029.22 | 289029.22 | 289029.22 | 289029.22 | 100 | 0 | Metro Lineal | 350 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400256938 | R.D. Ampliacion Rancho Esquipulas Juquila Segunda Etapa | 05 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Esquipulas (Zempoalsúchitl) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 708315.17 | 100 | 0 | Poste | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE SER RECEPCIONADA POR CFE
OAX00130400256949 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Avenida Ferrocarril | FAISM/MCI/014/006-AD/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD. IXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 810190.05 | 810190.05 | 810190.05 | 810190.05 | 810190.05 | 810190.05 | 810190.05 | 100 | 0 | Metro Lineal | 53 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400256955 | Construccion De Aula Didactica Tipo Regional 6x8 En La Escuela Preescolar Juan Escutia En La Localidaddel Temascal. | 18 | Oaxaca | San Miguel Peras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 773171 | 773171 | 773171 | 773171 | 773171 | 773171 | 773171 | 100 | 0 | Aula | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400256974 | Supervision De Obra Publica | 11 | Oaxaca | Mixistlán de la Reforma | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 164400 | 164400 | 164400 | 164400 | 164400 | 164400 | 164400 | 100 | 0 | Supervisión | 2770 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: CONCLUIDO
OAX00130400256990 | Construccion Del Drenaje Sanitario En La Calle 3 De Mayo | FAISM/MCI/014/007-AD/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD. IXTEPEC OAX. | Agua y saneamiento | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 552523.88 | 552523.88 | 552523.88 | 552523.88 | 552523.88 | 552523.88 | 552523.88 | 100 | 0 | Metro Lineal | 60 | 100 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257012 | Rehabilitacion De La Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Cabecera Chalchijapa (Congregacion) | SF-SPPP-SPIPP-FORCASE-3760-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 464906.85 | 500000 | 464906.85 | 464906.85 | 464906.85 | 92.9814 | 0 | Obra | 266 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400257014 | R. D. Ampliacion Metal Grande Primera Etapa | 06 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Juquila (Metal Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1081711.44 | 100 | 0 | Poste | 53 | 33 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE SER RECEPCIONADA POR CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257036 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle San Jeronimo | FAISM/MCI/014/008-AD/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD. IXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 2312468.62 | 2312468.62 | 2312468.62 | 2312468.62 | 2312468.62 | 2312468.62 | 2312468.62 | 100 | 0 | Metros Lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257049 | Rehabilitacion De Unidad De Hospitalizacion En La Localidad De San Juan Bautista Tuxtepec | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3761/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 94209 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400257067 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Del Andador Caza Y Pesca | FAISM/MCI/014/009-AD/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD. IXTEPEC OAX. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 1136067.6 | 1136067.6 | 1136067.6 | 1136067.6 | 1136067.6 | 1136067.6 | 1136067.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257076 | Construccion De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Pablo L. Sidar | 09 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 884368.53 | 884368.53 | 884368.53 | 884368.53 | 884368.53 | 800000 | 694105.26 | 90.46 | 0 | Bardas | 120 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO POR CUESTIONES CLIMATOLOGICAS, EL CONTRATISTA PRESENTO OFICIO DE PRORROGA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257086 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (Linea De Conduccion) | 06 | Oaxaca | San Miguel Ahuehuetitlán | San Miguel Ahuehuetitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 232028.78 | 232028.78 | 232028.78 | 232028.78 | 232028.78 | 232028.14 | 232028.14 | 99.9997 | 0 | Sistema | 1969 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257097 | Construccion De Banquetas En La Av. Joaquin Amaro Entre La Calle Santos Degollado Y Francisco Villa | FAISM/MCI/014/010-AD/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD IXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 671526.3 | 671526.3 | 671526.3 | 671526.3 | 671526.3 | 671526.3 | 671526.3 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257112 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Aguilucho Y Chilar, Las Flores | 18 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Aguilucho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 710000 | 710000 | 710000 | 710000 | 710000 | 710000 | 710000 | 100 | 0 | Poste | 149 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE SER RECEPCIONADA POR LA CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257135 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Rivera Del Rio | FAISM/MCI/014/0011-AD/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD. IXTEPEC OAX. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 220133.09 | 220133.09 | 220133.09 | 220133.09 | 220133.09 | 220133.09 | 220133.09 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 45 | 100 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257141 | Construccion De Un Aula Para La Escuela Preescolar Vida Mixe Clave 20dcc2124a | 24 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 406040 | 406040 | 406040 | 406040 | 406040 | 406040 | 406040 | 100 | 0 | Aula | 40 | 1 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
OAX00130400257188 | Reconstruccion Del Camino Km 4.800 Ec Tlahuitoltepec-Metate Del Km 0.000 Al Km 4.000 | 29 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Metate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 684792.15 | 684792.15 | 684792.15 | 684792.15 | 684792.15 | 684792.15 | 610808.2 | 100 | 0 | Kilómetro | 87 | 4 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO PENDIENTE DE FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257191 | Construccion De Un Aula Y Sanitarios En El Jardin De Niños Rosario Castellanos En La Col 5 De Febrero. | FAISM/MCI/014/012-AD/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD. IXTEPEC | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 389689.97 | 389689.97 | 389689.97 | 389689.97 | 389689.97 | 389689.97 | 389689.97 | 100 | 0 | Aula | 45 | 100 | 100 | Financiera: terminada / Física: un aula y i baño terminados y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257227 | Construccion De Red De Drenaje Pluvial Y Rellenos En La Calle Privada De La Paz | 05 | Oaxaca | San Miguel Ahuehuetitlán | San Miguel Ahuehuetitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 579293.14 | 579293.14 | 579293.14 | 579293.14 | 579293.14 | 579293.14 | 579293.14 | 100 | 0 | Red | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257228 | Construccion De Un Canal Revestido De Concreto Armado Y Gaviones Para La Estabilidad Del Suelo De 181 M De Longitud Primera Etapa | 45 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000001.09 | 1000001.09 | 1000001.09 | 1000001.09 | 1000001.09 | 650000 | 604310.68 | 64.9999 | 0 | Metro Lineal | 3452 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO POR CUESTIONES CLIMATOLOGICAS, EL CONTRATISTA PRESENTO OFICIO DE PRORROGA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257259 | Construccion De Comedor Y Cocina En El Bicap | 2 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 491941.92 | 491941.92 | 491941.92 | 491941.92 | 491941.92 | 491941.92 | 491941.92 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 365 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257279 | Construccion De Vivienda Rural | 07 | Oaxaca | San Miguel Ahuehuetitlán | San Miguel Ahuehuetitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN TERMINADAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257283 | Pavimentacion De Calle Principal De Acceso A La Poblacion | 46 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 315558.12 | 315558.12 | 315558.12 | 315558.12 | 315558.12 | 315558.12 | 0 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 511 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257315 | Pavimentacion De Las Calles Matamoros Y Del Olvido Con Concreto Hidraulico | 08 | Oaxaca | San Miguel Ahuehuetitlán | San Miguel Ahuehuetitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1969 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE UTILIZO ESTE RECURSO PARA PAVIMENTAR OTRO TRAMO MAS DE LA CALLE DEL OLVIDO Y CUBRIR EN SU TOTALIDAD DE PAVIMENTO, AUNADO A LAS METAS QUE SE CONTEMPLARON CON LOS RECURSO DEL FOPADEP PARA EL PRESENTE EJERCICIO 2013 Y DEL CUAL NUESTRO MUNICIPIO SALIO BENEFICIADO, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257317 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco Villa | FAISM/MCI/014/013-AD/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD. IXTEPEC OAX. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 1327012.63 | 1327012.63 | 1327012.63 | 1327012.63 | 1327012.63 | 1327012.63 | 1327012.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257377 | Desmonte Y Limpieza De Cunetas Del Tramo Km. 0.000 De La Localidad Del Temascal Y Entronque En La Localidad La Brujeria Tramo Km. 0.500 | 06 | Oaxaca | San Miguel Peras | El Temascal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40466 | 40466 | 40466 | 40466 | 40466 | 40466 | 40466 | 100 | 0 | Kilómetros | 3497 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257398 | Asesoria Tecnica E Integracion De Expedientes Tecnicos De | 09 | Oaxaca | San Miguel Ahuehuetitlán | San Miguel Ahuehuetitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 55095.47 | 55095.47 | 55095.47 | 55095.47 | 55095.47 | 55095.47 | 55095.47 | 100 | 0 | Asesoría | 1969 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE UTILZARON RECURSOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA ASI COMO LA SUPERVISION EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257447 | Desmonte Y Limpieza De Cunetas Del Kilometro 6 Mas 500 Al 9 Mas 000 En Le Nucleo Rural El Manzanito | 05 | Oaxaca | San Miguel Peras | El Manzanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 31903 | 31903 | 31903 | 31903 | 31903 | 31903 | 31903 | 100 | 0 | Kilómetro | 3497 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257448 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 1 De Mayo | FAISM/MCI/014/014-AD/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD. IXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 257288 | 257288 | 257288 | 257288 | 257288 | 257288 | 257288 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257469 | Ampliacion R.D. Paraje El Llano | FAISM/MCI/014/015-AD/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD. IXTEPEC | Energía | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 191601.1 | 191601.1 | 191601.1 | 191601.1 | 191601.1 | 191601.1 | 191601.1 | 100 | 0 | Poste | 25 | 100 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro: terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257473 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C Km 73-772 (Mitla-Xochiapa) Nejapa, Tramo Del Km 0-000 Al Km 4-293 Subtramo A Modernizar Del Km 0-000 Al Km 2-000 (Trabajos Complementarios 2012, Al 62.22 ) | 1 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1352871.89 | 1352871.89 | 1352871.89 | 1352871.89 | 1352871.89 | 1352871.89 | 1352871.89 | 100 | 0 | Kilómetro | 3452 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% LA APORTACION MUNICIPAL FUE DEPOSITADA AL 100% DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL PIBAI, PENDIENTE DE QUE FINANZAS FINIQUITE LA OBRA CON LA APORTACION MUNICIPAL Y PIBAI - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257486 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Independencia | FAISM/MCI/014/016-AD/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD. IXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 1154948.96 | 1154948.96 | 1154948.96 | 1154948.96 | 1154948.96 | 1154948.96 | 1154948.96 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257491 | Desmonte Y Limpieza De Cuentas Del Km. 6 Mas 500 Al 9 Mas 000 Al Nucleo Rural El Manzanito | 05 | Oaxaca | San Miguel Peras | El Manzanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 31903 | 31903 | 31903 | 31903 | 31903 | 31903 | 31903 | 100 | 0 | Kilómetro | 3497 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257503 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Av. Laguna Encantada Col Cheguigo Zapata | FAISM/MCI/014/017-AD/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD. IXTEPEC OAX | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 497331.4 | 497331.4 | 497331.4 | 497331.4 | 497331.4 | 497331.4 | 497331.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257508 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa | 17 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 100 | 0 | Sistema | 339 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON APORTACION CONVENIDA CON EL FISE, TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257521 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ejercito Mexicano | FAISM/MCI/014/018-AD/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD. IXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 494957.5 | 494957.5 | 494957.5 | 494957.5 | 494957.5 | 494957.5 | 494957.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257535 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle 16 De Septiembre | 04 | Oaxaca | San Miguel Peras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PERAS, OAXACA. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 49884 | 49884 | 49884 | 49884 | 49884 | 49884 | 49884 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257539 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Garcia Vigil. | FAISM/MCI/014/019-AD/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD IXTEPEC OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 494600 | 494600 | 494600 | 494600 | 494600 | 494600 | 494600 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 25 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257549 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribucion) | 46 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1464107.47 | 1464107.47 | 1006121.63 | 1006121.63 | 1006121.63 | 1006121.63 | 1006121.63 | 68.7191 | 0 | Sistema | 569 | 100 | 1 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE FINIQUITAR / Registro: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257564 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida De Los Maestros | FAISM/MCI/014/020-AD/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD. IXTEPEC OAX. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 499999.6 | 499999.6 | 499999.6 | 499999.6 | 499999.6 | 499999.6 | 499999.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257583 | Construccion De Casa De Salud En La Colonia Herberto Castillo | FAISM/MCI/014/021-AD/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD IXTEPEC OAXACA | Salud | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 41006 | 41006 | 41006 | 41006 | 41006 | 41006 | 41006 | 100 | 0 | Unidad | 1500 | 100 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257601 | Construccion De Un Muro De Contencion | 3 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Barrio San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 224146.56 | 224146.56 | 224146.56 | 224146.56 | 224146.56 | 224146.56 | 224146.56 | 100 | 0 | Obra | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA CON APORTACION CONVENIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257610 | Bacheo En Diferentes Calles Ciudad Ixtepec | FAISM/MCI/014/022-AD/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD IXTEPEC OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 509560.52 | 509560.52 | 509560.52 | 509560.52 | 509560.52 | 509560.52 | 509560.52 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400257636 | Programa De Desarrollo Institucional | FAISM/MCI/PDI/2013 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD. IXTEPEC OAX. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 95043 | 95043 | 95043 | 95043 | 95043 | 95043 | 95043 | 100 | 0 | Programa | 10000 | 100 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400258003 | Mejoras Diversas Del Camino Rural: Construccion De Vado | 3 | Oaxaca | Santiago Huauclilla | San Bartolomé Zotula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAUCLILLA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 149197.21 | 149197.21 | 149197.21 | 149197.21 | 149197.21 | 149197.21 | 149197.21 | 100 | 0 | Kilómetro | 50 | 2.5 | 2.5 | Financiera: obra terminada y funcionando al 100% / Física: obra terminada y funcionando al 100% / Registro: obra terminada y funcionando al 100%
OAX00130400258032 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FISM-460--05-2013 | Oaxaca | Santiago Huauclilla | Santiago Ixtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAUCLILLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 182250 | 182250 | 182250 | 182250 | 182250 | 182250 | 182250 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Física: UN SISTEMA DE AGUA POTABLE, OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100%
OAX00130400258137 | Introduccion Del Sistema De Agua Potable | - | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Cañada de Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 132628.5 | 132628.5 | 132628.5 | 132628.5 | 132628.5 | 132628.5 | 132628.5 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100%
OAX00130400258155 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 3a. Etapa | - | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Cerro Machín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
OAX00130400258412 | Mod. Ampl Del Cam Sto Domingo Albarradas -San Miguel Albarradas Con Caracteristicas De Un Camino Tipo C Pavim T Del Km 0-000 Al Km 9-780 Subt A Mod Del Km 0-000 Al Km 2-000 (Trab Compl 2012 0.716 ) | SDA-FISM-02 | Oaxaca | Santo Domingo Albarradas | Santo Domingo Albarradas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTOD OMINGO ALBARRADAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 235458.94 | 235458.94 | 235458.94 | 235458.94 | 235458.94 | 235458.94 | 235458.94 | 100 | 0 | Kilómetro | 778 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA APORTACIÓN MUNICIPAL FUE PAGADA AL 100% A LA SECRETARÍA DE FINANZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400258416 | Proyecto Ejecutivo Para La Obra De Pavimentación | SDA-FISM-03 | Oaxaca | Santo Domingo Albarradas | Santo Domingo Albarradas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Proyecto | 778 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400258448 | Techumbre De La Cancha Del Palacio Municipal De Salina Cruz | FORTAMUN/79/01A/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 906514.28 | 906514.28 | 906514.28 | 906514.28 | 906514.28 | 906514.28 | 906514.28 | 100 | 0 | Obra | 300 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FORTAMUN /079/01A/2013,TECHUMBRE DE LA CANCHA DEL PALACIO MUNICIPAL TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400258532 | Desasolve De Arroyo Y Cuneta Pluvial Colonia Aviacion | FORTAMUN/79/07/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 483552.97 | 483552.97 | 483552.97 | 483552.97 | 483552.97 | 483552.97 | 483552.97 | 100 | 0 | Obra | 150 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA FORTAMUN/079/07/2013 AVANCE FISICO DEL 100% - OBRA FORTAMUN/079/07/2013, AVANCE FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400258545 | Plan Rector De Macromedicion 1ra Etapa (Suministro De 20 Macromedidores Para Estructuras Tales Como Pozos Tanques De Almacenamiento Carcamos De Rebombeo, Plantas Potabilizadoras) | PROME-5555-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2866363 | 2866363 | 0 | 2866363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 279023 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OOBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400258562 | Renta De Maquinaria Para Apoyo En Limpieza De Calles En Diversas Colonias | FORTAMUN/79/18/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | A AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 310700.14 | 310700.14 | 310700.14 | 310700.14 | 310700.14 | 310700.14 | 310700.14 | 100 | 0 | Servicio | 500 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Registro: FORTAMUN/079/18/2013 AVANCE FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400258564 | Rehabilitacion De Carcamos Y Tanques De Almacenamiento Y Distribucion | PROME-5567-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2023437 | 2023437 | 0 | 2023437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 279023 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OOBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400258593 | Plan Rector De Micromedicion 1ra Etapa (Suministro E Instalacion De 1,674 Micromedidores En Zonas De Tipo Residencial | PROME-5568-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2934200 | 2934200 | 0 | 2934200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 279023 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OOBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VVALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400258610 | Regularizacion Y Validacion De Padron De Ususarios Del Municipio De Oaxaca Oax. | PROME-5569-2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2176000 | 2176000 | 0 | 2176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 279023 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OOBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400258660 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples Colonia Juquilita | FORTAMUN/79/017/2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 59 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA FORTAMUN/079/17/2013 AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400259087 | Recuperación De Áreas Verdes De La Col. Lomas De Santa Rosa | 08 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1070428.29 | 1070428.29 | 1070428.29 | 1070428.29 | 1070428.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 3000 | 4.52 | 0 | Financiera: EL RECURSO AL 31 DE SICIEMBRE DE 2013 SE REGISTRA COMO DEVENGADO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400259146 | Construcción De Muro Perimetral Educación Inicial Y Preescolar | - | Oaxaca | San Bartolomé Yucuañe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Bartolome Yucuañe | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 681952.14 | 682435.14 | 682435.14 | 682435.14 | 682435.14 | 682435.14 | 682435.14 | 100 | 0 | Obra | 20 | 100 | 100 | Financiera: obra pagada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400259607 | Construccion De Bodega Rural En La Localidad De Santa Maria Temaxcalapa | 1 | Oaxaca | Santa María Temaxcalapa | Santa María Temaxcalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CABECERA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 461584.58 | 461584.58 | 461584.58 | 461584.58 | 461584.58 | 461584.58 | 461584.58 | 100 | 0 | Obra | 968 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX00130400259685 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tecomaxtlahuaca - Coycoyan De Las Flores , Tramo : Del Km 0 - 000 Al Km 43 - 000 Sub Tramo A Modernizar Del Km 38 -000 Al Km 38- 000 | PIBAI-4668-2013 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coicoyán de las Flores | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5392698.05 | 5392698.05 | 2285256.27 | 5392698.05 | 2285256.27 | 2285256.27 | 2285256.27 | 42.3769 | 0 | Kilómetro | 1753 | 100 | 42.38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400259708 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribucion) | 02 | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200738.58 | 200738.58 | 200738.58 | 200738.58 | 200738.58 | 200738.58 | 200738.58 | 100 | 0 | Sistema | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO LA REHABILTACION DE LA RED DE DISTRIBUCION LA CUAL ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400259801 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 042 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Agua y saneamiento | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 135022.54 | 135022.54 | 135022.54 | 135022.54 | 135022.54 | 135022.54 | 135022.54 | 100 | 0 | Sistema | 6566 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400259810 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | 01 | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | Tejaltitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 183108 | 183108 | 183108 | 183108 | 183108 | 183108 | 183108 | 100 | 0 | Poste | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400259872 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | 03 | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | San Jerónimo Silacayoapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 775199 | 775199 | 775199 | 775199 | 775199 | 775199 | 775199 | 100 | 0 | Poste | 279 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO EN MEZCLA DE RECURSO CON RECURSO MUNICIPAL Y FEDERAL A TRAVEZ DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CON RECURSOS DEL FONDO: FONREGION AL 50%-50% DANDO UN TOTAL DE RECURSOS POR $ 1,550,398 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400259875 | Nivelación De Terraplen Para Construcción Del Instituto Tecnologico Primera Eapa | - | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400259895 | Construccion Del Camino De San Agustin Sola De Vega - Peña Grande Tramo Del Km. 0 000 Al Km 8 340 Subtramo Del Km 5 507 Al Km 8 340 En La Localidad De San Agustin | FAIS-2013-034 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA, SOLA DE VEGA, OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1138000 | 1137969.03 | 1137969.03 | 1137969.03 | 1137969.03 | 1137969.03 | 1137969.03 | 100 | 0 | Kilómetros | 350 | 100 | 80 | Financiera: PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL CAMINO DE SAN AGUSTIN- PEÑA GRANDE / Física: PAGO DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE SAN AGUSTIN SOLA DE VEGA - PEÑA GRANDE / Registro: PAGO DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE SAN AGUSTIN SOLA DE VEGA - PEÑA GRANDE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400259920 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Casto Virgen Mariano Del Km. 0 300 Al 0 1050 | 017 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 32550064 | 3255064 | 3255064 | 3255064 | 3255064 | 3255064 | 3255064 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400259975 | Construccion De 350 Metros Lineales De Conduccion Para Interconexion De Pozo Profundo | - | Oaxaca | San Martín Lachilá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCCION GIRO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 86485.97 | 86485.97 | 86485.97 | 86485.97 | 86485.97 | 86485.97 | 86485.97 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400259986 | Construcción De Baños, Barda Perimetral Primera Etapa Y Pavimentación De Acceso Principal Del Panteon Municipal | - | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Construcción de baños, barda perimetral primera etapa y pavimentación de acceso principal del panteon municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 268334 | 268334 | 268334 | 268334 | 268334 | 268334 | 268334 | 100 | 0 | Obra | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260013 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Casto Virgen Mariano | 039 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 6566 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260019 | Desarrollo Institucional | 04 | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34881 | 34881.23 | 34881.23 | 34881.23 | 34881.23 | 34881.23 | 34881.23 | 100 | 0 | Acción | 1449 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE APLICO EL 2% PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL, EN PRO DE MEJORAR EL DESARROLLO DE NUESTRO MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260117 | Sueldos Al Personal De Seguridad Publica Municipal | PR-F4-001-2013 | Oaxaca | San Miguel Tequixtepec | San Miguel Tequixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 271580 | 271580 | 271580 | 271580 | 271580 | 271580 | 271580 | 100 | 0 | Acción | 498 | 1 | 100 | Financiera: ACCION EJECUTADA MEDIANTE ACTA DE CABILDO / Física: ACCION TERMINADA MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO / Registro: ESTE PAGO SE REALIZO DURANTE EL EJERCICIO 2013 SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABILDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260123 | Construccion De Puente Vehicular | 093 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | El Capulín (La Nueva Pochota) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Puente | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260213 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En N.C.P.A. La Reforma | 041 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Reforma (La Reformita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Energía | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 293212.8 | 293212.8 | 293212.8 | 293212.8 | 293212.8 | 293212.8 | 293212.8 | 100 | 0 | Luminaria | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260223 | Pago De Alumbrado Publico Y Energia Electrica | PR-F4-02-2013 | Oaxaca | San Miguel Tequixtepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 139977 | 139977 | 139977 | 139977 | 139977 | 139977 | 139977 | 100 | 0 | Acción | 1042 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ACCIONES REALIZADAS MEDIANTE ACTAS DE ACUERDO DE CABILDO / Registro: ESTA ACCION SE REALIZO MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260260 | Asesoria Tecnica | 05 | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 52321.86 | 52321.86 | 52321.86 | 52321.86 | 52321.86 | 52321.86 | 52321.86 | 100 | 0 | Asesoría | 1449 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE UTILIZO RECURSOS PARA EL APGO DE ASESORIA TECNICA, PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA ASI COMO LA SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTARON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260282 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico | 040 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Energía | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 265665.12 | 265665.12 | 265665.12 | 265665.12 | 265665.12 | 265665.12 | 265665.12 | 100 | 0 | Luminaria | 6566 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260288 | Construccion De Galera En Barrio La Soledad | FORTAMUN-2013-08 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA, SOLA DE VEGA, OAXACA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 700000 | 700000 | 636717.18 | 636717.18 | 636717.18 | 636717.18 | 636717.18 | 90.9596 | 0 | Metros | 250 | 100 | 80 | Financiera: PAGO DE MATERIALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GALERA EN BARRIO LA SOLEDAD / Física: PAGO DE MATERIALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GALERA EN BARRIO LA SOLEDAD / Registro: PAGO DE MATERIALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GALERA EN BARRIO LA SOLEDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260365 | Consolidacion De Servicios Hospital Comunitario De 12 A 30 Camas En La Localidad De Santo Domingo Tehuantepec | SF-SPPP-DPIP-RGEM-4097-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5000000 | 5000000 | 4834556.9 | 5000000 | 4834556.9 | 4834556.9 | 4834556.9 | 96.6911 | 0 | Obra | 0 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260415 | Pavimentacion De Las Calles Revolucion Y 5 De Febrero Con Concreto Hidraulico | 06 | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | San Jerónimo Silacayoapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 497813.39 | 497813.39 | 497813.39 | 497813.39 | 497813.39 | 497813.39 | 497813.39 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260439 | Suministro Y Colocacion De Mobiliario En El Centro De Educacion Preescolar Bilingüe Emiliano Zapata Clave 20dcc18531 | 087 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Colonia Cosoltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Educación y deporte | Cancelado | Cuarto Trimestre | 2013 | 16645 | 165645 | 165645 | 165645 | 165645 | 165645 | 165645 | 100 | 0 | Acción | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260475 | Construccion De Olla De Agua | PMS-2013-10 | Oaxaca | Santiago Nundiche | Ignacio Allende las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 486911 | 486911.07 | 486911.07 | 486911.07 | 486911.07 | 486911.07 | 486911.07 | 100 | 0 | Obra | 170 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260478 | Construccion De Planta De Tratamientos De Aguas Residuales Ubicada En La Localidad De Villa Alta, Oaxaca. | FOR-AS-01 | Oaxaca | San Mateo Cajonos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 139344.82 | 139344.82 | 139344.82 | 139344.82 | 139344.82 | 139344.82 | 139344.82 | 100 | 0 | Plan | 320 | 100 | 85 | Financiera: ESTA OBRA SE PAGO CON RECURSOS DEL FONDO TRES Y FONDO CUATRO / Física: ESTA OBRA SE ESTA REALIANO CON RECURSO DEL FONDO TRES Y FONDO CUATRO. / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO DEL FONDO TRES Y FONDO CUATRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260513 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle La Casika 2da. Etapa | 42 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1279851.37 | 1279851.37 | 1279851.37 | 1279851.37 | 1279851.37 | 1279851.37 | 1279851.37 | 100 | 0 | Obra | 860 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260517 | Adquisicion De Equipo De Transporte.- Nata | PR-F4-06-2013 | Oaxaca | San Miguel Tequixtepec | Nata | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 100 | 0 | Vehículo | 170 | 100 | 100 | Financiera: ADQUISICION DE VEHICULO MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO / Física: HUBO APORTACION DEL RAMO 28 / Registro: EN ESTE RUBRO SE APORTO DEL RAMO 28 LA CANTIDAD DE$173,248.00 Y DEL FONDO IV LA CANTIDAD DE $39,000.00 EL MONTO TOTAL DE LA ADQUISICION ES DE $212,248.00, ESTO MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260533 | Suministro Y Colocacion De Mobiliario En El Centro De Educacion Preescolar Bilingüe Emiliano Zapata Clave 20dcc18531 | 087 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Colonia Cosoltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 16645 | 16645 | 16645 | 16645 | 16645 | 16645 | 16645 | 100 | 0 | Acción | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260663 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidráulico | 43 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 927650.87 | 927650.87 | 927650.87 | 927650.87 | 927650.87 | 927650.87 | 927650.87 | 100 | 0 | Obra | 1317 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260681 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Cosolapa | SF-SPPP-DPIP-FORCASE-3762-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 13325 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400260720 | Rehabilitacion De Camino Rural Del Km 0 000 Al Km 3 700 Primera Etapa | 045 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cerro de Agua Platanar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260735 | Ampliacion Del Centro De Salud En La Localidad De Matias Romero Avendaño | SF-SPPP-DPIP-RGEM-4098-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8700000 | 8700000 | 8550000 | 8700000 | 8550000 | 8550000 | 8550000 | 98.2759 | 0 | Obra | 0 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260748 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Maria Guienagati | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3763/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 169862.65 | 200000 | 169862.65 | 169862.65 | 169862.65 | 84.9313 | 0 | Obra | 3025 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400260769 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Avenida 5 De Mayo A 16 De Septiembre Entre Emiliano Zapata Y Lucas Salas | FISM00903AD2013 | Oaxaca | Ayotzintepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dependencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 850000 | 709669.07 | 709669.07 | 709669.07 | 709669.07 | 709669.07 | 709669.07 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3609 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra concluida / Registro: Obra ejecutada en tiempo y forma. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260784 | Rehabilitacion De Camino Cosolapa Caracol-Cabeza De Tigre-Nueva Patria | 047 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cosolapa Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 414534 | 414534 | 414534 | 414534 | 414534 | 414534 | 414534 | 100 | 0 | Kilómetro | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260800 | Pavimentacion Con Concreto Hidráulico 2da. Etapa | 32 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1127045.84 | 1127045.84 | 1127045.84 | 1127045.84 | 1127045.84 | 1127045.84 | 1127045.84 | 100 | 0 | Obra | 361 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260842 | Terminacion De La Obra Exterior Del Centro De Salud De 5 Consultorios En La Localidad De Loma Bonita | SF-SPPP-DPIP-RGEM-4099-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3000000 | 3000000 | 2979912.22 | 3000000 | 2979912.22 | 2979912.22 | 2979912.22 | 99.3304 | 0 | Obra | 0 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260870 | Mod. Y Ampl Del Camino E.C. Km. 14 500 (Stgo Apoala - Asuncion Nochixtlan)-Sta Maria Ocotlan -San Miguel Huautla, T: Del Km. 0 000 Al Km. 13 500, Stramo A Modernizar: Del Km. 2 000 Al Km. 4 000 | PIBAI-0960-2013 | Oaxaca | San Miguel Huautla | San Miguel Huautla | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL HUAUTLA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12748333.33 | 12748333.33 | 11931189.48 | 12590676.23 | 11583989.85 | 11583989.85 | 11583989.85 | 90.8667 | 0 | Kilómetro | 452 | 100 | 90.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260916 | Construccion De Puente Vehicular | 33 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 802695.83 | 802695.83 | 802695.83 | 802695.83 | 802695.83 | 802695.83 | 802695.83 | 100 | 0 | Obra | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260944 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraúlico En Calle Emiliano Zapata Y Josefa Ortíz De Dominguez | FISM00902AD2013 | Oaxaca | Ayotzintepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ayotzintepec | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1389730.37 | 1083693.91 | 1083693.91 | 1083693.91 | 1083693.91 | 1083693.91 | 1083693.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3609 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra concluida y Operando / Registro: Obra ejecutada en tiempo y forma. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400260977 | Rehabilitacion De Camino Rincon Bonito-Loma Bonita-Loma Coyol | 048 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Rincón Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Kilómetro | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261019 | Revestimiento De Calles | 14 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 347156.55 | 347156.55 | 347156.55 | 347156.55 | 347156.55 | 347156.55 | 347156.55 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261024 | Rehabilitacion De Camino | 092 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Rancho Valdez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Kilómetro | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261059 | Rehabilitacion De Camino | 091 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Kilómetro | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261086 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraúlico En Calles Y Avenidas (Av. 20 De Noviembre Entre Emiliano Zapata Y Lucas Salas) | FISM009062013 | Oaxaca | Ayotzintepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Constitucional de Ayotzintepec | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 805278.38 | 805278.38 | 805278.38 | 805278.38 | 805278.38 | 805278.38 | 805278.38 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3609 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261145 | Terminacion Del Anexo 3 Y 4 Del Centro Estatal De Vacunologia En La Localidad De Zimatlan De Alvarez | SF-SPPP-DPIP-RGEM-4091-2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4000000 | 4000000 | 3989000 | 4000000 | 3989000 | 3989000 | 3989000 | 99.725 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261170 | Rastreo Y Revestimiento De Calles Y Caminos | MTC2012-2013 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 162687.17 | 162687.17 | 162687.17 | 162687.17 | 162687.17 | 162687.17 | 162687.17 | 100 | 0 | Kilómetros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261215 | Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Preescolar Rosa Agazzi Clave:20djn1947m | FISM00904AD2013 | Oaxaca | Ayotzintepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Constitucional de Ayotzintepec | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 234013.97 | 205279.5 | 205279.5 | 205279.5 | 205279.5 | 205279.5 | 205279.5 | 100 | 0 | Metros, Bardas, Cercos | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra concluida / Registro: Obra concluida al 100% en tiempo y forma. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261216 | Construccion De Drenaje Pluvial En El Puente Morelos | - | Oaxaca | San Andrés Zabache | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZABACHE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261235 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica | 002 | Oaxaca | San Francisco Sola | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 906802.34 | 906802.34 | 906802.34 | 906802.34 | 906802.34 | 906802.34 | 906802.34 | 100 | 0 | Poste | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA SECCION CON UN TOTAL DE 14 POSTES DE CONCRETO OCTAGONAL DE 12-750 DE RED 01 POSTES DE CONCRETO OCTAGONAL DE 12-750 COMO MEJORA DY 07 POSTESDE CONCRETO OCTAGONAL DE 9-400 COMOCONTRAPOSTES CON UNA LINEA DE MEDIA TENSION DE 6.22 KM EN 2F-3H Y EN BAJA TENSION.504 KM INCLUYE 4 TRANFORMADORES TDA2AA 10 KVA 132000-120240V OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS NUMERO DE CONTRATO MSFS/149/FISE/002/2011, CON OFICIO DE AUTORICION SF/UICEP/22815/2011 DE FECHA 26/OCT/2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261265 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Llano Verde | FAIM-MSCA-375-COP-07-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 346139.37 | 346139.37 | 346139.37 | 346139.37 | 346139.37 | 346139.37 | 346139.37 | 100 | 0 | Metro Lineal | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261306 | Construcción De Barda Perimetral Y Acceso Principal De La Escuela Primaria Bilingue Aquiles Serdán Clave: 20dpb1734z | FISM00905AD2013 | Oaxaca | Ayotzintepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Constitucional de Ayotzintepec | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000 | 110223.74 | 110223.74 | 110223.74 | 110223.74 | 110223.74 | 110223.74 | 100 | 0 | Metros, Bardas, Cercos | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Concluida / Registro: Obra ejecutada en tiempo y forma. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261313 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable | PMS-2013-04 | Oaxaca | Santiago Nundiche | Santiago Nundiche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 335368.07 | 335368.07 | 335368.07 | 335368.07 | 335368.07 | 335368.07 | 335368.07 | 100 | 0 | Obra | 108 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261386 | Terminación De Unidad Basica De Salud | 53 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Santa María Cuquila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 621672.21 | 621672.21 | 621672.21 | 621672.21 | 621672.21 | 621672.21 | 621672.21 | 100 | 0 | Obra | 596 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261396 | Pavimentacion Y Guarniciones De La Calle Pino Suarez Entre Calle 5 De Mayo Y Barranca De La Cruz | 004 | Oaxaca | San Andrés Dinicuiti | San Andrés Dinicuiti | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 382190.55 | 382190.55 | 382190.55 | 382190.55 | 382190.55 | 382190.55 | 382190.55 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261413 | Construccion De Calles | MSBYB/114/R33/FIII/008/003/2013 | Oaxaca | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Santa María Xochixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 325364.64 | 325364.64 | 325364.64 | 325364.64 | 325364.64 | 325364.64 | 325364.64 | 100 | 0 | Metros | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261417 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | 03 | Oaxaca | San Francisco Sola | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 2322740.02 | 2322740.02 | 2322740.02 | 2322740.02 | 2322740.02 | 2322740.02 | 2322740.02 | 100 | 0 | Poste | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSISTENTE EN 30 POSTES DE CONCRETOOCTAGONAL DE 12-750 DE LINEA DE DISTRIBUCION 09 POSTES DE 9-400 COMO CONTRAPOSTES LA MEDIA TENSION A 2F-2H DE 2+524 KMS CON CONDUCTOR ACSR CAL 3/0 NEUTRO COMUN DE 2+105 KMS CON CONDUCTOR MULTIPLE 2+1 CAL 1/OY 18 POSTES DE CONCRETO OCTAGONAL DE RED DE DISTRIBUCION DE 12-750, 04 POSTES DE CONCRETO OCTAGONAL DE 9-400 COMO RETENIDAS DE ESTACA, LA MEDIA TENSION A 2F-2F DE 1+281 KMS CON CONDUCTOR ACSR CAL 3/0, NEUTRO COMUN DE 1+128 KMS CON CONDUCTOR ACSR CAL 1/0 LA BAJA TENSION DE 0+ 321 KMS CON CONDUCTOR MULTIPLE 2+1 CAL 1/0,10 TRANFORMADORES DE 10 KVA DA1-10-13200/120-240 V EQUIPOSDE PROTECCION, HERRAJE Y AISLAMIENTO OFICI DE AUTORIZACION. SF/UICEP/23296/2011 FECHA 19/11/2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261423 | Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Calle Ricardo Flores Magón | R33-FIV-SMA-237-09-13 | Oaxaca | San Marcos Arteaga | San Marcos Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 56 | 100 | 100 | Financiera: OBRA POR ADMINISTRARICIÓN / Física: / Registro:
OAX00130400261427 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Los Naranjales Y Vicente Guerrero Col. Los Naranjales | FAISM-MSCA-375-OA-01-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 387809.9 | 387809.9 | 387809.9 | 387809.9 | 387809.9 | 387809.9 | 387809.9 | 100 | 0 | Metro Lineal | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261461 | Terminacion De La Red De Agua Potable 5a. Etapa | 005 | Oaxaca | San Andrés Dinicuiti | Santiago del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261468 | Revestimiento De Camino De Santa Maria Zaniza | MSFC-FISM-04-2012 | Oaxaca | Santa María Zaniza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA MARIA ZANIZA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 85425 | 85425 | 85425 | 85425 | 85425 | 85425 | 85425 | 100 | 0 | Kilómetros | 1195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FONDO III - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261495 | Restauracion Del Templo De Santiago Jamiltepec | FAFEF59962013 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 18383 | 10 | 0 | Financiera: OBRA CONTRATADA EL 30 DICIEMBRE 2013 / Física: OBRA CONTRATADA EL 30 DICIEMBRE 2013 / Registro: OBRA CONTRATADA EL 30 DICIEMBRE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261520 | Pavimentacion Y Guarniciones Con Concreto Hidraulico En Las Calles Articulo 123 Y Constitucion Entre Calles 16 De Septiembre Y Justo Sierra | 006 | Oaxaca | San Andrés Dinicuiti | Santa María Tutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261528 | Terminacion De La Pavimentacion Concreto Hidrahulico De La Calle Benito Juarez | 10 | Oaxaca | Asunción Tlacolulita | Asunción Tlacolulita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASUCNION TLACOLULITA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 531437.21 | 531437.21 | 531437.21 | 531437.21 | 531437.21 | 531437.21 | 531437.21 | 100 | 0 | Obra | 876 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100 %
OAX00130400261532 | Construccion Deun Aula Didactica Y Servicios Sanitarios En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Lic. Benito Juarez | FAM--5057--2013 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1198309.02 | 1198309.02 | 0 | 1198309.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 72 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261543 | Rehabilitacion Del Camino El Zapotal San Martin Lachila | - | Oaxaca | San Andrés Zabache | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZABACHE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 413649.45 | 413649.45 | 413649.45 | 413649.45 | 413649.45 | 413649.45 | 413649.45 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261657 | Construccion De Piso Firme | 007 | Oaxaca | San Andrés Dinicuiti | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 95748.79 | 95748.79 | 95748.79 | 95748.79 | 95748.79 | 95748.79 | 95748.79 | 100 | 0 | Vivienda | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261741 | Pavimentación De Calle Principal En Vista Hermosa Lázaro Cárdenas | R33-FIV-SMA-237-010-13 | Oaxaca | San Marcos Arteaga | Vista Hermosa Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 460 | 100 | 100 | Financiera: OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA / Física: / Registro:
OAX00130400261743 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc Barrio Guadalupe | FAISM/052/17/2013 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Magdalena Tequisistlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 887000 | 887000 | 887000 | 887000 | 887000 | 887000 | 887000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 145 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 1005 / Registro: OBRAS FAISM/052/17/2013, AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261811 | Rastreo Camino A San Miguel Papalutla | SMA-237-008-2013 | Oaxaca | San Marcos Arteaga | San Marcos Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Kilómetro | 1060 | 100 | 100 | Financiera: OBRA POR CONTRATO / Física: / Registro:
OAX00130400261854 | Construcción De Unidad Basica De Salud | 54 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Santo Domingo Huendío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 228790.47 | 228790.47 | 228790.47 | 228790.47 | 228790.47 | 228790.47 | 228790.47 | 100 | 0 | Obra | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261871 | Impermeabilizacion Azotea Palacio Municipal | FAFMMTC553COP052013 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 162675.47 | 162675.47 | 162675.47 | 162675.47 | 162675.47 | 162675.47 | 162675.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2232 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN 2012 SE CAPTURO COMO REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR CON FOLIO 14710 SOLICITO CANCELAR ESTE FOLIO ME ASIGNEN NUEVO FOLIO PARA ESTA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261920 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Carnero | FAISM/052/23/2013 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 999819.36 | 999819.36 | 999819.36 | 999819.36 | 999819.36 | 999819.36 | 999819.36 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 200 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA FAISM/052/23/2013, AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261934 | Construccion De Unidad Basica De Salud | 57 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 215581.01 | 215581.01 | 215581.01 | 215581.01 | 215581.01 | 215581.01 | 215581.01 | 100 | 0 | Obra | 243 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400261970 | Construccion De Un Aula En El Jardin De Niños Ruben Dario | FAISM-MSCA-375-COP-03-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 221956.71 | 221956.71 | 221956.71 | 221956.71 | 221956.71 | 221956.71 | 221956.71 | 100 | 0 | Obra | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262052 | Construccion De Unidad Basica De Salud | 55 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 243 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262078 | Conservacion De Camino Rural Santo Domingo Tehuantepec - Pishushi Del Km 0 000 Al Km 15 830 | 3PET20058950 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Pishishi | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 100 | 0 | Kilómetros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262139 | Construccion De Aula En Jardin De Niños Cri-Cri | 64 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | La Purísima Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 301242.5 | 301242.5 | 301242.5 | 301242.5 | 301242.5 | 301242.5 | 301242.5 | 100 | 0 | Obra | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262153 | Construccion De Un Aula En El Jardin De Niños "Jesus Flores Magon" | FAISM-MSCA-375-COP-04-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 221956.71 | 221956.71 | 221956.71 | 221956.71 | 221956.71 | 221956.71 | 221956.71 | 100 | 0 | Obra | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262156 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Carnero | FAISM/052/23/2013 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 999819.36 | 999819.36 | 999819.36 | 999819.36 | 999819.36 | 999819.36 | 999819.36 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 200 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA FAISM/052/23/2013, AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262206 | Rehabilitacion De Vivienda | 3PET20035167 | Oaxaca | Santa Cruz Tacache de Mina | Santa Cruz Tacache de Mina | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 679910 | 679910 | 679910 | 679910 | 679910 | 679910 | 679910 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262207 | Construccion Del Circuito Por La Salud Anexo A La U.B.R. | 05 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2552354.36 | 2552354.36 | 2552354.36 | 2552354.36 | 2552354.36 | 2552354.36 | 2552354.36 | 100 | 0 | Obra | 8167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262292 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc Barrio Guadalupe | FAISM/052/17/2013 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 887000 | 887000 | 887000 | 887000 | 887000 | 887000 | 887000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 145 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: /BRA FAISM/052/17/2013, AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262307 | Construccion De Casa De La Cultura En La Localidad De Asuncion Tlacolulita | 11 | Oaxaca | Asunción Tlacolulita | Asunción Tlacolulita | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | CABECERA MUNICIPAL | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 747090.03 | 2000000 | 747090.03 | 747090.03 | 747090.03 | 37.3545 | 0 | Obra | 842 | 100 | 100 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA AL CIENPORCIENTO / Registro: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL CIEN PORCIENTO, PENDIENTE DE PAGO
OAX00130400262309 | Terminacion De Aula Del Jardin De Niños Rosaura Zapata | 004 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 100 | 0 | Obra | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262327 | R. D. Ampliacion De La Segunda Cerrada De Alvaro Obregon (Casco De La Poblacion) | FAISM-MSCA-375-COP-11-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 556068.69 | 556068.69 | 556068.69 | 556068.69 | 556068.69 | 556068.69 | 556068.69 | 100 | 0 | Obra | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262364 | Terminacion De La Construccion Del Puente Vehicular En La Col. Emiliano Zapata Gueuustoo | 06 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 421979.18 | 421979.18 | 421979.18 | 421979.18 | 421979.18 | 421979.18 | 421979.18 | 100 | 0 | Puente | 8167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262445 | Rehabilitación Del Camino Rural A Bammita Tramo El Calvario-Arroyo Patera | FAISM/052/40/2013 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Bambita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 320450 | 320450 | 320450 | 320450 | 320450 | 320450 | 320450 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 300 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: FAISM/052/40/2013, AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262454 | Terminacion De La R.E. En Union Zapata | 07 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | Unión Zapata (Loma Larga) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262456 | Rehabilitacion De Unidad De Hospitalizacion En La Localidad De Maria Lombardo De Caso | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3764/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 99465.22 | 100000 | 99465.22 | 99465.22 | 99465.22 | 99.4652 | 0 | Obra | 3865 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400262504 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Miguel Lachixola | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3765/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 675269.42 | 675269.42 | 491886.55 | 675269.42 | 491886.55 | 491886.55 | 491886.55 | 72.843 | 0 | Obra | 12308 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400262537 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Heroica Ciudad De Huajuapan | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3766/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1135018.92 | 1200000 | 1135018.92 | 1135018.92 | 1135018.92 | 94.5849 | 0 | Obra | 45321 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400262542 | Ampliacion De Energia Electrica En La Colonia Las Salinas Y Prolongacion De Independencia | 14 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 849900 | 849900 | 849900 | 849900 | 849900 | 849900 | 849900 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262582 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santiago Matatlan | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3767/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 594482.55 | 600000 | 594482.55 | 594482.55 | 594482.55 | 99.0804 | 0 | Obra | 3547 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400262626 | Rehabilitacion De Unidad De Hospitalizacion En La Localidad De San Pedro Tapanatepec | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3768/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 53071 | 53071 | 0 | 53071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 7282 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400262646 | Constr. De Areas Complementarias A La Esc. Primaria Guillermo Prieto(Auditorio) Santa Maria Albarradas | 35 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | Santa María Albarradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Unidad | 576 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262650 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De El Ciruelo | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3769/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 480000 | 500000 | 480000 | 480000 | 480000 | 96 | 0 | Obra | 2185 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400262654 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | FAISM/052/06/2013 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | El Sauce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 227931.44 | 227931.44 | 227931.44 | 227931.44 | 227931.44 | 227931.44 | 227931.44 | 100 | 0 | Metros | 82 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% SE APLICARON $7431.94 DE PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: AVANCE FISICO DEL 100% 180 ML. / Registro: FAISM/052/06/2013 AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262660 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata | 59 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Escandaba Cuquila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 267396.65 | 267396.65 | 267396.65 | 267396.65 | 267396.65 | 267396.65 | 267396.65 | 100 | 0 | Obra | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262692 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Mariscala De Juarez | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3770/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 580000 | 580000 | 481222.9 | 580000 | 481222.9 | 481222.9 | 481222.9 | 82.9695 | 0 | Obra | 2257 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400262725 | Terminacion Del Programa Piso Firme | 16 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 221873.2 | 221873.2 | 221873.2 | 221873.2 | 221873.2 | 221873.2 | 221873.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3253 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262727 | Construccion De Aula En La Escuela Primaria Andrés Henestrosa | 67 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Barrio San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 244135.85 | 244135.85 | 244135.85 | 244135.85 | 244135.85 | 244135.85 | 244135.85 | 100 | 0 | Obra | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262749 | Rehabilitacion De Unidad De Hospitalizacion En La Localidad De Santa Catarina Juquila | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3771/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 620000 | 620000 | 475809.99 | 620000 | 475809.99 | 475809.99 | 475809.99 | 76.7435 | 0 | Obra | 14710 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400262763 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | FAISM/052/11/2013 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Magdalena Tequisistlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 234920.25 | 234920.25 | 234920.25 | 234920.25 | 234920.25 | 234920.25 | 234920.25 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3829 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Registro: FAISM/052/11/2013 AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262766 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Cruz Del Itacuan | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3772/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 485000 | 500000 | 485000 | 485000 | 485000 | 97 | 0 | Obra | 635 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400262770 | Ampliacion Y Repotencializacion De La Red De Energia Electrica En Las Calles Privada De Allende Y Privada De Independencia | FAISM-MSCA-375-COP-06-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 100 | 0 | Obra | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262793 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Piedra Blanca | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3773/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 470000 | 500000 | 470000 | 470000 | 470000 | 94 | 0 | Obra | 748 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400262827 | Rehabilitacion De Unidad De Hospitalizacion En La Localidad De Santo Domingo Tehuantepec | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3774/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 80930.39 | 100000 | 80930.39 | 80930.39 | 80930.39 | 80.9304 | 0 | Obra | 39529 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400262831 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Juan De La Barrera | 063 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Pedro Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 404011.53 | 404011.53 | 404011.53 | 404011.53 | 404011.53 | 404011.53 | 404011.53 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262875 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santo Domingo Ingenio | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3775/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 675269.42 | 675269.42 | 653508.17 | 675269.42 | 653508.17 | 653508.17 | 653508.17 | 96.7774 | 0 | Obra | 7547 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400262889 | Construcción De Aula En Jardin De Niños "Vertha Von Glumer". | 066 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Río Delgado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 263017.36 | 263017.36 | 263017.36 | 263017.36 | 263017.36 | 263017.36 | 263017.36 | 100 | 0 | Obra | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262910 | Rehabilitacion De Unidad De Hospitalizacion En La Localidad De San Juan Bautista Valle Nacional | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3776/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 22446 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400262929 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Aguacatitlan | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3777/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 675269.42 | 675269.42 | 668579.64 | 675269.42 | 668579.64 | 668579.64 | 668579.64 | 99.0093 | 0 | Obra | 830 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400262951 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santo Domingo Chihuitan | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3778/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 163775.24 | 163775.24 | 139208.94 | 163775.24 | 139208.94 | 139208.94 | 139208.94 | 85 | 0 | Obra | 1521 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400262952 | Pavimentacion Del Andador Peatonal Melendez A Base De Concreto Hidraulico | 33X120055263 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tamazulápam del Espíritu Santo | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92371 | 92371 | 92371 | 92371 | 92371 | 92371 | 92371 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2783 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262954 | Construcción De Aula En Prescular "Amado Nervo". | 062 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Cañada María (Segunda Sección) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 293653.68 | 293653.68 | 293653.68 | 293653.68 | 293653.68 | 293653.68 | 293653.68 | 100 | 0 | Obra | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262961 | Nivelacion Y Bordeo De Terrenos Agricolas | MSJY-224-FISM-002-2013 | Oaxaca | San Juan Yucuita | San Mateo Coyotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YUCUITA OAXACA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 502294.28 | 502294.28 | 502294.28 | 502294.28 | 502294.28 | 502294.28 | 502294.28 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262973 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Agua Cienega | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3779/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 495911.63 | 500000 | 495911.63 | 495911.63 | 495911.63 | 99.1823 | 0 | Obra | 476 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400262988 | Adquisicion De Cajas Para Grupo De Mangueros | 024 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | 100 | 0 | Acción | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400262998 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De La Carbonera | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3780/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 497347.24 | 500000 | 497347.24 | 497347.24 | 497347.24 | 99.4694 | 0 | Obra | 1109 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263012 | Manifestacion De Impacto Ambiental Y Estudio Tecnico Justificativo (Cambio De Uso De Suelo) Para La Apertura De Camino San Pedro Ocotepec-San Isidro Huayapam | 09 | Oaxaca | San Pedro Ocotepec | Unión y Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 63471.7 | 63471.7 | 63471.7 | 63471.7 | 63471.7 | 63471.7 | 63471.7 | 100 | 0 | Proyecto | 2135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado
OAX00130400263023 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Gertrudis Miramar | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3781/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 800000 | 760698.05 | 800000 | 760698.05 | 760698.05 | 760698.05 | 95.0873 | 0 | Obra | 1330 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263024 | Apertura, Revestimiento Y Obras De Drenaje | 034 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Joya Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 336174.37 | 336174.37 | 336174.37 | 336174.37 | 336174.37 | 336174.37 | 336174.37 | 100 | 0 | Obra | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263031 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 049 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cerro de Agua Platanar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 100 | 0 | Acción | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263041 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Juan Bautista Tuxtepec | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3782/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 456672.35 | 1000000 | 456672.35 | 456672.35 | 456672.35 | 45.6672 | 0 | Obra | 94209 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263047 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 050 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cerro Tepexcuintle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 1146075 | 1146075 | 1146075 | 1146075 | 1146075 | 1146075 | 1146075 | 100 | 0 | Acción | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263060 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Rancho Grande | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3783/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 267063.44 | 267063.44 | 261489.59 | 267063.44 | 261489.59 | 261489.59 | 261489.59 | 97.9129 | 0 | Obra | 1466 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263062 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 051 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 244496 | 244496 | 244496 | 244496 | 244496 | 244496 | 244496 | 100 | 0 | Acción | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263071 | Revestimiento De Caminos Rurales. | 013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 635872.2 | 635872.2 | 635872.2 | 635872.2 | 635872.2 | 635872.2 | 635872.2 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263084 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Jose El Paraiso | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3784/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 216639.22 | 250000 | 216639.22 | 216639.22 | 216639.22 | 86.6557 | 0 | Obra | 889 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263085 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 052 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Isla de Málzaga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 137529 | 137529 | 137529 | 137529 | 137529 | 137529 | 137529 | 100 | 0 | Acción | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263107 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Maria Lovani | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3785/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 294398.7 | 294398.7 | 0 | 294398.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1886 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263109 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 053 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | El Capulín (La Nueva Pochota) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 580678 | 580678 | 580678 | 580678 | 580678 | 580678 | 580678 | 100 | 0 | Acción | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263132 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Chivixhuyo | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3786/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 170115.76 | 200000 | 170115.76 | 170115.76 | 170115.76 | 85.0579 | 0 | Obra | 773 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263133 | Perforacion De Pozo Profundo A 140 Mts | MSJY-224-FISM-003-2013 | Oaxaca | San Juan Yucuita | San Juan Yucuita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YUCUITA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 194140.83 | 194140.83 | 194140.83 | 194140.83 | 194140.83 | 194140.83 | 194140.83 | 100 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - EL MONTO TOTLA DE LA OBRA ES DE $1,232,735.80 DEL CUAL LA APORTACION FEDERAL CORRESPONDE A $1,000,000.00, Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $232,735.80, DONDE $194,140.83 ES RECURSO DEL FONDO 3 Y $38,594.97 ES RECURSO DEL RAMO 28. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263134 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) En N.C.P.A. La Reforma | 054 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Reforma (La Reformita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 275058 | 275058 | 275058 | 275058 | 275058 | 275058 | 275058 | 100 | 0 | Acción | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263143 | Ampliacion De Camino Y Obras De Drenaje | 068 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Felipe Tindaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 381439.92 | 381439.92 | 381439.92 | 381439.92 | 381439.92 | 381439.92 | 381439.92 | 100 | 0 | Obra | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263161 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santiago Ixtaltepec | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3787/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 538636.92 | 538636.92 | 514629.16 | 538636.92 | 514629.16 | 514629.16 | 514629.16 | 95.5429 | 0 | Obra | 7774 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263165 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 055 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Ejido el Encajonado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 152810 | 152810 | 152810 | 152810 | 152810 | 152810 | 152810 | 100 | 0 | Acción | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263180 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Sebastian Del Monte | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3788/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 409500.22 | 600000 | 409500.22 | 409500.22 | 409500.22 | 68.25 | 0 | Obra | 1592 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263184 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 056 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 1222480 | 1222480 | 1222480 | 1222480 | 1222480 | 1222480 | 1222480 | 100 | 0 | Acción | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263202 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 057 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Pescadito de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 702926 | 702926 | 702926 | 702926 | 702926 | 702926 | 702926 | 100 | 0 | Acción | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263203 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Lorenzo Cuaunecuiltitla | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3789/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1200000 | 1200000 | 481156.28 | 1200000 | 481156.28 | 481156.28 | 481156.28 | 40.0964 | 0 | Obra | 771 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263208 | Ampliacion De Camino Rural | 071 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240100 | 240100 | 240100 | 240100 | 240100 | 240100 | 240100 | 100 | 0 | Obra | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263221 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 058 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Pescadito de Abajo Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 626521 | 626521 | 626521 | 626521 | 626521 | 626521 | 626521 | 100 | 0 | Acción | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263233 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De El Barrio De La Soledad | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3790/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 499199.89 | 500000 | 499199.89 | 499199.89 | 499199.89 | 99.84 | 0 | Obra | 9383 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263242 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 059 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Piedra de Amolar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 580678 | 580678 | 580678 | 580678 | 580678 | 580678 | 580678 | 100 | 0 | Acción | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263258 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santo Domingo Zanatepec | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3791/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 675269.42 | 675269.42 | 647083.19 | 675269.42 | 647083.19 | 647083.19 | 647083.19 | 95.8259 | 0 | Obra | 7481 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263264 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 060 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Corral de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 550116 | 550116 | 550116 | 550116 | 550116 | 550116 | 550116 | 100 | 0 | Acción | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263274 | Terminacion De Bodega Rural 2da Planta | 078 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 646026.92 | 646026.92 | 646026.92 | 646026.92 | 646026.92 | 646026.92 | 646026.92 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263281 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Heroica Ciudad De Ejutla De Crespo | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3792/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 669000 | 669000.8 | 0 | 669000.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 10759 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263283 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 061 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Isla del Viejo Soyaltepec (Isla Soyaltepec) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 779331 | 779331 | 779331 | 779331 | 779331 | 779331 | 779331 | 100 | 0 | Acción | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263304 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Llano Verde | MSM-271-014 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Llano Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199890.3 | 199890.3 | 199890.3 | 199890.3 | 199890.3 | 199890.3 | 199890.3 | 100 | 0 | Metro Lineal | 192 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263305 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 062 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Las Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 1283604 | 1283604 | 1283604 | 1283604 | 1283604 | 1283604 | 1283604 | 100 | 0 | Acción | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263316 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Lucas Zoquiapam | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3793/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 800000 | 604969.62 | 800000 | 604969.62 | 604969.62 | 604969.62 | 75.6212 | 0 | Obra | 867 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263322 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) En Miguel Hidalgo | 063 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Playa Lecuona (Miguel Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 657083 | 657083 | 657083 | 657083 | 657083 | 657083 | 657083 | 100 | 0 | Acción | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263330 | Construccion De Bodega Comunitaria | 074 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 410147.73 | 410147.73 | 410147.73 | 410147.73 | 410147.73 | 410147.73 | 410147.73 | 100 | 0 | Obra | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263345 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Yerba Santa | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3794/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 163775.24 | 163775.24 | 0 | 163775.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1575 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263349 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 064 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Agua Escondida (Isla Agua Escondida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 100 | 0 | Acción | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263364 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 065 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Arroyo Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 458430 | 458430 | 458430 | 458430 | 458430 | 458430 | 458430 | 100 | 0 | Acción | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263370 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Progreso | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3795/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 163775.24 | 163775.24 | 137555.99 | 163775.24 | 137555.99 | 137555.99 | 137555.99 | 83.9907 | 0 | Obra | 311 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263380 | Construcción De Bodega Comunitaria | 077 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Juan del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 157685.06 | 157685.06 | 157685.06 | 157685.06 | 157685.06 | 157685.06 | 157685.06 | 100 | 0 | Obra | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263381 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 066 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cabeza de Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 947422 | 947422 | 947422 | 947422 | 947422 | 947422 | 947422 | 100 | 0 | Acción | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263391 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Miguel Aloapam | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3796/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 592489.27 | 600000 | 592489.27 | 592489.27 | 592489.27 | 98.7482 | 0 | Obra | 1727 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263393 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | 01 | Oaxaca | Santa María Temaxcalapa | Santa María Temaxcalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNCIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 569576.84 | 569576.84 | 569576.84 | 569576.84 | 569576.84 | 569576.84 | 569576.84 | 100 | 0 | Obra | 968 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX00130400263395 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 067 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Colonia Cosoltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 611240 | 611240 | 611240 | 611240 | 611240 | 611240 | 611240 | 100 | 0 | Acción | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263408 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 068 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cosolapa Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 626521 | 626521 | 626521 | 626521 | 626521 | 626521 | 626521 | 100 | 0 | Acción | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263411 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De General Pascual Fuentes | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3797/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 675269.42 | 675269.42 | 639679.7 | 675269.42 | 639679.7 | 639679.7 | 639679.7 | 94.7296 | 0 | Obra | 1151 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263426 | Construccion De Bodega Comunitaria | 073 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Atayiki | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 265893.37 | 265893.37 | 265893.37 | 265893.37 | 265893.37 | 265893.37 | 265893.37 | 100 | 0 | Obra | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263432 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 069 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Pescadito de Málzaga (La Breña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 244496 | 244496 | 244496 | 244496 | 244496 | 244496 | 244496 | 100 | 0 | Acción | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263439 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Xadani | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3798/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 277559.23 | 277559.23 | 244268.94 | 277559.23 | 244268.94 | 244268.94 | 244268.94 | 88.0061 | 0 | Obra | 448 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263463 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Pedro Huilotepec | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3799/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 163775.24 | 163775.24 | 0 | 163775.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1778 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263468 | Abatir La Marginacion Y El Rezago Social | 071 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 565397 | 565397 | 565397 | 565397 | 565397 | 565397 | 565397 | 100 | 0 | Acción | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263473 | Construcción De Bodega Comunitaria | 076 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Cañada María (Primera Sección) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 555255.52 | 555255.52 | 555255.52 | 555255.52 | 555255.52 | 555255.52 | 555255.52 | 100 | 0 | Obra | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263481 | Construccion Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa En La Localidad De Tierra Colorada | MSM-271-010 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 59221.74 | 59221.74 | 59221.74 | 59221.74 | 59221.74 | 59221.74 | 59221.74 | 100 | 0 | Metro Lineal | 210 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263486 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 072 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chicali) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 580678 | 580678 | 580678 | 580678 | 580678 | 580678 | 580678 | 100 | 0 | Acción | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263492 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Heroica Villa Tezoatlan De Segura Y Luna | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3800/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 475890.2 | 600000 | 475890.2 | 475890.2 | 475890.2 | 79.315 | 0 | Obra | 2638 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263507 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 073 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Benito Juárez II (San Martín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 1466976 | 1466976 | 1466976 | 1466976 | 1466976 | 1466976 | 1466976 | 100 | 0 | Acción | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263515 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Magdalena Tataltepec | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3801/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 420000 | 420000 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 334 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263522 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 074 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Arroyo Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 152810 | 152810 | 152810 | 152810 | 152810 | 152810 | 152810 | 100 | 0 | Acción | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263529 | Ampliación De La Red De Energia Electrica | 047 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Campo de Aviación | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 643600 | 643600 | 643600 | 643600 | 643600 | 643600 | 643600 | 100 | 0 | Obra | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263534 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Juquila De Leon | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3802/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 452378.93 | 600000 | 452378.93 | 452378.93 | 452378.93 | 75.3965 | 0 | Obra | 547 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263538 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 075 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Pescadito de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 152810 | 152810 | 152810 | 152810 | 152810 | 152810 | 152810 | 100 | 0 | Acción | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263540 | Construccion De Cisterna Con Capacidad De 15 M3 En El J. N. Anacleto Vasquez Taboada | MSLC-FISM-32-2013 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Obra | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263553 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Pedro Mixtepec Dto 22 | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3802/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1200000 | 1000000 | 501250.69 | 1000000 | 501250.69 | 501250.69 | 501250.69 | 50.1251 | 0 | Obra | 4676 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263557 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 076 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nueva Patria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 458430 | 458430 | 458430 | 458430 | 458430 | 458430 | 458430 | 100 | 0 | Acción | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263574 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Maria Ayu | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3804/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 505 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263576 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 077 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nueva Calería | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 305620 | 305620 | 305620 | 305620 | 305620 | 305620 | 305620 | 100 | 0 | Acción | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263593 | Construccion Y Reparacion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Urbana Matutina Lazaro Cardenas Del Rio | MSLC-FISM-34-2013 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Obra | 460 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263597 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Union Hidalgo | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3805/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 13970 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263600 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Isidro | MSM-271-OP-008 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 990027.63 | 990027.63 | 990027.63 | 990027.63 | 990027.63 | 990027.63 | 990027.63 | 100 | 0 | Metro Lineal | 448 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263603 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 078 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Pescadito de Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 458430 | 458430 | 458430 | 458430 | 458430 | 458430 | 458430 | 100 | 0 | Acción | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263620 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 079 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Soyaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 100 | 0 | Acción | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263624 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Alvaro Obregon | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3806/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 675269.42 | 675269.42 | 653050.93 | 675269.42 | 653050.93 | 653050.93 | 653050.93 | 96.7097 | 0 | Obra | 5052 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263637 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 080 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 152810 | 152810 | 152810 | 152810 | 152810 | 152810 | 152810 | 100 | 0 | Acción | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263642 | Rehabilitacion De La Red Electrica Exterior De La Esc. Prim. 18 De Marzo | MSLC-FISM-18-2013 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 146823.5 | 146823.5 | 146823.5 | 146823.5 | 146823.5 | 146823.5 | 146823.5 | 100 | 0 | Obra | 490 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263646 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Pedro Topiltepec | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3807/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 293195.51 | 293195.51 | 0 | 293195.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 245 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263662 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Rafael Agua De Pescadito | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3808/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 675269.42 | 675269.42 | 657193.56 | 675269.42 | 657193.56 | 657193.56 | 657193.56 | 97.3232 | 0 | Obra | 20017 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263664 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario, Primera Etapa | SJCIO/FONREGION/R33/FIII/2013 | Oaxaca | San Juan Chicomezúchil | San Juan Chicomezúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 193698.43 | 193616.93 | 193616.93 | 193616.93 | 193616.93 | 193616.93 | 193616.93 | 100 | 0 | Sistema | 320 | 100 | 50 | Financiera: / Física: ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONSTRUIDO A UN 50% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263673 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 081 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 100 | 0 | Acción | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263680 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De La Ventosa | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3809/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 675269.42 | 675269.42 | 646347.94 | 675269.42 | 646347.94 | 646347.94 | 646347.94 | 95.717 | 0 | Obra | 4946 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263681 | Construccion De Aulas De Medios En La Escuela Primaria Antonio Caso | 03 | Oaxaca | Santa María Chachoápam | Santa María Chachoápam | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 346487.14 | 346487.14 | 346487.14 | 346487.14 | 346487.14 | 346487.14 | 346487.14 | 100 | 0 | Aula | 165 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263687 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 070 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 305620 | 305620 | 305620 | 305620 | 305620 | 305620 | 305620 | 100 | 0 | Acción | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263689 | Rehabilitacion De La Instalacion Electrica En Las Aulas Y Red Exterior Del J.N. Anacleto Vasquez Taboada | MSLC-FISM-33-2013 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Obra | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263707 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Heroica Ciudad De Juchitan De Zaragoza( Colonia Gustavo Pineda) | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3810/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 465000 | 500000 | 465000 | 465000 | 465000 | 93 | 0 | Obra | 3251 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263709 | Construccion De Aula En La Escuela Telesecundaria En La Localidad De Agua Fria Campanario | MSM-271-OP-05 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Agua Fría Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 321415.41 | 321415.41 | 321415.41 | 321415.41 | 321415.41 | 321415.41 | 321415.41 | 100 | 0 | Aula | 25 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263715 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 082 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Playa de Jícama | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 100 | 0 | Acción | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263725 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa | 05 | Oaxaca | Santa María Chachoápam | Santa María Chachoápam | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 568439.71 | 568439.71 | 568439.71 | 568439.71 | 568439.71 | 568439.71 | 568439.71 | 100 | 0 | Sistema | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL MES DE DIC2013 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263730 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De El Mirador | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3811/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 493874.45 | 500000 | 493874.45 | 493874.45 | 493874.45 | 98.7749 | 0 | Obra | 478 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263735 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 083 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | San Antonio Abad (Cerro Chango) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 100 | 0 | Acción | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263752 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Magdalena Tequisistlan | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3812/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 480000 | 500000 | 480000 | 480000 | 480000 | 96 | 0 | Obra | 6182 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263781 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De La Soledad | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3813/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 323144.07 | 323144.07 | 321227.01 | 323144.07 | 321227.01 | 321227.01 | 321227.01 | 99.4067 | 0 | Obra | 1120 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263801 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa | SJCIO/FONREGION/R33/FIV/2013 | Oaxaca | San Juan Chicomezúchil | San Juan Chicomezúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 152667.87 | 152583.97 | 152583.97 | 152583.97 | 152583.97 | 152583.97 | 152583.97 | 100 | 0 | Sistema | 320 | 100 | 50 | Financiera: / Física: ACTUALMENTE LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA A UN 50% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263809 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Cuauhtemoc (Colonia Agricola Ganadera) | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3814/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 163775.24 | 163775.24 | 163093.89 | 163775.24 | 163093.89 | 163093.89 | 163093.89 | 99.584 | 0 | Obra | 2173 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263822 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) En Benito Juarez Ii (Loma Coyol) | 084 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Benito Juárez II (San Martín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 106967 | 106967 | 106967 | 106967 | 106967 | 106967 | 106967 | 100 | 0 | Acción | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263838 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Palomares | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3815/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 499508.17 | 500000 | 499508.17 | 499508.17 | 499508.17 | 99.9016 | 0 | Obra | 4643 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263860 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De El Faro | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3816/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 466 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263862 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Llano Verde | MSM-271 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Llano Verde | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 96706.05 | 96706.05 | 96706.05 | 96706.05 | 96706.05 | 96706.05 | 96706.05 | 100 | 0 | Metro Lineal | 192 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO CON EL FONDO 3 Y FONDO 4 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263895 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Jose Lopez Portillo (Chocomanatlan) | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3817/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 675269.42 | 675269.42 | 671670.4 | 675269.42 | 671670.4 | 671670.4 | 671670.4 | 99.467 | 0 | Obra | 7566 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263896 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 086 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 91686 | 91686 | 91686 | 91686 | 91686 | 91686 | 91686 | 100 | 0 | Acción | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263914 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Oaxaca De Juarez (Colonia La Joya) | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3818/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 288760.96 | 288760.96 | 0 | 288760.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 27816 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263917 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 088 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Colonia Ingeniero Raúl Sandoval Landázuri | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 198653 | 100 | 0 | Acción | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263933 | Construccion Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa En La Localidad De Tierra Colorada | MSM-FORTAMUN-271 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48353.02 | 48353.02 | 48353.02 | 48353.02 | 48353.02 | 48353.02 | 48353.02 | 100 | 0 | Metro Lineal | 210 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON EL FONDO 3 Y 4 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263937 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 089 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Arroyo de Enmedio (La Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 152810 | 152810 | 152810 | 152810 | 152810 | 152810 | 152810 | 100 | 0 | Acción | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263938 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Andres Chicahuaxtla | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3819/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 580000 | 580000 | 0 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2393 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263960 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 090 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | San Antonio Cosolapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 458430 | 458430 | 458430 | 458430 | 458430 | 458430 | 458430 | 100 | 0 | Acción | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263966 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Maria Zapotitlan | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3820/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 197584.06 | 250000 | 197584.06 | 197584.06 | 197584.06 | 79.0336 | 0 | Obra | 1104 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400263987 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 094 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Corriente Ancha o Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 213934 | 213934 | 213934 | 213934 | 213934 | 213934 | 213934 | 100 | 0 | Acción | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400263989 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Felipe Usila | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3822/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1092902.45 | 1500000 | 1092902.45 | 1092902.45 | 1092902.45 | 72.8602 | 0 | Obra | 5483 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264003 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Lazaro Cardenas | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3823/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 163775.24 | 163775.24 | 161821.24 | 163775.24 | 161821.24 | 161821.24 | 161821.24 | 98.8069 | 0 | Obra | 340 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264026 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santiago Tlatepusco | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3824/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 436859.66 | 600000 | 436859.66 | 436859.66 | 436859.66 | 72.8099 | 0 | Obra | 778 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264041 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico, Porfirio Diaz, Antonio De Leon | FONREGION34472013 | Oaxaca | San Andrés Sinaxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 211956 | 211956 | 211956 | 211956 | 211956 | 211956 | 211956 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 599 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU TOTALIDAD TERMINADA / Registro: EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A PARTACIONES FEDERALES FORTAMUN DEL EJERCICIO 2012. - EL RECURSO CORRESPONDE AL REMANENETE DE PARTICIPACIONES FEDERALES FORTAMUN DEL EJERCICIO 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400264048 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Juan Jaltepec | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3825/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 294398.7 | 294398.7 | 0 | 294398.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 5427 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264065 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Francisco Ixhuatan | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3826/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 255565.14 | 255565.14 | 0 | 255565.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 5363 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264091 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Francisco Coixtlahuaca | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3828/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 562660.2 | 600000 | 562660.2 | 562660.2 | 562660.2 | 93.7767 | 0 | Obra | 2579 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264113 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Catarina Ocotlan | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3830/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 566635.83 | 600000 | 566635.83 | 566635.83 | 566635.83 | 94.4393 | 0 | Obra | 1166 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264114 | Estudio De Atlas De Riesgo Del Municipio De Santa Maria Del Tule | 7 | Oaxaca | Santa María del Tule | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 481250 | 481250 | 481250 | 481250 | 481250 | 481250 | 481250 | 100 | 0 | Proyecto | 7600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO DE ATLAS DE RIESGO CON APORTACION CONVENIDA FEDERAL POR LA CANTIDAD DE $ 893,750.00, EL PROYECTO FUE TERMINADO Y ENTREGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400264131 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Esperanza Arroyo La Gloria | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3832/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 593622.26 | 600000 | 593622.26 | 593622.26 | 593622.26 | 98.937 | 0 | Obra | 1378 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264156 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Papaloapan | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3834/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 477065.54 | 600000 | 477065.54 | 477065.54 | 477065.54 | 79.5109 | 0 | Obra | 6934 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264190 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Paso Rincon | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3835/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 294398.7 | 294398.7 | 0 | 294398.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 995 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264212 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De El Porvenir | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3838/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2650 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264234 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Bartolo | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3840/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 595329.91 | 600000 | 595329.91 | 595329.91 | 595329.91 | 99.2217 | 0 | Obra | 6744 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264267 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Fe Y La Mar | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3842/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 294398.7 | 294398.7 | 290710.99 | 294398.7 | 290710.99 | 290710.99 | 290710.99 | 98.7474 | 0 | Obra | 1144 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264289 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Benemerito Juarez | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3843/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 163775.24 | 163775.24 | 0 | 163775.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3527 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264313 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Antonio Analco | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3845/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 435706.18 | 600000 | 435706.18 | 435706.18 | 435706.18 | 72.6177 | 0 | Obra | 850 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264338 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Paso Nuevo La Hamaca | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3847/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 675269.42 | 675269.42 | 642303.02 | 675269.42 | 642303.02 | 642303.02 | 642303.02 | 95.118 | 0 | Obra | 20017 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264363 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Piedra Blanca | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3849/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 499252.72 | 500000 | 499252.72 | 499252.72 | 499252.72 | 99.8505 | 0 | Obra | 25442 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264370 | Ampliacion Y Repotenciacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica, Colonia Guadalupe | FISM-109-04-2013 | Oaxaca | San Antonio Nanahuatípam | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEYSI ORTIZ MENDEZ | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 365264.46 | 365264.46 | 365264.46 | 365264.46 | 365264.46 | 365264.46 | 365264.46 | 100 | 0 | Sistema | 53 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400264388 | Apertura Del Camino Santiago Jamiltepec-Santiago Ixtayutla, Tramo Del Km 0 000 Al Km 64 376 = 43 700; Subtramo Del Km. 21 260 = 21 138 Al Km. 21 500 = 21 378" | 026 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de santiago ixtayutla | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 457880.52 | 457880.52 | 457880.52 | 457880.52 | 457880.52 | 457880.52 | 457880.52 | 100 | 0 | Kilómetro | 1901 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra se encuentra terminada y operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400264390 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Lorenzo | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3851/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 294398.7 | 294398.7 | 0 | 294398.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 15682 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264408 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Chahuites | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3853/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 675269.42 | 675269.42 | 647295.23 | 675269.42 | 647295.23 | 647295.23 | 647295.23 | 95.8573 | 0 | Obra | 9047 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264440 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Juan Yaee | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3854/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 424098.15 | 600000 | 424098.15 | 424098.15 | 424098.15 | 70.683 | 0 | Obra | 812 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264461 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Colonia Juarez | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3856/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 286466.15 | 286466.15 | 0 | 286466.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2814 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264479 | Apertura Del Camino Cosechero Tramo: El Naranjo ¿ La Cruz. | 027 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santiago Ixtayutla | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Kilómetro | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra teminada y operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400264530 | Elaboracion De Expedientes Tecnicos (Gastos Indirectos) | MSLC-FISM-02-2013 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 195236.81 | 195236.81 | 195236.81 | 195236.81 | 195236.81 | 195236.81 | 195236.81 | 100 | 0 | Expediente | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400264575 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 007 | Oaxaca | San Francisco Tlapancingo | Barrio del Carmen (La Piedra Chimeca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 606496.6 | 606496.6 | 606496.6 | 606496.6 | 606496.6 | 606496.6 | 606496.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400264576 | Rehabilitacion Del Camino Rural San Lucas Atoyaquillo-Corral De Piedras | 028 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Corral de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santiago Ixtayutla | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 100 | 0 | Kilómetro | 726 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400264602 | Rehabilitacion De La Obra De Captacion Del Sistema De Agua Potable (Pozo Noria) | FISM-109-005-2013 | Oaxaca | San Antonio Nanahuatípam | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTURA OAXTANOO SA DE CV | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 121365.98 | 121365.98 | 121365.98 | 121365.98 | 121365.98 | 121365.98 | 121365.98 | 100 | 0 | Pozo | 875 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400264611 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Felipe Tilpam | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3858/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 323144.07 | 323144.07 | 320100.42 | 323144.07 | 320100.42 | 320100.42 | 320100.42 | 99.0581 | 0 | Obra | 1158 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264643 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Los Limones | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3859/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 675269.42 | 675269.42 | 640126.52 | 675269.42 | 640126.52 | 640126.52 | 640126.52 | 94.7957 | 0 | Obra | 6085 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264663 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Miguel Del Puerto | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3861/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 538900.82 | 600000 | 538900.82 | 538900.82 | 538900.82 | 89.8168 | 0 | Obra | 733 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264670 | Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) | 085 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Rincón Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 91686 | 91686 | 91686 | 91686 | 91686 | 91686 | 91686 | 100 | 0 | Acción | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400264688 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De El Capulin (La Nueva Pochota) | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3863/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 163775.24 | 163775.24 | 158314.03 | 163775.24 | 158314.03 | 158314.03 | 158314.03 | 96.6654 | 0 | Obra | 30578 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264694 | Construccion A Base De Concreto Hidrahulico De La Calle Vicente Guerrero (2a Etapa) | 005 | Oaxaca | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALALAG | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1993393 | 1993393 | 1993393 | 1993393 | 1993393 | 1993393 | 1993393 | 100 | 0 | Obra | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA POR CONTRATO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400264712 | Rehabilitacion Del Camino Rural Del Km. 25 000 Al Km. 38 500. | 029 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santiago Ixtayutla | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Kilómetro | 1901 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se enccuentra terminada y operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400264719 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Puente Madera | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3864/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 163775.24 | 163775.24 | 131020.19 | 163775.24 | 131020.19 | 131020.19 | 131020.19 | 80 | 0 | Obra | 1383 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264747 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Maria | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3866/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 163775.24 | 163775.24 | 0 | 163775.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 7365 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264766 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De El Mezquite | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3866/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 171883.65 | 200000 | 171883.65 | 171883.65 | 171883.65 | 85.9418 | 0 | Obra | 391 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264789 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Pueblo Nuevo Parte Alta | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3873/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 675270 | 675270 | 0 | 675270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 11830 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264812 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Bethania | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3877/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1874 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264836 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Pedro Ixcatlan | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3878/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 675269.42 | 675269.42 | 491575.18 | 675269.42 | 491575.18 | 491575.18 | 491575.18 | 72.7969 | 0 | Obra | 10371 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264849 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Barrio Grande. | 030 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santiago Ixtayutla | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 261682.53 | 261682.53 | 261682.53 | 261682.53 | 261682.53 | 261682.53 | 261682.53 | 100 | 0 | Metro Lineal | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400264869 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Rio Grande O Piedra Parada | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3879/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 588797.4 | 588797.4 | 0 | 588797.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 12297 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264895 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Nueva Esperanza | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3881/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 210588.65 | 250000 | 210588.65 | 210588.65 | 210588.65 | 84.2355 | 0 | Obra | 642 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264920 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Sebastian Abasolo | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3883/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 800000 | 761195.41 | 800000 | 761195.41 | 761195.41 | 761195.41 | 95.1494 | 0 | Obra | 1471 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264934 | Aobra De Conservacion Del Suelo Y El Agua (Rehabilitacion Del Bordo De Captacion De Aguas El Potrero) | MSD-131-FISM-24-2013 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | Los Guajes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 123915.85 | 123915.85 | 123915.85 | 123915.85 | 123915.85 | 123915.85 | 123915.85 | 100 | 0 | Obra | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400264937 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Catarina Zapoquila | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3885/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 567375.15 | 600000 | 567375.15 | 567375.15 | 567375.15 | 94.5625 | 0 | Obra | 401 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264945 | Construccion De Alcantarillado Y Drenaje Pluvial | MSBYB/114/R33-FIII/007/006/2013 | Oaxaca | San Baltazar Yatzachi el Bajo | San Jerónimo Zoochina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 225364.64 | 225364.64 | 225364.64 | 225364.64 | 225364.64 | 225364.64 | 225364.64 | 100 | 0 | Obra | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400264951 | Rehabilitacion Del Camino Rural La Muralla- El Frutillo-El Ocote- Carasol-El Huamuche-El Gavilan. | 031 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUnicipio de Santiago Ixtayutla | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Kilómetro | 1976 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESta obra se encuentra termianda y operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400264964 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Maria Chimalapa (La Fortaleza) | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3886/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 163775.24 | 163775.24 | 152563.2 | 163775.24 | 152563.2 | 152563.2 | 152563.2 | 93.154 | 0 | Obra | 7566 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264989 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Cruz Xoxocotlan | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3888/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 999826.28 | 999826.28 | 0 | 999826.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 59181 | 100 | 70 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400264990 | Construccion De 50 Unidades Basicas De Vivienda En Santa Maria Peñoles Cobertura Municipal | 4140103034 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de Vivienda Digna |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400264993 | Rehabilitacion Del Drenaje Pluvial Del Fraccionamiento El Retiro (Cobao) | 8 | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María del Tule | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 88944.84 | 88944.84 | 88944.84 | 88944.84 | 88944.84 | 88944.84 | 88944.84 | 100 | 0 | Obra | 7600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400265014 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Ines | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3891/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 476832.31 | 500000 | 476832.31 | 476832.31 | 476832.31 | 95.3665 | 0 | Obra | 684 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265025 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Arroyo Metate | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3894/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 469167.15 | 500000 | 469167.15 | 469167.15 | 469167.15 | 93.8334 | 0 | Obra | 1703 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265038 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Pedro Y San Pablo Teposcolula | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3897/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 371595.64 | 371595.64 | 308454.58 | 371595.64 | 308454.58 | 308454.58 | 308454.58 | 83.0081 | 0 | Obra | 3989 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265056 | Apertura Y Pavimentacion De La Calle Hidalgo Con Concreto Hidraulico | MSBYB/114/R33/FIII/004/005/2013 | Oaxaca | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Yatzachi el Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento de san baltazar yatzachi el bajo | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 325364.64 | 325364.64 | 325364.64 | 325364.64 | 325364.64 | 325364.64 | 325364.64 | 100 | 0 | Obra | 119 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion
OAX00130400265058 | Construccion De 50 Unidades Basicas De Vivienda En Santa Maria Peñoles Cobertura Municipal | 4240103034 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400265060 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Maria Guelace | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3898/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 50000 | 49571.03 | 50000 | 49571.03 | 49571.03 | 49571.03 | 99.1421 | 0 | Obra | 816 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265072 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De Las Calles Camino Nacional Y 3 De Mayo | 9 | Oaxaca | Santa María del Tule | Güendulain | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1120904.47 | 1120904.47 | 1120904.47 | 1120904.47 | 1120904.47 | 1120904.47 | 1120904.47 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 471 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400265086 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Maria La Asuncion | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3801/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 499537.62 | 500000 | 499537.62 | 499537.62 | 499537.62 | 99.9075 | 0 | Obra | 1722 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265118 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Maria Ocotlan | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3803/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 293195.51 | 293195.51 | 236941.09 | 293195.51 | 236941.09 | 236941.09 | 236941.09 | 80.8133 | 0 | Obra | 1040 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265129 | Ampliacion De La Red Electrica Para La Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 10 | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María del Tule | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 7600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400265132 | Construccion De Un Aula En La Escuela Secundaria Tecnica No. 95 | 006 | Oaxaca | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALALAG | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 692800 | 692800 | 692800 | 692800 | 692800 | 692800 | 692800 | 100 | 0 | Aula | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EJECUTADA POR CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400265142 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Villa Chilapa De Diaz | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3805/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 294398.7 | 294398.7 | 289952.08 | 294398.7 | 289952.08 | 289952.08 | 289952.08 | 98.4896 | 0 | Obra | 1472 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265148 | Gastos Indirectos De Fondo De Infraestructura Social | MMO061FIII0213 | Oaxaca | Monjas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONJAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 42873.64 | 42873.64 | 42873.64 | 42873.64 | 42873.64 | 42873.64 | 42873.64 | 100 | 0 | Servicio | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CH-7,CH9, CH-12, CH-61. / Registro: SUPERVICION DE OBRAS PUBLICAS Y OTROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400265153 | Tres Porciento Por Elaboración De Expedientes Técnicos | FAIS-16-13 | Oaxaca | San Marcos Arteaga | San Marcos Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 45148.2 | 45148.2 | 45148.2 | 45148.2 | 45148.2 | 45148.2 | 45148.2 | 100 | 0 | Proyecto | 1500 | 100 | 100 | Financiera: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS / Física: / Registro:
OAX00130400265157 | Construccion Del Centro Comunitario De Asistencia Social Y Albergue 3a. Etapa | MSBYB/114/R33-FIV/001/007/2013 | Oaxaca | San Baltazar Yatzachi el Bajo | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 574577.58 | 574577.58 | 574577.58 | 574577.58 | 574577.58 | 574577.58 | 574577.58 | 100 | 0 | Obra | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400265165 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Cristobal | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3808/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 163775.24 | 163775.24 | 128325.93 | 163775.24 | 128325.93 | 128325.93 | 128325.93 | 78.3549 | 0 | Obra | 2204 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265184 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De El Ajal | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3809/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 163775.24 | 163775.24 | 155783.01 | 163775.24 | 155783.01 | 155783.01 | 155783.01 | 95.12 | 0 | Obra | 784 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265189 | Tercera Etapa De Pavimentacion A Base De Piedra Bla En La Calle De San Jose | FAIS-2013-11 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA, ETLA, OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 132500 | 132500 | 132321.58 | 132321.58 | 132321.58 | 132321.58 | 132321.58 | 99.8653 | 0 | Metros | 250 | 100 | 98 | Financiera: PAGO DE LA OBRA TERCERA ETAPA DE PAVIMENTACION A BASE DE PIEDRA BLA EN LA CALLE DE SAN JOSE / Física: PAGO DE LA OBRA TERCERA ETAPA DE PAVIMENTACION A BASE DE PIEDRA BLA EN LA CALLE DE SAN JOSE / Registro: PAGO DE LA OBRA TERCERA ETAPA DE PAVIMENTACION A BASE DE PIEDRA BLA EN LA CALLE DE SAN JOSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400265191 | Construccion De Barda Frontal En La Escuela Primaria Benito Juarez | 01 | Oaxaca | Santa María Tataltepec | Santa María Tataltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TATALTEPEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 216823 | 216823 | 216823 | 216823 | 216823 | 216823 | 216823 | 100 | 0 | Metro Lineal | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400265208 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Villa Nueva | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3810/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 800000 | 581588.98 | 800000 | 581588.98 | 581588.98 | 581588.98 | 72.6986 | 0 | Obra | 1050 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265210 | Construccion De Barda Perimetral Para La Escuela Primaria Vicente Guerrero | 11 | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María del Tule | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 438369.77 | 438369.77 | 438369.77 | 438369.77 | 438369.77 | 438369.77 | 438369.77 | 100 | 0 | Metro Lineal | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX00130400265215 | Dos Porciento En Gestión Y Asesoría En La Regiduría De Obras Públicas | FAIS-17-13 | Oaxaca | San Marcos Arteaga | San Marcos Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30098.8 | 30098.8 | 30098.8 | 30098.8 | 30098.8 | 30098.8 | 30098.8 | 100 | 0 | Proyecto | 1500 | 100 | 100 | Financiera: GESTIÓN Y ASESORÍA DE REGIDURÍA DE OBRAS PUBLICAS / Física: / Registro:
OAX00130400265223 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | 008 | Oaxaca | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALALAG | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 730180 | 730180 | 730180 | 730180 | 730180 | 730180 | 730180 | 100 | 0 | Obra | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400265226 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Juan Del Rio | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3811/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 294398.7 | 294398.7 | 0 | 294398.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 4831 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265264 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Francisco La Paz | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3812/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 675269.42 | 675269.42 | 670287.63 | 675269.42 | 670287.63 | 670287.63 | 670287.63 | 99.2623 | 0 | Obra | 628 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265266 | Rastreo De Caminos Ejidales Y Comunales | 12 | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María del Tule | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 177480 | 177480 | 177480 | 177480 | 177480 | 177480 | 177480 | 100 | 0 | Obra | 7600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX00130400265280 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Rio Chiquito | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3813/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 294398.7 | 294398.7 | 0 | 294398.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 12308 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265283 | Apertura De Camino Del Cecyte Al Paraje Potero Cacique Del Km 4785 Al Km 9205 | 06 | Oaxaca | San Mateo Sindihui | San Mateo Sindihui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Y AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2053216.37 | 2053216.37 | 2053216.37 | 2053216.37 | 2053216.37 | 2053216.37 | 2053216.37 | 100 | 0 | Obra | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400265285 | Construcción De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Telesecundaria Clave:20dtv1522x | FISM009FIV01AD2013 | Oaxaca | Ayotzintepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ayotzintepec | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100407.31 | 100407.31 | 100407.31 | 100407.31 | 100407.31 | 100407.31 | 100407.31 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 576 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Concluida / Registro: Obra concluida al 100% en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400265298 | Matenimiento De Varias Calles | 03 | Oaxaca | San Miguel Peras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PERAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 45826.44 | 45826.44 | 45826.44 | 45826.44 | 45826.44 | 45826.44 | 45826.44 | 100 | 0 | Kilómetro | 3497 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400265304 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santo Domingo Tonala | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3814/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 675269.42 | 675269.42 | 396455.5 | 675269.42 | 396455.5 | 396455.5 | 396455.5 | 58.7107 | 0 | Obra | 7153 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265315 | Rehabilitacion De Caminos Rurales | 02 | Oaxaca | Santa María Tataltepec | Santa María Tataltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TATALTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 274158.85 | 274158.85 | 274158.85 | 274158.85 | 274158.85 | 274158.85 | 274158.85 | 100 | 0 | Kilómetro | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400265322 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Villa | 13 | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María del Tule | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 149382.24 | 149382.24 | 149382.24 | 149382.24 | 149382.24 | 149382.24 | 149382.24 | 100 | 0 | Metro Lineal | 365 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX00130400265324 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Bartolo Coyotepec | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3815/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 4722 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265338 | Construccion De Muro De Contencion En Calle Principal | 004 | Oaxaca | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALALAG | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 359178 | 359178 | 359178 | 359178 | 359178 | 359178 | 359178 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400265345 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Felipe De Leon | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3816/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 294398.7 | 294398.7 | 289212.63 | 294398.7 | 289212.63 | 289212.63 | 289212.63 | 98.2384 | 0 | Obra | 20017 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265363 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Huautepec | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3817/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1200000 | 1200000 | 873008.29 | 1200000 | 873008.29 | 873008.29 | 873008.29 | 72.7507 | 0 | Obra | 2256 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265364 | Reubicacion De La Linea Media Tension De 34.5 Kv En El Polideportivo | 14 | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María del Tule | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 987200 | 987200 | 987200 | 987200 | 987200 | 987200 | 987200 | 100 | 0 | Obra | 7600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400265376 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santo Domingo Tehuantepec | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3818/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 350000 | 350000 | 307884.06 | 350000 | 307884.06 | 307884.06 | 307884.06 | 87.9669 | 0 | Obra | 39529 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265377 | Asesoria Tecnica | 03 | Oaxaca | Santa María Tataltepec | Santa María Tataltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TATALTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25841.15 | 25841.15 | 25841.15 | 25841.15 | 25841.15 | 25841.15 | 25841.15 | 100 | 0 | Asesoría | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE ASESORIA TECNICA, PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS ASI COMO LA SUPERVISON DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTARON EN EL PRESENTE EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400265388 | Equipamiento Del Laboratorio Del Ieebo Plantel 158 | 004 | Oaxaca | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALALAG | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 117005 | 117005 | 117005 | 117005 | 117005 | 117005 | 117005 | 100 | 0 | Acción | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400265390 | Programa De Desarrollo Institucional | MMO061FIII0113 | Oaxaca | Monjas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONJAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | 100 | 0 | Servicio | 100 | 100 | 100 | Financiera: EJERCICIO 2013 / Física: GASTOS SEGUN EL DESTINO DE SU EJERCICIO 2013 / Registro: SEGUN EL OBJETO DEL CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400265391 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Salina Cruz (Colonia Morelos) | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3819/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2315 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265405 | Construccion De La Red De Drenaje Pluvial De La Calle Nueva | 15 | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María del Tule | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL TULE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 62657.98 | 62657.98 | 62657.98 | 62657.98 | 62657.98 | 62657.98 | 62657.98 | 100 | 0 | Obra | 7600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400265406 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Blas Atempa | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3820/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 870649.79 | 870649.79 | 863387.43 | 870649.79 | 863387.43 | 863387.43 | 863387.43 | 99.1659 | 0 | Obra | 14792 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265427 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Temazcal | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3821/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 775269.42 | 775269.42 | 772774.79 | 775269.42 | 772774.79 | 772774.79 | 772774.79 | 99.6782 | 0 | Obra | 1519 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265452 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Los Frailes | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3822/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 675269.42 | 675269.42 | 490342.63 | 675269.42 | 490342.63 | 490342.63 | 490342.63 | 72.6144 | 0 | Obra | 1940 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265470 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Rafael | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3823/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 675269.42 | 675269.42 | 639924.51 | 675269.42 | 639924.51 | 639924.51 | 639924.51 | 94.7658 | 0 | Obra | 1259 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265496 | Pavimento De Concreto Hidraulico De Las Calles Principales Del Paraje El Reparto (Calle Nueva) | 16 | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María del Tule | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Obra | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400265502 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Acatlan De Perez Figueroa | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3824/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1100000 | 1100000 | 1095807.96 | 1100000 | 1095807.96 | 1095807.96 | 1095807.96 | 99.6189 | 0 | Obra | 9398 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265526 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Ciudad Ixtepec | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3825/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 490825.22 | 600000 | 490825.22 | 490825.22 | 490825.22 | 81.8042 | 0 | Obra | 26078 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265554 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Agua De Paxtle | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3826/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 675269.42 | 675269.42 | 633388.35 | 675269.42 | 633388.35 | 633388.35 | 633388.35 | 93.7979 | 0 | Obra | 629 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265575 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Heroica Ciudad De Juchitan (5a Seccion) | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3827/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 259357.8 | 300000 | 259357.8 | 259357.8 | 259357.8 | 86.4526 | 0 | Obra | 1125 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265596 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De La Lima | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3828/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1489 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265616 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Colonia Las Flores | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3829/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 480000 | 500000 | 480000 | 480000 | 480000 | 96 | 0 | Obra | 105 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265633 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Agua De Cueva | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3830/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 675269.42 | 675269.42 | 667277.09 | 675269.42 | 667277.09 | 667277.09 | 667277.09 | 98.8164 | 0 | Obra | 924 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265665 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Dionisio Ocotepec | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3831/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 97965.06 | 100000 | 97965.06 | 97965.06 | 97965.06 | 97.9651 | 0 | Obra | 9327 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265732 | Servicios Personales De Seguridad Publica | FORTAMUN 1 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 855423 | 855423 | 855423 | 855423 | 855423 | 855423 | 855423 | 100 | 0 | Servicio | 6000 | 24 | 100 | Financiera: / Física: 24 quincenas / Registro: se refiere a los pagos que se realizaron a los policías de este municipio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400265902 | Rehabilitacion Del Cobao Plantel 53 San Pedro Mixtepec | RG23-5699-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | San Pedro Mixtepec Distrito 22 | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 135720 | 135720 | 135720 | 135720 | 135720 | 135720 | 135720 | 100 | 0 | Obra | 1226 | 100 | 100 | Financiera: / Física: IMPERMEABILIZACION DE 650 M2 CONCLUIDO / Registro:
OAX00130400265906 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Heroica Ciudad De Juchitan (Victir Yodo) | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3832/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 163775.24 | 163775.24 | 129096.3 | 163775.24 | 129096.3 | 129096.3 | 129096.3 | 78.8253 | 0 | Obra | 1847 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265929 | Ampliacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Heroica Ciudad De Juchitan (Colonia Martires) | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3833/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 475000 | 500000 | 475000 | 475000 | 475000 | 95 | 0 | Obra | 3200 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265945 | Ampliacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Teresa | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3834/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 750000 | 750000 | 717361.3 | 750000 | 717361.3 | 717361.3 | 717361.3 | 95.6482 | 0 | Obra | 4313 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265960 | Ampliacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Puerto Escondido | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3835/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5000000 | 5000000 | 1845200.75 | 5000000 | 1845200.75 | 1845200.75 | 1845200.75 | 36.904 | 0 | Obra | 20178 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265977 | Terminacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De El Rosario | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3836/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3000000 | 3000000 | 2856028.79 | 3000000 | 2856028.79 | 2856028.79 | 2856028.79 | 95.201 | 0 | Obra | 11707 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400265982 | Pavimentación De Calles, Localidad Santiago Minas | 002 | Oaxaca | Santiago Minas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1943000 | 1943000 | 1943000 | 1943000 | 1943000 | 1943000 | 1943000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVARA A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE ALGUNAS CALLES DE LA POBLACIÓN, CON CONCRETO FC=200KG/CM2, CON MALLA ELECTROSOLDADA, 10, 10-6,6 DE 15 CM. DE ESPESOR. EN PIEDRAS DE 1.00 X 3.00 MTS. APROXIMADAMENTE, CON GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM. DE ESPESOR APROXIMADAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400265996 | Fortalecimiento Y Equipamiento De La Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Jeronimo Tecoatl (Obra) | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3837/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1300000 | 1300000 | 944854.55 | 1300000 | 944854.55 | 944854.55 | 944854.55 | 72.6811 | 0 | Obra | 880 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400266029 | Fortalecimiento Y Equipamiento Del Hospital Basico En La Localidad De Tamazulapam Del Espiritu Santo (Obra) | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3838/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 550000 | 550000 | 543191.08 | 550000 | 543191.08 | 543191.08 | 543191.08 | 98.762 | 0 | Obra | 2372 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400266069 | Sustitucion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Cruz Yagavila | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3839/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2800000 | 2800000 | 369897.1 | 2800000 | 369897.1 | 369897.1 | 369897.1 | 13.2106 | 0 | Obra | 595 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400266083 | Sustitucion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Felipe Ixtapa | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3840/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2800000 | 2800000 | 0 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 440 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400266122 | Vestuarios Y Uniformes | FORTAMUN 02 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | San Juan Lalana | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 86616 | 86616 | 86616 | 86616 | 86616 | 86616 | 86616 | 100 | 0 | Pieza | 6000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: DIVERSAS ADQUISICIONES / Registro: SE REFIERE A LAS ADQUISICIONES PARA LOS POLICIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266155 | Construccion De Un Cuarto En La Agencia | 01 | Oaxaca | Santiago Minas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 68865 | 68865 | 68865 | 68865 | 68865 | 68865 | 68865 | 100 | 0 | Obra | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONSTRUIRA UN CUARTO ADICIONAL EN LA AGENCIA CON UNA CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATA CORRIDA Y ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO ARMADO, CON UN MURETE DE TABICON DE CONCRETO PESADO PARA DAR NIVEL CADENAS DE CONCRETO ARMADO. MUROS DE TABICON DE CONCRETO PESADO APLANADO TERMINADO EN FINA, CASTILLOS Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO SIMPLE PULIDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266221 | Terminacion De Barda Perimetral ( Construccion De Portico Y Enrejado En La Escuela Primaria "Leona Vicario") | FAISM-MSCA-375-COP-02-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 274982.4 | 274982.4 | 274982.4 | 274982.4 | 274982.4 | 274982.4 | 274982.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
OAX00130400266239 | Rehabilitacion De Puente La Coba En La Localidad De Asuncion La Coba San Juan Lalana Oaxaca | FISM-FIII-205-032-2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 519943 | 519943 | 519943 | 519943 | 519943 | 519943 | 519943 | 100 | 0 | Metros Lineales | 363 | 0.3 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX00130400266247 | Pavimentacion De Calles A Base De Concreto Hidraulico | FORTAMUN-131-06-2013 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | Barrio 3 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 382194.38 | 382194.38 | 382194.38 | 382194.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 108 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTA EN 2014, EN ESPERA DEL RECURSO DE FONREGION CON EL CUAL SE LLEVO UNA MEZCLA / Física: / Registro: LA OBRA SE EJECUTA EN 2014, EN ESPERA DEL RECURSO DE FONREGION CON EL CUAL SE LLEVO UNA MEZCLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266280 | Rehabilitacion Rastreo Y Revestimiento De Calles Principales En La Localidad De Villanueva, San Juan Lalana, Oaxaca | FISS-FIII-205-033-2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 492360 | 492360 | 492360 | 492360 | 492360 | 492360 | 492360 | 100 | 0 | Kilómetro | 446 | 1 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX00130400266286 | Revestimiento De 2.65 Kms Del Camino Rural En El Tramo San Francisco Sola-Quialela | 001 | Oaxaca | San Francisco Sola | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 79909.55 | 79909.55 | 79909.55 | 79909.55 | 79909.55 | 79909.55 | 79909.55 | 100 | 0 | Kilómetro | 1250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVESTIMIENTO DE 2.65KMS CON MATERIAL DE BANCO EN EL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO SOLA QUIALELA, COMPRENDE, ACARREO DE MATERIAL TENDIDO Y RASTREADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266308 | Combustibles Y Lubricantes | FORTAMUN 03 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | San Juan Lalana | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1257503 | 1257503 | 1257503 | 1257503 | 1257503 | 1257503 | 1257503 | 100 | 0 | Litro | 6000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SON LOS LITROS DE GASOLINA O DIESEL EN SU CASO QUE SE OCUPO PARA EL TRANSPORTE DE LOS POLICIAS. / Registro: SON LOS LITROS DE GASOLINA Y DIESEL QUE SE ADQUIRIO PARA EL TRANSPORTE DE LOS POLICIAS Y LOGRAR LA SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266311 | Rehabilitación De Camino | 02 | Oaxaca | Santiago Minas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100 | 0 | Kilómetros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA LA REHABILITACIÓN DE 7 KM. DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MINAS A LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL VILLA SOLA DE VEGA, CONSISTE EN EL REAFINAMIENTO DEL CAMINO CON MOTOCONFORMADORA, LIMPIEZA DE CUNETA EN LAS PARTES QUE SE REQUIERE Y APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LOS LUGARES DONDE LO REQUIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266316 | Integracion De Propuestas Y Expedientes Tecnicos De Obra Para El Ejercicio 2013 | FAISM-0283-001-2013 | Oaxaca | San Miguel Tequixtepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 31088.49 | 31088.49 | 31088.49 | 31088.49 | 31088.49 | 31088.49 | 31088.49 | 100 | 0 | Proyecto | 1038 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ELABORARON LOS PROYECTOS DE LAS OBRAS REALIZADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266322 | Contruccion De Una Galera Para Platicas En El Centrod E Salud (Techumbre) De 216m2 | 001 | Oaxaca | San Francisco Sola | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 255827.56 | 255827.56 | 255827.56 | 255827.56 | 255827.56 | 255827.56 | 255827.56 | 100 | 0 | Obra | 1250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE UNA GALERA PARA PLATICAS EN EL CENTRO DE SALUD (TECHUMBRE) DE 2.65 MTS LA OBRA CONSISTE EN LIMOIEZA TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO, EXCAVACION CON MAQUINA RETROEXCAVADORA, COLOCACION DE PLANTILLADE CONCRETO, CONSTRUCCION DE DADOS CON ZAPATAS, BIRLOS Y PLACA, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADA CON ARMX, FRABICACION DE ESTRUCTUTRAS METALICAS A BASE DE ANGULO, ISTALACION ELECTRICA EN OBVRA CON FOCO AHORRADOR, PISO DE CONCRETO ACABADO PULIDO O RAYADO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266323 | Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Benito Juarez De La Col. Lomas De Santa Cruz | FAISM-MSCA-375-COP-05-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 556946.8 | 556946.8 | 556946.8 | 556946.8 | 556946.8 | 556946.8 | 556946.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
OAX00130400266333 | Rehabilitacion, Rastreo Y Revestimiento Del Camino Rural Del Tramo La Esperanza-San Martin-Arroyo Concha-La Soledad E.C. San Juan Lalana | FISM-FIII-205-048-2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, OAXACA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 604135 | 604135 | 604135 | 604135 | 604135 | 604135 | 604135 | 100 | 0 | Kilómetro | 139 | 0.85 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX00130400266370 | Rehabilitacion, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo Col. Morelos-Villanueva-Sta.Rosa-E.C. Carretera Federal, En Al Comunidad De Colonia Morelos | FISM-FIII-205-049-2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1085117 | 1080440 | 1080440 | 1080440 | 1080440 | 1080440 | 1080440 | 100 | 0 | Kilómetro | 230 | 0.17 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX00130400266375 | Rehabilitacion De Biblioteca, Bodega Y Rehabilitacion General De La Escuela Primaria Valentin Gomez Farias En Loc. San Fco Sola | 04 | Oaxaca | San Francisco Sola | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Obra | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266383 | Gestion Y Administracion De Obra Para El Ejercicio 2013 | FAISM-0283-02-2013 | Oaxaca | San Miguel Tequixtepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20725.66 | 20725.66 | 20725.66 | 20725.66 | 20725.66 | 20725.66 | 20725.66 | 100 | 0 | Proyecto | 1038 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZARON LAS GESTIONES DE LOS PROYECTOS, ASI COMO LA ASESORIA AL PERSONAL DE OBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266405 | Rehabilitacion, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo Yogope-Nuevo Cacao-Cerro Coquito, En La Localidad De Yogope, San Juan Lalana | FISM-FIII-205-050-2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, OAXACA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 834432 | 834432 | 834432 | 834432 | 834432 | 834432 | 834432 | 100 | 0 | Kilómetro | 450 | 9.3 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX00130400266411 | Rehabilitacion Del Camino Cosechero El Zarzal-Coyuche | 48 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Cuyuche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. MUNICIPIO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 377210.91 | 377210.91 | 377210.91 | 377210.91 | 377210.91 | 377210.91 | 377210.91 | 100 | 0 | Kilómetros | 259 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: EL CAMINO ESTA TERMINADO Y OPERANDO
OAX00130400266442 | Rehabilitacion, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tamo Arroyo Tomate-E.C.Arroyo Lumbre, En La Localidad Arroyo Tomate | FISM-FIII-205-051 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 208039 | 208039 | 208039 | 208039 | 208039 | 208039 | 208039 | 100 | 0 | Kilómetro | 444 | 3.4 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX00130400266447 | Pavimentación De Calles | 02 | Oaxaca | Santiago Minas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 266215226 | 2662152.26 | 2662152.26 | 2662152.26 | 2662152.26 | 2662152.26 | 2662152.26 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REVOLUCIÓN, 500 ML. APROXIMADAMENTE, SERÁ A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICODE UN FC=250 KG/CMM2, EN PIEDRAS DE 1.00 X 3.00 MTS DE 15 CM DE ESPESOR REFORSADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6. 10-10 ACABADO PULIDO ESTAMPADO CON FIGURA DEFINIDA EN OBRA, DE 7.00 METROS DE ANCHO, CORDÓN CUNETA DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=250 KG/CM2 DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 0.20 X 0.15 X 0.40 CM (B. B. H.) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266479 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Paraje La Parcela | SCM-M378-FISM-30-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Mixtepec | Santa Cruz Mixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 492255.87 | 492255.87 | 492255.87 | 492255.87 | 492255.87 | 492255.87 | 492255.87 | 100 | 0 | Sistema | 150 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266487 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Y Luminarias Nuevas | FAMF-MSCA-375-OA-13-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 324386.44 | 324386.44 | 324386.44 | 324386.44 | 324386.44 | 324386.44 | 324386.44 | 100 | 0 | Pieza | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
OAX00130400266501 | Adquisición De Maquinaria Para La Comunidad De La Aurora, San Juan Lalana, Oaxaca | FISM-FIII-205-056-2013 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX00130400266512 | Mantenimiento De Equipo De Transporte | FORTAMUN 06 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | San Juan Lalana | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1186742 | 1186742 | 1186742 | 1186742 | 1186742 | 1186742 | 1186742 | 100 | 0 | Servicio | 6000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ES EL GASTO EROGADO POR EL MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LOS POLICÍAS Y ADQUISICIONES DE PIEZAS PARA LOS VEHICULOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266521 | Construccion E Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Para Aguas Jabonosas Loc. San Francisco Sola | 03 | Oaxaca | San Francisco Sola | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 775291.9 | 775291.9 | 775291.9 | 775291.9 | 775291.9 | 775291.9 | 775291.9 | 100 | 0 | Obra | 1069 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE AGUAS JABONOSAS CON LONGITUD DE 1495.43 MTS A BASA DE TUBO DE PVC REFORZADO DE 4 Y 6, PARA SU EJECUCION INCLUYE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO, CORTE DE CONCRETO EN PAVIMENTOS, DEMOLICION DE ESTE , EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL, RELLENO DE MATERIAL MEJORADO COMPACTADO TABICON PESADO Y CONSTRUCCION DE 3 GALERIAS FILTRANTES A BASE DE TABICON PESADO, CASTILLOS, CADENAS Y LOSA DE CONCRETO ARMADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266523 | Construccion De Tanque Elevado | - | Oaxaca | Santiago Yaveo | Bella Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 98461.59 | 98461.59 | 0 | 98461.59 | 98461.59 | 98461.59 | 0 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266545 | L.D. Ampliacion San Mateo Mixtepec | SCM-M378-FISM-006-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Mixtepec | San Mateo Mixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 888720.5 | 888720.5 | 888720.5 | 888720.5 | 888720.5 | 888720.5 | 888720.5 | 100 | 0 | Red de Distribución | 80 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266553 | Rehabilitacion Del Camino Cosechero San Jose Rio Verde- La Ciriaca | 44 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | San José Río Verde (La Boquilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 325668.74 | 325668.74 | 325668.74 | 325668.74 | 325668.74 | 325668.74 | 325668.74 | 100 | 0 | Kilómetros | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMIONADO Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO
OAX00130400266583 | Rehabilitacion De Concreto Hidraulico De Calles Varias | 03 | Oaxaca | San Francisco Sola | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 395058 | 395058 | 395058 | 395058 | 395058 | 395058 | 395058 | 100 | 0 | Obra | 275 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: RE REHABILITO EL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES, COMPRENDE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE PISO EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL DE MALA CALIDAD, SUMINITRO Y COMPACTACION DE MATERIAL MEJORADO Y ELABORACION DE PISO DE CONCRETO HIDRULICO DE 15 CM DE ESPESOS, CON UNA RESISTENCIA DE F´C=250 KG/CM2, ACACBADO PULIDO Y RAYADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266585 | Construcción De Una Casa Bodega | 01 | Oaxaca | Santiago Minas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 100 | 0 | Bodega | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONSTRUIRA UNA CASA BODEGA CON UNA CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATA CORRIDA Y ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO ARMADO, CON UN MURETE DE TABICON DE CONCRETO PESADO PARA DAR NIVEL, CADENAS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABICON DE CONCRETO PESADO APLANADOS TERMINADO EN FINA, CASTILLOS Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO SIMPLE PULIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266615 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Barrio San Juan (Primera Etapa) Ubicada En La Localidad De Santa Maria Velato | MMMFISM061002042013 | Oaxaca | Monjas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONJAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2265726.46 | 2265726.46 | 2265726.46 | 2265726.46 | 2265726.46 | 2265726.46 | 2265726.46 | 100 | 0 | Red | 500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266619 | Revestimiento Del Canal De Riego Yegovish | SCM-M378-FISM-033-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Mixtepec | Santa Cruz Mixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 142689.86 | 142689.86 | 142689.86 | 142689.86 | 142689.86 | 142689.86 | 142689.86 | 100 | 0 | Canal | 120 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266639 | Construccion De Aulas Didacticas | 28 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Santiago Yaveo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 961151.26 | 961151.26 | 0 | 961151.26 | 961151.26 | 961151.26 | 0 | 100 | 0 | Lote | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266645 | Rehabiltacion De Vivienda Piso Firme En La Localidad De San Francisco Sola | 010 | Oaxaca | San Francisco Sola | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 25088 | 125440 | 125440 | 125440 | 125440 | 125440 | 125440 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA FC= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4 NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. INCLUYE: DIFUSIÓN DE LA ACCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266656 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) El Manzanito | MSMP-PROSAPPYS | Oaxaca | Santa María Peñoles | El Manzanito Tepantepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 634209.54 | 634209.54 | 634209.54 | 634209.54 | 634209.54 | 634209.54 | 634209.54 | 100 | 0 | Sistema | 1600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266658 | Rehabilitacion Del Camino Rural La Comunal A La Tuza | 48 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | La Tuza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 915806.85 | 915806.85 | 915806.85 | 915806.85 | 915806.85 | 915806.85 | 915806.85 | 100 | 0 | Kilómetros | 317 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADO Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADO Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADO Y OPERANDO ADECUADAMENTE
OAX00130400266712 | Construccion De Concreto Hidraulico | 32 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Santiago Yaveo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 318000 | 318000 | 0 | 318000 | 318000 | 318000 | 0 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266741 | Rehabilitacion Del Camino Rural Santa Cruz Flores Magon-San Jose De Las Flores | 49 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santa Cruz Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 609672 | 609672 | 609672 | 609672 | 609672 | 609672 | 609672 | 100 | 0 | Kilómetros | 1002 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADO Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADO Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADO Y OPERANDO PARA DAR COMUNICACION A LAS AGENCIA ASI COMO AL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA
OAX00130400266745 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa); Mezcla De Recursos Con Prosappys | MSMP-PROSAPPYS | Oaxaca | Santa María Peñoles | Río Cacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 458872.4 | 458872.4 | 458872.4 | 458872.4 | 458872.4 | 458872.4 | 458872.4 | 100 | 0 | Sistema | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266761 | Rehabilitación De Concreto Hidráulico En La Calle Libertad, En La Localidad De San Francisco Sola | 2 | Oaxaca | San Francisco Sola | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 154520 | 154520 | 154520 | 154520 | 154520 | 154520 | 154520 | 100 | 0 | Obra | 1250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LIBERTAD, COMPRENDE LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE PISO EN MAL ESTADO, EXTRACCIÓN DE BASE EN MAL ESTADO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL MEJORADO Y ELABORACION DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR, CON UNA RESISTENCIA DE F´C=250 KG/CM2 ACABADO PULIDO Y RALLADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266785 | Construccion Del Puente Vehicular En El Paraje El Rio Grande | 05FISM2013 | Oaxaca | San Andrés Ixtlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 954766 | 954766 | 954766 | 954766 | 954766 | 954766 | 754766 | 100 | 0 | Puente | 1400 | 100 | 100 | Financiera: DURANTE ESTE EJERCICIO SEEJECUTO LAOBRA YSE COMPROBO AL 100% / Física: DURANTE ESTE TRIENIO SEE EJECURO DICHA OBRA / Registro: DURANTE ESTE ULTIMO TRIMESTRE SE TERMINO DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266789 | Pavimentacion De La Calle Cristobal Colon, En Santa Maria Tavehua | 003 | Oaxaca | San Andrés Solaga | Santa María Tavehua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 595845 | 595845 | 595845 | 595845 | 595845 | 595845 | 595845 | 100 | 0 | Obra | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266830 | Revestimiento De Caminos Cosecheros Del Municipio De Santa Cruz Mixtepec | MSC-M378-FISM-031-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Mixtepec | Santa Cruz Mixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1006589.59 | 1006589.59 | 1006589.59 | 1006589.59 | 1006589.59 | 1006589.59 | 1006589.59 | 100 | 0 | Metros | 860 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266864 | Construccion De Un Aula Didactica En La Escuela Primaria Otilio Montaño En San Juan Ayllu Tepantepec | MSMP-426-FIII-026-2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | San Juan Ayllu Tepantepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 423821.08 | 423821.08 | 423821.08 | 423821.08 | 423821.08 | 423821.08 | 423821.08 | 100 | 0 | Aula | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266889 | Construccion De Linea De Conduccion Y Red De Distribucion En Paraje Loma Caborca En La Localidad De Rio De Manzanita | MSMP-426-III-027-2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Río de Manzanita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 450491.37 | 450491.37 | 450491.37 | 450491.37 | 450491.37 | 450491.37 | 450491.37 | 100 | 0 | Sistema | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266892 | Revestimiento Del Camino De La Ribera Del Rio San Juan | MSC-M378-FISM-034-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Mixtepec | Santa Cruz Mixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 134560 | 134560 | 134560 | 134560 | 134560 | 134560 | 134560 | 100 | 0 | Metros | 196 | 80 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266901 | Rehabilitacion Del Puente Peatonal Puente Viejo 2a Etapa En San Juan Mixtepec | FAISM-208-022-C | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Obra | 1104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO EN BASE AL CALENDARIO FISICO FINANCIERO DEL EXP TECNICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266949 | Conservacion Del Camino San Juan Mixtepec A Santiago Tiño. Tramo Del Km 0 Al Km 9 | FAISM-208-020-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Kilómetro | 1104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA SEGUN ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266961 | Rastreo Y Revestimiento De Calles Y Caminos | MTC-2013 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9388.69 | 9388.69 | 9388.69 | 9388.69 | 9388.69 | 9388.69 | 9388.69 | 100 | 0 | Kilómetro | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400266976 | Rehabilitacion Del Cobao Plantel No 40 San Pedro Mixtepec Bajos De Chila | RG23-5700-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Bajos de Chila | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150336 | 150336 | 150336 | 150336 | 150336 | 150336 | 150336 | 100 | 0 | Obra | 508 | 100 | 100 | Financiera: / Física: IMPERMEABILIZACION DE 720 M2 CONCLUIDO / Registro:
OAX00130400266983 | Pavimentación De La Calle Morelos A Base De Concreto Hidráulico. | 9 | Oaxaca | San Miguel Tlacamama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 667498 | 667498 | 667498 | 667498 | 667498 | 667498 | 667498 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 52 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADO Y OPERANDO
OAX00130400266991 | Rehabilitacion Del Alumbrado Publico | FAISM-0208-22B-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18725.96 | 18725.96 | 18725.96 | 18725.96 | 18725.96 | 18725.96 | 18725.96 | 100 | 0 | Obra | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO EN BASE AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400267040 | Ampliacion De La Red Electrica En Tierra Azul.- San Juan Mixtepec | FAISM-0208-28-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 151947.89 | 151947.89 | 151947.89 | 151947.89 | 151947.89 | 151947.89 | 151947.89 | 100 | 0 | Poste | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN BASE AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400267045 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (Varias Calles) | - | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 146214.75 | 146214.75 | 146214.75 | 146214.75 | 146214.75 | 146214.75 | 146214.75 | 100 | 0 | Poste | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TEMINADA
OAX00130400267072 | Construccion De Bodega Rural 1era Etapa | FAISM-208-033-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Mesón de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 301800 | 301800 | 301800 | 301800 | 301800 | 301800 | 301800 | 100 | 0 | Bodega | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN BASE AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400267092 | Pavimentación De La Calle Emiliazo Zapata A Base De Concreto Hidráulico. | 8 | Oaxaca | San Miguel Tlacamama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 475179 | 475179 | 475179 | 475179 | 475179 | 475179 | 475179 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 52 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADO Y OPERANDO DE FORMA ADECUADA
OAX00130400267110 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Yososcua | FAISM-0208-034-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Sección Centro Yososcua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Obra | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO EN BASE AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400267177 | Conservacion De Calles Y Caminos De Acceso En San Juan Mixtepec Del Km 0 Al Km 5 | FAISM-208-36-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO 08 | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499014.63 | 499014.63 | 499014.63 | 499014.63 | 499014.63 | 499014.63 | 499014.63 | 100 | 0 | Kilómetro | 1104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO EN BASE AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400267204 | Nivelacion De Tierras Para Construccion De Invernadero En Yosoba | FAISM-208-37-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Yosoba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Obra | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA EN BASE AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400267224 | Rehabilitación Del Camino Rural Tramo; El Mosco-Llano Escondido-Llano Verde-Las Cruces- Desviacion Carasol-Villa Nueva | 032 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santiago Ixtayutla | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 392969.19 | 392969.19 | 392969.19 | 392969.19 | 392969.19 | 392969.19 | 392969.19 | 100 | 0 | Kilómetro | 723 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400267233 | Programa De Mejoramiento De Vivienda-Construccion De Piso Firme En Las Comunidades De 28 De Mayo, Escondido Yosocua, Escondido Tejocotes Y San Juan Mixtepec | FAISM-208-38-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DT. 08 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100 | 0 | Obra | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA EN BASE AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400267268 | Rehabilitacion Del Cobao Plantel No 36 Santa Maria Colotepec | RG23-5701-2013 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 177480 | 177480 | 177480 | 177480 | 177480 | 177480 | 177480 | 100 | 0 | Obra | 647 | 100 | 100 | Financiera: / Física: IMPERMEABILIZACION DE 850 M2 CONCLUIDO / Registro:
OAX00130400267270 | Construccion De Dispensario Medico . | 16 | Oaxaca | San Miguel Tlacamama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 718278.01 | 718278.01 | 718278.01 | 718278.01 | 718278.01 | 718278.01 | 718278.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 2004 | 100 | 100 | Financiera: obra terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro: la obra se termino en tiempo y forma y fue entregada a los integrantes del comite para su uso y operacion
OAX00130400267293 | Rehabilitacion Del Camino Rural La Soledad- Villa Nueva-Buena Vista. | 033 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santiago Ixtayutla | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 223344.67 | 223344.67 | 223344.67 | 223344.67 | 223344.67 | 223344.67 | 223344.67 | 100 | 0 | Kilómetro | 1017 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400267331 | Construccion De Bodega Rural Primer Etapa | F4-208-15-2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Mesón de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 298200 | 298200 | 298200 | 298200 | 298200 | 298200 | 298200 | 100 | 0 | Bodega | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA EN BASE AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO CON UNA INVERSION TOTAL DE 600,000 DE LOS CUALES 301,800 CORRESPONDE AL FONDO 3 (FAISM) Y 298,200 CORRESPONDEN AL FONDO 4 (FORTAMUN) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400267357 | Rehabilitacion Del Cobao Plantel No 09 San Pedro Tapanatepec | RG23-5702-2013 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | San Pedro Tapanatepec | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200448 | 200448 | 200448 | 200448 | 200448 | 200448 | 200448 | 100 | 0 | Obra | 183 | 100 | 100 | Financiera: / Física: IMPERMEABILIZACION DE 960 M2 CONCLUIDO / Registro:
OAX00130400267402 | Contruccion De Cunetas En El Acceso Del Puente Del Chorrito. | 003 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santiago Ixtayutla | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Obra | 1901 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400267457 | Rehabilitacion Del Cobao Plantel No 03 Santiago Pinotepa Nacional | RG23-5704-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 181656 | 181656 | 181656 | 181656 | 181656 | 181656 | 181656 | 100 | 0 | Obra | 1265 | 100 | 100 | Financiera: / Física: IMPERMEABILIZACION DE 870 M2 CONCLUIDO. / Registro:
OAX00130400267465 | Construcción De Lavaderos En El Barrio Chico Y Barrio Grande. | 004 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santiago Ixtayutla | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Obra | 1901 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Esta Obra se encuentra terminada y operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400267503 | Rehabilitacion Del Cobao Plantel No 63 Juchitan De Zaragoza | RG23-5703-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 384192 | 384192 | 384192 | 384192 | 384192 | 384192 | 384192 | 100 | 0 | Obra | 612 | 100 | 100 | Financiera: / Física: REHABILITACION DE TECHUMBRE, PLAFONES Y MURO 144 M2 CONCLUIDOS. / Registro:
OAX00130400267509 | Rehabilitacion Del Camino Rural Yucuya, Xiniyuba, Pueblo Viejo, El Tetlate. | 005 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santiago Ixtayutla | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 100 | 0 | Kilómetro | 2052 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400267545 | Construccion De Bordo Para Retencion De Agua En El Paraje La Hierba Santa | - | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco de Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1623644.84 | 1623644.84 | 1623644.84 | 1623644.84 | 1623644.84 | 1623644.84 | 1623644.84 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400267562 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario, Primera Etapa | SJCIO/FONREGION/R33/FIII/2013 | Oaxaca | San Juan Chicomezúchil | San Juan Chicomezúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 20837.58 | 20837.58 | 20837.58 | 20837.58 | 20837.58 | 20837.58 | 20837.58 | 100 | 0 | Sistema | 320 | 100 | 50 | Financiera: / Física: ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONSTRUIDO EN EN 50% Y EJECUTANDOSE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400267566 | Rehabilitacion Del Cobao Plantel No 62 Santa Maria Huazolotitlan | RG23-5705-2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Huazolotitlán | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 304500 | 304500 | 304500 | 304500 | 304500 | 304500 | 304500 | 100 | 0 | Obra | 498 | 100 | 100 | Financiera: / Física: MURO DE CONTENSION 98 M2 (GAVIONES) TERMINADO. / Registro:
OAX00130400267591 | Construccion Del Sestema De Drenaje Sanitario Primera Etapa | SJCIO/FONREGION/R33/FIV/2013 | Oaxaca | San Juan Chicomezúchil | San Juan Chicomezúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 132961.52 | 132961.52 | 132961.52 | 132961.52 | 132961.52 | 132961.52 | 132961.52 | 100 | 0 | Sistema | 320 | 100 | 50 | Financiera: / Física: ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONSTRUIDO A UN 50% Y EJECUTANDOSE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400267607 | Rehabilitacion Del Cobao Plantel No 48 San Andres Huaxpaltepec | RG23-5706-2013 | Oaxaca | San Andrés Huaxpaltepec | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 236640 | 236640 | 236640 | 236640 | 236640 | 236640 | 236440 | 100 | 0 | Obra | 659 | 100 | 100 | Financiera: / Física: REHABILITACION DE 76.5 M2 DE MURO DE CONCRETO CONCLUIDO. / Registro:
OAX00130400267618 | Conservacion De Caminos | - | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco de Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 303672.41 | 303672.41 | 303672.41 | 303672.41 | 303672.41 | 303672.41 | 303672.41 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400267649 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | 03 | Oaxaca | Santa María Ixcatlán | Santa María Ixcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IXCATLAN | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1085391.91 | 1085391.91 | 1085391.91 | 1085391.91 | 1085391.91 | 1085391.91 | 1085391.91 | 100 | 0 | RED | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA YA ESTA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400267713 | Pavimentacion De Calle De Acceso Principal A La Agencia De Guegovela Con Concreto Hidraulico | - | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO AYOQUEZCO DE ALDAMA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 347565.11 | 347565.11 | 347565.11 | 347565.11 | 347565.11 | 347565.11 | 347565.11 | 100 | 0 | Metro Lineal | 303 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400267837 | Obra Civil Para Cimentacion Del Techado De La Casa De La Cultura | - | Oaxaca | San Pablo Huitzo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 127698 | 127698 | 127698 | 127698 | 127698 | 127698 | 127698 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400267840 | Construccion De Cubierta En La Explanada De La Casa De La Cultura | - | Oaxaca | San Pablo Huitzo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 80000 | 80000 | 10 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400267855 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Callejon El Mirador De La Calle Adolfo Lopez Mateo. | FAISM/308/14/2013 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200577.84 | 200577.84 | 200577.84 | 200577.84 | 200577.84 | 200577.84 | 200577.84 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 40 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA FAISM/308/14/2013, AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 1005 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400267874 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Privada Salinas De Gortari. | FAISM/308/11/2013 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 84768.42 | 84768.42 | 84768.42 | 84768.42 | 84768.42 | 84768.42 | 84768.42 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 30 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero del 100% / Física: avance fisico al 100% / Registro: obra faism/308/11/2013, avance fisico y financiero al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400267888 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La 2da Priv De Manzanillo | FAISM/308/10/2013 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 256447.62 | 256447.62 | 256447.62 | 256447.62 | 256447.62 | 256447.62 | 256447.62 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 27 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA FAISM/308/10/2013 AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400268281 | Paviementacion Con Concreto Hidraúlico De La Calle Independencia, De La Agencia Municipal De Santiago Xochiltepec | FISMMST491092013 | Oaxaca | Santiago Textitlán | Santiago Sochiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 918 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE FC=250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON UNA LONGITUD DE 100 MTS. Y ANCHO DE CALZADA DE 6.00 MTS, CONSTRUCCION DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO DE FC=200 KG/CM2 DE SECCCION 15X20X40 CMS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400268330 | Ampliación De Energia Electrica | 046 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Cañada del Curtidor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400268361 | Ampliación De Energia Electrica | 044 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Benito Juárez Cuquila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400268402 | Sustitucion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Heroica Ciudad De Juchitan De Zaragoza (Cheguigo Sur) | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3841/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2800000 | 2800000 | 2711251.55 | 2800000 | 2711251.55 | 2711251.55 | 2711251.55 | 96.8304 | 0 | Obra | 1224 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400268406 | Ampliación De Energia Electrica | 052 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 369175 | 369175 | 369175 | 369175 | 369175 | 369175 | 369175 | 100 | 0 | Obra | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400268419 | Ampliacion Y Rehabilitacion De La Energia Eléctrica Llano Yerba . | MST.491.008.2013 | Oaxaca | Santiago Textitlán | San Isidro Llano Yerba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1721556.46 | 1334664.15 | 1334664.15 | 1334664.15 | 1334664.15 | 1334664.15 | 1334646.15 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: RED DE DISTRIBUCION DE 18 POSTES PCR 12-750, 1 POSTE PCR 13-600, 10 POSTES PCR 9-450, NUEVOS, 4 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION DE 10, 15, 30 KVA´S, CON LINEA DE MEDIDA DE TENSION 3F-3H Y 2F-2H ACSR 3/0, EN ALGUNAS PARTES SEMIAISLADO Y NEUTRO COMUN ACSR 1/0. EN BAJA TENSION CON CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE TIPO PSD ACSR CAL 1/0-1/0 2F-3H, 3F-4H, SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE MURETE PARA ACOMETIDA INCLUYE; BASE P/MEDIDOR 4X100 IUSA, TRAMO DE TUBO DE CONDUIT P/G 11/4 MUFA, MUFA SECA 11/4 M. DE CABLE DESN. 1X8. VARILLA COPPER WELL S/C 5/8 X 150 M. CONECTOR P/VARILLA COPPER WELL 5/8, CENTRO DE CARGA SQ. SQOD2F, PASTILLA TERMOMAGNETICA SQ. 1X20, ARMEX, CEMENTO, GRABA, ARENA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400268424 | Sustitucion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Colonia Benito Juarez | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3842/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3800000 | 3800000 | 2809445.44 | 3800000 | 2809445.44 | 2809445.44 | 2809445.44 | 73.9328 | 0 | Obra | 494 | 100 | 10 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400268447 | Conclusion Y Equipamiento De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Mazatlan Villa De Flores (Obra) | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3843/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1200000 | 1200000 | 874209.31 | 1200000 | 874209.31 | 874209.31 | 874209.31 | 72.8508 | 0 | Obra | 2902 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400268456 | Sustitucion Y Equipamiento De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Nogaltepec (Obra) | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3844/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1107601.57 | 1500000 | 1107601.57 | 1107601.57 | 1107601.57 | 73.8401 | 0 | Obra | 785 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400268495 | Terminacion De Casa De La Cultura Segunda Planta | FAFMYDTDF002 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1501871.16 | 1501871.16 | 1501871.16 | 1501871.16 | 1501871.16 | 1501871.16 | 1501871.16 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400268507 | Conservacion De Camino De San Jose El Frijol A Buena Vista 12 Km | FISM.MST.491.017.2013 | Oaxaca | Santiago Textitlán | El Frijol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 474510.5 | 474510.5 | 474510.5 | 474510.5 | 474510.5 | 474510.5 | 474510.5 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 278 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RASTREO Y NIVELACION DE DICHO CAMINO, EL CUAL CONSTA DE UN ANCHO DE 5.00 MTS. LA SECCION TRANSVERSAL SERA DE 5.00 MTS., CON 2% DE BOMBEO, TALUD DE CORTE 1/1 Y TALUD DE TERRAPLEN 2:1. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400268567 | Construcción De Salón De Usos Multiples En El Cbtis N. 2 | FAFMYDTDF-008 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 537783 | 537783 | 537783 | 537783 | 537783 | 537783 | 537783 | 100 | 0 | Obra | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400268604 | Sustitucion Y Equipamiento De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Pedro(Obra) | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3844/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2600000 | 2600000 | 2594499.35 | 2600000 | 2594499.35 | 2594499.35 | 2594499.35 | 99.7884 | 0 | Obra | 489 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400268639 | Sustitucion Y Equipamiento De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Cruz Acatepec(Obra) | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3846/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2600000 | 2600000 | 2591398.64 | 2600000 | 2591398.64 | 2591398.64 | 2591398.64 | 99.6692 | 0 | Obra | 1127 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400268655 | Adquisición De Biodigestores. | FAFMYDTDF-005 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | El Boquerón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 193000 | 193000 | 193000 | 193000 | 193000 | 193000 | 193000 | 100 | 0 | Obra | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400268729 | Construcción De Cancha De Basquet Bool En El Instituto Tecnologico. | FAFMY DTDF-009 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 228436.4 | 228436.4 | 228436.4 | 228436.4 | 228436.4 | 228436.4 | 228436.4 | 100 | 0 | Obra | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400268752 | Construcción De Barda Perimetral En Jardin De Niños Francisco Gonzalez Boca Negra. | FAFMYDTDF-011 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 318695.73 | 318695.73 | 318695.73 | 318695.73 | 318695.73 | 318695.73 | 318695.73 | 100 | 0 | Obra | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400268842 | Sustitucion Y Equipamiento De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Martin De Porres (Obra) | SF/SPPP/DPIP/FORCASE/38487/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2600000 | 2600000 | 2491209.36 | 2600000 | 2491209.36 | 2491209.36 | 2491209.36 | 95.8157 | 0 | Obra | 453 | 100 | 2 | Financiera: / Física: REPORTE DE AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro:
OAX00130400268862 | Revestimiento De Caminos Rurales. | FAFMYDTDF-012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 982490.99 | 982490.99 | 982490.99 | 982490.99 | 982490.99 | 982490.99 | 982490.99 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400269007 | 3 Gastos Indirectos (Asesoria Tecnica) | 02 | Oaxaca | Soledad Etla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99028.89 | 99028.89 | 99028.89 | 99028.89 | 99028.89 | 99028.89 | 99028.89 | 100 | 0 | ASESORIA | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400269059 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez Entre Miguel Hidalgo Y Carretera Principal | FISM-MSM-248-OP-009-2013 | Oaxaca | San Mateo del Mar | Huazantlán del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4292115 | 4292115 | 4292115 | 4292115 | 4292115 | 4292115 | 4292115 | 100 | 0 | Obra | 768 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400269109 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Libertad Y Diez De Mayo | FISM-MSM-248-OP-010-2013 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DELMAR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2275000 | 2275000 | 2275000 | 2275000 | 2275000 | 2275000 | 2275000 | 100 | 0 | Obra | 211 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400269137 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Miramar Entre La Avenida Cuauhtemoc Y 5 De Mayo | FISM-MSM-248-OP-011-2013 | Oaxaca | San Mateo del Mar | Villa Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 100 | 0 | Obra | 538 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400269389 | Construccion De Doce Aulas Didacticas En La Escuela Primaria Benemerito De Las Americas | FAM--4669--2013 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Santiago Matatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1935895.23 | 1935895.23 | 0 | 1935895.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 438 | 12 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400269559 | Ampliacion Y Rehabilitacion De La Energia Electrica Llano Yerba | MST.491.008.2013 | Oaxaca | Santiago Textitlán | San Isidro Llano Yerba | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1721556.41 | 386892.26 | 386892.26 | 386892.26 | 386892.26 | 386892.26 | 386892.26 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400269668 | Pavimentacion De Avenida Independencia Con Concreto Hidraulico | 003 | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1400009 | 2429357 | 2429357 | 1400009 | 1400009 | 1400009 | 1400009 | 57.6288 | 0 | Acción | 1707 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
OAX00130400269706 | Pavimentacion De La Avenida Juarez 2 Etapa) | 003 | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1311103 | 1311103 | 1311103 | 1311103 | 1311103 | 1311103 | 1311103 | 100 | 0 | Acción | 1707 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
OAX00130400269732 | Construccion De Agencia Municipal 1a. Etapa | FAFEF/5632/2013 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Iturbide | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 514282 | 514282 | 0 | 514282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 151 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400269739 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Avenida 5 De Mayo | 006 | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 576972 | 1400009 | 1400009 | 1400009 | 1400009 | 1400009 | 1400009 | 100 | 0 | Acción | 1707 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX00130400269940 | Conservacion De Camino Rural Ixtlan De Juarez - La Palma Del Km 0 000 Al Km 15 750 | 3PET20057756 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | La Palma | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400270040 | Construccion De Biblioteca En Escuela Primaria Cuauhtemoc. | FAM--1212--2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Pueblo Nuevo Parte Alta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 686591.85 | 686591.85 | 0 | 686591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 40 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400270042 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico | 3PET20043004 | Oaxaca | Santa Catarina Ixtepeji | Santa Catarina Ixtepeji | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 308132 | 308132 | 308132 | 308132 | 308132 | 308132 | 308132 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400270209 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Independencia, Municipio De Santiago Amoltepec | PIBAI-3992-2013 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | La Independencia | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1555647.05 | 1555647.05 | 1555647.05 | 1555647.05 | 1555647.05 | 1555647.05 | 1555647.05 | 100 | 0 | Sistema | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400270271 | Rehabilitacion De Vivienda Techumbre | 3PET20042925 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Villa Sola de Vega | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 374080 | 374080 | 374080 | 374080 | 374080 | 374080 | 374080 | 100 | 0 | Vivienda | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400270314 | Conservacion De Camino Rural Villa Sola De Vega - Rancho Viejo Del Km 0 000 Al Km 15 720 | 3PET20058897 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Rancho Viejo | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400270508 | Conservacion De Camino Rural Asuncion Ocotlan - Santa Rosa De Lima Del Km 0 000 Al Km 15 800 | 3PET20057757 | Oaxaca | Asunción Ocotlán | Asunción Ocotlán | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION OCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400270570 | Conservacion De Camino Rural Cuilapam De Guerrero - Rancho Quemado Del Km 0 000 Al Km 15 700 | 3PET20057754 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Rancho Quemado | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400270623 | Dopplers | 156 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 4000000 | 3989000 | 4000000 | 3989000 | 3989000 | 3989000 | 99.725 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400270935 | Rastreo De Caminos | 11 | Oaxaca | San Antonio Tepetlapa | San Antonio Tepetlapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100 | 0 | Kilómetro | 4394 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400270980 | Apertura De Caminos Cosechero De San Antonio Tepetlapa - Yutantundii | 111 | Oaxaca | San Antonio Tepetlapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 233686.06 | 233686.06 | 233686.06 | 233686.06 | 233686.06 | 233686.06 | 233686.06 | 100 | 0 | Kilómetro | 4394 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400270989 | Programa De Desarrollo Institucional (2 Por Ciento) | 3 | Oaxaca | San Antonio Acutla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de san Antonio acutla | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6587.5 | 6587.5 | 6587.5 | 6587.5 | 6587.5 | 6587.5 | 6587.5 | 100 | 0 | Técnico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: pago del 2% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400271180 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez. | 13 | Oaxaca | San Antonio Tepetlapa | San Antonio Tepetlapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 404686.22 | 404686.22 | 404686.22 | 404686.22 | 404686.22 | 404686.22 | 404686.22 | 100 | 0 | Kilómetro | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400271181 | Comisiones Y Situaciones Bancarias | FORTAMUN 07 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | San Juan Lalana | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 100 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LAS COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS FUE UN GASTO INEVITABLE AL DEPOSITAR LAS PARTICIPACIONES DE ESTE RAMO Y AL REALIZAR EROGACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400271191 | Vestuarios Y Uniformes Para La Policía Municipal | 01 | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 54401 | 54401 | 54401 | 6286 | 6286 | 6286 | 6286 | 11.5549 | 0 | Trabajador | 1707 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400271230 | Combustibles Y Lubricantes Para Las Patrullas Municipales | 02 | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 204926 | 204926 | 204926 | 204926 | 204926 | 204926 | 204926 | 100 | 0 | Acción | 1707 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400271251 | Construccion De Canal Para Pluvial En La Escuela Primaria Emiliano Zapata | 02 | Oaxaca | San Antonio Tepetlapa | San Antonio Tepetlapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 76786 | 76786 | 76786 | 76786 | 76786 | 76786 | 76786 | 100 | 0 | Lote | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400271258 | Alumbrado Publico | 03 | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 115993 | 115993 | 115993 | 115993 | 115993 | 115993 | 115993 | 100 | 0 | Porcentaje | 1707 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400271289 | Mantenimiento De Equipo De Transporte | 04 | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100433.64 | 100434 | 100434 | 100434 | 100434 | 100434 | 100434 | 100 | 0 | Equipo | 1707 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400271309 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Guerrero Y Flores Magon | 001-2013 | Oaxaca | San Cristóbal Lachirioag | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO CRISTOBAL LACHIRIOAG | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1078266.74 | 1078266.74 | 1078266.74 | 1078266.74 | 1078266.74 | 1078266.74 | 1078266.74 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 560 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400271348 | Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo | 05 | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15996 | 15996 | 15996 | 15996 | 15996 | 15996 | 15996 | 100 | 0 | Equipo | 1707 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400271376 | Construccion De Muros De Contencion En La Calle Guerrero | 002 | Oaxaca | San Cristóbal Lachirioag | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 450963.74 | 450963.74 | 450963.74 | 450963.74 | 450963.74 | 450963.74 | 450963.74 | 100 | 0 | Obra | 455 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400271381 | Impuestos Y Derechos | 06 | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 100 | 0 | Acción | 1707 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400271405 | Equipo De Comunicacion | 07 | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EQUIPO DE COMUNICACION | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | 100 | 0 | Equipo | 1707 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400271422 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario | 07 | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200979 | 200979 | 200979 | 200979 | 200979 | 200979 | 200979 | 100 | 0 | Obra | 1707 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400271437 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle De Guerrero Y Flores Magon | 001 | Oaxaca | San Cristóbal Lachirioag | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 132704 | 132704 | 132704 | 132704 | 132704 | 132704 | 132704 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 560 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
OAX00130400271459 | Renta De Maquinaria Y Equipo | FORTAMUN 09 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1734500 | 1734500 | 1734500 | 1734500 | 1734500 | 1734500 | 1734500 | 100 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SE HA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES YA QUE CON LA MAQUINARIA CON LA QUE CUENTA EL MUNICIPIO HA SIDO INSUFICIENTE PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400271559 | Energia Electrica | FORTAMUN 10 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79988 | 79988 | 79988 | 79988 | 79988 | 79988 | 79988 | 100 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDE A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400271565 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Independencia | FISM-293-009-2013 | Oaxaca | San Pablo Etla | Poblado Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TECUANNI INGENIERIA Y DISEÑO SA DE CV | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 616 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400271662 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino Viejo A San Pablo | FISM-293-010-2013 | Oaxaca | San Pablo Etla | San Pablo Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TECUANNI INGENIERIA Y DISEÑOS SA DE CV | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1298250 | 1298250 | 1298250 | 1298250 | 1298250 | 1298250 | 1298250 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3658 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400271712 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco Javier Mina | FISM-293-012-2013 | Oaxaca | San Pablo Etla | San Pablo Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MATERIALES CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CERCITAK SA DE CV | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1109304.85 | 1109304.85 | 1109304.85 | 1109304.85 | 1109304.85 | 1109304.85 | 1109304.85 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3658 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400271800 | Construccion De Muro De Contencion En La Localidad Arroyo Tomate | FORTAMUN 12 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 63450 | 63450 | 63450 | 63450 | 63450 | 63450 | 63450 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL MURO DE CONTENCION ES PARA EVITAR EN CASO DE LLUVIAS ACCIDENTES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400271811 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Mariano Azuela | FISM-293-011-2013 | Oaxaca | San Pablo Etla | San Pablo Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TECUANI INGENIERIA Y DISEÑO SA DE CV | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 926880.85 | 926880.85 | 926880.85 | 926880.85 | 926880.85 | 926880.85 | 926880.85 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3658 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400271829 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En El Centro | 03 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 31373.36 | 31373.36 | 31373.36 | 31373.36 | 31373.36 | 31373.36 | 31373.36 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 300 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400271888 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FAISM-108-06-2013 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Francisco Yocucundo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1258333.33 | 1258333.33 | 1258333.33 | 1258333.33 | 1258333.33 | 1258333.33 | 1258333.33 | 100 | 0 | Poste | 338 | 21 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400271927 | Apertura De Camino Rural Tramo Rio Tilantongo A San Juan Yuta Del Km 0-620 Al 7-000 | MSAH-FAISM-108-07-2013 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1218507.53 | 1218507.53 | 1218507.53 | 1218507.53 | 1218507.53 | 1218507.53 | 1218507.53 | 100 | 0 | Kilómetro | 1600 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400271970 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2 Etapa) | FAISM-108-09-2013 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONIO HUITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 591786.82 | 591786.82 | 591786.82 | 591786.82 | 591786.82 | 591786.82 | 591786.82 | 100 | 0 | Planta | 1600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400272338 | Adoquinado En La Calle Magnolia Segunda Etapa | FIII2013 | Oaxaca | San Andrés Huayápam | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 482519 | 482519 | 482519 | 482519 | 482519 | 482519 | 482519 | 100 | 0 | Obra | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400272442 | Pago Del 3 Por Ciento Por Gastos De Supervision De Obra | FISM-010-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 127673.25 | 127673.25 | 127673.25 | 127673.25 | 127673.25 | 127673.25 | 127673.25 | 100 | 0 | Pago | 10120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
OAX00130400272984 | Ampliacion De Alumbrado Publico | 16 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 27396.51 | 27396.51 | 27396.51 | 27396.51 | 27396.51 | 27396.51 | 27396.51 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 30 | 2 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400273006 | Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable. | FISM-MSA-088-06-2013 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA. | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Obra | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400273449 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | APASZU-2995-2013 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1066434.13 | 1066434.13 | 1066434.13 | 1066434.13 | 1066434.13 | 1066434.13 | 1066434.13 | 100 | 0 | Sistema | 10120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400273691 | Conservacion De Camino Rural San Pedro Torolapam - Camino A Durznillo Km 0 000 Al Km 15 680 | 3PET20057759 | Oaxaca | San Pedro Totolápam | San Pedro Totolápam | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400273796 | Rehabilitacion De Vivienda Techumbre | 3PET20035166 | Oaxaca | Santa Lucía Ocotlán | Santa Lucía Ocotlán | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 262251 | 262251 | 262251 | 262251 | 262251 | 262251 | 262251 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400274064 | Conservacion De Camino Rural Tlacolula De Matamoros - San Juan Guelavia Del Km 0 000 Al Km 15 690 | 3PET20058952 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 500200 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400274167 | Construccion De Mercado Municipal 1a. Etapa | 33X120055280 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tamazulápam del Espíritu Santo | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 941733.5 | 941733.5 | 941733.5 | 941733.5 | 941733.5 | 941733.5 | 941733.5 | 100 | 0 | Proyecto | 2783 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITAS VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400274248 | Pavimentacion De La Calle Agua Verde A Base De Concreto Hidraulico | 33X120055285 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tamazulápam del Espíritu Santo | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 189509 | 189509 | 189509 | 189509 | 189509 | 189509 | 189509 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2783 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400274306 | Terminacion De La Agencia Municipal | 33X120055269 | Oaxaca | San Juan Juquila Vijanos | San Felipe el Porvenir | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 204458.56 | 204458.56 | 204458.56 | 204458.56 | 204458.56 | 204458.56 | 204458.56 | 100 | 0 | Proyecto | 495 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400274469 | Construccion Del Centro Comunitario De Desarrollo | 33X120057059 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Santo Domingo Tepuxtepec | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Proyecto | 1813 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400274477 | Rastreo Del Camino De La Carretera Huajuapan-Tehuacan Paraje El Pipi | 001 | Oaxaca | Santiago Miltepec | Santiago Miltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de Santiago Miltepec | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 306718 | 306718 | 306718 | 306718 | 306718 | 306718 | 306718 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400274510 | Construccion De Vivendas | 002 | Oaxaca | Santiago Miltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400274680 | Nivelacion De Suelos Para Programas De Reforestacionn Y Obras Complementarias | 33 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 952607.7 | 952607.7 | 952607.7 | 952607.7 | 952607.7 | 952607.7 | 952607.7 | 100 | 0 | Unidad | 11825 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400274723 | Ampliacion Del Drenaje Sanitario En La Agencia De San Miguel Albarradas 3a Etapa | 29 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | San Miguel Albarradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 429000 | 429000 | 429000 | 429000 | 429000 | 429000 | 429000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 447 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400274733 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle De La Cruz Entre La Calle De Arroyo Palenque Y Martires De Chicago | MSA083FISM0052013 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 927028.73 | 5754875.82 | 5754875.82 | 5754875.82 | 5754875.82 | 5754875.82 | 5754875.82 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400274787 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Primera Privada De Arroyo Palenque Entre Las Calles De Arroyo Palenque Y Martires De Chicago | MSA083FISM0042013 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 741411.29 | 5754875.82 | 5754875.82 | 5754875.82 | 5754875.82 | 5754875.82 | 5754875.82 | 100 | 0 | Metro Lineal | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400274789 | Alumbrado Publico Sobre La Calle Al Panteon | FAFM-293-011-2013 | Oaxaca | San Pablo Etla | San Pablo Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEYSI ORTIZ MENDEZ | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 528000 | 528000 | 528000 | 528000 | 528000 | 528000 | 528000 | 100 | 0 | Luminaria | 3658 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400274855 | Repavimentacion De Acceso Principal A La Localidad De San Pablo Etla Con Entronque A La Carretera Internacional | FAFM-293-007-2013 | Oaxaca | San Pablo Etla | San Pablo Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MATERIALES CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CERCITAK | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3658 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400274929 | Construccion De Muro De Mamposteria Para Proteccion De Terraplen | MSA083FAFM0112013 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 162399.77 | 3859072.67 | 3859072.67 | 3859072.67 | 3859072.67 | 3859072.67 | 3859072.67 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400274976 | Contruccion De Linea E Conduccion De Agua Y Tanque De Almacenamiento De 70 M3 A Base De Concreto Armado En El Paraje El Ranchito | MSA083FAFM0062013 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 268036.46 | 3859072.67 | 3859072.67 | 3859072.67 | 3859072.67 | 3859072.67 | 3859072.67 | 100 | 0 | Cisterna | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400275000 | Rd Ampliacion Electrica Mi Ranchito | MSA083FAFM0132013 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 560000 | 3859072.67 | 3859072.67 | 3859072.67 | 3859072.67 | 3859072.67 | 3859072.67 | 100 | 0 | Poste | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400275028 | Rehabilitacion De Calles En San Agustin De Las Juntas | MSA083FAFM102013 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 539726.41 | 3859072.67 | 3859072.67 | 3859072.67 | 3859072.67 | 3859072.67 | 3859072.67 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400275048 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez | MSA083FAFM0122013 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 3859072.67 | 3859072.67 | 3859072.67 | 3859072.67 | 3859072.67 | 3859072.67 | 100 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130400275178 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle 2da Privada De Pino Suarez, En Fraccionamiento Los Pinos Esmeralda | FAFM-293-008-2013 | Oaxaca | San Pablo Etla | San Pablo Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA CIVIL Y CONSULTORIA Y PROYECTOS LACHEE SA DE CV | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1271120.07 | 1271120.07 | 1271120.07 | 1271120.07 | 1271120.07 | 1271120.07 | 1271120.07 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3658 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400275222 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calles Principales (5 De Mayo) | FISM-MSP-315-03-B-2013 | Oaxaca | San Pedro Mártir | San Pedro Mártir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SHIAA RUA SERVICIOS Y PROYECTOS COMERCIALES SA DE CV | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 530809.57 | 530809.57 | 530809.57 | 530809.57 | 530809.57 | 530809.57 | 530809.57 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400275231 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | MSAS-FISM-110-005-2013 | Oaxaca | San Antonio Sinicahua | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SINICAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 561869.77 | 561869.77 | 561869.77 | 561869.77 | 561869.77 | 561869.77 | 561869.77 | 100 | 0 | Sistema | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
OAX00130400275261 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica | MSAS-110-FISM-006-2013 | Oaxaca | San Antonio Sinicahua | Yosocahua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SINICAHUA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1725833.38 | 1725833.38 | 1725833.38 | 1725833.38 | 1725833.38 | 1725833.38 | 1725833.38 | 100 | 0 | Red | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
OAX00130400275279 | Construccion De Barda Perimetral En Primaria "Ignacio Zaragoza" | FISM/004/2013 | Oaxaca | San Antonio Sinicahua | San Antonio Sinicahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SINICAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 964642.59 | 964642.59 | 964642.59 | 964642.59 | 964642.59 | 964642.59 | 964642.59 | 100 | 0 | Obra | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
OAX00130400275302 | Construccion De Barda Perimetral En Primaria "Ignacio Zaragoza" | FORTAMUN/001/2013 | Oaxaca | San Antonio Sinicahua | San Antonio Sinicahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SINICAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 302126.71 | 302126.71 | 302126.71 | 302126.71 | 302126.71 | 302126.71 | 302126.71 | 100 | 0 | Obra | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
OAX00130400275494 | Construccion De Un Aula Audiovisual Y Reparaciones Generales En La Universidad Pedagogica Nacional De Tlaxiaco | FAFEF-4044-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1450000 | 1450000 | 0 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276027 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero | FAM-1698-2013 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276367 | Programa De Desarrollo Institucional | 001 | Oaxaca | Santo Domingo Ozolotepec | Santo Domingo Ozolotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 31522.28 | 31522.28 | 31522.28 | 31522.28 | 31522.28 | 31522.28 | 31522.28 | 100 | 0 | Asistencia técnica | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AL 31 DE DICIEMBRE SE HA PAGADO TODO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276375 | Tres Por Ciento Gastos Indirectos | 002 | Oaxaca | Santo Domingo Ozolotepec | Santo Domingo Ozolotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47283.42 | 47283.42 | 47283.42 | 47283.42 | 47283.42 | 47283.42 | 47283.42 | 100 | 0 | Asistencia técnica | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AL 31 DE DICIEMBRE SE HA PAGADO EN SU TOTALIDAD EL 3% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276432 | Introduccion Del Sistema De Agua Potable, Ubicada En La Colonia Los Higos | 48 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 137627.67 | 137627.67 | 137627.67 | 137627.67 | 137627.67 | 137627.67 | 137627.67 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276439 | Instalacion De 01 Transformador Trifasico Para Bombeo De Agua Pluvial | 49 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276454 | Perforacion De Pozo Profundo, Ubicada En La Colonia Granjas De Aguayo | 50 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1296045.31 | 1296045.31 | 1296045.31 | 1296045.31 | 1296045.31 | 1296045.31 | 1296045.31 | 100 | 0 | Metros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276459 | Perforacion De Pozo Profundo, Ubicada En La Colonia Los Higos | 51 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1125200 | 1125200 | 1125200 | 1125200 | 1125200 | 1125200 | 1125200 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276466 | Construccion De Tanque Elevado De 20m3, Ubicada En La Agencia De San Juan Bautista La Raya | 52 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 640600.33 | 640600.33 | 640600.33 | 640600.33 | 640600.33 | 640600.33 | 640600.33 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276478 | Elaboracion De 11 Proyectos De Redes De Distribucion De Agua Potable | 53 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1358000.01 | 1358000.01 | 1358000.01 | 1358000.01 | 1358000.01 | 1358000.01 | 1358000.01 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276488 | Construccion Del Subcolector De Drenaje Sanitario, Ubicada En La Colonia Odilon Perez Ramirez | 54 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 391170.35 | 391170.35 | 391170.35 | 391170.35 | 391170.35 | 391170.35 | 391170.35 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276502 | Construccion Del Subcolector De Drenaje Sanitario En Las Colonias Montebello Y Francisco I. Madero 2da Etapa | 55 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 255668.96 | 255668.96 | 255668.96 | 255668.96 | 255668.96 | 255668.96 | 255668.96 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276525 | Rehabilitacion E Interconexion De Colectores Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 2da Etapa | 56 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 632918.57 | 632918.57 | 632918.57 | 632918.57 | 632918.57 | 632918.57 | 632918.57 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276536 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitaria Ubicada En La Col. Monte Bello | 57 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 242642 | 242642 | 242642 | 242642 | 242642 | 242642 | 242642 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276555 | Construccion De La Red De Drnaje Sanitario, Ubicada En La Col. Lomas De Santa Cruz | 58 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 56207 | 56207 | 56207 | 56207 | 56207 | 56207 | 56207 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276568 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Av. Miguel Dominguez Col. Primera Ampliacion | 59 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 53065.69 | 53065.69 | 53065.69 | 53065.69 | 53065.69 | 53065.69 | 53065.69 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276575 | Introduccion Del Sistema De Drenaje Sanitario 1era Etapa, Ubicada En El Barrio La Horqueta | 60 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 125217.1 | 125217.1 | 125217.1 | 125217.1 | 125217.1 | 125217.1 | 125217.1 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276586 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Ubicada En La Col. Benemerito De Las Americas | 61 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239036.42 | 239036.42 | 239036.42 | 239036.42 | 239036.42 | 239036.42 | 239036.42 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276620 | Mantenimiento Del Camino Corozal 201-La Armenia | 5 | Oaxaca | San Juan Lachao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 339476.44 | 339476.44 | 339476.44 | 339476.44 | 339476.44 | 339476.44 | 339476.44 | 100 | 0 | Kilómetro | 4531 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra ejecutada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276626 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Para Las Calles Naranjos Y Fresnos De La Colonia Monte Bello | 62 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 113970.3 | 113970.3 | 113970.3 | 113970.3 | 113970.3 | 113970.3 | 113970.3 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276635 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Ubicada En La Colonia La Oaxaqueña | 63 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 453690.99 | 453690.99 | 453690.99 | 453690.99 | 453690.99 | 453690.99 | 453690.99 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276649 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario, Ubicada En La Colonia Satelite | 64 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 134892.34 | 134892.34 | 134892.34 | 134892.34 | 134892.34 | 134892.34 | 134892.34 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276661 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Col. Mineria | 65 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1918344.69 | 1918344.69 | 1918344.69 | 1918344.69 | 1918344.69 | 1918344.69 | 1918344.69 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276669 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Ubicada En La Calle Libertad De La Colonia Primera Ampliacion | 66 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 563532.15 | 563532.15 | 563532.15 | 563532.15 | 563532.15 | 563532.15 | 563532.15 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276682 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Ubicada En El Barrio Los Huamuches | 67 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 308213.29 | 308213.29 | 308213.29 | 308213.29 | 308213.29 | 308213.29 | 308213.29 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276693 | Rehabilitacion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Diversas Calles, Ubicada En La Col. Reforma Agraria | 68 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 348573.17 | 348573.17 | 348573.17 | 348573.17 | 348573.17 | 348573.17 | 348573.17 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276707 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Ubicada En La Col. Sor Juana Ines De La Cruz | 69 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 304818.12 | 304818.12 | 304818.12 | 304818.12 | 304818.12 | 304818.12 | 304818.12 | 100 | 0 | Mecanismo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276708 | Rehabilitacion De La Calle Principal Barrio La Union | 21 | Oaxaca | San Juan Lachao | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 218567 | 218567 | 218567 | 218567 | 218567 | 218567 | 218567 | 100 | 0 | Obra | 149 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra ejecutada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276717 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Ubicada En La Calle Tula, Col. Las Culturas | 70 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 410645 | 410645 | 410645 | 410645 | 410645 | 410645 | 410645 | 100 | 0 | Mecanismo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276739 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Ubicada En La 4ta Privada De Jose Maria Velasco En La Col. Rufino Tamayo | 71 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 175156 | 175156 | 175156 | 175156 | 175156 | 175156 | 175156 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276753 | Ampliacion De Alumbrado Publico En El Barrio La Soledad | FISM19 | Oaxaca | San Juan Lachao | San Juan Lachao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 100 | 0 | Obra | 1195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276754 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Ubicada En La Calle Jose Maria Velasco En La Col. Rufino Tamayo | 72 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 551601 | 551601 | 551601 | 551601 | 551601 | 551601 | 551601 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276759 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Ubicada En La Calle Cuahutemoc Col. Las Culturas | 73 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 381654 | 381654 | 381654 | 381654 | 381654 | 381654 | 381654 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276766 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Ubicada En La Colonia 3 De Mayo | 74 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 238078.56 | 238078.56 | 238078.56 | 238078.56 | 238078.56 | 238078.56 | 238078.56 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276771 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Ubicada En La Calle Los Higos, Col. Lomas De San Javier | 75 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200206.45 | 200206.45 | 200206.45 | 200206.45 | 200206.45 | 200206.45 | 200206.45 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276778 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Ubicada En La Calle Abasolo En La Col. Insurgentes | 76 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 480840.47 | 480840.47 | 480840.47 | 480840.47 | 480840.47 | 480840.47 | 480840.47 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276780 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica De La Comunidad El Rosario | FISM12 | Oaxaca | San Juan Lachao | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276788 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico 2da. Etapa, Ubicada En La Calle Tula, Col. Las Culturas | 77 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 161520.79 | 161520.79 | 161520.79 | 161520.79 | 161520.79 | 161520.79 | 161520.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276791 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico, Ubicada En La Calle 25 De Noviembre Col. El Progreso | 78 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 313571.28 | 313571.28 | 313571.28 | 313571.28 | 313571.28 | 313571.28 | 313571.28 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276793 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico,Ubicada En El Barrio Santa Elena Y Col. Panoramica | 79 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 474446.88 | 474446.88 | 474446.88 | 474446.88 | 474446.88 | 474446.88 | 474446.88 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276805 | Ampliacion De Alumbrado Publico En El Barrio Los Remedios | FISM22 | Oaxaca | San Juan Lachao | San Juan Lachao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 133200 | 133200 | 133200 | 133200 | 133200 | 133200 | 133200 | 100 | 0 | Obra | 224 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276807 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Ubicada En La Calle Buena Vista | 80 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 399590.99 | 399590.99 | 399590.99 | 399590.99 | 399590.99 | 399590.99 | 399590.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276813 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Ubicada En La Av. Miguel Dominguez, Colonia Primera Ampliacion | 81 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 64768 | 64768 | 64768 | 64768 | 64768 | 64768 | 64768 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276820 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En El Portillo El Zapato En La Comunidad La Asuncion | FISM13 | Oaxaca | San Juan Lachao | La Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 157000 | 157000 | 157000 | 157000 | 157000 | 157000 | 157000 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276822 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Ubicada En La Calle 1era Privada De Pipila De La Colonia Mi Ranchito | 82 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 357163 | 357163 | 357163 | 357163 | 357163 | 357163 | 357163 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276825 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Ubicada En Av. Revolucion Col. Francisco I. Madero Y Monte Bello | 83 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2793945.72 | 2793945.72 | 2793945.72 | 2793945.72 | 2793945.72 | 2793945.72 | 2793945.72 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276830 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Ubicada En La Calle Leonardo Davinci Col. Rufino Tamayo | 84 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1156733 | 1156733 | 1156733 | 1156733 | 1156733 | 1156733 | 1156733 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276836 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico,Ubicada En La Colonia 21 De Marzo | 85 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 942759.03 | 942759.03 | 942759.03 | 942759.03 | 942759.03 | 942759.03 | 942759.03 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276842 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Ubicada En La Calle California De La Colonia La Paz | 86 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 545529 | 545529 | 545529 | 545529 | 545529 | 545529 | 545529 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276848 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Ubicada En La Ampliacion Emiliano Zapta | 87 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 204559.01 | 204559.01 | 204559.01 | 204559.01 | 204559.01 | 204559.01 | 204559.01 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276851 | Mantenimiento Del Camino San Juan Lachao-El Corozal 201 | FISM4 | Oaxaca | San Juan Lachao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 338000 | 338000 | 338000 | 338000 | 338000 | 338000 | 338000 | 100 | 0 | Kilómetro | 4531 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra ejecutada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276854 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Col. El Pedregal | 88 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 406464 | 406464 | 406464 | 406464 | 406464 | 406464 | 406464 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276859 | Proyecto Vial, Libramiento Esquipulas-Avenida Del Valle | 89 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2612555.39 | 2612555.09 | 2612555.09 | 2612555.09 | 2612555.09 | 2612555.09 | 2612555.09 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276864 | Demolicion De Pavimento De Concreto Asfaltico, Ubicada En La Calle Av. Del Valle | 90 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 65105.26 | 65105.2 | 65105.2 | 65105.2 | 65105.2 | 65105.2 | 65105.2 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276867 | Construccion De Barda Perimetralen La Escuela Primaria Miguel Hidalgo | FAM-2941-2013 | Oaxaca | San Francisco Jaltepetongo | San Francisco Jaltepetongo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 580115.42 | 580115.42 | 0 | 580115.42 | 580115.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276872 | Demolicion Del Pavimento De Concreto Asfaltico, En El Camino A San Isidro | 91 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 336755.12 | 336755.12 | 336755.12 | 336755.12 | 336755.12 | 336755.12 | 336755.12 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276876 | Pavimentacion A Base De Adoquin, Ubicada En La Calle G. Obeso | 92 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 218906 | 218906 | 218906 | 218906 | 218906 | 218906 | 218906 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276882 | Pavimentacion A Base De Adqouin, Ubicada En La Colonia Emiliano Zapata | 93 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 326431.09 | 326431 | 326431 | 326431 | 326431 | 326431 | 326431 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276933 | Pavimentacion De 2500 M2 A Base De Concreto Hidraulico Hacia El Albergue Escolar En El Barrio El Llano | FISM/MSZM/502/005/2013 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Santiago Zacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE INFORMARON EN EL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276951 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico (1500m2) Del Acceso Principal | FISM/MSZM/502/006/2013 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Santiago Zacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 853399 | 853399 | 853399 | 853399 | 853399 | 853399 | 853399 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2613 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS IMPORTES FUERON EJERCIDOS EN TREMESTRES ANTERIORES NO SE REPORTARON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276955 | Construccion De Dos Aulas Y Tres Anexos En Telesecundaria | FAM-4178-2013 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1588647.16 | 1588647.16 | 0 | 1588647.16 | 1588647.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276960 | Apertura De Camino Cosechero De Santiago Zacatepec - Rancho Ocopetate Tramo Km 0 000 Al 10 000 | FISM/MSZM/502/021/2013 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Santiago Zacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1225000 | 1225000 | 1225000 | 1225000 | 1225000 | 1225000 | 1225000 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS IMPORTES REPORTADOS NO SE REPOTARON EN TRIMESTRES ANTERIORES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276963 | Apertura De Camino Cosechero De Santiago Zacatepec - Rancho Monterrosa Tramo Km 0 000 Al 10 000 | FISM/MSZM/502/020/2013 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Santiago Zacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Kilómetro | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS IMPORTES SE EJERCIERON EN TRIMESTRES ANTERIORES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276965 | Pavimentacion De 746.47 M2 A Base De Concreto Hidraulico, Sobre El Andado Principal Del Centro | FISM/MSZM/502/012/2013 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Santiago Zacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1286889.8 | 1286889.8 | 1286889.8 | 1286889.8 | 1286889.8 | 1286889.8 | 1286889.8 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS IMPORTES NO SE REPORTARON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276975 | Ampliacion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable En Los Barrios Santa Cecilia, Guadalupe, Maria Auxiliadora, 3 De Mayo, Centro Y Vivero | FISM/MSZM/502/002/2013 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Barrio Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4083551.07 | 4083551.07 | 4083551.07 | 4083551.07 | 4083551.07 | 4083551.07 | 4083551.07 | 100 | 0 | Sistema | 673 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS IMPORTE NO SE REGISTRARON EN TRIMESTRES ANTERIORES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400276984 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Santiago Zacatepec-San Juan Cotzocon, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 21 000, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 2 000 | SF/SPPP/DPIP/FISE/1122/2013 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1360667.61 | 1360667.61 | 927234.93 | 1360667.61 | 741478.08 | 741478.08 | 741478.08 | 54.4937 | 0 | Metro Cuadrado | 2613 | 100 | 54.49 | Financiera: / Física: / Registro: LOS IMPORTES SE EJERCIERON ENTRIMESTRES ANTERIORES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400277001 | Servicio Personal De Seguridad Publica (Haberes) | FORTAMUN01 | Oaxaca | San Juan Lachao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 893500 | 893500 | 893500 | 893500 | 893500 | 893500 | 893500 | 100 | 0 | Servicio | 4531 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: pago a seguridad publica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400277027 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISM/MSZM/502/026/2013 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Santiago Zacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Poste | 1498 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS IMPORTES NO SE REPORTARON EN TRIMESTRE ANTERIORES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400277034 | Apertura De Camino Cosechero De San Juan Metaltepec - Rancho Platanal Tramo Km 0 000 Al 3 560 | FISM/MSZM/502/024/2013 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Santiago Zacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Kilómetro | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400277055 | Construccion De Descargas Domiciliares | FORTAMUN/MSZM/502/001/2013 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Santiago Zacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 299835.63 | 299835.63 | 299835.63 | 299835.63 | 299835.63 | 299835.63 | 299835.63 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 310 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400277069 | Construccion De Una Compuerta Para La Captacion De Agua Pluvial En El Paraje Nundollo | FISM/093/003/2013 | Oaxaca | San Andrés Lagunas | San Andrés Lagunas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES LAGUNAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 475491.28 | 475491.28 | 475491.28 | 475491.28 | 475491.28 | 475491.28 | 475491.28 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 247 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400277074 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De La Red De Distribucion De Agua Potable 1.5 Km | FISM/093/004/2013 | Oaxaca | San Andrés Lagunas | San Isidro Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES LAGUNAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 148103 | 148103 | 148103 | 148103 | 148103 | 148103 | 148103 | 100 | 0 | Metro Lineal | 258 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400277107 | Combustibles Y Lubricantes | FORTAMUN5 | Oaxaca | San Juan Lachao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 247470.43 | 247470.43 | 247470.43 | 247470.43 | 247470.43 | 247470.43 | 247470.43 | 100 | 0 | Litro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: combustibles para las patrullas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400277109 | Alumbrado Publico | FORTAMUN6 | Oaxaca | San Juan Lachao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 181118.4 | 181118.4 | 181118.4 | 181118.4 | 181118.4 | 181118.4 | 181118.4 | 100 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: pago de alumbrado publico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400277118 | Mantenimiento De Quipo De Transporte | FORTAMUN7 | Oaxaca | San Juan Lachao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de san juan lachao | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 382294.43 | 382294.43 | 382294.43 | 382294.43 | 382294.43 | 382294.43 | 382294.43 | 100 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MANTENIMIENTO A LAS PATRULLAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400277122 | Construccion De Muro De Concreto Ciclope En Cancha Deportiva En La Loc. De San Juan Lachao | FORTAMUN12 | Oaxaca | San Juan Lachao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 77387.45 | 77387.45 | 77387.45 | 77387.45 | 77387.45 | 77387.45 | 77387.45 | 100 | 0 | Obra | 1195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400277316 | Construccion De Un Aula En J.N.U. Guiexhoba ( Col. La Soledad) | FAM-4246-2013 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 280000 | 280000 | 0 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400277367 | Construccion De Dos Aulas En J.N.R. Miguel Hidalgo | FAM-5342-2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | San Andrés Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRCUTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 518700 | 518700 | 0 | 518700 | 518700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400277377 | Construccion De Un Aula En Telesecundaria | FAM-5344-2013 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Xochitonalco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400277708 | Construccion De Una Compuerta Para La Captacion De Agua Pluvial En El Paraje Nundollo | FISM/MSJY/223/001/2013 | Oaxaca | San Juan Yatzona | San Juan Yatzona | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YATZONA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 314060.22 | 314060.22 | 314060.22 | 314060.22 | 314060.22 | 314060.22 | 314060.22 | 100 | 0 | Sistema | 355 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400277711 | Construccion De Una Compuerta Para La Captacion De Agua Pluvial En El Paraje Nundollo | FISM/MSJY/223/001/2013 | Oaxaca | San Juan Yatzona | San Juan Yatzona | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YATZONA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 215524.86 | 215524.86 | 215524.86 | 215524.86 | 215524.86 | 215524.86 | 215524.86 | 100 | 0 | Sistema | 355 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278625 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 104 | FAM-1973-2013 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Donají | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278633 | Reparaciones Geneales En J.N.U. Ana Freud | FAM-5502-2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | San Pedro Mixtepec Distrito 22 | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278642 | Construccion De Un Aula En J.N.U. Jose Vasconcelos | FAM-5378-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 288750 | 288750 | 0 | 288750 | 288750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278647 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Leyes De Reforma | FAM-1934-2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278653 | Construccion De Dos Aulas En J.N.I. Aquiles Serdan | FAM-5346-2013 | Oaxaca | San Antonio Tepetlapa | San Pedro Tulixtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | NSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 518700 | 518700 | 0 | 518700 | 518700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278660 | Construccion De Un Aula En J.N.I. Gabriela Mistral | FAM-5384-2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 288750 | 288750 | 0 | 288750 | 288750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278669 | Construccion De Un Aula Didactica En J.N.I. Rafael Ramirez Castellanos | FAM-5388-2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Arroyo el Tres | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 288750 | 288750 | 0 | 288750 | 288750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278672 | Construccion De Un Aula En J.N.R. Benito Juarez | FAM-5350-2013 | Oaxaca | San Pedro Atoyac | San Pedro Atoyac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 288750 | 288750 | 0 | 288750 | 288750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278700 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Hermanos Flores Magon | FAM-5366-2013 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Miramar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278707 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-5510-2013 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Candelaria Loxicha | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278713 | Rastreo Y Revestimiento De Diversas Calles 2da. Etapa | 94 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2586229.51 | 2586229.51 | 2586229.51 | 2586229.51 | 2586229.51 | 2586229.51 | 2586229.51 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278719 | Construccion De Dos Anexos En Reparaciones Generales En Escuela Primaria Libertad" | FAM-5545-2013 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVAINSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1445878.01 | 1445878.01 | 0 | 1445878.01 | 1445878.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278726 | Construccion Del Subcolector Oriente (2a. Etapa) | APASZU 4869 2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUJUAPAN DE LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4547393.9 | 4547393.9 | 4547393.9 | 4547393.9 | 4547393.9 | 4547393.9 | 4547393.9 | 100 | 0 | Metro Lineal | 14062 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra autorizada en octubre 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278727 | Reparaciones Generale Sen Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-5511-2013 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Santa Cruz de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 439258.23 | 439258.23 | 0 | 439258.23 | 439258.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278728 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Nuevo Manantial | 95 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 569223.37 | 569223.37 | 569223.37 | 569223.37 | 569223.37 | 569223.37 | 569223.37 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278738 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Libertad | FAM-5546-2013 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 728313.91 | 728313.91 | 0 | 728313.91 | 728313.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 ANEXOS | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278739 | R.D. De Energia Electrica Ampl. Colonia Los Angeles Varias Calales, Ubicada En La Colonia Los Angeles | 96 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 489006.73 | 489006.73 | 489006.73 | 489006.73 | 489006.73 | 489006.73 | 489006.73 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278748 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos | FAM-5374-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: O0BRA DE RECIENTE AURTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278754 | Rehabilitacion Del Colector De Las Campanas | APASZU 4868 2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUJUAPAN DE LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1011267.36 | 1011267.36 | 1011267.36 | 1011267.36 | 1011267.36 | 1011267.36 | 1011267.36 | 100 | 0 | Metro Lineal | 75422 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra autorizada en octubre 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278761 | Construccion De Tres Aulas Y Demolicion De Edificio Existente En Escuela Primaria Lazaro Cardenas | FAM-5376-2013 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Playa Zipolite | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 895000 | 895000 | 0 | 895000 | 895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 3 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278763 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez | 97 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 241241.41 | 241241.41 | 241241.41 | 241241.41 | 241241.41 | 241241.41 | 241241.41 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278772 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Colonia Lomas De Montea Alban | 98 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 274053.12 | 274053.12 | 274053.12 | 274053.12 | 274053.12 | 274053.12 | 274053.12 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278774 | Construccion Del Emisor Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | APASZU 4880 2013 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2620153.93 | 2620153.93 | 2620153.93 | 2620153.93 | 2620153.93 | 2620153.93 | 2620153.93 | 100 | 0 | Metro Lineal | 4433 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra autorizada en octubre del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278782 | Eqipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Netzahualcoyotl | FAM-2077-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Lo de Mejía | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278786 | Construccion De Tres Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Niños Artilleros | FAM-5364-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San Isidro Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1050000 | 1050000 | 0 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 3 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278791 | R.D. Electrificacion Ampl. Josefa Ortiz De Dominguez, Ubicada En La Colonia Morelos | 99 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278794 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario (3a. Etapa) | APASZU 4776 2013 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4216375.57 | 4216375.57 | 4216375.57 | 4216375.57 | 4216375.57 | 4216375.57 | 4216375.57 | 100 | 0 | Metro Lineal | 4836 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra autorizada en octubre del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278796 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria 20 De Noviembre | FAM-5309-2013 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Zanjón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278803 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Colonia Francisco Villa | 100 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 292359.26 | 292359.26 | 292359.26 | 292359.26 | 292359.26 | 292359.26 | 292359.26 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278805 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Cuauhtemoc | FAM-2084-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santa María Jicaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14443 | 14443 | 0 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278806 | Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Patria | FAM-5352-2013 | Oaxaca | San Sebastián Ixcapa | San Sebastián Ixcapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1002756 | 1002756 | 0 | 1002756 | 1002756 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 4 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278813 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Hornos Ubicada En La Agencia De Policia De San Isidro Monjas | 101 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 161172.84 | 161172.84 | 161172.84 | 161172.84 | 161172.84 | 161172.84 | 161172.84 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278816 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Jose Vasconcelos | FAM-5356-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa Catarina Juquila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 542552.5 | 542552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278822 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Benito Juarez | 102 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 64696.96 | 64696.96 | 64696.96 | 64696.96 | 64696.96 | 64696.96 | 64696.96 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278829 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Del Centro 1a. Etapa) | APASZU 4761 2013 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4861979.24 | 4861979.24 | 4861979.24 | 4861979.24 | 4861979.24 | 4861979.24 | 4861979.24 | 100 | 0 | Sistema | 11466 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra autorizada en octubre del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278838 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Miguel Dominguez, Hidalgo Y Morelos, Ubicada En La Colonia Centro | 103 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 375785.06 | 375785.06 | 375785.06 | 375785.06 | 375785.06 | 375785.06 | 375785.06 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278841 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Don Benito Juarez | FAM-5529-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Pie del Cerro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278848 | Alumbrado Publico Y Rehabilitacion Del Acceso A La Agencia Municipal De San Antonio Arrazola | 104 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 920167.27 | 920167.27 | 920167.27 | 920167.27 | 920167.27 | 920167.27 | 920167.27 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278854 | Contruccion Del Sistema De Agua Potable De Las Colonias El Llano 2a Etapa) | APASZU 4773 2013 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1559086.04 | 1559086.04 | 1559086.04 | 1559086.04 | 1559086.04 | 1559086.04 | 1559086.04 | 100 | 0 | Sistema | 932 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra autorizada en octubre 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278857 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz ( Col. Vicente Guerrero) | FAM-5380-2013 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278862 | Alumbrado Publico De La Calle Calicanto En La Agencia De Policia De Jesus Nazareno | 105 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 362452.64 | 362452.64 | 362452.64 | 362452.64 | 362452.64 | 362452.64 | 362452.64 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278872 | Construccion De Un Aula 6.00x8.00 Mts Estructura Regional Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Gregorio N. Chavez De La Agencia De San Juan Bautista La Raya | 106 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 247170.31 | 247170.31 | 247170.31 | 247170.31 | 247170.31 | 247170.31 | 247170.31 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278885 | Contruccion Del Sistema De Alcantarillado Snitario | APASZR 3238 2013 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | El Morrito | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3009971.48 | 3009971.48 | 3009971.48 | 3009971.48 | 3009971.48 | 3009971.48 | 3009971.48 | 100 | 0 | Metro Lineal | 423 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278892 | Construccion De Un Aula Didactica 6.00x8.00mts Estructura Regional Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz Colonia Las Culturas | 107 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 272077.76 | 272077.76 | 272077.76 | 272077.76 | 272077.76 | 272077.76 | 272077.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278905 | Construccion De Un Aula Didactica 6.00x8.00mts Estructura Regional Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez De La Colonia Independencia | 108 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 123282.09 | 123282.09 | 123282.09 | 123282.09 | 123282.09 | 123282.09 | 123282.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278911 | Contrucccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a. Etapa) | APASZR 4016 2013 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2358852.85 | 2358852.85 | 2358852.85 | 2358852.85 | 2358852.85 | 2358852.85 | 2358852.85 | 100 | 0 | Planta | 1627 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra autorizada en septiembre del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278936 | Construccion De Dos Aulas Didacticas 6.00x8.00mts Estructura Regional Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Monte Alban, Colonia Insurgentes | 109 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 230548.29 | 230548.29 | 230548.29 | 230548.29 | 230548.29 | 230548.29 | 230548.29 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278945 | Construccion Del Sistema Agua Potable (2a Etapa) | APASZR 3258 2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Río Cacho | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1798498.64 | 1798498.64 | 1798498.64 | 1798498.64 | 1798498.64 | 1798498.64 | 1798498.64 | 100 | 0 | Sistema | 681 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra autorizada en septiembre 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278953 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Cristobal Colon | FAM-5547-2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Santa María Tonameca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 728813.91 | 728813.91 | 0 | 728813.91 | 728813.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 ANEXOS | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278955 | Construccion De Tres Aulas Didacticas 6.00x8.00mts. Estructura Regional Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria 21 De Noviembre De La Agencia De Policia De Esquipulas | 110 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 320635.67 | 320635.07 | 320635.07 | 320635.07 | 320635.07 | 320635.07 | 320635.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278964 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Niño Artillero | FAM-5382-2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278967 | Rehabilitacion De La Primaria Ignacio Zaragoza Ubicada En La Agencia De San Jesus Nazareno | 111 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 618092.38 | 618092.38 | 618092.38 | 618092.38 | 618092.38 | 618092.38 | 618092.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278984 | Construccion De Anexos En Escuela Primaria Sor Juana I. De La Cruz | FAM-5539-2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Cuatode | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 728313.91 | 728313.91 | 0 | 728313.91 | 728313.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXOS | 0 | 2 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278985 | J.N. Diego Rivera | 13MF010 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Barrio San Miguel | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13729 | 13729 | 3579 | 13729 | 13729 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278989 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (2a. Etapa) | APASZR 3259 2013 | Oaxaca | Santa María Peñoles | El Manzanito Tepantepec | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2539838.17 | 2536838.17 | 2536838.17 | 2536838.17 | 2536838.17 | 2536838.17 | 2536838.17 | 100 | 0 | Sistema | 681 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra autorizada en septiembre 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400278996 | Construccion De Muro De Contencion En El Jardin De Niños Octavio Paz | 112 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 749200.19 | 749200.19 | 749200.19 | 749200.19 | 749200.19 | 749200.19 | 749200.19 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400279013 | Diagnostico Integral Participativo Comunitario, Para Obtener Estrategias Dirigidas A La Prevencion Social De La Violencia En La Zona De Actuacion De La Colonia Union | 113 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 100 | 0 | Persona | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400279030 | Construccion De Unidad Deportiva Municipal 2da. Etapa | 114 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1257635.86 | 1257635.86 | 1257635.86 | 1257635.86 | 1257635.86 | 1257635.86 | 1257635.86 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400279049 | Construccion De Unidad Deportiva Municipal 3era. Etapa | 115 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 439537.29 | 439537.29 | 439537.29 | 439537.29 | 439537.29 | 439537.29 | 439537.29 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400279056 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria " Jan Amos Comenius " | FAM-5386-2013 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Guapinole | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 317780.75 | 317780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400279066 | Reparaciones Geneales En Escuela Primaria Leona Vicario | FAM-5508-2013 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400279088 | Terminacion De Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Jose Martin | FAM-4162-2013 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199182.13 | 199182.13 | 146198.65 | 199182.13 | 199182.13 | 146198.65 | 146198.65 | 73.3995 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400279151 | J.N. Ruben Jaramillo | 13MF014 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Guadalupe Buenavista | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15868 | 15868 | 4617.3 | 15868 | 15868 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400279235 | E.P. Justo Sierra | 13MF015 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Guadalupe Buenavista | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 43943 | 43943 | 10844.4 | 43943 | 43943 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400279272 | Telesecundaria | 13MF018 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Miramar | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11008 | 11008 | 3237.6 | 11008 | 11008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400279352 | E.P. Bilimgue Vicente Suarez | 13MF019 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Juan Escutia Cuquila | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34459 | 34459 | 9423.9 | 34459 | 34459 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400279390 | Iebo No. 122 | 13CFE01 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Chicometepec | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OZXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 55210.26 | 55210.26 | 4203.6 | 55210.26 | 55210.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E.140.11 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400279460 | Construccion Del Centro De Acopio De Residuos Solidos Urbanos Para El Municipio De San Cristobal Lachirioag Oaxaca | SEMARNAT-5054013 | Oaxaca | San Cristóbal Lachirioag | San Cristóbal Lachirioag | Urbano | Subsidios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNATMIENTO DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Obra | 1230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400279477 | Cecyte (20ems0058l) | 13CF303 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | El Ciruelo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 41084.26 | 41084.26 | 9654.9 | 41084.26 | 41084.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E.140.11 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400279507 | Construccion De Sanitarios Ecologicos Tipo Seco En San Miguel Suchixtepec Oaxaca | SEMARNAT-5102-2013 | Oaxaca | San Miguel Suchixtepec | San Miguel Suchixtepec | Urbano | Subsidios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 741201.64 | 741201.64 | 741201.64 | 741201.64 | 741201.64 | 741201.64 | 741201.64 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400279512 | E.P. Cuitlahuac | 13MF020 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Miramar | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21098 | 21098 | 5438.7 | 21098 | 21098 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400279552 | Benito Juarez 20dpb2261i | 13CFR01 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | El Ocote | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 781825 | 781825 | 145967.7 | 781825 | 781825 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E.140.11 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400279570 | E.P. Cuauhtemoc | 13MF021 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Guadalupe Victoria | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 688449 | 688449 | 179749.8 | 688449 | 688449 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400279616 | J.N. Emiliano Zapata | 13MF022 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Río San Juan | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8470 | 8470 | 1988.1 | 8470 | 8470 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400279622 | Cecyte Emsad No. 64 | 13MFE01 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Santa María Cuquila | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6848.37 | 6848.37 | 1695.7 | 6848.37 | 6848.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E.140.12 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400279629 | Escuela Secundaria Tecnica No. 139 | 13MF023 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 116189 | 116189 | 34173.3 | 116189 | 116189 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400279659 | E.P. Andres Portillo | 13MF024 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79007 | 79007 | 1967.9 | 79007 | 79007 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400279730 | Construccion Del Edificio Para El Laboratorio De Productos Naturales Y Alimentos | - | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnologica de la Mixteca | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5016369 | 5016369 | 2161404.19 | 5016369 | 1202120 | 1202120 | 1202120 | 23.9639 | 0 | Obra | 0 | 100 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400279866 | Construccion De Unidad Deportiva (4a. Etapa) | FAFEF-4670-2013 | Oaxaca | Rojas de Cuauhtémoc | Rojas de Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Unidad | 1092 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400279894 | Construccion De Unidad Deportiva (Tercera Etapa) | FAFEF-4962-2013 | Oaxaca | Rojas de Cuauhtémoc | Rojas de Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1092 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400279990 | Elaboracion De Estudios Y Proy. Del Arco Oriente De Tuxtepec | FONREGION/3597/2013 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16400000 | 16400000 | 16398954.8 | 16400000 | 16398954.8 | 16398954.8 | 16398954.8 | 99.9936 | 0 | Estudio | 101810 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280012 | Construccion Del Camino Rural Santa Catarina Albarradas - San Miguel Del Valle, Del Km. 0 000 Al Km. 24 000 Subtramo A Construir Del Km. 18 200 Al Km. 20 200. | FONREGION/3595/2013 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Santa Catarina Albarradas | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1281424.08 | 1281424.08 | 1259705.08 | 1281424.08 | 1259705.08 | 1259705.08 | 1259705.08 | 98.3051 | 0 | Obra | 396 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280017 | Construccion De Parque Municipal 2a Etapa | FAFEF-5335-2013 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Santa María Jacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 627231.13 | 627231.13 | 627231.13 | 627231.13 | 627231.13 | 627231.13 | 627231.13 | 100 | 0 | PARQUE | 1286 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280027 | Construccion De Obra De Drenaje Del Camino E,C,(Oaxaca-Tuxtepec) Puerto Eligio-San Martin Soyalapa-Santiago Progreso - San Pedro Azumacin Tramo Del Km. . 0 000 Al Km. 2 000 | FONREGION/3596/2013 | Oaxaca | Ayotzintepec | San Pedro Ozumacín | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1250000 | 1250000 | 1223326.45 | 1250000 | 1223326.45 | 1223326.45 | 1223326.45 | 97.8661 | 0 | Obra | 1783 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280041 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal | FAFEF-6176-2013 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 249052.94 | 249052.94 | 0 | 249052.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 322 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280054 | Modernizacion De La Calle La Campiña Entre La Margen Derecha Del Rio Salado Y Av. Universidad | FONREGION/3592/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5035234.93 | 5035234.93 | 5035234.93 | 5035234.93 | 5035234.93 | 5035234.93 | 5035234.93 | 100 | 0 | Obra | 255029 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280060 | Construccion De Agencia Municipal 2a Etapa | FAFEF-5629-2013 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 250000 | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 50 | 0 | Obra | 856 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280083 | Construccion Y Equipamiento De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para El Polideportivo | FAFEF-5746-2013 | Oaxaca | Guelatao de Juárez | Guelatao de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUELATAO DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 976486.27 | 976486.27 | 976486.27 | 976486.27 | 976486.27 | 976486.27 | 976486.27 | 100 | 0 | Planta | 517 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280102 | Terminacion De Agencia Municipal | FAFEF-5331-2013 | Oaxaca | San Juan Juquila Vijanos | San Felipe el Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUQUILA VIJANOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 204458.58 | 204458.58 | 0 | 204458.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 495 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280119 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a Etapa) | FAFEF-4467-2013 | Oaxaca | Capulálpam de Méndez | Capulálpam de Méndez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1486734.28 | 1486734.28 | 1009545.28 | 1486734.28 | 1009545.28 | 1009545.28 | 1009545.28 | 67.9035 | 0 | Poste | 256 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280161 | Construccion Del Techado Para La Cancha De La Escuela Primaria Miguel Mendez | FAFEF-5332-2013 | Oaxaca | Capulálpam de Méndez | Capulálpam de Méndez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 462926.49 | 462923.49 | 0 | 462923.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 1318 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280180 | Ampliacion Y Adecuacion De Espacios Del Centro De Salud | FAFEF-4720-2013 | Oaxaca | San Pedro Cajonos | San Pedro Cajonos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CAJONOS | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 772247.25 | 772247.25 | 509840.79 | 772247.25 | 509840.79 | 509840.79 | 509840.79 | 66.0204 | 0 | Centro | 1450 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280199 | Reforzamiento Estructural De La Biblioteca Central Licenciado Benito Juarez (Primera Etapa) Liberacion De Elementos Que Cubren Columnas Y Trabes Metalicas | 703-001-02-076 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 68619.13 | 68619.13 | 68011.22 | 68619.13 | 68011.22 | 68011.22 | 68011.22 | 99.1141 | 0 | Obra | 10960 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA PENDIENTE DE REPROGRAMAR O DAR DE BAJA LA ECONOMIA SEGUN SEA EL CASO / Física: OBRA FINIQUITADA PENDIENTE DE REPROGRAMAR O DAR DE BAJA LA ECONOMIA SEGUN SEA EL CASO / Registro: OBRA FINIQUITADA PENDIENTE DE REPROGRAMAR O DAR DE BAJA LA ECONOMIA SEGUN SEA EL CASO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280214 | Equipamiento Complementario De La Estacion De Monitoreo Atmosferico En La Ciudad De Oaxac (Segunda Etapa) | SEMARNAT40492013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYETO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280217 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2da Etapa | FAFEF-4730-2013 | Oaxaca | Santa Catarina Ixtepeji | Santa Catarina Ixtepeji | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60488322 | 604883.22 | 604883.22 | 604883.22 | 604883.22 | 604883.22 | 604883.22 | 100 | 0 | Planta | 721 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280228 | Construccion De Centro Comunitario De Desarrollo | FAFEF-5608-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Santo Domingo Tepuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 125000 | 250000 | 125000 | 125000 | 125000 | 50 | 0 | Obra | 1813 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280243 | Instalacion De Modulos Solares Para Energia Electrica | FAFEF-5981-2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Santo Domingo Tepuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1486250 | 1486250 | 1486250 | 1486250 | 1486250 | 1486250 | 1486250 | 100 | 0 | MODULO SOLAR | 305 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280250 | Reforzamiento Estructural De La Biblioteca Central Licenciado Benito Juarez (Primera Etapa) Retiro De Elementos Que Recubren La Estructura Metalica | 703-001-02-075 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2008 | 1514291.82 | 1514291.82 | 1236921.98 | 1514291.82 | 1124476.35 | 1124476.35 | 1124476.35 | 74.2576 | 0 | Obra | 10960 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO INICIADA EN 2013 CORRESPONDIENTE A UNA REPROGRAMACION DEL EJERCICIO 2008 / Física: OBRA EN PROCESO INICIADA EN 2013 CORRESPONDIENTE A UNA REPROGRAMACION DEL EJERCICIO 2008 / Registro: OBRA EN PROCESO INICIADA EN 2013 CORRESPONDIENTE A UNA REPROGRAMACION DEL EJERCICIO 2008 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280272 | Adquisicion De Maquinario Para La Operacion De 4 Rellenos Sanitarios Del Estado De Oaxaca | SEMARNAT39612013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3140000 | 3140000 | 3140000 | 3140000 | 3140000 | 3140000 | 3140000 | 100 | 0 | Máquina | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280279 | Conserv. De La Av. Ferrocarril Que Va A Cinco Señores - Santa Lucia Del Camino - Santa Cruz Amilpas - San Sebastian Tutla - Tlalixtac De Cabrera Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 6 000 | FONREGION/3593/2013 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Obra | 8881 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280281 | Segunda Etapa De La Construccion Del Invernadero Educativo En El Jardin Etnobotanico De Oaaxaca | SEMARNAT52462013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280283 | Reforzamiento Estructural De La Biblioteca Central Licenciado Benito Juarez (Primera Etapa) Construccion De Elementos Regidizantes | 703-001-02-077 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 443229.44 | 443229.44 | 362661.56 | 443229.44 | 329692.32 | 329692.32 | 329692.32 | 74.3841 | 0 | Obra | 10960 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO INICIADA EN 2013 CORRESPONDIENTE A UNA REPROGRAMACION DEL EJERCICIO 2010 / Física: OBRA EN PROCESO INICIADA EN 2013 CORRESPONDIENTE A UNA REPROGRAMACION DEL EJERCICIO 2010 / Registro: OBRA EN PROCESO INICIADA EN 2013 CORRESPONDIENTE A UNA REPROGRAMACION DEL EJERCICIO 2010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280284 | Construccion De Modulos De Sanitarios En Zona De Almacen | - | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnologica de la Mixteca | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 216374 | 216374 | 168845.89 | 216374 | 148477 | 148477 | 148477 | 68.6205 | 0 | Obra | 0 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: Recursos Fam 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280295 | Telesecundaria | 13MF027 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Santa María Yucuhiti | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34792 | 34792 | 8358 | 34792 | 34792 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280323 | Reconstruccion De Andadores En Zona De Aulas | - | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnologica de la Mixteca | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 115000 | 115000 | 93097 | 115000 | 93097 | 93097 | 93097 | 80.9539 | 0 | Obra | 0 | 100 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: Recursos Fam 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280325 | Telesecundaria | 13MF034 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Santa María Yucuhiti | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33089 | 33089 | 8678.1 | 33089 | 33089 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280330 | Remodelacion De Aulas, Canceleria Y Equpos De Aire Acondicionado, En La Escuela Preparatoria No. 3 | 703-001-02-066 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 335042 | 335042 | 309631.97 | 335042 | 299643.85 | 299643.85 | 299643.85 | 89.4347 | 0 | Obra | 1130 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280346 | E.P. Niños Heroes | 13MF036 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Morelos | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15878 | 15878 | 4506.3 | 15878 | 15878 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280347 | Construccion De Acceso A Cafeteria Planta Alta | - | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnologica de la Mixteca | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 125978 | 125978 | 27322 | 125978 | 27322 | 27322 | 27322 | 21.6879 | 0 | Obra | 0 | 100 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: Recursos FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280359 | Reconstruccion Del Camino San Jacinto Tlacotepec - Santa Cruz Zenzontepec Del Km. 75 000 Al Km. 112 000 | RG23/4703/2013 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Santa Cruz Zenzontepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7000000 | 7000000 | 1041250.8 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 598 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280367 | E.P. Cuauhtemoc | 13MF040 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Miguel Copala | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1314285 | 1314285 | 269845.8 | 1314285 | 1314285 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280371 | Ampliacion Del Area De Acervo De La Biblioteca | - | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnologica de la Mixteca | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 398874 | 398874 | 281928.35 | 398874 | 231809 | 231809 | 231809 | 58.1158 | 0 | Obra | 0 | 100 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: Recursos FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280386 | Reconstruccion Del Puente Vehicular Giee S/Camino Chicapa De Castro - San Dionisio Del Mar Ubicado En El Km. 1 800 | RG23/4704/2013 | Oaxaca | San Dionisio del Mar | San Dionisio del Mar | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6000000 | 5650000 | 5633050 | 5650000 | 5633050 | 5633050 | 5633050 | 99.7 | 0 | Obra | 3140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280388 | J.N. Cuauhtemoc | 13MF053 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Zaragoza | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 220128 | 220128 | 64743.6 | 220128 | 220128 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280403 | Remodelacion De Auditorio De Bachillerato Especializado En Contaduria Y Administracion | 703-001-02-067 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 335047 | 335047 | 297325.5 | 335047 | 282376 | 282376 | 282376 | 84.2795 | 0 | Obra | 370 | 100 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280404 | Reconstruccion Del Puente Vehicular S/Rio Atoyac S/Camino San Pedro Del Rio - Santa Cruz Zenzontepec | RG23/4706/2013 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Santa Cruz Zenzontepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2400000 | 2400000 | 716992.8 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 598 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280414 | E.P. Constitucion | 13MF054 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Santiago Tilantongo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 27878 | 27878 | 8199.3 | 27878 | 27878 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280421 | Reconstruccion Del Puente Vehicular S/Rio Grande S/Camino Buena Vista Textitlan - San Mateo Yucutindo | RG23/4707/2013 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | San Mateo Yucutindoo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 568414.69 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 655 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280443 | Reconstruccion Del Puente Vehicular Yucunicuca S/Camino San Miguel El Grande - Caada Morelos | RG23/4708/2013 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Morelos | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 566021.85 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280447 | Remodelacion Del Area De La Direccion Del Personal Administrativo En Escuela Preparatoria No. 1 | 703-001-02-051 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 149929.8 | 150000 | 149929.8 | 149929.8 | 149929.8 | 99.9532 | 0 | Obra | 1070 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA PENDIENTE SOLICITAR BAJA DE ECONOMIA O REPROGRAMACION SEGUN SEA EL CASO / Física: OBRA FINIQUITADA PENDIENTE SOLICITAR BAJA DE ECONOMIA O REPROGRAMACION SEGUN SEA EL CASO / Registro: OBRA FINIQUITADA PENDIENTE SOLICITAR BAJA DE ECONOMIA O REPROGRAMACION SEGUN SEA EL CASO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280448 | Construccion De La Linea De Conduccion(Por Bombeo) El Sistema De Agua Potable | FAFEF-6189-2013 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMOENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2434320.77 | 2434320.77 | 0 | 2434320.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 21410 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280453 | E.P. Ignacio Zaragoza | 13MF056 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Cañada Candelaria | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 242116 | 242116 | 63991.5 | 242116 | 242116 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280461 | Reconstruccion Del Puente Vehicular S/Camino Santiago Del Rio - San Miguel Aguacates | RG23/4709/2013 | Oaxaca | Silacayoápam | San Miguel Aguacates | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3750000 | 3750000 | 1124095.04 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 146 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280466 | E.P. Abraham Castellanos | 13MF057 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Cañada María (Primera Sección) | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 115529 | 115529 | 30474.3 | 115529 | 115529 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280472 | Reconstruccion Del Puente Vehicular S/Rio Tepantlali S/Camino Santa Maria Tepantlali | RG23/4710/2013 | Oaxaca | Santa María Tepantlali | Santa María Tepantlali | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 900000 | 884746 | 884646.21 | 884746 | 884646.21 | 884646.21 | 884646.21 | 99.9887 | 0 | Obra | 1096 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280480 | E.P. Paz Y Progreso | 13MF059 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Juan Lagunas | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 66322 | 66322 | 19506.6 | 66322 | 66322 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280486 | Construccion De Obra De Drenaje S/Arroyo Pollo S/Camino Arroyo Venado - Santiago Yaveo | RG23/4711/2013 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Arroyo Venado | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1150000 | 1130508 | 1130506.38 | 1130508 | 1130506.38 | 1130506.38 | 1130506.38 | 99.9999 | 0 | Obra | 232 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280489 | E.P. Bilingue Alma Campesina | 13MF061 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | La Trinidad | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48451 | 48451 | 13374.9 | 48451 | 48451 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280491 | Rehabilitacion De Direccion Y Aulas En La Escuela Preparatoria No. 5 | 703-001-02-055 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 892656.04 | 1000000 | 847773.9 | 847773.9 | 847773.9 | 84.7774 | 0 | Obra | 231 | 100 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280504 | Construccion De Obra De Drenaje S/Camino E.C.(Ayozintepec - La Alicia) La Chacahlaca - Asuncion Lachixila | RG23/4712/2013 | Oaxaca | Santiago Camotlán | Asunción Lachixila | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 900000 | 884746 | 884733.92 | 884746 | 884733.92 | 884733.92 | 884733.92 | 99.9986 | 0 | Obra | 517 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280512 | Telesecundaria | 13MF062 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | La Trinidad | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 27413 | 27413 | 3948.9 | 27413 | 27413 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280515 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario(3a. Etapa) | FAFEF-4775-2013 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 903509.05 | 903509.05 | 903509.05 | 903509.05 | 903509.05 | 903509.05 | 903509.05 | 100 | 0 | Metro Lineal | 4836 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280521 | E.P. Lazaro Cardenas | 13CFD07 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 410000 | 410000 | 13589.7 | 410000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E.149.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280531 | E.P. Jesus Reyes Gonzalez | 13MF064 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Diego | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 473745 | 473745 | 88252.8 | 473745 | 473745 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280541 | Construccion De Losa S/Arroyo Aguacate S/Camino Guevea De Humboldt - Santa Isabel De La Reforma | RG23/4713/2013 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santa Isabel de la Reforma | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 900000 | 900000 | 175037.26 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280543 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable(Del Centro 1a. Etapa) | FAFEF-4766-2013 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1041852.69 | 1041852.69 | 1041852.69 | 1041852.69 | 1041852.69 | 1041852.69 | 1041852.69 | 100 | 0 | Sistema | 11466 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280554 | E.P. Ignacio M Altamirano | 13MF065 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Zaragoza | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 352809 | 352809 | 80350.2 | 352809 | 352809 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280564 | Construccion Del Sistema De Agua Potable De Las Colonias El Llano (2a. Etapa) | FAFEF-4774-2013 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 334089.86 | 334089.86 | 334089.86 | 334089.86 | 334089.86 | 334089.86 | 334089.86 | 100 | 0 | Sistema | 932 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280571 | J.N.I. Ricardo Flores Magon | 13MF067 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Rancho Pastor | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15291 | 15291 | 4497.3 | 15291 | 15291 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280580 | Conservacin De La Carretera Cerro Del Vidrio - Puerto Escondido Del Km. 156 000 Al Km. 244 000 Tramos Parciales | RG23/4714/2013 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12000000 | 12000000 | 2229494.94 | 12000000 | 2229494.94 | 2229494.94 | 2229494.94 | 18.5791 | 0 | Kilómetros | 25902 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280583 | Construccion De Una Aula De Medios Para La Preparatoria No. 2 | 703-001-02-060 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1089009.78 | 1089009.78 | 970501.69 | 1089009.78 | 921030.38 | 921030.38 | 921030.38 | 84.575 | 0 | Obra | 460 | 100 | 84.81 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280590 | E.P. Benito Juarez | 13MF068 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25420 | 25420 | 6081 | 25420 | 25420 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280591 | Pavimentacion De La Av. Las Americas, Col. La Paz 2da. Etapa, Ubicada En La Colonia La Paz | 1 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 319300 | 319300 | 319300 | 319300 | 319300 | 319300 | 319300 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280599 | Conservacin De La Carretera Tlaxiaco - Chalcatongo - Yosondua Del Km. 0 000 Al Km. 82 000 Tramos Parciales | RG23/4715/2013 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Santiago Yosondúa | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6000000 | 6000000 | 1115743 | 6000000 | 1115743 | 1115743 | 1115743 | 18.5957 | 0 | Kilómetros | 1254 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280604 | Terminacion De Hospital De La Comunidad 12 Camas | 267 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 972201.18 | 972201.18 | 972201.18 | 972201.18 | 972201.18 | 972201.18 | 972201.18 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280606 | Construccion Del Parque Brasil, Ubicado En La Colonia Brasil | 2 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 361599.32 | 361599.32 | 361599.32 | 361599.32 | 361599.32 | 361599.32 | 361599.32 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280610 | E.P. Benito Juarez | 13MF071 | Oaxaca | Santa María Tataltepec | Santa María Tataltepec | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 697120 | 697120 | 159834.6 | 697120 | 697120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280614 | Construccion De Barda En El Cuartel De Policia | 3 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 193436.65 | 193436.65 | 193436.65 | 193436.65 | 193436.65 | 193436.65 | 193436.65 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280617 | Construccion De Las Gradas De La Cancha De Futbol Rapido De La Escuela Preparatoria No. 3 | 703-001-02-62 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 445350.27 | 500000 | 422322.4 | 422322.4 | 422322.4 | 84.4645 | 0 | Obra | 1130 | 100 | 84.62 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280621 | Terminacion De Hospital De La Comunidad 12 Camas | 268 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3748837.43 | 3748937.43 | 3748937.43 | 3748937.43 | 3748937.43 | 3748937.43 | 3748937.43 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280624 | Rodolfo Neri Vela | 13CF095 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Mancuernas | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 645571.08 | 538924 | 161677.2 | 538924 | 538924 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280626 | Cercado Perimetral De La Unidad Deportiva Municipal | 4 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 233717.03 | 233717.03 | 233717.03 | 233717.03 | 233717.03 | 233717.03 | 233717.03 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280627 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Y Privada Ramon S. Rodriguez | FAFEF-4053-2013 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1386 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280628 | E.P. Independencia | 13MF072 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Lomas Panorámicas | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 351514 | 351514 | 100899.3 | 351514 | 351514 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280634 | Terminacion De Hospital De La Comunidad 12 Camas | 269 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 434368.2 | 434368.2 | 434368.2 | 434368.2 | 434368.2 | 434368.2 | 434368.2 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280643 | Rehabilitacion De Calles, Ubicada En El Municipio De Santa Cruz Xoxocotlan | 5 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 32322 | 32322 | 32322 | 32322 | 32322 | 32322 | 32322 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280646 | Terminacion De La Ampliacion De Hospital De 12 Camas A Hospital General | 270 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 485621.82 | 485621.82 | 485621.82 | 485621.82 | 485621.82 | 485621.82 | 485621.82 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280649 | E.P. Cuauhtemoc | 13CFD096 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Mancuernas | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 275826 | 442829 | 82747.8 | 442829 | 442829 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280653 | Terminacion De Hospital De La Comunidad 12 Camas | 271 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 4439627.44 | 4439627.44 | 4439627.44 | 4439627.44 | 4439627.44 | 4439627.44 | 4439627.44 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280655 | E.P. Vicente Guerrero | 13MF077 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Rancho Pastor | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 823902 | 823902 | 169552.8 | 823902 | 823902 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280656 | Bacheo En El Boulevard Guadalupe Hinojosa | 6 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 149500 | 149500 | 149500 | 149500 | 149500 | 149500 | 149500 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280660 | Terminacion De Hospital De La Comunidad 12 Camas | 272 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1196627.44 | 1196841.67 | 1196841.67 | 1196841.67 | 1196841.67 | 1196841.67 | 1196841.67 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280670 | Construccion De Cafeteria En Escuela Preparatoria No. 4 | 703-001-02-063 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 445526.37 | 500000 | 422490.66 | 422490.66 | 422490.66 | 84.4981 | 0 | Obra | 468 | 100 | 84.62 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280671 | Terminacion De Hospital De La Comunidad 12 Camas | 277 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 259724.53 | 259724.53 | 0 | 259724.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280674 | E.P. Cuauhtemoc | 13CFD11 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Mancuernas | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25000 | 25000 | 7500 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E.149.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280675 | Cam No. 27 | 13MF083 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11486 | 11486 | 2847 | 11486 | 11486 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280676 | E.P Lazaro Cardenas Benito Juarez | 13CF004 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 188741.5 | 188741.5 | 55512.2 | 188741.5 | 188741.5 | 55512.2 | 55512.2 | 29.4118 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280679 | Rehabilitacion De Villas Psiquiatricas | 279 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 142320 | 142320 | 142320 | 142320 | 142320 | 142320 | 142320 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280684 | Terminacion De La Ampliacion De Hospital De 12 Camas A Hospital General | 280 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2985102.42 | 2985102.42 | 2874427.87 | 2985102.42 | 2874427.87 | 2874427.87 | 2874427.87 | 96.2924 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280687 | Supervision Escolar No. 048 | 13CF097 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | San Juan Cacahuatepec | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 54714.86 | 38724 | 11617.2 | 38724 | 38724 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280688 | Ep.Lazaro Cardenas Benito Juarez | 13CF131 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 864014.78 | 864014.78 | 240352.2 | 864014.78 | 864014.78 | 240352.2 | 240352.2 | 27.8181 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280689 | Reconstruccion Del Camino Constancia Del Rosario - Rio Venado - Coyuchi Del Km. 16 000 Al Km. 29 000 Tramos Parciales | RG23/4702/2013 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Constancia del Rosario | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6000000 | 5898305 | 1828079.32 | 5898305 | 1828079.32 | 1828079.32 | 1828079.32 | 30.9933 | 0 | Kilómetros | 1205 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280692 | E.P. Benito Juarez | 13MF094 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 556483 | 556483 | 154740.6 | 556483 | 556483 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280693 | Terminacion De Hospital De La Comunidad 12 Camas | 281 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 151960 | 151960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280701 | Ep Federal Patria | 13CF009 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | San Juan Cacahuatepec | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4687 | 4687 | 1159.8 | 4687 | 4687 | 1159.8 | 1159.8 | 24.745 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280703 | Ampliacion De Hospital De La Niñez 60 Camas | 282 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1307302.19 | 1307302.19 | 1307302.19 | 1307302.19 | 1307302.19 | 1307302.19 | 1307302.19 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280705 | J.N. Gabino Barreda | 13MF096 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | El Rastrojo | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 447118 | 447118 | 72822.3 | 447118 | 447118 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280710 | Ep Ricardo Flores Magon | 13CF010 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Yutanicani | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29659.6 | 29659.6 | 8723.4 | 29659.6 | 29659.6 | 8723.4 | 8723.4 | 29.4117 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280714 | Terminacion De Hospital De La Comunidad 12 Camas | 284 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 145694.28 | 145694.28 | 145694.28 | 145694.28 | 145694.28 | 145694.28 | 145694.28 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280715 | Iep No. 13 General Ignacio Mejia | 13MF097 | Oaxaca | San Pablo Etla | San Pablo Etla | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 799910 | 799910 | 200386.8 | 799910 | 799910 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280717 | Telesecundaria | 13CF011 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Yutanicani | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16374.18 | 8629 | 2588.7 | 8629 | 8629 | 2588.7 | 2588.7 | 30 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280721 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (3a. Etapa) | FAFEF-5625-2013 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE DAN LORENZO CACAOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1979646.97 | 1979646.97 | 1979646.97 | 1979646.97 | 1979646.97 | 1979646.97 | 1979646.97 | 100 | 0 | Planta | 7351 | 100 | 100 | Financiera: / Física: es planta de tratamiento / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280722 | E.P. Emiliano Zapata | 13CFD10 | Oaxaca | Santa María Cortijo | Santa María Cortijo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 308000 | 308000 | 27560.1 | 308000 | 308000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E.149.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280729 | Terminacion De Hospital De La Comunidad De 12 Camas | 286 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3786254.75 | 3786254.75 | 3786254.75 | 3786254.75 | 3786254.75 | 3786254.75 | 3786254.75 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280731 | E.P. Emiliano Zapata | 13MF098 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Pedro Siniyuvi | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2828108 | 2828108 | 1455712.2 | 2828108 | 2828108 | 1132033.28 | 1132033.28 | 40.0279 | 0 | Obra | 0 | 100 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280755 | Terminacion Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados Cessa | 254 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1223196.1 | 1223196.1 | 119225.58 | 1223196.1 | 119225.58 | 119225.58 | 119225.58 | 9.7471 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280760 | Terminacion Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cessa) | 255 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2210000.17 | 2210000.17 | 2210000.17 | 2210000.17 | 2210000.17 | 2210000.17 | 2210000.17 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280767 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Del Paraje Hacienda Vieja | FAFEF-6190-2013 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 488426.85 | 488426.85 | 0 | 488426.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280768 | Terminacion Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cessa) | 256 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2788210.53 | 2788210.53 | 2634673.57 | 2788210.53 | 2634673.57 | 2634673.57 | 2634673.57 | 94.4934 | 0 | Obra | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280774 | Construccion De Centros De Vacunologia | 257 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 7988630.42 | 7988210.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280785 | E.P. Niños Heroes | 13CF098 | Oaxaca | San Lorenzo | Santa María Yosocani | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 123504.21 | 123504.21 | 36324.9 | 123504.21 | 123504.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280789 | Telesecundaria | 13CFD09 | Oaxaca | Santa María Cortijo | Santa María Cortijo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 314000 | 314000 | 23839.5 | 314000 | 314000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E.149.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280792 | Ep Josefa Ortiz De Dominguez | 13CF012 | Oaxaca | San Andrés Huaxpaltepec | Cubitán de Dolores | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37988.81 | 19733 | 5919.9 | 19733 | 19733 | 5919.9 | 5919.9 | 30 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280796 | Telesecundaria | 13CF099 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | San Antonio Ocotlán | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 90681.96 | 90681.96 | 26671.2 | 90681.96 | 90681.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280804 | Ep Emiliano Zapata | 13CF013 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Santa Catarina Mechoacán | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 178517.36 | 178517.36 | 44671.8 | 178517.36 | 178517.36 | 44671.8 | 44671.8 | 25.0238 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280808 | E.P. La Corregidora | 13CF100 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | José María Morelos | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 330190.13 | 330190.13 | 97114.8 | 330190.13 | 330190.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280809 | Telesecundaria | 13CF014 | Oaxaca | Santa María Cortijo | Santa María Cortijo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 850606.56 | 850606.56 | 160076.1 | 850606.56 | 850606.56 | 10076.1 | 10076.1 | 1.1846 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280812 | Construccion De Salon De Usos Multiples 1a. Etapa | FAFEF-5740-2013 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | Santa María Albarradas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 602 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280819 | Telesecundaria | 13CF135 | Oaxaca | Santa María Cortijo | Santa María Cortijo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 289435.2 | 289435.22 | 77664.6 | 289435.22 | 289435.22 | 77664.6 | 77664.6 | 26.8332 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280828 | E.P. Benito Juarez | 13CFD01 | Oaxaca | Mártires de Tacubaya | Mártires de Tacubaya | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 718000 | 718000 | 39888.3 | 39888.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E.149.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280830 | Ep Lic. Benito Juarez | 13CF018 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Santa María Zacatepec | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1119201.09 | 1119291.09 | 223857.9 | 1119291.09 | 1119291.09 | 223857.9 | 223857.9 | 20 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280844 | E.P. Presidente Benito Juarez | 13CF121 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 41958.72 | 41958.72 | 9707.4 | 41958.72 | 41958.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280847 | Ep Vicente Guerrero | 13CF021 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 39684.27 | 39684.27 | 10017 | 39684.27 | 39684.27 | 10017 | 10017 | 25.2417 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280853 | E.P. Presidente Benito Juarez | 13CF150 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1325751.12 | 1325751.12 | 331402.2 | 1325751.12 | 1325751.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280861 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Las Calles Francisco Villa Y Prolongacion De Emiliano Zapata | FAFEF-5304-2013 | Oaxaca | San Raymundo Jalpan | San Raymundo Jalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 437917.78 | 437917.78 | 437917.78 | 437917.78 | 437917.78 | 437917.78 | 437917.78 | 100 | 0 | Metro Lineal | 179 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280865 | C.B.T.A No. 183 | 13CF127 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | San Juan Cacahuatepec | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 169506.05 | 169506.05 | 49854.6 | 169506.05 | 169506.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280871 | E.P. Revolucion | 13CFD02 | Oaxaca | San Juan Bautista Lo de Soto | San Juan Bautista Lo de Soto | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 540000 | 540000 | 27765.6 | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E.149.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280877 | Normal Experimental Presidente Venustiano Carranza | 13CF128 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | San Juan Cacahuatepec | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE IN FRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 161208.84 | 161208.84 | 47414.4 | 161208.84 | 161208.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280885 | J.N.Gabriela Mistral | 13CF129 | Oaxaca | Santa María Ipalapa | Santa María Ipalapa | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9494.65 | 9494.65 | 2189.1 | 9494.65 | 9494.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280894 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable(2a. Etapa) | FAFEF-4048-2013 | Oaxaca | San Sebastián Abasolo | San Sebastián Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Sistema | 1471 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280903 | J.N. Estefania Castañeda | 13CFD08 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | El Limón | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 49000 | 114000 | 7320 | 114000 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E.149.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280990 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Francisco Villa | FAFEF-4671-2013 | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María del Tule | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1463665.17 | 1463665.17 | 1463665.17 | 1463665.17 | 1463665.17 | 1463665.17 | 1463665.17 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 8165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280991 | Instituto Tecnologico | 13CF130 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 425801.25 | 425801.25 | 37169.4 | 425801.25 | 425801.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400280993 | J.N. Gabriela Mistral | 13CF149 | Oaxaca | Santa María Ipalapa | Santa María Ipalapa | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34448.79 | 34448.79 | 2313.9 | 34448.79 | 34448.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FONDEN S.E. 194.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281009 | J.N. Estafania Castañeda | 13CF132 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | El Limón Real | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 365040.65 | 365040.65 | 93295.8 | 365040.65 | 365040.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281017 | Construccion De Unidad Deportiva 1a. Etapa | FAFEF-5340-2013 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Santiago Matatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 949687.5 | 949687.5 | 0 | 949687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 3441 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281022 | E.P. Enrique Pestalozzi | 13CF133 | Oaxaca | San Miguel Tlacamama | San Miguel Tlacamama | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE IN FRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1297547.39 | 1297547.39 | 187527.6 | 1297547.39 | 1297547.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281043 | J. De N. Ricardo Flores Magon | 13CF138 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 223086.57 | 223086.57 | 44655.9 | 223086.57 | 223086.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281047 | Panimentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso Principal A Rancho Colorado Del Km. 0 Mas 000 Al Km. 0 Mas 257 | FAFEF-5341-2013 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Rancho Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 204000 | 204000 | 0 | 204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 571 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281049 | Prim. Juan Escutia | 13CF139 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | El Carasol | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 65169.22 | 65169.22 | 18776.1 | 65169.22 | 65169.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281121 | Construccion De Mercado Municipal (Segunda Etapa) | FAFEF-6083-2013 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2983291.96 | 2983291.96 | 894987.59 | 2983291.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 9417 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES MERCADO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281136 | Construccion De Muro De Contencion En La Escuela Telesecundaria Primera Etapa | 01 FORTAMUN | Oaxaca | San Pablo Yaganiza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281148 | Construccion De Cubierta Y Cancha De Usos Multiples | FAFEF-5628-2013 | Oaxaca | Yogana | Yogana | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE YOGANA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 425000 | 425000 | 212500 | 425000 | 212500 | 212500 | 212500 | 50 | 0 | Cancha | 1284 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281173 | Pavimentacion De Diferentes Calles En La Poblacion | 02 FORTAMUN | Oaxaca | San Pablo Yaganiza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281199 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario (Ampliacion) En La Localidad De Santa Catarina Ticua | - | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | Santa Catarina Ticuá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TICUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 183037.49 | 183037.49 | 183037.49 | 183037.49 | 183037.49 | 183037.49 | 183037.49 | 100 | 0 | Obra | 562 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra ejecutada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281214 | Jdn Federico Froebel | 13CF024 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Collantes | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCTIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12386.08 | 12386.08 | 2678.7 | 12386.08 | 12386.08 | 2678.7 | 2678.7 | 21.6267 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281220 | Ep Ignacio Zaragoza | 13CF025 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Collantes | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCTIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 44328.98 | 44328.98 | 11590.5 | 44328.98 | 44328.98 | 11590.5 | 11590.5 | 26.1466 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281230 | Sec. Tec. No. 72 | 13CF026 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCTIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10334.61 | 10334.61 | 2730.9 | 10334.61 | 10334.61 | 2730.9 | 2730.9 | 26.4248 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281240 | Ep Guadalupe Victoria | 13CF027 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | La Palma | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11620.52 | 11620.52 | 2798.1 | 11620.52 | 11620.52 | 2798.1 | 2798.1 | 24.079 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281241 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Energia De Paz Y Union | - | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | Paz y Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TICUA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra ejecutada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281258 | Ep Niños Heroes | 13CF022 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5300.83 | 45334.7 | 9807 | 45334.7 | 45334.7 | 9807 | 9807 | 21.6324 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281266 | Ep Justo Sierra | 13CF023 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5300.83 | 5300.83 | 1249.5 | 5300.83 | 5300.83 | 1249.5 | 1249.5 | 23.5718 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281325 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario (Ampliacion) En La Localidad De Santa Catarina Ticua | - | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | Santa Catarina Ticuá | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TICUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11662.51 | 11662.51 | 11662.51 | 11662.51 | 11662.51 | 11662.51 | 11662.51 | 100 | 0 | Obra | 562 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281441 | Ep Alvaro Obregon | 13CF029 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Arroyo del Pote (Yutandiutu) | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29574.58 | 29574.58 | 8184.9 | 29574.58 | 29574.58 | 8184.9 | 8184.9 | 27.6755 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281457 | Telesecundaria | 13CF032 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | El Frutillo | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 52418.75 | 52418.75 | 15417.3 | 52418.75 | 52418.75 | 15417.3 | 15417.3 | 29.4118 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281475 | Ep Ignacio Zaragoza | 13CF033 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 32565.18 | 32565.18 | 8028.3 | 32565.18 | 32565.18 | 8028.3 | 8028.3 | 24.653 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281493 | Sec. Gral. 27 De Sept. De 1821 | 13CF035 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Collantes | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17279.52 | 17279.52 | 4796.4 | 17279.52 | 17279.52 | 4796.4 | 4796.4 | 27.7577 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281501 | Ep Benito Juarez | 13CF037 | Oaxaca | Mártires de Tacubaya | Mártires de Tacubaya | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2618585.94 | 2618585.94 | 440111.4 | 2618585.94 | 2618585.94 | 440111.4 | 440111.4 | 16.8072 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281511 | Ep Revolucion | 13CF038 | Oaxaca | San Juan Bautista Lo de Soto | San Juan Bautista Lo de Soto | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2207092.06 | 2207092.06 | 381927 | 2207092.06 | 2207092.06 | 381927 | 381927 | 17.3045 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281518 | Ep. Emiliano Zapata | 13CF039 | Oaxaca | Santa María Cortijo | Santa María Cortijo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 757854.1 | 757854.1 | 132038.4 | 757854.1 | 757854.1 | 132038.4 | 132038.4 | 17.4227 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281529 | J.N Gabriela Mistral | 13CF043 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 65147.62 | 65147.62 | 19161 | 65147.62 | 65147.62 | 19161 | 19161 | 29.4117 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281535 | J.N Jose Lopez Alavez | 13CF044 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | Buenavista | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22880.24 | 22880.24 | 6060 | 22880.24 | 22880.24 | 6060 | 6060 | 26.4857 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281549 | E.P Rafael Ramirez | 13CF045 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Lagunillas | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 108397.59 | 108397.59 | 29158.2 | 108397.59 | 108397.59 | 29158.2 | 29158.2 | 26.8993 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281557 | Telesecundaria | 13CF052 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Villa Nueva | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25971.91 | 25971.91 | 5930.7 | 25971.91 | 25971.91 | 5930.7 | 5930.7 | 22.8351 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281571 | Telesecundaria | 13CF053 | Oaxaca | Santiago Tetepec | San Isidro del Parral | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 76462.37 | 76462.37 | 17597.1 | 76462.37 | 76462.37 | 17597.1 | 17597.1 | 23.0141 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281576 | Telesecundaria | 13CF054 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Guadalupe del Tambor | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14273.43 | 14273.43 | 3764.1 | 14273.43 | 14273.43 | 3764.1 | 3764.1 | 26.3714 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281589 | Ep. Benito Juarez | 13CF056 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | Pie de la Cuesta | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 71563.88 | 71563.88 | 21048.3 | 71563.88 | 71563.88 | 21048.3 | 21048.3 | 29.4119 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281596 | Jardin De Niños Vicente Guerrero | 13CF059 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37805.53 | 37805.53 | 10997.1 | 37805.53 | 37805.53 | 10997.1 | 10997.1 | 29.0886 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281606 | Ep. Carlos A.Carrillo | 13CF067 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Huazolotitlán | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 59381.01 | 59381.01 | 13550.1 | 59381.01 | 59381.01 | 13550.1 | 13550.1 | 22.8189 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281621 | Escuela Secundaria Tecnica Numero 73 | 13CF068 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Huazolotitlán | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70498.12 | 70498.12 | 15212.4 | 70498.12 | 70498.12 | 15212.4 | 15212.4 | 21.5784 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281632 | Jardin De Niños Simiente | 13CF069 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | San Juan Cacahuatepec | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16546.38 | 16546.38 | 3297.3 | 16546.38 | 16546.38 | 3297.3 | 3297.3 | 19.9276 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281638 | Escuela Secundaria General Benito Juarez | 13CF072 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60777.93 | 60777.93 | 17875.8 | 60777.93 | 60777.93 | 17875.8 | 17875.8 | 29.4117 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281651 | Ep. Amado Nervo | 13CF080 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Cerro de la Esperanza | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 32162.5 | 32162.5 | 9459.6 | 32162.5 | 32162.5 | 9459.6 | 9459.6 | 29.4119 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281664 | Prim. Jose Ma. Morelos | 13CF082 | Oaxaca | San Pedro Atoyac | San Pedro Atoyac | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 442396.82 | 442396.82 | 101612.1 | 442396.82 | 442396.82 | 101612.1 | 101612.1 | 22.9685 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281679 | Prim. Melchor Ocampo | 13CF083 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | Alto de las Mesas | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 67760.04 | 67760.04 | 19929.3 | 67760.04 | 67760.04 | 19929.3 | 19929.3 | 29.4116 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281688 | E.P Libertad | 13CF084 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 116339.16 | 116339.16 | 25835.4 | 116339.16 | 116339.16 | 25835.4 | 25835.4 | 22.207 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN POCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281698 | J.N Jose Vasconcelos | 13CF085 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 38645.7 | 38645.7 | 8268.9 | 38645.7 | 38645.7 | 8268.9 | 8268.9 | 21.3967 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281708 | J,N Sor Juana Ines De La Cruz | 13CF086 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 433677.28 | 433677.28 | 102079.1 | 433677.28 | 433677.28 | 102079.1 | 102079.1 | 23.538 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281717 | Sc. Sec. Tec. No. 123 | 13CF088 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 377314.38 | 377314.38 | 91323.3 | 377314.38 | 377314.38 | 91323.3 | 91323.3 | 24.2035 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281728 | E.P Ricardo Flores Magon | 13CF091 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | La Culebra | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 72794.89 | 72794.89 | 21410.4 | 72794.89 | 72794.89 | 21410.4 | 21410.4 | 29.412 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281736 | Emilio Carranza | 13CF094 | Oaxaca | San Lorenzo | San Miguel Tetepelcingo | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 235130.6 | 235130.6 | 69156 | 235130.6 | 235130.6 | 69156 | 69156 | 29.4117 | 0 | Obra | 1 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281932 | Rehabilitacion De Centros De Salud Cobertura Estatal | 195 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2079599 | 2079599 | 881826.03 | 2079599 | 881826.03 | 881826.03 | 881826.03 | 42.4037 | 0 | Obra | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130400281954 | J.N Benito Juarez | 13CF090 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | La Culebra | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14466.86 | 14466.86 | 4254.9 | 14466.86 | 14466.86 | 4254.9 | 4254.9 | 29.4114 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0.75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX09130100112925 | Alineación De Las Capacidades | 01 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 939344.71 | 204660.02 | 734684.69 | 204660.02 | 204660.02 | 204660.02 | 21.7875 | 0 | Pieza | 61031 | 100 | 1 | Financiera: Se aplicó una ampliación presupuestal en el mes de diciembre. / Física: Las metas físicas se ajustaron debido a la reprogramación aplicada. / Registro: Las metas físicas alcanzan el 100% desde el trimestre pasado debido a que se reporta el avance acumulado desde que inicio el programa. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX09130100112945 | Desarrollo Institucional | 03 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 83976.72 | 0 | 83976.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 2992 | 100 | 100 | Financiera: Se aplicó una ampliación presupuestal de $917.73 / Física: Se realizó un ajuste de metas, al aplicar la reprogramación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX09130100112969 | Plataforma México | 06 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 236713.04 | 0 | 236713.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 45773 | 100 | 100 | Financiera: Se aplicó una reducción presupuestal en el mes de diciembre. / Física: Se ajustaron las metas debido a la aplicación de la reprogramación, por lo que el conteo se redujo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX10130100029231 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num. 4 | FAM/0584/2011 | Oaxaca | Silacayoápam | Silacayoápam | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCTAIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 1702202 | 1702202.08 | 1702202.08 | 1702202.08 | 1702202.08 | 1702202.08 | 1702202.08 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2010 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX10130100029729 | Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria | FAM/0586/2011 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | Santiago Quiavicuzas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFARESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 10774.7 | 10774.7 | 10774.36 | 10774.7 | 10774.7 | 10774.36 | 10774.36 | 99.9968 | 0 | Programa | 39 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2010 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX10130100030163 | Equipamiento De Dos Aulas Y Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria | FAM/0006/2012 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Santa María Puxmetacán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 153861 | 134954.66 | 153861 | 153861 | 134954.66 | 134954.66 | 87.7121 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX10130100030189 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc (Esquipulas) | FAM/0001/2012 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 15150.7 | 15150.16 | 15150.7 | 15150.7 | 15150.16 | 15150.16 | 99.9964 | 0 | Escuela | 1 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX10130100030227 | Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas (Col. La Soledad) | FAM/0005/2012 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 39417 | 33390.02 | 39417 | 39417 | 33390.02 | 33390.02 | 84.7097 | 0 | Lote | 1 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX10130100030245 | Construccion De Unidad Academica Departamental Tipo Iii En El Instituto Tecnologico De Pochutla | FAM/0612/2011 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 12270653.29 | 7839239.88 | 12270653.29 | 12270653.29 | 7712095.01 | 7712095.01 | 62.8499 | 0 | 24 ANEXOS 7 AULAS 1 LABORATORIO Y 2 TALLERES | 34 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM SUPERIOR 2010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX10130100030252 | Equipamiento De Unidad Academica Departamental Tipo Iii En El Instituto Tecnologico De Pochutla | FAM/0613/2011 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 1566025 | 1396876.64 | 1566025 | 1566025 | 1396876.64 | 1396876.64 | 89.1989 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM SUPERIOR 2010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX10130100036445 | Declaratoria De Desastre Natural Por La Ocurrencia De Inundacion Fluvial Durante El Periodo Comprendido Del 25 Al 27 De Septiembre De 2010. En 20 Municipios Del Estado De Oaxaca | FONDEN.OAX.1997/069/ | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 19124692 | 19124692 | 15051665.99 | 19124692 | 15051665.99 | 15051665.99 | 15051665.99 | 78.7028 | 0 | Acción | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX10130100036446 | Declaratoria De Desastre Natural Por La Ocurrencia De Lluvias Severas Los Dias 21, 22 Y 23 De Agosto De 2010 En 75 Municipios Del Estado De Oaxaca | FONDEN.OAX.1997/1237 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 9348383 | 9348383 | 8415655.29 | 9348383 | 8415655.29 | 8415655.29 | 8415655.29 | 90.0226 | 0 | Acción | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX10130100036447 | Declaratoria De Desastre Natural Por La Ocurrencia De Lluvias Severas Los Dias 25, 26 Y 27 De Septiembre De 2010, En 26 Municipios Del Estado De Oaxaca | FONDEN.OAX.1997/0037 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 10836720 | 10836720 | 7626147.58 | 10836720 | 7626147.58 | 7626147.58 | 7626147.58 | 70.3732 | 0 | Acción | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX10130100036448 | Declaratoria De Desastre Natural Por La Ocurrencia De Lluvias Severas Los Dias 25, 26 Y 27 De Septiembre De 2010. En 34 Municipios Del Estado De Oaxaca | FONDEN.OAX.1997/042 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 3835114 | 3835114 | 3240198.27 | 3835114 | 3240198.27 | 3240198.27 | 3240198.27 | 84.4877 | 0 | Acción | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX10130100036449 | Declaratoria De Desastre Natural Por La Ocurrencia Del Fenomeno Movimiento De Ladera Iniciados Apartir Del 20 De Agosto De 2010 Y Que Persiste Hasta El Momento En 08 Municipios Del Estado De Oaxaca | FONDEN.OAX.1997/067 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 567702 | 567702 | 475354.28 | 567702 | 475354.28 | 475354.28 | 475354.28 | 83.7331 | 0 | Acción | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX10130100036450 | Declaratoria De Desastre Natural Por La Ocurrencia Del Fenomeno Movimiento De Laderas Iniciados Apartir Del 20 De Agosto De 2010 Y Que Persiste Hasta El Momento En 51 Municipios Del Estado De Oaxaca | FONDEN.OAX.1997/064 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 1585754 | 1585754 | 1330716.61 | 1585754 | 1330716.61 | 1330716.61 | 1330716.61 | 83.917 | 0 | Acción | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX10130100036451 | Declaratoria De Desastre Natural Por La Ocurrencia Del Fenomeno Movimiento De Laderas Iniciados Apartir Del 20 De Agosto De 2010 Y Que Persiste Hasta El Momento En 63 Municipios Del Estado De Oaxaca | FONDEN.OAX.1997/065 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 2896557 | 2896557 | 2658895.05 | 2896557 | 2658895.05 | 2658895.05 | 2658895.05 | 91.795 | 0 | Acción | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX10130100046433 | Rehabilitación De La Coordinación De Seguridad Pública Del Municipio De Oaxaca, Cabecera Municipal | SUBSEMUN/004/2010 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COMISARÍA GRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL | Otra obra pública | Suspendido | Segundo Trimestre | 2013 | 65525.64 | 65525.64 | 65525.64 | 65525.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 85 | 100 | 91 | Financiera: / Física: pendiente reintegro / Registro: AVANCES CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
OAX10130100046606 | Construcción De Línea De Conducción Y Cisterna Para Abastecimiento Del Tanque Elevado De Agua De La Colonia Jardín, Sector 3, Agencia Donají | FIII/118/2010 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 228596.98 | 228596.98 | 228596.98 | 228596.98 | 228596.98 | 228596.98 | 228596.98 | 100 | 0 | Metro Lineal | 320 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $339,804.36 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $228,596.98 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A NUEVAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX10130100046607 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La 2a. Privada De Reforma, Agencia San Luis Beltran | FIII/081/2010 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 28766.26 | 28766.26 | 28766.26 | 28766.26 | 28766.26 | 28766.26 | 28766.26 | 100 | 0 | Metro Lineal | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $29,042.10 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $28,766.26 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX10130100076907 | Construcción De La Red De Distribucion De Agua Potable 1a Etapa | F.I.S.M.-360/03/2013 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | Santa Ana Zegache | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 1200756 | 1200756 | 1200756 | 1200756 | 1200756 | 1200756 | 1200756 | 100 | 0 | Red de Distribución | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX10130100112427 | Equipamiento Para Ejecucion Del Programa Desarrollo Humano Oportunidades (Productos Financieros) | 305-001-06-026 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | 12-Salud | REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 519764.53 | 519764.53 | 299945.54 | 519764.53 | 299945.54 | 299945.54 | 299945.54 | 57.708 | 0 | Lote | 1 | 100 | 57.71 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX10130100112473 | Equipamiento Para Ejecucion Del Programa Desarrollo Humano Oportunidades | 305-001-06-027 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | 12-Salud | REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | Salud | Suspendido | Tercer Trimestre | 2010 | 11999179.2 | 11999179.2 | 11998566.72 | 11999179.2 | 11999179.2 | 11998566.72 | 11998566.72 | 99.9949 | 0 | Lote | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
OAX11130100013131 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF/0030/2011 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | San Esteban Atatlahuca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 503666.36 | 503666.36 | 503666.36 | 503666.36 | 503666.36 | 503666.36 | 503666.36 | 100 | 0 | Sistema | 328 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100013157 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF/0029/2011 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | San Marcos Xinicuesta | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 149190.48 | 149190.48 | 149189.66 | 149190.48 | 149189.66 | 149189.66 | 149189.66 | 99.9995 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100013478 | Reparaciones Generales En J.N.U. Rosario Maza (San Felipe Del Agua) | FAM/0039/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 398237 | 398237.42 | 280111.72 | 398237.42 | 398237.42 | 280111.72 | 280111.72 | 70.3379 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 75 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: RAMO 11 FAM - Se valida y pasa al siguiente nivel. - FAM 211 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100014458 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF/0022/2011 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Guadalupe Nuevo Tenochtitlán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 151080 | 151090.79 | 80787.78 | 151090.79 | 80787.78 | 80787.78 | 80787.78 | 53.4697 | 0 | Sistema | 373 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100014488 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable | FAFEF/0018/2011 | Oaxaca | San Pedro Sochiápam | San Juan Zapotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 252851.8 | 252851.8 | 252851.8 | 252851.8 | 252851.8 | 252851.8 | 252851.8 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLCITA VLIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100014701 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable | FAFEF/0857/2011 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | San Martín del Río | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 170836.84 | 170836.34 | 169920.56 | 170836.34 | 170836.34 | 169920.56 | 169920.56 | 99.4639 | 0 | Pozo | 353 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100015587 | Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco Villa | FAM/0159/2011 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Juan Diego | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 484828.41 | 484828.41 | 303977.15 | 484828.41 | 484828.41 | 303977.15 | 303977.15 | 62.6979 | 0 | 2 ANEXOS | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100015823 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Morelos | FAM/0065/2011 | Oaxaca | Monjas | Santa María Velató | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 111676 | 111676 | 111676 | 111676 | 111676 | 111676 | 111676 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100017105 | Ampliacion De Biblioteca. | 023 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Crucecita | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DEL MAR | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 280414.22 | 280414.22 | 280414.22 | 280414.22 | 280414.22 | 280414.22 | 280414.22 | 100 | 0 | BIBLIOTECA | 818 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO REACTIVADO Y CONCLUIDO EN EL PRESENTE TRIMESTRE / Física: PROYECTO REACTIVADO Y CONCLUIDO EN EL PRESENTE TRIMESTRE / Registro: PROYECTO REACTIVADO Y CONCLUIDO EN EL PRESENTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100019413 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Sector La Franja (Calle Progreso) | FAFEF/0566/2011 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 395694.32 | 395694.32 | 395694.32 | 389583.88 | 389583.88 | 389583.88 | 389583.88 | 98.4558 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 22980 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100019440 | Ampliacion De La Red De Distribucion Aerosubterranea En La Col. 14 De Febrero Para Energizar 194 Viviendas | FISE/1148/2011 | Oaxaca | Santiago Matatlán | San Pablo Guilá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 357095.03 | 356158.34 | 356158.34 | 356158.34 | 356158.34 | 356158.34 | 356158.34 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100019513 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Del Instituto De Educacion Musical De Oaxaca (Iemo) | FONREGION/0221/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | Suspendido | Segundo Trimestre | 2011 | 6365.56 | 6365.56 | 6365.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 99.2 | Financiera: / Física: / Registro: La fecha de inicio de la obra es la fecha del anexo técnico de autorización - CONTROL 23286 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100019523 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica (Paraje Tortolita). | RG23/0089/2011 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Santa Cruz Yosondica | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2011 | 14979 | 14979 | 14979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23381 LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA ES LA DEL ANEXO TECNICO DE AUTORIZACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100019551 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | FAFEF/0449/2012 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | San José Sosola | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 720475.03 | 716704.32 | 716704.32 | 716704.32 | 716704.32 | 716704.32 | 716704.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100019557 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Guelaguetza, Calle Del Arroyo. | RG23/0009/2012 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 373172.41 | 366839.1 | 366839.1 | 366839.1 | 366839.1 | 366839.1 | 366839.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100019560 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. La Forestal, Calle La Cañadita | RG23/0010/2012 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 284827.59 | 279980.12 | 279980.12 | 279980.12 | 279980.12 | 279980.12 | 279980.12 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100020644 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FISE/734/2011 | Oaxaca | San Miguel Piedras | San Miguel Piedras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 537013.53 | 537013.53 | 329166.07 | 537013.53 | 537013.53 | 329166.07 | 329166.07 | 61.2957 | 0 | Sistema | 537 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - CAMBIOS ECHOS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100020646 | Construccion Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa | FISE/804/2011 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 1172122.26 | 1172122.74 | 21600 | 1172122.74 | 1172122.74 | 21600 | 21600 | 1.8428 | 0 | Sistema | 1925 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - se solicita validacion
OAX11130100020953 | Sustitucion Y Modernizacion Del Equipo De Bombeo Del Carcamo Oriente Perez Gazga (Regadio) En Puerto Escondido | RG23/0002/2012 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 1646492.19 | 1646492.19 | 1534179.92 | 1646492.19 | 1646492.19 | 1534179.92 | 1534179.92 | 93.1787 | 0 | Obra | 25902 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100020954 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | RG23/130/2011 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | San José de las Flores | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 1231402 | 1231402.03 | 111434.31 | 1231402.03 | 1231402.03 | 111434.31 | 111434.31 | 9.0494 | 0 | Sistema | 925 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100020955 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | RG23/129/2011 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Mengolí de Morelos | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 177362.97 | 177362.97 | 142598.45 | 177362.97 | 177362.97 | 142598.45 | 142598.45 | 80.3992 | 0 | Sistema | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100022462 | Construccion De Dos Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM/0156/2011 | Oaxaca | San Juan Lalana | Asunción Lacova | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 1329929 | 1301583.4 | 1329929 | 1329929 | 891212.28 | 891212.28 | 67.012 | 0 | 2 ANEXOS Y 2 AULAS | 4 | 100 | 67 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100027304 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen | FAM/0168/2011 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San Lorenzo Texmelúcan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 167723.91 | 167723.91 | 34459.85 | 167723.91 | 167723.91 | 34459.85 | 34459.85 | 20.5456 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100027839 | Construccion De Once Aulas Y Tres Anexos En Escuela Primaria Lic. Wilfrido C. Cruz | FAM/0204/2011 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 48835.47 | 48835.47 | 44796.89 | 48835.47 | 48835.47 | 44796.89 | 44796.89 | 91.7302 | 0 | 3 ANEXOS Y 11 AULAS | 14 | 100 | 91 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100029727 | Construccion De Cubierta Exterior En Escuela Primaria Abraham Castellanos | FAM/0202/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 290949 | 290949.25 | 257838.1 | 290949.25 | 290949.25 | 257838.1 | 257838.1 | 88.6196 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 FAM - Se valida y pasa al siguiente nivel. - FAM 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100029741 | Construccion De Un Aula En J.N.I. Raza De Bronce | FAM/0216/2011 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | La Mesilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 104081.47 | 104081.47 | 34713.82 | 104081.47 | 104081.47 | 34713.82 | 34713.82 | 33.3525 | 0 | Aula | 1 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100030224 | Construccion De Un Aula, Tres Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero | FAM/0220/2011 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 120714.68 | 120714.68 | 120714.68 | 120714.68 | 120714.68 | 120714.68 | 120714.68 | 100 | 0 | Obra | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100030262 | Construccion De Dos Aulas, Un Laboratorio-Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria | FAM/0227/2011 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 1345753.93 | 746236.2 | 1345753.93 | 1345753.93 | 746236.2 | 746236.2 | 55.4512 | 0 | 3 ANEXOS 2 AULAS Y 1 LABORATORIO TALLER | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032681 | Construccion De Un Aula De Medios Y Un Aula De Usos Multiples En Iebo No. 112 | RA11/0002/2012 | Oaxaca | Ciénega de Zimatlán | Ciénega de Zimatlán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 1169163 | 1169163 | 1169163 | 1169163 | 1169163 | 1169163 | 100 | 0 | Aula | 2 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PROGRAMA SBN 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032684 | Adquisicion De Dieciseis Equipos De Computo Para Iebo No. 112 | RA11/0007/2012 | Oaxaca | Ciénega de Zimatlán | Ciénega de Zimatlán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 36980.25 | 34859.16 | 36980.25 | 36980.25 | 34859.16 | 34859.16 | 94.2643 | 0 | Lote | 1 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SBN 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032686 | Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En `Preparatoria No. 3 | RA11/0003/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 841619.25 | 841594.19 | 841619.25 | 841619.25 | 841594.19 | 841594.19 | 99.997 | 0 | 2 ANEXOS Y 1 AULA | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SBN 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032692 | Equipamiento De Un Aula En Preparatoria No. 3 | RA11/0008/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 3406.76 | 3238.72 | 3406.76 | 3406.76 | 3238.72 | 3238.72 | 95.0675 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SBN 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032695 | Construccion De Dos Anexos Y Cancha De Usos Multiples En Iebo No. 101 | RA11/0004/2012 | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | San Mateo Yoloxochitlán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1233074.56 | 1233074.56 | 916504.81 | 1233074.56 | 1233074.56 | 916504.61 | 916504.61 | 74.3268 | 0 | Programa | 72 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SBN 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032701 | Adquisicion De 15 Equipos De Computo Para El Iebo No. 101 | RA11/0005/2012 | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | San Mateo Yoloxochitlán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 30542.55 | 30358.36 | 30542.55 | 30542.55 | 30358.36 | 30358.36 | 99.3969 | 0 | Lote | 1 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SBN 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032710 | Equipamiento Completo De Dieciocho Aulas Incluye Cañon Proyector, Taller De Computo Veintiocho Equipos,Laboratorio Multidisciplinario Completo Para Cobao No. 3 | RA11/0012/2012 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 252550.87 | 252419.48 | 252550.87 | 252550.87 | 252419.48 | 252419.48 | 99.948 | 0 | Lote | 1 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SBN 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032716 | Adquisicion De Dos Equipos De Computo Para Bachillerato General Emiliano Zapata | RA11/0009/2012 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 2641.45 | 2488.2 | 2641.45 | 2641.45 | 2488.2 | 2488.2 | 94.1983 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SBN 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032722 | Equipamiento Completo De Veintitres Aulas Incluye Cañon Proyector, Taller De Computo Veintinueve Equipos, Laboratorio Multidisciplinario Completo Para Cobao No. 4 | RA11/0010/2012 | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María del Tule | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 304800.28 | 304481.44 | 304800.28 | 304800.28 | 304481.44 | 304481.44 | 99.8954 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SBN 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032725 | Equipamiento Completo De Veinticinco Aulas, Incluye Cañon Proyector, Taller De Computo, Treinta Y Cinco Equipos, Laboratorio Multidisciplinario Completo Para Cobao No. 1 | RA11/0011/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Pueblo Nuevo Parte Alta | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 241076.43 | 240681.44 | 241076.43 | 241076.43 | 240681.44 | 240681.44 | 99.8362 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SBN 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032729 | Equipamiento De Un Laboratorio De Computo, Mobiliario Y Equipo Audiovisualo Para Bic. No. 3 | RA11/0019/2012 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Eloxochitlán de Flores Magón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 30896.15 | 30722.6 | 30896.15 | 30896.15 | 30722.6 | 30722.6 | 99.4383 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SBN 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032773 | Equipamiento De Un Laboratorio De Usos Multiples, De Computo Y De Idiomas, Equipo Administrativo Para Bic No. 1 | RA11/0018/2012 | Oaxaca | Guelatao de Juárez | Guelatao de Juárez | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 67484.11 | 63152.72 | 67484.11 | 67484.11 | 63152.72 | 63152.72 | 93.5816 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SBN 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032780 | Equipamiento De Un Taller De Computo Y Laboratorio Multiple Para Cecyte No. 19 | RA11/0017/2012 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Candelaria Loxicha | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 259327.05 | 259327.05 | 258140.6 | 259327.05 | 259327.05 | 258140.6 | 258140.6 | 99.5425 | 0 | Programa | 121 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SBN 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032833 | Equipamiento De Un Taller De Computo Y Laboratorio Multiple Para Cecyte No. 5 | RA11/0016/2012 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 120000.09 | 120000.09 | 119071.68 | 120000.09 | 120000.09 | 119071.68 | 119071.68 | 99.2263 | 0 | Programa | 85 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SBN 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032837 | Equipamiento De Un Taller De Computo, Un Laboratorio Multiple, Un Taller De Electrica Y Taller De Diseño Para Cecyte No. 1 | RA11/0015/2012 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 107353.44 | 107353.44 | 99576.72 | 107353.44 | 107353.44 | 99576.72 | 99576.72 | 92.756 | 0 | Programa | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SBN 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032842 | Equipamiento De Un Aula De Medios, Un Laboratorio Multiple Y Biblioteca Virtual Para Cecyte Emsad No. 26 | RA11/0014/2012 | Oaxaca | San Baltazar Chichicápam | San Baltazar Chichicápam | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 222913.71 | 222913.71 | 205649.44 | 222913.71 | 222913.71 | 205649.44 | 205649.44 | 92.2552 | 0 | Programa | 86 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SBN 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032899 | Equipamiento De Un Aula De Medios, Un Laboratorio Multiple Y Biblioteca Virtual Para Cecyte Emsad No. 48 | RA11/0013/2012 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | Santa Ana Zegache | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 132367.37 | 132367.37 | 121999.52 | 132367.37 | 132367.37 | 121999.52 | 121999.52 | 92.1674 | 0 | Programa | 114 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SBN 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100037142 | Construccion De Drenaje Sanitario En El Mercado Los Toronjiles | RG23/0128/2011 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | H AYTTO SANTIAGO JAMILTEPEC | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 1318830 | 1318830 | 1318830 | 1318830 | 1318830 | 1318830 | 1318830 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CONFORME AL TRIMESTRE ANTERIOR EL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ERA 67%. / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100038289 | Construccion De Ludoteca En Instituto Tecnologico De Oaxaca | FAFEF/0877/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 300103.26 | 300103.26 | 126970.24 | 300103.26 | 300103.26 | 126970.24 | 126970.24 | 42.3089 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100039173 | Estilizacion De Diseños De Productos Artesanales De Los Pueblos Y Comunidades Indigenas | 56426 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 57479 | 57479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacitación | 16 | 100 | 0 | Financiera: ESTA CANTIDAD SERA REINTEGRADA COMO ECONOMIA / Física: / Registro: ESTA ACCION YA SE CONCLUYO AL 100% EN SUS METAS
OAX11130100039637 | Construccion De Dos Anexos En Telesecundaria | FAM/0487/2011 | Oaxaca | Santos Reyes Pápalo | Santos Reyes Pápalo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 247826.84 | 247280.82 | 216303.68 | 247280.82 | 247280.82 | 216303.68 | 216303.68 | 87.4729 | 0 | Programa | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100039993 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto | FAM/0476/2011 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Los Horcones | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 466334.43 | 466334.43 | 466334.43 | 466334.43 | 466334.43 | 466334.43 | 466334.43 | 100 | 0 | Programa | 2 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100040006 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria 13 De Septiembre (Barra La Esperanza) | FAM/0475/2011 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Candelaria Loxicha | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 466561.56 | 466561.56 | 466561.56 | 466561.56 | 466561.56 | 466561.56 | 466561.56 | 100 | 0 | Programa | 2 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100040512 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata | FAM/0435/2011 | Oaxaca | San Francisco Ixhuatán | 20 de Noviembre (El Morro) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFARESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 60480.01 | 60480.01 | 34213.05 | 60480.01 | 60480.01 | 34213.05 | 34213.05 | 56.5692 | 0 | Escuela | 1 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100040837 | Reparaciones Generales En Jnu El Sol En La Montaña | FAM/0416/2011 | Oaxaca | Santa María Apazco | Santa María Apazco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVO | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 44431.75 | 44431.75 | 44431.75 | 44431.75 | 44431.75 | 44431.75 | 44431.75 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100041030 | Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Jni Miguel Hidalgo Y Costilla | FAM/0466/2011 | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | Santa Catarina Ticuá | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 49649.44 | 49649.44 | 49649.44 | 49649.44 | 49649.44 | 49649.44 | 49649.44 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100041074 | Reparaciones Generales En Jni 21 De Marzo | FAM/0419/2011 | Oaxaca | Santa María Apazco | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 104051.55 | 104051.55 | 104051.55 | 104051.55 | 104051.55 | 104051.55 | 104051.55 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100041178 | Reparaciones Generales En Jnr Ricardo Flores Magon | FAM/0423/2011 | Oaxaca | Santo Domingo Ixcatlán | Santo Domingo Ixcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 53132.23 | 53132.23 | 53132.23 | 53132.23 | 53132.23 | 53132.23 | 53132.23 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100041276 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM/0447/2011 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Allende | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 91492.74 | 14862.01 | 91492.74 | 91492.74 | 5887.51 | 5887.51 | 6.4349 | 0 | Escuela | 1 | 1 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITAR / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100041320 | Construccion De Un Aula De Material Prefabricado Y Un Anexo En Escuela Primaria Niños Heroes | FAM/0474/2011 | Oaxaca | San Andrés Dinicuiti | Santiago del Río | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 4630.21 | 4630.21 | 4630.21 | 4630.21 | 4630.21 | 4630.21 | 4630.21 | 100 | 0 | Programa | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100041405 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Rafael Ramirez | FAM/0433/2011 | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Chocani | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFARESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 28355 | 28355.42 | 28355.42 | 28355.42 | 28355.42 | 28355.42 | 28355.42 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 FAM - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100041437 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM/0456/2011 | Oaxaca | Santo Domingo Ixcatlán | Santo Domingo Ixcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 21097.22 | 21097.22 | 3547.91 | 21097.22 | 21097.22 | 3547.91 | 3547.91 | 16.817 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044616 | Construcción De La Red De Agua Potable En El Paraje Santa María 1a. Etapa, Agencia Trinidad De Viguera | FIII/069/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 39012.28 | 39012.28 | 39012.28 | 39012.28 | 39012.28 | 39012.28 | 39012.28 | 100 | 0 | Metro Lineal | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA EN CANTIDAD DE $52,192.63 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ $39,012.28 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.
OAX11130100044617 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Enrique C. Rebsamen, Colonia Del Maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola. | FIII/153/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 30041.88 | 30041.88 | 30041.88 | 30041.88 | 30041.88 | 30041.88 | 30041.88 | 100 | 0 | Metro Lineal | 55 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $31,149.44 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $30,041.88 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044619 | Sistema De Agua Potable (Galería Filtrante, Tanque Elevado, Línea De Conducción, Red De Distribución), Agencia San Luís Beltrán. | FIII/154/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1262827.8 | 1262827.8 | 1262827.8 | 225374.93 | 225374.93 | 225374.93 | 225374.93 | 17.8468 | 0 | Sistema | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX11130100044620 | Mejoramiento De La Infraestructura Del Sistema De Agua Potable (Tanques De Almacenamiento) Ub. Entre Las Calles Monte Albán - Prol. De Insurgentes) De La Col. Cuauhtémoc, Ag. Sta. Rosa Panzacola | FIII/155/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 130608.02 | 130608.02 | 130608.02 | 130608.02 | 130608.02 | 130608.02 | 130608.02 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $176,810.64 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $130,608.02 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.
OAX11130100044621 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Hidalgo 1a. Etapa (Acceso Principal), Agencia San Felipe Del Agua | FIII/075/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 144588.46 | 144588.46 | 144588.46 | 144588.46 | 144588.46 | 144588.46 | 144588.46 | 100 | 0 | Metro Lineal | 930 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $145,088.46 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $144,588.46 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044622 | Construcción De Cortinas Para Represas De Agua En La Agencia Guadalupe Victoria. | FIII/214/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 1113673.76 | 1113673.76 | 1113673.76 | 1113673.76 | 1113673.76 | 1113673.76 | 1113673.76 | 100 | 0 | Tanque | 600 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: SE REALIZÓ UN PROYECTO. / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $1,184,318.10 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $1,113,673.76 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.
OAX11130100044623 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Privada De Jalisco, Agencia San Felipe Del Agua. | FIII/191/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 239409.1 | 239409.1 | 239409.1 | 49217.59 | 49217.59 | 49217.59 | 49217.59 | 20.5579 | 0 | Metros Cúbicos | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
OAX11130100044624 | Construcción De Drenaje Pluvial Para La Adecuación Vial De La Calle La Cieneguita, Col. La Cieneguita, Agencia Cinco Señores | FIII/182/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 68211.46 | 68211.46 | 68211.46 | 68211.46 | 68211.46 | 68211.46 | 68211.46 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 146 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: LAS METAS SE EJECUTARON EN METROS LINEALES / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $82,917.68 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $68,211.46 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.
OAX11130100044627 | Construcción De Drenaje Sanitario En Privada De Niños Héroes Y 1a Privada De Niños Héroes, Agencia San Luís Beltrán. | FIII/158/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2011 | 21018.13 | 21018.13 | 21018.13 | 21018.13 | 21018.13 | 21018.13 | 0 | 100 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: AL TERMINO DE LA OBRA SE EJECUTARON 161.96 ML. / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $37,793.50 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $21,018.13 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.
OAX11130100044628 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En El Paraje La Canoa, Agencia Trinidad De Viguera | FIII/101/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 85149.61 | 85149.61 | 85149.61 | 85149.61 | 85149.61 | 85149.61 | 85149.61 | 100 | 0 | Metro Lineal | 110 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $94,747.64 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $85,149.61 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.
OAX11130100044629 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Enrique C. Rebsamen, Colonia Del Maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola. | FIII/138/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 15151.92 | 15151.92 | 15151.92 | 15151.92 | 15151.92 | 15151.92 | 15151.92 | 100 | 0 | Metro Lineal | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $39,060.94 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $15,151.92 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.
OAX11130100044630 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Manuel Ríos Cruz Col. Aurora, Cabecera Municipal. | FIII/151/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 52839.77 | 52839.77 | 52839.77 | 52839.77 | 52839.77 | 52839.77 | 52839.77 | 100 | 0 | Metro Lineal | 104 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $60,571.77 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $52,839.77 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.
OAX11130100044631 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Satélite (Júpiter A Mercurio), Col. Estrella, Cabecera Municipal | FIII/136/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 32307.86 | 32307.86 | 32307.86 | 32307.86 | 32307.86 | 32307.86 | 32307.86 | 100 | 0 | Metro Lineal | 63 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $32,422.86 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $32,307.86 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.
OAX11130100044632 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La 3er Privada De Esmeralda Y Parte De Calle Onice, Col. La Joya, Agencia Pueblo Nuevo. | FIII/137/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 9035.07 | 9035.07 | 9035.07 | 9035.07 | 9035.07 | 9035.07 | 9035.07 | 100 | 0 | Metro Lineal | 122 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $43,282.45 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $9,035.07 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.
OAX11130100044634 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Privada De 19 De Enero, Col. Del Maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/034/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 93100 | 53075.36 | 53075.36 | 53075.36 | 53075.36 | 53075.36 | 53075.36 | 100 | 0 | Metro Lineal | 268 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
OAX11130100044635 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La 1a Privada De Reforma, Agencia San Luís Beltrán. | FIII/165/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 70572.14 | 70572.14 | 70572.14 | 63252.88 | 63252.88 | 63252.88 | 63252.88 | 89.6287 | 0 | Metro Lineal | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
OAX11130100044636 | Adoquinado En La Calle Enrique C. Rebsamen, Colonia Del Maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola. | FIII/159/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 170835.36 | 170835.36 | 170835.36 | 170835.36 | 170835.36 | 170835.36 | 170835.36 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: AL TÉRMINO DE LA OBRA SE EJECUTARON 591.93 M3. DE ADOQUINADO. / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $176,703.99 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $170,835.36 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.
OAX11130100044637 | Bacheo Emergente De Zonas Críticas En Las Calles De La Ciudad De Oaxaca, Cobertura Municipal. | FIII/207/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 468362.41 | 425905.41 | 425905.41 | 425027.28 | 425027.28 | 425027.28 | 425027.28 | 99.7938 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 20000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX11130100044638 | Cons Y Reh De Pav. Y Esc Hco (Ap Con Mat) Ag Sn Juan Chap (Donají Esq 1ro De Mayo Bo El Prog Av Chap Sect Plaz Av La Paz (Juan De La Barr. Y Carr A Mte Albán Y Priv 5 De Mayo Sta Anita) Ag Sn Juan | FIII/175/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 125465.65 | 123675.44 | 123675.44 | 123675.44 | 123675.44 | 123675.44 | 123675.44 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX11130100044639 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata, Agencia Montoya. | FIII/190/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 24967.99 | 24967.99 | 24967.99 | 24967.99 | 24967.99 | 24967.99 | 24967.99 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 106 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: AL TERMINO DE LA OBRA SE EJECUTARON 302.85 M2. DE BANQUETA Y 212.91 ML. DE GUARNICIONES. / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $90,803.13 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $24,967.99 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044640 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Tierra Y Libertad, Agencia Montoya. | FIII/161/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 14368.14 | 14368.14 | 14368.14 | 14368.14 | 14368.14 | 14368.14 | 14368.14 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 480 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: SE EJECUTARON 258.07 M2. DE PAVIMENTO Y 4.88 ML. DE GUARNICIONES. / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $138,743.72 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $14,368.14 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044641 | Construcción De Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo 1a. Etapa (Acceso Principal), Agencia San Felipe Del Agua | FIII/073/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 356257.46 | 356257.46 | 356257.46 | 356257.46 | 356257.46 | 356257.46 | 356257.46 | 100 | 0 | Metro Lineal | 350 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: AL TERMINO DE LA OBRA LAS METAS REALES EJECUTADAS FUERON DE 790.45 ML. DE GUARNICIONES. / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA EN CANTIDAD DE $508,166.55 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $356,257.46 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044642 | Construcción De Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Netzahualcóyotl, Col. Vista Hermosa 1a Sección, Agencia Santa Rosa Panzacola. | FIII/140/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 19519.03 | 19519.03 | 19519.03 | 19519.03 | 19519.03 | 19519.03 | 19519.03 | 100 | 0 | Metros | 186 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: LAS METAS FUERON EJECUTADAS EN METROS LINEALES / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $31,986.52 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $19,519.03 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044646 | Construcción De Muro De Contención En El Río Jalatlaco, Col. Morelos, Cabecera Municipal. | FIII/192/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 117349.52 | 117349.52 | 117349.52 | 117349.52 | 117349.52 | 117349.52 | 117349.52 | 100 | 0 | Metros | 350 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA, FINANCIADA A TRAVÉS DEL CRÉDITO BANOBRAS / Física: LA OBRA SE EJECUTÓ EN METROS CÚBICOS. / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $1,569,224.87 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $117,349.52 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.
OAX11130100044647 | Construcción De Muro De Contención En La Calle Alejandrina (Rematando Con 2do. Andador De Alejandrina Colindante Con Col. Del Maestro), Col. Bugambilias, Agencia Santa Rosa Panzacola. | FIII/141/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 55765.53 | 55765.53 | 55765.53 | 55765.53 | 55765.53 | 55765.53 | 55765.53 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA, REALIZADA A TRAVÉS DEL CRÉDITO BANOBRAS. / Física: LAS METAS SE EJECUTARON EN METROS CÚBICOS. / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $126,267.44 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $55,765.53 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044648 | Construcción De Muro De Contención En La Calle Arroyo, Acceso Al Centro De Salud, Agencia Guadalupe Victoria | FIII/047/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1287934.95 | 1287934.95 | 1287934.95 | 1056959.62 | 1056959.62 | 1056959.62 | 1056959.62 | 82.0662 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
OAX11130100044649 | Construcción De Muro De Contención En La Calle Macedonio Alcalá, Sector 1 Sección Oeste, Agencia Guadalupe Victoria | FIII/048/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 168984.28 | 168984.28 | 168984.28 | 168984.28 | 168984.28 | 168984.28 | 168984.28 | 100 | 0 | Metro Lineal | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA EN CANTIDAD DE $313,745.26 ÚNICAMENTE SE PAGÓ $168,984.28 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044650 | Construcción De Muro De Contención En La Calle Pacífico 1a Etapa, Paraje La Cortina, Agencia Trinidad De Viguera. | FIII/134/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 180268.21 | 180268.21 | 180268.21 | 180268.21 | 180268.21 | 180268.21 | 180268.21 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIADA A TRAVÉS DEL CRÉDITO BANOBRAS / Física: LAS METAS EJECUTADAS SE REALIZARON EN METROS CÚBICOS / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $503,591.21 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $180,268.21 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044652 | Construcción De Muros De Contención En Arroyo, Colonia Del Maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola. | FIII/180/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 88682.22 | 88682.22 | 88682.22 | 88682.22 | 88682.22 | 88682.22 | 88682.22 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SE EJECUTARON EN METROS CÚBICOS / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $95,271.11 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $88,682.22 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044653 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo 1a. Etapa (Acceso Principal), Agencia San Felipe Del Agua | FIII/067/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 1258264.99 | 1258264.99 | 1258264.99 | 1258264.99 | 1258264.99 | 1258264.99 | 1258264.99 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA EN CANTIDAD DE $1258,764.99 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ $1,258,264.99 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044654 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Colindancia De Trinidad De Viguera Con La Colonia Patria Nueva, Agencia Pueblo Nuevo. | FIII/162/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 54533.4 | 54533.4 | 54533.4 | 54533.4 | 54533.4 | 54533.4 | 54533.4 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $66,901.13 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $54,533.40 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.
OAX11130100044657 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco I. Madero (Tramo De Plutarco Elías Calles A Aquiles Serdán), Agencia Pueblo Nuevo Parte Baja. | FIII/143/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Tercer Trimestre | 2011 | 295820.39 | 17167.63 | 17167.63 | 17167.63 | 17167.63 | 17167.63 | 17167.63 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 175 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $295,820.39 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $17,167.63 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044658 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Prolongación De Margaritas, Col. Ampliación Jardín, Agencia Donají. | FIII/146/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 181708.97 | 181708.97 | 181708.97 | 181708.97 | 181708.97 | 181708.97 | 181708.97 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 280 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA REALIZADA A TRAVÉS DEL CRÉDITO BANOBRAS. / Física: SE EJECUTARON 2,557.54 M2. Y 123.65 ML. / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $633,660.16 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $181,708.97 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044659 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero, Col. Manuel Ávila Camacho, Agencia Donají. | FIII/142/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 420802.15 | 420802.15 | 420802.15 | 75464.55 | 75464.55 | 75464.55 | 75464.55 | 17.9335 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 99 | 100 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044660 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Obras Complementarias En El Circuito Pinopia 1a Etapa, Col. Monte Albán, Agencia San Martín Mexicapam. | FIII/187/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 1827738.47 | 1827738.47 | 1827738.47 | 1827738.47 | 1827738.47 | 1827738.47 | 1827738.47 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 120 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA, FINANCIADA A TRAVÉS DEL CRÉDITO BANOBRAS. / Física: 1,785.56 M2(PAVIMENTO) 346.91 ML. (GUARNICIÓN) 862.06 M3. (MURO) / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $2,609,089.87 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $1,827,738.47 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044661 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Adoquinado En Calles Y Andadores En Colonias Y Agencias Del Municipio De Oaxaca De Juárez 2a Etapa (Apoyo Con Paquete De Materiales), Cobertura Municipal. | FIII/132/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 2797315.37 | 2251845.04 | 2251845.04 | 2251845.04 | 2251845.04 | 2251845.04 | 2251845.04 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2438 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX11130100044662 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Obra Complementaria En La Calle Macedonio Alcalá 1a Etapa, Col. Ejidal, Agencia San Martín Mexicapam. | FIII/188/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 996419.19 | 996419.19 | 996419.19 | 996419.19 | 99.6419 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
OAX11130100044663 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En El Circuito Genaro Vásquez 1a Etapa, Agencia Pueblo Nuevo. | FIII/169/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 2006780.87 | 2006780.87 | 2006780.87 | 2006780.87 | 2006780.87 | 2006780.87 | 2006780.87 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 480 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: AL TERMINO DE LA OBRA SE EJECUTARON 4,381.94 M2. DE PAVIMENTO Y 1,011.44 ML. DE GUARNICIONES / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $4,001,556.52 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $2,006,780.87 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.
OAX11130100044664 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En El Circuito Coral 1a Etapa, Col. Bugambilias, Agencia Santa Rosa Panzacola. | FIII/178/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 430520.79 | 430520.79 | 430520.79 | 430520.79 | 430520.79 | 430520.79 | 430520.79 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 394 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA, FINANCIADA CON EL CRÉDITO BANOBRAS / Física: SE EJECUTARON 845.90 ML. (GUARNICIÓN) 3,186.54 M2. (PAVIMENTO) Y 164.21 M3. (MURO) / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $1,177,988.88 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $430,520.79 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.
OAX11130100044667 | Pavimentación Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Avenida Linderos, Col. Satélite, Agencia Cinco Señores. | FIII/185/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 603388.65 | 603388.65 | 603388.65 | 603388.65 | 603388.65 | 603388.65 | 603388.65 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 215 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA, FINANCIADA A TRAVÉS DEL CRÉDITO BANOBRAS / Física: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $604,034.67 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $603,388.65 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.
OAX11130100044668 | Pavimentación Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Privada 20 De Noviembre (Antes B), Col. La Cieneguita, Agencia Cinco Señores. | FIII/184/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 637016.78 | 637016.78 | 637016.78 | 637016.78 | 637016.78 | 637016.78 | 637016.78 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 90 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA, FINANCIADA A TRAVÉS DEL CRÉDITO BANOBRAS. / Física: SE EJECUTARON 956.90 M2.DE PAVIMENTO Y 273.40 ML. DE GUARNICIÓN / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $639,862.00 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $637,016.78 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.
OAX11130100044670 | Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Indio Nuyoo, Col. Vista Hermosa 1a Sección, Agencia Santa Rosa Panzacola. | FIII/160/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 10731.75 | 10731.75 | 10731.75 | 10731.75 | 10731.75 | 10731.75 | 10731.75 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 186 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: SE EJECUTARON 57.22 M2. DE PAVIMENTO Y 33.34 ML. DE GUARNICIONES. / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $48,188.49 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $10,731.75 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044671 | Protección De Talud Del Bordo Del Rio Atoyac. Colindante Con El Fracc. San Ignacio. Agencia San Juan Chapultepec. | FIII/213/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 31969.45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 0 | Metros | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: DISMINUCIÓN DE $31,963.45 EN BASE AL COPEI/005/2013 DEL 03/OCT/2013 TRASNFERIDO AL EJERCICIO 2013 / Registro:
OAX11130100044672 | Pavimento De Concreto Hidráulico (Rehabilitación) En La Calle Niño Artillero Tramo Calle Artículo 123 Y Juan De La Barrera, Col. Santa Anita, Agencia San Juan Chapultepec. | FIII/174/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 605748.99 | 605748.99 | 605748.99 | 122365.14 | 122365.14 | 122365.14 | 122365.14 | 20.2006 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 139 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX11130100044673 | Reposición De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Puerto Ensenada, Agencia Candiani. | FIII/221/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 294051.97 | 294051.97 | 294051.97 | 294051.97 | 294051.97 | 294051.97 | 294051.97 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $295,874.82 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $294,051.97 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044674 | Const. Y Rehab. De Andadores Y Escalinatas (Aceras) De Cto. Hco. En Diversas Colonias Y Agencias Del Municipio De Oaxaca De Juárez 1a Etapa, (Apoyo Con Paquete De Materiales), Cobertura Mpal. | FIII/131/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 3191170.23 | 1083220.78 | 1083220.78 | 1083220.78 | 1083220.78 | 1083220.78 | 1083220.78 | 100 | 0 | Metros Lineales | 450 | 100 | 81 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX11130100044675 | Construcción De Andador (1a. Etapa) En La Calle Prolongación De Bugambilia Guinda Y Muro De Contención Para Ingresar Al Puente Peatonal Del Fraccionamiento Bugambilias, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/068/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 15965.66 | 15965.66 | 15965.66 | 15965.66 | 15965.66 | 15965.66 | 15965.66 | 100 | 0 | Metros Lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: SE EJECUTARON 64.06 M3. DE MAMPOSTERÍA Y 60.40 ML. DE GUARNICIONES. OBRA FINIQUITADA / Física: ADEMÁS SE REALIZARON 64.06 M3. DE MAMPOSTERÍA / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA EN CANTIDAD DE $88,257.67 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ $15,965.66 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.
OAX11130100044676 | Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Calle Artículo 27, Col. Ejidal, Agencia San Martín Mexicapam. | FIII/186/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 141900 | 141900 | 141900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON EL CRÉDITO BANOBRAS. / Física: SE EJECUTÓ UN PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044677 | Construcción De Red De Energía Eléctrica 1a Etapa En El Paraje Los Pretiles, Agencia Trinidad De Viguera. | FIII/173/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 140015.67 | 140015.67 | 140015.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: se ejecutó un proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044679 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Andador Margarita Martínez, Col. Mártires De Río Blanco, Cabecera Municipal. | FIII/193/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Energía | Suspendido | Tercer Trimestre | 2011 | 358205.96 | 358205.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA, FINANCIADA A TRAVÉS DEL CRÉDITO BANOBRAS / Física: SE EJECUTÓ UN PROYECTO. / Registro: EL IMPORTE DEL REFRENDO DE ESTA OBRA POR $358205.96 SE UTILIZARÁ COMO ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044680 | Rehabilitación De Laboratorios Muncipales, Boulevard Eduardo Vasconcelos Num. 503, Centro, Cabecera Municipal | FIII/226/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 302135 | 302134.63 | 302134.63 | 283531.57 | 283531.57 | 283531.57 | 283531.57 | 93.8428 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
OAX11130100044681 | Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños Profra. Esperanza Alfaro Olivera, Clave 20djn847g, Calle Cuitlahuac Esq. Alejandrinas, Col. Las Peñas, Agencia San Juan Chapultepec. | FIII/176/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación y deporte | Suspendido | Tercer Trimestre | 2011 | 48809.6 | 48360.63 | 48360.63 | 48360.63 | 48360.63 | 48360.63 | 48360.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIADA CON EL CRÉDITO BANOBRAS / Física: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $48,809.60 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $48,360.63 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.
OAX11130100044688 | Rehabilitación Y Mantenimiento De Casa De Asistencia Social Asilo De Ancianos , Ubicado En La Agencia De Santa Rosa. | FIII/199/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 1262555.94 | 1262555.94 | 1262555.94 | 1262555.94 | 1262555.94 | 1262555.94 | 1262555.94 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: AL TERMINO DE LA OBRA SE EJECUTARON 2,342.07 M2. / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $1,264,089.71 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $1,262,555.94 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044692 | Rehabilitación Y Mantenimiento De Plaza Comunitaria Del Centro Municipal De Educación Para Adultos Ricardo Flores Magón. | FIII/209/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 11262.52 | 11262.52 | 11262.52 | 11262.52 | 11262.52 | 11262.52 | 11262.52 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 90 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $11,383.56 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $11,262.52 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045014 | Construccion De Un Aula Y Un Taller En Cobao No. 33 | RA11/0055/2012 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1171275 | 1171275 | 1165847.51 | 1171275 | 1171275 | 1165847.51 | 1165847.51 | 99.5366 | 0 | Programa | 2 | 100 | 100 | Financiera: PBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045023 | Construcción De Unidad Deportiva (Primera Etapa) | FOPADEP/0049/2011 | Oaxaca | Santa María Tecomavaca | Santa María Tecomavaca | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TECOMAVACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1453515.95 | 1453515.95 | 1453515.95 | 1453515.95 | 1453515.95 | 1453515.95 | 1453515.95 | 100 | 0 | Unidad | 1683 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045026 | Construccion De Un Taller En Cobao No. 24 | RA11/0064/2012 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 568236.5 | 568236.5 | 568236.5 | 568236.5 | 568236.5 | 568236.5 | 100 | 0 | Taller | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045033 | Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 36 | RA11/0063/2012 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Santa María Colotepec | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 534539 | 160361.69 | 534539 | 534539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 AULAS 1 LOTE | 3 | 100 | 5 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045037 | Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 22 | RA11/0062/2012 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Bahía de Santa Cruz Huatulco | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 534544 | 160363.2 | 534544 | 534544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 AULAS Y 1 LOTE | 3 | 100 | 5 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045045 | Construccion Y Equipamiento De Cuatro Aulas En Cobao No. 60 | RA11/0061/2012 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 1024447 | 1024447 | 1024447 | 1024447 | 1024447 | 1024447 | 100 | 0 | 4 AULAS Y 1 LOTE | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045053 | Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 56 | RA11/0054/2012 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 529640.5 | 529640.5 | 529640.5 | 529640.5 | 529640.5 | 529640.5 | 529640.5 | 100 | 0 | 2 AULAS Y 1 LOTE | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045094 | Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 26 | RA11/0060/2012 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 539448 | 539448 | 539448 | 539448 | 539448 | 539448 | 100 | 0 | 2 AULAS Y 1 LOTE | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045101 | Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 49 | RA11/0059/2012 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 544362 | 544362 | 544362 | 544362 | 544362 | 544362 | 100 | 0 | 2 AULAS Y 1 LOTE | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045109 | Construccion De Un Taller Y Servicios Sanitarios En Cobao No. 47 | RA11/0053/2012 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 0 | 1030853.5 | 1030853.5 | 1030853.5 | 1030853.5 | 1030853.5 | 1030853.5 | 100 | 0 | 2 ANEXOS Y 1 TALLER | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 PROGRAMA PIEMS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045111 | Construccion De Cancha Deportiva. | FOPADEP/0077/2011 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Santa María Tepejipana | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 827777.78 | 827777.78 | 827777.78 | 827777.78 | 827777.78 | 827777.78 | 827777.78 | 100 | 0 | Cancha | 672 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion
OAX11130100045116 | Construccion De Subestacion Electrica Tipo Pedestal En Cobao No. 07 | RA11/0069/2012 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045123 | Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 21 | RA11/0058/2012 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | San Lucas Ojitlán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 544352 | 544352 | 544352 | 544352 | 544352 | 544352 | 100 | 0 | 2 AULAS Y 1 LOTE | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045130 | Construccion De Cancha Deportiva. | FOPADEP/0078/2011 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | San Isidro del Camino | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 827777.76 | 827777.76 | 827777.76 | 827777.76 | 827777.76 | 827777.76 | 827777.76 | 100 | 0 | Cancha | 218 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion
OAX11130100045132 | Construccion De Un Taller En Cobao No. 51 | RA11/0052/2012 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 579163.5 | 579163.5 | 579163.5 | 579163.5 | 579163.5 | 579163.5 | 579163.5 | 100 | 0 | Taller | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. - RAMO 11 PROGRAMA PIEMS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045142 | Construccion De Un Taller Y Servicios Sanitarios En Cobao No. 61 | RA11/0051/2012 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQÚEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 996038.5 | 996038.5 | 996038.49 | 996038.5 | 996038.5 | 996038.49 | 996038.49 | 100 | 0 | 2 ANEXOS Y 1 TALLER | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045149 | Construccion De Cancha Deportiva. | FOPADEP/0079/2011 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Los Horcones | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 827777.76 | 827777.76 | 827777.76 | 827777.76 | 827777.76 | 827777.76 | 827777.76 | 100 | 0 | Cancha | 218 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045175 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 255 | RA11/0110/2012 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Juan Coatzóspam | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO COSNTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 384431.59 | 384431.59 | 384431.59 | 384431.59 | 384431.59 | 384431.59 | 100 | 0 | 2 ANEXOS | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045180 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Vicente Guerrero, | FOPADEP/0066/2011 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | Pluma Hidalgo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 2483333.3 | 2483333.3 | 2483333.3 | 2483333.3 | 2483333.3 | 2483333.3 | 2483333.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 587 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion
OAX11130100045184 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 26 | RA11/0109/2012 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Santa María Chilchotla | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 384431.59 | 384431.59 | 384431.59 | 384431.59 | 384431.59 | 384431.59 | 100 | 0 | 2 ANEXOS | 2 | 100 | 100 | Financiera: OPBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045199 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 182 | RA11/0108/2012 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Santa María Pápalo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 379191.7 | 379191.7 | 379191.7 | 379191.7 | 379191.7 | 379191.7 | 100 | 0 | 2 ANEXOS | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045255 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 151 | RA11/0107/2012 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Ocotlán de Juárez | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 372195.82 | 372195.82 | 372195.82 | 372195.82 | 372195.82 | 372195.82 | 100 | 0 | 2 ANEXOS | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045256 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Del Panteon Y Año Juarez | FOPADEP/0084/2011 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 773998 | 773998.63 | 773998.63 | 773998.63 | 773998.63 | 773998.63 | 773998.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3702 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045283 | Techado En La Cancha Deportiva En Lo De Candela | FOPADEP/0052/2011 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Lo de Candela | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 227220.59 | 227220.59 | 227220.59 | 227220.59 | 227220.59 | 227220.59 | 227220.59 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 538 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045304 | Construccion Y Equipamiento De Un Aula En Iebo No. 230 | RA11/0106/2012 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santa María Acatepec | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 202057.56 | 202057.56 | 202057.56 | 202057.56 | 202057.56 | 202057.56 | 100 | 0 | 1 AULA Y 1 LOTE | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045305 | Techado En Cancha Deportiva En Minitán | FOPADEP/0053/2011 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Minitán | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 168400.39 | 168400.39 | 168400.39 | 168400.39 | 168400.39 | 168400.39 | 168400.39 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045308 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 231 | RA11/0105/2012 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santa Cruz Tututepec | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 384160.6 | 384160.6 | 384160.6 | 384160.6 | 384160.6 | 384160.6 | 100 | 0 | 2 ANEXOS | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045317 | Construccion Y Equipamiento De Un Aula En Iebo No. 254 | RA11/0104/2012 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santiago Jocotepec | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 202057.56 | 202057.56 | 202057.56 | 202057.56 | 202057.56 | 202057.56 | 100 | 0 | 1 AULA Y 1 LOTE | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045376 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida Ferrocarril | FOPADEP/0017/2011 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 947 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - solicito validacion
OAX11130100045377 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 252 | RA11/0113/2012 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Santa Cruz Tepenixtlahuaca | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 374057.96 | 374057.96 | 374057.96 | 374057.96 | 374057.96 | 374057.96 | 100 | 0 | 2 ANEXOS | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045387 | Construccion De Un Aula De Medios En Iebo No. 228 | RA11/0095/2012 | Oaxaca | San Pedro el Alto | San Pedro el Alto | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 370929 | 370929 | 370929 | 370929 | 370929 | 370929 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045391 | Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Iebo No. 43 | RA11/0103/2012 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Morro de Mazatán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | 2 AULAS Y 1 LOTE | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045394 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejôn El Encanto, | FOPADEP/0060/2011 | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | San Miguel Chimalapa | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045400 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 147 | RA11/0102/2012 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | La Esmeralda | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 360866.19 | 360866.19 | 360866.19 | 360866.19 | 360866.19 | 360866.19 | 360866.19 | 100 | 0 | 2 ANEXOS | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045417 | Construccion De Un Aula De Medios En Iebo No. 146 | RA11/0094/2012 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Santo Domingo Petapa | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 351372.71 | 351372.71 | 351372.71 | 351372.71 | 351372.71 | 351372.71 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045424 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Flores | FOPADEP/0061/2011 | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | San Miguel Chimalapa | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045426 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas Y Servicios Sanitarios En Iebo No. 243 | RA11/0101/2012 | Oaxaca | Zapotitlán Palmas | Zapotitlán Palmas | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 694807.87 | 694807.87 | 694807.87 | 694807.87 | 694807.87 | 694807.87 | 100 | 0 | 2 ANEXOS 3 AULAS Y 1 LOTE | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045438 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 238 | RA11/0112/2012 | Oaxaca | San Antonio Sinicahua | San Antonio Sinicahua | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 364378.77 | 364378.76 | 364378.77 | 364378.77 | 364378.76 | 364378.76 | 100 | 0 | 2 ANEXOS | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045465 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 126 | RA11/0100/2012 | Oaxaca | San Juan Achiutla | San Juan Achiutla | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 364378.77 | 364378.77 | 364378.77 | 364378.77 | 364378.77 | 364378.77 | 100 | 0 | 2 ANEXOS | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045473 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas Y Servicios Sanitarios En Iebo No. 245 | RA11/0099/2012 | Oaxaca | Cosolapa | Estación Refugio | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 693660.73 | 693660.73 | 693660.73 | 693660.73 | 693660.73 | 693660.73 | 100 | 0 | 2 ANEXOS 3 AULAS Y 1 LOTE | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045482 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 136 | RA11/0098/2012 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Felipe de la Peña | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 370855.72 | 370855.72 | 370855.72 | 370855.72 | 370855.72 | 370855.72 | 100 | 0 | 2 ANEXOS | 2 | 2 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045536 | Construccion De Centro Deportivo Comunitario (1ra Etapa) | FOPADEP/0070/2011 | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | San Cristóbal Amoltepec | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Obra | 2894 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX11130100045537 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 193 | RA11/0111/2012 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Felipe Tílpam | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO COSNTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 366669.04 | 366669.04 | 366669.04 | 366669.04 | 366669.04 | 366669.04 | 100 | 0 | 2 ANEXOS | 2 | 2 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045554 | Construccion Y Equipamiento De Un Aula En Iebo No. 244 | RA11/0093/2012 | Oaxaca | San Juan Lalana | Arroyo Blanco | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 182017.13 | 182017.13 | 182017.12 | 182017.13 | 182017.13 | 182017.12 | 182017.12 | 100 | 0 | 1 AULA Y 1 LOTE | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045585 | Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas Y Letrina En Iebo No. 94 | RA11/0097/2012 | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza | Tanetze de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | 1 ANEXO 2 AULAS Y 1 LOTE | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045592 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 221 | RA11/0096/2012 | Oaxaca | San Pedro Ocotepec | San Pedro Ocotepec | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 357198.99 | 357198.99 | 357198.99 | 357198.99 | 357198.99 | 357198.99 | 100 | 0 | 2 ANEXOS | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045600 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles: Pino Suârez, Independencia, Aldama Y Zaragoza. | FOPADEP/0072/2011 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | San Miguel Amatitlán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 96009.59 | 96009.59 | 96009.59 | 96009.59 | 96009.59 | 96009.59 | 96009.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX11130100045607 | Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 200 | RA11/0046/2012 | Oaxaca | Santa María Tepantlali | Santa María Tepantlali | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 367044.77 | 367044.77 | 367044.77 | 367044.77 | 367044.77 | 367044.77 | 100 | 0 | 2 ANEXOS | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045615 | Construccion De Un Aula De Medios En Iebo No. 32 | RA11/0089/2012 | Oaxaca | Santa María Zaniza | Santa María Zaniza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 365146.8 | 365146.8 | 365146.8 | 365146.8 | 365146.8 | 365146.8 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045621 | Construccion De Un Aula De Medios En Iebo No. 111 | RA11/0088/2012 | Oaxaca | Santiago Textitlán | Santiago Textitlán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 365146.8 | 365146.8 | 365146.8 | 365146.8 | 365146.8 | 365146.8 | 365146.8 | 100 | 0 | Aula | 1 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045627 | Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas Y Una Letrina En Iebo No. 250 | RA11/0045/2012 | Oaxaca | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | 1 ANEXO 2 AULAS Y 1 LOTE | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 PROGRAMA PIEMS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045661 | Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas Y Una Letrina En Iebo No. 253 | RA11/0047/2012 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | San Mateo Sosola | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 366669.04 | 366669.04 | 366669.04 | 366669.04 | 366669.04 | 366669.04 | 100 | 0 | 1 ANEXO 2 AULAS Y 1 LOTE | 4 | 4 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045716 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Santiago | FOPADEP/0064/2011 | Oaxaca | Santiago Nundiche | Santiago Nundiche | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDICHE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX11130100045777 | Pavimentación De Calles A Base De Asfalto | FOPADEP/0063/2011 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 1624664.1 | 1624664.1 | 1624664.1 | 1624664.1 | 1624664.1 | 1624664.1 | 1624664.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX11130100045805 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | FOPADEP/0074/2011 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Juan Bautista Valle Nacional | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA BALLE NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 500019 | 500019 | 500019 | 500019 | 500019 | 500019 | 500019 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6275 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA AL 100% CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045847 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juarez (Col.El Arenal) | FOPADEP/0071/2011 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Juan Bautista Valle Nacional | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 100001 | 100001 | 100001 | 100001 | 100001 | 100001 | 100001 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 744 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045904 | Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos (Lomas De La Cuesta) | FAM/0477/2011 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 207941 | 207940.61 | 207940.61 | 207940.61 | 207940.61 | 207940.61 | 207940.61 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 FAM - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100045978 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Rosario | FOPADEP/0029/2011 | Oaxaca | San Cristóbal Lachirioag | San Cristóbal Lachirioag | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 1331219.57 | 1331219.57 | 998985.67 | 998985.67 | 998985.67 | 998985.67 | 998985.67 | 75.0429 | 0 | Metros Cuadrados | 773 | 100 | 100 | Financiera: SEGUN OFICIO No. SF-SPPP-DIP-447-2013 EL IMPORTE DE $ 332,233.90 SE CONVIERTE EN UNA ECONOMIA. / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX11130100046240 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Alberto Vargas | FOPADEP/0047/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 997994.14 | 997994.14 | 997994.14 | 661071.65 | 661071.65 | 661071.65 | 661071.65 | 66.24 | 0 | Obra | 159 | 100 | 100 | Financiera: SEGUN OFICIO No.SF-SPPP-DIP-447-2013 DE FECHA 09-07-2013 SE CANCELA EL IMPORTE DE 336,922.49 / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX11130100046254 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rodrigo De Jerez Y Pedro De La Cueva | FOPADEP/0048/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTON DE OAXACA DE JUAREZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2011 | 223633.78 | 223664 | 0 | 223664 | 223664 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX11130100046324 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Juan N. Alvarez. | FOPADEP/0068/2011 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100046644 | Reparaciones Generales, Obra Exterior Y Adquisicion De Proyectores En Cbta No. 183 | RA11/0044/2012 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | San Juan Cacahuatepec | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 115000 | 84360.34 | 115000 | 115000 | 71229.06 | 71229.06 | 61.9383 | 0 | 1 ESCUELA Y 1 LOTE | 2 | 2 | 62 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100046648 | Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cbta No. 10 | RA11/0049/2012 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 340000 | 339999.99 | 340000 | 340000 | 339999.99 | 339999.99 | 100 | 0 | 2 AULAS Y 1 ANEXO | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100046652 | Reparaciones De Servicios Sanitarios En Cbta No. 92 | RA11/0043/2012 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Magdalena Tequisistlán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 100000 | 99999.98 | 100000 | 100000 | 99999.98 | 99999.98 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100046656 | Reparaciones Generales En Cbta. No. 9 | RA11/0042/2012 | Oaxaca | San Pedro Comitancillo | San Pedro Comitancillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 100000 | 99988.74 | 100000 | 100000 | 99988.74 | 99988.74 | 99.9887 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100046662 | Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cbta No. 252 | RA1//0048/2012 | Oaxaca | San Pedro Huamelula | El Coyul | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | 2 AULAS Y 1 LOTE | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100046670 | Adquisicion De Equipos De Computo Para Cbta No. 131 | RA11/0092/2012 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 140000 | 140000 | 112647.6 | 140000 | 140000 | 112647.6 | 112647.6 | 80.4626 | 0 | Lote | 1 | 100 | 81 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100046675 | Reparaciones Generales Y Adquisicion De Equipos De Computo Para Cbta No. 77 | RA11/0041/2012 | Oaxaca | San Miguel el Grande | San Miguel el Grande | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 98000 | 82251.68 | 98000 | 98000 | 82251.68 | 82251.68 | 83.9303 | 0 | 1 ESCUELA Y 1 LOTE | 2 | 100 | 84 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: PIEMS 2011
OAX11130100046679 | Adquisicion De Equipos De Computo Y Microscopios Tipo Estudiante Para Cbta No. 16 | RA11/0091/2012 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Bartolo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO COSNTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 153000 | 153000 | 125732.4 | 153000 | 153000 | 125267.4 | 125267.4 | 81.8741 | 0 | Lote | 1 | 1 | 82 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100046692 | Construccion De Tres Aulas En Escuela Secundaria Tecnica No. 11 | FAM/0556/2011 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Juan Bautista Cuicatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 40675.23 | 40675.23 | 40675.23 | 40675.23 | 40675.23 | 40675.23 | 40675.23 | 100 | 0 | Aula | 3 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100046697 | Adquisicion De Equipos De Computo Y Proyectores Para Cbta No. 251 | RA11/0090/2012 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | General Felipe Ángeles | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 64000 | 64000 | 53757.88 | 64000 | 64000 | 53757.88 | 53757.88 | 83.9967 | 0 | Lote | 1 | 100 | 84 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100046699 | Adquisicion De Equipos De Computo Para Cbta No. 192 | RA11/0030/2012 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 130000 | 130000 | 101382.84 | 130000 | 130000 | 101382.84 | 101382.84 | 77.9868 | 0 | Lote | 1 | 100 | 78 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100046734 | Construccion De Subestacion Electrica En Cbta No. 201 | RA11/0040/2012 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Villa Sola de Vega | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100046738 | Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cbta No. 78 | RA11/0037/2012 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO COSNTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 100 | 0 | 2 AULA Y 1 LOTE | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100046745 | Obras De Captación De Agua Pluvial En Dos Microcuencas Del Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca | FONMET/0023/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 1024833.08 | 1024627.55 | 102483.1 | 651480.74 | 651480.74 | 651480.74 | 651480.74 | 63.5822 | 0 | Proyecto | 600 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro:
OAX11130100046746 | Adquisicion De Equipamiento Parcial De Taller De Computo Para Cetis No. 123 | RA11/0025/2012 | Oaxaca | Teotitlán de Flores Magón | Teotitlán de Flores Magón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 100000 | 100000 | 77692.16 | 100000 | 100000 | 77692.16 | 77692.16 | 77.6922 | 0 | Lote | 1 | 100 | 78 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100046753 | Equipamiento De Laboratorio De Computo Para Cbtis No. 240 | RA11/0029/2012 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 100000 | 100000 | 74823.48 | 100000 | 100000 | 74823.48 | 74823.48 | 74.8235 | 0 | Lote | 1 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100046758 | Construccion De Barda Perimetral En Cbtis No. 231 | RA11/0038/2012 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100046765 | Construccion De Barda Perimetral En Cbtis No. 264 | RA11/0039/2012 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Santa María Tonameca | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Programa | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100046772 | Adquisicion De Equipos De Computo Y Microscopios Digitales Para Cbtis No. 25 | RA11/0028/2012 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 75000 | 75000 | 71479.2 | 75000 | 75000 | 71479.2 | 71479.2 | 95.3056 | 0 | Lote | 1 | 100 | 96 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100046779 | Equipamiento Del Laboratorio De Computo Para Cetis No. 168 | RA11/0031/2012 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 50000 | 50000 | 37494.68 | 50000 | 50000 | 37494.68 | 37494.68 | 74.9894 | 0 | Lote | 1 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100046783 | Reparaciones Generales En Cbtis No. 91 | RA11/0035/2012 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 77362.38 | 77362.38 | 77361.38 | 77362.38 | 77362.38 | 77361.38 | 77361.38 | 99.9987 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047150 | Construccion De Dos Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Francisco Villa (Arroyo Macalla) | FAM/0548/2011 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 136068.29 | 136068.29 | 76722.08 | 136068.29 | 136068.29 | 76722.08 | 76722.08 | 56.385 | 0 | Programa | 4 | 100 | 58 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047187 | Equipamiento Para El Taller De Construccion En El Area De Topografia Para El Cbtis No. 205 | RA11/0021/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 75118.5 | 75118.5 | 74782.88 | 75118.5 | 75118.5 | 74782.88 | 74782.88 | 99.5532 | 0 | Lote | 1 | 100 | 99 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047189 | Equipamiento Parcial Para El Taller De Sistemas De Control Y Registro Y Adquisicion De Computadoras De Escritorio Para Cetis No. 103 | RA11/0024/2012 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Villa de Tamazulápam del Progreso | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 100000 | 100000 | 77692.16 | 100000 | 100000 | 77692.16 | 77692.16 | 77.6922 | 0 | Lote | 1 | 100 | 78 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047193 | Equipamiento Para El Laboratorio Multiple Y El Taller De Programacion Y Operacion De Equipos De Computo Para Cetis No. 102 | RA11/0023/2012 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 99917.5 | 99917.5 | 78057.56 | 99917.5 | 99917.5 | 78057.56 | 78057.56 | 78.122 | 0 | Lote | 1 | 100 | 78 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047198 | Construccion Y Equipamiento De Un Aula Y Reparaciones Generales En Cbtis No. 107 | RA11/0036/2012 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | 1 AULA 1 ESCUELA Y 1 LOTE | 3 | 3 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047202 | Adquisicion De Equipos De Computo Para Cbtis No. 183 | RA11/0026/2012 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 75000 | 75000 | 56323.8 | 75000 | 75000 | 56323.8 | 56323.8 | 75.0984 | 0 | Lote | 1 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047203 | Equipamiento Parcial Para Taller De Computo Y Adquisicion De Proyectores Para Cetis No. 38 | RA11/0022/2012 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Santiago Suchilquitongo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 125000 | 125000 | 105193.44 | 125000 | 125000 | 105193.44 | 105193.44 | 84.1548 | 0 | Lote | 1 | 100 | 85 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047207 | Adquisicion De Equipos De Computo Y Proyectores Para Cbtis No. 248 | RA11/0034/2012 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 100000 | 100000 | 86888.64 | 100000 | 100000 | 86888.64 | 86888.64 | 86.8886 | 0 | Lote | 1 | 100 | 87 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047208 | Adquisicion Pde Proyectores Para Cbtis No. 263 | RA11/0033/2012 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | San Agustín de las Juntas | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 100000 | 100000 | 96500.4 | 100000 | 100000 | 96500.4 | 96500.4 | 96.5004 | 0 | Lote | 1 | 100 | 97 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047215 | Adquisicion De Equipos De Computo Y Proyectos Oara Cbtis No. 265 | RA11/0032/2012 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 100000 | 100000 | 93970.44 | 100000 | 100000 | 93970.44 | 93970.44 | 93.9704 | 0 | Lote | 1 | 100 | 94 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: PIEMS 2011 LA INFROMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE NO LA CAPTURAMOS NOSOTROS CON ENTIDAD EJECUTORA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047218 | Construccion De Servicios Sanitarios En Cbtis No. 123 | RA11/0078/2012 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 100 | 0 | 2 ANEXOS | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047226 | Reparaciones Generales En Cbtis No. 150 | RA11/0070/2012 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Escuela | 121 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047230 | Construccion De Red Electrica Exterior Y Ampliacion De Barda Perimetral En Cetmar No. 5 | RA11/0071/2012 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 919462.1 | 341333.81 | 919462.1 | 919462.1 | 300474.58 | 300474.58 | 32.6794 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 33 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047232 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 20 | RA11/0077/2012 | Oaxaca | San Pedro Sochiápam | San Pedro Sochiápam | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 961500 | 961500 | 961500 | 961500 | 961500 | 961500 | 100 | 0 | 3 ANEXOS 3 AULAS Y 1 LOTE | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047235 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas , Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 28 | RA11/0076/2012 | Oaxaca | Santos Reyes Pápalo | Santos Reyes Pápalo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 961500 | 961499.99 | 961500 | 961500 | 961499.99 | 961499.99 | 100 | 0 | 3 ANEXOS 3 AULAS Y 1 LOTE | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047239 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 21 | RA11/0075/2012 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 961500 | 961500 | 961500 | 961500 | 961500 | 961500 | 100 | 0 | 3 ANEXOS 3 AULAS Y 1 LOTE | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047242 | Construccion De Tres Aulas Y Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM/0551/2011 | Oaxaca | San Francisco Ixhuatán | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 386813.39 | 386813.39 | 115004.4 | 386813.39 | 386813.39 | 63655.24 | 63655.24 | 16.4563 | 0 | Aula | 3 | 1 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITAR / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047245 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas Didactica, Un Aula De Medios, Direccion, Servicios Sanitarios Y Equipamiento De Biblioteca En Bachillerato Integral Comunitario No. 27 | RA11/0073/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Álvaro Obregón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 1493000 | 1492668.64 | 1493000 | 1493000 | 1492668.64 | 1492668.64 | 99.9778 | 0 | 3 ANEXOS 4 AULAS Y 1 LOTE | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047251 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 111 | FAM/0530/2011 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Chivela | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 44696.81 | 44696.81 | 44696.81 | 44696.81 | 44696.81 | 44696.81 | 44696.81 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047255 | Construccion Y Equipamiento De Un Aula De Medios Y Cancha De Usos Multiples En Bachillerato Integral Comunitario No. 17 | RA11/0079/2012 | Oaxaca | Santiago Lalopa | Santiago Lalopa | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 782000 | 782000 | 782000 | 782000 | 782000 | 782000 | 100 | 0 | 1 AULA Y 1 LOTE | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047256 | Construccion Y Equipamiento De Un Laboratorio Y Direccion En Bachillerato Integral Comunitario No. 02 | RA11/0072/2012 | Oaxaca | Santa María Alotepec | Santa María Alotepec | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 470500 | 470500 | 470500 | 470500 | 470500 | 470500 | 100 | 0 | 1 ANEXO 1 LABORATORIO Y 1 LOTE | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047258 | Construccion De Aula De Medios En Escuela Secundaria Tecnica No. 104 | FAM/0555/2011 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Donají | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 136549.85 | 136549.85 | 136549.85 | 136549.85 | 136549.85 | 136549.85 | 136549.85 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047259 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 16 | RA11/0122/2012 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Santo Domingo Tepuxtepec | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 961500 | 961499.96 | 961500 | 961500 | 961499.96 | 961499.96 | 100 | 0 | 3 ANEXOS 3 AULAS Y 1 LOTE | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047309 | Construccion Y Equipamiento De Un Aula Didactica, Un Aula De Medios Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 13 | RA11/0121/2012 | Oaxaca | Santiago Xanica | Santiago Xanica | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 1055500 | 1011943.82 | 1055500 | 1055500 | 1011943.82 | 1011943.82 | 95.8734 | 0 | 2 ANEXOS 2 AULAS Y 1 LOTE | 5 | 100 | 96 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047314 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Un Laboratorio Y Cancha De Usos Multiples En Cecyte No. 31 | RA11/0119/2012 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Santa Elena el Tule | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 1359807.5 | 1359807.5 | 1359807.5 | 1359807.5 | 1359807.5 | 1359807.5 | 1359807.5 | 100 | 0 | 3 AULAS 1 LABORATORIO 1 LOTE Y 1 OBRA | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047316 | Construccion Y Equipamiento De Siete Aulas, Un Laboratorio, Un Taller, Una Planta De Tratamiento, Servicios Sanitarios, Bodega Y Escalera En Cecyte No. 33 | RA11/0020/2012 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 4243131 | 4243131 | 4243131 | 4243131 | 4243131 | 4243131 | 100 | 0 | 4 ANEXOS 7 AULAS 1 LABORATORIO 1 LOTE Y 1 TALLER | 14 | 12 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047317 | Construccion Y Equipamiento De Cuatro Aulas, Un Laboratorio, Un Taller Y Canchas De Usos Multiples En Cecyte No. 32 | RA11/0130/2012 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Cerro Quemado | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 2778930.5 | 2761028.18 | 2778930.5 | 2778930.5 | 2761028.18 | 2761028.18 | 99.3558 | 0 | 4 AULAS 1 LABORATORIO 1 LOTE Y 1 TALLER | 7 | 5 | 99 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047320 | Reparaciones Generales En Cbtf No. 3 | RA11/0118/2012 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Colonia Obrera Benito Juárez | Rural | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 PROGRAMA PIEMS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047323 | Reparaciones Generales Y Adquisicion De Equipamiento Para El Taller De Turismo, Ingles, Confeccion Industrial De Ropa Y Direccion En Cecati No. 148 | RA11/0117/2012 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Bahía de Santa Cruz Huatulco | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 142550 | 68015.22 | 142550 | 142550 | 46650.12 | 46650.12 | 32.7254 | 0 | 1 ESCUELA Y 1 LOTE | 2 | 100 | 34 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047375 | Equipamiento De Las Especialidades De Ingles, Turismo, Informatica, Enfermeria Y Oficinas Administrativas Para Cecati No. 195 | RA11/0087/2012 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 164200 | 164200 | 140389.96 | 164200 | 164200 | 140389.96 | 140389.96 | 85.4994 | 0 | Lote | 1 | 100 | 86 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047377 | Reparaciones Generales, Barda Perimetral Y Adquisicion De Equipamiento De Los Talleres De Mantenimiento Automotriz, Soldadura, Electricidad Y Alimentos Y Bebidas Para Cecati No. 67 | RA11/0116/2012 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 379000 | 255327.21 | 379000 | 379000 | 202324.6 | 202324.6 | 53.3838 | 0 | 1 ESCUELA Y 1 LOTE | 2 | 100 | 53 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047379 | Reparaciones Generales Y Adquisicion De Equipamiento De Las Especialidades De Enfermeria, Electronica, Informatica, Servicios De Belleza Y Oficinas Administrativas En Cecati No. 178 | RA11/0115/2012 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 152850 | 110096.13 | 152850 | 152850 | 110096.13 | 110096.13 | 72.0289 | 0 | 1 ESCUELA Y 1 LOTE | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047403 | Construccion De Barda Perimetral Y Equipamiento Para El Taller De Carpinteria, Confeccion Industrial De Ropa Y Electronica Para Cecati No. 174 | RA11/0129/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 75889.5 | 75889.5 | 57720.42 | 75889.5 | 75889.5 | 57720.42 | 57720.42 | 76.0585 | 0 | 1 ESCUELA Y 1 LOTE | 2 | 100 | 77 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047409 | Equipamiento De Los Talleres De Alimentos Y Bebidas, Mantenimiento Automotriz Y Servicios De Belleza Para Cecati No. 68 | RA11/0084/2012 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 85510.5 | 85510.5 | 65725.48 | 85510.5 | 85510.5 | 65725.48 | 65725.48 | 76.8625 | 0 | Lote | 1 | 100 | 77 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047411 | Construccion De Cercado Perimetral De Malla Y Equipamiento De Las Especialidades De Estilismo Y Bienestar Personal Y Artesanias Familiares En Icapet De Santiago Pinotepa Nacional | RA11/0128/2012 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 136250 | 60306.4 | 136250 | 136250 | 60306.4 | 60306.4 | 44.2616 | 0 | 1 ESCUELA Y 1 LOTE | 2 | 100 | 65 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047418 | Construccion De Cercado Perimetral De Malla Y Equipamiento De Las Especialidades De: Informatica, Estilismo Y Bienestar Personal, Y Servicios Turisticos En Icapet De San Pedro Pochutla | RA11/0127/2012 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 215000 | 193068.62 | 215000 | 215000 | 193068.62 | 193068.62 | 89.7994 | 0 | 1 ESCUELA Y 1 LOTE | 2 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047422 | Equipamiento De Las Especialidades De: Informatica Y Produccion Industrial De Alimentos Para Icapet De Santo Domingo Tehuantepec | RA11/0083/2012 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 172500 | 172500 | 150530.24 | 172500 | 172500 | 150530.24 | 150530.24 | 87.2639 | 0 | Lote | 1 | 100 | 87 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047427 | Equipamiento De Especialidades De Informatica Y Artesanias Familiares Para Icapet De Ciudad Ixtepec | RA11/0082/2012 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 172500 | 172500 | 147018.08 | 172500 | 172500 | 147018.08 | 147018.08 | 85.2279 | 0 | Lote | 1 | 100 | 86 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047430 | Construccion De Cercado Perimetral De Malla Y Equipamiento De Las Especialidades De: Informatica Y Confeccion Industrial De Ropa En Icapet De Asuncion Nochixtlan | RA11/0126/2012 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 240000 | 212060.3 | 240000 | 240000 | 212060.3 | 212060.3 | 88.3585 | 0 | 1 ESCUELA Y 1 LOTE | 2 | 100 | 88 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047482 | Construccion De Cercado Perimetral De Mall Y Equipamiento De Las Especialidades De: Informatica Y Produccion Industrial De Alimentos Para Icapet De Acatlan De Perez Figueroa | RA11/0125/2012 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 185000 | 133931.51 | 185000 | 185000 | 133931.51 | 133931.51 | 72.3954 | 0 | 1 ESCUELA Y 1 LOTE | 2 | 100 | 73 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047486 | Construccion De Cercado Perimetral De Malla Y Equipamiento De Las Especialidades De: Informatica, Y Estilismo Y Bienestar Personal Y Servicios Turisticos En Icapet De San Juan Bautista Tuxtepec | RA11/0124/2012 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 173750 | 158488.2 | 173750 | 173750 | 158488.2 | 158488.2 | 91.2162 | 0 | 1 ESCUELA Y 1 LOTE | 2 | 2 | 92 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047488 | Construccion De Cercado Perimetral De Malla Y Equipamiento De Las Especialidades De: Informatica Y Estilismo Y Bienestar Personal En Icapet De Miahuatlan De Porfirio Diaz | RA11/0123/2012 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 165000 | 148965.74 | 165000 | 165000 | 148965.74 | 148965.74 | 90.2823 | 0 | 1 ESCUELA Y 1 LOTE | 2 | 100 | 90 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047490 | Equipamiento De Las Especialidades De Informatica, Estilismo Y Bienestar Personal Para Icapet De Magdalena Apasco | RA11/0083/2012 | Oaxaca | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 152500 | 152500 | 129928.42 | 152500 | 152500 | 129928.42 | 129928.42 | 85.199 | 0 | Lote | 1 | 100 | 86 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047494 | Equipamiento De Las Especialidades De Informatica, Estilismo Y Bienestar Personal Y Servicios Turisticos Para Icapet De Oaxaca De Juarez | RA11/0085/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | E057 Formación de docentes de la educación media superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 202500 | 202500 | 181477.94 | 202500 | 202500 | 181477.94 | 181477.94 | 89.6187 | 0 | Lote | 1 | 100 | 90 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: piems 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047495 | Construccion De Cercado Perimetral De Malla Y Equipamiento De Las Especialidades De: Informatica Y Produccion Industrial De Alimentos De Icapet De Santiago Matatlan | RA11/0120/2012 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Santiago Matatlán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 185000 | 166058.44 | 185000 | 185000 | 166058.44 | 166058.44 | 89.7613 | 0 | 1 ESCUELA Y 1 LOTE | 2 | 100 | 90 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047501 | Construccion De Un Taller En Cobao No. 52 | RA11/0068/2012 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 568236.5 | 568232.47 | 568236.5 | 568235.5 | 568232.47 | 568232.47 | 99.9993 | 0 | Taller | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047503 | Construccion De Edificio Administrativo En Cobao No. 48 | RA11/0056/2012 | Oaxaca | San Andrés Huaxpaltepec | San Andrés Huaxpaltepec | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 873845.5 | 873844.59 | 873845.5 | 873845.5 | 873844.59 | 873844.59 | 99.9999 | 0 | 1 ANEXO | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047520 | Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 40 | RA11/0066/2012 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Bajos de Chila | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 534544 | 534544 | 534544 | 534544 | 534544 | 534544 | 534544 | 100 | 0 | Programa | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047523 | Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 31 | RA11/0065/2012 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa Catarina Juquila | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 534544 | 534544 | 534544 | 534544 | 534544 | 534544 | 100 | 0 | 2 AULAS Y 1 LOTE | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: PIEMS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047642 | Construccion De Un Aula En J.N.U. Niños Heroes (Col. San Bartolo) | FAM/0359/2011 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 47381.39 | 47381.39 | 2311.62 | 47381.39 | 47381.39 | 2311.62 | 2311.62 | 4.8788 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047643 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 30 | RA11/0081/2012 | Oaxaca | San Lorenzo Victoria | San Jerónimo Nuchita | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 961500 | 961166.96 | 961500 | 961500 | 961166.96 | 961166.96 | 99.9654 | 0 | 3 ANEXOS 3 AULAS Y 1 LOTE | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047646 | Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 31 | RA11/0080/2012 | Oaxaca | San Miguel Ahuehuetitlán | San Miguel Ahuehuetitlán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 961500 | 961500 | 961500 | 961500 | 961500 | 961500 | 100 | 0 | 3 ANEXOS 3 AULAS Y 1 LOTE | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047685 | Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Vicente Guerrero | FAM/0363/2011 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 285635.84 | 18991.76 | 285635.84 | 285635.84 | 18991.76 | 18991.76 | 6.6489 | 0 | Aula | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100048481 | Construcción Y Equipamiento De Biblioteca Pública De San Martín Mexicapam, Cobertura Municipal | PAICE/001/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 12325.67 | 12325.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12325.65 | Metro Cuadrado | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: reintegro de rendimientos financieros realizado el 16 de abril de 2013 a CONACULTA / Registro: AVANCES CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
OAX11130100050937 | Reparaciones Generales En J.N.I. Cuitlahuac | FAM/0517/2011 | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | San Cristóbal Amoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 131882.24 | 131882.24 | 131882.24 | 131882.24 | 131882.24 | 131882.24 | 131882.24 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100050970 | Construccion De Un Anexo Y Reparaciones Generales En J.N.I. Ignacio Comonfort | FAM/0536/2011 | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | Cabeza del Río | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 153187.8 | 153187.8 | 138153 | 153187.8 | 153187.8 | 138153 | 138153 | 90.1854 | 0 | Programa | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100050976 | Reparaciones Generales En J.N.I. Benito Juarez | FAM/0518/2011 | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 87170.17 | 87170.17 | 38135.87 | 87170.17 | 87170.17 | 38135.87 | 38135.87 | 43.7488 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100051109 | Construccion Del Laboratorio De Nutricion De Salud (2a. Etapa). En El Municipio Miahuatlan De Porfirio Diaz/En La Localidad Miahuatlan De Porfirio Diaz. | BBEE0111 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 55310 | 55310 | 55310 | 55310 | 55310 | 55310 | 55310 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE REVISION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100051178 | Construcción Del Edificio De La División De Estudios De Posgrado De La Unsis (2a. Etapa) | BBEE0111 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 2346872 | 2346872.94 | 2346872.94 | 2346872.94 | 2346872.94 | 2346872.94 | 2346872.94 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100051473 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM/0529/2011 | Oaxaca | San Sebastián Nicananduta | San Sebastián Nicananduta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 75112 | 75111.55 | 38899.44 | 75111.55 | 75111.55 | 38899.44 | 38899.44 | 51.7889 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 FAM - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100051561 | Construccion De Un Muro De Contencion En Escuela Primaria Jose Vasconcelos (Col. Montealban) | FAM/0371/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 126268.27 | 126268.27 | 126268.27 | 126268.27 | 126268.27 | 126268.27 | 126268.27 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100051580 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM/0528/2011 | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Villa Tejúpam de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 12637.1 | 12637.1 | 1473.9 | 12637.1 | 12637.1 | 1473.9 | 1473.9 | 11.6633 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100051769 | Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria 21 De Agosto (Fracc. Ciudad Yagul) | FAM/0352/2011 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 146076.78 | 138662.83 | 146076.78 | 146076.78 | 138662.83 | 138662.83 | 94.9246 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100052439 | Construccion De Tres Aulas En J.N.U. Fracisco Gabilondo Soler (Fracc. Ciudad Yagul) | FAM/0331/2011 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 10819 | 10818.81 | 10818.81 | 10818.81 | 10818.81 | 10818.81 | 10818.81 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 FAM - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100053498 | Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria | FAM/0553/2011 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | San Miguel Tiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 19195.54 | 19195.54 | 19195.54 | 19195.54 | 19195.54 | 19195.54 | 19195.54 | 100 | 0 | Programa | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100054685 | Construccion Y Equipamiento De Un Laboratorio De Gastronomia En La Universidad. | 449001BCGS1111 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Convenios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 919629 | 919629.77 | 919629.77 | 919629.77 | 919629.77 | 919629.77 | 919629.77 | 100 | 0 | Laboratorio | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION FEDERAL DE FADOEES 2011 DESTINADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE GASTRONOMIA EN LA UNIVERSIDAD EL CUAL SE CONCLUYO EN EL EJERCICIO 2013. - EL RECURSO REPORTADO EN EL 2013 CORRESPONDIO A LOS RECURSOS REFRENDADOS DE ESTE PROYECTO. LA APORTACION TOTAL DEL GOBIERNO FEDERAL FUE POR $1,894,356.00, EJERCIENDO UNA PARTE EN 2012 Y EL RESTO EN 2013 TAL COMO SE REPORTO EN EL TERCER TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100055099 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc | FAM/0523/2011 | Oaxaca | Monjas | Monjas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 173233 | 10453.95 | 10453.95 | 10453.95 | 10453.95 | 10453.95 | 10453.95 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100055125 | Construccion De Cuatro Aulas Y Tres Anexos En J.N.U. Vicente Riva Palacios (Col. Forestal) | FAM/0532/2011 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 20318.48 | 20318.48 | 20318.48 | 20318.48 | 20318.48 | 20318.48 | 20318.48 | 100 | 0 | Programa | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100055447 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 184 OP FAISM 044/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Buenos Aires el Apompo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 623200.62 | 623200.62 | 623200.62 | 623200.62 | 418095.07 | 418095.07 | 418095.07 | 67.0884 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100055569 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Col. Adolfo Lopez Mateos | 184 OP FAISM 025/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 647624.55 | 647624.55 | 647624.55 | 647624.55 | 336666.71 | 336666.71 | 336666.71 | 51.9849 | 0 | Metro Lineal | 857.19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100055640 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 184 OP FAISM 062/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Paso Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 742599.24 | 742599.24 | 742599.24 | 742599.24 | 742599.24 | 742599.24 | 742599.24 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100055682 | Ampliacion De La Red De Drenaje Pluvial Col. Maria Eugenia | 184 OP FAISM 058/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 567979.53 | 567979.53 | 567979.53 | 567979.53 | 520981.78 | 520981.78 | 520981.78 | 91.7255 | 0 | Red | 169.26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100055752 | Construccion De Drenaje Pluvial En Las Calles Hermenegildo Galeana Montor Col. Santa Clara | 184 OP FAISM 033/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 624584.11 | 624584.11 | 624584.11 | 624584.11 | 614316.06 | 614316.06 | 614316.06 | 98.356 | 0 | Metros Cúbicos | 135.58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100055765 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En El Muro Boulevard Francisco Fernandez Arteaga Entre La Av. Roberto Colorado Y La Calle Agustin Lara Col Exnormal | 184 OP FAISM 038/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 502221.45 | 502221.45 | 502221.45 | 502221.45 | 419261.22 | 419261.22 | 419261.22 | 83.4813 | 0 | Metro Lineal | 246.28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100055814 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | 184 OP FAISM 021/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 524774.88 | 524774.88 | 524774.88 | 524774.88 | 508563.98 | 508563.98 | 508563.98 | 96.9109 | 0 | Metros Cuadrados | 366.77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100055826 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Av. 26 De Febrero Col. Real Las Limas | 184 OP FAISM 010/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 406378.79 | 406378.96 | 406378.96 | 406378.96 | 406378.96 | 406378.96 | 406378.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 684 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100055891 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica | 184 OP FAISM 056/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Isidro las Piñas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Poste | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100055905 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica | 184 OP FAISM 055/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 460539.88 | 460539.88 | 460539.88 | 460539.88 | 460539.88 | 460539.88 | 460539.88 | 100 | 0 | Poste | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100055947 | Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Bilingüe Emiliano Zapata Clave 20dpb1779w | 184 OP FAISM 050/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Santa María Amapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 355961.09 | 355961.09 | 355961.09 | 355961.09 | 352671.45 | 352671.45 | 352671.45 | 99.0758 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100056041 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 184 OP FAISM 132/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Miguel Obispo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPÍO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 525710.38 | 525710.38 | 525710.38 | 525710.38 | 525710.38 | 525710.38 | 525710.38 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100056107 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 184 OP FAISM 103/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Paso Canoa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 730256.47 | 730256.47 | 730256.47 | 730256.47 | 730256.47 | 730256.47 | 730256.47 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100056166 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario | 184 OP FAISM 084/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | La Esmalta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 596219.85 | 596219.85 | 596219.85 | 596219.85 | 591121.59 | 591121.59 | 591121.59 | 99.1449 | 0 | Metro Lineal | 260.75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100056189 | Construccion De Drenaje Sanitario | 184 OP FAISM 083/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Mundo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 760628.55 | 760628.55 | 760628.55 | 760628.55 | 755046.65 | 755046.65 | 755046.65 | 99.2661 | 0 | Metro Lineal | 570.9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100056200 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario | 184 OP FAISM 086/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 585147.76 | 585147.76 | 585147.76 | 585147.76 | 580961.93 | 580961.93 | 580961.93 | 99.2847 | 0 | Metro Lineal | 416.04 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100056304 | Construccion De Drenaje Sanitario Col. Nueva Florencia | 184 OP FAISM 093/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 602107.38 | 602107.38 | 602107.38 | 602107.38 | 601478.27 | 601478.27 | 601478.27 | 99.8955 | 0 | Metro Lineal | 320.23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100056315 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Col. Sureste Primera Etapa | 184 OP FAISM 074/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 585675.36 | 585675.36 | 585675.36 | 585675.36 | 585155.87 | 585155.87 | 585155.87 | 99.9113 | 0 | Metro Lineal | 421.4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100056476 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Col. Del Carmen | 184 OP FAISM 095/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 673448.38 | 673448.38 | 673448.38 | 673448.38 | 673448.38 | 664950.88 | 664950.88 | 98.7382 | 0 | Metros Lineales | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100056485 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Col. El Bosque | 184 OP FAISM 069/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 597210.42 | 597210.42 | 597210.42 | 597210.42 | 597210.42 | 597210.42 | 597210.42 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1084.12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100056493 | Construccion De Pav. De Concreto Hco En La Av. 23 Entre Calles 6 Y 2, La Av. 17 Entre La Calle 6 Y 4 Fracc Costa Verde | 184 OP FAISM 065/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 727691.26 | 727691.26 | 727691.26 | 727691.26 | 622322.04 | 622322.04 | 622322.04 | 85.5201 | 0 | Metros Lineales | 240.5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100056539 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa | 184 OP FAISM 104/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Sebastopol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 2134154.36 | 2134154.36 | 2134154.36 | 2134154.36 | 1761422.18 | 1761422.18 | 1761422.18 | 82.5349 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100056553 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Avenida Palma Real Y Caoba Col. Siglo Xxi | 184 OP FAIS 111/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1144885.11 | 1149313.5 | 1149313.5 | 1149313.5 | 1144885.11 | 1144885.11 | 1144885.11 | 99.6147 | 0 | Metros Lineales | 546.19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100056571 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | 184 OP FAISM 115/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Fuente Misteriosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 830808.53 | 830808.53 | 830808.53 | 830808.53 | 806822.76 | 806822.76 | 806822.76 | 97.113 | 0 | Metros Lineales | 1142.67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100056588 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Col. La Nueva Antequera | 184 OP FAISM 108/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 359990.55 | 359990.55 | 359990.55 | 359990.55 | 358354.28 | 358354.28 | 358354.28 | 99.5455 | 0 | Metros Lineales | 437 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100058422 | Construccion De Una Aula En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv1618j Col Ricardo Flores Magon | 184 OP FAISM 110/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 356518.74 | 356518.74 | 356518.74 | 356518.74 | 356518.74 | 356518.74 | 356518.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100058441 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Col. Santa Fe | 184 OP FAISM 122/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 179436.7 | 179437 | 179437 | 179437 | 179437 | 179121.34 | 179121.34 | 99.8241 | 0 | Metros Lineales | 335.8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100058451 | Construccion De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv1538y | 184 OP FAISM 124/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 355965.73 | 355965.73 | 355965.73 | 355965.73 | 355965.73 | 351914.74 | 351914.74 | 98.862 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100058459 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica (Primera Etapa) Col. Loma Sn Juan | 184 OP FAISM 121/11 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 156106 | 156106 | 156106 | 156106 | 156106 | 156106 | 156106 | 100 | 0 | Colonia | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100058830 | Reparaciones Generales En J.N.U. Guadalupe D. De Padilla ( Col. Pueblo Nuevo ) | FAM/0589/2011 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 1261 | 1261.24 | 1261.24 | 1261.24 | 1261.24 | 1261.24 | 1261.24 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: RAMO 11 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100059074 | Construccion De Un Aula En J.N.R. Fernando Montes E Oca | FAM/0599/2011 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Santo Domingo Cacalotepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 1144.76 | 1144.76 | 1144.76 | 1144.76 | 1144.76 | 1144.76 | 1144.76 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100059226 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Revolucion | FAM/0593/2011 | Oaxaca | San Juan Quiotepec | San Juan Quiotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 2835.94 | 2835.94 | 2835.94 | 2835.94 | 2835.94 | 2835.94 | 2835.94 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100060025 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Mendez | FAM/0595/2011 | Oaxaca | San Juan Quiotepec | San Juan Quiotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 216429.42 | 216429.42 | 216429.42 | 216429.42 | 216429.42 | 216429.42 | 216429.42 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100060671 | Repaciones Generales En Escuela Secundria Tecnica No. 134 | FAM/0596/2011 | Oaxaca | San Juan Quiotepec | San Juan Quiotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 9157.28 | 9157.28 | 9157.28 | 9157.28 | 9157.28 | 9157.28 | 9157.28 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100061202 | Construccion De Cinco Aulas Didacticas, Dos Anexos Y Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Tecnica No. 227 | FAM/0407/2011 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | San Juan del Río | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 0 | 609129.9 | 171138.82 | 609129.9 | 609129.9 | 130743.96 | 130743.96 | 21.4641 | 0 | 2 ANEXOS Y 6 AULAS | 8 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: RAMO 33 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel. - FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100061460 | Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Nuevo Amanecer | FAM/0601/2011 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 220085.95 | 220085.95 | 220085.95 | 220085.95 | 220085.95 | 220085.95 | 220085.95 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100061517 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE/1228/2011 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Encinal Huautla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 1056422 | 1056422 | 1056422 | 1056422 | 1056422 | 1056422 | 1056422 | 100 | 0 | Sistema | 341 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100061628 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE/1199/2011 | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | Boca del Río San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 219184.86 | 219184.86 | 219184.86 | 219184.86 | 219184.86 | 219184.86 | 219184.86 | 100 | 0 | Sistema | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100061852 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0650/2011 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | 5 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 353731.18 | 353731.18 | 353731.18 | 353731.18 | 353731.18 | 353731.18 | 353731.18 | 100 | 0 | Sistema | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100061883 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0730/2011 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 243757.72 | 243757.72 | 243757.72 | 243757.72 | 243757.72 | 243757.72 | 243757.72 | 100 | 0 | Sistema | 278 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100062150 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0741/2011 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Rancho Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 23886.91 | 23886.91 | 23886.91 | 23886.91 | 23886.91 | 23886.91 | 23886.91 | 100 | 0 | Sistema | 466 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100062676 | Construccion De La Linea De Conduccion Y Caja Colectora Para Agua Potable | FISE/0747/2011 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 148724.47 | 148724.47 | 148724.47 | 148724.47 | 148724.47 | 148724.47 | 148724.47 | 100 | 0 | Obra | 545 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100062973 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0750/2011 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | El Camalote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 153438.98 | 153438.98 | 153438.98 | 153438.98 | 153438.98 | 153438.98 | 153438.98 | 100 | 0 | Sistema | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100063002 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0751/2011 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa María Amialtepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 1122263.06 | 1122263.06 | 1122263.06 | 1122263.06 | 1122263.06 | 1122263.06 | 1122263.06 | 100 | 0 | Sistema | 1227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100063112 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE/1194/2011 | Oaxaca | Santa María Colotepec | San José el Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 310051 | 310051 | 310051 | 310051 | 310051 | 310051 | 310051 | 100 | 0 | Sistema | 1616 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100063218 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE/0806/2011 | Oaxaca | Santa María Tonameca | San Francisco Cozoaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 1084412 | 1084412 | 1084412 | 1084412 | 1084412 | 1084412 | 1084412 | 100 | 0 | Poste | 359 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100063256 | Construccion Del Puente El Chorritoubicado En El Km.3 710 Del Camino San Jose De Las Flores -Santiago Ixtayutla | FISE/0731/2011 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 1200389.42 | 1200389.42 | 1200389.42 | 1200389.42 | 1200389.42 | 1200389.42 | 1200389.42 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1901 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100063311 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Primera Etapa) | FISE/1288/2011 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Tataltepec de Valdés | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 1755750 | 1755750 | 1755750 | 1755750 | 1755750 | 1755750 | 1755750 | 100 | 0 | Sistema | 616 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100063352 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0631/2011 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Cuajinicuil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 288830 | 288830 | 288830 | 288830 | 288830 | 288830 | 288830 | 100 | 0 | Sistema | 223 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100063603 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0723/2011 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Nizavighana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 584657 | 584657 | 584657 | 584657 | 584657 | 584657 | 584657 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100063718 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE/1143/2011 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San Antonino Monte Verde | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1517932.97 | 418349.18 | 418349.18 | 418349.18 | 418349.18 | 418349.18 | 418349.18 | 100 | 0 | Sistema | 1002 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100063754 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE/1144/2011 | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | San Cristóbal Amoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Sistema | 512 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100063806 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FISE/1145/2011 | Oaxaca | San Francisco Tlapancingo | San Francisco Tlapancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1512231.83 | 1512231.83 | 476301.97 | 1512231.83 | 476301.97 | 476301.97 | 476301.97 | 31.4966 | 0 | Sistema | 1215 | 100 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100063872 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE/1156/2011 | Oaxaca | San Juan Ihualtepec | San José Chepetlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN IHUALTEPEC | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 745450.62 | 745450.62 | 745450.62 | 745450.62 | 745450.62 | 745450.62 | 745450.62 | 100 | 0 | Poste | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100063900 | Construccion Del Sistema De Agua Potable 4ta Etapa | FISE/0646/2011 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San José Ñumí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ÑUMI | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 721882 | 721882 | 721882 | 721882 | 721882 | 721882 | 721882 | 100 | 0 | Sistema | 508 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100063979 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (3a. Etapa) | FISE/0645/2011 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Pedro Ñumí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ÑUMI | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 721882 | 721882 | 721882 | 721882 | 721882 | 721882 | 721882 | 100 | 0 | Metro Lineal | 518 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100064013 | Ampliacion Y Mejora De La Linea De Distribucion Y Red De Ditribucion De Energia Electrica 1a Etapa | FISE/1153/2011 | Oaxaca | San Juan Teita | San Juan Teita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 614904 | 614904 | 614904 | 614904 | 614904 | 614904 | 614904 | 100 | 0 | Poste | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100064178 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0777/2011 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 2139312 | 2139312 | 2139312 | 2139312 | 2139312 | 2139312 | 2139312 | 100 | 0 | Sistema | 2834 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100064215 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Primera Etapa | FISE/1229/2011 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | San Martín Duraznos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 68839 | 68839 | 68839 | 68839 | 68839 | 68839 | 68839 | 100 | 0 | Poste | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100064265 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0632/2011 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 187092 | 187092 | 187092 | 187092 | 187092 | 187092 | 187092 | 100 | 0 | Sistema | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100064418 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE/1154/2011 | Oaxaca | Santa María Yosoyúa | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 112379.23 | 112379.23 | 112379.23 | 112379.23 | 112379.23 | 112379.23 | 112379.23 | 100 | 0 | Sistema | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100064488 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FISE/1286/2011 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Zaragoza Yucunicoco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 461985.65 | 461985.65 | 461985.65 | 461985.65 | 461985.65 | 461985.65 | 461985.65 | 100 | 0 | Sistema | 969 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100064524 | Construccion Del Sistema De Agua Potable 1a. Etapa | FISE/0793/2011 | Oaxaca | Santiago Nundiche | Cañada Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDICHE | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 226389.31 | 226389.31 | 226389.31 | 226389.31 | 226389.31 | 226389.31 | 226389.31 | 100 | 0 | Sistema | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100064591 | Ampliacion De La Red Bde Distribucion De Energia Electrica | FISE/0480/2011 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Cerro de León | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 106045.56 | 106045.56 | 106045.56 | 106045.56 | 106045.56 | 106045.56 | 106045.56 | 100 | 0 | Poste | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100064786 | Construccion De Sistema De Agua Potable | FISE/0652/2011 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Loma de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 819978.91 | 819978.91 | 819978.91 | 819978.91 | 819978.91 | 819978.91 | 819978.91 | 100 | 0 | Sistema | 996 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100065179 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica 2da Etapa | FISE/1193/2011 | Oaxaca | Santa María Alotepec | San Isidro Huayápam | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ALOTEPEC | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Poste | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100065499 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0811/2011 | Oaxaca | Monjas | Santa María Velató | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MONJAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 337985 | 337985.57 | 337985.57 | 337985.57 | 337985.57 | 337985.57 | 337985.57 | 100 | 0 | Sistema | 342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100065575 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0639/2011 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | San Andrés Paxtlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDREA PAXTLAN | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 1077698 | 1077698 | 1077698 | 1077698 | 1077698 | 1077698 | 1077698 | 100 | 0 | Sistema | 1384 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100065710 | Construccion Del Sistema De La Red De Distribucion De Agua Potable | FISE/1241/2011 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | San Sebastián Yutanino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 1906695.34 | 1906695.34 | 1906695.34 | 1906695.34 | 1906695.34 | 1906695.34 | 1906695.34 | 100 | 0 | Sistema | 958 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100069471 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario | FISE/1222/2011 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | San Sebastián Río Hondo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Sistema | 1102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100069540 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE/1195/2011 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | El Laurel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 612272.77 | 612272.77 | 612272.77 | 612272.77 | 612272.77 | 612272.77 | 612272.77 | 100 | 0 | Poste | 274 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100069559 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0716/2011 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUTINDO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 319371.27 | 319371.27 | 319371.27 | 319371.27 | 319371.27 | 319371.27 | 319371.27 | 100 | 0 | Sistema | 247 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100069564 | Cionstruccion De Presa | FISE/1209/2011 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | Zapotitlán del Río | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YUCUTINDO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 679 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100069571 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE/1215/2011 | Oaxaca | La Pe | La Pe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA PE | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 112152 | 112152 | 112152 | 112152 | 112152 | 112152 | 112152 | 100 | 0 | Poste | 2135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100069581 | Construccion De Sistema De Agua Potable | FISE/1239/2011 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SASN ANTONIO HUITEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 442816.25 | 442816.25 | 442816.25 | 442816.25 | 442816.25 | 442816.25 | 442816.25 | 100 | 0 | Sistema | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100069587 | Construccion Drenaje Sanitario Tercera Etapa ( Varias Calles ) | FISE/0770/2011 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | Santo Tomás de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 97067 | 97067 | 97067 | 97067 | 97067 | 97067 | 97067 | 100 | 0 | Metro Lineal | 246 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100069593 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE/1196/2011 | Oaxaca | San Jerónimo Taviche | San Jerónimo Taviche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TAVICHE | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Poste | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100069600 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica ( Primera Etapa9 | FISE/1240/2011 | Oaxaca | San Lucas Quiaviní | San Lucas Quiaviní | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCA QUIAVINI | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 428035.36 | 428035.36 | 428035.36 | 428035.36 | 428035.36 | 428035.36 | 428035.36 | 100 | 0 | Poste | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100069622 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE/0812/2011 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Rancho Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Poste | 408 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100069625 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0818/2011 | Oaxaca | Yogana | Yogana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE YOGANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1651314.59 | 1529219.89 | 1529219.89 | 1529219.89 | 1529219.89 | 1529219.89 | 1529219.89 | 100 | 0 | Sistema | 1308 | 100 | 100 | Financiera: A CANCELAR $122,094.70 SEGUN OFICIO SF-SPPP-DPIP-FISE-006-C-2013 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2013 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100085327 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Primera Etapa | PROTAR/0001/2011 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Huazolotitlán | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 2800000 | 1516637 | 1516637 | 1516637 | 1516637 | 1516637 | 1516637 | 100 | 0 | Planta | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMANADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100085360 | Contrucionde Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Primera Etapa | PROTAR/0003/2011 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 1962625 | 1120001 | 1120001 | 1120001 | 1120001 | 1120001 | 1120001 | 100 | 0 | Planta | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100092501 | Proyecto De Iluminación Para El Alumbrado Público En El Primer Cuadro. Cabecera Municipal. | FONCA/016/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 1672325.6 | 1672325.6 | 1672325.6 | 1672325.6 | 1672325.6 | 1672325.6 | 1672325.6 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: SE EJECUTARON 1,251 PIEZAS / Registro:
OAX11130100092502 | Proyecto De Iluminación Para El Monte De Piedad. Cabecera Municipal. | FONCA/012/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 280265.55 | 280265.55 | 280265.55 | 280265.55 | 280265.55 | 280265.55 | 280265.55 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA META REAL EJECUTADA FUE DE 33 PZAS. / Registro:
OAX11130100092503 | Proyecto De Iluminación Para El Museo De Arte Contemporáneo. Cabecera Municipal. | FONCA/010/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | Cultura y turismo | Suspendido | Tercer Trimestre | 2011 | 132972.03 | 132972.03 | 132972.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX11130100092504 | Proyecto De Iluminación Para El Templo De La Soledad. Cabecera Municipal. | FONCA/015/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 462588.47 | 462588.47 | 462588.47 | 462588.47 | 462588.47 | 462588.47 | 462588.47 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: SE EJECUTARON 89 PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100092505 | Proyecto De Iluminación Para El Templo De Preciosa Sangre De Cristo. Cabecera Municipal. | FONCA/013/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 144459.09 | 144459.09 | 144459.09 | 144459.09 | 144459.09 | 144459.09 | 144459.09 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA META REAL FUE DE 25 PIEZAS / Registro:
OAX11130100092506 | Proyecto De Iluminación Para El Templo De San José Y Bellas Artes. Cabecera Municipal. | FONCA/014/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 409753.86 | 409753.86 | 409753.86 | 409753.86 | 409753.86 | 409753.86 | 409753.86 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: SE EJECUTARON 58 PIEZAS / Registro:
OAX11130100092507 | Proyecto De Iluminación Para La Biblioteca Central Pública Del Estado. Cabecera Municipal. | FONCA/009/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 159999.02 | 159999.02 | 159999.02 | 159999.02 | 159999.02 | 159999.02 | 159999.02 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LAS METAS REALES EJECUTADAS FUERON 36 PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100092508 | Proyecto De Iluminación Para La Facultad De Derecho. Cabecera Municipal. | FONCA/011/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 239679.95 | 239679.95 | 239679.95 | 239679.95 | 239679.95 | 239679.95 | 239679.95 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA META REAL FUERON 47 PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100092509 | Proyecto Iluminación Para El Alumbrado Público Arquitectónico. Cabecera Municipal. | FONCA/017/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 3497956.43 | 3497956.43 | 3497956.43 | 3497956.43 | 3497956.43 | 3497956.43 | 3497956.43 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA META REAL FUE DE 181 PIEZAS / Registro:
OAX11130100092510 | Mejoramiento De Pavimento Del Callejón Alarifes, Barrio De Xochimilco, Centro Histórico De La Ciudad De Oaxaca. Cabecera Municipal. | FONCA/005/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 2429.97 | 2429.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2429.97 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA,REINTEGRO CON OFICIO NO. DGOP/DLCP/1546 DEL 15 DE MAYO DEL 2013 / Física: AL TERMINO DE LA OBRA SE EJECUTARON 308.80 M2. / Registro: OBRA TERMINADA Y REINTEGRO CON BASE AL OFICIO DE SOLICITUD NO. DGOP/DLCP/1546 DEL 15 DE MAYO DEL 2013, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICA, SOLICITANDO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A FONCA
OAX11130100092511 | Mejoramiento De Pavimento Del Callejón Aldama, Barrio De Xochimilco, Centro Histórico De La Ciudad De Oaxaca. Cabecera Municipal. | FONCA/006/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 2981.32 | 2981.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2981.32 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA,REINTEGRO CON OFICIO NO. DGOP/DLCP/1546 DEL 15 DE MAYO DEL 2013 / Física: AL TERMINO DE LA OBRA SE EJECUTARON 643.50 M2. / Registro: OBRA TERMINADA Y REINTEGRO CON BASE AL OFICIO DE SOLICITUD NO. DGOP/DLCP/1546 DEL 15 DE MAYO DEL 2013, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICA, SOLICITANDO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A FONCA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100092512 | Mejoramiento De Pavimento Del Callejón Boca Del Monte, Barrio De Xochimilco, Centro Histórico De La Ciudad De Oaxaca. Cabecera Municipal. | FONCA/004/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 14697.21 | 14697.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14697.21 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA,REINTEGRO CON OFICIO NO. DGOP/DLCP/1546 DEL 15 DE MAYO DEL 2013 / Física: AL TÉRMINO DE LA OBRA SE REALIZARON 758.91 M2. / Registro: OBRA TERMINADA Y REINTEGRO CON BASE AL OFICIO DE SOLICITUD NO. DGOP/DLCP/1546 DEL 15 DE MAYO DEL 2013, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICA, SOLICITANDO EL REINTEGRO CORRESPONDIE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100092513 | Mejoramiento De Pavimento Del Callejón Félix Díaz, Barrio De Xochimilco, Centro Histórico De La Ciudad De Oaxaca. Cabecera Municipal. | FONCA/007/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 8815.01 | 8815.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8815.01 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA,REINTEGRO CON OFICIO NO. DGOP/DLCP/1546 DEL 15 DE MAYO DEL 2013 / Física: AL TERMINO DE LA OBRA SE EJECUTARON 375.57 M2. / Registro: OBRA TERMINADA Y REINTEGRO CON BASE AL OFICIO DE SOLICITUD NO. DGOP/DLCP/1546 DEL 15 DE MAYO DEL 2013, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICA, SOLICITANDO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A FONCA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100092514 | Mejoramiento De Pavimento Del Callejón Morelos, Barrio De Xochimilco, Centro Histórico De La Ciudad De Oaxaca. Cabecera Municipal. | FONCA/008/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 1792114.98 | 1776956.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776956.59 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA,REINTEGRO CON OFICIO NO. DGOP/DLCP/1546 DEL 15 DE MAYO DEL 2013 / Física: AL TERMINO DE LA OBRA SE EJECUTARON 427.24 M2. / Registro: OBRA TERMINADA Y REINTEGRO CON BASE AL OFICIO DE SOLICITUD NO. DGOP/DLCP/1546 DEL 15 DE MAYO DEL 2013, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICA, SOLICITANDO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A FONCA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100092515 | Mejoramiento Urbano De La Calle Rufino Tamayo, Centro Histórico De La Ciudad De Oaxaca. Cabecera Municipal. | FONCA/002/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 4042840.65 | 4042840.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4042840.65 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA,REINTEGRO CON OFICIO NO. DGOP/DLCP/1546 DEL 15 DE MAYO DEL 2013 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y REINTEGRO CON BASE AL OFICIO DE SOLICITUD NO. DGOP/DLCP/1546 DEL 15 DE MAYO DEL 2013, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICA, SOLICITANDO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A FONCA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100092516 | Mejoramiento Visual De La Calle Rufino Tamayo Y José López Alavés, Centro Histórico De La Ciudad De Oaxaca. Cabecera Municipal. | FONCA/003/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 1308319.52 | 1308319.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308319.52 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA,REINTEGRO CON OFICIO NO. DGOP/DLCP/1546 DEL 15 DE MAYO DEL 2013 / Física: AL FINAL DE LA OBRA SE EJECUTARON 1,747.89 M2. / Registro: OBRA TERMINADA Y REINTEGRO CON BASE AL OFICIO DE SOLICITUD NO. DGOP/DLCP/1546 DEL 15 DE MAYO DEL 2013, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICA, SOLICITANDO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A FONCA
OAX11130100092517 | Mejoramiento Visual Del Acueducto Del Barrio De Xochimilco, Centro Histórico De La Ciudad De Oaxaca. Cabecera Municipal. | FONCA/001/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 13857.48 | 13857.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13857.48 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y REINTEGRO CON OFICIO NO. DGOP/DLCP/1546 DEL 15 DE MAYO DEL 2013 / Física: AL FINAL DE LA OBRA SE EJECUTARON 931.43 M2. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100093418 | Construcción De Colector Pluvial En Avenida Emiliano Zapata - Jacarandas - Tulipanes, Agencia De San Martin Mexicapam. | RG23-FMM/0003/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Suspendido | Segundo Trimestre | 2013 | 940925.75 | 940925.75 | 468584.3 | 675227.06 | 675227.06 | 675227.06 | 675227.06 | 71.762 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: el monto ejercido incluye las amortizaciones 2 y 5 al millar (no ministradas por parte del estado) / Registro: AVANCES CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
OAX11130100093419 | Construcción De Colector Pluvial En Avenida Emiliano Zapata-Pino Suarez, Agencia De San Martin Mexicapam. | RG23-FMM/0001/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 3000056.01 | 2998859.64 | 2081105.01 | 2998859.64 | 2998859.64 | 2998859.64 | 2998859.64 | 100 | 1140.36 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA SEC. DE FIN. DEL GOB. DEL EDO DE OAX EMITIÓ EL OFICIO NO. SF/DPPP/DPIP/RG23-FMM/002/C/2013, DE FECHA 25/06/2013, CANCELACIÓN PARCIAL, CANTIDAD DE $1,140.36, PARA SU REINTEGRO. OBRA FIN. / Física: METAS REALES ALCANZADAS 266.86 ML / Registro:
OAX11130100093423 | Construcción De Colector Pluvial En Calle Jacarandas, Agencia De San Martín Mexicapam. | RG23-FMM/0014/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 3026028 | 4015782.93 | 3095325.14 | 4015782.93 | 4015782.93 | 4015782.93 | 4015782.93 | 100 | 0 | Metro Lineal | 480 | 100 | 100 | Financiera: AMPLIACION A LA OBRA SEGÚN OFC. No. SF/SPPP/DPIP/R23/ FMM 001/2013 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2013, EN CANTIDAD DE $989,754.93. OBRA FINIQUITADA / Física: METAS REALES ALCANZADAS 435.45 ML DE 91 CM DE DIAMETRO / Registro:
OAX11130100093424 | Construcción De Colector Pluvial En La Avenida Emiliano Zapata-Jacarandas-Paraiso, Agencia De San Martin Mexicapam. | RG23-FMM/0013/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1832056.32 | 2011987.55 | 1819915 | 2011987.48 | 2011987.48 | 2011987.48 | 2011987.48 | 100 | 0 | Metro Lineal | 270 | 100 | 100 | Financiera: AMPLIACION A LA OBRA SEGÚN OFC. No. SF/SPPP/DPIP/R23/ FMM 001/2013 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2013, EN CANTIDAD DE $1,412,146.36. OBRA FINIQUITADA / Física: METAS REALES ALCANZADAS 513.45 ML / Registro:
OAX11130100093425 | Construcción De Colector Pluvial En La Calle Camino Nacional, Agencia Pueblo Nuevo. | RG23-FMM/0007/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Suspendido | Segundo Trimestre | 2013 | 790819.55 | 790819.55 | 618052.85 | 790819.55 | 790819.55 | 790819.55 | 790819.55 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: el monto ejercido incluye las amortizaciones 2 y 5 al millar (no ministradas por parte del estado) / Registro: AVANCES CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
OAX11130100093426 | Construcción De Colector Sanitario En La Colonia Lomas De San Jacinto 1a Etapa, Agencia Santa Rosa Panzacola. | RG23-FMM/0010/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 2900000 | 2900000 | 654386.18 | 2181287.26 | 654386.18 | 654386.18 | 654386.18 | 22.565 | 0 | Metro Lineal | 452 | 100 | 56 | Financiera: PENDIENTE REINTEGRAR EL ANTICIPO A LA SECRETARÍA DE FIANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CANCELADAANTICIPO PENDIENTE DE REINTEGRAR. / Registro:
OAX11130100093429 | Construcción De Subcolector Sanitario En Avenida Monte Alban, Agencia De San Martín Mexicapam. | RG23-FMM/0019/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 2951300.91 | 3742108.04 | 2849573.79 | 3742108.04 | 3742108.04 | 3742108.04 | 3742108.04 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1178 | 100 | 100 | Financiera: AMPLIACION A LA OBRA SEGÚN OFC. No. SF/SPPP/DPIP/R23/ FMM 001/2013 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2013, EN CANTIDAD DE $790,807.13. OBRA FINIQUITADA / Física: METAS REALES ALCANZADAS 1016.21 ML / Registro:
OAX11130100093430 | Construcción De Subcolector Sanitario En Camino Real En Agencia San Luis Beltrán. | RG23-FMM/0018/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 319402.47 | 97874.26 | 1789.46 | 97874.26 | 97874.26 | 97874.26 | 97874.26 | 100 | 221528.21 | Metro Lineal | 198 | 100 | 100 | Financiera: CANCELACIÓN PARCIAL SEGÚN OFICIO NO. SF/DPPP/DPIP/RG23-FMM/006/C/2013, DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2013 EN CANTIDAD DE $221,528.21 PARA SU REINTEGRO CORRESPONDIENTE. OBRA FINIQUITADA / Física: METAS REALES ALCANZADAS 231.30 ML 5 POZOS DE VISITA / Registro:
OAX11130100093431 | Construcción De Subcolector Sanitario En Lomas De San Jacinto Sector 5 Agencia De Santa Rosa Panzacola. | RG23-FMM/0015/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 2100000 | 1338569.41 | 700741.06 | 1338569.41 | 1338569.41 | 1338569.41 | 1338569.41 | 100 | 761430.59 | Metro Lineal | 840 | 100 | 100 | Financiera: CANCELACIÓN PARCIAL DE RECURSO SEGÚN OFICIO No. SF SPPP DPIP RG23 FMM 005 C 2013 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2013, EN CANTIDAD DE $761,430.59 PARA SU REINTEGRO CORRESPONDIENTE. OBRA FINIQUITADA / Física: METAS REALES ALCANZADAS 8.18 ML / Registro:
OAX11130100093432 | Electrificación Subterranea En La Calle Hidalgo 1a Etapa, Agencia San Felipe Del Agua. | RG23-FMM/0008/2011 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 969577.35 | 966912.47 | 272946.97 | 966912.47 | 274604.07 | 274604.07 | 274604.07 | 28.4001 | 2664.88 | Registro | 750 | 100 | 100 | Financiera: CANCELACIÓN PARCIAL SEGÚN OFICIO NO. SF/DPPP/DPIP/RG23-FMM/004/C/2013, DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2013, EN CANTIDAD DE $2,664.88 PARA SU REINTEGRO CORRESPONDIENTE. OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro:
OAX11130100093537 | Construcción De Techados En Centros Educativos Del Municipio De Oaxaca De Juárez (Paquete), Cobertura Municipal | FIDEM/001/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 6487777.78 | 6172964.83 | 6172964.83 | 6172964.83 | 6172964.83 | 6172964.83 | 6172964.83 | 100 | 226265.75 | Metros Cuadrados | 5100 | 100 | 100 | Financiera: LA CANTIDAD DE $226,265.75 FUE REINTEGRADO A FIDEM EL 01 DE OCTUBRE DEL 2013 / Física: META REAL ALCANZADA 5794.73 M2 / Registro:
OAX11130100111444 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales. | MSPA/FISM/01/2012 | Oaxaca | San Pedro Apóstol | San Pedro Apóstol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO APÓSTOL | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 1119956 | 1119956 | 1119956 | 1119956 | 1119956 | 1119956 | 1119956 | 100 | 0 | Planta | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA RE RECURSOS, SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE A A LA APORTACIÓN MUNICIPAL, ESTE RECURSOS FUE RESERVADO DEL EJERCICIO 2011. LA OBRA ASCIENDE A $3,225,128.33, DE LO CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS APORTÓ $1,935,077.00 Y EL MUNICIPIO APORTÓ $1,290,051.33.--- NOTA: EL GASTO TOTAL REAL DE LA OBRA EN LO CORREPONDIENTE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL ES DE $1,290,051.33 Y SE DEBE A QUE LA OBRA OCUPO MAS RECURSOS DE LOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO 2011. LA OBRA SE FINIQUITO EN JUNIO 2013 Y NO SE HABIA REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100111587 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 2a, Etapa | APASZU/0014/2011 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 2911 | 2911 | 2911 | 2911 | 2911 | 2911 | 2911 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100112502 | Equipamiento De Infraestructura Programa Oportunidades/Cobertura Estatal | 305-001-06-023 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | 12-Salud | REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 424433.28 | 424433.28 | 404654.4 | 424433.28 | 404654.4 | 404654.4 | 404654.4 | 95.3399 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE INCREMENTARON 69,000 SEGUN OFICIO SF-SPPP-DPIP-OPORTUNIDADES-001-2013 / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100112553 | Adquisicion De Camionetas Para Ejecucuin Del Programa Oportunidades | 305-001-06-024 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | 12-Salud | REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | Salud | Cancelado | Tercer Trimestre | 2011 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
OAX11130100112784 | Equipamiento De Infraestructura En Servicios De Salud/Cobertura Estatal | 305-001-03-036 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 9255547.99 | 9255547.99 | 4838276.6 | 9255547.99 | 4838276.6 | 4838276.6 | 4838276.6 | 52.2743 | 0 | Equipo | 1715 | 100 | 52.27 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100112788 | Equipamiento De Infraestructura En Servicios De Salud/Cobertura Estatal | 305-001-03-037 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 231728.09 | 231728.09 | 230023.36 | 231728.09 | 230023.36 | 230023.36 | 230023.36 | 99.2643 | 0 | Equipo | 1715 | 100 | 99.26 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100113032 | Construcción De Edificios De Laboratorio De Ciencias Químicas 1ra Etapa | 703-001-02-028 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 9223100.62 | 9223100.62 | 7383447.13 | 9223100.62 | 6779485.35 | 6779485.35 | 6779485.35 | 73.5055 | 0 | Obra | 641 | 100 | 77.1 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100113183 | Construccion De Modulo De Afiliacion Del Seguro Popular En Santa Maria La Asuncion | Sin número de proyecto | Oaxaca | Santa María la Asunción | Santa María la Asunción | Urbano | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | Salud | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 398473.2 | 398473.2 | 398473.2 | 398473.2 | 398473.2 | 398473.2 | 398473.2 | 100 | 0 | Módulo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
OAX11130100116513 | Conservacion De Camino Rural Tramo San Jose La Pradera - San Pedro Atoyac | 0261 | Oaxaca | Santa Cruz Tacache de Mina | San José de la Pradera | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 100 | 0 | Kilómetros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100116515 | Conservacion De Camino Rural Tramo Santa Maria Zapotitlan - Asuncion Tlacolulita | 01MD | Oaxaca | Santa María Ecatepec | Santa María Zapotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60200 | 60200 | 60200 | 60200 | 60200 | 60200 | 60200 | 100 | 0 | Kilómetros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100116517 | Conservacion De Camino Rural Tramo Santiago Suchilquitongo - Santa Cruz Lachixolana | 01PF | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Santiago Suchilquitongo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 100 | 0 | Kilómetros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100116519 | Conservacion De Camino Rural Tramo Yetla De Juarez - San Sebastian Del Monte | 01HD | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Yetla de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 100 | 0 | Kilómetros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100116520 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Yetla De Juarez - Ec. Federal San Jorge | 01JX | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Yetla de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 100 | 0 | Kilómetros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100116849 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santiago Guadalupe - La Libertad | 01XA | Oaxaca | San Juan Bautista Tlachichilco | Santiago Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 100 | 0 | Kilómetro | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100116850 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Jose Chepetlan - San Juan Ihualtepec | 01WX | Oaxaca | San Juan Ihualtepec | San José Chepetlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 100 | 0 | Kilómetro | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100116851 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Juan Ihualtepec - San Juan Sebastian Zoquiapam | 01X2 | Oaxaca | San Juan Ihualtepec | San Juan Ihualtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 100 | 0 | Kilómetro | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100116852 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Rio Las Flores - El Arenal | 01XR | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Arenal Centro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 0 | 100 | 0 | Kilómetro | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100116854 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Juan Mixtepec - Buena Vista | 01XS | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 100 | 0 | Kilómetro | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100116864 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Miguel Tlacotepec - El Salado | 01XG | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | San Miguel Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 100 | 0 | Kilómetro | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100116871 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Los Cholulas - Los Silva | 01XP | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Los Silva (La Sabinera los Silva) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 100 | 0 | Kilómetro | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100116875 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Jose Quianitas - San Andres Tlahuitoltepec | 01WT | Oaxaca | Santa María Quiegolani | San José Quianitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 100 | 0 | Kilómetro | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100116878 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Miguel Cuevas - Nican De La Soledad | 01XC | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | San Miguel Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 48160 | 100 | 0 | Kilómetro | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100118963 | Desarrollo Institucional | 03 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 2093302 | 2000567.34 | 860905.14 | 1139662.2 | 860905.14 | 860905.14 | 860905.14 | 43.033 | 0 | Persona | 6620 | 100 | 85 | Financiera: Se Aplicó una reducción presupuesta, en el mes de diciembre. / Física: Hubo un ajuste de metas por la reprogramación aplicada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100119083 | Plataforma México | 06 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 11871544.8 | 2317975.94 | 9553568.86 | 2317975.94 | 2317975.94 | 2317975.94 | 19.5255 | 0 | Pieza | 781 | 100 | 85 | Financiera: Se aplicó una reducción presupuestal en el mes de diciembre. / Física: Se ajustaron las metas programadas por la reprogramación aplicada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127056 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (Barrio El Rosario). | FAFEF/0828/2011 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Barrio el Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1012233.5 | 1012233.5 | 1012233.5 | 1012233.5 | 1012233.5 | 1012233.5 | 1012233.5 | 100 | 0 | Sistema | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127057 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (Barrio San Sebastian). | FAFEF/0911/2011 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAMDE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 92334.78 | 90514.78 | 90514.78 | 90514.78 | 90514.78 | 90514.78 | 90514.78 | 100 | 0 | Sistema | 772 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127058 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (1a. Etapa) | FAFEF/0713/2011 | Oaxaca | San Miguel del Río | San Miguel del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL RIO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 359213.8 | 359213.8 | 359213.8 | 359213.8 | 359213.8 | 359213.8 | 359213.8 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127059 | Construccion De Muro De Contencion En La Escuela Primaria Bilinge Narciso Mendoza | FAFEF/1213/2011 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 233065.44 | 233065.44 | 233065.44 | 233065.44 | 233065.44 | 233065.44 | 233065.44 | 100 | 0 | Metro cúbico | 517.5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel. - solicito validacion - SOLICITAR VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127060 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF/0949/2011 | Oaxaca | San Pedro Huamelula | San Pedro Huamelula | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 6408518.45 | 6388906.93 | 5274011.56 | 6388906.93 | 5274011.56 | 5274011.56 | 5274011.56 | 82.5495 | 0 | Sistema | 2508 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127061 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Porfirio Diaz (Primera Etapa) | FAIS/03/2013 | Oaxaca | San Andrés Zautla | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 343463.53 | 343463.53 | 343463.53 | 343463.53 | 343463.53 | 343463.53 | 343463.53 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1860 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITAR INFORMACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127063 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2a. Etapa (Paraje El Azulillo) | FAFEF/0972/2011 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1980153 | 1980153.23 | 1836347 | 1980153.23 | 1836347 | 1836347 | 1836347 | 92.7376 | 0 | Planta | 7409 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127068 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Zapotal | FAFEF/0869/2011 | Oaxaca | Santiago Laollaga | Santiago Laollaga | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 107736.53 | 170736.53 | 170736.53 | 170736.53 | 170736.53 | 170736.53 | 170736.53 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 2550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127069 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF/1217/2011 | Oaxaca | Santiago Llano Grande | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Sistema | 535 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127071 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | FAFEF/0801/2011 | Oaxaca | Santiago Nundiche | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDICHE | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 87701.29 | 87701.29 | 87701.29 | 87701.29 | 87701.29 | 87701.29 | 87701.29 | 100 | 0 | Sistema | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127072 | Perforacion De Pozo Profundo | FAFEF/0810/2011 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | La Cueva | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 873127 | 873127.63 | 873127.63 | 873127.63 | 873127.63 | 873127.63 | 873127.63 | 100 | 0 | Obra | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127073 | Construcción De La Línea De Conducción Para Agua Potable. | FAFEF/0716/2011 | Oaxaca | Nuevo Zoquiápam | Nuevo Zoquiápam | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 477383.95 | 477383.95 | 143215.18 | 477383.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1134 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLOCITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127075 | Construcción De La Red De Distribución Para Agua Potable | FAFEF/0826/2011 | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza | Tanetze de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 1594254.14 | 1594254.14 | 1594254.14 | 1594254.14 | 1594254.14 | 1594254.14 | 1594254.14 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1060 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127076 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Bartolomé De Las Casas | FAFEF/0688/2011 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 51134.76 | 51134.76 | 51134.76 | 51134.76 | 51134.76 | 51134.76 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127077 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | FAFEF/0983/2011 | Oaxaca | Unión Hidalgo | Unión Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 3689765.4 | 3689765.38 | 3689765.38 | 3689765.38 | 3689765.38 | 3689765.38 | 3689765.38 | 100 | 0 | Sistema | 6000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127079 | Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario (1a Etapa) | FAFEF/1221/2011 | Oaxaca | Reyes Etla | Reyes Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 945347.97 | 495347.97 | 495347.97 | 495347.97 | 495347.97 | 495347.97 | 495347.97 | 100 | 0 | Sistema | 3568 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127092 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Priv. De Abasolo | FAFEF/0885/2011 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 143659.71 | 143659.71 | 143659.71 | 143659.71 | 143659.71 | 143659.71 | 143659.71 | 100 | 0 | Poste | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127093 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica. | FAFEF/0886/2011 | Oaxaca | San Mateo Cajonos | San Mateo Cajonos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONOS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 470000 | 320702.82 | 320702.82 | 320702.82 | 320702.82 | 320702.82 | 320702.82 | 100 | 0 | Poste | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127094 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica (Barrio Totocano) | FAFEF/0947/2011 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Chalcatongo de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Poste | 2447 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127095 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje (Rio Chiquito-Santa Rosa) | FAFEF/0946/2011 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Santa Marta Chichihualtepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 1628872.04 | 1628872.04 | 1628872.04 | 1628872.04 | 1628872.04 | 1628872.04 | 1628872.04 | 100 | 0 | Poste | 1469 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127096 | Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa. | FAFEF/0976/2011 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 40514.22 | 408514.22 | 408514.22 | 408514.22 | 408514.22 | 408514.22 | 408514.22 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1737 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127097 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FAFEF/0954/2011 | Oaxaca | San Raymundo Jalpan | San Raymundo Jalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 384329.61 | 384329.61 | 384329.61 | 384329.61 | 384329.61 | 384329.61 | 384329.61 | 100 | 0 | Poste | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127098 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FAFEF/0963/2011 | Oaxaca | Santa María Huatulco | El Parajito | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 186369.38 | 186369.38 | 186369.38 | 186369.38 | 186369.38 | 186369.38 | 186369.38 | 100 | 0 | Poste | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127100 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FAFEF/1215/2011 | Oaxaca | Santa María Ipalapa | Zocoteaca de León | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Poste | 1237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127101 | Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Esperanza El Espinal) 1ª Etapa | FAFEF/0699/2011 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | El Espinal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 1989515.99 | 1989515.99 | 1989515.99 | 1989515.99 | 1989515.99 | 1989515.99 | 1989515.99 | 100 | 0 | Poste | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127102 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | FAFEF/0982/2011 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | El Morrito | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 401991.32 | 352035.14 | 352035.14 | 352035.14 | 352035.14 | 352035.14 | 352035.14 | 100 | 0 | Sistema | 433 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127103 | Ampliación De La Línea De Conducción De Agua Potable | FAFEF/0834/2011 | Oaxaca | Santos Reyes Tepejillo | Santos Reyes Tepejillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES TEPEJILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 372903.36 | 372903.36 | 372903.36 | 372903.36 | 372903.36 | 372903.36 | 372903.36 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1464 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127104 | Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable. | FAFEF/0843/2011 | Oaxaca | Teotitlán del Valle | Teotitlán del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 231001.36 | 231001.36 | 231001.36 | 231001.36 | 231001.36 | 231001.36 | 231001.36 | 100 | 0 | Sistema | 1145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127105 | Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 1 Etapa | FAFEF/0965/2011 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | San Juan Diquiyú | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 0 | 1903220.52 | 1903220.52 | 1903220.52 | 1903220.52 | 1903220.52 | 1903220.52 | 100 | 0 | Poste | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127106 | Ampliacion De Red Subterranea De Distribucion De Energia Electrica (Col. Del Bosque) | FAFEF/1212/2011 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1022813.69 | 1008759.79 | 1008759.79 | 1008759.79 | 1008759.79 | 1008759.79 | 1008759.79 | 100 | 0 | Metro Lineal | 548 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127107 | Ampliacion De Red Subterranea De Distribucion De Energia Electrica En El Sector Corregidora | FAFEF/1211/2011 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 178768.31 | 162073.04 | 162073.04 | 162073.04 | 162073.04 | 162073.04 | 162073.04 | 100 | 0 | Metro Lineal | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127108 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Tres Parajes El Abonado, El Cerrito Y Tablon | FAFEF/0984/2011 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | San Agustín de las Juntas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 587155.91 | 555342 | 555342 | 555342 | 555342 | 555342 | 555342 | 100 | 0 | Sistema | 5215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127109 | Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica. | FAFEF/0829/2011 | Oaxaca | San Andrés Huayápam | San Andrés Huayápam | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 1198650 | 1198650 | 1198650 | 1198650 | 1198650 | 1198650 | 1198650 | 100 | 0 | Registro | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127113 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | FAFEF/0940/2011 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | El Barrio de la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO EL BARRION DE LA SOLEDAD | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 398098.22 | 398098.22 | 398098.22 | 398098.22 | 398098.22 | 398098.22 | 398098.22 | 100 | 0 | Sistema | 3012 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127115 | Rehabilitacion Del Palacio Municipal | FAFEF/0808/2011 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 129222.08 | 129222.07 | 129222.07 | 129222.07 | 129222.07 | 129222.07 | 129222.07 | 100 | 0 | Obra | 17094 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127116 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | FAFEF/0944/2011 | Oaxaca | San Miguel Tequixtepec | San Miguel Tequixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 608710.89 | 608710.89 | 608710.89 | 608710.89 | 608710.89 | 608710.89 | 608710.89 | 100 | 0 | Sistema | 1306 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127117 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF/1187/2011 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Ixtlán de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 2614598.1 | 2609613.43 | 2609613.43 | 2609613.43 | 2609613.43 | 2609613.43 | 2609613.43 | 100 | 0 | Sistema | 2479 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127118 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable | /FAFEF/0974/2011 | Oaxaca | Santa Magdalena Jicotlán | Santa Magdalena Jicotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 104162.27 | 104162.27 | 104162.27 | 104162.27 | 104162.27 | 104162.27 | 104162.27 | 100 | 0 | Metro Lineal | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127119 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | FAFEF/0721/2011 | Oaxaca | Silacayoápam | Silacayoápam | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 1256737.55 | 1256737.55 | 1256737.55 | 1256737.55 | 1256737.55 | 1256737.55 | 100 | 0 | Metro Lineal | 6704 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127120 | Rehabilitacion Y Ampliacion En El Bachillerato Integral Comunitario No. 29 | FAFEF/0912/2011 | Oaxaca | Teotitlán del Valle | Teotitlán del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETOTLAN DEL VALLE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 246627.22 | 246627.22 | 246627.22 | 246627.22 | 246627.22 | 246627.22 | 246627.22 | 100 | 0 | Obra | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100127122 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable | FAFEF/0979/2011 | Oaxaca | Loma Bonita | San Benito Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 275687.58 | 275687.58 | 275687.58 | 275687.58 | 275687.58 | 275687.58 | 100 | 0 | Pozo | 1082 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100129569 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | APASZR/0006/2011 | Oaxaca | San José Chiltepec | San José Chiltepec | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 751421 | 751421 | 751421 | 751421 | 751421 | 751421 | 751421 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100132198 | Rehabilitacion De La Linea De Conducicon Y Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable | APASZR/0010/2011 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San Baltazar Chivaguela (Lagunas) | Rural | Sin Identificar |  |  | - | H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 1295212 | 1295212 | 1295212 | 1295212 | 1295212 | 1295212 | 1295212 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100132255 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | APASZR/0014/2011 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | Soledad Piedra Larga | Rural | Sin Identificar |  |  | - | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 172486 | 172486 | 172486 | 172486 | 172486 | 172486 | 172486 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100132447 | Rehabilitacio Y Ampliacionn De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable | APASZR/0021/2011 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | San Vicente Lachixío | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 512040 | 512040 | 512040 | 512040 | 512040 | 512040 | 512040 | 100 | 0 | Metro Lineal | 10323 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100132543 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | APASZR/0013/2011 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | Ojo de Agua | Rural | Sin Identificar |  |  | - | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 246807 | 246807 | 246807 | 246807 | 246807 | 246807 | 246807 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130200153353 | Construccion De Drenaje Sanitario | RG23.0038.2011 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Paso Ancho | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA MARIA HUATULCO | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 1389178.99 | 1389178.89 | 1372151.35 | 1389178.89 | 1389178.89 | 1372151.35 | 1372151.35 | 98.7743 | 0 | Sistema | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130200153380 | Construccion De Drenaje Sanitario En El Mercado Los Toronjiles | RG23.0128.2011 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTIAGO JAMILTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 1318829.84 | 1318829.84 | 1318829.84 | 1318829.84 | 1318829.84 | 1318829.84 | 1318829.84 | 100 | 0 | Sistema | 17206 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130200153450 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable ( 2a. Etapa) | RG23.0127.2011 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MATIAS ROMERO | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 4288655.87 | 4288655.87 | 4288655.87 | 4288655.87 | 4288655.87 | 4288655.87 | 4288655.87 | 100 | 0 | Sistema | 18944 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130200153483 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico | RG23.0028.2011 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SALINA CRUZ | Comunicaciones y transportes | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 1210808.49 | 1210808.49 | 1210763.76 | 1210808.49 | 1210808.49 | 1210763.76 | 1210763.76 | 99.9963 | 0 | Metro Cuadrado | 5500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130200153502 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | RG23.0043.2011 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN PEDRO HUILOTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 2759535.98 | 2759535.98 | 2759535.98 | 2759535.98 | 2759535.98 | 2759535.98 | 2759535.98 | 100 | 0 | Planta | 2389 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130200153532 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Subterranea,Barrio El Calvario,Calle Niños Heroes | RG23.0025.2011 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ASUNCION NOCHIXTLAN | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 62014.22 | 62014.22 | 62014.22 | 62014.22 | 62014.22 | 62014.22 | 62014.22 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130200153547 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | RG23.0024.2011 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Santa Catarina Adéquez (Adequés) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ASUNCION NOCHIXTLAN | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 228680.95 | 228680.95 | 228680.95 | 228680.95 | 228680.95 | 228680.95 | 228680.95 | 100 | 0 | Sistema | 466 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130200156596 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario (Nucleo Rural Universitario) | RG23.0053.2011 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 554383.1 | 554383.1 | 554383.1 | 554383.1 | 554383.1 | 554383.1 | 554383.1 | 100 | 0 | Sistema | 1900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130200156613 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica(Paraje La Cienega) 1a. Etapa | RG23.0058.2011 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Acatlima | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 82503.28 | 82503.28 | 82503.28 | 82503.28 | 82503.28 | 82503.28 | 82503.28 | 100 | 0 | Poste | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130200156660 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez(Loma Alta) | RG23.0035.2011 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 455026.17 | 455026.17 | 455026.17 | 455026.17 | 455026.17 | 455026.17 | 455026.17 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 508 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130200156676 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 1a. Etapa | RG23.0054.2011 | Oaxaca | San Juan Chicomezúchil | San Juan Chicomezúchil | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN JUAN CHICOMEZUCHIL | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 1048119.92 | 1048119.92 | 1047994.53 | 1048119.92 | 1048119.92 | 1047994.53 | 1047994.53 | 99.988 | 0 | Sistema | 785 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130200156693 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juarez | RG23.0103.2011 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 710757.14 | 710757.14 | 710757.14 | 710757.14 | 710757.14 | 710757.14 | 710757.14 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 119 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130200156703 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Las Aguilas | RG23.0113.2011 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 1084119.67 | 1084119.67 | 1084119.67 | 1084119.67 | 1084119.67 | 1084119.67 | 1084119.67 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130200156716 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Progreso | RG23.0104.2011 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 449334.99 | 449334.99 | 449334.99 | 449334.99 | 449334.99 | 449334.99 | 449334.99 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130200156726 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica ( Calle Alfonso Caso) | RG23.0106.2011 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 513338 | 513338 | 513338 | 513338 | 513338 | 513338 | 513338 | 100 | 0 | Poste | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130200156747 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario(Colonia La Paz) | RG23.0110.2011 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 302981.76 | 302981.76 | 302981.76 | 302981.76 | 302981.76 | 302981.76 | 302981.76 | 100 | 0 | Sistema | 923 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130200156768 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Subterranea En La Calle Huzares | RG23.0122.2011 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 230654.63 | 230654.63 | 230654.63 | 230654.63 | 230654.63 | 230654.63 | 230654.63 | 100 | 0 | Registro | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130200156781 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | RG23.0107.2011 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | San Isidro Monjas | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 205001.01 | 205001.01 | 205001.01 | 205001.01 | 205001.01 | 205001.01 | 205001.01 | 100 | 0 | Registro | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130200156827 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | RG23.0108.2011 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | San Isidro Monjas | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 140899.4 | 140899.4 | 140899.4 | 140899.4 | 140899.4 | 140899.4 | 140899.4 | 100 | 0 | Registro | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130200156845 | Ampliacion Y Mejora De La Red Subterranea De Energia Electrica(Primera Etapa) | RG23.0121.2011 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | San Juan Bautista la Raya | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 575552.49 | 575552.49 | 575552.49 | 575552.49 | 575552.49 | 575552.49 | 575552.49 | 100 | 0 | Poste | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130200156861 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Salvador Diaz Miron | RG23.0118.2011 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Sor Juana Inés de la Cruz | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Comunicaciones y transportes | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 746304.06 | 746304.06 | 746304.06 | 746304.06 | 746304.06 | 746304.06 | 746304.06 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130200156874 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Subterranea En La Calle Palenque Y Sta. Barbara | RG23.0123.2011 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Los Ángeles | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 542656.41 | 542656.41 | 542656.41 | 542656.41 | 542656.41 | 542656.41 | 542656.41 | 100 | 0 | Registro | 291 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130200156890 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | RG23.0040.2011 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | VILLA DE ZAACHILA | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 344094.89 | 344094.89 | 344094.89 | 344094.89 | 344094.89 | 344094.89 | 344094.89 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 340 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130200156906 | Construccion De Drenaje Sanitario | RG23.0044.2011 | Oaxaca | Villa de Zaachila | San Pedro la Reforma | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 514984.55 | 514984.55 | 514984.55 | 514984.55 | 514984.55 | 514984.55 | 514984.55 | 100 | 0 | Sistema | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130200162628 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa | 1 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | Santa Ana Zegache | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 714731.16 | 714731.16 | 714731.16 | 714731.16 | 714731.16 | 714731.16 | 714731.16 | 100 | 0 | Obra | 1400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011 Y 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130200167068 | Fortalecimiento Del Hospital General De San Pedro Pochutla (Quirofanos) | 305-001-04-013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | DIRECCIÓN DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 3500000 | 3500000 | 2826973.55 | 3500000 | 2826973.55 | 2826973.55 | 2826973.55 | 80.7707 | 0 | Obra | 13685 | 100 | 80.77 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130200167096 | Construccion De Centro Ambulatorio De Proteccion Y Atencion En Sida E Its | 305-001-04-014 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 4699991.66 | 4699991.66 | 4684991.66 | 4699991.66 | 4684991.66 | 4684991.66 | 4684991.66 | 99.6809 | 0 | Obra | 76296 | 100 | 99.68 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130200167157 | Adquisicion De Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio Especializado | 305-001-04-012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | Salud | Suspendido | Tercer Trimestre | 2011 | 537343.83 | 537343.83 | 17753.57 | 537343.83 | 537343.83 | 17753.57 | 17753.57 | 3.3039 | 0 | Obra | 76596 | 100 | 3.3 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
OAX12130100014940 | Ampliacion De Biblioteca. | 020 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Crucecita | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DEL MAR | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 698847.26 | 698847.26 | 516904.44 | 698847.26 | 516904.44 | 516904.44 | 516904.44 | 73.9653 | 0 | Obra | 828 | 100 | 100 | Financiera: QUEDA UN SALDO DE $181,942.82, EL CUAL NECESITAMOS SEA AUTORIZADO PARA APOLAR LAS AULAS PEDAGOGICAS / Física: CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERA, ADEMAS EL CONTRATISTA YA PRESENTO LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100017014 | Ampliacion De Ingenieria Ambiental. | 021 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Puerto Ángel | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DEL MAR | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 284604.34 | 284604.34 | 284604.34 | 284604.34 | 284604.34 | 284604.34 | 284604.34 | 100 | 0 | Obra | 410 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100017058 | Construccion De Cancha De Usos Multiples. | 022 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Crucecita | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DEL MAR | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 723253.95 | 723253.95 | 723253.95 | 723253.95 | 723253.95 | 723253.95 | 723253.95 | 100 | 0 | Cancha | 818 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100026689 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF/0649/2012 | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | La Compuerta | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 100000 | 100000 | 99628.79 | 100000 | 100000 | 99628.79 | 99628.79 | 99.6288 | 0 | Proyecto | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100026690 | Construccion Del Sisitema De Drenaje Sanitario Primera Etapa | FAFEF/0278/2012 | Oaxaca | San Pablo Etla | Barrio Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 1525862.07 | 1525862.07 | 1510000 | 1525862.07 | 1525862.07 | 1510000 | 1510000 | 98.9605 | 0 | Sistema | 923 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100026691 | Construccion De La 3a Etapa De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FAFEF/0641/2012 | Oaxaca | Santa María Coyotepec | Santa María Coyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2543103.45 | 2543103.45 | 2470851.49 | 2543103.45 | 2470851.49 | 2470851.49 | 2470851.49 | 97.1589 | 0 | Planta | 2283 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100026692 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF/0664/2012 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Santa María Chimalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 100000 | 100000 | 99628.79 | 100000 | 100000 | 99628.79 | 99628.79 | 99.6288 | 0 | Proyecto | 2540 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100026693 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FAFEF/0654/2012 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Santa María Chimalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 600000 | 600000 | 597772.75 | 600000 | 600000 | 597772.75 | 597772.75 | 99.6288 | 0 | Proyecto | 2540 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100026694 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF/0651/2012 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 100000 | 100000 | 99628.79 | 100000 | 100000 | 99628.79 | 99628.79 | 99.6288 | 0 | Proyecto | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100026695 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF/0650/2012 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Nuevo San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 100000 | 100000 | 99628.79 | 100000 | 100000 | 99628.79 | 99628.79 | 99.6288 | 0 | Proyecto | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100026696 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF/0652/2012 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Río Frío | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 100000 | 100000 | 99628.79 | 100000 | 100000 | 99628.79 | 99628.79 | 99.6288 | 0 | Proyecto | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100026697 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario | FAFEF/0653/2012 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Santa María Chimalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 100000 | 100000 | 99628.79 | 100000 | 100000 | 99628.79 | 99628.79 | 99.6288 | 0 | Proyecto | 2540 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100026698 | Estudio Y Proyecto Para La Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable | FAFEF/0237/2012 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | San Felipe Yegachín | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Estudio | 424 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICIT VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100026699 | Construccion Del Sisitema De Agua Potable | FAFEF/0662/2012 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1071787.9 | 1071787.9 | 1069006.71 | 1071787.9 | 1069006.71 | 1069006.71 | 1069006.71 | 99.7405 | 0 | Sistema | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100026700 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF/0663/2012 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Santiago Yosotiche | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2520520.69 | 2520520.69 | 2518709.35 | 2520520.69 | 2518709.35 | 2518709.35 | 2518709.35 | 99.9281 | 0 | Sistema | 454 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100026701 | Ampliacion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable (Callejon Lazaro Cardenas Novena Seccion Y Colonia Angelita). | FAFEF/0277/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Otra obra pública | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 48997.21 | 48997.21 | 48089.9 | 48997.21 | 48997.21 | 48089.9 | 48089.9 | 98.1482 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 74825 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100026702 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario (Callejon Lazaro Cardenas Novena Seccion,Colonia Emiliano Zapata, Colonia Cocei Y Colonia Licenciado Carlos Sanchez Lopez.) | FAFEF/0226/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 960776.29 | 960776.29 | 959323.13 | 960776.29 | 959323.13 | 959323.13 | 959323.13 | 99.8488 | 0 | Sistema | 74825 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100026703 | Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable (Paraje Guelavaca) | FAFEF/0757/2012 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 803721 | 803721.98 | 794442.33 | 803721.98 | 794442.33 | 794442.33 | 794442.33 | 98.8454 | 0 | Sistema | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALUIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100026704 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF/0792/2012 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 100000 | 100000 | 98999.73 | 100000 | 100000 | 98999.73 | 98999.73 | 98.9997 | 0 | Estudio | 1670 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100026705 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | FAFEF/0793/2012 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 100000 | 99999.16 | 100000 | 100000 | 99999.16 | 99999.16 | 99.9992 | 0 | Estudio | 1670 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100026706 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto De Bombeo Y Agua Potable | FAFEF/0708/2012 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Llano Crucero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Otra obra pública | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 100000 | 100000 | 99667.05 | 100000 | 100000 | 99667.05 | 99667.05 | 99.6671 | 0 | Proyecto | 778 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100026708 | Perforacion De Pozo Profundo, Equipamiento Y Linea De Conduccion (4a Seccion) | FAFEF/0758/2012 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1143326 | 1143326.27 | 344824.19 | 1143326.27 | 9351.08 | 9351.08 | 9351.08 | 0.81788 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100026709 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF/0707/2012 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 1081930.43 | 1081930.43 | 1053386.46 | 1081930.43 | 1081930.43 | 1053386.46 | 1053683.46 | 97.3618 | 0 | Sistema | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100026755 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0038/2012 | Oaxaca | San Sebastián Coatlán | San José Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 817216.68 | 817216.68 | 469560.48 | 817216.68 | 469560.48 | 469560.48 | 469560.48 | 57.4585 | 0 | Sistema | 972 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100026756 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0496/2012 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Morelos Uno Tepantepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 37816 | 37816.4 | 30008.33 | 37816.4 | 30008.33 | 30008.33 | 30008.33 | 79.3527 | 0 | Sistema | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100026757 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0497/2012 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Santa Catarina Estetla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1299190 | 1299190.97 | 1238241.03 | 1299190.97 | 1238241.03 | 1238241.03 | 1238241.03 | 95.3086 | 0 | Sistema | 187 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100026758 | Construccion Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa (Parte Ii Del Km 5 927.73 Al Km 11 656.55) | FISE/0039/2012 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 2525373.91 | 2525373.91 | 1097991.92 | 2525373.91 | 1025687.1 | 1025687.1 | 1025687.1 | 40.6153 | 0 | Sistema | 972 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se soliita validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100027184 | Construccion De Caminos De Acceso | PSH/0007/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 13175073 | 13175073.72 | 5045875.3 | 13175073.72 | 13175073.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 0.34 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100027186 | Estudio De Constructibilidad De La Presa | PSH/0005/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 954100 | 954100 | 0 | 954100 | 954100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 1000 | 100 | 0.75 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100027187 | Gerencia Externa Del Proyecto Para La Obra De Desvio | PSH/0012/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 1483763 | 1483763.05 | 0 | 1483763.05 | 1483763.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 1000 | 100 | 0.68 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100027188 | Modelo Hidraulico De La Presa | PSH/0004/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 1174500 | 1174500 | 0 | 1174500 | 1174500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 1000 | 100 | 0.75 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100027189 | Proyecto Ejecutivo De Caminos De Acceso | PSH/0008/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 3952522 | 3952522.12 | 1513762.6 | 3952522.12 | 3952522.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 1000 | 100 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100027366 | Construccion Del Canal De Desfogue Del Arroyo Pluvial La Joya Y Descarga En Margen Izquierda Del Rio Atoyac (1a Etapa) | FONMET/0029/2012 | Oaxaca | San Pablo Etla | Hacienda Blanca | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 666666.66 | 666666.66 | 666666.66 | 666666.66 | 666666.66 | 666666.66 | 666666.66 | 100 | 0 | Obra | 7758 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100027367 | Ampliacion Del Colector Pluvial Av. Universidad (Carlos Gracida) | FONMET/0018/2012 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Colector | 67386 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100027368 | Desazolve Del Rio Salado | FONMET/0013/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 531000 | 531000 | 531000 | 531000 | 531000 | 531000 | 531000 | 100 | 0 | Estudio | 8881 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100027369 | Desazolve Del Rio Atoyac | FONMET/0015/2012 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1009420.22 | 1009420.22 | 1009420.22 | 1009420.22 | 1009420.22 | 1009420.22 | 1009420.22 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100027370 | Desazolve Del Rio Atoyac | FONMET/0016/2012 | Oaxaca | Ciénega de Zimatlán | Ciénega de Zimatlán | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 795246.23 | 795246.23 | 795246.23 | 795246.23 | 795246.23 | 795246.23 | 795246.23 | 100 | 0 | Obra | 2753 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100027371 | Desazolve Del Rio Atoyac | FONMET/0017/2012 | Oaxaca | Ánimas Trujano | Ánimas Trujano | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 929737.39 | 929737.39 | 929737.39 | 929737.39 | 929737.39 | 929737.39 | 929737.39 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100027372 | Desazolve Del Rio Atoyac | FONMET/0014/2012 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 67929.49 | 67929.49 | 67929.49 | 67929.49 | 67929.49 | 67929.49 | 67929.49 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100027596 | Ampliacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Punta Colorada | RG23/0003/2012 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 19550000 | 19550000 | 15399174.52 | 19550000 | 19550000 | 15399174.52 | 15399174.52 | 78.7682 | 0 | Planta | 25902 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100028312 | Construcción De Un Laboratorio Químico Biológico | 134 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Ixtlán de Juárez | Urbano | Subsidios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 624000 | 624000 | 624000 | 624000 | 624000 | 624000 | 624000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: Este proyecto queda ejercido al 100% en este trimestre / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100028473 | Construcción De Un Edificio De Dos Niveles Para Aulas | 135 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Ixtlán de Juárez | Urbano | Subsidios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1746000 | 1746000 | 1410185.28 | 1746000 | 1410185.28 | 1410185.28 | 1410185.28 | 80.7666 | 0 | Obra | 1 | 100 | 80.77 | Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto al cuarto trimestre ya se encuentra concluido, pero debido a que falta de comprobar mediante el sistema de presupuesto la diferencia, quedarà pendiente para el siguiente trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100036598 | Equipamiento De Tres Aulas Y Un Anexo En Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 255 | FAFEF/0085/2012 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Juan Coatzóspam | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 112031 | 98765.55 | 112031 | 112031 | 98765.55 | 98765.55 | 88.1591 | 0 | Lote | 1 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100036610 | Construccion De Tres Aulas , Un Laboratorio Y Dos Anexos En Cobao No. 39 ( Extension) | FAFEF/0083/2012 | Oaxaca | Santiago Xiacuí | Santiago Xiacuí | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 613236.34 | 129071.66 | 613236.34 | 613236.34 | 129071.66 | 129071.66 | 21.0476 | 0 | 2 ANEXOS 3 AULAS Y 1 LABORATORIO | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100036622 | Equipamiento De Tres Aulas Y Un Laboratorio En Cobao No. 39 ( Extension) | FAFEF/0084/2012 | Oaxaca | Santiago Xiacuí | Santiago Xiacuí | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 230604 | 201552.32 | 230604 | 230604 | 201552.32 | 201552.32 | 87.4019 | 0 | Lote | 1 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100036639 | Terminacion De Un Anexo En Instituto Tecnologico De Oaxaca | FAFEF/0099/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 366489.75 | 366489.75 | 366489.75 | 366489.75 | 366489.75 | 366489.75 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100036657 | Construccion De Tres Aulas Y Un Anexo En Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 252 | FAFEF/0127/2012 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Santa Cruz Tepenixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 1162616.37 | 1059015.19 | 1162616.37 | 1162616.37 | 1059015.19 | 1059015.19 | 91.089 | 0 | 1 ANEXO Y 3 AULAS | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100036694 | Estudio De Mecanica De Suelos Para Escuela Primaria 21 De Agosto ( Blvd. Eduardo Vasconcelos) | FAFEF/0791/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 80800 | 80800 | 80800 | 80800 | 80800 | 80800 | 100 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100036702 | Dictamen Y Estudio Estructural Para Escuela Primaria 21 De Agosto ( Blvd. Eduardo Vasconcelos) | FAFEF/0790/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 120060 | 120060 | 120060 | 120060 | 120060 | 120060 | 100 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100036778 | Equipamiento De Un Laboratorio Para Investigaciones En Centro Interdisciplinario De Investigacion Para El Desarrollo Integral Regional Ciidir Unidad Oaxaca (Indeco) | FAFEF/0805/2012 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1252191 | 1252191 | 1252191 | 1252191 | 1252191 | 1252191 | 1252191 | 100 | 0 | Lote | 1 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100039401 | Equipamiento De Telecomunicaciones Indispensable Para La Operación Del Sistema Informatico De Gestion Integral En La Costa (Fase1) | Sin número de proyecto | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 17618 | 17618.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: ESTA CANTIDAD SERA REINTEGRADA / Física: / Registro: LA META SE HA CUMPLIDO AL 100%
OAX12130100039689 | Plan Integral De Equipamiento Y Renovacion Tecnologica De Las Defensorias Publicas | Sin número de proyecto | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 5635 | 5635.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: ESTA CANTIDAD SERA REINTEGRADA / Física: / Registro: LA META YA ESTACUMPLIDA AL 100%
OAX12130100039834 | Plan Integral De Equipamiento Y Renovacion Tecnologicas De Las Defensorias Publicas. Ampliacion | Sin número de proyecto | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 321761 | 321761.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: ESTA CANTIDAD SERA REINTEGRADA / Física: / Registro: LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%
OAX12130100039849 | Plan Estrategico De Dotacion Mobiliaria A Las Defensorias Publicas. Ampliacion | Sin número de proyecto | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 6025 | 6025.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: ESTA CANTIDAD SERA REINTEGRADA / Física: / Registro: LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%
OAX12130100042332 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Energizar 90 Viviendas | FISE/0991/2012 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Loma Chapultepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 1017801 | 1017801 | 1017801 | 1017801 | 1017801 | 1017801 | 1017801 | 100 | 0 | Poste | 517 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042335 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Loma Teotitlan Para Energizar 46 Viviendas | FISE/1052/2012 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | San Andrés Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 707304.42 | 707304.42 | 707304.42 | 707304.42 | 707304.42 | 707304.42 | 707304.42 | 100 | 0 | Poste | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042399 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa | FISE/1024/2012 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | San Bartolomé Ayautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1703196.63 | 1703196.63 | 1703196.63 | 1703196.63 | 1703196.63 | 1703196.63 | 1703196.63 | 100 | 0 | Sistema | 2858 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042436 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0866/2012 | Oaxaca | San Jerónimo Tecóatl | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECOATL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2166900.76 | 2166900.76 | 2166900.76 | 2166900.76 | 2166900.76 | 2166900.76 | 2166900.76 | 100 | 0 | Sistema | 328 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042442 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distibucion De Energia Electrica Para Energizar 40 Viviendas | FISE/1059/2012 | Oaxaca | San José Tenango | Llano de Árnica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 1163658 | 1163658 | 1163658 | 1163658 | 1163658 | 1163658 | 1163658 | 100 | 0 | Poste | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042443 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE/1032/2012 | Oaxaca | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1394438.97 | 1394438.97 | 1394438.97 | 1394438.97 | 1394438.97 | 1394438.97 | 1394438.97 | 100 | 0 | Sistema | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042450 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0859/2012 | Oaxaca | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUANECUILTITLA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1128693.67 | 1128693.67 | 1128693.67 | 1128693.67 | 1128693.67 | 1128693.67 | 1128693.67 | 100 | 0 | Sistema | 771 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042452 | Ampliacion Y Repontenciacion De La Red De Distibucion De Energia Electrica Para Energizar 29 Viviendas En Varios Parajes | FISE/1040/2012 | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | San Mateo Yoloxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 473366.84 | 473366.64 | 473366.64 | 473366.64 | 473366.64 | 473366.64 | 473366.64 | 100 | 0 | Poste | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042467 | Ampliacion Y Repotenciacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica ( 1a. Etapa) | FISE-0543-2012 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Peña Verde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPALO, OAXACA | Energía | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 1272055.71 | 1272055.71 | 1272055.71 | 1272055.71 | 1272055.71 | 1272055.71 | 1272055.71 | 100 | 0 | Poste | 285 | 30 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042469 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica 1a. Etapa | FISE/0064/2012 | Oaxaca | Santa María Teopoxco | Santa María Teopoxco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEOPOXCO | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 2299862.58 | 2299862.58 | 2299862.58 | 2299862.58 | 2299862.58 | 2299862.58 | 2299862.58 | 100 | 0 | Poste | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042478 | Construccion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0524/2012 | Oaxaca | Santiago Texcalcingo | Huashintlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXCALCINGO | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 561188 | 561188 | 561188 | 561188 | 561188 | 561188 | 561188 | 100 | 0 | Sistema | 284 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042482 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica 111 Viviendas En La Colonia La Crucecita | FISE/0981/2012 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 2213856.78 | 2213856.78 | 2213856.78 | 2213856.78 | 2213856.78 | 2213856.78 | 2213856.78 | 100 | 0 | Kilómetro | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042484 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0969/2012 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | El Zacatal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1326907.36 | 1326907.36 | 1326907.36 | 1326907.36 | 1326907.36 | 1326907.36 | 1326907.36 | 100 | 0 | Sistema | 474 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042487 | Construccion Del Puente Vehicular La Union -Chayuco Ubicado En El Km.1 245 Del Camino San Agustin Chayuco-La Union Chayuco | FISE/0857/2012 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 3627091.82 | 3627091.82 | 3627091.82 | 3627091.82 | 3627091.82 | 3627091.82 | 3627091.82 | 100 | 0 | Metro Lineal | 6500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042490 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Energizar 23 Viviendas | FISE/1060/2012 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Cerro Cantor | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1217937.49 | 1217937.49 | 1217937.49 | 1217937.49 | 1217937.49 | 1217937.49 | 1217937.49 | 100 | 0 | Kilómetro | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042492 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Energizar 120 Viviendas | FISE/1062/2012 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Paso Limón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1541045 | 1541045 | 1541045 | 1541045 | 1541045 | 1541045 | 1541045 | 100 | 0 | Poste | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042728 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Continuacion De Camino Real Y La Saucera | RG23/0046/2012 | Oaxaca | Ánimas Trujano | Ánimas Trujano | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYTTO DE ANIMAS TRUJANO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 1255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042729 | Construccion De 150 Sanitarios Ecologicos | FISE/1026/2012 | Oaxaca | San Baltazar Loxicha | San Baltazar Loxicha | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 756773.33 | 756773.33 | 756773.33 | 756773.33 | 756773.33 | 756773.33 | 756773.33 | 100 | 0 | Pieza | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042738 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico | RG23/0040/2012 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Mena | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYTTO DE ASUNCION IXTALTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 199076 | 197576.99 | 197576.99 | 197576.99 | 197576.99 | 197576.99 | 197576.99 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 190 | 100 | 100 | Financiera: REDUCCION DE INVERSION / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042745 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Chapultepec 2a Etapa | RG23/0039/2012 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Quinta Sección | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYTTO DE ASUNCION IXTALTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1359921 | 1359085.27 | 1359085.27 | 1359085.27 | 1359085.27 | 1359085.27 | 1359085.27 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 180 | 100 | 100 | Financiera: REDUCCION DE INVERSION / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042751 | Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable | RG23/0012/2012 | Oaxaca | Calihualá | Calihualá | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | H AYTTO DE CALIHUALA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 1657162 | 1657161.98 | 1657161.98 | 1657161.98 | 1657161.98 | 1657161.98 | 1657161.98 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042754 | Construccion De Sistema De Agua Potable | RG23/0043/2012 | Oaxaca | Monjas | Monjas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYTTO DE MONJAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2621600 | 2621600 | 2621600 | 2621600 | 2621600 | 2621600 | 2621600 | 100 | 0 | Sistema | 842 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042758 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa (Rehabilitacion De Pozos) | RG23/0023/2012 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYTTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3402339 | 3181938.95 | 3181938.95 | 3181938.95 | 3181938.95 | 3181938.95 | 3181938.95 | 100 | 0 | Sistema | 60000 | 100 | 100 | Financiera: REDUCCION DE INVERSION AUTORIZADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042762 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles San Antonio, Carlos Gracida Y Primera Privada De Division Oriente | RG23/00452012 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYTTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 100 | 0 | Kilómetro | 2215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042768 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable | RG23/0042/2012 | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | Tierra Blanca | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYTTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3818400 | 3818400 | 3818400 | 3818400 | 3818400 | 3818400 | 3818400 | 100 | 0 | Sistema | 478 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042775 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | RG23/0026/2012 | Oaxaca | San José Chiltepec | Plan de Águila | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYTTO DE SAN JOSE CHILTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1208637 | 1208637 | 1208637 | 1208637 | 1208637 | 1208637 | 1208637 | 100 | 0 | Sistema | 166 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042783 | Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica | RG23/0048/2012 | Oaxaca | San Juan Bautista Guelache | San Miguel Etla | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYTTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Poste | 539 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042788 | Construccion Del Puente Vehicular Santa Maria Ubicado En El Km 0+455 Del Camino Santa Maria Nutio-Nuevo Progreso 1a. Etapa | RG23/0004/2012 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | H AYTTO DE SAN JUAN COLORADO | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 3908678 | 3908678 | 3908678 | 3908678 | 3908678 | 3908678 | 3908678 | 100 | 0 | Metros Lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POR EQUIVOCACION EN EL TRIMESTRE ANTERIOR NO SE CAPTURO AVANCE FISICO Y SE TENIA UN 90% / Registro: OBRA AL 100% - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042810 | Construccion De Unidad Deportiva 2a Etapa | RG23/0035/2012 | Oaxaca | San Miguel Tequixtepec | San Miguel Tequixtepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYTTO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 160000 | 159999.99 | 159999.99 | 159999.99 | 159999.99 | 159999.99 | 159999.99 | 100 | 0 | Obra | 1042 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042815 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | RG23/0011/2012 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYTTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1219249 | 1219248.73 | 1219248.73 | 1219248.73 | 1219248.73 | 1219248.73 | 1219248.73 | 100 | 0 | Poste | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042822 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable | RG23/0049/2012 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Bajos de Chila | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYTTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22 | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 4000000 | 3997739.43 | 3997739.43 | 3997739.43 | 3997739.43 | 3997739.43 | 3997739.43 | 100 | 0 | Sistema | 9542 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042828 | Construccion Del Mercado Zonal En San Pedro Pochutla | RG23/0008/2012 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYTTO DE SAN PEDRO POCHUTLA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 36091322 | 36091322.26 | 36091322.26 | 36091322.26 | 36091322.26 | 36091322.26 | 36091322.26 | 100 | 0 | Obra | 43860 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042835 | Ampliación De La Red De Distribucion De Agua Potable | RG23/0014/2012 | Oaxaca | Santa María Apazco | Tierra Colorada | Rural | Sin Identificar |  |  | - | H AYTTO DE SANTA MARIA APAZCO | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 831062 | 831062.49 | 831062.49 | 831062.49 | 831062.49 | 831062.49 | 831062.49 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042844 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | RG23/0047/2012 | Oaxaca | Santa María Ecatepec | San Lorenzo Jilotepequillo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYTTO DE SANTA MARIA ECATEPEC | Energía | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 785035 | 785035 | 386246 | 785035 | 785035 | 386246 | 386246 | 49.2011 | 0 | Poste | 508 | 100 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042847 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica 1a Etapa | FISE/0968/2012 | Oaxaca | San Pedro el Alto | Malvarisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 156178.34 | 156178.34 | 156178.34 | 156178.34 | 156178.34 | 156178.34 | 156178.34 | 100 | 0 | Poste | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042865 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Manuel Doblado Y 3 Era De Buenavista, Union Y Progreso Y Las Palmas | RG23/0044/2012 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Santiago Suchilquitongo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYTTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2860000 | 2860000 | 2860000 | 2860000 | 2860000 | 2860000 | 2860000 | 100 | 0 | Kilómetro | 5074 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042868 | Construccion De 59 Sanitarios Ecoloogicos | FISE/1027/2012 | Oaxaca | San Pedro el Alto | El Porvenir (Ranchería el Porvenir) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 292159.97 | 292159.97 | 292159.97 | 292159.97 | 292159.97 | 292159.97 | 292159.97 | 100 | 0 | Pieza | 295 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042879 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico | RG23/0041/2012 | Oaxaca | Santo Domingo Ingenio | Santo Domingo Ingenio | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYTTO DE SANTO DOMINGO INGENIO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2576273 | 2350543.06 | 2350543.06 | 2350543.06 | 2350543.06 | 2350543.06 | 2350543.06 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5663 | 100 | 100 | Financiera: REDUCCION DE INVERSION AUTORIZADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042884 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | RG23/0037/2012 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santa María Magdalena Tiltepec | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYTTO DE SANTOS REYES NOPALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Sistema | 2278 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042887 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Energizar 40 Viviendas | FISE/1034/2012 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | Chuparrosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 686495 | 686495 | 686495 | 686495 | 686495 | 686495 | 686495 | 100 | 0 | Poste | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042889 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | RG23/0015/2012 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Tepelmeme Villa de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYTTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS | Energía | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 1475596 | 1475596 | 1032918 | 1475596 | 1475596 | 1032918 | 1032918 | 70.0001 | 0 | Poste | 616 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042943 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. (Cerro Del Vidrio-Santa Catarina Juquila)-Santa Maria Amialtepec, Tramo Km0 000 Al Km 6 630 Tramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 1 500 | FISE/0070/2012 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa María Amialtepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 305354 | 212442 | 212442 | 212442 | 212442 | 212442 | 212442 | 100 | 0 | Kilómetro | 370 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100044449 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario (2a Etapa) | FISE/0542/2012 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santa Catarina Loxicha | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 991766 | 991766 | 991766 | 991766 | 991766 | 991766 | 991766 | 100 | 0 | Sistema | 1248 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100044472 | Construccion Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa | FISE/0846/2012 | Oaxaca | Santa María Temaxcaltepec | Santa María Temaxcaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1699999.24 | 1699999.24 | 1699999.24 | 1699999.24 | 1699999.24 | 1699999.24 | 1699999.24 | 100 | 0 | Sistema | 1498 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100044499 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE/0023/2012 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Cerro Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 6075309 | 6075309 | 6075309 | 6075309 | 6075309 | 6075309 | 6075309 | 100 | 0 | Poste | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100044515 | Construccion De 30 Sanitarios Secos | FISE/1006/2012 | Oaxaca | Santa María Tonameca | San Juanito o la Botija | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 289104.72 | 289104.72 | 289104.72 | 289104.72 | 289104.72 | 289104.72 | 289104.72 | 100 | 0 | Pieza | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100044553 | Construccion De 45 Sanitarios Secos | FISE/1001/2012 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Yerba Santa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 433657.17 | 433657.17 | 433657.17 | 433657.17 | 433657.17 | 433657.17 | 433657.17 | 100 | 0 | Pieza | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100044579 | Construccion De 54 Sanitarios Secos | FISE/1007/2012 | Oaxaca | Santa María Tonameca | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 520388.26 | 520388.26 | 520388.26 | 520388.26 | 520388.26 | 520388.26 | 520388.26 | 100 | 0 | Pieza | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100044612 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Energizar 33 Viviendas | FISE/1063/2012 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | La Muralla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 1416405 | 1416405 | 1416405 | 1416405 | 1416405 | 1416405 | 1416405 | 100 | 0 | Poste | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100044740 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE/0978/2012 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Ocotlán de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1014488.98 | 1014488.98 | 1014488.98 | 1014488.98 | 1014488.98 | 1014488.98 | 1014488.98 | 100 | 0 | Poste | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100044876 | Mod Y Amp Del Camino E.C. (Teotitlan-Huautla)-Santiago Texcalcingo, Tramo: Del Km 0+000 Al Km 10+000, Subtramo A Modernizar: Del Km. 2+000 Al Km 4+500 (Trabajos Complementarios 2011, 29.50%) | PIBAI/0032/2012 | Oaxaca | Santiago Texcalcingo | Santiago Texcalcingo | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXCALCINGO | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 2439999 | 2439999 | 1408.41 | 0 | 1755745.41 | 1755745.41 | 1408.41 | 71.9568 | 0 | Kilómetro | 0.59 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: FALTA UN IMPORTE POR REGISTRA EN EL PAGADO POR $ 411,398 SE SOLICITA VALKIDACION LOS DATOS GENERALES DE LA OBRA NO SE PUEDEN ACTUALIZAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100044880 | Construccion De 54 Sanitarios Secos | FISE/1003/2012 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Las Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 520388.26 | 520388.26 | 520388.26 | 520388.26 | 520388.26 | 520388.26 | 520388.26 | 100 | 0 | Pieza | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100044899 | Mod Y Amp Del Camino E.C. (Teotitlan-Huautla)-Santiago Texcalcingo, Tramo: Del Km 0+000 Al Km 10+000, Subtramo A Modernizar: Del Km. 0+000 Al Km 2+000 (Trabajos Complementarios 2010, 2011, 30.15%) | PIBAI/0033/2012 | Oaxaca | Santiago Texcalcingo | Santiago Texcalcingo | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXCALCINGO | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 1979968 | 1979968 | 0 | 0 | 1979968 | 1979968 | 0 | 100 | 0 | Kilómetro | 0.69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN NO SE PIDE ACTUALIZAR LOS DATOS GENERALES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100044947 | Construccion De 54 Sanitarios Secos | FISE/1002/2012 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Cañada Brava | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 520388.26 | 520388.26 | 520388.26 | 520388.26 | 520388.26 | 520388.26 | 520388.26 | 100 | 0 | Pieza | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100044969 | Construccion De 54 Sanitarios Secos | FISE/1004/2012 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Piedra del Sol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 520388.26 | 520388.26 | 520388.26 | 520388.26 | 520388.26 | 520388.26 | 520388.26 | 100 | 0 | Pieza | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100044974 | Construcción Del Camino San Antonio Ozolotepec-San Andrés Lovene, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 15+000, Subtramo A Construir Del Km. 0+000 Al Km. 2+000 (Trabajos Complementarios 2011, 20.00%) | PIBAI/0001/2012 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | San Andrés Lovene | Rural | Sin Identificar |  |  | - | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 1149776 | 1149776 | 718610 | 0 | 1149776 | 1149776 | 1149776 | 100 | 0 | Kilómetro | 0.4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045032 | Construccion De 54 Sanitarios Secos | FISE/1005/2012 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Bajos de Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 520388.26 | 520388.26 | 520388.26 | 520388.26 | 520388.26 | 520388.26 | 520388.26 | 100 | 0 | Pieza | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045051 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles | FISE/0870/2012 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI | Energía | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 617494 | 617494 | 572459.57 | 617494 | 553159.1 | 553159.1 | 553159.1 | 89.5813 | 0 | Poste | 780 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045102 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0998/2012 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Piedra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 3227850.78 | 3227850.78 | 2147834.07 | 3227850.78 | 1684969.77 | 1684969.77 | 1684969.77 | 52.201 | 0 | Sistema | 1216 | 100 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045138 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Primera Etapa | FISE/0979/2012 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 317787 | 317787 | 317787 | 317787 | 317787 | 317787 | 317787 | 100 | 0 | Poste | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045139 | Programa De Fomento A La Lectura | 309-003-03-007 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 295900 | 295900 | 85368 | 295900 | 295900 | 85368 | 85368 | 28.8503 | 0 | Taller | 500 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: se cambio la unidad de medida de publicaciones a talleres. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045160 | Reconstruccion Del Camino Tramo Emiliano Zapata -La Compuerta Del Km.0 000 Al Km. 14 000 | FISE/1065/2012 | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | La Compuerta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1198153.35 | 1198153.35 | 1198153.35 | 1198153.35 | 1198153.35 | 1198153.35 | 1198153.35 | 100 | 0 | Kilómetro | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045198 | Ampliacion Y Mejora De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Para Energizar 102 Viviendas | FISE/1068/2012 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1880445.12 | 1880445.12 | 1880445.12 | 1880445.12 | 1880445.12 | 1880445.12 | 1880445.12 | 100 | 0 | Poste | 408 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045293 | Construccion Del Puente Vehicular Rio Chiquito Ubicado En El Km 37 800 Del Camino Santa Maria Guienagati - San Isidro Lachigushe | FISE/0072/2012 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 250943 | 100759 | 100759 | 100759 | 100759 | 100759 | 100759 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1519 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045319 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario | FISE/0965/2012 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Santiago Tilapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1879075.46 | 1879075.46 | 1879075.46 | 1879075.46 | 1879075.46 | 1879075.46 | 1879075.46 | 100 | 0 | Sistema | 1073 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045403 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario | FISE/0966/2012 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 2141957.22 | 2141957.22 | 2141957.22 | 2141957.22 | 2141957.22 | 2141957.22 | 2141957.22 | 100 | 0 | Sistema | 423 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045427 | Programa De Desarrollo Integral De La Cultura De Los Pueblos Y Comunidades Indigenas Del Estado De Oaxaca | 309-003-003-008 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 381500 | 381500 | 380877 | 381500 | 381500 | 380877 | 380877 | 99.8367 | 0 | Proyecto | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EJERIDO AL 100% - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045481 | Construccion De Vivienda | FISE/0867/2012 | Oaxaca | San Andrés Nuxiño | San Andrés Nuxiño | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES NUXIÑO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 606000 | 606000 | 606000 | 606000 | 606000 | 606000 | 606000 | 100 | 0 | Pieza | 832 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045524 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE/1031/2012 | Oaxaca | San Andrés Tepetlapa | San Andrés Tepetlapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEPETLAPA | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 589600 | 589600 | 589600 | 589600 | 589600 | 589600 | 589600 | 100 | 0 | Poste | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045556 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion Electrica Para Energizar 50 Viviendas | FISE/1051/2012 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San José Monteverde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 733232.82 | 733232.82 | 733232.82 | 733232.82 | 733232.82 | 733232.82 | 733232.82 | 100 | 0 | Poste | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045580 | Unidades Regionales Y Estatles De Culturas Populares ( Conaculta 1693 Mdp) | 309-003-03-010 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 1366400 | 1366400 | 1329986 | 1366400 | 1366400 | 1329986 | 1329986 | 97.335 | 0 | Acción | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO PARA SEGUIMIENTO A LOS BENEFICIARIOS DEL PACMYC - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045583 | Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica 2a. Etapa | FISE/0984/2012 | Oaxaca | San Antonio Sinicahua | San José | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SINICAHUA | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 490491 | 490491 | 490491 | 490491 | 490491 | 490491 | 490491 | 100 | 0 | Poste | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045606 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica 3a. Etapa | FISE/0982/2012 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | San Esteban Atatlahuca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 1075147 | 1075147 | 1075147 | 1075147 | 1075147 | 1075147 | 1075147 | 100 | 0 | Poste | 236 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045715 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribucion) | FISE/0983/2012 | Oaxaca | San Francisco Jaltepetongo | San Francisco Jaltepetongo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 928433.06 | 928433.06 | 928433.06 | 928433.06 | 928433.06 | 928433.06 | 928433.06 | 100 | 0 | Metro Lineal | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045737 | Construccion De 45 Sanitarios Ecologicos | FISE/1066/2012 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 451183.75 | 451183.75 | 451183.75 | 451183.75 | 451183.75 | 451183.75 | 451183.75 | 100 | 0 | Pieza | 284 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045749 | Construccion De 24 Sanitarios Ecologicos | FISE/1067/2012 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Río Poblano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 240631.27 | 240631.27 | 240631.27 | 240631.27 | 240631.27 | 240631.27 | 240631.27 | 100 | 0 | Pieza | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045763 | Construccion De 39 Sanitarios Ecologicos | FISE/1076/2012 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | San Jerónimo Otla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 391026.2 | 391026.2 | 391026.2 | 391026.2 | 391026.2 | 391026.2 | 391026.2 | 100 | 0 | Pieza | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045989 | Construccion De 34 Sanitarios Ecologicos | FISE/1029/2012 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 450331 | 450331 | 450331 | 450331 | 450331 | 450331 | 450331 | 100 | 0 | Pieza | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046003 | Construccion De 30 Sanitarios Ecologicos | FISE/1030/2012 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | Santa Cruz el Limón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 397351 | 397351 | 397351 | 397351 | 397351 | 397351 | 397351 | 100 | 0 | Pieza | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046010 | Construccion Del Camino Santiago Camotlán-San Miguel Reaguí, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 9 089.24, Subtramo A Construir: Del Km 7 000 Al Km 5 000 | PIBAI/0028/2012 | Oaxaca | Santiago Camotlán | San Miguel Reaguí | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 5200000 | 5200000 | 1314359 | 0 | 5200000 | 5200000 | 1314359 | 100 | 0 | Kilómetro | 511 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA EN EL RUBRO DE PAGADO POR $ 788,616.00 POR LA FORMA DE CAPTURA DEL PORTAL LA OBRA YA SE EJERCIO AL 100 POR 100 SE SOLICITA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046021 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FISE/1042/2012 | Oaxaca | San Martín Huamelúlpam | San Martín Huamelúlpam | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 928240.19 | 928240.19 | 928240.19 | 928240.19 | 928240.19 | 928240.19 | 928240.19 | 100 | 0 | Sistema | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046094 | Conservacion Del Camino Rural Tramo San Miguel Ahuehuetitlan-Santiago Tamazola Del Km 0 000 Al Km. 4 540 | FISE/0996/2012 | Oaxaca | San Miguel Ahuehuetitlán | San Miguel Ahuehuetitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN | Comunicaciones y transportes | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 1192136 | 1192136 | 1192136 | 1192136 | 1192136 | 1192136 | 1192136 | 100 | 0 | Kilómetro | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046226 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0847/2012 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | San Miguel Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1033176.11 | 1033176.11 | 1033176.11 | 1033176.11 | 1033176.11 | 1033176.11 | 1033176.11 | 100 | 0 | Sistema | 1855 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046255 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa) | FISE/1041/2012 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Lagunilla de Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA YOSONOTU | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 2765536 | 2765536 | 2765536 | 2765536 | 2765536 | 2765536 | 2765536 | 100 | 0 | Sistema | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046271 | Const. Sist. Agua Potable (1a. Et.) Red, Línea Conduc, Pozo Noria, Tque De Alm, Pje Cerritos, Calle Cerritos, 3a. Priv Camino Real, Prol. Narcizo Mendoza, Priv Narcizo, Camino Real, Ag Sn Luis Beltran | FIII/078/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1724168.84 | 1724168.84 | 1724168.84 | 613856.65 | 613856.65 | 613856.65 | 613856.65 | 35.603 | 0 | Sistema | 1220 | 100 | 27 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX12130100046273 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Lago De Maracaibo, Colonia Manantial, En La Agencia De Pueblo Nuevo | FIII/100/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Cancelado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 101468.06 | 101468.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 171 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Disminución presupuestal en cantidad de $22,031.94 en base al acuerdo DGOP/UNA/676/2013 del 14 de marzo del 2013 y oficio de modificación TM/DPP/007/2013
OAX12130100046275 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable 1a Etapa En La Calle De Lago De Chacahua, Colonia Manantial, Agencia De Pueblo Nuevo. | FIII/101/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 0 | 55457.66 | 55457.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 61 | 100 | 1 | Financiera: / Física: AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $10,000.00 OF. TM/DPP/044/2013 DEL 06/05/2013. / Registro: OBRAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012
OAX12130100046277 | Construcción De Sistema De Conducción Para Agua Potable, Paraje Río Dulce Parte Baja, Agencia Trinidad De Viguera | FIII/081/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3499923.46 | 3499923.46 | 3499923.46 | 3499923.46 | 3499923.46 | 3499923.46 | 3499923.46 | 100 | 0 | Metro Lineal | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX12130100046278 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Ojito De Agua (Parte Alta), Agencia De Donají | FIII/052/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 165249.23 | 165249.23 | 165249.23 | 165249.23 | 165249.23 | 165249.23 | 137070.27 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: AL TERMINO DE LA OBRA SE EJECUTARON 426.25 ML.DE RED DE AGUA POTABLE / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $173,797.27 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $165,249.23 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.
OAX12130100046279 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Los Alpes, Col. Manuel Sabino Crespo, Cabecera Municipal | FIII/063/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 77221.57 | 77221.57 | 77221.57 | 39321.51 | 39321.51 | 39321.51 | 39321.51 | 50.9204 | 0 | Metro Lineal | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046283 | Construccion De Descarga Pluvial De La Calle Emilio Portes Gil, En La Manzana 48 A, Agencia Pueblo Nuevo | FIII/127/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 451353.12 | 451353.12 | 451353.12 | 442622.74 | 442622.74 | 442622.74 | 442622.74 | 98.0657 | 0 | Red | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX12130100046285 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Jacarandas Del Sector Uno, Segunda Sección, Agencia Guadalupe Victoria. | FIII/035/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 180159.17 | 180159.17 | 180159.17 | 180159.17 | 180159.17 | 180159.17 | 180159.17 | 100 | 0 | Metro Lineal | 215 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: AL TERMINO DE LA OBRA SE EJECUTARON 210.30 ML. DE RED DE DRENAJE. / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $205,376.42 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $180159.17 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.
OAX12130100046286 | Colector Lomabonita 3a. Etapa, Agencia Santa Rosa Panzacola. | FIII/041/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 572600.48 | 572600.48 | 572600.48 | 572600.48 | 572600.48 | 572600.48 | 572600.48 | 100 | 0 | Metro Lineal | 310 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $589,675.26 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $572,600.48 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046288 | Construcción De Drenaje Sanitario, Calle Independencia Tramo Pino Suarez (Hidalgo) A Constitución, Sector 2 Oeste, Agencia Guadalupe Victoria. | FIII/026/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 150091.45 | 150091.45 | 150091.45 | 150091.45 | 150091.45 | 150091.45 | 150091.45 | 100 | 0 | Metro Lineal | 140 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046289 | Construccion De Drenaje Sanitario, En La Calle Pablo Gallardo Colonia Martires De Rio Blanco, Cabecera Municipal, Oaxaca De Juarez. | FIII/116/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 179677.09 | 179677.09 | 179677.09 | 174994.22 | 174994.22 | 174994.22 | 174994.22 | 97.3937 | 0 | Metro Lineal | 93 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX12130100046291 | Construccion De Drenaje Sanitario, En Prolongación De Margaritas, Colonia Martires De Rio Blanco, Cabecera Municipal. | FIII/115/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 258827.59 | 258827.59 | 258827.59 | 255444.97 | 255444.97 | 255444.97 | 255444.97 | 98.6931 | 0 | Metro Lineal | 162 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX12130100046292 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Lago De Chacahua Colonia Manantial, Agencia Pueblo Nuevo. | FIII/099/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Suspendido | Segundo Trimestre | 2013 | 97000 | 97000 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 99 | 100 | 1 | Financiera: / Física: AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $20,000.00 OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. TM/DPP/043/2013 DEL 06/05/2013. / Registro: OBRAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012
OAX12130100046297 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Camino Al Pozo, Montoya, Agencia De Montoya | FIII/053/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 416702.6 | 416702.6 | 416702.6 | 416702.6 | 416702.6 | 416702.6 | 416702.6 | 100 | 0 | Metro Lineal | 160 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $419,983.22 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $416,702.60 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.
OAX12130100046298 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario, 2a Privada De Lago De Maracaibo Colonia Manantial, Agencia Pueblo Nuevo. | FIII/098/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 62000 | 62000 | 62000 | 60781.07 | 60781.07 | 60781.07 | 60781.07 | 98.034 | 0 | Metro Lineal | 54 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046299 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Lateral De La Carretera Internacional Tramo Del Cobao A Crucero A Viguera, Col. Presidentes De México, Agencia Pueblo Nuevo. | FIII/040/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 329817.19 | 329817.19 | 329817.19 | 329817.19 | 329817.19 | 329817.19 | 329817.19 | 100 | 0 | Metro Lineal | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $330,341.46 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $329,817.19 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046300 | Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Pavimentacion De Concreto Hidraulico, En La Calle Agua Marina De Prolongacion De Perla A 1° De Mayo, Colonia La Joya, Agencia Pueblo Nuevo. | FIII/112/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 124319.91 | 124319.91 | 124319.91 | 34428.8 | 34428.8 | 34428.8 | 34428.8 | 27.6937 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046303 | Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Pavimentacion De Concreto Hidraulico, En La Calle Constitución Tramo De Libertad A Calle Sin Nombre, Pueblo Nuevo Parte Alta, Agencia Pueblo Nuevo. | FIII/110/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 242593.56 | 242593.56 | 242593.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 100 | 0 | Financiera: DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $1,968.39 OF. TM/DPP/045/2013 DEL 06/05/2013. / Física: / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE $1,968.39 OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. TM/DPP/045/2013 DEL 06/05/2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046304 | Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Cto. Hidráulico, En La Calle Constitucion Tramo Pino Suarez Hacia Priv. De Constitucion, Pueblo Nuevo Parte Alta, Ag. Pueblo Nvo. | FIII/106/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 290391.5 | 290391.5 | 290391.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Disminución presupuestal en cantidad de $56.04 en base al acuerdo DGOP/UNA/676/2013 del 14 de marzo del 2013 y oficio de modificación TM/DPP/011/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046305 | Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Pavimentacion De Concreto Hidraulico, En La Calle Coral De Genaro Vazquez A Obsidiana, Colonia La Joya, Agencia Pueblo Nuevo | FIII/111/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 918584.1 | 918583.7 | 918583.7 | 753738.5 | 753738.5 | 753738.5 | 753738.5 | 82.0544 | 0 | Metros Cuadrados | 378 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX12130100046307 | Apoyo Con Paquete De Materiales Para Pavimento De Concreto Hidraúlico 1a. Etapa, En La Calle Benito Juárez, Gral Ignacio Zaragoza Y 2a. Priv Plutarco Elías Calles, Col. Manuel Ávila Camacho, Ag Donají | FIII/048/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 604872.44 | 604872.44 | 604872.44 | 604872.44 | 604872.44 | 604872.44 | 604872.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: DISMINUCIÓN EN CANTIDAD DE $10,317.56 SEGÚN ACUERDO COPEI/005/2013 DEL 08/OCT/2013 / Registro:
OAX12130100046309 | Apoyo De Materiales Para La Construcción, Reparación Y Mantenimiento De Varias Obras Ubicadas En La Jurisdicción Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Oaxaca. Cobertura Municipal | FIII/061/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 750000 | 750000 | 750000 | 527556.44 | 527556.44 | 527556.44 | 527556.44 | 70.3409 | 0 | Metros Cuadrados | 263357 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX12130100046311 | Const. De Muro De Cont. Calle 10 De Abril (10 De Abril-5 De Mayo) Tramo Calle Vicente Suarez (Av. La Paz) Y And. Las Rosas (Arroyo-And. Las Ranas),Sector 5,Col. Lomas De Sn Jacinto,Ag, Sta. Rosa | FIII/017/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 777633.58 | 777633.58 | 777633.58 | 777633.58 | 777633.58 | 777633.58 | 777633.58 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 739 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro:
OAX12130100046312 | Const. De Pav. De Cto. Hidráulico Y Obra Complementaria, Calle 3a. Priv.De 13 De Septiembre Entre (Andador 13 De Sept. Y Andador 1a. Priv. De 1ro. De Mayo), Bo. El Coquito, Ag. San Juan Chapultepec | FIII/025/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 224069.1 | 224069.1 | 224069.1 | 224069.1 | 224069.1 | 224069.1 | 224069.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro:
OAX12130100046319 | Construcción De Muro De Contención, Andador Las Peñas Tramo (4a. Privada De Niño Artillero A Callejón El Arroyito), Barrio El Rosario, Agencia San Juan Chapultepec. | FIII/012/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 109568.42 | 109568.42 | 109568.42 | 109568.42 | 109568.42 | 109568.42 | 109568.42 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 116.03 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046320 | Construcción De Muro De Contención, Andador Sin Nombre, Partiendo Del Andador Zaachila (Venus) A Fondo De Andador, Col. Lomas De San Jacinto Sector 1, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/018/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 181557.2 | 181557.2 | 181557.2 | 181557.2 | 181557.2 | 181557.2 | 181557.2 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 168 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046326 | Construcción De Muro De Contención, Andador Zaachila, Tramo Andador 8 (8a. Priv. Norte) Al Andador 11 (11 Norte), Col. La Soledad, Agencia Santa Rosa Panzacola. | FIII/010/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 597831.71 | 597831.71 | 597831.71 | 597831.71 | 597831.71 | 597831.71 | 597831.71 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 649.35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046327 | Construcción De Muro De Contención, Calle Azomatli. Tramo Calle Rufino Tamayo (Augusto G. Villanueva) A Calle Itandehui (Desandehui), Col. Monte Alban, Agencia San Martín Mexicapam. | FIII/007/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 290367.55 | 290367.55 | 290367.55 | 290367.55 | 290367.55 | 290367.55 | 290367.55 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 267 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro:
OAX12130100046328 | Construcción De Muro De Contención, Calle Insurgentes, Tramo (Margarita Maza De Juárez Hacia Andador Mixteco) Sector Ocho Col. Lomas De San Jacinto, Agencia De Santa Rosa Panzacola | FIII/069/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1190522.4 | 1190522.4 | 1190522.4 | 1190522.4 | 1190522.4 | 1190522.4 | 1190522.4 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 1074 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046329 | Construcción De Muro De Contención, Calle Juan Escutia (Av. La Paz Y Josefa Ortiz De Dominguez), Sector 4, Col. Lomas De San Jacinto, Agencia Santa Rosa Panzacola. | FIII/019/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1425799.91 | 1425799.91 | 1425799.91 | 1425799.91 | 1425799.91 | 1425799.91 | 1425799.91 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 1312 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046330 | Construcción De Muro De Contención, Calle La Cruz, Tramo (Privada De 5 De Mayo Y Andador Sin Nombre), Col. Santa Anita Parte Alta, Agencia San Juan Chapultepec. | FIII/015/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 706867.84 | 706867.84 | 706867.84 | 706867.84 | 706867.84 | 706867.84 | 706867.84 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 645 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro:
OAX12130100046331 | Construcción De Muro De Contención, Calle Morelia Tramo (Calle Baja California A Coahuila), Col. Linda Vista, Agencia Santa Rosa Panzacola. | FIII/021/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1097060.25 | 1097060.25 | 1097060.25 | 1097060.25 | 1097060.25 | 1097060.25 | 1097060.25 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 1037 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro:
OAX12130100046332 | Construcción De Muro De Contención, Calle Netzahualcóyotl Tramo (Avenida Netzahualcóyotl A Calle Benito Juárez), Col. Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam. | FIII/027/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 657932.46 | 657932.46 | 657932.46 | 657932.46 | 657932.46 | 657932.46 | 657932.46 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 620 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro:
OAX12130100046333 | Construcción De Muro De Contención Calle Reforma, Tramo (Calle Margarita Maza A Calle Tolteca), Colonia Lomas De San Jacinto, Sector 8, Agencia Santa Rosa Panzacola. | FIII/033/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 925908.23 | 925908.23 | 925908.23 | 925908.23 | 925908.23 | 925908.23 | 925908.23 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 841 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro:
OAX12130100046334 | Construcción De Muro De Contención, Calle Sauces, Tramo (Calle Insurgentes Hacia Andador San Francisco), Colonia Adolfo López Mateos Parte Alta, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/070/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 820708.7 | 820708.7 | 820708.7 | 820708.7 | 820708.7 | 820708.7 | 820708.7 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 995 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro:
OAX12130100046335 | Construcción De Muro De Contención, Calle Sinaloa, Tramo (Calle Baja California Hacia Andador Durango), Colonia Linda Vista, Agencia Santa Rosa Panzacola. | FIII/032/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 881411.02 | 881411.02 | 881411.02 | 881411.02 | 881411.02 | 881411.02 | 881411.02 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 810 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046336 | Construcción De Muro De Contención, Calle Sonora, Tramo Privada De Donaji A Calle Justicia Social (David Palacios), Col. Luis Donaldo Colosio, Agencia San Martín Mexicapam. | FIII/009/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 364468 | 364468 | 364468 | 364468 | 364468 | 364468 | 364468 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 337 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro:
OAX12130100046337 | Construcción De Muro De Contención, Calle 10 De Mayo Tramo Andador La Paz (Av. La Paz) Y Calle 24 De Febrero, Sector 6, Col. Lomas De San Jacinto, Agencia Santa Rosa Panzacola. | FIII/020/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 319914.76 | 319914.76 | 319914.76 | 319914.76 | 319914.76 | 319914.76 | 319914.76 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 288 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro:
OAX12130100046338 | Construcción De Muro De Contención De La Privada Juan De La Barrera 1a. Etapa Sector 3 Col. Lomas De San Jacinto, Agencia Santa Rosa Panzacola. | FIII/046/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 723653.03 | 723653.03 | 723653.03 | 723653.03 | 723653.03 | 723653.03 | 563236.72 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $749,982.63 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $723,653.03 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046339 | Construcción De Muro De Contención En Arroyo Transmisiones 1a. Etapa, Col. Microondas, Cabecera Municipal | FIII/056/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 671978.69 | 671978.69 | 671978.69 | 562026.21 | 562026.21 | 562026.21 | 562026.21 | 83.6375 | 0 | M2, Muro de contención | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX12130100046340 | Construcción De Muro De Contención En Calle Camino Nacional (1a. Etapa), Col. Lomas De San Jacinto Sector 7, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/047/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 749999.06 | 749999.09 | 749999.09 | 749999.09 | 749999.09 | 749999.09 | 514572.28 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 70 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: AL TERMINO DE LA OBRA SE EJECUTARON 354.73 M3. / Registro:
OAX12130100046342 | Construcción De Muro De Contención En El Jardín De Niños Rodolfo Morales, Col. Pintores, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/050/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 410108.7 | 410108.7 | 410108.7 | 410108.7 | 410108.7 | 410108.7 | 410108.7 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 70 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $413,699.82 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $410,108.70 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046344 | Construcción De Muro De Contención En La Calle Emiliano Zapata 1a. Etapa, Sector 2, Col. Lomas De San Jacinto, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/085/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 599999.8 | 599999.8 | 599999.8 | 569999.81 | 569999.81 | 569999.81 | 569999.81 | 95 | 0 | M2, Muro de contención | 55 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046345 | Construcción De Muro De Contención En La Calle Las Peñas 1a. Etapa, Para Conectarse Con La Calle Buenos Aires, Barrio La Cuevita, Agencia San Juan Chapultepec. | FIII/038/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1100446.83 | 1100446.83 | 1100446.83 | 833951.38 | 833951.38 | 833951.38 | 833951.38 | 75.783 | 0 | M2, Muro de contención | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX12130100046346 | Construccion De Muro De Contencion En La Calle Primero De Mayo, Colonia Providencia Cabecera Municipal. | FIII/118/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 62208 | 62208 | 62208 | 60798.5 | 60798.5 | 60798.5 | 60798.5 | 97.7342 | 0 | M2, Muro de contención | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046347 | Construcción De Muro De Contención En La Calle Ricardo Flores Magón, (1a. Etapa) Col. Loma Linda, Cabecera Municipal | FIII/055/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 551239.63 | 551239.63 | 551239.63 | 551239.63 | 551239.63 | 551239.63 | 238313.52 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 22 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046348 | Construcción De Muro De Contención En La Calle 1 De Mayo Col. Santa Anita, Agencia San Juan Chapultepec. | FIII/036/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 174348.43 | 174348.43 | 174348.43 | 155371.82 | 155371.82 | 155371.82 | 155371.82 | 89.1157 | 0 | M2, Muro de contención | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX12130100046350 | Construcción De Muro De Contención Y Guarnición De Concreto Hidráulico En La Calle Pico De Orizaba (1a. Etapa), Col. Manuel Sabino Crespo, Cabecera Municipal | FIII/059/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 599821.5 | 599821.5 | 599821.5 | 404040.74 | 404040.74 | 404040.74 | 404040.74 | 67.3602 | 0 | M2, Muro de contención | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX12130100046351 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Sauces Col. Reforestación, Agencia Pueblo Nuevo. | FIII/044/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 990840.58 | 990840.58 | 990840.58 | 990840.58 | 990840.58 | 990840.58 | 990840.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: SE EJECUTARON 1,426.09015 M2. PAVIMENTO Y 49.61 ML. DE GUARNICIÓN / Registro: DEL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $1,187,909.11 ÚNICAMENTE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE $990,840.58 EL RESTO ES ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046354 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle 16 De Septiembre, 1a. Etapa, Col. Patria Nueva, Agencia Pueblo Nuevo. | FIII/042/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 999452.02 | 999452.02 | 999452.02 | 999452.02 | 999452.02 | 999452.02 | 999452.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: AL TERMINO DE LA OBRA SE REALIZARON 1,589.36 M2. DE PAVIMENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046355 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Obra Complementaria, Calle Dr. Atl Tramo (Rufino Tamayo A Carretera A Monte Alban), Col. Pintores, Agencia San Martín Mexicapam. | FIII/022/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 183681.9 | 183681.9 | 183681.9 | 183681.9 | 183681.9 | 183681.9 | 183681.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro:
OAX12130100046356 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Obra Complementaria, Calle Zacatecas Tramo (Av. México A Terminación De Calle), Col. Lomas Panorámicas, Agencia Santa Rosa Panzacola. | FIII/024/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 5528.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 275 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: EL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $5,528.77 SE UTILIZARÁ COMO ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.
OAX12130100046357 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Muro De Contención En El Andador 12 De Octubre, Col. La Providencia, Cabecera Municipal | FIII/058/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 205532.26 | 205532.26 | 205532.26 | 205532.26 | 205532.26 | 205532.26 | 205532.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046358 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obra Complementaria, Avenida Juárez 1a. Etapa, Tramo (Calle 3 De Mayo A Privada) Colonia Miguel Hidalgo, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/065/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 5175.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 931 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: EL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $5,175.46 SERÁ UTILIZADO COMO ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046359 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias, Calle Netzahualcoyotl, Tramo (Avenida Oaxaca Hacia Calle Quetzalcoatl), Colonia Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/080/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 17500.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1575 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: EL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $17,500.20 SERÁ UTILIZADO COMO ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046362 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico 1a Etapa Calle San Fernando Tramo (16 De Septiembre-A San Isidro), Colonia San Isidro, Agencia Pueblo Nuevo | FIII/102/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1133820.23 | 1133820.23 | 1133820.23 | 1133603.92 | 1133603.92 | 1133603.92 | 1133603.92 | 99.9809 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX12130100046364 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraúlico (1a. Etapa) En La Calle Prolongación De Hortencias, Col. Ampliación Jardín, Agencia Donají | FIII/051/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1085936.06 | 1085936.06 | 1085936.06 | 1072440.27 | 1072440.27 | 1072440.27 | 1072440.27 | 98.7572 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. ADEMÁS SE EJECUTARON 29.67 ML. DE GUARNICIÓN / Registro:
OAX12130100046365 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico 1a Etapa, En Prolongación De La Primera Privada De Pino Suárez, En Privadas De Pino Suárez, En La Agencia Pueblo Nuevo | FIII/104/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 102416.46 | 102416.46 | 102416.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Disminución en cantidad de $80.24 en base al acuerdo DGOP/UNA/676/2013 del 14 de marzo del 2013 y oficio de modificación TM/DPP/010/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046366 | Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Calle Onice - Crisolito, (1a. Etapa) Col. Bugambilias Parte Alta, Agencia Santa Rosa Panzacola. | FIII/045/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 370822.83 | 370822.83 | 370822.83 | 370822.83 | 370822.83 | 370822.83 | 370822.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: AL TÉRMINO DE LA OBRA SE EJECUTARON 451.13 M2. PAVIMENTO Y 123.70 ML. DE GUARNICIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046367 | Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico, En La Calle Sierra Juárez Tramo (Camino A San Luis Beltrán A La Cañada), Col. 7 Regiones, Agencia Donaji. | FIII/023/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 650602.59 | 650602.59 | 650602.59 | 650602.59 | 650602.59 | 650602.59 | 650602.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 603 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX12130100046368 | Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico, Calle Bugambilias Y Orquídeas Tramo (Esmeralda Y Av. Del Panteón), Col. Azucenas, Agencia San Martín Mexicapam. | FIII/016/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 688155.09 | 688155.09 | 688155.09 | 559318.42 | 559318.42 | 559318.42 | 559318.42 | 81.278 | 0 | Metros Cuadrados | 659 | 100 | 100 | Financiera: POR ERROR INVOLUNTARIO SE REPORTÓ COMO FINIQUITADA, PERO ES OBRA ACTIVA. / Física: OBRA ACTIVA, POR ERROR SE REPORTÓ COMO FINIQUITADA. / Registro:
OAX12130100046369 | Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidraulico Calle Huijazoo Tramo (Andador Huijazoo A Calle Guelaguetza) Colonia Monte Alban, Agencia San Martín Mexicapam. | FIII/034/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 467160.46 | 467160.46 | 467160.46 | 467160.46 | 467160.46 | 467160.46 | 467160.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 425 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046370 | Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico, Calle Moctezuma, Entre (Calle Moctezuma Y Tlaloc), Col. Vista Hermosa 2a. Sección, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/008/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 253710.85 | 253710.85 | 253710.85 | 253710.85 | 253710.85 | 253710.85 | 253710.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 265 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046371 | Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Camino Al Kinder, 1a. Etapa, Tramo Calle Hierba Buena Hacia El Kinder, Barrio Loma Gobete, Agencia De San Felipe Del Agua | FIII/057/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1417268.25 | 1417268.25 | 1417268.25 | 1351281.85 | 1351281.85 | 1351281.85 | 1351281.85 | 95.3441 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. ADEMÁS SE EJECUTARON 709.01 ML. DE GUARNICIÓN / Registro:
OAX12130100046373 | Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Venustiano Carranza, 1a. Etapa, Col. Francisco I. Madero, Cabecera Municipal | FIII/054/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 699813.35 | 699813.35 | 699813.35 | 53597.48 | 53597.48 | 53597.48 | 53597.48 | 7.6588 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046375 | Repavimentación Asfáltica En Calles Principales De Agencias Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal. | FIII/037/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2251483.68 | 2251483.68 | 2251483.68 | 2121502.54 | 2121502.54 | 2121502.54 | 2121502.54 | 94.2269 | 0 | Metros Cuadrados | 600000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX12130100046381 | Mejoramiento En Calles Y Avenidas De Las Colonias De Las Diferentes Agencias Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal | FIII/077/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 843269.15 | 843269.15 | 843269.15 | 3593.62 | 3593.62 | 3593.62 | 3593.62 | 0.42615 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 15000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX12130100046382 | Apoyo Con Paquete De Materiales Para Reparación De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Benito Juárez, Miguel López De Lima, Indio Nuyoo, Macedonio Alcalá, Fracci. Montoya, Agencia Montoya | FIII/060/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 496975 | 496975 | 496975 | 453097.89 | 453097.89 | 453097.89 | 453097.89 | 91.1712 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX12130100046383 | Construcción De Andador Y Obra Complementaria, 3a. Priv De Las Torres, Partiendo De La Calle Quetzalcóatl, Col. Vista Hermosa, Agencia Santa Rosa Panzacola. | FIII/014/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 3251.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 603 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: EL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $3,251.21 SE UTILIZARA COMO ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.
OAX12130100046384 | Construccion De Escalinatas De Concreto Hidarulico En La Calle Primero De Mayo, Colonia Providencia Cabecera Municipal, Oaxaca De Juarez. | FIII/117/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 360000 | 347579.36 | 347579.36 | 341770.89 | 341770.89 | 341770.89 | 341770.89 | 98.3289 | 0 | Metros Lineales | 42 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
OAX12130100046385 | Construcción De Puente Peatonal En Arroyo Río Blanco, Tramo Calle Niágara - Circuito Sur, Fraccionamiento Lomas De La Cascada - La Cascada, Cabecera Municipal | FIII/071/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 838296.7 | 838296.7 | 838296.7 | 838296.7 | 838296.7 | 838296.7 | 838296.7 | 100 | 0 | Metros Lineales | 125 | 100 | 80 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046386 | Construcción De Puente Peatonal En La Privada De Morelos Esquina Veracruz Y Río Bravo, Dolores, Agencia De Dolores | FIII/039/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 486841 | 486841 | 486841 | 410753.59 | 410753.59 | 410753.59 | 410753.59 | 84.3712 | 0 | Metros Lineales | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA. / Registro:
OAX12130100046387 | Construcción De Rampa De Concreto Hidraúlico Y Obra Complementaria Que Beneficiará A Varias Manzanas (Primera Etapa), Unidad Habitacional Ricardo Flores Magón, Cabecera Municipal | FIII/083/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 464433.53 | 464433.53 | 464433.53 | 432240.55 | 432240.55 | 432240.55 | 432240.55 | 93.0683 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 95 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046388 | Modernización De Alumbrado Público En La Vialidad Primaria Y Mejoramiento De Alumbrado Urbano, Agencia De San Luis Beltran, San Martin Mexicapam, 5 Señores, Pueblo Nuevo Y Viguera | FIII/066/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 6893.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 340 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: EL IMPORTE DEL REFRENDO PARA ESTA OBRA POR $6,893.58 SE UTILIZARÁ COMO ECONOMÍA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046389 | Const. De Red De Energía Eléc. En And. Los Pinos Calle Amapolas, And. Jazmín, And. Flor De Liz, Calle Primavera, Jazmines Y And. Azucenas, 1a. Etapa, Col. Buena Vista Seg. Sec, Ag. Snta Rosa Panzacola | FIII/086/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 686300 | 686300 | 686300 | 686300 | 686300 | 686300 | 686300 | 100 | 0 | Poste | 176 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX12130100046390 | Construcción De Red De Energía Eléctrica En Carretera Nueva A Monte Albán (Ignacio Bernal), Col. Estado De Oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/079/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 240549.22 | 240549.22 | 240549.22 | 240549.22 | 240549.22 | 240549.22 | 240549.22 | 100 | 0 | Poste | 63 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX12130100046391 | Ampliación De Red De Energia Electrica En La Calle Camino Nacional Tramo De Fco. Zarco A Río La Loza; Priv. De Fco. Zarco; Cerrada De Rio De La Loza, Manzana 48 A, En La Ag. De Pueblo Nuevo | FIII/089/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 168700 | 168700 | 168700 | 168700 | 168700 | 168700 | 168700 | 100 | 0 | Línea de Conducción | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX12130100046392 | Construccion De Red De Energia Electrica 1a. Etapa En La Calle Laureles, De La Colonia Laureles, Agencia Pueblo Nuevo | FIII/103/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 419830.78 | 419830.78 | 419830.78 | 419830.78 | 419830.78 | 419830.78 | 419830.78 | 100 | 0 | Colonia | 108 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX12130100046393 | Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Calle Orquídeas Tramo (Av. Ferrocarril A Pinos), Col. Eucaliptos, Agencia Pueblo Nuevo | FIII/075/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 352989.64 | 352989.64 | 352989.64 | 352989.64 | 352989.64 | 352989.64 | 352989.64 | 100 | 0 | Poste | 59 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX12130100046397 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Cinco De Mayo, Sector Uno, Agencia Guadalupe Victoria | FIII/072/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 296008.07 | 296008.07 | 296008.07 | 296008.07 | 296008.07 | 296008.07 | 296008.07 | 100 | 0 | Poste | 63 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX12130100046398 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Jacarandas, Sector Uno, Agencia Guadalupe Victoria | FIII/073/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 134400 | 134400 | 134400 | 134400 | 134400 | 134400 | 134400 | 100 | 0 | Poste | 63 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX12130100046399 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Morelos, Col. Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo | FIII/074/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 128877.76 | 128877.76 | 128877.76 | 128877.76 | 128877.76 | 128877.76 | 128877.76 | 100 | 0 | Poste | 18 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX12130100046400 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Vicente Guerrero, Col. Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo | FIII/082/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 301962.67 | 301962.67 | 301962.67 | 301962.67 | 301962.67 | 301962.67 | 301962.67 | 100 | 0 | Poste | 95 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX12130100046401 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle 21 De Marzo, Montoya, Agencia De Montoya | FIII/076/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 43100 | 43100 | 43100 | 43100 | 43100 | 43100 | 43100 | 100 | 0 | Poste | 5 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX12130100046402 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La 1a. Y 2a. Privada De Río Guayabal, Barrio La Chigulera, Agencia San Felipe Del Agua | FIII/084/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 208583.21 | 208583.21 | 208583.21 | 208583.21 | 208583.21 | 208583.21 | 208583.21 | 100 | 0 | Poste | 158 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX12130100046406 | Mejoras Diversas (Sanitarios) En El Jardin De Niños Carlos A. Carrillo, Ubicado En Calle Mazatecos S/N, Esquina Circuito Mixe, Unidad Habitacional Colinas De Monte Alban, Agencia San Martin Mexicapam | FIII/144/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 0 | Financiera: Disminución en cantidad de $100,600.00 / Física: / Registro: Disminución en cantidad de $100,600.00 en base al acuerdo DGOP/UNA/676/2013 del 14 de marzo del 2013 y oficio de modificación TM/DPP/017/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046409 | Apoyo De Materiales Y Mano De Obra Para La Construcción, Reparación Y Mantenimiento De Varias Escuelas Ubicadas En La Jurisdicción Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Oaxaca. Cobertura Municipal | FIII/062/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 567299.16 | 567299.16 | 567299.16 | 555791.54 | 555791.54 | 555791.54 | 555791.54 | 97.9715 | 0 | Metros Cuadrados | 66118 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX12130100047021 | Construccion De Edificio De Dos Niveles Para Aulas En La Universidad Del Papaloapan Campus Tuxtepec Primera Etapa | BBEE0112 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Colonia Obrera Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 1443439 | 1443439 | 1443439 | 1443439 | 1443439 | 1443439 | 1443439 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 2DO TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049018 | Construccion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A 55 Viviendas | FISE/0858/2012 | Oaxaca | Santa María del Rosario | Santa María del Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 802147 | 802147 | 802147 | 802147 | 802147 | 802147 | 802147 | 100 | 0 | Sistema | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049027 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE/1061/2012 | Oaxaca | Santa María Nduayaco | Santa María Nduayaco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 906939.67 | 906939.67 | 906939.67 | 906939.67 | 906939.67 | 906939.67 | 906939.67 | 100 | 0 | Sistema | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049041 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FISE/1018/2012 | Oaxaca | Santa María Yolotepec | Santa María Yolotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 923042.04 | 923042.04 | 923042.04 | 923042.04 | 923042.04 | 923042.04 | 923042.04 | 100 | 0 | Sistema | 281 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049045 | Construccion De 182 Sanitarios Ecologicos | FISE/1012/2012 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santa María Yucunicoco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2138512.33 | 2138512.33 | 2138512.33 | 2138512.33 | 2138512.33 | 2138512.33 | 2138512.33 | 100 | 0 | Pieza | 910 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049049 | Construccion De 132 Sanitarios Ecologicos | FISE/1014/2012 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Lázaro Cárdenas Yucunicoco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1551009.4 | 1551009.4 | 1551009.4 | 1551009.4 | 1551009.4 | 1551009.4 | 1551009.4 | 100 | 0 | Pieza | 660 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049053 | Construccion De 58 Sanitarios Ecologicos | FISE/1016/2012 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Cuauhtémoc Yucunicoco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 681504.05 | 681504.05 | 681504.05 | 681504.05 | 681504.05 | 681504.05 | 681504.05 | 100 | 0 | Pieza | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049056 | Construccion De 61 Sanitarios Ecologicos | FISE/1015/2012 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Zaragoza Yucunicoco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 716754.26 | 716754.26 | 716754.26 | 716754.26 | 716754.26 | 716754.26 | 716754.26 | 100 | 0 | Pieza | 305 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049060 | Construccion De 51 Sanitarios Ecologicos | FISE/1010/2012 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Benito Juárez Yucunicoco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 599253.91 | 599253.91 | 599253.91 | 599253.91 | 599253.91 | 599253.91 | 599253.91 | 100 | 0 | Pieza | 255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049066 | Construccion De 42 Sanitarios Ecologicos | FISE/1011/2012 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | La Laguna de Guadalupe Yucunicoco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 493503.62 | 493503.62 | 493503.62 | 493503.62 | 493503.62 | 493503.62 | 493503.62 | 100 | 0 | Pieza | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049069 | Construccion De 27 Sanitarios Ecologicos | FISE/1013/2012 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santa Cruz Yucunicoco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 317252.66 | 317252.66 | 317252.66 | 317252.66 | 317252.66 | 317252.66 | 317252.66 | 100 | 0 | Pieza | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049082 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Rio Labor -Santiago-Tilantongo Entronque San Juan Diuxi Del Km 0 000 Al Km 10 637.952 Subtramo A Modernizae Del Km 0 000 Al Km 1 100 | FISE/0992/2012 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Santiago Tilantongo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1331562.4 | 1331562.4 | 1331562.4 | 1331562.4 | 1331562.4 | 1331562.4 | 1331562.4 | 100 | 0 | Kilómetro | 2074 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049099 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | FISE/0536/2012 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 301357.81 | 301357.81 | 301357.81 | 301357.81 | 301357.81 | 301357.81 | 301357.81 | 100 | 0 | Sistema | 475 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049103 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable | FISE/0535/2012 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 86216 | 86216 | 86216 | 86216 | 86216 | 86216 | 86216 | 100 | 0 | Metro Lineal | 675 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049106 | Construccion Del Camino Rural Km 51 700 E.C. (Tuxtepec-Jalapa De Diaz)-San Felipe Tilpan- San Jose Independencia-Cerro Clarin, Tramo Del Km 0 000 Al Km 41 000 Subtramo A Construir Del Km 36 000 Al Km | FISE/0044/2012 | Oaxaca | San José Independencia | Cerro Clarín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 1246347 | 466898 | 466898 | 466898 | 466898 | 466898 | 466898 | 100 | 0 | Kilómetro | 851 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049110 | Constr Del Camino E.C.(Sta Ma Temaxcalapa-San Juan Petlapa)-Snfelipe El Mirador-Sgo Jocotepectramo Del Km 0 000 Al Km 10 972.09=21 000al Km 31 972.09=0 000 Subtramo A Cons. Del Km 16 500 Al Km 14 500 | FISE/0495/2012 | Oaxaca | San Juan Petlapa | San Felipe el Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 668658 | 667337 | 667337 | 667337 | 667337 | 667337 | 667337 | 100 | 0 | Kilómetro | 274 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049113 | Construccion Del Camino E.C. (Santa Maria Temaxcalapa-San Juan Petlapa)-Santa Maria Magdalena Lovani, Tramo Del Km 0 000 Al Km 18 402, Subtramo A Construir Del Km 11 621.280 Al Km 13 621.28 | FISE/0062/2012 | Oaxaca | San Juan Petlapa | Santa María Lovani | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 783779 | 285110 | 285110 | 285110 | 285110 | 285110 | 285110 | 100 | 0 | Kilómetro | 692 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049115 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0538/2012 | Oaxaca | Santiago Choápam | Santiago Choápam | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHOAPAM | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1330485.1 | 1330485.1 | 1330485.1 | 1330485.1 | 1330485.1 | 1330485.1 | 1330485.1 | 100 | 0 | Sistema | 1099 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049121 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Asuncion Cacalotepec En El Municipio Del Mismo Nombre | FISE/0067/2012 | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | Asunción Cacalotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 239705.75 | 239705.75 | 239705.75 | 239705.75 | 239705.75 | 239705.75 | 239705.75 | 100 | 0 | Sistema | 610 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049145 | Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable 2a Etapa | FISE/0836/2012 | Oaxaca | San Juan Juquila Vijanos | San Juan Juquila Vijanos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 707691.85 | 707691.85 | 707691.85 | 707691.85 | 707691.85 | 707691.85 | 707691.85 | 100 | 0 | Metro Lineal | 610 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049163 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electricapara Energizar 100 Viviendas | FISE/1071/2012 | Oaxaca | Santa María Alotepec | San Isidro Huayápam | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ALOTEPEC | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1360361.48 | 1360361.48 | 1360361.48 | 1360361.48 | 1360361.48 | 1360361.48 | 1360361.48 | 100 | 0 | Poste | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049170 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | FISE/1017/2012 | Oaxaca | San Pedro Ocotepec | San Pedro Ocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 641421 | 641421 | 641421 | 641421 | 641421 | 641421 | 641421 | 100 | 0 | Sistema | 608 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049179 | Construccion Del Camino Santiago Camotlan - San Miguel Reagui Tramo Del Km 0 000 Al Km 9 089.24, Subtramo A Construir Del Km 7 000 Al Km 5 000 | FISE/0056/2012 | Oaxaca | Santiago Camotlán | San Miguel Reaguí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 262871.89 | 262871.89 | 262871.89 | 262871.89 | 262871.89 | 262871.89 | 262871.89 | 100 | 0 | Kilómetro | 511 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049181 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0539/2012 | Oaxaca | Santiago Ixcuintepec | Santiago Ixcuintepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Sistema | 1594 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049183 | Ampliacion Del Del Sistema De Drenaje Sanitario 3a. Etapa | FISE/1049/2012 | Oaxaca | Santiago Laxopa | Santiago Laxopa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 453788.59 | 453788.59 | 453788.59 | 453788.59 | 453788.59 | 453788.59 | 453788.59 | 100 | 0 | Sistema | 669 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049330 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0063/2012 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | San Juan Metaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Sistema | 1289 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049385 | Construccion De 130 Sanitarios Ecologicos | FISE/1019/2012 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Santo Domingo Tepuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1955157.49 | 1955157.49 | 1955157.49 | 1955157.49 | 1955157.49 | 1955157.49 | 1955157.49 | 100 | 0 | Pieza | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049386 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Energizar 44 Viviendas | FISE/1056/2012 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Constancia del Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 326466 | 326466 | 326466 | 326466 | 326466 | 326466 | 326466 | 100 | 0 | Poste | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049389 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Energizar 25 Viviendas | FISE/1053/2012 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San Isidro Manteca | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC | Energía | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 611920 | 305960 | 305960 | 305960 | 305960 | 305960 | 305960 | 100 | 0 | Kilómetro | 97 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049400 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Energizar 41 Viviendas En Las Calles Benito Juarez Y Loma Bonita | FISE/1009/2012 | Oaxaca | San Francisco Ozolotepec | San Juan Guivini | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 457822 | 457822 | 457822 | 457822 | 457822 | 457822 | 457822 | 100 | 0 | Kilómetro | 164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049403 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Energizar 117 Viviendas | FISE/1008/2012 | Oaxaca | San José Lachiguiri | Nizagoche | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 1256815 | 1256815 | 1256815 | 1256815 | 1256815 | 1256815 | 1256815 | 100 | 0 | Kilómetro | 355 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049407 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Primera Etapa | FISE/0541/2012 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 26 - | San Juan Mixtepec Distrito 26 | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 175958.68 | 175958.68 | 175958.68 | 175958.68 | 175958.68 | 175958.68 | 175958.68 | 100 | 0 | Planta | 711 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049409 | Construccion De Sanitarios Ecologicos | FISE/1025/2012 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 26 - | San Juan Mixtepec Distrito 26 | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPECDTO 26 | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 622768.76 | 622768.76 | 622768.76 | 622768.76 | 622768.76 | 622768.76 | 622768.76 | 100 | 0 | Pieza | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049411 | Construccion Del Camino San Antonio Ozolotepec-San Andres Lovene, Tramo Del Km 0 000 Al Km 15 000 Subtramo A Construir Del Km 0 000 Al Km 2 000 | FISE/0027/2012 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | San Andrés Lovene | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 287443 | 287443 | 287443 | 287443 | 287443 | 287443 | 287443 | 100 | 0 | Kilómetro | 807 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049413 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE/0011/2012 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | Santiago Lapaguía | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1199804.71 | 1199804.71 | 1199804.71 | 1199804.71 | 1199804.71 | 1199804.71 | 1199804.71 | 100 | 0 | Poste | 613 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049416 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario (Varias Calles) | FISE/0016/2012 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San Lorenzo Texmelúcan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 1257522 | 1257522 | 1257522 | 1257522 | 1257522 | 1257522 | 1257522 | 100 | 0 | Sistema | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049422 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Energizar 133 Viviendas | FISE/1038/2012 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San Lorenzo Texmelúcan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Kilómetro | 665 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049426 | Construccion De 45 Sanitarios Ecologicos | FISE/1043/2012 | Oaxaca | San Luis Amatlán | Sitio del Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 596026 | 596026 | 596026 | 596026 | 596026 | 596026 | 596026 | 100 | 0 | Pieza | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049428 | Electrificacion Rural (No Convencional) Para Beneficiar 52 Viviendas | FISE/1023/2012 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 684944 | 684944 | 684944 | 684944 | 684944 | 684944 | 684944 | 100 | 0 | Equipo | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049429 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a Etapa) | FISE/0997/2012 | Oaxaca | San Marcial Ozolotepec | San Marcial Ozolotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 1440069 | 1440069 | 1440069 | 1440069 | 1440069 | 1440069 | 1440069 | 100 | 0 | Poste | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SPLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049430 | Electrificacion Rural (No Convencional) Para Beneficiar 18 Viviendas | FISE/1020/2012 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | Río Molino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 237096 | 237096 | 237096 | 237096 | 237096 | 237096 | 237096 | 100 | 0 | Equipo | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049431 | Electrificacion Rural (No Convencional) Para Beneficiar 20 Viviendas | FISE/1021/2012 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | San Bernardo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 263440 | 263440 | 263440 | 263440 | 263440 | 263440 | 263440 | 100 | 0 | Equipo | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049432 | Electrificacion Rural (No Convencional) Para Benefiar 24 Viviendas | FISE/1022/2012 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | Piedra Negra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 316128 | 316128 | 316128 | 316128 | 316128 | 316128 | 316128 | 100 | 0 | Equipo | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049433 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Km 79 100 E.C. (Oaxaca-Sola De Vega)-San Lorenzo Texmelucan-San Jacinto Tlacotepec-Santa Cruz Zenzontepec Tramo Del Km 0 000 Al Km 112 000 Subtramo A Modernizar D | FISE/0057/2012 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Santa Cruz Zenzontepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 2907459 | 2857189 | 2857189 | 2857189 | 2857189 | 2857189 | 2857189 | 100 | 0 | Kilómetro | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049434 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Yuku Kui 1a Seccion Tramo La Union Chalcatongo Tlaxiaco-San Jose El Porvenir Santa Lucia Monteverde Tramo Del Km 0 000 Al Km 38 840 Subtramo A Modernizar Del Km 0 | FISE/0028/2012 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Santa Lucía Monteverde | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 389998.24 | 389998.24 | 389998.24 | 389998.24 | 389998.24 | 389998.24 | 389998.24 | 100 | 0 | Kilómetro | 252 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049435 | Reconstruccion Del Camino Xi Nin Du Va Tramo E.C.(Santa Catarina Yosonotu-Santa Lucia Monteverde Acceso Moctezuma Subtramo Km 0 000 Al Km2 474.17 Camino Tipo ¨¨E¨Revestido | FISE/0994/2012 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Moctezuma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1084222.63 | 1084222.63 | 1084222.63 | 1084222.63 | 1084222.63 | 1084222.63 | 1084222.63 | 100 | 0 | Kilómetro | 528 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049440 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Energizar 116 Viviendas | FISE/1000/2012 | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | Santa María Ozolotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 1286514 | 1286514 | 1286514 | 1286514 | 1286514 | 1286514 | 1286514 | 100 | 0 | Kilómetro | 464 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049448 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0999/2012 | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | Santa María Ozolotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 2028303 | 2028303 | 2028303 | 2028303 | 2028303 | 2028303 | 2028303 | 100 | 0 | Sistema | 1350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049458 | Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica La Mesilla 2a Etapa | FISE/0869/2012 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | La Mesilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 276350 | 276350 | 276350 | 276350 | 276350 | 276350 | 276350 | 100 | 0 | Poste | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049460 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0865/2012 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Río Ciruelo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 503829.66 | 503829.66 | 503829.66 | 503829.66 | 503829.66 | 503829.66 | 503829.66 | 100 | 0 | Sistema | 452 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049462 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE/0863/2012 | Oaxaca | La Pe | La Pe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA PE | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 702749.59 | 702749.59 | 702749.59 | 702749.59 | 702749.59 | 702749.59 | 702749.59 | 100 | 0 | Poste | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049463 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE/1054/2012 | Oaxaca | La Pe | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA PE | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 698411.52 | 698411.52 | 698411.52 | 698411.52 | 698411.52 | 698411.52 | 698411.52 | 100 | 0 | Poste | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049465 | Contruccion De La Linea De Distribucion De Energia Electrica Trifasica 3f-4h | FISE/0985/2012 | Oaxaca | San Bernardo Mixtepec | San Jerónimo Tititlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 257460 | 257460 | 257460 | 257460 | 257460 | 257460 | 257460 | 100 | 0 | Kilómetro | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049466 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE/0848/2012 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | San Juan Lachigalla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHIGALLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1538275.15 | 1538275.15 | 1538275.15 | 1538275.15 | 1538275.15 | 1538275.15 | 1538275.15 | 100 | 0 | Sistema | 656 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049467 | Reconstruccion De La Carretera Rojas De Cuauhtemoc-San Sebastian Teitipac-San Juan Teitipac Tramo Del Km12 800al Km14 000 | FISE/0864/2012 | Oaxaca | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 1027703 | 1027703 | 1027703 | 1027703 | 1027703 | 1027703 | 1027703 | 100 | 0 | Kilómetro | 2552 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049469 | Reconstruccion De La Carretera Rojas De Cuauhtemoc-San Sebastian Teitipac-San Juan Teitipac Subtramo Del Km 7 700 Al Km 12 000 | FISE/0026/2012 | Oaxaca | San Sebastián Teitipac | San Sebastián Teitipac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1032487.57 | 1032487.57 | 1032487.57 | 1032487.57 | 1032487.57 | 1032487.57 | 1032487.57 | 100 | 0 | Kilómetro | 1962 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049475 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario | FISE/0835/2012 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Villa Díaz Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 1399619 | 1399619 | 1399619 | 1399619 | 1399619 | 1399619 | 1399619 | 100 | 0 | Sistema | 2687 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049476 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario | FISE/1039/2012 | Oaxaca | Trinidad Zaachila | Trinidad Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 889963 | 889963 | 889963 | 889963 | 889963 | 889963 | 889963 | 100 | 0 | Sistema | 560 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100050389 | Construccion De Unidad Deportiva | FOPEDAPMDT/066/2012 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | Guadalupe de los Obos | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Cancha | 218 | 100 | 100 | Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100050527 | Construccion De Unidad Deportiva | FOPEDAPMDT/067/2012 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Pablo Almoloyas | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Cancha | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100050630 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Independencia | FOPEDAPMDT/065/2012 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San José del Chilar | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 836723.97 | 836723.97 | 836723.97 | 836723.97 | 836723.97 | 836723.97 | 836723.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 690 | 100 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100050648 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calzada De La Juventud | FOPEDAPMDT/078/2012 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Juan Bautista Cuicatlán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100050658 | Construccion De Canchas De Usos Multiples | FOPEDAPMDT/087/2012 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 5822 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100050673 | Construccion Del Camino: E.C. (Santa Maria Temaxcalapa - San Juan Petlapa) - Santa Maria Magdalena Lovani; Tramo: Km. 0 000 Al Km. 18 402.08, Subtramo A Construir: Del Km. 11 621.280 Al Km. 13 621.28 | PIBAI/0041/2012 | Oaxaca | San Juan Petlapa | Santa María Lovani | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 3983336 | 3983336 | 0 | 0 | 3983336 | 3983336 | 2280878 | 100 | 0 | Kilómetro | 691 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJERCIDA AL 100 POR 100 LA DIFERENCIA EN PAGO ES EL IMPORTE POR AMORTIZAR DE $ 2,280,879 - SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100050687 | Construccion De Unidad Deportiva | FOPEDAPMDT/075/2012 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San José del Progreso | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 5659560.86 | 5659560.86 | 5659180.19 | 5659180.19 | 5659180.19 | 5659180.19 | 5659180.19 | 99.9933 | 0 | Unidad | 3976 | 100 | 100 | Financiera: SEGUN OFICIO No. SF-SPPP-DIP-516-2013. EL IMPORTE DE 380.67 SE CONVIERTE EN UNA ECONOMIA. / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100050702 | Construcción Del Puente Vehicular Cieneguilla S/Río Pajarito, Ubicado En El Km 0 080, Del Camino Jalapa Del Valle-Río Jalapilla | PIBAI/0038/2012 | Oaxaca | San Andrés Ixtlahuaca | Cieneguilla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 3302681 | 3302681 | 701590 | 0 | 3302681 | 3302681 | 701590 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1055 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJERCIDO AL 100 POR 100 LA DIFERENCIA EN PAGADO CORRESPONDE A LA AMORTIZACION POR $ 420,954.35 SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100050716 | Construccion De Unidad Deportiva | FOPEDAPMDT/0092/2012 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 2940439.14 | 2940439.14 | 2940283.81 | 2940283.81 | 2940283.81 | 2940283.81 | 2940283.81 | 99.9947 | 0 | Cancha | 3976 | 100 | 100 | Financiera: SEGUN OFICIO No. SF-SPPP-DIP-516-2013 EL IMPORTE DE 155.33. SE CONVIERTE EN ECONOMIA / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100050767 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico (Varias Calles) | FOPEDAPMDT/0012/2012 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Brisas de Zicatela | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 914781.35 | 914781.35 | 914781.35 | 914781.35 | 914781.35 | 914781.35 | 914781.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion
OAX12130100050782 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino De Acceso. | FOPEDAPMDT/0063/12 | Oaxaca | Santa María Tonameca | La Florida | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% TERMINADA / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100050804 | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Biniza | FOPEDAPMDT/0061/12 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | 100 | 0 | Unidad | 2238 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100050874 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Hernan Cortes | FOPEDAPMDT/072/2012 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100050896 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La S Calles Primera Y Quinta Norte. | FOPEDAPMDT/073/2012 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Santa María Jalapa del Marqués | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 346 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100050928 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Antonio De Leon . | FOPEDAPMDT/0043/12 | Oaxaca | Asunción Cuyotepeji | Asunción Cuyotepeji | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CUYOTEPEJI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100050969 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Cipres | FOPEDAPMDT/082/2012 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 800000 | 800000 | 799939.46 | 799939.46 | 799939.46 | 799939.46 | 799939.46 | 99.9924 | 0 | Metros Cuadrados | 17820 | 100 | 100 | Financiera: SEGUN OFICIO No. SF-SPPP-DIP-516-2013 EL IMPORTE DE 60.54 SE CONVIERTE EN UNA ECONOMIA. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100051069 | Pavimentacion De La Calle Principal Con Concreto Hidraulico. | FOPEDAPMDT/091/2012 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Santiago Tilapa | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LA S FLORES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 398992.28 | 398992.28 | 398992.28 | 398992.28 | 398992.28 | 398992.28 | 398992.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1073 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100051102 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Galeana.. | FOPEDAPMDT/060/12 | Oaxaca | Guadalupe de Ramírez | Guadalupe de Ramírez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE DE RAMIREZ | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 902 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100051124 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico. | FOPEDAPMDT/076/2012 | Oaxaca | Mariscala de Juárez | Mariscala de Juárez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100051152 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo. | FOPEDAPMDT/037/12 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San Antonino Monte Verde | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 328619.23 | 328619.23 | 328619.23 | 328619.23 | 328619.23 | 328619.23 | 328619.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 845 | 100 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERO / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100051214 | Construccion Del Cam Rural Km. 51 700 E.C. (Tuxtepec-Jalapa De Diaz)-Sn Felipe Tilpan-Sn Jose Independencia-Cerro Clarin, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 41 000, Sub A Construir: Dl Km. 36 000 Al Km. 38 000 | PIBAI/0011/2012 | Oaxaca | San José Independencia | Cerro Clarín | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 3917736 | 3917736 | 0 | 0 | 3917736 | 3917736 | 0 | 100 | 0 | Kilómetro | 2 | 100 | 47 | Financiera: / Física: NO HAY OBSERVACIONES / Registro: EJERCIDA AL 100 POR 100 SE SOLICITA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100051263 | Construcción Del Edificio De La División De Estudios De Posgrado De La Unsis (Terminacion). | BBEE0112 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 597002.43 | 597002.43 | 597002.43 | 597002.43 | 597002.43 | 597002.43 | 597002.43 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100051275 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico. | FOPEDAPMDT/068/2012 | Oaxaca | San Juan Achiutla | San Juan Achiutla | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ACHIUTLA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 239700 | 239700 | 239700 | 239700 | 239700 | 239700 | 239700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 430 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100051278 | Const Del Cam E.C (Sta Ma Temaxcalapa - Sn Juan Petlapa)-Sn Felipe El Mirador-Santiago Jocotepec, Tramo:De Km 0 000 - Km 10 973.09=21 000 - Km 31 972.09=0 000, Subt A Const ; Dl Km 16 500 Al Km 14 500 | PIBAI/0093/2012 | Oaxaca | San Juan Petlapa | San Felipe el Mirador | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 7329504 | 7329504 | 90872 | 0 | 7329504 | 7329504 | 145395 | 100 | 0 | Kilómetro | 274 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100051403 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles: Av: Lazaro Cardenas; Aquiles Serdan Y Genero Vazquez. | FOPEDAPMDT/0016/2012 | Oaxaca | San Martín Huamelúlpam | San Martín Huamelúlpam | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2835723 | 2835723.13 | 2835723.13 | 2835723.13 | 2835723.13 | 2835723.13 | 2835723.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1032 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100%. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100051457 | Construccion Del Camino San Felipe Usila-Santiago Tlatepusco-San Pedro Tlatepusco;Tramo: Del Km 0 000 Al Km 15 000; Subtramo A Construir Del Km 10 000 Al Km 12 000 | PIBAI/0073/2012 | Oaxaca | San Felipe Usila | San Pedro Tlatepusco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 3284617 | 3284617 | 4242 | 0 | 3284617 | 3284617 | 4242 | 100 | 0 | Kilómetro | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: NO HAY OBSERV / Registro: la diferencia de lo pagado por 980,065.00 es por el formato no se reporto en el importe pagado en el primer trimestre pero la obra ya se finiquito al 100 por 100 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100051481 | Pavimentacion De Calles A Base De Concreto Hidraulico | FOPEDAPMDT/062/12 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA AL 100% CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100051530 | Construcción Del Edificio De La División De Estudios De Posgrado De La Unsis (3a. Etapa) | BBEE0112 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2143563 | 2081466.96 | 2081466.96 | 2081466.96 | 2081466.96 | 2081466.96 | 2081466.96 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO UN TRASPASO PRESUPUESTAL, ES POR ESO QUE EL IMPORTE TOTAL DISMINUYO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100051631 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Juan Alvarez | FOPEDAPMDT/0023/12 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Santa Cruz Nundaco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 2459857 | 2459857 | 2459857 | 2459857 | 2459857 | 2459857 | 2459857 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 293 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA AL 100% TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100052288 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Con Linea De Conduccion De 1100 Ml Y Equipo De Bombeo | FONREGION/0252/2012 | Oaxaca | Calihualá | San Antonio o las Mesas | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYTTO DE CALIHUALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1242612 | 820417.79 | 820417.79 | 820417.79 | 820417.79 | 820417.79 | 820417.79 | 100 | 0 | Sistema | 552 | 100 | 100 | Financiera: REDUCCION EN LA INVERSION AUTORIZADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100052359 | Construccion Del Drenaje Sanitario De La Calzada Joaquin Amaro, De La Col. Moderna | FONREGION/0071/12 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYTTO DE CIUDAD IXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 5052211 | 5052210.98 | 5052210.98 | 5052210.98 | 5052210.98 | 5052210.98 | 5052210.98 | 100 | 0 | Metros Lineales | 2072 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100052429 | Construccion De Puente Vehicular | FONREGION/0214/2012 | Oaxaca | Magdalena Tlacotepec | Magdalena Tlacotepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYTTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 659591 | 659590.7 | 659590.7 | 659590.7 | 659590.7 | 659590.7 | 659590.7 | 100 | 0 | Obra | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POR ERROS LAS METAS SE CAPTURO COMO METROS LINEALES Y DEBE SER OBRA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100052667 | Construccion De Mercado Publico Municipal Primera Etapa | FONREGION /0072/12 | Oaxaca | San José Independencia | San José Independencia | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYTTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3441385 | 3441384.98 | 3435503.6 | 3441384.98 | 3441384.98 | 3435503.6 | 3435503.6 | 99.8291 | 0 | Obra | 4369 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100052775 | Construccion De Alumbrado Publico En El Centro De La Poblacion , En Las Calles: Lazaro Cardenas, Constitucion ,Juarez,Ignacio Allende, Josefa Ortiz De Dominguez | FONREGION/0075/12 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYTTO DE SAN PEDRO POCHUTLA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 4180717 | 4180717.37 | 4179678.31 | 4180717.37 | 4180717.37 | 4179678.31 | 4179678.31 | 99.9751 | 0 | Luminaria | 12117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100052841 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino San Juan Bautista Cuicatlán-Ojito De Agua, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 0 675.067, Subtramo A Modernizar: Del Km 0 000 Al Km 0 675.067 | PIBAI/0047/2012 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | Ojito de Agua | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 2071596 | 2071596 | 380214 | 0 | 2071596 | 2071596 | 2071596 | 100 | 0 | Kilómetro | 97 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJERCIDA AL 100 POR 100 - SE SOLICITA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100054566 | Construccion Y Equipamiento De Un Laboratorio De Gastronomia | 449001BBJA2112 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1894356 | 1894356 | 1894356 | 1894356 | 1894356 | 1894356 | 1894356 | 100 | 0 | Laboratorio | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL RECURSO EJERCIDO Y AVANCE REPORTADO CORRESPONDE A LA APORTACION ESTATAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO FADOEES 2011 DESTINADO A LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE GASTRONOMIA EN LA UNIVERSIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055085 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Magdalena Peñasco-Ignacio Zaragoza, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 811.08, Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 2 811.08 | PIBAI/0045/2012 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | Ignacio Zaragoza | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 11150791 | 11150791 | 2862136 | 0 | 11150791 | 11150791 | 2862136 | 100 | 0 | Kilómetro | 544 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 POR 100 LA DIFERENCIA EN LO PAGADO CORRESPONDE A LA AMORTIZACIÓN QUE ES POR UN IMPORTE DE $ 1,717,282.00 SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055261 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE/0385/2012 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Ojo de Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1556440.62 | 1556440.62 | 1556440.62 | 1267237.06 | 1267237.06 | 1267237.06 | 1267237.06 | 81.4189 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055262 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico. | FAFEF/0137/2012 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | Santa Cruz el Limón | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 950334.11 | 221144.91 | 221144.91 | 221144.91 | 221144.91 | 221144.91 | 221144.91 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23032 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055263 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. 24 De Julio | FAFEF/0176/2012 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 426165.97 | 377525.1 | 377525.1 | 377525.1 | 377525.1 | 377525.1 | 377525.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055264 | Construccion Y Techado De Plaza Civica En El Jardin De Niños "Ignacio Manuel Altamirano" | FAM/0012/2012 | Oaxaca | San Juan Bautista Lo de Soto | San Pedro Orizaba | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1470054.26 | 1470054.26 | 1470054.26 | 1469306.37 | 1469306.37 | 1469306.37 | 1469306.37 | 99.9491 | 0 | Cancha | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 22872 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055265 | Rehabilitacion Del Colector De Alcantarillado Sanitario Rio San Felipe | FAFEF/0104/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3830774.54 | 3782208.37 | 3782208.37 | 3782208.37 | 3782208.37 | 3782208.37 | 3782208.37 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055268 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Camino De Acceso A Santa Catarina Xanaguia (1a. Etapa) | FAFEF/0052/2012 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | Santa Catarina Xanaguía | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1179631.1 | 1178642.1 | 1178642.1 | 1178642.1 | 1178642.1 | 1178642.1 | 1178642.1 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055270 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa). | FAFEF/0118/2012 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | Tres Ocotes | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 138193.93 | 138193.93 | 138193.93 | 133350.1 | 133350.1 | 133350.1 | 133350.1 | 96.4949 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055271 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electria (El Cerrito) 1a. Etapa. | FAFEF/0117/2012 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Santa Catarina Roatina | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 165763.74 | 158127.38 | 158127.38 | 158127.38 | 158127.38 | 158127.38 | 158127.38 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055273 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | FAFEF/0142/2012 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Yutanicani | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 579666.45 | 576947.88 | 576947.88 | 576947.88 | 576947.88 | 576947.88 | 576947.88 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055276 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La Col. San Isidro, Agencia De Pueblo Nuevo | FAFEF/0060/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 677911.6 | 677911.6 | 677911.6 | 677901.58 | 677901.58 | 677901.58 | 677901.58 | 99.9985 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055278 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La Col. Heladio Ramirez Lopez | FAFEF/0057/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1513483.25 | 1513483.25 | 1513483.25 | 1513460.21 | 1513460.21 | 1513460.21 | 1513460.21 | 99.9985 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055281 | Construccion De Salon De Usos Multiples. | FAFEF/0004/2012 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1229449.39 | 1229449.39 | 1229449.39 | 1174394.03 | 1174394.03 | 1174394.03 | 1174394.03 | 95.5219 | 0 | Obra | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055282 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle La Peñasquera | FAFEF/0003/2012 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Colonia Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 432359.19 | 432359.19 | 432359.19 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1.1564 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055283 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Prol. Aquiles Serdan, Col. Paso Limon | FAFEF/0002/2012 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 701538.98 | 673847.86 | 673847.86 | 673847.86 | 673847.86 | 673847.86 | 673847.86 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055284 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Hortencia | FAFEF/0001/2012 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 470458.22 | 467737.86 | 467737.86 | 467737.86 | 467737.86 | 467737.86 | 467737.86 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055291 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Priv. Jimenez | FAFEF/0011/2012 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | San Felipe Tejalápam | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2805.17 | 799.94 | 799.94 | 799.94 | 799.94 | 799.94 | 799.94 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055292 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Mezquites | FAFEF/0120/2012 | Oaxaca | San Agustín Yatareni | San Agustín Yatareni | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 208708.78 | 200122.12 | 200122.12 | 200122.12 | 200122.12 | 200122.12 | 200122.12 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055293 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | FAFEF/0045/2012 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 196333.08 | 178022.64 | 178022.64 | 178022.64 | 178022.64 | 178022.64 | 178022.64 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055295 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Hidalgo. | FAFEF/0043/2012 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Santa María Zacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 789980.85 | 789930.04 | 789930.04 | 789930.04 | 789930.04 | 789930.04 | 789930.04 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055296 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) | FAFEF/0119/2012 | Oaxaca | San Luis Amatlán | San Esteban Amatlán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 375724.7 | 362847.78 | 362847.78 | 362847.78 | 362847.78 | 362847.78 | 362847.78 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055297 | Introduccion De La Linea De Distribucion De Energia Electrica Loma De Trigo | FAFEF/0110/2012 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Santa Cruz Mitlatongo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 467555.8 | 376056.49 | 376056.49 | 376056.49 | 376056.49 | 376056.49 | 376056.49 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055298 | Introduccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Loma De Trigo | FAFEF/0109/2012 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Santa Cruz Mitlatongo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 447803.5 | 408519.5 | 408519.5 | 408519.5 | 408519.5 | 408519.5 | 408519.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL EN EL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055300 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Rancheria Peña Flor | FAFEF/0069/2012 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 485942.17 | 437419 | 437419 | 437419 | 437419 | 437419 | 437419 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055301 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FAFEF/0068/2012 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Agua Dulce | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 886592.03 | 776189.7 | 776189.7 | 776189.7 | 776189.7 | 776189.7 | 776189.7 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055302 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FAFEF/0067/2012 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Chapultepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 644468.63 | 564156.26 | 564156.26 | 564156.26 | 564156.26 | 564156.26 | 564156.26 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055303 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FAFEF/0066/2012 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | El Sesteadero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3406045.27 | 3324436.18 | 3324436.18 | 3324436.18 | 3324436.18 | 3324436.18 | 3324436.18 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055304 | Ampliacion De La Red De Dsitribucion De Energia Electrica Rancho Dolores (Calle Los Pinos) | FAFEF/0116/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | El Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 54048.56 | 46136.81 | 46136.81 | 46136.81 | 46136.81 | 46136.81 | 46136.81 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055305 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Constitucion | FAFEF/0115/2012 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | Campo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 260411.79 | 255940.45 | 255940.45 | 255940.45 | 255940.45 | 255940.45 | 255940.45 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL EN EL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055306 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica El Macahuite | FAFEF/0114/2012 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 9311.31 | 7905.87 | 7905.87 | 7905.87 | 7905.87 | 7905.87 | 7905.87 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055307 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La Col. Benito Juarez | FAFEF/0107/2012 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 235117.03 | 222138.27 | 222138.27 | 222138.27 | 222138.27 | 222138.27 | 222138.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055308 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La Col. Ing. Heliodoro Vallejo S. | FAFEF/0091/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 643377.73 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL EN EL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055309 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La 9a. Seccion | FAFEF/0090/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 634318.67 | 634318.67 | 634318.67 | 514157.99 | 514157.99 | 514157.99 | 514157.99 | 81.0567 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23023 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055325 | Introduccion Del Servicio De Energia Electrica En La Col. La Gloria | FAFEF/0094/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 7141 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 0 | Registro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055326 | Introduccion Del Servicio De Energia Electrica En La Col.Cocei | FAFEF/0093/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 8212 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055330 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | FAFEF/0136/2012 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 69136.82 | 63426.21 | 63426.21 | 63426.21 | 63426.21 | 63426.21 | 63426.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055331 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | FAFEF/0135/2012 | Oaxaca | Coatecas Altas | El Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 25181.07 | 20025.32 | 20025.32 | 20025.32 | 20025.32 | 20025.32 | 20025.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055332 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La Col. San Diego | FAFEF/0134/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 505712.57 | 505712.57 | 505712.57 | 500197.29 | 500197.29 | 500197.29 | 500197.29 | 98.9094 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055333 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | FAFEF/0133/2012 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | San Miguel Ixcatlán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 69417.19 | 63421.61 | 63421.61 | 63421.61 | 63421.61 | 63421.61 | 63421.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055336 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion San Agustin Etla-Carcamo Tecnologico, Tramo:San Sebastian Etla | FAFEF/0295/2012 | Oaxaca | San Pablo Etla | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 743460.7 | 738883.24 | 738883.24 | 738883.24 | 738883.24 | 738883.24 | 738883.24 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055338 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Margen Derecha Rio Atoyac (Fracc. San Ignacio) | FAFEF/0275/2012 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1062304.96 | 1054329.32 | 1054329.32 | 1054329.32 | 1054329.32 | 1054329.32 | 1054329.32 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 1 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055339 | Rehabilitacion Del Colector De Drenaje Sanitario Margen Derecha Rio Atoyac (Fracc. San Ignacio) | FAFEF/0276/2012 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1852930.56 | 1844027.26 | 1844027.26 | 1844027.26 | 1844027.26 | 1844027.26 | 1844027.26 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055340 | Rehabilitacion De Calles. | FAFEF/0196/2012 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 775727.65 | 768367.52 | 768367.52 | 768367.52 | 768367.52 | 768367.52 | 768367.52 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055341 | Construccion De Puente Peatonal Sobre El Rio San Pablo En El Paraje La Guayabalera. | FAFEF/0187/2012 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1017240.86 | 1017240.86 | 1017240.86 | 342579.35 | 342579.35 | 342579.35 | 342579.35 | 33.6773 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055342 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Ojo De Agua | FAFEF/0612/2012 | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | San Pedro Ixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 493769.6 | 449349.61 | 449349.61 | 449349.61 | 449349.61 | 449349.61 | 449349.61 | 100 | 0 | Registro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055343 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 20 De Noviembre, Col. Francisco Villa | FAFEF/0229/2012 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1072960.88 | 1068419.62 | 1068419.62 | 1068419.62 | 1068419.62 | 1068419.62 | 1068419.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055344 | Rehabilitacion Del Colector Margen Izquierda Del Rio Atoyac: Tramo Colonia Vicente Suarez Parque Del Amor. | FONREGION/0007/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 17270600.64 | 14717951.94 | 14717951.94 | 14717951.94 | 14717951.94 | 14717951.94 | 14717951.94 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: REDUCCION EN LO MODIFICADO Y MINISTRADO POR CANCELACION DE ECONOMIAS, SEGUN OFICIO SF/SPPP/DPIP/C/00161/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055345 | Rehabilitacion Del Colector Sangre De Cristo. | FONREGION/0008/2012 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 5774462.78 | 2850847.81 | 2850847.81 | 2850847.81 | 2850847.81 | 2850847.81 | 2850847.81 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055346 | Construccion De Linea De Conduccion Margen Izquierda Del Rio Atoyac (Puente De San Jacinto-Puente Trujano) | FONREGION/0012/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 15012900.36 | 14191974.08 | 14191974.08 | 14191974.08 | 14191974.08 | 14191974.08 | 14191974.08 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 94 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: Erróneamente se reporto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055347 | Construccion De Linea De Conduccion En Av. La Paz (Desde Valerio Trujano Al Puente Porfirio Diaz) | FONREGION/0010/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 5287302.12 | 3741610.25 | 3741610.25 | 3741610.25 | 3741610.25 | 3741610.25 | 3741610.25 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 98 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: Erróneamente se reporto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055348 | Construccion De Linea De Conduccion En La Av. 1o. De Mayo (Del Barrio El Coquito Hasta Col. Moctezuma) | FONREGION/0011/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2559086.58 | 521690 | 521690 | 521690 | 521690 | 521690 | 521690 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055349 | Construccion De Linea De Conduccion Margen Derecha Del Rio Atoyac (Fracc. Las Palmas -Puente Valerio Trujano) | FONREGION/0009/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1509446.17 | 1491491.88 | 1491491.88 | 1491491.88 | 1491491.88 | 1491491.88 | 1491491.88 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055350 | Construccion De Linea De Conduccion En La Av. Eduardo Vasconcelos (Crucero De 5 Señores-Parque De Beisbol). | FONREGION/0013/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 4288217.98 | 2957005.43 | 2957005.43 | 2957005.43 | 2957005.43 | 2957005.43 | 2957005.43 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055351 | Terminacion De La Construccion De Barda Perimetral Del Panteon. (Fracc. Montoya.). | FAFEF/0205/2012 | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | San Pedro Ixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 11777.73 | 5340.13 | 5340.13 | 5340.13 | 5340.13 | 5340.13 | 5340.13 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055352 | Ampliacion De Casa De Salud. | FAFEF/0304/2012 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | Santa Catarina Xanaguía | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 363877.56 | 354955.6 | 354955.6 | 354955.6 | 354955.6 | 354955.6 | 354955.6 | 100 | 0 | Casa de Salud | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055354 | Construccion De Obras Complementarias En El Auditorio Guelaguetza (3a. Etapa). | FAFEF/0201/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 163375.31 | 153252.08 | 153252.08 | 153252.08 | 153252.08 | 153252.08 | 153252.08 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055355 | Rehabilitacion Del Auditorio. | FAFEF/0285/2012 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | San Juan Copala | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 280215.19 | 280215.19 | 280215.19 | 205459.26 | 205459.26 | 205459.26 | 205459.26 | 73.322 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055356 | Rehabilitacion De La Casa Del Pueblo | FAFEF/0284/2012 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | San Juan Copala | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 371340.01 | 371340.01 | 371340.01 | 325599.99 | 325599.99 | 325599.99 | 325599.99 | 87.6824 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055357 | Rehabilitacion Del Edificio Del Consejo De Ancianos. | FAFEF/0283/2012 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | San Juan Copala | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 490025.14 | 490025.14 | 490025.14 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0.81628 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055358 | Rehabilitacion De Mercado. | FAFEF/0312/2012 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | San Juan Copala | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 502576.18 | 502576.18 | 502576.18 | 480065.97 | 480065.97 | 480065.97 | 480065.97 | 95.521 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23108 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055359 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Oficina De La Delegacion De Gobierno. | FAFEF/0286/2012 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | San Juan Copala | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1025890.03 | 954827.52 | 954827.52 | 954827.52 | 954827.52 | 954827.52 | 954827.52 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055362 | Semaforizacion Y Señaletica En Vialidades. | FAFEF/0202/2012 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3149661.72 | 3145257.06 | 3145257.06 | 3145257.06 | 3145257.06 | 3145257.06 | 3145257.06 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055365 | Reconstruccion Y Equipamiento De Biblioteca Publica. | FAFEF/0287/2012 | Oaxaca | San José del Progreso | San José del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1568852.58 | 1568852.58 | 1568852.58 | 1553228.06 | 1553228.06 | 1553228.06 | 1553228.06 | 99.0041 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055366 | Instalacion De Modulos Solares Para Energia Electrica | FISE/0840/2012 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | El Jefe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 350000 | 344460.91 | 344460.91 | 344460.91 | 344460.91 | 344460.91 | 344460.91 | 100 | 0 | Módulo | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055367 | Instalacion De Modulos Solares Para Energia Electrica | FAFEF/0420/2012 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | El Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 350000 | 344060.91 | 344060.91 | 344060.91 | 344060.91 | 344060.91 | 344060.91 | 100 | 0 | Módulo | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055368 | Instalacion De Modulos Solares Para Energia Electrica | FISE/0839/2012 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | Piedra Negra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 350000 | 344060.91 | 344060.91 | 344060.91 | 344060.91 | 344060.91 | 344060.91 | 100 | 0 | Módulo | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055369 | Instalacion De Modulos Solares Para Energia Electrica | FAFEF/0419/2012 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | Río Molino | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Energía | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 350000 | 350000 | 350000 | 301453.3 | 301453.3 | 301453.3 | 301453.3 | 86.1295 | 0 | Módulo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055370 | Instalacion De Modulos Solares Para Energia Electrica | FAFEF/0418/2012 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | San Bernardo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 350000 | 344460.91 | 344460.91 | 344460.91 | 344460.91 | 344460.91 | 344460.91 | 100 | 0 | Módulo | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055371 | Instalacion De Modulos Solares Para Energia Electrica | FAFEF/0417/2012 | Oaxaca | San Mateo Río Hondo | San Mateo Río Hondo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 350000 | 344460.91 | 344460.91 | 344460.91 | 344460.91 | 344460.91 | 344460.91 | 100 | 0 | Módulo | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055372 | Instalacion De Modulos Solares Para Energia Electrica | FAFEF/0416/2012 | Oaxaca | San Mateo Río Hondo | San Ildefonso Ozolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 350000 | 344460.91 | 344460.91 | 344460.91 | 344460.91 | 344460.91 | 344460.91 | 100 | 0 | Módulo | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055373 | Instalacion De Modulos Solares Para Energia Electrica | FAFEF/0415/2012 | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | San Gregorio Ozolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 350000 | 344060.91 | 344060.91 | 344060.91 | 344060.91 | 344060.91 | 344060.91 | 100 | 0 | Módulo | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055374 | Instalacion De Modulos Solares Para Energia Electrica | FAFEF/0414/2012 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Piedra Virgen | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 350000 | 348460.91 | 348460.91 | 348460.91 | 348460.91 | 348460.91 | 348460.91 | 100 | 0 | Módulo | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055397 | Instalacion De Modulos Solares Para Energia Electrica | FAFEF/0413/2012 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 500000 | 491260 | 491260 | 491260 | 491260 | 491260 | 491260 | 100 | 0 | Módulo | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055398 | Construccion De Centro Deportivo Rural San Pedro Apostol (1a. Etapa) | FONREGION/0033/2012 | Oaxaca | San Pedro Apóstol | San Pedro Apóstol | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 985090.37 | 985090.37 | 985090.37 | 985090.37 | 98.509 | 0 | Cancha | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23308 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055399 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FONREGION/0164/2012 | Oaxaca | San Vicente Coatlán | San Vicente Coatlán | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2738930.74 | 2737697.08 | 2737697.08 | 2737697.08 | 2737697.08 | 2737697.08 | 2737697.08 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055400 | Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria "Jaime Nuno" | FAM/0240/2012 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | San Lucas Ojitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1682135.71 | 1682135.71 | 1682135.71 | 420563.12 | 420563.12 | 420563.12 | 420563.12 | 25.0017 | 0 | Obra | 0 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055401 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico. | FAFEF/0272/2012 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 741635.84 | 657958.18 | 657958.18 | 657958.18 | 657958.18 | 657958.18 | 657958.18 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055402 | Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) | FISE/0504/2012 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Río Timbre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 654927.05 | 646790.22 | 646790.22 | 646790.22 | 646790.22 | 646790.22 | 646790.22 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055403 | Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (Pie Del Calvario) (1a. Etapa) | FISE/0502/2012 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 591528.1 | 558423.98 | 558423.98 | 558423.98 | 558423.98 | 558423.98 | 558423.98 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUOTRIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055404 | Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE/0503/2012 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Santiago Tiñó | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 80586.53 | 64553.88 | 64553.88 | 64553.88 | 64553.88 | 64553.88 | 64553.88 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION P0RESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055405 | Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) | FISE/0501/2012 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 583127.78 | 576801.38 | 576801.38 | 576801.38 | 576801.38 | 576801.38 | 576801.38 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055407 | Construccion De Obras Complementarias En El Ciidir - Oaxaca | FAFEF/0274/2012 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 636784.35 | 614260.94 | 614260.94 | 614260.94 | 614260.94 | 614260.94 | 614260.94 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055408 | Construccion De Salon De Usos Multiples. | FAFEF/0297/2012 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | San Sebastián Nopalera | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 4541650.68 | 4541650.68 | 4541650.68 | 4468573.35 | 4468573.35 | 4468573.35 | 4468573.35 | 98.391 | 0 | Obra | 0 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055409 | Ampliacion De Red Subterranea De Distribucion De Energia Electrica Calle Zicatela | FAFEF/0313/2012 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 208904.9 | 208904.9 | 208904.9 | 202700.21 | 202700.21 | 202700.21 | 202700.21 | 97.0299 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23082 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055410 | Construccion De Cancha Y Techado En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 20dpb1793p | FAM/0306/2012 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 92471.5 | 84433.02 | 84433.02 | 84433.02 | 84433.02 | 84433.02 | 84433.02 | 100 | 0 | Cancha | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055412 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La Col. Moctezuma (Primera Etapa) | FAFEF/0408/2012 | Oaxaca | Villa de Etla | Santo Domingo Barrio Alto | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 9115.14 | 4701.06 | 4701.06 | 4701.06 | 4701.06 | 4701.06 | 4701.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055413 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La Agencia San Felipe Del Agua | FAFEF/0296/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 2048597.63 | 2048597.63 | 2048597.63 | 2043759.6 | 2043759.6 | 2043759.6 | 2043759.6 | 99.7638 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055414 | Cercado Del Predio Punta Colorada. | FAFEF/0271/2012 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2373088.2 | 2348801.85 | 2348801.85 | 2348801.85 | 2348801.85 | 2348801.85 | 2348801.85 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055415 | Construccion De Barda Perimetral En El Iebo Plantel N°. 162 Clave 20eth0162a | FAFEF/0458/2012 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santiago Cuixtla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1016563 | 1016563 | 1016563 | 1016512.22 | 1016512.22 | 1016512.22 | 1016512.22 | 99.995 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23134 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055416 | Construccion De Auditorio En La Colonia Azteca. | FAFEF/0610/2012 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 343165.37 | 343165.37 | 343165.37 | 343165.37 | 22.8777 | 0 | Obra | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055417 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Emiliano Zapata (1a. Etapa) | FAFEF/0412/2012 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Colonia los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Energía | Suspendido | Cuarto Trimestre | 2012 | 700000 | 696662.53 | 696662.53 | 696662.53 | 696662.53 | 696662.53 | 696662.53 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055418 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Colonia 20 De Noviembre, Calle Hector Vasquez | FAFEF/0411/2012 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Energía | Suspendido | Cuarto Trimestre | 2012 | 119560.69 | 117343 | 117343 | 117343 | 117343 | 117343 | 117343 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055419 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle 2a. Norte. | FAFEF/0424/2012 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Santa María Jalapa del Marqués | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1298322.45 | 1293025 | 1293025 | 1293025 | 1293025 | 1293025 | 1293025 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055420 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Nuevo Leon. | FAFEF/0410/2012 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1438260.56 | 1438168.44 | 1438168.44 | 1438168.44 | 1438168.44 | 1438168.44 | 1438168.44 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055421 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Emilano Zapata | FAFEF/0409/2012 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Zarzal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 250338.95 | 250338.95 | 250338.95 | 241075.76 | 241075.76 | 241075.76 | 241075.76 | 96.2997 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23045 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055422 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños. | FAM/0347/2012 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 476941.28 | 476941.28 | 476941.28 | 476866.11 | 476866.11 | 476866.11 | 476866.11 | 99.9842 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 22876 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055423 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (2a. Etapa) | FAFEF/0606/2012 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | Santa Cruz el Limón | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 950334.11 | 943134.02 | 943134.02 | 943134.02 | 943134.02 | 943134.02 | 943134.02 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055424 | Rehabilitacion De Salon De Usos Multiples. | FAFEF/0423/2012 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Unión Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 540377.76 | 540377.76 | 540377.76 | 524602.85 | 524602.85 | 524602.85 | 524602.85 | 97.0808 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23110 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055425 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | FAFEF/0605/2012 | Oaxaca | Asunción Cuyotepeji | Asunción Cuyotepeji | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 980031.76 | 974765.02 | 974765.02 | 974765.02 | 974765.02 | 974765.02 | 974765.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 5 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055426 | Construccion Y Techado De La Cancha De Basquetbol Municipal | FAFEF/0614/2012 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Juan Jicayán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1753342.62 | 1752496.63 | 1752496.63 | 1752496.63 | 1752496.63 | 1752496.63 | 1752496.63 | 100 | 0 | Cancha | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055427 | Construccion De Techado De Cancha De Basquetbol En La Escuela Preparatoria Jose Vasconcelos Clave Scb2o85s | FAFEF/0613/2012 | Oaxaca | San Andrés Huaxpaltepec | San Andrés Huaxpaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1414148.52 | 1414148.52 | 1414148.52 | 1413972.17 | 1413972.17 | 1413972.17 | 1413972.17 | 99.9875 | 0 | Cancha | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23114 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055428 | Construccion De Techado De Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria Federal Bilinge "El Porvenir" Clave 20dpb0207a | FAM/0348/2012 | Oaxaca | San Juan Colorado | Santa María Nutío | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1423934.82 | 1423934.82 | 1423934.82 | 1423314.73 | 1423314.73 | 1423314.73 | 1423314.73 | 99.9565 | 0 | Cancha | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 55428 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055429 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Col. La Noria, Santo Domingo Barrio Bajo | FAFEF/0459/2012 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 709277.37 | 709277.37 | 709277.37 | 701865.32 | 701865.32 | 701865.32 | 701865.32 | 98.955 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055431 | Apertura De Calles En La Colonia Antorcha (1a. Etapa). | FAFEF/0582/2012 | Oaxaca | Santiago Yolomécatl | Santiago Yolomécatl | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 645948 | 645948 | 645948 | 634969.56 | 634969.56 | 634969.56 | 634969.56 | 98.3004 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 55431 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055432 | Programa De Rehabilitacion De Vialidades Urbanas | FONREGION/0074/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 35802072.17 | 35549256.62 | 35549256.62 | 35549256.62 | 35549256.62 | 35549256.62 | 35549256.62 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL EN EL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055433 | Construccion Y Techado De La Cancha De Basquetbol Municipal | FAFEF/0587/2012 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | El Mamey | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1941683.25 | 1941093.24 | 1941093.24 | 1941093.24 | 1941093.24 | 1941093.24 | 1941093.24 | 100 | 0 | Cancha | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055434 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La Col. Ampliacion Progreso (Parte Baja). | FAFEF/0584/2012 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 813793 | 799994.02 | 799994.02 | 799994.02 | 799994.02 | 799994.02 | 799994.02 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055435 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Pochutla En La Col. Niños Héroes (1a. Etapa). | FAFEF/0586/2012 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 762931 | 762100.78 | 762100.78 | 762100.78 | 762100.78 | 762100.78 | 762100.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055436 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Pochutla En La Col. Guelaguetza. | FAFEF/0585/2012 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 712068 | 702505.93 | 702505.93 | 702505.93 | 702505.93 | 702505.93 | 702505.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055437 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La Col. Ampliacion Progreso (Parte Media) | FAFEF/0583/2012 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1017241 | 1016956.96 | 1016956.96 | 1016956.96 | 1016956.96 | 1016956.96 | 1016956.96 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055438 | Construccion Del Auditorio "La Posta" | FAFEF/0611/2012 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1900000 | 1895939.47 | 1895939.47 | 1895939.47 | 1895939.47 | 1895939.47 | 1895939.47 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055440 | Pavimencion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal | FAFEF/0648/2012 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | El Aguacatal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 623973.3 | 623973.3 | 623973.3 | 614850.54 | 614850.54 | 614850.54 | 614850.54 | 98.538 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23057 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055442 | Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Casa Hogar Para Niños Con Discapacidad. | FAFEF/0667/2012 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 903029.84 | 901587.6 | 901587.6 | 901587.6 | 901587.6 | 901587.6 | 901587.6 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055443 | Construccion Del Techado De La Cancha Municipal. | FAFEF/0629/2012 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santa Rosa de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1605841.38 | 1605149.58 | 1605149.58 | 1605149.58 | 1605149.58 | 1605149.58 | 1605149.58 | 100 | 0 | TECHO | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055444 | Construccion De Alumbrado Publico Del Acceso Oriente (Carretera Internacional) Tramo Boulevard Eduardo Vasconcelos - Santa Maria El Tule. | FONREGION/0204/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 27068180.62 | 22094578.82 | 22094578.82 | 22094578.82 | 22094578.82 | 22094578.82 | 22094578.82 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 97 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL EN EL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055445 | Construccion De Alumbrado Publico Del Acceso Norte (Carretera Internacional) Tramo Entronque Carretera Fed. 135 - Monumento A La Madre. | FONREGION/0205/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 18921410.92 | 17612808.95 | 17612808.95 | 17612808.95 | 17612808.95 | 17612808.95 | 17612808.95 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL EN EL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055446 | Elaboracion De Estudios Y Proyectos Ejecutivos Para El Corredor Turistico La Ventanilla - Mazunte - San Agustinillo | FONREGION/0181/2012 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2482000 | 2472000 | 2472000 | 2472000 | 2472000 | 2472000 | 2472000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055453 | Elaboracion De Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable En Atencion A Comunidades De Menor Indice De Desarrollo Humano | FONREGION/0162/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 750000 | 750000 | 607069.32 | 750000 | 607069.32 | 607069.32 | 607069.32 | 80.9426 | 0 | Proyecto | 6973 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055454 | Elaboracion De Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable En Atencion A Comunidades De Menor Indice De Desarrollo Humano | FONREGION/0163/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 600000 | 600000 | 310650.51 | 600000 | 310650.51 | 310650.51 | 310650.51 | 51.7751 | 0 | Proyecto | 5559 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055455 | Elaboracion De Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable En Atencion A Comunidades De Menor Indice De Desarrollo Humano | FONREGION/0161/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 750000 | 750000 | 218206.38 | 750000 | 210771.56 | 210771.56 | 210771.56 | 28.1029 | 0 | Proyecto | 216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055456 | Elaboracion De Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable En Atencion A Comunidades De Menor Indice De Desarrollo Humano | FONREGION/0159/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 750000 | 750000 | 745261.49 | 750000 | 745261.49 | 745261.49 | 745261.49 | 99.3682 | 0 | Proyecto | 497 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055457 | Elaboracion De Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable En Atencion A Comunidades De Menor Indice De Desarrollo Humano | FONREGION/0158/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 600000 | 600000 | 449254.36 | 600000 | 600000 | 449254.36 | 449254.36 | 74.8757 | 0 | Proyecto | 296 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055458 | Elaboracion De Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable En Atencion A Comunidades De Menor Indice De Desarrollo Humano | FONREGION/0160/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 750000 | 750000 | 235973.06 | 750000 | 235973.06 | 235973.06 | 235973.06 | 31.4631 | 0 | Proyecto | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055459 | Estudios Basicos De Levantamiento Topografico, Geotecnia, Bancos De Material Y Tenencia De La Tierra Para Acueducto Copalita-Bahias De Huatulco | FONREGION/0070/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 2200000 | 2200000 | 2181450.62 | 2200000 | 2200000 | 2181450.62 | 2181450.62 | 99.1568 | 0 | Estudio | 7409 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITAVALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055460 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0121/2012 | Oaxaca | Abejones | Abejones | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 79503.98 | 79503.98 | 79503.98 | 79503.98 | 79503.98 | 79503.98 | 79503.98 | 100 | 0 | Estudio | 1009 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR EL OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055462 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0117/2012 | Oaxaca | San Bartolomé Zoogocho | San Bartolomé Zoogocho | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 133506.14 | 133506.14 | 133506.14 | 133506.14 | 133506.14 | 133506.14 | 133506.14 | 100 | 0 | Estudio | 368 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR EL OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055463 | Planes Maestros De Sistemas De Agua Potable En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca | FONREGION/0081/2012 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 800000 | 799134.95 | 799134.95 | 799134.95 | 799134.95 | 799134.95 | 799134.95 | 100 | 0 | Plan | 11959 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055466 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0109/2012 | Oaxaca | San Juan Chilateca | San Juan Chilateca | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MEJORAMIENTO DEL EN EL SANEAMIENTO URBANO | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 500000 | 249901.69 | 249901.69 | 249901.69 | 249901.69 | 249901.69 | 249901.69 | 100 | 0 | Estudio | 1442 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055468 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0103/2012 | Oaxaca | San Miguel Ejutla | San Miguel Ejutla | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 79503.98 | 79503.98 | 79503.98 | 79503.98 | 79503.98 | 79503.98 | 79503.98 | 100 | 0 | Estudio | 803 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055469 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0101/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 133506.14 | 133506.14 | 133506.14 | 133506.14 | 133506.14 | 133506.14 | 133506.14 | 100 | 0 | Estudio | 9748 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055470 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Fracc. Esmeralda) | FONREGION/0113/2012 | Oaxaca | San Pablo Etla | San Pablo Etla | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 125634.76 | 125634.76 | 125634.76 | 125634.76 | 125634.76 | 125634.76 | 125634.76 | 100 | 0 | Estudio | 3658 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055471 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Fracc. Hacienda Blanca) | FONREGION/0112/2012 | Oaxaca | San Pablo Etla | San Pablo Etla | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 125634.76 | 125634.76 | 125634.76 | 125634.76 | 125634.76 | 125634.76 | 125634.76 | 100 | 0 | Estudio | 3658 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICIT VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055472 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0107/2012 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | San Pablo Villa de Mitla | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 186949.02 | 186949.02 | 186949.02 | 186949.02 | 186949.02 | 186949.02 | 186949.02 | 100 | 0 | Estudio | 8167 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055473 | Planes Maestros De Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca | FONREGION/0092/2012 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 101589 | 101589 | 101589 | 101589 | 101589 | 101589 | 101589 | 100 | 0 | Plan | 25902 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR EL OFICIO FONREGION-0011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055474 | Planes Maestros De Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca | FONREGION/0089/2012 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 41392.99 | 41392.99 | 41392.99 | 41392.99 | 41392.99 | 41392.99 | 41392.99 | 100 | 0 | Plan | 12943 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR EL OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23-05-2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055475 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0110/2012 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 130640.06 | 130640.06 | 130640.06 | 130640.06 | 130640.06 | 130640.06 | 130640.06 | 100 | 0 | Estudio | 7285 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055476 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0100/2012 | Oaxaca | San Raymundo Jalpan | San Raymundo Jalpan | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 133506.14 | 133506.14 | 133506.14 | 133506.14 | 133506.14 | 133506.14 | 133506.14 | 100 | 0 | Estudio | 1882 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055477 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0106/2012 | Oaxaca | Santa Ana del Valle | Santa Ana del Valle | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 186949.02 | 186949.02 | 186949.02 | 186949.02 | 186949.02 | 186949.02 | 186949.02 | 100 | 0 | Estudio | 1993 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055479 | Planes Maestros De Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca | FONREGION/0099/2012 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 104150.58 | 104150.58 | 104150.58 | 104150.58 | 104150.58 | 104150.58 | 104150.58 | 100 | 0 | Plan | 67086 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055480 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0116/2012 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Santa Cruz Zenzontepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 47253.15 | 47253.15 | 47253.15 | 47253.15 | 47253.15 | 47253.15 | 47253.15 | 100 | 0 | Estudio | 598 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR EL OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055481 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0114/2012 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | San Francisco Tutla | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 47253.16 | 47253.16 | 47253.16 | 47253.16 | 47253.16 | 47253.16 | 47253.16 | 100 | 0 | Estudio | 44023 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055484 | Planes Maestros De Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca | FONREGION/0098/2012 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 89436.39 | 89436.39 | 89436.39 | 89436.39 | 89436.39 | 89436.39 | 89436.39 | 100 | 0 | Plan | 21788 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055485 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0108/2012 | Oaxaca | Santa María Guelacé | Santa María Guelacé | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 249265.37 | 249265.37 | 249265.37 | 249265.37 | 249265.37 | 249265.37 | 249265.37 | 100 | 0 | Estudio | 735 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055486 | Planes Maestros De Sistemas De Agua Potable En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca | FONREGION/0086/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 998555.56 | 998555.56 | 998555.56 | 998555.56 | 998555.56 | 998555.56 | 998555.56 | 100 | 0 | Plan | 74825 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR EL OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23-05-2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VLIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055487 | Planes Maestros De Sistemas De Agua Potable En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca | FONREGION/0082/2012 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 246834.06 | 246834.06 | 246834.06 | 246834.06 | 246834.06 | 246834.06 | 246834.06 | 100 | 0 | Plan | 31485 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055488 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0102/2012 | Oaxaca | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 133506.14 | 133506.14 | 133506.14 | 133506.14 | 133506.14 | 133506.14 | 133506.14 | 100 | 0 | Estudio | 3616 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055489 | Planes Maestros De Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca | FONREGION/0088/2012 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 41392.99 | 41392.99 | 41392.99 | 41392.99 | 41392.99 | 41392.99 | 41392.99 | 100 | 0 | Plan | 10107 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR EL OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23-05-2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055490 | Planes Maestros De Sistemas De Agua Potable En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca | FONREGION/0084/2012 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 126120 | 125865.72 | 125865.72 | 125865.72 | 125865.72 | 125865.72 | 125865.72 | 100 | 0 | Plan | 29604 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICIT VALIDCION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055491 | Planes Maestros De Sistemas De Agua Potable En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca | FONREGION/0080/2012 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 90662.84 | 90662.84 | 90662.84 | 90662.84 | 90662.84 | 90662.84 | 90662.84 | 100 | 0 | Plan | 42082 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICIT VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055493 | Planes Maestros De Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca | FONREGION/0095/2012 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 41439.57 | 41439.57 | 41439.57 | 41439.57 | 41439.57 | 41439.57 | 41439.57 | 100 | 0 | Plan | 13821 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR EL OFICIO FONREGION-0011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055494 | Planes Maestros De Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca | FONREGION/0090/2012 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 26191.28 | 26191.28 | 26191.28 | 26191.28 | 26191.28 | 26191.28 | 26191.28 | 100 | 0 | Plan | 13959 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR EL OFICIO FONREGION-0011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2013 / Física: / Registro: SESOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055495 | Planes Maestros De Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca | FONREGION/0091/2012 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 274748.74 | 274748.74 | 274748.74 | 274748.74 | 274748.74 | 274748.74 | 100 | 0 | Plan | 10986 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR EL OFICIO FONREGION-0011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055496 | Planes Maestros De Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca | FONREGION/0094/2012 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 41439.58 | 101589 | 101589 | 101589 | 101589 | 101589 | 101589 | 100 | 0 | Plan | 23940 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO / Física: / Registro: SE SOLICIT VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055498 | Planes Maestros De Sistemas De Agua Potable En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca | FONREGION/0083/2012 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 125865.71 | 125865.71 | 125865.71 | 125865.71 | 125865.71 | 125865.71 | 125865.71 | 100 | 0 | Plan | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055499 | Planes Maestros De Sistemas De Agua Potable En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca | FONREGION/0085/2012 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 94679.48 | 94679.48 | 94679.48 | 94679.48 | 94679.48 | 94679.48 | 100 | 0 | Plan | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055511 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable Para El Boulevard Costero De Santa Maria Colotepec (Tramo Puente Regadio - Puente La Barra Colotepec) 1a. Etapa. | FONREGION/0236/2012 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Santa María Colotepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 10000000 | 9786719.48 | 9786719.48 | 9786719.48 | 9786719.48 | 9786719.48 | 9786719.48 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055512 | Construccion De Paso A Desnivel Vehicular En El Crucero 5 Señores (2ª. Etapa) (Paso Deprimido 1a. Etapa). | FONREGION/0237/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 30517241.38 | 30517241.38 | 30517241.38 | 30480340.77 | 30480340.77 | 30480340.77 | 30480340.77 | 99.8791 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055513 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Paso Peatonal Frente A Agencia Municipal De Puerto Escondido | FONREGION/0228/2012 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 302453.76 | 302311.38 | 302311.38 | 302311.38 | 302311.38 | 302311.38 | 302311.38 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055514 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Terminacion Del Boulevard 54 Batallon-Puente Regadio Y Acceso A La Col. Marinero | FONREGION/0227/2012 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 500000 | 499976.84 | 499976.84 | 499976.84 | 499976.84 | 499976.84 | 499976.84 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REDUCCION ECONOMIA POR ECONOMIA SEGUN OFICIO SF/SPPP/DPIP/FONREGION/012/C/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055515 | Pago De Servicios Ambientales A La Conafor | FONMET/0007/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23195 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055516 | Elaboracion De Estudio Hidrologico Del Rio San Felipe Del Agua | FONMET/0008/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23188 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055517 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica, Paraje Palo De Obo, Col. Ojo De Agua | FAFEF/0778/2012 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 631484.93 | 630465.27 | 630465.27 | 630465.27 | 630465.27 | 630465.27 | 630465.27 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055518 | Construccion De Paso A Desnivel Vehicular En El Crucero 5 Señores (Obras Complementarias: Alumbrado, Guarniciones, Parapetos Y Drenaje Pluvial En Late | FONREGION/0249/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 7718466.24 | 7718466.24 | 7718466.24 | 7718466.24 | 7718466.24 | 7718466.24 | 7718466.24 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055519 | Renivelacion Del Puente Peatonal Sobre El Rio Salado En La Agencia De Cinco Señores | FONMET/0028/2012 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 265695.51 | 265695.51 | 265695.51 | 265695.51 | 265695.51 | 265695.51 | 265695.51 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055520 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para Recuperacion De Espacios En El Exconvento Del Carmen Alto (Cineteca) | FONREGION/0248/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 6000000 | 5990436.2 | 5990436.2 | 5990436.2 | 5990436.2 | 5990436.2 | 5990436.2 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055522 | Construccion De Paso A Desnivel Vehicular En El Crucero 5 Señores (2ª. Etapa) (Paso Deprimido 2a. Etapa). | FONREGION/0246/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 31834365.96 | 31834365.96 | 31834365.96 | 31692459.4 | 31692459.4 | 31692459.4 | 31692459.4 | 99.5542 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055523 | Construccion De Alumbrado Publico Del Acceso Oriente (Carretera Internacional) Tramo: Boulevard Eduardo Vasconcelos-Santa Maria El Tule, 2a. Etapa. | FONMET/0012/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1333333.33 | 1333333.33 | 1333333.33 | 1333333.33 | 1333333.33 | 1333333.33 | 1333333.33 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055524 | Construccion Del Sistema De Ciclovias Arco Sureste Seccion Santa María El Tule. | FONMET/0019/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1198221.66 | 1198221.66 | 1198221.66 | 1198221.66 | 1198221.66 | 1198221.66 | 1198221.66 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055525 | Construccion Del Sistema De Ciclovias Arco Sureste Seccion Tlalixtac De Cabrera (1a. Etapa). | FONMET/0022/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 728588.67 | 728588.67 | 728588.67 | 728588.67 | 728588.67 | 728588.67 | 728588.67 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055526 | Elaboracion De Estudios Costo Beneficio Para 18 Obras. | FONREGION/0247/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 590000 | 589640 | 589640 | 589640 | 589640 | 589640 | 589640 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055527 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De Mejoramiento Visual Y Dignificacion De Los Accesos A Las Zonas Arqueologicas De Monte Alban Y Atzompa | FONMET/0026/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055528 | Estudios De Evaluacion Superficial De Pavimentos Y Aforos De La Red Carretera Estatal | FONREGION/0229/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 4000000 | 3811958 | 3811958 | 3811958 | 3811958 | 3811958 | 3811958 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055529 | Elaboracion Del Dictamen Del Experto Sobre Las Factibilidades Tecnica, Economica Y Ambiental Del Proyecto Del Acueducto Paso Ancho - Cd. De Oaxaca | FONMET/0009/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 326666.67 | 326666.67 | 326666.67 | 326666.67 | 326666.67 | 326666.67 | 326666.67 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23189 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055530 | Proyecto De Gestion Integral De Residuos Solidos Urbanos De La Zona Conurbada De La Ciudad De Oaxaca (Elaboracion De Estudios Y Proyectos). | FONREGION/0242/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 5550000 | 5548450 | 5548450 | 5548450 | 5548450 | 5548450 | 5548450 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL EN EL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055531 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Rivapalacio | FAFEF/0755/2012 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1000000 | 991966.31 | 991966.31 | 991966.31 | 991966.31 | 991966.31 | 991966.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055532 | Construccion Del Techado De La Cancha De Basquebol Municipal | FAFEF/0628/2012 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | Yucutaco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1580050.76 | 1580050.76 | 1580050.76 | 1571125.73 | 1571125.73 | 1571125.73 | 1571125.73 | 99.4351 | 0 | Cancha | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23129 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055533 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Barrio San Martin (1a.Etapa) | FAFEF/0736/2012 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San Isidro Zoquiápam | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1525862.07 | 1500400.56 | 1500400.56 | 1500400.56 | 1500400.56 | 1500400.56 | 1500400.56 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055534 | Construccion De Techado De Cancha En La Escuela Primaria General "20 De Noviembre" Clave: 20dpr0365r | FAFEF/0724/2012 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Juan Teponaxtla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1328034.44 | 1320946.94 | 1320946.94 | 1320946.94 | 1320946.94 | 1320946.94 | 1320946.94 | 100 | 0 | Cancha | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055535 | Construccion De Agencia Municipal (2a. Etapa) | FAFEF/0723/2012 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Nunuma | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 657351.64 | 651127.3 | 651127.3 | 651127.3 | 651127.3 | 651127.3 | 651127.3 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055536 | Construccion De Techado De Cancha | FAFEF/0725/2012 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1455871.66 | 1448850.35 | 1448850.35 | 1448850.35 | 1448850.35 | 1448850.35 | 1448850.35 | 100 | 0 | Cancha | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055537 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En San Jacinto Ocotlan | FAFEF/0756/2012 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 191593.26 | 186367.34 | 186367.34 | 186367.34 | 186367.34 | 186367.34 | 186367.34 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055538 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Unidad Deportiva "Venustiano Carranza". | FONMET/0011/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 666666.67 | 666666.67 | 666666.67 | 666666.67 | 666666.67 | 666666.67 | 666666.67 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23193 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055539 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Unidad Deportiva "Venustiano Carranza" | FONMET/0010/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 933333.33 | 933333.33 | 933333.33 | 933333.33 | 933333.33 | 933333.33 | 933333.33 | 100 | 0 | Pozos | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23192 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055540 | Elaboracion De Estudio Para Manifestacion De Impacto Ambiental De Los Proyectos De Transporte Y Mejoramiento Urbano Ambiental De Los Rios De La Ciudad De Oaxaca | FONMET/0003/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 773333.33 | 773333.33 | 773333.33 | 773333.33 | 773333.33 | 773333.33 | 773333.33 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23185 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055541 | Elaboracion De Proyecto De Modelacion Hidraulica Del Rio Atoyac | FONMET/0005/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 682080 | 682080 | 682080 | 682080 | 682080 | 682080 | 682080 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23187 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055543 | Elaboracion De Estudio De Demanda Y Recaudacion Y Analisis De Prefactibilidad Financiera Del Libramiento Oaxaca | FONMET/0002/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3248000 | 3248000 | 3248000 | 3248000 | 3248000 | 3248000 | 3248000 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055544 | Construccion Del Alumbrado Publico Del Acceso Sur A La Ciudad De Oaxaca, Tramo Aeropuerto-Av. Eduardo Mata. | FONREGION/0208/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 31873130 | 31873130 | 31873130 | 28889559.55 | 28889559.55 | 28889559.55 | 28889559.55 | 90.6392 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055545 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De La Ciudad-Dif | FONREGION/0225/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9952458.06 | 9952458.06 | 9952458.06 | 9952458.06 | 99.5246 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055546 | Rehabilitacion De Areas Peatonales Y Construccion De Servicios Basicos En El Andador Escenico. | FONREGION/0243/2012 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 5393820 | 8375080.64 | 8375080.64 | 8375080.64 | 8375080.64 | 8375080.64 | 8375080.64 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 4 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055548 | Rehabilitacion Del Sistema De Alumbrado Publico. | FAFEF/0704/2012 | Oaxaca | Santo Domingo Ixcatlán | Santo Domingo Ixcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 155483.49 | 155483.49 | 155483.49 | 152693.76 | 152693.76 | 152693.76 | 152693.76 | 98.2058 | 0 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23058 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055549 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De La Pasarela Peatonal Y Ciclista Sobre El Rio Atoyac | FONMET/0027/2012 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 83333.33 | 83333.33 | 83333.33 | 83333.33 | 83333.33 | 83333.33 | 83333.33 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23191 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055550 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Calzada Heroes De Chapultepec(Av. Porfirio Diaz-Parque De Beisbol)(Trabajos Complementarios) | FONMET/0030/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1338166.67 | 1338166.67 | 1338166.67 | 1338166.67 | 1338166.67 | 1338166.67 | 1338166.67 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055551 | Construccion De Paso A Desnivel Vehicular En El Crucero 5 Señores (2a. Etapa)(Obras Complementarias: Reposicion De Pavimentos, Señalamientos, Iluminacion Decorativa Y Arborizacion) | FONREGION/0245/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 16290782.78 | 16290782.78 | 16290782.78 | 16290782.78 | 16290782.78 | 16290782.78 | 16290782.78 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055552 | Proyecto De Gestion Integral De Residuos Solidos Urbanos De La Zona Conurbada De La Ciudad De Oaxaca | FONREGION/0244/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 17450000 | 17437000 | 17437000 | 17437000 | 17437000 | 17437000 | 17437000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 90 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL EN EL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055553 | Terminacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Barrio Las Flores | FISE/1048/2012 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 533315.88 | 525130.13 | 525130.13 | 525130.13 | 525130.13 | 525130.13 | 525130.13 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055554 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje Yoxiavy | FAFEF/0738/2012 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 703828.27 | 703828.27 | 703828.27 | 605147.09 | 605147.09 | 605147.09 | 605147.09 | 85.9794 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055555 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) | FAFEF/0739/2012 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Juan Ñumí | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 868963.19 | 868963.19 | 868963.19 | 506543.09 | 506543.09 | 506543.09 | 506543.09 | 58.2928 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055556 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Tierra Blanca (1a. Etapa) | FAFEF/0740/2012 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Chapultepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 749971.38 | 739606.17 | 739606.17 | 739606.17 | 739606.17 | 739606.17 | 739606.17 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055557 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) | FAFEF/0741/2012 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 733322.89 | 723255.1 | 723255.1 | 723255.1 | 723255.1 | 723255.1 | 723255.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055558 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje La Magueyera | FAFEF/0797/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Viguera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 97200 | 94102 | 94102 | 94102 | 94102 | 94102 | 94102 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055559 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Hermita | FAFEF/0737/2012 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Chalcatongo de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 392827.96 | 363652.8 | 363652.8 | 363652.8 | 363652.8 | 363652.8 | 363652.8 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055560 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Col. Los Laureles | FAFEF/0789/2012 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 589507.56 | 589507.56 | 589507.56 | 588957.15 | 588957.15 | 588957.15 | 588957.15 | 99.9066 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055574 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0133/2012 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | El Barrio de la Soledad | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 186949.05 | 186949.05 | 186949.05 | 186949.05 | 186949.05 | 186949.05 | 186949.05 | 100 | 0 | Estudio | 2422 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE 23 DE MAYO DE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055575 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0118/2012 | Oaxaca | San Cristóbal Lachirioag | San Cristóbal Lachirioag | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 248245.3 | 248245.31 | 248245.31 | 248245.31 | 248245.31 | 248245.31 | 248245.31 | 100 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 1 | Financiera: OFICIO DE CANCELACIO FONREGION-011-C-2013 FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055576 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | FONREGION/0207/2012 | Oaxaca | San Dionisio del Mar | Huamúchil | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 404449 | 404449.11 | 325056.31 | 404449.11 | 404449.11 | 325056.31 | 325056.31 | 80.3701 | 0 | Sistema | 1828 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITAVALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055577 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0123/2012 | Oaxaca | San Ildefonso Villa Alta | San Ildefonso Villa Alta | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 331594 | 79503.99 | 79503.99 | 79503.99 | 79503.99 | 79503.99 | 79503.99 | 100 | 0 | Estudio | 1309 | 100 | 100 | Financiera: OFICIO DE CANCELACION FONREGION-011-C-2013 FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055578 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Laxopa) | FONREGION/0122/2012 | Oaxaca | San Ildefonso Villa Alta | San Ildefonso Villa Alta | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 79503.99 | 79503.99 | 79503.99 | 79503.99 | 79503.99 | 79503.99 | 100 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 1 | Financiera: OFICIO DE CANCELACION FONREGION-011-C-2013 FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICTA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055579 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0148/2012 | Oaxaca | Concepción Pápalo | Concepción Pápalo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 500000 | 249901.69 | 249901.69 | 249901.69 | 249901.69 | 249901.69 | 249901.69 | 100 | 0 | Estudio | 674 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICIT VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055580 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0131/2012 | Oaxaca | San Marcos Arteaga | San Marcos Arteaga | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 76561.53 | 76561.53 | 76561.53 | 76561.53 | 76561.53 | 76561.53 | 76561.53 | 100 | 0 | Estudio | 1058 | 100 | 100 | Financiera: CANCELACION FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICIT VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055581 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Fracc. Benito Juarez) | FONREGION/0147/2012 | Oaxaca | San Pablo Etla | San Pablo Etla | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 125634.77 | 125634.77 | 125634.77 | 125634.77 | 125634.77 | 125634.77 | 125634.77 | 100 | 0 | Estudio | 25902 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055582 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0134/2012 | Oaxaca | El Espinal | El Espinal | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 186792.13 | 186792.13 | 186792.13 | 186792.13 | 186792.13 | 186792.13 | 186792.13 | 100 | 0 | Estudio | 7823 | 100 | 100 | Financiera: CANCELACION FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICIAT VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055583 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1a Etapa) | FONREGION/0156/2012 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Bajos de Chila | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 6501603.49 | 6490197.68 | 6449208.15 | 6490197.68 | 6449208.15 | 6449208.15 | 6449208.15 | 99.3684 | 0 | Planta | 5425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: modificacion presupuestal / Registro: SE SOLICITA VALUDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055584 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1a Etapa) | FONREGION/0155/2012 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | San Pedro Mixtepec Distrito 22 | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 6501603.49 | 6488250.77 | 6441926.58 | 6488250.77 | 6441926.58 | 6441926.58 | 6441926.58 | 99.286 | 0 | PLANTA DE TRATAMIENTO | 4453 | 100 | 90 | Financiera: / Física: modificacion presupuestal / Registro: SE SOLICITA VLIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055585 | Construccion Del Carcamo Carrizalillo | FONREGION/0152/2012 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3392667.91 | 3391301.32 | 3380316.46 | 3391301.32 | 3380316.46 | 3380316.46 | 3380316.46 | 99.6761 | 0 | Cárcamo | 4453 | 100 | 100 | Financiera: / Física: MODIFICACION PRESUPUESTAL / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055586 | Construccion Del Carcamo Manzanillo | FONREGION/0151/2012 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3403155.94 | 3382438.05 | 3370997.44 | 3382438.05 | 3370997.44 | 3370997.44 | 3370997.44 | 99.6618 | 0 | Acción | 4453 | 100 | 100 | Financiera: / Física: modificacion presupuestal / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055587 | Construccion Del Carcamo Playa Puerto Angelito | FONREGION/0153/2012 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3355773.03 | 3351388.87 | 3329166.36 | 3351388.87 | 3329166.36 | 3329166.36 | 3329166.36 | 99.3369 | 0 | Cárcamo | 4453 | 100 | 100 | Financiera: / Física: modificacion presupuestal / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055589 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0143/2012 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 249665.43 | 249665.43 | 249665.43 | 249665.43 | 249665.43 | 249665.43 | 249665.43 | 100 | 0 | Estudio | 12943 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE 23 DE MAYO DE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055590 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0144/2012 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 249665.43 | 249665.43 | 249665.43 | 249665.43 | 249665.43 | 249665.43 | 249665.43 | 100 | 0 | Estudio | 1955 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE 23 DE MAYO DE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055591 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0120/2012 | Oaxaca | San Pedro Yólox | San Pedro Yólox | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 248245.3 | 248245.3 | 248245.29 | 248245.3 | 248245.3 | 248245.29 | 248245.29 | 100 | 0 | Estudio | 763 | 100 | 100 | Financiera: OFICIO DE CANCELACION FONREGION-011-C-2013 FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055592 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0127/2012 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 36390.39 | 36390.4 | 36390.39 | 36390.4 | 36390.4 | 36390.39 | 36390.39 | 100 | 0 | Estudio | 1737 | 100 | 100 | Financiera: CANCELACION FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055593 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0145/2012 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa Catarina Juquila | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 79504 | 79504 | 79503.99 | 79504 | 79504 | 79503.99 | 79503.99 | 100 | 0 | Estudio | 6220 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055594 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0132/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 76561.53 | 76561.53 | 76561.53 | 76561.53 | 76561.53 | 76561.53 | 76561.53 | 100 | 0 | Estudio | 53043 | 100 | 100 | Financiera: CANCELACION FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055598 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0124/2012 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Ixtlán de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 79503.99 | 79503.99 | 79503.99 | 79503.99 | 79503.99 | 79503.99 | 79503.99 | 100 | 0 | Estudio | 2718 | 100 | 100 | Financiera: 79503.99 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055599 | Desazolve Del Rio Los Perros | FONREGION/0150/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2854734.11 | 2767475.98 | 2767475.98 | 2767475.98 | 2767475.98 | 2767475.98 | 2767475.98 | 100 | 0 | Obra | 74825 | 100 | 100 | Financiera: / Física: reduccion presupuestal / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055600 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0135/2012 | Oaxaca | Santa María Xadani | Santa María Xadani | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 186792.13 | 186792.13 | 186792.13 | 186792.13 | 186792.13 | 186792.13 | 186792.13 | 100 | 0 | Estudio | 7613 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR EL OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055601 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0129/2012 | Oaxaca | Santiago Chazumba | Santiago Chazumba | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 76561.54 | 76561.54 | 76561.53 | 76561.54 | 76561.54 | 76561.53 | 76561.53 | 100 | 0 | Estudio | 1918 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR EL OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055602 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratameinto De Aguas Residuales | FONREGION/0149/2012 | Oaxaca | Santiago Choápam | Santiago Choápam | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 248245.3 | 248901.69 | 248901.69 | 248901.69 | 248901.69 | 248901.69 | 248901.69 | 100 | 0 | Estudio | 1099 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055603 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0130/2012 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | Santiago Huajolotitlán | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 76561.53 | 76561.53 | 76561.53 | 76561.53 | 76561.53 | 76561.53 | 76561.53 | 100 | 0 | Estudio | 2018 | 100 | 100 | Financiera: CANCELACION FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055604 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0105/2012 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Santiago Matatlán | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 79503.99 | 79503.99 | 79503.99 | 79503.99 | 79503.99 | 79503.99 | 79503.99 | 100 | 0 | Estudio | 3441 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055606 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0137/2012 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 186792.15 | 186792.15 | 186792.13 | 186792.15 | 186792.15 | 186792.13 | 186792.13 | 100 | 0 | Estudio | 7203 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR EL OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055607 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0136/2012 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Santiago Ixtaltepec | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 186792.15 | 186792.15 | 186792.13 | 186792.15 | 186792.15 | 186792.13 | 186792.13 | 100 | 0 | Estudio | 1164 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR EL OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055608 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0119/2012 | Oaxaca | Santiago Zoochila | Santiago Zoochila | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 248245.3 | 248245.3 | 248245.29 | 248245.3 | 248245.3 | 248245.29 | 248245.29 | 100 | 0 | Estudio | 374 | 100 | 100 | Financiera: OFICIO DE CANCELACION FONREGION-011-C-2013 FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055609 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0128/2012 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Yetla de Juárez | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 36390.4 | 36390.4 | 36390.39 | 36390.4 | 36390.4 | 36390.39 | 36390.39 | 100 | 0 | Estudio | 1258 | 100 | 100 | Financiera: CANCELACION FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055610 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0126/2012 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Villa de Tamazulápam del Progreso | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 36390.39 | 36390.39 | 36390.39 | 36390.39 | 36390.39 | 36390.39 | 36390.39 | 100 | 0 | Estudio | 5559 | 100 | 100 | Financiera: CANCELACION FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055611 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0138/2012 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 35787.93 | 35787.93 | 35787.92 | 35787.93 | 35787.92 | 35787.92 | 35787.92 | 100 | 0 | Estudio | 9771 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR EL OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055612 | Planes Maestros De Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca | FONREGION/0093/2012 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 327586.63 | 327586.62 | 327586.63 | 327586.63 | 327586.62 | 327586.62 | 100 | 0 | Plan | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055613 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0146/2012 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 35787.92 | 35787.92 | 35787.92 | 35787.92 | 35787.92 | 35787.92 | 35787.92 | 100 | 0 | Estudio | 25902 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA POR OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055614 | Ampliacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (La Parota) | FONREGION/0154/2012 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 6845196.14 | 6834870.26 | 6795772.07 | 6834870.26 | 6795772.07 | 6795772.07 | 6795772.07 | 99.428 | 0 | Planta | 25902 | 100 | 100 | Financiera: / Física: modificacion presupuestal / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055615 | Rehabilitacion Del Emisor Marginal Que Conectara A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Primera Etapa | FONREGION/0210/2012 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 23629505.2 | 23629505.2 | 23613230.11 | 23629505.2 | 23613230.11 | 23613230.11 | 23613230.11 | 99.9311 | 0 | Obra | 67086 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICTA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055616 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | FONREGION/0206/2012 | Oaxaca | Santa María Quiegolani | Santa María Quiegolani | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 903150.48 | 903150.48 | 849275.4 | 903150.48 | 903150.48 | 849275.4 | 849275.4 | 94.0348 | 0 | Sistema | 830 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055617 | Diseño, Construccion, Equipamiento, Puestas En Marcha Y Operacion Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (3a Etapa) | FONREGION/0209/2012 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3643043.04 | 3643043.04 | 3594245.26 | 3643043.04 | 3594245.26 | 3594245.26 | 3594245.26 | 98.6605 | 0 | Planta | 10925 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055621 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Aeropuerto | FISE/1058/2012 | Oaxaca | San Felipe Usila | San Felipe Usila | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 613875.61 | 613875.61 | 613875.61 | 477294.49 | 477294.49 | 477294.49 | 477294.49 | 77.751 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055645 | Construccion De Proteccion De Fuentes De Abasteciemiento | FONREGION/0221/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 70222 | 70222.16 | 68236.26 | 70222.16 | 70222.16 | 68236.26 | 68236.26 | 97.172 | 0 | Obra | 36116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055646 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | FONREGION/0262/2012 | Oaxaca | San Juan Bautista Tlachichilco | San Juan Bautista Tlachichilco | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 429596.9 | 429596.9 | 356538.91 | 429596.9 | 429596.9 | 356538.91 | 356538.91 | 82.9938 | 0 | Sistema | 725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICICTA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055647 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0258/2012 | Oaxaca | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 1134000 | 1134000 | 1133287.19 | 1134000 | 1134000 | 1133287.19 | 1133287.19 | 99.9371 | 0 | Planta | 1231 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055648 | Construccion Dle Sistema De Alcantarillado Sanitario | FONREGION/0263/2012 | Oaxaca | San Andrés Huaxpaltepec | Cubitán de Dolores | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 443976.03 | 443976.03 | 356971.37 | 443976.03 | 443976.03 | 356971.37 | 356971.37 | 80.4033 | 0 | Sistema | 4146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055649 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | FONREGION/0257/2012 | Oaxaca | San Mateo Sindihui | San Mateo Sindihui | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 488076 | 488076.07 | 460598.7 | 488076.07 | 488076.07 | 460598.7 | 460598.7 | 94.3703 | 0 | Sistema | 1770 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055653 | Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable Y Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable (A) | FONREGION/0240/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 7571 | 7571.36 | 2844.32 | 7571.36 | 7571.36 | 2844.32 | 2844.32 | 37.5668 | 0 | Estudio | 3802 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055654 | Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (A) | FONREGION/0218/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 15000 | 15000 | 11397.2 | 15000 | 15000 | 11397.2 | 11397.2 | 75.9813 | 0 | Estudio | 4963 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055655 | Estudio Y Proyecto Para La Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable Y Construccion Del Sistema De Agua Potable (D) | FONREGION/0239/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 30000 | 30000 | 14645.93 | 30000 | 30000 | 14645.93 | 14645.93 | 48.8198 | 0 | Estudio | 5720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055659 | Diseño, Construccion, Equipamiento, Puestas En Marcha Y Operacion Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (3a Etapa) | FONREGION/0226/2012 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 28008163.86 | 28008163.86 | 28008163.86 | 28008163.86 | 27823602.65 | 27823602.65 | 27823602.65 | 99.341 | 0 | Planta | 101810 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055660 | Diseño, Construccion, Equipamiento, Puestas En Marcha Y Operacion Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (3a Etapa) | FONREGION/0241/2012 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Juan Bautista Valle Nacional | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3880003.2 | 3880003.2 | 3880003.2 | 3880003.2 | 3810404.19 | 3810404.19 | 3810404.19 | 98.2062 | 0 | Planta | 5488 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055661 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FONREGION/0259/2012 | Oaxaca | San Francisco Cajonos | San Francisco Cajonos | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUMENTO Y MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 198611 | 198611.4 | 113378.82 | 198611.4 | 198611.4 | 113378.82 | 113378.82 | 57.0858 | 0 | Sistema | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICIT VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055662 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FONREION/261/2012 | Oaxaca | Santiago Cacaloxtepec | Santiago Cacaloxtepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 441712.51 | 441712.51 | 287559.88 | 441712.51 | 441712.51 | 287559.88 | 287559.88 | 65.1011 | 0 | Sistema | 991 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055663 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FONREGION/0260/2012 | Oaxaca | Teotongo | Teotongo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 591476.81 | 591476.81 | 308816.84 | 591476.81 | 591476.81 | 308816.84 | 308816.84 | 52.2111 | 0 | Sistema | 519 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055712 | Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | FONREGION/0104/2012 | Oaxaca | San Jerónimo Tlacochahuaya | San Jerónimo Tlacochahuaya | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 79503.99 | 79503.99 | 79503.99 | 79503.99 | 79503.99 | 79503.99 | 79503.99 | 100 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 1 | Financiera: SE MODIFICA POR OFICIO FONREGION-011-C-2013 DE FECHA 23 DE MAYO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100056772 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario 2a Etapa | APASZU/0017/2012 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Magdalena Tequisistlán | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 2332489 | 2800000 | 2332489 | 2332489 | 2332489 | 2332489 | 2332489 | 83.3032 | 0 | Metro Lineal | 3730.34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100056875 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario 2a Etapa | FAFEF/0810/2012 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Magdalena Tequisistlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1200000 | 999638.01 | 999638.01 | 999638.01 | 999638.01 | 999638.01 | 999638.01 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3730.34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100060478 | Mod Y Ampl Del Cam: E.C. (Sta Rosa De Juárez Sta Cruz De Bravo) Sgo Yucuyachi Sn Martín Del Edo, Tramo Del Km. 2 500 Al Km. 9 500, Subt A Mod Del Km. 2 500 Al Km. 4 200 (Trab Complem 2011, 51.1 | PIBAI/0097/2012 | Oaxaca | Santiago Yucuyachi | Santiago Yucuyachi | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUYACHI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 4823270 | 4823270 | 1682567 | 0 | 4823270 | 4823270 | 1682567 | 100 | 0 | Kilómetro | 384 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE EJERCIÓ AL 100 POR 100 LA DIFERENCIA EN LO PAGADO CORRESPONDE A LA AMORTIZACIÓN POR $ 1,201,537 CON LA CUAL LA OBRA ESTA PAGADA AL 100 POR 100 SE SOLICITA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100061518 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | FOPEDAPMDT/024/12 | Oaxaca | Santa María Tataltepec | Santa María Tataltepec | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TATALTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 2117793.45 | 2117793.45 | 2117793.45 | 2117793.45 | 2117793.45 | 2117793.45 | 2117793.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 253 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100061560 | Pavimentacion De Calle (Acceso Al Iebo) Con Concreto Hidraulico | FOPEDAPMDT/079/2012 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Santa María Yucuhiti | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100061650 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Alcala (Primera Etapa). | FOPEDAPMDT/077/2012 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32927 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100061720 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Nacional | FOPEDAPMDT/088/2012 | Oaxaca | Santiago Miltepec | Santiago Miltepec | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100061734 | Programa De Rehabilitacion De Vialidades Urbanas | FONREGION/0219/2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 115257837.11 | 112772272.7 | 112772272.7 | 112772272.7 | 112772272.7 | 112772272.7 | 112772272.7 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 85 | Financiera: MODIFICACION PRESUPUESTAL AL MONTO AUTORIZADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100061751 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle San Jose | FOPEDAPMDT/054/12 | Oaxaca | Santiago Nundiche | Santiago Nundiche | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDICHE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100062000 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De Calle Mariano Abasolo | FOPEDAPMDT/0015/12 | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Villa Tejúpam de la Unión | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAN DE LA UNION | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA AL 100% CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100062232 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 21 De Marzo 2 Da Etapa. | FOPEDAPMDT/094/2012 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100062466 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos. | FOPEDAPMDT/025/12 | Oaxaca | Zapotitlán Palmas | Zapotitlán Palmas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100062609 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida 5 De Mayo. | FOPEDAPMDT/0009/2012 | Oaxaca | Ayotzintepec | Ayotzintepec | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE AYOTZINTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 620458.81 | 620458.81 | 619938.42 | 619938.42 | 619938.42 | 619938.42 | 619938.42 | 99.9161 | 0 | Metros Cuadrados | 3609 | 100 | 100 | Financiera: SEGUN OFICIO No. SF-SPPP-DIP-516-2013 EL IMPORTE DE $ 520.39 SE CONVIERTE EN UNA ECONOMIA. / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100062748 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles: Nayarit; Pedro Martinez Y 20 De Noviembre. | FOPEDAPMT/051/12 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1358000 | 1358000 | 1358000 | 1358000 | 1358000 | 1358000 | 1358000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100062914 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso A Barrio Chico Seccion Carta. | FOPEDAPMDT/052/12 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 689763.64 | 689763.64 | 689763.64 | 689763.64 | 689763.64 | 689763.64 | 689763.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6174 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100063020 | Construccion Del Centro Deportivo Felipe De J. Calderon Hinojosa | FOPEDAPMDT/01/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Cedral | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 2000000 | 2000000 | 1996001 | 1996001 | 1996001 | 1996001 | 1996001 | 99.8 | 0 | Cancha | 749 | 100 | 100 | Financiera: SEGUN OFICIO No. SF-SPPP-DIP-516-2013 EL IMPORTE DE $3,999.00 SE CONVIERTE EN UNA ECONOMIA. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100063375 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso Principal. | FOPEDAPMDT/026/12 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | San Lucas Ojitlán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1109220 | 1109219.9 | 1109219.9 | 1109219.9 | 1109219.9 | 1109219.9 | 1109219.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6289 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100063498 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulicode La Calle Miguel Aleman Y Prolongacion Mirador | FOPEDAPMDT/027/12 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Pescadito de Abajo Dos | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA AL 100% CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100063541 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa | 184 OP FAISM 020/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Arroyo Zuzule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 487885 | 487885.26 | 487885.26 | 487885.26 | 487885.26 | 487885.26 | 487885.26 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100063590 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa | 184 OP FAISM 019/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Agua Fría Papaloapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 84377 | 843377.01 | 843377.01 | 843377.01 | 843377.01 | 843377.01 | 843377.01 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100063675 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | 184 OP FAISM 041/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Rodeo Arroyo Pepesca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 735727.39 | 735727.39 | 735727.39 | 735727.39 | 735727.39 | 735727.39 | 735727.39 | 100 | 0 | Sistema | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100063809 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | 184 OP FAISM 038/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Miguel Obispo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 552011.82 | 552011.82 | 552011.82 | 552011.82 | 552011.82 | 552011.82 | 552011.82 | 100 | 0 | Sistema | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100063919 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario (Construccion De Fosa Septica) | 184 OP FAISM 025/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Santa Rosa Papaloapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 268113.55 | 268113.55 | 268113.55 | 268113.55 | 261138.98 | 261138.98 | 261138.98 | 97.3987 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100063948 | Reparaciaones Generales En Escuela Primaria 21 De Agosto ( Blv. Eduardo Vasconcelos ) | FAM/0013/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 4253024.57 | 0 | 4253024.57 | 4253024.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064002 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario | 184 OP FAISM 062/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Paso Canoa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 951325.74 | 951325.74 | 951325.74 | 951325.74 | 951325.74 | 951325.74 | 951325.74 | 100 | 0 | Red | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064068 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc | FAM/0023/2012 | Oaxaca | Santa María Texcatitlán | Santa María Texcatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 204732.8 | 111160.67 | 204732.8 | 204732.8 | 111160.67 | 111160.67 | 54.2955 | 0 | Escuela | 1 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064091 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Maria Morelos | FAM/0024/2012 | Oaxaca | San Francisco Huehuetlán | San Francisco Huehuetlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 1182670.82 | 1182670.82 | 1182670.82 | 1182670.82 | 1182670.82 | 1182670.82 | 1182670.82 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064122 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata | FAM/0071/2012 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | Guadalupe de los Obos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 67870.07 | 67870.07 | 48516.97 | 67870.07 | 67870.07 | 48516.97 | 48516.97 | 71.4851 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064147 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata (Col. La Mazateca) | FOPEDAPMDT/028/12 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064164 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata | FAM/0140/2012 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | Guadalupe de los Obos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 17482 | 17482 | 14910.64 | 17482 | 17482 | 14910.64 | 14910.64 | 85.2914 | 0 | Lote | 1 | 100 | 0.9 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064180 | Construccion De Un Aula, Un Anexo Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Abraham Castellanos | FAM/0058/2012 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Gabriel Almoloya | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 179464.66 | 166646.84 | 179464.66 | 179464.6 | 166646.84 | 166646.84 | 92.8577 | 0 | 1 ANEXO Y 1 AULA | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064188 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Venustiano Carranza Y Vicente Guerrero | FOPEDAPMDT/029/12 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nueva Patria | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 321 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100 / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064207 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Abraham Castellanos | FAM/0131/2012 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Gabriel Almoloya | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 17482 | 14910.64 | 17482 | 17482 | 14910.64 | 14910.64 | 85.2914 | 0 | Lote | 1 | 100 | 0.9 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064233 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Nicolas Bravo Y 1o De Mayo | FOPEDAPMDT/030/12 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Candelaria | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC TEMASCAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA AL 100% CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX12130100064285 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario | 184 OP FAISM 044/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Mata de Caña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 449935.5 | 449935.5 | 449935.5 | 449935.5 | 449935.5 | 449935.5 | 449935.5 | 100 | 0 | Red | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064393 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Solidaridad. | FOPEDAPMDT/031/12 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Las Margaritas | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 963 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064483 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulicode La Calle Galeana. | FOPEDAPMDT/050/12 | Oaxaca | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1799 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064516 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Pino ( 1a. Etapa) | FOPEDAPMDT/0018/2012 | Oaxaca | San Juan Quiotepec | San Juan Quiotepec | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Anfiteatro | 1338 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA AL 100% TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064570 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Camino Al C.B.T.A 109. | FOPEDAPMDT/058/12 | Oaxaca | San Juan Tabaá | San Juan Tabaá | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TABAA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 106154 | 106153.73 | 106153.73 | 106153.73 | 106153.73 | 106153.73 | 106153.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1091 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA AL 100% TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064623 | Techado De Cancha De Usos Multiples | FOPEDAPMDT/069/2012 | Oaxaca | Santa María Temaxcalapa | Santa María Temaxcalapa | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 638 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064721 | Construccion De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Nueva Imagen | FAM/0089/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 915726.68 | 915726.68 | 728306.67 | 915726.68 | 915726.68 | 728306.67 | 728306.67 | 79.5332 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064737 | Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Nueva Imagen | FAM/0148/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 362482 | 362482 | 309109.84 | 362482 | 362482 | 309109.84 | 309109.84 | 85.2759 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064795 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM/0037/2012 | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | Santa Catarina Ticuá | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 21078 | 21077.57 | 20582.9 | 21077.57 | 21077.57 | 20582.9 | 20582.9 | 97.6531 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064827 | Construccion De Un Aula En Telesecundaria | FAM/0107/2012 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Yucuquimi de Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 148076 | 148076.05 | 109214.1 | 148076.05 | 148076.05 | 109214.1 | 109214.1 | 73.7554 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064838 | Construccion De Tres Anexos En J.N.U. Ignacio Zaragoza | FAM/0044/2012 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 526862.24 | 526862.23 | 526862.24 | 526862.24 | 526862.23 | 526862.23 | 100 | 0 | 3 ANEXOS | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064980 | Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria | FAM/0161/2012 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Yucuquimi de Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 24582 | 24582 | 22407.03 | 24582 | 24582 | 22407.03 | 22407.03 | 91.1522 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064996 | Construccion De Tres Anexos En Telesecundaria | FAM/0106/2012 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Santiago Tilapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 22200.4 | 22400.4 | 22400.4 | 22400.4 | 22400.4 | 22400.4 | 22400.4 | 100 | 0 | 3 ANEXOS | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100065022 | Equipamiento De Un Anexo En J.N.U. Ignacio Zaragoza | FAM/0117/2012 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 35308 | 30440.14 | 35308 | 35308 | 30440.14 | 30440.14 | 86.2132 | 0 | Lote | 1 | 100 | 86 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100065040 | Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria | FAM/0160/2012 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Santiago Tilapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 29585 | 25593.66 | 29585 | 29585 | 25593.66 | 25593.66 | 86.5089 | 0 | Lote | 1 | 1 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100065051 | Construccion De Tres Anexos En J.N.U. Fanny Anitua | FAM/0045/2012 | Oaxaca | San Juan Bautista Lo de Soto | San Juan Bautista Lo de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO COSNTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 400792.27 | 400792.27 | 400792.27 | 400792.27 | 400792.27 | 400792.27 | 100 | 0 | 3 ANEXOS | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100065073 | Equipamiento De Un Anexo En J.N.U. Fanny Anitua | FAM/0118/2012 | Oaxaca | San Juan Bautista Lo de Soto | San Juan Bautista Lo de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 31066 | 26867.34 | 31066 | 31066 | 26867.34 | 26867.34 | 86.4847 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100065080 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 36 | FAM/0038/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 858284.43 | 845284.43 | 858284.43 | 858284.43 | 845284.43 | 845284.43 | 98.4854 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100065109 | Construccion De Un Aula En J.N.R. Francisco Gabilondo Soler | FAM/0053/2012 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Santa María Colotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 311636.93 | 281914 | 311636.93 | 311636.93 | 281914 | 281914 | 90.4623 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100065177 | Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria | FAM/0159/2012 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Benito Juárez II (San Martín) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 24582 | 22407.03 | 24582 | 24582 | 22407.03 | 22407.03 | 91.1522 | 0 | Lote | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100065216 | Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria | FAM/0163/2012 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Arroyo Zapotillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 29585 | 29585 | 25593.66 | 29585 | 29585 | 25593.66 | 25593.66 | 86.5089 | 0 | Lote | 1 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100065274 | Equipamiento De Un Aula En J.N.R. Francisco Gabilondo Soler | FAM/0126/2012 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Santa María Colotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 20392 | 19153.92 | 20392 | 20392 | 19153.92 | 19153.92 | 93.9286 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100065328 | Construccion De Un Aula En J.N.R. Maria Del Carmen Serdan | FAM/0054/2012 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Barra de Navidad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 288626.75 | 196639.46 | 288626.75 | 288626.75 | 196639.46 | 196639.46 | 68.1293 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100065374 | Equipamiento De Un Aula En J.N.R. Maria Del Carmen Serdan | FAM/0127/2012 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Barra de Navidad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 12864 | 12193.92 | 12864 | 12864 | 12193.92 | 12193.92 | 94.791 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100065567 | Construcccion De Un Aula, Un Laboratorio - Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria | FAM/0097/2012 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Arroyo Murciélago | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 403370 | 403369.85 | 336127.41 | 403369.85 | 403369.85 | 336127.41 | 336127.41 | 83.3298 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel. - FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100065636 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario | 184 OP FAISM 022/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1116520.72 | 1116520.72 | 1116520.72 | 1116520.72 | 1116520.72 | 1116520.72 | 1116520.72 | 100 | 0 | Metro Lineal | 765.11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100065738 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | 184 OP FAISM 032/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 740077.4 | 740077.4 | 740077.4 | 740077.4 | 740077.4 | 740077.4 | 740077.4 | 100 | 0 | Metros Lineales | 951 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100065745 | Equipamiento De Un Aula, Un Laboratorio - Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria | FAM/0154/2012 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Arroyo Murciélago | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 158864 | 141811.52 | 158864 | 158864 | 141811.52 | 141811.52 | 89.266 | 0 | Lote | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100065803 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico | 184 OP FAISM 011/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1009303.01 | 1009303.01 | 1009303.01 | 1009303.01 | 1009303.01 | 1009303.01 | 1009303.01 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100065807 | Construccion De Un Taller En Escuela Secundaria Tecnica No. 47 | FAM/0109/2012 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 327682 | 327682.49 | 235873.42 | 327682.49 | 327682.49 | 235873.42 | 235873.42 | 71.9823 | 0 | Taller | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel. - FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100065935 | Construccion De Un Anexo Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Manuel Sabino Crespo | FAM/0086/2012 | Oaxaca | Santa María Colotepec | El Malucano | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 428045.03 | 427569.06 | 428045.03 | 428045.03 | 427569.06 | 427569.06 | 99.8888 | 0 | 1 ANEXO | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100066047 | Equipamiento De Un Taller En Escuela Secundaria Tecnica No. 47 | FAM/0165/2012 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 288968 | 288968 | 197508.56 | 288968 | 288968 | 197508.56 | 197508.56 | 68.3496 | 0 | Lote | 1 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100066237 | Construccion De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Veinte Cerros | FAM/0088/2012 | Oaxaca | Mixistlán de la Reforma | Santa María Mixistlán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 536331 | 536330.57 | 320082.05 | 536330.57 | 536330.57 | 320082.05 | 320082.05 | 59.68 | 0 | Aula | 2 | 100 | 60 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel. - FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100066302 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | FAM/0076/2012 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Los Pozuelos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 516886.74 | 401328.17 | 516886.74 | 516886.74 | 401328.17 | 401328.17 | 77.6433 | 0 | 2 ANEXOS | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel. - FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100066306 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Vicente Guerrero | FAM/0070/2012 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Santa María Limón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 466749.84 | 363101.56 | 466749.84 | 466749.84 | 363101.56 | 363101.56 | 77.7936 | 0 | 2 ANEXOS | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel. - FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100066311 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Veinte Cerros | FAM/0129/2012 | Oaxaca | Mixistlán de la Reforma | Santa María Mixistlán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 34964 | 34964 | 29821.28 | 34964 | 34964 | 29821.28 | 29821.28 | 85.2914 | 0 | Lote | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100066374 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM/0084/2012 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 1073467.51 | 700812.1 | 1073467.51 | 1073467.51 | 700812.1 | 700812.1 | 65.2849 | 0 | 2 ANEXOS | 2 | 100 | 33 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100066387 | Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco G. Naranjo | FAM/0080/2012 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Santo Domingo Cacalotepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 1040788.57 | 106391.35 | 1040788.57 | 1040788.57 | 92006.69 | 92006.69 | 8.8401 | 0 | 2 ANEXOS | 2 | 100 | 12.28 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100066443 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon | FAM/0057/2012 | Oaxaca | Santa María Tonameca | San Juan Piedras Negras | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 47111.5 | 47111.5 | 47111.5 | 47111.5 | 47111.5 | 47111.5 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100066502 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon | FAM/0130/2012 | Oaxaca | Santa María Tonameca | San Juan Piedras Negras | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 17482 | 14910.64 | 17482 | 17482 | 14910.64 | 14910.64 | 85.2914 | 0 | Lote | 1 | 100 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100066583 | Construccion De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General 27 De Septiembre 1821 | FAM/0094/2012 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Collantes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 281940.38 | 228068.68 | 281940.38 | 281940.38 | 228068.68 | 228068.28 | 80.8925 | 0 | Laboratorio | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100066653 | Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General 27 De Septiembre 1821 | FAM/0152/2012 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Collantes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 173358 | 152853.2 | 173358 | 173358 | 152853.2 | 152853.2 | 88.172 | 0 | Lote | 1 | 100 | 91 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100066720 | Construccion De Un Aula De Medios Y Dos Anexos En Escuela Secundaria General Alvaro Carrillo | FAM/0090/2012 | Oaxaca | San Andrés Huaxpaltepec | San Andrés Huaxpaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 821007.28 | 787844.4 | 821007.28 | 821007.28 | 787844.4 | 787844.4 | 95.9607 | 0 | 2 ANEXOS Y 1 AULA | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100066793 | Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Alvaro Carrillo | FAM/0149/2012 | Oaxaca | San Andrés Huaxpaltepec | San Andrés Huaxpaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 362482 | 309109.84 | 362482 | 362482 | 309109.84 | 309109.84 | 85.2759 | 0 | Lote | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100066801 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico | 184 OP FAISM 057/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Papaloapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 994667.88 | 994667.88 | 994667.88 | 994667.88 | 994667.88 | 994667.88 | 100 | 0 | Metros Lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100066864 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | 184 OP FAISM 001/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Santa María Obispo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 465147.03 | 465147.03 | 465147.03 | 465147.03 | 465147.03 | 465147.03 | 465147.03 | 100 | 0 | Metros Lineales | 645.65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100066932 | Equipamiento De Un Aula Y Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Paulo Freire | FAM/0153/2012 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Macahuite | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 190840 | 167763.84 | 190840 | 190840 | 167763.84 | 167763.84 | 87.9081 | 0 | Lote | 1 | 100 | 88 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100067236 | Construccion De Puente Vehicular | 184 OP FAISM 061/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1026199.61 | 1026199.61 | 1026199.61 | 1026199.61 | 1026199.61 | 1026199.61 | 1026199.61 | 100 | 0 | Metros Lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100067242 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | 184 OP FAISM 013/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista de Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 446881.1 | 446881.1 | 446881.1 | 446881.1 | 444683.82 | 444683.82 | 444683.82 | 99.5083 | 0 | Metros Lineales | 479.54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100067268 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | 184 OP FAISM 028/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Zacate Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1068205.69 | 1068205.69 | 1068205.69 | 1068205.69 | 1068205.69 | 1068205.69 | 1068205.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1541.57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100068656 | Ampliacion Del Centro De Idiomas | Sin número de proyecto | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 617807 | 469011 | 469011 | 469011 | 469011 | 469011 | 469011 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se realizo una reduccion presupuestal al autorizado original en este proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100068670 | Ampliacion De La Biblioteca | Sin número de proyecto | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2342628 | 1973754 | 1973754 | 1973754 | 1973754 | 1973754 | 1973754 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: Se realizo una reduccion presupuestal de 398,873.95 recurso q fue utilizado para otro proyecto. / Física: / Registro: Se realizo una reduccion presupuestal en este proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100069690 | Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria | FAM/0155/2012 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | San Sebastián Nopalera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 24582 | 22407.03 | 24582 | 24582 | 22407.03 | 22407.03 | 91.1522 | 0 | Lote | 1 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGR4AMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070028 | Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria | FAM/0157/2012 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Aguaje del Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 24582 | 22407.03 | 24582 | 24582 | 22407.03 | 22407.03 | 91.1522 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070040 | Construccion De Un Taller En Escuela Secundaria Tecnica No. 214, San Pedro Pochutla. | FAM/0112/2012 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 1035264.18 | 774959.97 | 1035264.18 | 1035264.18 | 774959.97 | 774959.97 | 74.8563 | 0 | Taller | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070043 | Equipamiento De Un Taller En Escuela Secundaria Tecnica No. 214, San Pedro Pochutla | FAM/0164/2012 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 252583 | 244785.52 | 252583 | 252583 | 244785.52 | 244785.52 | 96.9129 | 0 | Lote | 1 | 100 | 97 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070057 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 220, San Pedro Pochutla, San Isidro Apango | FAM/0167/2012 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Isidro Apango | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 17482 | 14910.64 | 17482 | 17482 | 14910.64 | 14910.64 | 85.2914 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070097 | Reparaciones Generales En J.N.I. Niños Heroes, San Blas Atempa, Tierra Blanca. | FAM/0017/2012 | Oaxaca | San Blas Atempa | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 3923.56 | 3923.56 | 3923.56 | 3923.56 | 3923.56 | 3923.56 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070115 | Construccion De Un Aula Y Un Anexo En Telesecundaria | FAM/0104/2012 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Santo Domingo Cacalotepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 265831 | 265831.18 | 141477.38 | 265831.18 | 265831.18 | 141477.38 | 141477.38 | 53.2208 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel. - FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070128 | Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria | FAM/0158/2012 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Santo Domingo Cacalotepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 24582 | 22407.03 | 24582 | 24582 | 22407.03 | 22407.03 | 91.1522 | 0 | Lote | 1 | 1 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070185 | Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria | FAM/0156/2012 | Oaxaca | Constancia del Rosario | San José Yosocañú (Yosocanú) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 104697 | 93810.83 | 104697 | 104697 | 93810.83 | 93810.83 | 89.6022 | 0 | Lote | 1 | 1 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070206 | Construccion De Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria | FAM/0102/2012 | Oaxaca | Santiago Laxopa | Santa Catarina Yahuío | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 161731 | 161730.64 | 96775.77 | 161730.64 | 96775.77 | 96775.77 | 96775.77 | 59.8376 | 0 | Laboratorio | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070220 | Equipamiento De Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria | FAM/0173/2012 | Oaxaca | Santiago Laxopa | Santa Catarina Yahuío | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 108433 | 93810.83 | 108433 | 108433 | 93810.83 | 93810.83 | 86.515 | 0 | Lote | 1 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070227 | Construccion De Un Anexo Y Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM/0096/2012 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Nuevo Allende | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 196436.97 | 150053.25 | 196436.97 | 196436.97 | 150053.25 | 150053.25 | 76.3875 | 0 | 1 ANEXO | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel. - FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070234 | Reparaciones Generales En J.N.U. Vicente Lombardo Toledano | FAM/0014/2012 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 106435.62 | 106435.61 | 106435.62 | 106435.62 | 106435.61 | 106435.61 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070250 | Construccion De Cocina-Comedor En La Escuela Primaria Constancia Y Progreso | FAM/0055/2012 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 87026.67 | 50593.2 | 87026.67 | 87026.67 | 50593.2 | 50593.2 | 58.1353 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070271 | Equipamiento De Cocina-Comedor En La Escuela Primaria Constancia Y Progreso | FAM/0146/2012 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 153573 | 134207.36 | 153573 | 153573 | 134207.36 | 134207.36 | 87.3899 | 0 | Lote | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070381 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | 184 OP FAISM 051/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Arroyo Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 562776.08 | 562776.08 | 562776.08 | 562776.08 | 562776.08 | 562776.08 | 562776.08 | 100 | 0 | Metros Lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070584 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica | 184 OP FAISM 037/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 645966.13 | 645966.13 | 645966.13 | 645966.13 | 645966.13 | 645966.13 | 645966.13 | 100 | 0 | Transformador | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070695 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico | FOPEDAPMDT/059/12 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10590 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070714 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | FOPEDAPMDT/095/2012 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San Carlos Yautepec | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 880 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070890 | Construccion De Anexos En La Escuela Primaria Bilingûe Vicente Guerrero | FOPEDAPMDT/047/12 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Apóstol | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 61197.33 | 61197.33 | 61197.33 | 61197.33 | 61197.33 | 61197.33 | 61197.33 | 100 | 0 | Obra | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070984 | Optima Cap. Lab. En La Pob. Economicamente Activa Y Contribucion Al Autoempleo | 423001B01011BDGD0112 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE OAXACA | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 272282 | 272282.2 | 194985 | 194985 | 194985 | 194985 | 194985 | 71.6114 | 0 | Programa | 1 | 100 | 71 | Financiera: REFRENDO 2012 / Física: / Registro: REFRENDO 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071096 | Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata, San Luis Guichicovi, El Zacatal. | FAM/0068/2012 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Zacatal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 829784.34 | 825037.97 | 829784.34 | 829784.34 | 825037.97 | 825037.97 | 99.428 | 0 | 2 anexos | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071116 | Rehabilitacion De Aula Y Construccion De Sanitario En La Escuela Primaria Bilingûe Modulo Lic. Benito Juarez | FOPEDAPMDT/044/12 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | Los Pobres | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 189001.67 | 189001.67 | 189001.67 | 189001.67 | 189001.67 | 189001.67 | 189001.67 | 100 | 0 | Obra | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071142 | Rehabilitacion De Camino La Esperanza - Camalotal | 184 OP FAISM 006/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Esperanza Arroyo la Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1104695.33 | 1104695.33 | 1104695.33 | 1104695.33 | 1104695.33 | 1104695.33 | 1104695.33 | 100 | 0 | Kilómetros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071161 | Rehabilitacion De Camino (Obras De Drenaje) Construccion De Alcantarillas Y Cabezotes | 184 OP FAISM 027/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Amapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 550700.29 | 550700.29 | 550700.29 | 550700.29 | 537090.93 | 537090.93 | 537090.93 | 97.5287 | 0 | Kilómetros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071162 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Justo Sierra, Matias Romero, San Gabriel | FAM/0144/2012 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | San Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 17482 | 14910.64 | 17482 | 17482 | 14910.64 | 14910.64 | 85.2914 | 0 | Lote | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR. / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071183 | Construccion De Camino De San Miguel Obispo A Boca De Coapa | 184 OP FAISM 035/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 817994.32 | 817994.32 | 817994.32 | 817994.32 | 817994.32 | 817994.32 | 817994.32 | 100 | 0 | Kilómetros | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071187 | Construccion De Anexos En Escuela Primaria Bilingûe Lic. Benito Juarez. | FOPEDAPMDT/048/12 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Juan | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 63697.33 | 63697.33 | 63697.33 | 63697.33 | 63697.33 | 63697.33 | 63697.33 | 100 | 0 | Obra | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071238 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Maria Del Carmen Serdan | FAM/0132/2012 | Oaxaca | San Pablo Etla | Hacienda Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 17482 | 17482 | 14910.64 | 17482 | 17482 | 14910.64 | 14910.64 | 85.2914 | 0 | Lote | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071269 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez (Lomas De San Juan) | FAM/0128/2012 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 17482 | 14910.64 | 17482 | 17482 | 14910.64 | 14910.64 | 85.2914 | 0 | Lote | 1 | 1 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071274 | Construccion De Drenaje Pluvial Calle Niños Heroes (Col. Santa Fe) | 184 OP FAISM 071/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 950681.99 | 950681.99 | 950681.99 | 950681.99 | 950681.99 | 950681.99 | 950681.99 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071330 | Construccion De Cancha Deportiva En El Jardin De Niños Federico Froebel. | FOPEDAPMDT/045/12 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | Llano de Amuzgos | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 45555.71 | 45555.71 | 45555.71 | 45555.71 | 45555.71 | 45555.71 | 45555.71 | 100 | 0 | Cancha | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071333 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz | FAM/0141/2012 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Reyes Mantecón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 34964 | 29821.28 | 34964 | 34964 | 29821.28 | 29821.28 | 85.2914 | 0 | Lote | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071583 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Bilingûe Ricardo Flores Magon: | FOPEDAPMDT/046/12 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 156932.49 | 156932.49 | 156932.49 | 156932.49 | 156932.49 | 156932.49 | 156932.49 | 100 | 0 | Obra | 157 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071600 | Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En J.N.U. Angela Peralta | FAM/0206/2012 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 829092.82 | 747951.1 | 829092.82 | 829092.82 | 747951.1 | 747951.1 | 90.2132 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071614 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Angela Peralta | FAM/0208/2012 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 20392 | 19153.92 | 20392 | 20392 | 19153.92 | 19153.92 | 93.9286 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071619 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juarez | FOPEDAPMDT/040/20 | Oaxaca | Asunción Ocotlán | Asunción Ocotlán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION OCOTLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1000000 | 1000000 | 913008.75 | 913008.75 | 913008.75 | 913008.75 | 913008.75 | 91.3009 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071632 | Construccion De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Tecnica No. 203 | FAM/0113/2012 | Oaxaca | San Cristóbal Lachirioag | San Cristóbal Lachirioag | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 461337 | 461337.09 | 305801.37 | 461337.09 | 461337.09 | 305801.37 | 305801.37 | 66.2859 | 0 | Laboratorio | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel. - FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071638 | Construccion Del Drenaje Sanitario (Col. Guelatao) | 184 OP FAISM 046/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1165963.29 | 1165963.29 | 1165963.29 | 1165963.29 | 955646.49 | 955646.49 | 955646.49 | 81.962 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071694 | Techado De La Cancha Del Parque En La Colonia Vista Hermosa | FOPEDAPMDT/0085/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 638954.89 | 638954.89 | 555293.13 | 555293.13 | 555293.13 | 555293.13 | 555293.13 | 86.9065 | 0 | Obra | 2600 | 100 | 100 | Financiera: SEGUN OFICIO No. SF-SPPP-DIP-516-2013 EL IMPORTE DE $ 83,661.76 SE CONVIERTE EN UNA ECONOMIA. / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071863 | Construccion De Drenaje Sanitario (Col. Lazaro Cardenas) | 184OP FAISM 047/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 610029.06 | 610029.06 | 610029.06 | 610029.06 | 596203.25 | 596203.25 | 596203.25 | 97.7336 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071925 | Techado De La Canha De La Escuela Primaria Franciscoj Mujica | FOPEDAPMDT/086/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 733289.84 | 733289.84 | 601606.05 | 601606.05 | 601606.05 | 601606.05 | 601606.05 | 82.0421 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100 | Financiera: SEGUN OFICIO No. SF-SPPP-DIP-516-2013 EL IMPORTE DE $131,683.79.00 SE CONVIERTE EN UNA ECONOMIA. / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100072029 | Construccion De Un Aula En J.N.U. Melchor Ocampo | FAM/0046/2012 | Oaxaca | Santa Catarina Cuixtla | Santa Catarina Cuixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 143831 | 143831.02 | 131238.66 | 143831.02 | 143831.02 | 131238.66 | 131238.66 | 91.245 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel. - FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100072035 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Cuixtla | FOPEDAPMDT/083/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 764168.48 | 764168.48 | 590685.6 | 590685.6 | 590685.6 | 590685.6 | 590685.6 | 77.2978 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: SEGUN OFICIO No. SF-SPPP-DIP-516-2013 EL IMPORTE DE $ 173,482.88 SE CONVIERTE EN UNA ECONOMIA. / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100072145 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Melchor Ocampo | FAM/0119/2012 | Oaxaca | Santa Catarina Cuixtla | Santa Catarina Cuixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 12864 | 12864 | 12193.92 | 12864 | 12864 | 12193.92 | 12193.92 | 94.791 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100072169 | Construccion De Drenaje Sanitario ( Col. Sergio Mendez Arceo) | 184 OP FAISM 133/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 810973.18 | 810973.18 | 810973.18 | 810973.18 | 810973.18 | 810973.18 | 810973.18 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100072221 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico (Varias Calles) | FOPEDAPMDT/084/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1863586.79 | 1863586.79 | 1391620.94 | 1391620.94 | 1391620.94 | 1391620.94 | 1391620.94 | 74.6743 | 0 | Metros Cuadrados | 217 | 100 | 100 | Financiera: SEGUN OFICIO No. SF-SPPP-DIP-516-2013 EL IMPORTE DE $ 471965.85 SE CONVIERTE EN UNA ECONOMIA. / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100072456 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Camino Al Panteon. | FOPEDAPMDT/096/2012 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100072461 | Construccion De Un Aula En J.N.U. Luz Maria Serradel | FAM/0042/2012 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | San Jerónimo Coatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 200669.1 | 200669.1 | 140635.77 | 200669.1 | 200669.1 | 140635.77 | 140635.77 | 70.0834 | 0 | Aula | 1 | 1 | 65 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100072474 | Construccion De Alumbrado Publico. | FOPEDAPMDT/0010/2012 | Oaxaca | San José del Progreso | San José del Progreso | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 2604594.98 | 2604594.98 | 2604594.98 | 2604594.98 | 2604594.98 | 2604594.98 | 2604594.98 | 100 | 0 | Luminaria | 1390 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100072538 | Construccion De Unidad Deportiva ( Primera Etapa) | FOPEDAPMDT/080/2012 | Oaxaca | Rojas de Cuauhtémoc | Rojas de Cuauhtémoc | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 1092 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra 100% concluida / Registro: solicita validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100072590 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico (Varias Calles) | FOPEDAPMDT/074/2012 | Oaxaca | Ánimas Trujano | Ánimas Trujano | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ANIMAS TRUJANO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2350000 | 2350000 | 705000 | 2350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1255 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100072624 | Construccion De La Unidad Deportiva De Animas Trujano. | FOPEDAPMDT/090/2012 | Oaxaca | Ánimas Trujano | Ánimas Trujano | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ANIMAS TRUJANO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100072640 | Pavimentacion De La Calle Reforma Entre Arista Y Puente Del Rio Valiente. | FOPEDAMDT/041/12 | Oaxaca | San Raymundo Jalpan | San Raymundo Jalpan | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA AL 100% CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100072642 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Privada Los Obreros( Col. Ex Mormal) | 184 OP FAISM 119/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 102737.77 | 102737.77 | 102737.77 | 102737.77 | 102737.77 | 102737.77 | 102737.77 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100072788 | Construccion De Techado Estrucctural En La Cancha Municipal. | FOPEDAPMDT/034/12 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | Santa Ana Zegache | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Obra | 3592 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA AL 100% COCNCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100072868 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Nogales. | FOPEDAPMDT/070/2012 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100072884 | Techado De La Cancha De Usos Multiples De La Escuela Primaria Flores Magon | FOPEDAPMDT/0019/2012 | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María del Tule | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100072889 | Ampliacion De La Red De Drenaje Pluvial Col. Miguel Hidalgo | 184 OP FAISM 045/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 414091.6 | 414091.6 | 414091.6 | 414091.6 | 414091.6 | 414091.6 | 414091.6 | 100 | 0 | Red | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100072922 | Techado De La Cancha De Usos Multiples De La Secundaria Federal Lazaro Cardenas Del Rio | FOPEDAPMDT/0020/2012 | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María del Tule | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100072926 | Reparaciones Generales En J.N.I. Promotoria Piloto Num. 3 | FAM/0194/2012 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 215733 | 215732.91 | 215732.91 | 215732.91 | 215732.91 | 215732.91 | 215732.91 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100073020 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Abasolo Y 1a Privada De Reforma. | FOPEDAPMDT/089/2012 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Santiago Suchilquitongo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5074 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100073054 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Guelache. | FOPEDAPMDT/042/12 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA AL 100% CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100073055 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle 20 De Noviembre | 184 OP FAISM 054/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 155455.59 | 155455.59 | 155455.59 | 155455.59 | 153883.26 | 153883.26 | 153883.26 | 98.9886 | 0 | Metros Lineales | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100073091 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Priv. 20 De Noviembre Entre Riva Palacios Y Eliseo Jimenez Ruiz (Col. La Piragua) | 184 OP FAISM 053/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 305213.53 | 305213.53 | 305213.53 | 305213.53 | 305213.53 | 305213.53 | 305213.53 | 100 | 0 | Metros Lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100073107 | Restauracion Del Templo De Santa Cruz Mixtepec | CONACULTA/0109/2013 | Oaxaca | Santa Cruz Mixtepec | Santa Cruz Mixtepec | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Obra | 3615 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100073542 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Luz Maria Serradel | FAM/0115/2012 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | San Jerónimo Coatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 12864 | 12864 | 12193.92 | 12864 | 12864 | 12193.92 | 12193.92 | 94.791 | 0 | Lote | 1 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100073657 | Cuartel General De Seguridad Publica (Primera Etapa), Cobertura Municipal. | SUBSEMUN/004/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 99 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: PENDIENTE REINTEGRAR EL SALDO A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN. / Física: / Registro:
OAX12130100073663 | Construccion De Tres Anexos En J.N.U. Juan De Dios Peza ( Barrio San Isidro) | FAM/0043/2012 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 355856.15 | 247156.71 | 355856.15 | 355856.15 | 212066.65 | 212066.65 | 59.5934 | 0 | 3 ANEXOS | 3 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100073712 | Equipamiento De Un Anexo En J.N.U. Juan De Dios Peza ( Barrio San Isidro) | FAM/0116/2012 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 31066 | 31066 | 26867.34 | 31066 | 31066 | 26867.34 | 26867.34 | 86.4847 | 0 | Lote | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100073737 | Restauracion Del Templo De San Felipe Neri | CONACULTA/105/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 263357 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100073743 | Construccion De Un Aula En J.N.U. Justo Sierra | FAM/0047/2012 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | Río de Talea | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 169122 | 169122.22 | 153847.97 | 169122.22 | 169122.22 | 153847.97 | 153847.97 | 90.9685 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel. - FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100073782 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Justo Sierra | FAM/0120/2012 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | Río de Talea | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 12864 | 12864 | 12193.92 | 12864 | 12864 | 12193.92 | 12193.92 | 94.791 | 0 | Lote | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100073885 | Restauracion Del Templo De Santa Catarina | CONACULTA/0106/2013 | Oaxaca | Santa Catarina Lachatao | Santa Catarina Lachatao | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 1307 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100073906 | Construccion De Un Anexo Y Reparaciones Generales En J.N.I. Lic. Benito Juarez | FAM/0192/2012 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | El Ocote | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 77182.47 | 71216.29 | 77182.47 | 77182.47 | 71216.29 | 71216.29 | 92.27 | 0 | 1 ANEXO | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100073914 | Reparaciones Generales En J.N.I. Manuel M. Ponce | FAM/0183/2012 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 39159 | 39159.24 | 6543.15 | 39159.24 | 39159.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100073941 | Reparaciones Generales En J.N.I. Amado Nervo | FAM/0182/2012 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Lo de Candela | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 11737.42 | 11737.42 | 11737.42 | 11737.42 | 11737.42 | 11737.42 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100074004 | Reparaciones Generales En J.N.I. Quetzalcoatl | FAM/0181/2012 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 143465.68 | 143465.68 | 131346.93 | 143465.68 | 143465.68 | 131346.93 | 131346.93 | 91.5529 | 0 | Escuela | 1 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100074148 | Restauracion Del Templo De Santiago Apostol | CONACULTA/0107/2013 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Santiago Matatlán | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Obra | 9653 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100074319 | Restauracion Del Templo De San Juan Bautista | CONACULTA/0108/2013 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | San Juan Logolava | Rural | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Obra | 130 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100074424 | Reparaciones Generales En J.N.I. Jaime Torres Bodet | FAM/0180/2012 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | Pie de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 198967.52 | 193886.25 | 198967.52 | 198967.52 | 193886.25 | 193886.25 | 97.4462 | 0 | Escuela | 1 | 1 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100074511 | Primera Etapa De La Construccion De Seis Aulas Didacticas, Un Aula De Usos Multiples Y Tres Anexos En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM/0541/2012 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Guadalupe Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 958499.56 | 958499.56 | 958499.56 | 958499.56 | 958499.56 | 958499.56 | 958499.56 | 100 | 0 | Aula | 216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100074512 | Reparaciones Generales En J.N.I. Ramon Lopez Velarde | FAM/0178/2012 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | La Cobranza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 41429 | 41429.42 | 40371.74 | 41429.42 | 41429.42 | 40371.74 | 40371.74 | 97.447 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100074535 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Juan Escutia | FAM/0187/2012 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | El Carasol | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 19567 | 19567.15 | 19567.01 | 19567.15 | 19567.15 | 19567.01 | 19567.01 | 99.9993 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100074541 | Restauracion Del Templo De San Jeronimo Doctor | CONACULTA/0110/2013 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | San Jerónimo Sosola | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Obra | 2559 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100074555 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria El Porvenir | FAM/0186/2012 | Oaxaca | San Juan Colorado | Santa María Nutío | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 610610 | 610610.07 | 572642.62 | 610610.07 | 610610.07 | 572642.62 | 572642.62 | 93.782 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100074565 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo | FAM/0235/2012 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1308039 | 1308039.46 | 1307544.79 | 1308039.46 | 1308036.46 | 1307544.79 | 1307544.79 | 99.9622 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100074581 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas | FAM/0200/2012 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | El Frutillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 62995 | 62994.98 | 49023.79 | 62994.98 | 62994.98 | 49023.79 | 49023.79 | 77.8217 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100074618 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Revolucion Social | FAM/0233/2012 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 135536 | 135535.55 | 75275.98 | 135535.55 | 135535.55 | 75275.98 | 75275.98 | 55.5397 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100074715 | Restauracion Del Templo De Magdalena Cañadaltepec | CONACULTA/0111/2013 | Oaxaca | Villa de Chilapa de Díaz | Magdalena Cañadaltepec | Rural | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Obra | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100074928 | Restauracion Del Templo De La Virgen De La Soledad | CONACULTA/0112/2013 | Oaxaca | Santiago Comaltepec | Soledad Tectitlán | Rural | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 161 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075086 | Restauracion Del Templo De Santa Maria Huazolotitlan | CONACULTA/0113/2013 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Huazolotitlán | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Obra | 10794 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075126 | Equipamiento De Seis Aulas En Escuela Primaria Cuauhtemoc | FAM/0209/2012 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Santa Catarina Mechoacán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 104892 | 104892 | 89463.84 | 104892 | 104892 | 89463.84 | 89463.84 | 85.2914 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075138 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Nicolas Bravo | FAM/0230/2012 | Oaxaca | Santiago Tetepec | La Soledad Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 102438 | 102438.31 | 99659.15 | 102438.31 | 102438.31 | 99659.15 | 99659.15 | 97.287 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075195 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM/0199/2012 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | Pie de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 383631.51 | 303846.37 | 383631.51 | 383631.51 | 303846.37 | 303846.37 | 79.2027 | 0 | Escuela | 1 | 1 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075202 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guillermo Prieto | FAM/0226/2012 | Oaxaca | Santiago Llano Grande | San Francisco el Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1396078 | 1396077.98 | 1335661.06 | 1396077.98 | 1396077.98 | 1335661.06 | 1335661.06 | 95.6724 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075206 | Restauracion Del Templo De San Francisco De Asis | CONACULTA/0114/2013 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Francisco Yocucundo | Rural | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Obra | 183 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075271 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen | FAM/0217/2012 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Corralero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 185978.57 | 185978.57 | 185978.57 | 185978.57 | 185978.57 | 185978.57 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075290 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Patria Nueva | FAM/0216/2012 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Patria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 9819.57 | 9819.57 | 9819.57 | 9819.57 | 9819.57 | 9819.57 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075299 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Vasconcelos | FAM/0198/2012 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Piedra Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 373664.88 | 349020.01 | 373664.88 | 373664.88 | 349020.01 | 349020.01 | 93.4046 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075315 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Juan Jacobo Rousseau | FAM/0197/2012 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 462587 | 462587.22 | 353664.67 | 462587.22 | 462587.22 | 353664.67 | 353664.67 | 76.4536 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075325 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero | FAM/0215/2012 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Chicometepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 682171 | 682170.71 | 676635.35 | 682170.71 | 682170.71 | 676635.35 | 676635.35 | 99.1886 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 99 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075327 | Construccion De Pavimento De La Calle Cedros (Col Siglo Xxi) | 184 OP FAISM 056/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 994306.93 | 994306.93 | 994306.93 | 994306.93 | 994306.93 | 994306.93 | 994306.93 | 100 | 0 | Metros Lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075337 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Venustiano Carranza | FAM/0196/2012 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | El Ciruelo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 1358409.28 | 1145932.31 | 1358409.28 | 1358409.28 | 1118116.45 | 1118116.45 | 82.3107 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 87 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075409 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano | FAM/0213/2012 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Lo de Candela | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 59747.66 | 30869.95 | 59747.66 | 59747.66 | 30869.95 | 30869.95 | 51.6672 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075561 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Melchor Ocampo | FAM/0212/2012 | Oaxaca | San José Estancia Grande | San José Estancia Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 199211.38 | 199211.38 | 199211.38 | 199211.38 | 199211.38 | 199211.38 | 199211.38 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075590 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Camino Viejo A Las Limas | 184 OP FAISM 055/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 588435.58 | 588435.58 | 588435.58 | 588435.58 | 588435.58 | 588435.58 | 588435.58 | 100 | 0 | Metros Lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075597 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero | FAM/0201/2012 | Oaxaca | Santiago Tetepec | San Isidro del Parral | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 83463.14 | 82985.77 | 83463.14 | 83463.14 | 82985.77 | 82985.77 | 99.428 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075637 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Justo Sierra Mendez | FAM/0202/2012 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 168443.83 | 168443.83 | 168443.83 | 168443.83 | 168443.83 | 168443.83 | 168443.83 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075662 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Jose Marti | FAM/0210/2012 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 14896.58 | 14896.58 | 14896.58 | 14896.58 | 14896.58 | 14896.58 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 1 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100076132 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Jose Vasconcelos, Heroica Ciudad De Juchitan De Zaragoza | FAM/0145/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 17482 | 14910.64 | 17482 | 17482 | 14910.64 | 14910.64 | 85.2914 | 0 | Lote | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100076713 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Heberto Castillo, Ciudad Ixtepec | FAM/0139/2012 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 34964 | 29821.28 | 34964 | 34964 | 29821.28 | 29821.28 | 85.2914 | 0 | Lote | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100076906 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico (Col. El Reencuentro) | 184 OP FAISM 122/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 639034.88 | 639034.88 | 639034.88 | 639034.88 | 635168.98 | 635168.98 | 635168.98 | 99.395 | 0 | Metros Lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100077038 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM/0218/2012 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Ocotlán de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 172094 | 172094.31 | 165376.78 | 172094.31 | 172094.31 | 165376.78 | 165376.78 | 96.0966 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100077174 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM/0220/2012 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Patria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 315324.09 | 315324.09 | 315324.09 | 315324.09 | 315324.09 | 315324.09 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100077235 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata | FAM/0227/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 66625.33 | 66625.33 | 66625.33 | 66625.33 | 66625.33 | 66625.33 | 66625.33 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100077247 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Melchor Ocampo | FAM/0228/2012 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Chalcatongo de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO COSNTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1448937.65 | 1448937.65 | 1420056.77 | 1448937.65 | 1448937.65 | 1420056.77 | 1420056.77 | 98.0068 | 0 | Escuela | 1 | 1 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100077264 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emilio Carranza | FAM/0231/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Campo de Aviación | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 62354.99 | 62354.99 | 62354.99 | 62354.99 | 62354.99 | 62354.99 | 62354.99 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100077265 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Secundaria General Union Y Progreso | FAM/0092/2012 | Oaxaca | San Francisco Ixhuatán | San Francisco Ixhuatán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 562650.53 | 426824.86 | 562650.53 | 562650.53 | 426919.86 | 426919.86 | 75.8766 | 0 | 2 ANEXOS | 2 | 2 | 95 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100077272 | Reparaciones Generales En J.N.I. Ramon Lopez Velarde | FAM/0223/2012 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 51440.45 | 51440.45 | 51440.45 | 51440.45 | 51440.45 | 51440.45 | 51440.45 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100077283 | Reparaciones Generales En J.N.I. Paulo Freire | FAM/0224/2012 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | La Muralla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 8377.58 | 83777.58 | 73395.15 | 83777.58 | 83777.58 | 73395.15 | 73395.15 | 87.6071 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100077297 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Vasconcelos | FAM/0185/2012 | Oaxaca | Santa María Ipalapa | Santa María Ipalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 28492.58 | 28492.58 | 12218.51 | 28492.58 | 28492.58 | 12218.51 | 12218.51 | 42.8831 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100077440 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jesus Flores Magon | FAM/0188/2012 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 49998.36 | 49998.36 | 24429.88 | 49998.36 | 49998.36 | 24429.88 | 24429.88 | 48.8614 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100077572 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Prof. Gustavo B. Mendoza | FAM/0189/2012 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | La Muralla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 176042.34 | 176042.34 | 165961.7 | 176042.34 | 176042.34 | 165961.7 | 165961.7 | 94.2737 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100077900 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM/0205/2012 | Oaxaca | Santa María Ipalapa | Santa María Ipalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 644057.51 | 644057.51 | 548788.12 | 644057.51 | 644057.51 | 548788.12 | 548788.12 | 85.2079 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100077909 | Reparaciones Generales En J.N.U. Juan Ruiz De Alarcon | FAM/0193/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 21423.03 | 21423.03 | 21423.03 | 21423.03 | 21423.03 | 21423.03 | 21423.03 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100077936 | Construccion De Un Taller En Escuela Secundaria General Siglo Xxi | FAM/0091/2012 | Oaxaca | San Pedro Huamelula | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 162518.77 | 125159.25 | 162518.77 | 162518.77 | 125159.25 | 125159.25 | 77.0122 | 0 | Taller | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel. - FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100077945 | Equipamiento De Un Taller En Escuela Secundaria General Siglo Xxi | FAM/0150/2012 | Oaxaca | San Pedro Huamelula | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 85768 | 50578.32 | 85768 | 85768 | 50578.32 | 50578.32 | 58.9711 | 0 | Lote | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078029 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Maria Morelos | FAM/0236/2012 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | San Antonio Ocotlán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 13017.19 | 13017.19 | 13017.18 | 13017.19 | 13017.19 | 13017.18 | 13017.18 | 99.9999 | 0 | Escuela | 1 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078146 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 199 | FAM/0239/2012 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Santiago Tetepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 470411 | 470410.72 | 392243.72 | 470410.72 | 470410.72 | 392243.72 | 392243.72 | 83.3832 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078155 | Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Siglo Xxi | FAM/0151/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 173358 | 173358 | 152853.2 | 173358 | 173358 | 152853 | 152853 | 88.1719 | 0 | Lote | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078156 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Justo Sierra | FAM/0246/2012 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 238070.6 | 238070.6 | 236123.3 | 238070.6 | 238070.6 | 236123.3 | 236123.3 | 99.182 | 0 | Aula | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078181 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Justo Sierra | FAM/0249/2012 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 17482 | 17482 | 14810.64 | 17482 | 17482 | 14910.64 | 14910.64 | 85.2914 | 0 | Lote | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078261 | Construccion De Tres Aulas, Demolicion De Edificios Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata | FAM/0245/2012 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Palomares | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1895321.4 | 1895321.4 | 1208166.51 | 1895321.4 | 1895321.4 | 972107.44 | 972107.44 | 51.2898 | 0 | Aula | 3 | 100 | 0.72 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078316 | Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata | FAM/0248/2012 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Palomares | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 52446 | 52446 | 44731.92 | 52446 | 52446 | 44731.92 | 44731.92 | 85.2914 | 0 | Lote | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078347 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria 21 De Marzo De 1806 | FAM/0242/2012 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1390141.03 | 1390141.03 | 1209792 | 1390141.03 | 1390141.03 | 1209792 | 1209792 | 87.0266 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078371 | Construccion De Un Aula En J.N.R. Sor Juana Ines De La Cruz | FAM/0243/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 309919.32 | 309919.32 | 264168 | 309919.32 | 309919.32 | 264168 | 264168 | 85.2377 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078406 | Equipamiento De Un Aula En J.N.R. Sor Juana Ines De La Cruz | FAM/0247/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 12864 | 12864 | 12193.92 | 12864 | 12864 | 12193.92 | 12193.92 | 94.791 | 0 | Lote | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078428 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Aquiles Serdan | FAM/0244/2012 | Oaxaca | San Felipe Usila | San Felipe Usila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 782871.88 | 782871.88 | 708076.38 | 782871.88 | 782871.88 | 708076.38 | 708076.38 | 90.446 | 0 | 2 ANEXOS | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078436 | Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria | FAM/0162/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 108433 | 108433 | 93810.83 | 108433 | 108433 | 93810 | 93810 | 86.5143 | 0 | Lote | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078438 | Reparaciones Generales En J.N.R. Gral. Lazaro Cardenas | FAM/0241/2012 | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | San Esteban Ozolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 105844.17 | 105844.17 | 88898.4 | 105844.17 | 105844.17 | 88898.4 | 88898.4 | 83.9899 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078465 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Venustiano Carranza | FAM/0278/2012 | Oaxaca | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 257373.38 | 257373.38 | 236467.18 | 257373.38 | 257373.38 | 236467.18 | 236467.18 | 91.8771 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 0.92 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078466 | Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secunaria Tecnica No. 23 | FAM/0169/2012 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Magdalena Tequisistlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 362482 | 362482 | 309109.84 | 362482 | 362482 | 309109.84 | 309109.84 | 85.2759 | 0 | Lote | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078528 | Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Tecnica No. 149 | FAM/0166/2012 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Guevea de Humboldt | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 362482 | 362482 | 309109.84 | 362482 | 362482 | 309109.84 | 309109.84 | 85.2759 | 0 | Lote | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078534 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Mexico | FAM/0285/2012 | Oaxaca | San Pedro Atoyac | San Pedro Atoyac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 727509.72 | 727509.72 | 670172 | 727509.72 | 727509.72 | 670172 | 670172 | 92.1186 | 0 | 2 ANEXOS | 2 | 100 | 2 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078537 | Reparaciones Generales En Escuela Secudnaria Tecnica No. 196 | FAM/0040/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 200351 | 200351.09 | 200351.09 | 200351.09 | 200351.09 | 200351.09 | 200351.09 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078587 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Tierra Y Libertad | FAM/0284/2012 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San Marcos Zacatepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 941336.64 | 941336.64 | 786747 | 941336.64 | 941336.64 | 786747 | 786747 | 83.5776 | 0 | 2 ANEXOS | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078637 | Construccion De Un Aula En J.N.I. Alma Indigena ( La Luz Llano Nopal) | FAM/0048/2012 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 386860.31 | 386860.31 | 386738.99 | 386860.31 | 386860.31 | 386738.99 | 386738.99 | 99.9686 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078639 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM/0288/2012 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San José Ixtápam | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 357929.24 | 357929.24 | 327414.66 | 357929.24 | 357929.24 | 327414.66 | 327414.66 | 91.4747 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078701 | Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Alma Indigena ( La Luz Llano Nopal) | FAM/0122/2012 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 12864 | 12864 | 12193.92 | 12864 | 12864 | 12193 | 12193 | 94.7839 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078913 | Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Benito Juarez | FAM/0121/2012 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Concepción Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 12864 | 12864 | 12193.92 | 12864 | 12864 | 12193.92 | 12193.92 | 94.791 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078916 | Construccion De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv0682d | 184 OP FAISM 063/12 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 441302.62 | 441302.62 | 441302.62 | 441302.62 | 441302.62 | 441302.62 | 441302.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078968 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM/0293/2012 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San José Ixtápam | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 17482 | 17482 | 14910.64 | 17482 | 17482 | 14910.64 | 14910.64 | 85.2914 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078972 | Equipamiento De Dos Aulas En J.N.R. El Pipila | FAM/0125/2012 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Tepelmeme Villa de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 25728 | 25728 | 24387.84 | 25728 | 25728 | 24387.84 | 24387.84 | 94.791 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078974 | Construccion De Tres Aulas En Escuela Secundaria General Cuauhtemoc | FAM/0259/2012 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Valdeflores | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1360749.02 | 1360749.02 | 1108288 | 1360749.02 | 1360749.02 | 1108288 | 1108288 | 81.4469 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO SALDOS A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078982 | Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Secundaria General Cuauhtemoc | FAM/0268/2012 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Valdeflores | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 57246 | 57246 | 48699.12 | 57246 | 57246 | 48699.12 | 48699.12 | 85.0699 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDOS A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100079031 | Construccion De Un Laboratorio-Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria | FAM/0261/2012 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Los Horcones | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1015613.16 | 1015613.16 | 881719 | 1015613.16 | 1015613.16 | 881719 | 881719 | 86.8164 | 0 | 3 ANEXOS Y 1 LABORATORIO - TALLER | 4 | 4 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100079068 | Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En J.N.R. Diego Rivera | FAM/0051/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Barrio San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 534658.71 | 534658.71 | 483348.26 | 534658.71 | 534658.71 | 483348.26 | 483348.26 | 90.4031 | 0 | 3 ANEXOS Y 1 AULA | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100079077 | Equipamiento De Un Laboratorio-Taller Y Un Anexo En Telesecundaria | FAM/0270/2012 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Los Horcones | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 134282 | 134282 | 119404.49 | 134282 | 134282 | 119404.49 | 119404.49 | 88.9207 | 0 | Lote | 1 | 1 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100079082 | Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En J.N.R. Diego Rivera | FAM/0124/2012 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Barrio San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 43930 | 43930 | 39061.26 | 43930 | 43930 | 39061.26 | 39061.26 | 88.917 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100079083 | Construccion De Un Laboratorio-Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria | FAM/0252/2012 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Juan Diego | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1015613.16 | 1015613.16 | 897135.14 | 1015613.16 | 1015613.16 | 897135.14 | 897135.14 | 88.3343 | 0 | 3 ANEXOS Y 1 LABORATORIO-TALLER | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100079093 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo (La Luz Llano Nopal) | FAM/0065/2012 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 746390.67 | 746390.67 | 745677 | 746390.67 | 746390.67 | 745677 | 745677 | 99.9044 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100079121 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo (La Luz Llano Nopal) | FAM/0137/2012 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 34964 | 34964 | 29821.28 | 34964 | 34964 | 29821.28 | 29821.28 | 85.2914 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100079137 | Terminacion De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM/0064/2012 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Concepción Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 223986.56 | 223986.56 | 220252 | 223986.56 | 223986.56 | 220252 | 220252 | 98.3327 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100079142 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM/0136/2012 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Concepción Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 17482 | 17482 | 14910.64 | 17482 | 17482 | 14910.64 | 14910.64 | 85.2914 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100079154 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Adelante | FAM/0063/2012 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Cerro Cabeza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 856221.31 | 856221.31 | 305340.92 | 856221.31 | 856221.31 | 305340.92 | 305340.92 | 35.6614 | 0 | 2 ANEXOS | 2 | 100 | 36 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100079238 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria El Porvenir | FAM/0135/2012 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Río Lagarto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 17482 | 17482 | 14910.64 | 17482 | 17482 | 14910.64 | 14910.64 | 85.2914 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100079302 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Amado Nervo | FAM/0030/2012 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 801151.23 | 801151.23 | 618118.29 | 801151.23 | 801151.23 | 618118.29 | 618118.29 | 77.1538 | 0 | Escuela | 1 | 1 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100079340 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero | FAM/0031/2012 | Oaxaca | Santa María Apazco | Santa María Apazco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 150880.01 | 150880.01 | 149339.22 | 150880.01 | 150880.01 | 149339.22 | 149339.22 | 98.9788 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081170 | Equipamiento De Un Laboratorio-Taller Y Un Anexo En Telesecundaria | FAM/0253/2012 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Juan Diego | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 134282 | 134282 | 119404.49 | 134282 | 134282 | 119404.49 | 119404.49 | 88.9207 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081327 | Construccion De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 102 | FAM/0304/2012 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | San Pedro Mixtepec Distrito 22 | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 486386.89 | 486386.89 | 427346 | 486386.89 | 486386.89 | 427346 | 427346 | 87.8613 | 0 | Aula | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081413 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 102 | FAM/0305/2012 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | San Pedro Mixtepec Distrito 22 | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 19082 | 19082 | 16233.04 | 19082 | 19082 | 16233.04 | 16233.04 | 85.0699 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081496 | Construccion De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 74 | FAM/0262/2012 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa Catarina Juquila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 364626 | 364626.09 | 300816 | 364626.09 | 364626.09 | 300816 | 300816 | 82.4999 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081619 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 74 | FAM/0271/2012 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa Catarina Juquila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 17482 | 17482 | 14910.64 | 17482 | 17482 | 14910.64 | 14910.64 | 85.2914 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081662 | Construccion De Cuatro Aulas En J.N.U. Laura Lopez Herrera | FAM/0254/2012 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 876316.98 | 876316.98 | 739885 | 876316.98 | 876316.98 | 739885 | 739885 | 84.4312 | 0 | Aula | 4 | 1 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081665 | Equipamiento De Cuatro Aulas En J.N.U. Lauro Lopez Herrera | FAM/0263/2012 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 51456 | 51456 | 48775.68 | 51456 | 51456 | 48775.68 | 48775.68 | 94.791 | 0 | Lote | 1 | 1 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081670 | Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En J.N.I. Venustiano Carranza | FAM/0256/2012 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | San Francisco la Paz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 722612.22 | 722612.22 | 657423 | 722612.22 | 722612.22 | 657423 | 657423 | 90.9787 | 0 | 3 ANEXOS Y 1 AULA | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081675 | Equipamiento Un Aula Y Un Anexo En J.N.I. Venustiano Carranza | FAM/0265/2012 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | San Francisco la Paz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 43930 | 43930 | 39061.2 | 43930 | 43930 | 39061.26 | 39061.26 | 88.917 | 0 | Lote | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081682 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM/0282/2012 | Oaxaca | San Blas Atempa | Puente Madera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 172197.55 | 172197.55 | 172197.55 | 172197.55 | 172197.55 | 172197.55 | 172197.55 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081702 | Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria | FAM/0260/2012 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | San Francisco la Paz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 589214.48 | 589214.48 | 556338.89 | 589214.48 | 589214.48 | 556338.89 | 556338.89 | 94.4204 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081721 | Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria | FAM/0269/2012 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | San Francisco la Paz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 49164 | 49164 | 44814.06 | 49164 | 49164 | 44814.06 | 44814.06 | 91.1522 | 0 | Lote | 1 | 100 | 91 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081722 | Reparaciones Generales En J.N.I. Benito Juarez | FAM/0277/2012 | Oaxaca | Santa María Tataltepec | Santa María Tataltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 92805.56 | 92805.56 | 87992.47 | 92805.56 | 92805.56 | 87992.47 | 87992.47 | 94.8138 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081729 | Construccion De Dos Aulas Y Tres Anexos En J.N.I. Maria Montessori | FAM/0255/2012 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Villa de Tamazulápam del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1228367.26 | 1228367.26 | 848990.83 | 1228367.26 | 1228367.26 | 848990.83 | 848990.83 | 69.1154 | 0 | 3 ANEXOS Y 2 AULAS | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081735 | Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En J.N.I. Maria Montessori | FAM/0264/2012 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Villa de Tamazulápam del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 56794 | 56794 | 51255.18 | 56794 | 56794 | 51255.18 | 51255.18 | 90.2475 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081739 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM/0279/2012 | Oaxaca | San Miguel Huautla | San Miguel Huautla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 917621.04 | 917621.04 | 881804.09 | 917621.04 | 917621.04 | 881804.09 | 881804.09 | 96.0968 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081749 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM/0281/2012 | Oaxaca | Santa María Tataltepec | Santa María Tataltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 209552.28 | 209552.28 | 209552.27 | 209552.28 | 209552.28 | 209552.27 | 209552.27 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081788 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 163 | FAM/0283/2012 | Oaxaca | San Agustín Tlacotepec | San Agustín Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 750755.68 | 750755.68 | 750755.67 | 750755.68 | 750755.68 | 750755.67 | 750755.67 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081794 | Construccion De Dos Aulas Y Dos Anexos En Escuela Secundaria General Carlos Monsivais | FAM/0289/2012 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1202388.95 | 1202388.95 | 1064082.34 | 1202388.95 | 1202388.95 | 1064082.34 | 1064082.34 | 88.4973 | 0 | 2 ANEXOS Y 2 AULAS | 4 | 100 | 1 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081799 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Carlos Monsivais | FAM/0294/2012 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 34964 | 34964 | 29821.28 | 34964 | 34964 | 29821.28 | 29821.28 | 85.2914 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081806 | Construccion De Un Aula En J.N.I. El Porvenir | FAM/0287/2012 | Oaxaca | San Juan Juquila Vijanos | San Felipe el Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 352942 | 352942.34 | 206529.44 | 352942.34 | 352942.34 | 163130.4 | 163130.34 | 46.2201 | 0 | Aula | 1 | 100 | 92 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081807 | Equipamiento De Un Aula En J.N.I. El Porvenir | FAM/0292/2012 | Oaxaca | San Juan Juquila Vijanos | San Felipe el Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 12864 | 12864 | 12193.92 | 12864 | 12864 | 12193.92 | 12193.92 | 94.791 | 0 | Lote | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA FINQIUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081808 | Construccion De Un Aula En J.N.I. Genaro Vasquez | FAM/0286/2012 | Oaxaca | San Pedro Yaneri | San Pedro Yaneri | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 331161.92 | 331161.92 | 294281.67 | 331161.92 | 331161.92 | 294281.67 | 294281.67 | 88.8634 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081811 | Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Genaro Vasquez | FAM/0291/2012 | Oaxaca | San Pedro Yaneri | San Pedro Yaneri | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 12864 | 12864 | 12193.92 | 12864 | 12864 | 12193.92 | 12193.92 | 94.791 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081826 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | FAM/0272/2012 | Oaxaca | San Francisco Cajonos | San Miguel Cajonos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 294149.59 | 294149.59 | 276645.94 | 294149.59 | 294149.59 | 276645.94 | 276645.94 | 94.0494 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081828 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | FAM/0276/2012 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 769907.73 | 769907.73 | 670259.3 | 769907.73 | 769907.73 | 670259.3 | 670259.3 | 87.0571 | 0 | 2 ANEXOS | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081830 | Construccion De Tres Anexos En Telesecundaria | FAM/0290/2012 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Tierra Negra | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 759668.79 | 759668.79 | 723698.87 | 723698.87 | 723698.87 | 723698.87 | 723698.87 | 95.2651 | 0 | 3 ANEXOS | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081837 | Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria | FAM/0295/2012 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Tierra Negra | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 29585 | 29585 | 25593.66 | 29585 | 29585 | 25593.66 | 25593.66 | 86.5089 | 0 | Lote | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081841 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM/0280/2012 | Oaxaca | San Juan Tabaá | San Juan Tabaá | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 397077.25 | 397077.25 | 347439.43 | 397077.25 | 397077.25 | 347439.43 | 347439.43 | 87.4992 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081862 | Construccion De Un Aula En J.N.R. Donaji | FAM/0297/2012 | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | Santa Cruz Ozolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 360550.55 | 360550.55 | 230582.08 | 360550.55 | 360550.55 | 230582.08 | 230582.08 | 63.9528 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081865 | Equipamiento De Un Aula En J.N.R. Donaji | FAM/0301/2012 | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | Santa Cruz Ozolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 12864 | 12864 | 12193.92 | 12864 | 12864 | 12193.92 | 12193.92 | 94.791 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081869 | Construccion De Un Aula En J.N.U. Juventino Rosas | FAM/0296/2012 | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | Rancho de los Audelo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 314117 | 314116.96 | 182132.16 | 314116.96 | 314116.96 | 182132.16 | 182132.16 | 57.9823 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081874 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Juventino Rosas | FAM/0300/2012 | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | Rancho de los Audelo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 12864 | 12864 | 12193.92 | 12864 | 12864 | 12193.92 | 12193.92 | 94.791 | 0 | Lote | 1 | 100 | 1 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081877 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Cuauhtemoc | FAM/0275/2012 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Reyes Mantecón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 174554.39 | 714554.39 | 627611.04 | 714554.39 | 714554.39 | 627611.04 | 627611.04 | 87.8325 | 0 | 2 ANEXOS | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081880 | Construccion De Seis Aulas Y Tres Anexos En Escuela Primaria Melchor Ocampo | FAM/0257/2012 | Oaxaca | Soledad Etla | Soledad Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 2832432.85 | 2498524.24 | 2832432.85 | 2832432.85 | 2498524.24 | 2498524.24 | 88.2112 | 0 | 3 ANEXOS Y 6 AULAS | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081882 | Equipamiento De Seis Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Melchor Ocampo | FAM/0266/2012 | Oaxaca | Soledad Etla | Soledad Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 147268 | 125168.06 | 147268 | 147268 | 125168.06 | 125168.06 | 84.9934 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081887 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Nuevos Horizontes | FAM/0298/2012 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 502841.88 | 416418.62 | 502841.88 | 502841.88 | 416418.62 | 416418.62 | 82.813 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081892 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Nuevos Horizontes | FAM/0302/2012 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 34964 | 29821.28 | 34964 | 34964 | 29821.28 | 29821.28 | 85.2914 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.