## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Oaxaca | 4153 | 441 | 571

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2015
Total: 4153
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
OAX12130300190496 | Construccion Y Equipamiento De Laboratorio De Energias Renovables Y Tecnologias Bioalimentarias | 4490011300294 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Subsidios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5823490 | 3352415.62 | 3352415.62 | 3352415.62 | 2070483.39 | 2070483.39 | 2070483.39 | 61.7609 | 0 | Lote | 0 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12150300573993 | Construccion Y Equipamiento De Laboratorio De Energias Renovables Y Tecnologias Bioalimentarias | 4490011300294 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Subsidios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2471074.38 | 2471074.38 | 2471074.38 | 2471074.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150100497809 | Mantenimiento De La Agencia Municipal. | FAFEF/2036/2015 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | San Sebastián Nopalera | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 488104.02 | 488104.02 | 488104.02 | 487654.02 | 481681.07 | 481681.07 | 481681.07 | 98.6841 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200526555 | Rescate Y Modernización De Los Archivos Históricos Del Estado De Oaxaca | CONACULTA/3807/2014 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Educación | En Ejecución | 2015 | 11895603 | 11895603 | 11895603 | 11240161.68 | 11092459.11 | 11092459.11 | 11092459.11 | 93.2484 | 0 | Kilómetro lineal | 21796 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200545600 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Amado Nervo | FAM/2693/2015 | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 861558.53 | 861558.53 | 861558.53 | 861558.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200545604 | Construccion De Un Aula En Telesecundaria | FAM/2700/2015 | Oaxaca | San Raymundo Jalpan | San Raymundo Jalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 355511.96 | 355511.96 | 355511.96 | 355511.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150200545605 | Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria | FAM/2701/2015 | Oaxaca | San Raymundo Jalpan | San Raymundo Jalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 26497 | 26497 | 26497 | 26497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13150300570297 | Terminacion De Construccion De Tres Anexos En Jni Zahuindanda | FAM-2667-2015 | Oaxaca | Santa María Yosoyúa | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 277128.61 | 277128.61 | 277128.61 | 277128.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130300174891 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La 1a. Cerrada Del Panteon, San Felipe Del Agua | FAFEF/0782/2014 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 752228.95 | 752228.95 | 752228.95 | 751854.44 | 751220.01 | 751220.01 | 751220.01 | 99.8659 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400283256 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Barrio Nuevo | FISE/0066/2014 | Oaxaca | La Compañía | Agua del Espino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 1679664 | 1708623.72 | 1708623.72 | 1708623.72 | 1708617.88 | 1708617.88 | 1708617.88 | 99.9997 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200346207 | Ampliacion Y Repontecializacion De Red De Distribucion De Energia Electrica 1a Etapa | MCH-026-COP-04-2014 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Vista Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCATONGO DE HIDALGO | Urbanización | Terminado | 2015 | 730492.25 | 730492.25 | 730492.25 | 730492.25 | 730492.25 | 730492.25 | 730492.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200346362 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez | MCH-026-COP-07-2014 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Cañada de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO COSNTITUCIONAL DE CHALCATONGO DE HIDALGO | Urbanización | Terminado | 2015 | 1879987.95 | 1879987.95 | 1879987.95 | 1879987.95 | 1879987.95 | 1879987.95 | 1879987.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200346427 | Ampliacion De Colector De Drenaje Sanitario | MCH-026-ADMMPAL-01 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCATONGO DE HIDALGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1592067.21 | 1592067.21 | 1592067.21 | 1592067.21 | 1592067.21 | 1592067.21 | 1592067.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400419697 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Barrio De San Miguel | 02 | Oaxaca | San Bartolomé Zoogocho | San Bartolomé Zoogocho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 332271.38 | 332271.38 | 332271.38 | 332271.38 | 332271.38 | 332271.38 | 332271.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 326 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400419780 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Barrio De San Miguel | 02 | Oaxaca | San Bartolomé Zoogocho | San Bartolomé Zoogocho | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 188167.52 | 188167.52 | 188167.52 | 188167.52 | 188167.52 | 188167.52 | 188167.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 326 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400441609 | Construccion Y Equipamiento De La Primera Etapa De Un Laboratorio De Tecnologias De La Informacion Y Comunicacion En La Universidad Tecnologica De Los Valles Centrales De Oaxaca | 44900100644 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA | Educación | Terminado | 2015 | 1412974 | 1412974 | 1412974 | 1412974 | 1412974 | 1412974 | 1412974 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400457753 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Construccion Del Tanque De Almacenamiento | FISMDF/340/07/09/2014 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Santa Catalina Chinango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 219251.85 | 292095 | 292095 | 292095 | 292095 | 292095 | 292095 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 153 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUMINISTRO E INSTALO 1,699.60 ML DE TUBERÍA DE DOS PULGADAS DE DIÁMETRO EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SE REALIZO DESAZOLVE DEL POZO DEL SISTEMA Y SE REHABILITO CAJA DE CAPTACIÓN DE A GALERÍA FILTRANTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400457864 | Construccion De Tanque Septico | FISMDF/340/05/10/2014 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | San Juan Yolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 303799.95 | 292095.08 | 292095.08 | 292095.08 | 292095.08 | 292095.08 | 292095.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 100 | Financiera: SE CONSTRUYÓ UN TANQUE DE PRETRAMIENTO Y UNA TANQUE SÉPTICO A BASE MUROS DE 20 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO, TAMBIÉN SE CONSTRUYÓ UN POZO DE ABSORCIÓN. / Física: SE CONSTRUYÓ UN TANQUE DE PRETRAMIENTO Y UNA TANQUE SÉPTICO A BASE MUROS DE 20 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO, TAMBIÉN SE CONSTRUYÓ UN POZO DE ABSORCIÓN. / Registro: SE CONSTRUYO UN TAQUE SÉPTICO Y UNO DE PRETRATAMIENTO, A BASE DE MUROS DE 20 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO, TAMBIÉN SE CONSTRUYO UN POZO DE ABSORCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100475596 | Apoyo A La Movilidad Urbana Y Renovacion Del Parque Vehicular En Oaxaca | RG23-PDR/6139/2014 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Administración | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 450000000 | 450000000 | 450000000 | 446691771.83 | 261523818.72 | 261523818.72 | 259877492.57 | 58.1164 | 0 | Kilómetro lineal | 158014 | 0 | 68 | Financiera: recurso año 2014, proyecto en ejecución / Física: obra en ejecución / Registro: favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100486730 | Construccion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-0406-2015 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Pedro Siniyuvi | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1025008.03 | 1025008.03 | 1025008.03 | 1025008.03 | 656960.48 | 656960.48 | 656960.48 | 64.0932 | 0 | Metros lineales | 514 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100495546 | Construccion De 29 Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De Viviendas | fise-1395-2014 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Lima | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comision estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 681500 | 681500 | 681500 | 681500 | 681500 | 681500 | 681500 | 100 | 0 | Vivienda | 116 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100495691 | Construccion De 35 Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De Viviendas | fise-1449-2014 | Oaxaca | Huautepec | Huautepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comision estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 822500 | 822500 | 822500 | 822500 | 822500 | 822500 | 822500 | 100 | 0 | Vivienda | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 5 DE ENERO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100495705 | Construccion De 18 Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De Viviendas | fise-1454-2014 | Oaxaca | Huautepec | Barrio Velasco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comision estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 423000 | 423000 | 423000 | 423000 | 423000 | 423000 | 423000 | 100 | 0 | Vivienda | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 05 DE ENERO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100495786 | Construccion De Museo Verde (Canceleria). | FAFEF/1480/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 299975.98 | 299097.02 | 299097.02 | 299097.02 | 99.699 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100495827 | Contruccion De Techo Firme Con Lamina Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Los Ocotes | fise-4814-2014 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Los Ocotes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comision estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 351000 | 351000 | 351000 | 351000 | 351000 | 351000 | 351000 | 100 | 0 | Vivienda | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 30 DE ENERO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100495899 | Contruccion De Techo Firme Con Lamina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda Jaltepec De Candoyoc | fise-4827-2014 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Jaltepec de Candoyoc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comision estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 131524 | 131524 | 131524 | 131524 | 131524 | 131524 | 131524 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100495924 | Construccion De Techo Firme Con Lamina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda Prasedis De Guerrero | fise-4834-2014 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Praxedis de Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comision estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 131524 | 131524 | 131524 | 131524 | 131524 | 131524 | 131524 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100495942 | Construccion De 13 Cuartos Dormitorio Para El Emjoramiento De La Vivienda San Pedro Ozumacin | fise-4619-2014 | Oaxaca | Ayotzintepec | San Pedro Ozumacín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comision estatal de vivienda | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 487500 | 487500 | 487500 | 487500 | 487500 | 487500 | 487500 | 100 | 0 | Vivienda | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100496541 | Construccion De 10 Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Sitio Del Palmar | fise-5022-2014 | Oaxaca | San Luis Amatlán | Sitio del Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comision estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100496620 | Construccion De 15 Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Coapam De Guerrero | fise-5055-2014 | Oaxaca | Concepción Pápalo | Coápam de Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comision estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 03 DE MARZO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100496621 | Construccion De 15 Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Francisco Pueblo Nuevo | fise-5056-2014 | Oaxaca | Concepción Pápalo | San Francisco Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comision estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 09 DE MARZO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100496623 | Construccion De 10 Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua De La Rosa | fise-5057-2014 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Agua de la Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comision estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 04 DE MARZO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100496624 | Construccion De 10 Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Palo De Marca | fise-5058-2014 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Palo de Marca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comision estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 04 DE MARZO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100496651 | Construccion De 10 Sanitarios Con Bidigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Aguacatitla | fise-5059-2014 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Aguacatitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comision estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 06 DE MARZO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100496652 | Construccion De 10 Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua Mosquito | fise-5060-2014 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Agua Mosquito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comision estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 06 DE MARZO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100496654 | Construccion De 15 Sanitarios Ecologicos Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Baltazar Chivaguela | fise-5062-2014 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San Baltazar Chivaguela (Lagunas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comision estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100496658 | Construccion De 10 Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Antonio Ocote | fise-5065-2014 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Antonio Ocote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comision estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100496659 | Construccion De 10 Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Palantla | fise-5066-2014 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Juan Palantla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comision estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100496727 | Construcción De 4 Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Nueva Stucua | fise-6113-2014 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Colonia Nueva Stucua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 30 DE ENERO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100496729 | Construcción De 10 Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Independencia | fise-6114-2014 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 30 DE ENERO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100496731 | Construcción De 10 Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Verde | fise-6115-2014 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Río Verde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 30 DE ENERO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100496734 | Construcción De 8 Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Cabacua | fise-6117-2014 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | Cabacúa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Vivienda | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 30 DE ENERO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100496735 | Construcción De 22 Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Monte Frio | fise-6118-2014 | Oaxaca | San Juan Tamazola | Monte Frío | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 605000 | 605000 | 605000 | 605000 | 605000 | 605000 | 605000 | 100 | 0 | Vivienda | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100496738 | Construcción De 18 Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Jocotipac | fise-6119-2014 | Oaxaca | San Pedro Jocotipac | San Pedro Jocotipac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 100 | 0 | Vivienda | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100496743 | Construccion De 27 Sistemas De Electrificacion No Convencional Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De Vivienda San Francisco Loxicha | fise-6147-2014 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Francisco Loxicha | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comision estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 679222 | 679222 | 679222 | 679222 | 679222 | 679222 | 679222 | 100 | 0 | Vivienda | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100496905 | Construcción De 11 Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Cruz | fise-6195-2014 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comisión estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 386043 | 386043 | 386043 | 386043 | 386043 | 386043 | 386043 | 100 | 0 | Vivienda | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100496907 | Construcción De 3 Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Canama | fise-6196-2014 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Canamá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comisión estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 105284 | 105284 | 105284 | 105284 | 105284 | 105284 | 105284 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100497181 | Construcción De 30 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Benito Juarez | fise-6231-2014 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comisión estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 305172 | 305172 | 305172 | 305172 | 305172 | 305172 | 305172 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100497201 | Construcción De 30 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tejas De Morelos | fise-6232-2014 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Tejas de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comisión estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 305172 | 305172 | 305172 | 305172 | 305172 | 305172 | 305172 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100497207 | Construcción De 20 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Chapultepec | fise-6235-2014 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Chapultepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comisión estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100497209 | Construcción De 30 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda La Concepcion Itunyoso | fise-6237-2014 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comisión estatal de vivienda | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 305172 | 305172 | 305172 | 305172 | 305172 | 305172 | 305172 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA- RECEPCION DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100497210 | Construcción De 30 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda San Martin | fise-6238-2014 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comisión estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 305172 | 305172 | 305172 | 305172 | 305172 | 305172 | 305172 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100497217 | Construcción De 25 Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda San Miguel Guerrero | fise-6244-2014 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | San Miguel de Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comisión estatal de vivienda | Vivienda | Terminado | 2015 | 254310 | 254310 | 254310 | 254310 | 254310 | 254310 | 254310 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15140300396948 | Construcción De Un Laboratorio De Investigación En La Universidad De La Cañada Primera Etapa | 006 | Oaxaca | Teotitlán de Flores Magón | Teotitlán de Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | universidad de la cañada | Educación | Terminado | 2015 | 8263017 | 417381 | 417381 | 417381 | 417381 | 417381 | 417381 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 580 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15140400458733 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | 1-2014 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCATONGO DE HIDALGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 4646320.75 | 4646320.75 | 4646320.75 | 4646320.75 | 4646320.75 | 4646320.75 | 4646320.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15140400458744 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Del Carrizal | 03-2014 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCATONGO DE HIDALGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1698809.2 | 1698809.2 | 1698809.2 | 1698809.2 | 1698809.2 | 1698809.2 | 1698809.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15140400458757 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | 05-2014 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Vista Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1132583.75 | 1132583.75 | 1132583.75 | 1132583.75 | 1132583.75 | 1132583.75 | 1132583.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15140400458764 | Suministro E Instalacion Del Sistema Para La Captacion De Energia Solar | 6-2014 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | Urbanización | Terminado | 2015 | 748000 | 748000 | 748000 | 748000 | 748000 | 748000 | 748000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 816 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100460997 | Construcción Y Techado De La Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Federal ¿Presidente Gustavo Diaz Ordaz Clave: 20dpr1760z¿. | FAM/0404/2015 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | Suspendido | 2015 | 2355837.03 | 2355837.03 | 2355837.03 | 2355665.55 | 2355665.55 | 2355665.55 | 2355665.55 | 99.9927 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100460999 | Construccion Y Techado De La Plaza Civica Del Jardin De Niños Profesor Bernardo Mayren Clave 20djn0415s | FAM/0405/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Armenta | Santo Domingo Armenta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | Suspendido | 2015 | 1795000 | 1795000 | 1795000 | 1794944.34 | 1794908.38 | 1794908.38 | 1794908.38 | 99.9949 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461000 | Construcción Y Techado De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria Técnica Nº 239 Clave 20dst0256w | FAM/0403/2015 | Oaxaca | San Sebastián Teitipac | San Sebastián Teitipac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1983418 | 1983418 | 1983418 | 1982596.65 | 1597741.36 | 1597741.36 | 1597741.36 | 80.5549 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461001 | Construcción Y Techado De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Cinco De Mayo Clave 20dpr1311u | FAM/0402/2015 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Rancho Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1639999 | 1639999 | 1639999 | 1639752.77 | 1111367.24 | 1111367.24 | 1111367.24 | 67.7663 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461002 | Construccion Y Techado De La Cancha De Usos Multiples | FAFEF/0400/2015 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | San José de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | Suspendido | 2015 | 2288793 | 2288793 | 2288793 | 2287746.4 | 2286968.25 | 2286968.25 | 2286968.25 | 99.9203 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461008 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Colonia Cinco De Mayo | FAFEF/0392/2015 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | Suspendido | 2015 | 701137.81 | 701137.81 | 701137.81 | 701104.06 | 701091.25 | 701091.25 | 701091.25 | 99.9934 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461011 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Hidalgo | FAFEF/0395/2015 | Oaxaca | San Baltazar Loxicha | San Baltazar Loxicha | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 813793 | 813793 | 813793 | 813631.08 | 813611.48 | 813611.48 | 813611.48 | 99.9777 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461012 | Construccion Y Techado De La Cancha De Usos Multiples | FAFEF/0398/2015 | Oaxaca | Santa María Huatulco | La Herradura | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | Suspendido | 2015 | 2408083.09 | 2408083.09 | 2408083.09 | 2407958.85 | 2392329.35 | 2392329.35 | 2392329.35 | 99.3458 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461014 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FAFEF/0394/2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Unión Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1297494.03 | 1047550.87 | 1047550.87 | 1047550.87 | 79.3599 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461015 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) | FAFEF/0407/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Yosongashe | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 785923.71 | 755224.83 | 755224.83 | 755224.83 | 94.4031 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461016 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | FAFEF/0397/2015 | Oaxaca | Santa María Yosoyúa | Santa María Yosoyúa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1474574.99 | 1432684.47 | 1432684.47 | 1432684.47 | 95.5123 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461017 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (2a. Etapa) | FAFEF/0408/2015 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Miguel Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1228219.54 | 370586.86 | 370586.86 | 370586.86 | 29.6469 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461018 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FAFEF/0409/2015 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | La Tortolita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 982954.25 | 891011.65 | 891011.65 | 891011.65 | 89.1012 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461019 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples | FAFEF/0399/2015 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | La Unión Altamira | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Deporte | Suspendido | 2015 | 1424136.68 | 1424136.68 | 1424136.68 | 1424136.25 | 1424069.9 | 1424069.9 | 1424069.9 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461020 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Benito Juarez | FAFEF/0389/2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Santa Catarina Roatina | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1394960.4 | 1394960.4 | 1394960.4 | 1371193.75 | 1206395.02 | 1206395.02 | 1206395.02 | 86.4824 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461021 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) | FAFEF/0391/2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | El Tepehuaje | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 982918.15 | 922366.25 | 922366.25 | 922366.25 | 92.2366 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461022 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa). | FAFEF/0390/2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | La Tortolita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 982921.19 | 959379.54 | 959379.54 | 959379.54 | 95.938 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461023 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Morelos | FAFEF/0393/2015 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 240000 | 340000 | 340000 | 334107.67 | 317573.51 | 317573.51 | 317573.51 | 93.404 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461045 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Hidalgo | FAFEF/0396/2015 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | San Marcos Tlapazola | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 568637.96 | 568637.93 | 568637.93 | 567777.24 | 567610.55 | 567610.55 | 567610.55 | 99.8193 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461047 | Construcción Del Centro De Iniciación Musical De Oaxaca (Cimo) 2a. Etapa | RG23-CE/0001/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 52674180.13 | 52674180.13 | 52674180.13 | 51781397.13 | 41871050.68 | 41871050.68 | 41871050.68 | 79.4907 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461048 | Construcción Del Centro De Iniciación Musical De Oaxaca (Cimo) 2a. Etapa (Equipamiento) | RG23-CE/0002/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 5325819.87 | 5325819.87 | 5325819.87 | 5325819.87 | 5325819.87 | 5325819.87 | 5325819.87 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461049 | Terminacion De La Construccion Y Equipamiento Del Mobiliario Fijo Del Centro De Reinsercion Social De Media Seguridad. | RG23-CE/0003/2015 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 440000000 | 440000000 | 440000000 | 418251199.14 | 418251199.14 | 418251199.14 | 418251199.14 | 95.0571 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461050 | Ampliacion De La Red De Distribucion Energia Electrica Subterranea En La Col. Zaachila Ii | FAFEF/0425/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | Suspendido | 2015 | 452582.22 | 452582.22 | 452582.22 | 451782.74 | 451673.38 | 451673.38 | 451673.38 | 99.7992 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461078 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Hierve El Agua | FAFEF/0423/2015 | Oaxaca | San Lorenzo Albarradas | Roaguía | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | Suspendido | 2015 | 3196721.61 | 3196721.61 | 3196721.61 | 3195711.36 | 3186963.1 | 3186963.1 | 3186963.1 | 99.6947 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461154 | Construccion De Muro De Contencion En La Escuela Primaria Netzahualcoyotl Clave 20dpr3499a | FAFEF/0768/2015 | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | San Pedro Ixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | Suspendido | 2015 | 1123034 | 1123034 | 1123034 | 1121981.66 | 1121947.1 | 1121947.1 | 1121947.1 | 99.9032 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461155 | Construccion Y Techado De La Plaza Civica En La Escuela Secundaria Tecnica # 88 Clave 20dst0005r | FAFEF/0766/2015 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1929853.93 | 1929853.93 | 1929853.93 | 1928891.59 | 1734146.53 | 1734146.53 | 1734146.53 | 89.859 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461156 | Construccion Y Techado De La Cancha De Usos Multiples En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv1308f | FAFEF/0763/2015 | Oaxaca | San Lorenzo | San José Tetepelcingo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2166264.33 | 2129548.33 | 2129548.33 | 2126624.53 | 1908972.99 | 1908972.99 | 1908972.99 | 89.6422 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461157 | Construccion Y Techado De La Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria Fedral Bilingue¨" Miguel Hidalgo" Clave 20dpb0567m | FAFEF/0765/2015 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1932575.31 | 1932575.31 | 1932575.31 | 1932323.05 | 1688219.69 | 1688219.69 | 1688219.69 | 87.356 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461158 | Construccion Del Techado De La Cancha De Usos Multiples En La Escuela Secundaria Tecnica # 199 Clave 20dst0216v | FAFEF/0764/2015 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Santiago Tetepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1720500.79 | 1720500.79 | 1720500.79 | 1719681.01 | 1196905.56 | 1196905.56 | 1196905.56 | 69.5673 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461159 | Construccion De Albergue Escolar Niños Heroes (1a. Etapa). | FAFEF/1129/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Llano Crucero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 7416491.78 | 7416491.78 | 7416491.78 | 7286107.47 | 4664487.35 | 4664487.35 | 4664487.35 | 62.8934 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461160 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Explanada En La Facultad De Economia De La Uabjo | FAFEF/0767/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2352175.96 | 2352175.96 | 2352175.96 | 2312078.46 | 1997416.38 | 1997416.38 | 1997416.38 | 84.9178 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100461977 | Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Constitución Entre El Panteón Y Calle Allende | MCI/003/PEF/FOPADEM/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 4000000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 0 | 100 | Financiera: 1% RETENCION 1 AL MILLAS SUP. VIG. ASF / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100462016 | Pavimentación De Calles Ignacio Aldama Y Mariano Matamoros | SFSPIPDPIPN0852015 | Oaxaca | Santa Ana del Valle | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h ayuntamiento de santa ana del valle | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100462089 | Pavimentación De Calles, S/N Domicilio Conocido | 0010 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento constitucional de san pedro quiatoni | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11294 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la obra se realizo en el ejercicio 2015 al 100%. / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100462473 | Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Artesanos Entre Matamoros Y Constitución | MCI/004/PEF/FOPADEM/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 780000 | 779220 | 779220 | 779220 | 779220 | 779220 | 779220 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 640 | 0 | 100 | Financiera: DIFERENCIA 1% RETENCION SUP Y VIG ASF / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100462657 | Construcción De Pavimentación De Las Calles Privada Hidalgo E Insurgentes | 2PEF2014 | Oaxaca | Villa de Etla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO VILLA DE ETLA | Urbanización | Terminado | 2015 | 3150000 | 3146850 | 3146850 | 3146850 | 3146850 | 3146850 | 3146850 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada y operando se desconto el 1 al millar por fiscalizacion segun convenio / Física: obra terminada y operando / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO NOTA EL IMPORTE AUTORIZADO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION ES DE $3,150,000.00 SI EMBARGO EN EL CONVENIO PARA LA MINISTRACION DE RECURSOS ESTABLECE UNA CLAUSULA DE RETENCION DEL 1 AL MILLA POR LO QUE SE MODIFICA EL IMPORTE COBRADO Y CONTRATADO MISMO - OBRA TERMINADA Y OPERANDO NOTA EL IMPORTE AUTORIZADO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION ES DE $3,150,000.00 SI EMBARGO EN EL CONVENIO PARA LA MINISTRACION DE RECURSOS ESTABLECE UNA CLAUSULA DE RETENCION DEL 1 AL MILLA POR LO QUE SE MODIFICA EL IMPORTE COBRADO Y CONTRATADO MISMO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100462846 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Campesino En El Paraje La Aurora | - | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 11488500 | 11488500 | 11488500 | 11488500 | 11488500 | 11488500 | 11488500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100463357 | Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Guadalupe Victoria Entre Matamoros Y Francisco I. Madero | MCI/005/PEF/FOPADEM/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 3220000 | 3216780 | 3216780 | 3216780 | 3216780 | 3216780 | 3216780 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: 1% SUP. Y VIG. ASF / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100463648 | Rehabilitación De Pavimiento Asfáltico En Diversas Calles De La Localidad De Santa Lucía Del Camino, En El Municipio De Santa Lucía Del Camino, Oaxaca | - | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA LUCIA DEL CAMINO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 11500000 | 11488500 | 11488500 | 11488500 | 4950055 | 4950055 | 4950055 | 43.087 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100463715 | Casa De Cultura, Infraestructura | - | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100464300 | Segunda Etapa De Casa De Cultura De La Villa De Etla | EACKL0615 | Oaxaca | Villa de Etla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO VILLA DE ETLA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4600 | 0 | 100 | Financiera: SE RESTO DEL AUTORIZADO LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR FISCALIZACION / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO NOTA EL IMPORTE AUTORIZADO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION ES DE $2,500,000.00 SI EMBARGO EN EL CONVENIO PARA LA MINISTRACION DE RECURSOS ESTABLECE UNA CLAUSULA DE RETENCION DEL 1 AL MILLA POR LO QUE SE MODIFICA EL IMPORTE COBRADO Y CONTRATADO MISMO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100464467 | Pavimentación De Calles | 011 | Oaxaca | Mariscala de Juárez | Guadalupe la Huertilla | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100464742 | Pavimentacion De Las Calles Margaritas Continuación Martires En La Cabecera Municipal, En Santa María Zoquitlán, Oaxaca | MSMZ/RG23/449/C-I.T.P-013/2015 | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1997000 | 1997000 | 1997000 | 1997000 | 1997000 | 1997000 | 1997000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1686 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA Y CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100465254 | Construcción De Cubierta Para Salón De Usos Múltiples, Internado Gral. Ignacio Mejía, Clave 20dpr1881k | EACKH0215 | Oaxaca | Villa de Etla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO VILLA DE ETLA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 265 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada y operando / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validacion por la entidad federativa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100465915 | Pavimentacion De Calles, En El Municipio De San Juan Colorado, Oaxaca |  | Oaxaca | San Juan Colorado | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: REGISTRO DE OBRA / Registro: REGISTRO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100466521 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tigre De La Cabecera Municipal, En El Municipio De San Juan Colorado, Oaxaca |  | Oaxaca | San Juan Colorado | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: REGISTRO DE OBRA / Registro: REGISTRO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100467671 | Construccion De Un Aula En Iebo No. 193 | FAFEF-0434-2015 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Felipe Tílpam | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 353853.56 | 353853.56 | 353853.56 | 353853.56 | 257670.83 | 257670.83 | 257670.83 | 72.8185 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100467680 | Equipamiento De Un Aula En Iebo No. 193 | FAFEF-0436-2015 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Felipe Tílpam | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 19904 | 19904 | 19904 | 19904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100467700 | Construccion De Comedor En Escuela Primaria Jose Maria Morelos (Barrio De La Soledad Vista Hermosa) | FAFEF-0747-2015 | Oaxaca | San Agustín Etla | San Agustín Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 763520.35 | 763520.35 | 763520.35 | 763520.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100467706 | Equipamiento De Comedor En Escuela Primaria Jose Maria Morelos (Barrio La Soledad Vista Hermosa) | FAFEF-0748-2015 | Oaxaca | San Agustín Etla | San Agustín Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 24714 | 24714 | 24714 | 24714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 34 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100468029 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE/1206/2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Benito Juárez Yucunicoco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2757185.1 | 2757185.1 | 2757185.1 | 2709320.66 | 1485726.19 | 1485726.19 | 1485726.19 | 53.8856 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100468059 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Privada Al Panteon | FAFEF/1210/2015 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 303828.57 | 303828.57 | 303828.57 | 303817.6 | 303810.96 | 303810.96 | 303810.96 | 99.9942 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100468096 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE/1205/2015 | Oaxaca | San Juan Tamazola | San Juan Monte Flor | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 860527.32 | 860527.32 | 860527.32 | 859858.5 | 850904.76 | 850904.76 | 850904.76 | 98.8818 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100468110 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I. Madero | FAFEF/1208/2015 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chicali) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 9258370.61 | 9258370.61 | 9258370.61 | 9098436.8 | 6538051.53 | 6538051.53 | 6538051.53 | 70.6177 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100468120 | Construccion De Banquetas Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal, En La Localidad De Rancho Ojoche. | FAFEF/1207/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Juan Bautista Valle Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | Suspendido | 2015 | 399998.81 | 399998.81 | 399998.81 | 399811.69 | 399790.99 | 399790.99 | 399790.99 | 99.948 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100469006 | Conservacion Del Camino Rural Tramo Cuicatlan - El Girasol - Santos Reyes Papalo Del Km. 0 000 Al Km. 3 000 | FAFEF/0473/2015 | Oaxaca | Santos Reyes Pápalo | El Girasol | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 149760 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100469050 | Conservacion Del Camino Rural Santa Maria Papalo - Desviación A Sochiapam | FAFEF/0474/2015 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Santa María Pápalo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 149760 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 1593 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100469058 | Conservacion Del Camino Rural Tramo E.C.(Zaachila-Peras) Magadalena Mixtepec Del Km. 0 000 Al Km. 3 000 | FAFEF/0475/2015 | Oaxaca | Magdalena Mixtepec | Magdalena Mixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 149760 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 584 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100469107 | Conservacion Del Camino Rural Tramo Tejupan - Salida Hacia El Ojo De Agua Del Km. 0 000 Al Km. 3 000 | FAFEF/0476/2015 | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Villa Tejúpam de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 149760 | 149760 | 149760 | 149760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1020 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100469200 | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo El Carrizal - San Isidro Buena Vista Del Km. 0 000 Al Km. 3 00 | FISE/0468/2015 | Oaxaca | Santa María Peñoles | San Isidro Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 149760 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 282 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100469493 | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Huaxolotipac - San Miguel Peras Del Km. 0 000 Al Km. 6 000 | FISE/0469/2015 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Santiago Huaxolotipac | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 299520 | 298894.46 | 298894.46 | 298894.46 | 298894.46 | 298894.46 | 298894.46 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 1110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100469516 | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo San Mateo Sosola - Santa Catarina Adeques Del Km. 0 000 Al Km. 4 000 | FISE/0470/2015 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | San Mateo Sosola | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 199680 | 199262.18 | 199262.18 | 199262.18 | 199262.18 | 199262.18 | 199262.18 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 582 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100469544 | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Ixcapa - Vista Hermosa Del Km. 0 000 Al Km. 4 000 | FISE/0471/2015 | Oaxaca | San Sebastián Ixcapa | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 199680 | 199262.18 | 199262.18 | 199262.18 | 199262.18 | 199262.18 | 199262.18 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 683 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100469565 | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Arroyo Seco - Minitan Del Km. 0 000 Al Km. 5 000 | FISE/0472/2015 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 249600 | 249030.41 | 249030.41 | 249030.41 | 249030.41 | 249030.41 | 249030.41 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100469929 | Modernización Y Ampliación Del Camino Unión Y Libertad-Yucutaco, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 12 176.47; Subtramo A Modernizar: Del Km. 1 900 Al Km 3 400 | PROII/1142/2015 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | La Unión Abajo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7333422.23 | 7226919.71 | 4562458.52 | 6800909.65 | 4618125.11 | 4618125.11 | 4618125.11 | 63.9017 | 0 | Kilómetro lineal | 352 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100469938 | Modern Y Ampliac Del Camino Cerro Marin-Rancho Ojoche-Cerro Armadillo Gnde, Tramo: Del Km 0 000 Al 12 767, Subt: Del Km 11 100 Al Km 12 767 | PROII/1146/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Rancho Ojote | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7501500 | 7226919.71 | 3144036.39 | 6122379.3 | 2693846.89 | 2693846.89 | 2693846.89 | 37.2752 | 0 | Kilómetro lineal | 252 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100469939 | Modern Y Ampliac Del Camino Boca San Cristobal-Vega Del Sol-San Cristobal La Vega-Monte Negro, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 14 200, Subtramo: Del Km. 12 300 Al Km. 13 800 | PROII/1147/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Monte Negro | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6750000 | 6719407.08 | 4639545.74 | 6597035.41 | 3963671.01 | 3963671.01 | 2899461.08 | 58.9884 | 0 | Kilómetro lineal | 205 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100470353 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida Principal Y Benito Juárez En La Colonia Los Conejos, Segunda Etapa | OA/FISM/MCO/002/2015 | Oaxaca | Chahuites | Los Conejos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1049728 | 1049728 | 1049728 | 1049728 | 1049728 | 1049728 | 1049728 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100471410 | Rehabilitación De Plantas De Aguas Residuales | FISM-124-011-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 543002.4 | 543002.4 | 543002.4 | 543002.4 | 543002.4 | 543002.4 | 543002.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 2491 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100471505 | Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle 16 De Septiembre Colonia Genico | FISM-124-010-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 900012.89 | 900012.89 | 900012.89 | 900012.89 | 900012.89 | 900012.89 | 900012.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100471565 | Construcción De Colector De Drenaje Sanitario En La Colonia San Marciaal | FISM-124-007-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 3503061 | 3503061 | 3503061 | 3503061 | 3503061 | 3503061 | 3503061 | 100 | 0 | Metros lineales | 11869 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100471574 | Construcción De Unidad Deportiva | MCI/006/PEF/FIDEP/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Deporte | Terminado | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 99.9 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 0 | 100 | Financiera: 1% POR CONCEPTO DE INSP. Y VIGILANCIA ASF / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100471592 | Construcción Del Colector De Drenaje Sanitario En Rancho Llano. | FISM-124-006-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | Rancho el Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2288225.98 | 2288225.98 | 2288225.98 | 2288225.98 | 2288225.98 | 2288225.98 | 2288225.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 718 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100471616 | Construcción De Drenaje Sanitario En Tierra Blanca | FISM-124-009-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 805304.7 | 805304.7 | 805304.7 | 805304.7 | 805304.7 | 805304.7 | 805304.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100471631 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De San Blas Atempa | FISM-124-093-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1506733 | 1506733 | 1506733 | 1506733 | 1506733 | 1506733 | 1506733 | 100 | 0 | Metros lineales | 330 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100471653 | Rehabilitación Del Camino Rural De La Carretera Rancho Llano Al Paraje La Fortuna. | FISM-124-008-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | Rancho el Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 2735443.43 | 2735443.43 | 2735443.43 | 2735443.43 | 2735443.43 | 2735443.43 | 2735443.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100471735 | Rehabilitación De Camino Tramo San Simón Zahuatlan-La Cienega | 001 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san simón zahuatlan | Urbanización | Terminado | 2015 | 388300 | 388300 | 388300 | 388300 | 388300 | 388300 | 388300 | 100 | 0 | Kilómetro | 3833 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: no hubo aportación de beneficiarios, solo municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100471986 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De San Blas Atempa. | FISM-124-012-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 558230.12 | 558230.12 | 558230.12 | 558230.12 | 558230.12 | 558230.12 | 558230.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100472413 | Introducción De La Red De Drenaje De La Colonia El Retiro A La Escuela Primaria Benito Juárez. | OA/FISM/MCO/001/2015 | Oaxaca | Chahuites | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 348325 | 348325 | 348325 | 348325 | 348325 | 348325 | 348325 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100472446 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles Del Municipio | OA/FISM/MCO/004/2015 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1380388.27 | 1380388.27 | 1380388.27 | 1380388.27 | 1380388.27 | 1380388.27 | 1380388.27 | 100 | 0 | Metros | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100472626 | Mejoramiento Del Alumbrado Público En La Colonia El Retiro, Camino Al Regadero. | OA/FISM/MCO/005/2015 | Oaxaca | Chahuites | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 139588 | 139588 | 139588 | 139588 | 139588 | 139588 | 139588 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100475005 | Rehabilitación Y Mejora Del Palacio Municipal Primera Etapa | MEC/FORTAMUNDF/001/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 172390.3 | 172390.3 | 172390.3 | 172390.3 | 172390.3 | 172390.3 | 172390.3 | 100 | 0 | Metros | 781 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100475069 | "Mantenimiento Del Alumbrado Publico Primera Etapa En Diversas Localidades: Ejutla De Crespo, Yegoseve, El Cerro De Las Huertas, La Escalera, La Lobera, La Cieneguilla, San Juan Coatecas Bajas, El Arr | MEC/FORTAMUNDF/002/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 342607.74 | 342607.74 | 342607.74 | 342607.74 | 342607.74 | 342607.74 | 342607.74 | 100 | 0 | Luminaria | 19478 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS EN UN 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100477643 | Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Benito Juarez (Terminación) | FISMDF/MTZ/555/0003/2015 | Oaxaca | Trinidad Zaachila | Trinidad Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | Educación | Terminado | 2015 | 527341.28 | 527341.28 | 527341.28 | 527341.28 | 527341.28 | 527341.28 | 527341.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: UNA OBRA TERMINADA / Física: UNA OBRA TERMINADA. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100477653 | Mantenimiento De Los Sanitarios En La Escuela Primaria Francisco I Madero | FISMDF/MTZ/555/0006/2015 | Oaxaca | Trinidad Zaachila | Barrio la Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | Educación | Terminado | 2015 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 100 | 0 | Lote | 85 | 0 | 100 | Financiera: UNA OBRA TERMINADA / Física: UNA OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100479132 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica. | 5 | Oaxaca | San Juan Bautista Suchitepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 324536 | 324536 | 324536 | 324536 | 324536 | 324536 | 324536 | 100 | 0 | Piezas | 419 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100480624 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Santa Catarina Albarradas, En El Municipio De Villa Díaz Ordaz | MVDO-2015-01 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Santa Catarina Albarradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DIAZ ORDAZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 280138.15 | 280138.75 | 280138.75 | 280138.75 | 280138.75 | 280138.75 | 280138.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 850 | 0 | 100 | Financiera: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA) / Física: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA) / Registro: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100480754 | Ampliación Del Sistema De Alumbrado Pública En La Localidad De Villa Díaz Ordaz | MVDO-2015-04 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Villa Díaz Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DIAZ ORDAZ | Urbanización | Terminado | 2015 | 613640 | 613640 | 613640 | 613640 | 613640 | 613640 | 613640 | 100 | 0 | Luminaria | 200 | 0 | 100 | Financiera: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DÍAZ ORDAZ / Física: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DÍAZ ORDAZ / Registro: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DÍAZ ORDAZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100480817 | Construcción De Sanitarios De La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero | MVDO-2015-06 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Villa Díaz Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DIAZ ORDAZ | Educación | Terminado | 2015 | 817430.48 | 817430.48 | 817430.48 | 817430.48 | 817430.48 | 817430.48 | 817430.48 | 100 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 100 | Financiera: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO / Física: LA META DE LOS SANITARIOS FUE DE: 6X8= 48M2 / Registro: LA META DE LOS SANITARIOS FUE DE: 6X8= 48M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100480843 | Construcción De 1 Aula De Preescolar Benito Juárez | MVDO-2015-07 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | San Miguel del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DIAZ ORDAZ | Educación | Terminado | 2015 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: CONSTRUCCION DE 1 AULA DE PREESCOLAR BENITO JUÁREZ / Física: CONSTRUCCION DE 1 AULA DE PREESCOLAR BENITO JUÁREZ / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100480898 | Construcción De Aula Escolar En El Jardín De Niños Ricardo Flores Magón | MVDO-2015-08 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Villa Díaz Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DIAZ ORDAZ | Educación | Terminado | 2015 | 290772.15 | 290772.15 | 290772.15 | 290772.15 | 290772.15 | 290772.15 | 290772.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON / Física: OBRA TERMINADA Y EN USO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100480931 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica | MVDO-2015-11 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DIAZ ORDAZ | Urbanización | Terminado | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Luminaria | 350 | 0 | 100 | Financiera: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA" UBICADA EN LA AGENCIA EL CARRIZAL / Física: 18 POSTES INSTALADOS / Registro: OBRA EJECUTADA EN LA AGENCIA EL CARRIZAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100481143 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario 2da Etapa | MSJT-2015-02 | Oaxaca | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN JUAN TEITIPAC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 658952.42 | 658952.42 | 658952.42 | 658952.42 | 658952.42 | 658952.42 | 658952.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 97 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINAA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100481246 | Construccion Del Techado En El Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Primaria Valentin Gomez Farias | MSJT-2015-03 | Oaxaca | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN JUAN TEITIPAC | Deporte | Terminado | 2015 | 970000 | 972621.94 | 972621.94 | 972621.94 | 972621.94 | 972621.94 | 972621.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2565 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: 588M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100482555 | Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria ¿Gregorio Torres Quintero¿ | MSJG-2015-04 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN JUAN GUELAVIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 829205.38 | 829205.38 | 829205.38 | 829205.38 | 829205.38 | 829205.38 | 829205.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 339 | 0 | 100 | Financiera: FIRMA DE CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO CONVENIO: CM1/MSJG-OAX/197/2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100482584 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Diferentes Calles | MSJG-2015-05 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN JUAN GUELAVIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1445760.33 | 1445760.33 | 1445760.33 | 1445760.33 | 1445760.33 | 1445760.33 | 1445760.33 | 100 | 0 | Luminaria | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100482619 | Revestimiento De Zanjas De Riego Del Paraje Ruguelyaa" | MSJG-2015-06 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN JUAN GUELAVIA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 365841.96 | 365841.96 | 365841.96 | 365841.96 | 365841.96 | 365841.96 | 365841.96 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 3002 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100483727 | Construccion De La Red De Agua Potable 2° Etapa | 004 | Oaxaca | San Luis Amatlán | San Antonio Chiguivana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN, MIAHUATLAN,OAXACA. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 101 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% en tiempo y forma en el ejercicio 2015 / Física: obra terminada al 100% en tiempo y forma en el ejercicio 2015. / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100483836 | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo San Jose Contereras - El Carrizal Del Km. 0 000 Al Km. 3 000 | FISE/0467/2015 | Oaxaca | Santa María Peñoles | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 149760 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 100 | 0 | Kilómetro | 361 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100486241 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario | MMY-562-F-III-001-2015 | Oaxaca | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 325242.11 | 320200.22 | 320200.22 | 320200.22 | 320200.22 | 320200.22 | 320200.22 | 100 | 0 | Metros | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL COSTO DE LA OBRA FUE DE $320,200.22 PERO EL SISTEMA NO DEJA MODIFICAR EL APARTADO DEL COSTO REAL DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100486291 | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Siempre Vivia - Desviacion A San Pedro | FISE/0461/2015 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Desviación de la Siempre Viva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 149760 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100486324 | Rehabilitacion Del Camino Rural E.C.(Cuicatlan - Oaxaca) Paraje La Torre Del Km. 0000 Al Km. 3000 | FISE/0462/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Pedro Chicozapotes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 149760 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 884 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100486348 | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo El Fortin - Santa Maria La Asuncion | FISE/0463/2015 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Barrio Loma Fortín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 149760 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100486385 | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Cerro Clarin - El Encinal Del Km. 0 000 Al Km. 3 000 | FISE/0464/2015 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Encinal Huautla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 149760 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 341 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100486410 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Aerea | 1 | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC | Urbanización | Terminado | 2015 | 6652328.4 | 6652328.4 | 6652328.4 | 6652328.4 | 6652328.4 | 6652328.4 | 6652328.4 | 100 | 0 | Piezas | 4368 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE COLOCARON 120 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100486417 | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Tierra Colorada - San Jose Vista Hermosa Del Km. 0 000 Al Km. 3 000 | FISE/0465/2015 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San José Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 149760 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 484 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100486458 | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Cobao Huautla - San Jose Buena Vista Del Km. 0 000 Al Km. 3 000 | FISE/0466/2015 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Plan de Basura | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 149760 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 149399.8 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100486622 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Barrio Santa Cruz | MMY-562-F-III-02-2015 | Oaxaca | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ | Urbanización | Terminado | 2015 | 569337.45 | 569337.45 | 569337.45 | 569337.45 | 569337.45 | 569337.45 | 569337.45 | 100 | 0 | Piezas | 80 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2015. / Física: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100486664 | Construccion De Pozo Profundo Para Agua Potable | FAFEF-0382-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Colonia la Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 726943.08 | 726943.08 | 726943.08 | 726943.08 | 713547.71 | 713547.71 | 713547.71 | 98.1573 | 0 | Piezas | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100486698 | Construccion De Pozo Profundo Para Agua Potable | FAFEF-0401-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Barrio Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 969458.4 | 969458.4 | 969458.4 | 969458.4 | 914034.33 | 914034.33 | 914034.33 | 94.283 | 0 | Piezas | 138 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100486839 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores | MMY/562/F-III/03/2015 | Oaxaca | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ | Salud | Terminado | 2015 | 610000.05 | 610000.05 | 610000.05 | 610000.05 | 610000.05 | 610000.05 | 610000.05 | 100 | 0 | Piezas | 360 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2015. / Física: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2015. / Registro:
OAX15150100487083 | Equipamiento Del Centro De Salud | MMY/562/F-III/06/2015 | Oaxaca | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ | Salud | Terminado | 2015 | 78245.1 | 78245.1 | 78245.1 | 78245.1 | 78245.1 | 78245.1 | 78245.1 | 100 | 0 | Equipamiento | 1458 | 0 | 100 | Financiera: EQUIPO MEDICO ADQUIRIDO EN EL EJERCICIO 2015. / Física: EQUIPO MEDICO ADQUIRIDO EN EL EJERCICIO 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100487855 | Construccion De Red De Agua Potable Sobre Carretera Internacional | MVE338FIII0032015 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO VILLA DE ETLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 334093.92 | 334093.92 | 334093.92 | 334093.92 | 334093.92 | 334093.92 | 334093.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 1250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA SE SOLICITA VALIDACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION POR LA ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100488261 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FISE-0477-2015 | Oaxaca | San Sebastián Coatlán | San José Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1745833.91 | 1745833.91 | 1745833.91 | 1745833.91 | 1101637.34 | 1101637.34 | 1101637.34 | 63.1009 | 0 | Metros lineales | 972 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100490565 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Poatble | MST-2015-01 | Oaxaca | Santiago Tillo | San Mateo Yucucuy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTIAGO TILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 557561.6 | 557561.6 | 557561.6 | 557561.6 | 557561.6 | 557561.6 | 557561.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 142 | 0 | 100 | Financiera: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1ER ETAPA / Física: OBRA TERINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100490705 | Construccion De La Ciudad De Los Archivos En Oaxaca | RG23-CE04122015 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 111500000 | 111500000 | 111498809.24 | 111498809.24 | 111498809.24 | 111498809.24 | 111498809.24 | 99.9989 | 0 | Metros Cuadrados | 1819008 | 0 | 100 | Financiera: / Física: RECURSO EJERCIDO AL 100% SIN EMBARGO FORMA PARTE DE UN SOLO CONTRATO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100490935 | Construcción De Olla Para Captación De Agua (Segunda Etapa) Ubicada En La Agencia Peña Larga | MCA-015-FIII-002-A-2015 | Oaxaca | Coatecas Altas | Peña Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2217521.56 | 2217521.56 | 2217521.56 | 2217521.56 | 2217521.56 | 2217521.56 | 2217521.56 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 122 | 0 | 100 | Financiera: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA / Física: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100491667 | Ampliación Del Alumbrado Publico En El Acceso Principal | 003 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTA CATARINA MECHOACAN | Urbanización | Terminado | 2015 | 689090.68 | 689090.68 | 689090.68 | 689090.68 | 689090.68 | 689090.68 | 689090.68 | 100 | 0 | Kilómetro | 5989 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONDO III CON CLAVE I004 / Registro: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONDO III CON CLAVE I004 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100491714 | Ampliacion Del Acceso Principal | 001 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTA CATARINA MECHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2015 | 350385.93 | 350385.93 | 350385.93 | 350385.93 | 350385.93 | 350385.93 | 350385.93 | 100 | 0 | Metros | 5989 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONDO III CON CLAVE I004 / Registro: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONDO III CON CLAVE I004 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100491733 | Construcción De La Caseta De Vigilancia | 002 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO SANTA CATARINA MECHOACN | Urbanización | Terminado | 2015 | 516380.37 | 516380.37 | 516380.37 | 516380.37 | 516380.37 | 516380.37 | 516380.37 | 100 | 0 | Metros | 5989 | 0 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONDO III CON CLAVE I004 / Física: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONDO III CON CLAVE I004 / Registro: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONDO III CON CLAVE I004 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492398 | Revestimiento De Calles 2015 | MSMC-2015-03 | Oaxaca | Santa María Chachoápam | San Agustín Montelobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA MARIA CHACHOAPAM | Urbanización | Terminado | 2015 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y EJECUTADA EN EL 2015. / Física: TERMINADA Y EJECUTADA EN EL 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492630 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | MSPM-2015-01 | Oaxaca | San Pedro Molinos | Asunción Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN PEDRO MOLINOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 392389 | 392389 | 392389 | 392389 | 392389 | 392389 | 392389 | 100 | 0 | Metros lineales | 99 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: 40m3 y 173 metros lineales de conduccion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492664 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable | MSPM-2015-02 | Oaxaca | San Pedro Molinos | San Pedro Molinos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN PEDRO MOLINOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 501620 | 501620 | 501620 | 501620 | 501620 | 501620 | 501620 | 100 | 0 | Metros lineales | 415 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492716 | Rehabilitacion De La Unidad Medica Rural | MSPM-2015-03 | Oaxaca | San Pedro Molinos | San Pedro Molinos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN PEDRO MOLINOS | Salud | Terminado | 2015 | 304072.96 | 304072.96 | 304072.96 | 304072.96 | 304072.96 | 304072.96 | 304072.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 729 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: 295.30 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100494155 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electricasubterranea En La Colonia Renacimiento | FIII/002/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Urbanización | Terminado | 2015 | 2890389 | 2890389 | 2890389 | 2890389 | 2890389 | 2890389 | 2890389 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100494186 | Construccion De Barda Perimetral En El Centro Preescolar "Vasco De Quiroga" En San Agustin Chayuco, Jamiltepec, Oaxaca. | 001 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento San Agustin Chayuco | Educación | Terminado | 2015 | 94857.3 | 94857.3 | 94857.3 | 94857.3 | 94857.3 | 94857.3 | 94857.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON EXITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100494984 | Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Prol. De Teotzapotlan, Barrio De La Guadalupe | FIII/003/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1561167.51 | 1561167.51 | 1561167.51 | 1561167.51 | 1561167.51 | 1561167.51 | 1561167.51 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100494987 | Techado De Cancha De Educación Fisica En La Escuela Primaria Enrique Reyes | FIII/004/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Salud | Terminado | 2015 | 788555.54 | 788555.54 | 788555.54 | 788555.54 | 788555.54 | 788555.54 | 788555.54 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100494990 | Construccion De La Red Electrica En La 1a Privada De Nizaadani | FIII/005/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Urbanización | Terminado | 2015 | 518920.69 | 518920.69 | 518920.69 | 518920.69 | 518920.69 | 518920.69 | 518920.69 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100494993 | Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Quiengola, Barrio San Sebastian, Villa De Zaachila, Oax. | FIII/009/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1913281.64 | 1913281.64 | 1913281.64 | 1913281.64 | 1913281.64 | 1913281.64 | 1913281.64 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100494995 | Mantenimiento De La Planta De Tratamiento Del Fraccionamiento Del Fraccionamiento Real Del Valle, En La Villa De Zaachila | FIII-010-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Fraccionamiento Real del Valle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 351877.87 | 315877.87 | 315877.87 | 315877.87 | 315877.87 | 315877.87 | 315877.87 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100494997 | Construcción De Barda Perimetral En El J.N. 13 De Septiembre, Col. Guillermo Gonzalez Guardado | FIII-011-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Educación | Terminado | 2015 | 158602 | 158602 | 158602 | 158602 | 158602 | 158602 | 158602 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495000 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Privada De Nizarindani, Barrio De Dan Sebastian, Villa De Zaachil | FIII-015-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 30489.99 | 30489.99 | 30489.99 | 30489.99 | 30489.99 | 30489.99 | 30489.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495003 | Construccion De Barda Perimetrao En El J. N. Leona Vicario, Col. Vicente Guerrero | FIII-018-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Educación | Terminado | 2015 | 276562.01 | 276562.01 | 276562.01 | 276562.01 | 276562.01 | 276562.01 | 276562.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495007 | Mantenimiento De Caminos Rurales En San Agustin Chayuco, Jamiltepec, Oaxaca | FIII-005-2015 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO | Urbanización | Terminado | 2015 | 745982 | 745982 | 745982 | 745982 | 745982 | 745982 | 745982 | 100 | 0 | Kilómetro | 481 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEL CONTRATO EN EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495011 | Construcción De Barda Perimetral Y Andador En La Escuela Primaria, Agencia De Policia San Luis Yucutaco, San Agustín Chayuco, Jamiltepec, Oaxaca | FIII-002-2015 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIM CHAYUCO | Educación | Terminado | 2015 | 90341.52 | 90341.52 | 90341.52 | 90341.52 | 90341.52 | 90341.52 | 90341.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495012 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Justo Sierra Mendez En San Agustin Chayuco, Jamiltepec, Oaxaca | FIII-003-2015 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO | Educación | Terminado | 2015 | 195545 | 195545.01 | 195545.01 | 195545.01 | 195545.01 | 195545.01 | 195545.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 153 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495015 | Rehabilitación De La Unidad De Salud Y Techado En San Agustín Chayuco, Jamiltepec, Oaxaca | FIII-004-2015 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento de san agustin chayuco | Salud | Terminado | 2015 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 100 | 0 | Vivienda | 481 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEL CONTRATO ES UNIDAD MEDICA / Registro: OBRA FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495396 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Camino Viejo | FISE/1271/2015 | Oaxaca | Santiago Nacaltepec | Santiago Nacaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1967431.6 | 1967431.6 | 1967431.6 | 1933739.85 | 1600 | 1600 | 1600 | 0.081324 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495397 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Av. Principal | FISE/1272/2015 | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | Cerro Moneda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 992877.88 | 992877.88 | 992877.88 | 975393.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495398 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Arroyo Salinas | FISE/1270/2015 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1473821.38 | 663421.77 | 663421.77 | 663421.77 | 44.2281 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495399 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle El Botonal (1a. Etapa) | FAFEF/1275/2015 | Oaxaca | San Agustín Etla | Colonia la Azucena | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 433030.1 | 433030.1 | 433030.1 | 425365.43 | 413775.88 | 413775.88 | 413775.88 | 95.5536 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495400 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Orquideas Y Dalias En La Colonia El Sauz | FAFEF/1276/2015 | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | San Pedro Ixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 542769.12 | 542769.12 | 542769.12 | 533072.66 | 159921.8 | 159921.8 | 159921.8 | 29.4641 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495426 | Construcción De Dispensario Médico | MEC/FAISMDF/001/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Salud | Terminado | 2015 | 336425.61 | 336425.61 | 336425.61 | 336425.61 | 336425.61 | 336425.61 | 336425.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495427 | Construcción De 7 Sanitarios Con Biodigestor | MEC/FAISMDF/002/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Vivienda | Terminado | 2015 | 318918.75 | 318918.75 | 318918.75 | 318918.75 | 318918.75 | 318918.75 | 318918.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495435 | Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Ignacio Mejía Clave: 20djn0954p | MEC/FAISMDF/003/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Educación | Terminado | 2015 | 272958.1 | 272958.1 | 272958.1 | 272958.1 | 272958.1 | 272958.1 | 272958.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495441 | Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Primaria Cuauhtémoc, Clave: 20dpr0120x | MEC/FAISMDF/004/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Educación | Terminado | 2015 | 393217.77 | 393217.77 | 393217.77 | 393217.77 | 393217.77 | 393217.77 | 393217.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495442 | Construcción De Sistema De Agua Potable En Esc. Sec. Tec. N°30 | MEC/FAISMDF/005/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Educación | Terminado | 2015 | 325569.58 | 325569.58 | 325569.58 | 325569.58 | 325569.58 | 325569.58 | 325569.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 690 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495445 | Construcción De Sanitarios En El Preescolar Comunitario Clave: 20kjn0494e | MEC/FAISMDF/006/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Educación | Terminado | 2015 | 115856.54 | 115856.54 | 115856.54 | 115856.54 | 115856.54 | 115856.54 | 115856.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495446 | Construcción De Modulo Sanitario En El Jardín De Niños Jaime Torres Bodet | MEC/FAISMDF/007/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Educación | Terminado | 2015 | 242563.51 | 242563.51 | 242563.51 | 242563.51 | 242563.51 | 242563.51 | 242563.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495448 | Construcción De Comedor Comunitario | MEC/FAISMDF/008/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 1049258.96 | 1049258.96 | 1049258.96 | 1049258.96 | 1049258.96 | 1049258.96 | 1049258.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495449 | Rehabilitación De Las Principales Calles De La H. Cd. De Ejutla De Crespo. | MEC/FAISMDF/009/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 501584.75 | 501584.75 | 501584.75 | 501584.75 | 501584.75 | 501584.75 | 501584.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495452 | Construcción De Dispensario Médico Tercera Etapa | MEC/FAISMDF/010/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Salud | Terminado | 2015 | 548734.23 | 548734.23 | 548734.23 | 548734.23 | 548734.23 | 548734.23 | 548734.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 537 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495457 | Mejoramiento De Caminos Rurales En Las Localidades De : Heroica Ciudad De Ejutla De Crespo, Yegoseve, El Cerro De Las Huertas, La Escalera, La Lobera, La Cieneguilla, San Juan Coatecas Bajas, El Arrog | MEC/FAISMDF/011/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 1041334.84 | 1041334.84 | 1041334.84 | 1041334.84 | 1041334.84 | 1041334.84 | 1041334.84 | 100 | 0 | Kilómetro | 19679 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495508 | Construcción De Una Aula En Jardín De Niños José Mariano Michelena, Agencia San Luis Beltran | FIII/012/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) | Educación | Suspendido | 2015 | 354338.63 | 352761.5 | 352761.5 | 352761.5 | 352761.5 | 352761.5 | 352761.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: LA ECONOMÍA EN CANTIDAD DE $1,577.13 SERÁ REASIGNADA POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495510 | Construcción De Dos Aulas En Jardín De Niños Donají, Agencia Donají | FIII/015/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) | Educación | Terminado | 2015 | 776169.02 | 765614.26 | 765614.26 | 765614.26 | 765614.26 | 765614.26 | 765614.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: LA ECONOMÍA EN CANTIDAD DE $10,554.76 SERÁ REASIGNADA POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495512 | Construcción De 2 Aulas En La Escuela Secundaria 177 Y Obra Complementaria Avenida Monte Alban Fraccionamiento Villas De Monte Alban (Geo), Agencia Montoya | FIII/016/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | Terminado | 2015 | 859320.82 | 842031.05 | 842031.05 | 842031.05 | 842031.05 | 842031.05 | 842031.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: LA ECONOMÍA DE $17,289.77 SE REASIGNARÁ POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495513 | Construcción De Aula En La Escuela Primaria Melchor Ocampo, Colonia Arenal, Agencia San Martin Mexicapam | FIII/017/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2015 | 403806.89 | 403806.89 | 403806.89 | 402902.45 | 337034.81 | 337034.81 | 337034.81 | 83.4644 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495515 | Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria 30 De Abril De La Colonia Azucenas, San Martin Mexicapam | FIII/018/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | Terminado | 2015 | 736719.7 | 722510.99 | 722510.99 | 722510.99 | 722510.99 | 722510.99 | 722510.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: DISMUNICIÓN DE $14,208.71 OF. SFA/SF/MP/031/2015 DEL 18/09/2015 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495517 | Construcción De Un Aula En Jardín De Niños José Joaquín Fernández De Lizardi En Calle Guadalajara Entre Las Calles Monterrey Y San Luis Potosí Fraccionamiento Elsa, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/021/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | Terminado | 2015 | 342774.55 | 341608.39 | 341608.39 | 341608.39 | 341608.39 | 341608.39 | 341608.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: LA ECONOMIA DE $1,166.16 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495522 | Construcción De Red De Agua Potable Calle Venturina Tramo Genaro Vasquez A Prolongación De Esmeralda, Colonia La Joya, Agencia Pueblo Nuevo | FIII/008/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 640059.43 | 632563.42 | 632563.42 | 632563.42 | 632563.42 | 632563.42 | 632563.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 806 | 0 | 100 | Financiera: LA ECONOMIA DE $7,496.01 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495603 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ojito De Agua, Agencia Donají | FIII/004/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 554777.7 | 542825.96 | 542825.96 | 542825.96 | 542825.96 | 542825.96 | 542825.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 494 | 0 | 100 | Financiera: LA ECONOMIA DE $11,951.74 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495607 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle La Cañadita (Barrio Las Salinas) Agencia San Felipe Del Agua | FIII/005/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 351544.07 | 349517.12 | 349517.12 | 349517.12 | 349517.12 | 349517.12 | 349517.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 313 | 0 | 100 | Financiera: LA ECONOMÍA DE $2,026.95 SE REASIGNARÁ POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495614 | Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Nueva Generación Entre Calle Pipe Y Ariel, Colonia La Cieneguita Agencia Cinco Señores | FIII/006/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 116210.88 | 113874.22 | 113874.22 | 113874.22 | 113874.22 | 113874.22 | 113874.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 295 | 0 | 100 | Financiera: LA ECONOMÍA DE $2,336.66 SE REASIGNARÁ POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495618 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La 4ta Privada De Reforma Agraria, Casco Agencia Cinco Señores | FIII/007/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 124334 | 121520.8 | 121520.8 | 121520.8 | 121520.8 | 121520.8 | 121520.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 295 | 0 | 100 | Financiera: LA ECONOMÍA DE $2,813.20 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495631 | Construcción De Drenaje Sanitario En Privada De Independencia, Sector 1 Sección Oeste, Agencia Guadalupe Victoria | FIII/009/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS9 | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 135840.3 | 134336.83 | 134336.83 | 134336.83 | 134336.83 | 134336.83 | 134336.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 177 | 0 | 100 | Financiera: LA ECONOMÍA DE $1,503.47 SE REASIGNARÁ POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495633 | Construccion De Techado De La Cancha De Usos Multiples Colonia Barrio Maguey | FAFEF/1284/2015 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2025366.79 | 2025366.79 | 2025366.79 | 1990953.17 | 618472.56 | 618472.56 | 618472.56 | 30.5363 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495639 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable | FISE/1808/2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Peñas Negras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 372067.57 | 372067.57 | 372067.57 | 371945.19 | 366438.96 | 366438.96 | 366438.96 | 98.4872 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495642 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. 5 De Abril (2a. Etapa) | FAFEF/1473/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1083258.67 | 1083258.67 | 1083258.67 | 1064870.31 | 319461.09 | 319461.09 | 319461.09 | 29.4907 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495646 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable. | FISE/1803/2015 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San Francisco Ixpantepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 223240.5 | 223240.5 | 223240.5 | 223171.88 | 220988.18 | 220988.18 | 220988.18 | 98.9911 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495647 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. 6 De Noviembre (2a. Etapa) | FAFEF/1474/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 513975.46 | 513975.46 | 513975.46 | 505213.74 | 153922.12 | 153922.12 | 153922.12 | 29.9474 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495648 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable. | FISE/1804/2015 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San José Ixtápam | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 744135.14 | 744135.14 | 744135.14 | 731277.92 | 731277.92 | 731277.92 | 731277.92 | 98.2722 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495650 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable. | FISE/1806/2015 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San Marcos Zacatepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 446481.09 | 446481.09 | 446481.09 | 446334.23 | 439566.75 | 439566.75 | 439566.75 | 98.4514 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495651 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Av. Ignacio Allende, Col. Lazaro Cardenas (2a. Etapa) | FAFEF/1475/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 583931.04 | 583931.04 | 583931.04 | 573990.33 | 172797.1 | 172797.1 | 172797.1 | 29.592 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495653 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable En El Vidrio. | FISE/1805/2015 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 223240.54 | 223240.54 | 223240.54 | 223240.54 | 221052.8 | 221052.8 | 221052.8 | 99.02 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495658 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Chacon | FAFEF/1285/2015 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Tierra Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 864655 | 864655 | 864655 | 864362.68 | 743378.73 | 743378.73 | 743378.73 | 85.974 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495663 | Construccion De Casa Comunitaria. | FAFEF/1478/2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1819575.2 | 1819575.2 | 1819575.2 | 1788686.08 | 542874.34 | 542874.34 | 542874.34 | 29.8352 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495665 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle 16 De Septiembre Tramo Av. Independencia-Constitución, Sector 2 Oeste. Agencia Guadalupe Victoria | FIII/010/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 377176.71 | 376813.79 | 376813.79 | 376813.79 | 376813.79 | 376813.79 | 376813.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 295 | 0 | 100 | Financiera: LA ECONOMÍA DE $362.92 SE REASIGNARÁ POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495717 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle 10 De Abril Colonia Ejidal Agencia San Martin Mexicapam | FIII/019/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 407744.87 | 407744.87 | 407744.87 | 405057.8 | 299912.95 | 299912.95 | 299912.95 | 73.5541 | 0 | Metros lineales | 355 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495751 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable. | FISE/1807/2015 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Plan del Aire | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 297654.05 | 297654.05 | 297654.05 | 297609.04 | 296621.37 | 296621.37 | 296621.37 | 99.6531 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495752 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) | FISE/1468/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Ojo de Agua Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1473000.65 | 807589.41 | 807589.41 | 807589.41 | 53.8393 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495753 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Barrio La Peña | FAFEF/1477/2015 | Oaxaca | San Mateo Etlatongo | San Mateo Etlatongo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1291918.43 | 1291918.43 | 1291918.43 | 1269774.25 | 1154946.46 | 1154946.46 | 1154946.46 | 89.3978 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495754 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje Kejitno-Nundaa (1a. Etapa) | FISE/1768/2015 | Oaxaca | Santa María Yosoyúa | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1017241.38 | 1017241.38 | 1017241.38 | 998182.37 | 878255.59 | 878255.59 | 878255.59 | 86.337 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495755 | Repotenciacion De La Linea De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) | FAFEF/1774/2015 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Monte Águila | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1512621.45 | 1512621.45 | 1512621.45 | 1485930.04 | 1287318.19 | 1287318.19 | 1287318.19 | 85.1051 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495756 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE/1798/2015 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Marcos Malpica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 533540.44 | 533540.44 | 533540.44 | 523996.38 | 490741.15 | 490741.15 | 490741.15 | 91.9782 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495757 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Camino A San Miguel Yogovana (Barrio Chico) | FISE/1811/2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 97884.73 | 97884.73 | 97884.73 | 96125.67 | 70504.95 | 70504.95 | 70504.95 | 72.0285 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495758 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Tierra Y Libertad (2a. Etapa) | FAFEF/1476/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 378634.87 | 378634.87 | 378634.87 | 372114.6 | 112234.38 | 112234.38 | 112234.38 | 29.6418 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495759 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Tierra Y Libertad | FISE/1810/2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 800005.83 | 800005.83 | 800005.83 | 786346.41 | 175793.53 | 175793.53 | 175793.53 | 21.974 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495760 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE/1814/2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Mengolí de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 173801.39 | 173801.39 | 173801.39 | 170755.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495761 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Paraje El Magueyal | FAFEF/1471/2015 | Oaxaca | San Pablo Huitzo | San Pablo Huitzo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 271153.54 | 271153.54 | 271153.54 | 266412.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495762 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa). | FISE/1496/2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | El Bejuco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1047758.62 | 1047758.62 | 1047758.62 | 1029900 | 210508.12 | 210508.12 | 210508.12 | 20.0913 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495763 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Rayon Y Mina (1a. Etapa) | FISE/1812/2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | La Tortolita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 521747.34 | 521747.34 | 521747.34 | 512804.16 | 177098.74 | 177098.74 | 177098.74 | 33.9434 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495764 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Barrio San Guillermo | FISE/1815/2015 | Oaxaca | San Simón Almolongas | San Simón Almolongas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | Terminado | 2015 | 864021.4 | 864021.4 | 864021.4 | 849276.97 | 318890.93 | 318890.93 | 318890.93 | 36.9078 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495765 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Santo Domingo Barrio Bajo, Calle Benito Juarez | FAFEF/1472/2015 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 463023.73 | 463023.73 | 463023.73 | 454907.54 | 380814.63 | 380814.63 | 380814.63 | 82.2452 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495767 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Ñatipaa | FAFEF/1491/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1017241 | 1017241 | 1017241 | 999814.21 | 999814.21 | 999814.21 | 999814.21 | 98.2869 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495769 | Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De La Calle Gobete (Agencia San Felipe Del Agua) | FAFEF/1479/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 583883.91 | 583883.91 | 583883.91 | 583653.4 | 583501.98 | 583501.98 | 583501.98 | 99.9346 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495771 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje Rio Hormiga (1a. Etapa) | FISE/1771/2015 | Oaxaca | San Juan Tamazola | San Juan Monte Flor | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1017241.38 | 1017241.38 | 1017241.38 | 997872.23 | 880567.28 | 880567.28 | 880567.28 | 86.5642 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495773 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE/1769/2015 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 788446.26 | 788446.26 | 788446.26 | 771812.87 | 618873.55 | 618873.55 | 618873.55 | 78.4928 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495775 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | FAFEF/1290/2015 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Reyes Mantecón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3128076.51 | 3128076.51 | 3128076.51 | 3127074.28 | 3096354.05 | 3096354.05 | 3096354.05 | 98.9859 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495776 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje Itu Xituu | FISE/1770/2015 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Plan Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1017241.38 | 1017241.38 | 1017241.38 | 998877.84 | 900638.26 | 900638.26 | 900638.26 | 88.5373 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495778 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (2a. Etapa) | FISE/1495/2015 | Oaxaca | San Simón Almolongas | Río Anona | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | Terminado | 2015 | 3051774.14 | 3051774.14 | 3051774.14 | 2997481.27 | 1132084.48 | 1132084.48 | 1132084.48 | 37.0959 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495780 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Privada De Nuñez | FISE/1813/2015 | Oaxaca | San Simón Almolongas | Barrio San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | Terminado | 2015 | 85642.76 | 85642.76 | 85642.76 | 84091.2 | 72718.3 | 72718.3 | 72718.3 | 84.9089 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495782 | Construccion De Bodega Ejidal 2ª Etapa | FAFEF/1288/2015 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Reyes Mantecón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 4511805.02 | 4511805.02 | 4511805.02 | 4433647.01 | 1345094.06 | 1345094.06 | 1345094.06 | 29.8128 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495783 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varios Parajes | FISE/1772/2015 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | San Felipe Tejalápam | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2609427.59 | 2609427.59 | 2609427.59 | 2562795.57 | 2319684.74 | 2319684.74 | 2319684.74 | 88.8963 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495785 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE/1494/2015 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Peña de Letra Tepantepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 477905.76 | 477905.76 | 477905.76 | 469581.24 | 460175.53 | 460175.53 | 460175.53 | 96.29 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495787 | Construccion De Salon De Usos Multiples 2ª Etapa. | FAFEF/1289/2015 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Reyes Mantecón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 7929310.43 | 7929310.43 | 7929310.43 | 7793738.11 | 2362736.07 | 2362736.07 | 2362736.07 | 29.7975 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495788 | Construccion De Gradas, Vestidores Y Sanitarios En La Cancha De Usos Mutiples | FAFEF/1469/2015 | Oaxaca | San Juan Colorado | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1073339.11 | 1073339.11 | 1073339.11 | 1055042.88 | 320512.86 | 320512.86 | 320512.86 | 29.8613 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495790 | Construccion De Techado De La Cancha De Usos Multiples | FAFEF/1283/2015 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Guadalupe del Tambor | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2169154.58 | 2169154.58 | 2169154.58 | 2132125.75 | 1082761.65 | 1082761.65 | 1082761.65 | 49.9163 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495791 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La Colonia Emiliano Zapata | FAFEF/1489/2015 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 995463 | 995463 | 995463 | 977406.55 | 293221.97 | 293221.97 | 293221.97 | 29.4558 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495793 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable En La Av. Moctezuma (Col. Tlacaelel). | FAFEF/1797/2015 | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | San Pedro Ixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 907230.88 | 907230.88 | 907230.88 | 890638.46 | 872612.83 | 872612.83 | 872612.83 | 96.1842 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495794 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (2a. Etapa) | FISE/1809/2015 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | San Juan Yagila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1473757.82 | 1473757.82 | 1473757.82 | 1447757.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495796 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Ampliación Emiliano Zapata | FAFEF/1800/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 812997.84 | 812997.84 | 812997.84 | 799159.22 | 479658.55 | 479658.55 | 479658.55 | 58.9987 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495798 | Construccion De Pavimento De Concreto Hiudraulico En La 1a. Privada De Monte Alban | FAFEF/1490/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1219491.78 | 1207801.78 | 1207801.78 | 1207801.78 | 98.9442 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495801 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Nogales Y Palmas | FAFEF/1799/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | San Isidro Monjas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 837661.48 | 837661.48 | 837661.48 | 822939.58 | 246881.87 | 246881.87 | 246881.87 | 29.4727 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495804 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Av. Zaragoza | FAFEF/1470/2015 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 288055.89 | 288055.89 | 288055.89 | 283101.86 | 4800 | 4800 | 4800 | 1.6663 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495806 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica (2a. Etapa) | FAFEF/1796/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Barranca Larga | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6380000 | 6380000 | 6380000 | 6059802.21 | 6007322.79 | 6007322.79 | 6007322.79 | 94.1587 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495812 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle De Las Rosas Parte Baja, Colonia Azucenas, Agencia San Martin Mexicapam | FIII/020/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 91820.93 | 74282.86 | 74282.86 | 74282.86 | 74282.86 | 74282.86 | 74282.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 59 | 0 | 100 | Financiera: LA ECONOMÍA DE $17,538.07 SE REASIGNARÁ POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495814 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Cerrada De Martires De Tacubaya, A Un Costado De La Agencia, Casco De La Agencia De Candiani | FIII/022/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 111825.14 | 109521.42 | 109521.42 | 109521.42 | 109521.42 | 109521.42 | 109521.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 148 | 0 | 100 | Financiera: LA ECONOMÍA DE $2,303.72 SE REASIGNARÁ POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495849 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sauces Sector 1 Sección Oeste, Agencia Guadalupe Victoria | FIII/023/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 253786.54 | 253371.98 | 253371.98 | 253371.98 | 253371.98 | 253371.98 | 253371.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 236 | 0 | 100 | Financiera: LA ECONOMÍA DE $414.56 SE REASIGNARÁ POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495853 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Privada De Pinos, Sector 1 Sección Oeste, Agencia Guadalupe Victoria | FIII/024/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 303990.96 | 300236.66 | 300236.66 | 300236.66 | 300236.66 | 300236.66 | 300236.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 236 | 0 | 100 | Financiera: LA ECONOMÍA DE $3,754.30 SE REASIGNARÁ POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495856 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada Del Roble, Sector 1 Sección Oeste, Agencia Guadalupe Victoria | FIII/025/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 290189.03 | 290189.03 | 290189.03 | 287699.63 | 240287.21 | 240287.21 | 240287.21 | 82.8037 | 0 | Metros lineales | 177 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495857 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Onceava Cerrada De Las Rosas, Colonia Azucenas, San Martin Mexicapam | FIII/027/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 287497.23 | 285985.83 | 285985.83 | 285985.83 | 285985.83 | 285985.83 | 285985.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 295 | 0 | 100 | Financiera: LA ECONOMÍA DE $1,511.40 SE REASIGNARÁ POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495955 | Construcción Alumbrado Público Con Lamparas Solares Sobre En El Andador Nueva Generación Entre Calle Del Pipe Y Calle De Los 17, Colonia La Cieneguita, Agencia Cinco Señores | FIII/013/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 877560.67 | 877560.67 | 877560.67 | 870695.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 450 | 0 | 80 | Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: LA META SON 20 PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495956 | Construcción De Alumbrado Público Con Lamparas Solares Sobre La Prolongación De Calzada De La República Tramo De 16 De Septiembre A Linderos, Agencia Cinco Señores | FIII/014/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1273178.88 | 1273178.88 | 1273178.88 | 1270583.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1200 | 0 | 60 | Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: LA META SON 28 PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495980 | Construcción De Dos Aulas En El Jardín De Niños Miguel De Cervantes Saavedra Colonia Jacarandas, San Martín Mexicapam | FIII/028/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | Suspendido | 2015 | 686074.9 | 686074.9 | 686074.9 | 684085.09 | 338653.03 | 338653.03 | 338653.03 | 49.3609 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495981 | Construcción De Un Aula De 6 X 8 Metros En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, Col. Lomas De San Jacinto Sector 4, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/030/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2015 | 402880.47 | 402880.47 | 402880.47 | 400895.92 | 243190.44 | 243190.44 | 243190.44 | 60.3629 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495983 | Construcción De Aula En Jardín De Niños Luis De La Brena Sector 1, Agencia Guadalupe Victoria | FIII/033/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | Suspendido | 2015 | 352318.05 | 352318.05 | 352318.05 | 352159.61 | 233114.32 | 233114.32 | 233114.32 | 66.1659 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495984 | Construcción De Red De Agua Potable En Privada Flores Magón A Cuauhtémoc Sector 5, Agencia Guadalupe Victoria | FIII/029/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 222390.75 | 222390.75 | 222390.75 | 221455.11 | 171851.87 | 171851.87 | 171851.87 | 77.2747 | 0 | Metros lineales | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495986 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Monte Los Olivos Tramo Avenida Solidaridad-Sinahi, Colonia Heladio Ramírez López, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/034/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 181628.74 | 181628.74 | 181628.74 | 181204.45 | 140629.61 | 140629.61 | 140629.61 | 77.427 | 0 | Metros lineales | 493 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495989 | Const. De Alumbrado Público Con Lámparas Solares En Genaro Vásquez Y Camino Nac. Tramo Pino Suarez-Carr. Internacional, Colonias, 48a, 48b, Pbo. Nvo. Pte. Alta, Presidentes De Mex. Ag. Pbo. Nvo. | FIII/032/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Terminado | 2015 | 1494086.61 | 1493623.83 | 1493623.83 | 1493623.83 | 1493623.83 | 1493623.83 | 1493623.83 | 100 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 100 | Financiera: LA ECONOMIA DE $462.78 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: LA META SON 25 PIEZAS, OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100496657 | Construcción De 2 Aulas Y Rehabilitación De 2 Aulas En La Escuela Primaria Independencia En Calle Circuito Santa Rosa, Colonia Lomas De Santa Rosa Parte Alta, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/035/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) | Educación | Suspendido | 2015 | 926005.73 | 926005.73 | 926005.73 | 924178.32 | 702626.95 | 702626.95 | 702626.95 | 75.8772 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100496667 | Construcción De Aula En La Escuela Primaria Adolfo López Mateos, Calle México Entre Carretera Cristobal Colón Y Privada México, Colonia Linda Vista, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/037/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA | Educación | En Ejecución | 2015 | 499540.16 | 499540.16 | 499540.16 | 495417.85 | 238961.15 | 238961.15 | 238961.15 | 47.8362 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100496669 | Rehabilitación Y Ampliación De Módulo Sanitario En Jardín De Niños Carlos A. Pellicer, Calle Zapotecas S/N Colonia Monte Albán, San Martín Mexicapam | FIII/047/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2015 | 236475.22 | 236475.22 | 236475.22 | 234243.8 | 197924.86 | 197924.86 | 197924.86 | 83.6979 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100496670 | Rehabilitación De Preescolar Comunitario Benito Juárez, Colonia Ejidal San Martín Mexicapam | FIII/049/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | Suspendido | 2015 | 106652.98 | 106652.98 | 106652.98 | 105317.99 | 84195.06 | 84195.06 | 84195.06 | 78.943 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100496671 | Demolición De Una Aula Y Construcción De 2 Aulas En La Escuela Primaria Cuauhtémoc Sector 1, Agencia Guadalupe Victoria | FIII/050/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2015 | 768769.97 | 768769.97 | 768769.97 | 752652.44 | 603288.98 | 603288.98 | 603288.98 | 78.4746 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100496673 | Rehabilitación De Módulos Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Juana Granados Vera, En La Calle Vicente Guerrero, Casco De La Agencia Candiani Ag. Candiani | FIII/051/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2015 | 231556 | 231556 | 231556 | 225966.6 | 175158.18 | 175158.18 | 175158.18 | 75.644 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100496675 | Construcción De Sistema De Agua Potable En Andador Ricardo Flores Magón - Puente Emiliano Zapata Sector 3, Agencia Guadalupe Victoria | FIII/044/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 109066.61 | 109066.61 | 109066.61 | 108996.34 | 68985.5 | 68985.5 | 68985.5 | 63.2508 | 0 | Metros lineales | 260 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100496682 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle 16 De Septiembre Tramo Chamizal A Calle Durango, Colonia Adolfo López Mateos, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/036/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 781668.13 | 781483.52 | 781483.52 | 781483.52 | 781483.52 | 781483.52 | 781483.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 870 | 0 | 100 | Financiera: LA ECONOMIA DE $184.61 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100496686 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Prolongación De Independencia Zona Sur (Calle Dalias) Tramo 1a. Privada De Prol. De Independencia A Prol. De Reforma, Agencia San Luis Beltran | FIII/038/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 315529.77 | 315135.76 | 315135.76 | 315135.76 | 315135.76 | 315135.76 | 315135.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 945 | 0 | 100 | Financiera: LA ECONOMIA DE $394.01 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100496749 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Privada Porfirio Díaz Paraje La Loma Libramiento Norte Agencia Trinidad De Viguera | FIII/039/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 261337.44 | 261337.44 | 261337.44 | 259873.16 | 193950.36 | 193950.36 | 193950.36 | 74.2145 | 0 | Metros lineales | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100496752 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada Encinos Sector 1 Sección Oeste, Agencia Guadalupe Victoria | FIII/040/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA; (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 97224.96 | 97224.96 | 97224.96 | 96783.22 | 85433.94 | 85433.94 | 85433.94 | 87.8724 | 0 | Metros lineales | 177 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100496758 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Sinahí Tramo Del Monte Los Olivos A Circuito Santa Rosa, Colonia Heladio Ramírez López, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/041/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 818750.89 | 818750.89 | 818750.89 | 817783.11 | 409748.26 | 409748.26 | 409748.26 | 50.0455 | 0 | Metros lineales | 312 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100496760 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero, Entre Calle Sabinos A Calle Puerto Cortés, Casco De La Agencia Candiani | FIII/043/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 497578.2 | 497496.18 | 497496.18 | 497496.18 | 497496.18 | 497496.18 | 497496.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 351 | 0 | 100 | Financiera: LA ECONOMIA DE $82.02 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100496820 | Construcción De Red De Agua Potable En Primera Privada De Prolongación De Jazmines De La Colonia La Joya, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/042/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 52727.79 | 52727.79 | 52727.79 | 52524.3 | 37360.82 | 37360.82 | 37360.82 | 70.856 | 0 | Metros lineales | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100496826 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Lázaro Cárdenas Tramo De Arroyo A 1a. Etapa , Colonia Solidaridad, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/045/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 268893.19 | 268687.3 | 268687.3 | 268687.3 | 268687.3 | 268687.3 | 268687.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 295 | 0 | 100 | Financiera: LA ECONOMIA DE $205.89 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100496829 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Privada De Pinos (Calle De La Zanja), Cabecera De La Agencia Donaji | FIII/046/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 475903.86 | 475903.86 | 475903.86 | 475757.15 | 346008.27 | 346008.27 | 346008.27 | 72.7055 | 0 | Metros lineales | 355 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100496831 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle El Mezquite Tramo Lino García A Privada De Lino García, Sector 1, Agencia Guadalupe Victoria | FIII/048/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 460487.89 | 460487.89 | 460487.89 | 450478.76 | 366855.83 | 366855.83 | 366855.83 | 79.6668 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100496858 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable. | FISE/1824/2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santa Cruz Tututepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 372067.57 | 372067.57 | 372067.57 | 365638.96 | 365638.96 | 365638.96 | 365638.96 | 98.2722 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100496933 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable. | FISE/1823/2015 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa María Yolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 372067.57 | 372067.57 | 372067.57 | 365638.96 | 365638.96 | 365638.96 | 365638.96 | 98.2722 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100496935 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Rancho El Ojoche (2a. Etapa) | FISE/1825/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Juan Bautista Valle Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1831034.48 | 1831034.48 | 1831034.48 | 1799579.65 | 1741775.94 | 1741775.94 | 1741775.94 | 95.1252 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100496938 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable En La Col. Zapoteca, Av. Reyes Zapotecas. | FISE/1820/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 513361.5 | 513361.5 | 513361.5 | 513129.48 | 512948.96 | 512948.96 | 512948.96 | 99.9196 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100496940 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable En La Calle Rodolfo Morales. | FISE/1822/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 519999.99 | 519999.99 | 519999.99 | 519767.76 | 519342.48 | 519342.48 | 519342.48 | 99.8736 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100496945 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable En La Calle El Refugio. | FAFEF/1821/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tomaltepec | El Arroyo (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 399679.84 | 399292.96 | 399292.96 | 399292.96 | 99.8232 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100497361 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE/1874/2015 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Nizavighana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1375329.76 | 1375329.76 | 1375329.76 | 1351022.85 | 665292.61 | 665292.61 | 665292.61 | 48.3733 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100497365 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE/1872/2015 | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Río Seco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1219801 | 1219801 | 1219801 | 1219064.43 | 1218662.92 | 1218662.92 | 1218662.92 | 99.9067 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100497372 | Terminacion De La Construccion De La Bodega De Insumos Agropecuarios. | FAFEF/1893/2015 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 813793 | 813793 | 813793 | 798801.49 | 251030.51 | 251030.51 | 251030.51 | 30.847 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100497468 | Construccion De Muro De Contencion En La Escuela Emiliano Zapata Robles, Clave: 20dpr2028d | FAM/2085/2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | El Zompantle | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 480013.06 | 480013.06 | 480013.06 | 479913.07 | 143973.92 | 143973.92 | 143973.92 | 29.9938 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100497476 | Rehabilitación De Baños En El Jardín De Niños Luz Colmenares Martz, En La Calle Mártires De Tacubaya Esquina La Luz, Casco De La Agencia De Candiani, Agencia Candiani | FIII/053/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | Suspendido | 2015 | 315616.41 | 308892.83 | 308892.83 | 308892.83 | 308892.83 | 308892.83 | 308892.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: LA ECONOMÍA DE $6,723.58 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100497482 | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Laboratorio Y Módulo De Servicios Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Héroes Nacionales, Calle Primero De Mayo, Agencia San Juan Chapultepec | FIII/054/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | Suspendido | 2015 | 2496626.91 | 2496626.91 | 2496626.91 | 2435690.19 | 1174754.47 | 1174754.47 | 1174754.47 | 47.0537 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 61 | Financiera: / Física: SE EJECUTAN 96.00 M2. (2 AULAS); 96.00 M2. (1 LABORATORIO); 73.87 M2. (1 SANITARIO) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100497485 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal | FAFEF/2132/2015 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San Marcos Liquidámbar | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 356733.42 | 356733.42 | 356733.42 | 350626.23 | 105187.87 | 105187.87 | 105187.87 | 29.4864 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100497486 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Hidalgo | FAFEF/2133/2015 | Oaxaca | Santiago Texcalcingo | Tepantitlán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 457761.45 | 457761.45 | 457761.45 | 449527.07 | 134858.12 | 134858.12 | 134858.12 | 29.4603 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100497487 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Libertad | FAFEF/2123/2015 | Oaxaca | San José Chiltepec | Fortino J. Pinacho | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 711896.52 | 711896.52 | 711896.52 | 699284.03 | 213285.21 | 213285.21 | 213285.21 | 29.9601 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100497488 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Castillo | FAFEF/2135/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 599999.51 | 599999.51 | 599999.51 | 589520.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100497490 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Emiliano Zapata | FAFEF/2124/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Agua Fría Papaloapan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 711885.56 | 711885.56 | 711885.56 | 699381.54 | 610050.74 | 610050.74 | 610050.74 | 85.6951 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100497491 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Camalotal | - | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Camalotal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 392979.72 | 119293.92 | 119293.92 | 119293.92 | 29.8235 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100497493 | Construccion De Espacio Fisico Para Gimnasio Al Aire Libre En El Campo Benito Juarez | MEC/FORTAMUNDF/003/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Deporte | Terminado | 2015 | 102487.86 | 102487.86 | 102487.86 | 102487.86 | 102487.86 | 102487.86 | 102487.86 | 100 | 0 | Piezas | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100497494 | Reposición De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal | FAFEF/2127/2015 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 712065.32 | 712065.32 | 712065.32 | 698955.26 | 404745.21 | 404745.21 | 404745.21 | 56.841 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100497495 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal | FAFEF/2136/2015 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Rancho Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 406074.83 | 406074.83 | 406074.83 | 398986.06 | 398986.06 | 398986.06 | 398986.06 | 98.2543 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100497496 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Deportiva (2a. Etapa) | FAFEF/2128/2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 619874.96 | 619874.96 | 619874.96 | 608825.12 | 605082.94 | 605082.94 | 605082.94 | 97.6137 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100497497 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ahuizotl (3a. Etapa) | FAFEF/2129/2015 | Oaxaca | Villa de Etla | Santo Domingo Barrio Alto | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 508619.8 | 508619.8 | 508619.8 | 508243.39 | 508193.7 | 508193.7 | 508193.7 | 99.9162 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100497500 | Construcción De Cisterna Con Cap. De 30 M3. En La Escuela Primaria Educación En 1er. Andador Calle Jericó Entre Jericó Y Río Jordán En La Colonia Heladio Ramírez López, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/055/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | Suspendido | 2015 | 187162.88 | 187162.88 | 187162.88 | 183832.84 | 139032.84 | 139032.84 | 139032.84 | 74.2844 | 0 | Metros cúbicos | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES UNA CISTERNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100497502 | Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Primaria Vicente Guerrero, Colonia Jacarandas, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/056/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | Terminado | 2015 | 384739.09 | 376824.11 | 376824.11 | 376824.11 | 376824.11 | 376824.11 | 376824.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: LA ECONOMIA DE $7,914.98 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100497535 | Construcción De Drenaje Sanitario En Privada Puerto Ensenada Entre Calle Del Avión Y Calle Mártires De Tacubaya, Casco De La Agencia Candiani, Agencia Candiani | FIII/052/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE FINANZAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 251080.46 | 251080.46 | 251080.46 | 245882.74 | 190776.91 | 190776.91 | 190776.91 | 75.9824 | 0 | Metros lineales | 177 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100497545 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Secundaria General Benito Juarez Garcia | FAM-1669-2015 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Las Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 907652.89 | 907652.89 | 907652.89 | 907652.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 201 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100497572 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De San Jeronimo Taviche, En El Municipio Del Mismo Nombre | PROII-1225-2015 | Oaxaca | San Jerónimo Taviche | San Jerónimo Taviche | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2882970.81 | 2882970.81 | 2882970.81 | 2882970.81 | 1567879.69 | 1567879.69 | 1567879.69 | 54.3842 | 0 | Metros lineales | 1668 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100497579 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa),En El Barrio Santa Cecilia Para Beneficiar A La Localidad De Santa Maria Zacatepec, En El Municipio Del Mismo Nombre | PROII-1228-2015 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Santa María Zacatepec | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6498171.04 | 6498171.04 | 6498171.04 | 6498171.04 | 2716490.98 | 2716490.98 | 2716490.98 | 41.8039 | 0 | Metros lineales | 4584 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100497589 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-1291-2015 | Oaxaca | San Andrés Dinicuiti | San Antonio de León | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 1643917.33 | 1643917.33 | 1643917.33 | 1643917.33 | 1596645.5 | 1596645.5 | 1596645.5 | 97.1244 | 0 | Metros lineales | 573 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100497671 | Construcción De Un Aula En Telesecundaria Entre Las Calles Flores Magón Y Miguel Méndez, Fraccionamiento Montoya, Agencia Montoya | FIII/057/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2015 | 453692.99 | 453692.99 | 453692.99 | 444877.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 15 | Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100497803 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Benito Juarez | FISE/2164/2015 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | San Pedro Guegorexe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 775841.52 | 775841.52 | 775841.52 | 762462.33 | 563294.28 | 563294.28 | 563294.28 | 72.6043 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100498126 | Construcción De 1 Aula En La Escuela Telesecundaria Clave:20dtv0199i | MEC/FAISMDF/012/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Educación | Terminado | 2015 | 393217.77 | 393217.77 | 393217.77 | 393217.77 | 393217.77 | 393217.77 | 393217.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100498193 | Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica | MEC/FAISMDF/019/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 100 | 0 | Piezas | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100498194 | Ampliacion De La Red De Distribución De Energía Eléctrica | MEC/FAISMDF/016/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Piezas | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100498195 | Construcción De Muro De Contención | MEC/FAISMDF/015/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 899730.1 | 899730.1 | 899730.1 | 899730.1 | 899730.1 | 899730.1 | 899730.1 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 124 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100498606 | Construcción Del Albergue Para Familiares De Pacientes Internados En El Hospital Del Niño Y De Especialidades | FAFEF/2188/2015 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Salud | En Ejecución | 2015 | 5665922.59 | 5665922.59 | 5665922.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100498607 | Gerenciamiento Del Proyecto Para La Construcción Del Centro De Reinserción Social De Media Seguridad. | RG23-CE/2189/2015 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Seguridad | Suspendido | 2015 | 40386587.23 | 40386587.23 | 40386587.23 | 40386587.23 | 40386587.23 | 40386587.23 | 40386587.23 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100498764 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria 5 De Febrero | FAM-2199-2015 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Cerro de Aire | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 582375.03 | 582375.03 | 582375.03 | 582375.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 292 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100498766 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Quetzalcoatl | FAM-2200-2015 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | La Matraca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 235779.34 | 235779.34 | 235779.34 | 235779.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100498769 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Escuadron 201 | FAM-2196-2015 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Santa Catarina Adéquez (Adequés) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 872756.37 | 872756.37 | 872756.37 | 872756.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100498771 | Reparaciones Generales En Escuela Primariageneral Francisco J. Mujica | FAM-2198-2015 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 2382196.31 | 2382196.31 | 2382196.31 | 2382196.31 | 1023594.43 | 1023594.43 | 1023594.43 | 42.9685 | 0 | Metros Cuadrados | 386 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100499020 | Desazolve Del Rio Los Perros 3a Etapa | FAFEF-1773-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2617667.24 | 2617667.24 | 2617667.24 | 2617667.24 | 2573180.84 | 2573180.84 | 2573180.84 | 98.3005 | 0 | Metros Cuadrados | 74825 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100499021 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FISE-1485-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | San José Yatandoyo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1213147.99 | 1213147.99 | 1213147.99 | 1213147.99 | 1200836.16 | 1200836.16 | 1200836.16 | 98.9851 | 0 | Metros lineales | 267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100499023 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-1343-2015 | Oaxaca | San Pedro Molinos | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 711810.2 | 711810.2 | 711810.2 | 711810.2 | 704843.77 | 704843.77 | 704843.77 | 99.0213 | 0 | Metros lineales | 286 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100499079 | Construccion De La Red Subterranea De Energia Electrica En La Col. Campo De Aviacion, Calle Emiliano Zapata | FISE/2259/2015 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 305172.41 | 305172.41 | 305172.41 | 299450.21 | 88454.01 | 88454.01 | 88454.01 | 28.9849 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100499114 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Cieneguilla, En El Municipio De San Juan Quiahije | PROII-1230-2015 | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cieneguilla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6949327.27 | 6949327.27 | 6949327.27 | 6949327.27 | 2255080.24 | 2255080.24 | 2255080.24 | 32.4503 | 0 | Metros lineales | 1330 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100499121 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para El Parque Metropolitano Ecologico Del Agua Area De Monte Alban. | - | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1467000 | 1467000 | 1467000 | 1425657.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100499131 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable Sobre Margen Del Rio Salado, Tramo: Simbolos Patrios - Prolongacion La Noria (1a. Etapa) | - | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3876472.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200500739 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Emiliano Zapata | FAFEF/2260/2015 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San Marcos Zacatepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2118464 | 2118464 | 2118464 | 2080558 | 636566.79 | 636566.79 | 636566.79 | 30.0485 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200500758 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal De La Col. Guieexhuba | FAFEF/2262/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1525780.42 | 1525780.42 | 1525780.42 | 1499918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200500767 | Instalación De Transformador Tipo Poste En La Av. 2 De Abril | FAFEF/2261/2015 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 63540.07 | 63540.07 | 63540.07 | 62401.82 | 54665.49 | 54665.49 | 54665.49 | 86.0331 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200500806 | Mejora Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | MEC/FAISMDF/017/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Piezas | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200500843 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Barrio El Tortuguero | MEC/FAISMDF/014/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 33120.2 | 33120.2 | 33120.2 | 33120.2 | 33120.2 | 33120.2 | 33120.2 | 100 | 0 | Piezas | 39 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200502369 | Remodelación Y Modernización Del Mercado 20 De Noviembre Del Municipio De Oaxaca De Juárez | FAFEF/1764/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 9724293.19 | 9724293.19 | 9724293.19 | 9724293.19 | 9724293.19 | 9724293.19 | 9724293.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 263357 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200502414 | Remodelación Y Modernización Del Mercado Democracia Del Municipio De Oaxaca De Juárez | FAFEF/1765/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 6782623.37 | 6782623.37 | 6782623.37 | 6782623.37 | 6782623.37 | 6782623.37 | 6782623.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 263357 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200502459 | Muebles De Oficina Y Estantería | 1 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 87174 | 87174 | 87174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: Al cuarto trimestre del 2015, el proyecto se encuentra en ejecucion. / Física: Al no presentarse avance financiero, no se presenta un avance físico. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200502503 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | 2 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1464800 | 1464800 | 1464800 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El recurso se encuentra en gestión. / Física: El recurso se encuentra comprometido por lo que no se refleja el avance de metas físicas. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200502531 | Remodelación Y Modernización Del Mercado Benito Juárez Del Municipio De Oaxaca De Juarez | FAFEF/1766/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 11860321.92 | 11860321.92 | 11860321.92 | 11860321.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 263357 | 0 | 0 | Financiera: SOLO SE REPORTA IMPORTE DEL CONTRATO, ANTICIPO OTORGADO / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200502554 | Construcción De Un Nuevo Mercado Para Atender La Demanda Y Comercialización De Productos Orgánicos De Los Valles Centrales De Oaxaca Mercado Orgánico El Pochote | FAFEF/1767/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 4026873.67 | 4026873.67 | 4026873.67 | 4026873.67 | 4026873.67 | 4026873.67 | 4026873.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 385803 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200502555 | Otros Mobiliarios Y Equipo De Administración | 3 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 82500 | 82500 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto se encuentra en gestión. / Física: Al no presentarse avance financiero no hay avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200502579 | Equipo Médico Y De Laboratorio | 4 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1720953 | 1720953 | 1720953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto se encuentra en gestión. / Física: Al no presentarse avance financiero no se muestra un avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200502676 | Instrumental Médico Y De Laboratorio | 5 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 175929 | 175929 | 175929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto se encuentra en gestión. / Física: Al no presentarse avance financiero no se muestra avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200502719 | Edificación No Habitacional | 6 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto se encuentra en gestión. / Física: Al no presentarse avance financiero no se muestra avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200502748 | Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información Para Profesionalización | 7 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto se encuentra en gestión. / Física: Al no presentarse avance financiero no se muestra avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200502777 | Otros Mobiliarios Y Equipo De Administración Para Profesionalización. | 8 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 20856 | 20856 | 20856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto se encuentra en gestión. / Física: Al no presentarse avance financiero no se muestra avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200502811 | Vehículos Y Equipo Terrestre Para Profesionalización | 9 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | Terminado | 2015 | 165485 | 165485 | 165485 | 165485 | 165485 | 165485 | 165485 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: El pago de la motocicleta se realizó en el mes de diciembre. Contrato SGG-SESESP-FASP-LPN-006-2015. / Física: Se alcanzó una meta de una programada. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200502948 | Rehabilitacion De Colector Sanitario San Pablo Etla | FAFEF-1263 | Oaxaca | San Pablo Etla | San Pablo Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2268251.98 | 2268251.98 | 2107085.31 | 2107085.32 | 2107085.31 | 2107085.31 | 2107085.31 | 92.8947 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200503101 | Construcción De Modulo Sanitario En El Jardín De Niños Ricardo Flores Magon Clave: 20 Kjn0943t | MEC/FAISMDF/020/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Educación | Terminado | 2015 | 162459.53 | 162459.53 | 162459.53 | 162459.53 | 162459.53 | 162459.53 | 162459.53 | 100 | 0 | Piezas | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200504396 | Ampliacion Y Mejoramiento De Camino Cosechero De San Lorenzo Texmelucan Loma Tendida | COP-SLY-FISM-002-2015 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San Lorenzo Texmelúcan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN LORENZO TEXMELUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2030315.62 | 2030315.64 | 2030315.64 | 2030315.64 | 2030315.64 | 2030315.64 | 2030315.64 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200504404 | Construccion De Drenaje Pluvial Ubicado En La Localidad De El Arador | COP-SLT-FISM-003-2015 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Arador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN LORENZO TEXMELUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 999927.44 | 999927.44 | 999927.44 | 999927.44 | 999927.44 | 999927.44 | 999927.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200504536 | Dotación De Servicio De Electricidad En El Cecyte | OA/FISM/MCO/006/2015 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA | Educación | En Ejecución | 2015 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200504557 | Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Ramon Nuñez Robles, Del Barrio Guachaco | OA/FISM/MCO/007/2015 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA | Educación | En Ejecución | 2015 | 249361 | 249361 | 249361 | 249361 | 249361 | 249361 | 249361 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200504586 | Construcción De Techado En La Escuela Primaria Emiliano Zapata, En El Barrio San Isidro | OA/FISM/MCO/008/2015 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA | Educación | En Ejecución | 2015 | 248968 | 248968 | 248968 | 248968 | 248968 | 248968 | 248968 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200504588 | Software Uecs | 10 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3046080 | 3046080 | 3046080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El Proyecto se encuentra en gestión. / Física: Al no presentarse avance financiero no se muestra un avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200504607 | Construcción De Anexo Sanitario En La Escuela Primaria Emiliano Zapata, En El Barrio San Isidro | OA/FISM/MCO/0010/2015 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA | Educación | En Ejecución | 2015 | 175325.95 | 175326 | 175326 | 175326 | 175326 | 175326 | 175326 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200504620 | Licencias Informáticas E Intelectuales Uecs | 11 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 9323920 | 9329920 | 9323920 | 5554080 | 5554080 | 5554080 | 5554080 | 59.5298 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 25 | Financiera: Contrato SGG-SESESP-FASP-AD-011-2015 pagado en el mes de diciembre. / Física: Se alcanzó una meta de cuatro programadas. / Registro: el registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200504632 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico En El Camino Chahuites-El Porvenir Del Km 2 400 Al Km 3 900 | OA/FISM/MCO/0011/2015 | Oaxaca | Chahuites | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1687106 | 1687106 | 1687106 | 1687106 | 1687106 | 1687106 | 1687106 | 100 | 0 | Kilómetro | 1057 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1.5 KM REALIZADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200504640 | Edificación No Habitacional Uecs | 12 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto continua en gestión. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200504851 | Construccion De Drenaje Sanitario Tramo Planta De Tratamiento-Carrizal-Camino A Santo Domingo | MVE338FIII0052015 | Oaxaca | Villa de Etla | Santo Domingo Barrio Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1895788.36 | 1895788.36 | 1895788.36 | 1895788.36 | 1895788.36 | 1895788.36 | 1895788.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 9280 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SE SOLICITA VALIDACION POR LA ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200504918 | Mantenimiento Al Sistema De Agua Potable Municipal | MVE338FIII0062015 | Oaxaca | Villa de Etla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA DE ETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 223480.14 | 223480.14 | 223480.14 | 223480.14 | 223480.14 | 223480.14 | 223480.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 9280 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: MANTENIMIENTO AL SISTEMA GENERAL DE AGUA POTABLE OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION POR LA ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505621 | Muebles De Oficina-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 13 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 184664 | 184664 | 184664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto continua en gestión. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505633 | Muebles Excepto De Oficina-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 14 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 90048 | 90048 | 90048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto continua en gestión. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505649 | Equipo De Cómputo-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 15 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 776142 | 776142 | 776142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto continua en gestión. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505855 | Otros Mobiliarios Y Equipo De Administración-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 16 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1594575 | 1594575 | 1594575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto continua en Gestión. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505861 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 17 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 36549 | 36549 | 36549 | 36238 | 36238 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto continua en gestión. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505883 | Cámaras Fotográficas Y De Video-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 18 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 13810 | 13810 | 13810 | 13787 | 13787 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: Factura B-487 proyector y reproductor DVD. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505897 | Equipo Educacional Y Recreativo-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 19 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 84895 | 84895 | 84895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto continua en gestión. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505905 | Equipo Médico Y De Laboratorio | 20 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 30999 | 30999 | 30999 | 28745 | 28745 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: Factura B-490. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506033 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | PROF2094 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 297300 | 297300 | 297300 | 297300 | 297300 | 296796.11 | 296796.11 | 99.8305 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 87 | Financiera: Al cierre definitivo se reporta avance financiero por 12,807.00 generado en abril 2015 / Física: Al cierre definitivo se reporta avance fisico de 2 metas alcanzadas en el mes de abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506307 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Lado Norte | FISM-124-087-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1300000.01 | 1527291.52 | 1527291.52 | 1527291.52 | 1527291.52 | 1527291.52 | 1527291.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506390 | Rehabilitación Del Camino Cosechero Camino Shabaconde | FISM-124-080-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | Shabaconde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1938916.54 | 1938916.54 | 1938916.54 | 1938916.54 | 1938916.54 | 1938916.54 | 1938916.54 | 100 | 0 | Kilómetro | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506634 | Instrumental Médico Y De Laboratorio De Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 21 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6898 | 6898 | 6898 | 6728 | 6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: Factura B483. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506659 | Maquinaria Y Equipo Industrial De Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 22 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10200 | 10200 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto continua en gestión. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506726 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | P2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 545690 | 545690 | 545690 | 545690 | 545690 | 530005.55 | 530005.55 | 97.1258 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 85.54 | Financiera: Sin observaciones al cierre definitivo / Física: Sin observaciones al cierre definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506743 | Software-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 23 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2792 | 2792 | 2792 | 2772 | 2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: Factura B493. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506783 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | PROF2 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 577802.72 | 577802.72 | 77.0404 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Sin observaciones al cierre definitivo / Física: Sin observaciones al cierre definitivo / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506794 | Edificación No Habitacional De Nuevo Sistema De Justicia Penal | 24 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: Contrato PJEO-TSJEO-CJ-DIJ-IA3P-01-2015. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506799 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable | FISM-MVTMO-334-001-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santa Rosa de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 32700 | 32700 | 32700 | 32700 | 32700 | 32700 | 32700 | 100 | 0 | Equipamiento | 2220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506814 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico | 002 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san simón zahuatlan | Urbanización | Terminado | 2015 | 176980 | 176980 | 176980 | 176980 | 176980 | 176980 | 176980 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra tuvo un costo total de $178,420.00 aportaciones: municipal $176,980.00 beneficiarios $1,440.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506824 | Equipo De Cómputo Para Sistema Penitenciario | 25 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1730000 | 1730000 | 1730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto continua en gestión. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506830 | Fortalecimiento Del Sistema Penitenciario | SPN1 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4027500 | 4027500 | 4027500 | 4027500 | 4027500 | 3474789.85 | 3474789.85 | 86.2766 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99.79 | Financiera: Sin observaciones / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506852 | Construccion De Urbanizacion Con Concreto Hidraulico En Calle De Acceso | CO-MVTMO-334-001-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Carnero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506867 | Sistema Penitenciario | SPN2 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 14520000 | 14520000 | 14520000 | 14520000 | 14520000 | 9618049.35 | 9618049.35 | 66.24 | 0 | Metros | 100 | 0 | 42.86 | Financiera: Sin observaciones / Física: Sin observaciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506879 | Equipos De Administración Para Sistema Penitenciario | 26 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3493000 | 3493000 | 3493000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto continua en gestión. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506893 | Mejoramiento De Camino De Acceso A La Localidad | CO-MVTMO-334-002-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San Martín Caballero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 594067 | 594067 | 594067 | 594067 | 594067 | 594067 | 594067 | 100 | 0 | Kilómetro | 334 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506902 | Red Nacional De Telecomunicaciones | RED1 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 6993402.61 | 6993402.61 | 49.9529 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 0 | Financiera: El avance fisico corresponde a anticipos de obra / Física: No se reporta avance fisico por tratarse de anticipo de obra / Registro: El anticipo de obra corresponde al 2o trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506913 | Equipo Médico Y De Laboratorio Para Sistema Penitenciario | 27 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 205000 | 205000 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto continua en gestión. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506920 | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y 089 | LL066 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3230000 | 3230000 | 3230000 | 3230000 | 3230000 | 2622264.22 | 2622264.22 | 81.1847 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 96 | Financiera: Sin observaciones al cierre definitivo / Física: De un total de 29 metas se han alcanzado 28 al cierre definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506936 | Construccion De Urbanizacion Con Concreto Hidraulico En Calle | CO-MVTMO-334-003-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | La Teja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506958 | Rehabilitación De Camino Rural De La Iglesia Segundo Viernes A La Brecha De Pemex. | FISM-124-143-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | Nizarindani | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Kilómetro | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506994 | Construccion De Urbanizacion Con Concreto Hidraulico En Calle De La Comunidad | CO-MVTMO-334-004-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Zapotalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 1141807 | 1141807 | 1141807 | 1141807 | 1141807 | 1141807 | 1141807 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 980 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507042 | Mejoramiento De Camino De Acceso A La Localidad De Chacahua Del Km 2 Al Km 4 | CO-MVTMO-334-005-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Chacahua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 809917 | 809917 | 809917 | 809917 | 809917 | 809917 | 809917 | 100 | 0 | Kilómetro | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507043 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) 2014 | BD1 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4720500.75 | 4720500.75 | 98.3438 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 100 | Financiera: Sin observaciones al cierre definitivo / Física: Al cierre definitivo se cumplió con la meta planeada desde el 2o trimestre de 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507117 | Construccion De Albergue Comunitario (Segunda Etapa) | CO-MVTMO-334-007-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San Isidro Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 649694 | 649694 | 649694 | 649694 | 649694 | 649694 | 649694 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 349 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507170 | Construccion De Albergue Comunitario ( Segunda Etapa) | CO-MVTMO-334-008-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Camalotillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 216565 | 216565 | 216565 | 216565 | 216565 | 216565 | 216565 | 100 | 0 | Vivienda | 249 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507210 | Ampliación Del Sistema De Alumbrado Publico | 003 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Honorable Ayuntamiento de San Simón Zahuatlan | Urbanización | Terminado | 2015 | 106102 | 106101.73 | 106101.73 | 106101.73 | 106101.73 | 106101.73 | 106101.73 | 100 | 0 | Piezas | 1364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: no hubo aportación de beneficiarios, solo aportación municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507220 | Construccion De Clinica Dental (Segunda Etapa) | CO-MVTMO-334-009-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Yugue | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPC DE MELCHOR OCAMPO | Salud | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507299 | Construccion De Urbanizacion Con Concreto Hidraulico En Calle | FISM-MVTMO-334-011-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Ciruelito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507411 | Mejoramiento De Tres Aulas En La Esc. Prim. Benito Juarez | CO-MVTMO-334-011-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHO OCAMPO | Educación | Terminado | 2015 | 240368.79 | 240368.79 | 240368.79 | 240368.79 | 240368.79 | 240368.79 | 240368.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 302 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507450 | Construccion Del Laboratorio De La Salud Para El Pe Lic. En Enfermeria De La Des De Ciencias Quimicas Y Alimentos (Tercera Etapa) | FAMIES-2148-2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | Educación | Terminado | 2015 | 2443773 | 2443773 | 2443773 | 2443773 | 2443773 | 2443773 | 2443773 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 744 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507479 | Construcción De Cuarto Dormitorio | 004 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | Cañada del Tecolote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Honorable Ayuntamiento de San Simón Zahuatlan | Vivienda | Terminado | 2015 | 693980 | 693980 | 693980 | 693980 | 693980 | 693980 | 693980 | 100 | 0 | Vivienda | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: no hubo aportación de beneficiarios, solo aportacion municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507502 | Construccion De Un Aula Didactica De 6.00 X 5.30 Mts En Preescolar (Segunda Etapa) | CO-MVTMO-334-012-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Playa Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Educación | Terminado | 2015 | 105907.9 | 105907.9 | 105907.9 | 105907.9 | 105907.9 | 105907.9 | 105907.9 | 100 | 0 | Vivienda | 166 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507568 | Instrumental Médico Para El Sistema Penitenciario | 28 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 606000 | 606000 | 606000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto continua en gestión. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507585 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable | 001-2015 | Oaxaca | San Bartolo Yautepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Urbanización | Terminado | 2015 | 355858 | 355858.54 | 355858.54 | 355858.54 | 355858.54 | 355858.54 | 355858.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA SEGÚN EL ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2015 MSBY/122/003/2015 , TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507633 | Vehículos Y Equipo Terrestre Para El Sistema Penitenciario | 29 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3554700 | 3554700 | 3554700 | 3554700 | 98.7417 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Contrato SA-SUBPRMS-DRM-061-2015 y Contrato SGG-SESESP-FASP-LPN-007-2015. / Física: Se alcanzó las 12 metas programadas. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507673 | Maquinaria Y Equipo Industrial Para Sistema Penitenciario | 30 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 725000 | 725000 | 725000 | 694225 | 694225 | 694225 | 0 | 95.7552 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Contrato SGG-SESESP-FASP-AD-004-2015. / Física: Se alcanzó las 16 metas programadas. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507762 | Equipos De Generación Eléctrica Para El Sistema Penitenciario | 31 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1168989 | 1168989 | 1168989 | 1168989 | 99.9136 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Contrato SGG-SESESP-FASP-AD-005-2015, Factura 6407. / Física: Se alcanzó las 307 metas programadas. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507798 | Otros Equipos Para El Sistema Penitenciario | 32 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 132000 | 132000 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto continua en gestión. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507805 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 005 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | La Colmena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Honorable Ayuntamiento de San Simón Zahuatlan | Vivienda | Terminado | 2015 | 520485 | 520485 | 520485 | 520485 | 520485 | 520485 | 520485 | 100 | 0 | Vivienda | 116 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: no hubo aportacion de beneficiarios, solo municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507855 | Equipo De Administración Para La Red Nacional De Telecomunicaciones. | 33 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto continua en gestión. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507921 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación Para La Red Nacional | 34 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto continua en gestión. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507954 | Equipo De Cómputo Para El Sistema Nacional De Información | 35 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto continua en gestión. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508009 | Equipo De Cómputo-066 Y 089 | 36 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto continua en gestión. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508041 | Muebles De Oficina Para El Laboratorio De Genética Forense | 37 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 121500 | 121500 | 121500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto continua en gestión. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508059 | Mobiliario Y Equipo De Administración Para El Laboratorio De Genética Forense | 38 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto continua en gestión. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508071 | Construccion De Urbanizacion Con Concreto Hidraulico En Calle | CO-MVTMO-334-014-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | La Luz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 1998926.33 | 1998926.33 | 1998926.33 | 1998926.33 | 1998926.33 | 1998926.33 | 1998926.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2444 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508077 | Cámaras Fotográficas Para El Laboratorio De Genética Forense | 39 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 45000 | 45000 | 45000 | 31167 | 31167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: Factura B142011. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508097 | Equipo Médico Y De Laboratorio Para El Laboratorio De Genética Forense | 40 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4423484 | 4423484 | 4423484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL proyecto continua en gestión. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508127 | Vehículos Y Equipo Terrestre Para El Fortalecimiento | 41 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 63798098 | 63798098 | 63798098 | 61671525 | 56033100 | 56033100 | 56033100 | 87.8288 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: Contrato SGG-SESESP-FASP-LPN-007-2015 y Contrato SGG-SESESP-FASP-LPN-016-2015. / Física: Se alcanzaron 106 metas de las 107 programadas. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508142 | Muebles De Oficina Para El Fortalecimiento | 42 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 369000 | 369000 | 369000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto continua en gestión. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508350 | Equipo Médico Y De Laboratorio Para El Fortalecimiento | 43 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto continua en gestión. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508375 | Vehículos Y Equipo Terrestre Fortalecimiento Procuraduría | 44 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10190000 | 10190000 | 10190000 | 9271831 | 6661600 | 6661600 | 6661600 | 65.3739 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 50 | Financiera: El avance financiero no presentó movimiento con respecto al trimestre anterior. / Física: Se alcanzaron 22 metas de las 44 programadas. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508387 | Equipo De Defensa Y Seguridad Para El Fortalecimiento | 45 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2130000 | 2130000 | 2130000 | 1615119 | 1615119 | 1615119 | 1615119 | 75.8272 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 62.91 | Financiera: El reporte de avance financiero no presentó movimiento, con respecto al trimestre anterior. / Física: Se alcanzaron 134 metas de las 213 programadas. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508400 | Construcción De Cuartos Dormitorio | 006 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Honorable Ayuntamiento de San Simón Zahuatlan | Vivienda | Terminado | 2015 | 520485 | 520485 | 520485 | 520485 | 520485 | 520485 | 520485 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se realizo en el barrio cristo rey, pero debido a que en el sistema no aparece se puso como san simon zahuatlan. no hubo aportacion de beneficiarios, solo aportacion municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508625 | Ampliación Del Alumbrado Público En La Población De San Blas Atempa | SF-SPIP-DPIP-N-120-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 100 | 0 | Luminaria | 5975 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508706 | Construcción De Pavimento De Concreto Asfalto En La Carretera Rancho Llano (1ra Etapa). | SF-SPIP-DPIP-N-120-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | Rancho el Llano | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 488 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508766 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Linea De Conducción Y Equipo De Bombeo Del Pozo N0. 2) | FISM-124-148-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 498968.7 | 498968.7 | 498968.7 | 498968.7 | 498968.7 | 498968.7 | 498968.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508794 | Rehabilitación De Camino Cosechero Nizarindani | FISM-124-059-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | Nizarindani | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1180120 | 1180120 | 1180120 | 1180120 | 1180120 | 1180120 | 1180120 | 100 | 0 | Kilómetro | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508820 | Construccion De Ampliacion Electrica 0.165km-Andador Laureles | FAISM-001-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 412840.09 | 412840.09 | 412840.09 | 412840.09 | 412840.09 | 412840.09 | 412840.09 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150200508864 | Alineación De Las Capacidades | AL1 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 105010890 | 105010890.6 | 105010890.6 | 105010890.6 | 105010890.6 | 104889600.52 | 104889600.52 | 99.8845 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 0 | Financiera: se reporta un avance financiero de 681,384.56 / Física: No se tiene el conteo exacto de las metas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508875 | Sistema Penitenciario Nacional | SPN1 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5458569.92 | 5458569.92 | 5458569.92 | 5458569.92 | 5458569.92 | 5457325.56 | 5457325.56 | 99.9772 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 0 | Financiera: Sin avance financiero durante el ejercicio 2015 / Física: No se reporta avance fisico durante el ejercicio 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200510031 | Construcción De Pavimento De Concreto Asfalto En La Carretera Rancho Llano (2da. Etapa) | SF-SPIP-DPIP-N-120-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | Rancho el Llano | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200510154 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diferentes Zonas De La Población De Santa Rosa De Lima. | SF-SPIP-DPIP-N-120-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | Santa Rosa | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200510277 | Consstruccion De Urbanizacion Con Concreto Hidraulico En Calle | FIMS-MVTMO-334-017-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Mamey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 304599 | 304599 | 304599 | 304599 | 304599 | 304599 | 304599 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 324 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200510282 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Prol. Calle Chiapas Desde Calle Benito Juarez Y En Calle Yucatan Desde Cjon. Mirador | FAISM/079/001/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 680286.04 | 680286.04 | 680286.04 | 680286.04 | 680286.04 | 680286.04 | 649677.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 61 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 95.50% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA NUMERO FISM-MSC/079/001/2015 TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 95.50% Y FISISCO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200510332 | Construccion De Urbanizacion Con Concreto Hidraulico En Calle | FIMS-MVTMO-334-018-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Duva-Yoo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200510336 | Mejora Y Ampliación De La L.D Y R.D De Energía Eléctrica En Santa Rosa De Lima | SF-SPIP-DPIP-FAFED-0777-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2285681.23 | 2285681.23 | 2285681.23 | 2285681.23 | 2285681.23 | 2285681.23 | 2285681.23 | 100 | 0 | Luminaria | 2491 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200510366 | Ampliacion De La Red Del Sistema De Agua Potable | CO-MVTMO-334-015-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Chacalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHO OCAMPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 415523 | 415523 | 415523 | 415523 | 415523 | 415523 | 415523 | 100 | 0 | Metros lineales | 466 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200510378 | Construccion De Anexos Sanitarios De La Esc.Prim. Urb. Mat. "Cesar Linton Rodriguez, Clave 20dpr2702p | FAISM/079/002/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Educación | En Ejecución | 2015 | 403714.11 | 395596.13 | 395596.13 | 395596.13 | 395596.13 | 395596.13 | 395596.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/002/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - LA OBRA FISM/MSC/ 079/002/2015 TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200510419 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calle Orquideas Entre Guiexhoba Y Calle Azucenas Y En Calle 5 Ceibas Entre Calle Girasoles Y Calle Azucenas | FAISM/079/003/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 671237.38 | 671237.38 | 671237.38 | 671237.38 | 671237.38 | 671237.38 | 671237.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 42 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/003/2015 , TIENE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200510424 | Mejoramiento De Camino De Acceso A La Localidad | CO-MVTMO-334-016-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Kilómetro | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200510502 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Alvaro Obregon Y Callejon Francisco I. Madero, Colonia 5 De Diciembre | FAISM/079/004/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 474538 | 474538 | 474538 | 474538 | 474538 | 474538 | 474538 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/004/2015 , TIENE UN AVANCE FINANCIERO Y FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200510776 | Rehabilitacion De La Red Sanitaria En El Callejon Paztcuaro Héroes De Nacozari | FAISM/079/006/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 550951.63 | 545868.66 | 545868.66 | 545868.66 | 545868.66 | 545868.66 | 545868.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 645 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA NUMERO FISM-MSC/079/006/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200510811 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Laborista Entre Carr. Transistmica Y Av. Del Trabajo | FAISM/079/09/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 389791.66 | 325512.67 | 325512.67 | 325512.67 | 325512.67 | 325512.67 | 325512.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 97 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/009/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200510838 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Nogales Entre Calle Bicentenario Y Calle Bugambilias | FAISM/079/8/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 470494.71 | 456133.28 | 456133.28 | 456133.28 | 456133.28 | 456133.28 | 456133.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/008/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200510867 | Construcción De Aula Para Uso De Usaer 89 De La Esc. Preescolar ¿Josefina Castañeda Del Pozo Clave: 20djn0304n, Ubicado En Calle Adolfo Lopez Mateos No. 16 | FAISM/079/007/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Educación | En Ejecución | 2015 | 706948.51 | 706948.46 | 706948.46 | 706948.46 | 706948.46 | 706948.46 | 706948.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/007/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200510948 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario Rio Grande, Barrio De La Cruz (Tercera Etapa) | CO-MVTMO-334-017-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros lineales | 12943 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200510989 | Rehabilitacion Del Equipo De Bombeo Del Pozo De Agua Potable De San Pedro Tututepec | FISM-MVTMO-334-023-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 19720 | 19720 | 19720 | 19720 | 19720 | 19720 | 19720 | 100 | 0 | Equipamiento | 1995 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200511045 | Construccion De Huertos Familiares | CO-MVTMO-334-018-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Tlacuache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 588120 | 588120 | 588120 | 588120 | 588120 | 588120 | 588120 | 100 | 0 | Lote | 132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200511090 | Rehabilitacion De Drenaje Pluvial | CO-MVTMO-334-019-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Charco Redondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 704120 | 704120 | 704120 | 704120 | 704120 | 704120 | 704120 | 100 | 0 | Equipamiento | 431 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200511115 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Del Libramiento Acceso A San Blas Atempa En La Localidad De San Blas Atempa | 307-A-5-2015 FAIP | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5842376 | 5842376 | 5842376 | 5842376 | 5842376 | 5842376 | 5842376 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11959 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200511117 | Mejoramiento De Camino Saca-Cosechas | FIMS-MVTMO-334-026-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 736514.49 | 736514.49 | 736514.49 | 736514.49 | 736514.49 | 736514.49 | 736514.49 | 100 | 0 | Kilómetro | 1995 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200511146 | Construccion De Sanitarios | CO-MVTMO-334-024-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Corral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Equipamiento | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200511234 | Construcción Rehabilitación Y Mantenimiento De Infraestructura Deportiva En La Localidad De San Blas Atempa. | SF-SPIP-DPIP-N-0186-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPA | Deporte | Terminado | 2015 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3990 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200511340 | Construcción Unidad Deportiva En La Comunidad Rancho Llano Norte | SF-SPIP-DPIP-N-0186-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | Rancho el Llano | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPA | Deporte | Terminado | 2015 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 538 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200511394 | Construcción Unidad Deportiva En La Comunidad De Rancho Llano Sur | SF-SPIP-DPIP-N-308-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | Rancho el Llano | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Deporte | Terminado | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 538 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200511414 | Construcción De Unidad Deportiva En La Comunidad De Tierra Blanca | SF-SPIP-DPIP-N-308-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | Tierra Blanca | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Deporte | Terminado | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200511426 | Construcción De Unidad Deportiva En La Comunidad De Puente Madera | SF-SPIP-DPIP-N-308-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | Puente Madera | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 506 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200511438 | Pavimentación De Calles En La Localidad De San Blas Atempa | SF-SPIP-DPIP-N-308-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200511447 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diferentes Calles De La Comunidad De Rancho Llano | SF-SPIP-DPIP-N-308-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | Rancho el Llano | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200511562 | Construcción De Unidad Deportiva En La Comunidad De San Blas Atempa Colosio. | SF-SPIP-DPIP-N-308-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Deporte | Terminado | 2015 | 2605994.74 | 2605994.74 | 2605994.74 | 2605994.74 | 2605994.74 | 2605994.74 | 2605994.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200511863 | Construccion De Albergue Comunitario | CO-MVTMO-334-026-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San Francisco de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 883856.52 | 883856.52 | 883856.52 | 883856.52 | 883856.52 | 883856.52 | 883856.52 | 100 | 0 | Vivienda | 440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200511904 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable | CO-MVTMO-334-027-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1736618.8 | 1736618.8 | 1736618.8 | 1736618.8 | 1736618.8 | 1736618.8 | 1736618.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 1995 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200512055 | Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria | CO-MVTMO-334-028-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Lagartero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Educación | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Vivienda | 106 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200512112 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable | FISM-MVTMO-334-040-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Gachupín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 52314 | 52314 | 52314 | 52314 | 52314 | 52314 | 52314 | 100 | 0 | Metros lineales | 199 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200512149 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | CO-MVTMO-334-032-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San Francisco de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 566942 | 566942 | 566942 | 566942 | 566942 | 566942 | 566942 | 100 | 0 | Metros lineales | 208 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200512196 | Mejoramiento Del Segundo Equipo De Bombeo Del Pozo De Agua Potable De San Pedro Tututepec | FISM-MVTMO-334-043-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 100528 | 100528 | 100528 | 100528 | 100528 | 100528 | 100528 | 100 | 0 | Equipamiento | 1995 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200512198 | Construcción De Edificio De Dos Niveles Para Aulas, Campus Puerto Escondido. | FAMIES-1892-2015 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad del Mar | Educación | Terminado | 2015 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 523 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. OBRA TERMINADA. SE CAPTURA EN SISTEMA CON FECHA 01 DE JULIO DE 2016 Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200513946 | Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Rural Mariano Matamoros, Clave: 20dpr016r | MEC/FAISMDF/021/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Educación | Terminado | 2015 | 77769.11 | 77769.11 | 77769.11 | 77769.11 | 77769.11 | 77769.11 | 77769.11 | 100 | 0 | Piezas | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200513978 | Mejoramiento De Los Sanitarios Del Jardín De Niños Xóchitl, Clave: 20djn0957m | MEC/FAISMDF/022/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Educación | Terminado | 2015 | 143247.98 | 143247.98 | 143247.98 | 143247.98 | 143247.98 | 143247.98 | 143247.98 | 100 | 0 | Piezas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200514006 | Mejoramiento De Sanitarios En El Jardín De Niños Valerio Trujano , Clave: 20djn0956n | MEC/FAISMDF/023/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Educación | Terminado | 2015 | 112781.86 | 112781.86 | 112781.86 | 112781.86 | 112781.86 | 112781.86 | 112781.86 | 100 | 0 | Piezas | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200514923 | Construccion De Tanque De Agua Potable Y Lineas De Conduccion | 001 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO TETEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1682000 | 1682000 | 1682000 | 1682000 | 1682000 | 1682000 | 1682000 | 100 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONOD III CON CLAVE I004 / Física: / Registro: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONOD III CON CLAVE I004 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200518475 | Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle La Venta Entre Calle Revolución Y Prolongación La Venta, Col. Emiliano Zapata | SF/SPIP/DPIP/N-297/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200518483 | 'Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Salina Cruz Entre Joaquin Amaro Y Calle Juchitan | SF/SPIP/DPIP/N-297/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200518500 | Construcción De Techado En Escuela Secundaria 20 De Noviembre | SF/SPIP/DPIP/N-297/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Educación | Terminado | 2015 | 1737149.81 | 1737149.81 | 1737149.81 | 1737149.81 | 1737149.81 | 1737149.81 | 1737149.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200518502 | Pavimento Con Concreto Hidrulico De La Calle Prolongacion Zapata Entre Calle Alvaro Obregon Y Final De Calle | SF/SPIP/DPIP/N-297/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200520400 | Construcción De Servicios Sanitarios Estructura Regional 6.00 X 8 Mts Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria Técnica 223 | FIII/001/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ZAACHILA | Educación | Terminado | 2015 | 1063377.02 | 1063377.02 | 1063377.02 | 1063377.02 | 1063377.02 | 1063377.02 | 1063377.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES AULA / Registro: OBRA FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200520488 | R.D. Ampl. Calle Morelos (Col. 24 De Julio) | FIII/007/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Colonia 24 de Julio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Urbanización | Terminado | 2015 | 564608.92 | 564608.92 | 564608.92 | 564608.92 | 564608.92 | 564608.92 | 564608.92 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200520498 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Quiengola, Barrio De San Sebastian | FIII/008/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 832553.34 | 832553.34 | 832553.34 | 832553.34 | 832553.34 | 832553.34 | 832553.34 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200520528 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Petela Del Barrio De La Soledad | FIII/012/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 887636.77 | 887636.77 | 887636.77 | 887636.77 | 887636.77 | 887636.77 | 887636.77 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200520571 | Construcción Del Techado Del Area De Impartición De Educación Fisica De Las Esc. Prim. Bilingue Nuevos Horizontes Y Luz Del Saber. | FIII/013/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Educación | Terminado | 2015 | 876085.26 | 876085.26 | 876085.26 | 876085.26 | 876085.26 | 876085.26 | 876085.26 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200520596 | Construcción De Un Aula Didactica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 Mts Y Obra Exterior En Esc. Primaria Adolfo Velasco | FIII/016/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Educación | Terminado | 2015 | 399100 | 399100 | 399100 | 399100 | 399100 | 399100 | 399100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200520617 | Construcción Del Techado Del Area De Impartición De De Aducación De La Escuela Primaria Jose Maria Morelos | FIII/019/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | San Lucas Tlanichico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Educación | Terminado | 2015 | 798220.82 | 798220.82 | 798220.82 | 798220.82 | 798220.82 | 798220.82 | 798220.82 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200520639 | Construcción Del Techado Del Area De Impartición De De Aducación De La Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez De La Colonia Zapoteca | FIII/020/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Educación | Terminado | 2015 | 880489.61 | 880489.61 | 880489.61 | 880489.61 | 880489.61 | 880489.61 | 880489.61 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200520658 | Rehabilitación Del Emisor De Drenaje Sanitario, Barrio San Sebastian. | FIII/022/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1599747.35 | 1599747.35 | 1599747.35 | 1599747.35 | 1599747.35 | 1599747.35 | 1599747.35 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200520675 | Rehabilitación Del Emisor De Drenaje Sanitario, Barrio De San Sebastian | FIII/034/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 786605.28 | 786605.28 | 786605.28 | 786605.28 | 786605.28 | 786605.28 | 786605.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200520687 | Construcción De De Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Huixtepecocha | FIII/036/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 482439.48 | 482439.48 | 482439.48 | 482439.48 | 482439.48 | 482439.48 | 482439.48 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200520696 | Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Huixtepecocha Del Barrio De San Sebastian | FIII/037/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 142139.29 | 142139.29 | 142139.29 | 142139.29 | 142139.29 | 142139.29 | 142139.29 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200521589 | Construcción De Comedor Comunitario En La Colonia El Paraiso | FIII-017-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Urbanización | Terminado | 2015 | 157730.56 | 157730.56 | 157730.56 | 157730.56 | 157730.56 | 157730.56 | 157730.56 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200521733 | Construcción De Rejilla Pluvial En El Barrio De La Guadalupe | FIII-021-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 65126.46 | 65126.46 | 65126.46 | 65126.46 | 65126.46 | 65126.46 | 65126.46 | 100 | 0 | Piezas | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200521788 | Introducción De Drenaje En El Jardín De Niños Lic. Benito Juarez García De La Agencia Emiliano Zapata. | FIII-024-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 37782.33 | 37782.33 | 37782.33 | 37782.33 | 37782.33 | 37782.33 | 37782.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200521821 | Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Secundaria Tecnica No. 34 (Segunda Etapa) | FIII-026-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Urbanización | Terminado | 2015 | 284791.32 | 284791.32 | 284791.32 | 284791.32 | 284791.32 | 284791.32 | 284791.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200521854 | Rehabilitación De Concreto Hidráulico En La Calle Guelache, Villa De Zaachila | FIII-028-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Urbanización | Terminado | 2015 | 19631 | 19631 | 19631 | 19631 | 19631 | 19631 | 19631 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200521945 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Colonia Roma | 16 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100657.37 | 100657.37 | 100657.37 | 100657.37 | 100657.37 | 100657.37 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200522030 | Construcción De Muro De Contención En La Unidad De Riego "Rio Los Reyes" | FIII-031-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Urbanización | Terminado | 2015 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 100 | 0 | Piezas | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200522080 | Construcción De Pavimento Con Adoquin En La Calle De Acceso A La Telesecundaria | FIII-035-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | San Pedro la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Urbanización | Terminado | 2015 | 84766.24 | 84766.24 | 84766.24 | 84766.24 | 84766.24 | 84766.24 | 84766.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200522171 | Construcción De Muro De Contensión En Calle De La Colonia La Gotera | FIII-045-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Urbanización | Terminado | 2015 | 101342.01 | 101342.01 | 101342.01 | 101342.01 | 101342.01 | 101342.01 | 101342.01 | 100 | 0 | Piezas | 228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200522202 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La 1a. Cerrada De San Diego De Los Hornos | 20 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 103345 | 103345.23 | 103345.23 | 103345.23 | 103345.23 | 103345.23 | 103345.23 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200522231 | Construcción Del Sistema De Riego Tecnificado De La Unidad De Riego Pozo No. 14 | FIII-029-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 208030.01 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 100 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200522309 | Construcción Del Sistema De Riego Tecnificado De La Unidad De Riego Pozo No. 21 | FIII-030-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 158332.8 | 158332.8 | 158332.8 | 158332.8 | 158332.8 | 158332.8 | 158332.8 | 100 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200522380 | Rehabilitación De La Unidad De Riego Del Pozo No. 19 | FIII-038-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 316666.66 | 316666.66 | 316666.66 | 316666.66 | 316666.66 | 316666.66 | 316666.66 | 100 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200522451 | Construcción De Barda Perimetral Del Jardín De Niños Josefa Ortíz De Domínguez | FIII-050-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | San Lucas Tlanichico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 212364.04 | 212364.04 | 212364.04 | 212364.04 | 212364.04 | 212364.04 | 212364.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200522505 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Primera Y Segunda Seccion De La Localidad De Santa Ana Del Valle | OA09372015 | Oaxaca | Santa Ana del Valle | Santa Ana del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 4560000 | 4560000 | 4560000 | 4560000 | 4560000 | 4560000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1993 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200522670 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En El Sector Tabachines | 27 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | San Francisco Tutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 685253 | 685252.83 | 685252.83 | 685252.83 | 685252.83 | 685252.83 | 685252.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200522762 | Rehabilitacion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Localidad De Santa Lucia Del Camino | 29 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 398910 | 408001.57 | 408001.57 | 408001.57 | 408001.57 | 408001.57 | 408001.57 | 100 | 0 | Metros | 1150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200522970 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Hidalgo 2a. Etapa | FISM3560082015 | Oaxaca | Santa Ana del Valle | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 283303.3 | 283303.3 | 283303.3 | 283303.3 | 283303.3 | 283303.3 | 283303.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1993 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523062 | Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable | FISMDF_340_04_04_2015 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | San Francisco Huapanapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento de San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 292095 | 292095 | 292095 | 292095 | 292095 | 292095 | 292095 | 100 | 0 | Metros lineales | 206 | 0 | 100 | Financiera: SE SUMINISTRO E INSTALO 3,500.00 ML. DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE 2¿ PULGADAS. / Física: SE SUMINISTRO E INSTALO 3,500.00 ML. DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE 2¿ PULGADAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523187 | Asistencia Técnica E Integración De Expedientes Técnicos | FISMDF_340_01_01_2015 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 85340 | 85340 | 85340 | 85340 | 85340 | 85340 | 85340 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE REALIZO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA. / Física: SE REALIZO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA. / Registro: SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN LO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523275 | Programa De Desarrollo Institucional Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal | FISMDF_340_01_2015 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 56896.21 | 56896.21 | 56896.21 | 56896.21 | 56896.21 | 56896.21 | 56896.21 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE REALIZO LA ADQUISICIÓN DE 10.00 EQUIPOS DE COMPUTO. / Física: SE REALIZO LA ADQUISICIÓN DE 10.00 EQUIPOS DE COMPUTO. / Registro: SE REALIZO LA ADQUISICIÓN DE 10 EQUIPOS DE COMPUTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523535 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Alamos | 40 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 378179 | 378178.59 | 378178.59 | 378178.59 | 378178.59 | 378178.59 | 378178.59 | 100 | 0 | Metros | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523593 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para El Centro De Acopio Liconsa | FISE/2268/2015 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Mogoñé Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 305708.26 | 305708.26 | 305708.26 | 300364.94 | 214435.96 | 214435.96 | 214435.96 | 70.144 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523616 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle 12 De Noviembre En La Cabecera Municipal | 42 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 250000 | 202719.81 | 202719.81 | 202719.81 | 202719.81 | 202719.81 | 202719.81 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523661 | Construcción De Comedor Comunitario En La Unión | FISE-0770-2015 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO | Salud | Terminado | 2015 | 447746.8 | 447746.8 | 447746.8 | 447746.8 | 447746.8 | 447746.8 | 447746.8 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523696 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Ojo De Agua | FISE/2269/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Yerba Buena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 893197.08 | 893197.08 | 893197.08 | 878030.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523705 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Pozo Calicanto, En Las Colonias Calicanto, Aquiles Serdan, Santa Cecilia, Bosque Sur, Chamizal Y Fraccionamiento Ejidal. | 52 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 400000 | 610276.85 | 610276.85 | 610276.85 | 610276.85 | 610276.85 | 610276.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523750 | Construcción De Techado De La Cancha De Usos Múltiples | FAFEF/2266/2015 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1203875.36 | 1203875.36 | 1203875.36 | 1181962.77 | 1023743.81 | 1023743.81 | 1023743.81 | 85.0374 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523784 | Construcción De Comedor Comunitario En La Colonia San Felipe | FISE-0771-2015 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | Colonia San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO | Salud | Terminado | 2015 | 447746.8 | 447746.8 | 447746.8 | 447746.8 | 447746.8 | 447746.8 | 447746.8 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523814 | Construcción De Comedor Comunitario En Dos Caminos | FISE-0772-2015 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | Dos Caminos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO | Salud | Terminado | 2015 | 447746.8 | 447746.8 | 447746.8 | 447746.8 | 447746.8 | 447746.8 | 447746.8 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523838 | Construccion De La Cancha De Usos Multiples (1a. Etapa). | FAFEF/2267/2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 589329.7 | 589329.7 | 589329.7 | 578165.37 | 174249.61 | 174249.61 | 174249.61 | 29.5674 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523852 | Construccion De Comedor Comunitario En Yucutaco | FISE-0773-2015 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | Yucutaco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO | Salud | Terminado | 2015 | 578500.22 | 578500.22 | 578500.22 | 578500.22 | 578500.22 | 578500.22 | 578500.22 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523879 | Construcción De Comedor Comunitario En Unión Y Libertad | FISE-1155-2015 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO | Salud | Terminado | 2015 | 447746.8 | 447746.8 | 447746.8 | 447746.8 | 447746.8 | 447746.8 | 447746.8 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523948 | Ampliación Del Drenaje Pluvial En La Colonia 25 De Enero (2a Etapa) | 3 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 100 | 0 | Metros | 182 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200523970 | Sustitucion, Mantenimiento Y Conservacion De La Red Semaforizada De Oaxaca De Juarez Y Municipios Conurbados (2a. Etapa). | FONMET/0370/2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3630111.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200525016 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Escuela Tele-Secundaria Clave: 20dtv1882i | 5 | Oaxaca | San Andrés Ixtlahuaca | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SAN ANDRES IXTLAHUACA | Educación | Terminado | 2015 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | 100 | 0 | Metros | 122 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTA OBRA ES CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200525090 | Ampliacion De La Red De Energía Electrica Camino Al Progreso Y Barrio Las Palmas | 07 | Oaxaca | San Andrés Ixtlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA | Urbanización | Terminado | 2015 | 576380.5 | 576380.5 | 576380.5 | 576380.5 | 576380.5 | 576380.5 | 576380.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAMINO AL PROGRESO Y BARRIO LAS PALMAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200526593 | Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable. | FISMDF_340_07_03_2015 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Santa Catalina Chinango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Pedro y San Pablo Tequixtepec. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 292095 | 292095 | 292095 | 292095 | 292095 | 292095 | 292095 | 100 | 0 | Metros lineales | 153 | 0 | 100 | Financiera: SE SUMININISTRO E INSTALO 1,699.60 ML. DE TUBERÍA DE DOS PULGADAS DE DIÁMETRO. EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZO DESAZOLVE DEL POZO DEL SISTEMA Y REHABILITACIÓN DE LA CAJA DE CAPTACIÓN DE LA GALERÍA FILTRANTE. / Física: SE SUMININISTRO E INSTALO 1,699.60 ML. DE TUBERÍA DE DOS PULGADAS DE DIÁMETRO. EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZO DESAZOLVE DEL POZO DEL SISTEMA Y REHABILITACIÓN DE LA CAJA DE CAPTACIÓN DE LA GALERÍA FILTRANTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200526651 | Construcción De Comedor Comunitario (Segunda Etapa) | MSMP/FISM/F-III/13/2015 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Cañada de Hielo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES | Salud | Terminado | 2015 | 118946.31 | 118946.31 | 118946.31 | 118946.31 | 118946.31 | 118946.31 | 118946.31 | 100 | 0 | Piezas | 370 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200526700 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Telesecundaria | MSMP/FISM/F-III/71/2015 | Oaxaca | Santa María Peñoles | El Manzanito Tepantepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Educación | Terminado | 2015 | 796254.48 | 796254.48 | 796254.48 | 796254.48 | 796254.48 | 796254.48 | 796254.48 | 100 | 0 | Vivienda | 681 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200526897 | Modernización Y Ampliación Del Camino Libramiento De Santa María Peñoles-Rio Cacho, Tramo Del Km 0 500 Al Km 1 229.25 | MSMP/FISM/F-III/77/2015 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Santa María Peñoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 100 | 0 | Kilómetro | 646 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200526902 | Construccion De Biblioteca (Primera Etapa) | CO-MVTMO-334-023-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 1733883.32 | 1733883.32 | 1733883.32 | 1733883.32 | 1733883.32 | 1733883.32 | 1733883.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12943 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200526959 | Ampliación De La Red De Agua Potable, En La Localidad De Rio De Manzanita | MSMP/FISM/F-III/85/2015 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Río de Manzanita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 887591.66 | 887591.66 | 887591.66 | 887591.66 | 887591.66 | 887591.66 | 887591.66 | 100 | 0 | Piezas | 262 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200526976 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | MMH-037-FAISM-B3-2015 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | Plan de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100 % UNICAMENTE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200527013 | Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Del Sabino Blanco. | FISMDF_340_01_06_2015 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Pedro y San Pablo Tequixtepec. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 730963.81 | 730973.81 | 730973.81 | 730973.81 | 730973.81 | 730973.81 | 730973.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 458 | 0 | 100 | Financiera: CONSISTIÓ EN SUMINISTRAR E INSTALAR TUBERÍA GALVANIZADA Y DE PVC DE CUATRO PULGADAS DE DIÁMETRO EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN UNA LONGITUD DE 1,428.80 ML., INSTALACIÓN DE 5 VÁLVULAS EXPULSORAS DE AIRE, CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES A BASE DE CONCRETO ARMADO, SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN E TUBERÍA DE PVC RD-26 DE DOS PULGADAS DE DIÁMETRO EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ESTO FUE EN LA CALLE VICTORIA EN UNA LONGITUD DE 470.00 ML. / Física: CONSISTIÓ EN SUMINISTRAR E INSTALAR TUBERÍA GALVANIZADA Y DE PVC DE CUATRO PULGADAS DE DIÁMETRO EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN UNA LONGITUD DE 1,428.80 ML., INSTALACIÓN DE 5 VÁLVULAS EXPULSORAS DE AIRE, CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES A BASE DE CONCRETO ARMADO, SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN E TUBERÍA DE PVC RD-26 DE DOS PULGADAS DE DIÁMETRO EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ESTO FUE EN LA CALLE VICTORIA EN UNA LONGITUD DE 470.00 ML. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200527027 | Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Abraham Castellanos. | MMH-037-FAISM-B1-2015 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | Mesones Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2015 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100 % UNICAMENTE SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200527090 | Construccion Del Sistema De Agua Potable. | MMH-037-FAISM-A4-2015 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | Junta de Dos Arroyos (Pie de la Cuesta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: POR ERROR EN UNIDAD DE MEDIDA SE CUANTIFICO COMO METROS LINEALES, SIENDO LO CORRECTO COMO 1 SISTEMA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200527365 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha | 63 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Juno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Urbanización | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Kilómetro | 257 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200527481 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha | 65 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | El Paso de las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Urbanización | Terminado | 2015 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 100 | 0 | Kilómetro | 317 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200527531 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha | 61 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Urbanización | Terminado | 2015 | 406709.12 | 406709.12 | 406709.12 | 406709.12 | 406709.12 | 406709.12 | 406709.12 | 100 | 0 | Kilómetro | 263 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200528460 | Reparacion Y Mantenimiento De Las Losas De Azoteas De Edificios Del Area Des Social, Humanistica Y Tecnologica | - | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnologica de la Mixteca | Educación | En Ejecución | 2015 | 495354 | 495354 | 422024.04 | 495354 | 422024.04 | 422024.04 | 422024.04 | 85.1965 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: La obra esta en proceso, concluirá el primer trimestre 2016. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200528478 | Rehabilitación De Calles | 62 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Francisco Javier Jasso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Urbanización | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Kilómetro | 456 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200528648 | Mantenimiento Y Conservacion De Caminos Rurales | FISMDF/MTZ/555/0010/2015 | Oaxaca | Trinidad Zaachila | Trinidad Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 351515.15 | 351515.15 | 351515.15 | 351515.15 | 351515.15 | 351515.15 | 351515.15 | 100 | 0 | Kilómetro | 934 | 0 | 100 | Financiera: UNA OBRA TERMINADA. / Física: UNA OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200528657 | Reparacion, Adecuacion Y Mantenimiento De Azoteas Del Instituto De Electronica Y Mecatronica | - | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnologica de la Mixteca | Educación | Terminado | 2015 | 799428 | 799428 | 799428 | 799428 | 799428 | 799428 | 799428 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200528704 | Mejoramiento De Camino Sacacosecha | 64 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Urbanización | Terminado | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Kilómetro | 1144 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200529999 | Sustitucion De Techumbre En Los Laboratorios Quimico-Biologico | - | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnologica de la Mixteca | Educación | Terminado | 2015 | 451410 | 451410 | 451410 | 451410 | 451410 | 451410 | 451410 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200530116 | Construccion De Barda Perimetral En Zona Poniente De La Utm | - | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnologica de la Mixteca | Educación | Terminado | 2015 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200530152 | Restauracion Del Templo Del Rosario Temextitlan | FOREMOBA21822015 | Oaxaca | San Pedro Yólox | Rosario Temextitlán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200530183 | Restauracion Del Templo De San Pedro Apostol | FOREMOBA21792015 | Oaxaca | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 851 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200530206 | Reparacion Y Manetenimiento De Las Losas De Azoteas Del Acervo De Biblioteca | - | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnologica de la Mixteca | Educación | Terminado | 2015 | 960475 | 960475 | 960475 | 960475 | 960475 | 960475 | 960475 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200530210 | Restauracion Del Templo De San Pablo Apostol | FOREMOBA21762015 | Oaxaca | Santiago Matatlán | San Pablo Guilá | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9653 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200530270 | Reconstruccion Del Puente Vehicular "El Pipila" Ubicado En El Km. 1 780 Del Camino E.C. (Tuxtepec - Palomares) - San Jose De Los Reyes | FAFEF/2250/2015 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | El Pípila | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 82713.8 | 82713.8 | 82713.8 | 41.3569 | 0 | Metros lineales | 255 | 0 | 100 | Financiera: en tramite de su pago / Física: / Registro: se solicita su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200530281 | Restauracion Del Templo De San Felipe Neri | FOREMOBA21732015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 500000 | 499925.42 | 499925.42 | 499925.42 | 499925.42 | 499925.42 | 499925.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 263357 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200530286 | Construccion De Muro De Contencion Para Proteccion De Edificios Zona Suroeste De La Utm | - | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnologica de la Mixteca | Educación | Terminado | 2015 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200530324 | Reconstruccion De La Carretera De Acceso Y Plataforma Del Angar De La Base Aerea Militar Num. 15 | FAFEF/2251/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | San Juan Bautista la Raya | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 2282025.93 | 2282025.93 | 2282025.93 | 2281910.61 | 2266517.05 | 2266517.05 | 2266517.05 | 99.3204 | 0 | Metros lineales | 2395 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200530327 | Restauracion Del Templo De Santa Maria Huazolotitlan | FOREMOBA21692015 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Huazolotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10794 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200530478 | Rehabilitación De La Calle 18 De Marzo, Colonia Aguascalientes Parte Alta | MJM/FISMDF/013/2015 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Santa María Jalapa del Marqués | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 694752 | 694752 | 694752 | 694752 | 694752 | 694752 | 694752 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: la obra tiene un avance financiero del 100% / Física: la obra tiene un avance fisico del 100% / Registro: la obra MJM/FISMDF/013/2015, tiene un avance fisico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200531102 | Ampliacion De Comedor Comunitario | MSLA-FISMDF-235-008-003-2015 | Oaxaca | San Luis Amatlán | Lachiguizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLÁN, MIAHUATLÁN, OAXACA. | Urbanización | Terminado | 2015 | 567624.17 | 567624.18 | 567624.18 | 567624.18 | 567624.18 | 567624.18 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% en tiempo y forma en el ejercicio 2015. / Física: obra terminada al 100% en tiempo y forma en el ejercicio 2015. / Registro: solicito validacion a nivel proyecto en informe difinitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200531576 | L.D. Y R.D. Ampl. San Isidro Guishe 3ra Etapa (2da Etapa) | MSLA-FISMDF-235-SIG-007-2015 | Oaxaca | San Luis Amatlán | San Isidro Guishe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLÁN, MIAHUATLAN, OAXACA. | Vivienda | Terminado | 2015 | 654480.2 | 654480.2 | 654480.2 | 654480.2 | 654480.2 | 654480.2 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 171 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% entiempo y forma / Física: obra terminada al 100% fisico y financiero en tiempo y forma / Registro: solicito validacion para informe difinitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200531589 | Construccion De Dos Anexos (Servicios Sanitarios), En Escuela Primaria Miguel Hidalgo No.2 | 8 | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC | Educación | Terminado | 2015 | 1106340.38 | 1106340.38 | 1106340.38 | 1106340.38 | 1106340.38 | 1106340.38 | 1106340.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 219 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200531642 | Construccion De Tres Aulas En El Telebachillerato Comunitario No. 35 Clave: 20etk00355 | MSLA-FISMDF-235-FISM-005-2015 | Oaxaca | San Luis Amatlán | Sitio del Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN, MIAHUATLAN, OAXACA | Educación | Terminado | 2015 | 999956.02 | 999956.02 | 999956.02 | 999956.02 | 999956.02 | 999956.02 | 999956.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% en tiempo y forma en el ejercicio 2015. / Física: obra terminada al 100% en tiempo y forma en el ejercicio 2015. / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200531681 | Construccion De Dos Aulas Adosadas En La Escuela Telesecundaria Clave:20dtv0501d | MSLA-FISMDF-235-005-006-2015 | Oaxaca | San Luis Amatlán | San Esteban Amatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLÁN, MIAHUATLÁN, OAXACA. | Educación | Terminado | 2015 | 699947.21 | 699947.21 | 699947.21 | 699947.21 | 699947.21 | 699947.21 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% en tiempo y forma en el ejercicio 2015 / Física: obra terminada al 100% en tiempo y forma en el ejercicio 2015. / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200531790 | Construccion De Una Plaza Civica En La Escuela Telesecundaria Clave: 20dtv0501d | MSLA-FISMDF-235-005-009-2015 | Oaxaca | San Luis Amatlán | San Esteban Amatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN , MIAHUATLAN, OAXACA. | Educación | Terminado | 2015 | 300052.79 | 300052.79 | 300052.79 | 300052.79 | 300052.79 | 300052.79 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% en tiempo en forma en el ejercicio 2015. / Física: la obra se termino en tiempo y en forma al 100% en el ejercicio 2015. / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200531814 | Construccion De La Cerca Perimetral En La Primaria Comunitaria Niños Heroes Con Clave 20kpr0058u | FISMDF-235-006-2015 | Oaxaca | San Luis Amatlán | San Isidro Guishe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN, MIAHUATLAN, OAXACA. | Educación | Terminado | 2015 | 95519.8 | 95519.8 | 95519.8 | 95519.8 | 95519.8 | 95519.8 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada al 100% en tiempo y forma en el ejercicio 2015 / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200531997 | Mantenimiento De Caminos Rurales Del Municipio | MSLA-FISMDF-235-010-2015 | Oaxaca | San Luis Amatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLÁN, MIAHUATLAN, OAXACA. | Urbanización | Terminado | 2015 | 123666.69 | 123666.69 | 123666.69 | 123666.69 | 123666.69 | 123666.69 | 0 | 100 | 0 | Kilómetro | 3624 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% en tiempo y forma en el ejercicio 2015. / Física: obra terminada al 100% en tiempo y forma en el ejercicio 2015. / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532442 | Construcción De Canal Para Drenaje Pluvial En La Escuela Secundaria Tecnica No. 36 | MHCT/FISMDF/007/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 45244.23 | 45244.23 | 45244.23 | 45244.23 | 45244.23 | 45244.23 | 45244.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532446 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | MHCT-FISMDF-026-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 154742.34 | 154742.34 | 154742.34 | 154742.34 | 154742.34 | 154742.34 | 154742.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532588 | Construcción De Comedor Comunitario | MHCT/FISMDF/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 388335.98 | 388335.98 | 388335.98 | 388335.98 | 388335.98 | 388335.98 | 388335.98 | 100 | 0 | Lote | 50 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532673 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Caoba. | MHCT-FISMDF-082-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 162914.81 | 162914.71 | 162914.71 | 162914.71 | 162914.71 | 162914.71 | 162914.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532705 | Terminación De Dos Aulas En La Escuela Primaria Juan Escutia Con No. De Clave 20dpr17021. | MHCT/FISMDF/035/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Educación | En Ejecución | 2015 | 129245.44 | 129245.44 | 129245.44 | 129245.44 | 129245.44 | 129245.44 | 129245.44 | 100 | 0 | Equipamiento | 90 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532718 | Ampliación De Camino Rural. | MHCT/FISMDF/041/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 454580.8 | 454580.8 | 454580.8 | 454580.8 | 454580.8 | 454580.8 | 454580.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532733 | Construcción De Sistema De Agua Potable | MHCT/FISMDF/031/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Guadalupe Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 357605.53 | 357605.53 | 357605.53 | 357605.53 | 357605.53 | 357605.53 | 357605.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532737 | Terminación De Puente Vehicular. | MHCT/FISMDF/015/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Ejido Ojo de Agua (El Vergelito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1522786.04 | 1522786.04 | 1522786.04 | 1522786.04 | 1522786.04 | 1522786.04 | 1522786.04 | 100 | 0 | Equipamiento | 60 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532746 | Construcción De Comedor Comunitario. | MHCT/FISMDF/032/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Ignacio Manuel Altamirano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 471396.84 | 471396.84 | 471396.84 | 471396.84 | 471396.84 | 471396.84 | 471396.84 | 100 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532758 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica | MHCT/FISMDF/033/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Joya Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 100 | 0 | Piezas | 250 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532763 | Construcción De Techado En La Escuela Primaria Juan De La Barrera Con Clave 20dbp0410m. | MHCT/FISMDF/052/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Pedro Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 1012950.09 | 1012950.09 | 1012950.09 | 1012950.09 | 1012950.09 | 1012950.09 | 1012950.09 | 100 | 0 | Equipamiento | 241 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532776 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Siglo Xxi. | MHCT/FISMDF/010/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Educación | En Ejecución | 2015 | 213931.62 | 213931.62 | 213931.62 | 213931.62 | 213931.62 | 213931.62 | 213931.62 | 100 | 0 | Lote | 500 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532787 | Construcción De Drenaje De Agua Pluvial Segunda Etapa. | MHCT/FISMDF/050/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Miguel Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 507368.53 | 507368.53 | 507368.53 | 507368.53 | 507368.53 | 507368.53 | 507368.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532792 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica. | MHCT/FISMDF/034/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | La Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2265914.9 | 2265914.9 | 2265914.9 | 2265914.9 | 2265914.9 | 2265914.9 | 2265914.9 | 100 | 0 | Luminaria | 329 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532797 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Privada De Buenos Aires. | MHCT-FISMDF-013-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 84894.79 | 84894.79 | 84894.79 | 84894.79 | 84894.79 | 84894.79 | 84894.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532816 | Apertura De Camino Rural. | MHCT/FISMDF/083/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Santa María Cuquila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 335221.95 | 335221.95 | 335221.95 | 335221.95 | 335221.95 | 335221.95 | 335221.95 | 100 | 0 | Kilómetro | 110 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532823 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable | MHCT-FISMDF-049-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Juan del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 355060.83 | 355060.83 | 355060.83 | 355060.83 | 355060.83 | 355060.83 | 355060.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 98 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532838 | Construcción De Sistema De Agua Potable. | MHCT/FISMDF/040/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Loma Saayii | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 594640.41 | 594640.41 | 594640.41 | 594640.41 | 594640.41 | 594640.41 | 594640.41 | 100 | 0 | Equipamiento | 156 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validacion / Física: Solicitar Validacion / Registro: Solicitar Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532843 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica. | MHCT/FISMDF/042/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Mexicalcingo de los Granados | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 399868.8 | 399868.8 | 399868.8 | 399868.8 | 399868.8 | 399868.8 | 399868.8 | 100 | 0 | Piezas | 396 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532848 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica. | MHCT/FISMDF/043/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 456430.7 | 456430.7 | 456430.7 | 456430.7 | 456430.7 | 456430.7 | 456430.7 | 100 | 0 | Piezas | 314 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532854 | Construcción De Comedor Comunitario | MHCT-FISMDF-027-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | El Boquerón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Salud | En Ejecución | 2015 | 222252.28 | 222252.28 | 222252.28 | 222252.28 | 222252.28 | 222252.28 | 222252.28 | 100 | 0 | Lote | 112 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532856 | Construcción De Sanitarios Ecológicos | MHCT/FISMDF/044/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 581642.79 | 581642.79 | 581642.79 | 581642.79 | 581642.79 | 581642.79 | 581642.79 | 100 | 0 | Equipamiento | 197 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532863 | Construcción De Puente Vehicular En Rio San Diego | MHCT-FISMDF-068-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1576888.4 | 1576888.4 | 1576888.4 | 1576888.4 | 1576888.4 | 1576888.4 | 1576888.4 | 100 | 0 | Equipamiento | 65 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532865 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica | MHCT/FISMDF/047/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Río Delgado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 683385.84 | 683385.84 | 683385.84 | 683385.84 | 683385.84 | 683385.84 | 683385.84 | 100 | 0 | Luminaria | 160 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532872 | Rehabilitacion De Camino Rural | MHCT/FISMDF/037/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 340483.64 | 340483.64 | 340483.64 | 340483.64 | 340483.64 | 340483.64 | 340483.64 | 100 | 0 | Kilómetro | 221 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532874 | Construccion De Barda Perimental En La Escuela Preescolar Franscisco Gabilondo Soler Con No. De Clave 20djn1363j | MHCT-FISMDF-006-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Educación | En Ejecución | 2015 | 142079.48 | 142079.48 | 142079.48 | 142079.48 | 142079.48 | 142079.48 | 142079.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532876 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica | MHCT/FISMDF/048/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1475778.92 | 1475778.92 | 1475778.92 | 1475778.92 | 1475778.92 | 1475778.92 | 1475778.92 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532881 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica. | MHCT/FISMDF/053/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Pedro Yosotatu | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 623809.6 | 623809.6 | 623809.6 | 623809.6 | 623809.6 | 623809.6 | 623809.6 | 100 | 0 | Luminaria | 30 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532883 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hudraulico | MHCT-FISMDF-024-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Colonia Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1445543.86 | 1445543.86 | 1445543.86 | 1445543.86 | 1445543.86 | 1445543.86 | 1445543.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 535 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532888 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario. | MHCT/FISMDF/054/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 872430.74 | 872430.74 | 872430.74 | 872430.74 | 872430.74 | 872430.74 | 872430.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 95 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532889 | Construcción De Clínica Dental | MHCT-FISMDF-058-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Yosobee | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Salud | En Ejecución | 2015 | 363096.87 | 363096.87 | 363096.87 | 363096.87 | 363096.87 | 363096.87 | 363096.87 | 100 | 0 | Lote | 90 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532893 | Ampliación De Energía Eléctrica. | MHCT/FISMDF/055/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Santa María Cuquila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Luminaria | 50 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532896 | Construcción De Sistema De Agua Potable | MHCT-FISMDF-029-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | El Ojite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 719000.57 | 719000.57 | 719000.57 | 719000.57 | 719000.57 | 719000.57 | 719000.57 | 100 | 0 | Equipamiento | 50 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532897 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial | MHCT/FISMDF/056/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Santo Domingo Huendío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 842196.74 | 842196.74 | 842196.74 | 842196.74 | 842196.74 | 842196.74 | 842196.74 | 100 | 0 | Piezas | 329 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532904 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable. | MHCT/FISMDF/057/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Tierra Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 505852.79 | 505852.79 | 505852.79 | 505852.79 | 505852.79 | 505852.79 | 505852.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532906 | Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable. | MHCT-FISMDF-038-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Llano de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 265123.2 | 265123.2 | 265123.2 | 265123.2 | 265123.2 | 265123.2 | 265123.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 261 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532907 | Ampliación De La Rd. Yucuhillo | MHCT/FISMDF/059/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Yucuhillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 538000 | 538000 | 538000 | 538000 | 538000 | 538000 | 538000 | 100 | 0 | Piezas | 80 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532910 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica | MHCT/FISMDF/060/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Yutenino Cuquila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 265698.6 | 265698.6 | 265698.6 | 265698.6 | 265698.6 | 265698.6 | 265698.6 | 100 | 0 | Luminaria | 200 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532913 | Construcción De Aula En La Escuela Preescolar Ovidio Decroly Con Numero De Clave 20djn1451d | MHCT-FISMDF-005-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Educación | En Ejecución | 2015 | 308215.69 | 308215.69 | 308215.69 | 308215.69 | 308215.69 | 308215.69 | 308215.69 | 100 | 0 | Lote | 416 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532932 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario, Col. Villa De Las Fores | MHCT-FISMDF-011-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 682506.35 | 682506.35 | 682506.35 | 682506.35 | 682506.35 | 682506.35 | 682506.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 38 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532940 | Terminación De Puente Vehicular | MHCT-FISMDF-014-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Palo de Letra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 297429.25 | 297429.25 | 297429.25 | 297429.25 | 297429.25 | 297429.25 | 297429.25 | 100 | 0 | Equipamiento | 36 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200532968 | Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Mariano Matamoros | - | Oaxaca | San Dionisio Ocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 330331.67 | 330331.67 | 330331.67 | 330331.67 | 330331.67 | 330331.67 | 330331.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada 100 / Física: obra terminada 100 / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200533007 | Restauracion Del Templo De Santa Maria De La Asuncion | FOREMOBA21852015 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200533478 | Construccion De Un Edificio De Siete Aulas Y Tres Anexos En La Universidad Del Istmo Campus Juchitan. | FAMIES-2167-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | La Ventosa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | Educación | Terminado | 2015 | 2454594 | 2454594 | 2454594 | 2454594 | 2454594 | 2454594 | 2454594 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200533708 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable | MHCT-FISMDF-016-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 679942.51 | 679942.51 | 679942.51 | 679942.51 | 679942.51 | 679942.51 | 679942.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200533774 | Construcción Del Techado De La Escuela Primaria Bilingue Cuahutemoc, Clave 20dpb1863x | 007 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTA CATARINA MECHOACAN | Educación | Terminado | 2015 | 879626.42 | 879626.42 | 879626.42 | 879626.42 | 879626.42 | 879626.42 | 879626.42 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONDO III CON CLAVE I004 / Física: / Registro: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONDO III CON CLAVE I004 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200534055 | Cosntruccion De Comedor Comunitario | 02-2015 | Oaxaca | La Compañía | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO LA COMPAÑÍA, OAX | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 505764.26 | 505764.26 | 505764.26 | 505764.26 | 505764.26 | 505764.26 | 505764.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PERIODO 2015 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA EN EL PERIODO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200534121 | Mantenimiento Del Colector Principal Del Sistema De Drenaje Sanitario | FISM/308/003/2015 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 127693 | 127693 | 127693 | 127693 | 127693 | 127693 | 127693 | 100 | 0 | Metros lineales | 2839 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/308/003/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200534157 | Mejoramiento De 3 Aulas En Escuela Primaria ¿Aquiles Serdan¿ | FAISMDF-01-2015 | Oaxaca | La Compañía | Río de Ejutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MINICIPIO LA COMPAÑIA, OAX. | Educación | En Ejecución | 2015 | 270285.97 | 270285.97 | 270285.97 | 270285.97 | 270285.97 | 270285.97 | 270285.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN 2015 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA EN EL PERIODO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200534182 | Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Manzanillo | FISM/308/004/2015 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 465964 | 465964 | 465964 | 465964 | 465964 | 465964 | 465964 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/308/004/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200534246 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Pozo De Captacion | FISM/308/005/2015 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 239039 | 239039 | 239039 | 239039 | 239039 | 239039 | 239039 | 100 | 0 | Metros lineales | 21 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/308/005/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIRO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200534257 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial | MHCT-FISMDF-019-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Cañada Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 744124.08 | 744124.08 | 744124.08 | 744124.08 | 744124.08 | 744124.08 | 744124.08 | 100 | 0 | Piezas | 350 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200534296 | Ampliación De La R.D. | MHCT-FISMDF-020-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Cañada del Curtidor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 633706.81 | 633706.81 | 633706.81 | 633706.81 | 633706.81 | 633706.81 | 633706.81 | 100 | 0 | Piezas | 146 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200534367 | Construcción De Aula De Medios | MHCT/FISMDF/021/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Cañada María (Primera Sección) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Educación | En Ejecución | 2015 | 731356.38 | 731356.38 | 731356.38 | 731356.38 | 731356.38 | 731356.38 | 731356.38 | 100 | 0 | Hectárea | 119 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200534418 | Construccion De Comedor Comunitario | FAISMDF-03-2015 | Oaxaca | La Compañía | La Y | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO LA COMPAÑIA, OAX. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 506915.56 | 506915.56 | 506915.56 | 506915.56 | 506915.56 | 506915.56 | 506915.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA EN EL PERIODO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200534492 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial. | MHCT-FISMDF-023-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Capilla del Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 864332.88 | 864332.88 | 864332.88 | 864332.88 | 864332.88 | 864332.88 | 864332.88 | 100 | 0 | Piezas | 361 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200534569 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Colonia La Fundidora | MHCT/FISMDF/025/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 573611.9 | 573611.9 | 573611.9 | 573611.9 | 573611.9 | 573611.9 | 573611.9 | 100 | 0 | Equipamiento | 382 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200534581 | Construccion De 1 Aula En Escuela Telesecundaria | FAISMDF-04-2015 | Oaxaca | La Compañía | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA, OAX. | Educación | En Ejecución | 2015 | 378715.43 | 378715.43 | 378715.43 | 378715.43 | 378715.43 | 378715.43 | 378715.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA DURANTE EL PERIODO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200534595 | Construccion De La Cancha De Basquetbol Con Techado En La Localidad De Llano De Agua | - | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | Llano de Agua | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | Deporte | Terminado | 2015 | 2499675 | 2499675 | 2499675 | 2499675 | 2499675 | 2499675 | 2499675 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 181 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200534750 | Adquisición De Un Tractor Agrícola | FAISMDF-05-2015 | Oaxaca | La Compañía | La Chopa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO LA COMPAÑÍA, OAX. | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 93 | 0 | 100 | Financiera: EQUIPO ADQUIRIDO / Física: EQUIPO ADQUIRIDO / Registro: EQUIPO ADQUIRIDO EN EL TIEMPO Y FORMA PLANEADO DURANTE EL PERIODO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200534939 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Caoba. | MHCT/FISMDF/082/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 162914.81 | 162914.81 | 162914.81 | 162914.81 | 162914.81 | 162914.81 | 162914.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200535290 | Escuela Primaria General Vicente Suarez,Agencia Tierra Blanca,Construcción De Aula Clave 20dpr4801. | SF-SPIP-DPIP-N-120-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | Tierra Blanca | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2015 | 250000 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200535386 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa | CPU/MTDV/546/FISMDF/001/2015 | Oaxaca | Teotitlán del Valle | Teotitlán del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1236275.31 | 1236273.31 | 1236273.31 | 1236273.31 | 1236273.31 | 1236273.31 | 1236273.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200535459 | Pavimentación De Las Calles Porfirio Diaz Y Miguel Hidalgo En La Agencia De Santa Rosa De Lima | SF-SPIP-DPIP-N-308-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | Santa Rosa | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPA | Urbanización | Terminado | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1253 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200535481 | Construccion De La Unidad Deportiva 1ra Etapa En La Localidad De Llano De Agua | - | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | San Isidro el Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | Deporte | Terminado | 2015 | 2105361 | 2105361 | 2105361 | 2105361 | 2105361 | 2105361 | 2105361 | 100 | 0 | Metros lineales | 231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200535494 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Callejon Benito Juarez (Barrio Iñiñuu) | 04 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 695165.41 | 695165.41 | 695165.41 | 695165.41 | 695165.41 | 695165.41 | 695165.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: REGISTRO DE OBRA / Registro: REGISTRO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200535640 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica (Segunda Etapa) En La Localidad De Morelos. | FIMSDFM137062015 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | San Isidro el Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 2491380.22 | 2491380.22 | 2491380.22 | 2491380.22 | 2491380.22 | 2491380.22 | 2491380.22 | 100 | 0 | Metros | 157 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 40 POSTES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200536846 | Mejoramiento General De Aulas En La Escuela Primaria Donaji Segunda Etapa | ALTAS/015/001/DON03/FIII/2015 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 625110 | 625110 | 625110 | 625110 | 625110 | 625110 | 625110 | 100 | 0 | Metros | 45 | 0 | 100 | Financiera: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA / Física: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200537017 | Construcción De Bordo Para La Captación De Agua Pluvial En La 1a Sección Ubicada En La Localidad De Coatecas Altas | ALTAS/015/001/SEC-01/FIII/2015 | Oaxaca | Coatecas Altas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 554707.79 | 554707.79 | 554707.79 | 554707.79 | 554707.79 | 554707.79 | 554707.79 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 200 | 0 | 100 | Financiera: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA / Física: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200537454 | Construcción De Bordo Para Retención De Agua Pluvial El Portillo | ALTAS-015-004-PORT-01-FIII-2015 | Oaxaca | Coatecas Altas | El Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE SOLICITA VALIDACION DE TERMINACION DE OBRA / Física: SE SOLICITA VALIDACION DE TERMINACION DE OBRA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200537574 | Contrucción De Bordo Para Captación De Agua Pluvial En La 4a Sección | ALTAS/015/033/SEC-04/FIII/2015 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 957200 | 957200 | 957200 | 957200 | 957200 | 957200 | 957200 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 222 | 0 | 100 | Financiera: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA / Física: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200537761 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Localidad De La Union | 001-2015 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | Urbanización | Terminado | 2015 | 6666666.66 | 6666666.66 | 6666666.66 | 6666666.66 | 6666666.66 | 6666666.66 | 6666666.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 409 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200538336 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Tecnica N 25, | - | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC | Educación | Terminado | 2015 | 248119.43 | 248119.43 | 248119.43 | 248119.43 | 248119.43 | 248119.43 | 248119.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 392 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADO / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200538385 | Mantenimiento Del Comedor En El Jardin De Niños Alfaro Siqueiros | - | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC | Educación | Terminado | 2015 | 55577 | 55577 | 55577 | 55577 | 55577 | 55577 | 55577 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200538695 | Ampliacion Y Mejoramiento De Red De Energia Electrica , En La Localidad De Chepeginio Perteneciente Al Municipio De Coatecas Altas | MCA/FISM-DF/015/04/2015 | Oaxaca | Coatecas Altas | Chepeginio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 390001.28 | 390001.28 | 390001.28 | 390001.28 | 390001.28 | 390001.28 | 390001.28 | 100 | 0 | Metros | 75 | 0 | 100 | Financiera: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA / Física: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200539142 | "Rehabilitacion De 1.00 Km De Camino De Acceso, Tramo De La Carretera 131 Oaxaca-Puerto Del Km. 193.200 A La Comunidad Rancheria Los Martinez" | MSGM/DOP/153/CO/006/2015FISM | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 124459 | 124459 | 124459 | 124459 | 124459 | 124459 | 124459 | 100 | 0 | Kilómetro | 4733 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200539202 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | 094 | Oaxaca | San Juan Lachao | San Juan Lachao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO | Urbanización | Terminado | 2015 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 100 | 0 | Piezas | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE TRATA DE 2 POSTES / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO EN EL PARAJE LOS JIMENEZ EN ELE EJERCICIO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200539214 | "Rehabilitacion De 1.5 Km De Camino De Acceso, Tramo Villa Sola De Vega - El Jordan" | MSGM/DOP/153/CO/003/2015FISM | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Kilómetro | 4733 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200539278 | "Rehabilitacion De 2.5 Km De Camino De Acceso, Tramo De La Carretera 131 Oaxaca-Puerto Escondido Al Paraje Ranchos Cafeteros" | MSGM/DOP/153/CO/004/2015FISM | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Kilómetro | 4733 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200539460 | Construccion De Servicios Sanitarios En Las Escuelas Telesecundariay Primaria 27 De Septiembre | - | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1361169.71 | 1578956.86 | 1578956.86 | 1578956.86 | 1578956.86 | 1578956.86 | 1578956.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Esta obra termino con el importede $1,578,956.86 obra al 100% / Física: OBRA TERMINADA al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200539725 | Construcción De Olla Para Captación De Agua Pluvial | 05 | Oaxaca | Santiago Huauclilla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | agencia municipal | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 100 | 0 | Lote | 25 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200539923 | "Rehabilitacion De 1 Km De Camino De Acceso, Entronque 195.100 De La Carretera Estatal 131 A La Comunidad El Yegalan" | MSGM/DOP/153/CO/014/2015FISM | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | Yegalán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 35166.8 | 35166.8 | 35166.8 | 35166.8 | 35166.8 | 35166.8 | 35166.8 | 100 | 0 | Kilómetro | 4733 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200540033 | Rehabilitación De 2.2 Km De Camino De Acceso, Entronque Km 5 Del Camino A La Comunidad Del Cacalote, En El Paraje Miel Delgada Segunda Etapa | MSGM/DOP/153/CO/013/2015FISM | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | Cacalote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 180779.22 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Kilómetro | 4733 | 0 | 100 | Financiera: EL IMPORTE REAL DE LA OBRA FUE DE: 180,000 / Física: / Registro: EL IMPORTE REAL DE LA OBRA FUE DE: 180,000 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200540075 | Rehabilitación De 2.8 Km De Camino De Acceso, Tramo De La Comunidad De Santa María Mixtepec A La Comunidad De La Chopa. | MSGM/DOP/153/CO/009/2015FISM | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | La Chopa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 216098.34 | 215166.88 | 215166.88 | 215166.88 | 215166.88 | 215166.88 | 215166.88 | 100 | 0 | Kilómetro | 4733 | 0 | 100 | Financiera: EL IMPORET REAL DE LA OBRA FUE DE: 215,166.88 / Física: / Registro: EL IMPORET REAL DE LA OBRA FUE DE: 215,166.88 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200540133 | Construccion De Barda Perimetral De La Escuela Ignacio Zaragoza En La Cabecera Municipal. | MSGM/DOP/153/CO/015/2015FISM | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 172745 | 172000 | 172000 | 172000 | 172000 | 172000 | 172000 | 100 | 0 | Metros | 265 | 0 | 100 | Financiera: EL IMPORTE REAL DE LA OBRA FUE DE: 172,000 / Física: / Registro: EL IMPORTE REAL DE LA OBRA FUE DE: 172,000 Y EL NOMBRE DEFITIVO FUE: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE SAN GABRIEL MIXTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200540202 | Mejoramiento De Escuela Primaria En San Isidro El Cuil | MSGM/DOP/153/CO/019/2015FISM | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | San Isidro el Cuil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | Educación | Terminado | 2015 | 183390.48 | 182600 | 182600 | 182600 | 182600 | 182600 | 182600 | 100 | 0 | Piezas | 267 | 0 | 100 | Financiera: EL IMPORTE REAL DE LA OBRA FUE DE: 182,600 / Física: / Registro: EL IMPORTE REAL DE LA OBRA FUE DE: 182,600 Y EL NOMBRE REAL ES: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EN SAN ISIDRO EL CUIL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200540649 | Ampiacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Quinta Etapa | FAISM/052/023/2015 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Magdalena Tequisistlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1362988.76 | 1362988.76 | 1362988.76 | 1362988.76 | 1362988.76 | 1362988.76 | 1362988.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 1838 | 0 | 100 | Financiera: la obra tiene un avance financiero del 100% / Física: la obra tiene un avance fisico del 100% / Registro: la obra MMT/FAISM/052/23/2015, tiene un avance fisico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200540875 | Amliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Quinta Etapa | SF/SPIP/DPIP/FISE/1305/2015 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Magdalena Tequisistlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4387011.21 | 4387011.21 | 4387011.21 | 4387011.21 | 4387011.21 | 4387011.21 | 4387011.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 1838 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA SF/SPIP/DPIP/FISE/1305/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200542136 | Unidad Deportiva Continuacion | SF/SPIP/DPIP/N/0147/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498000 | 1498000 | 1491543.1 | 1491543.1 | 99.5357 | 0 | Metros Cuadrados | 670 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.54 / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200542231 | Rehabilitacion De Sanitarios En La Escuela Secundaria Tecnica N° 170. | 03 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | El Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | Educación | Terminado | 2015 | 404774.06 | 404774.06 | 404774.06 | 404774.06 | 404774.06 | 404774.06 | 404774.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 508 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINAD Y OPERANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LA ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN Y SE DETERMINA QUE A LAS AUTORIDADES DELA ESCUELA Y COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA COMPETE EL MANTENIMIENTO ADECUADO, CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA CIVIL E INSTALACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544426 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE/2271/2015 | Oaxaca | San Martín Zacatepec | Plan del Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS U EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1006876.04 | 1006876.04 | 1006876.04 | 989731.98 | 1000 | 1000 | 1000 | 0.099317 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544427 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Barrio La Calandria | FISE/2500/2015 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | Río Nube | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 3810794.99 | 3810794.99 | 3810794.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544428 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Los Ocotes | FISE/2501/2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 803625.2 | 803625.2 | 803625.2 | 789970.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544429 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv1352t | FISE/2502/2015 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | Santa María Nizaviguiti | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 261189.36 | 261189.36 | 261189.36 | 256409.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544430 | Construccion De Auditorio De Usos Multiples (2a. Etapa). | FAFEF/2412/2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Isidro Ñumí | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1320392.47 | 1320392.47 | 1320392.47 | 1298013.46 | 389404.04 | 389404.04 | 389404.04 | 29.4915 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544431 | Construccion De Agencia Municipal (2a. Etapa). | FAFEF CAPITAL 2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Joya Grande | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1017240.98 | 1017240.98 | 1017240.98 | 999999.98 | 299999.99 | 299999.99 | 299999.99 | 29.4915 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544432 | Construcción De Gimnasio De Basquetbol Techado (2a.Etapa) | FAFEF/2504/2015 | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María del Tule | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 510242.94 | 510242.94 | 510242.94 | 501553.11 | 501553.11 | 501553.11 | 501553.11 | 98.2969 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544433 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Colonia 26 De Septiembre | FAFEF/2505/2015 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2749951.91 | 2749951.91 | 2749951.91 | 2703042.09 | 2212462.88 | 2212462.88 | 2212462.88 | 80.4546 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544434 | Unidad Deportiva De La Agencia De San Jose Quianitas - Continuacion | FID/2405/2015 | Oaxaca | Santa María Quiegolani | San José Quianitas | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1474221 | 442266.3 | 442266.3 | 442266.3 | 29.4844 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544435 | Unidad Deportiva De La Agencia De Santiago Quiavigolo - Continuacion | FID/2406/2015 | Oaxaca | Santa María Quiegolani | Santiago Quiavigoló | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1474221 | 442266.3 | 442266.3 | 442266.3 | 29.4844 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544436 | Unidad Deportiva De La Agencia De San Andres Tlahuilotepec - Continuacion | FID/2407/2015 | Oaxaca | Santa María Quiegolani | San Andrés Tlahuilotepec | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1474221 | 442266.3 | 442266.3 | 442266.3 | 29.4844 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544437 | Construccion Del Complejo Deportivo Zona Poniente | FID/2408/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544438 | Pavimentacion De La Calle Independencia | RG23-CE/2404/2015 | Oaxaca | Santa María Quiegolani | Santa María Quiegolani | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1474221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544745 | Mejoramiento De Sanitarios En Telesecundaria, Clave: 20dtv0864m | MEC/FAISMDF/013/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Educación | Terminado | 2015 | 89294.42 | 89294.42 | 89294.42 | 89294.42 | 89294.42 | 89294.42 | 89294.42 | 100 | 0 | Piezas | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544746 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica | MEC/FAISMDF/018/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544747 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria ¿Revolución¿ | MEC/FAISMDF/024/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 611602.12 | 611602.12 | 611602.12 | 611602.12 | 611602.12 | 611602.12 | 611602.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544748 | Construcción De Dos Aulas Didácticas 6.00x8.00 Tipo Regional En La Esc. Prim. Justo Benítez Clave: 20dpr0122v | MEC/FAISMDF/025/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Educación | Terminado | 2015 | 661606.61 | 661606.61 | 661606.61 | 661606.61 | 661606.61 | 661606.61 | 661606.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544749 | Ampliacion De La Red De Distribución De Energía Eléctrica | MEC/FAISMDF/026/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 605000 | 605000 | 605000 | 605000 | 605000 | 605000 | 605000 | 100 | 0 | Metros lineales | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544761 | Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En Las Principales Calles | MEC/FAISMDF/027/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500096.5 | 500096.5 | 500096.5 | 500096.5 | 500096.5 | 500096.5 | 500096.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544850 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | MEC/FAISMDF/028/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2038650.73 | 2038650.73 | 2038650.73 | 2038650.73 | 2038650.73 | 2038650.73 | 2038650.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544940 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Hidalgo | FISE/3266/2015 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | San Francisco de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 521849.26 | 521849.26 | 521849.26 | 512997.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544942 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Los Parajes Cruz De Estrella Y El Arenal | FISE/3339/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL REORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1627586.21 | 1627586.21 | 1627586.21 | 1599101.99 | 1361241.85 | 1361241.85 | 1361241.85 | 83.6356 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544944 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (2a. Etapa) | FISE/3267/2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | El Bejuco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 460890.04 | 460890.04 | 460890.04 | 452951.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544946 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Camino A La Presa | FISE/3268/2015 | Oaxaca | San José del Progreso | El Cuajilote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1222840.48 | 1222840.48 | 1222840.48 | 1201244.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544949 | Construcción De Techado De Cancha De Basquetbol | FAFEF/2877/2015 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | San Francisco Sayultepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1637754.29 | 1637754.29 | 1637754.29 | 1609506.82 | 482852.05 | 482852.05 | 482852.05 | 29.4826 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544950 | Construcción Y Techado De La Cancha De Usos Multiples. | FAFEF/1469/2015 | Oaxaca | San Miguel Tlacamama | La Esperanza (La Nueva Esperanza) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1994068 | 1994068 | 1994068 | 1959972.66 | 587991.8 | 587991.8 | 587991.8 | 29.487 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544952 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal | FAFEF/2872/2015 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Colonia Istmeña el Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 661207 | 661207 | 661207 | 649918.7 | 198575.61 | 198575.61 | 198575.61 | 30.0323 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544954 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez Garcia | FAFEF/2873/2015 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | La Esmeralda | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 714777.01 | 714777.01 | 714777.01 | 699711.28 | 213513.38 | 213513.38 | 213513.38 | 29.8713 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544956 | Construccion De Casa Comunitaria | FAFEF/3341/2015 | Oaxaca | Santiago Chazumba | Río Limón (San Isidro Río Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 571014.08 | 571014.08 | 571014.08 | 561056.91 | 169317.07 | 169317.07 | 169317.07 | 29.652 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544957 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) | FISE/3211/2015 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Guadalupe Nundaca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | Suspendido | 2015 | 1141849.5 | 1141849.5 | 1141849.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544959 | Construccion De Casa Comunitaria | FAFEF/3342/2015 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 571014.08 | 571014.08 | 571014.08 | 561056.91 | 169317.07 | 169317.07 | 169317.07 | 29.652 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544960 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Victor Bravo Ahuja | FAFEF/2874/2015 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | La Palestina | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 712067 | 712067 | 712067 | 699909.21 | 211572.76 | 211572.76 | 211572.76 | 29.7125 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544961 | Construcción Y Techado De La Cancha De Usos Multiples. | FAFEF/3340/2015 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 3302692 | 3302692 | 3302692 | 3246064.8 | 916354.3 | 916354.3 | 916354.3 | 27.7457 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544962 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Macedonio Alcala (1a. Etapa) (Colonia De La Esperanza) | FISE/3213/2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 538875.7 | 538875.7 | 538875.7 | 529549.85 | 489221.3 | 489221.3 | 489221.3 | 90.7856 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544963 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Loma Del Frio (1a. Etapa) | FISE/3214/2015 | Oaxaca | San Luis Amatlán | Dviongo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 595158.24 | 595158.24 | 595158.24 | 584318.54 | 287809.32 | 287809.32 | 287809.32 | 48.3585 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544964 | Reconstruccion De Pavimento Con Concreto Asfaltico Del Camino De Acceso A San Agustin Etla | FAFEF/2710/2015 | Oaxaca | San Agustín Etla | San Agustín Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2212500 | 2212500 | 2212500 | 2212140.12 | 2174640.13 | 2174640.13 | 2174640.13 | 98.2888 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544965 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) | FISE/3215/2015 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | Jalapa del Valle | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1017241.38 | 1017241.38 | 1017241.38 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 98.3051 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544967 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Matamoros | FAFEF/2878/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1322413.51 | 1322413.51 | 1322413.51 | 1298601.25 | 915191.24 | 915191.24 | 915191.24 | 69.2061 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544969 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable Sobre Margen Del Rio Salado, Tramo: Simbolos Patrios - Prolongacion De La Noria (2a. Etapa). | FAFEF/29004/2015 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7311752.32 | 7311752.32 | 7311752.32 | 7186348.74 | 2155904.62 | 2155904.62 | 2155904.62 | 29.4855 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544970 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Pochutla | FAFEF/2875/2015 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 375782.32 | 375782.32 | 375782.32 | 369220.78 | 110766.23 | 110766.23 | 110766.23 | 29.4762 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544971 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Fraccionamiento Francisco Villa (Okupa) | FAFEF/3345/2015 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2221839.86 | 2221839.86 | 2221839.86 | 2183699.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544972 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal | FAFEF/2879/2015 | Oaxaca | San Jerónimo Taviche | San Jerónimo Taviche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1026396 | 1026396 | 1026396 | 1008154.89 | 775516.3 | 775516.3 | 775516.3 | 75.5572 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545158 | Tercera Etapa De La Conclusion De La Construccion De La Unidad Academica Departamental Al Tipo Iii En Instituto Tecnologico Superior De Teposcolula | PIFIT-2483-2015 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 382 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545159 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | PROSSAPYS-3922-2015 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | General Felipe Ángeles | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 113369.77 | 113369.77 | 113369.77 | 98.5824 | 0 | Estudio de preinversión | 1455 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545166 | Reparaciones Generales En Jni Lic. Adolfo Lopez Mateos | FAM-2655-2015 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 285686.24 | 285686.24 | 285686.24 | 285686.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545167 | Construccion De Un Aula En Jni Juan Escutia | FAM-2656-2015 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 387723.68 | 387723.68 | 387723.68 | 387723.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545168 | Equipamiento De Un Aula En Jni Juan Escutia | FAM-2657-2015 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 23954 | 23954 | 23954 | 23954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 143 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545169 | Reparaciones Generales En Jni Jose Vasconcelos | FAM-2658-2015 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 203087.49 | 203087.49 | 203087.49 | 203087.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545170 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-2662-2015 | Oaxaca | San Francisco Jaltepetongo | San Francisco Jaltepetongo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 529806.34 | 529806.34 | 529806.34 | 529806.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545171 | Reparaciones Generales En Jni Benito Juarez | FAM-2663-2015 | Oaxaca | San Juan Diuxi | San Juan Diuxi | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 219412.83 | 219412.83 | 219412.83 | 219412.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545178 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Benito Juarez | FAM-2659-2015 | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | San Miguel Chimalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1050082.08 | 1050082.08 | 1050082.08 | 1050082.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545179 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Redencion | FAM-2660-2015 | Oaxaca | San Juan Tamazola | San Juan Tamazola | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 536606.98 | 536606.98 | 536606.98 | 536606.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545191 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Redencion | FAM-2661-2015 | Oaxaca | San Juan Tamazola | San Juan Monte Flor | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 40478 | 40478 | 40478 | 40478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 142 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545194 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-2668-2015 | Oaxaca | San Miguel Yotao | San Miguel Yotao | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 530280.08 | 530280.08 | 530280.08 | 530280.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545197 | Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria | FAM-2669-2015 | Oaxaca | Santiago Laxopa | Santiago Laxopa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 571023.47 | 571023.47 | 571023.47 | 571023.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545200 | Construccion De Dos Aulas Y Dos Anexos En Jnr Xochitl | FAM/2664/2015 | Oaxaca | San Francisco Jaltepetongo | San Francisco Jaltepetongo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1224977.18 | 1224977.18 | 1224977.18 | 1224977.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545205 | Equipamiento De Dos Aulas En Jnr Xochitl | FAM/2665/2015 | Oaxaca | San Francisco Jaltepetongo | San Francisco Jaltepetongo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 30512 | 30512 | 30512 | 30512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 23 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545206 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3820-2015 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | El Rosario | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 124 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545207 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Apolonio Hernandez | FAM/2666/2015 | Oaxaca | Santa Catarina Tayata | Santa Catarina Tayata | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 474596.52 | 474596.52 | 474596.52 | 474596.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545238 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | PROSSAPYS-3803-2015 | Oaxaca | Nejapa de Madero | Nejapa de Madero | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 92000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1513 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545241 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarilado Sanitario | PROSSAPYS-3774-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | San Pedro Coatlán | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 113369.77 | 113369.77 | 13369.77 | 98.5824 | 0 | Estudio de preinversión | 694 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545242 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitario Rurales | PROSSAPYS-3771-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Palo Grande | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 59998.1 | 59998.1 | 59998.1 | 99.9968 | 0 | Estudio de preinversión | 245 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545243 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | PROSSAPYS-3767-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Guixe | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 113369.77 | 113369.77 | 113369.77 | 98.5824 | 0 | Estudio de preinversión | 1033 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545244 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitario Rurales | PROSSAPYS-3663-2015 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Peña Blanca | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 59998.1 | 59998.1 | 59998.1 | 99.9968 | 0 | Estudio de preinversión | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545245 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3662-2015 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Peña Flor | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 59998.1 | 59998.1 | 59998.1 | 99.9968 | 0 | Estudio de preinversión | 252 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545247 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3625-2015 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | 12 de Mayo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 59998.11 | 59998.11 | 59988.11 | 99.9969 | 0 | Estudio de preinversión | 196 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545249 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3623-2015 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | San Felipe de Jesús Pueblo Viejo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 59998.1 | 59998.1 | 59998.1 | 99.9968 | 0 | Estudio de preinversión | 351 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545250 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitario Rurales | PROSSAPYS-3619-2015 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Santa María Yucuhiti | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 47998 | 47998 | 47998 | 79.9967 | 0 | Estudio de preinversión | 252 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VLIDASR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545280 | Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria | FAM/2670/2015 | Oaxaca | Santiago Laxopa | Santiago Laxopa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 52994 | 52994 | 52994 | 52994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545283 | Construccion De Dos Aulas En Jni Guialguie | FAM/2671/2015 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | Santiago Quiavicuzas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 779514.48 | 779514.48 | 779514.48 | 779514.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545284 | Equipamiento De Dos Aulas En Jni Guialguie | FAM/2672/2015 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | Santiago Quiavicuzas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 30512 | 30512 | 30512 | 30512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 140 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545289 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guialguie | FAM/2673/2015 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | Santiago Quiavicuzas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 860203.02 | 860203.02 | 860203.02 | 860203.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 387 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545310 | Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En Jni Jose Vasconcelos | FAM/2680/2015 | Oaxaca | San Miguel Suchixtepec | San Miguel Suchixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 755619.29 | 755619.29 | 755619.29 | 755619.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545312 | Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En Jni Jose Vasconcelos | FAM/2681/2015 | Oaxaca | San Miguel Suchixtepec | San Miguel Suchixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 60882 | 60882 | 60882 | 60882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 84 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545313 | Reparaciones Generales En Jnu Alfonso Caso | FAM/2682/2015 | Oaxaca | Trinidad Zaachila | Trinidad Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 450869.83 | 450869.83 | 450869.83 | 450869.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545332 | Reparaciones Generales En Jnr Alfonso Reyes | FAM/2683/2015 | Oaxaca | Trinidad Zaachila | Santa María Roaló | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 281429.79 | 281429.79 | 281429.79 | 281429.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545334 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Valentin Gomez Farias | FAM/2684/2015 | Oaxaca | Trinidad Zaachila | Santa María Roaló | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 450615.84 | 450615.84 | 450615.84 | 450615.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545337 | Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Telesecundaria | FAM/2685/2015 | Oaxaca | Trinidad Zaachila | Santa María Roaló | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 663497 | 663497 | 663497 | 663497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545341 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | PROSSAPYS-3864-2015 | Oaxaca | San Martín Tilcajete | San Martín Tilcajete | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 320000 | 400000 | 60802.56 | 60802.56 | 60802.56 | 15.2006 | 0 | Estudio de preinversión | 1730 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545343 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | PROSSAPYS-3860-2015 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Juan Mazatlán | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 243210.24 | 243210.24 | 243210.24 | 60.8026 | 0 | Estudio de preinversión | 1787 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545345 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | PROSSAPYS-3857-2015 | Oaxaca | San Pedro Yaneri | San Pedro Yaneri | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 399910 | 399910 | 399910 | 399910 | 399908.84 | 399908.84 | 399908.84 | 99.9997 | 0 | Estudio de preinversión | 579 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545351 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | PROSSAPYS-3854-2015 | Oaxaca | Capulálpam de Méndez | Capulálpam de Méndez | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 320000 | 400000 | 319927 | 319927 | 319927 | 79.9817 | 0 | Estudio de preinversión | 1318 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545354 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | PROSSAPYS-3851-2015 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Santo Domingo Cacalotepec | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 399910 | 399910 | 399910 | 399910 | 399908.84 | 399908.84 | 399908.84 | 99.9997 | 0 | Estudio de preinversión | 481 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545357 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | PROSSAPYS-3848-2015 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | Santiago Huajolotitlán | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 320000 | 400000 | 319927.07 | 319927.07 | 319927.07 | 79.9818 | 0 | Estudio de preinversión | 2018 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545359 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitario Rurales | PROSSAPYS-3841-2015 | Oaxaca | San José del Progreso | Maguey Largo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 12698.11 | 12698.11 | 12698.11 | 21.1635 | 0 | Estudio de preinversión | 761 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545362 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitario Rurales | PROSSAPYS-3761-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Bramaderos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 59998.1 | 59998.1 | 59998.1 | 99.9968 | 0 | Estudio de preinversión | 486 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545368 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitario Rurales | PROSSAPYS-3757-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Agua de Sol | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 59998.1 | 59998.1 | 59998.1 | 99.9968 | 0 | Estudio de preinversión | 737 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545425 | Elaboracion D Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | PROSSAPYS-3741-2015 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Santa María Zoogochi | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 113369.77 | 113369.77 | 113369.77 | 98.5824 | 0 | Estudio de preinversión | 514 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545427 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitario Rurales | PROSSAPYS-3736-2015 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Santa María Josaa | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 163 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545429 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | PROSSAPYS-3712-2015 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | San Juan Yagila | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 113369.78 | 113369.78 | 113369.78 | 98.5824 | 0 | Estudio de preinversión | 461 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545430 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3709-2015 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | La Palma | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 226 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545432 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | PROSSAPYS-3701-2015 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | La Josefina | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 113369.78 | 113369.78 | 113369.78 | 98.5824 | 0 | Estudio de preinversión | 579 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545434 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3694-2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Isidro Laguna | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 143 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545436 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3665-2015 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Unión y Progreso | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 223 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545442 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3829-2015 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | Mi Ranchito | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 115 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545447 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3783-2015 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | El Tortuguero | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 93240.8 | 93240.8 | 93240.8 | 81.079 | 0 | Estudio de preinversión | 476 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545449 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3782-2015 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | La Estrella | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 93240.8 | 93240.8 | 93240.8 | 81.079 | 0 | Estudio de preinversión | 145 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545450 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3781-2015 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Arroyo Carrizal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 114881.88 | 114881.88 | 114881.88 | 114881.86 | 114881.86 | 114881.86 | 114881.86 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 660 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545455 | Terminacion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3780-2015 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Santa María Josaa | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 240572.74 | 240572.74 | 192458.19 | 240572.74 | 172991.91 | 172991.91 | 172991.91 | 71.9084 | 0 | Metros lineales | 163 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545458 | Terminacion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3779-2015 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Santa Cruz Yagavila | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 641325.8 | 641325.8 | 513060.64 | 641325.8 | 460809.85 | 460809.85 | 460809.85 | 71.8527 | 0 | Piezas | 595 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545464 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3778-2015 | Oaxaca | Santiago Xiacuí | Trinidad Ixtlán | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1985899.97 | 1985899.97 | 1390129.98 | 1985899.97 | 387842.08 | 387842.08 | 387842.08 | 19.5298 | 0 | Metros lineales | 783 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545465 | Terminacion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3777-2015 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Santa María Puxmetacán | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2640135.57 | 2640135.57 | 2112108.46 | 2640135.57 | 1900093.34 | 1900093.34 | 1900093.34 | 71.9695 | 0 | Metros lineales | 1380 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545467 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3776-2015 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Francisco Villa | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 114881.84 | 114881.84 | 114881.84 | 114881.84 | 114881.84 | 114881.84 | 114881.84 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 942 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545469 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3775-2015 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Zapotitancillo de Juárez | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 114881.88 | 114881.88 | 114881.81 | 114881.81 | 114881.81 | 114881.81 | 114881.81 | 99.9999 | 0 | Estudio de preinversión | 384 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545478 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Iebo Plantel 88) | PROSSAPYS-3773-2015 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12698.11 | 12698.11 | 12698.11 | 63.4905 | 0 | Piezas | 213 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545495 | Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria | FAM/2686/2015 | Oaxaca | Trinidad Zaachila | Santa María Roaló | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 26497 | 26497 | 26497 | 26497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 27 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545497 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Gustavo B. Mendoza | FAM/2687/2015 | Oaxaca | Ciénega de Zimatlán | Ciénega de Zimatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 239 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545498 | Construccion De Dos Anexos En Jnu Jose Fernando Ramirez | FAM/2688/2015 | Oaxaca | Trinidad Zaachila | Trinidad Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 337000 | 337000 | 337000 | 337000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545499 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar ( Primaria Leyes De Reforma 20dpb1977w) | PROSSAPYS-3772-2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Santa Rosa | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12698.11 | 12698.11 | 12698.11 | 63.4905 | 0 | Piezas | 455 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545501 | Reparaciones Generales En Jni Leona Vicario | FAM/2689/2015 | Oaxaca | Trinidad Zaachila | San Miguel Tlanichico | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 174726.23 | 174726.23 | 174726.23 | 174726.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545503 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM/2690/2015 | Oaxaca | Ciénega de Zimatlán | Ciénega de Zimatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 793298.96 | 793298.96 | 793298.96 | 793298.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545504 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Primaria Bilingúe 16 De Septiembre 20dpb0004f) | PROSSAPYS-3770-2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Isidro Ñumí | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12698.11 | 12698.11 | 12698.11 | 63.4905 | 0 | Piezas | 390 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545507 | Construccion De Muro De Contencion En Escuela Primaria Yuku Ka Ni | FAM/2694/2015 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Tierra Caliente Tepantepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 787559.93 | 787559.93 | 787559.93 | 787559.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545509 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Iebo Plantel 192) | PROSSAPYS-3769-2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Juan Ñumí | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12698.11 | 12698.11 | 12698.11 | 63.4905 | 0 | Piezas | 214 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545510 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Basilio Rojas | FAM/2695/2015 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 966633.06 | 966633.06 | 966633.06 | 966633.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 347 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545512 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Telesecundaria 20dtv0982a) | PROSSAPYS-3768-2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Santa Cruz | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12698.11 | 12698.11 | 12698.11 | 63.4905 | 0 | Piezas | 465 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545516 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3766-2015 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | El Carmen | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 114893.98 | 114893.98 | 114893.98 | 114893.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 91 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545519 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3765-2015 | Oaxaca | San Bartolomé Yucuañe | San Bartolomé Yucuañe | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 114990.8 | 114990.8 | 114990.8 | 99.992 | 0 | Estudio de preinversión | 386 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545522 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3764-2015 | Oaxaca | San Juan Tamazola | San Juan Yuta | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 114893.98 | 114893.98 | 114893.98 | 114893.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 432 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545533 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3762-2015 | Oaxaca | Santa María Yosoyúa | Santa Cruz | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 114990.8 | 114990.8 | 114990.8 | 99.992 | 0 | Estudio de preinversión | 365 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545537 | Terminacion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3760-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Shinicana | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1400285.22 | 1400285.22 | 1120228.18 | 1400285.22 | 1113379.51 | 1113379.51 | 1113379.51 | 79.5109 | 0 | Metros lineales | 135 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545541 | Terminacion Del Sisitema De Agua Potable | PROSSAPYS-3759-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Morelos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 483808.08 | 483808.08 | 387046.46 | 483808.08 | 384419 | 384419 | 384419 | 79.4569 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545545 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3758-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Colonia Adolfo López Mateos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 62971.76 | 62971.16 | 50377.41 | 62971.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 535 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545547 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3756-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Diego | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 62971.76 | 62971.76 | 62971.76 | 62971.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1317 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545549 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3755-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Barrio San Miguel | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 62971.76 | 62971.76 | 62971.76 | 62971.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 410 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545551 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSAPYS-3754-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Sebastián | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 62971.76 | 62971.76 | 62971.76 | 62971.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 238 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545559 | Construccion De Edificio Administrativo En Escuela Secundaria General Nuevo Mexico | FAM/2696/2015 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2144365.29 | 2144365.29 | 2144365.29 | 2144365.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 272 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545565 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3753-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Santa María Cuquila | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 62971.76 | 62971.76 | 62971.76 | 62971.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 596 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545569 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3751-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Llano de Guadalupe | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 62971.76 | 62971.76 | 62971.76 | 62971.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 574 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545575 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3748-2015 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Colonia Marilú | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 92000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 451 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545578 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3747-2015 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | San Miguel Ecatepec | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 114840 | 114840 | 114840 | 99.8609 | 0 | Estudio de preinversión | 752 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545579 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3746-2015 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | La Pájima | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 114840 | 114840 | 114840 | 99.8609 | 0 | Estudio de preinversión | 243 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545581 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3744-2015 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Las Majadas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 92000 | 115000 | 91872 | 91872 | 91872 | 79.8887 | 0 | Estudio de preinversión | 144 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545582 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3743-2015 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Estación Mogoñé | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 114881.88 | 114881.88 | 91905.5 | 114881.88 | 91905.49 | 91905.49 | 91905.49 | 80 | 0 | Estudio de preinversión | 1466 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545583 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM/2698/2015 | Oaxaca | Magdalena Ocotlán | Magdalena Ocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 811574.35 | 811574.35 | 811574.35 | 811574.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545586 | Construccion De 120 Sanitarios Rurales (1a Etapa) | PROSSAPYS-4016-2015 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | San Francisco Coatlán | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 4831430.05 | 4831430.05 | 3865144.04 | 4831430.05 | 3669730.46 | 3669730.46 | 3669730.46 | 75.9554 | 0 | Piezas | 1569 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545588 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num, 70 | FAM/2699/2015 | Oaxaca | San Pedro Apóstol | San Pedro Apóstol | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 189867.28 | 189867.28 | 189867.28 | 189867.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545589 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-4017-2015 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Los Naranjos Esquipulas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 114893.98 | 114893.98 | 114893.98 | 114893.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1136 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545590 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-4018-2015 | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Santa María Zoquitlán | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 114893.98 | 114893.98 | 114893.98 | 11483.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1686 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545592 | Aboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-4019-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santa María Nativitas Coatlán | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 114893.97 | 114893.97 | 114893.97 | 114893.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 584 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545595 | Aboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3740-2015 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Llano Grande | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 114840 | 114840 | 114840 | 99.8609 | 0 | Estudio de preinversión | 487 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545597 | Construccion De Obra Exterior En Escuela Secundaria Tecnica No. 85 | FAM/2691/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 140017.54 | 140017.54 | 140017.54 | 140017.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 522 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545598 | Aboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3738-2015 | Oaxaca | Santiago Lachiguiri | Guigovelaga | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 93240.8 | 93240.8 | 93240.8 | 81.079 | 0 | Estudio de preinversión | 538 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545599 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Iep 13 General De Div Ignacio Mejia | FAM/2692/2015 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1212030.09 | 1212030.09 | 1212030.09 | 1212030.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 242 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545602 | Aboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3735-2015 | Oaxaca | San Pedro Huamelula | Santa María | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 66996.48 | 66996.48 | 53597.18 | 66996.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1374 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545606 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3733-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | La Brecha (Lázaro Cárdenas) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 114893.98 | 114893.98 | 114893.98 | 114893.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 198 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545626 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Iebo Plantel 143) | PROSSAPYS-3732-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Zanatepec | Yerba Santa | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12698.11 | 12698.11 | 12698.11 | 63.4905 | 0 | Piezas | 706 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545628 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Iebo Plantel 188) | PROSSAPYS-3731-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Zanatepec | Huanacastal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 14000 | 20000 | 12698.11 | 12698.11 | 12698.11 | 63.4905 | 0 | Piezas | 783 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545633 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Telesecundaria 20dtv1073i) | PROSSAPYS-3728-2015 | Oaxaca | San Juan Colorado | Nuevo Progreso | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12698.11 | 12698.11 | 12698.11 | 63.4905 | 0 | Piezas | 811 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545635 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3707-2015 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Collantes | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 2235 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545640 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3602-2015 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Arroyo el Tres | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 258 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545642 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar ( Primaria Cristobal Colon 20dpr4251q Prescolar 15 De Septiembre 20kjn0107w) | PROSSAPYS-3601-2015 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | San Cristóbal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 40000 | 40000 | 32000 | 40000 | 25396.22 | 25396.22 | 25396.22 | 63.4905 | 0 | Piezas | 125 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545646 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Primaria Habram Castellanos 20dpr2670n Centro De Estudios Preescolar Cuauhtemoc 20dcc1957d) | PROSSAPYS-3599-2015 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | Río Jalapilla | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 40000 | 40000 | 32000 | 40000 | 25396.22 | 25396.22 | 25396.22 | 63.4905 | 0 | Piezas | 363 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545671 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar M(Iebo Plantel 239) | PROSSAPYS-3597-2015 | Oaxaca | San Martín Lachilá | San Martín Lachilá | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12698.11 | 12698.11 | 12698.11 | 63.4905 | 0 | Piezas | 1046 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545672 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3596-2015 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Tierra Blanca | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 63162 | 63162 | 63162 | 54.9235 | 0 | Estudio de preinversión | 97 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545673 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3595-2015 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Río Valdeflores | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 63162 | 63162 | 63162 | 54.9235 | 0 | Estudio de preinversión | 254 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545674 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Iebo Plantel 184-Telesecundaria 20dtv0602b- Primaria El Progreso Indigena 20dpr0911h Albergue Escolar Casa Del Niño Indigena 20tai0046n-Centro De Estudios | PROSSAPYS-3594-2015 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | San Pablo Cuatro Venados | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 60490.57 | 60490.57 | 60490.57 | 60.4906 | 0 | Piezas | 295 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: VLIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545675 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3593-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | La Soledad el Mapache | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 142 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545676 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Escuela Primaria Progreso 20dpr0697g-Telesecundaria 20dtv0970w-Iebo Plantel 09 Iebo010331v24) | PROSSAPYS-3592-2015 | Oaxaca | San Juan Chilateca | San Juan Chilateca | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 42000 | 60000 | 38094.35 | 38094.35 | 38094.35 | 63.4906 | 0 | Piezas | 1442 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545678 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Iebo Plantel 253) | PROSSAPYS-3591-2015 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | San Mateo Sosola | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12698.11 | 12698.11 | 12698.11 | 63.4905 | 0 | Piezas | 582 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545679 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3590-2015 | Oaxaca | Santa María Tonameca | El Chilar | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 73 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545680 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3589-2015 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Yerba Santa | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 278 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545682 | Suministro E Instalacion De Bebedero (Iebo Plnatel 007) | PROSSAPYS-3588-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | Santo Domingo Teojomulco | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 12698.11 | 12698.11 | 12698.11 | 63.4905 | 0 | Piezas | 2091 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545683 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3587-2015 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Santa Elena el Tule | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 689 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545685 | Terminacion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3586-2015 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Gulera | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 492057.7 | 492057.7 | 393646.16 | 492057.7 | 112255.64 | 112255.64 | 112255.64 | 22.8135 | 0 | Metros lineales | 337 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545686 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3585-2015 | Oaxaca | Santa María Tonameca | El Zapotal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 96 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545716 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Primaria Cuauhtemoc 20dpb0098k) | PROSSAPYS-3584-2015 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Miguel Copala | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12698.11 | 12698.11 | 12698.11 | 63.4905 | 0 | Piezas | 677 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545719 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3583-2015 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Mazunte | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 92000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 873 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545721 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla 20dpb0097l) | PROSSAPYS-3582-2015 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Isidro del Estado | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISON ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12698.11 | 12698.11 | 12698.11 | 63.4905 | 0 | Estudio de preinversión | 467 | 0 | 0.6 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545726 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3580-2015 | Oaxaca | Nejapa de Madero | Nejapa de Madero | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 92000 | 115000 | 91872 | 91872 | 91872 | 79.8887 | 0 | Estudio de preinversión | 1513 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545728 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable (Barrio San Antonio) | PROSSAPYS-3579-2015 | Oaxaca | Monjas | Monjas | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 672 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545738 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3577-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Santa Catarina Roatina | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1689 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545740 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3576-2015 | Oaxaca | San Miguel del Puerto | Las Muelles | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 121 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545741 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3575-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | San José Llano Grande | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545744 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3574-2015 | Oaxaca | San Miguel del Puerto | Copalita la Hamaca | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545747 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3573-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Mengolí de Morelos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 253 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545748 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3572-2015 | Oaxaca | San Miguel del Puerto | San Miguel del Puerto | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 115000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545750 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3570-2015 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | Yucutaco | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 418 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545753 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3569-2015 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | Llano de Amuzgos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 245 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545756 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3568-2015 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | La Unión | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 352 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545810 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3581-2015 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Cerro Gordo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 456 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545812 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3566-2015 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | Barrio Nuevo (Cimarrón) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 63162 | 63162 | 63162 | 54.9235 | 0 | Estudio de preinversión | 197 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545813 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3565-2015 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Pedro Siniyuvi | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 92000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 513 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545814 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3564-2015 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | Santa María Magdalena Piñas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 63162 | 63162 | 63162 | 54.9235 | 0 | Estudio de preinversión | 303 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545815 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3563-2015 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | El Rosario | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 63162 | 63162 | 63162 | 54.9235 | 0 | Estudio de preinversión | 93 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545816 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3562-2015 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Santa María Yahuiche | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 92000 | 115000 | 91992.64 | 91992.64 | 91992.64 | 79.9936 | 0 | Estudio de preinversión | 167 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VLIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545817 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3561-2015 | Oaxaca | Santiago Comaltepec | La Esperanza | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 114990.8 | 114990.8 | 114990.8 | 99.992 | 0 | Estudio de preinversión | 128 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545818 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3560-2015 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | San José Palo Grande | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 63162 | 63162 | 63162 | 54.9235 | 0 | Estudio de preinversión | 91 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545819 | Comision Estatal Del Agua | PROSSAPYS-3559-2015 | Oaxaca | Santiago Comaltepec | Santiago Comaltepec | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 91992.64 | 91992.64 | 91992.64 | 79.9936 | 0 | Estudio de preinversión | 710 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545820 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3558-2015 | Oaxaca | Santa María Alotepec | San Pedro Ayacaxtepec | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 93240.8 | 93240.8 | 93240.8 | 81.079 | 0 | Estudio de preinversión | 595 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545821 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3557-2015 | Oaxaca | Mártires de Tacubaya | El Naranjo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 467 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545822 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3556-2015 | Oaxaca | Santa María Alotepec | Santa María Alotepec | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 114881.88 | 114881.88 | 114881.88 | 114881.88 | 114881.86 | 114881.86 | 114881.86 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1065 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545823 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3555-2015 | Oaxaca | San Miguel del Río | San Miguel del Río | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 114881.88 | 114881.88 | 91905.5 | 114881.88 | 91905.49 | 91905.49 | 91905.49 | 80 | 0 | Estudio de preinversión | 288 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIADAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545824 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3554-2015 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Madero | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 93240.8 | 93240.8 | 93240.8 | 81.079 | 0 | Estudio de preinversión | 258 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545825 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3553-2015 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San José de las Flores | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 93240.8 | 93240.8 | 93240.8 | 81.079 | 0 | Estudio de preinversión | 1038 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545827 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3657-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Barranca Obscura | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 106 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545828 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3654-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Cabayoco | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 171 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545829 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3652-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Tierra Colorada | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 177 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545830 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3650-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | El Boquerón | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 112 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545864 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3640-2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Río Centro Ñumí | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 149 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545868 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3633-2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Mesón de Guadalupe | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 203 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545870 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3632-2015 | Oaxaca | Santa María Tonameca | San Isidro del Palmar | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 807 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545873 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3631-2015 | Oaxaca | Santa María Tonameca | San Francisco Cozoaltepec | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 2121 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545875 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Alcantarillado Sanitario | PROSSAPYS-3630-2015 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Mazunte | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 873 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALDIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545882 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | PROSSAPYS-3629-2015 | Oaxaca | Santa María Tonameca | San Bernardino | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 893 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545883 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | PROSSAPYS-3628-2015 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Santa María Tonameca | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1850 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545890 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3626-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | La Pitiona | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 66996.44 | 66996.44 | 66996.44 | 66996.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 143 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545891 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3624-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Santa Marta Chichihualtepec | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 66996.44 | 66996.44 | 66996.44 | 66996.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1426 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545892 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3622-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Los Ocotes | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMSION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 43500 | 66996.44 | 66996.44 | 66996.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 581 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545893 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3621-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | La Noria | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 66996.44 | 66996.44 | 66996.44 | 66996.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 229 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545894 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3620-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | La Noria de Ortiz | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 66996.44 | 66996.44 | 66996.44 | 66996.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545898 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3617-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | El Arrogante Justo Benítez | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 66996.44 | 66996.44 | 66996.44 | 66996.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 325 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545926 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3616-2015 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Ojo de Agua | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 114893.98 | 114893.98 | 114893.98 | 114893.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 472 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545927 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3614-2015 | Oaxaca | San Bernardo Mixtepec | San Bernardo Mixtepec | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 114990.8 | 114990.8 | 114990.8 | 99.992 | 0 | Estudio de preinversión | 1707 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545931 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3613-2015 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | El Tablón | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 114990.8 | 114990.8 | 114990.8 | 99.992 | 0 | Estudio de preinversión | 193 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545934 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3612-2015 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | La Chilaíta | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 25868.64 | 25868.64 | 25868.64 | 25868.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 183 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545953 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3763-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Cerro Gordo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 59998.1 | 59998.1 | 59998.1 | 99.9968 | 0 | Estudio de preinversión | 139 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545954 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3615-2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Guelache | Asunción Etla | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2466744.09 | 2466744.09 | 1726720.86 | 2466744.09 | 1435448.4 | 1435448.4 | 1435448.4 | 58.192 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545957 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Primaria Andres H. Peralta 20dpr1342n) | PROSSAPYS-3609-2015 | Oaxaca | Santiago Tenango | El Tejocote | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12698.11 | 12698.11 | 12698.11 | 63.4905 | 0 | Piezas | 220 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545959 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Primaria Ignacio Zaragoza 20dpr13410-Telesecundaria 20dtv1189i) | PROSSAPYS-3606-2015 | Oaxaca | Santiago Tenango | El Correo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 40000 | 40000 | 32000 | 40000 | 25396.22 | 25396.22 | 25396.22 | 63.4905 | 0 | Piezas | 329 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545960 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Iebo Plantel 185 - Telesecundaria 20dtv0049b - Primaria Vicente Guerrero 20dpr1340p) | PROSSAPYS-3605-2015 | Oaxaca | Santiago Tenango | Santiago Tenango | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 42000 | 60000 | 38094.35 | 38094.35 | 38094.35 | 63.4906 | 0 | Piezas | 448 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545962 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Prescolar Benito Juarez 20kjn1309z) | PROSSAPYS-3604-2015 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | El Esponjado | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12698.11 | 12698.11 | 12698.11 | 63.4905 | 0 | Piezas | 66 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545964 | Suministro E Instalacion De Bebdero Escolar (Preescolar Miguel Hidalgo) | PROSSAPYS-3603-2015 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | El Zacatón | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12698.11 | 12698.11 | 12698.11 | 63.4905 | 0 | Piezas | 120 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546034 | Rehabilitacion Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a Etapa) | PROTAR-3664-2015 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 6984566 | 6984566 | 1690739.6 | 6984566 | 1685048.56 | 1685048.56 | 1685048.56 | 24.1253 | 0 | Piezas | 13821 | 0 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546040 | Rehabilitacion Puesta En Servicio Estabilacion Y Operacion Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a Etapa) | PROTAR-3666-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa Catarina Juquila | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 869438.71 | 869438.71 | 315663.23 | 869438.71 | 315618.47 | 315618.47 | 315618.47 | 36.3014 | 0 | Piezas | 6220 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546042 | Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a Etapa) | PROTAR-3668-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 9438116.22 | 9438116.22 | 2162869.73 | 9438116.22 | 1179618.16 | 1179618.16 | 1179618.16 | 12.4984 | 0 | Piezas | 13959 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546044 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (4 Etapa) | PROTAR-3670-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 5000000 | 5000000 | 1500000 | 5000000 | 1034189.59 | 1034189.59 | 1034189.59 | 20.6838 | 0 | Piezas | 23940 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546046 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | PROTAR-3672-2015 | Oaxaca | San Agustín Etla | San Agustín Etla | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 250000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 3708 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546047 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | PROTAR-3673-2015 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 250000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 3002 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546051 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | PROTAR-3675-2015 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 250000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 8881 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546053 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | PROTAR-3676-2015 | Oaxaca | San Pablo Huitzo | San Pablo Huitzo | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 250000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 5519 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546054 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | PROTAR-3678-2015 | Oaxaca | Teotitlán del Valle | Teotitlán del Valle | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 250000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 4357 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546056 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | PROTAR-3679-2015 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | San Sebastián Tutla | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 4534 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546204 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud". San Blas Atempa | RG23-CE/4056/2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | Terminado | 2015 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 100 | 0 | Equipamiento | 17094 | 0 | 90 | Financiera: / Física: SE ENCONTRABA EN VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546205 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud". San Juan Guichicovi | RG23-CE/4057/2015 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | Terminado | 2015 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 100 | 0 | Equipamiento | 28142 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROCESO DE VERIFICACION / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546225 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | PROTAR-3681-2015 | Oaxaca | San Francisco Ozolotepec | San Juan Guivini | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 250000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 702 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546226 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | PROTAR-3682-2015 | Oaxaca | San Agustín Tlacotepec | San Agustín Tlacotepec | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 250000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 431 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546227 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | PROTAR-3684-2015 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 250000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 10986 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546228 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | PROTAR-3685-2015 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 250000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 7409 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546229 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | PROTAR-3687-2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Juan Bautista Cuicatlán | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 250000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 3908 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546230 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | PROTAR-3689-2015 | Oaxaca | Concepción Pápalo | Concepción Pápalo | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 250000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 674 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546256 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Ssitema De Agua Potable (2a Etapa) | APASZU-3634-2015 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Villa de Tamazulápam del Progreso | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 423548.93 | 423548.93 | 338839.14 | 423548.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 5559 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546259 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable | APASZU-3636-2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | San Lucas Ojitlán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 800000 | 800000 | 640000 | 800000 | 634593.33 | 634493.33 | 634493.33 | 79.3117 | 0 | Estudio de preinversión | 6289 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546262 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | APASZU-3637-2015 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 332327.57 | 332327.57 | 265862.06 | 332327.57 | 265859.85 | 265859.85 | 265859.85 | 79.9993 | 0 | Estudio de preinversión | 8320 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546265 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | APASZU-3638-2015 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | San Pablo Villa de Mitla | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 329512.93 | 329512.93 | 263610.34 | 329512.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 8167 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546267 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | APASZU-3639-2015 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 969399.8 | 969399.8 | 775519.84 | 969399.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 13685 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546268 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | APASZU-3641-2015 | Oaxaca | Santa María Xadani | Santa María Xadani | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 425860.77 | 425860.77 | 340688.62 | 425860.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 7613 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALDIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546269 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | APASZU-3643-2015 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 645059.04 | 645059.04 | 516047.23 | 645059.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 10107 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546292 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | APASZU-3647-2015 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 75927.54 | 75927.54 | 57959.95 | 75927.54 | 57959.95 | 57959.95 | 57959.95 | 76.3359 | 0 | Estudio de preinversión | 7203 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546293 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | APASZU-3648-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Zanatepec | Santo Domingo Zanatepec | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 307730.43 | 307730.43 | 264184.34 | 307730.43 | 246184.18 | 246184.18 | 246184.18 | 79.9999 | 0 | Estudio de preinversión | 7249 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546294 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | APASZU-3651-2015 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 201090.58 | 201090.58 | 160872.46 | 201090.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 10763 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546295 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | APASZU-3653-2015 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | San Pedro Tapanatepec | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 332236.87 | 332236.87 | 256789.5 | 332236.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 7441 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546297 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | APASZU-3655-2015 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 21788 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: valdiar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546298 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable | APASZU-3656-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 800000 | 800000 | 400000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 13794 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546300 | Ampliaicon Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | APASZU-3658-2015 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 3500000 | 3500000 | 2450000 | 3500000 | 1550230.17 | 1550230.17 | 1550230.17 | 44.2923 | 0 | Metros lineales | 12360 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546301 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (3a Etapa) | APASZU-3660-2015 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2495917.42 | 2495917.42 | 998366.97 | 2495917.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 13821 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546304 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Sectores A Y H1 (Colonias Raymundo Melendez, Brenattorres, San Jeronimo, Los Pinos Y Llano Grande ) 2a Etapa | APASZU-3661-2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 790109.79 | 790109.79 | 316043.92 | 790109.79 | 315987.18 | 315987.18 | 315987.18 | 39.9928 | 0 | Metros lineales | 25381 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546470 | Estudio Y Proyecto Integral Para Alcantarillado Sanitario | APASZU-3667-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 800000 | 800000 | 640000 | 800000 | 322198.24 | 322198.24 | 322198.24 | 40.2748 | 0 | Estudio de preinversión | 17543 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546494 | Estudio Y Proyecto Integral Para Alcantarillado Sanitario | APASZU-3669-2015 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 10528 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546495 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Alcantarillado Pluvial | APASZU-3671-2015 | Oaxaca | Santa María Coyotepec | Santa María Coyotepec | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 250000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 2283 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546505 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Alcantarillado Pluvial | APASZU-3674-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 495317.56 | 495317.56 | 495317.56 | 41.2765 | 0 | Estudio de preinversión | 74825 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546515 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Alcantarillado Pluvial (2a Etapa) | APASZU-3677-2015 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 448393.81 | 448393.81 | 358715.05 | 448393.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 25902 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546518 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Alcantarillado Sanitario | APASZU-3680-2015 | Oaxaca | Santa María Xadani | Santa María Xadani | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 7613 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546524 | Estudio Y Proyecto Integral Para El Alcantarillado Sanitario | APASZU-3683-2015 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | María Lombardo de Caso | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 250000 | 500000 | 249985.96 | 249985.96 | 249985.96 | 49.9972 | 0 | Estudio de preinversión | 3857 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546549 | Construccion Del Subcolector Oriente (4a Etapa) | APASZU-3686-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2084903.57 | 2084903.57 | 448524.27 | 2084903.57 | 308618.87 | 308618.87 | 308618.87 | 14.8025 | 0 | Metros lineales | 53043 | 0 | 0.3 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546554 | Construccion De Subcolector De Drenaje Sanitario (Barranca El Salado) 1a Etapa | APASZU-3688-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2732608.87 | 2732608.87 | 803387.01 | 2732608.87 | 802180.44 | 802180.44 | 802180.44 | 29.3558 | 0 | Metros lineales | 53043 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546559 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Col. San Jose Y Col. 3 Piedras) 2a Etapa | APASZU-3690-2015 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1441610.1 | 1441610.1 | 864966.06 | 1441610.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 13821 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546573 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Col. 3 De Octubre, La Col. Tierra Negra Y Terminacion Del Emisor (Col. 3 De Octubre) 2a Etapa. | APASZU-3693-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 3272727.27 | 3272727.27 | 1001454.54 | 3272727.27 | 883094.33 | 883094.33 | 883094.33 | 26.9834 | 0 | Metros lineales | 23940 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546575 | Terminacion De La Construccion De La Red De Drenaje Sanitario | APASZU-3696-2015 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Magdalena Tequisistlán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 598451.93 | 598451.93 | 359071.16 | 598451.93 | 107541.34 | 107541.34 | 107541.34 | 17.9699 | 0 | Metros lineales | 3829 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546583 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) | APASZU-3703-2015 | Oaxaca | El Espinal | El Espinal | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2403509.06 | 2403509.06 | 1442105.44 | 2403509.06 | 1152562.62 | 1152562.62 | 1152562.62 | 47.9533 | 0 | Metros lineales | 7823 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: valiadar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546590 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | APASZU-3706-2015 | Oaxaca | San Andrés Huayápam | San Andrés Huayápam | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1393674.38 | 1393674.38 | 836204.63 | 1393674.38 | 794394.04 | 794394.04 | 794394.04 | 57 | 0 | Metros lineales | 4344 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546592 | Rehabilitacion Del Colector De Las Campanas (3a Etapa) | APASZU-3708-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 7001679.25 | 7001679.25 | 2800671.7 | 7001679.25 | 1605796.48 | 1605796.48 | 1605796.48 | 22.9344 | 0 | Metros lineales | 53043 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546597 | Construccion Del Colector Pluvial Nororiente De La Cd De Oaxaca De Juarez (2a Etapa) | APASZU-3711-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 569755.02 | 569755.02 | 284877.51 | 569755.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 255029 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546614 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (A) | APASZU-3722-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 306984.54 | 306984.54 | 245587.63 | 306984.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 255029 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546616 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (B) | APASZU-3723-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 306984.54 | 306984.54 | 245587.63 | 306984.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 255029 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: valdiar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546626 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud". Santiago Jocotepec | RG23-CE/4058/2015 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Santiago Jocotepec | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | Terminado | 2015 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 100 | 0 | Equipamiento | 13568 | 0 | 90 | Financiera: / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546627 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud". Santa Cruz Zenzontepec | RG23-CE/4059/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Santa Cruz Zenzontepec | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | Terminado | 2015 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 100 | 0 | Equipamiento | 17897 | 0 | 90 | Financiera: / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546628 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud". San Martin Peras | RG23-CE/4060/2015 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | Terminado | 2015 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 100 | 0 | Equipamiento | 11361 | 0 | 90 | Financiera: / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546629 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud". San Carlos Yautepec | RG23-CE/4061/2015 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San Carlos Yautepec | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | Terminado | 2015 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 100 | 0 | Equipamiento | 11873 | 0 | 90 | Financiera: / Física: SE ENCONTRABA EN VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546630 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud". Santa Lucia Monteverde | RG23-CE/4062/2015 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Santa Lucía Monteverde | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | Terminado | 2015 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 100 | 0 | Equipamiento | 6678 | 0 | 90 | Financiera: / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546631 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud". San Esteban Atatlahuca | RG23-CE/4063/2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | San Esteban Atatlahuca | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | Terminado | 2015 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 100 | 0 | Equipamiento | 3974 | 0 | 90 | Financiera: / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546632 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud". Coicoyan De Las Flores | RG23-CE/4064/2015 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coicoyán de las Flores | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | Terminado | 2015 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 100 | 0 | Equipamiento | 8531 | 0 | 90 | Financiera: / Física: SE ENCONTRABA EN VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546633 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud". Santa Maria Chilchotla | RG23-CE/4065/2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Santa María Chilchotla | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | Terminado | 2015 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 100 | 0 | Equipamiento | 10098 | 0 | 90 | Financiera: / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546634 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud". Magdalena Peñasco | RG23-CE/4066/2015 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | Magdalena Peñasco | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | Terminado | 2015 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 100 | 0 | Equipamiento | 3778 | 0 | 90 | Financiera: / Física: SE ENCONTRABA EN VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546635 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud". San Miguel Peras | RG23-CE/4067/2015 | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | Terminado | 2015 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 100 | 0 | Equipamiento | 3497 | 0 | 90 | Financiera: / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546636 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud". San Antonio Huitepec | RG23-CE/4068/2015 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | Terminado | 2015 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 100 | 0 | Equipamiento | 4289 | 0 | 90 | Financiera: / Física: SE ENCONTRABA EN VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546637 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud". San Bartolome Ayautla | RG23-CE/4069/2015 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | San Bartolomé Ayautla | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | Terminado | 2015 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 100 | 0 | Equipamiento | 4052 | 0 | 90 | Financiera: / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546638 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud". Coatecas Altas | RG23-CE/4070/2015 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | Terminado | 2015 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 100 | 0 | Equipamiento | 4712 | 0 | 90 | Financiera: / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546639 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud". Santiago Tlazoyaltepec | RG23-CE/4071/2015 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Santiago Tlazoyaltepec | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | Terminado | 2015 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 100 | 0 | Equipamiento | 4894 | 0 | 90 | Financiera: / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546640 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud". San Andres Cabecera Nueva | RG23-CE/4072/2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | San Andrés Cabecera Nueva | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | Terminado | 2015 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 100 | 0 | Equipamiento | 2851 | 0 | 90 | Financiera: / Física: SE ENCONTRABA EN VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546641 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud". San Lorenzo Texmelucan | RG23-CE/4073/2015 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San Lorenzo Texmelúcan | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | Terminado | 2015 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 78947.36 | 100 | 0 | Equipamiento | 7048 | 0 | 90 | Financiera: / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546642 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud". San Francisco Tlapancingo | RG23-CE/4074/2015 | Oaxaca | San Francisco Tlapancingo | San Francisco Tlapancingo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | Terminado | 2015 | 78947.52 | 78947.52 | 78947.52 | 78947.52 | 78947.52 | 78947.52 | 78947.52 | 100 | 0 | Equipamiento | 2152 | 0 | 90 | Financiera: / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546643 | Rehabilitación Del Parque De Béisbol Infantil Vinicio Castilla Soria | RG23-CE/3243/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 961366.56 | 961366.56 | 961366.56 | 583975.33 | 96.1367 | 0 | Metros Cuadrados | 158014 | 0 | 93 | Financiera: NO SE HABÍAN REALIZADO PAGOS A TERCEROS / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546644 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva "Santa Lucía Capce" 2a Etapa | FID/2917/2015 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1964198.7 | 1964198.7 | 1225031.42 | 1225031.42 | 61.2516 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 97 | Financiera: ESTABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546645 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Gimnasio "Ricardo Flores Magón" 2a Etapa | FID/2916/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5989541 | 5989541 | 1719411 | 1719411 | 28.6568 | 0 | Metros Cuadrados | 770 | 0 | 90 | Financiera: PENDIENTE PAGO A TERCEROS , POR PROCESO DE REVISIÓN / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546646 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro Estatal De Deportes De Combate "Cedecom" Segunda Etapa | FID/2920/2015 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2925348.26 | 2925348.26 | 2273099.26 | 2273099.26 | 75.77 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 95 | Financiera: ESTABA PENDIENTE DE EL PAGO A TERCEROS / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546647 | Modernización Del Parque "Ciudad De Las Canteras" | FID/2918/2015 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11453848 | 11453848 | 7712976.01 | 7712976.01 | 67.0694 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 0 | 80 | Financiera: ESTABA PENDIENTE DE PAGO A TERCEROS / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546648 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (C) | APASZU-3724-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 306984.54 | 306984.54 | 245587.63 | 306984.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 255029 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546650 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (D) | APASZU-3725-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 306984.54 | 306984.54 | 245587.63 | 306984.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 255029 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546651 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (E) | APASZU-3726-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 306984.53 | 306984.53 | 245587.62 | 306984.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 255029 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546659 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (F) | APASZU-3727-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 306984.53 | 306984.53 | 245587.62 | 306984.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 255029 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546661 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (G) | APASZU-3730-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 306984.55 | 306984.55 | 245587.64 | 306984.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 255029 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546782 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Colonia Alma Mixteca(1a. Etapa) | FISE/3545/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2034482.76 | 2034482.76 | 2034482.76 | 1999633.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546787 | Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE/4203/2015 | Oaxaca | San Pedro Ocotepec | El Polvo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2090253.3 | 2090253.3 | 2090253.3 | 2054158.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546788 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE/4204/2015 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | Río Palma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | Terminado | 2015 | 2126973.25 | 2126973.25 | 2126973.25 | 2090208.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546791 | Construcción Del Techado De La Plaza Cívica De La Escuela Secundaria General ¿Guadalupe Victoria¿ Clave 20des0099d | FAM/3546/2015 | Oaxaca | San Antonio Tepetlapa | San Antonio Tepetlapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1612498.41 | 1612498.41 | 1612498.41 | 1611940.42 | 483582.13 | 483582.13 | 483582.13 | 29.9896 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546793 | Construccion De Techado De La Plaza Civica En La Escuela Primaria Bilingüe Libertad Clave 20dpb1400m | FAM/4190/2015 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1301129.15 | 1301129.15 | 1301129.15 | 1300990.26 | 390297.08 | 390297.08 | 390297.08 | 29.9968 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546796 | Mantenimiento De Biblioteca Comunitaria. | FAFEF CAPITAL 2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 376180.35 | 376180.35 | 376180.35 | 369328.33 | 111998.5 | 111998.5 | 111998.5 | 29.7726 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546798 | Construccion De Una Aula En El Iebo No. 196, Clave 20gth0196r | FAFEF/3549/2015 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Paso Real de Sarabia | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 349949.83 | 104984.95 | 104984.95 | 104984.95 | 29.9957 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546801 | Construcción De Agencia Municipal (3a. Etapa). | FAFEF/3548/2015 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Nunuma | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 520152.02 | 520152.02 | 520152.02 | 511133.02 | 154339.91 | 154339.91 | 154339.91 | 29.6721 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546803 | Construccion De Techado De La Plaza Civica En El Cecyte Pl-27 La Mixtequita Clave: Etc0027a | FAFEF/3550/2015 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | La Mixtequita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1207263.79 | 362179.14 | 362179.14 | 362179.14 | 29.4455 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546806 | Ampliacion De La Red De Distribución De Energía Eléctrica | MEC/FAISMDF/029/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 657729.59 | 657729.59 | 657729.59 | 657729.59 | 657729.59 | 657729.59 | 657729.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 229 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546812 | Ampliacion De La Red De Distribución De Energía Eléctrica | MEC/FAISMDF/030/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 578370.15 | 578370.15 | 578370.15 | 578370.15 | 578370.15 | 578370.15 | 578370.15 | 100 | 0 | Piezas | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546815 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial | MEC/FAISMDF/031/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 656952.93 | 656952.93 | 656952.93 | 656952.93 | 656952.93 | 656952.93 | 656952.93 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546866 | Construcción De Cisterna Con Captación De Aguas Pluviales En La Escuela Telesecundaria No. 225, Calle Camino Real Esq. Calle Independencia, Agencia San Luis Beltrán | FIII/062/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | Suspendido | 2015 | 334202.5 | 334202.5 | 334202.5 | 326565.87 | 212699.2 | 212699.2 | 212699.2 | 63.6438 | 0 | Metros cúbicos | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546867 | Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Aulas Y Dirección En La Primaria 20 De Noviembre, Agencia San Luis Beltrán | FIII/064/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2015 | 171782.35 | 171782.35 | 171782.35 | 167487.79 | 130429.27 | 130429.27 | 130429.27 | 75.927 | 0 | Metros lineales | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546870 | Rehabilitación De Baños En Jardín De Niños Rafael Dondé En Calle 10 De Marzo Entre Avenida La Paz Y Andador 24 De Febrero En Lomas De Jacinto Sector 5, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/066/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2015 | 199745.32 | 199745.32 | 199745.32 | 194751.69 | 91391.31 | 91391.31 | 91391.31 | 45.7539 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546871 | Construcción De Aula En La Escuela Primaria Leona Vicario Pbro. José A. Gay Entre Miguel Cabrera Y José Vasconcelos, Fraccionamiento Montoya, Agencia Montoya | FIII/083/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2015 | 437671.51 | 437671.51 | 437671.51 | 433482.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546873 | Construcción De 8 Aulas En Planta Baja Y Alta En La Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda, 2a. Etapa, Ubicada En Avenida Juárez; Agencia Dolores | FIII/084/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | Suspendido | 2015 | 4995587.36 | 4995587.36 | 4995587.36 | 4986645.78 | 4413819.28 | 4413819.28 | 4413819.28 | 88.3544 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546875 | Construcción De 3 Aulas En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad 2da. Etapa, Agencia Donají | FIII/088/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | Suspendido | 2015 | 1218721.46 | 1218721.46 | 1218721.46 | 1211959.94 | 328436.79 | 328436.79 | 328436.79 | 26.9493 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546888 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | PROSSAPYS-3790-2015 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Eloxochitlán de Flores Magón | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 611 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546900 | Construccion De 93 Sanitario Rurales (2a Etapa) | PROSSAPYS-3791-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Chacahua | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 3765096.54 | 3765096.54 | 3765096.54 | 3765096.54 | 1017063.26 | 1017063.26 | 1017063.26 | 27.0129 | 0 | Piezas | 700 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546902 | Construccion De 81 Sanitarios Rurales (2a Etapa) | PROSSAPYS-3792-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Azufre | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 3216765.67 | 3216765.67 | 3216765.67 | 3216765.67 | 873806.9 | 873806.9 | 873806.9 | 27.1641 | 0 | Piezas | 524 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546904 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3794-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Buena Vista Yucunicoco | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 77 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546908 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3795-2015 | Oaxaca | San Felipe Usila | Peña Blanca | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 38868.28 | 38868.28 | 38868.28 | 64.7805 | 0 | Estudio de preinversión | 244 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546912 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3796-2015 | Oaxaca | San Felipe Usila | San Pedro Tlatepusco | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 38868.29 | 38868.29 | 38868.29 | 64.7805 | 0 | Estudio de preinversión | 211 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546915 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3797-2015 | Oaxaca | San Juan Comaltepec | San Isidro Tres Arroyos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 38868.28 | 38868.28 | 38868.28 | 64.7805 | 0 | Estudio de preinversión | 333 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546925 | Construccion De 76 Sanitarios Rurales (2a Etapa) | PROSSAPYS-3798-2015 | Oaxaca | San Juan Lalana | Ignacio Zaragoza | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 3018199.89 | 3018199.89 | 2414559.91 | 3018199.89 | 730748 | 730748 | 730748 | 24.2114 | 0 | Estudio de preinversión | 411 | 0 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546927 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3799-2015 | Oaxaca | San Juan Lalana | San Isidro Arenal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 38868.28 | 38868.28 | 38868.28 | 64.7805 | 0 | Estudio de preinversión | 411 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546929 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3800-2015 | Oaxaca | San Juan Lalana | San Juan Evangelista | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 38868.28 | 38868.28 | 38868.28 | 64.7805 | 0 | Estudio de preinversión | 373 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546931 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3801-2015 | Oaxaca | San Juan Lalana | Nuevo San Antonio | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 38868.28 | 38868.28 | 38868.28 | 64.7805 | 0 | Estudio de preinversión | 134 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546934 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sisitema De Agua Potable | PROSSAPYS-3802-2015 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | Santa Cruz Condoy | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 530 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546937 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Costruccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3804-2015 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Santiago Jareta | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 213 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546941 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3806-2015 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San José | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 251 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546943 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3807-2015 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Tierra Colorada | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 115 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546949 | Construcción De Módulo Sanitario En Escuela Primaria "Antequera" Fracc. Álamos 2da. Etapa Entre Avenida Monte Albán Y 1a. Priv. De Xaquieya (Fracc. Álamos Cecsa), Ag. Montoya | FIII/092/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2015 | 577297.44 | 577297.44 | 577297.44 | 572096.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546964 | Rehabilitación De Agua Potable En La Calle Miguel López De Lima Tramo Carretera A Monte Albán-Entronque Esmeralda, Fraccionamiento Montoya, Agencia Montoya | FIII/063/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 583126.87 | 583126.87 | 583126.87 | 570510.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 494 | 0 | 5 | Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546970 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Del Tanque Existente En El Libramiento Norte A Diversas Calles De La Agencia De Donají | FIII/073/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 749995.12 | 744638.05 | 744638.05 | 744638.05 | 744638.05 | 744638.05 | 744638.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 585 | 0 | 100 | Financiera: LA ECONOMIA DE $5,357.07 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546978 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Del Tanque Existente Del Paraje Loma Del Depósito A El Paraje El Bajo 1a. Etapa, Agencia Trinidad De Viguera | FIII/085/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 595444.31 | 595444.31 | 595444.31 | 593769.46 | 475016.81 | 475016.81 | 475016.81 | 79.7752 | 0 | Metros lineales | 867 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200546984 | Construcción De Línea De Alimentación Del Rio Común A Los Tanques De Los Barrios La Cruz Y Loma Rancho-Hacia Libramiento Norte, Agencia San Felipe Del Agua | FIII/089/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2793759.03 | 2793759.03 | 2793759.03 | 2787336.5 | 2053426.95 | 2053426.95 | 2053426.95 | 73.5005 | 0 | Metros lineales | 2860 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547005 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3809-2015 | Oaxaca | Santiago Textitlán | San Isidro Llano Yerba | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 162 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547009 | Construccion De 94 Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3810-2015 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | Santa Catarina Xanaguía | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 3805581.43 | 3805581.43 | 3044465.14 | 3805581.13 | 3015606.52 | 3015606.52 | 3015606.52 | 79.2417 | 0 | Piezas | 748 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547012 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3812-2015 | Oaxaca | Magdalena Mixtepec | Magdalena Mixtepec | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 584 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547018 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3813-2015 | Oaxaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Tierra Abajo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 725910.74 | 725910.74 | 580728.59 | 725910.74 | 432289.75 | 432289.75 | 432289.75 | 59.5514 | 0 | Metros lineales | 105 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547020 | Construcción De Colector Sanitario De Las Colonias Insurgentes Y Laureles Tramo Vicente Guerrero-Camino Viejo A Carretera A Riberas Del Río Atoyac, Agencia Pueblo Nuevo | FIII/087/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 3686930.72 | 3686930.72 | 3686930.72 | 3651012.26 | 311316.8 | 311316.8 | 311316.8 | 8.4438 | 0 | Metros lineales | 1196 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547025 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3816-2015 | Oaxaca | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1877 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547028 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Miguel López De Lima Tramo Carretera A Monte Albán-Entronque Esmeralda, Fraccionamiento Montoya, Agencia Montoya | FIII/065/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 503552.24 | 503552.24 | 503552.24 | 503551.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 494 | 0 | 5 | Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547030 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3817-2015 | Oaxaca | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Agua Tendida | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 121 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547034 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3818-2015 | Oaxaca | Chiquihuitlán de Benito Juárez | La Concepción | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 198 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547035 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Ahuitzol Y Andador Ahuitzol, Colonia Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/081/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 1121262.08 | 1121262.08 | 1121262.08 | 1115180.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 886 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547054 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Privada De Pinos Y El Barniz (Barrio La Chigulera) Agencia San Felipe Del Agua | FIII/082/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 1195752 | 1195752 | 1195752 | 1189592.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1300 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547072 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Laureles 1a. Etapa, Agencia Pueblo Nuevo | FIII/086/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 609254.92 | 609254.92 | 609254.92 | 605257.52 | 410292.97 | 410292.97 | 410292.97 | 67.3434 | 0 | Metros lineales | 1365 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547119 | Equipamiento Parcial De Un Taller De Enfermeria En Cecyte No. 13 | FAFEF/2246/2015 | Oaxaca | Santiago Astata | Santiago Astata | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 423335.03 | 423335.03 | 423335.03 | 423335.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547123 | Equipamiento Parcial De Un Taller De Enfermeria Y Adquisicion De Equipos De Computo En Cecyte No. 8 Segunda Etapa | FAFEF/2247/2015 | Oaxaca | Santiago Yolomécatl | Santiago Yolomécatl | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 161 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547147 | Construccion De Un Laboratorio Multiple, Un Taller De Soporte Y Mantenimiento, Una Biblioteca, Una Sala Audiovisual En Cecyte No. 30 Segunda Etapa | FAFEF/2248/2015 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Pedro Siniyuvi | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1459103 | 1459103 | 1459103 | 1459103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547150 | Equipamiento De Un Laboratorio, Un Taller Y Dos Anexos En Cecyte No. 30 | FAFEF/2249/2015 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Pedro Siniyuvi | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1359028 | 1359028 | 1359028 | 1359028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 84 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547153 | Construccion De Edificio Administrativo En Cobao No. 34 Segunda Etapa | FAFEF/2238/2015 | Oaxaca | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 859240 | 859240 | 859240 | 859240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 706 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547179 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Insurgentes 1a. Etapa, Agencia Pueblo Nuevo | FIII/090/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 1052905.9 | 1052905.9 | 1052905.9 | 1052107.01 | 831571.49 | 831571.49 | 831571.49 | 78.9787 | 0 | Metros lineales | 1170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547180 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Loma Huajal (Barrio La Chigulera), Agencia San Felipe Del Agua | FIII/091/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 262988.7 | 262988.7 | 262988.7 | 259941.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 455 | 0 | 85 | Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547181 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Sobre Arroyo Ancho Tramo Prolongación De Hidalgo A Libramiento Norte, Agencia Donají | FIII/094/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 1882425.11 | 1882425.11 | 1882425.11 | 1878766.62 | 778783.85 | 778783.85 | 778783.85 | 41.3713 | 0 | Metros lineales | 990 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547182 | Rehabilitación De Canal De Drenaje Pluvial En Avenida Jorge L. Tamayo Castillejos Tramo Estación De Bomberos A Calle Vicente Guerrero, Casco De La Agencia, Agencia Candiani | FIII/095/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2561278.11 | 3200000 | 3200000 | 3198204.52 | 2782437.94 | 2782437.94 | 2782437.94 | 86.9512 | 0 | Metros lineales | 1450 | 0 | 80 | Financiera: AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR $638,721.89 OF. SFA/SF/MP/037/2015 DEL 22 OCTUBRE DE 2015 / Física: AMPLIACIÓN DE METAS OF. SFA/SF/MP/037/2015 DEL 22/10/2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547184 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Huautla De La Colonia Estado De Oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/058/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Terminado | 2015 | 374626.2 | 374523.74 | 374523.74 | 374523.74 | 374523.74 | 374523.74 | 374523.74 | 100 | 0 | Piezas | 90 | 0 | 100 | Financiera: LA ECONOMIA DE $102.46 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA, LA META SON 8 REGISTROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547186 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Crisolito Esquina Topacio De La Colonia La Joya, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/059/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 173105.37 | 173105.37 | 173105.37 | 173027.15 | 120906.32 | 120906.32 | 120906.32 | 69.8455 | 0 | Piezas | 5 | 0 | 94 | Financiera: / Física: LA META SON 4 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547188 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica De La Calle Prolongación De Cuauhtémoc A Libramiento Norte Sector 6, Agencia Guadalupe Victoria | FIII/060/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Terminado | 2015 | 912261.36 | 912203.58 | 912203.58 | 912203.58 | 912203.58 | 912203.58 | 912203.58 | 100 | 0 | Piezas | 135 | 0 | 100 | Financiera: LA ECONOMIA DE $57.78 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA, LA META REAL SON 18 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547190 | Ampliación De Red Energía Eléctrica En La 2a. Privada De Reforma, Agencia San Luis Beltrán | FIII/061/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Suspendido | 2015 | 327320.81 | 327320.81 | 327320.81 | 326688.78 | 217601.82 | 217601.82 | 217601.82 | 66.4797 | 0 | Piezas | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON 7 REGISTROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547226 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3819-2015 | Oaxaca | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Agua Espina | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 104 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547228 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3821-2015 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | El Cimiento | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 121 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547229 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3822-2015 | Oaxaca | Huautepec | Llano Aguacatal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 234 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547231 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3823-2015 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Llano de Fresno | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547232 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3824-2015 | Oaxaca | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 771 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547234 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable (Captacion De Agua De Lluvia) | PROSSAPYS-3825-2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Cuauhtémoc | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 306 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547237 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable (Captacion De Agua De Lluvia) | PROSSAPYS-3826-2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | El Edén | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 319 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547239 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable (Captacion De Agua De Lluvia) | PROSSAPYS-3827-2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | La Reforma | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 208 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547240 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable (Captacion De Agua De Lluvia) | PROSSAPYS-3828-2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | San Julio | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 236 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547242 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable (Captacion De Agua De Lluvia) | PROSSAPYS-3830-2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Vista Hermosa | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 169 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547243 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable (Captacion De Agua De Lluvia) | PROSSAPYS-3831-2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | El Vergel | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 115 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547245 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable (Captacion De Agua De Lluvia) | PROSSAPYS-3832-2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | San Martín de Porres | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 390 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547247 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable (Captacion De Agua De Lluvia) | PROSSAPYS-3833-2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | San Francisco | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 413 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547250 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable (Captacion De Agua De Lluvia) | PROSSAPYS-3834-2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Rancho Cacao | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 246 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547254 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Primaria Niños Heroes 20dpb2159v) | PROSSAPYS-3835-2015 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 12650.97 | 12650.97 | 12650.97 | 63.2548 | 0 | Piezas | 962 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547259 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Primaria Victoriano Gonzalez 20dpb1618k) | PROSSAPYS-3837-2015 | Oaxaca | San Francisco Chapulapa | San Alejo el Progreso | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12650.97 | 12650.97 | 12650.97 | 63.2548 | 0 | Piezas | 614 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547262 | Suministro E Istalacion De Bebedero Escolar (Primaria Melchor Ocampo 20dpb1742i) | PROSSAPYS-3839-2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12650.97 | 12650.97 | 12650.97 | 63.2548 | 0 | Piezas | 1103 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547268 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Independencia Tramo Macedonio Alcalá-Constitución Sector 2 Sección Oeste, Agencia Guadalupe Victoria | FIII/067/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900748.96 | 900748.96 | 900748.96 | 900744.32 | 716956.51 | 716956.51 | 716956.51 | 79.5956 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 90 | Financiera: / Física: LA META SON 16 PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547269 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Iebo Plantel 091) | PROSSAPYS-3840-2015 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San Lucas Zoquiápam | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12650.97 | 12650.97 | 12650.97 | 63.2548 | 0 | Piezas | 380 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547273 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Avenida Oaxaca Esquina Con Calle Allende, Colonia Miguel Hidalgo, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/068/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 339308.05 | 339308.05 | 339308.05 | 338964.23 | 49959.47 | 49959.47 | 49959.47 | 14.7239 | 0 | Piezas | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON 6 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547277 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Prolongación De García Vigil A Tramo Álvaro Obregón A Libramiento Norte, Agencia Donají | FIII/069/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Suspendido | 2015 | 238354.69 | 238354.69 | 238354.69 | 238239.21 | 192340.42 | 192340.42 | 192340.42 | 80.695 | 0 | Piezas | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON 6 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547281 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar ( Preescolar Niño Heroes 20dcc060t) | PROSSAPYS-3842-2015 | Oaxaca | San Pedro Sochiápam | San Pedro Sochiápam | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12650.97 | 12650.97 | 12650.97 | 63.2548 | 0 | Piezas | 1843 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547282 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Soledad Tramo Federalismo A La Soledad Sector 5, Agencia Guadalupe Victoria | FIII/070/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Terminado | 2015 | 265018.62 | 264720.44 | 264720.44 | 264720.44 | 264720.44 | 264720.44 | 264720.44 | 100 | 0 | Piezas | 45 | 0 | 100 | Financiera: LA ECONOMIA DE $298.18 SE REASIGNARA POSTERIORMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA, LA META SON 6 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547286 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Andador Ágata, Colonia Bugambilias, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/071/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Suspendido | 2015 | 133957.41 | 133957.41 | 133957.41 | 133657.72 | 72975.51 | 72975.51 | 72975.51 | 54.4767 | 0 | Piezas | 8 | 0 | 80 | Financiera: / Física: LA META SON 2 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547290 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Andador Belén 1, 2 Y 3, Colonia Heladio Ramírez López, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/072/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Suspendido | 2015 | 311941.57 | 311941.57 | 311941.57 | 311783.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 0 | 80 | Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: LA META SON 10 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547296 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Juxtlahuaca; Colonia Estado De Oaxaca; Agencia San Martín Mexicapam | FIII/074/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 328939.87 | 328939.87 | 328939.87 | 319071.68 | 263863.47 | 263863.47 | 263863.47 | 80.2163 | 0 | Piezas | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON 6 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547297 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Prescolar Leona Vicario 20dcc0238p - Primaria Melchor Ocampo 20dpb0417f) | PROSSAPYS-3843-2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Barranca Seca | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 40000 | 40000 | 32000 | 40000 | 25301.93 | 25301.93 | 25301.93 | 63.2548 | 0 | Piezas | 572 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547299 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado En Calle El Calvario Tramo De Avenida Solidaridad A Monte Los Olivos, Colonia Heladio Ramírez López, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/075/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Suspendido | 2015 | 527339.06 | 527339.06 | 527339.06 | 527048.06 | 216591.41 | 216591.41 | 216591.41 | 41.0725 | 0 | Piezas | 40 | 0 | 80 | Financiera: / Física: LA META SON 6 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547300 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Primaria Octavio Paz 20dpb2321g) | PROSSAPYS-3844-2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Agua de Niño | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12650.97 | 12650.97 | 12650.97 | 63.2548 | 0 | Piezas | 111 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547301 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Telesecundaria 20dtv0416g) | PROSSAPYS-3845-2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Magdalena Loxicha | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12650.97 | 12650.97 | 12650.97 | 63.2548 | 0 | Piezas | 935 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547304 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra 20dpb2280x) | PROSSAPYS-3846-2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Francisco Loxicha | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12650.97 | 12650.97 | 12650.97 | 63.2548 | 0 | Piezas | 1041 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547306 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar ( Primaria Fray Pedro De Gante 20dpb0763o) | PROSSAPYS-3847-2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | El Corozal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12650.97 | 12650.97 | 12650.97 | 63.2548 | 0 | Piezas | 1041 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547310 | Suministro E Instalacion De Bebdero Escolar (Primaria Juan Escutia 20dpb2872j) | PROSSAPYS-3849-2015 | Oaxaca | Santiago Yaitepec | Santiago Yaitepec | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12650.97 | 12650.97 | 12650.97 | 63.2548 | 0 | Piezas | 4210 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547319 | Equipamiento Para Edificio Administrativo En Cobao No. 34 | FAFEF/2237/2015 | Oaxaca | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 497010 | 497010 | 497010 | 497010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 706 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547320 | Ampliación De Red Energía Eléctrica En Calle Monte Oreb, Colonia Heladio Ramírez López, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/076/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Suspendido | 2015 | 223976.35 | 223976.35 | 223976.35 | 223952.84 | 125702.62 | 125702.62 | 125702.62 | 56.1232 | 0 | Piezas | 15 | 0 | 80 | Financiera: / Física: LA META SON 4 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547322 | Equipamiento Parcial De Un Aula De Medios En Iebo No. 263 Segunda Etapa | FAFEF/2240/2015 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Nogaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547326 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Las Calles Palestina, Colonia Heladio Ramírez López, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/077/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 145442.1 | 145442.1 | 145442.1 | 145183.64 | 84923.01 | 84923.01 | 84923.01 | 58.3896 | 0 | Piezas | 9 | 0 | 80 | Financiera: / Física: LA META SON 3 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547328 | Construccion De Un Aula Y Un Anexo En Iebo No. 101 Segunda Etapa | FAFEF/2217/2015 | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | San Mateo Yoloxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 266964 | 266964 | 266964 | 266964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547330 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica De La Calle Prolongación Juan De La Barrera Paraje San Pedro, Agencia Trinidad De Viguera | FIII/078/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 462826.78 | 462826.78 | 462826.78 | 462640.03 | 301499.44 | 301499.44 | 301499.44 | 65.143 | 0 | Piezas | 15 | 0 | 65 | Financiera: / Física: LA META SON 9 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547332 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Río Seco A La Altura Del Puente Colgante, Agencia Trinidad De Viguera | FIII/079/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 210880.11 | 210880.11 | 210880.11 | 210513.1 | 140440.61 | 140440.61 | 140440.61 | 66.5974 | 0 | Piezas | 15 | 0 | 70 | Financiera: / Física: LA META SON 7 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547334 | Equipamiento De Un Aula , Un Anexo Y Equipamiento Parcial De Un Aula De Medios En Iebo No. 101 | FAFEF/2215/2015 | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | San Mateo Yoloxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 168816 | 168816 | 168816 | 168816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547336 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Segunda Privada De 3 De Mayo De La Colonia Itandehui, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/080/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Suspendido | 2015 | 730266.42 | 730266.42 | 730266.42 | 708358.43 | 400273.07 | 400273.07 | 400273.07 | 54.8119 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 91 | Financiera: / Física: LA META SON 7 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547436 | Construccion De Un Aula Y Un Anexo En Iebo No. 40 Segunda Etapa | FAFEF/2239/2015 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 291809 | 291809 | 291809 | 291809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 191 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547439 | Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Iebo No. 40 | FAFEF/2241/2015 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 67991 | 67991 | 67991 | 67991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 191 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547445 | Equipamiento Parcial De Un Aula De Medios En Iebo No 86 Segunda Etapa | FAFEF/2244/2015 | Oaxaca | Santa María Xadani | Santa María Xadani | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547459 | Construccion Un Aula Didactica, Un Aula De Medios Y Un Anexo En Iebo No. 245 Segunda Etapa | FAFEF/2242/2015 | Oaxaca | Cosolapa | Estación Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 430249 | 430249 | 430249 | 430249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547462 | Equipamiento De Un Aula Didactica, Un Aula De Medios Y Un Anexo En Iebo No. 245 | FAFEF/2243/2015 | Oaxaca | Cosolapa | Estación Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 409951 | 409951 | 409951 | 409951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 61 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547467 | Equipamiento Parcial De Un Aula De Medios En Iebo No. 75 Segunda Etapa | FAFEF/2236/2015 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 91 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547471 | Equipamiento Parcial De Un Aula De Medios En Iebo No. 131 Segunda Etapa | FAFEF/2225/2015 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Arador | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 71 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547473 | Construccion De Dos Aulas Didacticas, Un Aula De Medios Y Un Anexo En Iebo No. 250 Segunda Etapa | FAFEF/2212/2015 | Oaxaca | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 538745 | 538745 | 538745 | 538745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547482 | Equipamiento De Dos Aulas Didacticas, Un Aula De Medios Y Un Anexo En Iebo No. 250 | FAFEF/2210/2015 | Oaxaca | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 429855 | 429855 | 429855 | 429855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547486 | Construccion De Un Aula En Iebo No. 112 Segunda Etapa | FAFEF/2216/2015 | Oaxaca | Ciénega de Zimatlán | Ciénega de Zimatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 155651.14 | 155651.14 | 155651.14 | 155651.14 | 143229 | 143229 | 143229 | 92.0192 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547504 | Construccionde 120 Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-3793-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Zapotalito | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 4765578.74 | 4765578.74 | 4765578.74 | 4765578.74 | 4331729.22 | 4331729.22 | 4331729.22 | 90.8962 | 0 | Piezas | 980 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547505 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3850-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | La Pastoría | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 92000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 404 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547506 | Terminacion Del Sistema De Agua Potable (Col. Zaragoza Zochiquilazola) | PROSSAPYS-3852-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santos Reyes Zochiquilazola | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 849916.64 | 849916.64 | 679933.31 | 849916.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 895 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547507 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3853-2015 | Oaxaca | San Martín Peras | La Trinidad Peras | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 94308 | 94308 | 94308 | 82.007 | 0 | Estudio de preinversión | 335 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547508 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3855-2015 | Oaxaca | San Martín Peras | San José | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 65888 | 65888 | 65888 | 57.2939 | 0 | Estudio de preinversión | 275 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547509 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3856-2015 | Oaxaca | San Martín Peras | San Marcos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 94308 | 94308 | 94308 | 82.007 | 0 | Estudio de preinversión | 149 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547510 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3858-2015 | Oaxaca | San Martín Peras | Barrio San Antonio los Pinos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 94308 | 94308 | 94308 | 82.007 | 0 | Estudio de preinversión | 128 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547511 | Suministro E Instalacion De Bebdero Escolar (Primaria Vicente Guerrero 20dpb2214y) | PROSSAPYS-3859-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santa María Yucunicoco | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12650.97 | 12650.97 | 12650.97 | 63.2548 | 0 | Piezas | 1511 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547516 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Telesecundaria 20dtv1224y) | PROSSAPYS-3861-2015 | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | Cabeza del Río | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 12650.97 | 12650.97 | 12650.97 | 63.2548 | 0 | Piezas | 343 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547517 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Preescolar Ignacio Mejia 20dcc0289w) | PROSSAPYS-3862-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Independencia | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12650.97 | 12650.97 | 12650.97 | 63.2548 | 0 | Piezas | 478 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547518 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Preescolar Juan De La Barrera 20dcc0113h) | PROSSAPYS-3863-2015 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coicoyán de las Flores | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12650.97 | 12650.97 | 12650.97 | 63.2548 | 0 | Piezas | 1753 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547519 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Escuela Primaria Bilingúe Gregorio Torres Quintero 20dpb0108a) | PROSSAPYS-3865-2015 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | Yosocahua | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12650.97 | 12650.97 | 12650.97 | 63.2548 | 0 | Piezas | 401 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547520 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Escuela Primaria Bilingúe Juan Escutia 20dpb2158w) | PROSSAPYS-3866-2015 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | La Cumbre | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12650.97 | 12650.97 | 12650.97 | 63.2548 | 0 | Piezas | 303 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547521 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3867-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | La Reforma Juquila | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 65888 | 65888 | 65888 | 57.2939 | 0 | Estudio de preinversión | 217 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547522 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Primaria Francisco I. Madero 20dpb2119v | PROSSAPYS-3869-2015 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Reforma (La Reformita) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12650.97 | 12650.97 | 12605.97 | 63.2548 | 0 | Piezas | 552 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547523 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Primaria Josefa Ortiz De Dominguez 20dpb0255k) | PROSSAPYS-3871-2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Arroyo Camalote | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12650.97 | 12650.97 | 12650.97 | 63.2548 | 0 | Piezas | 581 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547525 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3872-2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Mangal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 78983.05 | 78983.05 | 78983.05 | 68.6809 | 0 | Estudio de preinversión | 339 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547527 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3874-2015 | Oaxaca | San Juan Lalana | Villa Nueva | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 78983.03 | 78983.03 | 78983.03 | 68.6809 | 0 | Estudio de preinversión | 446 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547528 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (Seccion Los Tejada) | PROSSAPYS-3875-2015 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Camino de Ixcatlán | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1638075.43 | 1638075.43 | 1310460.34 | 1638075.43 | 984081.25 | 984081.25 | 984081.25 | 60.0755 | 0 | Metros lineales | 863 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547530 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3876-2015 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Los Palacios (Sección los Palacios) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1320205.29 | 1320205.29 | 1056164.23 | 1320205.29 | 502339.21 | 502339.21 | 502339.21 | 38.0501 | 0 | Metros lineales | 235 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547531 | Construccion Del Sistena De Agua Potable | PROSAPYS-3878-2015 | Oaxaca | San José Independencia | Cerro Clarín | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2581837.68 | 2581837.68 | 2065470.14 | 2581837.68 | 1928218.24 | 1928218.24 | 1928218.24 | 74.6839 | 0 | Metros lineales | 756 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547532 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3879-2015 | Oaxaca | San Juan Lalana | Paso del Águila | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 3049328.44 | 3049328.44 | 2439462.75 | 3049328.44 | 730748.06 | 730748.06 | 730748.06 | 23.9642 | 0 | Metros lineales | 630 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547533 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3880-2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Los Ideales | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2289660.51 | 2289660.51 | 1831728.41 | 2289660.51 | 1664586.03 | 1664586.03 | 1664586.03 | 72.7001 | 0 | Metros lineales | 458 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547534 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3882-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Santo Domingo Tepuxtepec | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 78893.03 | 78893.03 | 78893.03 | 68.6026 | 0 | Estudio de preinversión | 1813 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547536 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3883-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | La Soledad Cofradía | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 705 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547538 | Terminacion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3885-2015 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | Llano Grande | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 3345639.76 | 3345639.76 | 3345639.76 | 3345639.76 | 2674365.36 | 2674365.36 | 2674365.36 | 79.9358 | 0 | Metros lineales | 187 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547539 | Equipamiento De Un Aula De Tutorias Y Equipamiento Parcial De Un Aula De Medios En Iebo No. 112 | FAFEF/2214/2015 | Oaxaca | Ciénega de Zimatlán | Ciénega de Zimatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 118028.86 | 118028.86 | 118028.86 | 118028.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 102 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547540 | Terminacion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3886-2015 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | La Sierra | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1880861.42 | 1880861.42 | 1504689.14 | 1880861.42 | 1202173.84 | 1202173.84 | 1202173.84 | 63.9161 | 0 | Metros lineales | 243 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547541 | Equipamiento De Un Aula En Iebo No. 117 | FAFEF/2218/2015 | Oaxaca | San Pedro Totolápam | San Pedro Totolápam | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 19904 | 19904 | 19904 | 19904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547542 | Terminacion Del Sistema De Agua Potable (Paraje Quietapa) | PROSSAPYS-3889-2015 | Oaxaca | San Francisco Logueche | San Francisco Logueche | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1311658.82 | 1311658.82 | 1049327.06 | 1311658.82 | 835336.41 | 835336.41 | 835336.41 | 63.6855 | 0 | Metros lineales | 1077 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: vlidar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547543 | Equipamiento Parcial De Un Aula De Medios En Iebo No. 121 Segunda Etapa | FAFEF/2219/2015 | Oaxaca | San Miguel Tilquiápam | San Miguel Tilquiápam | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547546 | Equipamiento De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Medios Y Un Anexo En Bic No. 38 | FAFEF/2220/2015 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Arroyo Súchil | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 438614 | 438614 | 438614 | 438614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 102 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547551 | Construccion De Tres Aulas Y Dos Anexos En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede Santiago Pinotepa Nacional | FAFEF/2226/2015 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 2113196.39 | 2113196.39 | 2113196.39 | 2113196.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547553 | Equipamiento De Tres Aulas En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede Santiago Pinotepa Nacional | FAFEF/2227/2015 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 115392 | 115392 | 115392 | 115392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 113 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547555 | Terminacion De Cinco Aulas Y Cercado Perimetral En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede Heroica Ciudad De Juchitan De Zaragoza | FAFEF/2228/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2036055.22 | 2036055.22 | 2036055.22 | 2036055.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547557 | Equipamiento De Cinco Aulas En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede Heroica Ciudad De Juchitan De Zaragoza | FAFEF/2229/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 192320 | 192320 | 192320 | 192320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547561 | Equipamiento De Tres Aulas En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede Heroica Ciudad De Huajupan De Leon | FAFEF/2231/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 101604 | 101604 | 101604 | 101604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547567 | Terminacion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3890-2015 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | El Mirador | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1660874.48 | 1660874.48 | 1660874.48 | 1660874.48 | 1324691.16 | 1324691.16 | 1324691.16 | 79.7587 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547569 | Equipamiento De Tres Aulas En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede Heroica Ciudad De Tlaxiaco | FAFEF/2233/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 115392 | 115392 | 115392 | 115392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547572 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar ( Telesecundaria 20dtv9556g) | PROSSAPYS-3891-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Santa Cruz Zenzontepec | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12650.97 | 12650.97 | 12650.97 | 63.2548 | 0 | Piezas | 598 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547573 | Construccion De Una Cafeteria En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Sede Santa Cruz Xoxocotlan | FAFEF/2234/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 864655 | 864655 | 864655 | 864655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547579 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar ( Preescolar Sor Juana Ines De La Cruz 20dcc2117r - Primaria Ignacio M. Altamirano 20dpb0466o) | PROSSAPYS-3892-2015 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Santiago Amoltepec | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 40000 | 40000 | 32000 | 40000 | 25301.93 | 25301.93 | 25301.93 | 63.2548 | 0 | Piezas | 1263 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547581 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Primaria Alfonso Fabila 20dpb0225q) | PROSSAPYS-3893-2015 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | El Mamey | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12650.97 | 12650.97 | 12650.97 | 63.2548 | 0 | Piezas | 443 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547613 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Primaria Flores Magon 20 Dpbb0027q) | PROSSAPYS-3894-2015 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Río Ciruelo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12650.97 | 12650.97 | 12650.97 | 63.2548 | 0 | Piezas | 452 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547615 | Suministro E Instalacion De Bebedor Escolar ( Primaria Melchor Ocampo 20 Dpb1677z) | PROSSAPYS-3897-2015 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | San José de las Flores (El Armadillo) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISON ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12650.97 | 12650.97 | 12650.97 | 63.2548 | 0 | Piezas | 309 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547618 | Suministro E Instalacion De Bebedor Escolar ( Primaria Juan De La Barrera 20dpb2074o) | PROSSAPYS-3898-2015 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Llano Tigre | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12650.97 | 12650.97 | 12650.97 | 63.2548 | 0 | Piezas | 357 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547622 | Suministro E Instalacion De Bebedoro Escolar ( Primaria Luis Donaldo Colosio 20dpb2316v) | PROSSAPYS-3900-2015 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Unión Linda Vista | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12650.97 | 12650.97 | 12650.97 | 63.2548 | 0 | Piezas | 153 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547625 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3901-2015 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San Matías Petacaltepec | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 696 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547628 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3902-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Cerro Ceniza | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 255 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547630 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3903-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Cerro Aguacate | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 61 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547666 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3904-2015 | Oaxaca | San Francisco Ozolotepec | San Francisco Ozolotepec | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 4312913.78 | 4312913.78 | 3450331.02 | 4312913.78 | 835336.41 | 835336.41 | 835336.41 | 19.3683 | 0 | Metros lineales | 871 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547668 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3905-2015 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | Unificación San Juan | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1203791.39 | 1203791.39 | 1203791.39 | 1203791.39 | 917106.58 | 917106.58 | 917106.58 | 76.1848 | 0 | Metros lineales | 82 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: validad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547670 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-3906-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Quinicuena | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1053 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547671 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Iebo Plantel 191) | PROSSAPYS-3907-2015 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | San Andrés Paxtlán | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 16000 | 20000 | 12650.97 | 12650.97 | 12650.97 | 63.2548 | 0 | Piezas | 1196 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547673 | Suministro E Intalacion De Bebedero Escolar ( Telesecundaria 20dtv0596h) Iebo Plantel 241 Primaria Vicente Guerrero 20dpr05961 Preescolar Lope De Vega 20djn1109r) | PROSSAPYS-3908-2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Atatlahuca | San Juan Bautista Atatlahuca | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 80000 | 80000 | 64000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 726 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547676 | Suministro E Instalacion De Bebedero Escolar (Preescolar Juan De La Barrera Primaria Redencion Mixteca - Secundaria Tecnica 236 - Iebo Plantel 116) | PROSSAPYS-3909-2015 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Tierra Caliente | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 80000 | 80000 | 64000 | 80000 | 50603.88 | 50603.88 | 50603.88 | 63.2548 | 0 | Piezas | 132 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547678 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (Sistema Multiple ) 2a Etapa | PROSSAPYS-3910-2015 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 5435905.51 | 5435905.51 | 4348728.41 | 5435905.51 | 3260004.86 | 3260004.86 | 3260004.86 | 59.9717 | 0 | Metros lineales | 387 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547783 | Imagen Urbana En Santa Maria Del Tule 2a Etapa | DETUR-4238-2015 | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María del Tule | Urbano | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 8165 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200547974 | Estudio Y Pproyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (H) | APASZU-4106-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 306984.55 | 306984.55 | 245587.66 | 306984.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 255029 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548126 | Diagnostico Integral De Planeacion | APASZU-3714-2015 | Oaxaca | El Espinal | El Espinal | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 633940 | 633940 | 412061 | 633940 | 412060.58 | 412060.58 | 412060.58 | 64.9999 | 0 | Estudio de preinversión | 18944 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548131 | Diagnostico Integral De Planeacion | APASZU-3713-2015 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1200000 | 1200000 | 580000 | 1200000 | 572307.99 | 572307.99 | 572307.99 | 47.6923 | 0 | Estudio de preinversión | 7409 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548481 | Construccion De Parador Turistico Carretero En El Vidrio, Santa Catarina Juquila | DETUR-4236-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa Catarina Juquila | Urbano | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Metros lineales | 14380 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548517 | Imagen Urbana De San Agustinillo 2a.Etapa | DETUR-4325-2015 | Oaxaca | Santa María Tonameca | San Agustinillo | Rural | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 10800000 | 10800000 | 10739890.14 | 10800000 | 10739890.14 | 10739890.14 | 10739890.14 | 99.4434 | 0 | Metros lineales | 229 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548532 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable. | FISE/4308/2015 | Oaxaca | San Juan Lachao | San Juan Lachao Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 480593.85 | 480593.85 | 480593.85 | 472025.87 | 472025.87 | 472025.87 | 472025.87 | 98.2172 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548536 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable (2a. Etapa). | FISE/4310/2015 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San Francisco Ixpantepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 147875.03 | 147875.03 | 147875.03 | 145238.73 | 108929.06 | 108929.06 | 108929.06 | 73.6629 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548539 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable (2a. Etapa). | FISE/4311/2015 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa María Yolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 443625.08 | 443625.08 | 443625.08 | 435716.18 | 435716.18 | 435716.18 | 435716.18 | 98.2172 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548541 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable (2a. Etapa). | FISE/4309/2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santa Cruz Tututepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 186033.79 | 186033.79 | 186033.79 | 182880.67 | 145965.31 | 145965.31 | 145965.31 | 78.4617 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548544 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable En El Vidrio (2a. Etapa). | FISE/4312/2015 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 110906.28 | 110906.28 | 110906.28 | 108929.05 | 72999.68 | 72999.68 | 72999.68 | 65.8211 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548546 | Señalamiento Y Tematizacion De Rutas | DETUR-4240-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 5800000 | 5800000 | 2074295 | 5800000 | 2074295 | 2074295 | 2074295 | 35.7637 | 0 | Metros lineales | 908996 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548548 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable. | FISE/4313/2015 | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 148827.03 | 148827.03 | 148827.03 | 145965.31 | 109473.99 | 109473.99 | 109473.99 | 73.5579 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548550 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Priv. Francisco I. Madero | FISE/4231/2015 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 197916.45 | 197916.45 | 197916.45 | 193787.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548554 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En San Jacinto Ocotlan ( 2a. Etapa) | FISE/4232/2015 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1144027.49 | 1144027.49 | 1144027.49 | 1124225.5 | 790686.71 | 790686.71 | 790686.71 | 69.1143 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548555 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Vicente Guerrero | FISE/4233/2015 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1165331.27 | 1165331.27 | 1165331.27 | 1145224.82 | 763074.45 | 763074.45 | 763074.45 | 65.4813 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548556 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE/4234/2015 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | La Tortolita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1892337.8 | 1892337.8 | 1892337.8 | 1859778.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548559 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos | FAFEF/4252/2015 | Oaxaca | Santiago Nacaltepec | San José Aragón | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 620052.18 | 620052.18 | 620052.18 | 609229.53 | 182768.86 | 182768.86 | 182768.86 | 29.4764 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548562 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Emiliano Zapata | FAFEF/4248/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 508620 | 508620 | 508620 | 499885.04 | 149965.51 | 149965.51 | 149965.51 | 29.4848 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548564 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Amor De Un Rato | FAFEF/4315/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 508620 | 508620 | 508620 | 499897.85 | 149969.36 | 149969.36 | 149969.36 | 29.4855 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548570 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Venustiano Carranza, Colonia La Loma | FAFEF/4254/2015 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Estación Sarabia | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 813793 | 813793 | 813793 | 797627 | 240488.1 | 240488.1 | 240488.1 | 29.5515 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548572 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo | FAFEF4253/2015 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Zarzal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1047758 | 1047758 | 1047758 | 1028342.15 | 308502.65 | 308502.65 | 308502.65 | 29.4441 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548576 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Guerrero (2a. Etapa) | FAFEF/4255/2015 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | San Gaspar Yagalaxi | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 508621 | 508621 | 508621 | 499636.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548578 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para El Centro De Salud Con Servicios Aplicados (Cessa) | FAFEF/4307/2015 | Oaxaca | Santa María Lachixío | Santa María Lachixío | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 475430.03 | 475430.03 | 475430.03 | 467286.89 | 140186.07 | 140186.07 | 140186.07 | 29.4862 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548642 | Programa De Equipamiento Turistico De Paradores Turisticos | DETUR-4239-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 3000000 | 5000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 60 | 0 | Equipamiento | 46915 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548944 | Operativo De Saneamiento Basico (D) | PAL-4357-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 121600 | 121600 | 121600 | 121600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 4620 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548948 | Operativo De Saneamiento Basico E | PAL-4358-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 89600 | 89600 | 89600 | 89600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1244 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548950 | Operativo De Saneamiento Basico F | PAL-4359-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2273 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validaR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548951 | Operativo De Saneamiento Basico G | PAL-4360-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 3501 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548954 | Monitoreo De Cloro Residual Libre A | PAL-4361-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 21210 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548956 | Monitoreo De Cloro Residual Libre C | PAL-4363-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 194080 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548958 | Monitoreo De Cloro Residual Libre D | PAL-4364-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 34900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548960 | Monitoreo De Cloro Residual Libre E | PAL-4365-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 16661 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548962 | Monitoreo De Cloro Residual Libre F | PAL-4366-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20769 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548966 | Monitoreo De Cloro Residual Libre B | PAL-4362-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 53270 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548975 | Equipos De Desinfeccion: Dosificadores Rusticos (Plata Coloidal) | PAL-4368-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 286967.2 | 286967.2 | 286967.2 | 286967.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20515 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548977 | Monitoreo De Cloro Residual Libre H | PAL-4369-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 36450 | 36450 | 36450 | 36450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 71681 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548981 | Suministro De Desinfectantes: Hipoclorito De Calcio B | PAL-4370-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 154515.6 | 154515.6 | 154515.6 | 154515.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 76099 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548982 | Suministro De Desinfectantes: Hiplocorito De Calcio C | PAL-4371-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 283176 | 283176 | 283176 | 283176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 285759 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548983 | Suministro De Desinfectantes: Hiplocorito De Calcio D | PAL-4372-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 150514.2 | 150514.2 | 150514.2 | 150514.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 39641 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548984 | Suministro De Desinfectantes: Hipoclorito De Calcio E | PAL-4373-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 34473.6 | 34473.6 | 34473.6 | 34473.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12463 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548990 | Equipamiento Y Rehabilitacion De Equipos Electromecanicos De La Galeria Filtrante Los Cocos | FAFEF-4375-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1758768.56 | 1758768.56 | 1758768.56 | 1758768.56 | 514484.31 | 514484.31 | 514484.31 | 29.2525 | 0 | Equipamiento | 42082 | 0 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200548992 | Operativo De Saneamiento Basico A | PAL-4335-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1620 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200549028 | Rehabilitacion De La Carretera Tecomaxtlahuaca-Coicoyan De Las Flores Del Km. 0 000 Al Km. 30 000 | FISE/4229/2015 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coicoyán de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 875070 | 875070 | 875070 | 29.169 | 0 | Kilómetro lineal | 1753 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200549037 | Rehabilitacion Del Camino Xinitioco - Santiago Nuxaño Del Km. 0 000 Al Km. 1 400 | FISE/4230/2015 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | Santiago Nuxaño | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 162400 | 162400 | 162400 | 23.2 | 0 | Kilómetro lineal | 1400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE PAGO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200549041 | Rehabilitacion De La Carretera Ixtlan De Juarez - San Bartolome Zoogocho, Tramo Del Km 0 000 Al Km 58 000, Subtramo A Reconstruir Del Km 50 000 Al Km 52 000 | FISE/2252/2015 | Oaxaca | San Bartolomé Zoogocho | San Bartolomé Zoogocho | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5302599.2 | 5302599.2 | 5302599.2 | 88.3767 | 0 | Kilómetro lineal | 368 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300549276 | Construcción De Una Aula Y La Reparación De Otra En Mal Estado En La Escuela Primaria "Jesús González Ortega" Casco De La Población, Agencia San Felipe Del Agua | FIII/098/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | Suspendido | 2015 | 662170.55 | 662170.55 | 662170.55 | 660158.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300549285 | Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Primaria Demetrio M. Navarrete En Avenida Monte Albán S/N., Del Sector Centro, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/099/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | Suspendido | 2015 | 237614.91 | 237614.91 | 237614.91 | 236588.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300549291 | Construcción De Colector Pluvial En Calle José Vasconcelos Tramo De Avenida Ferrrocarril A Riveras Del Río Atoyac, Colonia Educación, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/100/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 2737500 | 2737500 | 2737500 | 2729547.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 416 | 0 | 0 | Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300549294 | Construcción De 12 Aulas Para Escuela Primaria Independencia De México En El Paraje La Magueyera, Agencia Trinidad De Viguera | FIII/101/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2015 | 3578282.09 | 3578282.09 | 3578282.09 | 3578282.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 0 | 2 | Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300549554 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-2733-2015 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Palotada (San Juan Palotada) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2069541.02 | 2069541.02 | 2069541.02 | 2069541.02 | 628884.46 | 628884.46 | 628884.46 | 30.3876 | 0 | Metros lineales | 329 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300549558 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado De Aguas Pluviales Calle Pincesa Donaji | FAFEF-4249-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2251366.94 | 2251366.94 | 2251366.94 | 2251366.94 | 663886.06 | 663886.06 | 663886.06 | 29.4881 | 0 | Metros lineales | 53043 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300549565 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable | FISE-4134-2015 | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | San Pablo Ozolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2075581.16 | 2075581.16 | 2075581.16 | 2075581.16 | 611586.86 | 611586.86 | 611586.86 | 29.4658 | 0 | Metros lineales | 340 | 0 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300549576 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FISE-3552-2015 | Oaxaca | San Bernardo Mixtepec | San Jerónimo Tititlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1274715.81 | 1274715.81 | 1274715.81 | 1274715.81 | 788002.96 | 788002.96 | 788002.96 | 61.8179 | 0 | Metros lineales | 306 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300549991 | Techado De La Cancha Deportiva De La Escuela Secundaria Núm. 85, Cabecera Municipal | RG23CONECO/002/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1796402.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 785 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550006 | Techado De La Cancha Deportiva De La Escuela Primaria Cabrera Carrasquedo En La Col. Alemán, Agencia Candiani | RG23CONECO/003/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | Suspendido | 2015 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1399234.29 | 1399234.29 | 1399234.29 | 1399234.29 | 99.9453 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: PENDIENTE DE REINTEGRAR A LA TESOFE $765.71 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550015 | Techado De La Cancha Deportiva De La Escuela Vicente Guerrero En La Col. Jacarandas, Agencia San Martín Mexicapam | RG23CONECO/004/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999879.61 | 857619.36 | 857619.36 | 857619.36 | 85.7619 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550033 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Amapolas, Agencia San Martín Mexicapam | RG23CONECO/009/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1118934.55 | 735331.2 | 735331.2 | 735331.2 | 65.6546 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550041 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 2a. Y 3a. Privada De 13 De Septiembre, Agencia San Juan Chapultepec | RG23CONECO/010/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 747609.39 | 631600.06 | 631600.06 | 631600.06 | 84.2133 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550050 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo, Agencia San Luis Beltrán | RG23CONECO/012/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1099542.04 | 879633.64 | 879633.64 | 879633.64 | 79.9667 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550055 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Álamos, Agencia Santa Rosa Panzacola | RG23CONECO/013/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1599464.7 | 1384698.41 | 1384698.41 | 1384698.41 | 86.5437 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550062 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Robles, Colonia La Ilusión, Agencia Montoya | RG23CONECO/015/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999928.3 | 1999928.3 | 1999928.3 | 1999928.3 | 99.9964 | 0 | Metros Cuadrados | 232 | 0 | 100 | Financiera: PENDIENTE REINTEGRO A LA TESOFE POR $71.70 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550071 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 4a. Y 5a. Privada De Hortencias Y 1a. Y 2a. De Margaritas, Colonia Ampliación Jardín, Agencia Donají | RG23CONECO/016/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999796.56 | 1999796.56 | 1999796.56 | 1999796.56 | 99.9898 | 0 | Metros Cuadrados | 334 | 0 | 100 | Financiera: PENDIENTE REINTEGRO A LA TESOFE POR $203.44 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550081 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Huatulco, Colonia 7 Regiones, Agencia Donají | RG23CONECO/017/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Suspendido | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198472.79 | 1198472.79 | 1198472.79 | 1198472.79 | 99.8727 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 100 | Financiera: PENDIENTE REINTEGRO A LA TESOFE POR $1,527.21 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550092 | Mejoramiento Visual De La Calle José López Alavez (Empedrado) Colonia La Cascada, Cabecera Municipal | RG23CONECO/018/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Suspendido | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4997749.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 0 | Financiera: SE INFORMA IMPORTE MINISTRADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550127 | Construcción De Drenaje Pluvial (2da. Etapa, Centro Norte) | 17 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAX. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 698000 | 698000 | 698000 | 698000 | 698000 | 698000 | 698000 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550164 | Pavimentación De Concreto Hidráulico (Hidalgo Norte) | 66 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Urbanización | Terminado | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 738 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550184 | Pavimentación De Concreto Hidráulico (La Oaxaqueña) | 67 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Urbanización | Terminado | 2015 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1141 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550290 | Construcción De Tanque De Agua Potable | 27 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Ubero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 124 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550336 | Rehabilitación Y Mantenimiento Del Alumbrado Público Del Centro Histórico En La Ciudad De Oaxaca De Juárez, Cabecera Municipal | RG23CONECO/008/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Suspendido | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3499992.6 | 3499992.6 | 3499992.6 | 3499992.6 | 99.9998 | 0 | Piezas | 6000 | 0 | 100 | Financiera: PENDIENTE REINTEGRO A LA TESOFE POR $7.40 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550536 | Construcción De Drenaje Pluvial (San Bartolo) | 18 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros lineales | 252 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550540 | Pavimentación De Concreto Hidráulico (Robles Oriente) | 68 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAX. | Urbanización | Terminado | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 731 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550544 | Ampliación De Drenaje Sanitario (Llano Suchiapa) | 23 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros lineales | 138 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550548 | Construcción De Aula En Escuela Primaria (Ricardo Flores Magón) | 58 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Colonia Gabriel Ramos Millán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Educación | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550550 | Ampliación De Drenaje Sanitario | 75 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Palomares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 648 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550551 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario (La Oaxaqueña) | 25 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 114 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550625 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Guarniciones De La Calle Johon Looke En La Col. Del Maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola | RG23CONECO/005/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1294569.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3350 | 0 | 0 | Financiera: SE INFORMA IMPORTE DEL CONTRATO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550631 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rubí Y Coral De La Col. Centenario, Cabecera Municipal | RG23CONECO/006/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Suspendido | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2993256 | 2405668.65 | 2405668.65 | 2405668.65 | 80.189 | 0 | Metros Cuadrados | 1942 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550634 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Central En Las Colonias La Soledad Y Solidaridad, Agencia Santa Rosa Panzacola | RG23CONECO/007/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Suspendido | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2996367.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4109 | 0 | 0 | Financiera: SE INFORMA IMPORTE DEL CONTRATO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550655 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Barrio Juárez Sur) | 03 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAX. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 698000 | 698000 | 698000 | 698000 | 698000 | 698000 | 698000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1116 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550671 | Ampliación De La Red De Agua Potable (Guadalupe) | 29 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550677 | Construcción De Drenaje Pluvial | 19 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Profesor Otilio Montaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 428 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550715 | Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Prolongacion Cuahutemoc Entre Galeana Y Callejon Antigua Pista | SF/SPIP/DPIP/N-425/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550716 | Construcción De Dispensario Médico (2da. Etapa, Arroyo Azul) | 55 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Salud | Terminado | 2015 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550722 | Canal De Descarga De Aguas Pluviales En La Colonia Infonavit | MCI/FISM-DF/001/015/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 562827.79 | 562827.79 | 562827.79 | 562827.79 | 562827.79 | 562827.79 | 562827.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 208 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550729 | Construcción De Aula En Escuela Primaria (Fuertes De Loreto, 2da. Etapa, Río Hamaca) | 60 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Educación | Terminado | 2015 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550730 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Colonia Llano Grande 1 | MCI/FISM-DF/002/080/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 445814.68 | 445814.68 | 445814.68 | 445814.68 | 445814.68 | 445814.68 | 445814.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550738 | Ampliación De Drenaje Sanitario | 24 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Donají | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1590000 | 1590000 | 1590000 | 1590000 | 1590000 | 1590000 | 1590000 | 100 | 0 | Metros lineales | 2362 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550747 | Construcción Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Villa, Colonia Moderna | MCI/FISM-DF/003/007/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 167634.45 | 167634.45 | 167634.45 | 167634.45 | 167634.45 | 167634.45 | 167634.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550751 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Ferrocarril | MCI/FISM-DF/004/008/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 217106.3 | 217106.3 | 217106.3 | 217106.3 | 217106.3 | 217106.3 | 217106.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550753 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (2da. Etapa, Los Manantiales) | 34 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100 | 0 | Metros lineales | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550757 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Rafael Ramirez | MCI/FISM-DF/005/012/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 111114.37 | 111114.37 | 111114.37 | 111114.37 | 111114.37 | 111114.37 | 111114.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 176 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550765 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle San Jerónimo | MCI/FISM-DF/006/162/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 447575.42 | 447575.42 | 447575.42 | 447575.42 | 447575.42 | 447575.42 | 447575.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 176 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550804 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Pino Suarez | MCI/FISM-DF/007/163/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 160654.9 | 160654.9 | 160654.9 | 160654.9 | 160654.9 | 160654.9 | 160654.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 159 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550805 | Construccion Del Drenaje Pluvial De La Calle Constitución Entre La Calle Guadalupe Victoria Y Xicotencatl | MCI/FISM-DF/008/161/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2706797.12 | 2706797.12 | 2706797.12 | 2706797.12 | 2706797.12 | 2706797.12 | 2706797.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550807 | Construcción De Banquetas De Concreto Hidráulico En La Carretera Ixtepec - Chihuitan | MCI/FISM-DF/009/156/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 1160127.23 | 1160127.23 | 1160127.23 | 1160127.23 | 1160127.23 | 1160127.23 | 1160127.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICIRA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550808 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Cheguigo Picacho | MCI/FISM-DF/010/035/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 431155.8 | 431155.8 | 431155.8 | 431155.8 | 431155.8 | 431155.8 | 431155.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550810 | Construcción De Drenaje Sanitario En El Callejon La Esperanza | MCI/FISM-DF/011/164/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 255604.69 | 255604.68 | 255604.68 | 255604.68 | 255604.68 | 255604.68 | 255604.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 114 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300550814 | Construcción De Pavimento En La Colonia La Estación | SF/SPIP/DPIP/FAFEF/4224/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 3029123.44 | 3029123.44 | 3029123.44 | 3029123.44 | 3029123.44 | 3029123.44 | 3029123.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300551048 | Suministro De Desinfectantes: Hipoclorito De Calcio F | PAL-4337-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 132969.6 | 132969.6 | 132969.6 | 121969.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 22767 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300551049 | Suministro De Desinfectantes: Hiplocorito De Calcio G | PAL-4338-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 145281.6 | 145281.6 | 145281.6 | 145281.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 21523 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300551051 | Suministro De Desinfectantes: Hiplocorito De Calcio H | PAL-4339-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 252088.2 | 252088.2 | 252088.2 | 252088.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 246894 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300551052 | Instalacion De Equipos De Definfeccion A | PAL-4340-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 141523.71 | 141523.71 | 141523.71 | 141523.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 9145 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300551054 | Instalacion De Equipos De Desinfeccion B | PAL-4341-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 80411.2 | 80411.2 | 80411.2 | 80411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 19669 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300551055 | Instalacion De Equipos De Desinfeccion C | PAL-4342-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 59504.29 | 59504.29 | 59504.29 | 59504.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 9289 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300551058 | Instalacion De Equipo De Desinfeccion D | PAL-4343-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 196203.33 | 196203.33 | 196203.33 | 196203.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 11262 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300551061 | Instalacion De Equipo De Desinfeccion E | PAL-4344-2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | San Lucas Ojitlán | Urbano | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 12865.79 | 12865.79 | 12865.79 | 12865.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 6289 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300551063 | Instalacion De Equipo De Desinfeccion F | PAL-4345-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 88452.32 | 88452.32 | 88452.32 | 88452.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5765 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300551066 | Instalacion De Equipo De Desinfeccion G | PAL-4346-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 192986.88 | 192986.88 | 192986.88 | 192986.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 13755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300551103 | Construccion De Canal De Desfogue Del Arroyo Pluvial La Joya Y Descarga En Margen Izquierdo Rio Atoyac (4a Etapa) | FONMET-0369-2015 | Oaxaca | San Pablo Etla | Hacienda Blanca | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6118494 | 6118494 | 6118494 | 6118494 | 1702583.91 | 1702583.91 | 1702583.91 | 27.8268 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300551106 | Construccion Del Colector Marginal Izquierdo (Zaachila) Y Desazolve Del Colector Arroyo Pueblo Nuevo | FONMET-0381-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3961841 | 3961841 | 2067372.92 | 3961841 | 2067372.92 | 2067372.92 | 2067372.92 | 52.1821 | 0 | Piezas | 700 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300551130 | Instalacion De Equipos De Desinfeccion H | PAL-4347-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 225151.36 | 225151.36 | 225151.36 | 225151.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 200562 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300551136 | Proteccion De Fuentes De Abastecimiento B | PAL-4349-2015 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | El Morrito | Rural | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 12920 | 12920 | 12920 | 12920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 423 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300551140 | Proteccion De Fuentes De Abastecimiento C | PAL-4350-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 136952 | 136952 | 136952 | 136952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 9529 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300551147 | Proteccion De Fuentes De Abastecimiento D | PAL-4351-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 136952 | 136952 | 136952 | 136952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 7379 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300551197 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria (Centenario De Benito Juárez) | 59 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Nuevo Ubero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Educación | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300551226 | Proteccion De Fuentes De Abastecimiento A | PAL-4348-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 82688 | 82688 | 82688 | 82688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 6807 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300551242 | Proteccion De Fuentes De Abastecimiento F | PAL-4353-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 134368 | 134368 | 134368 | 134368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 6189 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300551250 | 0.2 Organo Estatal De Control | PAL-4354-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 4569.12 | 4569.12 | 4569.12 | 4569.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 3962 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300551260 | Operativo De Sanemaiento Basico C | PAL-4356-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8274 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300551463 | Equipamiento Del Sistema De Agua Potable | 3 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Loma Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Santo Domingo Tonalá | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 275010 | 275010 | 275010 | 275010 | 275010 | 275010 | 275010 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUMINISTRO E INSTALO UN EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL CUAL CONSISTIÓ EN UN GENERADOR ELÉCTRICO, UNA BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE CON COLUMNA DE ACERO AL CARBÓN, UN ARRANCADOR A TENSIÓN Y UN INTERRUPTOR DE CUCHILLAS TRIFÁSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300551666 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Benito Juárez E Independencia. | FISMDF/340/04/04/2015 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | San José Trujápam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC. | Urbanización | Terminado | 2015 | 292095 | 292095 | 292095 | 292095 | 292095 | 292095 | 292095 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 177 | 0 | 100 | Financiera: SE REALIZO LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y BENITO JUÁREZ, EN UNA SUPERFICIE DE 832.25 M2. Y CONSTRUCCIÓN DE 83.65 ML. DE GUARNICIÓN, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO. / Física: SE REALIZO LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y BENITO JUÁREZ, EN UNA SUPERFICIE DE 832.25 M2. Y CONSTRUCCIÓN DE 83.65 ML. DE GUARNICIÓN, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300552175 | Construcción De Tanque Séptico | FISMDF/340/05/07/2015 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | San Juan Yolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento San pedro y San Pablo Tequixtepec | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 292095 | 292095 | 292095 | 292095 | 292095 | 292095 | 292095 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 100 | Financiera: SE CONSTRUYO UN TANQUE DE PRETRATAMIENTO Y UN TANQUE SÉPTICO A BASE DE MUROS DE 20 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO, TAMBIÉN SE CONSTRUYO UN POZO DE ABSORCIÓN. / Física: SE CONSTRUYO UN TANQUE DE PRETRATAMIENTO Y UN TANQUE SÉPTICO A BASE DE MUROS DE 20 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO, TAMBIÉN SE CONSTRUYO UN POZO DE ABSORCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300552244 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 32 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | El Paguital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300552248 | "Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica" | FISMDF/520/04/06/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | San Juan Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. SANTO DOMINGO TONALÁ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 455000 | 455000 | 455000 | 455000 | 455000 | 455000 | 455000 | 100 | 0 | Piezas | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE INSTALARON 10.00 POSTES DE CONCRETO Y 2.00 TRANSFORMADORES DE 10 KVA. / Registro: INSTALARON 10.00 POSTES DE CONCRETO Y 2.00 TRANSFORMADORES DE 10 KVA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300552494 | Construcción De Refugio Para La Atención A Mujeres Víctimas De Violencia, Cobertura Municipal | RG23CONECO/019/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Asistencia Social | Suspendido | 2015 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7997476.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 5 | Financiera: / Física: SE INFORMA AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300552937 | Mejoramiento De La Imagen Urbana De Cuajimoloyas 2a. Etapa | DETUR-4237-2015 | Oaxaca | San Miguel Amatlán | Cuajimoloyas | Rural | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 637 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300553256 | Mejoramiento De Vivienda (Colocacion De Techos) | FAIS-03-2015 | Oaxaca | Santiago Huauclilla | Santiago Huauclilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAUCLILLA | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 195859.17 | 195859.17 | 195859.17 | 195859.17 | 195859.17 | 195859.17 | 195859.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: solicito validacion - solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300553302 | Reparaciones Generales En Cobao No. 31 | FAFEF-1203-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa Catarina Juquila | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 296864 | 296864 | 296864 | 296864 | 291832 | 291832 | 291832 | 98.3049 | 0 | Metros Cuadrados | 294 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300553358 | Muro De Contencion En La Calle Independencia | FAIS-04-2015 | Oaxaca | Santiago Huauclilla | Santiago Huauclilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAUCLILLA | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 149011.5 | 149011.5 | 149011.5 | 149011.5 | 149011.5 | 149011.5 | 149011.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300553447 | Reparaciones Generales En Preparatoria Rufino Tamayo | FAFEF/1204/2015 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa Catarina Juquila | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 346206.85 | 346206.85 | 346206.85 | 346206.85 | 339418.48 | 339418.48 | 339418.48 | 98.0392 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300553454 | Mejoramiento De Vivienda (Colocacion De Techos) | FAIS-05-2015 | Oaxaca | Santiago Huauclilla | Santiago Ixtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAUCLILLA | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 183000 | 182801.92 | 182801.92 | 182801.92 | 182801.92 | 182801.92 | 182801.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: se modifica la obra en base a la cantidad de $198.00 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300553460 | Equipamiento Para Laboratorios Y Departamentos En El Instituto Tecnologico De Oaxaca De Juarez | FAFEF/1286/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 28372569.79 | 28372569.79 | 28372569.79 | 28372569.79 | 19165092.92 | 19165092.92 | 19165092.92 | 67.548 | 0 | Piezas | 4678 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300553947 | Rehabiitacion De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Alvaro Obregon Entre Calle Laborista Y Constancia | FAISM/079/10/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 979745.61 | 822510.71 | 822510.71 | 822510.71 | 822510.71 | 822510.71 | 822510.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 71 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/010/2015 ,TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300553982 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Avenida Hidalgo Entre Calle Progreso Y Calle Laborista De Barrio Nuevo | FAISM/079/011/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 996395.75 | 996378.25 | 996378.25 | 996378.25 | 996378.25 | 996378.25 | 996378.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/011/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300553997 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Villa | FAISM/079/12/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 973317.14 | 963319.72 | 963319.72 | 963319.72 | 963319.72 | 963319.72 | 963319.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/012/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300554042 | Ampliación De La Red Eléctrica De La Calle Del Estadio Entre Avenida Juarez Y Malucos | FAISM/079/14/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 688420.58 | 688420.58 | 688420.58 | 688420.58 | 688420.58 | 688420.58 | 688420.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 79 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/014/2015 TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300554044 | Construcción De Un Área De Propagación Vegetal Con Áreas De Cultivo, Invernadero, Áreas De Almacenamiento, Tratamiento Y Envasado, Oficina Y Recepción Con Servicios Sanitarios | FAMIES-2617-2015 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad de la Sierra Juárez | Educación | Terminado | 2015 | 349031 | 349031 | 349031 | 349031 | 349031 | 349031 | 349031 | 100 | 0 | Lote | 504 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2015. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300554072 | Ampliación De La Red Eléctrica De Las Calles Lirios - Gardenias Y Rosedal-Framboyan | FAISM/079/15/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 349902.02 | 349902.02 | 349902.02 | 349902.02 | 349902.02 | 349902.02 | 349902.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 54 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/015/2015 , TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300554118 | Construcción De Colector Sanitario De 8 De Diámetro Del Cárcamo De Bombeo De Boca Del Río Al Carcamo R-1 Propied De Pemex, Localizada En La Agencia Municipal De Boca Del Rio. | FAISM/079/17/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Boca del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2661827.25 | 2661827.25 | 2661827.25 | 2661827.25 | 2661827.25 | 2661827.25 | 2553561.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/017/2015 , TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 95.93 % Y FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300554160 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Salina Cruz Entre Calle Santa Maria Y Calle Reforma | FAISM/079/19/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 947079.02 | 947079.02 | 947079.02 | 947079.02 | 947079.02 | 947079.02 | 947079.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 182 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/019/2015 TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300554181 | Ampliación De La Red Eléctrica C. Emiliano Zapata Y Avenida Oaxaca Col. Francisco I Madero | FAISM/079/20/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 356593.66 | 356593.66 | 356593.66 | 356593.66 | 356593.66 | 356593.66 | 356593.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/020/2015 TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300554969 | Construcción De Pozos Profundos De Agua Potable | FONMET-0372-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 10000000 | 10000000 | 8699379.53 | 9000299.54 | 8699379.53 | 8699379.53 | 8699379.53 | 86.9938 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 96.65 | Financiera: / Física: la unidad de medida corresponde a 4 pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300555151 | Equipo Hidroneumatico Para Desazolve De Tuberias(Camion) (Prodder 2015) | PRODDER-2499-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3225000 | 3225000 | 2993264 | 2993264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 444527 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300555172 | Adquisicion De Equipo Movil De Video Para Monitoreo Y Diagnostico De Pozos Profundos (Equipo Movil De Inspeccion) (Prodder 2015) | PRODDER-2498-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1720000 | 1720000 | 1633860 | 1633860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 444527 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300555905 | Mejoramiento Visual De La Calle Aldama (Empedrado) Barrio De Jalatlaco, Cabecera Municipal | RG23CONECO/011/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Suspendido | 2015 | 7430000 | 7430000 | 7430000 | 7399060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 208 | 0 | 0 | Financiera: SE INFORMA IMPORTE MINISTRADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300555941 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino Al Vivero, Agencia San Felipe Del Agua | RG23CONECO/014/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2798650.43 | 2518785.39 | 2518785.39 | 2518785.39 | 89.9566 | 0 | Metros Cuadrados | 361 | 0 | 90 | Financiera: / Física: METAS A EJECUTAR: 2,405.00 M2 Y 740.00 ML. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300557118 | Ampliación De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Colonia Costa Verde | FISM-124-155-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1605143.1 | 1605143.1 | 1605143.1 | 1605143.1 | 1605143.1 | 1605143.1 | 1605143.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300557393 | Construcción De Unidad Deportiva En La Comunidad De San Blas Atempa | SF-SPIP-DPIP-N-308-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Deporte | Terminado | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5979 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300557428 | Construcción De Unidad Deportiva En La Comunidad De Santa Rosa | SF-SPIP-DPIP-N-308-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | Santa Rosa | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1246 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300557471 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Rosario Ibarra - San Rafael - Santa Ursula - Los Reyes - Cerro De Oro, Tramo Del Km 0 000 Al Km 11 895.59, Subtramo A Modernizar Del Km 7 700 Al Km 8 700. | CAPUFE/2618/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Los Reyes (Ampliación Santa Úrsula) | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2466660.12 | 739998.04 | 739998.04 | 739998.04 | 26.4285 | 0 | Kilómetro lineal | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIONES / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300557490 | Pavimentación De La Calle Prolongación Arcadio G. Molina Prolongación Benito Juarez, Calle Guadalupe Victoria Y Calle Zapata En La Colonia Costa Verde. | SF-SPIP-DPIP-N-308-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 597950 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300557529 | Const. De Cuatro Aulas Y Mód. Sanitario En La Esc. Prim. "Otilio Montaño Y Moisés Sáenz" En Calle Plan De Ayala Entre Prol. La Noria Y Reforma Agraria, Casco De La Ag. Cinco Señores | FIII/096/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | Suspendido | 2015 | 2008965.44 | 1263695 | 1263695 | 1259225.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 30 | Financiera: DISMINUCIÓNPRESUPUESTAL POR $745,270.44 OFICIO SFA/SF/MP/037/2015 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2015 / Física: DISMINUCIÓN DE METAS OF. SFA/SF/MP/037/2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300557596 | Línea De Conducción Del Tanque Existente Del Paraje Miravalle Hacia Los Tanques Existentes De Los Parajes Los Arcos Y La Loma, Agencia Trinidad De Viguera | FIII/097/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3580415.53 | 3580415.53 | 3580415.53 | 3580282.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4073 | 0 | 2 | Financiera: / Física: ADEMÁS SE PRETENDE EJECUTAR 157.95 M3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300557616 | Construcción De Unidad Deportiva En La Comunidad De Monte Grande | SF-SPIP-DPIP-N-308-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | Monte Grande | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIÓN | Deporte | Terminado | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300557760 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Del Libramiento | SF-SPIP-DPIP-N-308-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11959 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300557894 | Construcción De Banquetas, Guarniciones, Pavimentación Y Encarpetado De Calles En La Localidad De Puente Madera. | III-312-DGOSVR-00854-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | Puente Madera | Rural | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1534686.94 | 1534686.94 | 1534686.94 | 1534686.94 | 1534686.94 | 1534686.94 | 1534686.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300558782 | Construccion De Baños Con Biodigestor | MVDO201510 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ | Urbanización | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR" EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL / Física: 16 BAÑOS 1.20X1.20 MTS / Registro: 16 BAÑOS 1.20X1.20 MTS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300558849 | Conservacion Del Circuito De La Viii Zona Militar Del Km 0 000 Al Km 0 900 Primera Etapa | FAFEF/4251/2015 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1561197.02 | 1560816.24 | 1560816.24 | 1560816.24 | 1560816.24 | 1560816.24 | 1560816.24 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 44023 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300558895 | Construccion De Puente Vehicular S/Carretera A San Cristobal Amatlan Ubicada En El Km. 21 895 | FAFEF/2711/2015 | Oaxaca | San Cristóbal Amatlán | San Cristóbal Amatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 100 | 0 | Metros lineales | 4097 | 0 | 83 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300558992 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos Y Villa Flores | FISMDF/520/05/02/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | San Sebastián del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA | Urbanización | Terminado | 2015 | 1000030.66 | 1000030.66 | 1000030.66 | 1000030.66 | 1000030.66 | 1000030.66 | 1000030.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1526 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MORELOS Y VILLA LORES EN UNA SUPERFICIE DE 1,529.43 METROS CUADRADOS DE ADOCRETO HEXAGONAL COLOR ROSA, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSTRUCCIÓN DE 543.61 M. D GUARNICIÓN, APLICACIONES DE PINTURA EN GUARNICIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300559010 | Ampliacion De La Carretera Prolongacion La Campiña, Entre La Margen Derecha Del Rio Salado Y Avenida Universidad | FAFEF/2208/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 3417874.54 | 3417874.54 | 3417874.54 | 3417874.54 | 3401631.35 | 3401631.35 | 3401631.35 | 99.5248 | 0 | Kilómetro lineal | 255029 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300559025 | Reconstruccion Del Puente Que Se Ubica En El Km. 5 300 Sobre El Camino San Miguel Peras - San Martin Peras - Ahuejutla | FAFEF/2206/2015 | Oaxaca | San Martín Peras | Ahuejutla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1649999.98 | 1649999.98 | 1649999.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 1215 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300559085 | Reconstruccion De La Carretera Acatlan De Perez Figueroa - Cosolapa, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 42 000, Subtramo A Rehabilitar Del Km. 37 700 Al Km. 42 000 | FAFEF/2506/2015 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2189647.98 | 2189647.98 | 2189647.98 | 54.7412 | 0 | Kilómetro lineal | 8320 | 0 | 64 | Financiera: en proceso de pago / Física: / Registro: se solicita validacion - se solicita validacion
OAX15150300559574 | Conservacion De La Carretera Oaxaca - Tehuantepec, Subtramo Del Km 0 000 Al Km 3 390(Cerro Del Fortin 4 Carriles) | FAFEF/2207/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2499672.14 | 2499672.14 | 2499672.14 | 2499672.14 | 2499672.14 | 2499672.14 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 255029 | 0 | 70 | Financiera: / Física: en proceso de ejecucion / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300559670 | Programa De Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal (Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana) 2015, Cobertura Municipal | SUBSEMUN/004/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL) | Seguridad | Terminado | 2015 | 172140 | 171997.84 | 171997.84 | 171997.84 | 171997.84 | 171997.84 | 171997.84 | 100 | 0 | Lote | 16606 | 0 | 100 | Financiera: PENDIENTE POR REINTEGRAR A LA TESOFE $142.16 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300559708 | Reconstruccion Del Camino San Antonio La Montaña Cuixtla - Zapotalito Del Km. 0 000 Al Km. 3 600 | FAFEF/2147/2015 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | San Marcos Zapotalito (El Zapote) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1406528.2 | 1406528.2 | 1406528 | 1390645.19 | 417194 | 417194 | 417194 | 29.6613 | 0 | Kilómetro lineal | 75 | 0 | 45 | Financiera: / Física: PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIONES / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300559731 | Mejoramiento Del Preescolar Hermanos Flores Magon | fais-05-2015 | Oaxaca | Santiago Huauclilla | Santiago Huauclilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de santigo huauclilla | Educación | Terminado | 2015 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300559912 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Revolución En La Localidad De Hacienda Vieja Y Construcción De Dos Aulas Didácticas 6.00 X 8.00 Tipo Regional En La Escuela Primaria Justo Benít | MEC/028/FAISMDF-DF/SP/001/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Educación | Terminado | 2015 | 41200 | 41200 | 41200 | 41200 | 41200 | 41200 | 41200 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 74 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO EL ESTUDIO EN UN 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300560181 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Nuevo Venustiano Carranza, Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De San Matías Chilaz | MEC/028/FAISMDF-DF/SP/002/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO EL ESTUDIO EN UN 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300560245 | Puente Peatonal En El Rio Zoritana En La Localidad De Zoritana Y Dispensario Médico Tercera Etapa En La Localidad De Monte Del Toro. | MEC/028/FORTAMUN-DF/S/003/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 56860.8 | 56860.8 | 56860.8 | 56860.8 | 56860.8 | 56860.8 | 56860.8 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 165 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO EL ESTUDIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300560539 | Reconstruccion Del Camino Valle Nacional - Cerro Santo Domingo Del Km. 0 000 Al Km. 1 500 | FAFEF/1852/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Cerro Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 203516.99 | 203516.98 | 203516.98 | 203516.98 | 203516.98 | 203516.98 | 203516.98 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300560767 | Reconstruccion Del Camino El Maguey Largo - Barrio Los Martinez Del Km. 0 000 Al Km. 0 800; Ramal Maguey Largo - Barrio De Los Diaz Del Km. 0 000 Al Km. 0 800; Ramal Maguey Largo - Barrio Los Vasquez | FAFEF/1854/2015 | Oaxaca | San José del Progreso | Maguey Largo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 1062014.7 | 1062014.7 | 970140.86 | 1061505.17 | 970140.86 | 970140.86 | 970140.86 | 91.3491 | 0 | Kilómetro lineal | 649 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300561039 | Mejoramiento De Carretera Huajuapan De Leon - Mariscala De Juarez Del Km 25 000 Al Km 42 000 | FISE/2281/2015 | Oaxaca | Mariscala de Juárez | Mariscala de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 5000000 | 4999994.11 | 4999994.11 | 4999994.11 | 4999994.11 | 4999994.11 | 4999994.11 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 2017 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300561171 | Mejoramiento De Camino San Juan Cotzocon - Santa Maria Puxmetacan - La Sabana - Maria Lombardo De Caso - E.C.(Tuxtepec - Palomares) Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 39 000 | FISE/2282/2015 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | San Juan Cotzocón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 292320 | 292320 | 292320 | 29.232 | 0 | Kilómetro lineal | 3700 | 0 | 96 | Financiera: / Física: PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIONES / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300561308 | Reconstrucción De Celdas Preventivas Al Interior Del Palacio Municipal Y Letrero De Bienvenida En La Localidad De Heroica Ciudad De Ejutla De Crespo, Olla De Captación En La Localidad De San Juan Log | MEC/028/FORTAMUN-DF/S/002/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 50396.15 | 50396.15 | 50396.15 | 50396.15 | 50396.15 | 50396.15 | 50396.15 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 748 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO EL ESTUDIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300561332 | Sistema De Agua Potable En La Escuela Secundaria Técnica No. 30 En La Localidad De Heroica Ciudad De Ejutla De Crespo, Muro De Contención En La Localidad De La Cieneguilla Y Mejoramiento Del Mercado D | MEC/028/FORTAMUN-DF/S/001/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 92771.34 | 92771.34 | 92771.34 | 92771.34 | 92771.34 | 92771.34 | 92771.34 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 690 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO EL ESTUDIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300561374 | Rehabilitacion Del Camino De Acceso Al Nuevo Nucleo Poblacional De Santa Cruz Mitlatongo En El Municipio De Magdalena Jaltepec | FISE/2278/2015 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Santa Cruz Mitlatongo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 433 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300561407 | Rehabilitacion Del Camino De Acceso Al Nuevo Centro Poblacional De Santiago Mitlatongo Del Municipio De Magdalena Jaltepec Del Km. 0 000 Al Km. 0 500 | FISE/2277/2015 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Magdalena Jaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 103976.78 | 103976.78 | 103976.78 | 99.9777 | 0 | Kilómetro lineal | 496 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300561427 | Rehabilitacion Del Camino De Acceso Al Nuevo Nucleo Poblacional De Santiago Mitlatongo Del Municipio De Magdalena Jaltepec Del Km. 0 500 Al Km. 1 000 | FISE/2276/2015 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Magdalena Jaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 496 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300561450 | Rehabilitacion De La Carretera San Juan Mixtepec - Santa Cruz, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 976.80 (Trabajos Complementarios) | FISE/2265/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1750235 | 1748943.75 | 1748943.75 | 1748943.75 | 1748943.75 | 1748943.75 | 1748943.75 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 465 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300561469 | Ampliacion Del Camino Boca San Cristobal - Vega Del Sol - San Cristobal La Vega - Monte Negro, Tramo Del Km 0 000 Al Km 14 200, Subtramo A Modernizar Del Km 12 100 Al Km 12 300 | FISE/2256/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Monte Negro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 736000 | 736000 | 736000 | 729892.22 | 218967.67 | 218967.67 | 218967.67 | 29.751 | 0 | Kilómetro lineal | 205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300561499 | "Rehabilitación De Drenaje Sanitario" | FISMDF/520/21/07/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Natividad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TONALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 548708.96 | 548708.96 | 548708.96 | 548708.96 | 548708.96 | 548708.96 | 548708.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUMINISTRARON E INSTALARON 534.08 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE 15 PULGADAS DE DIÁMETRO, SE CONSTRUYERON 13 POZOS DE VISITA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300561503 | Rehabilitacion De La Carretera E.C. (Oaxaca - Sola De Vega) - Santa Maria Sola - Santo Domingo Teojomulco - Santa Cruz Zenzontepec, Del Km. 0 000 Al Km 112 000, Subtramo Del Km 19 000 Al Km 25 000 Tra | FISE/2254/2015 | Oaxaca | Santa María Sola | Santa María Sola | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 1690386.31 | 1690386.31 | 1690386.31 | 1690386.31 | 21.1298 | 0 | Kilómetro lineal | 548 | 0 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300561594 | Construccion De La Red De Energia Electrica En La Localidad De San Isidro El Potrero | MISMDF136711052015 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | San Isidro el Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | Urbanización | Terminado | 2015 | 797319.5 | 797319.5 | 797319.5 | 797319.5 | 797319.5 | 797319.5 | 797319.5 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300561611 | Construccion De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable Loc. San Sebastian Yutanino. | FISMD1370032015 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | San Sebastián Yutanino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 4567710 | 4567710 | 4567710 | 4567710 | 4567710 | 4567710 | 4567710 | 100 | 0 | Vivienda | 992 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300561637 | Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Ubicada En La Localidad De Union Y Progreso | FISM137202015 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | Unión y Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | Educación | Terminado | 2015 | 432789.52 | 432789.52 | 432789.52 | 432789.52 | 432789.52 | 432789.52 | 432789.52 | 100 | 0 | Metros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300561669 | Rehabilitacion De La Carretera Ayutla - San Isidro Huayapam Del Km 0 000 Al Km 38 000 Subtramo A Reconstruir Del Km 0 000 Al Km 10 000, Tramos Parciales | FISE/2253/2015 | Oaxaca | Santa María Alotepec | San Isidro Huayápam | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4998780.34 | 3960435.83 | 3960435.83 | 3960435.83 | 79.2087 | 0 | Kilómetro lineal | 1077 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300561785 | Pavimentacion De Calles En La Cabecera Municipal Localidad De San Francisco Cahuacua. | FAIP307A57792015 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | San Francisco Cahuacuá | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 5289119 | 5289119 | 5289119 | 5289119 | 5289119 | 5289119 | 5289119 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3427 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300562031 | Construccion De 4,849.00 M2 De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Las Calles De Colima, Privada De Colima, Tabasco Y Oaxaca Del Municipio De San Jacinto Amilpas | - | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300562342 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Km 236 270 E.C. (Pinotepa Nacional - Salina Cruz) - Santa María Huatulco Km 0 000 Al Km 9 800, Subtramo Del Km 2 800 Al Km 9 800 | FONREGION/8542/2015 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 52849826.1 | 52849826.1 | 52849826.1 | 52831008.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300562493 | Ampliación Y Modernización Del Camino Santa María Nutio - San Pedro Atoyac, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 292.96, Subtramo Del Km 0 000 Al Km 0 940.24 | - | Oaxaca | San Juan Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: REGISTRO DE OBRA / Registro: REGISTRO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300562932 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez | MCBV/018/FAIP/001/2015 | Oaxaca | Concepción Buenavista | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 390371 | 390371 | 390371 | 390371 | 390371 | 390371 | 390371 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 316 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA HA SIDO TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: SE PAVIMENTO 540 METROS CUADRADOS / Registro: FAVOR DE VALIDAR LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300563051 | Pavimentacion De La Calle Gigante | - | Oaxaca | San Juan Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1972534 | 1972534 | 1972534 | 1972534 | 1972534 | 1972534 | 1972534 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: REGISTRO DE OBRA / Registro: REGISTRO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300563181 | Pavimentación De Calles Principales En La Localidad De Coatecas Altas. | MCA-015/COP/FAIP-01/2015 | Oaxaca | Coatecas Altas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2523051 | 2523051 | 2523051 | 2523051 | 2523051 | 2523051 | 2523051 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2851 | 0 | 100 | Financiera: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA / Física: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300563603 | Ampliación Y Rehabilitación De Cancha Municipal En La Comunidad Peñas Negras | - | Oaxaca | San Juan Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Lote | 495 | 0 | 100 | Financiera: / Física: REGISTRO DE OBRA / Registro: REGISTRO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300563605 | Construcción De Drenaje Pluvial De Santa María Ixcotel (2a Etapa). | MSLC-FONMET-001-0-2015 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA LUCIA DEL CAMINO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5568464 | 5468609.17 | 5468609.17 | 5468609.17 | 5468609.17 | 5468609.17 | 5468609.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 3302 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300563895 | Construcción De Colector Pluvial Nororiente De La Ciudad De Oaxaca De Juárez, Col. Yalalag (1a Etapa) | MSLC-FONMET-002-0-2015 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA LUCIA DEL CAMINO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 14629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300564767 | Ampliacion De La Unidad Deportiva | SF/SPIP/DPIP/N-364/2015 | Oaxaca | San Bartolo Yautepec | San Bartolo Yautepec | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO YAUTEEPEC | Deporte | Terminado | 2015 | 3002970.99 | 2999968 | 2999968 | 2999968 | 2999968 | 2999968 | 2999968 | 100 | 0 | Metros | 622 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA SF/SPIP/DPIP/N-364/2015, SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ASIGANCION DE RECURSOS FEDERALES 2015 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2015 TIENE UN AVANCE FISCO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300565322 | Construccion De Comedor Comunitario 2da Etapa | msla-fismdf-235-005-010-2015 | Oaxaca | San Luis Amatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento constitucional de san luis amatlan, miahuatlan oaxaca. | Urbanización | Terminado | 2015 | 3525121.39 | 3525121.29 | 3525121.29 | 3525121.29 | 3525121.29 | 3525121.29 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3624 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% en tiempo y forma en el ejercicio fiscal 2015. / Física: obra terminada al 100%en tiempo y forma en el ejercicio 2015. / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300565493 | Construccion De Albergue Comunitario Tercera Etapa | CO-MVTMO-334-020-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Camalotillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 633681.18 | 633681.18 | 633681.18 | 633681.18 | 633681.18 | 633681.18 | 633681.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 242 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300565520 | Construcción De Comedor Escolar En La Esc. Prim. Lic. Benito Juarez Clave: 20dpr20157y | CO-MVTMO-334-021-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Educación | Terminado | 2015 | 302000 | 302000 | 302000 | 302000 | 302000 | 302000 | 302000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 241 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300565725 | Construccion De Sistema De Agua Potable | CO-MVTMO-334-022-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 934754.6 | 934754.6 | 934754.6 | 934754.6 | 934754.6 | 934754.6 | 934754.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 562 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300565753 | Construccion De Planta Potabilizadora Para El Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rio Grande | CO-MVTMO-334-031-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1417468.06 | 1417468.06 | 1417468.06 | 1417468.06 | 1417468.06 | 1417468.06 | 1417468.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12943 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300565787 | Construccion De Barda Perimetral De La Escuela Telesecundaria Lic. Alvaro Galvez Y Fuentes | CO-MVTMO-334-035-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | La Luz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Educación | Terminado | 2015 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Metros lineales | 2444 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300565814 | Construccion De Un Aula Didactica Tipo Regional De 6.00x8.00 Mts En Esc. Prim. Progreso | CO-MVTMO-334-037-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Educación | Terminado | 2015 | 332900 | 332900 | 332900 | 332900 | 332900 | 332900 | 332900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12943 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300565860 | Construccion De Un Aula Tipo Regional De 6.00x8.00 Mts En Esc. Prim. Benito Juarez Clave: 20kpr9143p | CO-MVTMO-334-038-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | La Tona Chacalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Educación | Terminado | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300565892 | Cosntruccion De Barda Perimetral De La Telesecundaria Lic. Alvaro Galvez Y Fuentes Segunda Etapa | CO-MVTMO-334-040-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | La Luz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Educación | Terminado | 2015 | 375679.57 | 375679.57 | 375679.57 | 375679.57 | 375679.57 | 375679.57 | 375679.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 2444 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300565929 | Ampliación De La Casa De Salud Primera Etapa | CO-MVTMO-334-041-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Salud | Terminado | 2015 | 571344 | 571344 | 571344 | 571344 | 571344 | 571344 | 571344 | 100 | 0 | Metros lineales | 533 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300565947 | Construccion De Comedor Comunitario Primera Etapa | CO-MVTMO-334-042-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | La Pastoría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 679125.88 | 679125.88 | 679125.88 | 679125.88 | 679125.88 | 679125.88 | 679125.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 404 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300566119 | Ampliacion Y Mejora De R.D. San Francisco Cahuacua | MSFC137001FAFEF2015 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | San Francisco Cahuacuá | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | Urbanización | Terminado | 2015 | 1359796.18 | 1359796.18 | 1359796.18 | 1359796.18 | 1359796.18 | 1359796.18 | 1359796.18 | 100 | 0 | Kilómetro | 930 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300566403 | Construcción De Viviendas Para La Localidad De Chiquihuitlan | MCBJR330502015 | Oaxaca | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300566769 | Ampliacion De La Red De Distribuicion De Energia Electrica | MVDO-2015-14 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ | Urbanización | Terminado | 2015 | 2179000 | 2179000 | 2179000 | 2179000 | 2179000 | 2179000 | 2179000 | 100 | 0 | Luminaria | 330 | 0 | 100 | Financiera: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA / Física: 35 POSTES INSTALADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300566793 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario 2da Etapa | MVDO-2015-15 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | San Miguel del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ | Urbanización | Terminado | 2015 | 1281783.42 | 1281783.42 | 1281783.42 | 1281783.42 | 1281783.42 | 1281783.42 | 1281783.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 655 | 0 | 100 | Financiera: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2ª ETAPA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300566988 | "Equipamiento De Dépositos De Agua Potable" | FISMDF/340/12/04/2015 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Tepalcatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 50000.04 | 50000.04 | 50000.04 | 50000.04 | 50000.04 | 50000.04 | 50000.04 | 100 | 0 | Equipamiento | 23 | 0 | 100 | Financiera: SE SUMINISTRARON E INSTALARON 4.00 EQUIPOS DE BOMBEO, UNA BOMBA DE 1 H.P., POLIDUCTO, TINACO, Y MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA NO CONVENCIONAL, EN EL EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. / Física: SE SUMINISTRARON E INSTALARON 4.00 EQUIPOS DE BOMBEO, UNA BOMBA DE 1 H.P., POLIDUCTO, TINACO, Y MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA NO CONVENCIONAL, EN EL EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. / Registro: SE SUMINISTRARON 4 EQUIPOS DE BOMBEO, CONSISTIÓ EN UNA BOMBA DE 1 H.P POLIDUCTO. TINACO Y MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300567369 | Construccion De Acceso Principal Bulevar, Magdalena Tequisistlan | SF/SPIP/DPIP/N-302/2015 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Magdalena Tequisistlán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 140 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA SF/SPIP/DPIP/N-302/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300567666 | Urbanizacion Con Concreto Hidraulico En Calle Principal De La Localidad | FISM-MVTMO-334-045-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Tlacuache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300567689 | Rehabilitacion Del Camino Punta Piedra-Chacahua Primera Etapa | FISM-MVTMO-334-048-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Chacahua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 707659.57 | 707659.57 | 707659.57 | 707659.57 | 707659.57 | 707659.57 | 707659.57 | 100 | 0 | Kilómetro | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300567729 | Construccion De Aula En Esc. Prim. Fed. Benito Juarez Clave: 20dpr2160l | FISM-MVTMO-334-051-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santa Ana Tututepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Educación | Terminado | 2015 | 306523.5 | 306523.5 | 306523.5 | 306523.5 | 306523.5 | 306523.5 | 306523.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 609 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300567750 | Ampliacion Del Centro De Salud | FISM-MVTMO-334-52-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Cerro Hermoso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Salud | Terminado | 2015 | 249718.14 | 249718.14 | 249718.14 | 249718.14 | 249718.14 | 249718.14 | 249718.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 379 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLCIITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300567867 | Construcion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Preescolar El Pipila Clave:20djn0829r | FISM-MVTMO-334-53-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Educación | Terminado | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 484 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300567902 | Construccion De Comedor Comunitario | FISM-MVTMO-334-055-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Chacalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 250854.91 | 250854.91 | 250854.91 | 250854.91 | 250854.91 | 250854.91 | 250854.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 466 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300567947 | Construccion De Sistema De Energia Autonomos Solares | FISM-MVTMO-334-057-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Celdas solares | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300567986 | Mejoramiento De La Red De Distribucion De Agua Potable | FISM-MVTMO-334-059-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San José del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 302321.33 | 304014.63 | 304014.63 | 304014.63 | 304014.63 | 304014.63 | 304014.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 4110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568025 | Construccion De Urbanizacion Con Concreto Hidraulico En Calle De La Comunidad De Plan De La Reforma | FISM-MVTMO-334-060-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Plan de Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 209559.87 | 209559.87 | 209559.87 | 209559.87 | 209559.87 | 209559.87 | 209559.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568230 | Construccion Del Centro De Tecnologias De La Informacion Y Comunicacion (Cetic) Para La Licenciatura En Informatica En La Des De Ciencias Sociales Y Administrativas. | FAMIES-2704-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | Educación | Terminado | 2015 | 2779680.49 | 2779680.49 | 2779680.49 | 2779680.49 | 2779680.49 | 2779680.49 | 2779680.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINO DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (CETIC) PARA LA LICENCIATURA EN INFORMATICA EN LA DES DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS - LA OBRA CONST. DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS (CETIC) INICIO EL 09 SETIEMBRE 2015 Y TERMINO 28 DE DICIEMBRE 2015). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568334 | Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable De San Pedro La Reforma | FIII-068-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | San Pedro la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 70180 | 70180 | 70180 | 70180 | 70180 | 70180 | 70180 | 100 | 0 | Piezas | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568379 | Construcción Del Sistema De Riego Tecnificado De La Unidad De Riego Pozo La Labor De Natividad | FIII-032-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 258333.33 | 258333.33 | 258333.33 | 258333.33 | 258333.33 | 258333.33 | 258333.33 | 100 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568429 | Construcción Del Sistema De Riego Tecnificado De La Unidad De Riego Pozo No. 6 | FIII-023-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 258333.33 | 258333.33 | 258333.33 | 258333.33 | 258333.33 | 258333.33 | 258333.33 | 100 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568539 | Construcción Del Sistema De Riego Tecnificación De La Unidad De Riego Cosijopi Del Pozo No. 8 | FIII-025-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 258333.33 | 258333.33 | 258333.33 | 258333.33 | 258333.33 | 258333.33 | 258333.33 | 100 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568543 | Construccion Del Centro De Tecnologias De La Informacion Y Comunicacion (Cetic) Para La Licenciatura En Informatica En La Des De Ciencias Sociales Y Administrativas (Acabados) | FAMIES27052015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | Educación | Terminado | 2015 | 392581.51 | 392581.51 | 392581.51 | 392581.51 | 392581.51 | 392581.51 | 392581.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINO DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (CETIC), PARA LA LICENCIATURA EN INFORMATICA EN LA DES DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS (ACABADOS). - OBRA CONST. DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS (CETIC) ACABADOS INICIO EL 09 DE SEPTIEMBRE 2015 Y TERMINO 18 DE ABRIL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568595 | Construcción Del Sistema De Riego Tecnificado De La Unidad De Riego Del Pozo No. 11 | FIII-027-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 100 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568623 | Construcción Del Sistema De Riego Tecnificado De La Unidad De Riego Pozo No. 23 | FIII-041-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 100 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300568947 | Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa | MSTJ201503001 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Tomás Jalieza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1135 | 0 | 100 | Financiera: OBRAS DEL EJERCICIO 2015 CONCLUIDA / Física: OBRA DEL EJERCICIO 2015 CONCLUIDA / Registro: OBRA DEL EJERCICIO 2015 CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300569152 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica | MSMP/FISM/F-III/10/2015 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Duraznal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Urbanización | Terminado | 2015 | 1201112.93 | 1201112.93 | 1201112.93 | 1201112.93 | 1201112.93 | 1201112.93 | 1201112.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 539 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300569212 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica | MSMP/FISM/F-III/11/2015 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Río Cacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Urbanización | Terminado | 2015 | 682000 | 682000 | 682000 | 682000 | 682000 | 682000 | 682000 | 100 | 0 | Metros lineales | 441 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300569326 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica | MSMP/FISM/F-III/33/2015 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Urbanización | Terminado | 2015 | 442290.21 | 442290.21 | 442290.21 | 442290.21 | 442290.21 | 442290.21 | 442290.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300569374 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica | MSMP/FISM/F-III/34/2015 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Río Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Urbanización | Terminado | 2015 | 456824.03 | 456824.03 | 456824.03 | 456824.03 | 456824.03 | 456824.03 | 456824.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300569406 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica | MSMP/FISM/F-III/38/2015 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Cerro de Águila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Urbanización | Terminado | 2015 | 594985.44 | 594985.44 | 594985.44 | 594985.44 | 594985.44 | 594985.44 | 594985.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300569431 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica | MSMP/FISM/F-III/58/2015 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Río Contreras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Urbanización | Terminado | 2015 | 510305.86 | 510305.86 | 510305.86 | 510305.86 | 510305.86 | 510305.86 | 510305.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 229 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300569622 | Señalización | MSMP/FISM/F-III/101/2015 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Santa María Peñoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Urbanización | Terminado | 2015 | 190396.42 | 190396.42 | 190396.42 | 190396.42 | 190396.42 | 190396.42 | 190396.42 | 100 | 0 | Piezas | 646 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300569992 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Aquiles Serdan | FAISMDF-08-2015 | Oaxaca | La Compañía | Río de Ejutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPO DE LA COMPAÑIA | Educación | En Ejecución | 2015 | 129630.66 | 129630.66 | 129630.66 | 129630.66 | 129630.66 | 129630.66 | 129630.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el ejercicio 2015 en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300570250 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica | FAISMDF-06-2015 | Oaxaca | La Compañía | El Vado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA COMPAÑÍA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 58 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO PERIODO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300570251 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calles Independencia Y Amargura | MSTJ201503002 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Domingo Jalieza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300570307 | Mejoramiento De La Red De Energía Electrica | FAISMDF-O7-2015 | Oaxaca | La Compañía | La Compañía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA COMPAÑÍA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1008004.62 | 1008004.62 | 1008004.62 | 1008004.62 | 1008004.62 | 1008004.62 | 1008004.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 115 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300570349 | Construcción De Alcantarillado En Arroyo Ubicado Sobre La Calle Hidalgo | MSTJ201503003 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santa Cecilia Jalieza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 585877 | 585876.52 | 585876.52 | 585876.52 | 585876.52 | 585876.52 | 585876.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 1006 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300570360 | Ampliacion De Biblioteca, Campus Puerto Escondidio | FAMIES24092015 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DEL MAR | Educación | Terminado | 2015 | 237700 | 237700 | 237700 | 237700 | 237700 | 237700 | 237700 | 100 | 0 | Lote | 559 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. OBRA TERMINADA. SE REGISTRA CON FECHA 01 DE JULIO DE 2016 Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300570416 | Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Cisterna Y Obras Complementarias En El Jardín De Niños Venustiano Carranza. | MSTJ201503004 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santa Cecilia Jalieza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA | Educación | Terminado | 2015 | 851087 | 851087.04 | 851087.04 | 851087.04 | 851087.04 | 851087.04 | 851087.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 FINIQUITADA EN EL 2016 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 FINIQUITADA EN EL 2016 / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 FINIQUITADA EN EL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300570467 | Modernización Y Ampliación Del Camino San Pedro Guegorexe - Santa Cecilia Jalieza - Tramo: Del Km. 0 000 Del Km. 9 141.82, Subtramo A Modernizar: Del Km. 5 540 Al Km. 6 540 | MSTJ201503005 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santa Cecilia Jalieza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 244793 | 244793 | 244793 | 48.9586 | 0 | Kilómetro | 2250 | 0 | 0.6 | Financiera: DICHA OBRA ESTA PENDIENTE DE CONCLUIR POR UN DESFASE DEL RECURSOS FEDERAL, ES MEZCLA DE RECURSOS. / Física: DICHA OBRA ESTA PENDIENTE DE CONCLUIR POR UN DESFASE DEL RECURSOS FEDERAL, ES MEZCLA DE RECURSOS. / Registro: DICHA OBRA ESTA PENDIENTE DE CONCLUIR POR UN DESFASE DE LA APORTACIÓN FEDERAL, ES MEZCLA DE RECURSOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300570508 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Vicente Guerrero | MSJG-2015-7 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 638000 | 638000 | 638000 | 638000 | 638000 | 638000 | 638000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3002 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300570556 | Construccion De Modulo De Seguridad | MCI/014/R-28/012/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Seguridad | Terminado | 2015 | 574282.2 | 574282.2 | 574282.2 | 574282.2 | 574282.2 | 574282.2 | 574282.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300570572 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En El Callejón Pensador Mexicano, Entre Francisco I. Madero Y Oaxaca. | MCI/014/R-28/002/0189/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 275667.6 | 275667.6 | 275667.6 | 275667.6 | 275667.6 | 275667.6 | 275667.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300570591 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Del Callejón Artesanos, Entre Calle Matamoros Y Melchor Ocampo | MCI/014/R-28/003/0190/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 417567.81 | 417567.81 | 417567.81 | 417567.81 | 417567.81 | 417567.81 | 417567.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300570627 | Construcción De 2 Aulas En La Escuela 1ro De Mayo. | MMH-FAISM-A6-2015 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | Concepción las Mesas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Lote | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300570675 | Equipamiento Y Rehabilitación De Las Escuelas Del Nivel Medio Superior De La Uabjo | 703-001-019-72-115 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA | Educación | Terminado | 2015 | 1169363.53 | 1169363.53 | 1169363.53 | 1169363.53 | 1169363.53 | 1169363.53 | 1169363.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4629 | 0 | 100 | Financiera: SOLICITO VALIDACIÓN, GRACIAS. / Física: SOLICITO VALIDACIÓN, GRACIAS. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300570698 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Cerrada Del Cerrito | SF/SPIP/DPIP/N-267/2015 | Oaxaca | Santa María Totolapilla | Santa María Totolapilla | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA SF/SPIP/DPIP/N-267/2015 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300571542 | Modernización Y Ampliación Del Camino San Pedro Guegorexe - Santa Cecilia Jalieza-Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 9 141.82, Subtramo A Modernizar: Del Km. 5 540 Al Km. 6 540. | MSTJ201503006 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santa Cecilia Jalieza | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2031094 | 2031093.91 | 2031093.91 | 2031093.91 | 1703137 | 1703137 | 1703137 | 83.8532 | 0 | Kilómetro | 2250 | 0 | 80 | Financiera: DICHA OBRA ESTA PENDIENTE DE CONCLUIR POR EL DESFASE DEL RECURSO FEDERAL, ES MEZCLA DE RECURSOS / Física: DICHA OBRA ESTA PENDIENTE DE CONCLUIR POR EL DESFASE DEL RECURSO FEDERAL, ES MEZCLA DE RECURSOS / Registro: DICHA OBRA ESTA PENDIENTE DE CONCLUIR POR EL DESFASE DEL RECURSO FEDERAL, ES MEZCLA DE RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300571622 | Pavimentacion Del Callejon Carlos Quiroz | 007 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTA CATARINA MECHOACAN | Urbanización | Terminado | 2015 | 529629 | 529629 | 529629 | 529629 | 529629 | 529629 | 529629 | 100 | 0 | Metros lineales | 102 | 0 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONDO III CON CLAVE I004 / Física: / Registro: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONDO III CON CLAVE I004 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300571644 | Construccion De La Plaza Civica Del Cobao Plantel 68 | 008 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTA CATARINA MECHOACAN | Educación | Terminado | 2015 | 278863 | 278863 | 278863 | 278863 | 278863 | 278863 | 278863 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONDO III CON CLAVE I004 / Física: / Registro: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONDO III CON CLAVE I004 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300572214 | Rehabilitación De Caminos Rurales De San Miguel Peras | MSMP/FIII/001/2015 | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 512609.52 | 512609.52 | 512609.52 | 512609.52 | 512609.52 | 512609.52 | 512609.52 | 100 | 0 | Kilómetro | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300572244 | Construcción De Sistema De Agua Potable | MSMP/FIII/003/2015 | Oaxaca | San Miguel Peras | Soledad Peras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 817580.5 | 817580.5 | 817580.5 | 817580.5 | 817580.5 | 817580.5 | 817580.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES SISTEMA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300572311 | Ampliacion De La Red De Agua Potable De La Colonia Moctezuma | 32 | Oaxaca | Villa de Etla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO VILLA DE ETLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 53698.86 | 53698.86 | 53698.86 | 53698.86 | 53698.86 | 53698.86 | 53698.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300572404 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Carretera Internacional (Tramo Benito Juarez-Venustiano Carranza) Y Calle Defensores De La Col De La Col. San Jose | 36 | Oaxaca | Villa de Etla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO VILLA DE ETLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 265905.18 | 265905.18 | 265905.18 | 265905.18 | 265905.18 | 265905.18 | 265905.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 762 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SE SOLICITA VALIDACION POR LA ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300573583 | Construccion De Fosa Septica Pozo De Absorcion E Instalacion Electrica Y Puertas En Escuela Primaria Justo Sierra | 2 | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Magdalena Teitipac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC | Educación | Terminado | 2015 | 621838.11 | 621838.11 | 621838.11 | 621838.11 | 621838.11 | 621838.11 | 621838.11 | 100 | 0 | Metros | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300574394 | Construccion De Tres Acciones De Cuarto Para Dormitorio Y Cuarto Para Cocina | 055 | Oaxaca | San Juan Lachao | Santa María Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO | Vivienda | Terminado | 2015 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONSTRUYER0N EN 3 VIVIENDAS / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION PARA LA OBRA TERMINADA NUM. 055/2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300574474 | Construccion De Cuarto Dormitorio Y Cocina | 007 | Oaxaca | San Juan Lachao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO | Vivienda | Terminado | 2015 | 1250624 | 1250624 | 1250624 | 1250624 | 1250624 | 1250624 | 1250624 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONSTRUYERON 208 M2 / Registro: ESTA OBRA DE TERMINO EN EL EJERCCIO 2015 CON MUMERO 007/2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300574613 | Construcción De Substitución Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico (Tercera Etapa) | MSFT/135/C-002/R-33/FISMDF/2015 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | Salud | Terminado | 2015 | 2205639.1 | 2205639.1 | 2205639.1 | 2205639.1 | 2205639.1 | 2205639.1 | 2205639.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300574618 | Rehabilitacion De Las Tuberias De Riego Por Aspersion En Diversas Unidades De Riesgo | MSPH2950300201930042015 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 394825.19 | 394825.19 | 394825.19 | 394825.19 | 394825.19 | 394825.19 | 394825.19 | 100 | 0 | Metros | 2280 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TUBO DE ALUMINIO DE 6 M.L. DE 2¿ / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300574674 | Construccion De Bodega En El Cecyte Plantel 25 | MSPH29503002001830042015 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC | Educación | Terminado | 2015 | 77652.48 | 77652.48 | 77652.48 | 77652.48 | 77652.48 | 77652.48 | 77652.48 | 100 | 0 | Metros | 178 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: BODEGA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300574680 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable | MSFT/135/C-005/R-33/FISMDF/2015 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metros lineales | 278 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300574717 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Segunda Etapa) | MSFT/135/C-003/R-33/FISMDF/2015 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | Vivienda | Terminado | 2015 | 3149587.4 | 3149587.4 | 3149587.4 | 3149587.4 | 3149587.4 | 3149587.4 | 3149587.4 | 100 | 0 | Piezas | 242 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300574718 | Construccion De La Cocina Comunitaria Para La Escuela Telesecundaria En La Comunidad Del Ocote Clave 20dtv1360b | FISMDF/051 | Oaxaca | San Juan Lachao | El Ocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO | Educación | Terminado | 2015 | 338590 | 338590 | 338590 | 338590 | 338590 | 338590 | 338590 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION PARALA OBRA NUM. 051/2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300574750 | Rehabilitacion De 4 Aulas En El Jardin De Niños Josefa Ortiz De Dominguez | MSPH2950300203208042015 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC | Educación | Terminado | 2015 | 57638.17 | 57638.17 | 57638.17 | 57638.17 | 57638.17 | 57638.17 | 57638.17 | 100 | 0 | Metros | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300574762 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Camino Al Iebo | MSFT/135/C-004/R-33/FISMDF/2015 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | Urbanización | Terminado | 2015 | 1728057.38 | 1728057.38 | 1728057.38 | 1728057.38 | 1728057.38 | 1728057.38 | 1728057.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300574824 | Construccion De Muro De Contencion | MSFT/135/C-01/R-33/F-IV/2015 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | Urbanización | Terminado | 2015 | 55813.06 | 55813.06 | 55813.06 | 55813.06 | 55813.06 | 55813.06 | 55813.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 649 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300574840 | Restauracion Del Templo De Santiago Comaltepec | FOREMOBA26342015 | Oaxaca | Santiago Comaltepec | Santiago Comaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300574852 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores | 015 | Oaxaca | San Juan Lachao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO | Vivienda | Terminado | 2015 | 500921 | 500921 | 500921 | 500921 | 500921 | 500921 | 500921 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE INSTALARON 11 BIODIGESTORES EN 11 VIVIENDAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA TERMINADA NUMERO 015/2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300574929 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Vicente Guerrero | MSPH29503002001107052015 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC | Educación | Terminado | 2015 | 391950.78 | 391950.78 | 391950.78 | 391950.78 | 391950.78 | 391950.78 | 391950.78 | 100 | 0 | Metros | 183 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300574969 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Tecnica 25 | MSPH2950300200923032015 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC | Educación | Terminado | 2015 | 248119.43 | 248119.43 | 248119.43 | 248119.43 | 248119.43 | 248119.43 | 248119.43 | 100 | 0 | Metros | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA DUPLICADA / Física: OBRA DUPLICADA / Registro: OBRA DUPLICADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300575000 | Sustitucion De 144 Sistemas De Iluminacion De Alumbrado Publico Municipal. | MSPH2950300200923032015 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 1243230 | 1243230 | 1243230 | 1243230 | 1243230 | 1243230 | 1243230 | 100 | 0 | Piezas | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LUMINARIAS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300575041 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Diferentes Calles De La Localidad ,1ra Privada De La Calle Del Serrano, Calle Yatbrubi, Ocho De Diciembre. | MPSH295030020012032015 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 316885.89 | 316885.89 | 316885.89 | 316885.89 | 316885.89 | 316885.89 | 316885.89 | 100 | 0 | Metros | 471 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300575091 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En Calles De La Poblacion: Calle Paraiso, Calle Primavera, Calle 19 De Mayo, Calle Verano Y Calle Otoño. | MPSH295030200320032015 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 585017.9 | 585017.9 | 585017.9 | 585017.9 | 585017.9 | 585017.9 | 585017.9 | 100 | 0 | Metros | 270 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300575130 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Calles De La Poblacion Juan De La Barrera, Prolongacion De Juan De La Barrera. | MPSH2950300200720032015 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 1039689.68 | 1039689.68 | 1039689.68 | 1039689.68 | 1039689.68 | 1039689.68 | 1039689.68 | 100 | 0 | Metros | 225 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300575172 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Poblacion: Calle Ñiña Andrea, Prolongacion, De Porfirio Diaz, Arroyo Snombre Y Calle Ferrocarril. | MSPH2950300200608042015 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 790181.16 | 790181.16 | 790181.16 | 790181.16 | 790181.16 | 790181.16 | 790181.16 | 100 | 0 | Metros | 252 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300575200 | Ampliacion De La Red De Drenaje En Las Calles, Calles Lateral A Carretera (Oaxaca-Puerto Escondido), Las Palmas, Prolongacion De Zaragoza Y Av. Juarez Orilla Del Pueblo. | MPSH29503002001008042015 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 1345097.48 | 1345097.48 | 1345097.48 | 1345097.48 | 1345097.48 | 1345097.48 | 1345097.48 | 100 | 0 | Metros | 180 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300575212 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Poblacion: 1 Privada De Porfirio Diaz, Priv. De Avenida Juarez, Priv. Presidente Benito Juarez, 2da Cerrada De Zaragoza, 2.Privada | MSPH2950300200523032015 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 831000 | 831000 | 831000 | 831000 | 831000 | 831000 | 831000 | 100 | 0 | Metros | 270 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300575243 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Avenida Guadalupe | FISMDF_381_01_05_2015 | Oaxaca | Santa Cruz Tacache de Mina | Santa Cruz Tacache de Mina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 293962 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PAVIMENTACIÓN DE 950 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO. / Registro: SE CONSTRUYERON 48 METRO CUADRADOS EN LA ESCUELA DEL IEBO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300575573 | Constriccion De Dos Aulas En La Escuela Telebachillerato En La Localidad De Santa Cruz Tihuixte | 15 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. SANTIAGO TETEPEC | Educación | Terminado | 2015 | 1198846.44 | 1198846.44 | 1198846.44 | 1198846.44 | 1198846.44 | 1198846.44 | 1198846.44 | 100 | 0 | Metros | 28 | 0 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONOD III CON CLAVE I004 / Física: / Registro: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONOD III CON CLAVE I004 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300575638 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Preescolar Porfirio Diaz De La Localidad De Santiago Tetepec | 01 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC | Educación | Terminado | 2015 | 297240.3 | 297240.4 | 297240.4 | 297240.4 | 297240.4 | 297240.4 | 297240.4 | 100 | 0 | Metros | 70 | 0 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONOD III CON CLAVE I004 / Física: / Registro: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONOD III CON CLAVE I004 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300575653 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica | 06 | Oaxaca | San Andrés Ixtlahuaca | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 654722.93 | 654722.93 | 654722.93 | 654722.93 | 654722.93 | 654722.93 | 654722.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTA OBRA ES: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA DE BUENAVISTA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300575677 | Segunda Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia | SF/SPIP/DPIP/N-464/2015 | Oaxaca | San Miguel Tenango | San Miguel Tenango | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1334000 | 1334000 | 1334000 | 1334000 | 1334000 | 1334000 | 1334000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 794 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVENCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA SF/SPIP/DPIP/N/464/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300575794 | Construccion De Terraplenes Para El Mejoramiento De La Vivienda En Santiago Tetpec | 12 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 1788846.2 | 1788846.2 | 1788846.2 | 1788846.2 | 1788846.2 | 1788846.2 | 1788846.2 | 100 | 0 | Vivienda | 470 | 0 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONDO III CON CLAVE I004 / Física: / Registro: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONDO III CON CLAVE I004 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300575816 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Rosario | 09 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1876977.26 | 1876977.26 | 1876977.26 | 1876977.26 | 1876977.26 | 1876977.26 | 1876977.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONDO III CON CLAVE IOO4 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONDO III CON CLAVE I004 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300575959 | Construccion De Cajas, Pozos Y Sifón En La Obra Construccion De Drenaje Pluvial De Santa Maria Ixcotel | MSLC-FISMDF-001--2015 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA LUCIA DEL CAMINO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 268560.88 | 268560.88 | 268560.88 | 268560.88 | 268560.88 | 268560.88 | 268560.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 255 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300575975 | Construccion De Guarniciones-Cunetas En La Calle Priv. De Jacarandas, Col. Ampliacion Santa Lucia | 8 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA LUCIA DEL CAMINO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 142245.24 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300575987 | Ampliacion De Agua Potable En La Calle 20 De Mayo | 9 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | San Francisco Tutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA LUCIA DEL CAMINO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 199028.07 | 199028.07 | 199028.07 | 199028.07 | 199028.07 | 199028.07 | 199028.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300576006 | Saneamiento Y Encauzamiento Del Rio San Luis Tramo Comprendido Entre Las Colonias; Victor Bravo Ahuja, Guelatao, Jose Lopez Portillo, El Bajio, Felipe Carrillo Puerto Y Aquiles Serdan. | 10 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA LUCIA DEL CAMINO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1376149.56 | 1376149.59 | 1376149.59 | 1376149.59 | 1376149.59 | 1376149.59 | 1376149.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 181 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300576044 | Construcción De Muro De Protección En La Margen Izquierda Del Rio San Luis | 9 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA LUCIA DEL CAMINO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1506028.22 | 1446850.61 | 1446850.61 | 1446850.61 | 1446850.61 | 1446850.61 | 1446850.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 16158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300576146 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Prolongación De Zetobaa Del Barrio San Sebastian | FIII/043/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Urbanización | Terminado | 2015 | 542258.53 | 542258.53 | 542258.53 | 542258.53 | 542258.53 | 542258.53 | 542258.53 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300576150 | Construcción De Pavimento Con Concreto Asfalto En Acceso A La Agencia Emiliano Zapata | FIII/049/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1754127.5 | 1754127.5 | 1754127.5 | 1754127.5 | 1754127.5 | 1754127.5 | 1754127.5 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300576155 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea En Varias Calles | FIII/054/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Urbanización | Terminado | 2015 | 3323500 | 3323500 | 3323500 | 3323500 | 3323500 | 3323500 | 3323500 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300576156 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En El Paraje El Santísimo Del Barrio De La Soledad | FIII/055/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 159408.96 | 159408.96 | 159408.96 | 159408.96 | 159408.96 | 159408.96 | 159408.96 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300576160 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Privada Prolongación De Bidoo En El Paraje El Huamuche | FIII/056/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Urbanización | Terminado | 2015 | 359769.95 | 359769.95 | 359769.95 | 359769.95 | 359769.95 | 359769.95 | 359769.95 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300576162 | Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De Las Calles Privadas De Copabitoo Del Barrio Del Niño | FIII/060/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 612501.92 | 612501.92 | 612501.92 | 612501.92 | 612501.92 | 612501.92 | 612501.92 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300576865 | Construccion De Techado De La Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria 20 De Noviembre De 1910 | B2 | Oaxaca | Asunción Tlacolulita | Asunción Tlacolulita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCION TLACOLULITA | Educación | Terminado | 2015 | 672850.32 | 672850.32 | 672850.32 | 672850.32 | 672850.32 | 672850.32 | 672850.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 798 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300577068 | Construcción De Cuarto Dormitorio, (Reforma) | 43 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 330763.78 | 330763.78 | 330763.78 | 330763.78 | 330763.78 | 330763.78 | 330763.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300577505 | Construcción De Mercado Gastronómico Artesanal Y De Productos Orgánicos | FIII/046/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 5442728.12 | 5442728.12 | 5442728.12 | 5442728.12 | 5442728.12 | 5442728.12 | 5442728.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300577985 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FAFEF/0410/2015 | Oaxaca | Villa de Chilapa de Díaz | Magdalena Cañadaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 245601.94 | 182286.07 | 182286.07 | 182286.07 | 72.9144 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300578270 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Zona Urbana | MNZ/504/FAISM/003/2015 | Oaxaca | Nuevo Zoquiápam | Nuevo Zoquiápam | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 397441.57 | 397441.57 | 397441.57 | 397441.57 | 397441.57 | 397441.57 | 397441.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE OBRA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300578671 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Ayacahuite En La Localidad De San Bartolo. | MHCT-FISMDF-073-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Bartolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1446551.77 | 1446551.77 | 1446551.77 | 1446551.77 | 1446551.77 | 1446551.77 | 1446551.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 980 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300578680 | Construcción De Sanitarios En Centro Preescolar Josefa Ortiz De Dominguez | CPU/MTDV/546/FISMDF/002/2015 | Oaxaca | Teotitlán del Valle | Teotitlán del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1007692.12 | 1007692.12 | 1007692.12 | 1007692.12 | 1007692.12 | 1007692.12 | 1007692.12 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300578719 | Construccion De Techado En La Escuela Preescolar Benito Juarez En La Localidad De Rancho Viejo. | MHCT-FISMDF-086-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Educación | En Ejecución | 2015 | 404844.18 | 404844.18 | 404844.18 | 404844.18 | 404844.18 | 404844.18 | 404844.18 | 100 | 0 | Equipamiento | 400 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300578952 | Construccion De Colector 1 Tramo Barrio San Diego-Escuela Secundaria Tecnica No. 36 En La Heroica Ciudad De Tlaxiaco. | MHCT-FISMDF-066-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3080176.41 | 3080176.41 | 3080176.41 | 3080176.41 | 3080176.41 | 3080176.41 | 3080176.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300579620 | Construccion De Camino Las Animas Tramo Rio Mina- San Pedro Quiatoni Segunda Etapa Del Km 3 700 Al 5 000 | FAIS00315 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3184469.56 | 3184469.56 | 3184469.56 | 3184469.56 | 3184469.56 | 3184469.56 | 3184469.56 | 100 | 0 | Kilómetro | 11494 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA al 100% / Física: OBRA TERMINADA al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300579639 | Construcción De Una Aula En El Iebo | FISMDF/381/01/02/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Tacache de Mina | Santa Cruz Tacache de Mina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA. | Educación | Terminado | 2015 | 360000 | 293962 | 293962 | 293962 | 293962 | 293962 | 293962 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONSTRUYO UNA AULA EN EL IEBO DE 48 METROS CUADRADOS. / Registro: SE CONSTRUYO UNA AULA EN EL IEBO DE 48 METROS CUADRADOS.
OAX15150300579647 | Rehabilitación De Drenaje En Tatapedro | FIII-006-2015 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 141811.26 | 141811.26 | 141811.26 | 141811.26 | 141811.26 | 141811.26 | 141811.26 | 100 | 0 | Piezas | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300579672 | Construccion De Dranaje Sanitario De La Calle Camino Al Hospital | FAIS03515 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento constitucional de san pedro quiatoni. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 873702.75 | 873702.75 | 873702.75 | 873702.75 | 873702.75 | 873702.75 | 873702.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 11494 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA al 100% / Física: OBRA TERMINADA al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300579685 | Mejoramiento De Caminos Rurales En San Felipe | FIII-007-2015 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCP | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 288242.42 | 288242.42 | 288242.42 | 288242.42 | 288242.42 | 288242.42 | 288242.42 | 100 | 0 | Piezas | 189 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300579708 | Rehabilitación De Drenaje En San Agustín Chayuco | FIII-008-2015 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO | Salud | Terminado | 2015 | 319376.62 | 319376.62 | 319376.62 | 319376.62 | 319376.62 | 319376.62 | 319376.62 | 100 | 0 | Piezas | 2004 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300579737 | Rehabilitación De Linea De Conducción De Agua Potable En San Agustín Chayuco. | FIII-009-2015 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 6126.41 | 6126.41 | 6126.41 | 6126.41 | 6126.41 | 6126.41 | 6126.41 | 100 | 0 | Piezas | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300579761 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Camino Al Panteon | FAIS03515 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de san pedro quiatoni | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 455617.78 | 455617.78 | 455617.78 | 455617.78 | 455617.78 | 455617.78 | 455617.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA al 100% / Física: OBRA TERMINADA al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300579792 | Construccion De 2 Aulas Y Obra Exterior De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo De Cerro Culebra | FAIS01015 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | Cerro Culebra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de san pedro quiatoni | Educación | En Ejecución | 2015 | 617440.6 | 617444.6 | 617444.6 | 617444.6 | 617444.6 | 617444.6 | 617444.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA al 100% / Física: OBRA TERMINADA al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300579871 | Techado Segunda Etapa Tepehuaje | 0001 | Oaxaca | Coatecas Altas | Tepehuaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 240000.03 | 240000.03 | 240000.03 | 240000.03 | 240000.03 | 240000.03 | 240000.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300579974 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica Tepehuaje | FISM-DF-015-013-2015 | Oaxaca | Coatecas Altas | Tepehuaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 127 | 0 | 100 | Financiera: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA / Física: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300580026 | Ampliacion Y Mejoramiento De Red De Energia Electrica Agencia Municipal Y Barrio Agua De Huaje Ubicado En La Agencia De Poblete | FISM-DF/015/027/2015 | Oaxaca | Coatecas Altas | Poblete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | 100 | 0 | Metros lineales | 132 | 0 | 100 | Financiera: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA / Física: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300580032 | Rehabilitación De Caminos Rurales | FIII/001/2015 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 401731.6 | 401731.6 | 401731.6 | 401731.6 | 401731.6 | 401731.6 | 401731.6 | 100 | 0 | Kilómetro | 412 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300580062 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Aquiles Serdan | MSG/FIII/002/2015 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS | Educación | Terminado | 2015 | 599885.71 | 599885.71 | 599885.71 | 599885.71 | 599885.71 | 599885.71 | 599885.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 316 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300580168 | Construccion De Olla Para Captación De Agua Pluvial En La Segunda Sección, Ubicada En La Cabecera Municipal | FISMDF-015-031-2015 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1235000 | 1235000 | 1235000 | 1235000 | 1235000 | 1235000 | 1235000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 219 | 0 | 100 | Financiera: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA / Física: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300580198 | Construccion De Clinica De Salud De La Agencia De San Pedro Siniyuvi | 13 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Pedro Siniyuvi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | Salud | Terminado | 2015 | 1455366.02 | 1455366.02 | 1455366.02 | 1455366.02 | 1455366.02 | 1455366.02 | 1455366.02 | 100 | 0 | Lote | 589 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300580226 | Construccion De Comedor Escuela Primaria Dr. Alfonso Caso Loc. San Juan Colorado | 14 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | Educación | Terminado | 2015 | 315445.5 | 315445.5 | 315445.5 | 315445.5 | 315445.5 | 315445.5 | 315445.5 | 100 | 0 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: REGISTRO DE OBRA / Registro: REGISTRO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300580250 | Construccion De La Barda Perimetral Esc. Primaria Benito Juarez San Juanc Colorado | 15 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | Educación | Terminado | 2015 | 131143.83 | 131143.83 | 131143.83 | 131143.83 | 131143.83 | 131143.83 | 131143.83 | 100 | 0 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: REGISTRO DE OBRA / Registro: REGISTRO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300580314 | Construccion De La Agencia Municipal En La Localidad De Rio Nube | - | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | Río Nube | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN LORENZO TEXMELUCAN | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2062481.49 | 2062481.49 | 2062481.49 | 2062481.49 | 2062481.49 | 2062481.49 | 2062481.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300580323 | Mejoramiento De Sanitarios En La Preparatoria Cuauhtemoc | 17 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | Educación | Terminado | 2015 | 410114.6 | 410114.6 | 410114.6 | 410114.6 | 410114.6 | 410114.6 | 410114.6 | 100 | 0 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: REGISTRO DE OBRA / Registro: REGISTRO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300580434 | Muro De Contencion Centro De Educ. Prescolar Heroes De Chapultepec | 16 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | Educación | En Ejecución | 2015 | 149350.22 | 149350.22 | 149350.22 | 149350.22 | 149350.22 | 149350.22 | 149350.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: REGISTRO DE OBRA / Registro: REGISTRO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300580444 | Construcción De Auditorio Municipal | - | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San Lorenzo Texmelúcan | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN LORENZO TEXMELUCAN | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300581427 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Guerrero-Dolores. | MMYPD/562/RG23/PSE/01/2015 | Oaxaca | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ | Urbanización | Terminado | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1950 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2015. / Física: OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2015. / Registro: OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300581932 | Construcción Barda Perimetral En Jardín De Niños ¿Esperanza Mendieta De Nuñez Mata¿ | MEC/FAISMDF/032/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Educación | Terminado | 2015 | 253518.45 | 253518.45 | 253518.45 | 253518.45 | 253518.45 | 253518.45 | 253518.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300581973 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). San Andres Cabecera Nueva | FISE-4455-2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | San Andrés Cabecera Nueva | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300581980 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Guadalupe Victoria | FISE-4457-2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300581985 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Santa Ana Progreso. | FISE-4458-2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | Santa Ana Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300581999 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd) . Santiago El Meson. | FISE-4459-2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | Santiago el Mesón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582005 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Santos Reyes Aldama | FISE-4460-2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | Santos Reyes Aldama | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582010 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd) . San Sebastian Valfre | FISE-4461-2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | San Sebastián Valfré | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582015 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Ndutebinde. | FISE-4462-2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | Ndutebinde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582023 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Dolores Hidalgo. | FISE-4463-2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | Dolores Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582025 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). El Ciruelo. | FISE-4464-2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | El Ciruelo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582028 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). El Guayabo. | FISE-4465-2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | El Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582029 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Buenavista. | FISE-4466-2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582030 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). El Mango. | FISE-4467-2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | El Mango | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582031 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Guadalupe Rio Grande. | FISE-4468-2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | Guadalupe Río Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582033 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). El Mosco. | FISE-4469-2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | El Mosco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582034 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). El Ocote. | FISE-4470-2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | El Ocote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582081 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). San Cosme De La Paz. | FISE-4471-2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | San Cosme de la Paz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582086 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Vista Hermosa. | FISE-4472-2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582088 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Villa Alta (San Cosme La Paz) | FISE-4473-2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | Villa Alta (San Cosme la Paz) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582089 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). La Charamusca (Santiago El Meson). | FISE-4474-2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | La Charamusca (Santiago el Mesón) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582090 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Xoxe | FISE-4475-2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | Xoxe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582094 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). San Miguel De Guerrero. | FISE-4476-2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | San Miguel de Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582096 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Cavacoho. | FISE-4477-2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | Cavacoho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582097 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd).La Casica. | FISE-4478-2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | La Casica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROOLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582098 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Benito Juarez. | FISE-4479-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582099 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Independencia. | FISE-4480-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582100 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Mier Y Teran. | FISE-4481-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Mier y Terán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100 | 0 | Vivienda | 165 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582102 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Morelos. | FISE-4482-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582105 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Ndoyocoyo (Cienega De Tule) | FISE-4483-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Ndoyocoyo (Ciénega de Tule) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582106 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Ndoyonoyuji (Cienega De Flores Amarillas) | FISE-4484-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Ndoyonoyuji (Ciénega de Flores Amarillas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582109 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Vicente Guerrero. | FISE-4485-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582111 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yucuiji (Zaragoza) | FISE-4486-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Yucuiji (Zaragoza) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582113 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Guerrero Grande. | FISE-4487-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Guerrero Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 100 | 0 | Vivienda | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582114 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd) .Cruz Encino Negro. | FISE-4488-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Cruz Encino Negro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582124 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Niños Heroes Y Venustiano Carranza | FISE/5552/2015 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | San Jacinto Chilateca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 871639.02 | 871639.02 | 871639.02 | 856864.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582126 | Construccion De Cubierta De Plaza Civica En Escuela Primaria Urbana Federal Revolucion, Clave 20dpr0582f | FAM/5286/2015 | Oaxaca | San José Chiltepec | San José Chiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1769491.53 | 1769491.53 | 1769491.53 | 1769048.67 | 530714.6 | 530714.6 | 530714.6 | 29.9925 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582127 | Nstruccion Y Techado De Dos Canchas De Usos Multiples En La Escuela Secundaria Tecnica No. 99 Clave 20dst0080y (1a. Etapa). | FAM/5287/2015 | Oaxaca | San Sebastián Teitipac | San Sebastián Teitipac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1769491.53 | 1769491.53 | 1769491.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582130 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal Primera Etapa (Cerro La Esperanza El Chivo) | FAFEF/5288/2015 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 813792.47 | 813792.47 | 813792.47 | 799884.99 | 239965.5 | 239965.5 | 239965.5 | 29.4873 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582131 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Cruz Geyuco. | FISE-4489-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Cruz Geyuco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582133 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Cruz Loma De Trigo. | FISE-4490-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Cruz Loma de Trigo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582135 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Cruz Ñunu. | FISE-4491-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Cruz Ñunu | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582137 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Loma Larga. | FISE-4492-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Loma Larga | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO E | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582144 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Loma Yozmico. | FISE-4493-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Loma Yozmico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582174 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Llano De Los Toros. | FISE-4494-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Llano de los Toros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582175 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Llano Zacate. | FISE-4495-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Llano Zacate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582176 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Rio De Golondrina. | FISE-4496-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Río de Golondrina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582178 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Shinitoo. | FISE-4497-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Shinitoo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582180 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Tototiquiki. | FISE-4498-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Tototiquiki | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582181 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yucunucue. | FISE-4499-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Yucunucue | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582182 | Construccion Y Techado De La Cancha De Basquetbol | FAFEF/5292/2015 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San Marcos Zacatepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1930000 | 1930000 | 1930000 | 1897214.15 | 569164.25 | 569164.25 | 569164.25 | 29.4904 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582183 | Construccion Y Techado De La Cancha De Usos Multiples | FAFEF/5291/2015 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Isidro Apango | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1935000 | 1935000 | 1935000 | 1901876.47 | 570562.94 | 570562.94 | 570562.94 | 29.4865 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582184 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Calles En La Col. Ignacio Manuel Altamirano | FAFEF/5289/2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 298416.94 | 298416.94 | 298416.94 | 293045.73 | 87913.72 | 87913.72 | 87913.72 | 29.46 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582187 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle El Guayabito | FAFEF/4721/2015 | Oaxaca | San Simón Almolongas | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLES | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 499851 | 499851 | 499851 | 491347.55 | 147404.27 | 147404.27 | 147404.27 | 29.4896 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582190 | Construccion De Casa Comunal | FAFEF CAPITAL 2015 | Oaxaca | San Agustín Etla | San Agustín Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2946139.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582191 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yusau. | FISE-4500-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Yusau | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582193 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yutebehi. | FISE-4501-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Yutebehi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582194 | Construccion De Techumbre Para Cancha De Usos Multiples | FAFEF CAPITAL 2015 | Oaxaca | San Pablo Etla | Poblado Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 890179.87 | 890179.87 | 890179.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582196 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Las Calles Ocoñaña Y Guiengola | FAFEF/5290/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1423000 | 1423000 | 1423000 | 1394464.77 | 418339.43 | 418339.43 | 418339.43 | 29.3984 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582201 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yutenundi. | FISE-4502-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Yutenundi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582204 | Elaboracion De Estudios Y Proyectos Para La Construccion De La Carretera Oaxaca-Tuxtepec (Via Los Mixes) 3a. Etapa | FONREGION/5323/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLES | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 9398748.13 | 9398748.13 | 9398748.13 | 9398748.13 | 9398748.13 | 9398748.13 | 9398748.13 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582208 | Construcción Del Edificio H Para Biblioteca Y Aulas De La Facultad De Contaduria Y Administracion De La Uabjo (1a.Etapa) | FONREGION/5324/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 6284977.96 | 6284977.96 | 6284977.96 | 6284977.96 | 78.5622 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582209 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yute Kaji. | FISE-4504-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Yute Kaji | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582212 | Introduccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. El Mirador | FONREGION/5322/2015 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582215 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Santa Catarina Yosonotu. | FISE-4505-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Santa Catarina Yosonotú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582221 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yocunicuca De Hidalgo. | FISE-4506-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Yucunicuca de Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582222 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Benito Juarez. | FISE-4507-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582223 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Lagunilla De Cardenas. | FISE-4508-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Lagunilla de Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582228 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Morelos. | FISE-4509-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582231 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Vista Hermosa. | FISE-4510-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582232 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Loma Bonita. | FISE-4511-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582233 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Shinicana. | FISE-4512-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Shinicana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582234 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Joya De San Nicolas (Yuñuu). | FISE-4513-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Joya de San Nicolás (Yuñuú) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582235 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Nduabe. | FISE-4514-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Nduabe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582236 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yuu Yii. | FISE-4515-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Yuu Yii | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582237 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Tierra Blanca | FISE-4516-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582238 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Buenavista De Juarez. | FISE-4517-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Buenavista de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582239 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Iturbide. | FISE-4518-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Iturbide | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582240 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Nuevo Allende. | FISE-4519-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Nuevo Allende | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582241 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). La Paz. | FISE-4520-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582242 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Providencia. | FISE-4521-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582243 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). La Victoria. | FISE-4524-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582244 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Agua De Humo. | FISE-4525-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Agua de Humo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100 | 0 | Vivienda | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582245 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Cucharal. | FISE-4526-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Cucharal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582246 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Cabatiahua Hidalgo. | FISE-4527-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Cabatiahua Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582247 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Chamizal (Buena Vista). | FISE-4528-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Chamizal (Buena Vista) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582248 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). El Capulin. | FISE-4529-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582249 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Cañada Oriente Guerrero. | FISE-4530-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Cañada Oriente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 100 | 0 | Vivienda | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582250 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Escalerilla Hidalgo. | FISE-4531-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Escalerilla Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582251 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios(Psfd). El Limon. | FISE-4532-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURSIMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582252 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). El Paraiso. | FISE-4533-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582253 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). 3 De Mayo. | FISE-4534-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | 3 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582254 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yucuquetzahue Guerrero. | FISE-4535-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Yucuquetzahue Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582255 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd) . Yucusiama Guerrero. | FISE-4536-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Yucusiama Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582256 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yucuteyo Guerrero. | FISE-4537-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Yucuteyo Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582258 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Agua Del Platanar. | FISE-4538-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Agua del Platanar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582259 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Progreso. | FISE-4539-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582260 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). El Zapote. | FISE-4540-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582266 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Primavera Morelos. | FISE-4541-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Primavera Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582274 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Bugambilia De Morelos. | FISE-4542-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Bugambilia de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582279 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). La Cruz De Estrella. | FISE-4543-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | La Cruz de Estrella | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582301 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). San Jose Hidalgo. | FISE-4544-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | San José Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582306 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Tinama. | FISE-4545-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Tinama | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Vivienda | 51 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582312 | Mejoramiento De Camino Ocotal A Chocolate | FISE/4415/2015 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Chocolate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 315000 | 315000 | 315000 | 314788.25 | 219802.5 | 219802.5 | 219802.5 | 69.7786 | 0 | Kilómetro lineal | 954 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en proceso de ejecucion / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582313 | Mejoramiento De Camino Mogoñe Viejo A El Zarzal, Ramal San Antonio | FISE/4416/2015 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Mogoñé Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 265000 | 265000 | 265000 | 264833.24 | 202562.6 | 202562.6 | 202562.6 | 76.4387 | 0 | Kilómetro lineal | 700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en proceso de ejecucion / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582314 | Mejoramiento De Camino Del Entronque De (San Juan Guichicovi - Chocolate) A Lomeria | FISE/4417/2015 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Lomería | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 130000 | 130000 | 130000 | 129898.84 | 88147.02 | 88147.02 | 88147.02 | 67.8054 | 0 | Kilómetro lineal | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en proceso de ejecucion / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582315 | Mejoramiento De Camino San Juanito A El Sacrificio | FISE/4418/2015 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | The Real | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 480000 | 478808.11 | 478808.11 | 478808.11 | 478808.11 | 478808.11 | 202337.96 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 896 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en proceso de ejecucion / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582316 | Mejoramiento De Camino Mogoñe A Yerba Santa | FISE/4419/2015 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Yerba Santa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 249943.22 | 176793.79 | 176793.79 | 176793.79 | 70.7175 | 0 | Kilómetro lineal | 896 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en proceso de ejecucion / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582317 | Mejoramiento De Camino El Robalo A The Real A Rancho Los Sauces | FISE/4420/2015 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Rancho los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 865000 | 863079.02 | 863079.02 | 863079.02 | 863079.02 | 863079.02 | 863079.02 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 874 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en proceso de ejecucion / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582318 | Mejoramiento De Camino Ocotal A Rio Sol (Yogoch) | FISE/4421/2015 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Río del Sol (Yogoch) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 995000 | 995000 | 683284.49 | 683284.49 | 683284.49 | 683284.49 | 683284.49 | 68.6718 | 0 | Kilómetro lineal | 541 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en proceso de ejecucion / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582328 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Llano De La Mazorca. | FISE-4546-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Llano de la Mazorca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582329 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Pie Del Cerro De Yucucasa. | FISE-4547-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Pie del Cerro de Yucucasa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582330 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yucuquetzahue Buena Vista. | FISE-4548-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Yucuquetzahue Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582331 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Llano Ruin. | FISE-4549-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Llano Ruin | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582332 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Segunda Manzana. | FISE-4550-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Segunda Manzana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582340 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Cindoo. | FISE-4551-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Cindoo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582341 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). El Poleo. | FISE-4552-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | El Poleo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582342 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Lomas Del Pedregal. | FISE-4553-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Lomas del Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582343 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). La Cruz De Armadillo. | FISE-4554-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | La Cruz de Armadillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582344 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). La Lima Zaragoza. | FISE-4555-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | La Lima Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582345 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). La Laguna Zaragoza. | FISE-4556-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | La Laguna Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582346 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). La Union Zaragoza. | FISE-4557-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | La Unión Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582347 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Piedra Blanca. | FISE-4558-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Piedra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582385 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Cerro Delgado Guerrero. | FISE-4560-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Cerro Delgado Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582387 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Llano Del Conejo Guerrero. | FISE/4561/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Llano del Conejo Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582393 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Mirasol Guerrero. | FISE/4562/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Mirasol Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582394 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Mirador. | FISE/4563/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582398 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Bugambilia Buena Vista. | FISE/4564/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Bugambilia Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Vivienda | 51 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582403 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Agua De La Caja. | FISE/4565/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Agua de la Caja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582407 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Rancho Viejo. | FISE/4566/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582408 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Agua De La Paloma. | FISE/4567/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Agua de la Paloma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582409 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). El Aguacatal. | FISE/4568/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | El Aguacatal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582410 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Canada Cerro Del Sol. | FISE/4569/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Cañada Cerro del Sol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582420 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). La Hondura (Rio De Cangrejo). | FISE/4570/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | La Hondura (Río de Cangrejo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582424 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Piedras Altas. | FISE/4571/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Piedras Altas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582425 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Shinicano. | FISE/4572/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Shinicano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582426 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). El Arenal. | FISE/4573/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | El Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582428 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). La Loma. | FISE/4574/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582446 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Jardines Del Pedregal (El Teran). | FISE/4575/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Jardines del Pedregal (El Terán) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582447 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Pie De La Peña. | FISE/4576/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Pie de la Peña | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582448 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Santa Cruz Nundaco. | FISE/4577/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Santa Cruz Nundaco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582518 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Loma Ñuhu-Cua | FISE-4578-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Loma Ñuhucua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582524 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). San Isidro Vista Hermosa. | FISE-4579-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | San Isidro Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582528 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Llano Colorado. | FISE-4580-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Llano Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582541 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Ndostayi. | FISE/4581/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Ndostayi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582581 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Nduajami. | FISE/4582/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Nduajami | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582582 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Nduayuo. | FISE/4583/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Nduayuo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582583 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Plan De Guadalupe (Rancho De Guadalupe) | FISE/4584/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Plan de Guadalupe (Rancho de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582586 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Plan De San Antonio. | FISE/4585/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Plan de San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582588 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yatakuan. | FISE/4586/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Yatakuán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582590 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yucuya (Yutenicuche). | FISE/4587/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Yucuya (Yutenicuche) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582591 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Cañada Linda Vista (Calvario) | FISE/4588/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Cañada Linda Vista (Calvario) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582592 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Dubachite (Tercera Seccion). | FISE/4589/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Dubachite (Tercera Sección) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582593 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Jayuco | FISE/4590/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Jayuco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582594 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Tres Cruces. | FISE/4591/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Tres Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582595 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Guadalupe Buena Vista. | FISE/4592/2015 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Guadalupe Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582596 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). San Isidro Paz Y Progreso. | FISE/4593/2015 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | San Isidro Paz y Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582597 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yosonicaje. | FISE/4594/2015 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Yosonicaje | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582598 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). La Soledad Caballo Rucio. | FISE/4595/2015 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | La Soledad Caballo Rucio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582599 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Carrizalillo | FISE/4596/2015 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Carrizalillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582600 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Ino-Itun | FISE/4597/2015 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Ino-Itún | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582602 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Llano Del Triunfo | FISE/4598/2015 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Llano del Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582603 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). El Mirador. | FISE/4599/2015 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582605 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Paraje Viejo. | FISE/4600/2015 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Paraje Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582606 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Rancho Nuevo. | FISE/4601/2015 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582607 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Tunuhu. | FISE/4602/2015 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Tunuhu | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582609 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Union Y Suspiro. | FISE/4603/2015 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Unión y Suspiro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582611 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yuteyubi. | FISE/4604/2015 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Yuteyubi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582614 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Guayabal. | FISE/4605/2015 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Guayabal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582615 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). La Hierba Santa. | FISE/4606/2015 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | La Hierba Santa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582616 | Construccion De Electrificacion No Convencional (Paneles Solares Fotovoltaicos Para Energia Electrica) | FISE/5949/2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Yutusaní | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 813557.13 | 813557.13 | 813557.13 | 799555.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582617 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Las Trancas. | FISE/4607/2015 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Las Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582619 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Santiago Nuyoo. | FISE/4608/2015 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Santiago Nuyoó | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582620 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Plan De Zaragoza. | FISE/4609/2015 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Plan de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582622 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Tierra Azul. | FISE/4610/2015 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Tierra Azul | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582624 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yucubey De Cuitlahuac. | FISE/4611/2015 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Yucubey de Cuitláhuac | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582625 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yucunino De Guerrero. | FISE/4612/2015 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Yucunino de Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582626 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Gitoyuba. | FISE/4613/2015 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Gitoyuba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582627 | Reconstruccion De La Barda Perimetral De La Escuela Preescolar Emiliano Zapata Clave 20dcc0702w | FAM/5600/2015 | Oaxaca | San Pedro Ocopetatillo | San Pedro Ocopetatillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1327119 | 1327119 | 1327119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582628 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Yucaba. | FISE/4614/2015 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Yucaba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582630 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Siktkava (Arriba De La Peña). | FISE/4615/2015 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Siktkava (Arriba de la Peña) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582631 | Reconstruccion De La Barda Perimetral De La Escuela Primaria Amado Nervo Clave 20dpr0963n | FAM/5603/2015 | Oaxaca | San Pedro Ocopetatillo | San Pedro Ocopetatillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 933898 | 933898 | 933898 | 933598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582633 | Construccion Y Techado De La Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria General "El Porvenir" Clave 20dpr0400g (La Union Ii). | FAM/6073/2015 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1933469.57 | 1933469.57 | 1933469.57 | 1933123.84 | 579937.15 | 579937.15 | 579937.15 | 29.9946 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582635 | Construcción Y Techado De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen Clave 20dpr1327v | FAM/5599/2015 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Corralero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1930000 | 1930000 | 1930000 | 1929633.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582636 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Rural Federal Matutina Margarita Maza De Juarez Clave | FAM/6478/2015 | Oaxaca | Santiago Tapextla | Santiago Tapextla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1901220 | 1901220 | 1901220 | 1900925.98 | 570277.79 | 570277.79 | 570277.79 | 29.9954 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582637 | Construccion Y Techado De Dos Canchas De Basquetbol En La Escuela Primaria Progreso 20dpr0993h | FAM/6474/2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2949153 | 2949153 | 2949153 | 2949088.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582640 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Secundaria General Huaxayacac, Clave: 20des0125l | FAM/5625/2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santa Rosa de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1671186 | 1671186 | 1671186 | 1670958.69 | 501287.61 | 501287.61 | 501287.61 | 29.9959 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582644 | Construccion De Techado De La Explanada En La Escuela Primaria Urbana Federal Eloisa Herrera Betanzos Clave 20dpr2862c | FAM/5598/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Colonia Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999844.99 | 299953.5 | 299953.5 | 299953.5 | 29.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582651 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Rural Ignacio L. Vallarta, Clave: 20dpr0465q | FAM/6071/2015 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | Terminado | 2015 | 1425423.73 | 1425423.73 | 1425423.73 | 1425113.55 | 427534.07 | 427534.07 | 427534.07 | 29.9935 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582653 | Construccion De Aula En La Escuela Preescolar Benito Juarez Clave 20ddc1326o | FAM/5604/2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Sabinillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 344068 | 344068 | 344068 | 344000 | 103200 | 103200 | 103200 | 29.9941 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582654 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Monte Obscuro. | FISE/4733/2015 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | Monte Obscuro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582655 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Tejón. | FISE/4734/2015 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | Río Tejón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582656 | Construccion Y Techado De La Cancha De Usos Multiples De La Escuela Primaria Lisandro Calderon, Clave 20dpr0722p | FAM/6074/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1425424 | 1425424 | 1425424 | 1425405.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582657 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Llano (Divitotoquiyi). | FISE/4732/2015 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | El Llano (Divitotoquiyi) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582658 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yucunrravi. | FISE/4735/2015 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | Yucunrravi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582659 | Construccion Y Techado De Dos Canchas De Usos Multiples En La Escuela Secundaria Tecnica No. 99 Clave 20dst0080y (1a. Etapa). | FAM/5602/2015 | Oaxaca | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1769491.53 | 1769491.53 | 1769491.53 | 1769297.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582660 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yucuyaba. | FISE/4736/2015 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | Yucuyaba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 34127.2 | 34127.2 | 34127.2 | 34127.2 | 34127.2 | 34127.2 | 34127.2 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582661 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Cienega (Ndutzacoyo). | FISE/4737/2015 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | La Ciénega (Ndutzacoyo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582662 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yucuticuu. | FISE/4738/2015 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | Yucuticuu | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582663 | Construccion Y Techado De La Cancha De Usos Multiples Para La Escuela Primaria "Justo Benitez" Con Clave 20dpr0122v | FAM/5601/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | El Arrogante Justo Benítez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2439649.96 | 2439649.96 | 2439649.96 | 2439362.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582664 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yutzateta. | FISE/4739/2015 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | Yutzateta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582665 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Peña Colorada. | FISE/4740/2015 | Oaxaca | San Miguel Huautla | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582666 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro | FISE/4741/2015 | Oaxaca | Santa María Apazco | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582668 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Blanco. | FISE/4742/2015 | Oaxaca | Santa María Apazco | Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582669 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yukuxio. | FISE/4743/2015 | Oaxaca | Santa María Apazco | Yukuxio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582670 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal | FAFEF/5946/2015 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | Pie de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 786320.69 | 235896.21 | 235896.21 | 235896.21 | 29.487 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582671 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Rejoya. | FISE/4744/2015 | Oaxaca | San Andrés Teotilálpam | La Rejoya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582672 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Piedra Colorada. | FISE/4745/2015 | Oaxaca | San Andrés Teotilálpam | Piedra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582673 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Arroyo Tambor. | FISE/4746/2015 | Oaxaca | San Andrés Teotilálpam | Arroyo Tambor | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Terminado | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582675 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Platanal Rio Verde (Cerro Escopeta). | FISE/4747/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | El Platanal Río Verde (Cerro Escopeta) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582676 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Ardilla. | FISE/4748/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Cerro Ardilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582677 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Arroyo Manantial. | FISE/4749/2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Arroyo Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 31994.25 | 31994.25 | 31994.25 | 31994.25 | 31994.25 | 31994.25 | 31994.25 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582678 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Isla Crucero. | FISE/4750/2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Isla Crucero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582679 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Profesor Florentino Teran Sanchez. | FISE/4751/2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Profesor Florentino Terán Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582684 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Monte Bello. | FISE/4752/2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Monte Bello | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582685 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Privilegio. | FISE/4753/2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | El Privilegio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582687 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Nueva Colonia Jose Lopez Portillo. | FISE/4754/2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Nueva Colonia José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 44791.95 | 44791.95 | 44791.95 | 44791.95 | 44791.95 | 44791.95 | 44791.95 | 100 | 0 | Vivienda | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582688 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Vega. | FISE/4755/2015 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | La Vega | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582689 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Jose Despoblado Dos. | FISE/4756/2015 | Oaxaca | San Pedro Teutila | San José Despoblado Dos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582690 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Joya. | FISE/4757/2015 | Oaxaca | San Pedro Teutila | San Pedro Teutila | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582691 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Jose Despoblado. | FISE/4758/2015 | Oaxaca | San Pedro Teutila | San José Despoblado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 19196.65 | 19196.65 | 19196.65 | 19196.65 | 19196.65 | 19196.65 | 19196.65 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582692 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Llano San Antonio. | FISE/4759/2015 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Llano San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582693 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Bajo La Peña. | FISE/4760/2015 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Bajo la Peña | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582694 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Alto. | FISE/4761/2015 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Cerro Alto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582695 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma Ojiteca. | FISE/4762/2015 | Oaxaca | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Loma Ojiteca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Terminado | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582696 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Trinchera. | FISE/4763/2015 | Oaxaca | San Francisco Chapulapa | La Trinchera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582697 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barranca Cueva Del Sol. | FISE/4764/2015 | Oaxaca | San Francisco Chapulapa | Barranca Cueva del Sol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582698 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Llano Fusil. | FISE/4765/2015 | Oaxaca | San Juan Tepeuxila | Llano Fusil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582699 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rancho Buenavista. | FISE/4766/2015 | Oaxaca | San Pedro Jocotipac | Rancho Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582700 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Union Francesa. | FISE/4767/2015 | Oaxaca | San Pedro Sochiápam | Unión Francesa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582701 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Agua Iglesia | FISE/5158/2015 | Oaxaca | Santa Ana Cuauhtémoc | Agua Iglesia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582702 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Tierra Abajo. | FISE/4770/2015 | Oaxaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Tierra Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 42659 | 42659 | 42659 | 42659 | 42659 | 42659 | 42659 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582703 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Agua Colorada. | FISE/4772/2015 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Agua Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Terminado | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582704 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Cimiento. | FISE/4773/2015 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | El Cimiento | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582705 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio Moctezuma. | FISE/4774/2015 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Barrio Moctezuma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582706 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Colonia San Rafael. | FISE/4775/2015 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Colonia San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Terminado | 2015 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582707 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Pedro De Los Encinos. | FISE/4776/2015 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | San Pedro de los Encinos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582708 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma Santa Cruz. | FISE/4777/2015 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Loma Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582709 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Fortin. | FISE/4778/2015 | Oaxaca | San Jerónimo Tecóatl | El Fortín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582710 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Agua Pescadito. | FISE/4779/2015 | Oaxaca | San José Tenango | Agua Pescadito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582711 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Agua Sotano (Puerto Buenavista). | FISE/4780/2015 | Oaxaca | San José Tenango | Agua Sótano (Puerto Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582712 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cañada Grande. | FISE/4781/2015 | Oaxaca | San José Tenango | Cañada Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 34127.2 | 34127.2 | 34127.2 | 34127.2 | 34127.2 | 34127.2 | 34127.2 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582713 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Yerba De Pollo. | FISE/4782/2015 | Oaxaca | San José Tenango | Cerro Yerba de Pollo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582714 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Frio. | FISE/5159/2015 | Oaxaca | San José Tenango | Cerro Frío | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 38393.1 | 38393.1 | 38393.1 | 38393.1 | 38393.1 | 38393.1 | 38393.1 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582715 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Agua De Palo | FISE/5160/2015 | Oaxaca | San José Tenango | Agua de Palo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582716 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Grande. | FISE/5161/2015 | Oaxaca | San José Tenango | Cerro Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582717 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Agua Sitio Iglesia. | FISE/5162/2015 | Oaxaca | San José Tenango | Agua Sitio Iglesia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582718 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Agua Fuerte. | FISE/5163/2015 | Oaxaca | San José Tenango | Agua Fuerte | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582719 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Agua Caracol Buena Vista. | FISE/5164/2015 | Oaxaca | San José Tenango | Agua Caracol Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582720 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Palo Zorrillo. | FISE/5165/2015 | Oaxaca | San José Tenango | Palo Zorrillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582721 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Agua Polvora. | FISE/5166/2015 | Oaxaca | San José Tenango | Agua Pólvora | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Terminado | 2015 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582722 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma De La Plaza. | FISE/5167/2015 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | Loma de la Plaza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 31994.25 | 31994.25 | 31994.25 | 31994.25 | 31994.25 | 31994.25 | 31994.25 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582723 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Patio Iglesia. | FISE/5168/2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Patio Iglesia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 51190.8 | 51190.8 | 51190.8 | 51190.8 | 51190.8 | 51190.8 | 51190.8 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582724 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Vergel. | FISE/5169/2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582725 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Potrero. | FISE/5170/2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Cerro Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582726 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Piedra Ancha. | FISE/5171/2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Piedra Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582727 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma Alta. | FISE/5172/2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Loma Alta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 136508.8 | 136508.8 | 136508.8 | 136508.8 | 136508.8 | 136508.8 | 136508.8 | 100 | 0 | Vivienda | 320 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582728 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Villa De Flores | FISE/5173/2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Villa de Flores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582729 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Hungaria | FISE/5174/2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Hungaria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582730 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Paraiso (Rancho Paraiso) | FISE/5175/2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | El Paraíso (Rancho el Paraíso) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582731 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Villa Hermosa. | FISE/5176/2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Villa Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582732 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Congregacion Xochitlalpam. | FISE/5177/2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Congregación Xochitlalpam | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582733 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Congregacion Francisco I. Madero. | FISE/5178/2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Congregación Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582734 | Construccion De Biblioteca Comunitaria | FAFEF/5771/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | 15 de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 631620.86 | 631620.86 | 631620.86 | 620819.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582753 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle 1o. De Mayo | FAFEF/5776/2015 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | Lagunas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 508621 | 508621 | 508621 | 499928.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582754 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Morelos | FAFEF/5948/2015 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 867000 | 867000 | 867000 | 849395.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582756 | Construcción De Casa Comunal. | FAFEF/5777/2015 | Oaxaca | Santiago Niltepec | El Zopilote (Teotepec) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 593861.8 | 593861.8 | 593861.8 | 583704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582759 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Sanitarios | FAFEF/5778/2015 | Oaxaca | Santiago Niltepec | El Zopilote (Teotepec) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1287044.98 | 1287044.98 | 1287044.98 | 1265045.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582760 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma De Tizne. | FISE/5179/2015 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Loma de Tizne | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582761 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Buena Vista. | FISE/5180/2015 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582762 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Corregidora | FAFEF/5772/2015 | Oaxaca | Santiago Chazumba | Acaquizápam | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1017241 | 1017241 | 1017241 | 999247.78 | 299774.33 | 299774.33 | 299774.33 | 29.4694 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582763 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Llano Mazorca. | FISE/5181/2015 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Llano Mazorca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582764 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Llano Chiquito. | FISE/5182/2015 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Llano Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582765 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Portillo. | FISE/5183/2015 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | El Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582766 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Tierra Caliente. | FISE/5184/2015 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Tierra Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582767 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma De Timbre. | FISE/5185/2015 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Loma de Timbre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582768 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Piedra Luna. | FISE/5186/2015 | Oaxaca | San Miguel Peras | Piedra Luna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582769 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Minas. | FISE/5187/2015 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | Río Minas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582770 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez | FAFEF/5773/2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | La Reforma Juquila | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 582307.86 | 582307.86 | 582307.86 | 572417.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582771 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Poleo. | FISE/5188/2015 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | El Poleo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582772 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juarez (1a. Etapa) | FAFEF/6072/2015 | Oaxaca | San José Chiltepec | Leyes de Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 491425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582773 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Zacaton. | FISE/5189/2015 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | El Zacatón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582774 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Carrizal. | FISE/5190/2015 | Oaxaca | Santa María Peñoles | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 49057.85 | 49057.85 | 49057.85 | 49057.85 | 49057.85 | 49057.85 | 49057.85 | 100 | 0 | Vivienda | 115 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582775 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Buena Vista. Estetla. | FISE/5191/2015 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Buenavista Estetla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582776 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Contreras | FISE/5192/2015 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Río Contreras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 31994.25 | 31994.25 | 31994.25 | 31994.25 | 31994.25 | 31994.25 | 31994.25 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582777 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Y Adoquin En La Calle Hidalgo | FAFEF/5781/2015 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | San Gaspar Yagalaxi | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1017241 | 1017241 | 1017241 | 999875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582778 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Mano De Leon Tepantepec | FISE/5193/2015 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Mano de León Tepantepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582779 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cañada De Espina. | FISE/5194/2015 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Cañada de Espina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582780 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Mamey Tepantepec. | FISE/5195/2015 | Oaxaca | Santa María Peñoles | El Mamey Tepantepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582781 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cañada De Ceniza. | FISE/5196/2015 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Cañada de Ceniza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582782 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Mogote De Nido. | FISE/5197/2015 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Mogote de Nido | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582783 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cienega De Tierra Colorada. | FISE/5198/2015 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Ciénega de Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582784 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Plazuela. | FISE/5199/2015 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | La Plazuela | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582785 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cañada De Hielo. | FISE/5200/2015 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Cañada de Hielo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582786 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cienega De Corral. | FISE/5201/2015 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Ciénega de Corral | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582787 | Construccion Y Techado De Cancha (2a. Etapa) | FAFEF/5947/2015 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Guadalupe Nuevo Tenochtitlán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 1499691.16 | 449907.35 | 449907.35 | 449907.35 | 29.4855 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582788 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma De Las Flores. | FISE/5202/2015 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Loma de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582789 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma De Topil. | FISE/5203/2015 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Loma de Topil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582790 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio De Chicle. | FISE/5204/2015 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Río de Chicle | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582791 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma De Coyote. | FISE/5205/2015 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Loma de Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582792 | Contruccion De Alumbrado Publico Sobre La Carretera Federal 190, Tramo: Acceso A Calle Morelos - Aquiles Serdan | FAFEF/5782/2015 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1699999.99 | 1699999.99 | 1699999.99 | 1670949.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582793 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Los Laureles. | FISE/5206/2015 | Oaxaca | San Juan Diuxi | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582794 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Joya Ladera De Plaza. | FISE/5207/2015 | Oaxaca | San Juan Tamazola | Joya Ladera de Plaza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582795 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio De Raton. | FISE/5208/2015 | Oaxaca | San Juan Tamazola | Río de Ratón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582796 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | FAFEF/5779/2015 | Oaxaca | Santiago Tenango | La Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 590000 | 590000 | 590000 | 579206.34 | 173761.9 | 173761.9 | 173761.9 | 29.4512 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582798 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable En La Av. Gregorio Pandal Graff. | FAFEF/5626/2015 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Reyes Mantecón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 795172.03 | 795172.03 | 795172.03 | 781571.46 | 234471.44 | 234471.44 | 234471.44 | 29.4869 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582800 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. La Soledad, Calles Morelos Y Rio Colorado | FAFEF/5783/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 593426.18 | 593426.18 | 593426.18 | 582744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582803 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Priv. De Mitla | FAFEF/5944/2015 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 949997.36 | 949997.36 | 949997.36 | 933695.36 | 280108.61 | 280108.61 | 280108.61 | 29.4852 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582804 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Los Pinos | FAFEF/5945/2015 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 749997.42 | 749997.42 | 749997.42 | 737085.42 | 221125.63 | 221125.63 | 221125.63 | 29.4835 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582806 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje Rio Del Puente | FAFEF/5780/2015 | Oaxaca | Santiago Matatlán | San Pablo Guilá | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1260730.34 | 1260730.34 | 1260730.34 | 1238899.41 | 371669.82 | 371669.82 | 371669.82 | 29.4805 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582807 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio De Sal. | FISE/5209/2015 | Oaxaca | San Juan Tamazola | Río de Sal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582808 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal (2a. Etapa) | FONREGION/5566/2015 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San Juan la Unión | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 356753.42 | 356753.42 | 356753.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582809 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Ladera De Encino Amarillo. | FISE/5210/2015 | Oaxaca | San Juan Tamazola | Ladera de Encino Amarillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582810 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio De Guaje. | FISE/5211/2015 | Oaxaca | San Juan Tamazola | Río de Guaje | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582811 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cañada Tierra Blanca. | FISE/5212/2015 | Oaxaca | San Juan Tamazola | Cañada Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582812 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Guerrero | FONREGION/5569/2015 | Oaxaca | Silacayoápam | El Carmen | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 450184.37 | 450184.37 | 450184.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582813 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Blanco. | FISE/5213/2015 | Oaxaca | San Juan Tamazola | Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582814 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Joya De Espina Blanca. | FISE/5214/2015 | Oaxaca | San Juan Tamazola | Joya de Espina Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582815 | Construcción Del Centro De Salud En La Localidad De Santa Cruz Mitlatongo | FONREGION/6268/2015 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Santa Cruz Mitlatongo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Salud | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 884487.19 | 844160.15 | 844160.15 | 844160.15 | 93.7956 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582816 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Peña Colorada. | FISE/5215/2015 | Oaxaca | San Juan Tamazola | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582817 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Hondo. | FISE/5216/2015 | Oaxaca | San Juan Tamazola | Río Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582818 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Peña De Pajaro. | FISE/5217/2015 | Oaxaca | San Juan Tamazola | Peña de Pájaro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582820 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Zaragoza | FONREGION/5570/2015 | Oaxaca | San José Chiltepec | San José Chiltepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 609775.8 | 609775.8 | 609775.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582821 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro De Jarrito. | FISE/5219/2015 | Oaxaca | San Juan Tamazola | Cerro de Jarrito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582822 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Joya De Platanal. | FISE/5220/2015 | Oaxaca | San Juan Tamazola | Joya de Platanal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582823 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma Del Palmar | FISE/5221/2015 | Oaxaca | San Juan Tamazola | Loma del Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582824 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Miguel Hidalgo | FONREGION/5567/2015 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Río de las Peñas | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1534499.21 | 1534499.21 | 1534499.21 | 1501682.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582825 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Laguna Grande Tilantongo | FISE/5222/2015 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Laguna Grande Tilantongo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582826 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro | FISE/5223/2015 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582827 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal | FONREGION/5568/2015 | Oaxaca | San Mateo Río Hondo | San Mateo Río Hondo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 717464.65 | 717464.65 | 717464.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582828 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Labor. | FISE/5224/2015 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582829 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Carrizal. | FISE/5225/2015 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582830 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Guadalupe Tilantongo (Llano De Las Avispas) | FISE/5226/2015 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Guadalupe Tilantongo (Llano de las Avispas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582831 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro De Metate. (Loma Metate) | FISE/5227/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Cerro de Metate (Loma Metate) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582833 | Mejoramiento De La Calle Cuauhtemoc De La Agencia De Ixcotel | FONREGION/6270/2015 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1580000 | 1580000 | 1580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582835 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Chinapa. | FISE/5228/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Río Chinapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582836 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Arroyo De Ceniza (Loma Del Palmar) | FISE/5229/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Arroyo de Ceniza (Loma del Palmar) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582837 | Mejoramiento De La Calle Benito Juarez De La Agencia De Ixcotel | FONREGION/6269/2015 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2880000 | 2880000 | 2880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582838 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cañada De Chiquihuite. | FISE/5230/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Cañada de Chiquihuite | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582839 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Ceja. | FISE/5231/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Cerro Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582841 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro De Buenavista (Loma Piedra Blanca). | FISE/5232/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Cerro de Buenavista (Loma Piedra Blanca) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582842 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro De Golondrina. | FISE/5233/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Cerro de Golondrina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582844 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro De Leon. | FISE/5234/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Cerro de León | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582845 | Construccion De Complejo Deportivo Zona Poniente, En Oaxaca De Juarez, Oaxaca (Gradas En Campos De Futbol Y Beisbol) | RG23-CE/5597/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4286152.07 | 4286152.07 | 4286152.07 | 4286152.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582846 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro De Neblina. | FISE/5235/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Cerro de Neblina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582848 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma Timbre. | FISE/5236/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Loma Timbre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582849 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Negro. | FISE/5237/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Cerro Negro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582851 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Silla. | FISE/5238/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Cerro Silla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582852 | Construccion De Complejo Deportivo Zona Poniente, En Oaxaca De Juarez, Oaxaca (Estadio De Futbol) | RG23-CE/5596/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 135713847.93 | 135713847.93 | 135713847.93 | 135713847.93 | 21633891.62 | 21633891.62 | 21633891.62 | 15.9408 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582853 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Joya De Corral. | FISE/5239/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Joya de Corral | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582855 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Joya De Infierno (Ladera Del Infierno). | FISE/5240/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Joya de Infierno (Ladera del Infierno) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582856 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Blanco. | FISE/5241/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582858 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Estaca. | FISE/5242/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Río Estaca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582859 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Hormiga. | FISE/5243/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Río Hormiga | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582861 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Mazorca. | FISE/5244/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Río Mazorca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582863 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma Cañada Verde. | FISE/5245/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Loma Cañada Verde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582864 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma De Aguila (Loma De Palma). | FISE/5246/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Loma de Águila (Loma de Palma) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582920 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma Grande (Ladera De Estaca). | FISE/5247/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Loma Grande (Ladera de Estaca) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582921 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Llano De Aguacatal. | FISE/5248/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Llano de Aguacatal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582922 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Aguila (Rio De Enmedio) | FISE/5249/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Río Águila (Río de Enmedio) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582923 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Leon. | FISE/5250/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Río León | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582924 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Corona Siniti. | FISE/5251/2015 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | Corona Siniti | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582925 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Shatajiqui. | FISE/5252/2015 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | Shatajiqui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582926 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Junta Del Rio. | FISE/5253/2015 | Oaxaca | San Agustín Tlacotepec | La Junta del Río | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582927 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro Siniyuco. | FISE/5254/2015 | Oaxaca | San Antonio Sinicahua | San Isidro Siniyuco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 34127.2 | 34127.2 | 34127.2 | 34127.2 | 34127.2 | 34127.2 | 34127.2 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582929 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cabeza Del Rio. | FISE/5255/2015 | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | Cabeza del Río | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 93849.8 | 93849.8 | 93849.8 | 93849.8 | 93849.8 | 93849.8 | 93849.8 | 100 | 0 | Vivienda | 220 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582931 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro Allende. | FISE/5256/2015 | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | San Isidro Allende | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582934 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Vista Hermosa. | FISE/5257/2015 | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582935 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Chamizal. | FISE/5258/2015 | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | El Chamizal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582938 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Paz Y Union. | FISE/5259/2015 | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | Paz y Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 42659 | 42659 | 42659 | 42659 | 42659 | 42659 | 42659 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582940 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Prieto. | FISE/5260/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Tacahua | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 70387.35 | 70387.35 | 70387.35 | 70387.35 | 70387.35 | 70387.35 | 70387.35 | 100 | 0 | Vivienda | 165 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582942 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Inococo. | FISE/5261/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Tacahua | El Inococo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 23462.45 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582945 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Juquila. | FISE/5262/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Tacahua | Juquila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582947 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yuñuu. | FISE/5263/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Tacahua | Yuñuu | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582950 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Scotuche. | FISE/5264/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Tacahua | Scotuche | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582952 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Shandi. | FISE/5265/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Tacahua | Shandi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582953 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Contlalco. | FISE/5266/2015 | Oaxaca | San Juan de los Cués | Contlalco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582954 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Antonio Nopalera. | FISE/5267/2015 | Oaxaca | San Juan de los Cués | San Antonio Nopalera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582956 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio Santiago. | FISE/5268/2015 | Oaxaca | San Juan de los Cués | Barrio Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582957 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Capultitla | FISE/5269/2015 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | Capultitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582958 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cuixtepec. | FISE/5270/2015 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | Cuixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582960 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Ignacio Zaragoza. | FISE/5271/2015 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Terminado | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582962 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Concepcion Buena Vista. | FISE/5272/2015 | Oaxaca | Concepción Buenavista | Concepción Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582965 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Enebro. | FISE/5273/2015 | Oaxaca | Concepción Buenavista | El Enebro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582968 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio De Las Palmas. | FISE/5274/2015 | Oaxaca | Concepción Buenavista | Río de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582969 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Miguel Astatla. | FISE/5275/2015 | Oaxaca | Concepción Buenavista | San Miguel Astatla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582970 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa Cruz Corunda. | FISE/5276/2015 | Oaxaca | Concepción Buenavista | Santa Cruz Corunda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582971 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio De La Cruz. | FISE/5277/2015 | Oaxaca | Concepción Buenavista | Barrio de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582972 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Jose Seccion Segunda. | FISE/5278/2015 | Oaxaca | San Antonio Acutla | San José (Sección Segunda) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582973 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Francisco Teopan. | FISE/5279/2015 | Oaxaca | San Francisco Teopan | San Francisco Teopan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582974 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Cienega. | FISE/5280/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582975 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Estancia. | FISE/5281/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582976 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Blanco. | FISE/5282/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582977 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Poblano. | FISE/5283/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Río Poblano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582978 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Jerónimo Otla. | FISE/5284/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | San Jerónimo Otla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582980 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa Catarina Ocotlan. | FISE/4783/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Santa Catarina Ocotlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582981 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Tepozan (Seccion Segunda). | FISE/4784/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | El Tepozán (Sección Segunda) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 51190.8 | 51190.8 | 51190.8 | 51190.8 | 51190.8 | 51190.8 | 51190.8 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582982 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Guajolote. | FISE/4785/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | El Guajolote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582983 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos.Tronco Del Rio. | FISE/4786/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Tronco del Río | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582984 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Jazmin Rio Poblano. | FISE/4787/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Jazmín Río Poblano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582985 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Capulin (Seccion Primera). | FISE/4788/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | El Capulín (Sección Primera) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 31994.25 | 31994.25 | 31994.25 | 31994.25 | 31994.25 | 31994.25 | 31994.25 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582986 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Mulata. | FISE/4789/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | La Mulata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582987 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Zapotal (Tercera Seccion). | FISE/4790/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | El Zapotal (Sección Tercera) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 44791.95 | 44791.95 | 44791.95 | 44791.95 | 44791.95 | 44791.95 | 44791.95 | 100 | 0 | Vivienda | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582988 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cuesta Blanca. | FISE/4791/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Cuesta Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582989 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro El Aguila. | FISE/4792/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Cerro el Águila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582990 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Seccion Cuarta (Los Rodriguez). | FISE/4793/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Sección Cuarta (Los Rodríguez) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300582991 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Pedro Nopala. | FISE/4796/2015 | Oaxaca | San Pedro Nopala | San Pedro Nopala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583025 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yosocuno. | FISE/4797/2015 | Oaxaca | San Pedro Nopala | Yosocuno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583026 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Las Palomas. | FISE/4798/2015 | Oaxaca | San Pedro Nopala | Las Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583027 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa Maria Nativitas. | FISE/4799/2015 | Oaxaca | Santa María Nativitas | Santa María Nativitas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583028 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Jose Monteverde | FISE/4800/2015 | Oaxaca | Santa María Nativitas | San José Monte Verde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583029 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Pedro Buenavista. | FISE/4801/2015 | Oaxaca | Santa María Nativitas | San Pedro Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583030 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio Nicolas. | FISE/4802/2015 | Oaxaca | Santa María Nativitas | Barrio Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583031 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Porvenir | FISE/4803/2015 | Oaxaca | Santa María Nativitas | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583032 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Pie Del Cordoncillo | FISE/4804/2015 | Oaxaca | Santa María Nativitas | Pie del Cordoncillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583033 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma Del Tepejillo | FISE/4805/2015 | Oaxaca | Santa María Nativitas | Loma del Tepejillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583034 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santiago Ihuitlan Plumas | FISE/4806/2015 | Oaxaca | Santiago Ihuitlán Plumas | Santiago Ihuitlán Plumas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583035 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Antonio Abad | FISE/4807/2015 | Oaxaca | Santiago Ihuitlán Plumas | San Antonio Abad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583036 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Pedro | FISE/4808/2015 | Oaxaca | Santiago Ihuitlán Plumas | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583038 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Mahuizapa | FISE/4809/2015 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Mahuizapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583039 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Puerto Mixteco | FISE/4810/2015 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Puerto Mixteco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583040 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Rodeo | FISE/4811/2015 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583041 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Tierra Blanca | FISE/4812/2015 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583043 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Torrecilla | FISE/4813/2015 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Torrecilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583044 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Union | FISE/4814/2015 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583045 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Hija De Roaria | FISE/4815/2015 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Hija de Roaria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583047 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Verde | FISE/4816/2015 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Tepelmeme Villa de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583048 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Rosario | FISE/4817/2015 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583049 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Blanco (La Matanza) | FISE/4818/2015 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Río Blanco (La Matanza) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583050 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio De Guadalupe (El Rodeo) | FISE/4819/2015 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Barrio de Guadalupe (El Rodeo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583051 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro (La Union) | FISE/4820/2015 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | San Isidro (La Unión) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583052 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio De La Santa Cruz (Seccion Tercera) | FISE/4821/2015 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Barrio de la Santa Cruz (Sección Tercera) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583053 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Primera Seccion (Tepelmeme Villa De Morelos) | FISE/4822/2015 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Primera Sección (Tepelmeme Villa de Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583054 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Izote | FISE/4823/2015 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | El Izote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583055 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Tlacotepec Plumas | FISE/4824/2015 | Oaxaca | Tlacotepec Plumas | Tlacotepec Plumas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583056 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Organal | FISE/4825/2015 | Oaxaca | Tlacotepec Plumas | Organal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583057 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Primera Seccion | FISE/4826/2015 | Oaxaca | Tlacotepec Plumas | Primera Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583058 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rancho Potrero | FISE/4827/2015 | Oaxaca | Tlacotepec Plumas | Rancho Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583060 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro Monteverde | FISE/4828/2015 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San Isidro Monteverde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583061 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa Maria De Las Nieves Monteverde | FISE/4829/2015 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | Santa María de las Nieves Monteverde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583062 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cocoyo | FISE/4830/2015 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | Cocoyo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583063 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Colonia Hidalgo | FISE/4831/2015 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | Colonia Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583064 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Canama | FISE/4832/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Canamá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583066 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Los Tejocotes | FISE/4833/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Los Tejocotes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583074 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Peña Blanca | FISE/4834/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583075 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Verde | FISE/4835/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Río Verde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583076 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Juan Cahuayaxi | FISE/4836/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Cahuayaxi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583077 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Lucas | FISE/4837/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583078 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa Cruz | FISE/4838/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583079 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa Maria Teposlantongo | FISE/4839/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Santa María Teposlantongo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583080 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yerba Buena | FISE/4840/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Yerba Buena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583081 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro Yucumay | FISE/4841/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Isidro Yucumay | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583082 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Batea | FISE/4842/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | La Batea | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583083 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Azucena | FISE/4843/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Río Azucena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583085 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Pedro Corral | FISE/4844/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Pedro Corral | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583086 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Tierra Blanca (Barrio San Pedro) | FISE/4845/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Tierra Blanca (Barrio San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583087 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Sebastian Cahuandaca | FISE/4846/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Sebastián Cahuandaca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583088 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Metates | FISE/4847/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Cerro Metates | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583089 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Independencia | FISE/4848/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583090 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yucumi | FISE/4849/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Yucumí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583091 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yucunani | FISE/4850/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Yucunani | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583092 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Cangrejo | FISE/4851/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | El Cangrejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583093 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Pedro Retoño | FISE/4852/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Pedro Retoño | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583095 | Construccion Parcial De Un Taller De Enfermeria En Cecyte No. 13 Segunda Etapa | FAFEF/2245/2015 | Oaxaca | Santiago Astata | Santiago Astata | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 601664.97 | 601664.97 | 601664.97 | 601664.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 311 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583096 | Construccion De Un Aula Y Un Anexo En Iebo No. 254 Segunda Etapa | FAFEF/2213/2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 218953 | 218953 | 218953 | 218953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583097 | Equipamiento Para Un Aula Y Un Anexo En Iebo No. 254 | FAFEF/2211/2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santiago Jocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 390047 | 390047 | 390047 | 390047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 67 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583099 | Construccion De Un Aula De Medios En Iebo No. 225 | FAFEF/4245/2015 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | San Felipe Tejalápam | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Cancelado | 2015 | 741964 | 741964 | 741964 | 741964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583100 | Equipamiento De Un Aula De Medios En Iebo No. 225 | FAFEF/4246/2015 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | San Felipe Tejalápam | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Cancelado | 2015 | 358036 | 358036 | 358036 | 358036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 135 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583101 | Construccion De Dos Aulas Y Dos Anexos En Bic No. 41 | FAFEF/4619/2015 | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | Benito Juárez (El Trébol) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 1436526.88 | 1436526.88 | 1436526.88 | 1426526.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583102 | Equipamiento De Dos Aulas En Bic No. 41 | FAFEF/4620/2015 | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | San Miguel Chimalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 40478 | 40478 | 40478 | 40478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 89 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583103 | Construccion De Tres Aulas Y Dos Anexos En Cobao No. 56 | FAFEF/5406/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2456715.23 | 2456715.23 | 2456715.23 | 2456715.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 347 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583104 | Equipamiento De Tres Aulas En Cobao No. 56 | FAFEF/5407/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 44134 | 44134 | 44134 | 44134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 347 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583137 | Construcción De Un Sistema De Agua Potable | MEC/FAISMDF/033/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 937305.57 | 937305.57 | 937305.57 | 937305.57 | 937305.57 | 937305.57 | 937305.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583138 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Allende Clave: 20dpr0133a | MEC/FAISMDF/034/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Educación | Terminado | 2015 | 755324.56 | 755324.56 | 755324.56 | 755324.56 | 755324.56 | 755324.56 | 755324.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583139 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Y Drenaje Pluvial | MEC/FAISMDF/037/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 728225.38 | 728225.38 | 728225.38 | 728225.38 | 728225.38 | 728225.38 | 728225.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583140 | Mejoramiento Del Mercado Diaz Ordaz | MEC/FAISMDF/035/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Educación | Terminado | 2015 | 441483.47 | 441483.47 | 441483.47 | 441483.47 | 441483.47 | 441483.47 | 441483.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583141 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | MEC/FAISMDF/036/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 116128.05 | 116128.05 | 116128.05 | 116128.05 | 116128.05 | 116128.05 | 116128.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583142 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro De Lucero | FISE/4853/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Cerro de Lucero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583144 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yosonduu | FISE/4854/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Yosonduu | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583145 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma Reyes Almacen | FISE/4855/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Loma Reyes Almacén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583146 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Meson De Guadalupe | FISE/4856/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Mesón de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583148 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Pie Del Cerro (Chaa Yucu) | FISE/4857/2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Pié del Cerro (Chaá Yucu) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583149 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Juan Ñumi | FISE/4858/2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Juan Ñumí | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583150 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Guadalupe Mirasol Ñumi | FISE/4859/2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Guadalupe Mirasol Ñumí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583152 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Antonio Nduasico(O Nduaxico) | FISE/4860/2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Antonio Nduasico (o Nduaxico) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583153 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro | FISE/4861/2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Isidro Ñumí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583155 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Jose Ñumi | FISE/4862/2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San José Ñumí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 29861.3 | 29861.3 | 29861.3 | 29861.3 | 29861.3 | 29861.3 | 29861.3 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583156 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santo Domingo Yosoñama | FISE/4863/2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Santo Domingo Yosoñama | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583157 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio San Juan | FISE/4864/2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Río San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583158 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Pedro Yosoñama | FISE/4865/2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Pedro Yosoñama | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583160 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa Rosa | FISE/4866/2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583161 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro Yosoñama | FISE/4867/2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Isidro Yosoñama | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583162 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Buenavista | FISE/4868/2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583163 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Paz Yosoñama | FISE/4869/2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | La Paz Yosoñama | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583164 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Pie De Mogote | FISE/4870/2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Pie de Mogote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583165 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Union Hidalgo | FISE/4871/2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Unión Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583166 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Concepcion | FISE/4872/2015 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583168 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma Buenos Aires | FISE/4873/2015 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | Loma Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583172 | Mejoramiento Del Camino Rural Santa Cruz De Juarez A Agua Grande | FISE/5967/2015 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Santa Cruz de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 419941.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1134 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583173 | Mejoramiento Del Camino Rural Loma De Chilar A Santa Cruz De Juarez | FISE/5966/2015 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Loma Chilar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 419946.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1128 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583174 | Mejoramiento Del Camino Rural Desviacion De La Carretera Federal A Campo De Avicion | FISE/5962/2015 | Oaxaca | Huautepec | El Camarón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 349713.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 920 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583175 | Mejoramiento Del Camino Rural Loma Naranjo A Centro De Llano Aguacatal | FISE/5961/2015 | Oaxaca | Huautepec | Llano Aguacatal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 349327.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 915 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583179 | Mejoramiento Del Camino Rural De La Desviacion De Clemencia A Rio Arco | FISE/5950/2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Clemencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 279762.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 680 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583180 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Las Flores A Tepetitlan | FISE/5891/2015 | Oaxaca | Santa María Teopoxco | Tepetitlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 419519.15 | 83733.78 | 83733.78 | 83733.78 | 19.9366 | 0 | Kilómetro lineal | 636 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583181 | Mejoramiento Del Camino Rural De La Desviacion De San Julio A La Soledad | FISE/5890/2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | San Julio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 279816.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 676 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583182 | Mejoramiento Del Camino Rural De La Desviacion De Cuauhtemoc A La Reforma | FISE/5889/2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 279805.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 672 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583184 | Mejoramiento Del Camino Rural Entrada De La Union A El Llano | FISE/5888/2015 | Oaxaca | Santiago Nacaltepec | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 560000 | 560000 | 560000 | 559917.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1336 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583185 | Mejoramiento Del Camino Rural El Relampago A Agua Duende | FISE/5877/2015 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | El Relámpago | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 994000 | 994000 | 994000 | 991642.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 2215 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583197 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santiago Nundiche | FISE/4874/2015 | Oaxaca | Santiago Nundiche | Santiago Nundiche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583198 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Ignacio Allende Las Huertas | FISE/4875/2015 | Oaxaca | Santiago Nundiche | Ignacio Allende las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583199 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Morelos | FISE/4876/2015 | Oaxaca | Santiago Nundiche | Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583200 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cañada Tierra Blanca | FISE/4877/2015 | Oaxaca | Santiago Nundiche | Cañada Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583201 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Nduañu | FISE/4878/2015 | Oaxaca | Santiago Nundiche | Nduañu | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583202 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Capilla | FISE/4879/2015 | Oaxaca | Santiago Nundiche | La Capilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583203 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Tejaltitlan | FISE/4880/2015 | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | Tejaltitlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583204 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Sabino | FISE/4881/2015 | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583205 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Juan Bautista Suchitepec | FISE/4882/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Suchitepec | San Juan Bautista Suchitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583206 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Guadalupe Cuautepec | FISE/4883/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Suchitepec | Guadalupe Cuautepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583207 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Jose Trujapam | FISE/4884/2015 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | San José Trujápam | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583208 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Juan Yolotepec | FISE/4885/2015 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | San Juan Yolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583209 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Miguel Ixtapam | FISE/4886/2015 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | San Miguel Ixtápam | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583210 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa Catalina Chinango | FISE/4887/2015 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Santa Catalina Chinango | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583211 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Puente De Vigas | FISE/4888/2015 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Puente de Vigas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583212 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Tepalcatepec | FISE/4889/2015 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Tepalcatepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583213 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Guadalupe Mezquital | FISE/4890/2015 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Guadalupe Mezquital | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583214 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Piedra Azul | FISE/4891/2015 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Piedra Azul | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583215 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio San Pedro | FISE/4892/2015 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Barrio San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583216 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa Catarina Zapoquila | FISE/4893/2015 | Oaxaca | Santa Catarina Zapoquila | Santa Catarina Zapoquila | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583217 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Membrillos | FISE/4894/2015 | Oaxaca | Santa Catarina Zapoquila | Membrillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583218 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rancho Ramirez (Barrio De Jesus Ramirez) | FISE/4895/2015 | Oaxaca | Santa Catarina Zapoquila | Rancho Ramírez (Barrio de Jesús Ramírez) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583219 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Acaquizapam | FISE/4896/2015 | Oaxaca | Santiago Chazumba | Acaquizápam | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583220 | Rehabilitación De Espacios Educativos En El Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal | FIII/102/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | Suspendido | 2015 | 1450567.15 | 1450567.15 | 1450567.15 | 1448950.98 | 634341.3 | 634341.3 | 634341.3 | 43.7306 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 48 | Financiera: / Física: ADEMÁS SE PRETENDE EJECUTAR 157.95 M3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583221 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Lunatitlan Del Progreso | FISE/4897/2015 | Oaxaca | Santiago Chazumba | Lunatitlán del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583222 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Jose Chichihualtepec | FISE/4898/2015 | Oaxaca | Santiago Chazumba | San José Chichihualtepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583223 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Juan Nochixtlan | FISE/4899/2015 | Oaxaca | Santiago Chazumba | San Juan Nochixtlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583224 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Sebastian Frontera | FISE/4900/2015 | Oaxaca | Santiago Chazumba | San Sebastián Frontera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583225 | Construcción De Represas En Paraje La Cuevita Dentro Del Río Grande, Agencia San Luis Beltrán | FIII/109/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3625000 | 3625000 | 3625000 | 3610033.77 | 2315057.62 | 2315057.62 | 2315057.62 | 63.8637 | 0 | Metros cúbicos | 2200 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583226 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santo Domingo Tianguistengo | FISE/4901/2015 | Oaxaca | Santiago Chazumba | Santo Domingo Tianguistengo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583227 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rancho Arco | FISE/4902/2015 | Oaxaca | Santiago Chazumba | Rancho Arco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583228 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Higo | FISE/4903/2015 | Oaxaca | Santiago Chazumba | El Higo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583230 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La 2a. Privada De Camino Real, Paraje Los Cerritos, Agencia San Luis Beltrán | FIII/103/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 331634.16 | 331634.16 | 331634.16 | 331631.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 45 | 0 | 5 | Financiera: / Física: LA META ES UN POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583231 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La 3a. Privada De Camino Real, Paraje Los Cerritos, Agencia San Luis Beltrán | FIII/104/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 538555.65 | 538555.65 | 538555.65 | 538494.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 5 | Financiera: / Física: LA META SON 3 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583232 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Andador 5 De Mayo, Barrio El Progreso; Agencia San Juan Chapultepec | FIII/105/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Suspendido | 2015 | 464991 | 464991 | 464991 | 464986.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 25 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NUEVA / Física: LA META SON 2 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583233 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica De La Calle Pirul Paraje Los Arcos, Agencia Trinidad De Viguera | FIII/106/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Suspendido | 2015 | 511297.02 | 511297.02 | 511297.02 | 511267.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NUEVA / Física: LA META SON 7 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583234 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Tlaxiaco, Paraje La Canoa; Agencia Trinidad De Viguera | FIII/107/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Suspendido | 2015 | 263454.4 | 263454.4 | 263454.4 | 263436.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NUEVA / Física: LA META SON 2 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583235 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle 13 Norte Colonia La Soledad, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/108/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Suspendido | 2015 | 232918.36 | 232918.36 | 232918.36 | 232862.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NUEVA / Física: LA META SON 3 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583283 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Pastores | FISE/4904/2015 | Oaxaca | Santiago Chazumba | Pastores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583284 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos.Sociedad Gutierrez (Sociedad Agricola ) | FISE/4905/2015 | Oaxaca | Santiago Chazumba | Sociedad Gutiérrez (Sociedad Agrícola) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583286 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos.San Juan Frontera | FISE/4906/2015 | Oaxaca | Santiago Chazumba | San Juan Frontera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583287 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos.Sociedad San Isidro | FISE/4907/2015 | Oaxaca | Santiago Chazumba | Sociedad San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583288 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos.Higo Nuevo | FISE/4908/2015 | Oaxaca | Santiago Chazumba | Higo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583289 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Maninaltepec | FISE/4909/2015 | Oaxaca | Santiago Chazumba | Maninaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583290 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santiago Miltepec | FISE/4910/2015 | Oaxaca | Santiago Miltepec | Santiago Miltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583291 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Reforma | FISE/4911/2015 | Oaxaca | Zapotitlán Palmas | Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583292 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Ejido Presidente Lopez Mateos | FISE/4912/2015 | Oaxaca | Zapotitlán Palmas | Ejido Presidente López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583293 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro De Agua | FISE/4913/2015 | Oaxaca | San Marcos Arteaga | Cerro de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583294 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Vista Hermosa Lazaro Cardenas | FISE/4914/2015 | Oaxaca | San Marcos Arteaga | Vista Hermosa Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583295 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Juan Reyes | FISE/4915/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | San Juan Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583296 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro Laguna Seca | FISE/4916/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | San Isidro Laguna Seca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583297 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cahuatichi | FISE/4917/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Cahuatichi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583298 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma Larga | FISE/4918/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Loma Larga | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583299 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cuchilla Tepexquixtle | FISE/4919/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Cuchilla Tepexquixtle | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583300 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Barrigon | FISE/4920/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Cerro Barrigón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583301 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Colonia Industrial | FISE/4921/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Colonia Industrial | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583302 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro De La Mañana | FISE/4922/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Cerro de la Mañana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583303 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Marcos De Garzon | FISE/4923/2015 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | San Marcos de Garzón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583304 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro El Naranjo | FISE/4924/2015 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | San Isidro el Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583305 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Las Peñas | FISE/4925/2015 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Las Peñas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583306 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro Zaragoza | FISE/4926/2015 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | San Isidro Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583307 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Martin Del Rio | FISE/4927/2015 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | San Martín del Río | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583308 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa Catarina Yutandu | FISE/4928/2015 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Santa Catarina Yutandú | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583309 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa Maria Tindu | FISE/4929/2015 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Santa María Tindú | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583310 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Vicente Del Palmar | FISE/4930/2015 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | San Vicente del Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583311 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rancho Juarez | FISE/4931/2015 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Rancho Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583313 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Valentin Gomez | FISE/4932/2015 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | San Valentín Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583314 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rancho Señor | FISE/4933/2015 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Rancho Señor | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583315 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Tacuno | FISE/4934/2015 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Tacuno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583316 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rancho Reforma | FISE/4935/2015 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Rancho Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583317 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio Independencia (Colonia Nueva) | FISE/4936/2015 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Barrio Independencia (Colonia Nueva) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583318 | Construccion De Techado De Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria Bilingüe Manuel Avila Camacho Clave: 20dpb0216i | FAM/7214/2015 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Colonia Villanueva | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1572413 | 1572413 | 1572413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583319 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cuesta Blanca | FISE/4937/2015 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Cuesta Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 25595.4 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583321 | Construccion De Techado De Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria Bilingüe Francisco Villa, Clave 20dpb0202f | FAM/7213/2015 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | San José el Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1572413 | 1572413 | 1572413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583323 | Construccion De Techado De Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria Juventino Rosas, Clave: 20dpb1568s | FAM/7212/2015 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Moctezuma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1572413 | 1572413 | 1572413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583324 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Abasolo | FISE/4938/2015 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583325 | Construccion Y Cubierta De Cancha De Usos Multiples Para La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio, Clave: 20bdpt2229z | FAM/7209/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | El Limoncillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1899650.29 | 1899650.29 | 1899650.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583328 | Construccion Y Cubierta De Cancha De Usos Multiples Para La Escuela Primaria Gustavo Diaz Ordaz, Clave: S/C | FAM/7211/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Quinicuena | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1899650.29 | 1899650.29 | 1899650.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583330 | Construcción De La Unidad Deportiva "Aquiles Córdova Moran" | RG23-CE/7365/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583331 | Construccion Y Cubierta De Cancha De Usos Multiples Para La Escuela Primaria Jose Maria Morelos, Clave: 20dpb0222v | FAM/7210/2015 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Llano Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1899650.29 | 1899650.29 | 1899650.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583332 | Construccion De Albergue Estudiantil (2a. Etapa) | FAFEF/7088/2015 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583333 | Construccion De Techado De Cancha De Basquetbol | FAFEF/7086/2015 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santa María Jicaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1699349.11 | 1699349.11 | 1699349.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583334 | Analisis Urbano, Territorial Y Prospectivo Del Area De Influencia Inmediata Del Aeropuerto De Cd. Ixtepec Habilitado Para Actividad Aeroportuaria Civil O Comercial | RA23-FONSUR/7376/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3994000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583335 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples | FAFEF/7030/2515 | Oaxaca | San Blas Atempa | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1905498.89 | 1905498.89 | 1905498.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583338 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Las Calles Av. 24 De Febrero (1a. Y 3a. Seccion, Av. Jose Maria Pino Suarez, | FAFEF/7091/2015 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Santa María Jalapa del Marqués | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2294867.26 | 2294867.26 | 2294867.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583342 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Azucena | FAFEF/7085/2015 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 843787.25 | 843787.25 | 843787.25 | 829286.25 | 248785.88 | 248785.88 | 248785.88 | 29.4844 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583343 | Ampliacion De La Casa Ejidal 1a. Etapa. | FAFEF/7089/2015 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Donají | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583344 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Amapolas. | FAFEF/7027/2015 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 664999.81 | 665592.81 | 665592.81 | 653606.3 | 196081.89 | 196081.89 | 196081.89 | 29.4597 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583345 | Construccion De Techado Y Reposicion De Pisos En La Explanada Municipal (2a. Etapa). | FAFEF/7090/2015 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Colonia Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 884175.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583346 | Construccion De Muro De Contencion En La Agencia Municipal. | FAFEF/7031/2015 | Oaxaca | Santiago Chazumba | Lunatitlán del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 714756.97 | 714756.97 | 714756.97 | 702512.48 | 210753.74 | 210753.74 | 210753.74 | 29.4861 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583347 | Instalacion De Modulos Solares Fotovoltaicos Para Energia Electrica | FAFEF/7032/2015 | Oaxaca | San Andrés Ixtlahuaca | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 341322.73 | 341322.73 | 341322.73 | 335417.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583349 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Adolfo Lopez Mateos | FAFEF/7087/2015 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 869407.74 | 869407.74 | 869407.74 | 854472.74 | 256341.82 | 256341.82 | 256341.82 | 29.4846 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583353 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En El Callejon De La Noche Triste | FAFEF/7092/2015 | Oaxaca | San José Chiltepec | San José Chiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 508621 | 508621 | 508621 | 499897 | 149969.1 | 149969.1 | 149969.1 | 29.4854 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583357 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Privada Veracruz | FAFEF/7360/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 599999.51 | 599999.51 | 599999.51 | 589730.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583360 | Construccion De Pavimento Con Adoquin De La Calle Rodolfo Morales | FAFEF/7093/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1424138 | 1424138 | 1424138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583388 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Allende | FISE/4939/2015 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Allende | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583390 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Hidalgo | FISE/4940/2015 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583391 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Independencia | FISE/4941/2015 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583392 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Iturbide | FISE/4942/2015 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Iturbide | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583393 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cañada De Morelos | FISE/4943/2015 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Cañada de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583395 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Paz | FISE/4944/2015 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583396 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Reforma | FISE/4945/2015 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583398 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa Catarina Yuxia | FISE/4946/2015 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Santa Catarina Yuxía | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583399 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Union | FISE/4947/2015 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583400 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Zaragoza | FISE/4948/2015 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583402 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Plan De Ayala | FISE/4949/2015 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583403 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Vista Hermosa | FISE/4950/2015 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583404 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Guadalupe Villanueva | FISE/4951/2015 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Guadalupe Villanueva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583405 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Fortin | FISE/4952/2015 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | El Fortín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583407 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos.Linda Vista | FISE/4953/2015 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583408 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Benito Juarez | FISE/4954/2015 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583410 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Iturbide | FISE/4955/2015 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Iturbide | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583412 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Miguel Hidalgo | FISE/4956/2015 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583413 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos.Madero | FISE/4957/2015 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Madero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583415 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Morelos | FISE/4958/2015 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583416 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Vicente Guerrero | FISE/4959/2015 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583417 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Mexicalcingo | FISE/4960/2015 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Mexicalcingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583418 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma Nushiñuu | FISE/4961/2015 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Loma Nushiñu'u | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583420 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. General Lazaro Cardenas | FISE/4962/2015 | Oaxaca | San Miguel el Grande | General Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583422 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Lomas De Cocoyoc | FISE/4963/2015 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Lomas de Cocoyoc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583423 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa Maria Yolotepec | FISE/4964/2015 | Oaxaca | Santa María Yolotepec | Santa María Yolotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583424 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Negro | FISE/4965/2015 | Oaxaca | Santa María Yolotepec | Cerro Negro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 40526.05 | 40526.05 | 40526.05 | 40526.05 | 40526.05 | 40526.05 | 40526.05 | 100 | 0 | Vivienda | 95 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583425 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Jose Del Rio Colorado | FISE/4966/2015 | Oaxaca | Santa María Yolotepec | San José del Río Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583426 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Snaño | FISE/4967/2015 | Oaxaca | Santa María Yolotepec | Snaño | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583427 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Atalaya | FISE/4968/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Atalaya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583428 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Buena Vista | FISE/4969/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583429 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cuajilotes | FISE/4970/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Cuajilotes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 21329.5 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583430 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Primavera | FISE/4971/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583431 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Miguel Ixcatlan | FISE/4972/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | San Miguel Ixcatlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 19196.55 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583432 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Vergel | FISE/4973/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583433 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yerba Santa | FISE/4974/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Yerba Santa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583434 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yolotepec De La Paz | FISE/4975/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Yolotepec de la Paz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583436 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Alacran | FISE/4976/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Alacrán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 27728.35 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583437 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cabandihui | FISE/4977/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Cabandihui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583438 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cabecera De Cañada | FISE/4978/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Cabecera de Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583439 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Lazaro Cardenas | FISE/4979/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583440 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Sabino | FISE/4980/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583441 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yuku Magñu | FISE/4981/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Yuku Magñu | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583443 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Chandilly | FISE/4982/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Chandilly | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583444 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Sector Cuatro | FISE/4983/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Sector Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583445 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yuku Yaa | FISE/4985/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Yuku Yaa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583446 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Cuchara | FISE/4986/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | La Cuchara | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583447 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos.Sector Dos | FISE/4987/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Sector Dos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583448 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Cumbre | FISE/4988/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | La Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583449 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Chicaba | FISE/4989/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Chicaba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583450 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Espinal | FISE/4990/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | El Espinal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583451 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Jatanuhu (Adolfo Lopez Mateos) | FISE/4991/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Jatanúhu (Adolfo López Mateos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583452 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Nduasicui | FISE/4992/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Nduasicui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583453 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Las Trojas | FISE/4993/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Las Trojas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583454 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos.Yuku Yuu | FISE/4995/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Yuku Yuu | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583455 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos.Yuniñe | FISE/4996/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Yuniñe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583456 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Chasqueño | FISE/4997/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | El Chasqueño | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583457 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santo Domingo Ixcatlan | FISE/4999/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Ixcatlán | Santo Domingo Ixcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583458 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cruz Roja | FISE/5000/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Ixcatlán | Cruz Roja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583459 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Porvenir | FISE/5001/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Ixcatlán | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583460 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Progreso | FISE/5002/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Ixcatlán | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583462 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Tierra Blanca | FISE/5003/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Ixcatlán | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583463 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio Guadalupe | FISE/5004/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Ixcatlán | Barrio Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583481 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santo Domingo | FISE/5005/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Ixcatlán | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583483 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Reyes Ixcatlan | FISE/5006/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Ixcatlán | Reyes Ixcatlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 110913.4 | 110913.4 | 110913.4 | 110913.4 | 110913.4 | 110913.4 | 110913.4 | 100 | 0 | Vivienda | 260 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583484 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Magdalena Jaltepec | FISE/5007/2015 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Magdalena Jaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583486 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santiago Buenavista | FISE/5008/2015 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Santiago Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583488 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Guadalupe Victoria | FISE/5009/2015 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583489 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Hidalgo | FISE/5010/2015 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583492 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Morelos | FISE/5011/2015 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583493 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos.San Isidro | FISE/5012/2015 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583494 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa Cruz Mitlatongo | FISE/5013/2015 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Santa Cruz Mitlatongo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583495 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Union | FISE/5014/2015 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583496 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa Maria Yucucu Ojo De Agua | FISE/5015/2015 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Santa María Yucucú Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583497 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma Carrera | FISE/5016/2015 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Loma Carrera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583498 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Cumbre | FISE/5017/2015 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | La Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583499 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Paredon | FISE/5018/2015 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | El Paredón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583500 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Linda Vista | FISE/5019/2015 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583501 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Nogal | FISE/5020/2015 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583502 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Rosario | FISE/5021/2015 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583503 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Potrero | FISE/5022/2015 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583504 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Llano Del Panteon | FISE/5023/2015 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Llano del Panteón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583506 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Magdalena Zahuatlan | FISE/5024/2015 | Oaxaca | Magdalena Zahuatlán | Magdalena Zahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583508 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Sabino | FISE/5025/2015 | Oaxaca | Magdalena Zahuatlán | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583509 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Francisco | FISE/5026/2015 | Oaxaca | Magdalena Zahuatlán | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583510 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Andres Lagunas | FISE/5027/2015 | Oaxaca | San Andrés Lagunas | San Andrés Lagunas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583511 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro Lagunas | FISE/5028/2015 | Oaxaca | San Andrés Lagunas | San Isidro Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583512 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Linda Vista Herradura | FISE/5029/2015 | Oaxaca | San Andrés Nuxiño | Linda Vista Herradura | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583513 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Joya | FISE/5030/2015 | Oaxaca | San Andrés Nuxiño | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583514 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Marques | FISE/5031/2015 | Oaxaca | San Andrés Nuxiño | El Marqués | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583515 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Monte Frio | FISE/5032/2015 | Oaxaca | San Andrés Nuxiño | Monte Frío | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583516 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Capijul | FISE/5033/2015 | Oaxaca | San Andrés Nuxiño | El Capijul | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583517 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Llano De Cal | FISE/5034/2015 | Oaxaca | San Andrés Nuxiño | Llano de Cal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583518 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma De Ardilla | FISE/5035/2015 | Oaxaca | San Andrés Nuxiño | Loma de Ardilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583519 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma Del Palmar | FISE/5036/2015 | Oaxaca | San Andrés Nuxiño | Loma del Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583521 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Yutanume | FISE/5037/2015 | Oaxaca | San Andrés Nuxiño | Río Yutanume | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583522 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Seco | FISE/5038/2015 | Oaxaca | San Andrés Nuxiño | Río Seco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583523 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Arenal (Rio De Arenal) | FISE/5039/2015 | Oaxaca | San Andrés Nuxiño | El Arenal (Río de Arenal) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583524 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Fortin | FISE/5040/2015 | Oaxaca | San Andrés Nuxiño | El Fortín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583525 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos.Loma Manzanal | FISE/5041/2015 | Oaxaca | San Andrés Nuxiño | Loma Manzanal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583526 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro De Lobo (Chimedia) | FISE/5042/2015 | Oaxaca | San Andrés Nuxiño | Cerro de Lobo (Chimedia) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583527 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Bartolo Soyaltepec | FISE/5043/2015 | Oaxaca | San Bartolo Soyaltepec | San Bartolo Soyaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583529 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Guadalupe Gavillera | FISE/5044/2015 | Oaxaca | San Bartolo Soyaltepec | Guadalupe Gavillera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583530 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Verde | FISE/5045/2015 | Oaxaca | San Bartolo Soyaltepec | Río Verde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583531 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro Tejocotal | FISE/5046/2015 | Oaxaca | San Bartolo Soyaltepec | San Isidro Tejocotal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583534 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Union Reforma | FISE/5047/2015 | Oaxaca | San Bartolo Soyaltepec | La Unión Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583537 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Pueblo Nuevo | FISE/5048/2015 | Oaxaca | San Francisco Chindúa | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583538 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Francisco Jaltepetongo | FISE/5049/2015 | Oaxaca | San Francisco Jaltepetongo | San Francisco Jaltepetongo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583539 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro Jaltepetongo | FISE/5050/2015 | Oaxaca | San Francisco Jaltepetongo | San Isidro Jaltepetongo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583542 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yucano | FISE/5051/2015 | Oaxaca | San Francisco Jaltepetongo | Yucano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583543 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Llano | FISE/5052/2015 | Oaxaca | San Francisco Jaltepetongo | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583570 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Loma Larga. | FISE/4503/2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Loma Larga | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583582 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Llano De La Tristeza Guerrero. | FISE/4559/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Llano de la Tristeza Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 100 | 0 | Vivienda | 85 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que está realizando la adquisición de pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583592 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Tialle | FISE/5053/2015 | Oaxaca | San Francisco Jaltepetongo | El Tialle | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583593 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yodondaa | FISE/5054/2015 | Oaxaca | San Francisco Jaltepetongo | Yodondaa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583594 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos.La Loma | FISE/5055/2015 | Oaxaca | San Francisco Jaltepetongo | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583595 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Ordeña | FISE/5056/2015 | Oaxaca | San Francisco Jaltepetongo | La Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583597 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Francisco Nuxaño | FISE/5057/2015 | Oaxaca | San Francisco Nuxaño | San Francisco Nuxaño | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583598 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Juan Teposcolula | FISE/5058/2015 | Oaxaca | San Juan Teposcolula | San Juan Teposcolula | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583599 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa Maria Pozoltepec | FISE/5059/2015 | Oaxaca | San Juan Teposcolula | Santa María Pozoltepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583601 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Refugio De Morelos | FISE/5060/2015 | Oaxaca | San Juan Teposcolula | Refugio de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583602 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Miguel Marcos Perez | FISE/5061/2015 | Oaxaca | San Juan Teposcolula | San Miguel Marcos Pérez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583604 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Rosa | FISE/5062/2015 | Oaxaca | San Juan Teposcolula | La Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583605 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Colorado (Rancho Yusadolo) | FISE/5063/2015 | Oaxaca | San Juan Teposcolula | Río Colorado (Rancho Yusadolo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583606 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Siempre Viva | FISE/5064/2015 | Oaxaca | San Juan Teposcolula | La Siempre Viva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583607 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Mateo Etlatongo | FISE/5065/2015 | Oaxaca | San Mateo Etlatongo | San Mateo Etlatongo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583608 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Los Angeles | FISE/5066/2015 | Oaxaca | San Mateo Etlatongo | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583610 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Luz | FISE/5067/2015 | Oaxaca | San Mateo Etlatongo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583611 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Antonio | FISE/5068/2015 | Oaxaca | San Mateo Etlatongo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583613 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yucutishia | FISE/5069/2015 | Oaxaca | San Pedro Tidaá | Yucutishia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583616 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio Chico | FISE/5070/2015 | Oaxaca | San Pedro Tidaá | Barrio Chico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583618 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Pedro Yucunama | FISE/5071/2015 | Oaxaca | San Pedro Yucunama | San Pedro Yucunama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583620 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Tercera Seccion | FISE/5072/2015 | Oaxaca | San Sebastián Nicananduta | Tercera Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583622 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Jose De Gracia | FISE/5073/2015 | Oaxaca | Santa María Nduayaco | San José de Gracia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583626 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santo Domingo Ticu | FISE/5074/2015 | Oaxaca | Santa María Nduayaco | Santo Domingo Ticú | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583627 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Union Paz Y Progreso | FISE/5075/2015 | Oaxaca | Santa María Nduayaco | Unión Paz y Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583629 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Zhadichio | FISE/5076/2015 | Oaxaca | Santa María Nduayaco | Zhadichio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583631 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santiago Nejapilla | FISE/5077/2015 | Oaxaca | Santiago Nejapilla | Santiago Nejapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583632 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Francisco Rio Blanco | FISE/5078/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonaltepec | San Francisco Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583637 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Vista Hermosa | FISE/5079/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonaltepec | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583639 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro De Sol | FISE/5080/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonaltepec | Cerro de Sol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583640 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Vicente Nuñu | FISE/5081/2015 | Oaxaca | San Vicente Nuñú | San Vicente Nuñú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583644 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Guadalupe Diquinillujo | FISE/5082/2015 | Oaxaca | San Vicente Nuñú | Guadalupe Diquinillujo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583645 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Paz | FISE/5083/2015 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583648 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Reforma | FISE/5084/2015 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583649 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Union Zaragoza | FISE/5085/2015 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | La Unión Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583651 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Loma Larga | FISE/5086/2015 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | Loma Larga | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583653 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Aurora | FISE/5087/2015 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | La Aurora | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583654 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Carrizal (Laguna Zaragoza) | FISE/5088/2015 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | Carrizal (Laguna Zaragoza) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583656 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cuesta Blanca | FISE/5089/2015 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | Cuesta Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583658 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Nopalera | FISE/5090/2015 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | La Nopalera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583660 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Tambor | FISE/5091/2015 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | El Tambor | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583661 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Pueblo Viejo | FISE/5092/2015 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583663 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Noble | FISE/5093/2015 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | El Noble | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583664 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio San Sebastian | FISE/5094/2015 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | Barrio San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583665 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Bartolome Yucuaã?E | FISE/5095/2015 | Oaxaca | San Bartolomé Yucuañe | San Bartolomé Yucuañe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583666 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Jacuchi | FISE/5096/2015 | Oaxaca | San Bartolomé Yucuañe | Jacuchi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583668 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Martin Huamelulpam | FISE/5097/2015 | Oaxaca | San Martín Huamelúlpam | San Martín Huamelúlpam | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583670 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Independencia | FISE/5098/2015 | Oaxaca | San Martín Huamelúlpam | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583671 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Guadalupe | FISE/5099/2015 | Oaxaca | San Martín Huamelúlpam | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583673 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Morelos | FISE/5100/2015 | Oaxaca | San Martín Huamelúlpam | Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583675 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Progreso | FISE/5101/2015 | Oaxaca | San Martín Huamelúlpam | Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583677 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Reforma | FISE/5102/2015 | Oaxaca | San Martín Huamelúlpam | Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583678 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Totonundoo | FISE/5103/2015 | Oaxaca | San Martín Huamelúlpam | Totonundoo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583752 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Segunda Seccion | FISE/5104/2015 | Oaxaca | San Martín Huamelúlpam | Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583753 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Tercera Seccion | FISE/5105/2015 | Oaxaca | San Martín Huamelúlpam | Tercera Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583754 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Miguel Achiutla | FISE/5106/2015 | Oaxaca | San Miguel Achiutla | San Miguel Achiutla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583756 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Sebastian Atoyaquillo | FISE/5107/2015 | Oaxaca | San Miguel Achiutla | San Sebastián Atoyaquillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583757 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yunumaño | FISE/5108/2015 | Oaxaca | San Miguel Achiutla | Yunumaño | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583758 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Manzana De Espinal | FISE/5109/2015 | Oaxaca | San Miguel Achiutla | Manzana de Espinal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583759 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Pedro Martir Yucuxaco | FISE/5110/2015 | Oaxaca | San Pedro Mártir Yucuxaco | San Pedro Mártir Yucuxaco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583761 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cañada Maria | FISE/5111/2015 | Oaxaca | San Pedro Mártir Yucuxaco | Cañada María | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583763 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Las Peñas | FISE/5113/2015 | Oaxaca | San Pedro Mártir Yucuxaco | Las Peñas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583764 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Union | FISE/5114/2015 | Oaxaca | San Pedro Mártir Yucuxaco | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583766 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Progreso | FISE/5115/2015 | Oaxaca | San Pedro Mártir Yucuxaco | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583767 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Ampliacion Yucuxaco (La Lobera) | FISE/5116/2015 | Oaxaca | San Pedro Mártir Yucuxaco | La Ampliación Yucuxaco (La Lobera) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583768 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa Catarina Tayata | FISE/5117/2015 | Oaxaca | Santa Catarina Tayata | Santa Catarina Tayata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583769 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cuauhtemoc | FISE/5118/2015 | Oaxaca | Santa Catarina Tayata | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583770 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yucusito | FISE/5119/2015 | Oaxaca | Santa Catarina Tayata | Yucusito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583771 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio Dolores (Primera Seccion) | FISE/5120/2015 | Oaxaca | Santa Catarina Tayata | Barrio Dolores (Primera Sección) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583772 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Segunda Seccion | FISE/5121/2015 | Oaxaca | Santa Catarina Tayata | Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583773 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Estancia | FISE/5122/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Tayata | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583774 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Pedro | FISE/5123/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Tayata | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583776 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio San Jose | FISE/5124/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Tayata | Barrio San José | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583777 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Isidro El Rosario | FISE/5125/2015 | Oaxaca | Santa María del Rosario | San Isidro el Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583779 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Buena Vista | FISE/5126/2015 | Oaxaca | Santa María del Rosario | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583780 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Las Margaritas | FISE/5127/2015 | Oaxaca | Santa María del Rosario | Las Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583781 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Segunda Seccion | FISE/5128/2015 | Oaxaca | Santa María del Rosario | Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583784 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Primera Seccion | FISE/5129/2015 | Oaxaca | Santa María del Rosario | Primera Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583785 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa Maria Tataltepec | FISE/5130/2015 | Oaxaca | Santa María Tataltepec | Santa María Tataltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583786 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Minas De Llano Verde | FISE/5131/2015 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | Minas de Llano Verde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583787 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Ojo De Agua | FISE/5132/2015 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583788 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Progreso Sosola | FISE/5133/2015 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | El Progreso Sosola | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583796 | Construccion De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Tecnica N0 18 | FAM-3950-2015 | Oaxaca | El Espinal | El Espinal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 741964 | 741964 | 741964 | 741964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 383 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583797 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Independencia | FAM-4013-2015 | Oaxaca | La Compañía | Agua del Espino | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2134913.4 | 2134913.4 | 2134913.4 | 2134913.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583798 | Reparaciones Generales En Jnu Francisco Gonzalez Bocanegra | FAM-3503-2015 | Oaxaca | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583799 | Construccion De Un Aula En Jnu Guillermo Rojas Mijangos | FAM-3975-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 301346.45 | 301346.45 | 301346.45 | 301346.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583801 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Guillermo Rojas Mijangos | FAM-3977-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 357681.6 | 357681.6 | 357681.6 | 357681.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583802 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Guillermo Rojas Mijangos | FAM-3978-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 20239 | 20239 | 20239 | 20239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583803 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Lazaro Cardenas | FAM-3979-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 820036.74 | 820036.74 | 820036.74 | 820036.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583804 | Construccion De Obra Exterior En Escuela Secundaria Tecnica N0. 192 | FAM-3995-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 500904.63 | 500904.63 | 500904.63 | 500904.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 322 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583805 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Moises Saenz Garza | FAM-3997-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 2238044.56 | 2238044.56 | 2238044.56 | 2238044.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1198 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583806 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Francisco J. Murgica | FAM-3999-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3117224.63 | 3117224.63 | 3117224.63 | 3117224.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 515 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583807 | Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En Jnu Rosario Castellanos | FAM-3984-2015 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | San Agustín de las Juntas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 735575.01 | 735575.01 | 735575.01 | 735575.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3984 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583808 | Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Jnu Rosario Castellanos | FAM-3985-2015 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | San Agustín de las Juntas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 45626 | 45626 | 45626 | 45626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 37 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583818 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Justo Sierra | FAM-3980-2015 | Oaxaca | San Andrés Ixtlahuaca | San Andrés Ixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 849691.54 | 849691.54 | 849691.54 | 849691.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583824 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio Florido Sosola | FISE/5134/2015 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | Río Florido Sosola | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583826 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Juan Sosola | FISE/5135/2015 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | San Juan Sosola | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583828 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa Maria Tejotepec | FISE/5136/2015 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | Santa María Tejotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583829 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Jose Sosola | FISE/5137/2015 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | San José Sosola | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583832 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cieneguilla | FISE/5138/2015 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583834 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cruz De Piedra | FISE/5139/2015 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | Cruz de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 8531.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583836 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa Maria Yolotepec | FISE/5140/2015 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | Santa María Yolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583838 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Cienega | FISE/5141/2015 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583839 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Chavio | FISE/5142/2015 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | Chavío | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583841 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Moral | FISE/5143/2015 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | El Moral | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583843 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Nopalera | FISE/5144/2015 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | Nopalera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583844 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cañada De Rosa | FISE/5145/2015 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | Cañada de Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583845 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Zoquiapan Boca De Los Rios | FISE/5146/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Atatlahuca | Zoquiápam Boca de los Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 17063.6 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583846 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio Nuevo | FISE/5147/2015 | Oaxaca | San Juan del Estado | Barrio Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583848 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Jose Aragon | FISE/5148/2015 | Oaxaca | Santiago Nacaltepec | San José Aragón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583850 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Moral | FISE/5149/2015 | Oaxaca | Santiago Nacaltepec | El Moral | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583851 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Francisco Cotahuixtla | FISE/5150/2015 | Oaxaca | Santiago Nacaltepec | San Francisco Cotahuixtla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583852 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Juan Tonaltepec | FISE/5151/2015 | Oaxaca | Santiago Nacaltepec | San Juan Tonaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583854 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Union | FISE/5152/2015 | Oaxaca | Santiago Nacaltepec | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583856 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Chamizal | FISE/5153/2015 | Oaxaca | Santiago Nacaltepec | El Chamizal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583858 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Desviacion De Nacaltepec | FISE/5154/2015 | Oaxaca | Santiago Nacaltepec | La Desviación de Nacaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583860 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Pedro Y San Pablo Tequistepec | FISE/5155/2015 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583864 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Joya | FISE/5156/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 10664.75 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583865 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio Guadalupe | FISE/5157/2015 | Oaxaca | San Miguel Achiutla | Barrio Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 12797.7 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583868 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica N0. 14 Internado | FAM-3987-2015 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Reyes Mantecón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 390367.27 | 390367.27 | 390367.27 | 390367.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583901 | Equipamiento De Un Aula De Usos Multiples En Jnu Guillermina Carriedo Banuet | FAM-3991-2015 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 17258 | 17258 | 17258 | 17258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583903 | Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria | FAM-4012-2015 | Oaxaca | San Bartolomé Quialana | San Bartolomé Quialana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 52994 | 52994 | 52994 | 52994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583906 | Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria | FAM-4015-2015 | Oaxaca | San Bartolomé Quialana | San Bartolomé Quialana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 524728.87 | 524728.87 | 524728.87 | 524728.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583911 | Construccion De Un Aula En Jni Gabriela Mistral | FAM-3958-2015 | Oaxaca | San José Chiltepec | San José Chiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 304173.14 | 304173.14 | 304173.14 | 304173.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583913 | Equipamiento De Un Aula En Jni Gabriel Mistral | FAM-3959-2015 | Oaxaca | San José Chiltepec | San José Chiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 15256 | 15256 | 15256 | 15256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583915 | Construccion De Cuatro Anexos En Escuela Primaria Revolucion | FAM-3962-2015 | Oaxaca | San José Chiltepec | San José Chiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 1717935.12 | 1717935.12 | 1717935.12 | 1717935.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583918 | Equipamiento De Dos Anexos En Escuela Primaria Revolucion | FAM-3963-2015 | Oaxaca | San José Chiltepec | San José Chiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 81010 | 81010 | 81010 | 81010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583920 | Construccion De Un Aula De Dos Anexos Y Reparaciones En Escuela Primaria Narciso Mendoza | FAM-3943-2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | Santiago Dominguillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1538785.99 | 1538785.99 | 1538785.99 | 1538785.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583924 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Peña Prieta A Chorro De Agua | FISE/5856/2015 | Oaxaca | Santa María Tlalixtac | Peña Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 430500 | 430500 | 430500 | 430250.17 | 89623.79 | 89623.79 | 89623.79 | 20.8185 | 0 | Kilómetro lineal | 800 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583940 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Narciso Mendoza | FAM-3944-2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | Santiago Dominguillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 20239 | 20239 | 20239 | 20239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583949 | Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Jnu Diego Rivera Col. El Rubi | FAM-3960-2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 724414.52 | 724414.52 | 724414.52 | 724414.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583955 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Zoyaltitla A Encinal | FISE/5855/2015 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | El Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 419519.15 | 83733.78 | 83733.78 | 83733.78 | 19.9366 | 0 | Kilómetro lineal | 774 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583957 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo La Toma A La Raya | FISE/5854/2015 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | La Toma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 434000 | 434000 | 434000 | 433688.21 | 89765.32 | 89765.32 | 89765.32 | 20.6833 | 0 | Kilómetro lineal | 794 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583958 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Aguacate A Peña Prieta | FISE/5853/2015 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 378000 | 378000 | 378000 | 377845.13 | 79977.56 | 79977.56 | 79977.56 | 21.1581 | 0 | Kilómetro lineal | 686 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583959 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo La Pochota A Chorro De Agua | FISE/5838/2015 | Oaxaca | San Andrés Teotilálpam | La Pochota | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 401100 | 401100 | 401100 | 401046.25 | 80138.99 | 80138.99 | 80138.99 | 19.9798 | 0 | Kilómetro lineal | 642 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583960 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo La Escalera A Piedra Colorada | FISE/5837/2015 | Oaxaca | San Andrés Teotilálpam | La Escalera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 427000 | 427000 | 427000 | 426368 | 86051.67 | 86051.67 | 86051.67 | 20.1526 | 0 | Kilómetro lineal | 677 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583962 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Almolonga A Agua De Cal | FISE/5836/2015 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Almolonga | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 419519.15 | 83733.78 | 83733.78 | 83733.78 | 19.9366 | 0 | Kilómetro lineal | 660 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583965 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo El Sabino A La Raya | FISE/5835/2015 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Barrio Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 413000 | 413000 | 413000 | 412854.01 | 82624.47 | 82624.47 | 82624.47 | 20.0059 | 0 | Kilómetro lineal | 643 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583967 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Platanillo A Almolonga | FISE/5834/2015 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Platanillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 434000 | 434000 | 434000 | 433688.21 | 89765.32 | 89765.32 | 89765.32 | 20.6833 | 0 | Kilómetro lineal | 669 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583969 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Ec. Teotitlan De Flores Magon-Huautla A Cerro Verde | FISE/5833/2015 | Oaxaca | Santa María Teopoxco | Villa Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 406000 | 406000 | 406000 | 405593.58 | 81712.67 | 81712.67 | 81712.67 | 20.1263 | 0 | Kilómetro lineal | 621 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583970 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Teutila A Guerrero | FISE/5832/2015 | Oaxaca | San Pedro Teutila | Guerrero (Colonia Guerrero) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 413000 | 413000 | 413000 | 412854.01 | 85051.77 | 85051.77 | 85051.77 | 20.5936 | 0 | Kilómetro lineal | 619 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583971 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Vista Hermosa A Santa Rosa | FISE/5831/2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Paso Cocuyo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 419519.15 | 84868.95 | 84868.95 | 84868.95 | 20.2069 | 0 | Kilómetro lineal | 624 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583972 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Barrio Escopeta A Col. Las Flores | FISE/5830/2015 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Barrio Escopeta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 392000 | 392000 | 392000 | 391157.99 | 81367.23 | 81367.23 | 81367.23 | 20.7569 | 0 | Kilómetro lineal | 577 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583973 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo El Naranjo A Loma Pelada | FISE/5829/2015 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 399000 | 399000 | 399000 | 398677.84 | 79905.99 | 79905.99 | 79905.99 | 20.0266 | 0 | Kilómetro lineal | 581 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583974 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo La Cienega A Tierra Ahumada | FISE/5828/2015 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | La Ciénega (Guadalupe la Ciénega) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 427000 | 427000 | 426368 | 426368 | 86051.67 | 86051.67 | 86051.67 | 20.1526 | 0 | Kilómetro lineal | 616 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: se soliicta validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583976 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Cuyamecalco A Santa Maria Buenos Aires | FISE/5827/2015 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Santa María Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 419519.15 | 84755.43 | 84755.43 | 84755.43 | 20.1799 | 0 | Kilómetro lineal | 600 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583977 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Peña Colorada A Paxtle | FISE/5826/2015 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 413000 | 413000 | 413000 | 412825.75 | 83713.22 | 83713.22 | 83713.22 | 20.2695 | 0 | Kilómetro lineal | 584 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583978 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Juan De La Union A A San Isidro Zoquiapam | FISE/5825/2015 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San Isidro Zoquiápam | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 406000 | 406000 | 406000 | 405609.81 | 83733.78 | 83733.78 | 83733.78 | 20.6241 | 0 | Kilómetro lineal | 569 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583979 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Crucero De La Reforma A Tlalixtac Viejo | FISE/5824/2015 | Oaxaca | Santa María Tlalixtac | Tlalixtac Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 419519.15 | 83733.78 | 83733.78 | 83733.78 | 19.9366 | 0 | Kilómetro lineal | 582 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583980 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo La Ihualeja A La Raya | FISE/5823/2015 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | La Ihualeja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 413000 | 413000 | 413000 | 412825.75 | 80798.37 | 80798.37 | 80798.37 | 19.5638 | 0 | Kilómetro lineal | 567 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583981 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Joya Durazno A Agua Tendida | FISE/5822/2015 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Joya Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 392000 | 392000 | 392000 | 389298.61 | 78015.07 | 78015.07 | 78015.07 | 19.9018 | 0 | Kilómetro lineal | 532 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583982 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Juan La Union A La Reforma | FISE/5821/2015 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San Juan la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 419519.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 564 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583983 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo El Eden A Santa Rosa | FISE/5820/2015 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | El Edén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 392000 | 392000 | 392000 | 390906.14 | 77878.94 | 77878.94 | 77878.94 | 19.8671 | 0 | Kilómetro lineal | 521 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583984 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Pedro El Palmar A Santo Tomas | FISE/5819/2015 | Oaxaca | Santa María Tlalixtac | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 413000 | 413000 | 413000 | 412825.75 | 81769.99 | 81769.99 | 81769.99 | 19.799 | 0 | Kilómetro lineal | 543 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583985 | Mejoramiento Del Camino Rural Xonene A Rio Grande | FISE/6041/2015 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Xonene | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 273000 | 273000 | 273000 | 272388.67 | 54424.32 | 54424.32 | 54424.32 | 19.9356 | 0 | Kilómetro lineal | 1029 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583986 | Mejoramiento Del Camino Rural Entronque Carretero A Cofradia | FISE/6042/2015 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 277697.23 | 55514.61 | 55514.61 | 55514.61 | 19.8266 | 0 | Kilómetro lineal | 1052 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583987 | Mejoramiento Del Camino Rural Entronque Cofradia A Barrio El Tule | FISE/6045/2015 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 245000 | 245000 | 245000 | 243113.07 | 48593.66 | 48593.66 | 48593.66 | 19.8341 | 0 | Kilómetro lineal | 913 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583988 | Mejoramiento Del Camino Rural San Bartolome A Agua Blanca | FISE/6047/2015 | Oaxaca | San Bartolomé Loxicha | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 371000 | 371000 | 371000 | 368077.29 | 73509.1 | 73509.1 | 73509.1 | 19.8138 | 0 | Kilómetro lineal | 1378 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583989 | Mejoramiento Del Camino Rural San Bartolome A San Martin Loxicha | FISE/6048/2015 | Oaxaca | San Bartolomé Loxicha | Llano Ocote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 315000 | 315000 | 315000 | 312538.19 | 62288.62 | 62288.62 | 62288.62 | 19.7742 | 0 | Kilómetro lineal | 1165 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583990 | Mejoramiento Del Camino Rural Los Peces A Tierra Blanca | FISE/6019/2015 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Río los Peces | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 245000 | 245000 | 245000 | 244900.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1045 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - se solicita validacion
OAX15150300583991 | Mejoramiento Del Camino Rural Santa Maria Tepejinapa A Los Peces | FISE/6018/2015 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Río los Peces | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 349607.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1345 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583992 | Mejoramiento Del Camino Rural Pluma Hidalgo-Huatulco-Barrio Nuevo (Cimarron) | FISE/6017/2015 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | Barrio Nuevo (Cimarrón) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 490000 | 490000 | 490000 | 489954.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1624 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583993 | Mejoramiento Del Camino Rural Pluma Hidalgo-La Cabaña-Santa Maria Magdalena Píñas | FISE/6016/2015 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | Santa María Magdalena Piñas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 490000 | 490000 | 490000 | 489954.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1617 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583994 | Mejoramiento Del Camino Rural Ec. Pluma Hidalgo-Modelo Altaluz | FISE/6015/2015 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | Modelo Alta Luz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 279974.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 920 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583995 | Mejoramiento Del Camino Rural Pluma Hidalgo-El Olivo | FISE/6014/2015 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | El Olivo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 279974.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 916 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583996 | Mejoramiento Del Camino Rural Pluma Hidalgo/ Santa Maria Huatulco-San Francisco | FISE/6013/2015 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 279974.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 912 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583997 | Mejoramiento Del Camino Rural Pluma Hidalgo/ Santa Maria Huatulco-Independencia | FISE/6012/2015 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 209982.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 681 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300583998 | Mejoramiento Del Camino Rural Federal No.175-Azulillo | FISE/6011/2015 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Azulillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 349696.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1130 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - se solicita validacion
OAX15150300583999 | Mejoramiento Del Camino Rural Candelaria Loxicha A Rio Candelaria | FISE/6010/2015 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Río Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 349980.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1125 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584000 | Mejoramiento Del Camino Rural Candelaria Loxicha A Rio Molino | FISE/6009/2015 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Río Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 209982.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 672 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584001 | Mejoramiento Del Camino Rural Los Horcones A Caulote | FISE/5880/2015 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Los Horcones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 477 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584002 | Mejoramiento Del Camino Rural Cerro Gordo A Tarangutin | FISE/5879/2015 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Cerro Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 474 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584003 | Mejoramiento Del Camino Rural El Tigrero A Santa Maria Tonameca | FISE/5878/2015 | Oaxaca | Santa María Tonameca | El Tigrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 249900 | 249900 | 249900 | 249900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 560 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584004 | Mejoramiento Del Camino Rural San Gabriel Mixtepec A Barrio El Sargento | FISE/5870/2015 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | El Sargento (Tierra Colorada) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 209882.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 447 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se slolicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584005 | Equipamiento De Un Aula En Jnu Diego Rivera Col. Rubi | FAM-3961-2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 15256 | 15256 | 15256 | 15256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584006 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-3951-2015 | Oaxaca | San Juan Diuxi | San Juan Diuxi | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 341726.15 | 341726.15 | 341726.15 | 341726.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584007 | Mejoramiento Del Camino Rural Ec. Puerto Escondido-Pinotepa Nacional A San Antonio Cuixtla | FISE/5869/2015 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | San Antonio Cuixtla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 209882.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 444 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584010 | Mejoramiento Del Camino Rural Ec. Sola De Vega - Puerto Escondido A Cerro Grande | FISE/5868/2015 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | Cerro Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 229600 | 229600 | 229600 | 229465.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 482 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584011 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica N0. 99 | FAM-3981-2015 | Oaxaca | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 583144.75 | 583144.75 | 583144.75 | 583144.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584012 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Zapotengo A Ec. A Huatulco | FISE/5860/2015 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Zapotengo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 168560 | 168560 | 168560 | 168560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 335 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584015 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Cerro Gordo A Tonameca | FISE/5859/2015 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Cerro Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 278376.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 552 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584017 | Mejoramiento De Caminos Rurales En Las Localidades De: El Cerro De Las Huertas, La Escalera, La Ermita, Los Ocotes, El Sauz, La Pitiona | MEC/FORTAMUNDF/004/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 399175.14 | 399175.14 | 399175.14 | 399175.14 | 399175.14 | 399175.14 | 399175.14 | 100 | 0 | Kilómetro | 2325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS EN UN 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584035 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Santa Maria Tonameca A Rincon Bonito | FISE/5858/2015 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Rincón Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 245000 | 245000 | 245000 | 242760.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 479 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584044 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Isidro Del Palmar A La Reforma | FISE/5857/2015 | Oaxaca | Santa María Tonameca | San Isidro del Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 331520 | 331520 | 331520 | 331278.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 621 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584047 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Secundaria General 27 De Septiembre | FAM-3986-2015 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | Santiago Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 574525.59 | 574525.59 | 574525.59 | 574525.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584049 | Mejoramiento Del Camino Rural Playa Grande A Crucero De Chacalpa | FISE/6025/2015 | Oaxaca | San Pedro Huamelula | Playa Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 490000 | 490000 | 490000 | 486318.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1652 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584052 | Guelaguetza 2015 | CONACULTA/7367/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Educación | En Ejecución | 2015 | 11500000 | 11500000 | 10574256.42 | 10574256.42 | 10574256.42 | 10574256.42 | 10574256.42 | 91.9501 | 0 | Piezas | 128424 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584054 | 10° Festival Del Jazz Mazunte En El Municipio De Santa Maria Tonameca | CONACULTA/7366/2015 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Mazunte | Rural | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 986000 | 986000 | 986000 | 986000 | 986000 | 98.6 | 0 | Piezas | 95045 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584055 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General 27 De Septiembre | FAM-3988-2015 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | Santiago Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 40478 | 40478 | 40478 | 40478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584056 | Mejoramiento Del Camino Rural El Coyul A Morro Ayuta | FISE/6024/2015 | Oaxaca | San Pedro Huamelula | El Coyul | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 483000 | 483000 | 483000 | 479420.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1621 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584058 | Mejoramiento Del Camino Rural El Coyul A Playa Grande | FISE/6023/2015 | Oaxaca | San Pedro Huamelula | El Coyul | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 490000 | 490000 | 490000 | 486401.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1638 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584061 | Mejoramiento Del Camino Rural Corral De Piedra A Xicalpextle | FISE/5876/2015 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Corral de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 490000 | 490000 | 490000 | 486318.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1085 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584064 | Mejoramiento Del Camino Rural Linda Vista A La Reforma | FISE/5875/2015 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 490000 | 490000 | 490000 | 486534.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1078 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584065 | Capulalpam Pueblo Magico, 7° Etapa (Construccion Del Mirador Escenico) | PROMAGICO/6105/2015 | Oaxaca | Capulálpam de Méndez | Capulálpam de Méndez | Urbano | Subsidios | U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 2269320 | 2269320 | 2269320 | 2269320 | 2269320 | 2269320 | 2269320 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1467 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584066 | Mejoramiento Del Camino Rural Nizavia A Entronque Carretero | FISE/5874/2015 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Nizavia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 918 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584068 | Mejoramiento Del Camino Rural Lachiburra A Entronque Carretero | FISE/5873/2015 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Lachiburra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 469000 | 469000 | 469000 | 465296.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1019 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584069 | Capulalpam Pueblo Magico 7a. Etapa (Centro De Medicina Tradicional) | PROMAGICO/6106/2015 | Oaxaca | Capulálpam de Méndez | Capulálpam de Méndez | Urbano | Subsidios | U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1467 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584075 | Mejoramiento Del Camino Rural Santa Cruz Ojo De Agua A Guiedo | FISE/5872/2015 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Santa Cruz Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1057 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584078 | Mejoramiento Del Camino Rural Lagunas A Xicaltepec | FISE/5871/2015 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 476000 | 476000 | 476000 | 472758.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1020 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584095 | Mejoramiento Del Camino Rural Lagunilla - Entronque Carretera A Yosonotu | FISE/6038/2015 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Lagunilla de Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 349751.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 457 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584100 | Mejoramiento Del Camino Rural Loma Ñuhu - Cua - A Seccion Tercera, Ramal Seccion Primera | FISE/6035/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Loma Ñuhucua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 251000 | 251000 | 251000 | 250819.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 320 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584101 | Mejoramiento Del Camino Rural Santiago Petlacala A Crucero Cerro Hidalgo | FISE/5993/2015 | Oaxaca | San Martín Peras | Santiago Petlacala | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 406000 | 406000 | 406000 | 405361.4 | 81013.02 | 81013.02 | 81013.02 | 19.9539 | 0 | Kilómetro lineal | 1200 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584104 | Mejoramiento Del Camino Rural El Coyul A Loma Flor | FISE/5992/2015 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coyul | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 665000 | 665000 | 665000 | 664086.28 | 132836.89 | 132836.89 | 132836.89 | 19.9755 | 0 | Kilómetro lineal | 1957 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584105 | Construccion De Un Aula En Jni Benito Juarez | FAM-3954-2015 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | San Martín Itunyoso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 271428.26 | 271428.26 | 271428.26 | 271428.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584106 | Mejoramiento Del Camino Rural Loma Flor A Ec. Coicoyan | FISE/5991/2015 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Loma Flor | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 665000 | 665000 | 665000 | 663626.84 | 132717.9 | 132717.9 | 132717.9 | 19.9576 | 0 | Kilómetro lineal | 1948 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - se solicita validacion
OAX15150300584107 | Equipamiento De Un Aula En Jni Benito Juarez | FAM-3955-2015 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | San Martín Itunyoso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 15256 | 15256 | 15256 | 15256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584108 | Mejoramiento Del Camino Rural Atalaya A El Alacran, Ramal El Sabino, Ec. Yosondua | FISE/5990/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Atalaya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 698881.49 | 139932.98 | 139932.98 | 139932.98 | 19.9904 | 0 | Kilómetro lineal | 2040 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584109 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | FAM-3956-2015 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | San José Xochixtlán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 730967.86 | 730967.86 | 730967.86 | 730967.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584110 | Mejoramiento Del Camino Rural Guadalupe De Las Flores A San Antonino Monte Verde, Ramal Desviacion Portesuelo | FISE/5989/2015 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | Guadalupe de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 630000 | 630000 | 630000 | 629357.77 | 125880.94 | 125880.94 | 125880.94 | 19.9811 | 0 | Kilómetro lineal | 1827 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584111 | Construccion De Un Laboratorio Taller En Telesecundaria | FAM-3982-2015 | Oaxaca | San Miguel Ejutla | San Miguel Ejutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 446811.42 | 446811.42 | 446811.42 | 446811.42 | 205208.45 | 205208.45 | 205208.45 | 45.9273 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584112 | Mejoramiento Del Camino Rural San Francisco Caballua A San Jose Monte Verde, Ramal San Antonio Yodonduza, Santa Maria De Las Nieves | FISE/5988/2015 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San Francisco Caballúa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 665000 | 665000 | 665000 | 663287.98 | 132644.76 | 132644.76 | 132644.76 | 19.9466 | 0 | Kilómetro lineal | 1919 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584113 | Equipamiento De Un Laboratorio Taller En Telesecundaria | FAM-3983-2015 | Oaxaca | San Miguel Ejutla | San Miguel Ejutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 112746 | 112746 | 112746 | 112746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584114 | Mejoramiento Del Camino Rural Guadalupe Monte Verde A San Francisco Cabayua, Ramal San Isidro Monte Verde, Desviacion Portesuelo | FISE/5987/2015 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | Guadalupe Monteverde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 665000 | 665000 | 665000 | 663636.19 | 132647.3 | 132647.3 | 132647.3 | 19.947 | 0 | Kilómetro lineal | 1910 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584120 | Construcion De Dos Anexos En Escuela Primaria Guadalupe Hinojosa Arroyo Cruz | FAM-3945-2015 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 485159.73 | 485159.73 | 485159.73 | 485159.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584125 | Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Jni Voz Del Pueblo | FAM-3957-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | San Isidro Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 512501.06 | 512501.06 | 512501.06 | 512501.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584126 | Mejoramiento Del Camino Rural Caracol Estrella A Arroyo Tambor | FISE/6056/2015 | Oaxaca | San Felipe Usila | Caracoles Estrella | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 349558.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1235 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584128 | Construccion De Obra Exterior En Escuela Secundaria Tecnica N0. 216 Col. Panoramica | FAM-4014-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 117352.92 | 117352.92 | 117352.92 | 117352.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584131 | Mejoramiento Del Camino Rural Entronque Carretero A Benito Juarez | FISE/6053/2015 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Cerro Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 342254.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1265 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584134 | Mejoramiento Del Camino Rural Entronque Carretero A La Chuparrosa | FISE/6050/2015 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Chuparrosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 347570.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1260 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584138 | Mejoramiento Del Camino Rural Sacristan A Paso Del Toro, Ramal Salida A Jalapa De Diaz | FISE/6046/2015 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Paso del Toro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 336000 | 336000 | 336000 | 331629.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1204 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584140 | Mejoramiento Del Camino Rural Las Margaritas A La Candelaria | FISE/6043/2015 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Las Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 189000 | 189000 | 189000 | 188469.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 675 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584142 | Mejoramiento Del Camino Rural Arroyo Cal A San Pedro Ozumacin | FISE/6037/2015 | Oaxaca | Ayotzintepec | Arroyo Cal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 349228.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1245 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584146 | Mejoramiento Del Camino Rural Carretero Nuevo A Arroyo Chicali | FISE/6033/2015 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chicali) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 279855.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 992 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584149 | Mejoramiento Del Camino Rural Nueva Caleria A Nueva Patria | FISE/6008/2015 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nueva Calería | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 279525.28 | 54184.32 | 54184.32 | 54184.32 | 19.3515 | 0 | Kilómetro lineal | 892 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584151 | Mejoramiento Del Camino Rural De El Carmen A La Breña | FISE/6007/2015 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 279520.93 | 53819.67 | 53819.67 | 53819.67 | 19.2213 | 0 | Kilómetro lineal | 888 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584154 | Mejoramiento Del Camino Rural La Reformita A La Poza Fria | FISE/6006/2015 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Reforma (La Reformita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 209815.37 | 40202.25 | 40202.25 | 40202.25 | 19.1439 | 0 | Kilómetro lineal | 663 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584163 | Mejoramiento Del Camino Rural Colonia Raul Sandoval Landazuri A La Guadalupe | FISE/6005/2015 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Colonia Ingeniero Raúl Sandoval Landázuri | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 209731.35 | 40870.86 | 40870.86 | 40870.86 | 19.4623 | 0 | Kilómetro lineal | 660 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584165 | Mejoramiento Del Camino Rural La Reformita A Playa De Jicama | FISE/6004/2015 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Reforma (La Reformita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 231000 | 231000 | 231000 | 230549.57 | 45207.07 | 45207.07 | 45207.07 | 19.5702 | 0 | Kilómetro lineal | 723 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584166 | Mejoramiento Del Camino Rural De La Reformita Al Carmen | FISE/6003/2015 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Reforma (La Reformita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 209793.81 | 40202.25 | 40202.25 | 40202.25 | 19.1439 | 0 | Kilómetro lineal | 654 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584167 | Mejoramiento Del Camino Rural La Boca - Arroyo Mojarra- Monte Tinta | FISE/5999/2015 | Oaxaca | Ayotzintepec | Monte Tinta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 699783.99 | 130714.99 | 130714.99 | 130714.99 | 18.6736 | 0 | Kilómetro lineal | 2140 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584168 | Mejoramiento Del Camino Rural Arroyo Frijol A Santa Sofia | FISE/5998/2015 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Santa Sofía | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 419795.47 | 80447.1 | 80447.1 | 80447.1 | 19.1541 | 0 | Kilómetro lineal | 1891 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584169 | Mejoramiento Del Camino Rural Nuevo Malzaga A Cerro Bola | FISE/5997/2015 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Nuevo Málzaga | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 419776.11 | 80447.1 | 80447.1 | 80447.1 | 19.1541 | 0 | Kilómetro lineal | 1266 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584170 | Mejoramiento Del Camino Rural Rancho Gavilan A Monte Tinta | FISE/5996/2015 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Vega del Sol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 419555.93 | 82101.77 | 82101.77 | 82101.77 | 19.548 | 0 | Kilómetro lineal | 1260 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584171 | Mejoramiento Del Camino Rural La Joya A Corriente Ancha | FISE/5995/2015 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | La Joya de Santa María Jacatepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 419742.23 | 82624.7 | 82624.7 | 82624.7 | 19.6725 | 0 | Kilómetro lineal | 1254 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584172 | Mejoramiento Del Camino Rural 5 De Oro A Cerro Chile | FISE/5994/2015 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Cinco de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 419539.14 | 82713.89 | 82713.89 | 82713.89 | 19.6938 | 0 | Kilómetro lineal | 1248 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584173 | Mejoramiento Del Camino Rural Imperio A Desviacion A La Union Chalcatongo | FISE/5975/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Imperio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 490000 | 490000 | 490000 | 489307.07 | 98253.6 | 98253.6 | 98253.6 | 20.0518 | 0 | Kilómetro lineal | 1393 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584174 | Mejoramiento Del Camino Rural Caballo Rucio A Ponaxtla, Ramal Ec. A La Hacienda | FISE/5973/2015 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | La Soledad Caballo Rucio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 665000 | 665000 | 665000 | 664206.89 | 132877.18 | 132877.18 | 132877.18 | 19.9815 | 0 | Kilómetro lineal | 1871 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584175 | Mejoramiento Del Camino Rural Mier Y Teran A Guerrero Grande | FISE/5972/2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Mier y Terán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 595000 | 595000 | 595000 | 594118.95 | 120544.93 | 120544.93 | 120544.93 | 20.2597 | 0 | Kilómetro lineal | 1666 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584176 | Mejoramiento Del Camino Rural El Vergel A Cuajilotes | FISE/5971/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 630000 | 630000 | 630000 | 629716.88 | 126041.11 | 126041.11 | 126041.11 | 20.0065 | 0 | Kilómetro lineal | 1755 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584178 | Mejoramiento Del Camino Rural San Juan Toavela A San Pedro Tepinapa | FISE/5968/2015 | Oaxaca | San Juan Petlapa | San Juan Toavela | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 419954.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1140 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584179 | Mejoramiento Del Camino Rural Montenegro A Arroyo Blanco | FISE/5955/2015 | Oaxaca | San Juan Lalana | Arroyo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 349244.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 885 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584180 | Mejoramiento Del Camino Rural Desviacion De Arroyo Blanco A Ignacio Zaragoza | FISE/5954/2015 | Oaxaca | San Juan Lalana | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 279610.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 704 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584181 | Mejoramiento Del Camino Rural De Santa Rosa A Montenegro | FISE/5953/2015 | Oaxaca | San Juan Lalana | Monte Negro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 279738.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584182 | Mejoramiento Del Camino Rural Desviacion La Ermita A Tres Arroyos | FISE/5952/2015 | Oaxaca | San Juan Lalana | San Pedro Tres Arroyos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 279738.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 696 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584183 | Mejoramiento Del Camino Rural Desviacion De La Esperanza A San Martin Arroyo Concha | FISE/5951/2015 | Oaxaca | San Juan Lalana | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 279762.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 692 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584184 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Raya Ixcatlan A Arroyo Murcielago | FISE/5852/2015 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | La Raya de Ixcatlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 419914.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 756 | 0 | 20 | Financiera: / Física: PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIONES / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584185 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Ec. San Felipe Jalapa De Diaz-Tuxtepec A Agua De Tierra | FISE/5851/2015 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Agua de Tierra (Sección la Montaña) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 370510 | 370510 | 370510 | 370358.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 662 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584186 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Cerro Progreso A Loma De San Juan | FISE/5850/2015 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Loma San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 385000 | 385000 | 385000 | 384697.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 682 | 0 | 20 | Financiera: / Física: PENDIENTE DE PAGO DE ESTIMACIONES / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584187 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo El Porvenir A San Pedro Tepinapa Ejidal | FISE/5849/2015 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 392000 | 392000 | 392000 | 391724.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 689 | 0 | 20 | Financiera: / Física: PENDIENTE DE PAGO DE ESTIMACIONES / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584188 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Monte Negro A Arroyo Frio | FISE/5848/2015 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Santiago Jocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 385000 | 385000 | 385000 | 384553.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 671 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584189 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Cerro Caliente A Arroyo Bobo | FISE/5847/2015 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Cerro Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 385000 | 385000 | 385000 | 384553.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 665 | 0 | 20 | Financiera: / Física: FALTA PAGO DE ESTIMACIONES / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584190 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo La Candelaria A San Jose | FISE/5846/2015 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 406000 | 406000 | 406000 | 405868.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 696 | 0 | 20 | Financiera: / Física: PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIONES / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584191 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Emiliano Zapata A Caracoles Estrella | FISE/5845/2015 | Oaxaca | San Felipe Usila | General Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 419914.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 714 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584192 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Corral De Piedra A Arroyo Chicali | FISE/5844/2015 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Corral de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 413000 | 413000 | 413000 | 412926.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 696 | 0 | 20 | Financiera: / Física: PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIONES / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584194 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Nuevo Pescadito De Abajo A La Soledad | FISE/5842/2015 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Pescadito de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 406000 | 406000 | 406000 | 405868.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 673 | 0 | 20 | Financiera: / Física: PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIONES / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584195 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Playa Limon A Plan Martin Chino | FISE/5841/2015 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Playa Limón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 427000 | 427000 | 427000 | 426953.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 702 | 0 | 20 | Financiera: / Física: PENDIENTE DE PAGO DE ESTIMACIONES / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584224 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Monte Mario A La Josefina | FISE/5840/2015 | Oaxaca | Ayotzintepec | Monte Mario | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 448000 | 448000 | 412825.75 | 447806.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 729 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584225 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Ec. Vicente Guerrero - Lucas Ojitlan A Monte Bello | FISE/5839/2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Monte Bello | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 419914.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 678 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584227 | Mejoramiento Del Camino Rural San Sebastian Guiloxi A Cerro De Aguila | FISE/6040/2015 | Oaxaca | Santiago Laxopa | San Sebastián Guiloxí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 349872.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIONES / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584236 | Mejoramiento Del Camino Rural Rio Grande A Paraje Lachiyalho,Santiago Lalopa | FISE/6039/2015 | Oaxaca | Santiago Lalopa | Quera Quiets | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 490000 | 490000 | 490000 | 489926.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1862 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE PAGO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584240 | Mejoramiento Del Camino Rural Ec. San Juan Mazatlan A Loma Santa Cruz | FISE/6034/2015 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Loma Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 380740 | 380740 | 380740 | 380539.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 430 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584244 | Mejoramiento Del Camino Rural Ec. San Juan Mazatlan A Tierra Negra | FISE/6032/2015 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Santiago Tutla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 595748 | 595748 | 595748 | 595439.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 670 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584248 | Mejoramiento Del Camino Rural San Juan Mazatlan A San Pedro Acatlan | FISE/6031/2015 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Pedro Acatlán Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1037110 | 1037000 | 1037000 | 1036000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1432 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584251 | Mejoramiento Del Camino Rural San Juan Mazatlan A Santiago Tutla | FISE/6030/2015 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Santiago Tutla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 2756521 | 2756521 | 2756521 | 2753420.87 | 826026.26 | 826026.26 | 826026.26 | 29.9663 | 0 | Kilómetro lineal | 2314 | 0 | 100 | Financiera: en proceso de su pago / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584254 | Mejoramiento Del Camino Rural Santiago Tutla A San Antonio Tutla | FISE/6029/2015 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Antonio Tutla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 598880 | 598880 | 598880 | 598367.54 | 179510.26 | 179510.26 | 179510.26 | 29.9743 | 0 | Kilómetro lineal | 567 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584259 | Mejoramiento Del Camino Rural San Juan Mazatlan A Santa Cruz | FISE/6028/2015 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Loma Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1610857 | 1610857 | 1610857 | 1610567.77 | 483170.33 | 483170.33 | 483170.33 | 29.9946 | 0 | Kilómetro lineal | 1795 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584262 | Mejoramiento Del Camino Rural Santiago Yagallo A Santa Maria Yaviche | FISE/6021/2015 | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza | Santa María Yaviche | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 315000 | 315000 | 315000 | 314779.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1202 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584268 | Mejoramiento Del Camino Rural Paraje Zhinlegui A Santiago Lalopa | FISE/6020/2015 | Oaxaca | Santiago Lalopa | Santiago Lalopa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 504000 | 504000 | 504000 | 503871.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1929 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584272 | Mejoramiento Del Camino Rural Jaltepec De Candayoc A Rancho Tlabon | FISE/5985/2015 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Jaltepec de Candoyoc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 625100 | 625100 | 625100 | 625100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 2420 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584276 | Mejoramiento Del Camino Rural Ec. Tuxtepec A Villa Nueva Ii | FISE/5984/2015 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Villa Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 754600 | 754600 | 754600 | 754249 | 226274.68 | 226274.68 | 226274.68 | 29.986 | 0 | Kilómetro lineal | 3687 | 0 | 100 | Financiera: en proceso de su pago / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584281 | Mejoramiento Del Camino Rural Santa Maria Puxmetacan A San Juan Ozolotepec | FISE/5969/2015 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Santa María Puxmetacán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 419547.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1146 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584284 | Mejoramiento Del Camino Rural San Pedro Y San Pablo Ayutla A Rancho Encino | FISE/5965/2015 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | Rancho Encino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 419417.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1122 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584290 | Mejoramiento Del Camino Rural Tierra Caliente A Tsa-Gupy | FISE/5964/2015 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tierra Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 349841.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 930 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584297 | Mejoramiento Del Camino Rural Tierra Caliente A Hospital | FISE/5963/2015 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tierra Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 419266.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584300 | Mejoramiento Del Camino Rural De La Desviacion Rio Ramal A Al Crucero De Tepantlali | FISE/5960/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Río Ramal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 419453.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1092 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584302 | Mejoramiento Del Camino Rural De La Desviacion Loma Linda A Cerro De Aire | FISE/5958/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Loma Linda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 349966.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584305 | Mejoramiento Del Camino Rural Peña Amarilla A Arroyo Encino | FISE/5983/2015 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Arroyo Peña Amarilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 805000 | 805000 | 805000 | 804017.29 | 241205.19 | 241205.19 | 241205.19 | 29.9634 | 0 | Kilómetro lineal | 3944 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN TRAMITE DE CLC / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584315 | Mejoramiento Del Camino Rural Mixtequita A La Soledad | FISE/5982/2015 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1015000 | 1015000 | 1015000 | 1014743.27 | 304422.98 | 304422.98 | 304422.98 | 29.9924 | 0 | Kilómetro lineal | 4988 | 0 | 100 | Financiera: en proceso de su pago / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584318 | Mejoramiento Del Camino Rural De Felipe Angeles A Camino Rural A Fresnos | FISE/5981/2015 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | General Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 980000 | 980000 | 980000 | 979219.44 | 293765.83 | 293765.83 | 293765.83 | 29.9761 | 0 | Kilómetro lineal | 4830 | 0 | 100 | Financiera: en proceso de su pago / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584322 | Mejoramiento Del Camino Rural Fresnos A San Jose De Las Flores | FISE/5980/2015 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San José de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 980000 | 980000 | 980000 | 979677.62 | 293903.29 | 293903.29 | 293903.29 | 29.9901 | 0 | Kilómetro lineal | 4844 | 0 | 100 | Financiera: en proceso de su pago / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584327 | Mejoramiento Del Camino Rural Cerro Mojarra A Parcelas | FISE/5979/2015 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Nuevo Cerro Mojarra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 910000 | 910000 | 910000 | 909372.84 | 272811.85 | 272811.85 | 272811.85 | 29.9793 | 0 | Kilómetro lineal | 4511 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ENTRAMITE DE CLC / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584329 | Mejoramiento Del Camino Rural Peña Amarilla A La Libertad | FISE/5978/2015 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 805000 | 805000 | 805000 | 804521.24 | 241356.37 | 241356.37 | 241356.37 | 29.9822 | 0 | Kilómetro lineal | 4002 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ENTRAMITE DE SU PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584331 | Mejoramiento Del Camino Rural La Mixtequita A Cecite, Ramal Parcelas | FISE/5977/2015 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | La Mixtequita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 840000 | 840000 | 840000 | 839508.68 | 251852.6 | 251852.6 | 251852.6 | 29.9825 | 0 | Kilómetro lineal | 4188 | 0 | 100 | Financiera: en proceso de su pago / Física: / Registro: se solicita su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584332 | Construccion Del Mercado Publico De San Pedro Y San Pablo Ayutla, Oaxaca | INADEM/6087/2015 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | San Pedro y San Pablo Ayutla | Urbano | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5731675 | 5731675 | 5731675 | 5731675 | 5731675 | 5731675 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 157 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: El contrato se firmo en el mes de diciembre sin embargo lleva poco avance porque los locatarios desalojaron despues de las fiestas decembrinas que es la temporada alta para ellos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584334 | Mejoramiento Del Camino Rural San Felipe Zihualtepec A La Graja, Ramal Desviacion | FISE/5976/2015 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | San Felipe Zihualtepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 910000 | 910000 | 910000 | 909635.63 | 272890.69 | 272890.69 | 272890.69 | 29.988 | 0 | Kilómetro lineal | 4550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584335 | Mejoramiento Del Camino Rural San Juan Ozolotepec A Rancho Taurino | FISE/5970/2015 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | San Juan Otzolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 349536.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 960 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584338 | Mejoramiento Del Camino Rural Rancho Diaz Martinez A Narro | FISE/6051/2015 | Oaxaca | San Juan Juquila Mixes | Santo Domingo Narro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 266000 | 266000 | 266000 | 264260.93 | 52766.66 | 52766.66 | 52766.66 | 19.8371 | 0 | Kilómetro lineal | 1075 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584341 | Mercado Municipal 12 De Diciembre | INADEM/6088/2015 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Santa María Colotepec | Urbano | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: El contrato se firmo en el mes de diciembre sin embargo lleva poco avance porque los locatarios desalojaron despues de las fiestas decembrinas que es la temporada alta para ellos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584342 | Mejoramiento Del Camino Rural Nachiui A Yoganita | FISE/6022/2015 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Nachihuí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 279706.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 699 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584343 | Mejoramiento Del Camino Rural Cabecera Nueva A Valfre, Ramala La Paz Monte Verde | FISE/5986/2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | San Sebastián Valfré | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 560000 | 560000 | 560000 | 558959.62 | 110317.73 | 110317.73 | 110317.73 | 19.6996 | 0 | Kilómetro lineal | 1600 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584344 | Mejoramiento Del Camino Rural Yutecoso De Cuautemoc A Entronque La Laguna | FISE/5974/2015 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Yutecoso Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 770000 | 770000 | 770000 | 769349.78 | 154180.17 | 154180.17 | 154180.17 | 20.0234 | 0 | Kilómetro lineal | 2178 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584345 | Rehabilitacion De Mercado Publico Eliseo Jimenez Ruiz Nochixtlan,Oax | INADEM/6089/2015 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | Urbano | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2999999.99 | 2999999.99 | 2999999 | 2999999.99 | 2999999 | 2999999 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: El contrato se firmo en el mes de diciembre sin embargo lleva poco avance porque los locatarios desalojaron despues de las fiestas decembrinas que es la temporada alta para ellos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584347 | Construccion Del Mercado Municipal De San Jose Del Preogreso | INADEM/6082/2015 | Oaxaca | San José del Progreso | San José del Progreso | Urbano | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: El contrato se firmo en el mes de diciembre sin embargo lleva poco avance porque los locatarios desalojaron despues de las fiestas decembrinas que es la temporada alta para ellos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584348 | Mejoramiento Del Camino Rural Santa Maria Zaniza A El Tlacuache | FISE/5883/2015 | Oaxaca | Santa María Zaniza | Loma de Tlacuache | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 140000 | 140000 | 140000 | 133047.13 | 25524.61 | 25524.61 | 25524.61 | 18.2319 | 0 | Kilómetro lineal | 324 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584350 | Construccion De Mercado Publico De Pluma Hidalgo | INADEM/7084/2015 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | Pluma Hidalgo | Urbano | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: El contrato se firmo en el mes de diciembre sin embargo lleva poco avance porque los locatarios desalojaron despues de las fiestas decembrinas que es la temporada alta para ellos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584351 | Mejoramiento Del Camino Rural El Tlacuache A San Ramon | FISE/5882/2015 | Oaxaca | Santa María Zaniza | Loma de Tlacuache | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 175000 | 175000 | 175000 | 169124.15 | 34324.64 | 34324.64 | 34324.64 | 19.6141 | 0 | Kilómetro lineal | 402 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584352 | Mejoramiento Del Camino Rural Santa Maria Zaniza A Atotonilco | FISE/5881/2015 | Oaxaca | Santa María Zaniza | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 207394.97 | 44605.13 | 44605.13 | 44605.13 | 21.2405 | 0 | Kilómetro lineal | 480 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584356 | Mejoramiento Del Camino Rural Santiago Minas A Corral De Piedra | FISE/5867/2015 | Oaxaca | Santiago Minas | Corral de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 504000 | 504000 | 504000 | 503869.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1052 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584359 | Mejoramiento Del Camino Rural Santiago Minas A Barrio Nuevo | FISE/5866/2015 | Oaxaca | Santiago Minas | Barrio Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 147000 | 147000 | 147000 | 146738.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 304 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584363 | Mejoramiento Del Camino Rural Santiago Minas A Cacalote | FISE/5865/2015 | Oaxaca | Santiago Minas | Cacalote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 140000 | 140000 | 140000 | 139754.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 288 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584366 | Mejoramiento Del Camino Rural Santiago Minas A Tierra Blanca | FISE/5864/2015 | Oaxaca | Santiago Minas | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 140000 | 140000 | 140000 | 139754.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 286 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584368 | Mejoramiento Del Camino Rural Santiago Minas A Coquito | FISE/5863/2015 | Oaxaca | Santiago Minas | Coquito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 658000 | 658000 | 658000 | 657688.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1335 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584371 | Mejoramiento Del Camino Rural Santiago Minas A Posa De Agua | FISE/5862/2015 | Oaxaca | Santiago Minas | La Poza de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 630000 | 630000 | 630000 | 629805.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1269 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584374 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Santiago Mina A Tobala | FISE/5861/2015 | Oaxaca | Santiago Minas | Piedra Lisa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 658000 | 658000 | 658000 | 657688.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1316 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584383 | Mejoramiento Del Camino Rural San Miguel Mixtepec A Tierra Colorada | FISE/6044/2015 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 315000 | 315000 | 315000 | 307767.53 | 61501.23 | 61501.23 | 61501.23 | 19.5242 | 0 | Kilómetro lineal | 1179 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584384 | Mejoramiento Del Camino Rural Real A San Marcos Tlapazola | FISE/6054/2015 | Oaxaca | San Juan Guelavía | Quiatstais | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 349412.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1275 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584385 | Mejoramiento Del Camino Rural Santiago Tlazoyaltepec A Al Cerecezal | FISE/6055/2015 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Loma Cerezal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 275800 | 275800 | 275800 | 275597.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584386 | Mejoramiento Del Camino Rural San Jose Del Progreso A Cuajilote | FISE/6057/2015 | Oaxaca | San José del Progreso | El Cuajilote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 168000 | 168000 | 168000 | 164265.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 590 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584387 | Mejoramiento Del Camino Rural Buena Vista A San Opedro Apostol | FISE/6058/2015 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 507150 | 507150 | 507150 | 503546.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1775 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584388 | Mejoramiento Del Camino Rural San Jose Del Progreso A Maguey Largo, Ramal San Jose La Garzona | FISE/6059/2015 | Oaxaca | San José del Progreso | San José la Garzona | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 324800 | 324800 | 324800 | 321421.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1132 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584389 | Mejoramiento Del Camino Rural Ocotlan De Morelos A Rancho Moreno | FISE/6060/2015 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Rancho el Moreno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 209300 | 209300 | 209300 | 208763.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 727 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584390 | Mejoramiento Del Camino Rural Ocotlan De Morelos A Rancho Galea | FISE/6061/2015 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Rancho Galea | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 207266.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 726 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584391 | Mejoramiento Del Camino Rural El Porvenir A Praxedis De Guerrero | FISE/6062/2015 | Oaxaca | San José del Progreso | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 154000 | 154000 | 154000 | 151922.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 530 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584392 | Mejoramiento Del Camino Rural San Jacinto Chilateca A San Juan Chilateca | FISE/6063/2015 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | San Jacinto Chilateca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 139300 | 139300 | 139300 | 135655.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 477 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584393 | Mejoramiento Del Camino Rural Rancho Los Vasquez A El Cuajilote | FISE/6064/2015 | Oaxaca | San José del Progreso | El Cuajilote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 172200 | 172200 | 172200 | 169449.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 588 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584394 | Mejoramiento Del Camino Rural San Pedro Guegorexe A Santa Cecilia Jalieza | FISE/6027/2015 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | San Pedro Guegorexe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 415100 | 415100 | 415000 | 413921.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1411 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584395 | Mejoramiento Del Camino Rural San Pablo Guila A Tierra Blanca | FISE/6002/2015 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 490000 | 490000 | 490000 | 489714.71 | 98133.04 | 98133.04 | 98133.04 | 20.0272 | 0 | Kilómetro lineal | 1519 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584396 | Mejoramiento Del Camino Rural Colorado A Terrenos Ejidales | FISE/6001/2015 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Rancho Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 490000 | 490000 | 490000 | 489714.71 | 98133.04 | 98133.04 | 98133.04 | 20.0272 | 0 | Kilómetro lineal | 1512 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584397 | Mejoramiento Del Camino Rural San Pablo Guila A Colorado | FISE/6000/2015 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Rancho Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 490000 | 490000 | 490000 | 489714.71 | 98133.04 | 98133.04 | 98133.04 | 20.0272 | 0 | Kilómetro lineal | 1505 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584398 | Mejoramiento Del Camino Rural Rancho Guicorene A San Jeronimo Taviche | FISE/6026/2015 | Oaxaca | San Pedro Taviche | Guigorene | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 698902.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 2370 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584400 | Mejoramiento Del Camino Rural El Jaguey A San Jose Del Progreso | FISE/5887/2015 | Oaxaca | San José del Progreso | El Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 252000 | 252000 | 252000 | 251918.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 598 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584401 | Mejoramiento Del Camino Rural Desviacion Contreras A El Manzanito | FISE/5886/2015 | Oaxaca | San Miguel Peras | Soledad Peras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 595000 | 595000 | 595000 | 594910.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1402 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584402 | Mejoramiento Del Camino Rural Rancho La Tasona A El Paraje Puente D Eaguila | FISE/5885/2015 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Barranca Fierro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 490000 | 490000 | 490000 | 489560.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1148 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584403 | Mejoramiento Del Camino Rural Desviacion De Tierra Caliente A Paraje Rancho Anonal | FISE/5884/2015 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Tierra Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 560000 | 560000 | 559494.24 | 559494.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1304 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584427 | Construccion De Techado De La Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Indigena Clave 20dpb1759i | FAM/7729/2015 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | La Raya | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1043896.66 | 1043896.66 | 1043896.66 | 1043796.66 | 383359.8 | 383359.8 | 383359.8 | 36.7239 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584428 | Construccion De Muro De Contencion En La Escuela Preescolar Indigena Ricardo Flores Magon Clave 20dcc1221w | FAM/7732/2015 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 393220 | 393220 | 393220 | 393120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584439 | Construccion De Puente Vehicular Ubicado En El Km. 9 596.87, Del Camino Concepcion Papalo - San Lorenzo Papalo | FONREGION/6257/2015 | Oaxaca | Concepción Pápalo | San Lorenzo Pápalo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3890090 | 3890090 | 3886199.91 | 3678712.44 | 1092498.95 | 1092498.95 | 1092498.95 | 28.0842 | 0 | Metros lineales | 3071 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en proceso de ejecucion / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584442 | Reconstrucción De La Carretera Sola De Vega-Cerro Del Vidrio-Puerto Escondido Tramo Del Km 78 800 Al Km 246 000, Subtramo Cerro Del Vidrio-Puerto Escondido Del Km 160 000 Al Km 246 000 Tramos Parcial | FONREGION/5594/2015 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9990000 | 9245662.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 61861 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584453 | Construcción Del Camino El Jícaro-Rodulfo Figueroa- San Antonio Chimalapa-Nuevo San Juan Chimalapa-La Libertad Tramo Del Km 0 000 Al Km 138 000, Subtramo Del Km 120 700 Ql Km 121 900 | FONREGION/5319/2015 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Nuevo San Juan | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 4995000 | 4719996.24 | 1415998.87 | 1415998.87 | 1415998.87 | 28.32 | 0 | Kilómetro lineal | 15114 | 0 | 10 | Financiera: / Física: PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIONES / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584454 | Conservacion Del Camino El Jicaro-Rodulfo Figueroa-San Antonio Chimalapa-Nuevo San Juan Chimalapa-La Libertad Tramo Del Km 0 000 Al Km 138 000, Subtramo Del Km 0 000 Al Km 100 000 Tramos, Parciales | FONREGION/5315/2015 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | La Libertad | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 2997000 | 3000000 | 1867955.41 | 1867955.41 | 1867955.41 | 62.2652 | 0 | Kilómetro lineal | 8501 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIONES / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584457 | Construcción Del Camino El Vergel-Vista Hermosa Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 8 620, Subtramo A Construir Del Km. 3 160 Al Km. 7 677.38 | FONREGION/6258/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | San Isidro Vista Hermosa | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9476835 | 9476835 | 9467358.17 | 9314738.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 2958 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584460 | Conservación De La Carretera Mariscala De Juárez- Santiago Tamazola-Santa Cruz De Bravo- Calihuala- San Francisco Tlalpancingo, Tramo Del Km 65 000 Al Km 132 00 Tramos Parciales | FONREGION/5588/2015 | Oaxaca | San Francisco Tlapancingo | San Francisco Tlapancingo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 3490800 | 1283714.44 | 1283714.44 | 1283714.44 | 1283714.44 | 1283714.44 | 36.7742 | 0 | Kilómetro lineal | 11473 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584462 | Reconstruccion De La Carretera E.C.(Oaxaca- Huajuapan De Leon )- Santiago Tejupan- San Juan Bautista Coixtlahuaca Tramo Del Km 0 000 Al Km 22 000 Tramos Parciales | FONREGION/5320/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 6993000 | 6311863.6 | 1893815.99 | 1893815.99 | 1893815.99 | 27.0545 | 0 | Kilómetro lineal | 2808 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584467 | Construccion De Puente Vehicular San Antonio Otate, Ubicado Ene L Km. 30 800 Del Camino San Juan Bautista Valle Nacional - San Antonio Otate | FONREGION/6259/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Antonio Otate | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 5994000 | 5595465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 22446 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584469 | Reconstruccion De La Carretera El Amate- Acatlan De Perez Figueroa- Cosolapa, Tramo Del Km 0 000 Al Km 42 000, Subtramo Del Km 42 000 Al Km 30 000 Tramos Parciales | FONREGION/5595/2015 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 4995000 | 5000000 | 238484.4 | 238484.4 | 238484.4 | 4.7697 | 0 | Kilómetro lineal | 59552 | 0 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584473 | Reconstrucción De La Carretera Ixtlán De Juárez-Santiago Xiacui-Zoogocho, Tramo Del Km 0 000 Al Km 58 000 Tramos Parciales | FONREGION/5593/2015 | Oaxaca | San Bartolomé Zoogocho | San Bartolomé Zoogocho | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9990000 | 10000000 | 936847.08 | 936847.08 | 936847.08 | 9.3685 | 0 | Kilómetro lineal | 10186 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584475 | Construcción Del Camino De Acceso Al Predio De Reubicación En Santo Domingo Yojovi, Agencia De San Andrés Solaga, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 040 | FONREGION/5592/2015 | Oaxaca | San Andrés Solaga | Santo Domingo Yojovi | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1798200 | 1634219.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 598 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584478 | Reconstruccion De La Carretera San Pedro Y San Pablo Ayutla-Asuncion Cacalotepec-San Miguel Quetzaltepec- Tramo Del Km 0 000 Al Km 61 000 Subtramo Del Km 0 000 Al Km 37 200, Tramos Parciales | FONREGION/5321/2015 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6778347.68 | 2732477.94 | 2732477.94 | 2732477.94 | 39.0354 | 0 | Kilómetro lineal | 18168 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584483 | Conservación Del Camino San Juan Cotzocón-Santa María Puxmetacan--La Sabana- María Lombardo De Caso- E.C(Tuxtepec- Palomares) Tramo Del Km 0 000 Al Km 84 000, Subtramo Cotzocón- Puxmetacán Del K | FONREGION/5317/2015 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | San Juan Cotzocón | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 4995000 | 4631442.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 22356 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584487 | Conservación De La Carretera Tlacolula De Matamoros-Díaz Ordaz-Cuajimoloyas-Llano Grande-San Pedro Cajonos-Villa Alta, Tramo Del Km 0 000 Al Km 130 000, Subtramo Del Km 20 000 Al Km 70 000, Tramos | FONREGION/5313/2015 | Oaxaca | San Ildefonso Villa Alta | San Ildefonso Villa Alta | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 4995000 | 4443162.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 31492 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584488 | Construccion De Techumbre En La Escuela Telesecundaria Santa Maria Magdalena Tiltepec Con Clave 20dtv0603-A | FAM/7731/2015 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santa María Magdalena Tiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1690847.46 | 1690847.46 | 1690847.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584492 | Construcción Del Camino E.C. Km 79 760 (Santiago Amoltepec - Santiago Textitlán - San José El Frijol) Paraje Portillo - Barranca El Coquito - Agua Zarca - San José El Frigol - Río Ciruelo, Tramo K | FONREGION/5591/2015 | Oaxaca | Santiago Textitlán | El Frijol | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 7992000 | 6758071.21 | 2348071.56 | 2348071.56 | 2348071.56 | 29.3509 | 0 | Kilómetro lineal | 16483 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584494 | Construcción De Un Puente Vehicular E.C (Autopista Barranca Larga- Ventanilla)- Santa Catarina Coatlán | FONREGION/5590/2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Santa Catarina Coatlán | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 5994000 | 5178383.63 | 2398806.46 | 2398806.46 | 2398806.46 | 39.9801 | 0 | Metros lineales | 325 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584495 | Construccion Y Techado De La Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria 21 De Agosto De 1944, Clave 20dpr0933t | FAM/7733/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Paso Canoa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1592266.2 | 1592266.2 | 1592266.2 | 1592164.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584498 | Reconstrucción Del Camino E.C. (Oaxaca-Sola De Vega) - Santa María Sola-Santo Domingo Teojomulco-Santa Cruz Zenzontepec Del Km 0 000 Al Km 112 000, Subtramo Del Km 13 000 Al Km 19 000 Tramos Parcial | FONREGION/5589/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Santa Cruz Zenzontepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 7992000 | 8000000 | 1107857.49 | 1107857.49 | 1107857.49 | 13.8482 | 0 | Kilómetro lineal | 23992 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584504 | Construccion De Techado En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv1486i (Col. El Paraiso) | FAM/7730/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1277966 | 1277966 | 1277966 | 1277866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584510 | Construccion De Aula En La Escuela Primaria Rural Cuauhtemoc Clave 20dpr2825z | FAM/7728/2015 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | Río Molino | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 392243.7 | 392243.7 | 392243.7 | 392230.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584513 | Construccion De Un Aula Didactica En La Escuela Primaria "Macedonio Alcala Clave 20dpr3618y" | FAM/7735/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Colonia Valle Dorado | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 329322 | 329322 | 329322 | 329156.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584520 | Contruccion De Cuatro Aulas Didacticas En El Jardin De Niños Rodolfo Morales Con Clave De Centro De Trabajo 20djn1594a Primera Etapa. (San Martin Mexicapam) | FAM/7734/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 727985.5 | 727985.5 | 727985.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584525 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Juarez | FAFEF/5774/2015 | Oaxaca | San Jerónimo Tecóatl | San Jerónimo Tecóatl | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 478101.15 | 478101.15 | 478101.15 | 469898.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584533 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Morelos | FAFEF/5775/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Colonia Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 864655 | 864655 | 864655 | 849874 | 254962.2 | 254962.2 | 254962.2 | 29.4872 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584552 | Construcción Del Techado De La Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria"Redención De La Raza"Clave 20dpr404n En El Municipio De San Agustín Loxicha | FID/7859/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4052040 | 4052040 | 4052040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584556 | Construcción Del Techado De La Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria "Francisco Villa"Clave 20dpr2984n En El Municipio De San Agustín Loxicha | FID/7860/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1740972 | 1740972 | 1740972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584571 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Paso Real De Sarabia - Santa Ana Tramo Km 3 800 Al Km 5 500 | RG23-CE/7364/2015 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Santa Ana | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5894614.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 1343 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584580 | Estudio De Prefactibilidad Para La Construccion Del Libramiento Mazunte-Puerto Angel Tramo Del Km 0 000 Al Km 16 838.66 | RA23-FONSUR/7371/2015 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1260000 | 1260000 | 1258740 | 1012206.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 67818 | 0 | 5 | Financiera: / Física: PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIONES / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584583 | Estudio De Prefactibilidad Para La Modernización Y Ampliación De La Carretera Tehuacán-Puebla-Zapotitlán Salinas Puebla-Santiago Chazumba Oaxaca-Santiago Miltepec Oaxaca- Santiago Huajolotitlán Oaxac | RA23-FONSUR/7372/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1650000 | 1650000 | 1648350 | 1539367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 83982 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584586 | Estudio De Prefactibilidad Para La Modernizacion Y Ampliacion Del Tramo: Tehuacan (Puebla) ? Guadalupe Victoria-San Rafael- San Jose Tilapa (Puebla)-Teotitlan De Flores Magon (Oaxaca)-Cuicatlan (Oaxac | RA23-FONSUR/7373/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Juan Bautista Cuicatlán | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1400000 | 1398600 | 1270199.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 34667 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584623 | Analisis Prospectivo Y Propuesta De Infraestructura De Soporte A La Produccion Y Al Aprovechamiento Economico Sustentable Del Territorio Urbano De La Microregion 33 Del Estado De Oaxaca | RA23-FONSUR/7375/2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4983000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584631 | Construccion Y Equipamiento De Un Laboratorio Multiple En Bic No. 3 ( Primera Etapa) | RA11-6806-2015 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Eloxochitlán de Flores Magón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 595082 | 595082 | 595082 | 595082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 164 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584636 | Urbanizacion De 135 Hectareas Del Desarrollo Urbano Integral (Dui) Salina Cruz Oaxaca (Poligono 14) | RG23-PR/7416/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 0 | 100 | 0 | Hectárea | 82371 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La autorización y liberación del presupuesto se efectuó en el mes de noviembre por lo consiguiente el proceso licitatorio concluyo en 30 de diciembre de 2015 por lo cual la ejecución se realiza en el 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584640 | Construccion Y Equipamiento De Un Laboratorio En Iebo No. 40 ( Primera Etapa) | RA11-6807-2015 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584644 | Construccion Del Centro Cultural Del Istmo | RG23-PR/7417/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Cultura y turismo | Suspendido | 2015 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 93038 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584647 | Construccion Y Equipamiento De Un Laboratorio En Iebo No. 40 ( Primera Etapa) | RA11-6808-2015 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Santiago Nuyoó | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 595082 | 595082 | 595082 | 595082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584649 | Construccion De Un Laboratorio, Biblioteca Y Equipamiento Para Un Laboratorio Y Una Biblioteca Ebn Iebo No 111 ( Primera Etapa) | RA11-6809-2015 | Oaxaca | Santiago Textitlán | Santiago Textitlán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584654 | Construccion Y Equipamiento De Seis Aulas, Un Laboratorio Y Servicios Sanitarios En Cecyte No. 40 ( Primera Etapa) | RA11/6810/2015 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 6259153 | 6259153 | 6259153 | 6259153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584660 | Equipamiento De Seis Aulas Y Un Laboratorio Multidisciplinario En Cecyte No. 40 | RA11-6811-2015 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 333219 | 333219 | 333219 | 333219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 126 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584700 | Construccion De Un Aula De Medios Y Modulo De Servicios Sanitarios En Iebo No. 43 | FAM-FAIEMS/7445/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Morro de Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1690378.62 | 1690378.62 | 1690378.62 | 1690378.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584707 | Construccion De Una Biblioteca En Iebo No. 198 | FAM-FAIEMS/7446/2015 | Oaxaca | San Sebastián Nicananduta | San Sebastián Nicananduta | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 401794 | 401794 | 401794 | 401794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584711 | Equipamiento De Una Biblioteca En Iebo No. 198 | FAM-FAIEMS/7447/2015 | Oaxaca | San Sebastián Nicananduta | San Sebastián Nicananduta | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 63206 | 63206 | 63206 | 63206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 49 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584720 | Construccion De Un Medios En Iebo No. 181 | FAM-FAIEMS/7448/2015 | Oaxaca | San José Chiltepec | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 824944 | 824944 | 824944 | 824944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584732 | Equipamiento De Un Aula De Medios En Iebo No. 181 | FAM-FAIEMS/7449/2015 | Oaxaca | San José Chiltepec | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 375056 | 375056 | 375056 | 375056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 88 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584827 | Equipamiento En Iebo No. 38 | FAM-FAIEMS/7450/2015 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Andrés Chicahuaxtla | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 149767 | 149767 | 149767 | 149767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 102 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584829 | Construccion De Una Biblioteca En Iebo No. 262 | FAM-FAIEMS/7451/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 401794 | 401794 | 401794 | 401794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584857 | Construccion De Modulos De Servicios Sanitarios En Iebo No. 248 | FAM-FAIEMS/7453/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 800925 | 800925 | 800925 | 800925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584858 | Construccion De Un Aula De Medios En Iebo No. 116 | FAM-FAIEMS/7454/2015 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Tierra Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 723500 | 723500 | 723500 | 723500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584859 | Construccion De Cinco Aulas Y Un Nucleo De Sanitarios En Bic No. 36 | FAM-FAIEMS/7455/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2235294.59 | 2235294.59 | 2235294.59 | 2235294.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584860 | Construccion De Dos Aulas Y Una Sala De Docientes En Cecyte No. 5 | FAM-FAIEMS/7456/2015 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1876868.9 | 1876868.9 | 1876868.9 | 1876868.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 412 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584862 | Construccion De Sala De Docentes Y Sala De Orientacion Educativa En Cecyte Emsad No. 26 | FAM-FAIEMS/7458/2015 | Oaxaca | San Baltazar Chichicápam | San Baltazar Chichicápam | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 843462 | 843462 | 843462 | 843462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584863 | Equipamiento De Sala De Docentes Y Sala De Orientacion Educativa En Cecyte Emsad No. 26 | FAM-FAIEMS/7459/2015 | Oaxaca | San Baltazar Chichicápam | San Baltazar Chichicápam | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 156538 | 156538 | 156538 | 156538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 108 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584864 | Construccion De Sala De Docentes Y Sala De Orientacion Educativa En Cecyte Emsad No.48 | FAM-FAIEMS/7460/2015 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | Santa Ana Zegache | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 843462 | 843462 | 843462 | 843462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584865 | Equipamiento De Sala De Docentes Y Sala De Orientacion Educativa En Cecyte Emsad No.48 | FAM-FAIEMS/7461/2015 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | Santa Ana Zegache | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 156538 | 156538 | 156538 | 156538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 114 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584927 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yuchicha | FISE/4994/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Yuchicha | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 4265.9 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300584993 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cuajilotes | FISE/4998/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Cuajilotes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 2132.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585042 | Festival Cultural "Fiestas De Noviembre 2015" En San Pedro Mixtepec | CONACULTA/8181/2015 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2401208 | 2500000 | 2401208 | 2401208 | 2401208 | 96.0483 | 0 | Piezas | 25902 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585204 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv0815d | FAM/7938/2015 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | San José de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2113068.19 | 2113068.19 | 2113068.19 | 2112581.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585210 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FAFEF/7746/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Pishishi | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 523934.58 | 523934.58 | 523934.58 | 514950.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585295 | Construcción De Alumbrado Publico Sustentable En La Calle Reforma. | FONREGION-8773-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200200.2 | 200200.2 | 200200.2 | 196610.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585298 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable En La Calle Ignacio Zaragoza. | FONREGION-8774-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 298734.77 | 298734.77 | 298734.77 | 293377.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585322 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Veracruz. | FONREGION-8531-2015 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Cerro de Aire | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 693597.96 | 693597.96 | 693597.96 | 693597.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585326 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal (2a. Etapa) | FONREGION-8532-2015 | Oaxaca | Santiago Texcalcingo | Tepantitlán | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 478101.15 | 478101.15 | 478101.15 | 469847.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585330 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal. | FONREGION-8533-2015 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | San Martín Pie del Cerro | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 813793 | 813793 | 813793 | 799999.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585333 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juarez. | FONREGION-8534-2015 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | La Matraca | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1017241 | 1017241 | 1017241 | 999999.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585335 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Xicotencatl De Barrio Chico. | FONREGION-8535-2015 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Tataltepec de Valdés | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 786346.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585339 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre. | FONREGION-8502-2015 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | Los Frailes | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 398321.99 | 398321.99 | 398321.99 | 391420.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585344 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre. | FONREGION-8536-2015 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Puerto Rosete | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 399936.14 | 399936.14 | 399936.14 | 393007.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585347 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre. | FONREGION-8503-2015 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San Marcos Liquidámbar | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 449935.81 | 449935.81 | 449935.81 | 442159.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585348 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Avenida Principal Yucutaco. | FONREGION-8504-2015 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | Yucutaco | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 699999.6 | 699999.6 | 699999.6 | 688135.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585350 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Golondrina. | FONREGION-8505-2015 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Barrio Loma Bonita | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 424702.1 | 424702.1 | 424702.1 | 417403.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585356 | Construccion De Biblioteca De La Facultad De Derecho Y Ciencias Sociales De La Uabjo (1a. Etapa) | FONREGION-8528-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9830509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585360 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples | FONREGION-8530-2015 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | Concepción las Mesas | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1474576.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585417 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FONREGION-8775-2015 | Oaxaca | San Juan Chicomezúchil | San Juan Chicomezúchil | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 943080.52 | 943080.52 | 943080.52 | 927096.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585421 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Barrio La Soledad | FONREGION-8776-2015 | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | San Pedro Ixtlahuaca | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 687934.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585428 | Ampliacion Y Repotenciacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica | FONREGION-8777-2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Gabriel Almoloya | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5187697.75 | 5187697.75 | 5187697.75 | 5099770.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585442 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) | FONREGION-8778-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Río Seco | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 697433.89 | 697433.89 | 697433.89 | 685612.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585451 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (2a. Etapa) | FONREGION-8780-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | La Tortolita | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 622019.17 | 622019.17 | 622019.17 | 611476.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585454 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Progreso Y Diaz Ordaz | FONREGION-8781-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Santa Catarina Roatina | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 880851.69 | 880851.69 | 880851.69 | 865323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585460 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje Capellania | FONREGION-8782-2015 | Oaxaca | Santa María Guelacé | Santa María Guelacé | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200165.7 | 200165.7 | 200165.7 | 193833.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585463 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Camino Pozos De Agua | FONREGION-8783-2015 | Oaxaca | Santa María Guelacé | Santa María Guelacé | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 457837.37 | 457837.37 | 457837.37 | 450077.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585475 | Ampliacion Y Repotenciacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FONREGION-8784-2015 | Oaxaca | San Andrés Nuxiño | San Andrés Nuxiño | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2441393.69 | 2441393.69 | 2441393.69 | 2400014.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585482 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles | FONREGION-8785-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Cerro Hermoso | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4877490.23 | 4877490.23 | 4877490.23 | 4794820.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585488 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Del Carmen | FONREGION-8786-2015 | Oaxaca | Reyes Etla | Reyes Etla | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 559595.24 | 559595.24 | 559595.24 | 550110.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585496 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Paraje La Curva, Barrio La Soledad (2a. Etapa) | FONREGION-8787-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 449102.92 | 449102.92 | 449102.92 | 441491.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585503 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Niño Artillero | FONREGION-8788-2015 | Oaxaca | San Sebastián Teitipac | San Sebastián Teitipac | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1431706.1 | 1431706.1 | 1431706.1 | 1407439.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585515 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Francisco I. Madero Y 21 De Marzo | FONREGION-8789-2015 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1269322.79 | 1269322.79 | 1269322.79 | 1247808.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585528 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Emiliano Zapata | FONREGION-8790-2015 | Oaxaca | Santa María Guelacé | Santa María Guelacé | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 178794.54 | 178794.54 | 178794.54 | 175764.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585531 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Panteon Nueva | FONREGION-8793-2015 | Oaxaca | Santa María Guelacé | Santa María Guelacé | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 196382.03 | 196382.03 | 196382.03 | 191577.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585534 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje Rio Quebrado | FONREGION-8795-2015 | Oaxaca | Santa María Guelacé | Santa María Guelacé | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 198058.74 | 198058.74 | 198058.74 | 193152.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585622 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FONREGION-8798-2015 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Chapultepec | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | Terminado | 2015 | 869407.74 | 869407.74 | 869407.74 | 854672.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585623 | Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Priv. Mariano Escobedo | FONREGION-8801-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 180323.96 | 180323.96 | 180323.96 | 177267.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585625 | Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica | FONREGION-8506-2015 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | San Bernardo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 393220.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585627 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Unidad Progreso | FONREGION/8804/2015 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Santa Catarina Yuxía | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | Terminado | 2015 | 1111278.95 | 1111278.95 | 1111278.95 | 1092443.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585629 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FONREGION-8807-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Colonia Benito Juárez | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 912019.97 | 912019.97 | 912019.97 | 896562.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585632 | Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica | FONREGION-8507-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Agua del Platanar | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 983050.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585637 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) | FONREGION-8813-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | El Tecolote | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 588349.17 | 588349.17 | 588349.17 | 578377.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585641 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje El Pitayo, La Pajima | FONREGION-8814-2015 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | La Pájima | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 780142.94 | 780142.94 | 780142.94 | 766920.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585646 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Barrio El Cuajilote (2a. Etapa) | FONREGION-8816-2015 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | San Agustín de las Juntas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | Terminado | 2015 | 529570.41 | 529570.41 | 529570.41 | 520594.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585663 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle 21 De Marzo | FONREGION-8817-2015 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Baltazar Guelavila | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 470877.33 | 470877.33 | 470877.33 | 462896.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585666 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a Etapa) | FONREGION/8818/2015 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Reforma | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | Terminado | 2015 | 813793.1 | 813793.1 | 813793.1 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585672 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a Etapa) | FONREGION-8819-2015 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Cañada de Morelos | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | Terminado | 2015 | 813793.1 | 813793.1 | 813793.1 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585673 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica El Tejocote (2a. Etapa) | FONREGION-8820-2015 | Oaxaca | Santiago Tenango | El Tejocote | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1651072.05 | 1651072.05 | 1651072.05 | 1623087.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585691 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Pedro Martir | FID/4454/2015 | Oaxaca | San Pedro Mártir | San Pedro Mártir | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 71000 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 1711 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585692 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Barrio El Bambu, Calle Jose Vasconcelos Y Macedonio Alcala | FONREGION-8821-2015 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 491573.15 | 491573.15 | 491573.15 | 483247.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585693 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Cocei (2a. Etapa) | FONREGION-8822-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 224196.32 | 224196.32 | 224196.32 | 220396.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585730 | Ampliacion De La Red De Distribucion Energia Electrica Subterranea En Col. Guie-Xhuba (2a. Etapa) | FONREGION-8824-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 786440.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585731 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Carlos Sanchez (2a. Etapa) | FONREGION-8826-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1471411.63 | 1471411.63 | 1471411.63 | 1446472.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585732 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Laguna Yupi | FONREGION-8829-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 557633.79 | 557633.79 | 557633.79 | 548182.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585733 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles | FONREGION-8831-2015 | Oaxaca | Santa María del Tule | Güendulain | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2546274.27 | 2546274.27 | 2546274.27 | 2501869.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585735 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Del Carmen | FONREGION-8832-2015 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | San Martín Toxpalan | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1402470.69 | 1402470.69 | 1402470.69 | 1378700.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585737 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santa Ana Ateixtlahuaca | FID/4616/2015 | Oaxaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 510 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585738 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Eloxochitlan De Flores Magon | FID/4621/2015 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Eloxochitlán de Flores Magón | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 4263 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585739 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle 21 De Marzo | FONREGION-8834-2015 | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | La Loma (Loma Grande) | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 216163.79 | 216163.79 | 216163.79 | 212500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585740 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Huautepec | FID/4622/2015 | Oaxaca | Huautepec | Huautepec | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 5995 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585741 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles | FONREGION-8835-2015 | Oaxaca | Mariscala de Juárez | Mariscala de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2139219.83 | 2139219.83 | 2139219.83 | 2102961.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585742 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Magdalena Mixtepec | FID/4628/2015 | Oaxaca | Magdalena Mixtepec | Magdalena Mixtepec | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 1304 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585743 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Magdalena Teitipac | FID/4629/2015 | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Magdalena Teitipac | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 130000 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 4368 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585744 | Construccion De Electrificacion No Convencional (Paneles Solares Fotovoltaicos Para Energia Electrica) | FONREGION-8509-2015 | Oaxaca | San Marcial Ozolotepec | San Marcial Ozolotepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 406889.69 | 406889.69 | 406889.69 | 406700.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585745 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Mazatlan Villa De Flores | FID/4630/2015 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Mazatlán Villa de Flores | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 13135 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585746 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Monjas | FID/4631/2015 | Oaxaca | Monjas | Monjas | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 2568 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585747 | Ampliacion Y Repotenciacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FONREGION-8836-2015 | Oaxaca | San Juan Colorado | La Soledad | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2177154.84 | 2177154.84 | 2177154.84 | 2140070.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585748 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Andres Paxtlan | FID/4632/2015 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | San Andrés Paxtlán | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 3990 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585749 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Antonio Sinicahua | FID/4633/201 | Oaxaca | San Antonio Sinicahua | San Antonio Sinicahua | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 1603 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585750 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Cristobal Amoltepec | FID/4634/2015 | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | San Cristóbal Amoltepec | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 1283 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585751 | Mejoramiento De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FONREGION-8772-2015 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San Carlos Yautepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1592239.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585753 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles | FONREGION-8837-2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Pié del Cerro (Chaá Yucu) | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1349611.8 | 1349611.8 | 1349611.8 | 1326737.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585754 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Ildefonso Sola | FID/4635/2015 | Oaxaca | San Ildefonso Sola | San Ildefonso Sola | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 940 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585755 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) | FONREGION-8838-2015 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | Guadalupe del Recreo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 811998.36 | 811998.36 | 811998.36 | 798235.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585756 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San José Independencia | FID/4636/2015 | Oaxaca | San José Independencia | San José Independencia | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 3684 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585757 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FONREGION-8839-2015 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Corozal Pacífico | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8485123.12 | 8485123.12 | 8485123.12 | 8341307.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585758 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San José Lachiguiri | FID/4637/2015 | Oaxaca | San José Lachiguiri | San José Lachiguiri | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 3849 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585759 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FONREGION-8840-2015 | Oaxaca | San Mateo Piñas | San Cristóbal | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9639379 | 9639379 | 9639379 | 9475849.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585760 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Juan Comaltepec | FID/4638/2015 | Oaxaca | San Juan Comaltepec | San Juan Comaltepec | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 2517 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585761 | Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica | FONREGION-8510-2015 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 69726.89 | 69726.89 | 69726.89 | 68545.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585762 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Juan La Chigalla | FID/4639/2015 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | San Juan Lachigalla | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 3285 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585763 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Juan Petlapa | FID/4640/2015 | Oaxaca | San Juan Petlapa | San Juan Petlapa | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 2807 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585764 | Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica | FONREGION-8512-2015 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Guadalupe Nundaca | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 139631.97 | 139631.97 | 139631.97 | 136914.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585765 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Lucas Camotlan | FID/4641/2015 | Oaxaca | San Lucas Camotlán | San Lucas Camotlán | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 3026 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585766 | Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica | FONREGION-8513-2015 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Llano Mazorca | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 209182.04 | 209182.04 | 209182.04 | 205404.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585767 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Lucas Zoquiápam | FID/4642/2015 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San Lucas Zoquiápam | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 7554 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585768 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Marcial Ozolotepec | FID/4643/2015 | Oaxaca | San Marcial Ozolotepec | San Marcial Ozolotepec | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 1525 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585769 | Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica | FONREGION-8515-2015 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Mancornada | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 69518.39 | 69518.39 | 69518.39 | 68178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585770 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Martín Itunyoso | FID/4644/2015 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | San Martín Itunyoso | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 2460 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585772 | Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica | FONREGION-8537-2015 | Oaxaca | Silacayoápam | Silacayoápam | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 142905.88 | 142905.88 | 142905.88 | 140483.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585773 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Mateo Del Mar | FID/4645/2015 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 14252 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585775 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Mateo Piñas | FID/4646/2015 | Oaxaca | San Mateo Piñas | San Mateo Piñas | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 2226 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585776 | Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica | FONREGION-8538-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Ozolotepec | San Luis | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 278630.76 | 278630.76 | 278630.76 | 273908.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585777 | Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica | FONREGION-8539-2015 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Miguel Hidalgo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 348288.44 | 348288.44 | 348288.44 | 342385.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585778 | Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica | FONREGION-8540-2015 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 486628.73 | 486628.73 | 486628.73 | 478380.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585779 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FONREGION-8841-2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Pedro Corral | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1185600 | 1185600 | 1185600 | 1165505.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585781 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FONREGION-8842-2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Pedro Retoño | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1097400 | 1097400 | 1097400 | 1078800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585785 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Miguel Coatlan | FID/4647/2015 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | San Miguel Coatlán | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 3483 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585787 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Miguel Huautla | FID/4648/2015 | Oaxaca | San Miguel Huautla | San Miguel Huautla | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 1399 | 0 | 50 | Financiera: no se había pagado a los proveedores / Física: se encontraba en proceso de verificación / Registro: favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585788 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Miguel Mixtepec | FID/4649/2015 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | San Miguel Mixtepec | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 3245 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585790 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Miguel Piedras | FID/4650/2015 | Oaxaca | San Miguel Piedras | San Miguel Piedras | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 1296 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585792 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Miguel Tilquiapam | FID/4651/2015 | Oaxaca | San Miguel Tilquiápam | San Miguel Tilquiápam | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 3160 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585794 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Pedro Y San Pablo Ayutla | FID/4652/2015 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | San Pedro y San Pablo Ayutla | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 5602 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585796 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Simon Zahuatlan | FID/4653/2015 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 3833 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585797 | Rehabilitación De Tanques De Almacenamiento De Agua Potable Operados Por Sapao | FONREGION-5335-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6800000 | 6800000 | 0 | 6635617.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 263357 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585798 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santa Catarina Loxicha | FID/4654/2015 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santa Catarina Loxicha | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 3986 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585799 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santa Cruz Acatepec | FID/4655/2015 | Oaxaca | Santa Cruz Acatepec | Santa Cruz Acatepec | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 1470 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585800 | Construcción De Drenaje Sanitario (Puente Tubo San Jacinto Amilpas) Primera Etapa | FONREGION-5336-2015 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 0 | 4833474.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585801 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santa Lucia Miahuatlan | FID/4656/2015 | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | Santa Lucía Miahuatlán | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 3356 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585802 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santa María Apasco | FID/4657/2015 | Oaxaca | Santa María Apazco | Santa María Apazco | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 1898 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585803 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable, Tequio-Planta San Antonio De La Cal (2da Etapa) | FONREGION-5337-2015 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 0 | 2790441.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 59742 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585804 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santa María La Asunción | FID/4659/2015 | Oaxaca | Santa María la Asunción | Santa María la Asunción | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 3252 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585805 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santa María Jacatepec | FID/4658/2015 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Santa María Jacatepec | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 9240 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585806 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santa María Peñoles | FID/4660/2015 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Santa María Peñoles | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 7865 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585807 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santa María Quiegolani | FID/4661/2015 | Oaxaca | Santa María Quiegolani | Santa María Quiegolani | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 1770 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585808 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santa María Temaxcaltepec | FID/4662/2015 | Oaxaca | Santa María Temaxcaltepec | Santa María Temaxcaltepec | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 2595 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585809 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santa María Zaniza | FID/4663/2015 | Oaxaca | Santa María Zaniza | Santa María Zaniza | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 2009 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585810 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santiago Amoltepec | FID/4664/2015 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Santiago Amoltepec | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 12313 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585811 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santiago Ixtayutla | FID/4665/2015 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 11917 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585812 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santiago Yaitepec | FID/4666/2015 | Oaxaca | Santiago Yaitepec | Santiago Yaitepec | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 4122 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585813 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santiago Yosondua | FID/4667/2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Santiago Yosondúa | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 7883 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585814 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santo Domingo Demorelos | FID/4668/2015 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Santo Domingo de Morelos | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 10547 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585818 | Formacion De Competencias De Cultura Del Agua 2015 | RAMO 16-CA-7944-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: La unidad de medida corresponde a 10 talleres de capacitación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585821 | Gastos De Administración Para El Programa De Cultura Del Agua 2015 | RAMO 16-CA-7947-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 11440 | 11440 | 0 | 11440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: La unidad de medida corresponde a una acción. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585824 | Eventos De Cultura Del Agua 2015 | RAMO 16-CA-7946-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 33988 | 33988 | 0 | 33988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: La unidad de medida corresponde a 3 reuniones de trabajo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585825 | Material Didactico De Cultura Del Agua 2015 | RAMO 16-CA-7945-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 55000 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: la unidad de medida corresponde a materiales y difusiones. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585827 | Espacios De Cultura Del Agua 2015 | RAMO 16-CA-7942-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 95000 | 95000 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: la unidad de medida corresponde a 3 instalaciones de equipos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585831 | Gastos De Fiscalizacion De Cultura Del Agua | RAMO 16-CA-7948-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 572 | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: la unidad de medida corresponde a una acción. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585853 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santo Dimongo Nuxaa | FID/4669/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Santo Domingo Nuxaá | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 3610 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585857 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santo Domingo Roayaga | FID/4670/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Roayaga | Santo Domingo Roayaga | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 997 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585860 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santo Domingo Tepuxtepec | FID/4671/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Santo Domingo Tepuxtepec | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 5194 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585863 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santos Reyes Yucuná | FID/4672/2015 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | Santos Reyes Yucuná | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 1332 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585865 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Yogana | FID/4673/2015 | Oaxaca | Yogana | Yogana | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70966.42 | 71000 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 21289.93 | 21289.93 | 29.9858 | 0 | Equipamiento | 1308 | 0 | 50 | Financiera: SE ENCONTRABA PENDIENTE EL PAGO A TERCEROS / Física: SE ENCONTRABA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585911 | Programa De Modernizacion Del Sistema De Agua Potable Del Macrosector San Juan Chapultepec (Rehabilitacion Del Tanque Valerio Trujano) | APASZU-5814-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 0 | 2999300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 55000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585912 | Programa De Modernizacion Del Sistema De Agua Potable Del Macrosector San Juan Chapultepec (Rehabilitacion De Linea De Conduccion De La Planta Potabilizadora Al Tanque Valerio Trujano) | APASZU-5815-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 600000 | 1500000 | 0 | 1499350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 55000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585922 | Rehabilitacion Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Xochimilco | FONMET-0312-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1471078.04 | 1471078.04 | 0 | 1313989.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 57600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585925 | Rehabilitacion De Red Electrica En Planta Fortin I | FONMET-0340-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2254550.4 | 2254550.4 | 0 | 2213053.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 57600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150300585929 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable (Tecnologico) | FONMET-0335-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 4052236 | 4052236 | 0 | 3600109.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 57600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: la unidad de medida corresponde a un pozo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586339 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario, Descargas Sanitarias Y Tomas Domiciliarias En La Calle Y Andador Indio Nuyoo Fraccionamiento Montoya, Agencia Montoya | FIII/110/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 1990041.36 | 1990041.36 | 1990041.36 | 1990041.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 50 | Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586340 | Terminación De Sistema De Drenaje Sanitario, Fraccionamiento Sauces Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/112/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 116501.32 | 116501.32 | 116501.32 | 116501.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NUEVA / Física: LA META SON 26 PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586342 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Miguel López De Lima Fraccionamiento Montoya, Agencia Montoya. | FIII/113/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 1371860.66 | 1371860.66 | 1371860.66 | 1371860.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 296 | 0 | 0 | Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586344 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero, Entre 2a. Privada De Vicente Guerrero-Puerto Cortés, Agencia Candiani. | FIII/114/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 283929.88 | 283929.88 | 283929.88 | 283929.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 100 | Financiera: ESTIMACIONES EN PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586346 | Rehabilitación Y Obra Complementaria De Canal Pluvial En Col. Panorámicas Del Fortín (Lomas De Antequera), Cabecera Municipal | FIII/115/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 383701.06 | 383701.06 | 383701.06 | 383701.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586349 | Construción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De Lomas De San Jacinto, Sector 2, 3 Y 4, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/118/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 4361896.13 | 4361896.13 | 4361896.13 | 4361896.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1800 | 0 | 0 | Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586352 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Sauces Parte Baja, Agencia Guadalupe Victoria | FIII/124/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 373750.56 | 373750.56 | 373750.56 | 373750.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 167 | 0 | 0 | Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586355 | Interconexion De La Red De Agua Potable De La Calle Venturina A Calle Genaro Vasquez, Colonia La Joya, Agencia Pueblo Nuevo. | FIII/122/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 40 | Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586360 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/119/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 4726899.95 | 4726899.95 | 4726899.95 | 4726899.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 987 | 0 | 5 | Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586363 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Equipamiento Del Tanque De Almacenamiento En La Col.Bugambilias Y En Sector 3, Lomas De San Jacinto, Agencia Santa Rosa Panzacola | FIII/120/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 5289221.51 | 5289221.51 | 5289221.51 | 5289221.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 900 | 0 | 0 | Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586367 | Construcción De Colectores Sanitarios De Las Colonias Cuauhtémoc Y Bugambilias, Agencia Santa Rosa Panzacola. | FIII/127/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 3557566.15 | 3557566.15 | 3557566.15 | 3557566.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 0 | Financiera: OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DE RECURSOS DEL 2011, 2012, 2013 Y 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586373 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Esmeralda 1a. Etapa Colonia La Joya, Agencia Pueblo Nuevo. | FIII/116/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3932 | 0 | 5 | Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586376 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Arroyo Seco, Colonia Manantial, Agencia Pueblo Nuevo. | FIII/117/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Suspendido | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1231 | 0 | 5 | Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586381 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Flor De Azahar, Agencia Cinco Señores | FIII/125/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Suspendido | 2015 | 1576162.13 | 1576162.13 | 1576162.13 | 1576162.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2314 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586399 | Construcción De Muro De Contención En La Calle Cuauhtémoc Y Privada De Filtradora Sector Seis, Agencia Guadalupe Victoria. | FIII/111/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Suspendido | 2015 | 778077.28 | 778077.28 | 778077.28 | 778077.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 38 | 0 | 0 | Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586442 | Construcción De Muros De Contención, Agencia San Juan Chapultepec | FIII/121/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Suspendido | 2015 | 3975000 | 3975000 | 3975000 | 3975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 1611 | 0 | 5 | Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586444 | Rehabilitación De Muro De Contención Y Obras Complementarias Sobre La Calle Manuel Gomez Morín Entronque Con Valerio Trujano, Agencia San Martin Mexicapam. | FIII/123/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 545143.07 | 545143.07 | 545143.07 | 545143.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 75 | 0 | 0 | Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586453 | Construcción De Muro Y Barda Perimetral En El Fraccionamiento Colinas De Monte Alban, Agencia San Martín Mexicapam | FIII/126/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | Suspendido | 2015 | 741905.41 | 741905.41 | 741905.41 | 741905.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 1211 | 0 | 0 | Financiera: ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586454 | Mejoramiento Del "Pozo Rosina" De Agua Potable | MEC/FAISMDF/038/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 25348.42 | 25348.42 | 25348.42 | 25348.42 | 25348.42 | 25348.42 | 25348.42 | 100 | 0 | Piezas | 2437 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586459 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | MEC/FAISMDF/039/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 549172.23 | 549172.23 | 549172.23 | 549172.23 | 549172.23 | 549172.23 | 549172.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 290 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586474 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | MEC/FAISMDF/040/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 493223.44 | 493223.44 | 493223.44 | 493223.44 | 493223.44 | 493223.44 | 493223.44 | 100 | 0 | Piezas | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586496 | Mantenimiento Del Alumbrado Publico Segunda Etapa En Las Localidades De : Heroica Ciudad De Ejutla De Crespo, Barranca Larga, El Arrogante Y El Vergel | MEC/FORTAMUNDF/005/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 62118.12 | 62118.12 | 62118.12 | 62118.12 | 62118.12 | 62118.12 | 62118.12 | 100 | 0 | Luminaria | 11335 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586521 | Mejoramiento De Acceso Principal Al Panteon Municipal | MEC/FORTAMUNDF/006/028/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 59985 | 59985 | 59985 | 59985 | 59985 | 59985 | 59985 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586533 | Construcción De Drenaje Sanitario En El Callejón Pensador Mexicano | MCI/FISM-DF/012/AD/165/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 130035.61 | 130035.61 | 130035.61 | 130035.61 | 130035.61 | 130035.61 | 130035.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586536 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Brecha Antigua | FAFEF/8350/2015 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | Tres Ocotes | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 305172 | 305172 | 305172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586537 | "Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De El Cerro De Las Huertas" | MEC/028/FORTAMUN-DF/S/004/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO EL ESTUDIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586547 | Construccion De Ramal Electrico Para Alimentar Sistema De Riego Agricola | FAFEF/8353/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | San Matías Chilazoa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 192298.17 | 192298.17 | 192298.17 | 188838.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586548 | Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Juquila | MCI/FISM-DF/013/IRCTC/035/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Vivienda | Terminado | 2015 | 986033.64 | 986033.64 | 986033.64 | 986033.64 | 986033.64 | 986033.64 | 986033.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586561 | ¿Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Barranca Larga¿ | MEC/028/FORTAMUN-DF/S/005/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 46865.28 | 46865.28 | 46865.28 | 46865.28 | 46865.28 | 46865.28 | 46865.28 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO EL ESTUDIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586562 | Construcción De 2 Aulas En La Escuela Primaria Rufino Tamayo | MCI/FISM-DF/014/IRCTC/026/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Educación | Terminado | 2015 | 735400 | 735400 | 735400 | 735400 | 735400 | 735400 | 735400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586572 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Facundo Zárate (2a Etapa) | MCI/FISM-DF/015/IRCTC/041/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 928104.4 | 928104.4 | 928104.4 | 928104.4 | 928104.4 | 928104.4 | 928104.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586573 | ¿Mejoramiento Del Mercado Manuel Clouthier¿ | MEC/028/FORTAMUN-DF/S/006/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 38014.51 | 38014.51 | 38014.51 | 38014.51 | 38014.51 | 38014.51 | 38014.51 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO EL ESTUDIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586585 | ¿Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Heroica Ciudad De Ejutla De Crespo¿ | MEC/028/FORTAMUN-DF/S/007/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 55029.99 | 55029.99 | 55029.99 | 55029.99 | 55029.99 | 55029.99 | 55029.99 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO EL ESTUDIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586613 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Andador Peatonal Ixtepec-Juchitán | MCI/FISM-DF/016/IRCTC/129/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 583053.12 | 583053.12 | 583053.12 | 583053.12 | 583053.12 | 583053.12 | 583053.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 1600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586625 | Construccion De Drenaje Sanitario En El Barrio Cheguigo Picacho | MCI/FISM-DF/017/IRCTC/036/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Cheguigo Juárez Quinta Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1523544 | 1523544 | 1523544 | 1523544 | 1523544 | 1523544 | 1523544 | 100 | 0 | Metros lineales | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586643 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia El Pitayal | MCI/FISM-DF/018/IRCTC/032/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1190030.4 | 1190030.4 | 1190030.4 | 1190030.4 | 1190030.4 | 1190030.4 | 1190030.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586654 | Ampliación De Energía Eléctrica En La Colonia El Famol | MCI/FISM-DF/019/IRCTC/060/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Vivienda | Terminado | 2015 | 365710.88 | 365710.88 | 365710.88 | 365710.88 | 365710.88 | 365710.88 | 365710.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 256 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586667 | Construcción De Alumbrado En Andador Ixtepec-Chihuitán | MCI/FISM-DF/020/IRCTC/05/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 492803.5 | 492803.5 | 492803.5 | 492803.5 | 492803.5 | 492803.5 | 492803.5 | 100 | 0 | Piezas | 1600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPEANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586698 | Construcción De La Red De Energia Electrica De La Col. Lachixopa | MCI/FISM-DF/021/IRCTC/090/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Vivienda | Terminado | 2015 | 325231.52 | 325231.52 | 325231.52 | 325231.52 | 325231.52 | 325231.52 | 325231.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 528 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586728 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Los Limones Barrio Picacho | MCI/FISM-DF/022/IRCTC/091/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Vivienda | Terminado | 2015 | 253055.82 | 253055.82 | 253055.82 | 253055.82 | 253055.82 | 253055.82 | 253055.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586741 | Ampliación De Centro De Salud | FISMDF_340_01_09_2015 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO Y SAN PEDRO TEQUIXTEPEC | Salud | Terminado | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 458 | 0 | 100 | Financiera: SE CONSTRUYO UN TECHADO A BASE DE ZAPATAS AISLADAS CON COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO DE 30 CM. DE DIÁMETRO, CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LAMINA GALVANIZADA, EL TECHADO CUBRE UNA SUPERFICIE DE 6.00 x 10.00 METRO. / Física: SE CONSTRUYO UN TECHADO A BASE DE ZAPATAS AISLADAS CON COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO DE 30 CM. DE DIÁMETRO, CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LAMINA GALVANIZADA, EL TECHADO CUBRE UNA SUPERFICIE DE 6.00 x 10.00 METRO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586745 | Construcción De Drenaje Sanitario En El Barrio Emiliano Zapata | MCI/FISM-DF/023/IRCTC/032/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 765120.45 | 765120.45 | 765120.45 | 765120.45 | 765120.45 | 765120.45 | 765120.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 1240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586760 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Del Callejon Oaxaca, Entre El Callejon Pensador Mexicano Y La Calle Oaxaca. | MCI/FORTAMUN/001/2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 340275.08 | 340275.08 | 340275.08 | 340275.08 | 340275.08 | 340275.08 | 340275.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRATERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586765 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples | FONREGION-8529-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | Tierra Blanca | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1905498.89 | 1905498.89 | 1905498.89 | 1872199.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586822 | Construccion De La Linea De Distribucion De Energia Electrica | FONREGION-8541-2015 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | Tamarindo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4296089.07 | 4296089.07 | 4296089.07 | 4197869.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586823 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje La Lomita | FONREGION-8815-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1145553.2 | 1145553.2 | 1145553.2 | 1126137.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586833 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) | FONREGION-8812-2015 | Oaxaca | San Luis Amatlán | San Esteban Amatlán | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 820504.98 | 820504.98 | 820504.98 | 806598.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586836 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (2a Etapa) | FONREGION-8779-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | El Tepehuaje | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 703425.74 | 703425.74 | 703425.74 | 691503.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586842 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Centro | FONREGION-8833-2015 | Oaxaca | San Agustín Tlacotepec | San Agustín Tlacotepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1414677.59 | 1414677.59 | 1414677.59 | 1390700.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586873 | Reconstruccion Del Puente Sobre Camino Coicoyan De Las Flores- Santiago Tilapa-Lazaro Cardenas Km. 3 030 | FONREGION/8508/2015 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Lázaro Cárdenas | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1560000 | 1560000 | 0 | 1560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 423 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586881 | Reconstruccion Del Puente Sobre Camino San Martin Peras-Ahuejutla, Barrio El Carmen Km. 6 250 | FONREGION/8511/2015 | Oaxaca | San Martín Peras | Ahuejutla | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6240000 | 6240000 | 6240000 | 6240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3511 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586884 | Reconstruccion Del Puente Sobre Camino San Martin Peras- San Juan Del Rio- Ahuejutla- El Paredon 9 800 | FONREGION/8514/2015 | Oaxaca | San Martín Peras | Ahuejutla | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10920000 | 10920000 | 10920000 | 10920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1215 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586890 | Reconstruccion Del Puente ¿San Juan¿ Sobre El Camino San Martin Peras-Ahuejutla Km 8 500 | FONREGION/8516/2015 | Oaxaca | San Martín Peras | Ahuejutla | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1215 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586898 | Reconstruccion Del Puente Sobre Rio Guadalupe Peras Del Camino San Martin Peras- Ahuejutla Km 5 350 | FONREGION/8518/2015 | Oaxaca | San Martín Peras | Ahuejutla | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1021350.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1215 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586909 | Reconstruccion Del Puente Sabinillo Sobre El Camino San Martin Peras-Ahuejutla Km 7 280 | FONREGION/8519/2015 | Oaxaca | San Martín Peras | Ahuejutla | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1872000 | 1872000 | 1872000 | 1838430.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1215 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586913 | Reconstruccion Del Puente Sobre El Camino San Miguel Peras-Barrio Guadalupe Km 2 295 | FONREGION/8520/2015 | Oaxaca | San Martín Peras | San Miguel Peras | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10920000 | 10920000 | 10920000 | 10920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 626 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400586965 | Construcción De Dormitorio | MHCT-FISMDF-022-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Cañada María (Segunda Sección) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 276801.26 | 276801.26 | 276801.26 | 276801.26 | 276801.26 | 276801.26 | 276801.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587157 | Estudio Y Proyecto Integal Para Alcantarillado Sanitario | FONREGION-5578-2015 | Oaxaca | San Andrés Solaga | Santo Domingo Yojovi | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 867 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587159 | Estudio Y Proyecto Integral Para Alcantarillado Sanitario | FONREGION-5577-2015 | Oaxaca | Concepción Pápalo | Peña Blanca | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 391 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587161 | Estudio Y Proyecto Integral Para Alcantarillado Sanitario | FONREGION-5576-2015 | Oaxaca | Teococuilco de Marcos Pérez | Teococuilco de Marcos Pérez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1013 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587167 | Estudio Y Proyecto Integral Para Alcantarillado Sanitario | FONREGION-5575-2015 | Oaxaca | San Ildefonso Villa Alta | Santa Catarina Yetzelalag | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 391 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587169 | Rehabilitacion Del Colector Saniatario Col. Guadalupe Victoria | FONREGION-5573-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Guadalupe Victoria | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 15231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587170 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema Dealcantarillado Sanitario | FONREGION-5574-2015 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 10925 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587171 | Estudio Y Proyecto Integral De Agua Potable | FONREGION-5572-2015 | Oaxaca | Ánimas Trujano | Ánimas Trujano | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 3505 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587174 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable | FONREGION-5571-2015 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 10925 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587181 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable | FONREIGON-6080-2015 | Oaxaca | Concepción Pápalo | Peña Blanca | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 391 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587184 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | FONREGION-5580-2015 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 10925 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587189 | Estudio Y Proyecto Integral Para Alcantarillado Sanitario | FONREIGON-5579-2015 | Oaxaca | Concepción Pápalo | San Lorenzo Pápalo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 706 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587192 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable | FONREGION-6076-2015 | Oaxaca | San Ildefonso Villa Alta | Santa Catarina Yetzelalag | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 391 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587195 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable | FONREGION-6077-2015 | Oaxaca | Teococuilco de Marcos Pérez | Teococuilco de Marcos Pérez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1013 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587197 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable | FONREGION-6078-2015 | Oaxaca | Concepción Pápalo | San Lorenzo Pápalo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 706 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587199 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable | FONREGION-6079-2015 | Oaxaca | San Andrés Solaga | Santo Domingo Yojovi | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 867 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587217 | Rehabilitacion Del Emisor Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) | FONREGION-5333-2015 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4577657.69 | 4577657.69 | 4577657.69 | 4577657.69 | 1367187.66 | 1367187.66 | 1367187.66 | 29.8665 | 0 | Metros lineales | 32251 | 0 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587223 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Santa Cruz Mitlatongo Segunda Etapa | FONREGION-5332-2015 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Santa Cruz Mitlatongo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4570000 | 4570000 | 4570000 | 4570000 | 2264737 | 2264737 | 2264737 | 49.5566 | 0 | Metros lineales | 433 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587233 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarilaldo Sanitario (Col. Lic. Carlos Sanchez Lopez 4a. Etapa. Col. 25 De Mayo Y Col. 30 De Marzo 2aetapa) | FONREGION-5331-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3640587.92 | 3640587.92 | 3640587.92 | 3640587.92 | 16511 | 16511 | 16511 | 0.45353 | 0 | Metros lineales | 1976 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587241 | Construccion De Colector De Aguas Negras A La Planta De Tratamiento | FONREGION-5330-2015 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Bajos de Chila | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 10170000 | 10170000 | 10170000 | 10170000 | 2726909.98 | 2726909.98 | 2726909.98 | 26.8133 | 0 | Metros lineales | 6026 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587253 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Santiago Mitlatongo | FONREGION-5329-2015 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Santiago Mitlatongo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1720000 | 1720000 | 1720000 | 1720000 | 8740 | 8740 | 8740 | 0.50814 | 0 | Metros lineales | 675 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587260 | Reposicion Del Pozo Numero 5 Del Barrio Emiliano Zapata | FONREGION-5328-2015 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 969000 | 969000 | 969000 | 969000 | 4900 | 4900 | 4900 | 0.50568 | 0 | Piezas | 1750 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587264 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (3a Etapa) | FONREGION-5327-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Santa María del Mar | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1148113.39 | 1148113.39 | 1148113.39 | 1148113.39 | 343821.12 | 343821.12 | 343821.12 | 29.9466 | 0 | Metros lineales | 771 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587271 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Calle De Hidalgo | FONREGION-5326-2015 | Oaxaca | El Espinal | El Espinal | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1230824.27 | 1230824.27 | 1230824.27 | 1230824.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1681 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587278 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | FONREGION-5325-2015 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 11980 | 11980 | 11980 | 0.55207 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587310 | Reconstruccion Del Puente Rio San Juan Sobre El Camino San Martin Peras Ahuejutla Km. 11 490 | FONREGION/8517/2015 | Oaxaca | San Martín Peras | Ahuejutla | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1768000 | 1768000 | 1768000 | 1713928.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1215 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587317 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Barranca Larga- Miahuatlan, Tramo Del Km. 72 500 Al 101 500 | FONREGION/8717/2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1215 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587324 | Reconstruccion De La Carretera Copalita-Pluma Hidalgo-Santa Maria Huatulco Del Km. 0 000 Al Km. 34 100 | FONREGION/8643/2015 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | Pluma Hidalgo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7415200 | 7415200 | 0 | 7415200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 3060 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587330 | Reconstruccion De La Carretera De Acceso A Pluma Hidalgo Del Km. 0 000 Al Km. 1 300 | FONREGION/8642/2015 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | Pluma Hidalgo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2704000 | 2704000 | 0 | 2704000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 3060 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587344 | Construccion Del Puente Vehicular Sobre El Camino Sabinillo Peña Colorada Ubicada En El Km. 0 182.88 Segunda Etapa | FONREGION/8595/2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Juan Ñumí | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 6666 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587356 | Reconstruccion De La Carretera Santiago Tapextla - Llano Grande, Del Km. 0 000 Al Km. 4 000 | FONREGION/8640/2015 | Oaxaca | Santiago Tapextla | Santiago Tapextla | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 3120000 | 3120000 | 0 | 3063990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 3031 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587359 | Rehabilitacion De Canal De Riego Primera Etapa | fais-06-15 | Oaxaca | Santiago Huauclilla | San Juan Tlalixtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio santiago huauclilla | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 100 | 0 | Metros lineales | 62 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587364 | Reconstruccion De La Carretera San Ildefonso Sola-Santo Domingo Teojomulco-Santa Cruz Zenzontepec, Del Km. 13 000 Al Km. 37 000 | FONREGION/8696/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | Santo Domingo Teojomulco | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 41543590.07 | 41543590.07 | 40839461.07 | 40797900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 4570 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587369 | Reconstruccion De La Carretera Putla De Guerrero - Constancia Del Rosario-Sabana Del Km. 16 500 Al Km. 33 000 | FONREGION/8646/2015 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Constancia del Rosario | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8320000 | 8320000 | 0 | 8320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 3860 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587379 | Reconstruccion De La Carretera Silacayoapam-Ixpantepec Nieves - E.C.(Huajuapam-Juxtlahuaca) Del Km. 0 000 Al Km 28 000 | FONREGION/8644/2015 | Oaxaca | Silacayoápam | Silacayoápam | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8320000 | 8320000 | 8320000 | 8170663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 6747 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587380 | Construcion De 24 Sanitarios Con Biodigestor | FISE-6734-2015 | Oaxaca | Santiago Huauclilla | San Juan Tlalixtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de santiago huauclilla | Salud | Terminado | 2015 | 665370.85 | 665370.85 | 665370.85 | 665370.85 | 665370.85 | 665370.85 | 665370.85 | 100 | 0 | Vivienda | 96 | 0 | 100 | Financiera: obra realizada con recurso federal al 100% / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587384 | Reconstruccion De La Carretera Huajuapam-Juxtlahuaca Del Km. 0 000 Al Km. 80 000, Subtramo Del Km. 62 000 Al Km. 75 000 | FONREGION/8645/2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 91281 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587393 | Construccion Del Camino Rural De Acceso Al Predio De Reubicacion En Santa Catarina Yetzelalag Del Km. 0 000 Al Km. 3 080 | FONREGION/8522/2015 | Oaxaca | San Ildefonso Villa Alta | Santa Catarina Yetzelalag | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10700000 | 10700000 | 0 | 10700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 426 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587407 | Reconstruccion De La Carretera La Luz - Tututepec- Tataltepec De Valdez, Del Km 0 000 Al Km. 33 800 | FONREGION/8641/2015 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Tataltepec de Valdés | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | Suspendido | 2015 | 8840000 | 8840000 | 8840000 | 8840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 5561 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587462 | Construcción De Presa (1a Etapa) | MHCT-FISMDF-030-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Escandaba Cuquila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1336482.9 | 1336482.9 | 1336482.9 | 1336482.9 | 1336482.9 | 1336482.9 | 1336482.9 | 100 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587498 | Construccion De 29 Sanitaros Con Biodigestor | FISE--5801-2015 | Oaxaca | Santiago Huauclilla | Santiago Huauclilla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA | Salud | Terminado | 2015 | 800128 | 240038.53 | 240038.53 | 240038.53 | 240038.53 | 240038.53 | 240038.53 | 100 | 0 | Vivienda | 116 | 0 | 100 | Financiera: esta obra se realizo con mescla siendo la aportacion municipal la cantidad de $240,038.53 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587507 | Equipamiento Del Sistema De Agua Potable | FISMDF_340_02_15_2015 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Santa María Mixquixtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 292095 | 292095 | 292095 | 292095 | 292095 | 292095 | 292095 | 100 | 0 | Equipamiento | 145 | 0 | 100 | Financiera: SE SUMINISTRO E INSTALÓ EQUIPO PARA GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONVENCIONAL, EN EL EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. / Física: SE SUMINISTRO E INSTALÓ EQUIPO PARA GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONVENCIONAL, EN EL EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587515 | Pavimentación De Calles Zona Urbana | MHCT-FISMDF-075-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1368292.99 | 1368292.99 | 1368292.99 | 1368292.99 | 1368292.99 | 1368292.99 | 1368292.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587569 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | PROSSAPYS-5615-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Barrio San Miguel | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 95642 | 95642 | 95642 | 95642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 241 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587582 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-6790-2015 | Oaxaca | San Juan Quiahije | Orillas de San Juan (Tikutiacna) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 58910.6 | 58910.6 | 58910.6 | 58910.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 140 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587591 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-6791-2015 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | San Gonzalo Pueblo Viejo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 58910.6 | 58910.6 | 58910.6 | 58910.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 84 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587603 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica | FISMDF/340/06/08/2015 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | San Miguel Ixtápam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC. | Urbanización | Terminado | 2015 | 292095 | 292095 | 292095 | 292095 | 292095 | 292095 | 292095 | 100 | 0 | Piezas | 355 | 0 | 100 | Financiera: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D 5.00 POSTES DE DIFERENTES ALTURAS Y UN TRANSFORMADOR DE 10 KVA. / Física: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D 5.00 POSTES DE DIFERENTES ALTURAS Y UN TRANSFORMADOR DE 10 KVA. / Registro: SE SUMINISTRO Y COLOCO 5 POSTES DE DIFERENTES ALTURAS Y UN TRANSFORMADOR DE 10 KVA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587608 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | PROSSAPYS-6793-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | El Zompantle | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 114990.77 | 114990.77 | 114990.77 | 114990.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 585 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587609 | Ampliación De La Red De Energía Electrica | MHCT-FISMDF-017-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Campo de Aviación | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 519175 | 519175 | 519175 | 519175 | 519175 | 519175 | 519175 | 100 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587617 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Delsistema De Agua Potable | PROSSAPYS-6794-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | La Ermita | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 114840 | 114840 | 114840 | 114840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 204 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587623 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-6795-2015 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Los Naranjos Esquipulas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 36598 | 36598 | 36598 | 36598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1136 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587633 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | PROSSAPYS-6796-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Diego | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 95642 | 95642 | 95642 | 95642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1317 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587642 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Casika | MCHT-FISMDF-092-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 808694.79 | 808694.79 | 808694.79 | 808694.79 | 808694.79 | 808694.79 | 808694.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587657 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | PROSSAPYS-6798-2015 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Villa Sola de Vega | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 36598 | 36598 | 36598 | 36598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1846 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587685 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-6799-2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Guelache | Asunción Etla | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 36598 | 36598 | 29278.4 | 36598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587693 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Rurales | PROSSAPYS-6800-2015 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | La Cumbre Clavellinas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 36598 | 36598 | 36598 | 36598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 369 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587713 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Desanitarios Rurales | PROSSAPYS-6801-2015 | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | La Concepción | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 36598 | 36598 | 36598 | 36598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 337 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587718 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | PROSSAPYS-6802-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Papalutla | Santa Cruz Papalutla | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 36598 | 36598 | 36598 | 36598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1835 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587805 | Apertura De Calles | MHCT-FISMDF-036-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | La Purísima Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 335000.04 | 335000.04 | 335000.04 | 335000.04 | 335000.04 | 335000.04 | 335000.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587843 | Rehabilitación Y Mantenimiento Del Instituto Tecnológico De Oaxaca | FAFEF/5340 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | Educación | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3993178.8 | 3993178.8 | 3993178.8 | 3993178.8 | 99.8295 | 0 | Metros Cuadrados | 4678 | 0 | 100 | Financiera: ESTABA PENDIENTE REINTEGRO A LA TESOFE / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587857 | Construccion De 20 Sanitarios Rurales Con Biodegestor | PROSSAPYS-5609-2015 | Oaxaca | San José Tenango | Cerro Otate | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1599208 | 1599208 | 1599208 | 1599208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 92 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587867 | Construccion De 15 Sanitarios Rurales Con Biodegestor | PROSSAPYS-5610-2015 | Oaxaca | San José Tenango | Llano de Árnica | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1199406 | 1199406 | 1199406 | 1199406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 69 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587883 | Construccion De 20 Sanitarios Rurales Con Biodegestor | PROSSAPYS-5611-2015 | Oaxaca | San José Tenango | Pozo de Águila | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1599208 | 1599208 | 1559208 | 1559208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 92 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587887 | Construccion De 15 Sanitarios Rurales Con Biodegestor | PROSSAPYS-5612-2015 | Oaxaca | San José Tenango | Puerto Buenavista | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1199406 | 1199406 | 1199406 | 1199406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400587894 | Atencion Social Prossapys Sin Hambre | PROSSAPYS-5613-2015 | Oaxaca | San José Tenango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 280440.01 | 280440.01 | 280440.01 | 280440.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 322 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400588016 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable | MHCT-FISMDF-062-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Benito Juárez Cuquila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 701889.96 | 701889.96 | 701889.96 | 701889.96 | 701889.96 | 701889.96 | 701889.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 130 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400588027 | Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario | MHCT-FISMDF-063-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Barrio San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1995600.65 | 1995600.65 | 1995600.65 | 1995600.65 | 1995600.65 | 1995600.65 | 1995600.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 210 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400588037 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica | MHCT-FISMDF-070-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Juan Escutia Cuquila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Luminaria | 174 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400588043 | Ampliacion De Energia Electrica En La Calle Cruz Amarilla | MHCT-FISMDF-076-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1912846.84 | 1912846.84 | 1912846.84 | 1912846.84 | 1912846.84 | 1912846.84 | 1912846.84 | 100 | 0 | Luminaria | 110 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400588054 | Construccion Del Sistema De Drenaje De Agua Pluvial | MHCT-FISMDF-093-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 237072.67 | 237072.67 | 237072.67 | 237072.67 | 237072.67 | 237072.67 | 237072.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400588060 | Rehabilitacion De Camino Rural | MHCT-FISMDF-090-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 375344.78 | 375344.78 | 375344.78 | 375344.78 | 375344.78 | 375344.78 | 375344.78 | 100 | 0 | Kilómetro | 325 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400588061 | Pavimentacion De Calles Zona Urbana (Calle Antonio De Leon) | MHCT-FISMDF-075-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2149762.69 | 2149762.69 | 2149762.69 | 2149762.69 | 2149762.69 | 2149762.69 | 2149762.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 254 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar Validación / Física: Solicitar Validación / Registro: Solicitar Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400588188 | Supervision Tecnica Prosspays Sinhambre | PROSSAPYS-5614-2015 | Oaxaca | San José Tenango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 327180.01 | 327180.01 | 327180.01 | 327180.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 322 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400588192 | Construccion Del 20 Sistemas De Agua Potable Mediante Captacion Pluvial | PROSSAPYS-5605-2015 | Oaxaca | San José Tenango | Cerro Otate | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1071649.2 | 1071649.2 | 1071649.2 | 1071649.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 92 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400588196 | Construccion De 15 Sistemas De Agua Potable Mediante Captacion Pluvial | PROSSAPYS-5606-2015 | Oaxaca | San José Tenango | Llano de Árnica | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 803736.9 | 803736.9 | 803736.9 | 803736.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 69 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400588201 | Construccion De 20 Sistemas De Agua Potable Mediante Captacion Pluvial | PROSSAPYS-5607-2015 | Oaxaca | San José Tenango | Pozo de Águila | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1071649.2 | 1071649.2 | 1071649.2 | 1071649.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 92 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400588207 | Construccion De 15 Sistemas De Agua Potable Mediante Captacion Pluvial | PROSSAPYS-5608-2015 | Oaxaca | San José Tenango | Puerto Buenavista | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 803736.9 | 803736.9 | 803736.9 | 803736.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 69 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400588664 | Reconstruccion Del Camino San Juan Yagila - Santiago Teotlasco Del Km. 0 000 Al Km. 6 000 (Muro De Contencion Del Km. 5 962 Al Km. 6 000) | FAFEF/5549/2015 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Santiago Teotlasco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 749998.92 | 749998.92 | 749998.92 | 749998.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 504 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400588838 | Conservacion Del Circuito De La Viii Zona Militar Del Km. 0 000 Al Km. 1 579 Segunda Etapa | FAFEF/8092/2015 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 44023 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EN TRAMITE DE PAGO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400588982 | Reconstruccion Del Puente El Sabino Sobre El Camino San Miguel Peras - La Trinidad, Km. 10 100 | FONREGION/8521/2015 | Oaxaca | San Martín Peras | La Trinidad Peras | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6240000 | 6240000 | 6240000 | 6240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 335 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400589231 | Ampliación De La Unidad Medica Rural Imss | FAISM/440/003/2015 | Oaxaca | Santa María Totolapilla | Santa María Totolapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA | Salud | En Ejecución | 2015 | 852507.11 | 852507.11 | 852507.11 | 852507.11 | 852507.11 | 852507.11 | 852507.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 896 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA MSMT/440/FISM-003/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400589253 | Mejoramiento De Camino De Sacacosecha Primera Etapa Santa Maria Totolapilla | FAISM/440/005/2015 | Oaxaca | Santa María Totolapilla | Santa María Totolapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 284155.7 | 284155.7 | 284155.7 | 284155.7 | 284155.7 | 284155.7 | 284155.7 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 896 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FAISM/440/005/2015, LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400591106 | Rehabilitación Del Sitema De Agua Potable | FAISM/282/03/2015 | Oaxaca | San Miguel Tenango | Concepción Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 545403.29 | 545403.29 | 545403.29 | 545403.29 | 545403.29 | 545403.29 | 545403.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FAISM/282/03/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400591121 | Rehabilitación De Aulas En La Esc. Preescolar "Justo Sierra" | FAISM/282/07/2015 | Oaxaca | San Miguel Tenango | San Miguel Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO | Educación | En Ejecución | 2015 | 329194.28 | 329194.28 | 329194.28 | 329194.28 | 329194.28 | 329194.28 | 329194.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA MSM/282/07/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400591129 | Rehabilitacion De Anexos Sanitarios En La Esc. Primaria Enrrique C. Rebsamen Parte Alta | FAISM/282/06/2015 | Oaxaca | San Miguel Tenango | San Miguel Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO | Educación | En Ejecución | 2015 | 435652.87 | 435652.87 | 435652.87 | 435652.87 | 435652.87 | 435652.87 | 435652.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FIASM/282/06/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400591138 | Rehabilitacion De Aulas En La Esc. Primaria "Enrrique C. Rebsamen Parte Alta | FAISM/282/08/2015 | Oaxaca | San Miguel Tenango | San Miguel Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO | Educación | En Ejecución | 2015 | 166950.43 | 166950.43 | 166950.43 | 166950.43 | 166950.43 | 166950.43 | 166950.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FAFISM/282/08/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400591145 | Equipamiento De La Unidad Medica Rural Imss | FAISM/282/05/2015 | Oaxaca | San Miguel Tenango | San Miguel Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO | Salud | En Ejecución | 2015 | 178280 | 178280 | 178280 | 178280 | 178280 | 178280 | 178280 | 100 | 0 | Lote | 640 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FAISM/282/005/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400591171 | Construcciones De Los Baños Publicos Comunitarios Loc. San Sebastian Yutanino | FORTAMUN137052015 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | San Sebastián Yutanino | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | Urbanización | Terminado | 2015 | 57055.2 | 57055.2 | 57055.2 | 57055.2 | 57055.2 | 57055.2 | 57055.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 958 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400591176 | Construccion Del Parque Comunitario En La Localidad De San Sebastian Yutanino | FORTAMUN1370022015 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | San Sebastián Yutanino | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | Urbanización | Terminado | 2015 | 262944.8 | 262944.8 | 262944.8 | 262944.8 | 262944.8 | 262944.8 | 262944.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 958 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400591178 | Construccion Del Comedor Comunitario De La Agencia De Llano De Agua | FORTAMUN1370032015 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | Llano de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 181 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400591180 | Construccion Del Estacionamiento Publico Segunda Etapa Loc. San Isidro El Potrero | FORTAMUN1370042015 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | San Isidro el Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 291677.13 | 291677.13 | 291677.13 | 291677.13 | 291677.13 | 291677.13 | 291677.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 278 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400591183 | Suministro E Intalacion De Tomas Domiciliarias En La Localidad De San Francisco Cahuacua | FORTAMUN1370072015 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | San Francisco Cahuacuá | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 99087.94 | 99087.94 | 99087.94 | 99087.94 | 99087.94 | 99087.94 | 99087.94 | 100 | 0 | Lote | 715 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400591185 | Ampliacion Y Mejora De La R.D. San Francisco Cahuacua | FORTAMUN1370062015 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | San Francisco Cahuacuá | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | 100 | 0 | Kilómetro | 503 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592008 | Mejoramiento De Vivienda: Adquisicion De 36 Calentadores Solares De 8 Tubos Modelo 8-1800 | FAISM-004-2015 | Oaxaca | Concepción Buenavista | Concepción Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 231123.51 | 231123.51 | 231123.51 | 231123.51 | 231123.51 | 231123.51 | 231123.51 | 100 | 0 | Celdas solares | 144 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: SE INSTALARON 36 CALENTADORES SOLARES EN LAS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION BUENAVISTA / Registro: FAVOR DE VALIDAR LA OBRA FUE EJECUTADA CORRECTAMENTE Y PAGADA EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592047 | Mejoramiento De Vivienda: Adquisicion De 14 Calentadores Solares De 8 Tubos Modelo 8-1800 | FAFM-001-2015 | Oaxaca | Concepción Buenavista | Concepción Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 100 | 0 | Celdas solares | 58 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA HA SIDO PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: SE INSTALARON 14 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION BUENAVISTA / Registro: FAVOR DE VALIDAR LA OBRA FUE EJECUTADA CORRECTAMENTE Y FUE PAGADA Y TERMINADA EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592120 | Construccion De 8 Cuartos Dormitorios | FAISM-003-2015 | Oaxaca | Concepción Buenavista | Río de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 225838.56 | 225838.56 | 225838.56 | 225838.56 | 225838.56 | 225838.56 | 225838.56 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: la obra fue ejecutada correctamente y ya esta terminada / Física: SE CONSTRUYERON 8 CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGENCIA RIO DE LAS PALMAS / Registro: FAVOR DE VALIDAR LA OBRA SE TERMINO EN EL EJERCICIO 2015 Y FUE PAGADA EN ESE MISMO EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592208 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable El Pareje Los Tepetates | FAISM-005-2015 | Oaxaca | Concepción Buenavista | Santa Cruz Corunda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 225838.56 | 225838.56 | 225838.56 | 225838.56 | 225838.56 | 225838.56 | 225838.56 | 100 | 0 | Piezas | 120 | 0 | 100 | Financiera: SE PAGO A TOTALIDAD DE LA OBRA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: SE REHABILITO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE SANTA CRUZ CORUNDA / Registro: FAVOR DE VALIDAR LA OBRA SE TERMINO EN EL EJERCICIO 2015 Y FUE PAGADA EN ESE MISMO EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592326 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa | FISM-DF-018-02-11-2015 | Oaxaca | Concepción Buenavista | El Enebro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 225838.56 | 225838.56 | 225838.56 | 225838.56 | 225838.56 | 225838.56 | 225838.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA SATISFACTORIAMENTE Y FUE PAGADA EN SI TOTALIDAD / Física: SE TERMINO LA OBRA SATISFACTRIAMENTE / Registro: FAVOR DE VALIDAR LA OBRA SE TERMINO SATISFACTORIAMENTE Y FUE PAGADA EN SU TOTALIDAD EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400592644 | Construcción De Cuartos Dormitorio | 014 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san simón zahuatlan | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 867475 | 867475 | 867475 | 867475 | 867475 | 867475 | 867475 | 100 | 0 | Vivienda | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: no hubo aportacion de beneficiarios, solo aportacion municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593092 | Construcción De Cuartos Dormitorio | 015 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san simon zahuatlan | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 520485 | 520485 | 520485 | 520485 | 520485 | 520485 | 520485 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: no hubo aportacion de beneficiarios, solo aportacion municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593395 | Equipamiento Del Sistema De Agua Potable Barrio Tres Cruces | 016 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | Las Tres Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san simón zahuatlan | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 26180 | 26179.6 | 26179.6 | 26179.6 | 26179.6 | 26179.6 | 26179.6 | 100 | 0 | Equipamiento | 256 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: en detalle de proyecto el monto que se ingreso fue de $26,180.00 debido a que el sistema no acepta decimales. la cantidad correcta es de $26,179.60 no hubo aportacion de beneficiarios, solo aportacion municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593452 | Ampliacion De La Red Electrica Del Pozo Pajarito, Privada De Macedonio Alcala Y Carretera Oaxaca, Puerto Escondido. | FAFEF FAISMD | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 1744388.16 | 1744388.16 | 1744388.16 | 1744388.16 | 1744388.16 | 1744388.16 | 1744388.16 | 100 | 0 | Lote | 1400 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: POSTES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593503 | Rehabilitacion De Cocina | PRI_58_2015 | Oaxaca | San Juan Lachao | San Juan Lachao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONSTRUYO 26.93 M2 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN PARA LA OBRA TERMINADA NUM. 058/2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593519 | Restauración De Acceso A San Simón Zahuatlan | 005 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san simon zahuatlan | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 381563 | 381563 | 381563 | 381563 | 381563 | 381563 | 381563 | 100 | 0 | Kilómetro | 1364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: no hubo aportacion de beneficiarios, solo municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593533 | Construccion De 26 Sanitarios Con Biodigestor | 4676_2015 | Oaxaca | San Juan Lachao | San Juan Lachao Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1207997 | 1207997 | 1207997 | 1207997 | 1207997 | 1207997 | 1207997 | 100 | 0 | Piezas | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE INSTALARON 26 BIODIGESTORES / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN PARA LA OBRA TERMINADA NUMERO FISE/4676/2015 CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA 10 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593564 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica | REP_01_2015 | Oaxaca | San Juan Lachao | El Ocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO | Urbanización | Terminado | 2015 | 380480 | 380480 | 380480 | 380480 | 380480 | 380480 | 380480 | 100 | 0 | Luminaria | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE INSTALARON 6 POSTES / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION PARA LA OBRA TERMINADA EN 2015 NUM. 001/2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593572 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable San Simón Zahuatlan | 006 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san simon zahuatlan | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 75215 | 75215 | 75215 | 75215 | 75215 | 75215 | 75215 | 100 | 0 | Equipamiento | 1364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: no hubo aportacion de beneficiarios, solo aportacion municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593591 | Ampliación De La Red De Distribucion De Energía Eléctrica De La Calle Del Panteón | REP_02_2015 | Oaxaca | San Juan Lachao | San Juan Lachao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO | Urbanización | Terminado | 2015 | 400002.8 | 400002.8 | 400002.8 | 400002.8 | 400002.8 | 400002.8 | 400002.8 | 100 | 0 | Luminaria | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE INSTALARON 5 POSTES / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION PARA LA OBRA TERMINADA NUM. 002/2015 EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593606 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica | PRI_23_2015 | Oaxaca | San Juan Lachao | Santa Lucía Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO | Urbanización | Terminado | 2015 | 219735.96 | 219735.96 | 219735.96 | 219735.96 | 219735.96 | 219735.96 | 219735.96 | 100 | 0 | Luminaria | 17 | 0 | 100 | Financiera: la obra se completo correctamente y todo se ha finiquitado sin problemas / Física: la obra se completo correctamente y todo se ha finiquitado sin problemas / Registro: POR ERROR EN EL CUARTO TRIMESTRE SE ESCRIBIÓ QUE SE MODIFICO 400,002.80 ESE MONTO ES DE LA OBRA 002/2015, EL MONTO CORRECTO ES POR 219,735.96 Y CORRESPONDE A LA OBRA NUM. 023/2015, POR LO QUE SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593627 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica | REP_010_2015 | Oaxaca | San Juan Lachao | San José el Corozal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO | Urbanización | Terminado | 2015 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 100 | 0 | Luminaria | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE INSTALARON 4 POSTES / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA OBRA TERMINADA NUM. 010/2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593645 | Ampliacion De Red Del Sistema De Agua Potable En San Juan Lachao | PRI_50_2015 | Oaxaca | San Juan Lachao | San Juan Lachao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 55787.15 | 55787.15 | 55787.15 | 55787.15 | 55787.15 | 55787.15 | 55787.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE AMPLIO 13.69 M2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION PARA LA OBRA TERMINADA NUM. 050/2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593699 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Venustiano Carranza | MVDO-2015-12 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ | Urbanización | Terminado | 2015 | 1209396.79 | 1209396.79 | 1209396.79 | 1209396.79 | 1209396.79 | 1209396.79 | 1209396.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2400 | 0 | 100 | Financiera: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA / Física: 855.05 M2 PAVIMENTO 17 CMS. 252.80 ML GUARNICION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400593704 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Principal | MVDO-2015-14 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Santa Catarina Albarradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ | Urbanización | Terminado | 2015 | 170176.33 | 170176.33 | 170176.33 | 170176.33 | 170176.33 | 170176.33 | 170176.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: Pavimentación con concreto hidráulico en calle principal / Física: Pavimentación con concreto hidráulico en calle principal / Registro: Pavimentación con concreto hidráulico en calle principal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595104 | Rehabilitación De Drenaje Pluvial | 21 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | San Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 253 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595177 | Construcción De Piso Firme De Concreto Hidráulico En San Bartolomé Zoogocho | MSBZ-PF-001-2015 | Oaxaca | San Bartolomé Zoogocho | San Bartolomé Zoogocho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO | Vivienda | Terminado | 2015 | 333518.12 | 333518.12 | 333518.12 | 333518.12 | 333518.12 | 333518.12 | 333518.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595181 | Construcción De Drenaje Pluvial | 20 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Tolosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | 100 | 0 | Metros lineales | 722 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595351 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (1ra. Etapa) | 31 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | San Juan del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 100 | 0 | Metros lineales | 476 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595397 | Sustitución De Luminarias | 002-2015 | Oaxaca | San Bartolomé Zoogocho | San Bartolomé Zoogocho | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO | Seguridad | Terminado | 2015 | 189077.71 | 189077.71 | 189077.71 | 189077.71 | 189077.71 | 189077.71 | 189077.71 | 100 | 0 | Celdas solares | 312 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595554 | Ampliación De Drenaje Sanitario (Robles Sur) | 57 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros lineales | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595615 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (2da. Etapa) | 33 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 2400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595686 | Construcción De Cuartos Dormitorio | 009 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san simón zahuatlan | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 138796 | 138796 | 138796 | 138796 | 138796 | 138796 | 138796 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: no hubo aportacion de beneficiarios, solo aportacion municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595707 | Ampliación De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En La Colonia Nueva Creacin | FISM-124-161-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1659208.31 | 1659208.31 | 1659208.31 | 1659208.31 | 1659208.31 | 1659208.31 | 1659208.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595772 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Nueva Creación | FISM-124-090-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 600738.69 | 600738.69 | 600738.69 | 600738.69 | 600738.69 | 600738.69 | 600738.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595837 | Construcción De Alcantarillado Sanitario (Segunda Etapa) En San Blas Atempa | FISM-124-054-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1045650.53 | 1045650.53 | 1045650.53 | 1045650.53 | 1045650.53 | 1045650.53 | 1045650.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595905 | Mejoramiento De Aulas Didacticas En La Escuela Primaria Constancia Y Progreso | MSB-FIII-001-2015 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 536370.67 | 536370.67 | 536370.67 | 536370.67 | 536370.67 | 536370.67 | 536370.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400595950 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Nueva Creacion | FISM-124-091-2015 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596041 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle De Galeana, Constitucion, Progreso, Privada De Galeana Y Aguadalupe Victoria | MSB-FIII-003-2015 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1150397.23 | 1150397.23 | 1150397.23 | 1150397.23 | 1150397.23 | 1150397.23 | 1150397.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% EN EL EJERCICIO FISCAL 2015 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% COMO CONSTA EN EL ACTA DE ENTREGA RECPCION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596097 | Construccion De Aula Constancia Y Progreso | MSB-FIII-002-2015 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 331018.44 | 331018.44 | 331018.44 | 331018.44 | 331018.44 | 331018.44 | 331018.44 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% SEGÚN CONSTA EN EL ACTA DE ENTREGA RECPCION DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596200 | Rastreo De Caminos Sacacosechas San Simón Zahuatlan | 010 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san simón zahuatlan | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 114220 | 114220 | 114220 | 114220 | 114220 | 114220 | 114220 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: no hubo aportacion de beneficiarios, solo municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596457 | Construcción Por Rehubicacion De Pozo Profundo En El Paraje El Mezquite Chueco | MSB.FIII-004-2015 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1070842.5 | 1070842.5 | 1070842.5 | 1070842.5 | 1070842.5 | 1070842.5 | 1070842.5 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% SEGÚN CONTRATO DE OBRA 2015 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% SEGUN ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596613 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Museo Infantil De Oaxaca, Cobertura Municipal | PAICE/001/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | Suspendido | 2015 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 263357 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NUEVA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596803 | Ampliación De Red De Agua Potable (Robles Sur) | 83 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros lineales | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596874 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas, (Hidalgo Sur) | 49 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Urbanización | Terminado | 2015 | 216517.36 | 216517.36 | 216517.36 | 216517.36 | 216517.36 | 216517.36 | 216517.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596913 | Rehabilitación De Caminos Sacacosechas; Cabecera Municipal | FAISM-III/570/001-C/2015 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZIMATLAN DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1902481.63 | 1902481.63 | 1902481.63 | 1902481.63 | 1902481.63 | 1902481.63 | 1902481.63 | 100 | 0 | Kilómetro | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596930 | Construcción De Drenaje Pluvial, (Robles Sur) | 84 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros lineales | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596940 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Rosario | FAISM-III/570/005-C/2015 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZIMATLAN DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 261470.23 | 261470.23 | 261470.23 | 261470.23 | 261470.23 | 261470.23 | 261470.23 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596969 | Construcción De Drenaje Sanitario, (Emiliano Zapata) | 28 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 354000 | 354000 | 354000 | 354000 | 354000 | 354000 | 354000 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400596984 | Construccion De Biblioteca Primera Etapa Loc. San Juan Colorado | - | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | Educación | Terminado | 2015 | 1105220.5 | 1105220.5 | 1105220.5 | 1105220.5 | 1105220.5 | 1105220.5 | 1105220.5 | 100 | 0 | Lote | 5561 | 0 | 100 | Financiera: / Física: REGISTRO DE OBRA / Registro: REGISTRO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597017 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Centro Sur) | 22 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 698000 | 698000 | 698000 | 698000 | 698000 | 698000 | 698000 | 100 | 0 | Metros lineales | 620 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597071 | Construcción De Aulas En Escuela Preescolar (Jesús García Corona, Barrio Juárez Norte) | 56 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Educación | Terminado | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597121 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario (La Oaxaqueña, Centro Sur, Robles Poniente, San Bartolo, Robles Sur, Hidalgo Norte, Rincón Viejo Sur) | 26 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 3250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597169 | Construcción De Cuarto Dormitorio, (Hidalgo Sur) | 42 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 221509.2 | 221509.2 | 221509.2 | 221509.2 | 221509.2 | 221509.2 | 221509.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597172 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Segunda Etapa | - | Oaxaca | San Juan Colorado | Peñas Negras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | Urbanización | Terminado | 2015 | 975254.02 | 975254.02 | 975254.02 | 975254.02 | 975254.02 | 975254.02 | 975254.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 495 | 0 | 100 | Financiera: / Física: REGISTRO DE OBRA / Registro: REGISTRO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597210 | Construcción De Cuarto Para Baño, (Hidalgo Sur) | 36 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 52950.19 | 52950.19 | 52950.19 | 52950.19 | 52950.19 | 52950.19 | 52950.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597211 | Rehabilitacion De Pozo Noria En La Escuela Primaria Justo Sierra Loc. San Juan Colorado | - | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | Educación | Terminado | 2015 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: REGISTRO DE OBRA / Registro: REGISTRO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597219 | Construccion Con Concreto Hidraulico Del Andador Benito Juares Loc. San Juan Colorado. | - | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 152800 | 152800 | 152800 | 152800 | 152800 | 152800 | 152800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 451 | 0 | 100 | Financiera: / Física: REGISTRO DE OBRA / Registro: REGISTRO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597233 | Construcción De Cuarto Para Baño, (Paso Limón) | 40 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 185325.67 | 185325.67 | 185325.67 | 185325.67 | 185325.67 | 185325.67 | 185325.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597234 | Construccion De Colector Segunda Etapa San Juan Colorado | - | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JUAN COLORADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros lineales | 498 | 0 | 100 | Financiera: / Física: REGISTRO DE OBRA / Registro: REGISTRO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597246 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Segunda Etapa Santa Maria Nutio Loc. Agencia De Santa Maria Nutio. | - | Oaxaca | San Juan Colorado | Santa María Nutío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | Urbanización | Terminado | 2015 | 1540122.35 | 1540122.35 | 1540122.35 | 1540122.35 | 1540122.35 | 1540122.35 | 1540122.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 232 | 0 | 100 | Financiera: / Física: REGISTRO DE OBRA / Registro: REGISTRO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597274 | Construcción De Cuarto Dormitorio, (Paso Limón) | 41 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 257927.4 | 257927.4 | 257927.4 | 257927.4 | 257927.4 | 257927.4 | 257927.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597277 | Construccion De La Cancha De Futbol 7 (Acabados) | RA11-PEOE-4795-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | Educación | Terminado | 2015 | 712519 | 712519 | 712519 | 712519 | 712519 | 712519 | 712519 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1932 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PASTO SINTETICO / Registro: TERMINO DE LA OBRACONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 (ACABADOS) - OBRA CONSTRUCCION DE LA CANCHA FUTBOL 7 (ACABADOS) FECHA DE TERMINO 30 DE MARZO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597321 | Construcción De Cuarto Para Cocina, (Paso Limón) | 50 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 27129.57 | 27129.57 | 27129.57 | 27129.57 | 27129.57 | 27129.57 | 27129.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597329 | Construccion De La Cancha De Futbol 7 | RA11-PEOE-4794-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | Educación | Terminado | 2015 | 341677 | 341677 | 341677 | 341677 | 341677 | 341677 | 341677 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1932 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 - OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7, FECHA INICIO 15 OCTUBRE 2015, FECHA DE TERMINO 30 MARZO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597354 | Construcción De Cuarto Dormitorio, (Pueblo Nuevo) | 51 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 185091 | 185091 | 185091 | 185091 | 185091 | 185091 | 185091 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597365 | Construcción De Cuarto Dormitorio, (Justo Sierra) | 81 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 112254.6 | 112254.6 | 112254.6 | 112254.6 | 112254.6 | 112254.6 | 112254.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597433 | Cambio De Transformador En El Bachillerato Integral Comunitario | MST-10 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO TETEPEC | Educación | Terminado | 2015 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 100 | 0 | Piezas | 59 | 0 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONDO III CON CLAVE I004 / Física: / Registro: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONDO III CON CLAVE I004 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597473 | Construcción De Cuarto Para Baño, (Pueblo Nuevo) | 87 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 26475.1 | 26475.1 | 26475.1 | 26475.1 | 26475.1 | 26475.1 | 26475.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597480 | Construcción De Cuarto Para Cocina, (Justo Sierra) | 89 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 54259.14 | 54259.14 | 54259.14 | 54259.14 | 54259.14 | 54259.14 | 54259.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597487 | Construcción De Muro Firme, (Hidalgo Sur) | 37 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 21923.25 | 21923.25 | 21923.25 | 21923.25 | 21923.25 | 21923.25 | 21923.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597497 | Rehabilitación De Techo Firme, (Hidalgo Sur) | 38 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 67100 | 67100 | 67100 | 67100 | 67100 | 67100 | 67100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597500 | Introduccion De La Red De Energìa Elèctrica En La Calle ¿Nicolas" | MST-2015 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO TETEPEC | Vivienda | Terminado | 2015 | 312682.95 | 312682.95 | 312682.95 | 312682.95 | 312682.95 | 312682.95 | 312682.95 | 100 | 0 | Piezas | 8 | 0 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONDO III CON CLAVE I004 / Física: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONDO III CON CLAVE I004 / Registro: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONDO III CON CLAVE I004 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597501 | Construcción De Piso Firme, (Paso Limón) | 39 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 22036.5 | 22036.5 | 22036.5 | 22036.5 | 22036.5 | 22036.5 | 22036.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597510 | Rehabilitación De Techo Firme, (Rincón Viejo Sur) | 47 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 120780 | 120780 | 120780 | 120780 | 120780 | 120780 | 120780 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597520 | Construcción De Muro Firme, (Pueblo Nuevo) | 52 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 21923.25 | 21923.25 | 21923.25 | 21923.25 | 21923.25 | 21923.25 | 21923.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597522 | Camino Sacacosechas | MST.2015 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO TETEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 1244771 | 1244771.17 | 1244771.17 | 1244771.17 | 1244771.17 | 1244771.17 | 1244771.17 | 100 | 0 | Kilómetro | 1231 | 0 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONDO III CON CLAVE I004 / Física: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONDO III CON CLAVE I004 / Registro: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONDO III CON CLAVE I004 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597524 | Rehabilitación De Techo Firme, (Pueblo Nuevo) | 53 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 13420 | 13420 | 13420 | 13420 | 13420 | 13420 | 13420 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597534 | Rehabilitación De Techo Firme, (Justo Sierra) | 82 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 147620 | 147620 | 147620 | 147620 | 147620 | 147620 | 147620 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597544 | Rehabilitación De Techo Firme, (Paso Limón) | 86 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 87580.86 | 87580.86 | 87580.86 | 87580.86 | 87580.86 | 87580.86 | 87580.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597565 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Av. Ferrocarril | FAISM-III/570/011-C/2015 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZIMATLAN DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 61005.73 | 61005.73 | 61005.73 | 61005.73 | 61005.73 | 61005.73 | 61005.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA CONSISTE EN TRES APORTACIONES DE 61005.73 CADA UNA, POR UN MONTO TOTAL DE 183017.20 YA QUE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PONE UNA PARTE Y LA COMISION ESTATAL FEDERAL PONE LA OTRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597568 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Eben Ezer | FASIM-III/570/008-C/2015 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZIMATLAN DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 134833.33 | 134833.33 | 134833.33 | 134833.33 | 134833.33 | 134833.33 | 134833.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 405 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA CONSISTE EN TRES, MONTO AUTORIZADO TOTAL ES DE 404500, CFE UNA PARTE, CEE OTRA PARTE Y FONDO III CON UN MONTO DE 134833.33 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597572 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Paraje Zaguiña | FASIM-III/570/008-C/2015 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZIMATLAN DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 171566.67 | 171566.67 | 171566.67 | 171566.67 | 171566.67 | 171566.67 | 171566.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 515 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO TOTAL PARA ESTA OBRA ES 514700, CFE UNA PARTE , CEE OTRA Y FONDO III 171566.67 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597575 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Leonardo Figueroa | FASIM-III/570/008-C/2015 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZIMATLAN DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 220754.01 | 220754.01 | 220754.01 | 220754.01 | 220754.01 | 220754.01 | 220754.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 660 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO AUTORIZADO TOTAL PARA ESTA OBRA ES DE 662262.03, CFE UNA PARTE, CEE OTRA Y FONDO III 220754.01 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597577 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Los Mangales | FASIM-III/570/008-C/2015 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZIMATLAN DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 49133.33 | 49133.33 | 49133.33 | 49133.33 | 49133.33 | 49133.33 | 49133.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO TOTAL AUTORIZADO ES DE 147400, UNA PARTE CFE, OTRA CEE, Y FONDO III 49133.33 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597579 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Vicente Gonzales | FASIM-III/570/008-C/2015 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZIMATLAN DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 100 | 0 | Metros lineales | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO TOTAL AUTORIZADO ES POR 163200, UNA PARTE CFE, OTRA CEE, Y FONDO III 54400 - SISTEMA - MONTO TOTAL AUTORIZADO ES POR 163200, UNA PARTE CFE, OTRA CEE, Y FONDO III 54400 - SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597581 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Leona Vicario | FASIM-III/570/008-C/2015 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZIMATLAN DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 46433.33 | 46433.33 | 46433.33 | 46433.33 | 46433.33 | 46433.33 | 46433.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA ESTA OBRA ES DE 139300 UNA PARTE CFE, OTRA CEE Y FONDO III 46433.33 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597585 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La 5ta Privada De 16 De Septiembre | FASIM-III/570/008-C/2015 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZIMATLAN DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 51833.33 | 51833.33 | 51833.33 | 51833.33 | 51833.33 | 51833.33 | 51833.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA ESTA OBRA 155500, UNA PARTE CFE, OTRA PARTE CEE, Y FONDO III 51833.33 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597586 | Ampliación De La Red Drenaje Sanitario En La Callle Carlos Quiroz Avila | MSC-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA MECHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 796861.97 | 796861.97 | 796861.97 | 796861.97 | 796861.97 | 796861.97 | 796861.97 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONDO III CON CLAVE I004 / Física: / Registro: ESTE RECURSO APLICADO ES DE FONDO III CON CLAVE I004 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597588 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Libramiento San Pedro El Alto | FASIM-III/570/008-C/2015 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | San Pedro el Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZIMATLAN DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 169400 | 169400 | 169400 | 169400 | 169400 | 169400 | 169400 | 100 | 0 | Metros lineales | 820 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA ESTA OBRA ES DE 508200, UNA PARTE CFE, OTRA CEE, Y FONDO III 169400 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597590 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Luis Donaldo Colosio, San Pedro El Alto | FASIM-III/570/008-C/2015 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | San Pedro el Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZIMATLAN DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 149666.67 | 149667.67 | 149667.67 | 149667.67 | 149667.67 | 149667.67 | 149667.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 740 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO AUTORIZADO 449000, UNA PARTE CFE, OTRA CEE Y FONDO III 149666.67 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597593 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Ubicada En La Localidad De La Raya | SF/SPIP/DPIP/FISE/4316/2015 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | La Raya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZIMATLAN DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 719323.66 | 719323.66 | 719323.66 | 719323.66 | 719323.66 | 719323.66 | 719323.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 304 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597596 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Valdeflores | FAISM-III/570/014-C/2015 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Valdeflores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZIMATLAN DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1132269.03 | 1132269.03 | 1132269.03 | 1132269.03 | 1132269.03 | 1132269.03 | 1132269.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 1095 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597601 | Construcción De 2 Alcantarillas Y 75 Ml De Pavimento Hidráulico, Ubicada En La Localidad De Santiago Clavellinas | MZDA/570/FISMDF/015/2015 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Santiago Clavellinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZIMATLAN DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 495447.28 | 495477.28 | 495477.28 | 495477.28 | 495477.28 | 495477.28 | 495477.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 425 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO TOTAL AUTORIZADO 495447.28, 363120.87 CORRESPONDE A FONDO III 2015 Y 132326.41 CORRESPONDE A FONDO III 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597606 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Cabecera Municipal | FAISM-III/570/017-C/2015 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZIMATLAN DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1618189.47 | 1618189.47 | 1618189.47 | 1618189.47 | 1618189.47 | 1618189.47 | 1618189.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 3770 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597609 | Ampliación De Red De Energía Electrica En Yavego | FAISM-III/570/0018-C/2015 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Loma de Yavego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZIMATLAN DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 884506.44 | 884506.44 | 884506.44 | 884506.44 | 265351.93 | 265351.93 | 265351.93 | 30 | 0 | Metros lineales | 87 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597614 | Electrificación Barrio Zaguiña | FAISM-III/570/0020-C/2015 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZIMATLAN DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 679922.4 | 679922.4 | 679922.4 | 679922.4 | 203976.22 | 203976.22 | 203976.22 | 29.9999 | 0 | Metros lineales | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597615 | Drenaje En El Circuito De Barrio San Antonio, Jazmines, Arroyo, Juárez, Álvaro Obregón Y De La Conasupo | FAISM-III/570/021-C/2015 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZIMATLAN DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1734903 | 1734903 | 1734903 | 1734903 | 1734903 | 1734903 | 1734903 | 100 | 0 | Metros lineales | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597620 | Introduccion De Red De Agua Potable En La Calle Carlos M. Bustamante | FAISM-III/570/022-C/2015 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZIMATLAN DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 172500 | 172500 | 172500 | 172500 | 172500 | 172500 | 172500 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597623 | Pavimentación De Camino Ubicada En La Localidad De La Cumbre Clavellinas. | FAISM-III/570/023-C/2015 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | La Cumbre Clavellinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZIMATLAN DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 247589.1 | 247589.1 | 247589.1 | 247589.1 | 247589.1 | 247589.1 | 247589.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO TOTAL AUTORIZADO ES DE 247589.10, 14531.39 CORRESPONDE A FONDO III 2014, 161019.95 CORRESPONDE A FONDO III 2015 Y 72037.76 CORRESPONDE A FONDO IV 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597625 | Ampliación De Alumbrado Público (Sistema Fotovolcaicos) En San Nicolás Quialana | FORTAMUN-IV/570/008-C/2015 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | San Nicolás Quialana | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZIMATLAN DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1255 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597630 | Construcción De Baños Públicos Ubicada En La Localidad De La Cumbre Clavellinas | MZDA/570/FAFM/01/2015 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | La Cumbre Clavellinas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZIMATLAN DE ALVAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 377976.83 | 377976.83 | 377976.83 | 377976.83 | 377976.83 | 377976.83 | 377976.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 369 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597653 | Ampliación Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Cabecera Municipal | FAISM-III/570/016-C/2015 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZIMATLAN DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1321662.36 | 1321662.36 | 1321662.36 | 1321662.36 | 1321662.36 | 1321662.36 | 1321662.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 460 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597760 | Ampliacion Y Modernizacion Del Camino Santa Maria Nutio-San Pedro Atoyac Primera Etapa El Terreno Del Km 0 000 Al Km 0 945.00 Loc. Agencia De El Terreno. | - | Oaxaca | San Juan Colorado | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: REGISTRO DE OBRA / Registro: REGISTRO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597784 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Primera Etapa Loc. Agencia La Soledad. | - | Oaxaca | San Juan Colorado | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: REGISTRO DE OBRA / Registro: REGISTRO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597803 | Construccion De Un Anexo En Telesecundaria | FAM-3497-2015 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Plan Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 276333 | 276333 | 276333 | 276333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597823 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle 20 De Noviembre Loc. San Juan Colorado | - | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 281880.42 | 281880.42 | 281880.42 | 281880.42 | 281880.42 | 281880.42 | 281880.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5561 | 0 | 100 | Financiera: / Física: REGISTRO DE OBRA / Registro: REGISTRO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597825 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Morelos | FAM-3498-2015 | Oaxaca | Santiago Xiacuí | Trinidad Ixtlán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 989887.71 | 989887.71 | 989887.71 | 989887.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597849 | Elaboracion De Estudio De Pre-Inversion Mejorar El Cauce Y La Imagen Urbana De Las Riberas Del Rio Salado(Av. Sinmbolos Patrios Y Av El Rosario) | FONSUR-7368-2015 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1766666.67 | 1766666.67 | 0 | 1766666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597892 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-3499-2015 | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza | Tanetze de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 767429.51 | 767429.51 | 767429.51 | 767429.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597908 | Construccion De Techado En La Cancha De Usos Multiples En La Escuela Secundaria Tecnica No.105 | 012015 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco de Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2015 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3842 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: FAVOR DE VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597915 | Reparaciones Generales En Jni Guadalupe Victoria | FAM-3500-2015 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | La Mixtequita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 570091.86 | 570091.86 | 570091.86 | 570091.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597922 | Elaboracion De Estudio De Pre-Inversion Para Mejorar El Cauce Y La Imagen Urbana De Las Riberas Del Rio Atoyac (Periferico Y Av. Simbolos Patrios) | FONSUR-7369-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1766666.67 | 1766666.66 | 1766666.66 | 1766666.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597949 | Construccion De Techado En La Escuela Primaria Vicente Guerrero | 032015 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco de Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2015 | 801145.2 | 801142.2 | 801142.2 | 801142.2 | 801142.2 | 801142.2 | 801142.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: FAVOR DE VALIDAR INFORMACION. LA OBRA ESTA TERMINADA, ESPERO VALIDACION PARA DAR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597952 | Construccion De Dos Anexos En Telesecundaria | FAM-3501-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | El Limoncillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 715875 | 715875 | 715875 | 715875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597971 | Reparaciones Generales En Jni Union Y Progreso | FAM-3502-2015 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | San Pedro Mixtepec Distrito 22 | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 518975.91 | 518975.91 | 518975.91 | 518975.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400597978 | Construccion De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Vicente Guerrero | 052015 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco de Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2015 | 410685.12 | 410685.12 | 410685.12 | 410685.12 | 410685.12 | 410685.12 | 410685.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: FAVOR DE VALIDAR INFORMACION. LA OBRA ESTA TERMINADA, ESPERO VALIDACION PARA DAR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598007 | Construccion De Dos Anexos En Jni Ruben Jaramillo | FAM-3508-2015 | Oaxaca | San Pedro Jocotipac | San Pedro Jocotipac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 306841 | 306841 | 306841 | 306841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598015 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Privada Sor Juana Ines De La Cruz Y El Paraje Arroyo De Gueguana | 042015 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco de Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 123197.48 | 123197.48 | 123197.48 | 123197.48 | 123197.48 | 123197.48 | 123197.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: FAVOR DE VALIDAR INFORMACION. LA OBRA ESTA TERMINADA, ESPERO VALIDACION PARA DAR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598044 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Juan Jacobo Rousseau | FAM-3510-2015 | Oaxaca | San Pedro Teutila | San Pedro Teutila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 792283.42 | 792283.42 | 792283.42 | 792283.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598076 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Tercera Etapa | MSJT-2015-07 | Oaxaca | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 524174.39 | 521558.1 | 521558.1 | 521558.1 | 521558.1 | 521558.1 | 521558.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada y operando / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598117 | Equipamiento De Dos Aulas Y Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Emiliano Zapata | FAM-3511-2015 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Juan Jicayán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 231234 | 231234 | 231234 | 231234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598120 | Construcción De Piso Firme, (Justo Sierra) | 90 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 5866.26 | 5866.26 | 5866.26 | 5866.26 | 5866.26 | 5866.26 | 5866.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598136 | Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Tecnica N0. 18 | FAM-3512-2015 | Oaxaca | El Espinal | El Espinal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 358036 | 358036 | 358036 | 358036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598159 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas, (Pueblo Nuevo) | 88 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Urbanización | Terminado | 2015 | 153090.66 | 153090.66 | 153090.66 | 153090.66 | 153090.66 | 153090.66 | 153090.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598164 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En El Camino A San Juan Lagolava, La P, El Mezquite Y El Nogal | 082015 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco de Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 260600 | 260600 | 260600 | 260600 | 260600 | 260600 | 260600 | 100 | 0 | Metros lineales | 94 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: FAVOR DE VALIDAR INFORMACION. LA OBRA ESTA TERMINADA, ESPERO VALIDACION PARA DAR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598179 | Construccion De Un Comedor En Jnr Macedonio Alcala | FAM-3504-2015 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | Guadalupe Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 702692 | 702692 | 702692 | 702692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598193 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Yute Kuñee | FAM-3506-2015 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Río de Manzanita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 306841 | 306841 | 306841 | 306841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598206 | Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Jnu Josefa Ortiz De Dominguez (Col. La Republica) | FAM-3509-2015 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 45626 | 45626 | 45626 | 45626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598232 | Construccion De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Juan Aldama | 092015 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco de Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2015 | 447196.4 | 447196.4 | 447196.4 | 447196.4 | 447196.4 | 447196.4 | 447196.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: FAVOR DE VALIDAR INFORMACION. LA OBRA ESTA TERMINADA, ESPERO VALIDACION PARA DAR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598302 | Construccion De Cuarto Dormitorio | 102015 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Guevara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 669700.02 | 669700.02 | 669700.02 | 669700.02 | 669700.02 | 669700.02 | 669700.02 | 100 | 0 | Vivienda | 101 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: FAVOR DE VALIDAR INFORMACION. LA OBRA ESTA TERMINADA, ESPERO VALIDACION PARA DAR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598315 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon Col. Forestal | FAM-3507-2015 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 40478 | 40478 | 40478 | 40478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598327 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I. Madero | FAM-3942-2015 | Oaxaca | Santos Reyes Pápalo | Santos Reyes Pápalo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598341 | Construcción De Cuarto Dormitorio, (Rincón Viejo Sur) | 45 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 367182 | 367182 | 367182 | 367182 | 367182 | 367182 | 367182 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598357 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Calle 5 De Mayo | 017/2015 | Oaxaca | La Pe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA PE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 317940.83 | 317940.83 | 317940.83 | 317940.83 | 317940.83 | 317940.83 | 317940.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598390 | Construcción De Dispensario Médico (2da. Etapa, La Nueva Esperanza) | 54 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Salud | Terminado | 2015 | 258438.43 | 258438.43 | 258438.43 | 258438.43 | 258438.43 | 258438.43 | 258438.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598450 | Ampliación De La Red De Agua Potable, (Hidalgo Norte, Paso Limón, Llano Suchiapa) | 35 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 379450 | 379450 | 379450 | 379450 | 379450 | 379450 | 379450 | 100 | 0 | Metros lineales | 635 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598508 | Ampliación De La Red Eléctrica (Justo Sierra) | 05 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598584 | Construccion De Un Comedor Escolar En La Escuela Andres Quintana Roo | 112015 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco de Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2015 | 447196.4 | 447196.4 | 447196.4 | 447196.4 | 447196.4 | 447196.4 | 447196.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 270 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: FAVOR DE VALIDAR INFORMACION. LA OBRA ESTA TERMINADA, ESPERO VALIDACION PARA DAR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598629 | Construccion De Un Comedor Escolar En El Iebo Plantel 120 | 062015 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco de Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2015 | 445993.55 | 445993.55 | 445993.55 | 445993.55 | 445993.55 | 445993.55 | 445993.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: FAVOR DE VALIDAR INFORMACION. LA OBRA ESTA TERMINADA, ESPERO VALIDACION PARA DAR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598635 | Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Mayo | 06B/2015 | Oaxaca | La Pe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO LA PE, EJUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 530430.33 | 530430.33 | 530430.33 | 530430.33 | 530430.33 | 530430.33 | 530430.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598804 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa) | 142015 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Guegovela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 709941.8 | 709941.8 | 709941.8 | 709941.8 | 709941.8 | 709941.8 | 709941.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 292 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: FAVOR DE VALIDAR INFORMACION. LA OBRA ESTA TERMINADA, ESPERO VALIDACION PARA DAR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400598967 | Mejoramiento De La Red De Agua Potable | 152015 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco de Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 433112.81 | 433112.81 | 433112.81 | 433112.81 | 433112.81 | 433112.81 | 433112.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 102 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: FAVOR DE VALIDAR INFORMACION. LA OBRA ESTA TERMINADA, ESPERO VALIDACION PARA DAR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400599002 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable Calle Benito Juarez Barrio Ininuuu San Juan Colorado | - | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 98052.63 | 98052.63 | 98052.63 | 98052.63 | 98052.63 | 98052.63 | 98052.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 451 | 0 | 100 | Financiera: / Física: REGISTRO DE OBRA / Registro: REGISTRO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400599038 | Rehabilitación De Aulas En Escuela 20 De Noviembre | 5PET20020486 | Oaxaca | San Bartolomé Zoogocho | San Bartolomé Zoogocho | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | 20120 AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO | Educación | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400599149 | Construccion De Un Aula En Jni Leona Vicario | FAM-3946-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Barrio Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 302090.62 | 302090.62 | 302090.62 | 302090.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400599154 | Ampliación De La Red Eléctrica | 12 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Paso Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400599171 | Ampliacion Del Centro De Salud (Sala De Espera) | 072015 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | Salud | En Ejecución | 2015 | 461246.08 | 461246.08 | 461246.08 | 461246.08 | 461246.08 | 461246.08 | 461246.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4525 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: FAVOR DE VALIDAR INFORMACION. LA OBRA ESTA TERMINADA, ESPERO VALIDACION PARA DAR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400599172 | Equipamiento De Una Aula En Jni Leona Vicario | FAM-3947-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Barrio Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 15256 | 15256 | 15256 | 15256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400599221 | Construccion De Dos Aulas En Jnu Jose Gregorio Melendez | FAM-3948-2015 | Oaxaca | Unión Hidalgo | Unión Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 487153.92 | 487153.92 | 487153.92 | 487153.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400599239 | Mantenimiento De Los Diferentes Caminos Cosecheros Que Comunican A Los Diversos Parajes En Nuestra Comunidad | MSB-FIV-010-2015 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 439023 | 439023 | 439023 | 439023 | 439023 | 439023 | 439023 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA / Física: OBRA TERMINADA AL 1005 SEGÚN CONSTA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 09 DE JUNIO DEL 2015 / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400599240 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 30 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | San Pedro Evangelista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 100 | 0 | Metros lineales | 644 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400599246 | Elaboración De Estudios Costo Beneficio | FONREGION-8688-2015 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 59742 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400599264 | Elaboración De Estudios Costo Beneficio | FONREGION-8687-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 263357 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400599298 | Equipamiento De Dos Aulas En Jnu Jose Gregorio Melendez | FAM-3949-2015 | Oaxaca | Unión Hidalgo | Unión Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 30512 | 30512 | 30512 | 30512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400599318 | Elaboracion De Estudios Costo Beneficio | FONREGION-8689-2015 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 12500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400599384 | Rehabilitacion De Sanitarios, Kiosco, Fuente Y Asta Bandera Del Parque Municipal | MSBC-FIV-016-2015 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 283631.36 | 283631.36 | 283631.36 | 283631.36 | 283631.36 | 283631.36 | 283631.36 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% SEGÚN CONTRATO DE OBRA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400599463 | Construccion De Dos Aulas En Jni Ciencia Y Renovacion | FAM-3952-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santa María Yucunicoco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 559022.7 | 559022.7 | 559022.7 | 559022.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400599504 | Equipamiento De Dos Aulas En Jni Ciencia Y Renovacion | FAM-3953-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santa María Yucunicoco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 30512 | 30512 | 30512 | 30512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400599518 | Instalacion De Bomba De Agua En El Pozo Del Centro De Acopio Y Alumbrado De La Calle Progreso | MSB-FIV-014-2015 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 147859.14 | 147859.14 | 147859.14 | 147859.14 | 147859.14 | 147859.14 | 147859.14 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% SEGUN CONTRATO DE OBRA, EJERCICIO 2015 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% SEGUN CONSTA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400599545 | Elaboración De Estudios Costo Beneficio | FONREGION-8686-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 263357 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400599572 | Ampliación De La Red Eléctrica | 08 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | La Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400599594 | Acondicionamiento De La Red De Distribucion De Baja Tension En El Jardin De Niños Guillermina Carriedo Banuet | MSB-FIV-015-2015 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Educación | Terminado | 2015 | 17228.78 | 17228.78 | 17228.78 | 17228.78 | 17228.78 | 17228.78 | 17228.78 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% SEGÚN CONTRATO DE OBRA DEL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400599663 | Ampliacion De Andadores En El Interior Del Panteon Municipal | MSB-FIV-17-2015 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 348899.68 | 348899.68 | 348899.68 | 348899.68 | 348899.68 | 348899.68 | 348899.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% SEGÚN CONTRATO DE OBRA EJERCICIO 2015 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400599773 | Mantenimiento Del Sistema De Alumbrado Publico Del Parque Y Calles De La Comunidad. | MSB-FIV-013-2015 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 60846.08 | 60846.08 | 60846.08 | 60846.08 | 60846.08 | 60846.08 | 60846.08 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA SEGUN CONTRATO DE OBRA DEL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% SEGÚN ACTA DE ENTREGA RECEPCION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400599913 | Construccion De Un Aula En Jnu Carmen Ramos Del Rio | FAM-3964-2015 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Santa María Jacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 308202.89 | 308202.89 | 308202.89 | 308202.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400599941 | Mejoramiento De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 004 | Oaxaca | Cosoltepec | Cosoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de Cosoltepec | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 220994 | 220993.5 | 220993.5 | 220993.5 | 220993.5 | 220993.5 | 220993.5 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 379 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: en detalle del proyecto se ingreso el monto $220,994.00 debido a que el sistema no acepta decimales, el monto correcto es $220,993.50 monto total de la obra $226,644.50 municipal $220,993.50 beneficiarios $5,651.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400599953 | Equipamiento De Un Aula En Jnu Carmen Ramos Del Rio | FAM-3965-2015 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Santa María Jacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 15256 | 15256 | 15256 | 15256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400600016 | Construccion De Un Aula En Telesecundaria | FAM-3966-2015 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Santa María Jacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 326345.24 | 326345.24 | 326345.24 | 326345.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400600058 | Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria | FAM-3967-2015 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Santa María Jacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 26497 | 26497 | 26497 | 26497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400600104 | Construccion De Sisterna En La Casa De Cultura Juan Matias | MSB-FIV-020-2015 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 49470.2 | 49470.2 | 49470.2 | 49470.2 | 49470.2 | 49470.2 | 49470.2 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% SEGUN CONTRATO DE OBRA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400600136 | Ampliacion Y Mantenimiento De Alumbrado Publico En Las Calles De La Comunidad Y Panteon Municipal | MSB-FIV-018-2015 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 489409.94 | 489409.94 | 489409.94 | 489409.94 | 489409.94 | 489409.94 | 489409.94 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% SEGÚN CONTRATO DE OBRAS / Física: OPBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400600302 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Generacion Futura | FAM-3968-2015 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tamazulápam del Espíritu Santo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 624419.24 | 624419.24 | 624419.24 | 624419.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 279 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400600316 | Construccion De Un Aula En Jni Manuel Gamio | FAM-3969-2015 | Oaxaca | Santiago Laxopa | Santiago Laxopa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 327467.58 | 327467.58 | 327467.58 | 327467.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400600469 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-3971-2015 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Santa María Ocotlán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 432292.7 | 432292.7 | 432292.7 | 432292.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 58 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400600481 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-3972-2015 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Agua del Toro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 238193.66 | 238193.66 | 238193.66 | 238193.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400600513 | Construccion De Un Aula De Usos Multiples En Jnu Ruben Dario | FAM-3973-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | Santo Domingo Teojomulco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 490823.99 | 490823.99 | 490823.99 | 490823.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400600526 | Equipamiento De Un Aula De Usos Multiples En Jnu Ruben Dario | FAM-3974-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | Santo Domingo Teojomulco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 17258 | 17258 | 17258 | 17258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 92 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400600594 | Equipamiento De Un Aula En Jnu Guillermo Rojas Mijangos | FAM-3976-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 15256 | 15256 | 15256 | 15256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400600761 | Construccion De Un Aula De Usos Multiples En Jnu Guillermina Carriedo Banuet | FAM-3989-2015 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 520765.76 | 520765.76 | 520765.76 | 520765.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400600781 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Cosoltepec | 005 | Oaxaca | Cosoltepec | Cosoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de cosoltepec | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 411498 | 411498 | 411498 | 411498 | 411498 | 411498 | 411498 | 100 | 0 | Metros lineales | 379 | 0 | 100 | Financiera: / Física: unidad de medida:1 sistema. / Registro: monto total de obra: $430,990.00, municipal $411,498.00 y beneficiarios $19,492.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400600795 | Reparaciones Generale Sen Escuela Primaria Basilio E Zarate | FAM-3990-2015 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1072254.46 | 1072254.46 | 1072254.46 | 1072254.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 373 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400600844 | Construccion De Tres Anexos En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-3992-2015 | Oaxaca | Santa Inés del Monte | Santa Inés del Monte | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 820034.97 | 820034.97 | 820034.97 | 820034.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400600850 | Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-3993-2015 | Oaxaca | Santa Inés del Monte | Santa Inés del Monte | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 40505 | 40505 | 40505 | 40505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 198 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400600926 | Construccion De Un Laboratorio Taller En Telesecundaria | FAM-3994-2015 | Oaxaca | Santa Inés del Monte | Santa Inés del Monte | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 442124.77 | 442124.77 | 442124.77 | 442124.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400600951 | Construcción De Drenaje Pluvial, (La Nueva Esperanza) | 93 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 95561.57 | 95561.57 | 95561.57 | 95561.57 | 95561.57 | 95561.57 | 95561.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 103 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400600975 | Equipamiento De Un Laboratorio Taller En Telesecundaria | FAM-3996-2015 | Oaxaca | Santa Inés del Monte | Santa Inés del Monte | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 112746 | 112746 | 112746 | 112746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 79 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601015 | Construcción De Techo Firme, (Reforma) | 44 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 19236.22 | 19236.22 | 19236.22 | 19236.22 | 19236.22 | 19236.22 | 19236.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601022 | Construccion De Un Aula En Jni Niño Artillero | FAM-3998-2015 | Oaxaca | Santa Inés del Monte | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 265494.62 | 265494.62 | 265494.62 | 265494.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 373 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601035 | Construcción De Cuarto Para Baño, (Rincón Viejo Sur) | 46 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 158850.57 | 132375.48 | 132375.48 | 132375.48 | 132375.48 | 132375.48 | 132375.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: IMPORTE CORRECTO DE LA OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601049 | Construcción De Cuarto Para Cocina, (Rincón Viejo Sur) | 80 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 17739.27 | 17739.27 | 17739.27 | 17739.27 | 17739.27 | 17739.27 | 17739.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601065 | Equipamiento De Un Aula En Jni Niño Artillero | FAM-4000-2015 | Oaxaca | Santa Inés del Monte | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 15256 | 15256 | 15256 | 15256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601075 | Construcción De Muro Firme, (Rincón Viejo Sur) | 85 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 21923.25 | 21923.25 | 21923.25 | 21923.25 | 21923.25 | 21923.25 | 21923.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601092 | Construccion De Un Taller De Electrotecnia En Escuela Secundaria General Heberto Castillo | FAM-4001-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1635184.62 | 1635184.62 | 1635184.62 | 1635184.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 447 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601098 | Equipamiento De Un Taller De Electrotecnia En Escuela Secundaria General Heberto Castillo | FAM-4002-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 274627 | 274627 | 274627 | 274627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 447 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601100 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable | 48 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 100 | 0 | Metros lineales | 392 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601104 | Construccion De Dos Anexos En Telesecundaria | FAM-4003-2015 | Oaxaca | Santa Inés del Monte | Santa Inés del Monte | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 592578.22 | 592578.22 | 592578.22 | 592578.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601153 | Ampliación De La Red Eléctrica (Lázaro Cárdenas) | 06 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601177 | Ampliación De La Red Eléctrica | 10 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601206 | Ampliación De La Red Eléctrica | 09 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601214 | Ampliación De La Red Eléctrica | 15 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Martínez de la Torre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601395 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples | - | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San Lorenzo Texmelúcan | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN LORENZO TEXMELUCAN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1299999.84 | 1299999.84 | 1299999.84 | 1299999.84 | 1299999.84 | 1299999.84 | 1299999.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1081 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601792 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria Melquiades Ramirez | MSTJ201504001 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Tomás Jalieza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA | Educación | Terminado | 2015 | 682403 | 682402.82 | 682402.82 | 682402.82 | 682402.82 | 682402.82 | 682402.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA DEL EJERCICIO 2015 CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA DEL EJERCICIO 2015 CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: OBRA DEL EJERCICIO 2015 CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601845 | Construccion De Dos Anexos En Jni Jose Vasconcelos | FAM-4004-2015 | Oaxaca | Santa Inés del Monte | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 473208.21 | 473208.21 | 473208.21 | 473208.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601852 | Construccion De Dos Aulas En Cam N0. 32 | FAM-4005-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 932504.67 | 932504.67 | 932504.67 | 932504.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601863 | Construccion De Un Aula De Usos Multiples En Jnu Amado Nervo Col. Vicente Guerrero | FAM-4006-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 499845.69 | 499845.69 | 499845.69 | 499845.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 203 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601878 | Equipamiento De Dos Aulas En Cam N0. 32 | FAM-4007-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 44628 | 44628 | 44628 | 44628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601899 | Equipamiento De Un Aula De Usos Multiples En Jnu Amado Nervo Col. Vicente Guerrero | FAM-4008-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 17258 | 17258 | 17258 | 17258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 203 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601914 | Construccion De Un Taller En Escuela Secundaria General Amador Perez Torres | FAM-4009-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1176413.15 | 1176413.15 | 1176413.15 | 1176413.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 389 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601929 | Equipamiento De Un Taller En Escuela Secundaria General Amador Perez Torres | FAM-4010-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 264313 | 264313 | 264313 | 264313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 389 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601954 | Proyecto De Integracion Y Accesibilidad Para Las Personas Con Discapacidad Mediante La Adquisicion De Vehiculos Adaptados | RA23-FTP-8486-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 18773785 | 18773785 | 18773785 | 18773785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 34916 | 0 | 0 | Financiera: ESTE RECURSO FUE EJERCIDO EN 2016 DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES NO EMITIERON SU FACTURACIÓN A TIEMPO. / Física: ESTE RECURSO FUE EJERCIDO EN 2016 DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES NO EMITIERON SU FACTURACIÓN A TIEMPO. / Registro: SE SOLICTA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400601962 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio | FAM-4011-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 797248.01 | 797248.01 | 797248.01 | 797248.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 191 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602104 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En El Paraje La Colorada | 062015 | Oaxaca | Santa Catarina Ixtepeji | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 605987.03 | 605987.23 | 605987.23 | 605987.23 | 605987.23 | 605987.23 | 605987.23 | 100 | 0 | Piezas | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602244 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | 072015 | Oaxaca | Santa Catarina Ixtepeji | El Punto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 562696 | 562696 | 562696 | 562696 | 562696 | 562696 | 562696 | 100 | 0 | Piezas | 53 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: FAVOR DE VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602268 | Restauración De Casa Del Pueblo | 004 | Oaxaca | Cosoltepec | Cosoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de cosoltepec | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 297854 | 297853.91 | 297853.91 | 297853.91 | 297853.91 | 297853.91 | 297853.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 379 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: en esta obra no hubo aportacion de beneficiarios y solo municipal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602269 | Ampliación De La Red Eléctrica (Barrio Nuevo) | 04 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 698000 | 698000 | 698000 | 698000 | 698000 | 698000 | 698000 | 100 | 0 | Metros lineales | 270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602307 | Ampliación De La Red Eléctrica (Robles Poniente) | 07 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 698000 | 698000 | 698000 | 698000 | 698000 | 698000 | 698000 | 100 | 0 | Metros lineales | 176 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150400602343 | Construccion De Baños Con Biodigestores | 102015 | Oaxaca | Santa Catarina Ixtepeji | San Pedro Nexicho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 416630 | 416630 | 416630 | 416630 | 416630 | 416630 | 416630 | 100 | 0 | Piezas | 44 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602344 | Ampliación De La Red Eléctrica (La Nueva Esperanza, Emiliano Zapata, Reforma, Robles Oriente, Barrio Juárez Norte) | 16 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602394 | Ampliación De La Red Eléctrica | 13 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Barrancones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602464 | Ampliación De La Red Eléctrica (2da. Etapa, Río Verde) | 14 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602505 | Adquisicion Y Colocacion De Biodigestores | 112015 | Oaxaca | Santa Catarina Ixtepeji | Yuvila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 562697.37 | 562697.37 | 562697.37 | 562697.37 | 562697.37 | 562697.37 | 562697.37 | 100 | 0 | Piezas | 255 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602516 | Ampliación De La Red Eléctrica | 11 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Palomares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA | Vivienda | Terminado | 2015 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602597 | Electrificacion Del Paraje Xielave | 012015 | Oaxaca | Santa Catarina Ixtepeji | Xielave | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 161719.08 | 161719.08 | 161719.08 | 161719.08 | 161719.08 | 161719.08 | 161719.08 | 100 | 0 | Celdas solares | 16 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602650 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica, Ubicada En La Agencia Municipal Las Salinas | FISM-DF/011/2015 | Oaxaca | Coatecas Altas | Las Salinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | 100 | 0 | Metros lineales | 190 | 0 | 100 | Financiera: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA / Física: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602671 | Ampliacion Del Centro De Salud | 022015 | Oaxaca | Santa Catarina Ixtepeji | Santa Catarina Ixtepeji | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI | Salud | En Ejecución | 2015 | 1022331.35 | 1022331.35 | 1022331.35 | 1022331.35 | 1022331.35 | 1022331.35 | 1022331.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 777 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602811 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Las Calles Corregidora Y Cuauhtemoc | 09 | Oaxaca | Santa Ana del Valle | Santa Ana del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 396944.76 | 396944.76 | 396944.76 | 396944.76 | 396944.76 | 396944.76 | 396944.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 550 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602962 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Javier Mina | 10 | Oaxaca | Santa Ana del Valle | Santa Ana del Valle | Urbano | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 441850.53 | 441850.53 | 441850.53 | 441850.53 | 441850.53 | 441850.53 | 441850.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602988 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria "Cosijoeza" Coatecas Altas | FISM-DF/015/22/2015 | Oaxaca | Coatecas Altas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 489952.17 | 489952.17 | 489952.17 | 489952.17 | 489952.17 | 489952.17 | 489952.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 100 | Financiera: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA / Física: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400602993 | Construccion De Tres Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Juan Escutia | FAM-5408-2015 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | San Martín Toxpalan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 820034.97 | 820034.97 | 820034.97 | 820034.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603034 | Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Juan Escutia | FAM-5409-2015 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | Cuixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 41229 | 41229 | 41229 | 41229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603085 | Revestimiento De Camino De Paredon Amarillo A Agua De Huaje | FAFMYDTDF/015/001/2015 | Oaxaca | Coatecas Altas | Paredón Amarillo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 261325 | 261325 | 261325 | 261325 | 261325 | 261325 | 261325 | 100 | 0 | Kilómetro | 33 | 0 | 100 | Financiera: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA / Física: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603179 | Adquisicion De 8 Radios Motorola, Para Los Integrantes Del Ayuntamiento | 06-FIV-2015 | Oaxaca | Santiago Huauclilla | Santiago Huauclilla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 34400 | 34400 | 34400 | 34400 | 34400 | 34400 | 34400 | 100 | 0 | Piezas | 300 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603252 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guadalupe Victoria | FAM-5410-2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Juan Bautista Cuicatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Cancelado | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 127 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603259 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Calle: Las Rosas Col. La Cuchilla | 38 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO VILLA DE ETLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 245926.96 | 245926.96 | 245926.96 | 245926.96 | 245926.96 | 245926.96 | 245926.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 92 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE LA ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603287 | Adquisicion De Equipos De Computo Y Silla Secretarial, Para Las Eficientar Las Areas De Tesoreria Y Secretaria Municipal | 07-FIV-2015 | Oaxaca | Santiago Huauclilla | Santiago Huauclilla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 26450 | 26450 | 26450 | 26450 | 26450 | 26450 | 26450 | 100 | 0 | Piezas | 300 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603306 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Jose Ortiz De Dominguez | FAM-5411-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San Francisco Ixpantepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 358079.95 | 358079.95 | 358079.95 | 358079.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603357 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Las Rosas: Col. La Cuchilla | 37 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO VILLA DE ETLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 148294.4 | 148294.4 | 148294.4 | 148294.4 | 148294.4 | 148294.4 | 148294.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 92 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA VALIDACION POR LA ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603360 | 3rograma De Gastos Indirectos. | FAISM-425-001/2015 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 132680 | 132680 | 132680 | 132680 | 132680 | 132680 | 132680 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 2209 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603384 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | FAM-5412-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa Catarina Juquila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 21717 | 21717 | 21717 | 21717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603406 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Callejón Rosa Nidia Entre Calzada Del Panteón Y Carr A La Ventosa | FISM-MSC/079/21/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 304865.27 | 297924.35 | 297924.35 | 297924.35 | 297924.35 | 297924.35 | 297924.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/021/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%FISM-MSC/079/021/2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603434 | 2rograma De Desarrollo Institucional Municipal. | FAISM-425-002/2015 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 35900.84 | 35900.84 | 35900.84 | 35900.84 | 35900.84 | 35900.84 | 35900.84 | 100 | 0 | Equipamiento | 2209 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603436 | Construccion De Un Laboratorio Taller En Telesecundaria | FAM-5413-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San Francisco Ixpantepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 465777.44 | 465777.44 | 465777.44 | 465777.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603443 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Morelos | 4 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO VILLA DE ETLA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 791228.18 | 791228.18 | 791228.18 | 791228.18 | 791228.18 | 791228.18 | 791228.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9282 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA VALIDACION DE LA ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603467 | Equipamiento De Un Laboratorio Taller En Telesecundaria | FAM-5414-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San Francisco Ixpantepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 117375 | 117375 | 117375 | 117375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603491 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Salvador Diaz Miron | FAM-5415-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa María Yolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 316082.59 | 316082.59 | 316082.59 | 316082.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 324 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603510 | Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria | FAISM-425-005/2015 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO | Educación | En Ejecución | 2015 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Metros | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603530 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Pedregal Entre La Calle Acapulco Y Mazatlán | FISM-MSC/079/022/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 522694.7 | 522694.27 | 522694.27 | 522694.27 | 522694.27 | 522694.27 | 522694.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/022/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603549 | Construccion Del Sistema De Agua Potable, Paraje El Moral | FAISM-003-2015 | Oaxaca | La Trinidad Vista Hermosa | La Trinidad Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA TRINIDAD VISTA HERMOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 357928.45 | 357928.45 | 357928.45 | 357928.45 | 357928.45 | 357928.45 | 357928.45 | 100 | 0 | Piezas | 249 | 0 | 100 | Financiera: SE PAGO LA TOTALIDAD DE LA OBRA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: LA OBRA FUE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL MORAL Y SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: FAVOR DE VALIDAR LA OBRA SE EJECUTO Y SE PAGO EN SU TOTALIDAD EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603555 | Pavimentcion Y Guarniciones A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Las Rosas Col. La Cuchilla | SFSPIPDPIPFAFEF59382015 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO VILLA DE ETLA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 954652.08 | 954652.08 | 954652.08 | 954652.08 | 954652.08 | 954652.08 | 954652.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SE SOLICITA VALIDACION DE LA ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603559 | Mejoramiento De La Unidad Medica | FAISM-425-006/2015 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO | Salud | En Ejecución | 2015 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 100 | 0 | Metros | 1593 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603603 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Carr. A Las Escolleras Entre Carr. Costera Y Calle Juan De La Barrera | FISM-MSC/079/23/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salinas del Marqués | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 340515.39 | 340515.39 | 340515.39 | 340515.39 | 340515.39 | 340515.39 | 316476.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/023/2015, TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 92.94 Y FÍSICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603645 | Construccion De Drenaje Pluvial 2a. Etapa En La Calle Independencia | FAISM-425-007/2015 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 405377.06 | 405377.06 | 405377.06 | 405377.06 | 405377.06 | 405377.06 | 405377.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 1593 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603663 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Solidaridad | FISM-MSC/079/24/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 562899.44 | 562899.44 | 562899.44 | 562899.44 | 562899.44 | 562899.44 | 562899.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/024/2015 TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603689 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria | FAISM-425-008/2015 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO | Educación | En Ejecución | 2015 | 317644.5 | 317644.5 | 317644.5 | 317644.5 | 317644.5 | 317644.5 | 317644.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603703 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santo Domingo Barrio Alto | N517 | Oaxaca | Villa de Etla | Santo Domingo Barrio Alto | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO VILLA DE ETLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1416162.39 | 1416162.39 | 1416162.39 | 1416162.39 | 1416162.39 | 1416162.39 | 1416162.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION POR LA ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603751 | Construccion De Un Aula En La Escuela Secundaria Comunitaria Alvaro Obregon Clave 20ktv9511p | FAISM-425-011/2015 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Teponapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO | Educación | En Ejecución | 2015 | 495177.74 | 495177.74 | 495177.74 | 495177.74 | 495177.74 | 495177.74 | 495177.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603755 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Sobre El Acceso Del Camino A San Antonio Monterrey Hasta La Carretera Federal Salina Cruz-Tehuantepec | FISM-MSC/079/25/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | San Antonio Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2436842 | 2436842 | 2436842 | 2436842 | 2436842 | 2436842 | 2436842 | 100 | 0 | Metros lineales | 401 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NUMERO FISM-MSC/079/025/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603808 | Construccion De Revestimiento En Las Calles Emiliano Zapata, 20 De Noviembre, Morelos, Benito Juarez, Lazaro Cardenas, Venustiano Carranza Y Diaz Ordaz | FAISM-425-012/2015 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 359894 | 359894 | 359894 | 359894 | 359894 | 359894 | 359894 | 100 | 0 | Metros | 1593 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603813 | Mejoramiento Y Ampliacion De La Escuela Primaria Urbana Federal Cuauhtemoc Clave 20dpr3316c | 2015 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO VILLA DE ETLA | Educación | Terminado | 2015 | 540782.45 | 540782.45 | 540782.45 | 540782.45 | 540782.45 | 540782.45 | 540782.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION POR LA ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603858 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Frontera Parte Alta Barrio Las Hormigas | FISM-MSC/079/26/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 222993.35 | 220179.33 | 220179.33 | 220179.33 | 220179.33 | 220179.33 | 220179.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/026/2015, TIENE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603873 | Construccion De Un Anexo Sanitario En La Escuela Telesecundaria | FAISM-425-013/2015 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Peña Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PÁPALO | Educación | En Ejecución | 2015 | 489933.82 | 489933.82 | 489933.82 | 489933.82 | 489933.82 | 489933.82 | 489933.82 | 100 | 0 | Metros | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603920 | Ampliación De La Red Eléctrica De La Calle Cesar Linton Y Rodrigo Carrasco | FISM-MSC/079/27/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 362599.11 | 362599.11 | 362599.11 | 362599.11 | 362599.11 | 362599.11 | 362599.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/027/2015,, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400603983 | Elaboración De Proyectos Ejecutivo Del Drejane Sanitario | FAFMDT-DF/425/002/2014 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PÁPALO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1593 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto terminado y finiquitado satisfactoriamente. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604004 | Construccion De Un Aula En La Esc. Sec. Técnica No 51 Clave:20dst0122g | FISM-MSC/079/28/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Educación | En Ejecución | 2015 | 692803.57 | 691955.97 | 691955.97 | 691955.97 | 691955.97 | 691955.97 | 691955.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/028/2015, TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y FÍSICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604096 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Guadalupe Hinojoza De Murat | FISM-MSC/079/29/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Colonia Guadalupe Hinojoza de Murat | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. SALINA CRUZ | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 127000 | 127000 | 127000 | 127000 | 127000 | 127000 | 94561.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/029/2015, TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 74.46 Y FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604147 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Av. Periferico Entre Prolongacion Manzanillo Hasta Registro 4 | FISM-MSC/079/030/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 445283.95 | 445283.96 | 445283.96 | 445283.96 | 445283.96 | 445283.96 | 445283.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/0709/030/2015 TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604187 | Equipamiento De Un Taller En Escuela Secundaria General Jose Marti | FAM-5416-2015 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 209289 | 209289 | 209289 | 209289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 491 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604203 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica N0. 73 | FAM-5417-2015 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Huazolotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 1202803.81 | 1202803.81 | 1202803.81 | 1202803.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 324 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604225 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica N0. 124 | FAM-5418-2015 | Oaxaca | San Andrés Huaxpaltepec | San Andrés Huaxpaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 235 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604237 | Construccion De Un Taller En Escuela Secundaria General Jose Marti | FAM-5419-2015 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1246031.43 | 1246031.43 | 1246031.43 | 1246031.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 491 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604252 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Prolongacion Mazatlan Entre Av. Linda Vista Hasta La Carretera Hacia La Ventosa | FISM-MSC/079/031/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros lineales | 99 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/031/2015, LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604284 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Cjon. Hormigon Y Cjon. Paraiso Entre Av. Oleoducto Y Cerro. | FISM-MSC/079/32/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 473183.38 | 473183.38 | 473183.38 | 473183.38 | 473183.38 | 473183.38 | 473183.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE FISM-MSC/0709/032/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604298 | Construccion De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Tecnica N0. 191 | FAM-5420-2015 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 686227.58 | 686227.58 | 686227.58 | 686227.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 423 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604314 | Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Tecnica N0. 191 | FAM-5421-2015 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 195651 | 195651 | 195651 | 195651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 423 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604343 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Jose Vasconcelos | FAM-5422-2015 | Oaxaca | Santiago Llano Grande | Santiago Llano Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 136 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604361 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Guillermo Prieto | FAM-5423-2015 | Oaxaca | Santiago Llano Grande | San Francisco el Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 784720.66 | 784720.66 | 784720.66 | 784720.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604384 | Construccion De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Tecnica N0. 228 | FAM-5425-2015 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 815768.16 | 815768.16 | 815768.16 | 815768.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604396 | Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Tecnica N0. 228 | FAM-5426-2015 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 367815 | 367815 | 367815 | 367815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 235 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604397 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Allende Entre Av. 5 De Mayo Y Callejon San Judas Tadeo | FISM-MSC/079/33/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 598639.72 | 598639.72 | 598639.72 | 598639.72 | 598639.72 | 598639.72 | 598639.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/033/2015 TIENE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604415 | Rehabilitacion De Drenaje En Calle 15 De Septiembre Entre Calle Aldama Y Calle Vicente Lombardo Toledano | FISM-MSC/079/034/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 224979.52 | 224979.52 | 224979.52 | 224979.52 | 224979.52 | 224979.52 | 224979.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/034/2015, TIENE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604437 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Jacobo Herrera Salazar | FAM-5427-2015 | Oaxaca | San Francisco Ixhuatán | Chahuites las Conchas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 670333.23 | 670333.23 | 670333.23 | 670333.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604452 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calle Sin Nombre Entre Calz. A La Refineria Y Priv. Sin Nombre En La Colonia Chapultepec | FISM-MSC/079/035/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 214786.35 | 214786.35 | 214786.35 | 214786.35 | 214786.35 | 214786.35 | 214786.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/035/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604460 | Construcción De Dos Aulas Didacticas En Escuela Secundaria Fed. 127, Macedonio Alcala Prieto Clave 20des0140d. | MSLC-FAISM-015-0-2015 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA LUCIA DEL CAMINO | Educación | En Ejecución | 2015 | 742719.14 | 742719.14 | 742719.14 | 742719.14 | 742719.14 | 742719.14 | 742719.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 524 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604464 | Construccion De Sistema De Drenaje Pluvial Y De Galerias Filtrantes En Diversos Puntos Susceptibles De Inundacion | MSLC-FAISM-011-0-2015 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA LUCIA DEL CAMINO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1487758.35 | 1487758.35 | 1487758.35 | 1487758.35 | 1487758.35 | 1487758.35 | 1487758.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 821 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604470 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Col. Felipe Carrillo Puerto | MSLC-FAISM-019-0-2015 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA LUCIA DEL CAMINO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1353570.96 | 1353570.96 | 1353570.96 | 1353570.96 | 1353570.96 | 1353570.96 | 1353570.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604471 | Construccion De Una Aula En Jni General Lazaro Cardenas | FAM-5428-2015 | Oaxaca | San Francisco Ixhuatán | Cerro Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 302090.62 | 302090.62 | 302090.62 | 302090.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604491 | Equipamiento De Un Aula Jni General Lazaro Cardes | FAM-5429-2015 | Oaxaca | San Francisco Ixhuatán | Cerro Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 16434 | 16434 | 16434 | 16434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604498 | Ampliación De Drenaje Pluvial En La Calle Prolongación De Calicanto 1a Etapa | MSLC-FAISM-021-0-2015 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA LUCIA DEL CAMINO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 627941.7 | 627941.7 | 627941.7 | 627941.7 | 627941.7 | 627941.7 | 627941.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 7366 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604501 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Pozo San Diego De Los Hornos | MSLC-FAISM-012-0-2015 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA LUCIA DEL CAMINO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 319711.63 | 319711.63 | 319711.63 | 319711.63 | 319711.63 | 319711.63 | 319711.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 1050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604505 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En El Callejon Paraiso Entrada Camino Viejo A La Ventosa 200 Mts | FISM-MSC/079/36/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 499693.76 | 499693.76 | 499693.76 | 499693.76 | 499693.76 | 499693.76 | 499693.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 179 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/036/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604511 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Localidad De Santa Lucia Del Camino | MSLC-FAISM-013-0-2015 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA LUCIA DEL CAMINO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 171322.46 | 171322.46 | 171322.46 | 171322.46 | 171322.46 | 171322.46 | 171322.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 4929 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604518 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En J.N. "Luz Maria Serradell Romero" Clave 20djn1888n | MSLC-FAISM-017-0-2015 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA LUCIA DEL CAMINO | Educación | En Ejecución | 2015 | 170381.65 | 170381.65 | 170381.65 | 170381.65 | 170381.65 | 170381.65 | 170381.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604526 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria El Siervo De La Nacion (El Llano De Suchiapa) | FAM-5430-2015 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 361315.07 | 361315.07 | 361315.07 | 361315.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604536 | Equipamiento Y Rehabilitación De La Red Electrica Del Municipio De Santa Lucía Del Camino | - | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA LUCIA DEL CAMINO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros lineales | 7714 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604539 | Equipamiento De Un Aula En Escuela El Siervo De La Nacion (El Llano Suchiapa) | FAM-5431-2015 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 21717 | 21717 | 21717 | 21717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604540 | Construcción De Guarniciones En La Calle Emiliano Zapata | - | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA LUCIA DEL CAMINO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604549 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En El Arroyo Entre Calle Tierra Blanca Y Callejón La Luz | FISM-MSC/079/42/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/042/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604551 | Construccion De Un Aula En Jnu Sor Juana Ines De La Cruz (El Bajio) | FAM-5432-2015 | Oaxaca | Santa María Petapa | Rincón Viejo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 319496.53 | 319496.53 | 319496.53 | 319496.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604565 | Equipamiento De Un Aula En Jnu Sor Juana Ines De La Cruz (El Bajio) | FAM-5433-2015 | Oaxaca | Santa María Petapa | Rincón Viejo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 16434 | 16434 | 16434 | 16434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604580 | Construccion De Un Aula En Jnu Trece De Septiembre | FAM-5434-2015 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 361315.07 | 361315.07 | 361315.07 | 361315.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604588 | Equipamiento De Un Aula En Jnu Trece De Septiembre | FAM-5435-2015 | Oaxaca | Santa María Petapa | Rincón Viejo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 25868 | 25868 | 25868 | 25868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604594 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Los Pinos Entre Juan De La Barrera Y Vicente Suarez | FISM-MSC/079/38/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 199170.2 | 199170.2 | 199170.2 | 199170.2 | 199170.2 | 199170.2 | 199170.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/038/2015, TIENE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604601 | Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Tecnica N0. 141 | FAM-5436-2015 | Oaxaca | Santiago Lachiguiri | Guigovelaga | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 367815 | 367815 | 367815 | 367815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604608 | Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En Escuela Primaria Binni Zaa | FAM-5437-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 995122.05 | 995122.05 | 995122.05 | 995122.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604631 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica Del Cjon Del Arroyo Entre Carr Costera Y Calle Toluca | FISM-MSC/079/43/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 365468.82 | 365468.82 | 365468.82 | 365468.82 | 365468.82 | 365468.82 | 269227.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/043/2015, TIENE AVANCE FINANCIERO 73.67% Y AVANCE FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604698 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Vicente Guerrero | FAM-5438-2015 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 794591.4 | 794591.4 | 794591.4 | 794591.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604723 | Construccion De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Tecnica N0. 141 | FAM-5439-2015 | Oaxaca | Santiago Lachiguiri | Guigovelaga | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 770206.14 | 770206.14 | 770206.14 | 770206.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604738 | Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Binni Zaa | FAM-5440-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 62946 | 62946 | 62946 | 62946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 118 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604754 | Licencias Informáticas E Intelectuales. | 46 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | Terminado | 2015 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto se apertura con una modificación presupuestal. / Física: Al no tener avance financiero, no se refleja avance físico. / Registro: El registro corresponde al informe definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604759 | Construccion De Cinco Aulas En Escuela Primaria Carlos Maria Bustamante | FAM-5441-2015 | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Villa Tejúpam de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 1469469.14 | 1469469.14 | 1469469.14 | 1469469.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604774 | Equipamiento De Cinco Aulas En Escuela Primaria Carlos Maria Bustamante | FAM-5442-2015 | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Villa Tejúpam de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 108585 | 108585 | 108585 | 108585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 180 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604788 | Construccion De Dos Anexos En Jni Leona Vicario | FAM-5443 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 592733.31 | 592733.31 | 592733.31 | 592733.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604816 | Construccion De Dos Aulas Y Tres Anexos En Jnu Margarita Maza De Juarez (Col. Reforma 1a. Secion) | FAM-5444-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 1659179.27 | 1659179.27 | 1659179.27 | 1659179.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604830 | Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En Jnu Margarita Maza De Juarez 1a. Seccion | FAM-5445-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 63534 | 63534 | 63534 | 63534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 82 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604853 | Construccion De Un Laboratorio Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria | FAM-5446-2015 | Oaxaca | San Marcos Arteaga | Vista Hermosa Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1063658.49 | 1063658.49 | 1063658.49 | 1063658.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604871 | Equipamiento De Un Laboratorio Taller Y Un Anexo En Telesecundaria | FAM-5447-2015 | Oaxaca | San Marcos Arteaga | Vista Hermosa Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 152567 | 152567 | 152567 | 152567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604874 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa) | OF/SLT/FIII/008/15 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Súchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN LORENZO TEXMELUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2023684.1 | 2023684.1 | 2023684.1 | 2023684.1 | 2023684.1 | 2023684.1 | 2023684.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 7078 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604892 | Construccion De Cuatro Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-5448-2015 | Oaxaca | San Martín Peras | Ahuejutla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1716079.81 | 1716079.81 | 1716079.81 | 1716079.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 319 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604919 | Construccion De Un Comedor Comunitario | OF/SLT/FIII/007/1 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | Río de Talea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN LORENZO TEXMELUCAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1790673.18 | 1790673.18 | 1790673.18 | 1790673.18 | 1790673.18 | 1790673.18 | 1790673.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 484 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604921 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario 3a. Etapa | FAISM-425-003/2015 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604927 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa) | OF/SLT/FIII/017/15 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN LORENZO TEXMELUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2399386.37 | 2399386.37 | 2399386.37 | 2399386.37 | 2399386.37 | 2399386.37 | 2399386.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604932 | Construccion De Drenajes Pluviales Del Centro De Desarrollo Comunitario | FAISM-425-009/2015 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1593 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604936 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable De San Lorenzo Texmelucan Al Hospital De "La Paz" | OF/SLT/FIII/025/15 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San Lorenzo Texmelúcan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN LORENZO TEXMELUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1315752 | 1315752 | 1315752 | 1315752 | 1315752 | 1315752 | 1315752 | 100 | 0 | Metros lineales | 7048 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604943 | Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-5449-2015 | Oaxaca | San Martín Peras | Ahuejutla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 86868 | 86868 | 86868 | 86868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 319 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604955 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Luz Y Saber | FAM-5450-2015 | Oaxaca | San Martín Peras | Chiñón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 539853.61 | 539853.61 | 539853.61 | 539853.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604963 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Luz Y Saber | FAM-5451-2015 | Oaxaca | San Martín Peras | Chiñón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 43434 | 43434 | 43434 | 43434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604977 | Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario | FAISM-425-010/2015 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PÁPALO | Educación | En Ejecución | 2015 | 829943.01 | 829943.01 | 829943.01 | 829943.01 | 829943.01 | 829943.01 | 829943.01 | 100 | 0 | Metros | 1593 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604983 | Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Diego Rivera | FAM-5452-2015 | Oaxaca | San Martín Peras | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 563710.04 | 563710.04 | 563710.04 | 563710.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400604999 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Diego Rivera | FAM-5453-2015 | Oaxaca | San Martín Peras | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 43434 | 43434 | 43434 | 43434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605014 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-5454-2015 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San José Monteverde | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 190718.22 | 190718.22 | 190718.22 | 190718.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 62 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605023 | Equipamiento De Un Aula En Jnu Ing. Miguel Garcia Cruz | FAM-5455-2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Santiago Yosondúa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 16434 | 16434 | 16434 | 16434 | 16434 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605043 | Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Jnu Ing. Miguel Garcia Cruz | FAM-5456-2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Santiago Yosondúa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 963428.45 | 963428.45 | 963425.45 | 963425.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605057 | Construccion De De Un Aula En Telesecundaria | FAM-5457-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 367803.16 | 367803.16 | 367803.16 | 367803.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605065 | Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria | FAM-5458-2015 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 28247 | 28247 | 28247 | 28247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605076 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-5459-2015 | Oaxaca | San Sebastián Nicananduta | San Sebastián Nicananduta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 272101.1 | 272101.1 | 272101.1 | 272101.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 57 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605086 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-5460-2015 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Cerro Mojarra | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 613166.11 | 613166.11 | 613166.11 | 613166.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605097 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-5461-2015 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Cerro Mojarra | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 43434 | 43434 | 43434 | 43434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605106 | Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria | FAM-5462-2015 | Oaxaca | San José Chiltepec | San José Chiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 28247 | 28247 | 28247 | 28247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 191 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605352 | Ampliacion Del Centro De Salud | MSBY/122/004/FIII/2015 | Oaxaca | San Bartolo Yautepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC | Salud | Terminado | 2015 | 793711.45 | 793711.45 | 793711.45 | 793711.45 | 793711.45 | 793711.45 | 793711.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 661 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA MSBY/122/004/FIII/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605583 | Construccion De Urbanizacion Con Concreto Hidraulico En Calle Buenos Aires En San Marquitos | FISM-MVTMO-334-042-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 247308 | 247308 | 247308 | 247308 | 247308 | 247308 | 247308 | 100 | 0 | Metros lineales | 264 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605605 | Construccion De Una Aula En Preescolar Fray Pedro De Gante Clave: 20djn1081b | CO-MVTMO-334-036-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Chacahua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Educación | Terminado | 2015 | 287918.19 | 287918.19 | 287918.19 | 287918.19 | 287918.19 | 287918.19 | 287918.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLCIITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605638 | Construccion De Biblioteca Segunda Etapa | CO-MVTMO-334-039-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Educación | Terminado | 2015 | 1918843.14 | 1918843.14 | 1918843.14 | 1918843.14 | 1918843.14 | 1918843.14 | 1918843.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12943 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605677 | Construccion De Sanitarios En Preescolar Futuros Triunfadores Clave: 20kjn9105p | FISM-MVTMO-334-061-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Playa Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Educación | Terminado | 2015 | 94092.11 | 94092.11 | 94092.11 | 94092.11 | 94092.11 | 94092.11 | 94092.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605693 | Rehabilitacion Del Camino Punta Piedra-Chacahua Segunda Etapa | FISM-MVTMO-334-063-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Chacahua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 558514.81 | 558514.81 | 558514.81 | 558514.81 | 558514.81 | 558514.81 | 558514.81 | 100 | 0 | Kilómetro | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605725 | Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Río Venado. | FISE-5218-2015 | Oaxaca | San Juan Tamazola | Río Venado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | Suspendido | 2015 | 25595.4 | 25525.4 | 25525.4 | 25525.4 | 25525.4 | 25525.4 | 25525.4 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400605742 | Construcción De Electrificacion No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Guadalupe Hidalgo | FISE-5112-2015 | Oaxaca | San Pedro Mártir Yucuxaco | Guadalupe Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 14930.65 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606095 | Revestimiento De Camino Rural Del Municipio De San Lorenzo Texmelucan | OF/SLT/FIII/010/15 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San Lorenzo Texmelúcan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN LORENZO TEXMELUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1051176.81 | 1051176.81 | 1051176.81 | 1051176.81 | 1051176.81 | 1051176.81 | 1051176.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 7048 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606122 | Ampliacion Red De Energia Electrica | DKOAX-005-2015 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Palo de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN LORENZO TEXMELUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1423143.12 | 1423143.12 | 1423143.12 | 1423143.12 | 1423143.12 | 1423143.12 | 1423143.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606130 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad El Suchil | OF/SLT/FIII-301/15 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Súchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN LORENZO TEXMELUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 172604.11 | 172604.11 | 172604.11 | 172604.11 | 172604.11 | 172604.11 | 172604.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 252 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606141 | Ampliacion Del Sistemad E Agua Potable En La Localidad El Palo De Lima | OF/SLT/FIII-301/15 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Palo de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN LORENZO TEXMELUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 173114.24 | 173114.24 | 173114.24 | 173114.24 | 173114.24 | 173114.24 | 173114.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 161 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606157 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata | FAM-5463-2015 | Oaxaca | San José Chiltepec | Arroyo Frijol | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606165 | Construccion De La Ciudadde Los Archivos, En Santa Lucia Del Camino, Oaxaca | RA23-PDR2724382015 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 186592881.36 | 186592881.36 | 0 | 186592881.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3801962 | 0 | 32.67 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606179 | Rehabilitacion De De Aulas En Escuela (Francisco Ganzalez Bocanegra) | SDSH/2015/AE/213/1285/2736 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Arador | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | SAN LORENZO TEXMELUCAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606187 | Rehabilitacion De De Aulas En Escuela (21 De Marzo) | SDSH/2015/AE/213/1285/2736 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Carrizal | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | SAN LORENZO TEXMELUCAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606202 | Rehabilitacion De De Aulas En Escuela (Telesundaria) | SDSH/2015/AE/213/1285/2736 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | Río de Talea | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | SAN LORENZO TEXMELUCAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606242 | Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-5464-2015 | Oaxaca | San José Chiltepec | San José Chiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 191 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606269 | Rehabilitacion De De Aulas En Escuela (Jose Vasconselo) | SDSH/2015/AE/213/1285/2736 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Palo de Lima | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | SAN LORENZO TEXMELUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606288 | Rehabilitacion De De Aulas En Escuela (Telesecundaria) | SDSH/2015/AE/213/1285/2736 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | Río Nube | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | SAN LORENZO TEXMELUCAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606387 | Rehabilitación De Pozo Profundo Del C.B.T.A. | FIII/001-A/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 130065.63 | 130065.63 | 130065.63 | 130065.63 | 130065.63 | 130065.63 | 130065.63 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606462 | ¿Pavimentacion De La Calle Benito Juarez Y Josefa Ortiz De Dominguez De Acceso Al Centro De Justicia Ejutla De Crespo¿, | MEC/028/FAISMDF-DF/SP/003/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO EL ESTUDIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606508 | ¿Pavimentacion De La Calle 2 De Abril De Acceso Al Centro De Justicia Ejutla De Crespo¿ | MEC/028/FAISMDF-DF/SP/004/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO EL ESTUDIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606556 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Para El Centro De Justicia Ejutla De Crespo¿ | MEC/028/FAISMDF-DF/SP/005/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO EL ESTUDIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606568 | Construcción De 30 Cuartos Dormitorios | ADMON-3 | Oaxaca | Santa María Peñoles | San Mateo Tepantepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 681893.43 | 681893.43 | 681893.43 | 681893.43 | 681893.43 | 681893.43 | 681893.43 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606603 | ¿Ampliacion De La Red De Drenaje Para El Centro De Justicia Ejutla De Crespo¿ | MEC/028/FAISMDF-DF/SP/006/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO EL ESTUDIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606660 | Construcción De 12 Cuartos Dormitorios | ADMON-6 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Santa Catarina Estetla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 416712.65 | 416712.65 | 416712.65 | 416712.65 | 416712.65 | 416712.65 | 416712.65 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606711 | Supervision De La Obra Denominada "Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable" En La Localidad De Los Ocotes | MEC/028/FAISMDF-DF/SP/007/2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 183441.55 | 183441.55 | 183441.55 | 183441.55 | 183441.55 | 183441.55 | 183441.55 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 581 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO EL ESTUDIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606718 | Construcción De 10 Cuartos Dormitorios | ADMON-9 | Oaxaca | Santa María Peñoles | San Pedro Cholula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 383286.5 | 383286.5 | 383286.5 | 383286.5 | 383286.5 | 383286.5 | 383286.5 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606758 | Construcción De 23 Cuartos Dormitorios | ADMON-16 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Cañada de Hielo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 705565.35 | 705565.35 | 705565.35 | 705565.35 | 705565.35 | 705565.35 | 705565.35 | 100 | 0 | Piezas | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606874 | Construcción De 16 Cuartos Dormitorios | ADMON-17 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Recibimiento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 641782.05 | 347586.88 | 347586.88 | 347586.88 | 347586.88 | 347586.88 | 347586.88 | 100 | 0 | Piezas | 80 | 0 | 100 | Financiera: HUBO UNA DISMINUCION EN EL COSTO TOTAL DE LA OBRA, LA CUAL REDUJO $294,195.17 DE LA OBRA INICIAL / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606933 | Construcción De 11 Cuartos Dormitorios | ADMON-18 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Los Sabinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 349860.35 | 349860.35 | 349860.35 | 349860.35 | 349860.35 | 349860.35 | 349860.35 | 100 | 0 | Piezas | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606967 | Rehabilitación De Caminos Rurales | FAISMDF-09-2015 | Oaxaca | La Compañía | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA COMPAÑÍA OAX | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 321284.57 | 321284.57 | 321284.57 | 321284.57 | 321284.57 | 321284.57 | 321284.57 | 100 | 0 | Kilómetro | 3302 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA EN EL PERIODO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606980 | Mejoramiento De Dos Aulas En Preescolar Felipe Carrilo Puerto Clave: 20djn1083z | FISM-MVTMO-334-064-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santa Ana Tututepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Educación | Terminado | 2015 | 185263.92 | 185263.92 | 185263.92 | 185263.92 | 185263.92 | 185263.92 | 185263.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 609 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLCITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400606999 | Construcción De 10 Cuartos Dormitorios | ADMON-29 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 405570.6 | 405570.6 | 405570.6 | 405570.6 | 405570.6 | 405570.6 | 405570.6 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607059 | Construcción De 10 Cuartos Dormitorios | ADMON-35 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Corral de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 334261.48 | 334261.48 | 334261.48 | 334261.48 | 334261.48 | 334261.48 | 334261.48 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607093 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor | FAISMDF-10-2015 | Oaxaca | La Compañía | La Compañía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA COMPAÑÍA OAX. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1447928.51 | 1447928.51 | 1447928.51 | 1447928.51 | 1447928.51 | 1447928.51 | 1447928.51 | 100 | 0 | Piezas | 112 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA DURANTE EL PERIODO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607110 | Rehabilitacion Del Camino Sacacosecha Tramo El El Zanjon-Chacalapay Tramo Carretera Federal-Playa Viruta | FISM-MVTMO-334-065-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Zanjón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 928426.32 | 928426.32 | 928426.32 | 928426.32 | 928426.32 | 928426.32 | 928426.32 | 100 | 0 | Kilómetro | 121 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607133 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles | 005 | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María del Tule | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 549440.11 | 549440.11 | 549440.11 | 549440.11 | 549440.11 | 549440.11 | 549440.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 112 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607242 | Construcción De Un Dispensario Medico | FAISMDF-11-2015 | Oaxaca | La Compañía | Los Pitillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA COMPAÑÍA OAX. | Salud | En Ejecución | 2015 | 374468.17 | 374468.17 | 374468.17 | 374468.17 | 374468.17 | 374468.17 | 374468.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMNADA EN EL PERIODO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607283 | Construcción De 14 Cuartos Dormitorios | ADMON-36 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Río V | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 461280.85 | 461280.85 | 461280.85 | 461280.85 | 461280.85 | 461280.85 | 461280.85 | 100 | 0 | Piezas | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607323 | Mejoramiento De Sanitarios En Preescolar Angela Peralta Clave: 20djn0267z | FAISMDF-12-2015 | Oaxaca | La Compañía | Agua del Espino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA COMPAÑÍA OAX. | Educación | En Ejecución | 2015 | 71799.48 | 71799.48 | 71799.48 | 71799.48 | 71799.48 | 71799.48 | 71799.48 | 100 | 0 | Piezas | 70 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en tiempo y forma durante el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607334 | Construcción De 13 Cuartos Dormitorios | ADMON-40 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Peña de Letra Tepantepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 305292.15 | 305292.15 | 305292.15 | 305292.15 | 305292.15 | 305292.15 | 305292.15 | 100 | 0 | Piezas | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607436 | Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Tele Secundaria Clave: 20dtv0666m | FAISMDF-13-2015 | Oaxaca | La Compañía | Agua del Espino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA COMPAÑÍA OAX. | Educación | En Ejecución | 2015 | 101450.77 | 101450.77 | 101450.77 | 101450.77 | 101450.77 | 101450.77 | 101450.77 | 100 | 0 | Piezas | 105 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada durante el periodo programado en el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607439 | Construcción De 8 Cuartos Dormitorios | ADMON-41 | Oaxaca | Santa María Peñoles | El Mamey Tepantepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 191019.84 | 191019.84 | 191019.84 | 191019.84 | 191019.84 | 191019.84 | 191019.84 | 100 | 0 | Piezas | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607644 | Ampliación Del Dispensario Medico (Salon De Platicas) | OP/MSACN/088/FAIS/001/2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA | Salud | En Ejecución | 2015 | 497820 | 497820 | 497820 | 497820 | 497820 | 497820 | 497820 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607757 | Construcción De 9 Cuartos Dormitorios | ADMON-44 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Morelos Uno Tepantepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 222840.99 | 222840.99 | 222840.99 | 222840.99 | 222840.99 | 222840.99 | 222840.99 | 100 | 0 | Piezas | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607805 | Construcción De 12 Cuartos Dormitorios | ADMON-46 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Cañada de Espina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 247353.5 | 247353.5 | 247353.5 | 247353.5 | 247353.5 | 247353.5 | 247353.5 | 100 | 0 | Piezas | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607848 | Construcción De 6 Cuartos Dormitorios | ADMON-48 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Llano Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 187186.43 | 187186.43 | 187186.43 | 187186.43 | 187186.43 | 187186.43 | 187186.43 | 100 | 0 | Piezas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607892 | Construcción De 6 Cuartos Dormitorios | ADMON-51 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Mano de León Tepantepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 153760.28 | 153760.28 | 153760.28 | 153760.28 | 153760.28 | 153760.28 | 153760.28 | 100 | 0 | Piezas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607962 | Construcción De Comedor Comunitario | MSMP/FISM/F-III/21/2015 | Oaxaca | Santa María Peñoles | San Juan Ayllu Tepantepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1287739.52 | 1287739.52 | 1287739.52 | 1287739.52 | 1287739.52 | 1287739.52 | 1287739.52 | 100 | 0 | Piezas | 288 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400607965 | Introduccion L.D. Y R.D. En La Localidad De Vista Hermosa | OP/MSACN/088/FAIS/002/2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2950648.4 | 2950648.4 | 2950648.4 | 2950648.4 | 2950648.4 | 2950648.4 | 2950648.4 | 100 | 0 | Kilómetro | 31 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA SATISFACTORIAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608022 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica | MSMP/FISM/F-III/30/2015 | Oaxaca | Santa María Peñoles | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Urbanización | Terminado | 2015 | 418941.06 | 418941.06 | 418941.06 | 418941.06 | 418941.06 | 418941.06 | 418941.06 | 100 | 0 | Luminaria | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608094 | Construccion De 19 Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Guadalupe Rio Grande | OP/MSACN/088/FAIS/003/2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | Guadalupe Río Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 699351.7 | 699351.7 | 699351.7 | 699351.7 | 699351.7 | 699351.7 | 699351.7 | 100 | 0 | Piezas | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608097 | Construccion De Obra Exterior En Jnr Francisco Gabilondo Soler | FAM-5465-2015 | Oaxaca | San José Chiltepec | Fortino J. Pinacho | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608118 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable | MSMP/FISM/F-III/12/2015 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Río Cacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Urbanización | Terminado | 2015 | 300728.76 | 300728.76 | 300728.76 | 300728.76 | 300728.76 | 300728.76 | 300728.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608196 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Santa María Peñoles (Segunda Etapa) | MSMP/FISM/F-III/59/2015 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Santa María Peñoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1434998.75 | 1434998.75 | 1434998.75 | 1434998.75 | 1434998.75 | 1434998.75 | 1434998.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 646 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608283 | Rehabilitacion Del Planetario Nundehui, Cabecera Municipal. | RG23CONECO/001/2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | Educación | Suspendido | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 263357 | 0 | 0 | Financiera: obra nueva / Física: obra nueva / Registro: obra nueva, sin avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608397 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Av. Salina Cruz Entre Las Calles Solidaridad Y Mitla | FISM-MSC/079/18/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 998433.76 | 998433.76 | 998433.76 | 998433.76 | 998433.76 | 998433.76 | 998433.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/018/2015 , TIENE UN AVANE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608480 | Terminación De Comedor Escolar En La Telesecundaria (Aula Abierta) | MVT/FAIS/558/003/2015 | Oaxaca | Valerio Trujano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALERIO TRUJANO | Educación | En Ejecución | 2015 | 366666.67 | 368253.97 | 368253.97 | 368253.97 | 368253.97 | 368253.97 | 368253.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada y finiquitada satisfactoriamente, (Monto total y correcto de la obra $368253.97) / Física: obra terminada y finiquitada satisfactoriamente, (Monto total y correcto de la obra $368253.97) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608539 | Construccion De Baños Ecologicos | - | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Magdalena Teitipac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC | Vivienda | Terminado | 2015 | 946682.81 | 946682.81 | 946682.81 | 946682.81 | 946682.81 | 946682.81 | 946682.81 | 100 | 0 | Piezas | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608619 | Desasolve De Canales Y Arroyos En La Ciudad De Salina Cruz | FISM-MSC/079/16/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1165021.64 | 1165021.64 | 1165021.64 | 1165021.64 | 1165021.64 | 1160000 | 1160000 | 99.569 | 0 | Metros | 76596 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/16/2015, TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57 Y FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608654 | Construcción De Techumbre En La Plaza Civica Jardín De Niños José Vasconcelos | MVT/FAIS/558/006/2015 | Oaxaca | Valerio Trujano | Tomellín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALERIO TRUJANO | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 251082.25 | 251082.25 | 251082.25 | 251082.25 | 251082.25 | 251082.25 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada y finiquitada satisfactoriamente, el monto correcto es $251082.25 / Física: Obra terminada y finiquitada satisfactoriamente, el monto correcto es $251082.25 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608688 | Rehabilitación De Calles | 003/2015 | Oaxaca | Mariscala de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 81695.63 | 81695.63 | 81695.63 | 81695.63 | 81695.63 | 81695.63 | 81695.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1926 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608706 | Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Don Valerio Trujano | MVT/FAIS/558/003/2015 | Oaxaca | Valerio Trujano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALERIO TRUJANO | Educación | En Ejecución | 2015 | 223830.71 | 223830.71 | 223830.71 | 223830.71 | 223830.71 | 223830.71 | 223830.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608731 | Repotenciacion De La Red De Distribucion Santiago El Meson | SF/SPIP/DPIP/N-505/2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | Santiago el Mesón | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4257490.16 | 4257490.16 | 4257490.16 | 4257490.16 | 4257490.16 | 4257490.16 | 4257490.16 | 100 | 0 | Kilómetro | 122 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608767 | 3astos Indirectos (Asesoría Técnica) | MVT/FAIS/558/001/2015 | Oaxaca | Valerio Trujano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALERIO TRUJANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 47383.07 | 47383.07 | 47383.07 | 47383.07 | 47383.07 | 47383.07 | 47383.07 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1543 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608820 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Jardin De Niños "Rosario R. Gil De Alvarado Clave: 20djn1024k" | FISM-MVTMO-334-066-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Cacalote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Educación | Terminado | 2015 | 40000.4 | 40000.5 | 40000.5 | 40000.5 | 40000.5 | 40000.5 | 40000.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 372 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608844 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | SF/SPIP/DPIP/N-505/2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | Cabatú (San Cosme la Paz) | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2609893.76 | 2609893.76 | 2609893.76 | 2609893.76 | 2609893.76 | 2609893.76 | 2609893.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 157 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608851 | Construccion De Baños Y Barda Perimetral En Esc. Prim. "Plan De 11 Años" Clave: 20dpr1778y | CO-MVTMO-334-043-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Chacahua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Educación | Terminado | 2015 | 328322.81 | 328322.81 | 328322.81 | 328322.81 | 328322.81 | 328322.81 | 328322.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608862 | Rehabilitación De Calles Principales En Mariscala De Juárez | 001/2015 | Oaxaca | Mariscala de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 200865.8 | 200865.8 | 200865.8 | 200865.8 | 200865.8 | 200865.8 | 200865.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608877 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa | MVT/FAIS/558/005/2015 | Oaxaca | Valerio Trujano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALERIO TRUJANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 691555.26 | 687916.75 | 687916.75 | 687916.75 | 687916.75 | 687916.75 | 687916.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 1200 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada y finiquitada satisfactoriamente, el monto total y correcto de la obra es $687916.75 / Física: Obra terminada y finiquitada satisfactoriamente, el monto total y correcto de la obra es $687916.75 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608927 | Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica En La Calle Linda Vista Y Callejon Benito Juarez | FISM-MSC/079/37/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 293078.05 | 293078.05 | 293078.05 | 293078.05 | 293078.05 | 293078.05 | 263412.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISM-MSC/079/037/2015, LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 89.88 % Y FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400608969 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria 21 De Agosto, Col. Monte Bello | FAM-5514-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | NSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 43434 | 43434 | 43434 | 43434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609001 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Emiliano Zapata Entre 16 De Septiembre Y Division Del Norte | FISM-MSC/079/39/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 530156.33 | 530156.33 | 530156.33 | 530156.33 | 530156.33 | 530156.33 | 530156.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NUMERO FISM-MSC/079/039/2015 ,LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609021 | Construccion De Urbanizacion Con Concreto Hidraulico En Calle De Acceso A La Comunidad | FISM-MVTMO-334-068-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Los Limones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609039 | Equipamiento De Un Aula De Usos Multiples Y Un Aula Didactica En Jnu Guadalupe Hinojosa De Murat | FAM-5488-2015 | Oaxaca | San Pablo Etla | Hacienda Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 35564 | 35564 | 35564 | 35564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 127 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609054 | Reparaciones Generales En J.N.U.Leona Vicario, Col. Benemerito De Las Americas | FAM-5515-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 61 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609062 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Santario En La Calle Miramar, Entre Av. 5 De Mayo Y Av. Tampico | FISM-MSC/079/40/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 100 | 0 | Metros lineales | 127 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/040/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609066 | Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Esteban Vasquez Hernandez | FAM-5489-2015 | Oaxaca | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 62946 | 62946 | 62946 | 62946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 257 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609084 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-5466-2015 | Oaxaca | San José Chiltepec | San Isidro Naranjal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 47 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609132 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Porfirio Diaz Entre Calle Teniente Azueta Y Benito Juarez | FISM-MSC/079/41/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/041/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609138 | Construcción De Un Edificio De Siete Aulas Y Tres Anexos En La Universidad Del Istmo Campus Juchitán 2a. Etapa. | PEOE-6491-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | La Ventosa | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | Educación | Terminado | 2015 | 1239868 | 1239868 | 1239868 | 1239868 | 1239868 | 329515.57 | 329515.57 | 26.5767 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609193 | Construccion De La Red De Energia Electrica Subterranea En La Colonia Las Rosas | FISM-MSC/079/044/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1388816.17 | 1388816.17 | 1388816.17 | 1388816.17 | 1388816.17 | 1388816.17 | 420835.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 1040 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/044/2015, TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 30.30 Y FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609228 | Ampliacion R.D. Paraje Joya San Sebastian Valfre | SF/SPIP/DPIP/PNE-DD1/7298/2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | San Sebastián Valfré | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 778410 | 778410 | 778410 | 778410 | 778410 | 778410 | 778410 | 100 | 0 | Kilómetro | 191 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609264 | Construccion De La Red De Energia Electrica Subterranea Para La Alimentacion Al Panteon, Localizado En Camino Viejo A La Ventosa Ejido Boca Del Rio | FISM-MSC/079/45/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Boca del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 611183.83 | 611183.83 | 611183.83 | 611183.83 | 611183.83 | 611183.83 | 185199.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 825 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/045/2015 TIENE UN AVANCE FINANCIERO DE 30.30% Y FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609280 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | - | Oaxaca | Mariscala de Juárez | San Pedro Atoyac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 108587.93 | 108587.93 | 108587.93 | 108587.93 | 108587.93 | 108587.93 | 108587.93 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609350 | Mejoramiento En Aulas De La Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas | 006/2015 | Oaxaca | Mariscala de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ | Educación | En Ejecución | 2015 | 209484.46 | 209484.46 | 209484.46 | 209484.46 | 209484.46 | 209484.46 | 209484.46 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609417 | Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Leona Vicario | 020/2015 | Oaxaca | Mariscala de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ | Educación | En Ejecución | 2015 | 188887.32 | 188887.32 | 188887.32 | 188887.32 | 188887.32 | 188887.32 | 188887.32 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609481 | Construccion De Tres Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-5467-2015 | Oaxaca | Santa María Yavesía | Santa María Yavesía | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1098800.51 | 1098800.51 | 1098800.51 | 1098800.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609499 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De Las Calles Privada De Independencia Y Cuauhtemoc, En El Municipio De Magdalena Teitipac. | - | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Magdalena Teitipac | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609500 | Construccion De Piso Firme En La Agencia Municpal De Playa Brasil Y Las Colonias: Lomas Del Pedregal, El Paraiso Y Vista Hermosa | FISM-MSC/079/46/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Playa Brasil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/046/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100$ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609535 | Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-5468-2015 | Oaxaca | Santa María Yavesía | Santa María Yavesía | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 41229 | 41229 | 41229 | 41229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609559 | Mejoramiento De Sanitarios Existentes Con Uso De Biodigestores, En La Agencia Municipal De San Jose Del Palmar; Y Las Colonias La Brecha Y Granadillo. | FISM-MSC/079/47/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | San José del Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 594555.97 | 594555.97 | 594555.97 | 594555.97 | 594555.97 | 594555.97 | 594555.97 | 100 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/047/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609572 | Pavimentacion De La Calle Cuauhtemoc Con Concreto Hidraulico | - | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC | Urbanización | Terminado | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609574 | Construccion De Un Aula En Jni Rey Condoy | FAM-5469-2015 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tamazulápam del Espíritu Santo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 303346.11 | 303346.11 | 303346.11 | 303346.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609614 | Equipamiento De Un Aula En Jni Rey Condoy | FAM-5470-2015 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tamazulápam del Espíritu Santo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 16434 | 16434 | 16434 | 16434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609623 | Construccion Del Colector Poniente De Aguas Residuales | FISM-MSC/079/48/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTOO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3615000.13 | 3615000.13 | 3615000.13 | 3615000.13 | 3615000.13 | 3615000.13 | 3615000.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/048/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609641 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Justo Sierra | FAM-5471-2015 | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | Cerro Moneda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 43434 | 43434 | 43434 | 43434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609662 | Construccion De Un Aula En J.N.U. Jose Vasconcelos ( Col. La Soledad) | FAM-5516-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 299411.17 | 299411.17 | 299411.17 | 299411.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609673 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Heroes De Chapultepec | FAM-5472-2015 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | San Felipe Zihualtepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 738945.95 | 738945.95 | 738945.95 | 738945.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 210 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609722 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Justo Sierra | FAM-5473-2015 | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | Cerro Moneda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 755990.33 | 755990.33 | 755990.33 | 755990.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609734 | Ampliacion Del Dispensario Medico 1era Etap | 006 | Oaxaca | Santa Catarina Quioquitani | Santa Catarina Quioquitani | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Salud | En Ejecución | 2015 | 261223.39 | 261223.39 | 261223.39 | 261223.39 | 261223.39 | 261223.39 | 261223.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 505 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609741 | Captación De Agua Pluvial En La Calle Ricardo Flores Magon | C-MNZ/504/FORTAMUN-DF/001/2015 | Oaxaca | Nuevo Zoquiápam | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIAPAM, IXTLÁN,OAXACA. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 64749.51 | 64749.51 | 64749.51 | 64749.51 | 64749.51 | 64749.51 | 64749.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100%, SE CUMPLIO CON LO ESTIPULADO EN EL PRESUPUESTO DE OBRA. / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609757 | Programa De Desarrollo Institucional(Imp. De Edif. De Proteccion Civil, Acond. Y Rehab. De Of. Inf. Y Des. Met. Y Sala De Cabildo Y Tesoreria Municipal | FISM-MSC/079/49/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 702757.32 | 702757.32 | 702757.32 | 702757.32 | 702757.32 | 702757.32 | 702757.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISM-MSC/079/049/2015. LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609758 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez | FAM-5474-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | La Arena | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609770 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial Paraje Taabaco Segunda Etapa | MSBY-119/FISM-DF/2015/CPU-001 | Oaxaca | San Bartolomé Yucuañe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME YUUCAÑE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 469139.41 | 469139.41 | 469139.41 | 469139.41 | 469139.41 | 469139.41 | 469139.41 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 346 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609779 | Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Antonio De Leon | FAM-5517-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 62946 | 62946 | 62946 | 62946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609795 | Construccion De Un Aula En Telesecundaria | FAM-5475-2015 | Oaxaca | San Francisco Logueche | El Costoche | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 361939.77 | 361939.77 | 361939.77 | 361939.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609801 | Construcción De Una Olla De Captación De Agua Pluvial Para Agua Potable | MSFT/135/C-007/R-33/FISMDF/2015 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1537979.75 | 1537979.75 | 1537979.75 | 1537979.75 | 1537979.75 | 1537979.75 | 1537979.75 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 289 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609814 | Alumbrado Publico En Diversas Calles Del Centro | - | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC | Urbanización | Terminado | 2015 | 817368.6 | 817368.6 | 817368.6 | 817368.6 | 817368.6 | 817368.6 | 817368.6 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE COLOCARON 15 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609820 | Construccion De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Esteban Vasquez Hernandez | FAM-5491-2015 | Oaxaca | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 257 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609821 | Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria | FAM-5476-2015 | Oaxaca | San Francisco Logueche | El Costoche | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 28247 | 28247 | 28247 | 28247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 119 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609822 | Proyecto Para El Acopio Y Conservacion De Productos Psicolas Mediante El Uso De Energia Solar En La Comunidad Del Corral, Municipio Villa De Tututepec De Melchor Ocampo. | CS/MVTMO/334/SP/001/2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Corral | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Celdas solares | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609855 | Construccion De Dos Anexos En Telesecundaria | FAM-5477-2015 | Oaxaca | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 784720.66 | 784720.66 | 784720.66 | 784720.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609857 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-5492-2015 | Oaxaca | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 94 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609858 | Construccion De Un Anexo En Telesecundaria Col. La Soledad | FAM-5518-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 357681.6 | 357681.6 | 357681.6 | 357681.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609869 | Pavimentacion De Calle Al Mamey | CS/MVTMO/334/SP/002/2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Mamey | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609872 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Pozo Profundo Numero 1 Del Agua Potable | MSIY/FIII/001/2015 | Oaxaca | Santa Inés Yatzeche | Santa Inés Yatzeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Equipamiento | 921 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609877 | Construccion De Dos Aulas En Jni Gabriela Mistral | FAM-5478-2015 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 504960.92 | 504960.92 | 504960.92 | 504960.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609895 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable | FISE/FISMDF/MSF/4210/007/2015 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2704825.78 | 2704825.78 | 2704825.78 | 2704825.78 | 2704825.78 | 2704825.78 | 2704825.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 2308 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609906 | Aplicación De La R.D. Para Pozo Profundo Numero 1 De Agua Potable | MSIY/FIII/002/2015 | Oaxaca | Santa Inés Yatzeche | Santa Inés Yatzeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Luminaria | 921 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES POSTES / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609919 | Programa De Desarrollo Institucional Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal Adquisicion De Software Y Hardware | 1 | Oaxaca | Concepción Buenavista | Concepción Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 18487.56 | 18487.56 | 18487.56 | 18487.56 | 18487.56 | 18487.56 | 18487.56 | 100 | 0 | Computadoras | 834 | 0 | 100 | Financiera: SE EJERCIO EL PRODIM COMPRANDOSE DOS COMPUTADORAS Y UNA IMPRESORA / Física: ACLARAMOS QUE SE ADQUIRIERON DOS EQUIPOS DE COMPUTO Y UNA IMPRESORA / Registro: FAVOR DE VALIDAR EL PRODIM FUE APROBADO POR SEDESOL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609934 | Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria Col. La Soledad | FAM-5519-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 35192 | 35192 | 35192 | 35192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 91 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609940 | Equipamiento De Dos Aulas En Jni Gabriela Mistral | FAM-5479-2015 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 32868 | 32868 | 32868 | 32868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609941 | Construccion De Tres Anexos En Escuela Primaria Miguel Hidalgo | FAM-5493-2015 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | Cerro Culebra | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 826826.99 | 826826.99 | 826826.99 | 826826.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609944 | Construcción De Una Olla De Captación De Agua Pluvial Para Agua Potable | MSFT/135/C-008/R-33/FISMDF/2015 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1035108.6 | 1035108.6 | 1035106.6 | 1035108.6 | 1035108.6 | 1035108.6 | 1035108.6 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 447 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609974 | Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Telesecundaria | FAM-5480-2015 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Santa Catarina Albarradas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 995122.05 | 995122.05 | 995122.05 | 995122.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609988 | Equipamiento De Un Anexos En Escuela Primaria Miguel Hidalgo | FAM-5494-2015 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | Cerro Culebra | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 41229 | 41229 | 41229 | 41229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610033 | Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Jnr Octavio Paz | FAM-5482-2015 | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | San Pedro Ixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 755070.13 | 755070.13 | 755070.13 | 755070.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610039 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria 21 De Agosto, Col. Monte Bello | FAM-5520-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 592377.8 | 592377.8 | 592377.8 | 592377.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610060 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | 1 | Oaxaca | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3022520.33 | 3022520.33 | 3022520.33 | 3022520.33 | 3022520.33 | 3022520.33 | 3022520.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 843 | 0 | 100 | Financiera: FONDO III: 1,057,882.12FISE: 1,964,638.21TOTAL: 3,022,520.33 / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610065 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero | FAM-5495-2015 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Villa Díaz Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 209 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610088 | Construccion De Muro De Contencion | 5PET20025238 | Oaxaca | Concepción Buenavista | El Enebro | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 236820 | 236820 | 236820 | 236820 | 236820 | 236820 | 236820 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 213 | 0 | 100 | Financiera: SE PAGO LA TOTALIDAD DEL PROYECTO / Física: SE HIZO LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA TELESECUNDARIA / Registro: FAVOR DE VALIDAR EL PROYECTO SE LLEVO A CABO EN EL EJERCICIO 2015 SIN NOVEDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610106 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 180 | FAM-5496-2015 | Oaxaca | Asunción Ocotlán | Asunción Ocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 112 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610107 | Equipamiento De Una Aula En Jnr Octavio Paz | FAM-5484-2015 | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | San Pedro Ixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 16434 | 16434 | 16434 | 16434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610129 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles, De La Localidad De Santiago Apostol, Municipio De Santiago Apostol | P1 | Oaxaca | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610135 | Construccion De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Antonio De Leon | FAM-5521-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 574525.59 | 574525.59 | 574525.59 | 574525.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610154 | Mejoramiento Del Iebo Plantel 120 | - | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco de Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2015 | 56879.25 | 56879.25 | 56879.25 | 56879.25 | 56879.25 | 56879.25 | 56879.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 92 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: FAVOR DE VALIDAR INFORMACION. LA OBRA ESTA TERMINADA, ESPERO VALIDACION PARA DAR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610163 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Victoriano Gonzalez (Carretera A San Felipe Del Agua N0. 214) | FAM-5485-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 287892.81 | 287892.81 | 287892.81 | 287892.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 134 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610164 | Ampliación De La Red De Agua Potable De La Privada De Guerrero | MSG/FIII/003/2015 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 374614.72 | 374614.72 | 374614.72 | 374614.72 | 374614.72 | 374614.72 | 374614.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610172 | Construccion De Un Anexo En Escuela Secundaria Tecnica No. 197 | FAM-5497-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Papalutla | Santa Cruz Papalutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 353041.3 | 353041.3 | 353041.3 | 353041.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610180 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo | FAM-5486-2015 | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Antonino el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 560132.98 | 560132.98 | 560132.98 | 560132.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 194 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610189 | Construccion De Dos Anexos En Telesecundaria | FAM-5522-2015 | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Magdalena Teitipac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Cancelado | 2015 | 797248.01 | 797248.01 | 797248.01 | 797248.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 193 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610202 | Construccion De Un Aula De Usos Multiples Y Un Aula Didactica En Jnu Guadalupe Hinojasa De Murat | FAM-5487-2015 | Oaxaca | San Pablo Etla | Hacienda Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 816987.28 | 816987.28 | 816987.28 | 816987.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610208 | Contrucción De Techado En La Escuela Ieebo | MSG/FIII/004/2015 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS | Educación | Terminado | 2015 | 622432.9 | 622432.9 | 622432.9 | 622432.9 | 622432.9 | 622432.9 | 622432.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610211 | Equipamiento De Un Anexo En Escuela Secundaria Tecnica No. 198 | FAM-5498-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Papalutla | Santa Cruz Papalutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 47601 | 47601 | 47601 | 47601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 87 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610217 | Regabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Paraje Lachigue | - | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco de Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: FAVOR DE VALIDAR INFORMACION. LA OBRA ESTA TERMINADA, ESPERO VALIDACION PARA DAR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610227 | Techo Firme | 1A | Oaxaca | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 17999.87 | 17999.87 | 17999.87 | 17999.87 | 17999.87 | 17999.87 | 17999.87 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: FONDO III: 17,999.87CONG. MARIANA TRINITARIA: 18,000.00BENEFICIARIOS: 18,000.00TOTAL: 53,999.87 / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610228 | Construccion De Un Aula En J.N.U. Tierra Y Libertad (Santa Maria Ixcotel) | FAM-5523-2015 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 357681.6 | 357681.6 | 357681.6 | 357681.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610239 | Construccion De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Tecnica No. 239 | FAM-5498-2015 | Oaxaca | San Sebastián Teitipac | San Sebastián Teitipac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 720544.81 | 720544.81 | 720544.81 | 720544.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610264 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Tierra Y Libertad ( Santa Maria Ixcotel) | FAM-5524-2015 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 25868 | 25868 | 25868 | 25868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610267 | Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Tecnica No. 239 | FAM-5500-2015 | Oaxaca | San Sebastián Teitipac | San Sebastián Teitipac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 195651 | 195651 | 195651 | 195651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610286 | Construccion De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Rodolfo Fierro | FAM-5536-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | El Rastrojo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 747689.48 | 747689.48 | 747689.48 | 747689.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610293 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Agencia Barda Paso De Piedras | MSG/FIII/PNE-DDA/6608/2015 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 660030 | 660030 | 660030 | 660030 | 660030 | 660030 | 660030 | 100 | 0 | Luminaria | 204 | 0 | 100 | Financiera: EL TOTAL DE LA OBRA ES DE $2,200,100.00, CON UN RECURSO DEL FISM DE $660,030.00 Y EL RESTO DEL PNE. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES POSTE / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610300 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Union Y Progreso | FAM-5501-2015 | Oaxaca | San Sebastián Teitipac | San Sebastián Teitipac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 813671.43 | 813671.43 | 813671.43 | 813671.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610304 | Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Rodolfo Fierro | FAM-5537-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | El Rastrojo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 367815 | 367815 | 367815 | 367815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 161 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610311 | Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Donaji Cruz Blanca Barrio San Lucas | FAM-5483-2015 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 65151 | 65151 | 65151 | 65151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 108 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610322 | Mejoramiento De Caminos Rurales Zona Oriente De Santa Gertrudis | MSG/FIII/006/2015 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 471493.9 | 471493.9 | 471493.9 | 471493.9 | 471493.9 | 471493.9 | 471493.9 | 100 | 0 | Kilómetro | 503 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610324 | Construccion De Un Taller En Escuela Secundaria General Prof. Paulino Martinez Delia | FAM-5538-2015 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Santa Cruz Río Venado | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1244519.33 | 1244519.33 | 1244519.33 | 1244519.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610339 | Reparaciones Generales En Jnu Faustino Domingo Sarmiento | FAM-5502 | Oaxaca | Soledad Etla | Estanzuela | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610343 | Equipamiento De Un Taller En Escuela Secundaria General Prof. Paulino Martinez Delia | FAM-5539-2015 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Santa Cruz Río Venado | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 209289 | 209289 | 209289 | 209289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 188 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610351 | Construccion De Dos Aulas En J.N.U. Primavera | FAM-5528-2015 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 497272.89 | 497272.89 | 497272.89 | 497272.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610361 | Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Donaji Cruz Blanca Barrio San Lucas | FAM-5540-2015 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 871186.01 | 871186.01 | 871186.01 | 871186.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610373 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Resurgimiento | FAM-5503-2015 | Oaxaca | Reyes Etla | Reyes Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 784720.66 | 784720.66 | 784720.66 | 784720.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 253 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610379 | Equipamiento De Dos Aulas En J.N.U. Primavera | FAM-5529-2015 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 32868 | 32868 | 32868 | 32868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610382 | Construccion De Un Aula En Jnu La Primavera | FAM-5633-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 271428.26 | 271428.26 | 271428.26 | 271428.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610395 | Equipamiento De Tres Aulas Y Un Anexo En Escuela Secundaria Tecnica N0. 198 | FAM-5634-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Santa María Cuquila | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 123431 | 123431 | 123431 | 123431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 124 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610406 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo (La Luz Llano Nopal) | FAM-5530-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 599390.41 | 599390.41 | 599390.41 | 599390.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610407 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 14 (Internado) | FAM-5504-2015 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Reyes Mantecón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1465465.48 | 1465465.48 | 1465465.48 | 1465465.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 367 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610411 | Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Jnr Don Benito Juarez | FAM-5635-2015 | Oaxaca | San Pedro Taviche | San Pedro Taviche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 16434 | 16434 | 16434 | 16434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 47 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610435 | Equipamiento De Un Anexo En J.N.I. Alma Indigena La Luz Llano Nopal | FAM-5531-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 30666 | 30666 | 30666 | 30666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610446 | Equipamiento De Un Aula En Jnr Guissi Barrio Guichivere | FAM-5636-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 16434 | 16434 | 16434 | 16434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610451 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero (Av. Independencia) | FAM-5505-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1053107.23 | 1053107.23 | 1053107.23 | 1053107.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 286 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610458 | Construccion De Tres Anexos En Centro De Atencion Multiple No. 45 | FAM-5532-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 1722839.52 | 1722839.52 | 1722839.52 | 1722839.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610470 | Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Cinco De Mayo | FAM-5637-2015 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Rancho Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 65151 | 65151 | 65151 | 65151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 108 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610476 | Equipamiento De Dos Anexos En Centro De Atencion Multiple No. 45 | FAM-5533-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 200251 | 200251 | 200251 | 200251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 82 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610493 | Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Narciso Mendoza | FAM-5638-2015 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | San Martín Toxpalan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 65151 | 65151 | 65151 | 65151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610499 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | MMH-037-FAISM-A8-2015 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | El Carmen Tuxtitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1563393.46 | 1563393.46 | 1563393.46 | 1563393.46 | 1563393.46 | 1563393.46 | 1563393.46 | 100 | 0 | Vivienda | 379 | 0 | 100 | Financiera: POR ERROR EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURO VIVIENDA, SIENDO LA UNIDAD DE MEDIDA REAL: RED. / Física: POR ERROR EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURO MAL, DEBIENDO SER UNIDAD DE MEDIDA: RED / Registro: OBRA CONCLUIDA UNICAMENTE SE TENIA PENDIENTE LA SOLICITUD DE VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610502 | Construccion De Tres Anexos En J.N.I. Alma Indigena La Luz Llano Nopal | FAM-5534-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 640386.41 | 640386.41 | 640386.41 | 640386.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610514 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Secundaria Tecnica No. 25 | FAM-5506-2015 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 780491.94 | 780491.94 | 780491.94 | 780491.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 435 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610523 | Equipamiento De Un Aula En Jnu Maria Montessori | FAM-5639-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 25868 | 25868 | 25868 | 25868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610526 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo La Luz Llano Nopal | FAM-5535-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 43434 | 43434 | 43434 | 43434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610551 | Reparaciones Generales En Jnu Juana De Arco | FAM-5640-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 108 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610552 | Construccion De Un Aula En Jnu Gustavo Barroso Corres (Barrio Trujano) | FAM-5507-2015 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 297236.01 | 297236.01 | 297236.01 | 297236.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610577 | Construccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua | fais-01-2015 | Oaxaca | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Yatzachi el Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento de san baltazar yatzachi el bajo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 176078.7 | 176078.7 | 176078.7 | 176078.7 | 176078.7 | 176078.7 | 176078.7 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610581 | Equipamiento De Un Aula En Jnu Luis Donaldo Colosio Murrieta | FAM-5641-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 25868 | 25868 | 25868 | 25868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610589 | Equipamiento De Un Aula En Jnu Gustavo Barroso Corres (Barrio Trujano) | FAM-5508-2015 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 16434 | 16434 | 16434 | 16434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610598 | Construccion De Un Anexo Y Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General N0. 73 Guadalupe Hinojosa Cuellar | FAM-5642-2015 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1087270 | 1087270 | 1087270 | 1087270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 345 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610614 | Equipamiento De Un Aula En Jnu Romulo Gallegos | FAM-5643-2015 | Oaxaca | San Francisco Lachigoló | San Francisco Lachigoló | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 16434 | 16434 | 16434 | 16434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610619 | Construccion De Un Aula En Jnu Vicente Suarez (Zaragoza) | FAM-5509-2015 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 297236.01 | 297236.01 | 297236.01 | 297236.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610621 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | fais-02-2015 | Oaxaca | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Santa María Xochixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento de san baltazar yatzachi el bajo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 185326 | 185326 | 185326 | 185326 | 185326 | 185326 | 185326 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610633 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | MMH-037-FAISM-A5-2015 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | Santa María de la Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3603924.74 | 3603924.74 | 3603924.74 | 3603924.74 | 3603924.74 | 3603924.74 | 3603924.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 560 | 0 | 100 | Financiera: POR ERROR EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURO METROS LINEALES, DEBIENDO SER: SISTEMA. CANTIDAD 1. / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, UNICAMENTE FALTABA LA SOLICITUD DE VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610635 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Lazaro Cardenas | FAM-5644-2015 | Oaxaca | Santa María Mixtequilla | Santa María Mixtequilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 536606.98 | 536606.98 | 536606.98 | 536606.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610650 | Construccion De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Yaa-Huisll | FAM-5645-2015 | Oaxaca | San Jerónimo Tlacochahuaya | Macuilxóchitl de Artigas Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 722542.26 | 722542.26 | 722542.26 | 722542.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610664 | Equipamiento De Un Anexo En Jnu Luz Maria Zaleta De Elsner (Col. Insurgentes) | FAM-5511-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 30666 | 30666 | 30666 | 30666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 61 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610682 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario | FAIS-03-2015 | Oaxaca | San Baltazar Yatzachi el Bajo | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2934880.28 | 2786720.63 | 2786720.63 | 2786720.63 | 2786720.63 | 2786720.63 | 2786720.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610694 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-5646-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San José Ixtápam | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 280800 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 289 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610710 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo | FAM-5647-2015 | Oaxaca | San Pedro Cajonos | San Pedro Cajonos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 151 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610759 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores | FAIS-04-2015 | Oaxaca | San Baltazar Yatzachi el Bajo | San Jerónimo Zoochina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 351082.92 | 176078.7 | 176078.7 | 176078.7 | 176078.7 | 176078.7 | 176078.7 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610774 | Construccion De Tres Anexos En Jnu Luz Maria Zaleta De Elsner (Col. Insurgentes) | FAM-5512-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 624419.24 | 624419.24 | 624419.24 | 624419.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610779 | Construcción De Comedor Escolar De La Escuela Primaria "Una Nueva Luz Del Milenio". | C-MNZ/504/FAISM/005/2015 | Oaxaca | Nuevo Zoquiápam | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM | Educación | En Ejecución | 2015 | 664791.24 | 664791.24 | 664791.24 | 664791.24 | 664791.24 | 664791.24 | 664791.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: SE CUMPLIO CON LO ESTIPULADO EN EL PRESUPUESTO DE OBRA, BENEFICIANDO A 89 ALUMNOS / Registro: OBRA CONCLUIDA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610790 | Equipamiento De Un Aula En Jnu Jose Vasconcelos Col. La Soledad | FAM-5513-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 16434 | 16434 | 16434 | 16434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610805 | Construcción De Tres Aulas En La Escuela Telebachillerato Comunitario Num. 9 | MSTJ201504002 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Domingo Jalieza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA | Educación | Terminado | 2015 | 356964 | 356963.6 | 356963.6 | 356963.6 | 356963.6 | 356963.6 | 356963.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: OBRA DEL EJERCICIO 2015 CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA DEL EJERCICIO 2015 CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: OBRA DEL EJERCICIO 2015 CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610842 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica San Juan Bautista Guelache | MSJBG/FIII/013/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Guelache | San Juan Bautista Guelache | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | Urbanización | Terminado | 2015 | 484350 | 484350 | 484350 | 484350 | 484350 | 484350 | 484350 | 100 | 0 | Luminaria | 40 | 0 | 100 | Financiera: EL TOTAL DE LA OBRA ES DE $1,614,500.00, CON RECURSO DEL FISM POR $484,350.00 Y EL RESTO DEL PNE. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES POSTES / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610848 | Ampliación De La Agencia Municipal En La Localidad De San Juan Tepanzacoalco | MSPY/F-IV/001/2015 | Oaxaca | San Pedro Yaneri | San Juan Tepanzacoalco | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO YANERI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1002 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610913 | Construcción De Aulas En La Escuela Primaria | FISM/515/267/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santa Isabel de la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 670004.91 | 670004.91 | 670004.91 | 670004.91 | 670004.91 | 670004.91 | 670004.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRAA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA NUMERO FISM/515/267/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400610949 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Indigena | MSPY/FISM-DF/002/2015 | Oaxaca | San Pedro Yaneri | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO YANERI | Educación | En Ejecución | 2015 | 879563.22 | 879563.22 | 879563.22 | 879563.22 | 879563.22 | 879563.22 | 879563.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1005 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611081 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco I. Madero. | FISM/515/072/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 575578.71 | 575578.71 | 575578.71 | 575578.71 | 575578.71 | 575578.71 | 575578.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 77 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/072/2015 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611093 | Mejoramiento De Vivienda | FISM-MVTMO-334-070-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San Antonio Río Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Vivienda | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611113 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable La Hierbasanta | MSJBG/FIII/002/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Guelache | San Juan Bautista Guelache | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 198587.98 | 198587.98 | 198587.98 | 198587.98 | 198587.98 | 198587.98 | 198587.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 855 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611118 | Construccion De Un Comedor Comunitario | CO-MVTMO-334-044-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San José del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611147 | Ampliación De La Red De Electricidad Agencia San Gabriel Etla | MSJBG/FIII/011/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Guelache | San Gabriel Etla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | Urbanización | Terminado | 2015 | 622831.95 | 622831.95 | 622831.95 | 622831.95 | 622831.95 | 622831.95 | 622831.95 | 100 | 0 | Luminaria | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES POSTES / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611156 | Construccion De Humedal Para Tratamiento De Aguas Grises Col. Alejo Peralta | FISM-MVTMO-334-072-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Alejo Peralta (Colonia Alejo Peralta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 354319.3 | 354319.3 | 354319.3 | 354319.3 | 354319.3 | 354319.3 | 354319.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 933 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611178 | Construcción De Dispensario Médico | MSJBG/FIII/012/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Guelache | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | Salud | Terminado | 2015 | 355903.97 | 355903.97 | 355903.97 | 355903.97 | 355903.97 | 355903.97 | 355903.97 | 100 | 0 | Piezas | 861 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611186 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Las Colonias Reformas, Guadalupana, Piedras Negras Y Los Tamarindos (2da Etapa). | CO-MVTMO-334-045-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San José del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 4110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611204 | Mejoramiento De Caminos Rurales | MSJBG/FIII/014/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Guelache | San Gabriel Etla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 394489.38 | 394489.38 | 394489.38 | 394489.38 | 394489.38 | 394489.38 | 394489.38 | 100 | 0 | Kilómetro | 443 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611209 | Construccion De Terraplenes Para Mejoramiento De Vivienda En Varias Comunidades | FISM-MVTMO-334-074-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Vivienda | Terminado | 2015 | 270201.34 | 270201.34 | 270201.34 | 270201.34 | 270201.34 | 270201.34 | 270201.34 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611225 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | CO-MVTMO-334-046-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 313071.89 | 313071.89 | 313071.89 | 313071.89 | 313071.89 | 313071.89 | 313071.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 12943 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611227 | Rehabilitacion Del Carcamo Del Pitayal | FISM/515/103/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 442855.2 | 442855.2 | 442855.2 | 442855.2 | 442855.2 | 442855.2 | 442855.2 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 210 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/103/2015 TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611228 | Mejoramiento De Caminos Rurales | MSJBG/FIII/015/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Guelache | Asunción Etla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 364556.85 | 364556.85 | 364556.85 | 364556.85 | 364556.85 | 364556.85 | 364556.85 | 100 | 0 | Kilómetro | 610 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611244 | Mejoramiento De Caminos Rurales | MSJBG/FIII/016/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Guelache | Santos Degollado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 451948.05 | 451948.05 | 451948.05 | 451948.05 | 451948.05 | 451948.05 | 451948.05 | 100 | 0 | Kilómetro | 309 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611254 | Pavimentacion De Las Calles 2 De Abril, Guadalupe Victoria | SF/SPIP/DPIP/N-430/2015 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Magdalena Tequisistlán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6280 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA SF/SPIP/DPIP/N-430/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611258 | Ampliacion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable | MSJBG/FIII/017/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Guelache | Santos Degollado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 365769.09 | 365769.09 | 365769.09 | 365769.09 | 365769.09 | 365769.09 | 365769.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611293 | Construcción De Cisterna | MSJBG/FIV/001/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Guelache | San Miguel Etla | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 56154.45 | 56154.45 | 56154.45 | 56154.45 | 56154.45 | 56154.45 | 56154.45 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 510 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611316 | Construcción De Canales | MSJBG/FIV/003/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Guelache | Santos Degollado | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 57571.15 | 57571.15 | 57571.15 | 57571.15 | 57571.15 | 57571.15 | 57571.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 619 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611344 | Construcción De Muro De Contención | MSJBG/FIV/004/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Guelache | San Juan Bautista Guelache | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | Urbanización | Terminado | 2015 | 80697.24 | 80697.24 | 80697.24 | 80697.24 | 80697.24 | 80697.24 | 80697.24 | 100 | 0 | Metros | 445 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611351 | Ampliacion De La Red De Energia Electricaen La Comunidad De El Gachupin | CO-MVTMO-334-049-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Gachupín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 100 | 0 | Metros lineales | 199 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611360 | Construcción De Jardineras | MSJBG/FIV/005/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Guelache | Asunción Etla | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 71200.14 | 71200.14 | 71200.14 | 71200.14 | 71200.14 | 71200.14 | 71200.14 | 100 | 0 | Piezas | 312 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611374 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En El Paraje El Maluco | CO-MVTMO-334-050-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Faisán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Metros lineales | 447 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611383 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica | CO-MVTMO-334-051-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2015 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 100 | 0 | Metros lineales | 281 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611384 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Guerrero | MSJBG/FIV/006/2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Guelache | Asunción Etla | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 239441 | 239441 | 239441 | 239441 | 239441 | 239441 | 239441 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611408 | Adquisicion De Equipo De Bombeo | FISM-MVTMO-334-081-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San Francisco de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 49350 | 49350 | 49350 | 49350 | 49350 | 49350 | 49350 | 100 | 0 | Equipamiento | 1995 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611420 | Ampliacion De Casa De Salud Segunda Etapa | CO-MVTMO-334-052-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Salud | Terminado | 2015 | 571344 | 571344 | 571344 | 571344 | 571344 | 571344 | 571344 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 533 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611433 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario | CO-MVTMO-334-053-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San José del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1395985.37 | 1395985.37 | 1395985.37 | 1395985.37 | 1395985.37 | 1395985.37 | 1395985.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 4110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611444 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa | CO-MVTMO-334-054-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2260430.03 | 2260430.03 | 2260430.03 | 2260430.03 | 2260430.03 | 2260430.03 | 2260430.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 12943 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611455 | Construccion De Urbanizacion Con Concreto Hidraulico En Calle Independencia | CO-MVTMO-334-055-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 652779.86 | 652779.86 | 652779.86 | 652779.86 | 652779.86 | 652779.86 | 652779.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12943 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611467 | Construccion De Urbanizacion Con Concreto Hidraulico En Calle Margarita Maza Y Av. Oaxaca | CO-MVTMO-334-056-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 626151.68 | 626151.68 | 626151.68 | 626151.68 | 626151.68 | 626151.68 | 626151.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12943 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611481 | Construccion De Comedor Escolar En La Plata | FISM-MVTMO-334-087-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | La Plata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Educación | Terminado | 2015 | 83104.5 | 83104.5 | 83104.5 | 83104.5 | 83104.5 | 83104.5 | 83104.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 933 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611497 | Pavimentacion Calle El Venado | CS/MVTMO/334/SP/003/2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Venado | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611518 | Construccion De Cancha En Bachillerato General En Santa Cruz Tututepec | CS/MVTMO/334/SP/005/2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santa Cruz Tututepec | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 470 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611554 | Ampliación De La Unidad Medica Rural Numero 22 | OPFAIMSMCB0270032015 | Oaxaca | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ | Salud | En Ejecución | 2015 | 415850 | 415850 | 415850 | 415850 | 415850 | 415850 | 415850 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2458 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611855 | Rehabilitación Del Centro De Salud | FISM/085/001/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Salud | Terminado | 2015 | 1986763.25 | 1986763.25 | 1986763.25 | 1986763.25 | 1986763.25 | 1986763.25 | 1986763.25 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611886 | Construcción De Techado En La Escuela Primaria | FISM/085/002/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Cerro Clanes Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Educación | Terminado | 2015 | 1728351.04 | 1728351.04 | 1728351.04 | 1728351.04 | 1728351.04 | 1728351.04 | 1728351.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611906 | Apertura De Camino Tovala Copalita - Jalatengo | FISM/085/003/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Tovalá Copalita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 9138491.43 | 9138491.43 | 9138491.43 | 9138491.43 | 9138491.43 | 9138491.43 | 9138491.43 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611908 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles | - | Oaxaca | San Dionisio Ocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 503936.67 | 503936.67 | 503936.67 | 503936.67 | 503936.67 | 503936.67 | 503936.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 100 / Física: OBRA TERMINADA 100 / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611914 | Construcción De Techado En La Escuela Primaria | FISM/085/004/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Francisco Loxicha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Educación | Terminado | 2015 | 1929122.78 | 1929122.78 | 1929122.78 | 1929122.78 | 1929122.78 | 1929122.78 | 1929122.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611923 | Adquisicion De Equipo De Computo | - | Oaxaca | San Sebastián Coatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20770 | 20770 | 20770 | 20770 | 20770 | 20770 | 0 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ADQUISICION AL 100% - ADQUISICION AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611932 | Construcción De Techado En La Escuela Primaria | FISM/085/005/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Magdalena Loxicha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Educación | Terminado | 2015 | 1588655.15 | 1588655.15 | 1588655.15 | 1588655.15 | 1588655.15 | 1588655.15 | 1588655.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611944 | Rehabilitación Del Camino Buenavista - El Guapinol | FISM/085/006/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | El Guapinol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 2661937.27 | 2661937.27 | 2661937.27 | 2661937.27 | 2661937.27 | 2661937.27 | 2661937.27 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611948 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Sebastian Coatlan | - | Oaxaca | San Sebastián Coatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 766893.61 | 766893.61 | 766893.61 | 766893.61 | 766893.61 | 766893.61 | 766893.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611951 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Progreso | - | Oaxaca | San Dionisio Ocotlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 539842.24 | 539842.24 | 539842.24 | 539842.24 | 539842.24 | 539842.24 | 539842.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611955 | Ampliación De La Linea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica | N-437 | Oaxaca | San Andrés Ixtlahuaca | Cieneguilla | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS IXTLAHUACA. | Vivienda | Terminado | 2015 | 3585711.83 | 3585711.83 | 3585711.83 | 3585711.83 | 3585711.83 | 3585711.83 | 3585711.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 563 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611963 | Contrucción De Casa Salud | FISM/085/007/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Llano Mamey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Salud | Terminado | 2015 | 1364018.34 | 1364018.34 | 1364018.34 | 1364018.34 | 1364018.34 | 1364018.34 | 1364018.34 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611981 | Apertura De Camino San Vicente - El Tejocote | FISM/085/008/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Vicente Yogodoy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 4980218.34 | 4980218.34 | 4980218.34 | 4980218.34 | 4980218.34 | 4980218.34 | 4980218.34 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400611992 | Construcción De Techado En La Escuela Primaria | FISM/085/009/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Portillo las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Educación | Terminado | 2015 | 1663821.65 | 1663821.65 | 1663821.65 | 1663821.65 | 1663821.65 | 1663821.65 | 1663821.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612001 | Construcción De Techado En El Cecyte No 152 | FISM/085/010/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Buenavista Loxicha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Educación | Terminado | 2015 | 1428357.81 | 1428357.81 | 1428357.81 | 1428357.81 | 1428357.81 | 1428357.81 | 1428357.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612012 | Construcción De Techado En La Casa De Salud | FISM/085/011/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Río Granada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Salud | Terminado | 2015 | 975441.99 | 975441.99 | 975441.99 | 975441.99 | 975441.99 | 975441.99 | 975441.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612034 | Construcción De Bodega Comunitaria | FISM/085/012/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2221600.25 | 2221600.25 | 2221600.25 | 2221600.25 | 2221600.25 | 2221600.25 | 2221600.25 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612051 | Construcción De Bodega Comunitaria | FISM/085/013/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1526605.19 | 1526605.19 | 1526605.19 | 1526605.19 | 1526605.19 | 1526605.19 | 1526605.19 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612067 | Conservación Del Camino Portillo Las Flores - San Francisco | FISM/085/014/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Francisco Loxicha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 4059789.59 | 4059789.59 | 4059789.59 | 4059789.59 | 4059789.59 | 4059789.59 | 4059789.59 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612079 | Construcción De Techado En La Escuela Primaria | FISM/085/015/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Llano Mamey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Educación | Terminado | 2015 | 1478836.04 | 1478836.04 | 1478836.04 | 1478836.04 | 1478836.04 | 1478836.04 | 1478836.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612091 | Construcción De Tres Aulas El La Escuela Telesecundaria | FISM/085/016/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | La Conchuda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Educación | Terminado | 2015 | 1045235.83 | 1045235.83 | 1045235.83 | 1045235.83 | 1045235.83 | 1045235.83 | 1045235.83 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612101 | Construcción De Casa De Salud | FISM/085/017/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | La Paz Obispo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Salud | Terminado | 2015 | 982585.43 | 982585.43 | 982585.43 | 982585.43 | 982585.43 | 982585.43 | 982585.43 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612106 | Construcción De Bodega Comunitaria | FISM/085/018/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Llano Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1227490.91 | 1227490.91 | 1227490.91 | 1227490.91 | 1227490.91 | 1227490.91 | 1227490.91 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612126 | Conservación Del Camino San Agustín - Quelove | FISM/085/019/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 3390356.76 | 3390356.76 | 3390356.76 | 3390356.76 | 3390356.76 | 3390356.76 | 3390356.76 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612136 | Rehabilitación Del Camino El Aguacate - Río Linda Vista | FISM/085/020/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Río Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 2107082.25 | 2107082.25 | 2107082.25 | 2107082.25 | 2107082.25 | 2107082.25 | 2107082.25 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612145 | Pavimentación Del Camino Piedra Ancha - Barrio Guadalupe | FISM/085/021/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 5483847.27 | 5483847.27 | 5483847.27 | 5483847.27 | 5483847.27 | 5483847.27 | 5483847.27 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612155 | Rehabilitación Del Camino Quelove - Magdalena - Paso Limón | FISM/085/022/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Magdalena Loxicha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 2709207.22 | 2709207.22 | 2709207.22 | 2709207.22 | 2709207.22 | 2709207.22 | 2709207.22 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612166 | Construcción De Aula Y Sanitarios En La Escuela Primaria | FISM/085/023/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Francisco Loxicha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Educación | Terminado | 2015 | 764700.42 | 764700.42 | 764700.42 | 764700.42 | 764700.42 | 764700.42 | 764700.42 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612176 | Revestimiento Del Camino De Acceso | FISM/085/024/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 954414.35 | 954414.35 | 954414.35 | 954414.35 | 954414.35 | 954414.35 | 954414.35 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612180 | Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje | FISM/085/025/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Educación | Terminado | 2015 | 788699.67 | 788699.67 | 788699.67 | 788699.67 | 788699.67 | 788699.67 | 788699.67 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612185 | Rehabilitación De Aula En El Centro Comunitario De Aprendizaje | FISM/085/026/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Buenavista Loxicha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Educación | Terminado | 2015 | 402936.8 | 402936.8 | 402936.8 | 402936.8 | 402936.8 | 402936.8 | 402936.8 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612190 | Construcción De Aula En Escuela Preescolar | FISM/085/027/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Piedra Virgen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Educación | Terminado | 2015 | 306320.35 | 306320.35 | 306320.35 | 306320.35 | 306320.35 | 306320.35 | 306320.35 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612193 | Rehabilitación De Un Aula En La Escuela Preescolar | FISM/085/028/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | El Recuerdo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Educación | Terminado | 2015 | 122506.02 | 122506.02 | 122506.02 | 122506.02 | 122506.02 | 122506.02 | 122506.02 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612199 | Pavimentación De La Calle Principal | FISM/085/029/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1306120.33 | 1306120.33 | 1306120.33 | 1306120.33 | 1306120.33 | 1306120.33 | 1306120.33 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612201 | Construcción De Casa Salud | FISM/085/030/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Isidro Miramar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Salud | Terminado | 2015 | 846348.35 | 846348.35 | 846348.35 | 846348.35 | 846348.35 | 846348.35 | 846348.35 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612203 | Construcción De Techado Comunitario | FISM/085/031/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Tovalá Copalita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Urbanización | Terminado | 2015 | 1500708.57 | 1500708.57 | 1500708.57 | 1500708.57 | 1500708.57 | 1500708.57 | 1500708.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612206 | Ampliación Y Rehabilitación De Techado En La Escuela Primaria | FISM/085/032/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Tierra Blanca San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Educación | Terminado | 2015 | 1154978.35 | 1154978.35 | 1154978.35 | 1154978.35 | 1154978.35 | 1154978.35 | 1154978.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612215 | Rehabilitación Y Revestimiento Del Camino Del Portillo Las Flores A San Francisco Loxicha | FIV/085/004/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Francisco Loxicha | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 3618701.5 | 3634366.87 | 3634366.87 | 3634366.87 | 3634366.87 | 3634366.87 | 3634366.87 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE REALIZO UN INCREMENTO DE OBRA POR $15,665.37 POR LO QUE LA LA CANTIDAD INICIAL SE ELEVO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612217 | Revestimiento De Calles En San Francisco Loxicha | FIV/085/005/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Francisco Loxicha | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Urbanización | Terminado | 2015 | 900000 | 903896.1 | 903896.1 | 903896.1 | 903896.1 | 903896.1 | 903896.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE REALIZO UN INCREMENTO DE OBRA POR $3,896.10 POR LO QUE LA LA CANTIDAD INICIAL SE ELEVO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612219 | Rehabilitación Y Revestimiento Del Camino De San Francisco - El Paraiso - Piedra Cuache | FIV/085/006/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1350000 | 1355844.16 | 1355844.16 | 1355844.16 | 1355844.16 | 1355844.16 | 1355844.16 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE REALIZO UN INCREMENTO DE OBRA POR $5,844.16 POR LO QUE LA LA CANTIDAD INICIAL SE ELEVO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612282 | Construcción De Viviendas Rurales | MSMP/FIII/004/2015 | Oaxaca | San Miguel Peras | Soledad Peras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1266010.4 | 1266010.4 | 1266010.4 | 1266010.4 | 1266010.4 | 1266010.4 | 1266010.4 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TOTAL DE LA OBRA FUE DE $1,603,510.40, FISM $1,266,010.40 Y EL RESTO POR BENEFICIARIOS / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612296 | Construcción De Dispensario Medico | MSMP/FIII/005/2015 | Oaxaca | San Miguel Peras | El Manzanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS | Salud | Terminado | 2015 | 288430.08 | 288430.08 | 288430.08 | 288430.08 | 288430.08 | 288430.08 | 288430.08 | 100 | 0 | Piezas | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612310 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Varios Parajes Pensamiento Liberal Mexicano | MSMP/FIII/006/2015 | Oaxaca | San Miguel Peras | Pensamiento Liberal Mexicano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 100 | 0 | Luminaria | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES POSTE / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612318 | Construcción De Viviendas Dignas | MSMP/FIII/008/2015 | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612328 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica | MSMP/FIII/009/2015 | Oaxaca | San Miguel Peras | Barrio Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Luminaria | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES POSTE / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612337 | Mejoramiento De Caminos Rurales De Las Cladelinas A La Plazuela | MSMP/FIII/010/2015 | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 160692.64 | 160692.64 | 160692.64 | 160692.64 | 160692.64 | 160692.64 | 160692.64 | 100 | 0 | Kilómetro | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612345 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario (Segunda Etapa) | MSMP/FIII/011/2015 | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1004329 | 1004329 | 1004329 | 1004329 | 1004329 | 1004329 | 1004329 | 100 | 0 | Metros lineales | 537 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612350 | Ampliación De La Red De Agua Potable | MSMP/FIII/012/2015 | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 602597.4 | 602597.4 | 602597.4 | 602597.4 | 602597.4 | 602597.4 | 602597.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 471 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612358 | Construcción De La Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria | MSMP/FIII/014/2015 | Oaxaca | San Miguel Peras | El Temascal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS | Educación | Terminado | 2015 | 502164.5 | 502164.5 | 502164.5 | 502164.5 | 502164.5 | 502164.5 | 502164.5 | 100 | 0 | Piezas | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612364 | Mantenimiento De Aulas Didácticas En La Escuela Telesecundaria | MSMP/FIII/015/2015 | Oaxaca | San Miguel Peras | El Temascal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 291086.07 | 291086.07 | 291086.07 | 291086.07 | 291086.07 | 291086.07 | 291086.07 | 100 | 0 | Piezas | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARCE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612486 | Construccion De Acceso Principal Al Cecyte Num 8 | FISM/MSY/499/008/001/2015 | Oaxaca | Santiago Yolomécatl | Santiago Yolomécatl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL | Educación | En Ejecución | 2015 | 51267.03 | 51267.03 | 51267.03 | 51267.03 | 51267.03 | 51267.03 | 51267.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 0 | 100 | Financiera: SE PAGO LA TOTALIDAD DE LA OBRA / Física: SE EJECUTO LA TOTALIDAD DE LA OBRA CORRECTAMENTE / Registro: FAVOR DE VALIDAR SE EJECUTO LA OBRA CORRECTAMENTE Y SE PAGO EN SU TOTALIDAD EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612560 | Rehabilitacion De Gradas En Cancha Deportiva De La Escuela Secundaria Num 96 | FISM/MSY/499/008/002/2015 | Oaxaca | Santiago Yolomécatl | Santiago Yolomécatl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL | Educación | En Ejecución | 2015 | 51505.05 | 51505.05 | 51505.05 | 51505.05 | 51505.05 | 51505.05 | 51505.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 0 | 100 | Financiera: SE PAGO LA TOTALIDAD DE LA OBRA EJECUTADA / Física: SE EJECUTO LA OBRA Y FUE TERMINADA CORRECTAMENTE / Registro: FAVOR DE VALIDAR LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE Y SE PAGO EN SU TOTALIDAD EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612621 | Construccion De Barda Perimetral Del Albergue Escolar | FISM/MSY/499/008/003/2015 | Oaxaca | Santiago Yolomécatl | Santiago Yolomécatl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL | Educación | En Ejecución | 2015 | 51788.69 | 51788.69 | 51788.69 | 51788.69 | 51788.69 | 51788.69 | 51788.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: SE PAGO LA TOTALIDAD DE LA OBRA EJECUTADA / Física: SE EJECUTO LA OBRA CORRECTAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: FAVOR DE VALIDAR LA OBRA FUE PAGADA Y EJECUTADA CORRECTAMENTE EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612643 | Construccion De Techado De Comedor Escolar 1ª Etapa De La Escuela Primaria | FISM/MSY/499/008/004/2015 | Oaxaca | Santiago Yolomécatl | Santiago Yolomécatl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL | Educación | En Ejecución | 2015 | 51665.35 | 51665.35 | 51665.35 | 51665.35 | 51665.35 | 51665.35 | 51665.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 301 | 0 | 100 | Financiera: SE PAGO LA TOTALIDAD DE LA OBRA / Física: SE EJECUTO LA OBRA CORRECTAMENTE / Registro: FAVOR DE VALIDAR LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE Y SE PAGO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612673 | Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En Jnr Don Benito Juarez | FAM-5648-2015 | Oaxaca | San Pedro Taviche | San Pedro Taviche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 735535.01 | 735535.01 | 735535.01 | 735535.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612684 | Construccion De Barda Perimetral De Jardin De Niños Maria Montessori | FISM/MSY/499/008/005/2015 | Oaxaca | Santiago Yolomécatl | Santiago Yolomécatl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL | Educación | En Ejecución | 2015 | 51675.17 | 51675.17 | 51675.17 | 51675.17 | 51675.17 | 51675.17 | 51675.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 116 | 0 | 100 | Financiera: SE PAGO LA TOTALIDAD DE LA OBRA / Física: SE EJECUTO LA OBRA CORRECTAMENTE / Registro: FAVOR DE VALIDAR LA OBRA SE EJECUTO Y SE PAGO EN SU TOTALIDAD EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612840 | Construcción De La Unidad Medica En San Agustín Chayuco, Jamiltepec, Oaxaca | FIII/010/2015 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO | Salud | Terminado | 2015 | 1890122.35 | 1890122.35 | 1890122.35 | 1890122.35 | 1890122.35 | 1890122.35 | 1890122.35 | 100 | 0 | Piezas | 2004 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612873 | Construccion De Tres Anexos En Jnu Vicente Guerrero | FAM-5649-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 556940.27 | 556940.27 | 556940.27 | 556940.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400612898 | Ampliación Y Mejora De La Red De Energia Electrica 1er Etapa | MST-2015-02 | Oaxaca | Santiago Tillo | San Mateo Yucucuy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO | Vivienda | Terminado | 2015 | 147260.4 | 147260.4 | 147260.4 | 147260.4 | 147260.4 | 147260.4 | 147260.4 | 100 | 0 | Luminaria | 40 | 0 | 100 | Financiera: AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 1ER ETAPA, OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613010 | Rehabilitacion De Tanques De Almacenamiento De Agua ¿El Calvario¿ | FISM/MSY/499/005/001/2015 | Oaxaca | Santiago Yolomécatl | Santiago Yolomécatl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 84043 | 84043 | 84043 | 84043 | 84043 | 84043 | 84043 | 100 | 0 | Piezas | 2021 | 0 | 100 | Financiera: SE PAGO LA TOTALIDAD DE LA OBRA / Física: SE REHABILITARON DOS TANQUES / Registro: FAVOR DE VALIDAR LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE Y SE PAGO EN SU TOTALIDAD EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613076 | Rehabilitacion De Galerias Filtrantes Del Sistema De Agua Potable Sobre El Rio Del Llano | MSY/R-33-F-III/499/005/2015 | Oaxaca | Santiago Yolomécatl | Santiago Yolomécatl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 956013.54 | 956013.54 | 956013.54 | 956013.54 | 956013.54 | 956013.54 | 956013.54 | 100 | 0 | Piezas | 2021 | 0 | 100 | Financiera: SE PAGO LA TOTALIDAD DE LA OBRA / Física: SE HIZO LA REHABILITACION DE GALERIAS / Registro: FAVOR DE VALIDAR LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE Y SE PAGO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613104 | Reparaciones Generales En Jnr Maria Montessori | FAM-5490-2015 | Oaxaca | Yaxe | Yaxe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 87 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613117 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Y Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable | MMT/FAISM/052/004/2015 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | El Sauce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1211467.76 | 1211467.76 | 1211467.76 | 1211467.76 | 1211467.76 | 1211467.76 | 1211467.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 126 | 0 | 100 | Financiera: la obra tiene un avance financiero del 100% / Física: la obra tiene un avance fisico del 100% / Registro: la obra MMT/FAISM/052/004/2015, tiene un avance físico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613142 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Paraje ¿La Cruz¿ | MSY/R-33-F-III Y F-IV/499/004/2015 | Oaxaca | Santiago Yolomécatl | Santiago Yolomécatl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 289640 | 289640 | 289640 | 289640 | 289640 | 289640 | 289640 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: SE PAGO LA TOTALIDAD DE LA OBRA / Física: SE EJECUTO LA TOTALIDAD DE LA OBRA CORRECTAMENTE / Registro: FAVOR DE VALIDAR LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE Y SE PAGO LA TOTALIDAD DE LA OBRA EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613315 | Construccion De 2ª Etapa En La Unidad Deportiva | C/OP/MSY/RG-23-515-002/2015 | Oaxaca | Santiago Yolomécatl | Santiago Yolomécatl | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Piezas | 2021 | 0 | 100 | Financiera: SE PAGO LA TOTALIDAD DE LA OBRA / Física: SE HIZO LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2A ETAPA / Registro: FAVOR DE VALIDAR LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE Y SE PAGO EN SU TOTALIDAD EN E EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613359 | Construccion De Biblioteca Y Centro De Computo De La Escuela Primaria Ramon C. Robles | C/OP/MSY/RG-23-515-001/2015 | Oaxaca | Santiago Yolomécatl | Santiago Yolomécatl | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Piezas | 301 | 0 | 100 | Financiera: SE PAGO LA TOTALIDAD DE LA OBRA / Física: CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y CENTRO DE COMPUTO EJECUTADO EN SU TOTALIDAD / Registro: FAVOR DE VALIDAR LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE Y SE PAGO EN SU TOTALIDAD EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613566 | Perforacion De Pozo Profundo Y Linea De Conduccion Al Tanque De Agua Potable | MMT/FAISM/052/006/2015 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 896531.91 | 896531.91 | 896531.91 | 896531.91 | 896531.91 | 896531.91 | 896531.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 178 | 0 | 100 | Financiera: la obra tiene un avance financiero al 100% / Física: la obra tiene un avance fisico del 100% / Registro: la obraMMT/FAISM/052/006/2015, tiene un avance físico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613582 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Allende | 2A | Oaxaca | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613676 | Conservacion De Camino Rural Tramo La Lobera-Guadalupe Hidalgo En La Heroica Ciudad De Tlaxiaco. | MHCT-397-FAFM Y DTDF-AD-004-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HEORICA CIUDAD DE TLAXIACO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 863040 | 863040 | 863040 | 863040 | 863040 | 863040 | 863040 | 100 | 0 | Kilómetro | 580 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613686 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | MMT/FAISM/052/008/2015 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | San Pedro Jilotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 100 | 0 | Metros lineales | 128 | 0 | 100 | Financiera: la obra tiene un avance financiero del 100% / Física: la obra tiene un avance físico del 100% / Registro: la obra MMT/FAISM/052/008/2015, tiene un avance físico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613807 | Conservacion De Camino Del Tramo Hipodromo-La Angostura | MHCT-397-FAFM Y DTDF-AD005-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | 100 | 0 | Kilómetro | 645 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613828 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Múltiples | MSFT/135/C-02/R33/F-IV/2015 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1099998.45 | 1099998.45 | 1099998.45 | 1099998.45 | 1099998.45 | 1099998.45 | 1099998.45 | 100 | 0 | Metros | 2308 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613878 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | MMT/FAISM/052/010/2015 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Las Majadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2300114.94 | 2300114.94 | 2300114.94 | 2300114.94 | 2300114.94 | 2300114.94 | 2300114.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 168 | 0 | 100 | Financiera: la obra tiene un avance financiero del 100% / Física: la obra tiene un avance fisico del 100% / Registro: la obra MMT/FAISM/052/010/2015. tiene un avance físico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400613955 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal Del Centro De Salud | MSFT/135/C-03/R33/F-IV/2015 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | Urbanización | Terminado | 2015 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614030 | Ampliacion Del Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Poblacion | 4 | Oaxaca | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3327238.81 | 2075298.28 | 2075298.28 | 2075298.28 | 2075298.28 | 2075298.28 | 2075298.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 1250 | 0 | 100 | Financiera: MONTO TOTAL: 3,327,238.81: FONDO III.- EJERCICIO 2015= 2,075,298.28 Y REMANENTES 2014= 1,251,940.53. / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614049 | Construcción De Gradas En El Palacio Municipal | MSFT/135/C-04/R33/FIV-IF/2015 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJAAPAM | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | Metros | 2308 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614054 | Equipamiento De Dos Aulas En Jnu Rufino Martinez Lopez | FAM-5673 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 32868 | 32868 | 32868 | 32868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614096 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 93 | FAM-5674-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | La Venta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 21717 | 21717 | 21717 | 21717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614112 | Rastreo Y Mantenimiento De Caminos Que Comunica A La Cabecera Municipal Con Sus Agencias | OP/MSACN/088/FAIS/004/2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1363092.7 | 1363092.8 | 1363092.8 | 1363092.8 | 1363092.8 | 1363092.8 | 1363092.8 | 100 | 0 | Kilómetro | 380 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA SATISFACTORIAMENTE IMPORTE CORRECTO DE LA OBRA $1363092.80 / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA SATISFACTORIAMENTE IMPORTE CORRECTO DE LA OBRA $1363092.80 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614222 | Pavimentacion En La Localidad De Santa Maria Zoquitlan | MSMZ/RG23/449/C-I.R.-009/2015 | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6491045.48 | 6491045.48 | 6491045.48 | 6491045.48 | 6491045.48 | 6491045.48 | 6491045.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1686 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA DE ACUERDO AL PROYECTO ESTIPULADO Y ENTREGADA LOS BENEFICIARIOS / Registro: OBRA CONCLUIDA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614257 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles De Bustamante Y El Calvario | 8 | Oaxaca | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 550586.26 | 75349.39 | 75349.39 | 75349.39 | 75349.39 | 75349.39 | 75349.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: MONTO TOTAL DE LA OBRA: 550,586.26: FONDO III.- EJERCICIO 2015= 75,349.39 Y REMANENTES= 475,236.87. / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614276 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Av. Independencia | FISM/515/069/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 385635.9 | 385365.9 | 385365.9 | 385365.9 | 385365.9 | 385365.9 | 385365.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/69/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614312 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | FISM/308/010/2015 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 407921.39 | 407921.39 | 407921.39 | 407921.39 | 407921.39 | 407921.39 | 407921.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 2839 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FSICO Y FINANCIERO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/308/010/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614360 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Oaxaca-Zimatlan)-Santa María Roalo-La Guadalupe Tramo Del Km.0 000 Al Km. 3 350.75 Y Ramal Del Km.0 000 Al Km. 0 449.24 Subtramo Del Km. 0 300 Al Km 0 960. | CO/FISMDF/MTZ/555/0015/2015 | Oaxaca | Trinidad Zaachila | Santa María Roaló | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: UNA OBRA TERMINADA. / Física: UNA OBRA TERMINADA. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614371 | Construccion De Salon D Eusos Multiples. | MHCT397-FAFMIDTEF-AD-002-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Atayiki | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 421827.85 | 421827.85 | 421827.85 | 421827.85 | 421827.85 | 421827.85 | 421827.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614386 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-5675-2015 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | Rincón Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 47 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614444 | Adquisicion De Software Y Hardware (Prodim) | 1 | Oaxaca | Santiago Yolomécatl | Santiago Yolomécatl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 34624.8 | 34624.8 | 34624.8 | 34624.8 | 34624.8 | 34624.8 | 34624.8 | 100 | 0 | Computadoras | 3300 | 0 | 100 | Financiera: SE GASTO EL 2% DEL PRODIM / Física: SE ADQUIRIERON 3 LATOPS 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y UNA IMPRESORA / Registro: FAVOR DE VALIDAR SE GASTO EL 2% DEL PRODIM DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR SEDESOL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614483 | Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | MSMZ/FAIS/449/R33-III/C.I.R.010/2015 | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Río Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 636610.58 | 636610.58 | 636610.58 | 636610.58 | 636610.58 | 636610.58 | 636610.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 490 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% Y ENTREGADA AL COMITE DE AGUA POTABLE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614615 | Construccion De Salon De Usos Multiples | MHCT-397-FAFMDTDF-AD-001-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Barrio San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 840424.67 | 840424.67 | 840424.67 | 840424.67 | 840424.67 | 840424.67 | 840424.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614616 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Secundaria Tecnica No. 152 | FAM-5676-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 794591.46 | 794591.46 | 794591.46 | 794591.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 618 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614631 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Aldama | FISM/515/070/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 143988.89 | 143988.89 | 143988.89 | 143988.89 | 143988.89 | 143988.89 | 143988.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/070/2015 TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614670 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades | MSMZ/FAIS/449/R33-III/C.A.D-011/2015 | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 229904.4 | 229904.4 | 229904.4 | 229904.4 | 229904.4 | 229904.4 | 229904.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614682 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Matias Romero No. 10 | FAM-5677-2015 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Suspendido | 2015 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 492 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614731 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Lazaro Cardenas, 16 De Septiembre, Reposo, 12 De Abril Y Av. Ferrocarril. | CO/FISMDF/MTZ/555/0014/2015 | Oaxaca | Trinidad Zaachila | Santa María Roaló | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: UNA OBRA TERMINADA. / Física: UNA OBRA TERMINADA. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614745 | 2rograma De Desarrollo Institucional (Prodimdf) | MSAY/FAISM/002/2015 | Oaxaca | San Agustín Yatareni | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 59919 | 59919 | 59919 | 59919 | 59919 | 59919 | 59919 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 4075 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614746 | Relleno Sanitario Municipal | MHCT-397-PAMFAFM-DTDF-RM-003-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HEOIRCA CIUDAD DE TLAXIACO | Salud | En Ejecución | 2015 | 1051210.64 | 1051210.64 | 1051210.64 | 1051210.64 | 1051210.64 | 1051210.64 | 1051210.64 | 100 | 0 | Equipamiento | 80 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614790 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Varias Calles | CPU/MTDV/546/FISMDF/003/2015 | Oaxaca | Teotitlán del Valle | Teotitlán del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 3447408.01 | 3447408.01 | 3447408.01 | 3447408.01 | 3447408.01 | 3447408.01 | 3447408.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 4357 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: VALIDAR POR FAVOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614814 | 3astos Indirectos (Asesoría Técnica) | MSAY/FAISM/002/2015 | Oaxaca | San Agustín Yatareni | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 110340.37 | 110340.37 | 110340.37 | 110340.37 | 110340.37 | 110340.37 | 110340.37 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 4075 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614827 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Luis Donaldo Colosio. | FISM/515/078/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 380701.71 | 380701.71 | 380701.71 | 380701.71 | 380701.71 | 380701.71 | 380701.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 51 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/078/2015 TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614830 | Elaboracion De Proyecto Del Sistema De Drenaje Sanitario En San Baltazar Yatzachi El Bajo | fais-05-2015 | Oaxaca | San Baltazar Yatzachi el Bajo | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento de san baltazar yatzachi el bajo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614934 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario | 6 | Oaxaca | Santiago Apóstol | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 684522.52 | 684522.52 | 684522.52 | 684522.52 | 684522.52 | 684522.52 | 684522.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 1250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614968 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles | MTDV/546/FAIS/004/2015 | Oaxaca | Teotitlán del Valle | Teotitlán del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TEOTITLAN DEL VALLE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1761211.56 | 1761211.56 | 1761211.56 | 1761211.56 | 1761211.56 | 1761211.56 | 1761211.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 800 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614974 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Camino A La Presa.(1a. Etapa) | MSAY/FAISM/004/2015 | Oaxaca | San Agustín Yatareni | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 512190 | 512190 | 512190 | 512190 | 512190 | 512190 | 512190 | 100 | 0 | Piezas | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400614991 | Construcción De Comedor Comunitario En La Colonia Los Casahuates | FIII-039-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 189926.41 | 189926.41 | 189926.41 | 189926.41 | 189926.41 | 189926.41 | 189926.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615030 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En El Ejido San Agustin Yatareni (En La Calle Reforma Agraria) | MSAY/FAISM/005/2015 | Oaxaca | San Agustín Yatareni | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 885225.21 | 885225.21 | 885225.21 | 885225.21 | 885225.21 | 885225.21 | 885225.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 479 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615078 | Construccion De Pozo Prufundo Para Agua Potable | MSAY/FAISM/006/2015 | Oaxaca | San Agustín Yatareni | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 739901.06 | 739901.06 | 739901.06 | 739901.06 | 739901.06 | 739901.06 | 739901.06 | 100 | 0 | Piezas | 2159 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615081 | Rehabilitación De Dispensario Medico | FIII-053-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Colonia Campo Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Salud | Terminado | 2015 | 98180.65 | 98180.65 | 98180.65 | 98180.65 | 98180.65 | 98180.65 | 98180.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615094 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Av. Reforma Cuarta Sección Barrio Santa Cruz. | FISM/515/077/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Barrio Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 406324.14 | 406324.14 | 406324.14 | 406324.14 | 406324.14 | 406324.14 | 406324.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/077/2015 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615096 | Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Sector 1, Sector 2 Y Línea De Alimentación (2a. Etapa) | MSMZ/FAIS/449/R33-III/C.I.R.012/2015 | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1013934.41 | 1013394.41 | 1013394.41 | 1013394.41 | 1013394.41 | 1013394.41 | 1013394.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: LAS METAS SE EJECUTARON AL 100%, OBRA CONCLUIDA Y ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615162 | Construccion De Pozos De Absorcion | - | Oaxaca | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1126878.4 | 1126878.4 | 1126878.4 | 1126878.4 | 1126878.4 | 1126878.4 | 1126878.4 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615184 | Modernización Y Ampliación Del Camino San Pedro Guegorexe - Santa Cecilia Jalieza, Tramo Del Km 0 000 Al Km. 9 141.82 Subtramo A Modernizar Del Km. 5 540 Al Km. 6 540 | MSTJ201504003 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santa Cecilia Jalieza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Kilómetro | 2250 | 0 | 85 | Financiera: DICHA OBRA NO HA SIDO CONCLUIDA YA QUE LA APORTACIÓN FEDERAL SE DESFASO, ES MEZCLA DE RECURSOS. / Física: DICHA OBRA NO HA SIDO CONCLUIDA YA QUE LA APORTACIÓN FEDERAL SE DESFASO, ES MEZCLA DE RECURSOS. / Registro: DICHA OBRA NO HA SIDO CONCLUIDA YA QUE LA APORTACIÓN FEDERAL SE DESFASO, ES MEZCLA DE RECURSOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615214 | Construccion De Descargas Domiciliarias | FORTAMUN-01-2015 | Oaxaca | San Baltazar Yatzachi el Bajo | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BALATAZAR YATZACHI EL BAJO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615282 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Plutarco Gallegos Barrio Santa María. | FISM/515/123/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 166081.12 | 166081.12 | 166081.12 | 166081.12 | 166081.12 | 166081.12 | 166081.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 38 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/123/2015 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615360 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Cinco De Mayo Y Allende | 1F | Oaxaca | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 995400.01 | 995400.01 | 995400.01 | 995400.01 | 995400.01 | 995400.01 | 995400.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615364 | Rehabilitación De La Unidad De Riego Del Pozo Los Tres Cerritos | FIII-033-2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 316666.66 | 316666.66 | 316666.66 | 316666.66 | 316666.66 | 316666.66 | 316666.66 | 100 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615583 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable | MSL-232-FAISMDF-006-2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1388271.39 | 1388271.39 | 1388271.39 | 1388271.39 | 1388271.39 | 1388271.39 | 1388271.39 | 100 | 0 | Metros | 180 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA TERMINADA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615631 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Principal | P4 | Oaxaca | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615699 | Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Luciano Mejia | MSL-232-FAISMDF-007-2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | San Lucas Ojitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | Salud | En Ejecución | 2015 | 1860350 | 1860350 | 1860350 | 1860350 | 1860350 | 1860350 | 1860350 | 100 | 0 | Metros lineales | 1189 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA TERMINADA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615760 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles De La Localidad De San Sebastian | 5 | Oaxaca | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1526441.39 | 508813.79 | 508813.79 | 508813.79 | 508813.79 | 508813.79 | 508813.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 1250 | 0 | 0 | Financiera: APORTACION FEDERAL:508813.80; ESTATAL:508813.80; MUNICIPAL: 508813.79; TOTAL: 1,526,441.39 / Física: LA OBRA SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS, A LA FECHA NO SE HA EJECUTADO LA OBRA. / Registro: LA OBRA SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS, SE REALIZO EL TRAMITE A TRAVES DE LA SEDESOL, EL DEPOSITO DE LA APORTACION MUNICIPAL YA SE REALIZO EN EL EJERCICIO 2015, PERO HASTA LA FECHA NO SE HA INICIADO LA OBRA POR PARTE DE CFE. - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615763 | Construccion De Techado En Área De Impartición De Educación Física Y Plaza Cívica En La Escuela Secundaria Tecnica Num.35 Con Clave: 20dst0095z. | FISM/515/217/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1061100.42 | 1061100.42 | 1061100.42 | 1061100.42 | 1061100.42 | 1061100.42 | 1061100.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1165 | 0 | 100 | Financiera: LA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA NUMERO FISM/515/217/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615853 | Construccion De La Red De Atarjeas De La Colonia Reforma En El Municipio De Santiago Pinotepa Nacional | RG23-CE-7973-2015 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1222 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615943 | Ampliación De Drenaje Sanitario | FIII/003-A/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 627205.77 | 627205.77 | 627205.77 | 627205.77 | 627205.77 | 627205.77 | 627205.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400615994 | Construccion Y Equipamiento Basico De La Primera Etapa De Un Laboratorio Multidiciplinario En La Universidad Tecnologica De Los Valles Centrales | 44900102613 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 5531470 | 5531470 | 5531470 | 3251740 | 882212.78 | 882212.78 | 0 | 15.949 | 0 | Lote | 1447 | 0 | 0 | Financiera: IMPORTE COMPROMETIDO POR $3,251,740.00, PENDIENTE EL DE EQUIPAMIENTO POR $2,279,730.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616007 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Petela Del Barrio De La Soledad | FIII/006/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1314422.71 | 1314422.71 | 1314422.71 | 1314422.71 | 1314422.71 | 1314422.71 | 1314422.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616051 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Las Privadas De Copabitoo | FIII/006-A/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 274181.82 | 274181.82 | 274181.82 | 274181.82 | 274181.82 | 274181.82 | 274181.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616129 | "Hacia La Cultura De Equidad De Genero Entre Mujeres Y Hombres De San Juan Guelavia" | MSJG-2015-EQUIDAD | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | Urbano | Convenios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 3500 | 0 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616134 | Mantenimiento De Caminos Rurales En Villa De Zaachila | FIII/009-A/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 952756.71 | 952756.71 | 952756.71 | 952756.71 | 952756.71 | 952756.71 | 952756.71 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616187 | Mantenimiento De Caminos Rurales En Villa De Zaachila | FIII/022-A/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 254095.24 | 254095.24 | 254095.24 | 254095.24 | 254095.24 | 254095.24 | 254095.24 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616221 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Reforma Agraria Y Avenida Ferrocarril. | FISM/515/076/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1116322.67 | 1116322.67 | 1116322.67 | 1116322.67 | 1116322.67 | 1116322.67 | 1116322.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 182 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/076/2015 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616275 | Rehabilitación De Y Mantenimiento De La Red De Agua Potable En La Agencia San Pedro La Reforma | FIII/026-A/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | San Pedro la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 685454.55 | 685454.55 | 685454.55 | 685454.55 | 685454.55 | 685454.55 | 685454.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616292 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Varias Calles | MSBY-119/FISMDF-PNE/CPU-02/2015 | Oaxaca | San Bartolomé Yucuañe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME YUCUAÑE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 356605.75 | 356605.75 | 356605.75 | 356605.75 | 356605.75 | 356605.75 | 356605.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PAGINA DE TRANSPARENCIA PUBLICA municipiodesanbartolomeyucuane.gob.mx - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616329 | Pavimentacion Del Acceso A La Pastoria | CS-MVTMO-334-SP-004-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | La Pastoría | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 404 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616333 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata | FIII/044-A/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | San Pedro la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 542258.53 | 542258.53 | 542258.53 | 542258.53 | 542258.53 | 542258.53 | 542258.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616468 | Construccion De Techado En Las Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Cuauhtemoc Con Clave: 20dpr1856l. | FISM/515/278/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Barrio Liesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1178118.88 | 1178118.88 | 1178118.88 | 1178118.88 | 1178118.88 | 1178118.88 | 1178118.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA NUMERO FISM/515/278/2015 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%v - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616519 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Matamoros ( 2a Etapa) | - | Oaxaca | Teotitlán del Valle | Teotitlán del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOTITLAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1088178 | 1088178 | 1088178 | 1088178 | 1088178 | 1088178 | 1088178 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA SE CAMBIO LA UNIDAD DE MEDIDA DE ML A M2 / Registro: VALIDAR POR FAVOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616542 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Aldama | - | Oaxaca | Teotitlán del Valle | Teotitlán del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOTITLAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 175916 | 175916 | 175916 | 175916 | 175916 | 175916 | 175916 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SE CAMBIO LA UNIDAD DE MEDIDA DE ML A METROS CUADRADOS YA QUE HACI ESTA EN EL EXPEDIENTE TECNICO / Registro: VALIDAR INFORMACION POR FAVOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616554 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Parte Poniente De La Localidad De San Agustín Yatareni ( 1a. Etapa) | MSAY/FAISM/003/2015 | Oaxaca | San Agustín Yatareni | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1138545.7 | 1138545.7 | 1138545.7 | 1138545.7 | 1138545.7 | 1138545.7 | 1138545.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 390 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616555 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Capulalpam | FIII/044/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | San Pedro la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 437643.9 | 437643.9 | 437643.9 | 437643.9 | 437643.9 | 437643.9 | 437643.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616597 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Callejon El Silbato, En El Barrio Morro | - | Oaxaca | Chahuites | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHAHUITES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 537739.15 | 537739.15 | 537739.15 | 537739.15 | 537739.15 | 537739.15 | 537739.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616649 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Sonora Y Av. Campeche. | FISM/515/098/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Colonia Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 725746.84 | 725746.84 | 725746.84 | 725746.84 | 725746.84 | 725746.84 | 725746.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 101 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/098/2015 TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616653 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Las Calles Cosijopi Y Adolfo Lopez Mateos, Agencia San Pedro La Reforma | FIII/047/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | San Pedro la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1114154.39 | 1114154.39 | 1114154.39 | 1114154.39 | 1114154.39 | 1114154.39 | 1114154.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616696 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Santos Degollado, San Pedro La Reforma | FIII/048/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | San Pedro la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 838914.01 | 838914.01 | 838914.01 | 838914.01 | 838914.01 | 838914.01 | 838914.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616717 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio San Isídro, En Diversas Calles | - | Oaxaca | Chahuites | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHAHUITES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1410861.94 | 1410861.94 | 1410861.94 | 1410861.94 | 1410861.94 | 1410861.94 | 1410861.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DE LA DEUDA PÚBLICA SOLICITADA A BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616800 | Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, En La Colonia San Antonio | - | Oaxaca | Chahuites | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHAHUITES | Educación | En Ejecución | 2015 | 378338.3 | 378338.3 | 378338.3 | 378338.3 | 378338.3 | 378338.3 | 378338.3 | 100 | 0 | Piezas | 390 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DE LA DEUDA PÚBLICA SOLICITADA A BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616812 | Construccion De Cancha Techada En La Escuela Primaria Guillermo Prieto | MSL-232-FAISMDF-009-2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Heladio Ramírez López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 1701505.11 | 1701505.11 | 1701505.11 | 1701505.11 | 1701505.11 | 1701505.11 | 1701505.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA TERMINADA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616825 | Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria, En La Colonia Guadalupe | - | Oaxaca | Chahuites | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHAHUITES | Educación | En Ejecución | 2015 | 378338.3 | 378338.3 | 378338.3 | 378338.3 | 378338.3 | 378338.3 | 378338.3 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DE LA DEUDA PÚBLICA SOLICITADA A BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616853 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, En Todas Las Calles De La Colonia Deportiva | - | Oaxaca | Chahuites | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHAHUITES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 601268.15 | 601268.15 | 601268.15 | 601268.15 | 601268.15 | 601268.15 | 601268.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DE LA DEUDA PÚBLICA SOLICITADA A BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616874 | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Colonia Vicente Guerrero 2a Etapa | APAZU/5550/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra con Recurso FISM 40% $2,000,000.00, y APAZU 60% 3,000,000.00 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616911 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Tierra Y Libertad, Plan De Ayala Y Avenida Porfirio Díaz. | FISM/515/063/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 414549.66 | 414549.66 | 414549.66 | 414549.66 | 414549.66 | 414549.66 | 414549.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIRO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/063/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616919 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Manantial Segunda Etapa | FISE/4382/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Colonia el Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4709500 | 4709500 | 4709500 | 4709500 | 4709500 | 4709500 | 4709500 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400616956 | Comedor Comunitario | 021 | Oaxaca | San Juan Bautista Suchitepec | San Juan Bautista Suchitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC | Educación | Terminado | 2015 | 369869.35 | 369869.35 | 369869.35 | 369869.35 | 369869.35 | 369869.35 | 369869.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617035 | Construcción Del Edificio Para La Licenciatura En Gastronomía (Segunda Etapa) | 703-001-11-00-03-002 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA | Educación | Terminado | 2015 | 4151853 | 4151853 | 4151853 | 4151853 | 4151853 | 4151853 | 4151853 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 100 | Financiera: SOLICITO VALIDACIÓN, GRACIAS. / Física: SOLICITO VALIDACIÓN, GRACIAS. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617063 | Rehabilitación De La Linea De Conduccion Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable | FISM/515/003/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | San José el Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1199928.45 | 1199928.45 | 1199928.45 | 1199928.45 | 883959.51 | 883959.51 | 883959.51 | 73.6677 | 0 | Metros lineales | 889 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 73.67 % / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/003/2015, TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 73.67% Y FÍSICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617136 | Construcción De Aulas Y Laboratorios Para La Escuela De Enfermeria Oaxaca | 703-001-11-00-03-001 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA | Educación | Terminado | 2015 | 4544992 | 4544992 | 4544992 | 4544992 | 4544992 | 4544992 | 4544992 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 612 | 0 | 100 | Financiera: SOLICITO VALIDACIÓN, GRACIAS. / Física: SOLICITO VALIDACIÓN, GRACIAS. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617167 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | MSL-232-FAISMDF-011-2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Piedras Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1349668.03 | 1349668.03 | 1349668.03 | 1349668.03 | 1349668.03 | 1349668.03 | 1349668.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 72 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA TERMINADA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617304 | Contrucción, Rehabilitación Y Equipamiento De Las Escuelas De Nivel Superior Con La Finalidad De Impulsar La Ampliación Y Diversificación De La Oferta Educativa | 703-001-11-00-02-001 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Convenios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA | Educación | Terminado | 2015 | 8287680 | 8059507.81 | 8059507.81 | 8059507.81 | 8059507.81 | 8059507.81 | 8059507.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2412 | 0 | 100 | Financiera: SOLICITO VALIDACIÓN, GRACIAS / Física: SOLICITO VALIDACIÓN, GRACIAS. / Registro: Mediante línea de captura No. 0016AAST893438488421 se reintegra la cantidad de $228,172.19 Este programa está autorizado por $8 287,680.00, de los cuales $3 141,184.40 corresponden a equipamiento; por lo tanto solamente se capturan en autorizado lo correspondiente a construcción que son $5 146,495.60 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617383 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica | MSL-232-FAISMDF-012-2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Villa de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2180526.8 | 2180526.8 | 2180526.8 | 2180526.8 | 2180526.8 | 2180526.8 | 2180526.8 | 100 | 0 | Luminaria | 155 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA 30 POSTES Y 11 TRANSFORMADORES / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA TERMINADA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617391 | Construcción De Aula Esc. (Primaria Álvaro Obregón) | FISM/515/248/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Pishishi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 320116.24 | 320116.24 | 320116.24 | 320116.24 | 243523.16 | 243523.16 | 243523.16 | 76.0734 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 76.07% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/248/2015 TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 76.07% Y FÍSICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617402 | Modernización Y Conectividad Del Auditorio Guelaguetza | RG23-PR-8756-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 170000000 | 170000000 | 170000000 | 170000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 82000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617526 | Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Av. Ferrocarril | FISM/515/102/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 112062.87 | 112062.87 | 112062.87 | 112062.87 | 112062.87 | 112062.87 | 112062.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 253 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/102/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617665 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Colonias Niño Artillero Y 17 De Marzo | - | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada realmente se colocaron la cantidad 63 y en unidad de medida postes / Registro: se colocaron en cantidad 63 postes y en unidad de medida postes se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617707 | Construcción Del Sistema De Red De Drenaje Sanitario De La Calle 30 De Abril Y Avenida Vicente Lombardo. | FISM/515/062/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 771521.94 | 771521.94 | 771521.94 | 771521.94 | 771521.94 | 771521.94 | 771521.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 48 | 0 | 100 | Financiera: LA OBBA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/062/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617731 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | MSL-232-FAISMDF-015-2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | San Lucas Ojitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1893264.21 | 1893264.21 | 1893264.21 | 1893264.21 | 1893264.21 | 1893264.21 | 1893264.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 236 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA ERMINADA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617800 | Pavimentacion De Calles | - | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617848 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable | MSL-232-FAISMDF-016-2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Loma San Bernabé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUNAS OJITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 743410.96 | 743410.96 | 743410.96 | 743410.96 | 743410.96 | 743410.96 | 743410.96 | 100 | 0 | Piezas | 236 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA TERMINADA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617851 | Pavimentacion De Calles | - | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMINETO DE SAN JACINTO AMILPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617939 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ayotlan | - | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2415133.61 | 2415133.61 | 2415133.61 | 2415133.61 | 2415133.61 | 2415133.61 | 2415133.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: realmente se construyo 2212.20 m2 de pavimentacion con concreto hidraulico obra terminada al 100% / Registro: se solicita validacion se construyo realmente 2212.20 m2 de pavimentaciona base de concreto hidraulico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617953 | Construccion De Techado En La Cancha De Usos Multiples De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo | MSL-232-FAISMDF-017-2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Loma de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 876 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA TERMINADA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400617990 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Quetzalcoatl | - | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1843461.39 | 1843461.39 | 1843461.39 | 1843461.39 | 1843461.39 | 1843461.39 | 1843461.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618052 | Construccion De Techado De La Localidad De Col. Los Angeles | - | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TEMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINDA AL 100 / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618067 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | MSL-232-FAISMDF-018-2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Cafetal Segundo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Piezas | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA 1 / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA TERMINDA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618146 | Ampliacion De La Red De Drenaje Y Alcantarillado En La Privada Lazaro Cardenas | - | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 349352.3 | 349352.3 | 349352.3 | 349352.3 | 349352.3 | 349352.3 | 349352.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618171 | Construccion De Dos Aulas En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero | MSL-232-FAISMDF-019-2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | San Lucas Ojitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 979533.51 | 979533.51 | 979533.51 | 979533.51 | 979533.51 | 979533.51 | 979533.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA TERMINADA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618239 | Construccion De Techado En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria. | FISM/515/214/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1228596.69 | 1228596.69 | 1228596.69 | 1228596.69 | 1228596.69 | 1228596.69 | 1228596.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 920 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/214/2015, TIENE UN AVANCE FISISCO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618268 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable | MSL-232-DAISMDF-020-2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Colonia Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2013817.07 | 2013817.07 | 2013817.07 | 2013817.07 | 2013817.07 | 2013817.07 | 2013817.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 188 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA TERMINADA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618316 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | MSL-232-FAISMDF-021-2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Colonia 20 de Noviembre (Vista Hermosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2249000.33 | 2249000.33 | 2249000.33 | 2249000.33 | 2249000.33 | 2249000.33 | 2249000.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 132 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA TERMINDA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618359 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | MSL-232-FAISMDF-022-2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Nuevo Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2307891.72 | 2307891.72 | 2307891.72 | 2307891.72 | 2307891.72 | 2307891.72 | 2307891.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 134 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA TERMINDA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618394 | Construccion De La Red De Distribucion Para El Sistema De Agua Potable | MSL-232-FAISMDF-023 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Arroyo Culebra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1247520.79 | 1247520.79 | 1247520.79 | 1247520.79 | 1247520.79 | 1247520.79 | 1247520.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 148 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA TERMINADA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618435 | Reposicion De Pozo Profundo Denominado Independencia En La Col. Cuauhtemoc Cardenas | - | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2744140 | 2744140 | 2744140 | 2744140 | 2744140 | 2744140 | 2744140 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618440 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Avenida Lázaro Cárdenas Entre Pípila Y Santa Cruz. | FISM/515/066/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 445806.43 | 445806.43 | 445806.43 | 445806.43 | 445806.43 | 445806.43 | 445806.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/066/2015 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618474 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Privada Cielo Azul | - | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 216579.25 | 216579.25 | 216579.25 | 216579.25 | 216579.25 | 216579.25 | 216579.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618499 | Drenaje Sanitario En Avenida Arroyo Sauces | - | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 105781.74 | 105781.74 | 105781.74 | 105781.74 | 105781.74 | 105781.74 | 105781.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: esta obra se obra terminada al 100% / Física: esta obra se termino al 100% / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618532 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Amapolas | - | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 264480 | 264480 | 264480 | 264480 | 264480 | 264480 | 264480 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: esta obra esta teminada / Física: la unidad de medida de esta obra es postes y se colocaron 5 / Registro: se solicita validacion nota fueron en cantidad 5 y en unidad postes con un monto de $264,480.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618591 | Construcción De Techado En La Plaza Cívica En La Escuela Primaria Justo Sierra Con Clave: 20dpr27440. | FISM/515/294/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Colonia Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 983469.29 | 983469.29 | 983469.29 | 983469.29 | 983469.29 | 983469.29 | 983469.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 545 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/294/2015 TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618714 | Construcción De Un Aula En El Jardin De Niños Federico Froebel | FISM/515/255/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Morro de Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 170953.57 | 170953.57 | 170953.57 | 63.3161 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 63.32% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA NUMERO FISM/515/255/2015, TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 63.32 Y FISICO 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400618774 | Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable | FISM/515/011/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Morro de Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 385879.84 | 385879.84 | 385879.84 | 385879.84 | 385879.84 | 385879.84 | 385879.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 375 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/011/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400619082 | Construcción De Un Aula En La Escuela Prim. Saul Martinez. | FISM/515/256/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Guelaguechi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 370799.94 | 370799.94 | 370799.94 | 370799.94 | 287977.24 | 287977.24 | 287977.24 | 77.6638 | 0 | Metros Cuadrados | 94 | 0 | 100 | Financiera: la obra tiene un avance financiero del 77.66% / Física: la obra tiene un avance fisico el 100% / Registro: LA OBRA NUMERO FISM/515/256/2015, TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 0% Y FÍSICO DEL 85%, EN TRAMITE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTIMACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400619099 | Construcción De Concina Comedor | FISM/515/212/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Cajón de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 305870.84 | 305870.84 | 305870.84 | 305870.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 50 | Financiera: / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 50% / Registro: LA OBRA FISM/515/212/2015, TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 0% Y FISICO DEL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400619316 | Mantenimiento De Caminos San Juan Lachao | FORTAMUN | Oaxaca | San Juan Lachao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 61047 | 61047 | 61047 | 61047 | 61047 | 61047 | 61047 | 100 | 0 | Kilómetro | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE RASTREO 62.5 KM / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DE LA OBRA TERMINADA DEL FONDO IV NUM. F-IV/001/2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400619514 | Construcción De Concina Comunitaria | FISM/515/213/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 175131.48 | 175131.48 | 175131.48 | 175131.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 0% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/213/2015, TIENE UN AVANC FINANCIERO DEL 0% Y FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400619743 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, Cuarta Sección. | FISM/515/067/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Barrio Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 376457.02 | 376457.02 | 376457.02 | 376457.02 | 376457.02 | 376457.02 | 376457.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/067/2015 TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620069 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario | FISM/515/75/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Colonia Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 87513.55 | 87513.55 | 87513.55 | 87513.55 | 87513.55 | 87513.55 | 87513.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 77 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/075/2015 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620120 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Puerto Libre | FISM/515/033/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Barrio Liesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1277892.23 | 1277892.23 | 1277892.23 | 1277892.23 | 1125817.02 | 1125817.02 | 1125817.02 | 88.0995 | 0 | Mobiliario y equipo | 1100 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 88.10% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA NUMERO FISM/515/033/2015, TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 88!0% Y FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620193 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Calle Cuahutemoc, Entre Las Calles Pipila Y Aldama. | FISM/515/71/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 147833.55 | 147833.55 | 147833.55 | 147833.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 95 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 0% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/071/2015, TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 0% Y FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620218 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios | PRI_37 | Oaxaca | San Juan Lachao | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | 100 | 0 | Piezas | 9 | 0 | 100 | Financiera: YA ESTA TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA SE REALIZARON 2 CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620221 | Rehabilitación Del Tanque Del Sistema De Agua Potable | FISMDF_520_1_07_2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 89875.91 | 88208 | 88208 | 88208 | 88208 | 88208 | 88208 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO LA DEMOLICIÓN DE LOSA SUPERIOR DE CONCRETO ARMADO DEL TANQUE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SE CONSTRUYO UN TANQUE DE CONCRETO ARMADO EN EL INTERIOR DEL TANQUE EXISTENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620277 | Rehabilitación Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable | FISM/515/029/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 807030.48 | 807030.48 | 807030.48 | 807030.48 | 807030.48 | 807030.48 | 807030.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 2400 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/29/2015 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620380 | Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable | FISM/515/006/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 956218.94 | 956218.94 | 956218.94 | 956218.94 | 841799.52 | 841799.52 | 841799.52 | 88.0342 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 88.03% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/006/2015, TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 88.03 Y FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620421 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario, Rivera Del Río Tehuantepec | FISM/515/126/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Barrio Liesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 570470.3 | 570470.3 | 570470.3 | 570470.3 | 570470.3 | 570470.3 | 570470.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 1100 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/216/2015 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINACIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620424 | Construccion De Cocina Comunitaria | CO-MVTMO-334-069-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San José Manialtepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 924073.83 | 924073.83 | 924073.83 | 924073.83 | 924073.83 | 924073.83 | 924073.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 933 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620609 | Rehabilitación Camino Viejo A Rincón Moreno | FISM/515/298/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Rincón Moreno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 987581.68 | 987581.68 | 987581.68 | 987581.68 | 987581.68 | 987581.68 | 987581.68 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 1018 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRAR TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/298/2015, TIENE UN AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620711 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Agencia Municipal De Rincón Moreno | FISM/515/004/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Rincón Moreno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 193290.8 | 193290.8 | 193290.8 | 193290.8 | 193290.8 | 193290.8 | 193290.8 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 1018 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% (TABLERO, BOMBA Y TRANF. / Registro: LA OBRA NUEMRO FISM/515/004/2015 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620753 | ¿Construccion De 80 Cisternas De Ferrocemento¿ | MSMC/264/F-III/2015 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | La Corregidora Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1172078.52 | 1172078.52 | 1172078.52 | 1172078.52 | 1172078.52 | 1172078.52 | 1172078.52 | 100 | 0 | Piezas | 80 | 0 | 100 | Financiera: CONSTRUCCION DE 80 CISTERNAS DE FERROCEMENTO, QUE SE UBICA EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA / Física: CONSTRUCCION DE 80 CISTERNAS DE FERROCEMENTO, QUE SE UBICA EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620767 | Equipamiento De Energía Eléctrica No Convencional Para El Sistema De Agua Potable | FISMDF_520_07_2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Yetla de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 668756.24 | 668756.24 | 668756.24 | 668756.24 | 668756.24 | 668756.24 | 668756.24 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FOTO-VOLTAICO PARA EL EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620790 | Ampliación De Drenaje Sanitario | FISM/515/115/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 999614.89 | 999614.89 | 999614.89 | 999614.89 | 999614.89 | 999614.89 | 999614.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 177 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/115/2015 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620793 | Construcción Del Drenaje De La Calle Bugambilias | FISM/515/053/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Colonia Huayacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 563649.94 | 563649.94 | 563649.94 | 563649.94 | 563649.94 | 563649.94 | 563649.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/53/2015 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620882 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa | 34 | Oaxaca | Villa de Etla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO VILLA DE ETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 902542.95 | 902542.95 | 902542.95 | 902542.95 | 902542.95 | 902542.95 | 902542.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 7285 | 0 | 100 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL FIII 2015, OBRA TERMINADA Y OPERANDO (SEGUN PROYECTO) / Física: OBRA CON APORTACION ESTATAL / Registro: OBRA CON COPARTICIPACION ESTATAL, METAS MUNICIPALES TERMINADAS SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620885 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable | FISMDF_520_03_10_2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | San Andrés Sabinillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 572440 | 572440 | 572440 | 572440 | 572440 | 572440 | 572440 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 572440 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620929 | Rehabilitación De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario | FISM/515/059/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 275319.92 | 275319.92 | 275319.92 | 275319.92 | 275319.92 | 275319.92 | 275319.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 177 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/59/2015 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620986 | Mantenimiento Del Sistema De Drenaje Sanitario Municipal | 8 | Oaxaca | Villa de Etla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO VILLA DE ETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 255254.04 | 255254.04 | 255254.04 | 255254.04 | 255254.04 | 255254.04 | 255254.04 | 100 | 0 | Metros | 9280 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA RED GENERAL DEL SISTEMA DE DRENAJE MUNICIPAL / Registro: SE SOLICITA VALIDACION POR LA ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400620994 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario. | FISM_520_13_2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Santo Domingo Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA | Salud | En Ejecución | 2015 | 4768295.15 | 4768295.15 | 4768295.15 | 4768295.15 | 4768295.15 | 4768295.15 | 4768295.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 815.00 METROS LINEALES DE ATARJEAS CON TUBERÍA DE OCHO PULGADAS DE DIÁMETRO DE PVC ALTA DENSIDAD, EN LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y ALDAMA, DIECINUEVE POZOS DE VISITA, CUATRO REGISTROS SANITARIOS, ENCOFRADO DE TUBERÍA, CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS Y MUROS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, ATRAQUES DE CONCRETO, COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400621055 | Gastos Indirectos (Servicios Profecionales Relacionados Con La Obra Pública). | FISMDF_520_01_01_2016 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 280240 | 269743 | 269743 | 269743 | 269743 | 269743 | 269743 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE REALIZO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TÉCNICA. / Física: SE REALIZO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TÉCNICA. / Registro: SE REALIZO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TÉCNICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400621074 | Mejoramiento De Aulas En El Cendi Margarita Maza De Juarez | FISM/515/246/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 562664.63 | 562664.63 | 562664.63 | 562664.63 | 469154.57 | 469154.57 | 469154.57 | 83.3809 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 70 | Financiera: LA OBBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 83.38% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 70% / Registro: LA OBRA FISM/515/246/2015, TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 83.38 Y FÍSICO DEL 70% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400621075 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Agencia Municipal De Santa Teresa De Jesús | FISM/515/27/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 258856.67 | 258856.67 | 258856.67 | 258856.67 | 257559.23 | 257559.23 | 257559.23 | 99.4988 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.50 / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/027/2015 TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.5 Y FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400621200 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | FISM/515/014/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 422636.28 | 422636.28 | 422636.28 | 422636.28 | 126790.88 | 126790.88 | 126790.88 | 30 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 95 | Financiera: LA OBRA TIENE UN 30 % DE AVANCE FINANCIERO / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 95% / Registro: LA OBRA NUMERO FISM/515/014/2015, TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% Y FÍSICO DEL 95% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400621207 | Ampliación De La Red De Distribucion De Agua Potable | FISM/515/030/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Ejido Guichivere | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 70837.62 | 70837.62 | 70837.62 | 70837.62 | 70837.62 | 70837.62 | 70837.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 86 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/030/2015 TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400621275 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos Y Villa Flores (Segunda Etapa) | FISMDF_520_05_08_2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | San Sebastián del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 285818.39 | 285818.39 | 285818.39 | 285818.39 | 285818.39 | 285818.39 | 285818.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES MORELOS Y VILLA FLORES. / Registro: SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES MORELOS Y VILLA FLORES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500641400 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calzada Del Toro (Km 0 000 Al 2 353.17 Sub Tramo A Construir Del Km 0 000 Al 0 401 | 08 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | San Sebastián Tutla | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3904842.33 | 5556698.14 | 3559264.31 | 5556698.14 | 3559264.31 | 3559264.31 | 3559264.31 | 64.0536 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: se autorizo la ampliación de plazo por 45 dias naturales / Registro: mediante oficio No SF/SPIP/0882/2015 se autoriza recursos para ampliación de metas del proyecto en virtud de resultar necesario por trabajos adicionales y extraordinarios, siendo el monto autorizado de $1,651,855.81, ampliando el plazo por 45 días naturales del 12 de enero de 2016 al 25 de febrero de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500641409 | Construccion De La Unidad De Portiva Ex - Hacienda El Rosario | 18 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | El Rosario | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4850927.16 | 4850927.16 | 1392550.64 | 4850927.16 | 1392550.64 | 1392550.64 | 1392550.64 | 28.7069 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500641411 | Colector De Drenaje Pluvial B. Eduardo Vasconcelos (Monumento A Juarez) | - | Oaxaca | San Sebastián Tutla | San Sebastián Tutla | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7380029.06 | 7380029.06 | 2118577.31 | 7380029.06 | 2118577.31 | 2118577.31 | 2118577.31 | 28.7069 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500642527 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico En La Calle Macedonio Alcala | - | Oaxaca | San Sebastián Tutla | San Sebastián Tutla | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1080663.38 | 1080663.38 | 1080663.38 | 54.0332 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643156 | Construccion De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 93 | FAM-5666-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | La Venta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 326345.24 | 326345.24 | 326345.24 | 326345.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643157 | Contruccion De Dos Aulas En Telesecundaria | FAM-5736-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Santa María del Mar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 574525.59 | 574525.59 | 574525.59 | 574525.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643159 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Jose F. Gomez Col. 5 De Abril Octava Seccion Cheguigo | FAM-5740-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 43434 | 43434 | 43434 | 43434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643160 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | FAM-5742-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 21717 | 21717 | 21717 | 21717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643161 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Año De Juarez | FAM-5630-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 326345.24 | 326345.24 | 326345.24 | 326345.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643163 | Construccion De Un Aula En Jnu Luis Donaldo Colosio Murrieta | FAM-5632-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 326345.24 | 326345.24 | 326345.24 | 326345.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643180 | Adecuación De Espacios Del Edificio Sede Del C.S. Urbano No. 1 | FASSA-8336-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | 2015 | 938349.18 | 938349.18 | 938349.18 | 938349.18 | 938349.18 | 938349.18 | 938349.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 265008 | 0 | 100 | Financiera: PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCION / Física: PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCION / Registro: PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643199 | Construccion De Tres Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Narciso Mendoza | FAM-5683-2015 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | San Martín Toxpalan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1592677.6 | 1592677.6 | 1592677.6 | 1592677.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643218 | Adecuación De Nueva Sede Cerdcacu | FASSA-8337-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | 2015 | 420208.09 | 420208.09 | 420208.09 | 420208.09 | 420208.09 | 420208.09 | 420208.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 265008 | 0 | 100 | Financiera: PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCION / Física: PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCION / Registro: PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643220 | Adecuación De La Sede Alterna Del Cerdcacu | FASSA-8338-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | 2015 | 303061.82 | 303061.82 | 303061.82 | 303061.82 | 303061.82 | 303061.82 | 303061.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 265008 | 0 | 100 | Financiera: PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCION / Física: PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCION / Registro: PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643225 | Rehabilitación De Centro De Salud De Colonia Volcanes | FASSA-8339-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | 2015 | 120000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 265008 | 0 | 100 | Financiera: PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCION / Física: PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCION / Registro: PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643227 | Adecuación Del Edificio Que Ocupa La Dirección De Planeacion Y Desarrollo Sita En La Calle De Pensamientos No 405, Col. Reforma Oaxaca De Juarez | FASSA-8340-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 265008 | 0 | 100 | Financiera: PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCION / Física: PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCION / Registro: PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643231 | Instalación Para Aire Acondicionado Y Red De Voz Y Datos Del Edificio Que Ocupa La Dirección De Planeacion Y Desarrollo Sita En La Calle De Pensamientos No. 405, Col. Reforma Oaxaca De Juarez. | FASSA-8341-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | 2015 | 1008710.89 | 1008710.89 | 1008710.89 | 1008710.89 | 1008710.89 | 1008710.89 | 1008710.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 265008 | 0 | 100 | Financiera: PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCION / Física: PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCION / Registro: PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643234 | Rehabilitacion Hidraulica Y Mantenimiento De Climas (Emiliano Zapatacheguigo) | FASSA-8342-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24181 | 0 | 100 | Financiera: PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCION / Física: PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCION / Registro: PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643237 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Sistemas Hidrosanitarios, Eléctricos Y Climatizacion Del Centro De Salud Urbano De Ciudad Ixtepec | FASSA-8343-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | 2015 | 518145.99 | 518145.98 | 518145.98 | 518145.98 | 518145.98 | 518145.98 | 518145.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24181 | 0 | 100 | Financiera: PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCION / Física: PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCION / Registro: PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCION - PENDIENTE ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643247 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Lazaro Cardenas Del Rio | FAM-5707-2015 | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María del Tule | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 504025.72 | 504025.72 | 504025.72 | 504025.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 535 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643285 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria 16 De Septiembre Agencia Las Animas | FAM-5737-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 794591.4 | 794591.4 | 794591.4 | 794591.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643288 | Construccion De Un Aula Y Un Anexo En Jni Escuela De Educacion Preescolar Indigena Frida Kahlo | FAM-5738-2015 | Oaxaca | Santo Tomás Tamazulapan | Los Manantiales | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 374071.49 | 374071.49 | 374071.49 | 374071.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643295 | Construccion De Un Aula En Telesecundaria | FAM-5739-2015 | Oaxaca | La Compañía | Agua del Espino | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 326345.24 | 326345.24 | 326345.24 | 326345.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643297 | Construccion De Ocho Aulas En Escuela Primaria Belisario Dominguez | FAM-5741-2015 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Baltazar Guelavila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2376440.44 | 2376440.44 | 2376440.44 | 2376440.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 288 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643302 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Amado Nervo | FAM-5743-2015 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | San Pedro Guegorexe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 477846 | 477846 | 477846 | 477846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643310 | Construccion De Un Laboratorio Y Un Taller En Escuela Secundaria General Porfirio Diaz | FAM-5744-2015 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 253 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643313 | Construccion De Un Aula En Jnu Maria Montessori | FAM-5746-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 326345.24 | 326345.24 | 326345.24 | 326345.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643317 | Construccion De Dos Aulas En Jnu Donaji | FAM-5747-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 574525.59 | 574525.59 | 574525.59 | 574525.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643324 | Equipamiento De Invernadero Para La Producción De Tomate | FOAM-7688-2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Pedro Ñumí | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643329 | Reparaciones Generales En Jnu Rosario Castellanos | FAM-5748-2015 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | San Jerónimo Sosola | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 64126.52 | 64126.52 | 64126.52 | 64126.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643334 | Sistema De Riego Para Produccion De Hortalizas A Cielo Abierto | FOAM-7506-2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Pedro Ñumí | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643337 | Instituto Oaxaqueño Constructor De Infraestructura Fisica Educativa | FAM-5629-2015 | Oaxaca | San Andrés Huaxpaltepec | San Andrés Huaxpaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1125508.61 | 1125508.61 | 1125508.61 | 1125508.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643338 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I. Madero | FAM-6090-2015 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1811919.96 | 1811919.96 | 1811919.96 | 1811919.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643339 | Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Francisco I Madero | FAM-5631-2015 | Oaxaca | Santa María Tlalixtac | Tlalixtac Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 86868 | 86868 | 86868 | 86868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 144 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643342 | Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Secundaria General Rodolfo Fierro | FAM-6092-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | El Rastrojo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 809937 | 809937 | 809937 | 809937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643343 | Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Secundaria General Rodolfo Fierro | FAM-6093-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | El Rastrojo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 84663 | 84663 | 84663 | 84663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 161 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643344 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-6094-2015 | Oaxaca | San Andrés Nuxiño | Linda Vista Herradura | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 811919.96 | 811919.96 | 811919.96 | 811919.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643345 | Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Jni Pedro Maria Anaya ( Loma Bonita) | FAM-6095-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 584120.69 | 584120.69 | 584120.69 | 584120.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643346 | Equipamiento De Un Aula En Jni Pedro Maria Anaya ( Loma Bonita) | FAM-6096-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 16434 | 16434 | 16434 | 16434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 39 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643347 | Construccion De Un Aula En Jnu Celsa Cisneros ( Col. El Encanto) | FAM-6097-2015 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 287946.64 | 287946.64 | 287946.64 | 287946.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643349 | Equipamiento De Invernadero Para La Produccion De Tomate | FOAM-7530-2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Pedro Ñumí | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643350 | Equipamiento De Un Aula En Jnu Celsa Cisneros ( Col. El Encanto) | FAM-6098-2015 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 16434 | 16434 | 16434 | 16434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643351 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-6099-2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Rafael Agua de Pescadito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 861777.12 | 861777.12 | 861777.12 | 861777.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643353 | Establecimiento De Huerto De Arboles Frutales | FOAM-7610-2015 | Oaxaca | Ixpantepec Nieves | Barrio de Guadalupe | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643354 | Reparaciones Generales En Jnr Juan Enrique Pestalozzi | FAM-6100-2015 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Constancia del Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643355 | Establecimiento De Granja Porcina | FOAM-7638-2015 | Oaxaca | San Jerónimo Tlacochahuaya | San Jerónimo Tlacochahuaya | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643358 | Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Jnr Margarita Maza De Juarez ( Barrio Loma Bonita) | FAM-6101-2015 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Constancia del Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643359 | Construccion De Cerco Perimetral En Jnr Yuta Caha | FAM-6102-2015 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643360 | Elaboración De Bolsas Artesanales | FOAM-7475-2015 | Oaxaca | Santa Ana del Valle | Santa Ana del Valle | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643361 | Establecimiento De Taller De Balconeria | FOAM-7675-2015 | Oaxaca | San Lorenzo Victoria | San Lorenzo Victoria | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643362 | Equipamiento De Macrotunel Para La Produccion De Hortalizas | FOAM-7642-2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Pedro Ñumí | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643364 | Equipamiento Para Polleria | FOAM-7553-2015 | Oaxaca | San Lorenzo Victoria | San Lorenzo Victoria | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643368 | Equipamiento De Unidad De Producción Agrícola | FOAM-7652-2015 | Oaxaca | San Lorenzo Victoria | San Lorenzo Victoria | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643369 | Sistema De Riego Para Produccion De Hortalizas | FOAM-7709-2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Isidro Ñumí | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643372 | Equipamiento Para La Elaboracion De Artesanias De Lana | FOAM-7665-2015 | Oaxaca | Santa Ana del Valle | Santa Ana del Valle | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643373 | Construccion De Macrotunel Para La Produccion De Hortalizas | FOAM-7519-2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Isidro Ñumí | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643374 | Equipamiento De Taller De Carpintería | FOAM-7679-2015 | Oaxaca | San Mateo Nejápam | San Mateo Nejápam | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643376 | Equipamiento De Panadería | FOAM-7537-2015 | Oaxaca | Santa Ana del Valle | Santa Ana del Valle | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643377 | Equipamiento Para La Elaboración De Totopos | FOAM-7560-2015 | Oaxaca | San Mateo Nejápam | San Mateo Nejápam | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643379 | Sistema De Riego Para La Produccion De Hortalizas | FOAM-7581-2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Antonio Nduasico (o Nduaxico) | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Equipamiento | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643383 | Sistema De Riego Para Produccion De Hortalizas | FOAM-7478-2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Antonio Nduasico (o Nduaxico) | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643386 | Equipamiento De Invernadero Para La Producción De Tomate | FOAM-7529-2015 | Oaxaca | San Juan Bautista Tlachichilco | Santa Bárbara Huacapa | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Lote | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643387 | Equipamiento Para La Elaboración De Comida Tradicional | FOAM-7522-2015 | Oaxaca | San Martín Lachilá | San Martín Lachilá | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643388 | Construccion De Granja Avicola | FOAM-7695-2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Antonio Nduasico (o Nduaxico) | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643390 | Equipamiento Para La Elaboración De Chocolate Y Mole | FOAM-7480-2015 | Oaxaca | San Agustín Atenango | San Agustín Atenango | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643392 | Equipamiento De Macrotunel Para La Produccion De Hortalizas | FOAM-7599-2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Antonio Nduasico (o Nduaxico) | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643393 | Equipamiento De Rosticería | FOAM-7662-2015 | Oaxaca | San Martín Lachilá | San Martín Lachilá | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643394 | Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria | FAM-5481-2015 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Santa Catarina Albarradas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 28247 | 28247 | 28247 | 28247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 23 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643395 | Establecimiento De Carnicería | FOAM-7605-2015 | Oaxaca | San Agustín Atenango | San Francisco Paxtlahuaca | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643396 | Establecimiento De Huerto De Aguacate | FOAM-7657-2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Santo Domingo Yosoñama | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643398 | Establecimiento De Pizzeria | FOAM-7549-2015 | Oaxaca | San Agustín Atenango | San Francisco Paxtlahuaca | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643399 | Equipamiento De Taller De Carpintería | FOAM-7562-2015 | Oaxaca | Santa María Yavesía | Santa María Yavesía | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643400 | Equipamiento De Macrotunel Para La Produccion De Hortalizas | FOAM-7516-2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Guadalupe Mirasol Ñumí | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643401 | Equipamiento Para El Manejo De Huerto De Arboles Frutales | FOAM-7607-2015 | Oaxaca | Santa María Yavesía | Santa María Yavesía | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643402 | Equipamiento De Invernadero Para La Produccion De Tomate | FOAM-7579-2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Guadalupe Mirasol Ñumí | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643403 | Establecimiento De Granja Avicola | FOAM-7582-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643405 | Equipamiento De Taller De Carpintería | FOAM-7567-2015 | Oaxaca | Santa María Yavesía | Barrio de San Miguel | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643407 | Equipamiento De Taller De Hojalateria | FOAM-7700-2015 | Oaxaca | San Agustín Atenango | San Francisco Paxtlahuaca | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643409 | Elaboracion De Artesanias De Madera | FOAM-7525-2015 | Oaxaca | Santa María Yavesía | Santa María Yavesía | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643411 | Construccion De Granja Avicola | FOAM-7979-2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Pedro Yosoñama | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643412 | Equipamiento De Taller De Carpinteria | FOAM-7633-2015 | Oaxaca | Guadalupe de Ramírez | Guadalupe de Ramírez | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Equipamiento | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643413 | Construccion De Macrotunel Para La Produccion De Hortalizas | FOAM-7978-2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Pedro Yosoñama | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643414 | Equipamiento De Taller De Carpintería | FOAM-7594-2015 | Oaxaca | Santa María Yavesía | Santa María Yavesía | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643415 | Producción Y Comercialización De Pitaya | FOAM-7603-2015 | Oaxaca | Santiago Yucuyachi | Santa Rosa de Juárez | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Lote | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643417 | Sistema De Riego Para Produccion De Hortalizas | FOAM-7481-2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Pedro Yosoñama | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643418 | Equipamiento De Una Panadería | FOAM-7490-2015 | Oaxaca | Santa María Yavesía | Santa María Yavesía | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VCALIDACIÓN - SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643419 | Equipamiento Para La Elaboración De Comida Tradicional | FOAM-7649-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643420 | Construccion De Granja Avicola | FOAM-7678-2015 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | El Carrizal (Loma Tichi) | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643421 | Equipamiento De Taller De Carpinteria | FOAM-7698-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643422 | Equipamiento De Una Tortería | FOAM-7551-2015 | Oaxaca | Santa María Yavesía | Santa María Yavesía | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ISNTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643423 | Equipamiento Para Resposteria | FOAM-7617-2015 | Oaxaca | Santa María Camotlán | Santa María Camotlán | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643424 | Equipamiento De Granja Avícola | FOAM-7520-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643427 | Sistema De Riego Para Cultivo De Arboles Frutales | FOAM-7584-2015 | Oaxaca | Santa María Yavesía | Santa María Yavesía | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643429 | Sistema De Riego Para Produccion De Hortalizas | FOAM-7705-2015 | Oaxaca | Santa María Camotlán | Santa María Camotlán | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643430 | Equipamiento De Invernadero Para La Producción De Tomate | FOAM-7476-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | San Pedro Chayuco | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643431 | Sistema De Riego Para Cultivo De Arboles Frutales | FOAM-7604-2015 | Oaxaca | Santa María Yavesía | Santa María Yavesía | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643433 | Establecimiento De Granja Porcina | FOAM-7597-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | San Pedro Chayuco | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643434 | Equipamiento De Invernadero Para La Producción De Tomate | FOAM-7593-2015 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Juquila de León | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643435 | Equipamiento De Rosticería | FOAM-7647-2015 | Oaxaca | Santa María Yavesía | Santa María Yavesía | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643437 | Cria Y Explotacion De Ganado Caprino | FOAM-7487-2015 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | San Andrés Yutatío | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643439 | Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola | FOAM-7639-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | San Pedro Chayuco | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643441 | Equipamiento Para La Producción De Mermelada | FOAM-7544-2015 | Oaxaca | Santa María Yavesía | Santa María Yavesía | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643442 | Cria Y Explotacion De Ganado Caprino | FOAM-7508-2015 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | San Juan Diquiyú | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643444 | Establecimiento De Granja Avicola | FOAM-7552-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | San Pedro Chayuco | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643445 | Equipamiento De Unidad De Producción Agrícola | FOAM-7691-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santo Domingo del Progreso | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643447 | Produccion Y Comercializacion De Pitaya | FOAM-7563-2015 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | San Juan Diquiyú | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643448 | Equipamiento Para La Producción De Hortalizas | FOAM-7564-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santo Domingo del Progreso | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643449 | Establecimiento De Granja Avicola | FOAM-7507-2015 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | San Juan Cuititó | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643451 | Establecimiento De Plantación De Maguey Para La Elaboración De Mezcal | FOAM-7482-2015 | Oaxaca | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Santa María Yohueche | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643453 | Establecimiento De Granja Avícola | FOAM-7644-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Unión de Cárdenas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643454 | Equipamiento De Sistema De Riego Para La Produccion De Hortalizas | FOAM-7477-2015 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | San Juan Cuititó | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643455 | Equipamiento De Taller De Carpintería | FOAM-7550-2015 | Oaxaca | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Santa María Yohueche | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643456 | Cría Y Explotación De Guajolote | FOAM-7518-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Unión de Cárdenas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643457 | Construcción De Granja Caprina | FOAM-7713-2015 | Oaxaca | San Pedro Cajonos | San Pedro Cajonos | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643459 | Establecimiento De Panaderia | FOAM-7667-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Unión de Cárdenas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643460 | Establecimiento De Granja Porcina | FOAM-7653-2015 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Las Peñas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643461 | Establecimiento De Huerto De Arboles Frutales | FOAM-7606-2015 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Santa María Tindú | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643462 | Establecimiento De Granja Porcina | FOAM-7624-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santa Rosa Caxtlahuaca | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643463 | Elaboracion De Artesanias De Fibra De Plastico | FOAM-7557-2015 | Oaxaca | Zapotitlán Palmas | Zapotitlán Palmas | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Lote | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643464 | Equipamiento De Macrotunel Para Producción De Hortalizas | FOAM-7613-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | San Miguel de Cárdenas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643466 | Establecimiento De Rosticeria | FOAM-7486-2015 | Oaxaca | Mariscala de Juárez | Mariscala de Juárez | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643467 | Equipamiento Para La Producción De Hortalizas | FOAM-7483-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Barrio Vista Hermosa | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643468 | Produccion Y Comercializacion De Nopal | FOAM-7630-2015 | Oaxaca | Mariscala de Juárez | Mariscala de Juárez | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643469 | Equipamiento De Unidades De Produccion Agricola | FOAM-7645-2015 | Oaxaca | Mariscala de Juárez | San Miguel Carrizal | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643470 | Establecimiento De Granja Avícola | FOAM-7694-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Barrio Vista Hermosa | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643472 | Equipamiento De Unidades De Produccion Agricola | FOAM-7511-2015 | Oaxaca | Mariscala de Juárez | San Miguel Carrizal | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643474 | Establecimiento De Granja Avícola | FOAM-7556-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | San Miguel Cuevas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643475 | Equipamiento Para La Elaboracion De Tortillas | FOAM-7591-2015 | Oaxaca | Mariscala de Juárez | San Miguel Carrizal | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643477 | Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola | FOAM-7517-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | San Miguel Cuevas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643478 | Equipamiento Para La Producción De Hortalizas | FOAM-7664-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | San Miguel Cuevas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643480 | Establecimiento De Granja Avícola | FOAM-7515-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Tacuyá | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643481 | Equipamiento Para La Elaboracion De Comida Tradicional | FOAM-7586-2015 | Oaxaca | Mariscala de Juárez | El Calabazar | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643482 | Equipamiento Para La Producción De Hortalizas | FOAM-7697-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | La Reforma Juquila | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643483 | Equipamiento De Unidades De Produccion Agricola | FOAM-7512-2015 | Oaxaca | San Marcos Arteaga | San Marcos Arteaga | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643484 | Establecimiento De Granja Avícola | FOAM-7580-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Nicán | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643485 | Sistema De Riego Para Cultivo De Arboles Frutales | FOAM-7576-2015 | Oaxaca | San Marcos Arteaga | San Marcos Arteaga | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643486 | Establecimiento De Granja Porcina | FOAM-7585-2015 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | San Miguel Tlacotepec | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643487 | Produccion Y Comercializacion De Pitaya | FOAM-7503-2015 | Oaxaca | San Marcos Arteaga | San Marcos Arteaga | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Equipamiento | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643488 | Equipamiento De Taller De Herreria | FOAM-7566-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Santo Domingo Tonalá | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643489 | Equipamiento De Taller De Plomeria | FOAM-7602-2015 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | San Miguel Tlacotepec | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643490 | Establecimiento De Una Polleria | FOAM-7521-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Santo Domingo Tonalá | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643491 | Cría Y Explotación De Ganado Ovino | FOAM-7548-2015 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | San Miguel Tlacotepec | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643492 | Establecimiento De Salon De Belleza | FOAM-7684-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Santo Domingo Tonalá | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643493 | Equipamiento De Taller Mecanico | FOAM-7554-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Santo Domingo Tonalá | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643494 | Cría Y Explotación De Guajolote | FOAM-7524-2015 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | San Miguel Tlacotepec | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Lote | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643495 | Equipamiento De Taller De Plomeria | FOAM-7565-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Santo Domingo Tonalá | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643496 | Equipamiento De Taller De Plomería Y Electricidad | FOAM-7651-2015 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | San Miguel Tlacotepec | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643497 | Adquisicion De Equipo Para Albañileria | FOAM-7493-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Santo Domingo Tonalá | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643498 | Equipamiento De Unidades De Produccion Agricola | FOAM-7681-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | San Isidro Laguna Seca | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643499 | Elaboración De Artesanías De Palma | FOAM-7501-2015 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | Santiago Nuxaño | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643500 | Equipamiento De Unidades De Produccion Agricola | FOAM-7622-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | San Sebastián del Monte | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643501 | Establecimiento De Granja Avícola | FOAM-7655-2015 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | Santiago Nuxaño | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643502 | Equipamiiento De Unidades De Produccion Agricola | FOAM-7492-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | San Sebastián del Monte | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643503 | Establecimiento De Granja Caprina | FOAM-7669-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Natividad | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643504 | Establecimiento De Granja Porcina | FOAM-7680-2015 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | Santiago Nuxaño | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643505 | Equipamiento Para La Elaboracion De Muebles Rusticos | FOAM-7561-2016 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Natividad | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643506 | Establecimiento De Reposteria | FOAM-7619-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Natividad | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643507 | Cría Y Explotación De Guajolote | FOAM-7526-2015 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | Santiago Nuxaño | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643508 | Establecimiento De Una Paleteria Y Neveria | FOAM-7539-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Natividad | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643509 | Equipamiento Para La Elaboracion De Manualidades | FOAM-7495-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Natividad | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643510 | Cría Y Explotación De Ganado Ovino | FOAM-7545-2015 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | Santiago Nuxaño | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Lote | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643511 | Equipamiento De Carniceria | FOAM-7531-2016 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Natividad | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643512 | Equipamiento De Unidad De Producción Agrícola | FOAM-7632-2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643513 | Equipamiento Para La Elaboracion De Chocolate | FOAM-7650-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Natividad | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643514 | Equipamiento De Taller De Carpintería | FOAM-7671-2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Mesón de Guadalupe | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643515 | Establecimiento De Salon De Belleza | FOAM-7611-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Natividad | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643516 | Equipamiento Para La Elaboracion De Tortillas | FOAM-7641-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Natividad | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643517 | Equipamiento De Unidad De Producción Agrícola | FOAM-7609-2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Isidro Yucumay | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643518 | Equipamiento Para La Elaboración De Tortillas | FOAM-7708-2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Isidro Yucumay | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643519 | Establecimiento De Carniceria | FOAM-7513-2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Yetla de Juárez | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643520 | Equipamiento De Invernadero Para La Producción De Fresa | FOAM-7489-2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Yosonduu | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643521 | Equipamiento De Unidades De Produccion Agricola | FOAM-7572-2015 | Oaxaca | Santiago Miltepec | Santiago Miltepec | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643522 | Establecimiento De Granja Avícola | FOAM-7636-2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | El Cangrejo | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Lote | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643523 | Sistema De Riego Para Produccion De Hortalizas | FOAM-7623-2015 | Oaxaca | Santiago Miltepec | Santiago Miltepec | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643524 | Equipamiento De Invernadero Para La Producción De Tomate | FOAM-7663-2015 | Oaxaca | Santos Reyes Tepejillo | Santos Reyes Tepejillo | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643525 | Equipamiento Para La Elaboración De Mole | FOAM-7575-2015 | Oaxaca | Santos Reyes Tepejillo | Santos Reyes Tepejillo | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643527 | Equipamiento Para La Elaboracion De Comida Tradicional | FOAM-7648-2015 | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | San Jerónimo Silacayoapilla | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643528 | Establecimiento De Pizzeria | FOAM-7637-2015 | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | San Jerónimo Silacayoapilla | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643529 | Equipamiento Para La Elaboración De Comida Tradicional | FOAM-7546-2015 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Santa Cruz Rancho Viejo | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643530 | Equipamiento Para La Elaboracion De Vitrales | FOAM-7674-2015 | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | San Jerónimo Silacayoapilla | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643531 | Establecimiento De Invernadero Para La Produccion De Hortalizas | FOAM-7693-2015 | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | San Jerónimo Silacayoapilla | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643532 | Establecimiento De Panaderia | FOAM-7497-2015 | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | Tejaltitlán | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643533 | Equipamiento Para La Producción De Hortalizas | FOAM-7559-2015 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Santa Cruz Rancho Viejo | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643534 | Elaboracion De Piñatas | FOAM-7473-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Tacache de Mina | Santa Cruz Tacache de Mina | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643535 | Establecimiento De Paletería Y Nevería | FOAM-7666-2015 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643536 | Equipamiento Para La Elaboración De Chocolate | FOAM-7689-2015 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643537 | Produccion Y Comercializacion De Pitaya | FOAM-7542-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Tacache de Mina | San José de la Pradera | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643538 | Equipamiento De Una Vulcanizadora | FOAM-7686-2015 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643539 | Construccion De Granja Caprina | FOAM-7676-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Tacache de Mina | San José de la Pradera | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Equipamiento | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643540 | Cría Y Explotación De Ganado Ovino | FOAM-7701-2015 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643541 | Equipamiento Para La Elaboracion De Chocolate | FOAM-7672-2015 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | Guadalupe del Recreo | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643542 | Equipamiento De Carnicería | FOAM-7587-2015 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Equipamiento | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643543 | Equipamiento De Taller De Herrería | FOAM-7494-2015 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643544 | Cria Y Explotacion De Ganado Caprino | FOAM-7600-2015 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | Guadalupe del Recreo | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Lote | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643545 | Establecimiento De Huerto De Arboles De Nogal | FOAM-7540-2015 | Oaxaca | Santa Inés del Monte | La Lobera | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643546 | Cría Y Explotación De Ganado Caprino | FOAM-7595-2015 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | Guadalupe del Recreo | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643547 | Equipamiento De Carniceria | FOAM-7615-2015 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | Guadalupe del Recreo | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643548 | Adquisición De Equipo Para Albañileria | FOAM-7683-2015 | Oaxaca | San Bartolomé Quialana | San Bartolomé Quialana | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643549 | Establecimiento De Carniceria | FOAM-7589-2015 | Oaxaca | Ixpantepec Nieves | Ixpantepec Nieves | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643550 | Establecimiento De Taller De Costura | FOAM-7687-2015 | Oaxaca | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643551 | Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola | FOAM-77032015 | Oaxaca | Santiago Miltepec | Santiago Miltepec | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643552 | Establecimiento De Paletería | FOAM-7488-2015 | Oaxaca | San Lucas Quiaviní | San Lucas Quiaviní | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643553 | Elaboración De Tejidos Artesanales | FOAM-7504-2015 | Oaxaca | San Lucas Quiaviní | San Lucas Quiaviní | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643554 | Establecimiento De Huerto De Arboles De Nogal | FOAM-7555-2015 | Oaxaca | Santa Inés del Monte | La Lobera | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643555 | Establecimiento De Salón De Belleza | FOAM-7590-2015 | Oaxaca | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643556 | Equipamiento Para La Elaboración De Comida Tradicional | FOAM-7578-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643557 | Equipamiento De Invernadero Para La Producción De Tomate | FOAM-7598-2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Pedro Ñumí | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643558 | Equipamiento De Invernadero Para La Producción De Tomate | FOAM-7533-2015 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Guadalupe Mirasol Ñumí | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643559 | Cría Y Explotación De Guajolote | FOAM-7505-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Unión de Cárdenas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643560 | Establecimiento De Granja Avicola | FOAM-7706-2015 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | Santiago Nuxaño | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643561 | Establecimiento De Granja Avícola | FOAM-7514-2015 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | San Miguel Cuevas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643562 | Equipamiento Para Reposteria | FOAM-7472-2015 | Oaxaca | Santa María Camotlán | Santa María Camotlán | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643563 | Establecimiento De Granja Porcina | FOAM-7500-2015 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | Santiago Nuxaño | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643564 | Equipamiento De Unidades De Producción Agricola | FOAM-7614-2015 | Oaxaca | Mariscala de Juárez | San Miguel Carrizal | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643565 | Equipamiento De Unidad De Producción Agrícola | FOAM-7621-2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643566 | Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola | FOAM-7571-2015 | Oaxaca | Mariscala de Juárez | San Miguel Carrizal | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643567 | Equipamiento De Taller De Carpinteria | FOAM-7661-2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Mesón de Guadalupe | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643568 | Establecimiento De Granja Porcina | FOAM-7696-2015 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643569 | Establecimiento De Huerto De Árboles De Nogal | FOAM-7640-2015 | Oaxaca | Santa Inés del Monte | La Lobera | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Lote | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643570 | Elaboración De Tejidos Artesanales | FOAM-7574-2015 | Oaxaca | San Lucas Quiaviní | San Lucas Quiaviní | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643571 | Establecimiento De Taller De Costura | FOAM-7474-2015 | Oaxaca | San Pedro Cajonos | San Pedro Cajonos | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643572 | Equipamiento De Taller De Carpinteria | FOAM-7620-2015 | Oaxaca | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Santa María Yohueche | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643573 | Establecimiento De Granja Avicola | FOAM-7479-2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | Santa Ana Progreso | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDXACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643574 | Equipamiento De Unidad De Producción Agricola | FOAM-7660-2015 | Oaxaca | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Santa María Yohueche | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643575 | Establecimiento De Tabiquería | FOAM-7498-2015 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | Santa Ana Progreso | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643576 | Equipamiento De Taller De Cerrajería | FOAM-7527-2015 | Oaxaca | San Mateo Cajonos | San Mateo Cajonos | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643577 | Elaboración De Rebozos De Seda | FOAM-7673-2015 | Oaxaca | San Pedro Cajonos | San Pedro Cajonos | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643578 | Equipamiento De Panadería | FOAM-7535-2015 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Santa María Zacatepec | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643579 | Establecimiento De Apiario | FOAM-7532-2015 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Santa María Zacatepec | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643580 | Equipamiento De Carnicería | FOAM-7690-2015 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | El Rosario | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643581 | Equipamiento De Panadería | FOAM-7677-2015 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | San Vicente Piñas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643582 | Equipamiento De Panadería | FOAM-7484-2015 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Guadalupe Nuevo Centro | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643584 | Construcción De Casa Sombra Para La Producción De Chile Costeño | FOAM-7711-2015 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | San Antonio Zaragoza | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643587 | Establecimiento De Cocina Económica | FOAM-7596-2015 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Santa María Zacatepec | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 45000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643589 | Establecimiento De Granja Avicola | FOAM-7592-2015 | Oaxaca | Monjas | Monjas | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643590 | Equipamiento De Taller De Balconería | FOAM-7499-2015 | Oaxaca | Monjas | Monjas | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | Cancelado | 2015 | 15000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643593 | Cría Y Explotación De Ganado Ovino | FOAM-7643-2015 | Oaxaca | Monjas | Barrio la Unión | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643598 | Equipamiento De Unidades De Producción Agricola | FOAM-7588-2015 | Oaxaca | Monjas | Barrio la Unión | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643603 | Establecimiento De Granja Porcina | FOAM-7654-2015 | Oaxaca | Monjas | Barrio la Unión | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643609 | Cría Y Explotación De Ganado Ovino | FOAM-7509-2015 | Oaxaca | Monjas | Monjas | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643613 | Mejoramiento De Vivienda - Piso Firme | FOAM-7523-2015 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | El Llano | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643615 | Mejoramiento De Vivienda -Techumbre | FOAM-7707-2015 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | Ignacio Zaragoza | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643616 | Mejoramiento De Vivienda -Techumbre | FOAM-7714-2015 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | Guadalupe Peñasco | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643617 | Mejoramiento De Vivienda - Techumbre | FOAM-7558-2015 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coicoyán de las Flores | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643619 | Mejoramiento De Vivienda-Piso Firme | FOAM-7618-2015 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | La Corregidora Tierra Colorada | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643620 | Mejoramiento De Vivienda - Techumbre | FOAM-7583-2015 | Oaxaca | Santos Reyes Tepejillo | Santos Reyes Tepejillo | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643621 | Mejoramiento De Vivienda - Techumbre | FOAM-7710-2015 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643622 | Mejoramiento De Vivienda -Techumbre | FOAM-7485-2015 | Oaxaca | Silacayoápam | Santiago Asunción | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICTA VALIUDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643623 | Mejoramiento De Vivienda-Reforzamiento De Muros | FOAM-7577-2015 | Oaxaca | Santa María Camotlán | Santa María Camotlán | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643624 | Mejoramiento De Vivienda - Piso Firme | FOAM-7528-2015 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643625 | Mejoramiento De Vivienda -Techumbre | FOAM-7692-2015 | Oaxaca | San Mateo Nejápam | San Mateo Nejápam | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICTA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643628 | Construcción De Estufas Ecológicas | FOAM-7601-2015 | Oaxaca | Santa María Camotlán | Santa María Camotlán | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 100 | 0 | Vivienda | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643629 | Mejoramiento De Vivienda -Techumbre | FOAM-7704-2015 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 100 | 0 | Vivienda | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICT VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643630 | Mejoramiento De Vivienda - Piso Firme | FOAM-7646-2015 | Oaxaca | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Santa María Yohueche | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643632 | Mejoramiento De Vivienda-Techumbre | FOAM-7635-2015 | Oaxaca | San Martín Peras | Santa Cruz | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643633 | Mejoramiento De Vivienda-Techumbre | FOAM-7631-2015 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | San Isidro Zaragoza | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643634 | Mejoramiento De Vivienda - Piso Firme | FOAM-7543-2015 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Santa María Zacatepec | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643635 | Mejoramiento De Vivienda-Techumbre | FOAM-7547-2015 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Las Peñas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643636 | Mejoramiento De Vivienda - Piso Firme | FOAM-7685-2015 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | San Antonio Zaragoza | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643637 | Mejoramiento De Vivienda -Techumbre | FOAM-7629-2015 | Oaxaca | San Martín Peras | Las Minas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICTA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643638 | Construcción De Estufas Ecologicas | FOAM-7612-2015 | Oaxaca | Santiago del Río | San Francisco Higos | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Vivienda | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643639 | Mejoramiento De Vivienda - Piso Firme | FOAM-7536-2015 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Atotonilco | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643640 | Mejoramiento De Vivienda -Techumbre | FOAM-7668-2015 | Oaxaca | San Martín Peras | Piedra Azul | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICTA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643641 | Construcción De Estufas Ecologicas | FOAM-7568-2015 | Oaxaca | Santiago del Río | Santiago del Río | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643642 | Sistema De Riego Para La Producción De Hortalizas | FOAM-7699-2015 | Oaxaca | San Pedro Cajonos | San Pedro Cajonos | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICTA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643645 | Mejoramiento De Vivienda - Piso Firme | FOAM-7608-2015 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Santiago Llano Grande | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643646 | Establecimiento De Granja Porcina | FOAM-7538-2015 | Oaxaca | San Pedro Cajonos | San Pedro Cajonos | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643647 | Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola | FOAM-7541-2015 | Oaxaca | San Pedro Cajonos | San Pedro Cajonos | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643650 | Mejoramiento De Vivienda - Piso Firme | FOAM-7659-2015 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Aquiles Serdán | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643651 | Equipamiento De Vulcanizadora | FOAM-7627-2015 | Oaxaca | San Pedro Cajonos | San Pedro Cajonos | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500643652 | Elaboración De Artesanias De Madera | FOAM-7670-2015 | Oaxaca | San Pedro Cajonos | San Pedro Cajonos | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICTA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500662900 | Establecimiento De Cocina Economica | FOAM-7502-2015 | Oaxaca | San Pedro Cajonos | San Pedro Cajonos | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICTA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500662901 | Equipamiento De Taller De Carpintería | FOAM-7491-2015 | Oaxaca | Santa María Yavesía | Santa María Yavesía | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500662903 | Equipamiento De Panaderia | FOAM-7628-2015 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Santa María Zacatepec | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICTA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500662904 | Establecimiento De Huerto De Arboles De Nogal | FOAM-7570-2015 | Oaxaca | Santa Inés del Monte | La Lobera | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500662906 | Equipamiento Para La Producción De Chocolate | FOAM-7573-2015 | Oaxaca | Monjas | Monjas | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500662917 | Equipamiento De Unidades De Produccion Agricola | FOAM-7569-2015 | Oaxaca | Mariscala de Juárez | San Miguel Carrizal | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500662928 | Construcción De Fosas Septicas | FOAM-7634-2015 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Aquiles Serdán | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500662929 | Construcción De Fosas Septicas | FOAM-7625-2015 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | La Culebra | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500662930 | Mejoramiento De Vivienda -Piso Firme | FOAM-7534-2015 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | La Culebra | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500662932 | Mejoramiento De Vivienda -Techumbre | FOAM-7737-2015 | Oaxaca | Monjas | Monjas | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500662934 | Construccion De Estufas Ecológicas | FOAM-7616-2015 | Oaxaca | Monjas | Barrio la Unión | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500662949 | Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Medios Y Tres Anexos En Bic No. 38 Segunda Etapa | FAFEF-2221-2015 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Arroyo Súchil | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1047719.3 | 1047719.3 | 1047719.3 | 1047719.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500662951 | Construccion De Tres Aulas Y Dos Anexos En La Escuela Narmal Superior Federal De Oaxaca Subsede Heroica Ciudad De Huajuapan De Leon | FAFEF-2230-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2338457.98 | 2338457.98 | 2338457.98 | 2338457.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500662952 | Construccion De Tres Aulas Y Dos Anexos En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede Heroica Ciudad De Tlaxiaco | FAFEF-2232-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2170163.35 | 2170163.35 | 2170163.35 | 2170163.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500662953 | Construccion De Un Gimnasio Auditorio En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Sede Santa Cruz Xoxocotlan Segunda Etapa | FAFEF-2235-2015 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3051724 | 3051724 | 3051724 | 3051724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500662954 | Reparaciones Generales En Cobao No. 31 | FAFEF-7033-2015 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa Catarina Juquila | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 144635.89 | 144635.89 | 144635.89 | 144635.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500665230 | Construccion De Un Aula Didactica En Iebo No. 117 Segunda Etapa | FISE-2209-2015 | Oaxaca | San Pedro Totolápam | San Pedro Totolápam | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 159896 | 159896 | 159896 | 159896 | 66342.49 | 66342.49 | 66342.49 | 41.491 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 41.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500665496 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) | FISE/3212/2015 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Aldama | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1708965.52 | 1708965.52 | 1708965.52 | 1679762.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500666120 | Programa De Modernización Del Sistema De Agua Potable Del Macrosector San Juan Chapultepec (Rehabilitación De La Linea De Conducción De La Planta Potabilizadora Al Tanque Valerio Trujano) | APASZU-5815-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1499350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 55000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500667212 | Equipamiento Y Automatización Del Pozo Granada En El Macrosector San Juan Chapultepec | APASZU-5817-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3348176.42 | 3348176.42 | 0 | 3347176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 55000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: La unidad de medida corresponde a un equipamiento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500667244 | Supervisión Técnica Del Apaszu 2015 | APASZU-5816-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 108620.69 | 108620.69 | 0 | 108620.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 55000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: La unidad de medida corresponde a una supervision tecnica. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500667306 | Supervision Técnica Del Apaszu 2015 | APASZU-5818-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 80818.05 | 80818.05 | 0 | 80818.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 55000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: La unidad de medida corresponde a un supervison técnica. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500667590 | Proyectos Ejecutivos Para La Sectorización Del Macrosector San Antonio De La Cal | PROME-4319-2015 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3800000 | 3800000 | 3387419.13 | 3210598.78 | 3210598.76 | 3210598.76 | 3210598.76 | 84.4894 | 0 | Piezas | 60992 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida corresponde a un estudio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500667665 | Suministro E Instalación De 2,250 Micromedidores Magneticos A Lectura Remota Por Radio Frecuencia, Zona Centro Histórico En Las Rutas 5,8,Y 9 (2da Etapa) | PROME-4318-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4919301.66 | 4919301.66 | 4684062.4 | 4527249.75 | 4527236.25 | 4527236.25 | 4527236.25 | 92.0301 | 0 | Piezas | 8775 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500668081 | Construcción De Comedor Comunitario 1ra Etapa En La Localidad De Chiquihuitlan De Benito Juarez | OPFAIMSMCB0270042015 | Oaxaca | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 198890.2 | 198890.2 | 198890.2 | 198890.2 | 198890.2 | 198890.2 | 198890.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1877 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500668122 | Construccion De Comedor Comunitario 1ra Etapa En La Localidad De Agua Tendida | OPFAIMSMCB0270052015 | Oaxaca | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Agua Tendida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 279012.33 | 279012.33 | 279012.33 | 279012.33 | 279012.33 | 279012.33 | 279012.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500668159 | Construcción De Comedor 1ra Etapa En La Localidad De La Concepcion | OPFAIMSMCB0270062015 | Oaxaca | Chiquihuitlán de Benito Juárez | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 268346.61 | 268346.61 | 268346.61 | 268346.61 | 268346.61 | 268346.61 | 268346.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500669219 | Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Plumas | FISE-5527-2015 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Plumas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 6398.85 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es cero, toda vez que se está realizando la adquisición de sistemas solares fotovoltaicos unifamiliares; la ejecución de las mismas se actualizará en cada trimestre 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500669454 | Reconstrucción De Parque La Ventosa | SF/SPPP/DPIP/FAFEF/5936/2015 | Oaxaca | Salina Cruz | Ensenada de la Ventosa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1393965.52 | 1393965.52 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 1051 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA SF/SPPP/DPIP/FAFEF/5936/2015 , TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 84.72% Y AVANCE FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500670312 | Construccion De Comedor Comunitario | 019-2015 | Oaxaca | San Juan Lachao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4531 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONSTRUYERON 78.45 M2 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN PARA LA OBRA NUM. 019/2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500671298 | Rehabilitacion Del Area De Recepcion, Tesoreria Y Secretaria Del Municipio De San Juan Lachao | 2-001-2015 | Oaxaca | San Juan Lachao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 151103.92 | 151103.92 | 151103.92 | 151103.92 | 151103.92 | 151103.92 | 151103.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4531 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REHABILITO 136.16 M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA OBRA 2%/001/2015 CORRESPONDIENTE AL PRODIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500671891 | Rehabilitacion Del Comedor Comunitario En La Localidad De Santa Catarina Albarradas | MVDO1511 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Santa Catarina Albarradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 386 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: 1430 M2 APLANADO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500672051 | Construccion De Aula Didactica De 6.00 X 8.00 Mts En La Esc. Primaria Progreso Clave 20dpr0993 | CO-MVTMO-334-025-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 329797.12 | 329797.12 | 329797.12 | 329797.12 | 329797.12 | 329797.12 | 329797.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500672057 | Construccion De Urbanizacion Con Concreto Hidraulico En Calle De La Comunidad | CO-MVTMO-334-029-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santiago Jocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1696457 | 1696457 | 1696457 | 1696457 | 1696457 | 1696457 | 1696457 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 441 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500672061 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario | CO-MVTMO-334-030-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San José del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2562000 | 2562000 | 2562000 | 2562000 | 2562000 | 2562000 | 2562000 | 100 | 0 | Metros lineales | 860 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500672068 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario | CO-MVTMO-334-034-2015 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santa Rosa de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500676049 | Construcción De Módulos De Dos Aulas Y Anexo Sanitario En La Escuela Telesecundaria Clave: 20dtv0595i | MSIY/FAISM-III/289/AULA/01/2015 | Oaxaca | Santa Inés Yatzeche | Santa Inés Yatzeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZECHE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500676897 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rio Bravo | SF/SPIP/DPIP/N-336/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Barrio Santa Cruz | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA SF/SPIP/DPIP/N-336/2015, LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677043 | Construcción De Cubierta De La Plaza Cívica Del Centro De Atención Multiple | SF/SPIP/DPIP/N-336/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Barrio Santa Cruz | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1499651 | 1499651 | 1499651 | 1499651 | 1499651 | 1499651 | 1499651 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA SF/SPIP/DPIP/N-336/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677098 | Construcción De La Unidad Deportiva Corona | SF/SPIP/DPIP/N-336/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Colonia Benito Juárez | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA SF/SPIP/DPIP/N-336/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677406 | Construcción De Camino Rural Sacacosechas | 007 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san simón zahuatlan | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 497100 | 497100 | 497100 | 497100 | 497100 | 497100 | 497100 | 100 | 0 | Kilómetro | 1364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: costo total de la obra: $497,366.40 beneficiarios: $266.40 municipal $ 497,100.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677434 | Construccion De Aulas En La Escuela Primaria Tierra Azul | MHCT-397-FAFMDTDF-002-2014 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Tierra Azul | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Educación | En Ejecución | 2015 | 139917.1 | 139917.1 | 139917.1 | 139917.1 | 139917.1 | 139917.1 | 139917.1 | 100 | 0 | Hectárea | 368 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677465 | Construcción De Cuartos Dormitorio | 008 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san simon zahuatlan | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 520485 | 520485 | 520485 | 520485 | 520485 | 520485 | 520485 | 100 | 0 | Vivienda | 119 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: no hubo aportacion de beneficiarios, solo aportacion municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677484 | Construccion De Sanitario Biodigestorio | MHCT-397-FAFMYDTDF-RM-004-2015 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Barrio San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 175150 | 175150 | 175150 | 175150 | 175150 | 175150 | 175150 | 100 | 0 | Piezas | 31 | 0 | 100 | Financiera: Solicitar validación / Física: Solicitar validación / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677488 | Equipamiento Del Sistema De Agua Potable | 009 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san simón zahuatlan | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 535964 | 535963.9 | 535963.9 | 535963.9 | 535963.9 | 535963.9 | 535963.9 | 100 | 0 | Equipamiento | 1369 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: en la parte detalle del proyecto se ingreso el monto de $535,964.00 debido a que el sistema no acepta decimales. la cantidad es $535,963.90 - no hubo aportacion de beneficiarios, solo municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677517 | Construcción De Cuartos Dormitorio | 010 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | Barrio Juquilita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san simón zahuatlan | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 520485 | 520485 | 520485 | 520485 | 520485 | 520485 | 520485 | 100 | 0 | Vivienda | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: no hubo aportacion de beneficiarios, solo aportacion municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677542 | Construcción De Parque Cultural San Sebastian | MSDT/515/PREP/C-001/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 478591 | 478591 | 478591 | 478591 | 478591 | 478591 | 478591 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA MSDT/515/PREP/C-001/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677571 | Construcción De Parque Deportivo Y Recreativo El Jordán | MSDT/515/PREP/C-002/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Colonia Jordán | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 625155 | 625155 | 625155 | 625155 | 625155 | 625155 | 625155 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA MSDT/515/PREP/C-002/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677594 | ¿Modernización Y Ampliación Del Camino Santa María Zoquitlán ¿E.C. (Oaxaca-Tehuantepec); Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 18 080, Sub Tramo A Modernizar: Del Km. 0 000 Al Km 2 000¿ | MSMZ/FAIS/449/R33-III/C-I.R.-007/2015 | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8090811.26 | 8090811.26 | 8090811.26 | 8090811.26 | 8090811.26 | 8090811.26 | 8090811.26 | 100 | 0 | Kilómetro | 3359 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJECUTARON AL 100% 2KM. / Registro: SE REALIZO LA PAVIMENTACION A BASE DE ASFALTO LA CANTIDAD DE 2 KM, BENEFICIANDO A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677596 | Construcción De Parque Deportivo Y Recreativo San Luis Rey | MSDT/515/PREP/C-003/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Colonia San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H, AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 624670 | 624670 | 624670 | 624670 | 624670 | 624670 | 624670 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1027 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA MSDT/515/PREP/C-003/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677620 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Fuerza Aerea Mexicana | MSDT/515/FAFM/COP/001/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Deporte | En Ejecución | 2015 | 649395.57 | 649395.57 | 649395.57 | 649395.57 | 649395.57 | 649395.57 | 649395.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA MSDT/515/FAFM/COP/001/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO, Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677758 | Rehabilitacion Mejoras Diversas Del Camino Barrio La Loma | FORTAMUN/085/07/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUTIN LOXICHA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 973295.24 | 973295.24 | 973295.24 | 973295.24 | 973295.24 | 973295.24 | 973295.24 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677762 | Rehabilitacion/Mejoras Diversas Del Camino San Jose La Union-Cerro Cantor | FORTAMUN/085/08/2015 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 773333.33 | 773333.33 | 773333.33 | 773333.33 | 773333.33 | 773333.33 | 773333.33 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677773 | Construccion De Sanitarios Ecologicos Con Biodigestores | ADMINISTRACION | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Profesor Florentino Terán Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 574925 | 574925 | 574925 | 574925 | 574925 | 574925 | 574925 | 100 | 0 | Piezas | 114 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 25 SANITARIOS / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA TERMINADA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677785 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Libramiento De Santa Maria Peñoles-Rio Cacho, Tramo Del Km 0.000 Al Km 0.500 | ADMON 47 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Santa María Peñoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1255133.77 | 1255133.77 | 1255133.77 | 1255133.77 | 1255133.77 | 1255133.77 | 1255133.77 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677789 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal Segunda Etapa | POR ADMINISTRACION | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Santa Rosa de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1416974.63 | 1416974.63 | 1416974.63 | 1416974.63 | 1416974.63 | 1416974.63 | 1416974.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA TERMINADA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677807 | Construccion De Cuarto Dormitorio Primera Etapa | POR ADMINISTRACION | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Playa Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1426320.85 | 1426320.85 | 1426320.85 | 1426320.85 | 1426320.85 | 1426320.85 | 1426320.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 23 CUARTOS DORMITORIOS / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA TERMINADA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677811 | Construccion De Camino Rural De Arroyo Tortuga A Pueblo Nuevo Subtramo Del Km. 0- 800 Al Km. 1- 800 | POR ADMINISTRACION | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1493978 | 1493978 | 1493978 | 1493978 | 1493978 | 1493978 | 1493978 | 100 | 0 | Metros | 47 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA TERMINADA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677820 | Ampliacion De La Red De La Energia Electrica El Pancilo Lado Oriente | MMT/FAISM/052/053/2015 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Barrio Pancilo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Magdalena Tequisistlan | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 630356 | 630356 | 630356 | 630356 | 630356 | 630356 | 630356 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la obra tiene un avance fisico del 100% / Registro: la obra MMT/FAISM/052/053/2015, tiene un avance fisico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677823 | Construccion De Techo Firme | POR ADMINISTRACION 2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | San Lucas Ojitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3264319.5 | 3264319.5 | 3264319.5 | 3264319.5 | 3264319.5 | 3264319.5 | 3264319.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA TERMINADA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677840 | Construccion De Techo Firme (Consistente En Castillos Para Soporte De Techo Firme) | MSLO-232-FAISMDF-024-2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | San Lucas Ojitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 473199.2 | 473199.2 | 473199.2 | 473199.2 | 473199.2 | 473199.2 | 473199.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 53 VIVIENDAS TERMINADAS / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA TERMINADA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677855 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. Km 142 500 (Tuxtepec-Jalapade Diaz)-Arroyo Manantial-Loma De Cedro Iv Seccion, Del Km 0 000 Al Km 13 040, Subtramo A Modernizar Del Km 4 840 Al Km 5 840 | MSLO-232-FAISMDF-PROII-001-2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | San Lucas Ojitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 100 | 0 | Kilómetro | 4039 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINDA / Física: OBRA TERMINDA / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA TERMINDA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677856 | Construcción De Cuartos Dormitorio | 011 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | Guadalupe Sabino (Barrio el Sabino) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san simon zahuatlan | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 520485 | 520485 | 520485 | 520485 | 520485 | 520485 | 520485 | 100 | 0 | Vivienda | 165 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: no hubo aportacion de beneficiarios, solo aportacion municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677858 | Construcción De Comedor Comunitario | 012 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | Las Tres Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san simon zahuatlan | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 399536 | 399535.7 | 399535.7 | 399535.7 | 399535.7 | 399535.7 | 399535.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: en detalle del proyecto el monto $399,536.00 se ingreso asi debido a que el sistema no acepta decimales. el monto correcto es $399,535.70 no hubo aportacion de beneficiarios, solo aportacion municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677859 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Est. Reg. 6.00 X 8.00 Mts Y Obra Exterior En Esc. Prim. "Benito Juarez" | FIII/064/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1026989.14 | 1026989.14 | 1026989.14 | 1026989.14 | 1026989.14 | 1026989.14 | 1026989.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677860 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Est. Reg. 6.00 X 8.00 Mts Y Obra Exterior En Telesecundaria | FIII/065/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 680591.34 | 680591.34 | 680591.34 | 680591.34 | 680591.34 | 680591.34 | 680591.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677861 | Mejoramiento De Caminos Rurales | 013 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san simon zahuatlan | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 415946 | 415946 | 415946 | 415946 | 415946 | 415946 | 415946 | 100 | 0 | Kilómetro | 2005 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: no hubo aportacion de beneficiarios, solo aportacion municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677863 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Est. Reg. 6.00 X 8.00 Mts Y Obra Exterior En E.P. "Niños Heroes" | FIII/066/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 680591.34 | 680591.34 | 680591.34 | 680591.34 | 680591.34 | 680591.34 | 680591.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EXITOSAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677865 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Est. Reg. 6.00 X 8.00 Mts Y Obra Exterior En E.P. "Bicentenario" | FIII/067/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 690236.51 | 690236.51 | 690236.51 | 690236.51 | 690236.51 | 690236.51 | 690236.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500677999 | Mejoramiento De Templo Catolico | 003 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de san simon zahuatlan | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 132888 | 132888 | 132888 | 132888 | 132888 | 132888 | 132888 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: no hubo aportacion de beneficiarios, solo aportacion municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500678124 | Construccion De Aula Y Sanitarios En La Escuela Educacion Inicial | MSMC264OB-03 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA | Educación | Terminado | 2015 | 365203.15 | 365203.15 | 365203.15 | 365203.15 | 365203.15 | 365203.15 | 365203.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500678520 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Varias Calles (Para Cfe R.D. Amp. San Vicente Lachixio) | 003-2015 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2702478.45 | 2702478.45 | 2702478.45 | 2702478.45 | 2702478.45 | 2702478.45 | 2702478.45 | 100 | 0 | Lote | 186 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 40 POSTES DE CONCRETO DE 12-750 COMO AMPLIACION Y 20 DE 9-400 COMO RETENIDAS, HERRAJES Y ASILAMIENTOS PARA VESTIDOS DE ESTRUCTURA N MEDIA Y BAJA TENSION CONDUCTOR ASCR 1/0, 3/0 Y CABLE MULTIPLE (2+1) -1/0, INSTALACION DE 03 TRASNFORMADORES TDA2-10-13200-120/240 DE 10 KVA, 01 TRASNFORMADOR TDA2-15-13200-120/240 DE 15 KVA, 01 TRANSFORMADORES TDA2-25-13200-120/240 DE 25 KVA EQUIPO DE PORTECCION, SISTEMA ANTIFAUNA Y ACOMETIDA AEREAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500678562 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Loc. De San Vicente Lachixio | F3-01-2015 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6543831.57 | 6543831.57 | 6543831.57 | 6543831.57 | 6543831.57 | 6543831.57 | 4119840 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 0 | 1 | Financiera: LA SRIA DE FINANZAS NO MINISTRO TODO EL RECURSO EJERCIDO.PARA LIQUIDAR LO TRABAJOS / Física: SE CONCLUYO LA OBRA HASTA MAS METAS Q SE REALIZARON LOS RECORTES DE METAS / Registro: EL IMPORTE AUTORIZADO INICIALMENTE FUE DE 9,000,000.00 SE HIZO REDUCCION DE METAS YA QUE POR LOS TIEMPOS DE EJECUCION NO SE IBA A PERMITIR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500678647 | Construccion Del Sistema De Agua Potable ,Para Loc. Ejido El Rincon | F3-02-2015 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8609324.99 | 8609324.99 | 8609324.99 | 8609324.99 | 8609324.99 | 8609324.99 | 8585637.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 1454 | 0 | 100 | Financiera: HUBO REDUCCION DE METAS AL PROYECTO INICIAL / Física: RESPECTO DE LA REDUCCION DE METAS S EJERCICIO EL 100% / Registro: SE REALIZO LA REDUCCION DE METAS AL PROYECTO INICIAL SE TENIA CONTEMPLADO UNA INVERSION DE 11,000,000.00 Y SE REDUJERON LAS METAS POR LOS PERIODOS DE EJECUCION YA QUE SE INICIO FUERA DE TIEMPO YA SE FINANZAS MINISTRO TARDE EL ANTICIPO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500678687 | Construccion De Cancha De Basquetbol Con Techado En La Escuela Primaria Netzahualcoyol En La Cabecera Municipal | RG23-001-2015 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1999944.49 | 2000000 | 2000000 | 1999944.49 | 1999944.49 | 1999944.49 | 1999944.49 | 99.9972 | 0 | Lote | 259 | 0 | 100 | Financiera: / Física: S CONTRUYO UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES / Registro: CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOLL A BASE DE FIRME DE CONCRETO ARMADO 10 CM DE ESPESOR CON TABLEROS DE BALONCESTO Y TECHADO CON CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS AISLADAS COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO ESTRATEGIAS METALICAS E INSTALACION DE BAJA DE AGUAS PLUVIALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500678716 | Construccion De Cancha De Usos Multiples , En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv0414i | F4-001-2015 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 225642.2 | 233952.2 | 233952.2 | 233952.2 | 233952.2 | 233952.2 | 233952.2 | 100 | 0 | Lote | 123 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE CANCHA DE U, AHSOS MULTIPLES A BASE DE FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS Y RODAPIE CON SECCION PROMEDIO DE 15 X 25 CMS ARMADO CON 5 VARILLAS DE 3/8 ESTRIBOS DEL n2 A CADA 25 CMS; CIMENTACION A BASE DE MURETE DE ENRACE DE TABICON PESADO DE 10 x 14 x 28, DESPLANTADA SOBRE PLANTILLA DE 6 CMS, PORTERIAS CON TABLERO DE BALONCESTO, AHOGADO EN DADO DE CONCRETO SIMPLE, PINTURA ESMALTE EN LINEAS DE 5 CMS Y DRENAJE PLUVIAL A BASE D TUBERIA DE PVC REJILLA IRVING DE REGISTROS DE .40 x .60 x 1 CM DE TABIQUE ROJO RECOCIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500678739 | Rastreo Y Revestimiento De Diversas Calles En La Cabecera Municipal De San Vicente Lachixio | F4-002-2015 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 519690 | 519690 | 519690 | 519690 | 519690 | 519690 | 519690 | 100 | 0 | Kilómetro | 1295 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSISTENTE EN EL RASTREO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HIDALGO, CALLE 5 DE ABRIL, CALLE CAMINO REAL, CALLE LA MARINA, CALLE REFORMA, CALLE LOS PINOS, CALLE NIÑOS HERORES, CALLE LEGARIA, CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 2010, CALLE LIBERTAD, CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CECYTE, CALLE ZARAGOZA, CALLE MINERIA, CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500678758 | Rehabilitacion De Palacio Municipal De San Vicente Lachixio | F4-003-2015 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 733209.72 | 733209.72 | 733209.72 | 733209.72 | 733209.72 | 733209.72 | 733209.72 | 100 | 0 | Lote | 3154 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: SE EJECUTARON TRABAJOS DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA, REMOSION Y COLOCACION DE OSETA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500678784 | Modernización Del Camino Ignacio Zaragoza, Con Carpeta Asfáltica En Frio | 1 | Oaxaca | San Juan Yucuita | San Juan Yucuita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 568251.91 | 568251.91 | 568251.91 | 568251.91 | 568251.91 | 568251.91 | 568251.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500678795 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores, 2da Etapa | MSJT1503 | Oaxaca | San Juan Teitipac | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITPAC | Urbanización | Terminado | 2015 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 164 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500678892 | Rehabilitación Y Dignificacion Del Auditorio Municipal | 3 | Oaxaca | San Juan Yucuita | San Juan Yucuita | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500678912 | Pavimentación De Calles - Pavimentación De La Calle 20 De Noviembre | 2 | Oaxaca | San Juan Yucuita | San Juan Yucuita | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500679210 | Ampliacion Del Centro De Salud. | - | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Tepelmeme Villa de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO TEPELMEME VILLA DE MORELOS. | Salud | En Ejecución | 2015 | 1054800 | 1054800 | 1054800 | 1054800 | 1054800 | 1054800 | 1054800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 807 | 0 | 100 | Financiera: obra termindada 100% / Física: obra terminada 100% / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500679318 | Arrendamiento De Motoconformadora Segun Contrato Mmypd-562/Fism/Arr-001/2015. | 1 | Oaxaca | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ | Urbanización | Terminado | 2015 | 140755.94 | 140755.94 | 140755.94 | 140755.94 | 140755.94 | 140755.94 | 140755.94 | 100 | 0 | Kilómetro | 1458 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500679341 | Terminacion De Comedor Comunitario | - | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO TEPELMEME VILLA DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500679385 | Construccion De Un Comedor Comunitario | - | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Torrecilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO TEPELMEME VILLA DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500679471 | "Construccion De Sanitarios Con Biodigestores, Cobertura Municipal" | SGMCOP16 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500679501 | "Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario, Cobertura Municipal" | SGMCOP17 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500679523 | "Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable, Cobertura Municipal, Segunda Etapa" | SGMCOP18 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500679544 | "Rehabilitación De La Red De Agua Potable Del Manantial Cerro Bule A Pueblo Viejo" | SGMCOP19 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | Cerro Bule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500679572 | "Construcción De La Red De Drenaje En El Callejon De La Calle 20 De Noviembre, Barrio De La Cruz En La Cabecera Municipal" | SGMCOP20 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 375166 | 375166 | 375166 | 375166 | 375166 | 375166 | 375166 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500679575 | Mejoramiento De Vivienda | - | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO TEPELMEME VILLA DE MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500679576 | Construcción De Sanitarios Biodigestores Tercera Etapa | SJG/15/3 | Oaxaca | San Juan Guelavía | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 900000.3 | 900000.3 | 900000.3 | 900000.3 | 900000.3 | 900000.3 | 900000.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: obra en funcionamiento / Física: 30 baño de 1.20 x 1.20 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500679588 | "Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario (Alcantarillas), Cobertura Municipal" | SGMCOP21 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 287500 | 287500 | 287500 | 287500 | 287500 | 287500 | 287500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500679601 | Convenio De Asistencia Tecnica (Iocifed) | SJG/15/5 | Oaxaca | San Juan Guelavía | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 16584.11 | 16584.11 | 16584.11 | 16584.11 | 16584.11 | 16584.11 | 16584.11 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 2800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500679602 | "Construccion De Muro Firme De Contencion En Diversas Viviendas, Cobertura Municipal" | SGMCOP22 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN GABRIEL MIXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 287500 | 287500 | 287500 | 287500 | 287500 | 287500 | 287500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500679609 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | - | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Tepelmeme Villa de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO TEPELMEME VILLA DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 40077.52 | 40077.52 | 40077.52 | 40077.52 | 40077.52 | 40077.52 | 40077.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 807 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 / Física: OBRA TERMINADA AL 100 / Registro: SOLICITO VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500679619 | "Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario, En La Cabecera Municipal" | SGMCOP23 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500679649 | "Ampliacion De La Red De Distribución De Energia Eléctrica, Barrios El Sargento, La Pitiona Y Los Mangales" | MSG153-FISE | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | Urbanización | Terminado | 2015 | 56956.61 | 56956.61 | 56956.61 | 56956.61 | 56956.61 | 56956.61 | 56956.61 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500679677 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Santa Maria Chachoapam | MSMC-2015-04 | Oaxaca | Santa María Chachoápam | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM | Urbanización | Terminado | 2015 | 823237.63 | 823237.63 | 823237.63 | 823237.63 | 823237.63 | 823237.63 | 823237.63 | 100 | 0 | Luminaria | 260 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2015. / Física: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500679934 | Construcción De Casa De La Cultura En Santa María Totolapilla Primera Etapa | SF/SPIP/DPIP/N-024/2015 | Oaxaca | Santa María Totolapilla | Santa María Totolapilla | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA SF/SPIP/DPIP/N-024/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500679959 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Vicente Guerrero | - | Oaxaca | Zapotitlán Palmas | Zapotitlán Palmas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO ZAPOTITLAN PALMAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 466624.38 | 466624.38 | 466624.38 | 466624.38 | 466624.38 | 466624.38 | 466624.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680041 | Ampliación De Drenaje Sanitario | - | Oaxaca | Zapotitlán Palmas | Zapotitlán Palmas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO ZAPOTITLAN PALMAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 924425.48 | 924425.48 | 924425.48 | 924425.48 | 924425.48 | 924425.48 | 924425.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminda / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680060 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario | - | Oaxaca | Zapotitlán Palmas | Zapotitlán Palmas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO ZAPOTITLAN PALMAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 349998.31 | 349998.31 | 349998.31 | 349998.31 | 349998.31 | 349998.31 | 349998.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 46 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680095 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable | - | Oaxaca | Zapotitlán Palmas | Zapotitlán Palmas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO ZAPOTITLAN PALMAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 102041.86 | 102041.86 | 102041.86 | 102041.86 | 102041.86 | 102041.86 | 102041.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680122 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica | - | Oaxaca | Zapotitlán Palmas | Zapotitlán Palmas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAS PALMAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400221.97 | 400041.86 | 400041.86 | 400041.86 | 400041.86 | 400041.86 | 400041.86 | 100 | 0 | Piezas | 73 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680145 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | - | Oaxaca | Zapotitlán Palmas | Zapotitlán Palmas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAS PALMAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 460452 | 460452 | 460452 | 460452 | 460452 | 460452 | 460452 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680253 | Construccion De Techo Firme | FISMDF-05-OB-12-15 | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | San Mateo Yoloxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1305727.8 | 1305727.8 | 1305727.8 | 1305727.8 | 1305727.8 | 1305727.8 | 1305727.8 | 100 | 0 | Vivienda | 600 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680269 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Morelos | FISMDF-01-OB-02-15 | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | San Mateo Yoloxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 933333.33 | 933333.33 | 933333.33 | 933333.33 | 933333.33 | 933333.33 | 933333.33 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680279 | Construccion De Muro De Contencion En La Escuela Primaria Benito Juarez | FISMDF-02-OB-03-15 | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | San Mateo Yoloxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 824242.83 | 824242.83 | 824242.83 | 824242.83 | 824242.83 | 824242.83 | 824242.83 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 150 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680287 | Construccion De Muro De Contencion En La Escuela Preescolar Bilingue Venustiano Carranza | FISMDF-03-OB-04-15 | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | La Reforma San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 203778.35 | 203778.35 | 203778.35 | 203778.35 | 203778.35 | 203778.35 | 203778.35 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 90 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100$ / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680307 | Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Bilingue Venustiano Carranza (2a Etapa) | FISMDF-04-OB-05-15 | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | La Reforma San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 605710.82 | 605710.82 | 605710.82 | 605710.82 | 605710.82 | 605710.82 | 605710.82 | 100 | 0 | Equipamiento | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680312 | Construcción De 1a. Etapa Del Sistema De Agua Potable, Col. Presidente Adolfo Lopez Mateos. | - | Oaxaca | Zapotitlán Palmas | Ejido Presidente López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAS PALMAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 310007 | 310007 | 310007 | 310007 | 310007 | 310007 | 310007 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: SE EJECUTO UN CARCAMO DE BOMBEO DE 4X4X3 M. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680313 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Benito Juarez | FISMDF-06-OB-07-15 | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | San Mateo Yoloxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 198128.96 | 198128.96 | 198128.96 | 198128.96 | 198128.96 | 198128.96 | 198128.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680318 | Construccion Del Techado Del Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Primaria "Francisco I. Madero" | FIII/069/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 865086.33 | 865086.33 | 865086.33 | 865086.33 | 865086.33 | 865086.33 | 865086.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680337 | Construccion Del Techado Del Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Secundaria "General Amador Perez Torres" | FIII/071/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 915032.24 | 915032.24 | 915032.24 | 915032.24 | 915032.24 | 915032.24 | 915032.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 387 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680339 | Construccion De Comedor Escolar En El C.B.T.A. No. 78 | FIII/072/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 907193.57 | 907193.57 | 907193.57 | 907193.57 | 907193.57 | 907193.57 | 907193.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680342 | Construccion De La Red De Distribucion De Electricidad En La 8a. Privada De Lazaro Cardenas | FIII/074/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 788457.1 | 788457.1 | 788457.1 | 788457.1 | 788457.1 | 788457.1 | 788457.1 | 100 | 0 | Luminaria | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680351 | Construcción De Puente Vehicular En Río Mina Primera Etapa | FISMDF325092015 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4906313 | 4906313 | 4906313 | 4906313 | 4906313 | 4906313 | 4906313 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11494 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION. PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA FUE NECESARIO EL PERMISO DE EJECUCION POR LOS LINEAMIENTOS PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA INVERSION DE RECURSOS FISMDF 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680369 | Construccion De Pozo Profundo | FAISM-MSPQ-325-018-2015 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 719755.87 | 719755.87 | 719755.87 | 719755.87 | 719755.87 | 719755.87 | 719755.87 | 100 | 0 | Piezas | 3076 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680378 | Construccion De Un Tanque De Almacenamiento De Agua Potable La Soledad Salinas En El Paraje Las Calaveras. | FAISM-MSPQ-325-020-2015 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 889996.9 | 889996.9 | 889996.9 | 889996.6 | 889996.6 | 889996.6 | 889996.6 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 3056 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680416 | "Construcción Del Mercado Municipal De San Gabriel Mixtepec" | MSGM153MDO | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4080690.75 | 4080690.75 | 4080690.75 | 4080690.75 | 4080690.75 | 4080690.75 | 4080690.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680419 | Equipamiento De Carcamo En El Paraje La Galera | FAISM-MSPQ-325-036-2015 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2246091.09 | 2246091.09 | 2246091.09 | 2246091.09 | 2246091.09 | 2246091.09 | 2246091.09 | 100 | 0 | Equipamiento | 3076 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% con equipamiento. / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680426 | "Construccion Del Sistema De Agua Potable En Pueblo Viejo" | MSGM153 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SNA GABRIEL MIXTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 148010.04 | 148010.04 | 148010.04 | 148010.04 | 148010.04 | 148010.04 | 148010.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680467 | "Rehabilitación Del Camino Tramo Llano Prieto-Rio Del Cuchillo" | MSMCFIV | Oaxaca | San Miguel Chicahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA | Urbanización | Terminado | 2015 | 163662.64 | 163662.64 | 163662.64 | 163662.64 | 163662.64 | 163662.64 | 163662.64 | 100 | 0 | Kilómetro | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680568 | Construccion De Dispensario Medico | MSLO-232-FAISMDF-001-2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Monte Liberal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | Salud | En Ejecución | 2015 | 732791.19 | 732791.19 | 732791.19 | 732791.19 | 732791.19 | 732791.19 | 732791.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA TERMINADA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680576 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Avenida Moctezuma Y Xochimilco | - | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 371730.12 | 371730.12 | 371730.12 | 371730.12 | 371730.12 | 371730.12 | 371730.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINDA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680599 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable | MSLO-232-FAISMDF-002-2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Loma de Cedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2989168.94 | 2989168.94 | 2989168.94 | 2989168.94 | 2989168.94 | 2989168.94 | 2989168.94 | 100 | 0 | Metros | 865 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA TERMINDA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680621 | Construccion De Dispensario Medico | MSLO-232-FAISMDF-003-2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Nuevo Arroyo Camarón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | Salud | En Ejecución | 2015 | 600110.8 | 600110.8 | 600110.8 | 600110.8 | 600110.8 | 600110.8 | 600110.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 261 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINDA / Física: OBRA TERMINDA / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA ERMINDA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680643 | Ampliacion De Drenaje Sanitario, En La Calle Porfirio Diaz, Av. Galeana, Av. Matamoros Y En El Barrio La Chorrera | - | Oaxaca | Chahuites | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAHUITES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1768681 | 1768681 | 1768681 | 1768681 | 1768681 | 1768681 | 1768681 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680665 | Construccion De Dos Aulas En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo | MSLO-232-FAISMDF-004-2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 782030.76 | 782030.76 | 782030.76 | 782030.76 | 782030.76 | 782030.76 | 782030.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION OBR TERMINDA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680678 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio Juchi | - | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAHUITES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1951296 | 1951296 | 1951296 | 1951296 | 1951296 | 1951296 | 1951296 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680692 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | MSLO-232-FAISMDF-005-2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 482607.75 | 482607.75 | 482607.75 | 482607.75 | 482607.75 | 482607.75 | 482607.75 | 100 | 0 | Piezas | 291 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: SE REHABILITO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE POZO PORFUNDO / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA TERMINADA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680721 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | MSLO-232-FAISMDF-008-2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | General Sebastián Ortiz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1870653.91 | 1870653.91 | 1870653.91 | 1870653.91 | 1870653.91 | 1870653.91 | 1870653.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 410 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA TERMINDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680764 | Construccion De Techado En La Escuela Telesecundaria | MSLO-232-FAISMDF-010-2015 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | San Lucas Ojitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200097.93 | 1200097.93 | 1200097.93 | 1200097.93 | 1200097.93 | 1200097.93 | 1200097.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 270 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA TERMINADA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680824 | Rehabilitacion De Mercado (Instalacion Electrica, Construccion De Baños Y Acabados) | - | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Magdalena Teitipac | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC | Urbanización | Terminado | 2015 | 609628.94 | 609628.94 | 609628.94 | 609628.94 | 609628.94 | 609628.94 | 609628.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4368 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680844 | Construccion De Sala De Espera Y Modulo De Odontologia En El Centro De Salud | - | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC | Salud | Terminado | 2015 | 1087922.35 | 1087922.35 | 1087922.35 | 1087922.35 | 1087922.35 | 1087922.35 | 1087922.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4368 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680909 | Nuevo Sistema De Justicia Penal Fasp 2014 | 08 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 0 | Financiera: Sin avance financiero al cierre definitivo / Física: Sin avance fisico al cierre definitivo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500680934 | Prodimdf | - | Oaxaca | Chahuites | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAHUITES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 215731 | 215731 | 215731 | 215731 | 215731 | 215731 | 215731 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500681313 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable San Juan Joluxtla | 001 | Oaxaca | Cosoltepec | Joluxtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de cosoltepec | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 419945 | 419944.86 | 419944.86 | 419944.86 | 419944.86 | 419944.86 | 419944.86 | 100 | 0 | Equipamiento | 315 | 0 | 100 | Financiera: / Física: unidad de medida: 1 sistema. / Registro: en el sistema en la parte detalle del proyecto se ingreso el monto $419,945.00 debido a que el sistema no admite decimales. la cantidad correcta es $419,944.86. en la obra no hubo aportacion de beneficiarios, solo hubo municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500681396 | Rehabilitación De Calles (Revestimiento) | 002 | Oaxaca | Cosoltepec | Tultitlán de Guadalcázar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de cosoltepec | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 220984 | 220984 | 220984 | 220984 | 220984 | 220984 | 220984 | 100 | 0 | Kilómetro | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: en la obra no hubo aportacion de beneficiarios, solo la aportacion municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500681438 | Equipamiento De Taller De Balconeria | FOAM-7499-2015 | Oaxaca | Monjas | Monjas | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500681724 | Restauracion Del Templo De Santa Maria De La Asuncion | FOREMOBA21852015 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Urbano | Subsidios | S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19605 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500681727 | Rehabilitacion De La Plaza Civica Municipal | - | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Tepelmeme Villa de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO TEPELMEME VILLA DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200028 | 200028 | 200028 | 200028 | 200028 | 200028 | 200028 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 28 / Física: OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 28 / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500681740 | Restauracion Del Templo De San Pedro Apostol | FOREMOBA21792015 | Oaxaca | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Urbano | Subsidios | S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500681753 | Restauracion Del Templo Del Rosario Temextitlan | FOREMOBA21822015 | Oaxaca | San Pedro Yólox | Nuevo Rosario Temextitlán | Rural | Subsidios | S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500681756 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida Ferrocarril | - | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHAHUITES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1998187 | 1998187 | 1998187 | 1998187 | 1998187 | 1998187 | 1998187 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500681786 | Restauracion Del Templo De San Felipe Neri | FOREMOBA21732015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 263357 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500681873 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable | 003 | Oaxaca | Cosoltepec | Tultitlán de Guadalcázar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable municipio de cosoltepec | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 198961 | 198960.86 | 198960.86 | 198960.86 | 198960.86 | 198960.86 | 198960.86 | 100 | 0 | Equipamiento | 71 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: en detalle de proyecto se ingreso la cantidad de $198,961.00 debido a que el sistema no acepta decimales, el monto correcto es $198,960.86 en esta obra no hubo aportacion de beneficiarios, solo la aportacion municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500681895 | Construccion De Cancha De Basquetboll Techada Con Tablero Multifuncional Con Porterias De Futbol En La Cabecera Municipal De San Mateo Yoloxochitlan | MSMY-FID-01-15 | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Vivienda | 3500 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500681938 | Gastos Indirectos 3 Porciento | 2 | Oaxaca | Villa de Etla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO VILLA DE ETLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 158245.65 | 158245.65 | 158245.65 | 158245.65 | 158245.65 | 158245.65 | 158245.65 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE LA ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500681997 | Construcción De Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cesa) San Sebastian Coatlan | FISE-0413-2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | Salud | En Ejecución | 2015 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7468056.8 | 7468056.8 | 7468056.8 | 99.5741 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PENDIENTE FINIQUITO Y ACTA ENTREGA RECEPCION / Física: PENDIENTE FINIQUITO Y ACTA ENTREGA RECEPCION / Registro: PENDIENTE FINIQUITO Y ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682008 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Energia Electrica | msp-fism-325-024-2015 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Mancornada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de san pedro quiatoni | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1657787.02 | 1657787.02 | 1657787.02 | 1657787.02 | 1657787.02 | 1657787.02 | 1657787.02 | 100 | 0 | Piezas | 204 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: se colocaron y suminstraron la cantidad de 34 y en unidad postes obra terminada. / Registro: solicito validacion. esta obra hubo mezcla de recurso del ramo 33 fondo III y fondo IV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682030 | Restauracion Del Templo De Santa Maria Huazolotitlan | FOREMOBA21692015 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Huazolotitlán | Urbano | Subsidios | S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10794 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682058 | Restauracion Del Templo De Santiago Comaltepec | FOREMOBA26342015 | Oaxaca | Santiago Comaltepec | Santiago Comaltepec | Urbano | Subsidios | S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682076 | Construccion De Comedor Comunitario Primera Etapa | fiasm-mspq-325-027-2015 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de san pedro quiatoni | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1420066.63 | 1420066.63 | 1420066.63 | 1420066.63 | 1420066.63 | 1420066.63 | 1420066.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 660 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: solicito validacion. esta obra se ejecuto con mezcla de recurso del ramo 33 fondo III y fondo IV. municipal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682085 | Mantenimiento Y Reparacion De La Biblioteca Publica Central | RA11-SPC21572015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Educación | En Ejecución | 2015 | 37000 | 37000 | 36372.88 | 37000 | 36372.88 | 36372.88 | 36372.88 | 98.3051 | 0 | Metros Cuadrados | 263357 | 0 | 100 | Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE ECONOMIAS A LA FEDERACION EN EL EJERCICIO 2016 / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682087 | Pavimentacion A Base De Adoquin De La Calle 2a Privada De Lazaro Cardes | - | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 502164.5 | 502164.5 | 502164.5 | 502164.5 | 502164.5 | 502164.5 | 502164.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINDA AL 100 / Física: OBRA TERMINDA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682115 | Construccion De Comedor Comunitario Primera Etapa | mspq-faismdf-325-004-033-2015 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | Unión Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento constitucional de san pedro quiatoni | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1332395.15 | 1332395.15 | 1332395.15 | 1332395.15 | 1332395.15 | 1332395.15 | 1332395.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 430 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada en esta obra hubo mezcla de recurso fondo III y fondo IV para terminacion / Registro: solicito validacion. mezcla de recurso del ramo 33 fondo III y fondo IV muniicpal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682124 | Ampliacion De La Unidad Medica Rural | FISMDF-01-OB-05-15 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Juan Coatzóspam | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM | Salud | En Ejecución | 2015 | 965289.8 | 965289.8 | 965289.8 | 965289.8 | 965289.8 | 965289.8 | 965289.8 | 100 | 0 | Vivienda | 2500 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682132 | Rescate Y Modernizacion De Los Archivos Historicos Del Estado De Oaxaca | CONACULTA08192014 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 16154397 | 16154397 | 16153813.66 | 16154397 | 16153813.66 | 16153813.66 | 16153813.66 | 99.9964 | 0 | Metros Cuadrados | 1819 | 0 | 100 | Financiera: SE REALIZO UN REINTEGRO DE ECONOMIA / Física: OBRA EN PROCESO DEBIDO A QUE FORMA PARTE DE PROYECTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682155 | Restauracion Del Templo De Santo Tomas Ixtlan | FAFEFR47092015 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Ixtlán de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7674 | 0 | 25 | Financiera: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION / Física: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682160 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Subterranea, En El Fraccionamiento Cosijoeza, Primera Etapa | FISE/4410/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2948600 | 2948600 | 2948600 | 2948600 | 2948600 | 2948600 | 2948600 | 100 | 0 | Luminaria | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES REGISTROS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682161 | Construccion De Carcamo De Agua Potable Paraje La Galera | faism-fafm-mspq-325-038-2015 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de san pedro quiatoni | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 280708.74 | 280708.74 | 280708.74 | 280708.74 | 280708.74 | 280708.74 | 280708.74 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 3076 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100 por ciento / Física: obra terminada al 100% / Registro: solicito validacion. esta obra se realizo con mezcla de recursos del ramo 33 fondo III y fondo IV municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682162 | Restauracion Y Conservacion Del Edificio Del Frontispicio De La Escuela De Medicina U.A.B.J.O. (2a Etapa) | FAFEFR47082015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 263357 | 0 | 5 | Financiera: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION / Física: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682172 | Restauracion Del Exconvento De Los Siete Principes (Instalacion Eléctrica) 2a Etapa | FAFEFR47072015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 263357 | 0 | 30 | Financiera: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION / Física: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682224 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Principal, Localidad De San Isidro | FOPADEM-0127-01-15 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100 % / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682230 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica | FISM/308/008/2015 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 470876.41 | 470876.41 | 470876.41 | 470876.41 | 470876.41 | 470876.41 | 470876.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/308/008/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682239 | Ampliacion Del Centro Se Salud | 1 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Peña Verde | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO | Salud | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Piezas | 455 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682251 | Ampliacion De Alumbrado Publico Con Energia No Convencional Paneles Solares. | mspq-faism-004-2015 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de san pedro quiatoni | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2024985.09 | 2024985.09 | 2024985.09 | 2024985.09 | 2024985.09 | 2024985.09 | 2024985.09 | 100 | 0 | Piezas | 920 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: se solicitavalidacion. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682254 | Construcción De Una Aula Didácticas En El Iebo Plantel 150 | FISM/308/007/2015 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 541425.23 | 541425.23 | 541425.23 | 541425.23 | 541425.23 | 541425.23 | 541425.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/308/007/2015, TIENE EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682255 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Cabecera Municipal De San Juan Coatzospam | FOPADEM-0127-02-15 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682264 | Restauracion Del Templo De San Pablo Apostol | FOREMOBA21762015 | Oaxaca | Santiago Matatlán | San Pablo Guilá | Urbano | Subsidios | S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9563 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682293 | Mantenimiento De Tres Aulas En La Esc. Telesecundaria Clave 20dtv0358g | FISM/308/006/2015 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 69822.59 | 69822.59 | 69822.59 | 69822.59 | 69822.59 | 69822.59 | 69822.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 101 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/308/006/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682304 | Construccion De Drenaje Pluvial En Barrio Bajo (2da Etapa) | FISMDF-02-OB-22-15 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Juan Coatzóspam | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682329 | Construccion De Red De Conduccion Del Sistema De Agua Potable. | faism-mspq-325-021-2015 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de san pedro quiatoni | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3796094.73 | 3796094.73 | 3796094.73 | 3796094.73 | 3796094.73 | 3796094.73 | 3796094.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 3076 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100%. / Física: obra terminada al cien por ciento. / Registro: se solicita validacion. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682335 | Construcción De Aula Didáctica Y Anexo Sanitarios En El Centro De Educación Preescolar Indígena ¿Vicente Guerrero¿ | FISMDF-03-OB-06-15 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | Agua Español | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM | Educación | En Ejecución | 2015 | 952131.45 | 952131.45 | 952131.45 | 952131.45 | 952131.45 | 952131.45 | 952131.45 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100%. / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682360 | "Construcción Del Sistema De Agua Potable" (Agua De Hollín) | FISMDF-04-OB-07-15 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | Loma de la Plaza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 789228.02 | 789228.02 | 789228.02 | 789228.02 | 789228.02 | 789228.02 | 789228.02 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 200 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100%. / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682400 | "Construcción De Cercado Perimetral Del Iebo Plantel 255" | FISMDF-05-OB-25-15 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Juan Coatzóspam | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM | Educación | En Ejecución | 2015 | 315870 | 315870 | 315870 | 315870 | 315870 | 315870 | 315870 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682418 | Construccion De Pozo Profundo En El Paraje Rio Baul | fism-325-041-2015 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de san pedro quiatoni. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 494295.41 | 494295.41 | 494295.41 | 494295.41 | 494295.41 | 494295.41 | 494295.41 | 100 | 0 | Lote | 11494 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100%. / Física: se construccion de cantidad 1 y la unidad seria pozo profundo obra terminada. / Registro: se solicita validacion. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682446 | "Construcción De Muro De Contención Del Acceso Principal" | FISMDF-06-OB-26-15 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Juan Coatzóspam | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 873582.66 | 873582.66 | 873582.66 | 873582.66 | 873582.66 | 873582.66 | 873582.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 3000 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682473 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable. | faism-mspq-325-019-2015 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de san pedro quiatoni | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 525939.7 | 525939.7 | 525939.7 | 525939.7 | 525939.7 | 525939.7 | 525939.7 | 100 | 0 | Lote | 3076 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100%. / Física: se tomo como lote la unidad ya que es equipamiento de pozo profundo de agua potable. / Registro: solicito validacion. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682494 | "Construcción De Comedor Comunitario" | FISMDF-07-OB-12-15 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Vivienda | 500 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDA AL 100% / Física: CONCLUIDA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682517 | "Mejoramiento De La Casa De Salud" | FISMDF-08-OB-11-15 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM | Salud | En Ejecución | 2015 | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 100 | 0 | Vivienda | 500 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100%. / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682570 | Construcción Del Drenaje Pluvial (Panteon Viejo) | FISMDF-10-OB-09-15 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Juan Coatzóspam | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 71801.05 | 71801.05 | 71801.05 | 71801.05 | 71801.05 | 71801.05 | 71801.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100%. / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682589 | Terreno De Sembradura Que Se Encuentra Ubicado Al Sur Del Templo Católico De La Comunidad De Santo Tomas Jalieza, Distrito De Ocotlan, Estado De Oaxaca, En El Paraje Denominado Rio De La Raya. | MSTJ2015INF001 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Tomás Jalieza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1135 | 0 | 100 | Financiera: TERRENO ADQUIRIDO CON RECURSO DE 2015 / Física: TERRENO ADQUIRIDO CON RECURSO DE 2015 / Registro: TERRENO ADQUIRIDO CON RECURSO DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682598 | "Ampliación De La Red De Electricidad En San Juan Coatzóspam" | FISMDF-11-OB-25-15 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Juan Coatzóspam | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 496470 | 496470 | 496470 | 496470 | 496470 | 496470 | 496470 | 100 | 0 | Vivienda | 1500 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682685 | Camioneta Nueva Nissan Modelo 2016 Serie: 3n6ad33a2gk805402, Tipo Np 300 Doble Cabina, Tm, Dh, A-A, Ac, 6 Motor: Qr25024954h, Color Blanco | MSTJ2015INF002 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Tomás Jalieza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 249900 | 249900 | 249900 | 249900 | 249900 | 249900 | 249900 | 100 | 0 | Vehículos | 1135 | 0 | 100 | Financiera: VEHÍCULO ADQUIRIDO CON RECURSOS DEL 2015 / Física: VEHÍCULO ADQUIRIDO CON RECURSOS DEL 2015 / Registro: VEHÍCULO ADQUIRIDO CON RECURSOS DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682876 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Diversas Calles. | mspq-fism-325-006-2015 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de san pedro quiatoni | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1026220.27 | 1026220.27 | 1026220.27 | 1026220.27 | 1026220.27 | 1026220.27 | 1026220.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 11944 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: instalacion de Fo. Go. de 2 pulg. obra terminada. / Registro: se solicita validacion. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500682961 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Col. Zaachila Ii | RG23/001/2015 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Zaachila Segundo | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Luminaria | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA QUE VIENE EN EXPEDIENTE TECNICO ES REGISTROS / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683179 | Electrificación De Pozo (Adquisición E Instalación De Un Trasnformador). | FAISM/421/003/2015 | Oaxaca | Santa María Mixtequilla | Kilómetro 10 Nizzapipi (San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 146302.89 | 146302.89 | 146302.89 | 146302.89 | 146302.89 | 146302.89 | 146302.89 | 100 | 0 | Equipamiento | 150 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FAISM/421/003/2015 TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683183 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | FAISM/421/004/2015 | Oaxaca | Santa María Mixtequilla | Santa María Mixtequilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2598410.85 | 2598410.85 | 2598410.85 | 2598410.85 | 2598410.85 | 1713194.24 | 1713194.24 | 65.9324 | 0 | Metros lineales | 4442 | 0 | 65 | Financiera: LA OBRA TENIA UN AVANCE FINANCIERO A DIC 2015 DEL 65,93% / Física: LA OBRA TENIA AL DIC 2015 65% / Registro: LA OBRA FAISM/421/003/2015, TENIA UN AVANCE FINANCIERO DEL 65.93 Y FÍSICO DEL 65% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683190 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario | FAISM/421/005/2015 | Oaxaca | Santa María Mixtequilla | Santa María Mixtequilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 164986.94 | 164986.94 | 164986.94 | 164986.94 | 164986.94 | 164986.94 | 164986.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FAISM/421/005/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683192 | Construccion De Un Aula Didactica De 6.00x8.00 Mts. Est. Regional En Esc. Primaria Lazaro Cardenas | FAISM/421/011/2015 | Oaxaca | Santa María Mixtequilla | Santa María Mixtequilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA | Educación | En Ejecución | 2015 | 367572.03 | 367572.03 | 367572.03 | 367572.03 | 367572.03 | 367572.03 | 367572.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FAISM/421/011/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683193 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores | FAISM/421/020/2015 | Oaxaca | Santa María Mixtequilla | Kilómetro 10 Nizzapipi (San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 212393.01 | 212393.01 | 212393.01 | 212393.01 | 212393.01 | 212393.01 | 212393.01 | 100 | 0 | Vivienda | 115 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA NUMERO FAISM/421/020/2015,TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683250 | Construccion De Acceso Principal Bulevar, Magdalena Tequisistlan | SF/SPIP/DPIP/N-302/2015 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Magdalena Tequisistlán | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1310 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA SF/SPIP/DPIP/N-302/2015 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683253 | Pavimentacion De Las Calles 2 De Abril, Guadalupe Victoria | SF/SPIP/DPIP/N-430/2015 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Magdalena Tequisistlán | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UNN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA SF/SPIP/DPIP/N-430/2015, TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683256 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Melchor Ocampo En La Colonia Marilu. | SF/SPIP/DPIP/N-302/2015 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Colonia Marilú | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1498499.83 | 1498499.83 | 1498499.83 | 1498499.83 | 1498499.83 | 99.9 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SF/SPIP/DPIP/N-302/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683260 | Construccion De Unidad Deportiva Colmar En La Colonia Marilu Primera Etapa | SF/SPOP/DPIP//N-0185/2015 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Colonia Marilú | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MAGDALENA TEQUISISTLAN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 99.9 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: SF/SPOP/DPIP//N-0185/2015, LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683264 | Construccion Y Rehabilitacion De Unidad Deportiva Municipal | SF/SPIP/DPIP/N-0185/2015 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Magdalena Tequisistlán | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 99.9 | 0 | Metros Cuadrados | 5507 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: SF/SPIP/DPIP/N-0185/2015, LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683269 | Construccion De Baños Y Techado De Usos Multiples | SF/SPIP/DPIP/N-040/2015 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | La Pájima | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2100000 | 2100000 | 2097900 | 2097900 | 2097900 | 2097900 | 2097900 | 99.9 | 0 | Metros Cuadrados | 243 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SF/SPIP/DPIP/N-040/2015, LA OBRA TIENE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683378 | Ampliacion De La Red De Energia Eléctrica En La Col. Bicentenario De Santo Domingo Barrio Bajo. | 6 | Oaxaca | Villa de Etla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO VILLA DE ETLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1491900 | 1491900 | 1491900 | 1491900 | 1491900 | 1491900 | 1491900 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 292 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: COLOCACION DE 4 POSTES Y 29 REGISTROS (ELECTRIFICACION SUBTERRANEA) / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE LA ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683388 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa | 8846 | Oaxaca | Villa de Etla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO VILLA DE ETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 1498500 | 1498500 | 30 | 0 | Metros lineales | 7285 | 0 | 0 | Financiera: / Física: (OBRA SUSPENDIDA) / Registro: OBRA SUSPENDIDA SE SOLICITA VALIDACION POR LA ENTIDAD FEDERATIVA - SE SOLICITA VALIDACION POR LA ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683497 | Construcción De Calle Integral Calle Cuauhtémoc | DO/SDUV/CPH/AP-0195/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4239456 | 4239456 | 4239456 | 4239456 | 4239456 | 4239456 | 4239456 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA DO/SDUV/CPH/AP-0195/2015 ,TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% SE APROBÓ CON MEZCLA DE RECURSOS HABITAT APORTO $ 4239456 , DEL FONDO III DEL 2015 CON UNA APORTACIÓN DE 2826304, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE $7,065.760.00 LAS METAS CORRESPONDE AL COSTO TOTAL DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683502 | Construcción De Calle Integral Av. Año Internacional Del Niño | DO/SDUV/CPH/AP-0196/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Colonia Benito Juárez | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2455744 | 2455744 | 2455744 | 2455744 | 2455744 | 2455744 | 2455744 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19720 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRADO/SDUV/CPH/AP-0196/2015 ,TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% SE APROBÓ CON MEZCLA DE RECURSOS HABITAT APORTO $ 2455744 , DEL FONDO III DEL 2015 CON UNA APORTACIÓN DE $ 1637163 , EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE $6,092,907,00 LAS METAS CORRESPONDE AL COSTO TOTAL DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683505 | Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario Santo Domingo Tehuantepec (20 De Noviembre) | DO/SDUV/CPH/AP-0200/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Barrio Santa Cruz | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 958024 | 958024 | 958024 | 958024 | 566096.38 | 566096.38 | 566096.38 | 59.09 | 0 | Metros Cuadrados | 19720 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 59.09% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA DO/SDUV/CPH/AP-0200/2015 ,TIENE UN AVANCE FÍSICO 100% Y FINANCIERO DEL 59.09% SE APROBÓ CON MEZCLA DE RECURSOS HABITAT APORTO $ 958024 , DEL FONDO III DEL 2015 CON UNA APORTACIÓN DE $638682 , EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE $1,596,706.00 LAS METAS CORRESPONDE AL COSTO TOTAL DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683510 | Construcción De Calle Integral Pípila | DO/SDUV/CPH/AP-0197/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1265421 | 1265421 | 1265421 | 1265421 | 1265421 | 1265421 | 1265421 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19720 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA DO/SDUV/CPH/AP-0197/2015 ,TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% SE APROBÓ CON MEZCLA DE RECURSOS HABITAT APORTO $ 1265421 , DEL FONDO III DEL 2015 CON UNA APORTACIÓN DE $843,614.00 EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE $2,109.035.00 LAS METAS CORRESPONDE AL COSTO TOTAL DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683515 | Elemento De Sustentabilidad En Centro De Desarrollo Comunitario Santo Domingo Tehuantepec (Techado Y Sisterna) | DO/SDUV/CPH/AP-0199/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Barrio Santa Cruz | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 346012 | 346012 | 346012 | 346012 | 252484.95 | 252484.95 | 252484.95 | 72.97 | 0 | Metros Cuadrados | 19720 | 0 | 75 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 72.97% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 75% / Registro: LA OBRA DO/SDUV/CPH/AP-0199/2015 ,TIENE UN AVANCE FÍSICO 75% Y FINANCIERO DEL 72.97% SE APROBÓ CON MEZCLA DE RECURSOS HABITAT APORTO $ 346012 , DEL FONDO III DEL 2015 CON UNA APORTACIÓN DE $ 230,675, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE $576,687.00 LAS METAS CORRESPONDE AL COSTO TOTAL DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683518 | Adecuación De La Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario Santo Domingo Tehuantepec (Pintura) | DO/SDUV/CPH/AP-0196/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Barrio Santa Cruz | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 67900 | 67900 | 67900 | 67900 | 67900 | 67900 | 67900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19720 | 0 | 90 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 90% / Registro: LA OBRA DO/SDUV/CPH/AP-0196/2015 ,TIENE UN AVANCE FÍSICO 75% Y FINANCIERO DEL 72.97% SE APROBÓ CON MEZCLA DE RECURSOS HABITAT APORTO $ 67900 , DEL FONDO III DEL 2015 CON UNA APORTACIÓN DE $45267, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE $113,167.00 LAS METAS CORRESPONDE AL COSTO TOTAL DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683520 | Construcción De Calle Integral Calle Cuauhtémoc | MSDT/FISM/515/HAB-COP/001/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2826304 | 2826304 | 2826304 | 2826304 | 2826304 | 2826304 | 2826304 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA MSDT/FISM/515/HAB-COP/001/2015 ,TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% SE APROBÓ CON MEZCLA DE RECURSOS HABITAT APORTO $ 4239456 , DEL FONDO III DEL 2015 CON UNA APORTACIÓN DE 2826304, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE $7,065.760.00 LAS METAS CORRESPONDE AL COSTO TOTAL DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683522 | Construcción De Calle Integral Av. Año Internacional Del Niño | MSDT/FISM/515/HAB-COP/002/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Colonia Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1637163 | 1637163 | 1637163 | 1637163 | 1637163 | 1637163 | 1637163 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19720 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA MSDT/FISM/515/HAB-COP/002/2015 ,TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% SE APROBÓ CON MEZCLA DE RECURSOS HABITAT APORTO $ 2.455,744 , DEL FONDO III DEL 2015 CON UNA APORTACIÓN DE $1,637.163,.00EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE $4,092,907.00 LAS METAS CORRESPONDE AL COSTO TOTAL DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683523 | Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario Santo Domingo Tehuantepec (20 De Noviembre) | MSDT/FISM/515/HAB-COP/003/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Barrio Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 638682 | 638682 | 638682 | 638682 | 377397.2 | 377397.2 | 377397.2 | 59.09 | 0 | Metros Cuadrados | 19720 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 59:09 % / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA MSDT/FISM/515/HAB-COP/003/2015 ,TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 59.09% SE APROBÓ CON MEZCLA DE RECURSOS HABITAT APORTO $958, 024.00, DEL FONDO III DEL 2015 CON UNA APORTACIÓN DE $638, 682, .00EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE $1,596,706.00 LAS METAS CORRESPONDE AL COSTO TOTAL DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683524 | Construcción De Calle Integral Pípila | MSDT/FISM/515/HAB-COP/004/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 843614 | 843614 | 843614 | 843614 | 843614 | 843614 | 843614 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19720 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRAMSDT/FISM/515/HAB-COP/004/2015 ,TIENE UN AVANCE FÍSICO 100% Y FINANCIERO DEL 100% SE APROBÓ CON MEZCLA DE RECURSOS HABITAT APORTO $ 1265421, DEL FONDO III DEL 2015 CON UNA APORTACIÓN DE $ 843614, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE $2,109,035.00, LAS METAS CORRESPONDE AL COSTO TOTAL DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683525 | Elemento De Sustentabilidad En Centro De Desarrollo Comunitario Santo Domingo Tehuantepec (Techado Y Sisterna) | MSDT/FISM/515/HAB-COP/005/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Barrio Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 230675 | 230675 | 230675 | 230675 | 168323.54 | 168323.54 | 168323.54 | 72.97 | 0 | Metros Cuadrados | 19720 | 0 | 75 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 72.97% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 75% / Registro: LA OBRA MSDT/FISM/515/HAB-COP/005/2015 ,TIENE UN AVANCE FÍSICO 75% Y FINANCIERO DEL 72.97% SE APROBÓ CON MEZCLA DE RECURSOS HABITAT APORTO $ 346012 , DEL FONDO III DEL 2015 CON UNA APORTACIÓN DE $ 230,675, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE $576,687.00 LAS METAS CORRESPONDE AL COSTO TOTAL DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683526 | Adecuación De La Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario Santo Domingo Tehuantepec (Pintura) | MSDT/FISM/515/HAB-COP/006/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Barrio Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 45267 | 45267 | 45267 | 45267 | 45267 | 45267 | 45267 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19720 | 0 | 90 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 90% / Registro: LA OBRA MSDT/FISM/515/HAB-COP/006/2015 ,TIENE UN AVANCE FÍSICO 90% Y FINANCIERO DEL 100% SE APROBÓ CON MEZCLA DE RECURSOS HABITAT APORTO $ 67900 , DEL FONDO III DEL 2015 CON UNA APORTACIÓN DE $45267, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE $113,167.00 LAS METAS CORRESPONDE AL COSTO TOTAL DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683527 | Construcción De Mercado Municipal | FISM/515/299/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | San José el Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H, AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2141096.41 | 2141096.41 | 2141096.41 | 97.3226 | 0 | Metros Cuadrados | 889 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 97.32% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA NUMERO FISM/515/246/2015, TIENE UN AVACE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 97.32% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683529 | Construcción De Puente Vehicular En La Av.16 De Sep. Y Calle Oaxaca. | FISM/515/320/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Colonia Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3063344.6 | 3063344.6 | 3063344.6 | 3063344.6 | 3048386.98 | 3048386.98 | 3048386.98 | 99.5117 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.51% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: La obrra FISM/515/320/2015, tiene un avance físico del 100% y financiero del 99.51% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150500683530 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico En La Cabecera Municipal (Banobras) | MSDT/BANOBRAS/145/2015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 12137298.5 | 12137298.5 | 12137298.5 | 12137298.5 | 12137298.5 | 12137298.5 | 12137298.5 | 100 | 0 | Luminaria | 42082 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA MSDT/BANOBRAS/145/2015 , TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%, ESTA OBRAS SE REALIZO CON UN CRÉDITO DE BANOBRAS A TRES AÑOS 2014, 2015, 2106 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.