## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Oaxaca | 3582 | 512 | 571
| Oaxaca | 4811 | 507 | 571

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [13 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 2814
Información General del Proyecto | [8 empty] | Avance Financiero |  |  |  |  | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Ejercido | % Avance | Unidad de Medida | % Avance Acumulado
OAX09130100112925 | Alineación De Las Capacidades | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2009 | 0 | 118821864 | 118702107.71 | 99.8992 | Metros Cuadrados | 99.9
OAX09130100112969 | Plataforma México | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2009 | 0 | 47243175.55 | 47006462.51 | 99.4989 | Metros Cuadrados | 100
OAX10130100112427 | Equipamiento Para Ejecucion Del Programa Desarrollo Humano Oportunidades (Productos Financieros) | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social | 12-Salud | REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | 2010 | 519764.53 | 204406.07 | 204406.07 | 100 | Lote | 100
OAX10130400251636 | Fortalecimiento A La Imparticion De Talleres Comunitarios | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social | 12-Salud | DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | 2010 | 239354.8 | 239354.8 | 239354.8 | 100 | Lote | 100
OAX11130100019407 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico. | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Santa María Jalapa del Marqués | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2011 | 171041.95 | 1406144.02 | 1237702.07 | 88.021 | Metros Cuadrados | 100
OAX11130100019550 | Construccion De Puente Vehicular De Doble Carril Acceso Al Ciidir Sobre El Rio Atoyac | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2011 | 20015838.63 | 6001155 | 344915 | 5.7475 | Metros Cuadrados | 100
OAX11130100022462 | Construccion De Dos Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Benito Juarez | Oaxaca | San Juan Lalana | Asunción Lacova | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2011 | 0 | 1329929 | 1099636.37 | 82.6838 | 2 ANEXOS Y 2 AULAS | 100
OAX11130100119083 | Plataforma México | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2011 | 0 | 28705257.89 | 28551307.77 | 99.4637 | Equipamiento | 100
OAX11130200167157 | Adquisicion De Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio Especializado | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U005 Seguro Popular | 12-Salud | RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | 2011 | 537343.83 | 519590.26 | 519590.26 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX11130300196852 | Construccion Parcial De Un Taller De Enfermeria En Cecyte No. 13 | Oaxaca | Santiago Astata | Santiago Astata | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2011 | 1025000 | 917714 | 917714 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX11130300225291 | Construccion De La Segunda Etapa De La Unidad Academica Departamental Tipo Iii En Instituto Tecnologico De Pochutla | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2011 | 2000000 | 1959461 | 1959461 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX11130300225295 | Construccion De La Primera Etapa De Un Laboratorio De Tecnologias De La Madera En Instituto Tecnologico Superior De San Miguel El Grande | Oaxaca | San Miguel el Grande | San Miguel el Grande | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2011 | 1851227.33 | 1843043.66 | 1843043.66 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX11140400415348 | Construccion De Un Laboratorio Pesado De Concreto Que Albergara Los Talleres Y Lab. De Las Carreras De Agric. Sust. Y Prot. Y Proc. Alimentarios En Univ. Tecnol. De La Sierra Sur De Oaxaca (Utsso) | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Villa Sola de Vega | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2011 | 11500000 | 11500000 | 4614921.7 | 40.1298 | Metros Cuadrados | 45
OAX12130100078261 | Construccion De Tres Aulas, Demolicion De Edificios Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Palomares | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2012 | 1895321.4 | 1895321.4 | 1895321.4 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX12130100097393 | Profesionalización | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2012 | 0 | 523100 | 521912.14 | 99.7729 | Metros Cuadrados | 0
OAX12130100107081 | Sistema Penitenciario | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2012 | 0 | 31350000 | 27238435.6 | 86.885 | Metros Cuadrados | 0
OAX12130100107103 | Sistema Penitenciario | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2012 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX12130100107323 | Red Nacional De Telecomunicaciones | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2012 | 0 | 26898495.87 | 22748768.95 | 84.5726 | Metros Cuadrados | 24.14
OAX12130100107380 | Red Nacional De Telecomunicaciones | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2012 | 0 | 11005944.74 | 9020136.8 | 81.957 | Metros Cuadrados | 0
OAX12130100107586 | Sistema Nacional De Información | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2012 | 0 | 30865455.2 | 30477881.07 | 98.7443 | Metros Cuadrados | 0
OAX12130100107685 | Sistema Nacional De Información | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2012 | 0 | 200000 | 103490.57 | 51.7453 | Metros Cuadrados | 0
OAX12130100107958 | Repuve | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2012 | 0 | 841391 | 660508.44 | 78.502 | Metros Cuadrados | 0
OAX12130100108040 | Fortalecimiento De Las Instituciones | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2012 | 0 | 41960859 | 40471670.72 | 96.451 | Metros Cuadrados | 0
OAX12130300197792 | Construccion De Dos Aulas En Cobao No. 60 (1a Etapa) | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2012 | 598684 | 544171.96 | 544171.96 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX12130300198009 | Construccion De Servicios Sanitarios En Cobao No. 16 (1ra Etapa) | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Vicente Camalote | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2012 | 487500 | 423800.69 | 423800.69 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX12130300198123 | Construccion De Dos Aulas En Cobao No. 07 (1ra Etapa) | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2012 | 598684 | 525740 | 525740 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX12130300224466 | Construccion De Dos Aulas Direccion Y Servicios Sanitarios En Iebo No. 268 ( 1ra Etapa) | Oaxaca | San Miguel Aloápam | San Miguel Aloápam | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2012 | 835000 | 835000 | 686880.8 | 82.2612 | Metros Cuadrados | 100
OAX12140200355372 | Construccion De Un Taller De Computo En Cobao No. 37 Primera Etapa | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tamazulápam del Espíritu Santo | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2012 | 520000 | 497698.43 | 497698.43 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX12140200355375 | Adecuacion De Dos Aulas A Laboratorio En Cbtis No. 259 Primera Etapa | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2012 | 200000 | 132350 | 132350 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX12140400415192 | Equipamiento De Siete Aulas Con Proyectores Interactivos En Instituto Tecnologico Superior De Teposcolula | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2012 | 1395000 | 1395000 | 199798.4 | 14.3225 | Piezas | 26
OAX12160100625011 | Construccion De Dos Aulas, Laboratorio De Usos Multiples En Bic No.29 (1ra Etapa) | Oaxaca | Teotitlán del Valle | Teotitlán del Valle | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2012 | 892500 | 569032 | 569032 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX13130200133924 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. 6 De Noviembre | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2013 | 119932.38 | 670650.72 | 670650.72 | 100 | Kilómetro | 100
OAX13130200134474 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | La Verdura | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2013 | 184625.17 | 1194096.48 | 1194096.48 | 100 | Kilómetro | 100
OAX13130200143048 | Ampliacion De La Linea De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | San Pablo Coatlán | San Antonio Lalana | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2013 | 5034243.38 | 5034243.38 | 5007847.88 | 99.4757 | Kilómetro | 100
OAX13130200148344 | Inversión Pública | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | 2013 | 850967 | 850967 | 794962.64 | 93.4187 | Metros Cuadrados | 0
OAX13130200150153 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | 2013 | 31431722 | 31431722 | 30827241.31 | 98.0768 | PIEZA | 99.07
OAX13130200150193 | Inversión Pública | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | 2013 | 1000000 | 1286290 | 881008.7 | 68.4922 | Metros Cuadrados | 0
OAX13130200150227 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuradurría General de Justicia del Estado | 2013 | 10669896.92 | 10669896.92 | 10402509.73 | 97.494 | Piezas | 97.49
OAX13130200174290 | Mantenimiento Y Remodelacion De 10 Edificios De Aulas Talleres Y Laboratorios Electrica,Electromecanica,Civil Centro De Informacion Y Centro De Computo En Instituto Tecnologico Del Istmo | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 2000000 | 2000000 | 1774717.47 | 88.7359 | Metros Cuadrados | 90
OAX13130300174960 | Construcción Del Centro De Recreación Y Acondicionamiento Deportivo "Venustiano Carranza" 2a. Etapa. | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2013 | 61718848 | 61718848 | 43631826.31 | 70.6945 | UNIDAD DEPORTIVA | 60
OAX13130300174969 | Construccion De Barda Perimetral En Panteon. | Oaxaca | Santa María Peñoles | Santa Catarina Estetla | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2013 | 2079202.82 | 2079202.82 | 1555564.16 | 74.8154 | Metros Cuadrados | 100
OAX13130300175191 | Construccion Complejo Deportivo Zona Poniente | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2013 | 43358147.62 | 197890500.92 | 197890500.92 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX13130300216017 | Reparaciones Gnerales En Escuela Secundaria General | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 250000 | 250000 | 222253 | 88.9012 | Metros Cuadrados | 80
OAX13130300216290 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica N0. 102 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | San Pedro Mixtepec Distrito 22 | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 250000 | 250000 | 40938.14 | 16.3753 | Metros Cuadrados | 15
OAX13130300216492 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica N0. 86 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 250000 | 250000 | 195198.74 | 78.0795 | Metros Cuadrados | 75
OAX13130300217603 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica General Macedonio Alcala | Oaxaca | Santa María Tonameca | Santa Elena el Tule | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 250000 | 250000 | 245938 | 98.3752 | Metros Cuadrados | 97
OAX13130300217645 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica General Benito Juarez Garcia | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX13130300219600 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 2013 | 9424233 | 9424233 | 9111174.86 | 96.6782 | Piezas | 96.68
OAX13130300222465 | Construccion De Seis Aulas En Escuela Primaria Justo Sierra | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Estación Sarabia | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 1539077.5 | 1539077.5 | 1516259.57 | 98.5174 | Metros Cuadrados | 95
OAX13130300222746 | Construccion De Un Aula En Telesecundaria | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa María Yolotepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2013 | 317780.75 | 317780.75 | 317780.75 | 100 | Metros Cuadrados | 90
OAX13130300224229 | Construccion De Ramal Electrico Para Planta Seleccionadora De Limon | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Pescadito de Enmedio | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2013 | 371919.64 | 344012.43 | 344012.43 | 100 | Kilómetro | 100
OAX13130300224302 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Emiliano Zapata. | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Francisco Tutepetongo | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2013 | 1296677 | 1296677 | 646481.58 | 49.8568 | Metros Cuadrados | 60
OAX13130300224303 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Barrio Las Palmas | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Benito Juárez | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2013 | 1153551.71 | 1106920.11 | 1106920.11 | 100 | Kilómetro | 100
OAX13130300225293 | Construccion De La Segunda Etapa De La Unidad Academica Departamental Tipo Iii En Instituto Tecnologico Superior De Teposcolula | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2012 | 2477931.92 | 2477931.92 | 2463499.24 | 99.4176 | Metros Cuadrados | 95
OAX13130400245956 | Equipamiento De Infraestructura Para Ejecucion Del Programa De Desarrollo Humano Oportunidades | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social | 12-Salud | DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | 2013 | 3888791.21 | 3723842.12 | 3723842.12 | 100 | Lote | 100
OAX13130400278761 | Construccion De Tres Aulas Y Demolicion De Edificio Existente En Escuela Primaria Lazaro Cardenas | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Playa Zipolite | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 895000 | 895000 | 678852.11 | 75.8494 | Metros Cuadrados | 73
OAX13130400278806 | Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Patria | Oaxaca | San Sebastián Ixcapa | San Sebastián Ixcapa | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 1002756 | 1002756 | 946710 | 94.4108 | Metros Cuadrados | 100
OAX13130400283461 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Agencia San Felipe Del Agua | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2012 | 850799.75 | 865468.71 | 860563.78 | 99.4333 | Kilómetro | 100
OAX13140100307535 | Reparaciones Generales En Jnr Vasco De Quiroga | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco de Aldama | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 310884.71 | 310884.71 | 288844 | 92.9103 | Metros Cuadrados | 90
OAX13140100308574 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num. 10 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 2050000 | 2050000 | 1995841.64 | 97.3581 | Metros Cuadrados | 95
OAX13140100309008 | Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leona Vicario | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Metaltepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 998000 | 998000 | 944469.29 | 94.6362 | Metros Cuadrados | 90
OAX13140100309042 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 138 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Tataltepec de Valdés | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 1304209.08 | 1304209.08 | 1128976.22 | 86.5641 | Metros Cuadrados | 80
OAX13140100310330 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Manuel Sabino Crespo (Col. Manuel Sabino Crespo) | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 300000 | 300000 | 258358.71 | 86.1196 | Metros Cuadrados | 60
OAX13140100315145 | Cosntruccion De Dos Aulas Y Dos Anexos En Cecyte No. 1 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 1010015 | 1010015 | 1010015 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX13140100315146 | Equipamiento Para Dos Aulas Y Dos Anexos En Cecyte No. 1 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 239985 | 239985 | 53581.56 | 22.327 | Piezas | 25
OAX13140200342681 | Construccion De Seis Anexos En Escuela Secundaria General Alfonso Caso | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | San Francisco Javier | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 3098000 | 3098000 | 2771435.94 | 89.4589 | Metros Cuadrados | 90
OAX13140200344978 | Construccion De Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 485000 | 485000 | 485000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX13140300406137 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 20 De Noviembre | Oaxaca | Ayotzintepec | San Pedro Ozumacín | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2013 | 508620.69 | 508620.69 | 481765.07 | 94.7199 | Metros Cuadrados | 100
OAX13140300406143 | Construccion De Techumbre En Cancha Muncipal | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | La Tortolita | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2013 | 1946209.99 | 1946209.99 | 1945811.97 | 99.9795 | Metros Cuadrados | 97
OAX13140300406150 | Construccion De Techumbre En Cancha Muncipal | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Suspiros | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2013 | 1918028.11 | 1918028.11 | 1917423.03 | 99.9685 | Metros Cuadrados | 97
OAX13140400413341 | Equipamiento Parcial De Un Aula De Medios En Iebo No. 263 Primera Etapa | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Nopalera | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 49000 | 49000 | 35721.04 | 72.9001 | Piezas | 74
OAX13140400413476 | Equipamiento Parcial De Un Aula De Medios En Iebo No. 75 Primera Etapa | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa) | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 21000 | 21000 | 17860.52 | 85.0501 | Piezas | 92
OAX13140400414640 | Equipamiento Parcial De Un Aula De Medios En Iebo No. 121 Primera Etapa | Oaxaca | San Miguel Tilquiápam | San Miguel Tilquiápam | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 47000 | 47000 | 35721.04 | 76.0022 | Lote | 76
OAX13140400425830 | Construccion De Aula De Usos Multiples, Dos Anexos Y Primera Etapa De Barda Perimetral En Escuela Normal Experimental Presidente Venustiano Carranza | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | San Juan Cacahuatepec | Convenios | U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 3000000 | 3000000 | 2848976 | 94.9659 | Metros Cuadrados | 96
OAX13140400425865 | Construccion De La Cunierta De La Plaza Civica, Mantenimiento De La Red Electrica Y Colocacion De Transformador En Centro Regional De Educacion Normal De Rio Grande | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Convenios | U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 2642875 | 2642875 | 2642134.5 | 99.972 | Metros Cuadrados | 100
OAX13140400426947 | Terminacion De Auditorio En Escuela Normal Rural Vanguardia | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Villa de Tamazulápam del Progreso | Convenios | U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 3940000 | 3940000 | 3431153.62 | 87.0851 | Metros Cuadrados | 88
OAX13140400426971 | Construccion De Cuatro Anexos, Techado De Alberca Y Techado De Canchas Alberca Y Estrado En Escuela Normal Experimental Lazaro Cardenas | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Convenios | U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 3806080 | 3806000 | 3271579.47 | 85.9585 | Metros Cuadrados | 92
OAX13140400427384 | Equipamiento De La Unidad Academica Departamental Tipo Ii En Instituto Tecnologico Del Valle De Etla | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Santiago Suchilquitongo | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 1657167 | 1657167 | 1656469.2 | 99.9579 | Piezas | 100
OAX13140400427409 | Construccion Del Laboratorio De Ingenieria Civil En Instituto Tecnologico De Tlaxiaco (Primera Etapa) | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 5103157.36 | 5103157.36 | 687551.79 | 13.4731 | Metros Cuadrados | 13
OAX13140400454093 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 20 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 511443.73 | 511443.73 | 511443.73 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX13150100497470 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv1153u | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | San Gregorio Ozolotepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2013 | 847952.91 | 847952.91 | 254075 | 29.9633 | Computadoras | 100
OAX13150200526555 | Rescate Y Modernización De Los Archivos Históricos Del Estado De Oaxaca | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2014 | 11895603 | 11032633.33 | 11032633.33 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX13150200544947 | Construccion Del Techado De La Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Benito Juarez Clave 20dpb0680f | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Monte Águila | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2013 | 1230000 | 1230000 | 1229998.16 | 99.9999 | Metros Cuadrados | 29
OAX13150200544948 | Construccion Del Techado De La Explanada Del Jardin De Niños Miguel Cabrera Clave 20djn1256a (Santa Cruz) | Oaxaca | San Pablo Etla | San Pablo Etla | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2013 | 1603729.05 | 1603729.05 | 1603086.59 | 99.9599 | Metros Cuadrados | 85
OAX13150200545600 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Amado Nervo | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 861558.53 | 861558.53 | 857234.55 | 99.4981 | Metros Cuadrados | 100
OAX13150200545783 | Construccion De Dos Aulas Y Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Emiliano Zapata | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Juan Jicayán | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 1246642 | 1246642 | 714157.53 | 57.2865 | Metros Cuadrados | 60.35
OAX13150200545843 | Construccion De Tres Aulas Y Reparacones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num 110 | Oaxaca | San Felipe Usila | San Felipe Usila | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 1213067.59 | 1213067.59 | 772147.46 | 63.6525 | Metros Cuadrados | 64
OAX13150200545849 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria La Libertad | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Playa Lecuona (Miguel Hidalgo) | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 1883550.1 | 1883550.1 | 408802.82 | 21.7038 | Metros Cuadrados | 22
OAX13150200545860 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon ( Col. Forestal ) | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 573120 | 573120 | 318730.88 | 55.6133 | Metros Cuadrados | 56
OAX13150300568568 | Construccion De Dos Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Belisario Dominguez | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Piedra de Amolar | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 1305538.21 | 1305538.21 | 1180262.42 | 90.4043 | Metros Cuadrados | 90
OAX13150300584177 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Yucudaa-Pinotepa Nacional)-San José Xochixtlan Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 181.40, Subtramo A Modernizar Del Km. 1 500 Al Km. 3 680 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | San José Xochixtlán | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2013 | 12342749 | 12342749 | 12131018.12 | 98.2846 | Kilómetro lineal | 100
OAX13150400593657 | Construccion De Un Aula En Jnu Benito Juarez | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 271428.26 | 271428.26 | 271428.26 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX13150400606448 | Restauracion Del Exconvento De Los Siete Principes (Instalacion Eléctrica) 2a Etapa | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX13150400606476 | Restauracion Y Conservacion Del Edificio Del Frontispicio De La Escuela De Medicina U.A.B.J.O. (2a Etapa) | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX13160100640598 | Construccion De Dos Aulas Y Tres Anexos En Escuela Primaria Benito Juarez | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | San Mateo Yoloxochitlán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 1945000 | 1945000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX13160100640602 | Construccion De Un Aula En Jnr Bertha Dominguez Martinez | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 297236.01 | 297236.01 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX13160100640605 | Construccion De Un Aula En Jnr Sor Juana Ines De La Cruz | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San José del Progreso | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 297236.01 | 297236.01 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX13160100640609 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria 20 De Noviembre | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Zanjón | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 326345.24 | 326345.24 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX13160100640613 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Cinco De Mayo | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | San Mateo Yoloxochitlán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 1373360.86 | 1373360.86 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX14130300217211 | Servicio 066 Y 089 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2012 | 3076000 | 4742000 | 4269857.82 | 90.0434 | Metros Cuadrados | 0
OAX14130300219757 | Sistema Nacional De Información | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2013 | 1239680 | 1239680 | 1143708.4 | 92.2584 | Metros Cuadrados | 97.93
OAX14130300219822 | Servicio 066 Y 089 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2013 | 4350000 | 4350000 | 1834393.08 | 42.17 | Metros Cuadrados | 6.1
OAX14130300219861 | Repuve 2013 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2013 | 6183106 | 5896816 | 5488139.69 | 93.0695 | Metros Cuadrados | 19.5
OAX14130300220775 | Alineación De Las Capacidades | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2010 | 4384821 | 92801454 | 92783557 | 99.9807 | Metros Cuadrados | 99.98
OAX14130400240154 | Equipamiento De Insfraestructura Para Ejecucion Del Programa Desarrollo Humano Oportunidades | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social | 12-Salud | DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | 2013 | 2666470 | 2666470 | 2666470 | 100 | Lote | 100
OAX14130400245489 | Equipamiento Para La Imparticion De Talleres Comunitarios | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social | 12-Salud | DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | 2012 | 77500 | 77500 | 77500 | 100 | Lote | 100
OAX14130400245988 | Fortalecimiento De Estrategias De Atencion A La Nutricion | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social | 12-Salud | DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | 2013 | 2666418.45 | 2044194.45 | 2044194.45 | 100 | Lote | 100
OAX14130400246023 | Equipamiento De Infraestructura Para Ejecucion Del Programa De Desarrollo Humano Oportunidades | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social | 12-Salud | DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | 2013 | 2586834.26 | 2586834.26 | 2586834.26 | 100 | Lote | 100
OAX14130400283288 | Construccion De Obras Complementarias En La Escuela Primaria Reforma Educativa | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 1623954.95 | 1651953.95 | 498764.48 | 30.1924 | Metros Cuadrados | 0
OAX14130400283732 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | San Pablo Coatlán | San Antonio Lalana | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 6262267.92 | 6369587.74 | 6318304.32 | 99.1949 | Kilómetro | 100
OAX14140100284205 | Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica | Oaxaca | San Pedro Jocotipac | San Pedro Jocotipac | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 281348.15 | 281348.15 | 281120.6 | 99.9191 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140100284477 | Construccion De Techado De La Cancha En La Escuela Telesecundaria | Oaxaca | San Jerónimo Tecóatl | San Jerónimo Tecóatl | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 1063294.81 | 1081626.81 | 258894.68 | 23.9357 | Metros Cuadrados | 0
OAX14140100303882 | Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Publica Para El Otorgamiento Del Fondo De Aportaciones Para La Seguridad Publica | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2013 | 31545000 | 31545000 | 31543959.51 | 99.9967 | Metros Cuadrados | 98.46
OAX14140100312862 | Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Villa Nueva (Equipamiento) | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 100000 | 100000 | 68639.26 | 68.6393 | Metros Cuadrados | 0
OAX14140100313649 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | Calihualá | San José Sabinillo | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 729001.63 | 729001.63 | 728072.6 | 99.8726 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140100313674 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | Calihualá | San Antonio o las Mesas | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 1170357.61 | 1170357.61 | 1170051.17 | 99.9738 | Kilómetro | 100
OAX14140200337447 | Sustitucion Y Equipamiento De Centro De Salud De Lo De Mejia (Obra) | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140200351473 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información C3 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría General de Gobierno. | 2014 | 3321000 | 358263.84 | 164133.84 | 45.8137 | Piezas | 83
OAX14140200351754 | Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información, Fortalecimiento E Impartición De Justicia. | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría General de Gobierno. | 2014 | 1850000 | 1850000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX14140200351795 | Vehículos Y Equipo Terrestre, Fortalecimiento E Impartición De Justicia. | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría General de Gobierno. | 2014 | 32172071.4 | 32172071.4 | 32046200.09 | 99.6088 | Piezas | 100
OAX14140200356042 | Terminacion De La Casa Del Estudiante (Albañileria, Acabados E Instalaciones). | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 756140.57 | 769176.57 | 5054.09 | 0.65708 | Metros Cuadrados | 0
OAX14140200356048 | Rehabilitacion De La Agencia Municipal. | Oaxaca | San Pablo Coatlán | San Francisco Coatlán | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 1298459.84 | 1320847.07 | 1164478.49 | 88.1615 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140200361311 | Reparaciones Generales En Iebo No. 57 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 108276.49 | 108276.49 | 108276.49 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140200361352 | Construccion De La Segunda Etapa De La Unidad Academica Departamental Tipo Iii En Instituto Tecnologico Del Valle De Etla | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Santiago Suchilquitongo | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 7000000 | 7000000 | 5589067.87 | 79.8438 | Metros Cuadrados | 84
OAX14140300362151 | Mantenimiento Preventivoy Correctivo En La Infraestructura Electrica Y En La Hidraulica En Instituto Tecnologico Del Istmo | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 5000000 | 5000000 | 4297027 | 85.9405 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140300404927 | Puente Colgante 140 M. | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San José Ixtápam | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 3034398.57 | 3034398.57 | 2466266.68 | 81.277 | Metros Cuadrados | 49
OAX14140300404937 | Construccion De Salon De Usos Multiples (Primera Etapa) | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 2796129.72 | 2796129.72 | 842591.63 | 30.1342 | Metros Cuadrados | 5
OAX14140300404945 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | Los Frailes | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 885318.99 | 813573.98 | 813573.98 | 100 | Kilómetro | 100
OAX14140300404946 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Los Mangales) | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | San Pedro Ixtlahuaca | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 2000000 | 1679645.84 | 1679645.84 | 100 | Kilómetro | 95
OAX14140300404989 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San Marcos Zacatepec | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 1423888.47 | 1406174.12 | 1406174.12 | 100 | Kilómetro | 100
OAX14140300404993 | Ampliacion De La Red De Distribucion Energia Electrica Subterranea En Col. Paso Cruz | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 480000 | 474973.99 | 474973.99 | 100 | Kilómetro | 100
OAX14140300406149 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Camino A Amatitlan (2a Etapa) | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Aquiles Serdán | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 1610540.05 | 1610540.05 | 1241792.44 | 77.1041 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140300406157 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Guixe | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2013 | 1664410.34 | 1664410.34 | 1658401.81 | 99.639 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140300406167 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Morelos | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Guixe | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 1005741.27 | 1005741.27 | 1005692.86 | 99.9952 | Kilómetro | 100
OAX14140300406226 | Construcción Del Centro De Manejo Integral De Residuos Sólidos Urbanos (Cmirs) En Asunción Nochixtlan, Oaxaca. | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | Subsidios | U012 Prevención y gestión integral de residuos | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 4117777.77 | 4117777.77 | 3690000 | 89.6114 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140300406251 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal 1a. Etapa | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | San Juan Yagila | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 508620 | 508620 | 498202.05 | 97.9517 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140300406253 | Repotenciacion De La Red Existente | Oaxaca | San Pedro Ocopetatillo | San Pedro Ocopetatillo | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 320966 | 319155.01 | 319155.01 | 100 | Kilómetro | 100
OAX14140300406257 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Energia Electrica En La Col. Guadalupe | Oaxaca | San Andrés Huaxpaltepec | San Andrés Huaxpaltepec | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 935878.56 | 925465.4 | 925465.4 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140300406266 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Guerrero | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | San Gaspar Yagalaxi | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 508620 | 508620 | 477826.32 | 93.9456 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140300406269 | Programa De Rehabilitacion De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfaltico | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | San Pedro Mixtepec Distrito 22 | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 12463137.57 | 12341239.62 | 12341239.62 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140300406271 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Independencia | Oaxaca | Santiago Comaltepec | San Martín Zoyolapam | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 508620 | 508620 | 493701.44 | 97.0669 | Metros Cuadrados | 97
OAX14140300406276 | Programa De Rehabilitacion De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfaltico | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 11873723.58 | 11756027.18 | 11756027.18 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140300406278 | Programa De Rehabilitacion De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfaltico | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 11771503.3 | 11655359.72 | 11655359.72 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140300406284 | Programa De Rehabilitacion De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfaltico | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 12602618.74 | 12478590.92 | 12478590.92 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140300406656 | Programa De Rehabilitacion De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfaltico | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 1989016.81 | 1275523.62 | 1275523.54 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140300406659 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | San Matías Chilazoa | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 1500000 | 1462481.32 | 1462481.32 | 100 | Kilómetro | 100
OAX14140300406806 | Construccion De Tres Aulas Y Cuatro Anexos En Centro De Atencion Multiple No. 43 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 2462500 | 2462500 | 2429893.07 | 98.6759 | Metros Cuadrados | 99
OAX14140300406841 | Construccion De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Abasolo | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Barranca Seca | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 980000 | 980000 | 893275.3 | 91.1505 | Metros Cuadrados | 95
OAX14140300406847 | Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Telesecundaria | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Barranca Seca | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 1150000 | 1150000 | 413485.46 | 35.9553 | Metros Cuadrados | 40
OAX14140400409965 | Construcción De Ocho Aulas En Planta Baja Y Alta En La Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda, Ubicada En Avenida Juárez, 1a. Etapa, Agencia De Dolores | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) | 2014 | 4995587.36 | 4955587.36 | 4955587.36 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140400410498 | Mejoramiento Visual De Las Avenidas Mártires De Chicago Y Proletariado Mexicano (Reparación De Banquetas, Poda De Árboles, Alumbrado Público Y Pintura En Guarnición ), Infonavit 1o. De Mayo, Cab.Mpal | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140400410954 | Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I Madero | Oaxaca | Candelaria Loxicha | San Isidro del Camino | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 1300000 | 1300000 | 1012267.18 | 77.8667 | Metros Cuadrados | 80
OAX14140400411158 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 115 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Eloxochitlán de Flores Magón | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 350000 | 350000 | 344023 | 98.2923 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140400411174 | Construccion De Un Aula En Jnr Concepcion Gonzalez Naranjo | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 288798.66 | 288798.66 | 263262 | 91.1576 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140400411824 | Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En J.N.I. Naxho Cafe | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 380000 | 380000 | 149419.09 | 39.3208 | Metros Cuadrados | 45
OAX14140400411864 | Construccion De Un Aula En J.N.I. Ricardo Flores Magon | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 305584.55 | 305584.55 | 177890.8 | 58.2133 | Metros Cuadrados | 65
OAX14140400412150 | Construccion De Un Aula Y Un Taller En Escuela Secundaria General Octavio Paz | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 2026695.14 | 2026695.14 | 1588847.69 | 78.396 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140400423125 | Construccion De Un Aula En J.N.I. Erasto Pineda | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Loma Chilar | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 305584.55 | 305584.55 | 128113.45 | 41.9241 | Metros Cuadrados | 45
OAX14140400423188 | Construccion De Docencia De Un Nivel Con Aire Acondicionado En Universidad Tecnologica De Los Valles Centrales | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 13000000 | 13000000 | 11964176.19 | 92.0321 | Metros Cuadrados | 92
OAX14140400423197 | Segunda Etapa Para La Conclusion Del Laboratorio De Computo En Instituto Tecnologico De Tuxtepec | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 8302500 | 8302500 | 6732220.5 | 81.0867 | Metros Cuadrados | 81
OAX14140400424380 | Construccion De Un Edificio Administrativo En Cobao No. 22 (Primera Etapa) | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 1093750 | 1093750 | 1093750 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140400424506 | Construccion De Un Taller En Cecyte No. 28 | Oaxaca | Ayotzintepec | Ayotzintepec | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 1013198.17 | 1013198.17 | 1013159.34 | 99.9962 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140400424609 | Construccion De Dos Aulas En Iebo No. 138 (Primera Etapa) | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Barbasco | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 332604 | 332604 | 332604 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140400424802 | Construccion De Una Biblioteca Y Un Laboratorio En Iebo No. 183 (Primera Etapa) | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Constitución Mexicana | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 685667.5 | 685667.5 | 685667.5 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140400424869 | Construccion De Un Aula, Laboratorio, Un Taller, Biblioteca, Sala De Docentes Y Sala De Orientacion Educativa Y Cancha De Usos Multiples En Cecyte No. 35 (Primera Etapa) | Oaxaca | San José Ayuquila | San José Ayuquila | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2499210.24 | 99.9684 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140400424945 | Construccion De Un Laboratorio, Biblioteca, Sala De Docentes Y Sala De Orientacion Educativa En Cecyte No. 36 (Primera Etapa) | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Benemérito Juárez | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 2500000 | 2250000 | 2250000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140400425083 | Construccion De Laboratorio, Un Taller, Biblioteca, Sala De Docentes Y Sala De Orientacion Educativa En Cecyte No. 37 (Primera Etapa) | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | San Gabriel Mixtepec | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 2250000 | 2250000 | 2232339.66 | 99.2151 | Metros Cuadrados | 98
OAX14140400425148 | Construccion De Sieta Aulas, Un Laboratorio, Un Taller, Servicios Sanitarios, Bodega, Escalera, Plaza Civica, Planta De Tratamiento Y Cercado Perimetral En Cecyte No. 38 (Primera Etapa) | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 5500000 | 5500000 | 5011439.17 | 91.1171 | Metros Cuadrados | 81
OAX14140400425182 | Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Un Aula De Medios, Direccion, Servicios Sanitarios, Audiovideoteca Y Plaza Civica En Cecyte Emsad No. 81 (Primera Etapa) | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | La Sabana | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 2100000 | 2100000 | 1904576.09 | 90.6941 | Metros Cuadrados | 95
OAX14140400426999 | Construccion De Dieciseis Anexos En Escuela Normal De Educacion Preescolar De Oaxaca | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Convenios | U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 3000000 | 3000000 | 2743946.07 | 91.4649 | Metros Cuadrados | 92
OAX14140400427060 | Construccion De Edificio En Centro De Educacion Normal De Oaxaca (San Felipe Del Agua) | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Convenios | U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 3932475 | 3932475 | 3918311.67 | 99.6398 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140400427096 | Construccion De Ocho Aulas Y Un Anexo En Escuela Normal Bilingue E Intercultural De Oaxaca | Oaxaca | San Jerónimo Tlacochahuaya | San Jerónimo Tlacochahuaya | Convenios | U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2013 | 3316200 | 3316200 | 3195082.03 | 96.3477 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140400427495 | Impermeabilizacion Del Plantel: Protecciones De Herreria Para Los Talleres Del Plantel En Icapet De Santiago Pinotepa Nacional (Primera Etapa) | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 325594.69 | 352594.69 | 241162.99 | 68.3967 | Metros Cuadrados | 73
OAX14140400427571 | Impermeabilizacion De Techos De La Unidad De Capacitacion, Protecciones De Herreria, 80 Mts Lineales De Malla Perimetral En Icapet De Santo Domingo Tehuantepec | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 263412.96 | 263412.96 | 232980 | 88.4467 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140400428297 | Impermeabilizacion De Los Talleres Del Plantel; Protecciones De Acero (Herreria), 238 Mts, Lineales De Malla Perimetral; Reforzamiento De La Puerta De Acceso Del Plantel En Icapet De Ciudad Ixtepec | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 188596.16 | 188596.16 | 172815 | 91.6323 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140400428322 | Impermeabilizacion De Los Techos De Los Edificios Del Plantel; Protecciones De Acero (Herreria) En Icapet De Asuncion Nochixtlan | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 122513.94 | 122513.94 | 105943.06 | 86.4743 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140400428348 | Impermeabilizacion En Lo Techos Del Plantel; Herreria (Protecciones De Acero) En Icapet De Acatlan De Perez Figueroa | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 178738.38 | 178738.38 | 178738.38 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140400428380 | Proteccion De Acero (Herreria); Reparaciones De Piso De La Entrada Principal Del Plantel En Icapet De Miahuatlan De Porfirio Diaz | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 113612.5 | 113612.5 | 113612.5 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140400428418 | Impermeabilizacion En Los Edificios Del Icapet, Proteccion De Herreria En Icapet De Magdalena Apasco | Oaxaca | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 273482.58 | 239676 | 239676 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140400443739 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 2014 | 35000000 | 35000000 | 25646920.39 | 73.2769 | Equipo de seguridad | 73.28
OAX14140400444111 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 2014 | 7000000 | 7000000 | 4562228.4 | 65.1747 | Metros Cuadrados | 65.17
OAX14140400444568 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 2014 | 11500000 | 11500000 | 6195739.33 | 53.876 | Vehículos | 53.88
OAX14150100467633 | Construccion De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Los Corrales | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 459256.69 | 459256.69 | 459256.69 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX14150100468682 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Dr. Manuel Gamio | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Santa María Tepejipana | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 802158.27 | 802158.27 | 802158.27 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX14150100470098 | Reparaciones Generales En Cis 3 Benito Juarez | Oaxaca | Guelatao de Juárez | Guelatao de Juárez | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 575147.97 | 575147.97 | 487453.57 | 84.7527 | Metros Cuadrados | 88
OAX14150100475596 | Apoyo A La Movilidad Urbana Y Renovacion Del Parque Vehicular En Oaxaca | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Administración | 2014 | 450000000 | 442846962.06 | 442846962.06 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX14150100486730 | Construccion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Pedro Siniyuvi | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2015 | 1025008.03 | 1007635.01 | 1007561.72 | 99.9927 | Metros lineales | 100
OAX14150300582356 | Construccion De Dos Aulas Y Dos Anexos En Telesecundaria | Oaxaca | Santiago Textitlán | Buenavista | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 1286898.47 | 1286898.47 | 537239.72 | 41.7469 | Metros Cuadrados | 30
OAX14150300582362 | Construccion De Un Aula En Telesecundaria | Oaxaca | Santiago Textitlán | El Frijol | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 361939.77 | 361939.77 | 340484.82 | 94.0722 | Metros Cuadrados | 92
OAX14150300582681 | Equipo De Computo En Iebo No. 263 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Nogaltepec | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 11000 | 11000 | 10999.99 | 99.9999 | Lote | 100
OAX14150300582682 | Equipo De Computo En Iebo No. 224 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | La Ihualeja | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 11000 | 11000 | 10999.99 | 99.9999 | Lote | 100
OAX14150300582737 | Equipo De Computo En Iebo No. 149 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 163000 | 163000 | 141959.85 | 87.0919 | Lote | 90
OAX14150300582738 | Equipo De Computo En Iebo No. 40 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 119328 | 119328 | 109214 | 91.5242 | Lote | 91
OAX14150300582739 | Equipo De Computo En Iebo No. 43 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 161000 | 161000 | 140476 | 87.2522 | Lote | 87
OAX14150300582740 | Equipo De Computo En Iebo No. 144 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 163000 | 163000 | 141959.85 | 87.0919 | Lote | 87
OAX14150300582741 | Equipo De Computo En Iebo No. 188 | Oaxaca | Santo Domingo Zanatepec | Huanacastal | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 161000 | 161000 | 140476 | 87.2522 | Lote | 87
OAX14150300582743 | Equipo De Computo En Iebo No. 251 | Oaxaca | Santa Cruz Tacache de Mina | Santa Cruz Tacache de Mina | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 161000 | 161000 | 140476 | 87.2522 | Lote | 87
OAX14150300582746 | Equipo De Computo En Iebo No. 269 | Oaxaca | San Miguel Piedras | San Miguel Piedras | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 86000 | 86000 | 75806 | 88.1465 | Lote | 88
OAX14150300582747 | Equipo De Computo En Iebo No. 20 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Santiago Tilantongo | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 71000 | 71000 | 62872 | 88.5521 | Lote | 88
OAX14150300582755 | Equipo De Computo En Iebo No.88 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 47000 | 47000 | 40285.85 | 85.7146 | Lote | 85
OAX14150300582758 | Equipo De Computo En Iebo No.245 | Oaxaca | Cosolapa | Estación Refugio | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 142000 | 142000 | 125744 | 88.5521 | Lote | 90
OAX14150300582879 | Equipo De Computo En Iebo No.21 | Oaxaca | San Felipe Usila | San Felipe Usila | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 161000 | 161000 | 140476 | 87.2522 | Lote | 90
OAX14150300582882 | Equipo De Computo En Iebo No.193 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Felipe Tílpam | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 161000 | 161000 | 140476 | 87.2522 | Lote | 87
OAX14150300582884 | Equipo De Computo En Iebo No.96 | Oaxaca | San Juan Atepec | San Juan Atepec | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 137000 | 137000 | 117889.85 | 86.051 | Lote | 90
OAX14150300582889 | Equipo De Computo En Iebo No.12 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Santa Cruz Itundujia | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 71000 | 71000 | 62872 | 88.5521 | Lote | 86
OAX14150300582890 | Equipo De Computo En Iebo No.262 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Hidalgo | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 56000 | 56000 | 49938 | 89.175 | Lote | 89
OAX14150300582891 | Equipo De Computo En Iebo No.248 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Independencia | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 146000 | 146000 | 127542 | 87.3575 | Lote | 87
OAX14150300582896 | Equipo De Computo En Iebo No.132 | Oaxaca | San Cristóbal Amatlán | San Cristóbal Amatlán | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 86000 | 86000 | 75806 | 88.1465 | Lote | 90
OAX14150300582897 | Equipo De Computo En Iebo No.16 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 86000 | 86000 | 75806 | 88.1465 | Lote | 88
OAX14150300582899 | Equipo De Computo En Iebo No.30 | Oaxaca | Yaxe | Yaxe | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 161000 | 161000 | 140476 | 87.2522 | Lote | 87
OAX14150300582914 | Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Cecyte Emsad No. 78 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San José Monteverde | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 1100000 | 1100000 | 541785.47 | 49.2532 | Metros Cuadrados | 55
OAX14150300582915 | Construccion De Dos Aulas Y Dos Anexos En Cecyte Emsad No. 75 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Camelia Roja | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 1380000 | 1380000 | 1190985 | 86.3033 | Metros Cuadrados | 100
OAX14150300583339 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Azteca | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | El Barrio de la Soledad | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 687155.42 | 687155.42 | 681844.15 | 99.2271 | Kilómetro lineal | 10
OAX14150300583340 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Playa Chipehua (1a. Etapa) | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santa Gertrudis Miramar | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 857525.73 | 857525.73 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0
OAX14150300583351 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Las Huertas | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 1306043.74 | 1328561.74 | 408153.42 | 30.7214 | Kilómetro lineal | 0
OAX14150300583355 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle 5 De Febrero. | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | San Nicolás Quialana | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 1202061.32 | 1202061.32 | 364275.3 | 30.3042 | Metros Cuadrados | 0
OAX14150400592480 | Construccion Y Equipamiento De Un Laboratorio De Tecnologias De La Infroamcion Y Comunicacion | Oaxaca | San Miguel el Grande | San Miguel el Grande | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 7608442 | 7608442 | 4136212.5 | 54.3635 | Metros Cuadrados | 52
OAX14150400599013 | Equipo De Computo En Iebo No. 18 | Oaxaca | San José Tenango | San José Tenango | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 163000 | 163000 | 141959.85 | 87.0919 | Lote | 90
OAX14150400603119 | Licencias Informáticas E Intelectuales Para El Centro De Evaluación De Control De Confianza. | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría General de Gobierno. | 2014 | 4739927.08 | 4739927.08 | 4739088.67 | 99.9823 | Piezas | 100
OAX14150400607604 | Construccion De Uala Y Dos Anexos En Escuela Primaria Heliodoro Charis Castro (Col. Los Pinos) | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 962052.09 | 962052.09 | 558935.39 | 58.0982 | Metros Cuadrados | 65
OAX14150400607669 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Binni Zaa | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Emiliano Zapata | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 591151.89 | 591151.89 | 561521.73 | 94.9877 | Metros Cuadrados | 100
OAX14150400611864 | Construccion De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Nicolas Bravo | Oaxaca | San José del Progreso | San José del Progreso | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 1671540.7 | 1671540.7 | 1232703.88 | 73.7466 | Metros Cuadrados | 80
OAX14150400612646 | Construccion De Un Aula En J.N.R. Justo Sierra | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | San Andrés Paxtlán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 305584.55 | 305584.55 | 203984.64 | 66.7523 | Metros Cuadrados | 100
OAX14160100625122 | Construccion De Un Laboratorio Y Plaza Civica En Iebo. 126 ( Primera Etapa) | Oaxaca | San Juan Achiutla | San Juan Achiutla | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 480144.5 | 480144.5 | 480144.5 | 100 | Metros lineales | 100
OAX14160100635791 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Revolucion | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Río Blanco | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX14160100639471 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 2014 | 5000000 | 5000000 | 2034069.31 | 40.6814 | Metros Cuadrados | 0
OAX14160200663175 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Playa Chipehua (2a. Etapa) | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santa Gertrudis Miramar | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 175204 | 175204 | 152159.45 | 86.847 | Kilómetro lineal | 5
OAX14160200679536 | Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Jni Francisco Marquez | Oaxaca | Santiago Textitlán | Río Humo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 905757.59 | 905757.59 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX14160200728790 | Construccion Del Sistema De Agua Potable 1era Etapa | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | Santa María | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2014 | 60927.14 | 60927.14 | 60927.14 | 100 | Piezas | 100
OAX14160200728794 | Construccion Del Sistema De Agua Potable 1era Etapa | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Rincón Tagolaba (Rinconcito) | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2014 | 815759.5 | 815759.5 | 414065.34 | 50.7583 | Piezas | 50
OAX14160200728795 | Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2014 | 263793.8 | 263793.8 | 263793.8 | 100 | Piezas | 100
OAX14160200728797 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario | Oaxaca | San Francisco Cajonos | San Miguel Cajonos | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2014 | 2276334.88 | 2276334.88 | 1830406.57 | 80.4103 | Piezas | 80
OAX14160200728891 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (Neblina Huajolotipac) 1era Etapa | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2014 | 142849.68 | 142849.68 | 142849.68 | 100 | Piezas | 100
OAX14160200728892 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (Hidalgo Siniyuvi) | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2014 | 1816249.94 | 1816249.94 | 1221831.31 | 67.2722 | Metros lineales | 60
OAX15150100461012 | Construccion Y Techado De La Cancha De Usos Multiples | Oaxaca | Santa María Huatulco | La Herradura | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 2408083.09 | 2408083.09 | 2407936.46 | 99.9939 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100461014 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | San Juan Ñumí | Unión Hidalgo | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1320000 | 1320000 | 1119536.64 | 84.8134 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100461015 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Yosongashe | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 800000 | 800000 | 788192.44 | 98.5241 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100461017 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (2a. Etapa) | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Miguel Reyes | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1250000 | 1250000 | 1201361.74 | 96.1089 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100461018 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | La Tortolita | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1000000 | 1000000 | 940526.46 | 94.0526 | Kilómetro | 100
OAX15150100461020 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Benito Juarez | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Santa Catarina Roatina | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1394960.4 | 1394960.4 | 1299427.69 | 93.1516 | Kilómetro | 100
OAX15150100461021 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | El Tepehuaje | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1000000 | 1000000 | 942729.85 | 94.273 | Kilómetro | 100
OAX15150100461023 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Morelos | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 240000 | 340000 | 315416.51 | 92.7696 | Kilómetro | 100
OAX15150100461047 | Construcción Del Centro De Iniciación Musical De Oaxaca (Cimo) 2a. Etapa | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 52674180.13 | 52674180.13 | 34584906.78 | 65.6582 | Metros Cuadrados | 85
OAX15150100461048 | Construcción Del Centro De Iniciación Musical De Oaxaca (Cimo) 2a. Etapa (Equipamiento) | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 5325819.87 | 5325819.87 | 5325819.87 | 100 | Lote | 100
OAX15150100461049 | Terminacion De La Construccion Y Equipamiento Del Mobiliario Fijo Del Centro De Reinsercion Social De Media Seguridad. | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 440000000 | 440000000 | 418251199.14 | 95.0571 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100461155 | Construccion Y Techado De La Plaza Civica En La Escuela Secundaria Tecnica # 88 Clave 20dst0005r | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Cristóbal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1929853.93 | 1929853.93 | 1904921.85 | 98.7081 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100461157 | Construccion Y Techado De La Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria Fedral Bilingue¨" Miguel Hidalgo" Clave 20dpb0567m | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1932575.31 | 1932575.31 | 1877770.62 | 97.1642 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100461158 | Construccion Del Techado De La Cancha De Usos Multiples En La Escuela Secundaria Tecnica # 199 Clave 20dst0216v | Oaxaca | Santiago Tetepec | Santiago Tetepec | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1720500.79 | 1720500.79 | 1684648.54 | 97.9162 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100461159 | Construccion De Albergue Escolar Niños Heroes (1a. Etapa). | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Llano Crucero | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 7416491.78 | 7416491.78 | 7411788.01 | 99.9366 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100462070 | Construcción De Techado De Cancha Municipal En Villa Nueva | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Villa Nueva | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2015 | 1950000 | 1948050 | 1872265.27 | 96.1097 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100462089 | Pavimentación De Calles, S/N Domicilio Conocido | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento constitucional de san pedro quiatoni | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2497500 | 99.9 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100464527 | Construcción De Techado De Cancha Municipal En San José De Las Flores | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San José de las Flores | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100468029 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Benito Juárez Yucunicoco | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 2757185.1 | 2757185.1 | 2756052.6 | 99.9589 | Kilómetro | 100
OAX15150100468096 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | San Juan Tamazola | San Juan Monte Flor | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 860527.32 | 860527.32 | 859994.57 | 99.9381 | Kilómetro | 100
OAX15150100468110 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I. Madero | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chicali) | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 9258370.61 | 9258370.61 | 7450479.26 | 80.4729 | Metros Cuadrados | 98
OAX15150100486664 | Construccion De Pozo Profundo Para Agua Potable | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Colonia la Soledad | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2015 | 726943.08 | 714622.01 | 708650.72 | 99.1644 | Piezas | 100
OAX15150100486698 | Construccion De Pozo Profundo Para Agua Potable | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Barrio Dolores | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2015 | 969458.4 | 953026.91 | 952617.5 | 99.957 | Piezas | 100
OAX15150100488261 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | San Sebastián Coatlán | San José Cieneguilla | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2015 | 1745833.91 | 1716243.5 | 1536700.48 | 89.5386 | Metros lineales | 100
OAX15150100495396 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Camino Viejo | Oaxaca | Santiago Nacaltepec | Santiago Nacaltepec | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1967431.6 | 1967431.6 | 1967086.15 | 99.9824 | Kilómetro | 60
OAX15150100495397 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Av. Principal | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | Cerro Moneda | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 992877.88 | 992877.88 | 992221.11 | 99.9339 | Kilómetro | 90
OAX15150100495398 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Arroyo Salinas | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1499211.19 | 99.9474 | Kilómetro | 99
OAX15150100495399 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle El Botonal (1a. Etapa) | Oaxaca | San Agustín Etla | Colonia la Azucena | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 433030.1 | 433030.1 | 413775.88 | 95.5536 | Kilómetro | 100
OAX15150100495400 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Orquideas Y Dalias En La Colonia El Sauz | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | San Pedro Ixtlahuaca | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 542769.12 | 542174.04 | 542174.04 | 100 | Kilómetro | 99
OAX15150100495513 | Construcción De Aula En La Escuela Primaria Melchor Ocampo, Colonia Arenal, Agencia San Martin Mexicapam | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 403806.89 | 402902.45 | 402902.45 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100495639 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Peñas Negras | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 372067.57 | 371874.72 | 371874.72 | 100 | Luminaria | 100
OAX15150100495642 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. 5 De Abril (2a. Etapa) | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1083258.67 | 1083258.67 | 1061064.1 | 97.9511 | Kilómetro | 64
OAX15150100495646 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable. | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San Francisco Ixpantepec | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 223240.5 | 223078.5 | 223078.5 | 100 | Luminaria | 100
OAX15150100495647 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. 6 De Noviembre (2a. Etapa) | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 513975.46 | 513975.46 | 506258.88 | 98.4986 | Kilómetro | 93
OAX15150100495648 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable. | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San José Ixtápam | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 744135.14 | 743842.32 | 743842.32 | 100 | Luminaria | 100
OAX15150100495650 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable. | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San Marcos Zacatepec | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 446481.09 | 446272.71 | 446272.71 | 100 | Luminaria | 100
OAX15150100495651 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Av. Ignacio Allende, Col. Lazaro Cardenas (2a. Etapa) | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 583931.04 | 583931.04 | 583837.91 | 99.9841 | Kilómetro | 98
OAX15150100495653 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable En El Vidrio. | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San Lucas | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 223240.54 | 223223.16 | 223223.16 | 100 | Luminaria | 100
OAX15150100495663 | Construccion De Casa Comunitaria. | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 19575.2 | 1819575.2 | 1815470.9 | 99.7744 | Metros Cuadrados | 85
OAX15150100495717 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle 10 De Abril Colonia Ejidal Agencia San Martin Mexicapam | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) | 2015 | 407744.87 | 405057.8 | 405057.8 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150100495751 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable. | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Plan del Aire | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 297654.05 | 297654.05 | 296621.37 | 99.6531 | Luminaria | 100
OAX15150100495752 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Ojo de Agua Arenal | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1498423.69 | 99.8949 | Kilómetro | 80
OAX15150100495754 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje Kejitno-Nundaa (1a. Etapa) | Oaxaca | Santa María Yosoyúa | Buenavista | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1017241.38 | 1017241.38 | 1015423.42 | 99.8213 | Kilómetro | 100
OAX15150100495756 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Marcos Malpica | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 533540.44 | 533540.44 | 532424.45 | 99.7908 | Kilómetro | 100
OAX15150100495757 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Camino A San Miguel Yogovana (Barrio Chico) | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 97884.73 | 97884.73 | 96214.27 | 98.2934 | Kilómetro | 100
OAX15150100495758 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Tierra Y Libertad (2a. Etapa) | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 378634.87 | 378634.87 | 375131.74 | 99.0748 | Kilómetro | 90
OAX15150100495759 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Tierra Y Libertad | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 800005.83 | 800005.83 | 794994.98 | 99.3736 | Kilómetro | 100
OAX15150100495760 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Mengolí de Morelos | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 173801.39 | 173801.39 | 166235.3 | 95.6467 | Kilómetro | 100
OAX15150100495762 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa). | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | El Bejuco | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1047758.62 | 1047758.62 | 839728.29 | 80.1452 | Kilómetro | 100
OAX15150100495763 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Rayon Y Mina (1a. Etapa) | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | La Tortolita | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 521747.34 | 521747.34 | 521747.34 | 100 | Kilómetro | 100
OAX15150100495765 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Santo Domingo Barrio Bajo, Calle Benito Juarez | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 463023.73 | 463023.73 | 422691.88 | 91.2895 | Kilómetro | 100
OAX15150100495771 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje Rio Hormiga (1a. Etapa) | Oaxaca | San Juan Tamazola | San Juan Monte Flor | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1017241.38 | 1017241.38 | 1015113.57 | 99.7908 | Metros lineales | 100
OAX15150100495773 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Buenavista | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 788446.26 | 788446.26 | 785175.53 | 99.5852 | Metros lineales | 100
OAX15150100495776 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje Itu Xituu | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Plan Alemán | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1017241.38 | 1017241.38 | 1016118.43 | 99.8896 | Metros lineales | 100
OAX15150100495782 | Construccion De Bodega Ejidal 2ª Etapa | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Reyes Mantecón | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 4511805.02 | 4511805.02 | 4508520.01 | 99.9272 | Metros Cuadrados | 95
OAX15150100495783 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varios Parajes | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | San Felipe Tejalápam | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 2609427.59 | 2609427.59 | 2606722.41 | 99.8963 | Kilómetro | 100
OAX15150100495785 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | Santa María Peñoles | Peña de Letra Tepantepec | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 477905.76 | 477417.81 | 477417.81 | 100 | Kilómetro | 100
OAX15150100495787 | Construccion De Salon De Usos Multiples 2ª Etapa. | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Reyes Mantecón | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 7929310.43 | 7929310.43 | 7927451.85 | 99.9766 | Metros Cuadrados | 40
OAX15150100495790 | Construccion De Techado De La Cancha De Usos Multiples | Oaxaca | Santiago Tetepec | Guadalupe del Tambor | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 2169154.58 | 2169154.58 | 2168878.41 | 99.9873 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100495793 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable En La Av. Moctezuma (Col. Tlacaelel). | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | San Pedro Ixtlahuaca | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 907230.88 | 907230.88 | 906014.34 | 99.8659 | Luminaria | 100
OAX15150100495794 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (2a. Etapa) | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | San Juan Yagila | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1473757.82 | 1473757.82 | 1472736.36 | 99.9307 | Kilómetro | 100
OAX15150100495796 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Ampliación Emiliano Zapata | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 812997.84 | 812997.84 | 795419.03 | 97.8378 | Kilómetro | 97
OAX15150100495798 | Construccion De Pavimento De Concreto Hiudraulico En La 1a. Privada De Monte Alban | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1219387.68 | 99.8933 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100495801 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Nogales Y Palmas | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | San Isidro Monjas | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 837661.48 | 837661.48 | 819603.95 | 97.8443 | Kilómetro | 100
OAX15150100495804 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Av. Zaragoza | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 288055.89 | 288055.89 | 257830.51 | 89.5071 | Kilómetro | 100
OAX15150100495806 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica (2a. Etapa) | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Barranca Larga | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 6380000 | 6380000 | 6059780.74 | 94.9809 | Kilómetro | 100
OAX15150100495856 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada Del Roble, Sector 1 Sección Oeste, Agencia Guadalupe Victoria | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 290189.03 | 287699.63 | 287699.63 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150100495955 | Construcción Alumbrado Público Con Lamparas Solares Sobre En El Andador Nueva Generación Entre Calle Del Pipe Y Calle De Los 17, Colonia La Cieneguita, Agencia Cinco Señores | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) | 2015 | 877560.67 | 870695.73 | 870695.73 | 100 | Piezas | 100
OAX15150100495956 | Construcción De Alumbrado Público Con Lamparas Solares Sobre La Prolongación De Calzada De La República Tramo De 16 De Septiembre A Linderos, Agencia Cinco Señores | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) | 2015 | 1273178.88 | 1273178.88 | 1273178.88 | 100 | Piezas | 100
OAX15150100495980 | Construcción De Dos Aulas En El Jardín De Niños Miguel De Cervantes Saavedra Colonia Jacarandas, San Martín Mexicapam | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 686074.9 | 684085.09 | 684085.09 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100495981 | Construcción De Un Aula De 6 X 8 Metros En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, Col. Lomas De San Jacinto Sector 4, Agencia Santa Rosa Panzacola | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) | 2015 | 402880.47 | 400895.92 | 400895.92 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100495983 | Construcción De Aula En Jardín De Niños Luis De La Brena Sector 1, Agencia Guadalupe Victoria | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 352318.05 | 352159.61 | 352159.61 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100495984 | Construcción De Red De Agua Potable En Privada Flores Magón A Cuauhtémoc Sector 5, Agencia Guadalupe Victoria | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 222390.75 | 221455.11 | 221455.11 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150100495986 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Monte Los Olivos Tramo Avenida Solidaridad-Sinahi, Colonia Heladio Ramírez López, Agencia Santa Rosa Panzacola | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 181628.74 | 181204345 | 181204345 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150100496667 | Construcción De Aula En La Escuela Primaria Adolfo López Mateos, Calle México Entre Carretera Cristobal Colón Y Privada México, Colonia Linda Vista, Agencia Santa Rosa Panzacola | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA | 2015 | 499540.16 | 495417.85 | 495417.85 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100496670 | Rehabilitación De Preescolar Comunitario Benito Juárez, Colonia Ejidal San Martín Mexicapam | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 106652.98 | 105317.99 | 105317.99 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100496671 | Demolición De Una Aula Y Construcción De 2 Aulas En La Escuela Primaria Cuauhtémoc Sector 1, Agencia Guadalupe Victoria | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 768769.97 | 752652.44 | 752652.44 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100496673 | Rehabilitación De Módulos Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Juana Granados Vera, En La Calle Vicente Guerrero, Casco De La Agencia Candiani Ag. Candiani | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 231556 | 225966.6 | 225966.6 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100496675 | Construcción De Sistema De Agua Potable En Andador Ricardo Flores Magón - Puente Emiliano Zapata Sector 3, Agencia Guadalupe Victoria | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) | 2016 | 109066.61 | 108996.34 | 108996.34 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150100496749 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Privada Porfirio Díaz Paraje La Loma Libramiento Norte Agencia Trinidad De Viguera | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 261337.44 | 259873.16 | 259873.16 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150100496752 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada Encinos Sector 1 Sección Oeste, Agencia Guadalupe Victoria | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA; (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 97224.96 | 96783.22 | 96783.22 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150100496758 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Sinahí Tramo Del Monte Los Olivos A Circuito Santa Rosa, Colonia Heladio Ramírez López, Agencia Santa Rosa Panzacola | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 818750.89 | 817783.11 | 817783.11 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150100496820 | Construcción De Red De Agua Potable En Primera Privada De Prolongación De Jazmines De La Colonia La Joya, Agencia San Martín Mexicapam | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 52727.79 | 52524.31 | 52524.31 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150100496829 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Privada De Pinos (Calle De La Zanja), Cabecera De La Agencia Donaji | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 475903.86 | 475757.15 | 475757.15 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150100496831 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle El Mezquite Tramo Lino García A Privada De Lino García, Sector 1, Agencia Guadalupe Victoria | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 460487.89 | 377988.43 | 377988.43 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150100496858 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable. | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santa Cruz Tututepec | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 372067.57 | 371853.66 | 371853.66 | 100 | Luminaria | 100
OAX15150100496933 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable. | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa María Yolotepec | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 372067.57 | 371782.32 | 371782.32 | 100 | Luminaria | 100
OAX15150100496935 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Rancho El Ojoche (2a. Etapa) | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Juan Bautista Valle Nacional | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1831034.48 | 1830239.8 | 1830239.8 | 100 | Kilómetro | 100
OAX15150100496938 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable En La Col. Zapoteca, Av. Reyes Zapotecas. | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 513361.5 | 512948.96 | 512948.96 | 100 | Luminaria | 100
OAX15150100496940 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable En La Calle Rodolfo Morales. | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 519999.99 | 519720.48 | 519720.48 | 100 | Luminaria | 100
OAX15150100497361 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | Santa María Guienagati | Nizavighana | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1375329.76 | 1375329.76 | 1373823 | 99.8904 | Kilómetro | 65
OAX15150100497365 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Río Seco | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1219801 | 1219801 | 1218662.92 | 99.9067 | Kilómetro | 100
OAX15150100497370 | Construcion De La Escuela Primaria Flores Magon (2da. Etapa) | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Llano Crucero | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2013 | 2737397.2 | 2737397.2 | 2736283.72 | 99.9593 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100497372 | Terminacion De La Construccion De La Bodega De Insumos Agropecuarios. | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Plan de Ayala | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 813793 | 813793 | 808470.28 | 99.3459 | Metros Cuadrados | 70
OAX15150100497482 | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Laboratorio Y Módulo De Servicios Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Héroes Nacionales, Calle Primero De Mayo, Agencia San Juan Chapultepec | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 2496626.91 | 2435690.19 | 2435690.19 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100497485 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San Marcos Liquidámbar | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 356733.42 | 356388.91 | 356388.91 | 100 | Metros Cuadrados | 0
OAX15150100497486 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Hidalgo | Oaxaca | Santiago Texcalcingo | Tepantitlán | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 457761.45 | 457761.45 | 456043.17 | 99.6246 | Metros Cuadrados | 5
OAX15150100497487 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Libertad | Oaxaca | San José Chiltepec | Fortino J. Pinacho | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 711896.52 | 711896.52 | 709021.8 | 99.5962 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100497488 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Castillo | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 599999.51 | 599999.51 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX15150100497490 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Emiliano Zapata | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Agua Fría Papaloapan | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 711885.56 | 711885.56 | 707449.33 | 99.3768 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100497492 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Centro | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Santa María Jacatepec | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX15150100497496 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Deportiva (2a. Etapa) | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 619874.96 | 619874.96 | 615879.24 | 99.3554 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100497500 | Construcción De Cisterna Con Cap. De 30 M3. En La Escuela Primaria Educación En 1er. Andador Calle Jericó Entre Jericó Y Río Jordán En La Colonia Heladio Ramírez López, Agencia Santa Rosa Panzacola | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2016 | 187162.88 | 183832.84 | 183832.84 | 100 | Metros cúbicos | 100
OAX15150100497535 | Construcción De Drenaje Sanitario En Privada Puerto Ensenada Entre Calle Del Avión Y Calle Mártires De Tacubaya, Casco De La Agencia Candiani, Agencia Candiani | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE FINANZAS) | 2015 | 251080.46 | 245882.74 | 245882.74 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150100497589 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | San Andrés Dinicuiti | San Antonio de León | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2015 | 1643917.33 | 1616054.32 | 1584442.24 | 98.0439 | Metros lineales | 100
OAX15150100497671 | Construcción De Un Aula En Telesecundaria Entre Las Calles Flores Magón Y Miguel Méndez, Fraccionamiento Montoya, Agencia Montoya | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 453692.99 | 444877.23 | 444877.23 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100497803 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Benito Juarez | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | San Pedro Guegorexe | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 775841.52 | 775841.52 | 772923.52 | 99.6239 | Kilómetro | 100
OAX15150100498606 | Construcción Del Albergue Para Familiares De Pacientes Internados En El Hospital Del Niño Y De Especialidades | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 5665922.59 | 5665922.59 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX15150100498766 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Quetzalcoatl | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | La Matraca | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 235779.34 | 235779.34 | 213969 | 90.7497 | Metros Cuadrados | 91
OAX15150100499018 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (Col. Niño Artillero) | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2015 | 2789529.96 | 2742249.79 | 816266.77 | 29.7663 | Metros lineales | 30
OAX15150100499020 | Desazolve Del Rio Los Perros 3a Etapa | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2015 | 2617667.24 | 2573300 | 2573170.84 | 99.995 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100499021 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | San José Yatandoyo | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2015 | 1213147.99 | 1192586.16 | 1192586.16 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150100499023 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | San Pedro Molinos | San Isidro | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2015 | 711810.2 | 699745.62 | 698893.77 | 99.8783 | Metros lineales | 100
OAX15150100499079 | Construccion De La Red Subterranea De Energia Electrica En La Col. Campo De Aviacion, Calle Emiliano Zapata | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 305172.41 | 304621.88 | 304621.88 | 100 | Kilómetro | 100
OAX15150100499121 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para El Parque Metropolitano Ecologico Del Agua Area De Monte Alban. | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1467000 | 1467000 | 1425657.78 | 97.1819 | Kilómetro | 100
OAX15150100499131 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable Sobre Margen Del Rio Salado, Tramo: Simbolos Patrios - Prolongacion La Noria (1a. Etapa) | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 4000000 | 4000000 | 3404448.57 | 85.1112 | Luminaria | 100
OAX15150200500739 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Emiliano Zapata | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San Marcos Zacatepec | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 2118464 | 2118464 | 1962760.82 | 92.6502 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150200500758 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal De La Col. Guieexhuba | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1525780.42 | 1525780.42 | 25083.49 | 1.644 | Metros Cuadrados | 0
OAX15150200500767 | Instalación De Transformador Tipo Poste En La Av. 2 De Abril | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 63540.07 | 63540.07 | 62352.23 | 98.1306 | Kilómetro | 100
OAX15150200502459 | Muebles De Oficina Y Estantería | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 87174 | 87174 | 87147.99 | 99.9702 | Piezas | 100
OAX15150200502503 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 1464800 | 1464800 | 1313340 | 89.66 | Piezas | 35
OAX15150200502555 | Otros Mobiliarios Y Equipo De Administración | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 82500 | 82500 | 68925.2 | 83.5457 | Piezas | 60
OAX15150200502579 | Equipo Médico Y De Laboratorio | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 1720953 | 1720953 | 1694782.04 | 98.4793 | Piezas | 91
OAX15150200502676 | Instrumental Médico Y De Laboratorio | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 175929 | 175929 | 174092.57 | 98.9562 | Piezas | 45
OAX15150200502719 | Edificación No Habitacional | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 1000000 | 1000000 | 956374.52 | 95.6375 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150200502748 | Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información Para Profesionalización | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX15150200502777 | Otros Mobiliarios Y Equipo De Administración Para Profesionalización. | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 20856 | 20856 | 15544 | 74.5301 | Piezas | 100
OAX15150200504588 | Software Uecs | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 3046080 | 3046080 | 2831282.76 | 92.9484 | Piezas | 100
OAX15150200504620 | Licencias Informáticas E Intelectuales Uecs | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 9323920 | 9323920 | 8091000 | 86.7768 | Piezas | 100
OAX15150200504640 | Edificación No Habitacional Uecs | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX15150200505621 | Muebles De Oficina-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 184664 | 184510.57 | 179797.57 | 97.4457 | Piezas | 69
OAX15150200505633 | Muebles Excepto De Oficina-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 90048 | 90048 | 90019.98 | 99.9689 | Piezas | 75
OAX15150200505649 | Equipo De Cómputo-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 776142 | 759657.13 | 683725.01 | 90.0044 | Piezas | 27
OAX15150200505855 | Otros Mobiliarios Y Equipo De Administración-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 1594575 | 1594575 | 566963.99 | 35.5558 | Piezas | 60.71
OAX15150200505861 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 36549 | 36238.4 | 36238.4 | 100 | Piezas | 100
OAX15150200505883 | Cámaras Fotográficas Y De Video-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 13810 | 13786.6 | 13786.6 | 100 | Piezas | 100
OAX15150200505897 | Equipo Educacional Y Recreativo-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 84895 | 84895 | 84893.44 | 99.9982 | Piezas | 82
OAX15150200505905 | Equipo Médico Y De Laboratorio | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 30999 | 48160.9 | 28744.8 | 59.6849 | Piezas | 100
OAX15150200506033 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2013 | 297300 | 297300 | 297054.21 | 99.9173 | Piezas | 80
OAX15150200506634 | Instrumental Médico Y De Laboratorio De Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 6898 | 6728 | 6728 | 100 | Piezas | 100
OAX15150200506659 | Maquinaria Y Equipo Industrial De Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 10200 | 10200 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX15150200506726 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | 2014 | 545690 | 545690 | 536705.53 | 98.3536 | Piezas | 87.95
OAX15150200506743 | Software-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 2792 | 2772.4 | 2772.4 | 100 | Piezas | 50
OAX15150200506783 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | 2014 | 750000 | 829844.56 | 577802.72 | 69.6278 | Metros | 0
OAX15150200506794 | Edificación No Habitacional De Nuevo Sistema De Justicia Penal | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 3000000 | 3000000 | 1916683.51 | 63.8895 | Piezas | 100
OAX15150200506824 | Equipo De Cómputo Para Sistema Penitenciario | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 1730000 | 1730000 | 87638 | 5.0658 | Piezas | 34
OAX15150200506830 | Fortalecimiento Del Sistema Penitenciario | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | 2014 | 4027500 | 4027500 | 3989663.17 | 99.0605 | Piezas | 100
OAX15150200506867 | Sistema Penitenciario | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | 2014 | 14520000 | 14520000 | 9640509.35 | 66.3947 | Metros | 42.86
OAX15150200506879 | Equipos De Administración Para Sistema Penitenciario | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 3493000 | 3493000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX15150200506902 | Red Nacional De Telecomunicaciones | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | 2014 | 14000000 | 14000000 | 9486805.21 | 67.7629 | Piezas | 100
OAX15150200506913 | Equipo Médico Y De Laboratorio Para Sistema Penitenciario | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 205000 | 205000 | 204450 | 99.7317 | Piezas | 88
OAX15150200506920 | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y 089 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | 2014 | 3230000 | 3230000 | 3205132.22 | 99.2301 | Piezas | 100
OAX15150200507043 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) 2014 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | 2014 | 4800000 | 4800000 | 4797345.71 | 99.9447 | Piezas | 100
OAX15150200507568 | Instrumental Médico Para El Sistema Penitenciario | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 606000 | 606000 | 439628.4 | 72.5459 | Piezas | 83
OAX15150200507633 | Vehículos Y Equipo Terrestre Para El Sistema Penitenciario | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. | 2015 | 3600000 | 3600000 | 3554700 | 98.7417 | Piezas | 100
OAX15150200507673 | Maquinaria Y Equipo Industrial Para Sistema Penitenciario | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 725000 | 725000 | 694225.2 | 95.7552 | Piezas | 100
OAX15150200507762 | Equipos De Generación Eléctrica Para El Sistema Penitenciario | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 1170000 | 1170000 | 1168988.84 | 99.9136 | Piezas | 100
OAX15150200507798 | Otros Equipos Para El Sistema Penitenciario | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 132000 | 132000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX15150200507855 | Equipo De Administración Para La Red Nacional De Telecomunicaciones. | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX15150200507921 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación Para La Red Nacional | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 1000000 | 1000000 | 931886 | 93.1886 | Piezas | 100
OAX15150200507954 | Equipo De Cómputo Para El Sistema Nacional De Información | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX15150200508009 | Equipo De Cómputo-066 Y 089 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 600000 | 600000 | 592528 | 98.7547 | Piezas | 88
OAX15150200508041 | Muebles De Oficina Para El Laboratorio De Genética Forense | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 121500 | 121500 | 121473.05 | 99.9778 | Piezas | 100
OAX15150200508059 | Mobiliario Y Equipo De Administración Para El Laboratorio De Genética Forense | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 24000 | 24000 | 10500 | 43.75 | Piezas | 100
OAX15150200508077 | Cámaras Fotográficas Para El Laboratorio De Genética Forense | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 45000 | 45000 | 31166.88 | 69.2597 | Piezas | 44
OAX15150200508097 | Equipo Médico Y De Laboratorio Para El Laboratorio De Genética Forense | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 4423484 | 4423484 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX15150200508127 | Vehículos Y Equipo Terrestre Para El Fortalecimiento | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 63798098 | 63798098 | 62143075 | 97.4058 | Piezas | 100
OAX15150200508142 | Muebles De Oficina Para El Fortalecimiento | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 369000 | 369000 | 368893.98 | 99.9713 | Piezas | 79
OAX15150200508350 | Equipo Médico Y De Laboratorio Para El Fortalecimiento | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 31000 | 31000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX15150200508375 | Vehículos Y Equipo Terrestre Fortalecimiento Procuraduría | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 10190000 | 10190000 | 10048385.83 | 98.6103 | Piezas | 91
OAX15150200508387 | Equipo De Defensa Y Seguridad Para El Fortalecimiento | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2015 | 2130000 | 2130000 | 2130000 | 100 | Piezas | 83.56
OAX15150200508864 | Alineación De Las Capacidades | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | 2011 | 105010890 | 105010890 | 104889763 | 99.8847 | Piezas | 100
OAX15150200508875 | Sistema Penitenciario Nacional | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | 2011 | 5458569.92 | 5458569.92 | 5457325.56 | 99.9772 | Piezas | 100
OAX15150200510282 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Prol. Calle Chiapas Desde Calle Benito Juarez Y En Calle Yucatan Desde Cjon. Mirador | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2015 | 680286.04 | 680826.04 | 680826.04 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150200523593 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para El Centro De Acopio Liconsa | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Mogoñé Viejo | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 305708.26 | 305708.26 | 216141.16 | 70.7018 | Kilómetro | 100
OAX15150200523696 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Ojo De Agua | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Yerba Buena | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 893197.08 | 893197.08 | 15138.93 | 1.6949 | Kilómetro | 100
OAX15150200523970 | Sustitucion, Mantenimiento Y Conservacion De La Red Semaforizada De Oaxaca De Juarez Y Municipios Conurbados (2a. Etapa). | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 4000000 | 4000000 | 3630111.89 | 90.7528 | Piezas | 100
OAX15150200530270 | Reconstruccion Del Puente Vehicular "El Pipila" Ubicado En El Km. 1 780 Del Camino E.C. (Tuxtepec - Palomares) - San Jose De Los Reyes | Oaxaca | San Juan Mazatlán | El Pípila | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 200000 | 199499.94 | 199499.94 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150200540169 | Construccion Del Teatro Del Pueblo | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 2016 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150200542136 | Unidad Deportiva Continuacion | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2015 | 1500000 | 1498000 | 1498000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150200544426 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | San Martín Zacatepec | Plan del Vergel | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS U EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1006876.04 | 1006876.04 | 1002154.36 | 99.5311 | Kilómetro | 100
OAX15150200544427 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Barrio La Calandria | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | Río Nube | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 3810794.99 | 3810794.99 | 3789382.27 | 99.4381 | Kilómetro | 0
OAX15150200544428 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Los Ocotes | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | San Antonio | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 803625.2 | 803579.33 | 803579.33 | 100 | Kilómetro | 100
OAX15150200544429 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv1352t | Oaxaca | San Carlos Yautepec | Santa María Nizaviguiti | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 261189.36 | 260835.6 | 260835.6 | 100 | Kilómetro | 0
OAX15150200544430 | Construccion De Auditorio De Usos Multiples (2a. Etapa). | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Isidro Ñumí | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 320392.47 | 1320392.2 | 1320392.2 | 100 | Metros Cuadrados | 90
OAX15150200544431 | Construccion De Agencia Municipal (2a. Etapa). | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Joya Grande | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1017240.98 | 1017240.98 | 1003539.65 | 98.6531 | Metros Cuadrados | 85
OAX15150200544433 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Colonia 26 De Septiembre | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 2749951.91 | 2749951.91 | 2682447.5 | 97.5453 | Kilómetro | 100
OAX15150200544434 | Unidad Deportiva De La Agencia De San Jose Quianitas - Continuacion | Oaxaca | Santa María Quiegolani | San José Quianitas | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1490835.9 | 99.3891 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150200544435 | Unidad Deportiva De La Agencia De Santiago Quiavigolo - Continuacion | Oaxaca | Santa María Quiegolani | Santiago Quiavigoló | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1491197.54 | 99.4132 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150200544436 | Unidad Deportiva De La Agencia De San Andres Tlahuilotepec - Continuacion | Oaxaca | Santa María Quiegolani | San Andrés Tlahuilotepec | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1491421.42 | 99.4281 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150200544437 | Construccion Del Complejo Deportivo Zona Poniente | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 4054902.5 | 4000000 | 3996000 | 99.9 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150200544438 | Pavimentacion De La Calle Independencia | Oaxaca | Santa María Quiegolani | Santa María Quiegolani | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1490769 | 99.3846 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150200544940 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Hidalgo | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | San Francisco de las Flores | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 521849.26 | 521849.26 | 499996.19 | 95.8124 | Kilómetro | 100
OAX15150200544942 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Los Parajes Cruz De Estrella Y El Arenal | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Morelos | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL REORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1627586.21 | 1626675.38 | 1626675.38 | 100 | Kilómetro | 100
OAX15150200544944 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (2a. Etapa) | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | El Bejuco | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 460890.04 | 460762.6 | 460762.6 | 100 | Kilómetro | 100
OAX15150200544946 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Camino A La Presa | Oaxaca | San José del Progreso | El Cuajilote | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1222840.48 | 1222840.48 | 1216938.4 | 99.5173 | Kilómetro | 100
OAX15150200544949 | Construcción De Techado De Cancha De Basquetbol | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | San Francisco Sayultepec | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1637754.29 | 1637259.32 | 1637259.32 | 100 | Metros Cuadrados | 85
OAX15150200544950 | Construcción Y Techado De La Cancha De Usos Multiples. | Oaxaca | San Miguel Tlacamama | La Esperanza (La Nueva Esperanza) | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1994068 | 1994068 | 1988251.94 | 99.7083 | Metros Cuadrados | 90
OAX15150200544954 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez Garcia | Oaxaca | Santa María Chimalapa | La Esmeralda | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 714677.01 | 714777.01 | 711825.66 | 99.5871 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150200544959 | Construccion De Casa Comunitaria | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Lázaro Cárdenas | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 571014.08 | 570734.31 | 570734.31 | 100 | Metros Cuadrados | 99
OAX15150200544961 | Construcción Y Techado De La Cancha De Usos Multiples. | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Las Palmas | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 3302692 | 3302692 | 3295212.98 | 99.7735 | Metros Cuadrados | 80
OAX15150200544962 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Macedonio Alcala (1a. Etapa) (Colonia De La Esperanza) | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 538875.7 | 538625.87 | 538625.87 | 100 | Kilómetro | 100
OAX15150200544963 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Loma Del Frio (1a. Etapa) | Oaxaca | San Luis Amatlán | Dviongo | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 595158.24 | 595158.24 | 585655.57 | 98.4033 | Kilómetro | 100
OAX15150200544964 | Reconstruccion De Pavimento Con Concreto Asfaltico Del Camino De Acceso A San Agustin Etla | Oaxaca | San Agustín Etla | San Agustín Etla | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 2212500 | 2212500 | 2212089.45 | 99.9814 | Metros Cuadrados | 80
OAX15150200544965 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | Jalapa del Valle | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1017241.38 | 1017087.96 | 1017087.96 | 100 | Kilómetro | 100
OAX15150200544969 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable Sobre Margen Del Rio Salado, Tramo: Simbolos Patrios - Prolongacion De La Noria (2a. Etapa). | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 7311752.32 | 7311752.32 | 6572311.4 | 89.887 | Luminaria | 60
OAX15150200544971 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Fraccionamiento Francisco Villa (Okupa) | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 2221839.86 | 2221109.64 | 2221109.64 | 100 | Kilómetro | 50
OAX15150200545158 | Tercera Etapa De La Conclusion De La Construccion De La Unidad Academica Departamental Al Tipo Iii En Instituto Tecnologico Superior De Teposcolula | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2014 | 6000000 | 6000000 | 2858436.78 | 47.6406 | Metros Cuadrados | 53
OAX15150200545166 | Reparaciones Generales En Jni Lic. Adolfo Lopez Mateos | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 285686.24 | 285686.24 | 112530.58 | 39.3896 | Metros Cuadrados | 42
OAX15150200545169 | Reparaciones Generales En Jni Jose Vasconcelos | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 203087.49 | 203087.49 | 57405.43 | 28.2664 | Metros Cuadrados | 32
OAX15150200545179 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Redencion | Oaxaca | San Juan Tamazola | San Juan Tamazola | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 536606.98 | 536606.98 | 536606.98 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150200545289 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guialguie | Oaxaca | San Carlos Yautepec | Santiago Quiavicuzas | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 860203.02 | 860203.02 | 860203.02 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150200545310 | Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En Jni Jose Vasconcelos | Oaxaca | San Miguel Suchixtepec | San Miguel Suchixtepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 755619.29 | 755619.29 | 609647.79 | 80.6819 | Metros Cuadrados | 83
OAX15150200545313 | Reparaciones Generales En Jnu Alfonso Caso | Oaxaca | Trinidad Zaachila | Trinidad Zaachila | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 450869.83 | 450869.83 | 450869.83 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150200545334 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Valentin Gomez Farias | Oaxaca | Trinidad Zaachila | Santa María Roaló | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 450615.84 | 450615.84 | 419852.12 | 93.173 | Metros Cuadrados | 96
OAX15150200545497 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Gustavo B. Mendoza | Oaxaca | Ciénega de Zimatlán | Ciénega de Zimatlán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 449999.99 | 449999.99 | 367374.05 | 81.6387 | Metros Cuadrados | 86
OAX15150200545498 | Construccion De Dos Anexos En Jnu Jose Fernando Ramirez | Oaxaca | Trinidad Zaachila | Trinidad Zaachila | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 337000 | 337000 | 211924.52 | 62.8856 | Metros Cuadrados | 73
OAX15150200545503 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | Oaxaca | Ciénega de Zimatlán | Ciénega de Zimatlán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 793298.96 | 793298.96 | 676002.99 | 85.2142 | Metros Cuadrados | 89
OAX15150200545510 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Basilio Rojas | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 966633.06 | 966633.06 | 815193 | 84.3332 | Metros Cuadrados | 85
OAX15150200545559 | Construccion De Edificio Administrativo En Escuela Secundaria General Nuevo Mexico | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 2144365.29 | 2144365.29 | 1554150.76 | 72.476 | Metros Cuadrados | 63
OAX15150200545599 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Iep 13 General De Div Ignacio Mejia | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 1212030.09 | 1212030.09 | 1109004.28 | 91.4997 | Metros Cuadrados | 92
OAX15150200546643 | Rehabilitación Del Parque De Béisbol Infantil Vinicio Castilla Soria | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Subsidios | U117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 1000000 | 961366.56 | 961366.56 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150200546644 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva "Santa Lucía Capce" 2a Etapa | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 2000000 | 1964198.7 | 1964198.7 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150200546645 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Gimnasio "Ricardo Flores Magón" 2a Etapa | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 6000000 | 5989540.95 | 5989540.95 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150200546646 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro Estatal De Deportes De Combate "Cedecom" Segunda Etapa | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 3000000 | 2925348.26 | 2925348.26 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150200546647 | Modernización Del Parque "Ciudad De Las Canteras" | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 11500000 | 11453848.28 | 11453848.28 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150200546782 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Colonia Alma Mixteca(1a. Etapa) | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 2034482.76 | 2034482.76 | 756776.87 | 37.1975 | Kilómetro lineal | 0
OAX15150200546787 | Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | San Pedro Ocotepec | El Polvo | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 2090253.3 | 2089586.59 | 2089586.59 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150200546791 | Construcción Del Techado De La Plaza Cívica De La Escuela Secundaria General ¿Guadalupe Victoria¿ Clave 20des0099d | Oaxaca | San Antonio Tepetlapa | San Antonio Tepetlapa | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1612498.41 | 1611937.3 | 1611937.3 | 100 | Metros Cuadrados | 80
OAX15150200546798 | Construccion De Una Aula En El Iebo No. 196, Clave 20gth0196r | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Paso Real de Sarabia | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 350000 | 349949.83 | 349949.83 | 100 | Equipamiento | 20
OAX15150200546801 | Construcción De Agencia Municipal (3a. Etapa). | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Nunuma | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 520152.02 | 520152.02 | 519947.96 | 99.9608 | Equipamiento | 85
OAX15150200546803 | Construccion De Techado De La Plaza Civica En El Cecyte Pl-27 La Mixtequita Clave: Etc0027a | Oaxaca | San Juan Mazatlán | La Mixtequita | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1230000 | 1230000 | 1228109.83 | 99.8463 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150200546866 | Construcción De Cisterna Con Captación De Aguas Pluviales En La Escuela Telesecundaria No. 225, Calle Camino Real Esq. Calle Independencia, Agencia San Luis Beltrán | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 334202.5 | 326565.87 | 326565.87 | 100 | Metros cúbicos | 100
OAX15150200546867 | Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Aulas Y Dirección En La Primaria 20 De Noviembre, Agencia San Luis Beltrán | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 171782.35 | 167487.79 | 167487.79 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150200546871 | Construcción De Aula En La Escuela Primaria Leona Vicario Pbro. José A. Gay Entre Miguel Cabrera Y José Vasconcelos, Fraccionamiento Montoya, Agencia Montoya | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 437671.51 | 433482.93 | 433482.93 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150200546875 | Construcción De 3 Aulas En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad 2da. Etapa, Agencia Donají | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 1218721.46 | 1211959.94 | 1211959.94 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150200546949 | Construcción De Módulo Sanitario En Escuela Primaria "Antequera" Fracc. Álamos 2da. Etapa Entre Avenida Monte Albán Y 1a. Priv. De Xaquieya (Fracc. Álamos Cecsa), Ag. Montoya | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 577297.44 | 572096.99 | 572096.99 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150200546984 | Construcción De Línea De Alimentación Del Rio Común A Los Tanques De Los Barrios La Cruz Y Loma Rancho-Hacia Libramiento Norte, Agencia San Felipe Del Agua | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 2793759.03 | 2787336.5 | 2787336.5 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150200547020 | Construcción De Colector Sanitario De Las Colonias Insurgentes Y Laureles Tramo Vicente Guerrero-Camino Viejo A Carretera A Riberas Del Río Atoyac, Agencia Pueblo Nuevo | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 3686930.72 | 3686930.72 | 2414858.13 | 65.4978 | Metros lineales | 86
OAX15150200547028 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Miguel López De Lima Tramo Carretera A Monte Albán-Entronque Esmeralda, Fraccionamiento Montoya, Agencia Montoya | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 503552.24 | 503551.91 | 503551.91 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150200547035 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Ahuitzol Y Andador Ahuitzol, Colonia Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 1121262.08 | 1115180.64 | 1115180.64 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150200547054 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Privada De Pinos Y El Barniz (Barrio La Chigulera) Agencia San Felipe Del Agua | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 1195752 | 1189592.61 | 1189592.61 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150200547072 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Laureles 1a. Etapa, Agencia Pueblo Nuevo | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 609254.92 | 605257.52 | 605257.52 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150200547147 | Construccion De Un Laboratorio Multiple, Un Taller De Soporte Y Mantenimiento, Una Biblioteca, Una Sala Audiovisual En Cecyte No. 30 Segunda Etapa | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Pedro Siniyuvi | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 1459103 | 1459103 | 1195375.26 | 81.9254 | Metros Cuadrados | 86
OAX15150200547153 | Construccion De Edificio Administrativo En Cobao No. 34 Segunda Etapa | Oaxaca | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 859240 | 859240 | 846548.83 | 98.523 | Metros Cuadrados | 99
OAX15150200547179 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Insurgentes 1a. Etapa, Agencia Pueblo Nuevo | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 1052905.9 | 1052107.01 | 1052107.01 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150200547180 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Loma Huajal (Barrio La Chigulera), Agencia San Felipe Del Agua | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 262988.7 | 259941.37 | 259941.37 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150200547182 | Rehabilitación De Canal De Drenaje Pluvial En Avenida Jorge L. Tamayo Castillejos Tramo Estación De Bomberos A Calle Vicente Guerrero, Casco De La Agencia, Agencia Candiani | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 2561278.11 | 3198204.52 | 3198204.52 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150200547186 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Crisolito Esquina Topacio De La Colonia La Joya, Agencia San Martín Mexicapam | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 173105.37 | 173027.15 | 173027.15 | 100 | Piezas | 100
OAX15150200547190 | Ampliación De Red Energía Eléctrica En La 2a. Privada De Reforma, Agencia San Luis Beltrán | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 327320.81 | 326688.78 | 326688.78 | 100 | Piezas | 100
OAX15150200547268 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Independencia Tramo Macedonio Alcalá-Constitución Sector 2 Sección Oeste, Agencia Guadalupe Victoria | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 900748.96 | 900744.32 | 900744.32 | 100 | Piezas | 100
OAX15150200547273 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Avenida Oaxaca Esquina Con Calle Allende, Colonia Miguel Hidalgo, Agencia San Martín Mexicapam | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 339308.05 | 338964.22 | 338964.22 | 100 | Piezas | 100
OAX15150200547277 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Prolongación De García Vigil A Tramo Álvaro Obregón A Libramiento Norte, Agencia Donají | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 238354.69 | 238239.21 | 238239.21 | 100 | Piezas | 100
OAX15150200547286 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Andador Ágata, Colonia Bugambilias, Agencia Santa Rosa Panzacola | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 133957.41 | 133657.72 | 133657.72 | 100 | Piezas | 100
OAX15150200547290 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Andador Belén 1, 2 Y 3, Colonia Heladio Ramírez López, Agencia Santa Rosa Panzacola | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 311941.57 | 3111783.98 | 3111783.98 | 100 | Piezas | 100
OAX15150200547296 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Juxtlahuaca; Colonia Estado De Oaxaca; Agencia San Martín Mexicapam | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 328939.87 | 319071.68 | 319071.68 | 100 | Piezas | 100
OAX15150200547299 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado En Calle El Calvario Tramo De Avenida Solidaridad A Monte Los Olivos, Colonia Heladio Ramírez López, Agencia Santa Rosa Panzacola | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 527339.06 | 319071.68 | 319071.68 | 100 | Piezas | 100
OAX15150200547326 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Las Calles Palestina, Colonia Heladio Ramírez López, Agencia Santa Rosa Panzacola | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 145442.1 | 145183.64 | 145183.64 | 100 | Piezas | 100
OAX15150200547330 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica De La Calle Prolongación Juan De La Barrera Paraje San Pedro, Agencia Trinidad De Viguera | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 462826.78 | 462640.03 | 462640.03 | 100 | Piezas | 100
OAX15150200547332 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Río Seco A La Altura Del Puente Colgante, Agencia Trinidad De Viguera | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 210880.11 | 210513.1 | 210513.1 | 100 | Piezas | 100
OAX15150200547459 | Construccion Un Aula Didactica, Un Aula De Medios Y Un Anexo En Iebo No. 245 Segunda Etapa | Oaxaca | Cosolapa | Estación Refugio | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 430249 | 430249 | 418512.04 | 97.2721 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150200547473 | Construccion De Dos Aulas Didacticas, Un Aula De Medios Y Un Anexo En Iebo No. 250 Segunda Etapa | Oaxaca | Santa Ana | Santa Ana | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 538745 | 538745 | 500757.59 | 92.9489 | Metros Cuadrados | 95
OAX15150200547486 | Construccion De Un Aula En Iebo No. 112 Segunda Etapa | Oaxaca | Ciénega de Zimatlán | Ciénega de Zimatlán | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 155651.14 | 155651.14 | 155650.95 | 99.9999 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150200547551 | Construccion De Tres Aulas Y Dos Anexos En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede Santiago Pinotepa Nacional | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 2113196.39 | 2113196.39 | 616460.81 | 29.172 | Metros Cuadrados | 60
OAX15150200547553 | Equipamiento De Tres Aulas En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede Santiago Pinotepa Nacional | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 115392 | 115392 | 0 | 0 | Lote | 0
OAX15150200548532 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable. | Oaxaca | San Juan Lachao | San Juan Lachao Pueblo Viejo | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 480593.85 | 480048.43 | 480048.43 | 100 | Luminaria | 100
OAX15150200548536 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable (2a. Etapa). | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San Francisco Ixpantepec | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 147875.03 | 147686.33 | 147686.33 | 100 | Luminaria | 0
OAX15150200548539 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable (2a. Etapa). | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa María Yolotepec | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 443625.08 | 443198.18 | 443198.18 | 100 | Luminaria | 0
OAX15150200548541 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable (2a. Etapa). | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santa Cruz Tututepec | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 186033.79 | 185609.24 | 185609.24 | 100 | Luminaria | 0
OAX15150200548544 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable En El Vidrio (2a. Etapa). | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San Lucas | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 110906.28 | 110808.82 | 110096.69 | 99.3573 | Luminaria | 100
OAX15150200548548 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable. | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Buena Vista | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 148827.03 | 148827.03 | 147731.98 | 99.2642 | Luminaria | 100
OAX15150200548550 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Priv. Francisco I. Madero | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 197916.45 | 197916.45 | 197141.6 | 99.6085 | Kilómetro lineal | 15
OAX15150200548554 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En San Jacinto Ocotlan ( 2a. Etapa) | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1144027.49 | 1143559.42 | 1143559.42 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150200548555 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Vicente Guerrero | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1165331.27 | 1164963.66 | 1164963.66 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150200548556 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | La Tortolita | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1892337.8 | 1892337.8 | 1891820.16 | 99.9726 | Kilómetro lineal | 50
OAX15150200548562 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Emiliano Zapata | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 508620 | 508149.87 | 508149.87 | 100 | Metros Cuadrados | 0
OAX15150200548570 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Venustiano Carranza, Colonia La Loma | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Estación Sarabia | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 813793 | 813793 | 811419.5 | 99.7083 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150200548572 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Zarzal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1047758 | 1047758 | 1046098.5 | 99.8416 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150200548576 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Guerrero (2a. Etapa) | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | San Gaspar Yagalaxi | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 508621 | 508621 | 508256.88 | 99.9284 | Metros Cuadrados | 0
OAX15150200548578 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para El Centro De Salud Con Servicios Aplicados (Cessa) | Oaxaca | Santa María Lachixío | Santa María Lachixío | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 475430.03 | 475430.03 | 148237.7 | 31.1797 | Kilómetro lineal | 50
OAX15150200548990 | Equipamiento Y Rehabilitacion De Equipos Electromecanicos De La Galeria Filtrante Los Cocos | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2015 | 1758768.56 | 1728958.92 | 1714947.69 | 99.1896 | Equipamiento | 100
OAX15150200549041 | Rehabilitacion De La Carretera Ixtlan De Juarez - San Bartolome Zoogocho, Tramo Del Km 0 000 Al Km 58 000, Subtramo A Reconstruir Del Km 50 000 Al Km 52 000 | Oaxaca | San Bartolomé Zoogocho | San Bartolomé Zoogocho | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 6000000 | 5999999.2 | 5999999.2 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300549294 | Construcción De 12 Aulas Para Escuela Primaria Independencia De México En El Paraje La Magueyera, Agencia Trinidad De Viguera | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 3578282.09 | 3578282.09 | 3578282.09 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300549554 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Palotada (San Juan Palotada) | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2015 | 2069541.02 | 2034464.05 | 2032304.86 | 99.8939 | Metros lineales | 100
OAX15150300549558 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado De Aguas Pluviales Calle Pincesa Donaji | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2015 | 2251366.94 | 2213208.18 | 2032304.86 | 91.8262 | Metros lineales | 90
OAX15150300549565 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | San Pablo Ozolotepec | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2015 | 2075581.16 | 2040401.81 | 2038622.88 | 99.9128 | Metros lineales | 100
OAX15150300549568 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | El Romadito | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2015 | 1500000 | 1474576.27 | 1474476 | 99.9932 | Metros lineales | 100
OAX15150300549576 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | San Bernardo Mixtepec | San Jerónimo Tititlán | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2015 | 1274715.81 | 1253110.45 | 1247469.68 | 99.5499 | Metros lineales | 100
OAX15150300549991 | Techado De La Cancha Deportiva De La Escuela Secundaria Núm. 85, Cabecera Municipal | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300550071 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 4a. Y 5a. Privada De Hortencias Y 1a. Y 2a. De Margaritas, Colonia Ampliación Jardín, Agencia Donají | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 2000000 | 11999796.56 | 1999796.56 | 16.6653 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300554018 | Rehabilitación De La Red De Drenaje De La Calle Venustiano Carranza Y Guadalupe Victoria Entre Avenida Teniente Azueta Y Pie Del Cerro | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2015 | 999263.42 | 998815.22 | 998815.22 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150300555172 | Adquisicion De Equipo Movil De Video Para Monitoreo Y Diagnostico De Pozos Profundos (Equipo Movil De Inspeccion) (Prodder 2015) | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | 2015 | 1720000 | 1633860 | 1633860 | 100 | Vehículos | 100
OAX15150300557471 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Rosario Ibarra - San Rafael - Santa Ursula - Los Reyes - Cerro De Oro, Tramo Del Km 0 000 Al Km 11 895.59, Subtramo A Modernizar Del Km 7 700 Al Km 8 700. | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Los Reyes (Ampliación Santa Úrsula) | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 2800000 | 2450255.51 | 2450255.51 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300557529 | Const. De Cuatro Aulas Y Mód. Sanitario En La Esc. Prim. "Otilio Montaño Y Moisés Sáenz" En Calle Plan De Ayala Entre Prol. La Noria Y Reforma Agraria, Casco De La Ag. Cinco Señores | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 2008965.44 | 1259225.16 | 1259225.16 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300557596 | Línea De Conducción Del Tanque Existente Del Paraje Miravalle Hacia Los Tanques Existentes De Los Parajes Los Arcos Y La Loma, Agencia Trinidad De Viguera | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 3580415.53 | 3580415.53 | 3580415.53 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150300558895 | Construccion De Puente Vehicular S/Carretera A San Cristobal Amatlan Ubicada En El Km. 21 895 | Oaxaca | San Cristóbal Amatlán | San Cristóbal Amatlán | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150300559228 | Construcción De Fosa Séptica En Viviendas | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Arroyo Cuchara | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 477900 | 477900 | 477900 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300559708 | Reconstruccion Del Camino San Antonio La Montaña Cuixtla - Zapotalito Del Km. 0 000 Al Km. 3 600 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | San Marcos Zapotalito (El Zapote) | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 1406528.2 | 1390645.19 | 1390645.19 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300562004 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Joaquin Amaro | Oaxaca | San Dionisio del Mar | San Dionisio del Mar | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR | 2015 | 1385915.22 | 1385915.22 | 1385915.22 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300562342 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Km 236 270 E.C. (Pinotepa Nacional - Salina Cruz) - Santa María Huatulco Km 0 000 Al Km 9 800, Subtramo Del Km 2 800 Al Km 9 800 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 52849826.1 | 52849826.1 | 36808337.88 | 69.647 | Kilómetro lineal | 62
OAX15150300577980 | Amp. Rd. De La Red De Energia Electrica Calle Los Higos, Pitayo De Mayo, Campo De Fútbol, Y Calle De La Iglesia De Guadalupe. | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA | 2015 | 1061900 | 1061900 | 1061900 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150300577985 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | Villa de Chilapa de Díaz | Magdalena Cañadaltepec | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 250000 | 250000 | 216308.63 | 86.5235 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300582124 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Niños Heroes Y Venustiano Carranza | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | San Jacinto Chilateca | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 871639.02 | 871639.02 | 871637.41 | 99.9998 | Kilómetro | 80
OAX15150300582126 | Construccion De Cubierta De Plaza Civica En Escuela Primaria Urbana Federal Revolucion, Clave 20dpr0582f | Oaxaca | San José Chiltepec | San José Chiltepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1769491.53 | 1769491.53 | 1768791.94 | 99.9605 | Metros Cuadrados | 0
OAX15150300582130 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal Primera Etapa (Cerro La Esperanza El Chivo) | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 813792.47 | 813675.76 | 813675.76 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300582182 | Construccion Y Techado De La Cancha De Basquetbol | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San Marcos Zacatepec | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1930000 | 1930000 | 1928909.16 | 99.9435 | Metros Cuadrados | 40
OAX15150300582183 | Construccion Y Techado De La Cancha De Usos Multiples | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Isidro Apango | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1935000 | 1935000 | 1934453.08 | 99.9717 | Metros Cuadrados | 25
OAX15150300582184 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Calles En La Col. Ignacio Manuel Altamirano | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 298416.94 | 297958.19 | 297957.79 | 99.9999 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300582190 | Construccion De Casa Comunal | Oaxaca | San Agustín Etla | San Agustín Etla | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 3000000 | 3000000 | 2644368.97 | 88.1456 | Metros Cuadrados | 0
OAX15150300582194 | Construccion De Techumbre Para Cancha De Usos Multiples | Oaxaca | San Pablo Etla | Poblado Morelos | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 890179.87 | 890179.87 | 886861.65 | 99.6272 | Metros Cuadrados | 0
OAX15150300582196 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Las Calles Ocoñaña Y Guiengola | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1423000 | 1423000 | 1418582.4 | 99.6896 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300582208 | Construcción Del Edificio H Para Biblioteca Y Aulas De La Facultad De Contaduria Y Administracion De La Uabjo (1a.Etapa) | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 8000000 | 8000000 | 7991841.22 | 99.898 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300582212 | Introduccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. El Mirador | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1196842.1 | 99.7368 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300582448 | Construccion De Electrificacion No Convencional. Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Psfd). Santa Cruz Nundaco. | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Santa Cruz Nundaco | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | 2015 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | Vivienda | 100
OAX15150300582616 | Construccion De Electrificacion No Convencional (Paneles Solares Fotovoltaicos Para Energia Electrica) | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Yutusaní | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 813557.13 | 813343.46 | 813343.46 | 100 | Celdas solares | 100
OAX15150300582627 | Reconstruccion De La Barda Perimetral De La Escuela Preescolar Emiliano Zapata Clave 20dcc0702w | Oaxaca | San Pedro Ocopetatillo | San Pedro Ocopetatillo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1327119 | 1327119 | 954176.1 | 71.8983 | Metros Cuadrados | 82
OAX15150300582631 | Reconstruccion De La Barda Perimetral De La Escuela Primaria Amado Nervo Clave 20dpr0963n | Oaxaca | San Pedro Ocopetatillo | San Pedro Ocopetatillo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 933898 | 933898 | 794316.22 | 85.0539 | Metros Cuadrados | 0
OAX15150300582633 | Construccion Y Techado De La Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria General "El Porvenir" Clave 20dpr0400g (La Union Ii). | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1933469.57 | 1933469.57 | 1436761.73 | 74.31 | Metros Cuadrados | 40
OAX15150300582635 | Construcción Y Techado De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen Clave 20dpr1327v | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Corralero | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1930000 | 1930000 | 1929633.67 | 99.981 | Kilómetro cuadrado | 0
OAX15150300582636 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Rural Federal Matutina Margarita Maza De Juarez Clave | Oaxaca | Santiago Tapextla | Santiago Tapextla | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1901220 | 1900925.76 | 1900925.76 | 100 | Metros Cuadrados | 82
OAX15150300582637 | Construccion Y Techado De Dos Canchas De Basquetbol En La Escuela Primaria Progreso 20dpr0993h | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 2949153 | 2949153 | 2949088.79 | 99.9978 | Metros Cuadrados | 62
OAX15150300582640 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Secundaria General Huaxayacac, Clave: 20des0125l | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santa Rosa de Lima | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1671186 | 1670958.69 | 1670958.69 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300582644 | Construccion De Techado De La Explanada En La Escuela Primaria Urbana Federal Eloisa Herrera Betanzos Clave 20dpr2862c | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Colonia Benito Juárez | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1000000 | 999844.99 | 999844.99 | 100 | Metros Cuadrados | 0
OAX15150300582653 | Construccion De Aula En La Escuela Preescolar Benito Juarez Clave 20ddc1326o | Oaxaca | San Juan Ñumí | Sabinillo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 344068 | 344000 | 344000 | 100 | Metros Cuadrados | 30
OAX15150300582656 | Construccion Y Techado De La Cancha De Usos Multiples De La Escuela Primaria Lisandro Calderon, Clave 20dpr0722p | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1425424 | 1425424 | 817572.55 | 57.3564 | Metros Cuadrados | 20
OAX15150300582659 | Construccion Y Techado De Dos Canchas De Usos Multiples En La Escuela Secundaria Tecnica No. 99 Clave 20dst0080y (1a. Etapa). | Oaxaca | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1769491.53 | 1769491.53 | 1769491.53 | 100 | Metros Cuadrados | 10
OAX15150300582663 | Construccion Y Techado De La Cancha De Usos Multiples Para La Escuela Primaria "Justo Benitez" Con Clave 20dpr0122v | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | El Arrogante Justo Benítez | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 2439649.96 | 2439362.4 | 2439362.4 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300582670 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | Pie de la Cuesta | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 800000 | 800000 | 799878.47 | 99.9848 | Metros lineales | 0
OAX15150300582734 | Construccion De Biblioteca Comunitaria | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | 15 de Septiembre | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 631620.86 | 631620.86 | 591830.33 | 93.7003 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300582754 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Morelos | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Nuevo Progreso | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 867000 | 867000 | 864086.81 | 99.664 | Metros Cuadrados | 20
OAX15150300582756 | Construcción De Casa Comunal. | Oaxaca | Santiago Niltepec | El Zopilote (Teotepec) | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 593861.8 | 593861.8 | 590829.57 | 99.4894 | Metros Cuadrados | 85
OAX15150300582759 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Sanitarios | Oaxaca | Santiago Niltepec | El Zopilote (Teotepec) | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1287044.98 | 1287044.98 | 1285253.79 | 99.8608 | Metros | 77
OAX15150300582770 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | La Reforma Juquila | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 582307.86 | 582307.86 | 581786.79 | 99.9105 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300582772 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juarez (1a. Etapa) | Oaxaca | San José Chiltepec | Leyes de Reforma | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 500000 | 500000 | 499899.29 | 99.9799 | Metros Cuadrados | 2
OAX15150300582777 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Y Adoquin En La Calle Hidalgo | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | San Gaspar Yagalaxi | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1017241 | 1017241 | 789109.18 | 77.5735 | Metros Cuadrados | 0
OAX15150300582792 | Contruccion De Alumbrado Publico Sobre La Carretera Federal 190, Tramo: Acceso A Calle Morelos - Aquiles Serdan | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1699999.99 | 1699999.99 | 1699761.9 | 99.986 | Kilómetro lineal | 0
OAX15150300582800 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. La Soledad, Calles Morelos Y Rio Colorado | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 593426.18 | 593426.18 | 564566.59 | 95.1368 | Kilómetro | 100
OAX15150300582803 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Priv. De Mitla | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 949997.36 | 949758.08 | 949758.08 | 100 | Metros Cuadrados | 80
OAX15150300582804 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Los Pinos | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 749997.42 | 749795.98 | 749795.98 | 100 | Metros Cuadrados | 80
OAX15150300582806 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje Rio Del Puente | Oaxaca | Santiago Matatlán | San Pablo Guilá | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1260730.34 | 1260730.34 | 1241115.96 | 98.4442 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300582808 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal (2a. Etapa) | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San Juan la Unión | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 356753.42 | 356753.42 | 174063.44 | 48.791 | Metros Cuadrados | 70
OAX15150300582812 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Guerrero | Oaxaca | Silacayoápam | El Carmen | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 450184.37 | 449480.11 | 449480.11 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300582815 | Construcción Del Centro De Salud En La Localidad De Santa Cruz Mitlatongo | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Santa Cruz Mitlatongo | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 900000 | 899726.16 | 899726.16 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300582820 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Zaragoza | Oaxaca | San José Chiltepec | San José Chiltepec | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 609775.8 | 609775.8 | 606565.55 | 99.4735 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300582824 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Miguel Hidalgo | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Río de las Peñas | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1534499.21 | 1534499.21 | 1526160.45 | 99.4566 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300582827 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal | Oaxaca | San Mateo Río Hondo | San Mateo Río Hondo | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 717464.65 | 717464.65 | 713344.96 | 99.4258 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300582833 | Mejoramiento De La Calle Cuauhtemoc De La Agencia De Ixcotel | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1580000 | 1580000 | 1578095.25 | 99.8794 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300582837 | Mejoramiento De La Calle Benito Juarez De La Agencia De Ixcotel | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 2880000 | 2880000 | 2876721.54 | 99.8862 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300582845 | Construccion De Complejo Deportivo Zona Poniente, En Oaxaca De Juarez, Oaxaca (Gradas En Campos De Futbol Y Beisbol) | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 4286152.07 | 4286152.07 | 4286152.07 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300582852 | Construccion De Complejo Deportivo Zona Poniente, En Oaxaca De Juarez, Oaxaca (Estadio De Futbol) | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 135713847.93 | 135713847.93 | 132455478.35 | 97.5991 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300583101 | Construccion De Dos Aulas Y Dos Anexos En Bic No. 41 | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | Benito Juárez (El Trébol) | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 1436526.88 | 1436526.88 | 314574.51 | 21.8983 | Metros Cuadrados | 25
OAX15150300583103 | Construccion De Tres Aulas Y Dos Anexos En Cobao No. 56 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 2456715.23 | 2456715.23 | 1924404.37 | 78.3324 | Metros Cuadrados | 80
OAX15150300583220 | Rehabilitación De Espacios Educativos En El Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 1450567.15 | 1450567.15 | 1142020.24 | 78.7292 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300583225 | Construcción De Represas En Paraje La Cuevita Dentro Del Río Grande, Agencia San Luis Beltrán | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 3625000 | 3610033.77 | 3610033.77 | 100 | Metros cúbicos | 100
OAX15150300583230 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La 2a. Privada De Camino Real, Paraje Los Cerritos, Agencia San Luis Beltrán | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 331634.16 | 331631.96 | 331631.96 | 100 | Piezas | 100
OAX15150300583232 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Andador 5 De Mayo, Barrio El Progreso; Agencia San Juan Chapultepec | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 464991 | 464986.38 | 464986.38 | 100 | Piezas | 100
OAX15150300583318 | Construccion De Techado De Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria Bilingüe Manuel Avila Camacho Clave: 20dpb0216i | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Colonia Villanueva | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1572413 | 1572413 | 1572263.04 | 99.9905 | Metros Cuadrados | 20
OAX15150300583321 | Construccion De Techado De Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria Bilingüe Francisco Villa, Clave 20dpb0202f | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | San José el Porvenir | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1572413 | 1572413 | 1572263.04 | 99.9905 | Metros Cuadrados | 45
OAX15150300583323 | Construccion De Techado De Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria Juventino Rosas, Clave: 20dpb1568s | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Moctezuma | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1572413 | 1572413 | 1572263.04 | 99.9905 | Metros Cuadrados | 55
OAX15150300583325 | Construccion Y Cubierta De Cancha De Usos Multiples Para La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio, Clave: 20bdpt2229z | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | El Limoncillo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1899650.29 | 1899650.29 | 1726381.27 | 90.8789 | Metros Cuadrados | 20
OAX15150300583330 | Construcción De La Unidad Deportiva "Aquiles Córdova Moran" | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 26000000 | 26000000 | 21179258.21 | 81.4587 | Metros Cuadrados | 65
OAX15150300583331 | Construccion Y Cubierta De Cancha De Usos Multiples Para La Escuela Primaria Jose Maria Morelos, Clave: 20dpb0222v | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Llano Nuevo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1899650.29 | 1899650.29 | 1726381.27 | 90.8789 | Metros Cuadrados | 20
OAX15150300583332 | Construccion De Albergue Estudiantil (2a. Etapa) | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 2000000 | 2000000 | 1871216.79 | 93.5608 | Metros Cuadrados | 56
OAX15150300583333 | Construccion De Techado De Cancha De Basquetbol | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santa María Jicaltepec | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1699349.11 | 1699349.11 | 536991.97 | 31.5999 | Metros Cuadrados | 0
OAX15150300583334 | Analisis Urbano, Territorial Y Prospectivo Del Area De Influencia Inmediata Del Aeropuerto De Cd. Ixtepec Habilitado Para Actividad Aeroportuaria Civil O Comercial | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 4000000 | 4000000 | 3926163.8 | 98.1541 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300583335 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples | Oaxaca | San Blas Atempa | Tierra Blanca | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1905498.89 | 1905498.89 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX15150300583338 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Las Calles Av. 24 De Febrero (1a. Y 3a. Seccion, Av. Jose Maria Pino Suarez, | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Santa María Jalapa del Marqués | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 2294867.26 | 2294867.26 | 2293086.5 | 99.9224 | Metros Cuadrados | 0
OAX15150300583341 | Construccion De Ramal Electrico Para La "Universidad Tecnologica De Matias Romero" | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 561679.15 | 561679.15 | 556649.83 | 99.1046 | Kilómetro lineal | 60
OAX15150300583342 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Azucena | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 843787.25 | 843553.94 | 843553.94 | 100 | Metros Cuadrados | 80
OAX15150300583343 | Ampliacion De La Casa Ejidal 1a. Etapa. | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Donají | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1300000 | 1300000 | 1295497.7 | 99.6537 | Metros Cuadrados | 21
OAX15150300583345 | Construccion De Techado Y Reposicion De Pisos En La Explanada Municipal (2a. Etapa). | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Colonia Cuauhtémoc | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 900000 | 900000 | 894776.73 | 99.4196 | Metros Cuadrados | 0
OAX15150300583346 | Construccion De Muro De Contencion En La Agencia Municipal. | Oaxaca | Santiago Chazumba | Lunatitlán del Progreso | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 714756.97 | 714538.12 | 714538.12 | 100 | Metros cúbicos | 5
OAX15150300583347 | Instalacion De Modulos Solares Fotovoltaicos Para Energia Electrica | Oaxaca | San Andrés Ixtlahuaca | Cieneguilla | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 341322.73 | 341322.73 | 341199.02 | 99.9638 | Lote | 0
OAX15150300583349 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Adolfo Lopez Mateos | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | La Unión | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 869407.74 | 869407.74 | 865570.41 | 99.5586 | Metros Cuadrados | 0
OAX15150300583353 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En El Callejon De La Noche Triste | Oaxaca | San José Chiltepec | San José Chiltepec | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 508621 | 508453.97 | 508453.97 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300583357 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Privada Veracruz | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 599999.51 | 599700.34 | 599670.26 | 99.995 | Metros Cuadrados | 10
OAX15150300583360 | Construccion De Pavimento Con Adoquin De La Calle Rodolfo Morales | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1424138 | 1424138 | 1247944.34 | 87.628 | Metros Cuadrados | 55
OAX15150300583361 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Las Flores | Oaxaca | Soledad Etla | Soledad Etla | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 1000000 | 1000000 | 933911.91 | 93.3912 | Kilómetro lineal | 0
OAX15150300583796 | Construccion De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Tecnica N0 18 | Oaxaca | El Espinal | El Espinal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 741964 | 741964 | 248505.54 | 33.4929 | Metros Cuadrados | 36
OAX15150300583801 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Guillermo Rojas Mijangos | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 357681.6 | 357681.6 | 116205.89 | 32.4886 | Metros Cuadrados | 63
OAX15150300583803 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Lazaro Cardenas | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Agua Blanca | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 820036.74 | 820036.74 | 392869.96 | 47.9088 | Metros Cuadrados | 53
OAX15150300583806 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Francisco J. Murgica | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 3117224.63 | 3117224.63 | 2930793 | 94.0193 | Metros Cuadrados | 95
OAX15150300583807 | Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En Jnu Rosario Castellanos | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | San Agustín de las Juntas | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 735575.01 | 735575.01 | 735575.01 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300583818 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Justo Sierra | Oaxaca | San Andrés Ixtlahuaca | San Andrés Ixtlahuaca | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 849691.54 | 849691.54 | 565927.96 | 66.6039 | Metros Cuadrados | 42
OAX15150300583906 | Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria | Oaxaca | San Bartolomé Quialana | San Bartolomé Quialana | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 524728.87 | 524728.87 | 439153.93 | 83.6916 | Metros Cuadrados | 86
OAX15150300583911 | Construccion De Un Aula En Jni Gabriela Mistral | Oaxaca | San José Chiltepec | San José Chiltepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 304173.14 | 304173.14 | 270341.99 | 88.8777 | Metros Cuadrados | 56
OAX15150300583915 | Construccion De Cuatro Anexos En Escuela Primaria Revolucion | Oaxaca | San José Chiltepec | San José Chiltepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 1717935.12 | 1717935.12 | 456398.28 | 26.5667 | Metros Cuadrados | 32
OAX15150300583949 | Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Jnu Diego Rivera Col. El Rubi | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 724414.52 | 724414.52 | 434504.69 | 59.9801 | Metros Cuadrados | 45
OAX15150300584044 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Isidro Del Palmar A La Reforma | Oaxaca | Santa María Tonameca | San Isidro del Palmar | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 331520 | 331278.95 | 258259.89 | 77.9584 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300584047 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Secundaria General 27 De Septiembre | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | Santiago Etla | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 574525.59 | 574525.59 | 281186.32 | 48.9423 | Metros Cuadrados | 53
OAX15150300584105 | Construccion De Un Aula En Jni Benito Juarez | Oaxaca | San Martín Itunyoso | San Martín Itunyoso | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 271428.26 | 271428.26 | 153872.17 | 56.6898 | Metros Cuadrados | 59
OAX15150300584109 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | Oaxaca | San Martín Itunyoso | San José Xochixtlán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 730967.86 | 730967.86 | 628078.17 | 85.9242 | Metros | 86
OAX15150300584111 | Construccion De Un Laboratorio Taller En Telesecundaria | Oaxaca | San Miguel Ejutla | San Miguel Ejutla | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 446811.42 | 446811.42 | 438336.72 | 98.1033 | Metros Cuadrados | 98
OAX15150300584125 | Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Jni Voz Del Pueblo | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | San Isidro Vista Hermosa | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 512501.06 | 512501.06 | 142864.08 | 27.8759 | Metros Cuadrados | 36
OAX15150300584131 | Mejoramiento Del Camino Rural Entronque Carretero A Benito Juarez | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Cerro Benito Juárez | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 350000 | 342254.76 | 342254.76 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300584332 | Construccion Del Mercado Publico De San Pedro Y San Pablo Ayutla, Oaxaca | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | San Pedro y San Pablo Ayutla | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor | 10-Economía | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | 2015 | 5731675 | 5731675 | 5731675 | 100 | Metros Cuadrados | 77
OAX15150300584341 | Mercado Municipal 12 De Diciembre | Oaxaca | Santa María Colotepec | Santa María Colotepec | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor | 10-Economía | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | 2015 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | Metros Cuadrados | 59
OAX15150300584345 | Rehabilitacion De Mercado Publico Eliseo Jimenez Ruiz Nochixtlan,Oax | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor | 10-Economía | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | 2015 | 2999999.99 | 2999999.99 | 2999999.99 | 100 | Metros Cuadrados | 92
OAX15150300584347 | Construccion Del Mercado Municipal De San Jose Del Preogreso | Oaxaca | San José del Progreso | San José del Progreso | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor | 10-Economía | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | 2015 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 100 | Metros Cuadrados | 69
OAX15150300584350 | Construccion De Mercado Publico De Pluma Hidalgo | Oaxaca | Pluma Hidalgo | Pluma Hidalgo | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor | 10-Economía | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | Metros Cuadrados | 82
OAX15150300584384 | Mejoramiento Del Camino Rural Real A San Marcos Tlapazola | Oaxaca | San Juan Guelavía | Quiatstais | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 350000 | 349412.33 | 349412.33 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300584427 | Construccion De Techado De La Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Indigena Clave 20dpb1759i | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | La Raya | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1043896.66 | 1043896.66 | 536779.75 | 51.4208 | Metros Cuadrados | 20
OAX15150300584428 | Construccion De Muro De Contencion En La Escuela Preescolar Indigena Ricardo Flores Magon Clave 20dcc1221w | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 393220 | 393220 | 392037.93 | 99.6994 | Metros cúbicos | 75
OAX15150300584439 | Construccion De Puente Vehicular Ubicado En El Km. 9 596.87, Del Camino Concepcion Papalo - San Lorenzo Papalo | Oaxaca | Concepción Pápalo | San Lorenzo Pápalo | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 3890090 | 3678712.44 | 3678712.44 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150300584442 | Reconstrucción De La Carretera Sola De Vega-Cerro Del Vidrio-Puerto Escondido Tramo Del Km 78 800 Al Km 246 000, Subtramo Cerro Del Vidrio-Puerto Escondido Del Km 160 000 Al Km 246 000 Tramos Parcial | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 10000000 | 9245662.06 | 9245662.06 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300584453 | Construcción Del Camino El Jícaro-Rodulfo Figueroa- San Antonio Chimalapa-Nuevo San Juan Chimalapa-La Libertad Tramo Del Km 0 000 Al Km 138 000, Subtramo Del Km 120 700 Ql Km 121 900 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Nuevo San Juan | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 5000000 | 4719996.24 | 4719996.24 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300584454 | Conservacion Del Camino El Jicaro-Rodulfo Figueroa-San Antonio Chimalapa-Nuevo San Juan Chimalapa-La Libertad Tramo Del Km 0 000 Al Km 138 000, Subtramo Del Km 0 000 Al Km 100 000 Tramos, Parciales | Oaxaca | Santa María Chimalapa | La Libertad | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 3000000 | 3000000 | 2989782.9 | 99.6594 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300584457 | Construcción Del Camino El Vergel-Vista Hermosa Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 8 620, Subtramo A Construir Del Km. 3 160 Al Km. 7 677.38 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | San Isidro Vista Hermosa | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 9476835 | 9314738.44 | 9314738.44 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300584460 | Conservación De La Carretera Mariscala De Juárez- Santiago Tamazola-Santa Cruz De Bravo- Calihuala- San Francisco Tlalpancingo, Tramo Del Km 65 000 Al Km 132 00 Tramos Parciales | Oaxaca | San Francisco Tlapancingo | San Francisco Tlapancingo | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 5000000 | 5000000 | 4991551.4 | 99.831 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300584462 | Reconstruccion De La Carretera E.C.(Oaxaca- Huajuapan De Leon )- Santiago Tejupan- San Juan Bautista Coixtlahuaca Tramo Del Km 0 000 Al Km 22 000 Tramos Parciales | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 7000000 | 6311863.6 | 6311863.6 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300584467 | Construccion De Puente Vehicular San Antonio Otate, Ubicado Ene L Km. 30 800 Del Camino San Juan Bautista Valle Nacional - San Antonio Otate | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Antonio Otate | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 6000000 | 5595465 | 5595465 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150300584473 | Reconstrucción De La Carretera Ixtlán De Juárez-Santiago Xiacui-Zoogocho, Tramo Del Km 0 000 Al Km 58 000 Tramos Parciales | Oaxaca | San Bartolomé Zoogocho | San Bartolomé Zoogocho | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9983658.66 | 99.8366 | Kilómetro lineal | 70
OAX15150300584475 | Construcción Del Camino De Acceso Al Predio De Reubicación En Santo Domingo Yojovi, Agencia De San Andrés Solaga, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 040 | Oaxaca | San Andrés Solaga | Santo Domingo Yojovi | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 1800000 | 1634219.52 | 1634219.52 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300584478 | Reconstruccion De La Carretera San Pedro Y San Pablo Ayutla-Asuncion Cacalotepec-San Miguel Quetzaltepec- Tramo Del Km 0 000 Al Km 61 000 Subtramo Del Km 0 000 Al Km 37 200, Tramos Parciales | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 7000000 | 6778347.68 | 6778347.68 | 100 | Kilómetro lineal | 75
OAX15150300584483 | Conservación Del Camino San Juan Cotzocón-Santa María Puxmetacan--La Sabana- María Lombardo De Caso- E.C(Tuxtepec- Palomares) Tramo Del Km 0 000 Al Km 84 000, Subtramo Cotzocón- Puxmetacán Del K | Oaxaca | San Juan Cotzocón | San Juan Cotzocón | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 5000000 | 4631442.29 | 4631442.29 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300584487 | Conservación De La Carretera Tlacolula De Matamoros-Díaz Ordaz-Cuajimoloyas-Llano Grande-San Pedro Cajonos-Villa Alta, Tramo Del Km 0 000 Al Km 130 000, Subtramo Del Km 20 000 Al Km 70 000, Tramos | Oaxaca | San Ildefonso Villa Alta | San Ildefonso Villa Alta | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 5000000 | 4443162.94 | 4443162.94 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300584488 | Construccion De Techumbre En La Escuela Telesecundaria Santa Maria Magdalena Tiltepec Con Clave 20dtv0603-A | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santa María Magdalena Tiltepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1690847.46 | 1690522.96 | 1690522.96 | 100 | Metros Cuadrados | 20
OAX15150300584492 | Construcción Del Camino E.C. Km 79 760 (Santiago Amoltepec - Santiago Textitlán - San José El Frijol) Paraje Portillo - Barranca El Coquito - Agua Zarca - San José El Frigol - Río Ciruelo, Tramo K | Oaxaca | Santiago Textitlán | El Frijol | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 8000000 | 6758071.21 | 6758071.21 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300584494 | Construcción De Un Puente Vehicular E.C (Autopista Barranca Larga- Ventanilla)- Santa Catarina Coatlán | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Santa Catarina Coatlán | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 6000000 | 5178383.63 | 5178383.63 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150300584495 | Construccion Y Techado De La Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria 21 De Agosto De 1944, Clave 20dpr0933t | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Paso Canoa | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1592266.2 | 1591967.6 | 1591967.6 | 100 | Metros Cuadrados | 20
OAX15150300584500 | Conservacion Del Camino La Venta-San Francisco Ozolotepec. Tramo Del Km 0 000 Al Km 90 000 Subtramo Del Km 0 000 Al Km 24 000, Tramos Parciales | Oaxaca | San Francisco Ozolotepec | San Francisco Ozolotepec | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 8000000 | 6638561.37 | 6638561.37 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300584504 | Construccion De Techado En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv1486i (Col. El Paraiso) | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | El Paraíso | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1277966 | 1277966 | 724812.11 | 56.7161 | Metros Cuadrados | 20
OAX15150300584510 | Construccion De Aula En La Escuela Primaria Rural Cuauhtemoc Clave 20dpr2825z | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | Río Molino | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 392243.7 | 392243.7 | 117669.24 | 29.999 | Metros Cuadrados | 30
OAX15150300584520 | Contruccion De Cuatro Aulas Didacticas En El Jardin De Niños Rodolfo Morales Con Clave De Centro De Trabajo 20djn1594a Primera Etapa. (San Martin Mexicapam) | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 727985.5 | 727985.5 | 727498.34 | 99.9331 | Metros Cuadrados | 20
OAX15150300584525 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Juarez | Oaxaca | San Jerónimo Tecóatl | San Jerónimo Tecóatl | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 864655 | 478101.15 | 458843.55 | 95.9721 | Metros Cuadrados | 0
OAX15150300584533 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Morelos | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Colonia Benito Juárez | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 864655 | 864478.55 | 864475.52 | 99.9996 | Metros Cuadrados | 90
OAX15150300584552 | Construcción Del Techado De La Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria"Redención De La Raza"Clave 20dpr404n En El Municipio De San Agustín Loxicha | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 4052040 | 4052040 | 2959024.03 | 73.0255 | Metros Cuadrados | 90
OAX15150300584556 | Construcción Del Techado De La Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria "Francisco Villa"Clave 20dpr2984n En El Municipio De San Agustín Loxicha | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1740972 | 1740972 | 1506994.64 | 86.5605 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300584571 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Paso Real De Sarabia - Santa Ana Tramo Km 3 800 Al Km 5 500 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Santa Ana | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 6000000 | 5894614.04 | 5894614.04 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300584580 | Estudio De Prefactibilidad Para La Construccion Del Libramiento Mazunte-Puerto Angel Tramo Del Km 0 000 Al Km 16 838.66 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 1260000 | 1012206.73 | 1012206.73 | 100 | Estudio de preinversión | 100
OAX15150300584583 | Estudio De Prefactibilidad Para La Modernización Y Ampliación De La Carretera Tehuacán-Puebla-Zapotitlán Salinas Puebla-Santiago Chazumba Oaxaca-Santiago Miltepec Oaxaca- Santiago Huajolotitlán Oaxac | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 1650000 | 1539367 | 1539367 | 100 | Estudio de preinversión | 100
OAX15150300584586 | Estudio De Prefactibilidad Para La Modernizacion Y Ampliacion Del Tramo: Tehuacan (Puebla) ? Guadalupe Victoria-San Rafael- San Jose Tilapa (Puebla)-Teotitlan De Flores Magon (Oaxaca)-Cuicatlan (Oaxac | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Juan Bautista Cuicatlán | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 1400000 | 1270199.94 | 1270199.94 | 100 | Estudio de preinversión | 100
OAX15150300584623 | Analisis Prospectivo Y Propuesta De Infraestructura De Soporte A La Produccion Y Al Aprovechamiento Economico Sustentable Del Territorio Urbano De La Microregion 33 Del Estado De Oaxaca | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 5000000 | 5000000 | 4890310.35 | 97.8062 | Estudio de preinversión | 100
OAX15150300584636 | Urbanizacion De 135 Hectareas Del Desarrollo Urbano Integral (Dui) Salina Cruz Oaxaca (Poligono 14) | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | 2015 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 100 | Metros Cuadrados | 72.1
OAX15150300584640 | Construccion Y Equipamiento De Un Laboratorio En Iebo No. 40 ( Primera Etapa) | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 600000 | 600000 | 339583.34 | 56.5972 | Metros Cuadrados | 60
OAX15150300584647 | Construccion Y Equipamiento De Un Laboratorio En Iebo No. 40 ( Primera Etapa) | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Santiago Nuyoó | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 595082 | 595082 | 135663.35 | 22.7974 | Metros Cuadrados | 26
OAX15150300584654 | Construccion Y Equipamiento De Seis Aulas, Un Laboratorio Y Servicios Sanitarios En Cecyte No. 40 ( Primera Etapa) | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 6259153 | 6259153 | 407950.62 | 6.5177 | Metros Cuadrados | 43
OAX15150300584707 | Construccion De Una Biblioteca En Iebo No. 198 | Oaxaca | San Sebastián Nicananduta | San Sebastián Nicananduta | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 401794 | 401794 | 212093.61 | 52.7867 | Metros Cuadrados | 59
OAX15150300584720 | Construccion De Un Medios En Iebo No. 181 | Oaxaca | San José Chiltepec | Pueblo Viejo | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 824944 | 824944 | 170221.01 | 20.6343 | Metros Cuadrados | 32
OAX15150300584859 | Construccion De Cinco Aulas Y Un Nucleo De Sanitarios En Bic No. 36 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | El Carrizal | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 2235294.59 | 2235294.59 | 400294.05 | 17.9079 | Metros Cuadrados | 18
OAX15150300584862 | Construccion De Sala De Docentes Y Sala De Orientacion Educativa En Cecyte Emsad No. 26 | Oaxaca | San Baltazar Chichicápam | San Baltazar Chichicápam | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 843462 | 843462 | 388122.08 | 46.0154 | Metros Cuadrados | 48
OAX15150300584864 | Construccion De Sala De Docentes Y Sala De Orientacion Educativa En Cecyte Emsad No.48 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | Santa Ana Zegache | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 843462 | 843462 | 263877.36 | 31.285 | Metros Cuadrados | 33
OAX15150300585204 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv0815d | Oaxaca | Mesones Hidalgo | San José de las Flores | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 2113068.19 | 2113068.19 | 2112581.87 | 99.977 | Metros Cuadrados | 0
OAX15150300585210 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Pishishi | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 523934.58 | 523934.58 | 514950.33 | 98.2852 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300585295 | Construcción De Alumbrado Publico Sustentable En La Calle Reforma. | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 200000 | 200200.2 | 197827.82 | 98.815 | Kilómetro cuadrado | 100
OAX15150300585298 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable En La Calle Ignacio Zaragoza. | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 298734.77 | 298734.77 | 296726.24 | 99.3277 | Kilómetro | 100
OAX15150300585322 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Veracruz. | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Cerro de Aire | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 693597.96 | 693597.96 | 689362.74 | 99.3894 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300585326 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal (2a. Etapa) | Oaxaca | Santiago Texcalcingo | Tepantitlán | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 478101.15 | 478101.15 | 8094.9 | 1.6931 | Metros Cuadrados | 80
OAX15150300585330 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal. | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | San Martín Pie del Cerro | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 813793 | 813793 | 809420.81 | 99.4627 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300585335 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Xicotencatl De Barrio Chico. | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Tataltepec de Valdés | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 800000 | 799102.52 | 799102.52 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300585339 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre. | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | Los Frailes | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 398321.99 | 398321.99 | 228684.07 | 57.4119 | Metros Cuadrados | 90
OAX15150300585344 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre. | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Puerto Rosete | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 399936.14 | 399936.14 | 371991.5 | 93.0127 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300585347 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre. | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San Marcos Liquidámbar | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 449935.81 | 449935.81 | 334767.1 | 74.4033 | Metros Cuadrados | 85
OAX15150300585348 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Avenida Principal Yucutaco. | Oaxaca | San Agustín Chayuco | Yucutaco | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 699999.6 | 699999.6 | 695595.82 | 99.3709 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300585350 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Golondrina. | Oaxaca | Constancia del Rosario | Barrio Loma Bonita | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 424702.1 | 424702.1 | 416986.56 | 98.1833 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300585356 | Construccion De Biblioteca De La Facultad De Derecho Y Ciencias Sociales De La Uabjo (1a. Etapa) | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9989304.77 | 99.893 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300585360 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples | Oaxaca | Mesones Hidalgo | Concepción las Mesas | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1497350.31 | 99.8234 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150300585417 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | San Juan Chicomezúchil | San Juan Chicomezúchil | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 943080.52 | 943080.52 | 891746.89 | 94.5568 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585421 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Barrio La Soledad | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | San Pedro Ixtlahuaca | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 700000 | 700000 | 685165.63 | 97.8808 | Kilómetro | 100
OAX15150300585428 | Ampliacion Y Repotenciacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Gabriel Almoloya | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 5187697.75 | 5187697.75 | 2873146.72 | 55.3838 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585442 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Río Seco | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 697433.89 | 697433.89 | 655798.62 | 94.0302 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585451 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (2a. Etapa) | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | La Tortolita | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 622019.17 | 622019.17 | 615814.31 | 99.0025 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585454 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Progreso Y Diaz Ordaz | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Santa Catarina Roatina | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 880851.69 | 880851.69 | 877132.89 | 99.5778 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585460 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje Capellania | Oaxaca | Santa María Guelacé | Santa María Guelacé | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 203558.34 | 200165.7 | 192372.45 | 96.1066 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585463 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Camino Pozos De Agua | Oaxaca | Santa María Guelacé | Santa María Guelacé | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 457837.37 | 457837.37 | 453593.33 | 99.073 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585475 | Ampliacion Y Repotenciacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | San Andrés Nuxiño | San Andrés Nuxiño | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 2441393.69 | 2441393.69 | 1136294.98 | 46.5429 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585482 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Cerro Hermoso | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 4877490.23 | 4877490.23 | 4869550.27 | 99.8372 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585488 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Del Carmen | Oaxaca | Reyes Etla | Reyes Etla | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 559595.24 | 559595.24 | 549198.92 | 98.1422 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585496 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Paraje La Curva, Barrio La Soledad (2a. Etapa) | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 449102.92 | 449102.92 | 419900.53 | 93.4976 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585503 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Niño Artillero | Oaxaca | San Sebastián Teitipac | San Sebastián Teitipac | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1431706.1 | 1431706.1 | 23730.63 | 1.6575 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585515 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Francisco I. Madero Y 21 De Marzo | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1269322.79 | 1269322.79 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0
OAX15150300585528 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Emiliano Zapata | Oaxaca | Santa María Guelacé | Santa María Guelacé | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 178794.54 | 178794.54 | 175510.48 | 98.1632 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585531 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Panteon Nueva | Oaxaca | Santa María Guelacé | Santa María Guelacé | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 196382.03 | 196382.03 | 178451.09 | 90.8694 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585534 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje Rio Quebrado | Oaxaca | Santa María Guelacé | Santa María Guelacé | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 198058.74 | 198058.74 | 188474.75 | 95.161 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585623 | Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Priv. Mariano Escobedo | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 180323.96 | 180323.96 | 125123.58 | 69.3882 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585625 | Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | San Bernardo | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 400000 | 400000 | 398747.18 | 99.6868 | Celdas solares | 100
OAX15150300585629 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Colonia Benito Juárez | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 912019.97 | 912019.97 | 910219.48 | 99.8026 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585632 | Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Agua del Platanar | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1000000 | 1000000 | 997596.58 | 99.7597 | Celdas solares | 100
OAX15150300585637 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | El Tecolote | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 588349.17 | 588349.17 | 530099.66 | 90.0995 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585641 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje El Pitayo, La Pajima | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | La Pájima | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 780142.94 | 779257.94 | 779257.94 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585663 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle 21 De Marzo | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Baltazar Guelavila | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 470877.33 | 470877.33 | 464355.76 | 98.615 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585673 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica El Tejocote (2a. Etapa) | Oaxaca | Santiago Tenango | El Tejocote | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1651072.05 | 1651072.05 | 533793.48 | 32.3301 | Kilómetro lineal | 95
OAX15150300585691 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Pedro Martir | Oaxaca | San Pedro Mártir | San Pedro Mártir | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 71000 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585692 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Barrio El Bambu, Calle Jose Vasconcelos Y Macedonio Alcala | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 491573.15 | 491573.15 | 8321.33 | 1.6928 | Kilómetro lineal | 90
OAX15150300585693 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Cocei (2a. Etapa) | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 224196.32 | 224196.32 | 180045.73 | 80.3072 | Kilómetro lineal | 60
OAX15150300585730 | Ampliacion De La Red De Distribucion Energia Electrica Subterranea En Col. Guie-Xhuba (2a. Etapa) | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 800000 | 800000 | 398029.23 | 49.7537 | Kilómetro lineal | 50
OAX15150300585731 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Carlos Sanchez (2a. Etapa) | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1471411.63 | 1471411.63 | 730535.83 | 49.6486 | Kilómetro lineal | 50
OAX15150300585732 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Laguna Yupi | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 557633.79 | 557633.79 | 423863.9 | 76.0112 | Kilómetro lineal | 50
OAX15150300585733 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles | Oaxaca | Santa María del Tule | Güendulain | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 2546274.27 | 2546274.27 | 1767639.77 | 69.4206 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585735 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Del Carmen | Oaxaca | San Martín Toxpalan | San Martín Toxpalan | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1402470.69 | 1402470.69 | 23745.56 | 1.6931 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585737 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santa Ana Ateixtlahuaca | Oaxaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585738 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Eloxochitlan De Flores Magon | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Eloxochitlán de Flores Magón | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585739 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle 21 De Marzo | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | La Loma (Loma Grande) | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 216163.79 | 215947.59 | 3660.1 | 1.6949 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585740 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Huautepec | Oaxaca | Huautepec | Huautepec | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585741 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles | Oaxaca | Mariscala de Juárez | Mariscala de Juárez | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 2139219.83 | 2139219.83 | 2134459.24 | 99.7775 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585742 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Magdalena Mixtepec | Oaxaca | Magdalena Mixtepec | Magdalena Mixtepec | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585743 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Magdalena Teitipac | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Magdalena Teitipac | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585744 | Construccion De Electrificacion No Convencional (Paneles Solares Fotovoltaicos Para Energia Electrica) | Oaxaca | San Marcial Ozolotepec | San Marcial Ozolotepec | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 406889.69 | 406889.69 | 396757.48 | 97.5098 | Celdas solares | 100
OAX15150300585745 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Mazatlan Villa De Flores | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Mazatlán Villa de Flores | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585746 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Monjas | Oaxaca | Monjas | Monjas | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585747 | Ampliacion Y Repotenciacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | San Juan Colorado | La Soledad | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 2177154.84 | 2177154.84 | 2174792.49 | 99.8915 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585748 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Andres Paxtlan | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | San Andrés Paxtlán | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585749 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Antonio Sinicahua | Oaxaca | San Antonio Sinicahua | San Antonio Sinicahua | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585750 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Cristobal Amoltepec | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | San Cristóbal Amoltepec | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585751 | Mejoramiento De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San Carlos Yautepec | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1407581.23 | 87.9738 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585753 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Pié del Cerro (Chaá Yucu) | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1349611.8 | 1349611.8 | 1344357.85 | 99.6107 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585754 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Ildefonso Sola | Oaxaca | San Ildefonso Sola | San Ildefonso Sola | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585755 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | Guadalupe del Recreo | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 811998.36 | 811998.36 | 429728.42 | 52.9223 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585756 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San José Independencia | Oaxaca | San José Independencia | San José Independencia | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585757 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Corozal Pacífico | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 8485123.12 | 8485123.12 | 8476462.76 | 99.8979 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585758 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San José Lachiguiri | Oaxaca | San José Lachiguiri | San José Lachiguiri | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585759 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | San Mateo Piñas | San Cristóbal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 9639379 | 9639379 | 9629589.24 | 99.8984 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585760 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Juan Comaltepec | Oaxaca | San Juan Comaltepec | San Juan Comaltepec | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585761 | Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 69726.89 | 69726.89 | 946.35 | 1.3572 | Celdas solares | 100
OAX15150300585762 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Juan La Chigalla | Oaxaca | San Juan Lachigalla | San Juan Lachigalla | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585763 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Juan Petlapa | Oaxaca | San Juan Petlapa | San Juan Petlapa | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585764 | Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Guadalupe Nundaca | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 139631.97 | 139631.97 | 130083.37 | 93.1616 | Celdas solares | 100
OAX15150300585765 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Lucas Camotlan | Oaxaca | San Lucas Camotlán | San Lucas Camotlán | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585766 | Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Llano Mazorca | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 209182.04 | 209182.04 | 195992.77 | 93.6948 | Celdas solares | 100
OAX15150300585767 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Lucas Zoquiápam | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San Lucas Zoquiápam | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585768 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Marcial Ozolotepec | Oaxaca | San Marcial Ozolotepec | San Marcial Ozolotepec | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585769 | Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Mancornada | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 69518.39 | 69518.39 | 0 | 0 | Celdas solares | 100
OAX15150300585770 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Martín Itunyoso | Oaxaca | San Martín Itunyoso | San Martín Itunyoso | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585772 | Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica | Oaxaca | Silacayoápam | Silacayoápam | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 142905.88 | 142905.88 | 142420.22 | 99.6602 | Celdas solares | 100
OAX15150300585773 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Mateo Del Mar | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585775 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Mateo Piñas | Oaxaca | San Mateo Piñas | San Mateo Piñas | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585776 | Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica | Oaxaca | Santo Domingo Ozolotepec | San Luis | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 278630.76 | 278630.76 | 261005.83 | 93.6744 | Celdas solares | 100
OAX15150300585777 | Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Miguel Hidalgo | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 348288.44 | 348288.44 | 326355.19 | 93.7026 | Celdas solares | 100
OAX15150300585778 | Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 486628.73 | 486628.73 | 456093.88 | 93.7252 | Celdas solares | 100
OAX15150300585779 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Pedro Corral | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1185600 | 1185600 | 1161816.65 | 97.994 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585781 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Pedro Retoño | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1097400 | 1097400 | 821140.66 | 74.826 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150300585785 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Miguel Coatlan | Oaxaca | San Miguel Coatlán | San Miguel Coatlán | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585787 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Miguel Huautla | Oaxaca | San Miguel Huautla | San Miguel Huautla | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585788 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Miguel Mixtepec | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | San Miguel Mixtepec | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585790 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Miguel Piedras | Oaxaca | San Miguel Piedras | San Miguel Piedras | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585792 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Miguel Tilquiapam | Oaxaca | San Miguel Tilquiápam | San Miguel Tilquiápam | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585794 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Pedro Y San Pablo Ayutla | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | San Pedro y San Pablo Ayutla | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585796 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" San Simon Zahuatlan | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585798 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santa Catarina Loxicha | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santa Catarina Loxicha | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585799 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santa Cruz Acatepec | Oaxaca | Santa Cruz Acatepec | Santa Cruz Acatepec | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585801 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santa Lucia Miahuatlan | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | Santa Lucía Miahuatlán | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585802 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santa María Apasco | Oaxaca | Santa María Apazco | Santa María Apazco | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585804 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santa María La Asunción | Oaxaca | Santa María la Asunción | Santa María la Asunción | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585805 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santa María Jacatepec | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Santa María Jacatepec | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585806 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santa María Peñoles | Oaxaca | Santa María Peñoles | Santa María Peñoles | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585807 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santa María Quiegolani | Oaxaca | Santa María Quiegolani | Santa María Quiegolani | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585808 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santa María Temaxcaltepec | Oaxaca | Santa María Temaxcaltepec | Santa María Temaxcaltepec | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585809 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santa María Zaniza | Oaxaca | Santa María Zaniza | Santa María Zaniza | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585810 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santiago Amoltepec | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Santiago Amoltepec | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585811 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santiago Ixtayutla | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585812 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santiago Yaitepec | Oaxaca | Santiago Yaitepec | Santiago Yaitepec | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585813 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santiago Yosondua | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Santiago Yosondúa | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585814 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santo Domingo Demorelos | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Santo Domingo de Morelos | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585853 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santo Dimongo Nuxaa | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Santo Domingo Nuxaá | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585857 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santo Domingo Roayaga | Oaxaca | Santo Domingo Roayaga | Santo Domingo Roayaga | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585860 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santo Domingo Tepuxtepec | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Santo Domingo Tepuxtepec | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585863 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Santos Reyes Yucuná | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | Santos Reyes Yucuná | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585865 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" Yogana | Oaxaca | Yogana | Yogana | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 70966.42 | 70966.42 | 70966.42 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15150300585911 | Programa De Modernizacion Del Sistema De Agua Potable Del Macrosector San Juan Chapultepec (Rehabilitacion Del Tanque Valerio Trujano) | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | 2015 | 1200000 | 2900340.35 | 2900340.35 | 100 | Piezas | 100
OAX15150400586339 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario, Descargas Sanitarias Y Tomas Domiciliarias En La Calle Y Andador Indio Nuyoo Fraccionamiento Montoya, Agencia Montoya | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 1990041.36 | 1990041.36 | 1990041.36 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400586344 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero, Entre 2a. Privada De Vicente Guerrero-Puerto Cortés, Agencia Candiani. | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 283929.88 | 283929.88 | 283929.88 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400586346 | Rehabilitación Y Obra Complementaria De Canal Pluvial En Col. Panorámicas Del Fortín (Lomas De Antequera), Cabecera Municipal | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2016 | 383701.06 | 383701.06 | 124060 | 32.3325 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400586349 | Construción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De Lomas De San Jacinto, Sector 2, 3 Y 4, Agencia Santa Rosa Panzacola | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 4361896.13 | 4361896.13 | 3489516.91 | 80 | Metros lineales | 80
OAX15150400586352 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Sauces Parte Baja, Agencia Guadalupe Victoria | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 373750.56 | 373750.56 | 373750.56 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400586355 | Interconexion De La Red De Agua Potable De La Calle Venturina A Calle Genaro Vasquez, Colonia La Joya, Agencia Pueblo Nuevo. | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400586363 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Equipamiento Del Tanque De Almacenamiento En La Col.Bugambilias Y En Sector 3, Lomas De San Jacinto, Agencia Santa Rosa Panzacola | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 5289221.51 | 5289221.51 | 3151451.95 | 59.5825 | Metros lineales | 38
OAX15150400586367 | Construcción De Colectores Sanitarios De Las Colonias Cuauhtémoc Y Bugambilias, Agencia Santa Rosa Panzacola. | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 3557566.15 | 3557566.15 | 863091.23 | 24.2607 | Metros lineales | 60
OAX15150400586373 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Esmeralda 1a. Etapa Colonia La Joya, Agencia Pueblo Nuevo. | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400586376 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Arroyo Seco, Colonia Manantial, Agencia Pueblo Nuevo. | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400586381 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Flor De Azahar, Agencia Cinco Señores | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 1576162.13 | 1576162.13 | 1576162.13 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400586399 | Construcción De Muro De Contención En La Calle Cuauhtémoc Y Privada De Filtradora Sector Seis, Agencia Guadalupe Victoria. | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 778077.28 | 778077.28 | 778077.28 | 100 | Metros cúbicos | 100
OAX15150400586442 | Construcción De Muros De Contención, Agencia San Juan Chapultepec | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) | 2015 | 3975000 | 3975000 | 3975000 | 100 | Metros cúbicos | 100
OAX15150400586518 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santa Cruz Bamba y Garrapatero | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 857525.73 | 857525.73 | 842880.4 | 98.2921 | Luminaria | 0
OAX15150400586536 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Brecha Antigua | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | Tres Ocotes | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 305172 | 305172 | 297726.95 | 97.5604 | Metros Cuadrados | 0
OAX15150400586547 | Construccion De Ramal Electrico Para Alimentar Sistema De Riego Agricola | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | San Matías Chilazoa | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 192298.17 | 192298.17 | 188583.51 | 98.0683 | Kilómetro lineal | 0
OAX15150400586765 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples | Oaxaca | San Blas Atempa | Tierra Blanca | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1905498.89 | 1905498.89 | 1902590.84 | 99.8474 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400586822 | Construccion De La Linea De Distribucion De Energia Electrica | Oaxaca | San Pablo Coatlán | Tamarindo | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 4296089.07 | 4296089.07 | 4266399.72 | 99.3089 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150400586823 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje La Lomita | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1145553.2 | 1145553.2 | 1140296.81 | 99.5411 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150400586833 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) | Oaxaca | San Luis Amatlán | San Esteban Amatlán | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 820504.98 | 820504.98 | 747902.83 | 91.1515 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150400586836 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (2a Etapa) | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | El Tepehuaje | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 703425.74 | 703425.74 | 695569.91 | 98.8832 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150400586842 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Centro | Oaxaca | San Agustín Tlacotepec | San Agustín Tlacotepec | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1414677.59 | 1414677.59 | 23932.54 | 1.6917 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150400586873 | Reconstruccion Del Puente Sobre Camino Coicoyan De Las Flores- Santiago Tilapa-Lazaro Cardenas Km. 3 030 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Lázaro Cárdenas | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 1560000 | 636478.58 | 250254.41 | 39.3186 | Metros lineales | 100
OAX15150400586881 | Reconstruccion Del Puente Sobre Camino San Martin Peras-Ahuejutla, Barrio El Carmen Km. 6 250 | Oaxaca | San Martín Peras | Ahuejutla | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 6240000 | 594892.09 | 594892.09 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400586884 | Reconstruccion Del Puente Sobre Camino San Martin Peras- San Juan Del Rio- Ahuejutla- El Paredon 9 800 | Oaxaca | San Martín Peras | Ahuejutla | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 10920000 | 2071514.95 | 2071514.95 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400586890 | Reconstruccion Del Puente ¿San Juan¿ Sobre El Camino San Martin Peras-Ahuejutla Km 8 500 | Oaxaca | San Martín Peras | Ahuejutla | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 5200000 | 2529790.18 | 2529790.18 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400586898 | Reconstruccion Del Puente Sobre Rio Guadalupe Peras Del Camino San Martin Peras- Ahuejutla Km 5 350 | Oaxaca | San Martín Peras | Ahuejutla | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 1040000 | 1021350.63 | 1021350.63 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400586909 | Reconstruccion Del Puente Sabinillo Sobre El Camino San Martin Peras-Ahuejutla Km 7 280 | Oaxaca | San Martín Peras | Ahuejutla | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 1872000 | 1838430.76 | 1838430.76 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400586913 | Reconstruccion Del Puente Sobre El Camino San Miguel Peras-Barrio Guadalupe Km 2 295 | Oaxaca | San Martín Peras | San Miguel Peras | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 10920000 | 1877000 | 1877000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400587310 | Reconstruccion Del Puente Rio San Juan Sobre El Camino San Martin Peras Ahuejutla Km. 11 490 | Oaxaca | San Martín Peras | Ahuejutla | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 1768000 | 1713928.85 | 1713928.85 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400587317 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Barranca Larga- Miahuatlan, Tramo Del Km. 72 500 Al 101 500 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 10000000 | 9312364.79 | 9312364.79 | 100 | Metros lineales | 70
OAX15150400587324 | Reconstruccion De La Carretera Copalita-Pluma Hidalgo-Santa Maria Huatulco Del Km. 0 000 Al Km. 34 100 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | Pluma Hidalgo | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 7415200 | 7282103.8 | 7282103.8 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150400587344 | Construccion Del Puente Vehicular Sobre El Camino Sabinillo Peña Colorada Ubicada En El Km. 0 182.88 Segunda Etapa | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Juan Ñumí | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 1800000 | 1752747.51 | 1752747.51 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400587364 | Reconstruccion De La Carretera San Ildefonso Sola-Santo Domingo Teojomulco-Santa Cruz Zenzontepec, Del Km. 13 000 Al Km. 37 000 | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | Santo Domingo Teojomulco | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 41543590.07 | 40797900 | 40797900 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150400587369 | Reconstruccion De La Carretera Putla De Guerrero - Constancia Del Rosario-Sabana Del Km. 16 500 Al Km. 33 000 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Constancia del Rosario | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 8320000 | 8170663 | 8170663 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150400587379 | Reconstruccion De La Carretera Silacayoapam-Ixpantepec Nieves - E.C.(Huajuapam-Juxtlahuaca) Del Km. 0 000 Al Km 28 000 | Oaxaca | Silacayoápam | Silacayoápam | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 8320000 | 8170663 | 8170663 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150400587384 | Reconstruccion De La Carretera Huajuapam-Juxtlahuaca Del Km. 0 000 Al Km. 80 000, Subtramo Del Km. 62 000 Al Km. 75 000 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 4000000 | 3928200 | 3928200 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150400587393 | Construccion Del Camino Rural De Acceso Al Predio De Reubicacion En Santa Catarina Yetzelalag Del Km. 0 000 Al Km. 3 080 | Oaxaca | San Ildefonso Villa Alta | Santa Catarina Yetzelalag | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 10700000 | 10148583.15 | 6604095.64 | 65.0741 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150400587843 | Rehabilitación Y Mantenimiento Del Instituto Tecnológico De Oaxaca | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2015 | 4000000 | 4000000 | 3993178.8 | 99.8295 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400588838 | Conservacion Del Circuito De La Viii Zona Militar Del Km. 0 000 Al Km. 1 579 Segunda Etapa | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 1500000 | 1499908.5 | 1494621.94 | 99.6475 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150400588982 | Reconstruccion Del Puente El Sabino Sobre El Camino San Miguel Peras - La Trinidad, Km. 10 100 | Oaxaca | San Martín Peras | La Trinidad Peras | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2015 | 6240000 | 5822751.89 | 5822751.89 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400593934 | Construcción De Fosa Séptica En Viviendas | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 2015 | 348500 | 348500 | 348500 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400594032 | Construcción De Drenaje Sanitario (Barrio La Noria 2° Etapa) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 2015 | 829280.62 | 829280.62 | 829280.62 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400594044 | Mejoramiento De Electrificación (Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Nicaragua) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 2015 | 588300 | 588300 | 588300 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400596255 | Rehabilitación De Linea De Conducción De Agua Potable En La Agencia De Reyes Mantecon | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 2015 | 776287.31 | 776287.31 | 776287.31 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400596380 | Ampliación De Red Eléctrica En El Paraje La Barrosa 1er. Etapa | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 2015 | 572320.72 | 572320.72 | 572320.72 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400597803 | Construccion De Un Anexo En Telesecundaria | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Plan Alemán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 276333 | 276333 | 129175.07 | 46.7462 | Metros Cuadrados | 48
OAX15150400597825 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Morelos | Oaxaca | Santiago Xiacuí | Trinidad Ixtlán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 989887.71 | 989887.71 | 989887.7 | 100 | Metros | 100
OAX15150400597892 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza | Tanetze de Zaragoza | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 767429.51 | 767429.51 | 363521.7 | 47.3687 | Metros | 47
OAX15150400598007 | Construccion De Dos Anexos En Jni Ruben Jaramillo | Oaxaca | San Pedro Jocotipac | San Pedro Jocotipac | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 306841 | 306841 | 194053.84 | 63.2425 | Metros Cuadrados | 72
OAX15150400598044 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Juan Jacobo Rousseau | Oaxaca | San Pedro Teutila | San Pedro Teutila | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 792283.42 | 792283.42 | 426428.81 | 53.8228 | Metros | 49
OAX15150400598179 | Construccion De Un Comedor En Jnr Macedonio Alcala | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | Guadalupe Hidalgo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 702692 | 702692 | 147752.55 | 21.0266 | Metros Cuadrados | 31
OAX15150400599913 | Construccion De Un Aula En Jnu Carmen Ramos Del Rio | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Santa María Jacatepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 308202.89 | 308202.89 | 274558.99 | 89.0838 | Metros Cuadrados | 53
OAX15150400600016 | Construccion De Un Aula En Telesecundaria | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Santa María Jacatepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 326345.24 | 326345.24 | 315477 | 96.6697 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400600302 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Generacion Futura | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tamazulápam del Espíritu Santo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 624419.24 | 624419.24 | 301606.08 | 48.3019 | Metros Cuadrados | 36
OAX15150400600316 | Construccion De Un Aula En Jni Manuel Gamio | Oaxaca | Santiago Laxopa | Santiago Laxopa | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 327467.58 | 327467.58 | 327467.58 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400600469 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Santa María Ocotlán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 432292.7 | 432292.7 | 146637.84 | 33.921 | Metros | 41
OAX15150400600513 | Construccion De Un Aula De Usos Multiples En Jnu Ruben Dario | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | Santo Domingo Teojomulco | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 490823.99 | 490823.99 | 267799.77 | 54.5613 | Metros Cuadrados | 63
OAX15150400600795 | Reparaciones Generale Sen Escuela Primaria Basilio E Zarate | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 1072254.46 | 1072254.46 | 921928.81 | 85.9804 | Metros | 79
OAX15150400601022 | Construccion De Un Aula En Jni Niño Artillero | Oaxaca | Santa Inés del Monte | La Guadalupe | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 265494.62 | 265494.62 | 198881.81 | 74.9099 | Metros Cuadrados | 52
OAX15150400601092 | Construccion De Un Taller De Electrotecnia En Escuela Secundaria General Heberto Castillo | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 1635184.62 | 1635184.62 | 761206.84 | 46.5517 | Metros Cuadrados | 49
OAX15150400601104 | Construccion De Dos Anexos En Telesecundaria | Oaxaca | Santa Inés del Monte | Santa Inés del Monte | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 592578.22 | 592578.22 | 363960.05 | 61.4197 | Metros Cuadrados | 42
OAX15150400601395 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San Lorenzo Texmelúcan | Subsidios | U117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN LORENZO TEXMELUCAN | 2015 | 1299999.84 | 1299999.84 | 1299999.84 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400601845 | Construccion De Dos Anexos En Jni Jose Vasconcelos | Oaxaca | Santa Inés del Monte | La Cañada | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 473208.21 | 473208.21 | 317821.22 | 67.1631 | Metros Cuadrados | 58
OAX15150400601852 | Construccion De Dos Aulas En Cam N0. 32 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 932504.67 | 932504.67 | 916782.39 | 98.314 | Metros Cuadrados | 98
OAX15150400601914 | Construccion De Un Taller En Escuela Secundaria General Amador Perez Torres | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 1176413.15 | 1176413.15 | 1032656.99 | 87.7801 | Metros Cuadrados | 92
OAX15150400601954 | Proyecto De Integracion Y Accesibilidad Para Las Personas Con Discapacidad Mediante La Adquisicion De Vehiculos Adaptados | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Cobertura municipal | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA | 2015 | 18773785 | 18773785 | 18760000 | 99.9266 | Vehículos | 99.93
OAX15150400601962 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 797248.01 | 797248.01 | 269723.48 | 33.8318 | Metros Cuadrados | 36
OAX15150400602769 | Construcción De Comedor Escolar (En La Escuela Primaria ¿Luis B. Toledo¿) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIOPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 2015 | 843314.51 | 843314.51 | 843314.51 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400602969 | Construcción De Drenaje Sanitario (En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 1653627.94 | 1653627.94 | 1653627.94 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400603113 | Construcción De Drenaje Sanitario (En La Calle Miguel Hidalgo En El Barrio San Pascualito) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHCICOVI, OAX. | 2015 | 598664.28 | 613847.1 | 611201.21 | 99.569 | Metros lineales | 100
OAX15150400603378 | Construcción De Piso Firme En Viviendas | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Santa Ana | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 458751.72 | 458751.72 | 458751.72 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400603491 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Salvador Diaz Miron | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa María Yolotepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 316082.59 | 316082.59 | 263544.45 | 83.3784 | Metros | 84
OAX15150400603627 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle De Galeana | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 2015 | 97486.83 | 97486.83 | 97486.83 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400604095 | Construcción De Aula En La Escuela Telebachillerato (Comunitario) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Zacatal | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 393456.32 | 393456.32 | 393456.32 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400604229 | Ampliación De Electrificación (Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Periferia De La Población) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Río Pachiñe | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 1150200 | 1150200 | 1150200 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400604237 | Construccion De Un Taller En Escuela Secundaria General Jose Marti | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 1246031.43 | 1246031.43 | 1238998.12 | 99.4355 | Metros Cuadrados | 96
OAX15150400604266 | Mejoramiento De Tres Aulas En La Escuela Primaria ("Ignacio Manuel Altamirano") | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Río Pachiñe | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 2015 | 163883.3 | 163883.3 | 163883.3 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400604323 | Construcción De Revestimiento (En La Calle Benito Juárez Hacia El Río) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Río Pachiñe | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 187685.6 | 187685.6 | 187685.6 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400604361 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Guillermo Prieto | Oaxaca | Santiago Llano Grande | San Francisco el Maguey | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 784720.66 | 784720.66 | 149058.69 | 18.9951 | Metros Cuadrados | 23
OAX15150400604384 | Construccion De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Tecnica N0. 228 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 815768.16 | 815768.16 | 639057.1 | 78.3381 | Metros Cuadrados | 73
OAX15150400604437 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Jacobo Herrera Salazar | Oaxaca | San Francisco Ixhuatán | Chahuites las Conchas | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 670333.23 | 670333.23 | 125717.44 | 18.7545 | Metros Cuadrados | 23
OAX15150400604438 | Construcción De Piso Firme En Viviendas | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Paso Real de Sarabia | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 81619.8 | 81619.8 | 81619.8 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400604474 | Construcción De Aula En El Iebo | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Paso Real de Sarabia | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 354546.18 | 354546.18 | 354546.18 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400604526 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria El Siervo De La Nacion (El Llano De Suchiapa) | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 361315.07 | 361315.07 | 148100.41 | 40.9893 | Metros Cuadrados | 50
OAX15150400604580 | Construccion De Un Aula En Jnu Trece De Septiembre | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 361315.07 | 361315.07 | 62994.67 | 17.4348 | Metros Cuadrados | 29
OAX15150400604608 | Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En Escuela Primaria Binni Zaa | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Emiliano Zapata | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 995122.05 | 995122.05 | 657584.45 | 66.0808 | Metros Cuadrados | 66
OAX15150400604622 | Construcción De Revestimiento (De La Calle La Loma) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Estación Sarabia | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 206507.52 | 206507.52 | 206507.52 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400604631 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica Del Cjon Del Arroyo Entre Carr Costera Y Calle Toluca | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2015 | 365468.82 | 365468.82 | 365468.82 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400604702 | Construcción De Drenaje Sanitario (En Las Calles Cástulo, Artemio, Los Toribios Y La Barranquita) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Chocolate | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 933205.9 | 933205.9 | 933205.9 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400604759 | Construccion De Cinco Aulas En Escuela Primaria Carlos Maria Bustamante | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Villa Tejúpam de la Unión | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 1469469.14 | 1469469.14 | 646379.72 | 43.9873 | Metros Cuadrados | 44
OAX15150400604828 | Mejoramiento De Camino Sacacosecha (Tramo Torre Telmex - Aguacatengo) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Chocolate | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 187815 | 187815 | 187815 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150400604853 | Construccion De Un Laboratorio Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria | Oaxaca | San Marcos Arteaga | Vista Hermosa Lázaro Cárdenas | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 1063658.49 | 1063658.49 | 691167.75 | 64.9802 | Metros Cuadrados | 65
OAX15150400604892 | Construccion De Cuatro Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Benito Juarez | Oaxaca | San Martín Peras | Ahuejutla | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 1716079.81 | 1716079.81 | 1572226.43 | 91.6173 | Metros Cuadrados | 93
OAX15150400604947 | Mejoramiento De Dos Aulas En La Escuela Primaria ("Gral. Ignacio Zaragoza") | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Chocolate | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 131079.1 | 131079.1 | 131079.1 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400604955 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Luz Y Saber | Oaxaca | San Martín Peras | Chiñón | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 539853.61 | 539853.61 | 493342.49 | 91.3845 | Metros Cuadrados | 93
OAX15150400604983 | Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Diego Rivera | Oaxaca | San Martín Peras | Santa Cruz | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 563710.04 | 563710.04 | 527273.4 | 93.5363 | Metros Cuadrados | 96
OAX15150400605043 | Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Jnu Ing. Miguel Garcia Cruz | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Santiago Yosondúa | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 963428.45 | 963428.45 | 883611.27 | 91.7153 | Metros Cuadrados | 92
OAX15150400605057 | Construccion De De Un Aula En Telesecundaria | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Morelos | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 367803.16 | 367803.16 | 367803.16 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400605086 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Benito Juarez | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Cerro Mojarra | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 613166.11 | 613166.11 | 470917.46 | 76.801 | Metros Cuadrados | 78
OAX15150400605215 | Mejoramiento De Electrificación (Red De Distribución De Energía Eléctrica 2° Etapa Hacia Las Escuelas Preescolar Y Primaria) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Buenavista | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 695300 | 695300 | 695300 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400605384 | Construcción De Electrificación No Convencional ( Páneles Solares En Viviendas) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Boca del Monte | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 158000 | 158000 | 158000 | 100 | Celdas solares | 100
OAX15150400605507 | Construccion De Piso Firme A Vivienda | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Boca del Monte | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 266522 | 266522 | 266522 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400605526 | Construccion De Fosa Septica En Viviendas | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Zarzal | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 869000 | 869000 | 869000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400605531 | Construcción De Un Aula Escolar En La Escuela Primaria | Oaxaca | San Antonio Sinicahua | San José | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | 2016 | 500762.5 | 500762.5 | 498604.04 | 99.569 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400605543 | Construccion De Comedor Comunitario | Oaxaca | San Antonio Sinicahua | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | 2015 | 2455680 | 2455680 | 2455680 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400605546 | Construcción De Revestimiento (De La Calle 5 De Mayo) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Zarzal | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 174870 | 174870 | 174870 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400605567 | Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria ("Emiliano Zapata") | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Zarzal | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 196609.89 | 196609.89 | 196609.89 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400605651 | Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria ("Rubén Jaramillo") | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Mogoñé Viejo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 174871.57 | 174871.51 | 174871.51 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400605669 | Construcción De Fosa Séptica En Viviendas | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Ejido la Revolución | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 209100 | 209100 | 209100 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400605724 | Mejoramiento De Electrificación (Red De Energía Eléctrica En La Calle 20 De Noviembre) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Ejido la Revolución | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 850700 | 850700 | 850700 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400605770 | Construcción De Aula En La Escuela Telebachillerato (Comunitario) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Plan de San Luis | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 369773.82 | 369773.82 | 369773.82 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400606921 | Construccion De Area Deportiva Dentro Del Jardin De Niños | Oaxaca | San Sebastián Ixcapa | Cañada del Totomoxtle | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN IXCAPA | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400607430 | 3e Gastos Indirectos | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA | 2015 | 194515.14 | 194515.14 | 194515.14 | 100 | Estudio de preinversión | 100
OAX15150400607522 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Maluco | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 204781.2 | 204781.2 | 204781.2 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400608018 | Construcción De Drenaje Pluvial (En Las Calles 5 De Mayo Y 16 De Septiembre) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Arroyo Lirio | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 626371.03 | 626371.03 | 626371.03 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400608067 | Mejoramiento De Camino Rural (Tramo Nuevo Brena Torres- Arroyo Lirio) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Arroyo Lirio | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 166428.97 | 166428.97 | 166428.97 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150400608328 | Mejoramiento De Electrificación (Red De Distribución De La Energía Eléctrica En Los Barrios La Telesecundaria, Campo Deportivo E Iglesia Adventista) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | José María Morelos | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 1004500 | 1004500 | 1004500 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400608619 | Desasolve De Canales Y Arroyos En La Ciudad De Salina Cruz | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2015 | 1165021.64 | 1165021.64 | 1165021.64 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400608773 | Rehabilitación De Revestimiento (En La Calle La Planada) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Viejo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 107700 | 107700 | 107700 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400608902 | Ampliación De Electrificación (Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Nueva Vida) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Ocotalito | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 239023.65 | 239023.65 | 239023.65 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400609049 | Construcción De Fosa Séptica En Viviendas | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Nuevo Brena Torres | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 557650.4 | 557650.4 | 557650.4 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400609098 | Construcción De Revestimiento (En Las Calles Los Robles Y Los Limones) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Nuevo Brena Torres | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 128149.6 | 128149.6 | 128149.6 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400609134 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Arroyo Limón | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 66396.31 | 66396.31 | 66396.31 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400609168 | Construcción De Piso Firme En Viviendas | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Arroyo Limón | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 46455.42 | 46455.42 | 46455.42 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400609183 | Construcción De Fosa Séptica En Viviendas | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Arroyo Limón | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 418199.53 | 418199.53 | 418199.53 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400609202 | Equipamiento De Estufa Ecológica En Viviendas | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Arroyo Limón | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 51878.74 | 51878.74 | 51878.74 | 100 | Piezas | 100
OAX15150400609225 | Construcción De Revestimiento (De Calles De La Sección Centro) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Arroyo Limón | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 102870 | 102870 | 102870 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400609328 | Mejoramiento De Camino Sacacosecha (Tramo Huisicil - Arroyo Temazcal) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Huisicil | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 94755 | 94755 | 94755 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150400609394 | Mejoramiento De Dispensario Médico (Casa De Salud) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Triunfo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 99335 | 99335 | 99335 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400609416 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juanito | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 631700 | 631700 | 631700 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400609433 | Construcción De Fosa Séptica En Viviendas | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Sacrificio | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 452535.21 | 452535.21 | 452535.21 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400609469 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Sacrificio | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 68000 | 68000 | 68000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400609481 | Construccion De Tres Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez | Oaxaca | Santa María Yavesía | Santa María Yavesía | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 1098800.51 | 1098800.51 | 827096.2 | 75.2726 | Metros Cuadrados | 78
OAX15150400609501 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Preescolar ("Juan Enrique Pestalozzi") | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Sacrificio | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 111164.77 | 111164.77 | 111164.77 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400609673 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Heroes De Chapultepec | Oaxaca | San Juan Cotzocón | San Felipe Zihualtepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 738945.95 | 738945.95 | 654307.98 | 88.5461 | Metros | 90
OAX15150400609758 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | La Arena | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 550000 | 550000 | 470036.33 | 85.4612 | Metros | 52
OAX15150400609795 | Construccion De Un Aula En Telesecundaria | Oaxaca | San Francisco Logueche | El Costoche | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 361939.77 | 361939.77 | 287161.56 | 79.3396 | Metros Cuadrados | 83
OAX15150400609820 | Construccion De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Esteban Vasquez Hernandez | Oaxaca | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 750000 | 750000 | 459160.57 | 61.2214 | Metros Cuadrados | 63
OAX15150400609855 | Construccion De Dos Anexos En Telesecundaria | Oaxaca | Santa Ana | Santa Ana | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 784720.66 | 784720.66 | 146959.55 | 18.7276 | Metros Cuadrados | 23
OAX15150400609858 | Construccion De Un Anexo En Telesecundaria Col. La Soledad | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 357681.6 | 357681.6 | 261918.41 | 73.2267 | Metros Cuadrados | 70
OAX15150400609877 | Construccion De Dos Aulas En Jni Gabriela Mistral | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 504960.92 | 504960.92 | 391663.38 | 77.5631 | Metros Cuadrados | 78
OAX15150400609941 | Construccion De Tres Anexos En Escuela Primaria Miguel Hidalgo | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | Cerro Culebra | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 826826.99 | 826826.99 | 669079.92 | 80.9214 | Metros Cuadrados | 59
OAX15150400609974 | Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Telesecundaria | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Santa Catarina Albarradas | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 995122.05 | 995122.05 | 829803.07 | 83.3871 | Metros Cuadrados | 84
OAX15150400610033 | Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Jnr Octavio Paz | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | San Pedro Ixtlahuaca | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 755070.13 | 755070.13 | 419817.36 | 55.5998 | Metros Cuadrados | 60
OAX15150400610039 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria 21 De Agosto, Col. Monte Bello | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 592377.8 | 592377.8 | 401729.46 | 67.8164 | Metros Cuadrados | 65
OAX15150400610106 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 180 | Oaxaca | Asunción Ocotlán | Asunción Ocotlán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 250000 | 250000 | 189067.51 | 75.627 | Metros | 77
OAX15150400610163 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Victoriano Gonzalez (Carretera A San Felipe Del Agua N0. 214) | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 287892.81 | 287892.81 | 127183.47 | 44.1774 | Metros | 55
OAX15150400610180 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Antonino el Alto | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 560132.98 | 560132.98 | 510941 | 91.2178 | Metros | 79
OAX15150400610202 | Construccion De Un Aula De Usos Multiples Y Un Aula Didactica En Jnu Guadalupe Hinojasa De Murat | Oaxaca | San Pablo Etla | Hacienda Blanca | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 816987.28 | 816987.28 | 796788.07 | 97.5276 | Metros Cuadrados | 98
OAX15150400610239 | Construccion De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Tecnica No. 239 | Oaxaca | San Sebastián Teitipac | San Sebastián Teitipac | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 720544.81 | 720544.81 | 720544.81 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400610286 | Construccion De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Rodolfo Fierro | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | El Rastrojo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 747689.48 | 747689.48 | 212265.6 | 28.3895 | Metros Cuadrados | 20
OAX15150400610300 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Union Y Progreso | Oaxaca | San Sebastián Teitipac | San Sebastián Teitipac | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 813671.43 | 813671.43 | 175447.39 | 21.5624 | Metros Cuadrados | 23
OAX15150400610344 | Construcción De Piso Firme En Viviendas | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Antonio | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 88285.42 | 88285.42 | 88285.42 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400610372 | Mejoramiento Del Cárcamo | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Antonio | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 281370.98 | 281370.98 | 281370.98 | 100 | Lote | 100
OAX15150400610448 | Mejoramiento De Camino Rural (Tramo Carretera Federal 147 - The Real) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | The Real | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 90800.54 | 90800.54 | 90800.54 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150400610451 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero (Av. Independencia) | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 1053107.23 | 1053107.23 | 853002.44 | 80.9986 | Metros | 83
OAX15150400610458 | Construccion De Tres Anexos En Centro De Atencion Multiple No. 45 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 1722839.52 | 1722839.52 | 430390.15 | 24.9814 | Metros Cuadrados | 20
OAX15150400610503 | Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria ("Margarita Maza De Juárez") | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Pachiñe Encinal | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 64352.4 | 64352.4 | 64352.4 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400610560 | Mejoramiento De Camino Rural (Tramo Carretera A Uxpanapa - Benito Juárez) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Benito Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 107112.8 | 107112.8 | 107112.8 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150400610590 | Mejoramiento De Camino Rural (Tramo Mixtequita-Brena Torres) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Brena Torres | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 106639.74 | 106639.74 | 106639.74 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150400610598 | Construccion De Un Anexo Y Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General N0. 73 Guadalupe Hinojosa Cuellar | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 1087270 | 1087270 | 713332.79 | 65.6077 | Metros Cuadrados | 60
OAX15150400610604 | Construcción De Aula En La Escuela Preescolar ("Benito Juárez") | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Brena Torres | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 371260.26 | 371260.26 | 371260.26 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400610635 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Lazaro Cardenas | Oaxaca | Santa María Mixtequilla | Santa María Mixtequilla | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 536606.98 | 536606.98 | 531200.97 | 98.9926 | Metros Cuadrados | 95
OAX15150400610650 | Construccion De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Yaa-Huisll | Oaxaca | San Jerónimo Tlacochahuaya | Macuilxóchitl de Artigas Carranza | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 722542.26 | 722542.26 | 398060.68 | 55.0917 | Metros Cuadrados | 53
OAX15150400610695 | Mejoramiento De Camino Rural (Tramo Desviación A Chocolate - Lomería) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Lomería | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 59812.8 | 59812.8 | 59812.8 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150400610746 | Mejoramiento Del Cárcamo (La Cañada) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Vista Hermosa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 129740 | 129740 | 129740 | 100 | Lote | 100
OAX15150400610774 | Construccion De Tres Anexos En Jnu Luz Maria Zaleta De Elsner (Col. Insurgentes) | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 624419.24 | 624419.24 | 278711.68 | 44.6353 | Metros Cuadrados | 40
OAX15150400610784 | Construcción De Comedor Comunitario | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 477900 | 477900 | 477900 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400610800 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Barrio Alvarado | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 476500 | 476500 | 476500 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400610821 | Construcción De Piso Firme En Viviendas | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Santa Anita | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 152604.47 | 152604.47 | 152604.47 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400610840 | Construcción De Cuarto Para Baño En Viviendas | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Santa Anita | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 158550 | 158550 | 158550 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400610862 | Mejoramiento De Camino Rural (Tramo Santa Ana - Santa Anita) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Santa Anita | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 93546.32 | 93546.32 | 93546.32 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150400610885 | Construcción De Piso Firme En Viviendas | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Unidad y Progreso | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. | 2015 | 50858.64 | 50858.64 | 50858.64 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400612558 | Construcción De Pavimentación De Callejones Y Andadores Con Concreto Hidráulico | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Subsidios | U117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 2015 | 1176877.1 | 1176877.1 | 1176877.1 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400612584 | Conservación General De Camino Rural (Tramo Río Pachiñe-Río Guasamando) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Subsidios | U117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 2015 | 2299982.07 | 2299982.07 | 2299982.07 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150400612662 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico A Los Accesos Unidad De´Portiva Y Colonia El Mirador | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Subsidios | U117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 2015 | 1498446.69 | 1498446.69 | 1498446.69 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400612691 | Conservación General De Camino Rural Tramo El Robalo - San Juanito | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Subsidios | U117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 2015 | 2394990.57 | 2394990.57 | 2394990.57 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150400612775 | Construcción De La Barda Perimetral De La Unidad Médica Rural Municipal | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Subsidios | U117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 2015 | 2494361.79 | 2494361.79 | 2494361.79 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400612873 | Construccion De Tres Anexos En Jnu Vicente Guerrero | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 556940.27 | 556940.27 | 394473.07 | 70.8286 | Metros Cuadrados | 68
OAX15150400613104 | Reparaciones Generales En Jnr Maria Montessori | Oaxaca | Yaxe | Yaxe | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 250000 | 250000 | 115037.1 | 46.0148 | Metros | 56
OAX15150400613345 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Allende, En La Agencia Municipal De Boca Del Monte: En El Municipio De San Juan Guichicovi | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Boca del Monte | Subsidios | U117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 2015 | 2497499.72 | 2497499.72 | 2497499.72 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400613473 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Comunidad De San Juan Viejo | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Viejo | Subsidios | U117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 2015 | 1498312.13 | 1498312.13 | 1498312.13 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400613525 | Construcción De Cancha De Basquetbol Con Techumbre En La Agencia Municipal De Nuevo Brena Torres, En El Municipio De San Juan Guichicovi | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Nuevo Brena Torres | Subsidios | U117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 2015 | 1498499.98 | 1498499.98 | 1498499.98 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400613664 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Antonio | Subsidios | U117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 2015 | 1539451.78 | 1539451.78 | 1539451.78 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400613712 | Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria "Margarita Maza De Juárez" | Oaxaca | San Juan Guichicovi | The Real | Subsidios | U117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 2015 | 1176901.94 | 1176901.94 | 1176901.94 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400613763 | Construcción De Aulas En La Escuela Secundaria (Tecnica No. 242) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Chocolate | Subsidios | U117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 2015 | 818508.7 | 818508.7 | 818508.7 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400614005 | Ampliacion De La Unidad Medica Rural | Oaxaca | San Bartolomé Quialana | San Bartolomé Quialana | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | 2015 | 1758690 | 1758690 | 1758690 | 100 | Otros | 100
OAX15150400614128 | Mejoramiento De Alumbrado Público (En El Acceso A La Unidad Deportiva Y La Terminación De La Calle Miguel Hidalgo) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 2015 | 939700 | 939700 | 939700 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400614169 | Construcción De La Barda Perimetral De La Escuela Secundaria (Federal No. 18 "Abraham Castellanos") | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Estación Mogoñé | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FORTAMUN/MSJG/198/002/032/2015 | 2015 | 658213.7 | 658213.7 | 658213.7 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400614204 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Prolongación De La Calle Principal | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Zarzal | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 2015 | 1047001.98 | 1047001.98 | 1047000.98 | 99.9999 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400614243 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hacia La Primaria | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Lomería | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOV | 2015 | 507386.55 | 507386.55 | 507386.55 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400614289 | Mejoramiento De Camino Rural (Tramo San Juan Guichicovi- Matías Romero) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 2015 | 762000 | 762000 | 762000 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX15150400614320 | Construcción De Aula En La Escuela Primaria ("Juan Escutia") | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Ocotalito | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 2015 | 369773.82 | 369773.82 | 369773.82 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400614332 | Mejoramiento De Vivienda | Oaxaca | San Sebastián Tutla | El Rosario | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 2015 | 849038.21 | 873027.53 | 873027.53 | 100 | Vivienda | 100
OAX15150400614386 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | Rincón Juárez | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 250000 | 250000 | 229469.91 | 91.788 | Metros | 92
OAX15150400614616 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Secundaria Tecnica No. 152 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 794591.46 | 794591.46 | 460924.44 | 58.0077 | Metros Cuadrados | 63
OAX15150400614652 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Independencia 1ª. Etapa. | Oaxaca | San Sebastián Tutla | San Sebastián Tutla | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 2015 | 1325919.39 | 1348496.86 | 1348496.86 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400614730 | Ampliacion De La Red Electrica En La Calle El Carril, Prolong De Calz Del Panteon, 3a. Priv. De Calzada Del Panteon Y 2a. Priv. De Independencia | Oaxaca | San Sebastián Tutla | San Sebastián Tutla | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA. | 2015 | 502447.84 | 502447.84 | 502447.84 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400614789 | Construccion Del Sistema Subterraneo De Energia Electrica Primera Etapa | Oaxaca | San Sebastián Tutla | San Sebastián Tutla | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA. | 2015 | 973646.1 | 973646.1 | 973646.1 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400614803 | Ampliación De Drenaje Sanitario Varias Calles, San Bartolome Quialana | Oaxaca | San Bartolomé Quialana | San Bartolomé Quialana | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | 2015 | 1175613.96 | 1175613.96 | 1175613.96 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150400614874 | Construcción De Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cesa) En San Sebastian Coatlan | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 7500000 | 7500000 | 7499741.99 | 99.9966 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400616396 | Rehabilitación Del Mercado Público Municipal | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Subsidios | U117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 2015 | 2496835.37 | 2496835.37 | 2496835.37 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400616602 | Diagnóstico, Análisis, Diseño De Perfiles Productivos Y Cadenas De Valor De Las Ocho Regiones Del Estado De Oaxaca | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca | 2015 | 5910000 | 5910000 | 5910000 | 100 | Estudio de preinversión | 100
OAX15150400616819 | Diagnóstico, Análisis Y Propuestas De Mejoras Del Sistema De Enlaces Para La Conectividad Terrestre Intra E Interregional, Así Como La Accesibilidad Al Equipamiento, Infraestructura De Apoyo A La Prod | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca | 2015 | 7000000 | 6993000 | 6993000 | 100 | Estudio de preinversión | 100
OAX15150400617402 | Modernización Y Conectividad Del Auditorio Guelaguetza | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | 2015 | 170000000 | 170000000 | 60517280.31 | 35.5984 | Metros Cuadrados | 84.24
OAX15150400617801 | Pavimentacion Con Concreto Hidrauilico En La Calle Tabasco Entre Juarez Y Carranza . | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LOMABONITA | 2016 | 5152128.45 | 5152128.45 | 5152128.45 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400619063 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico D La Calle Jorge Tamayo La Calle Saturno | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 2016 | 1787038.18 | 1787038.18 | 1787038.18 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150400621997 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles Del Municipio (Calles Principales De San Juanito Y El Sacrificio) | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 2015 | 5944459.53 | 5944459.53 | 5944459.53 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15160100625773 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas | Oaxaca | San Baltazar Yatzachi el Bajo | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Subsidios | U020 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 1142258.64 | 1142258.64 | 1031005.92 | 90.2603 | Metros | 92
OAX15160100625796 | Reparaciones Generales En Cobao N0. 31 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa Catarina Juquila | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 144635.89 | 144635.89 | 144635.89 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15160100625834 | Equipamiento De Laboratorio, Equipamiento De Biblioteca En Iebo No. 111 | Oaxaca | Santiago Textitlán | Santiago Textitlán | Subsidios | U020 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 234139 | 234139 | 204808.18 | 87.4729 | Piezas | 88
OAX15160100625971 | Segunda Etapa De La Const. De Un Lab. Pesado De Concreto Que Albergara Los Talleres Y Lab. De Las Carreras De Agric. Sust. Y Prot. Y Proc.Alim. En Un. Tecn. De La Sierra Sur De Oax. (Utssso) | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Villa Sola de Vega | Subsidios | U020 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 7616503.52 | 7616503.52 | 10785.68 | 0.14161 | Metros | 7
OAX15160100626937 | Equipamiento De Escuela Publica De Nivel Básico De Villa De Tututepec De Melchor Ocampo | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa Catarina Juquila | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 122501.38 | 122501.38 | 122501.38 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100627765 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Andres Nuxino | Oaxaca | San Andrés Nuxiño | San Andrés Nuxiño | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 21775.52 | 21775.52 | 21775.52 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100627888 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Ayotzintepec | Oaxaca | Ayotzintepec | San Pedro Ozumacín | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 27133.76 | 27133.76 | 27133.76 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100627903 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Catarina Zapoquila | Oaxaca | Santa Catarina Zapoquila | Santa Catarina Zapoquila | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 6694.36 | 6694.36 | 6694.36 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100627920 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Catarina Yosonotu | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Yucunicuca de Hidalgo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 37210.02 | 37210.02 | 37210.02 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100628174 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Totontepec Villa De Morelos | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Totontepec Villa de Morelos | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 50852.08 | 50852.08 | 50852.08 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100628501 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Francisco Logueche | Oaxaca | San Francisco Logueche | El Costoche | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 9723.12 | 9723.12 | 9723.12 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100628537 | Análisis Y Diseño Estructural Del Centro De Salud Urbano No 1 Y Prototipo Del Aula De Platicas Para Centro De Salud | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I002 FASSA | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | Equipamiento | 100
OAX15160100628559 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Blas Atempa | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 144979.7 | 144979.7 | 144979.7 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100628617 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santiago Apoala | Oaxaca | Santiago Apoala | Tierra Colorada | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 77947.92 | 77947.92 | 77947.92 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100628638 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De La Reforma | Oaxaca | La Reforma | La Reforma | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 131455.79 | 131455.79 | 131455.79 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100628662 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Maria Tlahuitoltepec | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 183210.4 | 183210.4 | 183210.4 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100628678 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Lorenzo | Oaxaca | San Lorenzo | San Lorenzo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 164088.61 | 164088.61 | 164088.61 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100628696 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico Candelaria Loxicha | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Candelaria Loxicha | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 120854.8 | 120854.8 | 120854.8 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100628711 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Pedro Jaltepetongo | Oaxaca | San Pedro Jaltepetongo | San Pedro Jaltepetongo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 30740.58 | 30740.58 | 30740.58 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100628728 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De El Espinal | Oaxaca | El Espinal | El Espinal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 130189.12 | 130189.12 | 130189.12 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100628737 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Miguel Huautla | Oaxaca | San Miguel Huautla | San Miguel Huautla | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 14805.08 | 14805.05 | 14805.05 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100628745 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Maria Yucuhiti | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Yosonicaje | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 84710.16 | 84710.16 | 84710.16 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100628797 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Antonio Sinicahua | Oaxaca | San Antonio Sinicahua | San Antonio Sinicahua | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 116207.64 | 116207.64 | 116207.64 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100628864 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Tamazulapam Del Espiritu Santo | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tamazulápam del Espíritu Santo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 39786.84 | 39786.84 | 39786.84 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100628878 | Equipamiento De Escuelas Publicas Del Nivel Basico De Asuncion Ixtaltepec | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | El Morrito | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 52133.3 | 52133.3 | 52133.3 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100628891 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santiago Tilantongo | Oaxaca | Santiago Tilantongo | El Socorro | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 55280.96 | 55280.96 | 55280.96 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100628910 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Lucia Monte Verde | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Agua del Toro | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 265087.09 | 265087.09 | 265087.09 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100628915 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Villa Diaz Ordaz | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Villa Díaz Ordaz | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 37174.52 | 37174.52 | 37174.52 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100628960 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Pablo Villa De Mitla | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | San Pablo Villa de Mitla | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 86991.59 | 89991.59 | 89991.59 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100629024 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Maria Petapa | Oaxaca | Santa María Petapa | Rincón Viejo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 219324.68 | 219324.68 | 219324.68 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100629077 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Monjas | Oaxaca | Monjas | Monjas | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 55832.74 | 55832.74 | 55832.74 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100631842 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Juan Lalana | Oaxaca | San Juan Lalana | San Juan Lalana | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 173991.83 | 173991.83 | 173991.83 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100631847 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Guevea De Humboldt | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Guevea de Humboldt | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 154130.56 | 154130.56 | 154130.56 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100631864 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santiago Choapam | Oaxaca | Santiago Choápam | San Juan Teotalcingo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 69390.91 | 69390.91 | 69390.91 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100631904 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Andres Teotilalpam | Oaxaca | San Andrés Teotilálpam | San Andrés Teotilálpam | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 111130.23 | 111130.23 | 111130.23 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100631926 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Catarina Minas | Oaxaca | Santa Catarina Minas | Santa Catarina Minas | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 2015 | 29126.44 | 29126.44 | 29126.44 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100631930 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santo Domingo Petapa | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Santo Domingo Petapa | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 346668.01 | 346668.01 | 346668.01 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100631938 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Antonino El Alto | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Antonino el Alto | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 62047.73 | 62047.73 | 62047.73 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100631960 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Antonio Huitepec | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Santiago Huaxolotipac | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 173497.66 | 173497.66 | 173497.66 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100631985 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Pedro Yucunama | Oaxaca | San Pedro Yucunama | San Pedro Yucunama | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 2015 | 39433.04 | 39433.04 | 39433.04 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100632014 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Vicente Coatlan | Oaxaca | San Vicente Coatlán | San Vicente Coatlán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA | 2015 | 30524.24 | 30524.24 | 30524.24 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100632020 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santo Domingo Armenta | Oaxaca | Santo Domingo Armenta | Callejón de Rómulo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 90195.51 | 90195.51 | 90195.51 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100632043 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Baltazar Loxicha | Oaxaca | San Baltazar Loxicha | San Baltazar Loxicha | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 40150.62 | 40150.62 | 40150.62 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100632085 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santiago Tetepec | Oaxaca | Santiago Tetepec | La Cumbre | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 120366.06 | 120366.06 | 120366.06 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100632118 | Construccion De Dos Aulas En Jnu Rufino Martinez Lopez | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 574525.59 | 574525.59 | 257914.2 | 44.8917 | Metros | 45
OAX15160100632160 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Juan Teposcolula | Oaxaca | San Juan Teposcolula | San Juan Teposcolula | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 2015 | 28255.28 | 28255.28 | 28255.28 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100632202 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Dionisio Del Mar | Oaxaca | San Dionisio del Mar | San Dionisio del Mar | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 78667.63 | 78667.63 | 78667.63 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100632212 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Pedro Topiltepec | Oaxaca | San Pedro Topiltepec | Santa María Tiltepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 2015 | 45919.76 | 45919.76 | 45919.76 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100632229 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Pedro Teutila | Oaxaca | San Pedro Teutila | San Juan Teutila | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 2015 | 148663.28 | 148663.28 | 148663.28 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100632247 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Revolucion | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | San Andrés Copala | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | Metros | 100
OAX15160100632253 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Oaxaca | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 2015 | 18024.08 | 18024.08 | 18024.08 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100632289 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Jacinto Amilpas | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 81912.24 | 81912.24 | 81912.24 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100632304 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Jose Independencia | Oaxaca | San José Independencia | Cerro Laguna | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 62888.24 | 62888.24 | 62888.24 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100632305 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Martin Itunyoso | Oaxaca | San Martín Itunyoso | San José Xochixtlán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 2015 | 65423.71 | 65423.71 | 65423.71 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100632307 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Pedro Atoyac | Oaxaca | San Pedro Atoyac | San Pedro Atoyac | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 153676.34 | 153676.34 | 153676.34 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100632314 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Juan Bautista Atatlahuca | Oaxaca | San Juan Bautista Atatlahuca | San Juan Bautista Atatlahuca | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 12741.15 | 12741.15 | 12741.15 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100632325 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Maria Texcatitlan | Oaxaca | Santa María Texcatitlán | Santa María Texcatitlán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 7813.76 | 7813.76 | 7813.76 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100632348 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Juan Bautista Jayacatlan | Oaxaca | San Juan Bautista Jayacatlán | San Juan Bautista Jayacatlán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 27886.4 | 27886.4 | 27886.4 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100632360 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Miguel Piedras | Oaxaca | San Miguel Piedras | San Miguel Piedras | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 54172.49 | 54172.49 | 54172.49 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100632410 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero | Oaxaca | Santa María Totolapilla | Santa María Totolapilla | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 350000 | 350000 | 275755.49 | 78.7873 | Metros | 80
OAX15160100632502 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Maria Ipalapa | Oaxaca | Santa María Ipalapa | Santiago el Limón | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 110210.44 | 110210.44 | 110210.44 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100632511 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Cruz Nundaco | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Ojo de Agua | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 201363.31 | 201363.31 | 201363.31 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100632551 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Magdalena Peñasco | Oaxaca | Magdalena Peñasco | Magdalena Peñasco | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 10304.98 | 29751.22 | 29751.22 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100632561 | Pavimentacion De La Calle 12 De Octubre A Base De Concreto Hidraulico | Oaxaca | Ayotzintepec | Ayotzintepec | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC, TUXTEPEC, OAXACA | 2015 | 9028557.1 | 9043125.33 | 9028557.1 | 99.8389 | Metros Cuadrados | 100
OAX15160100632602 | Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Santa María del Mar | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 574525.59 | 574525.59 | 479922.89 | 83.5338 | Metros | 85
OAX15160100632748 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria 16 De Septiembre Agencia Las Animas | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 794591.4 | 794591.4 | 313882.64 | 39.5024 | Metros | 40
OAX15160100632803 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Pedro Juchatengo | Oaxaca | San Pedro Juchatengo | San Pedro Juchatengo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 16591.68 | 16591.68 | 16591.68 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100632811 | Construccion De Un Aula En Telesecundaria | Oaxaca | La Compañía | Agua del Espino | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 326345.24 | 326345.24 | 184753.21 | 56.6128 | Metros | 57
OAX15160100632852 | Construccion De Ocho Aulas En Esuela Primaria Belisario Dominguez | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Baltazar Guelavila | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 2376440.44 | 2376440.44 | 1764791.41 | 74.262 | Metros | 74
OAX15160100633472 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Bartolome Loxicha | Oaxaca | San Bartolomé Loxicha | Paso Ancho | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 19361.76 | 19361.76 | 19361.76 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100633476 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Francisco Chapulapa | Oaxaca | San Francisco Chapulapa | San Francisco Chapulapa | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 60481.44 | 60481.44 | 60481.44 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100633513 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santiago Chazumba | Oaxaca | Santiago Chazumba | Santo Domingo Tianguistengo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 29269.32 | 29269.32 | 29269.32 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100633527 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santiago Ayuquililla | Oaxaca | Santiago Ayuquililla | Santiago Ayuquililla | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 110269.51 | 110269.51 | 110269.51 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100633539 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santiago Astata | Oaxaca | Santiago Astata | Santiago Astata | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 37850.51 | 37850.51 | 37850.51 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100633547 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Martires De Tacubaya | Oaxaca | Mártires de Tacubaya | Mártires de Tacubaya | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 129271.67 | 129271.67 | 129271.67 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100633555 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Mateo Yoloxochitlan | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | San Mateo Yoloxochitlán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 2015 | 27501.19 | 27501.19 | 27501.19 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100633558 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Jose Del Peñasco | Oaxaca | San José del Peñasco | El Tabaje | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 32894.99 | 32894.99 | 32894.99 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100633561 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santiago Llano Grande | Oaxaca | Santiago Llano Grande | San Francisco el Maguey | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 2015 | 11769.36 | 11769.36 | 11769.36 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100633570 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Cruz Tacache De Mina | Oaxaca | Santa Cruz Tacache de Mina | Santa Cruz Tacache de Mina | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 144525.56 | 144525.56 | 144525.56 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100633582 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Juan Quiahije | Oaxaca | San Juan Quiahije | San Juan Quiahije | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 24456.28 | 24456.28 | 24456.28 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100633591 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Juan Bautista Cuicatlan | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | Santa María Almoloyas | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 2015 | 73366.52 | 73366.52 | 73366.52 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100633597 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Juan Tepeuxila | Oaxaca | San Juan Tepeuxila | San Pedro Cuyaltepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 33188.09 | 33188.09 | 33188.09 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100633612 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Raymundo Jalpan | Oaxaca | San Raymundo Jalpan | San Raymundo Jalpan | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 53204.56 | 53204.56 | 53204.56 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100633617 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santiago Nuyoo | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Plan de Zaragoza | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 2015 | 198026.61 | 198026.61 | 198026.61 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100634784 | Construccion De Un Aula En Jnr Angela Peralta | Oaxaca | La Compañía | Agua del Espino | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 271428.26 | 271428.26 | 139571.91 | 51.4213 | Metros Cuadrados | 50
OAX15160100635039 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santiago Ixtayutla | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 210781.19 | 210781.19 | 210781.19 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100635076 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Alma Mixteca | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Cuyuchi | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 811919.96 | 811919.96 | 659796.16 | 81.2637 | Metros Cuadrados | 85
OAX15160100635088 | Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Secundaria General Rodolfo Fierro | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | El Rastrojo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 809937 | 809937 | 586927.22 | 72.4658 | Metros Cuadrados | 75
OAX15160100635111 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | Oaxaca | San Andrés Nuxiño | Linda Vista Herradura | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 811919.96 | 811919.96 | 262519.03 | 32.3331 | Metros Cuadrados | 35
OAX15160100635118 | Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Jni Pedro Maria Anaya ( Loma Bonita) | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Morelos | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 584120.69 | 584120.69 | 584120.69 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15160100635951 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 326345.24 | 326345.24 | 284040.97 | 87.037 | Metros Cuadrados | 85
OAX15160100635956 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Evaristo C. Gurrion | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 326345.24 | 326345.24 | 169898.56 | 52.061 | Metros Cuadrados | 50
OAX15160100635962 | Construccion De Dos Anexos En Telesecundaria | Oaxaca | Santa María Quiegolani | Santiago Quiavigoló | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 794591.4 | 794591.4 | 214949.22 | 27.0515 | Metros Cuadrados | 33
OAX15160100636058 | Construccion De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica N0. 93 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | La Venta | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 326345.24 | 326345.24 | 169223.31 | 51.8541 | Metros Cuadrados | 89
OAX15160100636233 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Benito Juarez | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Rafael Agua de Pescadito | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 861777.12 | 861777.12 | 222757.79 | 25.8487 | Metros Cuadrados | 27
OAX15160100636282 | Construccion De Cerco Perimetral En Jnr Yuta Caha | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 300000 | 300000 | 273701.07 | 91.2337 | Metros lineales | 95
OAX15160100636388 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Pedro Molinos | Oaxaca | San Pedro Molinos | San Pedro Molinos | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 6359.12 | 6359.12 | 6359.12 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100636471 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Pedro Tidaa | Oaxaca | San Pedro Tidaá | San Pedro Tidaá | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 23222.45 | 23222.45 | 23222.45 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100636493 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Cristobal Amoltepec | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | Cabeza del Río | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 143091.75 | 143091.75 | 143091.75 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100636513 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Mesones Hidalgo | Oaxaca | Mesones Hidalgo | Mesones Hidalgo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 42272.72 | 42272.72 | 42272.72 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100636521 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santo Domingo Tehuantepec | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 588603.92 | 587383.92 | 587383.92 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100636550 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Pablo Huixtepec | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 44649.56 | 44649.56 | 44649.56 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100636653 | Reparaciones Generale En Escuela Secundaria General Lazaro Cardenas Del Rio | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María del Tule | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 504025.72 | 504025.72 | 429222.75 | 85.1589 | Metros Cuadrados | 86
OAX15160100636710 | Construccion De Un Laboratorio Y Un Taller En Escuela Secundaria General Porfirio Diaz | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 1350000 | 1350000 | 1077007.39 | 79.7783 | Metros Cuadrados | 80
OAX15160100636727 | Construccion De Un Aula En Jnu Maria Montessori | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 326345.24 | 326345.24 | 142996.48 | 43.8175 | Metros Cuadrados | 44
OAX15160100636736 | Construccion De Dos Aulas En Jnu Donaji | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 574525.59 | 574525.59 | 289651.08 | 50.4157 | Metros Cuadrados | 50
OAX15160100636759 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Cosijoeza | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 180000 | 180000 | 135570.68 | 75.317 | Metros Cuadrados | 75
OAX15160100636768 | Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Vicente Guerrero | Oaxaca | San Andrés Huaxpaltepec | San Andrés Huaxpaltepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 1125508.61 | 1125508.61 | 888967.31 | 78.9836 | Metros Cuadrados | 79
OAX15160100636790 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Año De Juarez | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 326345.24 | 326345.24 | 299109.23 | 91.6542 | Metros Cuadrados | 92
OAX15160100636869 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Juan Lajarcia | Oaxaca | San Juan Lajarcia | San Juan Lajarcia | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 168156.79 | 168156.79 | 168156.79 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100636891 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Mariscala De Juarez | Oaxaca | Mariscala de Juárez | Mariscala de Juárez | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 93868.1 | 93868.1 | 93868.1 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100636927 | Construccion De Un Aula En Jnu Luis Donaldo Colosio Murrieta | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 326345.24 | 326345.24 | 276990.51 | 84.8765 | Metros Cuadrados | 85
OAX15160100638086 | Construccion De Un Aula En Jnu Vasco De Quiroga (Col. Antonio De Leon) | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 313747.08 | 313747.08 | 127215.69 | 40.5472 | Metros Cuadrados | 45
OAX15160100638112 | Construccion De Un Aula En Jnu Miguel Hidalgo Y Costilla | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Acatlima | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 313747.08 | 313747.08 | 158791.61 | 50.6113 | Metros Cuadrados | 60
OAX15160100638134 | Construccion De Un Aula En Jnu Carolina Agazzi | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Acatlima | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 313747.08 | 313747.08 | 157536.21 | 50.2112 | Metros Cuadrados | 60
OAX15160100638166 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Coronel Valerio Trujano | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 361939.77 | 361939.77 | 157654.6 | 43.5582 | Metros Cuadrados | 50
OAX15160100638210 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Jose Maria Morelos | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | San Pedro Yodoyuxi | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 361939.77 | 361939.77 | 298104.77 | 82.3631 | Metros Cuadrados | 85
OAX15160100638250 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I. Madero | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San Lucas Ixcotepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 400000 | 400000 | 398711.59 | 99.6779 | Metros lineales | 100
OAX15160100638261 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Progreso | Oaxaca | San Juan Chilateca | San Juan Chilateca | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 600000 | 600000 | 520923.21 | 86.8205 | Metros lineales | 90
OAX15160100639210 | Sustitución De Centro De Salud Urbano Con 10 Consultoriosen San Juan Bautista Tuxtepec | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U005 Seguro Popular | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 34004102 | 34004102 | 20416297.23 | 60.0407 | Metros Cuadrados | 78.22
OAX15160100639653 | Ampliacion Y Equipamiento Del Centro Estatal De Oncologia Y Radioterapia De Oaxaca De Juarez | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U005 Seguro Popular | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 32000000 | 32000000 | 9854984.21 | 30.7968 | Metros Cuadrados | 45.73
OAX15160100640053 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Maria La Asuncion | Oaxaca | Santa María la Asunción | Llano de Agua | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 64366.08 | 64366.08 | 64366.08 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640056 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Miguel Tequixtepec | Oaxaca | San Miguel Tequixtepec | San Miguel Tequixtepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 5789.1 | 5789.1 | 5789.1 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640068 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Juan De Los Cues | Oaxaca | San Juan de los Cués | San Antonio Nopalera | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 59181.78 | 59181.78 | 59181.78 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640071 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santiago Amoltepec | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Río Ciruelo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 128284.89 | 128284.89 | 128284.89 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640072 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Luis Amatlan | Oaxaca | San Luis Amatlán | Sitio del Palmar | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 2015 | 53795.41 | 53795.41 | 53795.41 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640074 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Sebastian Rio Hondo | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | San Sebastián Río Hondo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 2015 | 6699.49 | 6699.49 | 6699.49 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640077 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Villa De Tamazulapam Del Progreso | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Villa de Tamazulápam del Progreso | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 67110.64 | 67110.64 | 67110.64 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640080 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Maria Tlalixtac | Oaxaca | Santa María Tlalixtac | Santa María Tlalixtac | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 2015 | 54852.46 | 54852.46 | 54852.46 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640088 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santo Domingo De Morelos | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | San José Piedras Negras | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 35391.14 | 35391.14 | 35391.14 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640089 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Tlalixtac De Cabrera | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 2015 | 24432.62 | 24432.62 | 24432.62 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640092 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Juan Jicayan | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Juan Jicayán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 2770.08 | 2770.08 | 2770.08 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640094 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Bartolome Ayautla | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | San Bartolomé Ayautla | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 2015 | 54525.8 | 54525.8 | 54525.8 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640095 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santiago Tapextla | Oaxaca | Santiago Tapextla | Santiago Tapextla | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 89621.6 | 89621.6 | 89621.6 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640104 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Teotitlan De Flores Magon | Oaxaca | Teotitlán de Flores Magón | Teotitlán de Flores Magón | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 63555.65 | 63555.65 | 63555.65 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640116 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Animas Trujano | Oaxaca | Ánimas Trujano | Ánimas Trujano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 2015 | 55286.76 | 55286.76 | 55286.76 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640125 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico Cuyamecalco Villa De Zaragoza | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 11874.92 | 11874.92 | 11874.92 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640129 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Asuncion Nochixtlan | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Yodonguio | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 309724.96 | 309724.96 | 309724.96 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640130 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Pablo Tijaltepec | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | San Pablo Tijaltepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 189067.77 | 189067.77 | 189067.77 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640133 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Agustin Chayuco | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 86718.12 | 86718.12 | 86718.12 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640136 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Catarina Loxicha | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santa Catarina Loxicha | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 48123.18 | 48123.18 | 48123.18 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640140 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Bartolome Quialana | Oaxaca | San Bartolomé Quialana | San Bartolomé Quialana | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 53874.37 | 53874.37 | 53874.37 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640141 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Dionisio Ocotepec | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Dionisio Ocotepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 38484.16 | 38484.16 | 38484.16 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640148 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Andres Dinicuiti | Oaxaca | San Andrés Dinicuiti | San Antonio de León | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 11826.2 | 11826.2 | 11826.2 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640150 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santo Domingo Ozolotepec | Oaxaca | Santo Domingo Ozolotepec | Santo Domingo Ozolotepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 208615.8 | 208615.8 | 208615.8 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640154 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santo Domingo Zanatepec | Oaxaca | Santo Domingo Zanatepec | Santo Domingo Zanatepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 44897.34 | 44897.34 | 44897.34 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640156 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Maria Mixtequilla | Oaxaca | Santa María Mixtequilla | Santa María Mixtequilla | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 36998.2 | 36998.2 | 36998.2 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640157 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Villa Tejupam De La Union | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Villa Tejúpam de la Unión | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 16953.4 | 16953.4 | 16953.4 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640159 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Cruz Acatepec | Oaxaca | Santa Cruz Acatepec | Santa Cruz Acatepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 2770.08 | 2770.08 | 2770.08 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640163 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Ildefonso Amatlan | Oaxaca | San Ildefonso Amatlán | Yojuela | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 62223.01 | 62223.01 | 62223.01 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640168 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santiago Zacatepec | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Santiago Zacatepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 143005.96 | 143005.96 | 143005.96 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640169 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Cruz Xitla | Oaxaca | Santa Cruz Xitla | Santa Cruz Xitla | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 35170.53 | 35170.53 | 35170.53 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640171 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santiago Cacaloxtepec | Oaxaca | Santiago Cacaloxtepec | Santiago Cacaloxtepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 2062.48 | 2062.48 | 2062.48 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640172 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Catarina Cuixtla | Oaxaca | Santa Catarina Cuixtla | Santa Catarina Cuixtla | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 19775.68 | 19775.68 | 19775.68 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640174 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Chahuites | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 60161.78 | 60161.78 | 60161.78 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640193 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Mateo Piñas | Oaxaca | San Mateo Piñas | San Mateo Piñas | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 54037.88 | 54037.88 | 54037.88 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640194 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Miguel Quetzaltepec | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 86271.06 | 86271.06 | 86271.06 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640198 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Maria Zaniza | Oaxaca | Santa María Zaniza | Santa María Zaniza | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 26620.84 | 26620.84 | 26620.84 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640199 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Juan Yucuita | Oaxaca | San Juan Yucuita | San Juan Yucuita | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 18191.99 | 18191.99 | 18191.99 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640200 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santiago Yaitepec | Oaxaca | Santiago Yaitepec | Santiago Yaitepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 11855.2 | 11855.2 | 11855.2 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640202 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico Ciudad Ixtepec | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 229568.64 | 229568.64 | 229568.64 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640206 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico Fresnillos De Trujano | Oaxaca | Fresnillo de Trujano | Fresnillo de Trujano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 30864.12 | 30864.12 | 30864.12 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640209 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Pedro Teozacoalco | Oaxaca | San Pedro Teozacoalco | San Pedro Teozacoalco | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 43767.96 | 43767.96 | 43767.96 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640210 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Francisco Cahuacua | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | San Sebastián Yutanino | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 209543.16 | 209543.16 | 209543.16 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640211 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Miguel Chicahua | Oaxaca | San Miguel Chicahua | San Miguel Chicahua | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 109586.77 | 109586.77 | 109586.77 | 100 | Mobiliario y equipo | 100
OAX15160100640241 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Maria Alotepec | Oaxaca | Santa María Alotepec | Santa María Alotepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 74176.78 | 74176.78 | 74176.78 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640242 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Ana Ateixtlahuaca | Oaxaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 9769.52 | 9769.52 | 9769.52 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640244 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Felipe Usila | Oaxaca | San Felipe Usila | San Felipe Usila | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 182690.43 | 182690.43 | 182690.43 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640245 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Jose Tenango | Oaxaca | San José Tenango | San José Tenango | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 84830.34 | 84830.34 | 84830.34 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640248 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Pedro Martir | Oaxaca | San Pedro Mártir | San Pedro Mártir | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 142247.44 | 142247.44 | 142247.44 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640251 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Pinotepa De Don Luis | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 112876.73 | 112876.73 | 112876.73 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640253 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santiago Pinotepa Nacional | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 718870.88 | 718870.88 | 718870.88 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640254 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Antonio Tepetlapa | Oaxaca | San Antonio Tepetlapa | San Antonio Tepetlapa | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 93949.1 | 93949.1 | 93949.1 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640255 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Miguel Panixtlahuaca | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 45563.64 | 45563.64 | 45563.64 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640257 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Andres Huaxpaltepec | Oaxaca | San Andrés Huaxpaltepec | San Andrés Huaxpaltepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 173243.87 | 173243.87 | 173243.87 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640304 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Maria Zacatepec | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Santa María Zacatepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 250999 | 250999 | 250999 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640305 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Andres Zabache | Oaxaca | San Andrés Zabache | San Andrés Zabache | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 24573.15 | 24573.15 | 24573.15 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640308 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Simon Almolongas | Oaxaca | San Simón Almolongas | Río Anona | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 25203.81 | 25203.81 | 25203.81 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640311 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Ines Yatzeche | Oaxaca | Santa Inés Yatzeche | Santa Inés Yatzeche | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 20501.84 | 20501.84 | 20501.84 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640313 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Concepcion Buenavista | Oaxaca | Concepción Buenavista | Santa Cruz Corunda | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 11927.12 | 11927.12 | 11927.12 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640320 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Juan Cotzocon | Oaxaca | San Juan Cotzocón | San Juan Cotzocón | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 316652.07 | 316652.07 | 316652.07 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640323 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Juan Ozolotepec | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | Santa Catarina Xanaguía | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 24369.28 | 24369.28 | 24369.28 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640330 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Jacinto Tlacotepec | Oaxaca | San Jacinto Tlacotepec | San Jacinto Tlacotepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 103272.97 | 103272.97 | 103272.97 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640331 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De La Pe | Oaxaca | La Pe | La Pe | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 63714.57 | 63714.57 | 63714.57 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640333 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De El Barrio La Soledad | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | Niza Conejo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 67413.24 | 67413.24 | 67413.24 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640335 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Jorge Nuchita | Oaxaca | San Jorge Nuchita | Guadalupe de Morelos | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 33439.03 | 33439.03 | 33439.03 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640336 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Pedro Jocotipac | Oaxaca | San Pedro Jocotipac | San Pedro Jocotipac | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 5986.76 | 5986.76 | 5986.76 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640337 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Maria Teopoxco | Oaxaca | Santa María Teopoxco | Tecuanapam | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 79548.4 | 79548.4 | 79548.4 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640338 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Catarina Mechoacan | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Santa Catarina Mechoacán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 31972.79 | 31972.79 | 31972.79 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640340 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Lucas Quiavini | Oaxaca | San Lucas Quiaviní | San Lucas Quiaviní | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 20994.84 | 20994.84 | 20994.84 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640344 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Sebastian Tecomaxtlahuaca | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 170807.59 | 170807.59 | 170807.59 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640345 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Catarina Quiane | Oaxaca | Santa Catarina Quiané | Santa Catarina Quiané | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 14127.64 | 14127.64 | 14127.64 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640347 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Pedro Totolapam | Oaxaca | San Pedro Totolápam | San Pedro Totolápam | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 6733.8 | 6733.8 | 6733.8 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640348 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Juan Mixtepec | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Yerba Buena | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 216671.28 | 216671.28 | 216671.28 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640349 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santiago Juxtlahuaca | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Tilapa | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 471782.59 | 471782.59 | 471782.59 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640350 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Heroica Villa Tezoatlan De Segura Y Luna, Cuna De La Independencia De Oaxaca | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | El Mirador | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 44851.11 | 44851.11 | 44851.11 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640352 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santo Domingo Ingenio | Oaxaca | Santo Domingo Ingenio | Santo Domingo Ingenio | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 301565.69 | 301565.69 | 301565.69 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640353 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Agustin Loxicha | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 302419.2 | 302419.2 | 302419.2 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640370 | Construccion Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 3000000 | 3000000 | 1463820.07 | 48.794 | Metros Cuadrados | 20
OAX15160100640418 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Jeronimo Coatlan | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | Soledad Piedra Larga | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 47127.84 | 47127.84 | 47127.84 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640419 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Miguel Peras | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 234682.61 | 234682.61 | 234682.61 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640425 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Maria Huazolotitlan | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | José María Morelos | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 279163.28 | 279163.28 | 279163.28 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640434 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Bernardo Mixtepec | Oaxaca | San Bernardo Mixtepec | San Bernardo Mixtepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 75674.34 | 75674.34 | 75674.34 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640435 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santiago Lachiguiri | Oaxaca | Santiago Lachiguiri | Villa la Esperanza (Ocotal) | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 75700.15 | 75700.15 | 75700.15 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640439 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Maria Lachixio | Oaxaca | Santa María Lachixío | Rincón Hacienda Vieja | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 72534.13 | 72534.13 | 72534.13 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160100640440 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Maria Temaxcaltepec | Oaxaca | Santa María Temaxcaltepec | Santa María Temaxcaltepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 48988.66 | 48988.66 | 48988.66 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160200665695 | Pavimentacioncon Concreto Hidrahulico En La Calzada Del Toro ( Km 0 000 Al 2 353.17 Sub-Tramo A Construir Del Km 0 533 Al 0 550 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | San Sebastián Tutla | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 2015 | 298209.27 | 298209.27 | 298209.27 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15160200669394 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Trinidad De Zaachila | Oaxaca | Trinidad Zaachila | San Miguel Tlanichico | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 18024.08 | 18024.08 | 18024.08 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160200669732 | Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Medios Y Tres Anexos En Bic No. 38 Segunda Etapa | Oaxaca | Santa María Huatulco | Arroyo Súchil | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 1047719.3 | 1047719.3 | 1029961.35 | 98.3051 | Metros Cuadrados | 99
OAX15160200669739 | Construccion De Tres Aulas Y Dos Anexos En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede Heroica Ciudad De Huajuapan De Leon | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 2338457.98 | 2338457.98 | 947756.81 | 40.5291 | Metros Cuadrados | 60
OAX15160200669780 | Construccion De Tres Aulas Y Dos Anexos En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede Heroica Ciudad De Tlaxiaco | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Diego | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 2170163.35 | 2170163.35 | 1672206.83 | 77.0544 | Metros Cuadrados | 80
OAX15160200669801 | Construccion De Un Gimnasio Auditorio En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Sede Santa Cruz Xoxocotlan Segunda Etapa | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 3051724 | 3051724 | 2215940.57 | 72.6127 | Metros Cuadrados | 75
OAX15160200670673 | Mantenimiento Del Camino En El Paraje La Guadalupe | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLO COYOTEPEC | 2015 | 19140 | 19140 | 19140 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15160200670680 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico Coicoyan De Las Flores | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Santiago Tilapa | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | institito estatal de educacion publica de oaxaca | 2015 | 103346.72 | 103346.72 | 103346.72 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160200670899 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santos Reyes Papalo | Oaxaca | Santos Reyes Pápalo | Santos Reyes Pápalo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 260868.87 | 260868.87 | 260868.87 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160200670933 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santo Domingo Yanhuitlan | Oaxaca | Santo Domingo Yanhuitlán | Santo Domingo Yanhuitlán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 10234.68 | 10234.68 | 10234.68 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160200676664 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Pedro Y San Pablo Teposcolula | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 63514.65 | 63514.65 | 63514.65 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160200676775 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Ana Cuauhtemoc | Oaxaca | Santa Ana Cuauhtémoc | Santa Ana Cuauhtémoc | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 46036.45 | 46036.45 | 46036.45 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160200676904 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Asuncion Coyotepeji | Oaxaca | Asunción Cuyotepeji | Asunción Cuyotepeji | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 41038.02 | 41038.02 | 41038.02 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160200676917 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Ana Zegache | Oaxaca | Santa Ana Zegache | Santa Ana Zegache | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 62084.36 | 62084.36 | 62084.36 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160200676992 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Maria Totolapilla | Oaxaca | Santa María Totolapilla | Santa María Totolapilla | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 54639.48 | 54639.48 | 54639.48 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160200677066 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Pedro Comitancillo | Oaxaca | San Pedro Comitancillo | San Pedro Comitancillo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 33403.36 | 33403.36 | 33403.36 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160200677081 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Miguel Chimalapa | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | San Miguel Chimalapa | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 71437.68 | 71437.68 | 71437.68 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160200677140 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Miguel Tlacamama | Oaxaca | San Miguel Tlacamama | San Miguel Tlacamama | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 14900.2 | 14900.2 | 14900.2 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160200677159 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico Nejapa De Madero | Oaxaca | Nejapa de Madero | Nejapa de Madero | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 31169.2 | 31169.2 | 31169.2 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160200677183 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santiago Niltepec | Oaxaca | Santiago Niltepec | Santiago Niltepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 5986.76 | 5986.76 | 5986.76 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160200677216 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Juan Comaltepec | Oaxaca | San Juan Comaltepec | San Juan Comaltepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 114565.78 | 114565.78 | 114565.78 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160200677242 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico Del Municipio De Asuncion Cacalotepec | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | Asunción Cacalotepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 22157.16 | 22157.16 | 22157.16 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160200677408 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Mateo Peñasco | Oaxaca | San Mateo Peñasco | San Mateo Peñasco | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 5986.76 | 5986.76 | 5986.76 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160200677755 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Cruz Itundujia | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Independencia | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 2015 | 335651.16 | 335651.16 | 335651.16 | 100 | Equipamiento | 0
OAX15160200677760 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santo Tomas Jalieza | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Tomás Jalieza | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 2015 | 27043.95 | 27043.95 | 27043.95 | 100 | Equipamiento | 0
OAX15160200677763 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Cosolapa | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 2015 | 71996.56 | 71996.56 | 71996.56 | 100 | Equipamiento | 0
OAX15160200677766 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santiago Yaveo | Oaxaca | Santiago Yaveo | Santiago Yaveo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 2015 | 108765.08 | 108765.08 | 108765.08 | 100 | Equipamiento | 0
OAX15160200678112 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Lucia Miahuatlan | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | Santa Lucía Miahuatlán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 2015 | 63821.37 | 63821.37 | 63821.37 | 100 | Equipamiento | 0
OAX15160200678137 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Mazatlan Villa De Flores | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | La Raya | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 2015 | 270701.26 | 270701.26 | 270701.26 | 100 | Equipamiento | 0
OAX15160200678162 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santa Maria Ozolotepec | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | Santa María Ozolotepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 2015 | 39648.8 | 39648.8 | 39648.8 | 100 | Equipamiento | 0
OAX15160200678189 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Constancia Del Rosario | Oaxaca | Constancia del Rosario | Barrio Loma Bonita | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 2015 | 9271.21 | 9271.21 | 9271.21 | 100 | Equipamiento | 0
OAX15160200678228 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pablo Lachiriega | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento de san pedro quiatoni | 2015 | 2179707.23 | 2179707.23 | 2179707.23 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15160200679030 | Construccion De Un Aula En Jnu Vicente Suarez ( Zaragoza) | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 297236.01 | 297236.01 | 277349 | 93.3094 | Metros Cuadrados | 79
OAX15160200679045 | Construccion De Un Anexo Y Reparaciones Generales En Escuela Agustin Melgar | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | San Gabriel Mixtepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15160200682074 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Las Calles Benito Juarez Y 20 De Noviembre | Oaxaca | San Pedro Ocotepec | Santa Cruz Ocotal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC | 2015 | 1736848.24 | 1736848.24 | 1736848.24 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX15160200683952 | Atencion Social | Oaxaca | Santiago Tamazola | Santiago Tamazola | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2015 | 71488.42 | 71488.42 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX15160200684166 | Conclusion De La Obra Externa Y Servicios De Los Laboratorios De Ingenieria Civil Y De Computo Tipo L En Instituto Tecnologico De Pochutla | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | Metros | 0
OAX15160200728793 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (2a Seccion Santa Rosa) | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Juan Ñumí | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2015 | 1040376.5 | 1040376.5 | 624222.9 | 59.9997 | Piezas | 60
OAX15160300733567 | Construccion De Dos Anexos En Telesecundaria | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Magdalena Teitipac | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 797248.01 | 797248.01 | 584597.7 | 73.327 | Metros Cuadrados | 75
OAX15160300733576 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Independencia ( Soledad Sur) | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 794591.4 | 794591.4 | 69691.59 | 8.7707 | Metros Cuadrados | 16
OAX15160300733592 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Vicente Suarez | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | La Batea | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 326345.24 | 326345.24 | 260814.3 | 79.9198 | Metros Cuadrados | 82
OAX15160300733596 | Construccion De Tres Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 222 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | Santiago Jicayán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 809937 | 809937 | 415779.4 | 51.3348 | Metros Cuadrados | 53
OAX15160300733601 | Reparaciones Generales En Jnr Justo Sierra | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | Rincón Juárez | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 250000 | 250000 | 142630.53 | 57.0522 | Metros Cuadrados | 42
OAX15160300737524 | Construccion De Un Aula En Escuela Secundaria General Siglo Xxi | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Álvaro Obregón | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 326345.24 | 326345.24 | 131522.6 | 40.3017 | Metros Cuadrados | 40
OAX15160300737550 | Construccion De Tres Anexos En Escuela Primaria Oaxaca | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 741264.48 | 741264.48 | 219074.99 | 29.5542 | Metros Cuadrados | 30
OAX15160300737561 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Porfirio Diaz | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | Rincón Juárez | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 250000 | 250000 | 178683.36 | 71.4733 | Metros | 71
OAX15160300737573 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Hermanos Flores Magon | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 794591.4 | 794591.4 | 478868.96 | 60.2661 | Metros Cuadrados | 60
OAX15160300737593 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose O. Lopez | Oaxaca | San Francisco Lachigoló | San Francisco Lachigoló | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 250000 | 250000 | 145654.56 | 58.2618 | Metros | 58
OAX15160300737603 | Construccion De Un Aula En Jnu Romulo Gallegos | Oaxaca | San Francisco Lachigoló | San Francisco Lachigoló | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 271428.26 | 271428.26 | 190558.42 | 70.2058 | Metros Cuadrados | 70
OAX15160300737616 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 117 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | José María Morelos | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 538341.58 | 538341.58 | 215958.82 | 40.1156 | Metros | 40
OAX15160300737665 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Jose F. Gomez Col. 5 De Abril Octava Seccion Cheguigo | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 574525.59 | 574525.59 | 328650.55 | 57.2038 | Metros Cuadrados | 57
OAX15160300737673 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Rincón Moreno | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 180000 | 180000 | 92607.67 | 51.4487 | Metros | 52
OAX15160300737683 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Lic. Genaro V. Vasquez | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Santiago Suchilquitongo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 584756 | 584756 | 526086.09 | 89.9668 | Metros Cuadrados | 90
OAX15160300737706 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Francisco I. Madero | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 788279.68 | 788279.68 | 267334.97 | 33.9137 | Metros Cuadrados | 34
OAX15160300737723 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | San Jerónimo Sosola | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 221896.96 | 221896.96 | 221896.96 | 100 | Metros | 100
OAX15160300737735 | Construccion De Tres Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Ma. Pino Suarez | Oaxaca | Santa Catarina Quiané | Santa Catarina Quiané | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 1608000 | 1608000 | 290152.96 | 18.0443 | Metros Cuadrados | 18
OAX15160300737743 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 794591.4 | 794591.4 | 608793.55 | 76.6172 | Metros Cuadrados | 77
OAX15160300737749 | Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Cinco De Mayo | Oaxaca | Santiago Matatlán | Rancho Colorado | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 809937 | 809937 | 439078.2 | 54.2114 | Metros Cuadrados | 55
OAX15160300737759 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Vasconcelos | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | Cruz de Piedra | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 82621.88 | 82621.88 | 0 | 0 | Metros | 0
OAX15160300737780 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Carmen Serdan (Agencia La Estancia) | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | La Estancia | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 326345.24 | 326345.24 | 281828.37 | 86.359 | Metros Cuadrados | 86
OAX15160300737799 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Carmen Serdan (Agencia La Estancia) | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | La Estancia | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 21717 | 21717 | 0 | 0 | Lote | 0
OAX15160300737816 | Terminacion De Un Laboratorio Y Dos Anexos En Escuela Secundaria General Guadalupe Victoria | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Magdalena Tequisistlán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 692140.22 | 692140.22 | 258527.34 | 37.3519 | Metros Cuadrados | 38
OAX15160300737827 | Equipamiento De Un Aula En Jnu Vasco De Quiroga (Col. Antonio De Leon) | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2015 | 16434 | 16434 | 0 | 0 | Lote | 0
OAX15160300741565 | Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información | Oaxaca | Santa María Guienagati | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 177206.73 | 177206.73 | 177206.73 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160300742171 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Andres Ixtlahuaca | Oaxaca | San Andrés Ixtlahuaca | San Andrés Ixtlahuaca | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 1385.04 | 1385.04 | 1385.04 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX15160300742210 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De San Pedro Tapanatepec | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | Pesquería Puerto Paloma | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 30045.16 | 30045.16 | 30045.16 | 100 | Equipamiento | 0
OAX15160300742293 | Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información | Oaxaca | Santiago Texcalcingo | Santiago Texcalcingo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 61561.15 | 29169.36 | 29169.36 | 100 | Equipamiento | 0
OAX15160300742401 | Equipamiento De Escuelas Publicas De Nivel Basico De Santo Domingo Tehuantepec | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE OAXACA | 2015 | 588603.92 | 588603.92 | 588603.92 | 100 | Mobiliario y equipo | 0
OAX16150400589968 | Construccion De Unidad Medica Rural | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | San Esteban Atatlahuca | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | 2016 | 1577532.42 | 3943831.05 | 2094310.04 | 53.1034 | Metros Cuadrados | 80
OAX16150400617482 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Chiapas Entre Zacatecas Y Cuauhtemoc | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 2016 | 4198396.65 | 4198396.65 | 4198396.65 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16150400617685 | Pavimentacio Con Concreto Hidrauilico En La Calle Chiapas Entre Cuauhtemoc Y Carranza | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 2016 | 7030978.05 | 7030978.05 | 7030978.05 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16150400617985 | Pavimentación De La Calle Santa María Entre Guanajuato E Hidalgo | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 2016 | 3747020.83 | 3747020.83 | 3747020.83 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16150400618164 | Rehabilitacion De Camino De Terraceria Del Mirador-La Reforma, Del Km. 0 - 0000 Al Km 3 - 000 | Oaxaca | Loma Bonita | El Mirador | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 2016 | 2175311.12 | 2175311.12 | 2175311.12 | 100 | Kilómetro | 100
OAX16150400618754 | Contruccion De Andador | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 2016 | 19828809.75 | 19828809.75 | 18422463.38 | 92.9076 | Metros Cuadrados | 92
OAX16160100622298 | Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De San Sebastian Coatlan | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 6000000 | 5946031.25 | 5946031.25 | 100 | Equipamiento | 100
OAX16160100622300 | Adquisición De Ambulancia Equipada Para El Municipio De La Compañía | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 500000 | 500000 | 499500 | 99.9 | Vehículos | 100
OAX16160100622301 | Adquisición De Ambulancia Equipada Para El Municipio De Asunción Ocotlan | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 99.9 | Vehículos | 100
OAX16160100622350 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Rural Jose Maria Morelos Clave 20dpr1273h | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | La Muralla | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1666621.46 | 1666621.46 | 1503348.96 | 90.2034 | Metros Cuadrados | 82
OAX16160100622351 | Construccion De Techado De Cancha En La Escuela Primaria Bilingüe Emiliano Zapata Clave 20dpb0531y | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Loma Ñuhucua | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1474577 | 1474577 | 442300.24 | 29.9951 | Metros Cuadrados | 82
OAX16160100622352 | Construccion Del Techado De La Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Benito Juarez Clave 20dpb0680f (2a. Etapa) | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Monte Águila | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 350000 | 350000 | 104938.95 | 29.9826 | Metros Cuadrados | 5
OAX16160100622360 | Adquisición De Ambulancia Equipada Para El Municipio De San Miguel Santa Flor. | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 99.9 | Vehículos | 100
OAX16160100622361 | Adquisición De Ambulancia Equipada Para El Municipio De Guevea De Humboldt. | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 99.9 | Vehículos | 100
OAX16160100622363 | Adquisición De Ambulancia Equipada Para El Municipio De Ixpantepec Nieves. | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 99.9 | Vehículos | 100
OAX16160100622364 | Adquisición De Ambulancia Equipada Para El Municipio De San Agustin Atenango | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 99.9 | Vehículos | 100
OAX16160100622365 | Adquisición De Ambulancia Equipada Para El Municipio De San Andres Tepetlapa | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 99.9 | Vehículos | 100
OAX16160100622366 | Adquisición De Ambulancia Equipada Para El Municipio De Fresnillo De Trujano | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 99.9 | Vehículos | 100
OAX16160100622367 | Adquisición De Ambulancia Equipada Para El Municipio De Concepción Buenavista | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 99.9 | Vehículos | 100
OAX16160100622368 | Adquisición De Ambulancia Equipada Para El Municipio De San Antonio Acutla. | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 99.9 | Vehículos | 100
OAX16160100622369 | Adquisición De Ambulancia Equipada Para El Municipio De San Francisco Nuxaño | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 99.9 | Vehículos | 100
OAX16160100622370 | Adquisición De Ambulancia Equipada Para El Municipio De San Juan Tamazola | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 99.9 | Vehículos | 100
OAX16160100622371 | Adquisición De Ambulancia Equipada Para El Municipio De Magdalena Peñasco | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 99.9 | Vehículos | 100
OAX16160100622372 | Adquisición De Ambulancia Equipada Para El Municipio De San Andres Yaa. | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 99.9 | Vehículos | 100
OAX16160100622373 | Adquisición De Ambulancia Equipada Para El Municipio De Asunción Cacalotepec | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 99.9 | Vehículos | 100
OAX16160100622374 | Adquisición De Ambulancia Equipada Para El Municipio De Mesones Hidalgo | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 99.9 | Vehículos | 100
OAX16160100622375 | Adquisición De Ambulancia Equipada Para El Municipio De San Francisco Cahuacua | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 99.9 | Vehículos | 100
OAX16160100622376 | Adquisición De Ambulancia Equipada Para El Municipio De Monjas | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 99.9 | Vehículos | 100
OAX16160100622379 | Adquisición De Ambulancia Equipada Para El Municipio De San Francisco Logueche | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 99.9 | Vehículos | 100
OAX16160100622382 | Adquisición De Ambulancia Equipada Para El Municipio De San Jose Lachiguiri | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 99.9 | Vehículos | 100
OAX16160100622386 | Adquisición De Ambulancia Equipada Para El Municipio De San Nicolas | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 99.9 | Vehículos | 100
OAX16160100622387 | Adquisición De Ambulancia Equipada Para El Municipio De San Bernardo Mixtepec | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 99.9 | Vehículos | 100
OAX16160100622388 | Adquisición De Ambulancia Equipada Para El Municipio De Magdalena Teitipac | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 99.9 | Vehículos | 100
OAX16160100622389 | Adquisición De Ambulancia Equipada Para El Municipio De San Bartolome Quialana | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 99.9 | Vehículos | 100
OAX16160100622390 | Adquisición De Ambulancia Equipada Para El Municipio De San Juan Del Rio | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 99.9 | Vehículos | 100
OAX16160100622503 | Construcción De Edificio Administrativo Para Seguridad Publica | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 2016 | 2100000 | 2317027.74 | 1398927.96 | 60.376 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160100622889 | Rehabilitación De Dispensario Médico - 3993 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | El Paraíso | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 372609 | 372609 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70
OAX16160100622957 | Ampliación De Drenaje Sanitario (Robles Poniente) - 3703 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 145000 | 145000 | 145000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160100622961 | Construccion De Albergue Muncipal. - 3397 | Oaxaca | San Antonio Sinicahua | San Antonio Sinicahua | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | 2016 |  | 595297.24 | 250000 | 41.9958 | Metros Cuadrados | 42
OAX16160100623077 | Mejoramiento De Aula Y Anexos En Escuela Preescolar (Leona Vicario, Robles Oriente) - 4280 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 300000 | 300000 | 90000 | 30 | Metros Cuadrados | 95
OAX16160100623135 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Bilingüe Jose Mariano Abasolo Con Clave 20dpv1761x - 2659 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Cinco de Oro | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 2016 | 107551.62 | 107551.62 | 107551.62 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160100623136 | Construcción De Techado En La Escuela Primaria Rural Emiliano Zapata Con Clave 20dpr1161d - 3476 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | La Joya de Santa María Jacatepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 2016 |  | 498841.62 | 498841.62 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160100623315 | Construcción De Dos Aulas En Telebachillerato Comunitario 20etk0027j Plantel 27 - 3499 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Cerro Concha | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 2016 |  | 648682.64 | 648682.64 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160100623377 | Construcción De Drenaje Pluvial (Robles Oriente) - 3946 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 440000 | 440000 | 440000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160100623378 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Unidad Medica Rural Segunda Etapa En Al Agencia De Policia De Huamuchil - 3601 | Oaxaca | San Dionisio del Mar | Huamúchil | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR | 2016 |  | 1129700.6 | 1129700.6 | 100 | Otros | 100
OAX16160100623427 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle 20 De Noviembre - 3762 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAHUITES | 2016 |  | 86192.78 | 86192.78 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160100623430 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 4931 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | Rincón Vaquero | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 | 1543880.1 | 1543725.09 | 914117.9 | 59.2151 | Lote | 90
OAX16160100623559 | Rehabilitacion De Camino Rural De Guadalupe Tixa A Magdalena Cañadaltepec - 4808 | Oaxaca | Villa de Chilapa de Díaz | Magdalena Cañadaltepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | 2016 |  | 37288.02 | 37288.02 | 100 | Metros lineales | 95
OAX16160100623615 | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable (San Francisco El Vado) - 3794 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cuauhtémoc | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160100623617 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 759 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | San Esteban Atatlahuca | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | 2016 |  | 460084.73 | 306722.64 | 66.6666 | Otros | 70
OAX16160100623668 | Ampliación De Drenaje Sanitario (Robles Sur) - 3514 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 700000 | 700000 | 641729.52 | 91.6756 | Metros lineales | 100
OAX16160100623803 | Gastos Indirectos (Servicios Profecionales Relacionados Con La Obra Pública) | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC | 2016 |  | 87994.59 | 87994.59 | 100 | Otros | 80
OAX16160100623806 | Ampliacion De La Unidad Medica Rural - 2676 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | La Joya de Santa María Jacatepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 2016 | 86600.67 | 86600.67 | 86600.67 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160100624089 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Vicente Guerrero - 3595 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Carrizal | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 884496.46 | 884496.46 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160100624148 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Unidad Medica Rural Segunda Etapa En San Dionisio Del Mar - 3594 | Oaxaca | San Dionisio del Mar | San Dionisio del Mar | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR | 2016 |  | 1292566.68 | 1292566.68 | 100 | Otros | 100
OAX16160100624205 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 3706 | Oaxaca | San Juan Bautista Suchitepec | San Juan Bautista Suchitepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC | 2016 |  | 23013.9 | 23013.9 | 100 | Otros | 100
OAX16160100624336 | Construcción De Aulas En Escuela Preparatoria (Ieebo # 39) - 4361 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | La Victoria | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 600000 | 600000 | 385058.56 | 64.1764 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160100624343 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable. - 3368 | Oaxaca | San Antonio Sinicahua | Loma de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | 2016 |  | 366575.7 | 350000 | 95.4782 | Otros | 95
OAX16160100624509 | Construcción De Aula En Escuela Primaria (7 De Noviembre, Centro Sur) - 5140 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 430000 | 430000 | 129000 | 30 | Metros Cuadrados | 95
OAX16160100624625 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Av, Centro Deportivo, Robles Poniente) - 5058 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 795000 | 795000 | 795000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160100624689 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 3648 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Martínez de la Torre | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 430000 | 430000 | 430000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160100628091 | Muebles De Oficina Y Estantería | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 115200 | 115200 | 115111.54 | 99.9232 | Piezas | 76
OAX16160100628095 | Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 18500 | 18500 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160100628100 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración. | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160100628103 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 15800 | 15800 | 15798.04 | 99.9876 | Piezas | 100
OAX16160100628104 | Cámaras Fotográficas Y De Video | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160100628109 | Muebles De Oficina Y Estantería | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 58550 | 58550 | 58544.76 | 99.9911 | Piezas | 100
OAX16160100628110 | Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 490400 | 490400 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160100628833 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 195000 | 195000 | 194999.89 | 99.9999 | Piezas | 100
OAX16160100628871 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 1182000 | 1182000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160100628882 | Herramientas Y Maquinaria | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 8138 | 8138 | 8073.88 | 99.2121 | Piezas | 100
OAX16160100628892 | Licencias Informáticas E Intelectuales | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 304500 | 304500 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160100628911 | Vehículos Y Equipo De Transporte Municipal. | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 30400568 | 30400568 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160100629000 | Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 460000 | 460000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160100629017 | Vehículos Y Equipo Terrestre Para La Fiscalía General | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 977900 | 977900 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160100629069 | Equipo De Defensa Y Seguridad | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 3491000 | 3491000 | 2612022.94 | 74.8216 | Piezas | 100
OAX16160100629107 | Construcción Del Centro De Justicia De Ixtlán De Juárez. | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 8135106.77 | 8135106.77 | 2490853.29 | 30.6186 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160100629167 | Construcción Del Centro De Justicia De Ejutla De Crespo | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 6926021.31 | 6926021.31 | 5832123.27 | 84.206 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160100629172 | Construcción Del Centro De Justicia El Espinal | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 9423718 | 9423718 | 2624018.03 | 27.8448 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160100629175 | Construcción Del Centro De Justicia De Huajuapan | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 10781558 | 10781558 | 4115031.48 | 38.1673 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160100629178 | Construcción Del Centro De Justicia De Santa María Huatulco. | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 17108672.12 | 17108672.12 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160100629181 | Construcción Del Centro De Justicia De Putla Villa De Guerrero. | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 15244551 | 15244551 | 4435375.83 | 29.0948 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160100629286 | Construcción Del Centro De Justicia San Juan Bautista Tuxtepec | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 9633547 | 9633547 | 9348333.44 | 97.0394 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160100629289 | Construcción Del Centro De Justicia Tanivet | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 1397367.06 | 1397367.06 | 401140.72 | 28.7069 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160100629294 | Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160100629299 | Vehículo Y Equipo Terrestre Para Reinserción Social | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160100629304 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160100629336 | Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 510000 | 510000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160100629344 | Muebles De Oficina Y Estantería | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 30000 | 30000 | 29976.72 | 99.9224 | Piezas | 100
OAX16160100629355 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 5000 | 5000 | 4999.6 | 99.992 | Piezas | 100
OAX16160100629357 | Cámaras Fotográficas Y De Video | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160100629362 | Otros Equipos. | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 35000 | 35000 | 34823.2 | 99.4949 | Piezas | 100
OAX16160100629375 | Muebles De Oficina Y Estantería | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 75400 | 75400 | 75386.08 | 99.9815 | Piezas | 100
OAX16160100629377 | Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información. | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 832600 | 832600 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160100629494 | Construcción De Drenaje Pluvial (Justo Sierra) - 10178 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 560000 | 560000 | 168000 | 30 | Metros lineales | 100
OAX16160100629495 | Ampliación De Drenaje Sanitario (Pueblo Nuevo) - 9397 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 440000 | 440000 | 132000 | 30 | Metros lineales | 100
OAX16160100629499 | Construcción De Comedor Comunitario - 11785 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Ventanilla | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 2016 | 726634.54 | 726634.54 | 726634.54 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160100629754 | Construcción De Drenaje Sanitario (Paso Limón) - 9302 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 375000 | 375000 | 112500 | 30 | Metros lineales | 100
OAX16160100629755 | Construcción De Aula En Escuela Preparatoria (Ieebo # 81) - 8440 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Palomares | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 430000 | 430000 | 293629.56 | 68.2859 | Metros Cuadrados | 70
OAX16160100629757 | Rehabilitación Del Camino De Acceso - 8188 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Profesor Otilio Montaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 430000 | 430000 | 430000 | 100 | Kilómetro | 100
OAX16160100629758 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 9655 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Donají | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 1690000 | 1690000 | 507000 | 30 | Metros lineales | 70
OAX16160100629763 | Construcción De Comedor Escolar En La Esc. Prim. General 16 De Septiembre, Clave: 20dpr3124n, - 11783 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Colonia Libertad | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 2016 | 725208.02 | 725208.02 | 725208.02 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160100629765 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 8056 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | San Juan del Río | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160100629766 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Colonia Alfareros - 9420 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC OAXACA | 2016 | 685812.88 | 685812.88 | 685812.88 | 100 | Otros | 100
OAX16160100630032 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Centro Norte) - 7674 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 720000 | 720000 | 720000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160100630033 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Calle Luis Ayala) - 8295 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cuauhtémoc | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 |  | 2100000 | 1724675.13 | 82.1274 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160100630034 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Federal (Adolfo López Mateos) - 8450 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Palomares | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 295000 | 295000 | 265483.36 | 89.9944 | Metros lineales | 80
OAX16160100630037 | Construcción De Comedor Escolar En La Esc. Sec. Tec. No. 145, Clave: 20dst0161i - 11784 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Santa María Colotepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 2016 | 816735.87 | 816735.87 | 816735.87 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160100630304 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Calle Aquiles Serdán, Guadalupe) - 8273 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 650000 | 650000 | 633880 | 97.52 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160100630305 | Construcción De Dispensario Médico (Hidalgo Norte) - 8106 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 740000 | 740000 | 222000 | 30 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160100630306 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 9680 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Los Ángeles | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 950000 | 950000 | 285000 | 30 | Metros lineales | 35
OAX16160100630307 | Mejoramiento De Barda Perimetral En Escuela Primaria (Josefa Ortiz De Domínguez) - 8449 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Palomares | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 295000 | 295000 | 237532.52 | 80.5195 | Metros lineales | 90
OAX16160100630308 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 8420 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Palomares | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 30 | Metros lineales | 10
OAX16160100630312 | Construcción De Sanitarios - 11655 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Valdeflores | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 2016 | 387888.64 | 387888.64 | 387888.64 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160100630560 | Construcción De Drenaje Pluvial (San Bartolo) - 10202 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 450000 | 450000 | 135000 | 30 | Metros lineales | 60
OAX16160100630561 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario (La Oaxaqueña) - 9198 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 740000 | 740000 | 611183.13 | 82.5923 | Metros lineales | 100
OAX16160100630562 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario (Barrio Juárez Sur) - 9287 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 740000 | 740000 | 222000 | 30 | Metros lineales | 30
OAX16160100630563 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario (Hidalgo Sur) - 9242 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 620000 | 620000 | 186000 | 30 | Metros lineales | 70
OAX16160100630565 | Construcción De Aula En Escuela Preescolar (Lázaro Cárdenas) - 8448 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Palomares | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 380000 | 380000 | 159600 | 42 | Metros Cuadrados | 80
OAX16160100630566 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 10075 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Colonia Emiliano Zapata | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 410000 | 410000 | 410000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160100630831 | Construcción De Drenaje Sanitario - 6696 | Oaxaca | Santa María Petapa | Las Lomitas | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2016 |  | 709081.38 | 432757.44 | 61.0307 | Metros lineales | 60
OAX16160100630833 | Mejoramiento De Drenaje Pluvial (Rincón Viejo Sur) - 10141 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160100630834 | Ampliación De Drenaje Sanitario (Lázaro Cárdenas) - 9424 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | Metros lineales | 100
OAX16160100630835 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Centro Sur) - 9268 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 290000 | 290000 | 0 | 0 | Metros lineales | 5
OAX16160100630836 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 8087 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Colonia Gabriel Ramos Millán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 430000 | 430000 | 372679.88 | 86.6697 | Metros lineales | 85
OAX16160100630837 | Construcción De Drenaje Sanitario - 9672 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Paso Guayabo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 430000 | 430000 | 129000 | 30 | Metros lineales | 25
OAX16160100631120 | Construcción De Drenaje Pluvial (La Nueva Esperanza) - 10263 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 410000 | 410000 | 405759.44 | 98.9657 | Metros lineales | 100
OAX16160100631121 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Callejón 3, Paso Limón) - 8248 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 245000 | 245000 | 73500 | 30 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160100631122 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 10046 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | El Paguital | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 430000 | 430000 | 375478.31 | 87.3205 | Metros lineales | 100
OAX16160100631594 | Licencias Informáticas E Intelectuales Para El Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto. | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 4000000 | 4000000 | 1913793.1 | 47.8448 | Piezas | 50
OAX16160100633727 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Localidad , En El Municipio De San Andrés Ixtlahuaca, En El Estado De Oaxaca | Oaxaca | San Andrés Ixtlahuaca | San Andrés Ixtlahuaca | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIAPAL DE SAN ANDRES IXTLAHUACA | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160100633754 | Infraestructura Vial En El Municipio De San Juan Evangelista Analco, En El Estado De Oaxaca | Oaxaca | San Juan Evangelista Analco | San Juan Evangelista Analco | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO | 2016 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160100633949 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal De La Agencia De Santa Rosa De Lima | Oaxaca | San Blas Atempa | Santa Rosa | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2016 | 8725000 | 8725000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160100633968 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Constitución Y Calle Sin Nombre San Blas Atempa,Tehuantepec, Oaxaca | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 2016 | 2000000 | 2000000 | 600000 | 30 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160100634457 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos, Entre Galeana E Isabel La Católica (Construcción De Infraestructura Vial) | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Cobertura municipal | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | 2016 | 2225000 | 2225000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10
OAX16160100634460 | Infraestructura Vial En El Municipio De San Pedro Quiatoni, En El Estado De Oaxaca | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI. | 2016 | 242000 | 242000 | 119669 | 49.45 | Metros lineales | 50
OAX16160100634533 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Ferrocarril, En El Municipio De Ciudad Ixtepec, En El Estado De Oaxaca | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Cobertura municipal | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | 2016 | 2250125 | 2250125 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10
OAX16160100634601 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diferentes Calles De La Colonia Costa Verde | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2016 | 4025000 | 4025000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160100636564 | Rehabilitación De Centro Comunitario, Ubicado En La Agencia De San Martín Mexicapam. | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Cobertura municipal | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | 4-Gobernación | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | Otros | 0
OAX16160100636655 | Construcción De Centro Integral De Prevención Social, En La Colonia Ejidal De San Martín Mexicapam | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Cobertura municipal | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | 4-Gobernación | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 2470000 | 2470000 | 0 | 0 | Otros | 0
OAX16160100636677 | Construcción Del Centro Comunitario, Ubicado En La Agencia De San Juan Chapultepec | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Cobertura municipal | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | 4-Gobernación | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 1225532.35 | 1225532.35 | 0 | 0 | Otros | 0
OAX16160100636707 | Construcción De Centro Comunitario Para La Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia En La Colonia El Progreso | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | 4-Gobernación | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | 2016 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | Otros | 0
OAX16160100636738 | Construcción De La Segunda Etapa Del Centro Cmunitario, Para La Prevenció Social De La Violencia Y La Delincuencia En La Colonia Los Mangos | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | 4-Gobernación | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | Otros | 0
OAX16160100636765 | Construcción De Centro Integral De Prevención Ssocial, En Un Espacio Público Abandonado En La Colonia 18 De Marzo. | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | 4-Gobernación | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | Otros | 0
OAX16160100636787 | Rehabilitación De Área Verde (Parque Y/O Plaza Pública) De Un Espacio Público En Abandono En La Calle Zacatecas Y Calle Tabasco De La Colonia El Castillo. | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | 4-Gobernación | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | 2016 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Otros | 0
OAX16160100637368 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales. | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160100637408 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación. | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160100637443 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 1392000 | 1392000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160100637498 | Licencias Informáticas E Intelectuales (Emergencias) | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160100638099 | Sustitución Del Centro De Salud De 8 Consultorios En Santiago Pinotepa Nacional | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U005 Seguro Popular | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 30738243 | 30738243 | 16149936.73 | 52.5402 | Metros Cuadrados | 89.5
OAX16160100638417 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Lucia Miahuatlan | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | Santa Lucía Miahuatlán | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | REGIDURIA DE OBRAS | 2016 | 3333692 | 3333692 | 3333692 | 100 | Metros | 100
OAX16160100639350 | Programa De Fortalecimiento Para La Seguridad (Tecnologias, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial) 2016, Cobertura Municipal | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública | 4-Gobernación | Municipio de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, (comisión de seguridad publica) | 2016 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160100640371 | Sustitución De Centro De Salud Urbano Colonia Estrella 6 Consultorios | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 22930000 | 22930000 | 22925875.96 | 99.982 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160100640372 | Adquisición De Ambulancia Equipada Para El Municipio De San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 99.9 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160100640528 | Construccion Y Techado De La Plaza Civica En La Escuela Preescolar Alvaro Carrillo Alarcon Clave 20djn2337s | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 786440.68 | 786440.68 | 653716.6 | 83.1234 | Metros Cuadrados | 20
OAX16160100640531 | Construccion De Plaza Civica Y Techado En El Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz Clave 20djn0566y | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San José del Progreso | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 786441 | 786441 | 777677.08 | 98.8856 | Metros Cuadrados | 4
OAX16160100640532 | Construccion Y Techado De La Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Clave 20dpb0176y | Oaxaca | San José Chiltepec | San Isidro Naranjal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1619719 | 1619719 | 1588040.61 | 98.0442 | Metros Cuadrados | 30
OAX16160100640533 | Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv1601j | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista de Matamoros | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1769491.53 | 1769491.53 | 1209665.2 | 68.3623 | Metros Cuadrados | 4
OAX16160100640534 | Construccion De Techado En La Cancha De Usos Multiples Y Anexos En La Escuela Primaria Bilingüe Cuauhtemoc Clave 20dpb0095n | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Andrés Chicahuaxtla | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 3080016.27 | 3080016.27 | 923921.92 | 29.9973 | Metros Cuadrados | 20
OAX16160100640535 | Construccion De Gimnasio Auditorio En La Escuela Secundaria Tecnica No. 1 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 7447183 | 7447183 | 2195914.5 | 29.4865 | Metros Cuadrados | 8
OAX16160100640573 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ocañaña | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San Francisco Caballúa | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 140389.43 | 140389.43 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160100640574 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ramon C. Robles | Oaxaca | Santiago Yolomécatl | Santiago Yolomécatl | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160100640575 | Construccion De Obra Exterior En Telesecundaria | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 843709.55 | 843709.55 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160100640576 | Reparaciones Generales En Jni Venustiano Carranza | Oaxaca | Mesones Hidalgo | San José de las Flores | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 455000 | 455000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160100640578 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez | Oaxaca | Santa María Lachixío | Rincón Hacienda Vieja | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 21717 | 21717 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160100640579 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez | Oaxaca | Santa María Lachixío | Rincón Hacienda Vieja | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 326345.24 | 326345.24 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160100640580 | Construccion De Un Aula En Jnu Patrocinio Montaño | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 326345.24 | 326345.24 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160100640581 | Equipamiento De Un Aula En Jnu Patrocinio Montaño | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 25868 | 25868 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160100640582 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 38 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 845000 | 845000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160100640584 | Construccion De Un Taller En Escuela Secundaria Tecnica No. 159 | Oaxaca | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 889700 | 889700 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160100640585 | Equipamiento De Un Taller En Escuela Secundaria Tecnica No. 159 | Oaxaca | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 267028 | 267028 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160100640591 | Construccion De Techado De La Cancha De Basquetbol En La Escuela Secundaria General Benito Juarez, Clave 20ds0234s | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Las Cuevas | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1715551.26 | 1715551.26 | 514558.72 | 29.9938 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160100640592 | Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En La Escuela Telesecundaria Niños Héroes Clave: 20dtv0472z | Oaxaca | Magdalena Ocotlán | Magdalena Ocotlán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 2022783.5 | 2022783.5 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 82
OAX16160100640593 | Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En La Escuela Telesecundaria Benito Juarez Clave: 20dtv0862o | Oaxaca | Magdalena Ocotlán | Magdalena Ocotlán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 2072441.05 | 2072441.05 | 621669.19 | 29.997 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160100640594 | Cconstruccion De Techado En La Escuela Primaria Matutina Morelos, Clave: 20dpr0324r | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1500000 | 1500000 | 449906.65 | 29.9938 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160100640595 | Construccion De Techado En La Escuela Secundaria Tecnica No. 38, Clave: 20dst0041w | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1500000 | 1500000 | 449867.95 | 29.9912 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160100640616 | Construcción Del Techado De La Cancha De Basquetbol De La Escuela Secundaria Gral. Narciso Mendoza Clave: 20des0121p | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | El Ciruelo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1666224.37 | 1666224.37 | 499760.17 | 29.9936 | Metros Cuadrados | 82
OAX16160200642966 | Construcción De Banquetas En La Calle Ferrocarril | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | 2016 | 113737.07 | 113737.07 | 113737.07 | 100 | Metros | 100
OAX16160200642967 | Construcción De Banquetas En La Calle San Pedro | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | 2016 | 282553.07 | 285553.07 | 285553.07 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200644711 | Rehabilitacion De Techo Firme - 72939 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Arroyo Zontle | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 182294.07 | 182294.07 | 100 | Otros | 100
OAX16160200644713 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria (Niños Héroes, Lázaro Cárdenas) - 31577 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 430000 | 430000 | 129000 | 30 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200644715 | Ampliación De La Red Eléctrica (Llano Suchiapa) - 20816 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 410000 | 410000 | 0 | 0 | Metros lineales | 50
OAX16160200644716 | Construcción De Dispensario Médico (Barrio Nuevo) - 24080 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 740000 | 740000 | 222000 | 30 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200644717 | Rehabilitacion De Aulas Escuela Primaria Jose Maria Pino Suarez - 70668 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Los Corrales | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 | 262368.88 | 262368.88 | 262368.88 | 100 | Piezas | 100
OAX16160200644719 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 64752 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Juan Mazatlán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 9999991.27 | 9999991.27 | 100 | Otros | 100
OAX16160200644720 | Construccion De Cercado Perimetral De La Escuela Primaria De La Localidad De Constitucion Mexicana - 67882 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Constitución Mexicana | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 650000 | 650000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200644721 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Localidad De Villa Nueva - 67488 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Villa Nueva | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 300000 | 300000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200644722 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Los Fresnos - 67013 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Los Fresnos | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 1500000 | 1500000 | 100 | Otros | 100
OAX16160200644723 | Construccion De Red Electrica De Distribucion Agencia Madero - 65302 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Madero | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 800000 | 800000 | 100 | Otros | 100
OAX16160200644724 | Mantenimiento De Drenaje Pluvial En El Arroyo Chiquito - 61681 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA | 2016 |  | 280902.03 | 280902.03 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200644725 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cuitláhuac (Cambio De Tubería) - 61541 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA | 2016 |  | 344476.57 | 344476.57 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200644733 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (2a. Etapa) - 58892 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | Jalapa del Valle | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESATDO | 2016 |  | 1281351.36 | 1212317.34 | 94.6124 | Otros | 4
OAX16160200644741 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa - 70340 | Oaxaca | San Pedro Teutila | San Isidro Piedra Ancha | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA | 2016 |  | 699769.44 | 699769.44 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200644745 | Mejoramiento Delcomedor Escolar De La Esc Primaria Mexico Nuevo - 50752 | Oaxaca | San Bartolomé Quialana | San Bartolomé Quialana | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | 2016 |  | 300000 | 125670.19 | 41.8901 | Otros | 42
OAX16160200644752 | Rehabilitacion De Techo Firme - 72713 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | La Cabeza de Tílpam | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 105050.82 | 105050.82 | 100 | Otros | 100
OAX16160200644753 | Rehabilitacion De Techo Firme - 72822 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Camino Sacristán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 46345.95 | 46345.95 | 100 | Otros | 100
OAX16160200644754 | Rehabilitacion De Techo Firme - 72565 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Cerro Quemado | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 89602.17 | 89602.17 | 100 | Otros | 100
OAX16160200644755 | Construcción De Pavimentación (Con Concreto Hidraulico En Calles 5 De Febrero Y 16 De Septiembre) - 3405 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | Colonia Progreso | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 | 700000 | 700000 | 330252.39 | 47.1789 | Luminaria | 80
OAX16160200644761 | Ampliación De Alumbrado Publico - 2874 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | El Barrio de la Soledad | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 2016 | 274898.75 | 274898.75 | 167236.85 | 60.8358 | Luminaria | 90
OAX16160200644765 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Población - 44802 | Oaxaca | La Compañía | La Y | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA | 2016 | 421042.49 | 421042.49 | 421042.49 | 100 | Metros lineales | 0
OAX16160200644769 | Construcción De La Pavimentación De La Calle Progreso 2da. Etapa - 40498 | Oaxaca | Santa Catarina Quioquitani | Santa Catarina Quioquitani | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200644772 | Construccion De Un Comedor Comunitario - 22298 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Arador | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 2016 |  | 2453438.62 | 1199631.21 | 48.8959 | Metros Cuadrados | 55
OAX16160200644773 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles - 58901 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Santiago Nuyoó | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESATDO | 2016 |  | 3971708.08 | 1237780.13 | 31.1649 | Otros | 70
OAX16160200644781 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 28574 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Macahuitera | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 2016 |  | 1947914.49 | 1947914.49 | 100 | Otros | 100
OAX16160200644909 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable Pozo No 1 - 54106 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA | 2016 | 132240 | 240839.99 | 240839.99 | 100 | Metros cúbicos | 60
OAX16160200644928 | Construccion De Un Aula Didactica Est. Reg. 6.00 X 8.00 Mts Y Obra Exterior En La Esc. Prim. Macedonio Alcala - 69606 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Colonia Valle Dorado | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | 2016 | 392319.08 | 392319.08 | 392319.08 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200647092 | Construccion De Comedor Escolar - 26630 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Cacalote | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | 2016 |  | 531639.45 | 360097.28 | 67.7334 | Metros Cuadrados | 67
OAX16160200647101 | Construcción De Drenaje Pluvial - 16805 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Nuevo Ubero | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 430000 | 430000 | 129000 | 30 | Metros lineales | 30
OAX16160200647102 | Ampliación De La Red Eléctrica - 21570 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Nuevo Progreso | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 650000 | 650000 | 582595 | 89.63 | Metros lineales | 90
OAX16160200647103 | Rehabilitacion De Camino Rural Ec Loma Santa Cruz A Rancho Juarez San Antonio Del Valle - 65051 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Rancho San Antonio | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 599227.46 | 599227.46 | 100 | Otros | 100
OAX16160200647104 | Ampliacion Del Camino E.C.(Miahuatlan De Porfirio Diaz-Ejutla)-El Ramon, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 1+520, Subtramo A Ampliar Del Km. 0+340 - 59012 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | El Ramón | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2016 |  | 6684746 | 6678622.31 | 99.9084 | Otros | 100
OAX16160200647105 | Construcción Del Centro Para El Impulso Artesanal Comunitario - 66093 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Cuajilotes | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA | 2016 |  | 1223567.74 | 1223567.74 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200647107 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Localidad De La Mixtequita - 67750 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | La Mixtequita | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 1498000 | 1234034.75 | 82.3788 | Metros lineales | 100
OAX16160200647108 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Localidad De El Tortuguero - 67454 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | El Tortuguero | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 300000 | 300000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200647109 | Construccion De Un Aula De La Escuela Preescolar Vasconcelos Con Clave 20dpp0934m - 67528 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Pedro Chimaltepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 300000 | 300000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200647110 | Ampliación De La Unidad Medica Rural - 61094 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Constancia del Rosario | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO | 2016 |  | 501000.22 | 501000.22 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200647111 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Av Constitución - 62257 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Constancia del Rosario | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO | 2016 |  | 1219667.25 | 1218411.37 | 99.897 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200647113 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De Las Colonias San Antonio Y Conejos - 59007 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES | 2016 | 6649111.76 | 6649111.76 | 6649111.76 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200647114 | Rehabilitacion Del Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Secundaria Tecnica No. 54 - 28159 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAHUITES | 2016 |  | 457113 | 457113 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200647115 | Apertura De Camino Cosechero De Divinas Flores A Buenos Aires Del Km. 0 000 Al Km. 10 200 Subtramo A Construir Del Km. 7 000 Al Km. 9 000 - 66137 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | Buenos Aires | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 2016 | 2161722 | 2161722 | 2161722 | 100 | Kilómetro | 100
OAX16160200647116 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Francisco I. Madero, Clave 20dpb0592l - 65960 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | Santa Margarita Huitepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 2016 | 1300000 | 1300000 | 652814 | 50.2165 | Metros Cuadrados | 50
OAX16160200647121 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 70986 | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | Tejaltitlán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA | 2016 | 272000 | 272000 | 272000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200647122 | Ampliación De La Red De Agua Potable - 72691 | Oaxaca | San José Lachiguiri | San José Lachiguiri | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | 2016 |  | 1876140 | 1876140 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200647127 | Construccion De Sanitarios En La Escuela Telesecundariao - 73649 | Oaxaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | 2016 |  | 560511.37 | 560511.37 | 100 | Piezas | 100
OAX16160200647132 | Ampliacion De Electrificacion Y Repontencializacion En Las Calles Perez Gasga Priv De Porfirio Diaz , Pitallales , Aldama , Priv De Venustia - 50764 | Oaxaca | San Bartolomé Quialana | Río Jordán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | 2016 |  | 1902027.5 | 1902027.5 | 100 | Otros | 100
OAX16160200647137 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica Santa Cruz De Bravo - 19213 | Oaxaca | Santa Cruz de Bravo | Santa Cruz de Bravo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE BRAVO | 2016 | 465951 | 465951 | 374356 | 80.3424 | Otros | 79
OAX16160200647142 | Construccion De Techo Firme - 20193 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | La Raya de Ixcatlán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN | 2016 |  | 2213752.35 | 2213752.35 | 100 | Otros | 100
OAX16160200647143 | Rehabilitacion De Techo Firme - 72858 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | La Laguna | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 61794.6 | 61794.6 | 100 | Otros | 100
OAX16160200647144 | Rehabilitacion De Techo Firme - 72495 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | La Luna | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 58704.87 | 58704.87 | 100 | Otros | 100
OAX16160200647155 | Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Loma De Cedro Paso Limón Del Km 0000 Al Km 7600 - 73084 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Paso Limón (Nuevo Paso Limón) | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN | 2016 |  | 1306745.22 | 1306745.22 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200647156 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 53044 | Oaxaca | La Compañía | El Vado | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA | 2016 |  | 596129.34 | 596129.34 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200647167 | Construcción De Techado En La Área Imparticion De Educacion Fisica En La Esc Sec Tec No154 Con Clave 20dst0168b - 66567 | Oaxaca | San Luis Amatlán | San Luis Amatlán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN | 2016 |  | 1749089.19 | 1749089.19 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200647171 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 15389 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Río Grande | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 2016 |  | 435000 | 435000 | 100 | Otros | 100
OAX16160200647322 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Cristóbal Colón Tramo: 0+292 ¿ 0+582.00 - 37368 | Oaxaca | San Vicente Coatlán | San Vicente Coatlán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLAN | 2016 |  | 1278437 | 1278437 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200649542 | Ampliacion De La Red De Energia Eléctrica En Los Parajes Denominados Rio Leon Y La Talera - 74831 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | La Talera | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA | 2016 |  | 1938836.43 | 1938836.43 | 100 | Otros | 100
OAX16160200649559 | Rehabilitacion De Camino Rural San Juan Mazatlan A Santiago Tutla Tramo Km 00 Al Km 20 - 64835 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Juan Mazatlán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 1100000 | 1100000 | 100 | Otros | 100
OAX16160200649560 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Tierra Negra - 67621 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Tierra Negra | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 1699993.34 | 1699993.34 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200649561 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable - 67908 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | La Esperanza | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 300000 | 300000 | 100 | Otros | 100
OAX16160200649562 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos (2a Etapa) - 61415 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA | 2016 |  | 815445 | 815445 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200649563 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 72337 | Oaxaca | Cosoltepec | Joluxtla | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC | 2016 |  | 427720.5 | 427720.5 | 100 | Otros | 100
OAX16160200649578 | Ampliación De La Red De Energia Electrica - 57316 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Junta del Potrero | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 2016 | 565007.26 | 565007.26 | 565007.26 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200649579 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Reforma - 70907 | Oaxaca | San Pedro Teutila | San Pedro Teutila | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA | 2016 |  | 592003.62 | 592003.62 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200649581 | Ampliación De La Unidad Médica Rural Imss Prospera - 65023 | Oaxaca | San Baltazar Loxicha | San Baltazar Loxicha | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA | 2016 | 5097736.34 | 2548868 | 2298868 | 90.1917 | Metros Cuadrados | 90
OAX16160200649582 | Construcción De Tanque Superficial Y Terminación De Línea De Alimentación Del Río Común A Los Tanques De Los Barrios La Cruz Y Loma Rancho - - 53647 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | 2016 | 2513305.44 | 2501895.06 | 1254202.05 | 50.1301 | Metros lineales | 100
OAX16160200649589 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Emiliano Zapata - 3255 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | El Barrio de la Soledad | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 | 342901.49 | 342901.49 | 287213.99 | 83.7599 | Lote | 100
OAX16160200649590 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 22782 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 |  | 3000000 | 3000000 | 100 | Otros | 100
OAX16160200649591 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 21916 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Carbonera | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 |  | 1463277.34 | 1463277.34 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200649593 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 74604 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Playa de Soyaltepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN | 2016 |  | 2000000 | 1253156.49 | 62.6578 | Otros | 100
OAX16160200649596 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Sistema De Agua Potable - 19899 | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | San Cristóbal Amoltepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC | 2016 |  | 550000 | 0 | 0 | Metros lineales | 0
OAX16160200649601 | Construccion De Un Dispensario Medico - 22328 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | Río Nube | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 2016 |  | 2232043.26 | 846462.1 | 37.9232 | Metros Cuadrados | 40
OAX16160200649602 | Construccion De Cuartos Dormitorios 2da Etapa - 66214 | Oaxaca | San Juan Ñumí | La Paz Yosoñama | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN JUAN ÑUMI | 2016 | 702927 | 702927 | 353800 | 50.3324 | Metros Cuadrados | 50
OAX16160200649605 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 28616 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Cerro Campana | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 2016 |  | 3586524.52 | 3586524.52 | 100 | Otros | 100
OAX16160200649606 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 28686 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Cerro Campana Alto | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 2016 |  | 2989450 | 2913951.46 | 97.4745 | Otros | 42
OAX16160200649613 | Mejoramiento Del Camino De La Agencia De Satullujia A Santiago Nuyoo - 60164 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Satullujia | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO | 2016 |  | 90000 | 89622.61 | 99.5807 | Otros | 100
OAX16160200649733 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Petela - 61471 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | 2016 | 1758291.85 | 1758291.85 | 1758291.85 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200649744 | Construccion De 79 Sanitarios Secos - 63171 | Oaxaca | San Vicente Coatlán | San Vicente Coatlán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLAN | 2016 |  | 2215906.77 | 2215906.77 | 100 | Piezas | 100
OAX16160200651936 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En (Av. 1° De Mayo, Calle Niños Heroes Y Prol. Hidalgo) - 25218 | Oaxaca | Santa María Petapa | Rincón Viejo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2016 |  | 1565095.9 | 1565095.9 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200651938 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas (Rincón Viejo Sur) - 31681 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 190000 | 190000 | 190000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200651939 | Construcción De Drenaje Pluvial - 14961 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Tolosita | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 574000 | 574000 | 539681.09 | 94.0211 | Metros lineales | 100
OAX16160200651941 | Mejoramiento De Caminos Rurales - 22317 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | La Unión | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO | 2016 | 562424.24 | 562424.24 | 562424.24 | 100 | Kilómetro | 100
OAX16160200651943 | Rehabilitacion De Obra De Captacion Y Linea De Conduccion De Agua Potable - 67893 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Gustavo Díaz Ordaz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 450000 | 450000 | 100 | Otros | 100
OAX16160200651944 | Rehabilitación Del Colector De Aguas Negras, Tramo Panteón-Camino A San Juan De Dios, Colonia Peña Chica. - 30901 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA | 2016 |  | 184854.24 | 184854.24 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200651945 | Ampliación De La Unidad Medica Rural - 62365 | Oaxaca | Constancia del Rosario | San José Yosocañú (Yosocanú) | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO | 2016 |  | 1200000 | 1197390.35 | 99.7825 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200651946 | Construcción De Un Comedor Comunitario - 62502 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Santa Cruz Río Venado | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO | 2016 |  | 1200000 | 1197390.35 | 99.7825 | Otros | 100
OAX16160200651955 | Construccion De La Casa De Salud. - 65839 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Nuevo Faisán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 2016 |  | 423857.07 | 423857.07 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200651957 | Rehabilitacion De Techo Firme - 73012 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Loma San Juan | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 21627.03 | 21627.03 | 100 | Otros | 100
OAX16160200651958 | Rehabilitacion De Techo Firme - 72324 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Fernando | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 21628.11 | 21628.11 | 100 | Otros | 100
OAX16160200651959 | Rehabilitacion De Techo Firme - 72912 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | La Pochota | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 71063.79 | 71063.79 | 100 | Otros | 100
OAX16160200651962 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Sobre Arroyo Ancho 2a. Etapa, Agencia Municipal De Donají. - 54827 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | 2016 | 1500000 | 1472305.09 | 0 | 0 | Metros lineales | 100
OAX16160200651966 | Construcción De Dos Aulas En La Escuela Secundaria Técnica No. 106, Agencia Municipal De San Martín Mexicapam - 47730 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | 2016 | 979895.07 | 969704.16 | 385540.45 | 39.7586 | Metros Cuadrados | 48
OAX16160200651967 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Jazmines - 75173 | Oaxaca | Salina Cruz | La Hacienda (Palo Grande) | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 571307.2 | 171392.16 | 30 | Otros | 70
OAX16160200651968 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica Calle Guiguba - 3298 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | Guigubaá | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 | 330762.43 | 359466.32 | 271659.74 | 75.5731 | Lote | 100
OAX16160200651969 | Construcción De La Red De Energía Electrica - 60425 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | El Boquerón | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | 2016 |  | 2900000 | 2523701.73 | 87.0242 | Otros | 95
OAX16160200651980 | Construccion De Dos Aulas 1x1 - 19992 | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | Tierra Blanca | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC | 2016 |  | 360000 | 110625 | 30.7292 | Metros Cuadrados | 40
OAX16160200651981 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable - 19865 | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | Tierra Blanca | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC | 2016 |  | 1700100 | 0 | 0 | Metros lineales | 0
OAX16160200651985 | Construccion De Cuartos Dormitorios 2da Etapa - 67512 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Monte Negro | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN JUAN ÑUMI | 2016 | 560104.23 | 560104.23 | 560104.23 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200651995 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Altamirano - 58897 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Santiago Matatlán | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESATDO | 2016 |  | 276526.7 | 271423.39 | 98.1545 | Otros | 95
OAX16160200654293 | Rehabilitacion De Camino Rural Ec San Juan Mazatlan A Loma Santa Cruz Los Valles - 67101 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Los Valles | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 700000 | 700000 | 100 | Otros | 100
OAX16160200654295 | Construccion De Sanitarios Secos (Letrinas) - 27515 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Arroyo Zontle | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN | 2016 |  | 742470.3 | 742470.3 | 100 | Piezas | 100
OAX16160200654302 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 66500 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Santa Ana Rayón | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO | 2016 |  | 550010.04 | 547639.3 | 99.569 | Metros lineales | 100
OAX16160200654304 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tiracoz Tercera Etapa - 62149 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Tiracoz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 2016 |  | 1445618.88 | 1192612.52 | 82.4984 | Metros lineales | 85
OAX16160200654308 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 63119 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Progreso | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | 2016 |  | 999999.99 | 999999.99 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200654311 | Construcción De Un Techado En El Área De Impartición Física En La Escuela Telesecundaria 20dtv0795g - 72395 | Oaxaca | San José Lachiguiri | San José Lachiguiri | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | 2016 |  | 751446 | 751446 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200654317 | Construccion De Techado En El Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Esc Preescolar Quialana - 51429 | Oaxaca | San Bartolomé Quialana | San Bartolomé Quialana | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | 2016 | 141195.7 | 141195.7 | 141195.7 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200654323 | Ampliación De La Red De Energia Electrica - 57340 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Mata de Bule | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 2016 | 404999.65 | 404999.65 | 404999.65 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200654325 | Rehabilitacion De Techo Firme - 72681 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | El Progreso | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 24717.84 | 24717.84 | 100 | Otros | 100
OAX16160200654326 | Rehabilitacion De Techo Firme - 72529 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | La Raya de Ixcatlán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 101961.09 | 101961.09 | 100 | Otros | 100
OAX16160200654327 | Construcción De Un Aula En La Escuela Preescolar Benito Juárez Clave: 20dcc2304l - 65374 | Oaxaca | San Baltazar Loxicha | San Baltazar Loxicha | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA | 2016 | 600000 | 600000 | 381645 | 63.6075 | Metros Cuadrados | 63
OAX16160200654330 | Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 52998 | Oaxaca | La Compañía | Agua del Espino | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA | 2016 | 1307971.87 | 1307971.87 | 1307971.87 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200654333 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Los Manguitos - 75649 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS | 2016 |  | 830000 | 830000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200654334 | Mantenimiento De Caminos Rurales En San Agustin Chayuco - 22201 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO | 2016 | 562424.24 | 562424.24 | 562424.24 | 100 | Kilómetro | 100
OAX16160200654347 | Construccion De Dos Aulas Didacticas En La Escuela Primaria 21 De Marzo - 28549 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Macahuitera | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 2016 |  | 900000 | 900000 | 100 | Otros | 100
OAX16160200654355 | Mejoramiento Del Camino De La Agencia De Unión Y Progreso A Santiago Nuyoo - 60233 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Unión y Progreso | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO | 2016 |  | 90000 | 89622.61 | 99.5807 | Otros | 100
OAX16160200654362 | Construcción De Fosa Septica En Vivienda - 3763 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | Reforma | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 | 30000 | 59400 | 12494.86 | 21.0351 | Lote | 90
OAX16160200654507 | Mejoramiento Del Camino De La Agencia De San Antonio A San Mateo Yucutindo - 60287 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | San Antonio | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO | 2016 |  | 90000 | 89622.61 | 99.5807 | Otros | 100
OAX16160200654508 | Mejoramiento Del Camino De La Agencia De Zicuandi A San Mateo Yucutindoo - 61113 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | Zicuandi | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO | 2016 |  | 90000 | 89622.61 | 99.5807 | Otros | 100
OAX16160200656636 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Localidad De Los Raudales - 67560 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Los Raudales | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 200000 | 200000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200656637 | Ampliacion De Red Electrica De Distribucion Col Los Raudales - 65370 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Los Raudales | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 1500000 | 1500000 | 100 | Otros | 100
OAX16160200656638 | Ampliacion De La Red De Energia Eléctrica Del Tramo Cueva Resonante Al Centro De La Comunidad 2 Punto 900 Km - 74800 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | Lachicocana | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA | 2016 |  | 1938836.43 | 1938836.43 | 100 | Otros | 100
OAX16160200656640 | Rehabilitacion De Techo Firme - 72640 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Arroyo Murciélago | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 188473.53 | 188473.53 | 100 | Otros | 100
OAX16160200656644 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Preescolar (Juán Enríque Pestalozzi, Rincón Viejo Sur) - 31553 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 380000 | 380000 | 208250 | 54.8026 | Metros Cuadrados | 95
OAX16160200656645 | Construcción De Drenaje Pluvial - 20711 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | El Paso de las Maravillas | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 430000 | 430000 | 430000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200656646 | Construccion De Drenaje Pluvial - 67339 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Nuevo Progreso | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 300000 | 300000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200656649 | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable - 66307 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Yuku Magñu | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA | 2016 |  | 307190.11 | 307190.11 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200656657 | Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Quetzaltepec. - 66466 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 2016 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200656659 | Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria 5 De Mayo Clave 20dpb1662x - 73802 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Vista Hermosa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN | 2016 |  | 824344.26 | 824344.26 | 100 | Otros | 100
OAX16160200656660 | Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Loma De Cedro Vista Hermosa Puerto Angel Km 0000 Al Km 3200 - 73351 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Vista Hermosa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN | 2016 |  | 685658.02 | 685658.02 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200656662 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Centro De La Poblacion San Esteban Atatlahuca - 63100 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Morelos | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | 2016 |  | 200000 | 100000 | 50 | Metros lineales | 100
OAX16160200656668 | Ampliación De La Red De Energía Electrica - 70661 | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | San Jerónimo Silacayoapilla | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA | 2016 | 830000 | 830000 | 830000 | 100 | Otros | 100
OAX16160200656669 | Construcción De Pavimentación De La Calle Nicolás Bravo 80 Metros - 72024 | Oaxaca | San José Lachiguiri | San José Lachiguiri | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | 2016 |  | 556500 | 556500 | 100 | Otros | 100
OAX16160200656670 | Construcción De Un Techado En El Área De Impartición Fisica En La Escuela Primaria Jose Lopez Portillo Clave 20dpb0918z - 72339 | Oaxaca | San José Lachiguiri | Nizagoche | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | 2016 |  | 579600 | 579600 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200656672 | Construcción De Dos Aulas En El Telebachillerato Comunitario - 70730 | Oaxaca | San Pedro Teutila | Santo Domingo del Río | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA | 2016 |  | 999999.56 | 999999.56 | 100 | Otros | 100
OAX16160200656681 | Construccion De Dispensario Medico - 64965 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santo Tomás | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA | 2016 | 599665 | 599665 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200656682 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles - 58894 | Oaxaca | Santa Catarina Tayata | Santa Catarina Tayata | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESATDO | 2016 |  | 2055750.4 | 1823195.65 | 88.6876 | Otros | 6
OAX16160200656683 | Mejoramiento Del Camino Del Paraje De Buenavista El Naranjo A San Sebastián Nopalera - 59969 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Buenavista el Naranjo | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO | 2016 |  | 90000 | 89622.61 | 99.5807 | Otros | 100
OAX16160200656684 | Mejoramiento Del Camino Del Paraje Peña De Jícara A San Sebastián Nopalera - 60000 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Peña de Jícara | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO | 2016 |  | 90000 | 89622.61 | 99.5807 | Otros | 100
OAX16160200656687 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Privada 20 De Noviembre - 3365 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | Colonia Progreso | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 | 330602.34 | 360320.38 | 279684.79 | 77.6211 | Lote | 100
OAX16160200656688 | Construcción De Módulo Sanitario Y Mejoramiento De Sanitarios Existentes En El Jardín De Niños Mario Bustamente, Agencia De Policia De Monto - 54885 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | 2016 | 542414.28 | 537510.85 | 293060.39 | 54.5218 | Otros | 100
OAX16160200656706 | Construccion Del Drenaje Pluvial - 19710 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Carrizal | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 2016 |  | 2453333.28 | 2453333.28 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200656713 | Modernización Y Ampliación Del Camino Km. 180 E.C. (Pinotepa Nacional - Salina Cruz) - Santo Domingo De Morelos, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. - 28742 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Santo Domingo de Morelos | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 2016 | 8557223.73 | 8557223.73 | 2895864.81 | 33.8412 | Otros | 26
OAX16160200656714 | Construccion De Dispensario Medico - 70744 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Cerro Machín | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | 2016 |  | 395000 | 395000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200656721 | Mejoramiento Del Camino De La Agencia De Tierra Azul A Santiago Nuyoo - 60274 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Tierra Azul | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO | 2016 |  | 90000 | 89622.61 | 99.5807 | Otros | 100
OAX16160200656729 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Guadalupe Victoria, Col. Centro - 30246 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | 2016 |  | 717375.8 | 717375.8 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200656872 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Sector Centro, Sabino, Galeana, Allende, Morelos - 66062 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | 2016 | 1650974.34 | 1650974.34 | 1650974.34 | 100 | Luminaria | 100
OAX16160200656887 | Mejoramiento Del Camino De La Agencia De El Frijol A San Mateo Yucutindoo - 59930 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | El Frijol | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO | 2016 |  | 90000 | 89622.61 | 99.5807 | Otros | 100
OAX16160200659172 | Rehabilitación De Drenaje Pluvial - 20776 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Juno | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | Metros lineales | 30
OAX16160200659175 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Paraje Yaunini - 62789 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Yuniñe | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA | 2016 |  | 261150.89 | 261150.89 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200659177 | Construccion De Drenaje Pluvial De Felipe Angeles - 67888 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | General Felipe Ángeles | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 400000 | 400000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200659178 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 65211 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Villa Nueva | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 1599999.99 | 1599999.99 | 100 | Otros | 100
OAX16160200659179 | Rehabilitacion De Camino Rural A La Nueva Esperanza Tramo Km 12 Al Km 17 - 67820 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | La Nueva Esperanza | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 500000 | 500000 | 100 | Otros | 100
OAX16160200659196 | Ampliacion De La Casa De Salud - 65592 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | San Martín | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 2016 |  | 106504.1 | 106504.1 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200659197 | Rehabilitacion De Techo Firme - 72784 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Felipe Tílpam | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 426382.74 | 426382.74 | 100 | Otros | 100
OAX16160200659198 | Rehabilitacion De Techo Firme - 72420 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Colonia Buena Vista | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 77243.25 | 77243.25 | 100 | Otros | 100
OAX16160200659199 | Construccion De Techo Firme - 20228 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Loma San Juan | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN | 2016 |  | 578824.53 | 578824.53 | 100 | Otros | 100
OAX16160200659201 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica Calle Porfirio Diaz - 3392 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | Colonia Progreso | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 | 216947.29 | 257095.14 | 203494.66 | 79.1515 | Lote | 100
OAX16160200659204 | Rehablitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Av. José Vasconcelos, Enrique C. Rebsamen Y Abraham Castellanos, Colonia Educación, Agenc - 56073 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | 2016 | 1501771 | 1484928.64 | 638038.08 | 42.9676 | Metros lineales | 100
OAX16160200659211 | Ampliacion De Centro De Salud - 72366 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI | 2016 |  | 592000 | 592000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200659214 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Niños Heroes Del Barrio Chico - 75416 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS | 2016 |  | 739606.96 | 739606.96 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200659237 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia El Paraiso De La Localidad De Santa Maria Magdalena Tiltepec, Del Municipio De Santo - 52971 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santa María Magdalena Tiltepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | 2016 |  | 3272188.64 | 3272188.64 | 100 | Otros | 100
OAX16160200659383 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Petela - 72439 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA | 2016 | 500000 | 500000 | 273973 | 54.7946 | Metros lineales | 100
OAX16160200659384 | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable De La Unidad Deportiva - 54131 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA | 2016 | 245700 | 245700 | 245700 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200659398 | Construcción De Un Aula En El Preescolar Benito Juárez - 70068 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | San Miguel del Valle | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO VILLA DIAZ ORDAZ | 2016 |  | 360000 | 360000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200659399 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Subterranea En La Colonia Las Peñas - 66531 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Ninguno | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | 2016 | 2079400 | 2079400 | 2079400 | 100 | Luminaria | 100
OAX16160200659400 | Mejoramiento Del Camino De La Agencia De Pueblo Viejo A San Mateo Yucutindoo - 60311 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | Pueblo Viejo | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO | 2016 |  | 90000 | 89622.61 | 99.5807 | Otros | 100
OAX16160200661574 | Ampliacion De Red De Energía Eléctrica - 74812 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | San Pedro y San Pablo Ayutla | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA | 2016 |  | 2195459 | 2195459 | 100 | Otros | 100
OAX16160200661577 | Rehabilitacion De Techo Firme - 72251 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 1449942 | 1449942 | 100 | Otros | 100
OAX16160200661584 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 65018 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Rancho Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 299953.35 | 299953.35 | 100 | Otros | 100
OAX16160200661585 | Rehabilitacion De Camino Rural Loma Santa Cruz A Rancho Juarez - 64786 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Rancho Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 1098500 | 1098500 | 100 | Otros | 100
OAX16160200661586 | Construccion De Techado Para Educacion Fisica En Jardin De Niños Juan Jacobo Rousseau Con Clave 20djn117 - 66931 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Los Fresnos | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 338259.78 | 338259.78 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200661587 | Mejoramiento De La Red De Agua Potable (Cambio De Diámetro De Tubería De Pvc De 1 ½¿ A 2 ½¿) En La Calle Prolongación De Zaragoza Y Calle An - 61809 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA | 2016 |  | 438340.58 | 438340.58 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200661595 | Construcción De Drenaje Pluvial - 65032 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santa Catarina Loxicha | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA | 2016 |  | 3677143.17 | 0 | 0 | Metros lineales | 50
OAX16160200661600 | Mejoramiento De Electrificacion Rural En La Calle Cuauhtemoc Union Hidalgo Y Privada De Jimenez Primera Etapa - 68960 | Oaxaca | San Juan Bautista Suchitepec | Guadalupe Cuautepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200661605 | Construccion De La Carretera Oeste De Santa Catarina Juquila Del Km. 0+000 Al Km. 3+700 (Libramiento Tercera Etapa) - 60384 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa Catarina Juquila | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO | 2016 |  | 4792976 | 4787812.98 | 99.8923 | Otros | 100
OAX16160200661610 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Bilingue Moises Saenz Con Clave 20dpv0030d - 65564 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | El Guayabo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 2016 |  | 87688.53 | 87688.53 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200661612 | Construccion De Techo Firme - 27658 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Camino Sacristán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN | 2016 |  | 2552133.3 | 2552133.3 | 100 | Otros | 100
OAX16160200661613 | Rehabilitacion De Techo Firme - 72967 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Loma Coyol San Martín | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 55615.14 | 55615.14 | 100 | Otros | 100
OAX16160200661621 | Construcción De Fosa Séptica En Vivienda - 4914 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | Cuajinicuil | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 | 30000 | 17081.05 | 17081.05 | 100 | Lote | 100
OAX16160200661622 | Construcción De Drenaje Sanitario De Entre La Calle Prolongación Cuauhtémoc Y Callejón Antigua Pista - 30264 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ixtepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | 2016 |  | 217840.52 | 217840.52 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200661623 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable - 73501 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Laguna Arroyo Grande | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN | 2016 |  | 2245985.6 | 2245985.6 | 100 | Otros | 100
OAX16160200661627 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo En Barrio Chico - 75558 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS | 2016 |  | 552380.95 | 552380.95 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200661630 | Mejoramiento De Camino De La Desviacion De San Alejo A Guadalupe Siete Cerros - 60347 | Oaxaca | San Francisco Chapulapa | Guadalupe Siete Cerros | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO | 2016 |  | 120000 | 119787.02 | 99.8225 | Otros | 100
OAX16160200661636 | Construcción De La Red De Agua Potable 3 Etapa - 66942 | Oaxaca | San Luis Amatlán | San Antonio Chiguivana | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN | 2016 |  | 550000 | 550000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200661645 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) - 58904 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Los Pocitos | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESATDO | 2016 |  | 1000000 | 307391.33 | 30.7391 | Otros | 6
OAX16160200661647 | Construccion De Drenaje Pluvial (Cobertura Municipal) En El Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca. - 66131 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santos Reyes Nopala | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | 2016 |  | 1602431.23 | 1602431.23 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200661651 | Rehabilitación De La Red De Distribución De Energía Electrica - 4954 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | Campo Nuevo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 | 420746.7 | 420738.4 | 251551.55 | 59.7881 | Lote | 60
OAX16160200663163 | Construccion Y Techado De La Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria Bilingüe Vicente Guerrero Clave 20dpb1697m | Oaxaca | San José Chiltepec | San José Chiltepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de las infraestructuras y el ordenamiento territorial sustentable | 2016 | 1624279.4 | 1624279.4 | 487257.02 | 29.9984 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200663168 | Construccion Y Techado De La Cancha De Basquetbol En La Telesecundaria Clave 20dtv0011p | Oaxaca | San José Chiltepec | San José Chiltepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1761881.68 | 1761881.68 | 528553.21 | 29.9994 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200663171 | Construccion Y Techado De La Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria General Emiliano Zapata Clave 20dpr0584d | Oaxaca | San José Chiltepec | Arroyo Frijol | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1486732 | 1486732 | 445973.01 | 29.9969 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200663850 | Mantenimiento A Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Santiago Yosondúa | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA | 2016 | 146627.16 | 146627.16 | 146627.16 | 100 | Lote | 100
OAX16160200665182 | Rehabilitación De Hospital Comunitario Canal Pluvial De Santa Maria Huatulco | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I002 FASSA | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 555591.34 | 555591.34 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200665183 | Rehabilitación Del Centro De Salud Colonia Aviacion | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I002 FASSA | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200665184 | Rehabilitacion De Centro De Salud (5a Seccion) Juchitan De Zaragoza | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I002 FASSA | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 1142410.41 | 1142410.41 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 58.38
OAX16160200665188 | Rehabilitación Del Hospital General De Santiago Pinotepa Nacional | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I002 FASSA | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 1058719.58 | 1058719.58 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40
OAX16160200665311 | Rehabilitación De Hospital General De San Pablo Huixtepec | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I002 FASSA | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 1200000 | 1280000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80
OAX16160200665332 | Rehabilitación Del Hospital General De San Pedro Pochutla | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I002 FASSA | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 2126466.48 | 2126466.48 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200665340 | Rehabilitación Del Área De Adicciones (Urgencias) En El Hospital Psiquiátrico En Reyes Mantecon | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I002 FASSA | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30
OAX16160200665346 | Rahabilitacion De Oficinas Administrativas Miguel Cabrera De Oaxaca De Juarez | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I002 FASSA | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200665375 | Rehabilitación De Centro De Salud Urbano De San Juan Bautista Tuxtepec (Loma Alta) | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I002 FASSA | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 82677.36 | 82677.36 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200665384 | Rehabilitación (Adecuación Del Sistema De Aire Acondicionado Del Área De Quirofanos) | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I002 FASSA | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 372845.19 | 372845.19 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200665392 | Ampliacion Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Santa Maria Huatulco | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I002 FASSA | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12
OAX16160200665429 | Ampliación De 2 Consultorios Y Nuecleo De Sanitarios Y Aula En Hospital Comunitario De Santa Catarina Juquila | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I002 FASSA | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45
OAX16160200665437 | Ampliación Del Centro De Salud De Santa Teresa | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I002 FASSA | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 357436 | 357436 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50
OAX16160200665453 | Construcción De Caseta De Vigilancia En Hospital Comunitario De Santo Domingo Teojomulco | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I002 FASSA | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 189793.66 | 189793.66 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200665465 | Construcción De Planta De Tratamiento De Hospital General De Saniago Pinotepa Nacional | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I002 FASSA | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 1760000 | 1760000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10
OAX16160200665474 | Construcción De Bodega En Centro De Salud De Rió Grande O Piedra Parada | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I002 FASSA | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 205722.71 | 205722.71 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200665506 | Construcción De Centro De Salud De San Juan Cacahuatepec | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I002 FASSA | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200665587 | Construcción De Acceso Principal Y Baños Públicos Del Hospital Civil De Oaxaca De Juarez | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I002 FASSA | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 1666997.45 | 1666997.45 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200665607 | Construcción De Centro De Salud De Santa María Mixistlan | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I002 FASSA | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 1611516.34 | 1611516.34 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 41.25
OAX16160200665742 | Construcción De Centro De Salud De San Andres Huaxpaltepec | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I002 FASSA | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 1234735 | 1234735 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30
OAX16160200665758 | Construcción De Aula De Platicas De Santa María Teposlantongo | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I002 FASSA | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80
OAX16160200665795 | Construcción De Pozo Profundo En Hospital General De Salina Cruz | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I002 FASSA | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 730063.4 | 730063.4 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200665826 | Terminación De Edificio De Siete Aulas Y Tres Anexos En La Universidad Del Istmo Campus Juchitán | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | La Ventosa | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | 2016 | 1500000 | 1500000 | 657106.24 | 43.8071 | Otros | 39
OAX16160200665827 | Diseño Estructural Del Hospital General De Oaxaca De Juarez (Estudio) | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I002 FASSA | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2016 | 59160 | 59160 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200665843 | Construcción De Un Ramal Eléctrico En Media Tensión, Instalación De Una Subestación Eléctrica Y Circuitos Alimentadores En Baja Tensión | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | 2016 | 1215418 | 1215418 | 616078.77 | 50.6886 | Kilómetro | 28
OAX16160200666408 | Construccion De Cubiculos Para Profesores Investigadores De La Des De Ciencias Sociales Y Administrativas (Segunda Etapa) | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Colonia Obrera (Ejido Benito Juárez) | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | 2016 | 2797790 | 2797790 | 2595852.25 | 92.7822 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200666881 | Terminación De Un Laboratorio De Investigación En La Universidad De La Cañada | Oaxaca | Teotitlán de Flores Magón | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 2016 | 450498 | 450498 | 343362.74 | 76.2185 | Otros | 76.22
OAX16160200669284 | Programa De Construccion De Caminos Rurales En Los Municipios De Santa Lucia Monteverde Y San Francisco Ozolotepec | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | San Sebastián Nopalera | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2016 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | Kilómetro | 100
OAX16160200669464 | Construccion De Un Edificio Para Cubiculos De Profesores Para La Des De Ciencias De La Salud | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | 2016 | 2807078 | 2807078 | 1500583.68 | 53.4571 | Metros Cuadrados | 54
OAX16160200669473 | Ampliacion Del Camino San Vicente Coatlan-San Isidro La Cañada Del Km 0 000 Al Km 3 000, Subtramo Del Km 0 000 Al Km 0 700 Nivel Terracerias | Oaxaca | San Vicente Coatlán | San Isidro la Cañada | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2016 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Kilómetro | 100
OAX16160200669499 | Ampliacion Del Camino E.C. (Miahuatlan-San Carlos Yautepec) San Ildefonso Amatlan-San Cristobal Amatlan-San Juan Mixtepec-San Pedro Mixtepec, Tramo Del Km 21 500 Al Km 48 000, Subtramo A Modernizar De | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 26 - | San Pedro Mixtepec Distrito 26 | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2016 | 400000 | 400000 | 196726 | 49.1815 | Kilómetro | 57
OAX16160200669518 | Ampliacion Del Camino Loma De Reinoso A Santa Catarina Lachatao, Tramo Del Km 0 000 Al Km 16 000, Tramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 0 500 Nivel Terracerias | Oaxaca | Santa Catarina Lachatao | Santa Catarina Lachatao | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2016 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Kilómetro | 20
OAX16160200669540 | Ampliacion Del Camino San Pedro Amuzgos-San Martin Amuzgos Del Km 0 000 Al Km 5 000, Subntramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 1 200 Nivel Terracerias. | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Martín | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2016 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Kilómetro | 95
OAX16160200669564 | Construccion De Un Edificio Para Cubiculos De Profesores Para La Des De Ciencias De La Salud (Acabados). | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | 2016 | 636917 | 636917 | 392601.35 | 61.6409 | Metros Cuadrados | 61
OAX16160200669579 | Construccion Del Puente Vehicular S/Rio Monte Negro Jocotepec-Monte Negro Lalana Primera Etapa. | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Monte Negro | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2016 | 290394.08 | 290394.08 | 290394.08 | 100 | Kilómetro | 100
OAX16160200669602 | Construccion Del Puente Vehicular S/Rio La Virgen, Ubicado En El Km 6 181.41 Del Camino Santa Ana Yaneri-Abejones Primera Etapa | Oaxaca | Santa Ana Yareni | Santa Ana Yareni | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 2016 | 1174899 | 1174800 | 1174800 | 100 | Kilómetro | 100
OAX16160200670317 | Módulo De 6 Aulas En 2 Niveles Para Las Des Social Humanística Y Tecnológica | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnológica de la Mixteca | 2016 | 3587005 | 3587005 | 1346452.03 | 37.5369 | Metros Cuadrados | 50
OAX16160200670932 | Construcción Del Andador Turístico De Interconexión Mazunte-San Agustinillo | Oaxaca | Santa María Tonameca | Mazunte | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | 2015 | 3530054.93 | 3530054.93 | 2916600.58 | 82.622 | Metros lineales | 100
OAX16160200671123 | Rehabilitación De Instalación Eléctrica En La Fuente Del Parque Municipal | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLO COYOTEPEC | 2016 | 47943.02 | 47943.02 | 47943.02 | 100 | Lote | 100
OAX16160200671167 | Mantenimiento De Alumbrado Publico En Diferentes Calles De La Comunidad | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLO COYOTEPEC | 2016 | 183189.37 | 183189.37 | 127875.04 | 69.8048 | Luminaria | 100
OAX16160200671856 | Construccion De Un Area De Preparacion Vegetal Con Areas De Cultivo, Invernadero, Areas De Almacenamiento, Tratamiento Y Envasado, Oficina Y Recepcion, Con Servicios Sanitarios (Segunda Etapa) | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Ixtlán de Juárez | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ | 2016 | 380057 | 380057 | 339999.64 | 89.4602 | Metros lineales | 90
OAX16160200672358 | Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria "Benito Juárez", Agencia De San Isidro -3573 | Oaxaca | San Andrés Zautla | San Isidro | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA | 2016 | 980000 | 969220 | 850384.63 | 87.7391 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200672487 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Minatitlan Y Constitucion De La Colonia Jose Lopez Portillo-3684 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 2016 | 2000000 | 1977370.45 | 1977370.45 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200672592 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo | Oaxaca | San Juan Bautista Suchitepec | San Juan Bautista Suchitepec | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1200000 | 80 | Metros Cuadrados | 85
OAX16160200672712 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Bugambilia Entre Constitucion Y Cerrada De Colosio-3529 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | LOMA BONITA, OAX. | 2016 | 506828.29 | 506828.29 | 506828.29 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200672778 | Rehabilitación Del Museo Regional De Huajuapan-3519 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAM DE LEON | 2016 | 2000000 | 2000000 | 525610.47 | 26.2805 | Metros Cuadrados | 60
OAX16160200672914 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Unidad Deportiva José Murat-3698 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO | 2016 | 235280 | 232691.92 | 183838.3 | 79.005 | Metros Cuadrados | 80
OAX16160200673045 | Construcción De Tres Aulas, Dirección, Servicios Sanitarios, Plaza Civica, Barda Perimetral, Andadores Y Obra Exterior En Jardin De Niños "Margarita Maza De Juárez", Agencia De Aleman-3575 | Oaxaca | San Andrés Zautla | Alemán | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA | 2016 | 1500000 | 1483500 | 1114223.61 | 75.1078 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200673113 | Construcción De Aula En La Esc. Prim. Adolfo López Mateo, 20dpr3610f-3694 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO | 2016 | 371680 | 367591.52 | 232874.33 | 63.3514 | Metros Cuadrados | 70
OAX16160200673222 | Construccion De Casa De La Cultura En El Municipio De San Pablo Macuiltianguis-3622 | Oaxaca | San Pablo Macuiltianguis | San Pablo Macuiltianguis | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS | 2016 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 50 | Metros Cuadrados | 50
OAX16160200673369 | Construcción De Aula En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria, 20dpr3580b-3695 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO | 2016 | 371680 | 367591.52 | 201554.06 | 54.831 | Metros Cuadrados | 60
OAX16160200673465 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calles Del Municipio De San Andres Huayapam.-3565 | Oaxaca | San Andrés Huayápam | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM | 2016 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200673488 | Construcción De Edificio Para Escuela De Musica-3518 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAM DE LEON | 2016 | 2500000 | 2500000 | 800040.46 | 32.0016 | Metros Cuadrados | 60
OAX16160200673500 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Mayo Entre Michoacan Y San Luis Potosi-3523 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAX. | 2016 | 3178369.05 | 3178369.05 | 3178369.05 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200673657 | Construccion De Casa De La Cultura | Oaxaca | San Juan Evangelista Analco | San Juan Evangelista Analco | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO | 2016 | 3000000 | 3000000 | 2322299.39 | 77.41 | Metros Cuadrados | 78
OAX16160200673917 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Eloisa Herrera Betanzos-3687 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 2016 | 1633612 | 1614791.72 | 1614791.72 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200673968 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Porfirio Diaz Y Abasolo-3600 | Oaxaca | San Juan Guelavía | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | 2016 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 100 | Metros Cuadrados | 65
OAX16160200673980 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Diaz Ordaz-3668 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Miramar | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI | 2016 | 1000000 | 989000 | 537193.5 | 54.3168 | Metros Cuadrados | 53
OAX16160200674040 | Construcción De Aula En La Esc. Cetis 103, 20dct0015x-3697 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO | 2016 | 371680 | 367591.52 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40
OAX16160200674063 | Construccion De Sala De Juntas En Esc. Sec. Tecnica Num. 45-3691 | Oaxaca | Santo Domingo Zanatepec | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC | 2016 | 500000 | 494500 | 243000 | 49.1405 | Metros Cuadrados | 70
OAX16160200674311 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado En La Escuela Primaria "Revolución" Clave 20dpr0440h -3572 | Oaxaca | San Andrés Zautla | San Andrés Zautla | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA | 2016 | 1989321.2 | 1967438.67 | 1371270.83 | 69.6983 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200674440 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Canarios (Entre Calzada La Ermita Y Calle Santa Isabel) Col. Santa Isabel-3514 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAM DE LEON | 2016 | 800000 | 800000 | 781477.4 | 97.6847 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200674488 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Zaragoza Entre Guadalupe Victoria Y Cuauhtemoc-3533 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 2016 | 500000 | 494500 | 494500 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200674511 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Rio Grijalva-3686 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 2016 | 1461406 | 1445221.76 | 1445221.76 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200674729 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Mateo Jimenez-3576 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2016 | 7447075.47 | 7365157.64 | 7365157.64 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200674843 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Coahuila Entre Tierra Y Flores Magon-3526 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LOMA BONITA,OAX. | 2016 | 4876189.2 | 4876189.2 | 4876189.2 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200675023 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Girasol Entre 2 De Abril Y Articulo 27-3524 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAX | 2016 | 1009451.82 | 1009451.82 | 1009451.82 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200675139 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Sobre La Calle 5 De Febrero-3503 | Oaxaca | Ayotzintepec | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200675304 | Construccion De Techado Del Patio Principal En El Palacio Municipal-3520 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAM DE LEON | 2016 | 800000 | 800000 | 342262.61 | 42.7828 | Metros Cuadrados | 80
OAX16160200675364 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples-3515 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAM DE LEON | 2016 | 1000000 | 1000000 | 96283.71 | 9.6284 | Metros Cuadrados | 60
OAX16160200675663 | Construcción De Circuito Lineal Ciclovia, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, En El Estado De Oaxaca | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 2016 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200675687 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Avenida Miahuatlán.-5409 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | 2016 | 437500 | 1750000 | 437500 | 25 | Metros Cuadrados | 50
OAX16160200675725 | Rehabilitación De Edificio En La Escuela Primaria "Revolución" Clave 20dpr0440h-3574 | Oaxaca | San Andrés Zautla | San Andrés Zautla | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA | 2016 | 1510678.8 | 1497061.33 | 1227287.66 | 81.9798 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200675738 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico, En La Calle "Aquiles Serdan" En El Municipio De Soledad Etla.-3693 | Oaxaca | Soledad Etla | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOLEDAD ETLA | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200675786 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Azucena Entre 2 De Abril Y Aquiles Serdan-3528 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAX. | 2016 | 1009451.82 | 1009451.82 | 1009451.82 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200675797 | Construcción De Aula En La Esc. Jardín De Niños Gabriela Mistral, 20djn2233x-3696 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO | 2016 | 371680 | 367591.52 | 232276.34 | 63.1887 | Metros Cuadrados | 60
OAX16160200675819 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Framboyanes (Entre La Calle Paraisos Y Calle Palmeras)-3513 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON | 2016 | 1000000 | 1000000 | 756514.98 | 75.6515 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200675984 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulicode La Calle Aguascalientes Entre Colima Y Santa Maria-3527 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAX. | 2016 | 2497886.23 | 2497886.23 | 2497886.23 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200675986 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Avenida Nicolas Bravo-3577 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2016 | 6296518.53 | 6227256.82 | 6227256.82 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200676517 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Avenida Hidalgo | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | Santa Lucía Miahuatlán | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | 23-Provisiones Salariales y Económicas | regiduria de obras | 2016 | 1932910 | 1932910 | 1932910 | 100 | Metros | 100
OAX16160200677492 | Construcción De La Segunda Etapa Del Instituto De Estudios Internacionales Isidro Fabela, Campus Huatulco | Oaxaca | Santa María Huatulco | Crucecita | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DEL MAR | 2016 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200677761 | Rehabilitación De Auditorio Multifuncional En El Municipio De Salina Cruz Oaxaca | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 | 18000000 | 18000000 | 11382578.9 | 63.2365 | Otros | 45
OAX16160200677775 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Linda Vista,Salina Cruz Oaxaca | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 | 3500000 | 3461500 | 1730750 | 50 | Metros Cuadrados | 75
OAX16160200677777 | Construccion De La Agencia Municipal | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Palo de Lima | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN LORENZO TEXMELUCAN | 2016 | 1977703.6 | 1977703.6 | 935500.18 | 47.3023 | Metros Cuadrados | 60
OAX16160200678877 | Mejoramiento Del Centro De Readaptación De Adolescentes En Conflicto Con La Ley Penal | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2016 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200679628 | Construcción De Edificio Para La Licenciatura En Gastronomia 3a Etapa | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA | 2016 | 9034169 | 9034169 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 82.67
OAX16160200681648 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo | Oaxaca | San José Independencia | San José Independencia | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | 2016 | 999989 | 999989 | 999989 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200681702 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo | Oaxaca | San José Independencia | San José Independencia | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA | 2016 | 746110 | 746110 | 746110 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200681846 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Colima, Col. Santa Rosa Primera Seccion | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Cobertura municipal | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON | 2016 | 2050500 | 2050500 | 1750127.67 | 85.3513 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200682098 | Terminación Del Palacio Municipal. | Oaxaca | San Baltazar Loxicha | San Baltazar Loxicha | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA. | 2016 | 1100000 | 1100000 | 700000 | 63.6364 | Metros Cuadrados | 55
OAX16160200682252 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Independencia | Oaxaca | San Baltazar Loxicha | San Baltazar Loxicha | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA. | 2016 | 700857 | 700857 | 700857 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200683428 | Alumbrado Público A Base De Luminarias Solar Tipo Leds Del Tramo Centro De Tehuantepec-La Brecha, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec,Oaxaca | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec | 2016 | 18221364 | 18212936.36 | 16225639.47 | 89.0885 | Luminaria | 80
OAX16160200683714 | Atencion Social (Sin Hambre) | Oaxaca | Villa de Zaachila | Colonia Campo Real | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 60480 | 60480 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683715 | Supervision Tecnica (Sin Hambre) | Oaxaca | Villa de Zaachila | Colonia Campo Real | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 70560 | 70560 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683717 | Supervision Tecnica (Sin Hambre) | Oaxaca | Villa de Zaachila | Colonia el Manantial | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL agua | 2016 | 158760 | 158760 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683718 | Atencion Social (Sin Hambre) | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Zapotalito | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 51125.27 | 51125.27 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683719 | Supervision Tecnica (Sin Hambre) | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Zapotalito | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 59646.14 | 59646.14 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683720 | Atencion Social (Sin Hambre) | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Azufre | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 14262.3 | 14262.3 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683721 | Supervision Tecnica (Sin Hambre) | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Azufre | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 16639.35 | 16639.35 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683722 | Atencion Social (Sin Hambre) | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Chacahua | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 57708.7 | 57708.7 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683731 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Zona Norte | Oaxaca | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | Puerto Escondido | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683732 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Coesida | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683733 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Resdiduales | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683734 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Resdiduales | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | San Pablo Villa de Mitla | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683735 | Contraloria Social | Oaxaca | Reyes Etla | Reyes Etla | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683736 | Supervision Tecnica | Oaxaca | Reyes Etla | Reyes Etla | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 64284 | 64284 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683737 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2a Etapa | Oaxaca | Reyes Etla | Reyes Etla | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 2663194.56 | 2663194.56 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683738 | Contraloria Social | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683739 | Supervision Tecnica | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 53079.31 | 53079.31 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683740 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 2199000 | 2199000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683741 | Supervision Tecnica (Sin Hambre) | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Chacahua | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 67326.81 | 67326.81 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683742 | Contraloria Social | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683743 | Supervision Tecnica | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 28965.52 | 28965.52 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683744 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 1200000 | 1200000 | 599813.19 | 49.9844 | Piezas | 50
OAX16160200683751 | Contraloria Social | Oaxaca | San Pedro Comitancillo | San Pedro Comitancillo | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683752 | Supervision Tecnica | Oaxaca | San Pedro Comitancillo | San Pedro Comitancillo | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 40238.41 | 40238.41 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683754 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario | Oaxaca | San Pedro Comitancillo | San Pedro Comitancillo | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 1667020 | 1667020 | 0 | 0 | Metros lineales | 0
OAX16160200683764 | Construcción De 60 Sanitarios Rurales | Oaxaca | Villa de Zaachila | Colonia Campo Real | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683765 | Construcción De 135 Sanitarios Rurales | Oaxaca | Villa de Zaachila | Colonia el Manantial | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 6480000 | 6480000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683766 | Construcción De 60 Sanitarios Rurales (3a.Etapa) | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Zapotalito | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 2434536.46 | 2434536.46 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683768 | Estudio Y Proyecto Integral Para Alcantarillado Sanitario | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 640000 | 640000 | 267572.92 | 41.8083 | Estudio de preinversión | 40
OAX16160200683770 | Estudio Y Proyecto Integral Para Alcantarillado | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 640000 | 640000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683771 | Estudio Y Proyecto Integral Para Alcantarillado Sanitario | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 640000 | 640000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683772 | Estudio Y Proyecto Integral Para Alcantarillado Sanitario | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 960000 | 960000 | 615483.22 | 64.1128 | Estudio de preinversión | 60
OAX16160200683773 | Construcción De 81 Sanitarios Rurales (2a.Estapa) | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Azufre | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 679157.05 | 679157.05 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683774 | Construcción De 81 Sanitarios Rurales (2a.Etapa) | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Chacahua | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 2748033.29 | 2748033.29 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683775 | Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Ecologicos Secos. | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Plan de Cebolla (Cebollín) | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683776 | Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Ecologicos Secos. | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | La Raya San Pedro | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683777 | Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillas | Oaxaca | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683778 | Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Ecologicos Secos. | Oaxaca | San Martín Peras | San Marcos | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683779 | Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sanitarios Ecologicos Secos. | Oaxaca | San Martín Peras | La Trinidad Peras | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683780 | Atencion Social (Sin Hambre) | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Lázaro Cárdenas Yucunicoco | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 61597.13 | 61597.13 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683781 | Supervision Tecnica (Sin Hambre) | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Lázaro Cárdenas Yucunicoco | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 71863.32 | 71863.32 | 24045.95 | 33.4607 | Piezas | 30
OAX16160200683782 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Lázaro Cárdenas Yucunicoco | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 2346557.24 | 2346557.24 | 689972.57 | 29.4036 | Metros lineales | 30
OAX16160200683783 | Atencion Social (Sin Hambre) | Oaxaca | San Pedro el Alto | Malvarisco | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 37948 | 37948 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683785 | Estudio Y Proyecto Integral Para Alcantarillado Sanitario | Oaxaca | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 640000 | 640000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683786 | Estudio Y Proyecto Integral Para Alcantarillado Sanitario | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 640000 | 640000 | 308206.78 | 48.1573 | Estudio de preinversión | 50
OAX16160200683787 | Estudio Y Proyecto Integral Para Alcantarillado Sanitario | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 640000 | 640000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683788 | Estudio Y Proyecto Integral Para Alcantarillado Sanitario | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 640000 | 640000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683789 | Estudio Y Proyecto Integral Para Alcantarrillado Sanitario | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 640000 | 640000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683799 | Supervision Tecnica (Sin Hambre) | Oaxaca | San Pedro el Alto | Malvarisco | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 44272.67 | 44272.67 | 14977.2 | 33.8294 | Piezas | 30
OAX16160200683800 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | San Pedro el Alto | Malvarisco | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 1445638.07 | 1445638.07 | 433665.19 | 29.9982 | Piezas | 30
OAX16160200683801 | Atencion Social (Sin Hambre) | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Cobertura municipal | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 357000 | 357000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683802 | Supervision Tecnica (Sin Hambre) | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Cobertura municipal | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 416500 | 416500 | 140909.39 | 33.8318 | Piezas | 30
OAX16160200683803 | Construccion Del Sistema De Agua Potable ( Sistema Multiple ) 2a Etapa. | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Cobertura municipal | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 13600000 | 13600000 | 7085798.34 | 52.1015 | Metros lineales | 50
OAX16160200683804 | Atencion Social (Sin Hambre) | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santiago Cuixtla | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 55602.23 | 55602.23 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683805 | Supervision Tecnica (Sin Hambre) | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santiago Cuixtla | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 64869.26 | 64869.26 | 21916.18 | 33.7852 | Piezas | 30
OAX16160200683806 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable. | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santiago Cuixtla | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 2118180.05 | 2118180.05 | 577758.28 | 27.2762 | Metros lineales | 30
OAX16160200683807 | Atencion Social (Sin Hambre) | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | San Gonzalo Pueblo Viejo | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 12671.41 | 12671.41 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683808 | Supervision Tecnica (Sin Hambre) | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | San Gonzalo Pueblo Viejo | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 14783.31 | 14783.31 | 5015.31 | 33.9255 | Piezas | 30
OAX16160200683809 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | San Gonzalo Pueblo Viejo | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 482720.37 | 482720.37 | 130882.34 | 27.1135 | Piezas | 30
OAX16160200683810 | Atencion Social (Sin Hambre) | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Cañada de Curva | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 16627.09 | 16627.09 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683811 | Supervision Tecnica (Sin Hambre) | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Cañada de Curva | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 19398.27 | 19398.27 | 6595.47 | 34.0003 | Piezas | 30
OAX16160200683812 | Construccion Del Sistema De Agua Potable. | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Cañada de Curva | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISISON ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 633413 | 633413 | 0 | 0 | Metros lineales | 0
OAX16160200683813 | Atencion Social (Sin Hambre) | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Santa Rita | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 28625.86 | 28625.86 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683814 | Supervision Tecnica | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Santa Rita | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 33396.83 | 33396.83 | 11335.96 | 33.9432 | Piezas | 30
OAX16160200683815 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Santa Rita | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 1090508.83 | 1090508.83 | 0 | 0 | Metros lineales | 0
OAX16160200683816 | Atencion Social (Sin Hambre) | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Cerro de Águila | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 67502.64 | 67502.64 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683817 | Supervision Tecnica (Sin Hambre) | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Cerro de Águila | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 78753.08 | 78753.08 | 26656.67 | 33.8484 | Piezas | 30
OAX16160200683818 | Construccion Del Sistema De Agua Potable. | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Cerro de Águila | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 2571529.23 | 2571529.23 | 0 | 0 | Metros lineales | 0
OAX16160200683819 | Atencion Social (Sin Hambre) | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santos Reyes Zochiquilazola | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 17848.25 | 17848.25 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683830 | Estudio Y Proyecto Integral Para Alcantarillado Sanitario | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos | Subsidios | U019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 640000 | 640000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683831 | Estudio Y Proyecto Integral Para Al Cantarillado Sanitario | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 640000 | 640000 | 390864.07 | 61.0725 | Estudio de preinversión | 60
OAX16160200683832 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 640000 | 640000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683833 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 640000 | 640000 | 304535.33 | 47.5836 | Estudio de preinversión | 50
OAX16160200683834 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Santo Domingo Tonalá | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683835 | Estudio Integral Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | Unión Hidalgo | Unión Hidalgo | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 640000 | 640000 | 505863.5 | 79.0412 | Estudio de preinversión | 80
OAX16160200683836 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | San Pablo Huitzo | San Pablo Huitzo | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 640000 | 640000 | 505892.3 | 79.0457 | Estudio de preinversión | 80
OAX16160200683837 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | San Agustín Yatareni | San Agustín Yatareni | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 640000 | 640000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683838 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | Santo Domingo Ingenio | Santo Domingo Ingenio | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 640000 | 640000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683839 | Comision Estatal Del Agua | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 800000 | 640000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683840 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 640000 | 640000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683841 | Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 640000 | 640000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683842 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Playa Lecuona (Miguel Hidalgo) | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 5076572.42 | 5076572.42 | 1489388.46 | 29.3385 | Piezas | 30
OAX16160200683843 | Atencion Social (Sin Hambre) | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Piedra de Amolar | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 75116.78 | 75116.78 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683844 | Supervision Tecnica (Sin Hambre) | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Piedra de Amolar | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 87636.25 | 87636.25 | 29679.6 | 33.8668 | Piezas | 30
OAX16160200683845 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Piedra de Amolar | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 2861591.78 | 2861591.78 | 0 | 0 | Metros lineales | 0
OAX16160200683847 | Supervision Tecnica (Sin Hambre) | Oaxaca | San Juan Lalana | Paso del Águila | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 52329.39 | 52329.39 | 17725.31 | 33.8726 | Piezas | 35
OAX16160200683848 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | San Juan Lalana | Paso del Águila | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 1708714.7 | 1708714.7 | 1334332.36 | 78.0898 | Metros lineales | 80
OAX16160200683849 | Atencion Social (Sin Hambre) | Oaxaca | San Juan Lalana | La Esperanza | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 37354.39 | 37354.39 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683850 | Supervision Tecnica (Sin Hambre) | Oaxaca | San Juan Lalana | La Esperanza | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 43580.12 | 43580.12 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683851 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | San Juan Lalana | La Esperanza | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISON ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 1423024.48 | 1423024.48 | 0 | 0 | Metros lineales | 0
OAX16160200683852 | Atencion Social (Sin Hambre) | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Los Palacios (Sección los Palacios) | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 17207.25 | 17207.25 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683853 | Supervision Tecnica (Sin Hambre) | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Los Palacios (Sección los Palacios) | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 20075.13 | 20075.13 | 6801.58 | 33.8806 | Piezas | 40
OAX16160200683854 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Los Palacios (Sección los Palacios) | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 655514.44 | 655514.44 | 0 | 0 | Metros lineales | 0
OAX16160200683855 | Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable (Captacion De Agua De Lluvia) | Oaxaca | Santa María Chilchotla | María Luisa | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683856 | Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable (Captacion De Agua De Lluvia) | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Benito Juárez | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683949 | Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable (Captacion De Agua De Lluvia) | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Agua de Paxtle | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683950 | Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | Oaxaca | Santa Ana Tlapacoyan | Santa Ana Tlapacoyan | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683953 | Supervision Tecnica | Oaxaca | Santiago Tamazola | Santiago Tamazola | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 83403.15 | 83403.15 | 30081.36 | 36.0674 | Piezas | 30
OAX16160200683954 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | Oaxaca | Santiago Tamazola | Santiago Tamazola | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 2723368.23 | 2723368.23 | 758307.24 | 27.8445 | Piezas | 30
OAX16160200683957 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | Oaxaca | Santa María Tonameca | Rincón Alegre | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683960 | Atencion Social | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 189000 | 189000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683961 | Supervision Tecnica | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 220500 | 220500 | 79733.75 | 36.1604 | Piezas | 30
OAX16160200683962 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa) | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 7200000 | 7200000 | 1593573.19 | 22.133 | Metros lineales | 20
OAX16160200683963 | Atencion Social | Oaxaca | Santa Cruz Papalutla | Santa Cruz Papalutla | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 176601.72 | 176601.72 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683964 | Supervision Tecnica | Oaxaca | Santa Cruz Papalutla | Santa Cruz Papalutla | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 206035.34 | 206035.34 | 73934.43 | 35.8843 | Piezas | 35
OAX16160200683965 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 1a Etapa | Oaxaca | Santa Cruz Papalutla | Santa Cruz Papalutla | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 6727684.63 | 6727684.63 | 1653823.54 | 24.5824 | Metros lineales | 20
OAX16160200683968 | Construccion De Techumbre En La Escuela Secundaria General Rodolfo Morales Con Clave 20des0557d | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1602636.16 | 1602636.16 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200683969 | Construccion Y Techado De La Cancha De Usos Multiples En La Escuela Secundaria Tecnica 179 Clave: 20dst0197 | Oaxaca | San Antonio Tepetlapa | San Pedro Tulixtlahuaca | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1915790.28 | 1915790.28 | 574627.65 | 29.9943 | Metros Cuadrados | 80
OAX16160200683970 | Construccion Y Techado De La Cancha De Basquetbol En La Telesecundaria Clave 20dtv0007c | Oaxaca | San José Chiltepec | Pueblo Viejo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1571274 | 1571274 | 471310.34 | 29.9954 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200683971 | Construccion De Techado Y Plaza Civica En La Escuela Primaria Rural Federal Benito Juarez Clave: 20dpr0586b | Oaxaca | San José Chiltepec | Pueblo Viejo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1623123.7 | 1623123.7 | 486794.89 | 29.9912 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200683972 | Construccion De Techado De La Cancha De Voleibol En La Escuela Telesecundaria Bilingüe Con Clave: 20dtv0723n | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | San Miguel Mixtepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INSFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1469666.59 | 1469666.59 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200683973 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Abraham Castellanos Con Clave 20dpr2670n | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | Río Jalapilla | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 2161476.28 | 2161476.28 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200683974 | Construccion De Techado Para La Cancha De Basquetbol De La Primaria Juan Escutia, Clave: 20dpr2970k | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1769491.38 | 1769491.38 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200683975 | Construccion De Techado De La Cancha De Usos Multiples En La Escuela Secundaria Federal "Guadalupe Hinojosa De Murat" Clave: 20des0199c | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1753783.56 | 1753783.56 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200683976 | Construccion Y Techado De La Cancha De Usos Multiples En La Escuela Secundaria Tecnica #61 Clave: 20dst0052b | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1931604.29 | 1931604.29 | 579371.58 | 29.9943 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200683977 | Construccion Y Techado De Cancha De Basquetbolde La Escuela Primaria Una Luz En La Montaña Clave: 20dpb1336b | Oaxaca | Santa María Tepantlali | Cerro Costoche | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1830473.57 | 1830473.57 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200683978 | Construccion Y Techado De Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria Indigena Porfirio Diaz Clave 20dpb0481g | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1889750.69 | 1889750.69 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200683979 | Construccion De La 2a. Etapa De La Barda Perimetral Del Preescolar "Ricardo Flores Magon" Clave: 20dcc1221w | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 801956.05 | 801956.05 | 0 | 0 | Metros lineales | 0
OAX16160200683980 | Construcción Y Techado De La Plaza Cívica De La Escuela Primaria General Jaime Nuno, Clave: 20dpr3049x | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 2433600.52 | 2433600.52 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200683982 | Atencion Social | Oaxaca | San Agustín Atenango | San Agustín Atenango | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683983 | Supervision Tecnica | Oaxaca | San Agustín Atenango | San Agustín Atenango | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 122500 | 122500 | 43491.14 | 35.503 | Piezas | 35
OAX16160200683984 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Ia Etapa | Oaxaca | San Agustín Atenango | San Agustín Atenango | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 4000000 | 4000000 | 2100000 | 52.5 | Metros Cuadrados | 50
OAX16160200683985 | Atencion Social | Oaxaca | Santiago Xiacuí | Trinidad Ixtlán | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 38784.21 | 38784.21 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683990 | Supervision Tecnica | Oaxaca | Santiago Xiacuí | Trinidad Ixtlán | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 45248.24 | 45248.24 | 16309.17 | 36.0438 | Piezas | 30
OAX16160200683992 | Atencion Social | Oaxaca | San Miguel del Río | San Miguel del Río | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 24255.36 | 24255.36 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200683993 | Supervision Tecnica | Oaxaca | San Miguel del Río | San Miguel del Río | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 28297.92 | 28297.92 | 10147.94 | 35.8611 | Piezas | 35
OAX16160200683994 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Domingo Jalieza | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683995 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Tomás Jalieza | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683996 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | San Isidro | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683997 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | San Gaspar Yagalaxi | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683998 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | La Palma | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200683999 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | La Luz | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200684000 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Colonia la Cieneguita | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200684001 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200684002 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | San Juan Ihualtepec | San José Chepetlán | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160200684003 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | San Miguel del Río | San Miguel del Río | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 808512.02 | 808512.02 | 238453.66 | 29.4929 | Metros lineales | 30
OAX16160200684005 | Supervision Tecnica (Sin Hambre) | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santos Reyes Zochiquilazola | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 20822.96 | 20822.96 | 7076.38 | 33.9835 | Piezas | 30
OAX16160200684006 | Terminacion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santos Reyes Zochiquilazola | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 679933.31 | 679933.31 | 0 | 0 | Metros lineales | 0
OAX16160200684007 | Atencion Social (Sin Hambre) | Oaxaca | San Pedro Pochutla | El Vigía | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 53201.12 | 53201.12 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200684008 | Supervision Tecnica (Sin Hambre) | Oaxaca | San Pedro Pochutla | El Vigía | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 62067.98 | 62067.98 | 21023.05 | 33.871 | Piezas | 30
OAX16160200684009 | Construccion Del Sistema Del Agua Potable. | Oaxaca | San Pedro Pochutla | El Vigía | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 2026709.5 | 2026709.5 | 559246.37 | 27.5938 | Metros lineales | 30
OAX16160200684010 | Atencion Social (Sin Hambre) | Oaxaca | Villa Sola de Vega | San José Obrero Paso Ancho | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 66663.94 | 66663.94 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200684011 | Supervision Tecnica Sin Hambre | Oaxaca | Villa Sola de Vega | San José Obrero Paso Ancho | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 77774.6 | 77774.6 | 26313.16 | 33.8326 | Piezas | 30
OAX16160200684038 | Construccion De Un Aula En J.N.I. Braulio Rodriguez | Oaxaca | Mesones Hidalgo | Santa María de la Lima | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 298247 | 298247 | 0 | 0 | Metros | 0
OAX16160200684039 | Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Braulio Rodriguez | Oaxaca | Mesones Hidalgo | Santa María de la Lima | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 16434 | 16434 | 0 | 0 | Lote | 0
OAX16160200684040 | Construccion De Tres Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Nicolas Bravo | Oaxaca | San Bernardo Mixtepec | San Bernardo Mixtepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 1592677.6 | 1592677.6 | 674062.18 | 42.3226 | Metros Cuadrados | 40
OAX16160200684041 | Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Priamria Nicolas Bravo | Oaxaca | San Bernardo Mixtepec | San Bernardo Mixtepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 65151 | 65151 | 0 | 0 | Lote | 0
OAX16160200684042 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | Oaxaca | San Pedro Teutila | San Pedro Teutila | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 355000 | 355000 | 0 | 0 | Metros | 0
OAX16160200684043 | Terminacion De Seis Aulas Didacticas Y Tres Anexos En Escuela Primaria Fray Bartolome De Las Casas | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | San Miguel Tlacotepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 360577.67 | 360577.67 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200684044 | Construccion De Obra Exterior En Escuela Primaria Amado Nervo | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Santiago Mitlatongo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 430659.85 | 430659.85 | 0 | 0 | Metros | 0
OAX16160200684045 | Construccion De Cercado De Malla Y Obra Exterior En Telesecundaria | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Santiago Mitlatongo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 140355.77 | 140355.77 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200684046 | Construccion De Obra Exterior En Telesecundaria | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Santa Cruz Mitlatongo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 341963.19 | 341963.19 | 0 | 0 | Metros | 0
OAX16160200684047 | Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Centro De Educacion Inicial Indigena Benito Juarez | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Santa Cruz Mitlatongo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 818826.53 | 818826.53 | 0 | 0 | Metros | 0
OAX16160200684048 | Reparaciones Generales En Jni Juan Escutia | Oaxaca | Ayotzintepec | San José Mano Marqués | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 111033.72 | 111033.72 | 0 | 0 | Metros | 0
OAX16160200684050 | Construccion De Un Aula En Jnr Francisco I. Madero | Oaxaca | Ayotzintepec | Ayotzintepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 316265.62 | 316265.62 | 0 | 0 | Metros | 0
OAX16160200684055 | Equipamiento De Dos Aulas Y Dos Talleres En Escuela Secundaria General Rafael Ramirez | Oaxaca | Ánimas Trujano | Ánimas Trujano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 381067 | 381067 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200684056 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo | Oaxaca | Santiago Xanica | Santiago Xanica | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 600272.66 | 600272.66 | 0 | 0 | Metros | 0
OAX16160200684057 | Terminacion De Ocho Aulas Y Tres Anexos En Escuela Primaria Flores Magon | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Llano Crucero | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 516516.03 | 516516.03 | 516516.03 | 100 | Metros | 100
OAX16160200684058 | Equipamiento De Un Aula En Jnr Francisco I Madero | Oaxaca | Ayotzintepec | Ayotzintepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 16502 | 16502 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200684061 | Construccion De Un Aula En J.N.U. Carmen Ramos Del Rio | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 309900.91 | 309900.91 | 0 | 0 | Metros | 0
OAX16160200684062 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Carmen Ramos Del Rio | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 16502 | 16502 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200684065 | Construccion De Un Aula En J.N.U. Lazaro Cardenas Del Rio | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Acatlima | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 309900.91 | 309900.91 | 0 | 0 | Metros | 0
OAX16160200684066 | Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Lazaro Cardenas Del Rio | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Acatlima | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 16502 | 16502 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200684068 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Niños Heroes | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 584420.7 | 584420.7 | 0 | 0 | Metros | 0
OAX16160200684069 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Niños Heroes | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 40698 | 40698 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200684073 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Acatlima | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 343618.03 | 343618.03 | 0 | 0 | Metros | 0
OAX16160200684074 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Acatlima | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 20349 | 20349 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200684075 | Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 580524.3 | 580524.3 | 0 | 0 | Metros | 0
OAX16160200684076 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Flavio Perez Gasga ( Col. Centro) | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 804105.75 | 804105.75 | 0 | 0 | Metros | 0
OAX16160200684077 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Patria Libre ( Col. Union) | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2016 | 847068.85 | 847068.85 | 0 | 0 | Metros | 0
OAX16160200684245 | Construccion Y Techado De La Cancha De Usos Multiples En La Escuela Secundaria Tecnica Num. 12 Clave: 20dst0035l | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1671186 | 1671186 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200684247 | Construccion De Techado De La Cancha De Usos Multiples En La Escuela Telesecundaria, Clave: 20dtv1132h | Oaxaca | San Miguel Yotao | San Miguel Yotao | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1769023.38 | 1769023.38 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200684248 | Construccion Del Techado De La Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria General Emiliano Zapata, Clave Escolar 20dpr1806d | Oaxaca | San Juan Mazatlán | La Palestina | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1891093.89 | 1891093.89 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200684249 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv0878p | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | San Pedro Coatlán | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1376270.92 | 1376270.92 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200684252 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples De La Escuela Primaria Bilingue ¿Kiekxobë´¿ Clave 20dpb2378h | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 26 - | San Juan Mixtepec Distrito 26 | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1671186 | 1671186 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200684254 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 20dpb1177d | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | La Cofradía | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1376271.2 | 1376271.2 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200684255 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples De La Escuela Primaria Amado Nervo, Clave: 20dpr1596p | Oaxaca | Nejapa de Madero | Agua Blanca | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1665000 | 1665000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200684258 | Construcción Y Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria ¿El Último Azteca¿ Clave 20dpr0486c | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San Baltazar Chivaguela (Lagunas) | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1660000 | 1660000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200684259 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples De La Escuela Primaria Benito Juarez, Clave: 20dpr0494l | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San Pedro Tepalcatepec | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200684263 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Union Y Progreso, Clave: 20dpr1573e | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | San Sebastián Río Dulce | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1671150 | 1671150 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200684264 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Clave: 20dpr1574d | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Santa María Vigallo | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1671169 | 1671169 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200684267 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Secundaria General Rafael Ramirez, Clave: 20des0179p | Oaxaca | Ánimas Trujano | Ánimas Trujano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1671091 | 1671091 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200684268 | Construccion De Gradas Y Techado En La Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Bilingüe Luz Y Progreso, Clave; 20dpb2001w | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1671186 | 1671186 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200684270 | Construccion De Techado Del Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Secundaria General Yaa-Huisll, Clave: 20des0230w | Oaxaca | San Jerónimo Tlacochahuaya | Macuilxóchitl de Artigas Carranza | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1386229.39 | 1386229.39 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200684271 | Construccion De Techumbre En La Escuela Telesecundaria 20dtv0666m | Oaxaca | La Compañía | Agua del Espino | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1769491.53 | 1769491.53 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200684273 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Telesecundaria Clave: 20dtv1669q | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1671033 | 1671033 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200684275 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Guillermo Prieto Clave: 20dpr0575w | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Praxedis de Guerrero | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1671072 | 1671072 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200684414 | Infraestructura Municipal (Rehabilitación Del Parque Central De La Localidad De Salina Cruz) | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 | 5035964.06 | 5035964.06 | 2716415.21 | 53.9403 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200684487 | Construccion De Casa De Salud | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Vista Hermosa | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 2016 | 594863 | 594863 | 263853.01 | 44.3553 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200684515 | Programa De Fortalecimiento Para La Seguridad (Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios) 2016, Cobertura Municipal | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA) | 2016 | 1925000 | 1924996.22 | 1924996.22 | 100 | Piezas | 100
OAX16160200684518 | Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Emiliano Zapata, Barrio Emiliano Zapata | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | 2016 | 489540.54 | 489540.54 | 489540.54 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200684521 | Construccion De Campo De Futbol En La Colonia Picacho | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Cobertura municipal | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | 2016 | 1600000 | 1600000 | 480000 | 30 | Metros Cuadrados | 30
OAX16160200684523 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | Villa Sola de Vega | San José Obrero Paso Ancho | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 2539578.76 | 2539578.76 | 756150.89 | 29.7747 | Metros lineales | 30
OAX16160200684524 | Atencion Social (Sin Hambre) | Oaxaca | Villa Sola de Vega | El Común | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 63976.71 | 63976.71 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200684525 | Supervision Tecnica (Sin Hambre) | Oaxaca | Villa Sola de Vega | El Común | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 74639.49 | 74639.49 | 25282.62 | 33.873 | Piezas | 30
OAX16160200684526 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | Villa Sola de Vega | El Común | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 2437207.89 | 2437207.89 | 660364.8 | 27.0951 | Metros lineales | 30
OAX16160200684527 | Atencion Social (Sin Hambre) | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Yogorente | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 37868.1 | 37868.1 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200684528 | Supervision Tecnica (Sin Hambre) | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Yogorente | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 44179.45 | 44179.45 | 14977.2 | 33.9008 | Piezas | 30
OAX16160200684529 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Yogorente | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 1442594.14 | 1442594.14 | 389019.75 | 26.9667 | Metros lineales | 30
OAX16160200684574 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre "Circuito De La Salud" | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684575 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿ | Oaxaca | Ánimas Trujano | Ánimas Trujano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 1142857.1 | 1142857.1 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684576 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿ | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | Asunción Cacalotepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684577 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Asunción Cuyotepeji | Asunción Cuyotepeji | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684578 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684579 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco de Aldama | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684580 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Ayotzintepec | Ayotzintepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684581 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Calihualá | Calihualá | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684582 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Capulálpam de Méndez | Capulálpam de Méndez | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684583 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Chalcatongo de Hidalgo | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684584 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684585 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Concepción Pápalo | Concepción Pápalo | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684586 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684587 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Cosoltepec | Cosoltepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684588 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684589 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Guadalupe de Ramírez | Guadalupe de Ramírez | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684590 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Guadalupe Etla | Guadalupe Etla | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684591 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684598 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre Circuito De La Salud | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 457142.84 | 457142.84 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684606 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 571428.55 | 571428.55 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684607 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Bartolomé Zoogocho | San Bartolomé Zoogocho | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684662 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Ixpantepec Nieves | Ixpantepec Nieves | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684663 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Ixtlán de Juárez | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684666 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | La Trinidad Vista Hermosa | La Trinidad Vista Hermosa | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684668 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684670 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684671 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Magdalena Jaltepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684672 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Magdalena Tequisistlán | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684673 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Magdalena Tlacotepec | Magdalena Tlacotepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684674 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684675 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684677 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684679 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Nejapa de Madero | Nejapa de Madero | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 7390 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684680 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 914285.68 | 914285.68 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684683 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 100
OAX16160200684684 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Pluma Hidalgo | Pluma Hidalgo | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684688 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Reyes Etla | Reyes Etla | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684690 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684692 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 342857.13 | 342857.13 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684693 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684698 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Agustín Tlacotepec | San Agustín Tlacotepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684699 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Agustín Yatareni | San Agustín Yatareni | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684700 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Andrés Dinicuiti | San Andrés Dinicuiti | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684701 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Andrés Huayápam | San Andrés Huayápam | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684702 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Andrés Ixtlahuaca | San Andrés Ixtlahuaca | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684703 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Andrés Teotilálpam | San Andrés Teotilálpam | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684704 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Andrés Zautla | San Andrés Zautla | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 457142.84 | 457142.84 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684705 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684706 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Antonino el Alto | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684708 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Antonio Tepetlapa | San Antonio Tepetlapa | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 342857.13 | 342857.13 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684709 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Baltazar Chichicápam | San Baltazar Chichicápam | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684710 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684712 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | San Cristóbal Amoltepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684713 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Cristóbal Lachirioag | San Cristóbal Lachirioag | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684714 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | San Esteban Atatlahuca | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684715 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Felipe Usila | San Felipe Usila | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684717 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Francisco Chindúa | San Francisco Chindúa | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684718 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Francisco Lachigoló | San Francisco Lachigoló | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684719 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Francisco Sola | San Francisco Sola | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684726 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684727 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Francisco Tlapancingo | San Francisco Tlapancingo | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684728 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | San Gabriel Mixtepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684729 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 342857.13 | 342857.13 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684730 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | San Jerónimo Silacayoapilla | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684731 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San José Ayuquila | San José Ayuquila | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684732 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San José Chiltepec | San José Chiltepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684733 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Juan Achiutla | San Juan Achiutla | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684734 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Juan Bautista Atatlahuca | San Juan Bautista Atatlahuca | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684735 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684736 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Juan Bautista Guelache | San Juan Bautista Guelache | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684737 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Juan Bautista Lo de Soto | San Juan Bautista Lo de Soto | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684738 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684739 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Juan Bautista Valle Nacional | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684758 | Atencion Social (Sin Hambre) | Oaxaca | Villa Sola de Vega | La Soledad | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 21916.24 | 21916.24 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200684759 | Atencion Socil (Sin Hambre) | Oaxaca | San Mateo Piñas | San Cristóbal Alto | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 33889.87 | 33889.87 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200684760 | Atencion Social (Sin Hambre) | Oaxaca | San Juan Quiahije | Orillas de San Juan (Tikutiacna) | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 15041.63 | 15041.63 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200684761 | Atencion Social (Sin Hambre) | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Playa Lecuona (Miguel Hidalgo) | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 133260.03 | 133260.03 | 0 | 0 | Piezas | 0
OAX16160200684778 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Juan Chilateca | San Juan Chilateca | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684780 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Juan Cieneguilla | San Juan Cieneguilla | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684782 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Juan Comaltepec | San Juan Comaltepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684783 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Juan Cotzocón | San Juan Cotzocón | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684785 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Juan del Río | San Juan del Río | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684786 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Juan Diuxi | San Juan Diuxi | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684787 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Juan Evangelista Analco | San Juan Evangelista Analco | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684788 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684789 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Juan Lajarcia | San Juan Lajarcia | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684790 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Juan Lalana | San Juan Lalana | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684806 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684808 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Juan Tamazola | San Juan Tamazola | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 457142.84 | 457142.84 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684810 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Juan Teita | San Juan Teita | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684811 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684813 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Juan Yucuita | San Juan Yucuita | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684816 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Lucas Quiaviní | San Lucas Quiaviní | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684817 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Luis Amatlán | San Luis Amatlán | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684818 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Martín de los Cansecos | San Martín de los Cansecos | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684820 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Martín Huamelúlpam | San Martín Huamelúlpam | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684821 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Martín Zacatepec | San Martín Zacatepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684823 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Mateo Peñasco | San Mateo Peñasco | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684824 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Mateo Río Hondo | San Mateo Río Hondo | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684825 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Mateo Sindihui | San Mateo Sindihui | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684826 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | San Miguel Amatitlán | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684828 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Miguel Chicahua | San Miguel Chicahua | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684830 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | San Miguel Chimalapa | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684831 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Miguel del Puerto | San Miguel del Puerto | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684832 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Miguel Ejutla | San Miguel Ejutla | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684833 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Miguel el Grande | San Miguel el Grande | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684836 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684837 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Miguel Suchixtepec | San Miguel Suchixtepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684838 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Miguel Tecomatlán | San Miguel Tecomatlán | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684839 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Miguel Tlacamama | San Miguel Tlacamama | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684840 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | San Miguel Tlacotepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684842 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Nicolás Hidalgo | San Nicolás Hidalgo | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684843 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Pablo Coatlán | San Pablo Coatlán | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684845 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Pablo Huitzo | San Pablo Huitzo | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684847 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684848 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Pablo Macuiltianguis | San Pablo Macuiltianguis | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684849 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | San Pablo Tijaltepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684851 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | San Pablo Villa de Mitla | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684854 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Pedro Atoyac | San Pedro Atoyac | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 342857.13 | 342857.13 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684855 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Pedro Comitancillo | San Pedro Comitancillo | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684857 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684859 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Pedro el Alto | San Pedro el Alto | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684860 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684862 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684863 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684864 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Pedro Juchatengo | San Pedro Juchatengo | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684865 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Pedro Mártir | San Pedro Mártir | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684867 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Pedro Molinos | San Pedro Molinos | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684868 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Pedro Nopala | San Pedro Nopala | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684869 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 457142.84 | 457142.84 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684871 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | San Pedro Tapanatepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684873 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Pedro Teozacoalco | San Pedro Teozacoalco | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684874 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Pedro Tidaá | San Pedro Tidaá | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684875 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 342857.13 | 342857.13 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684881 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Pedro Yucunama | San Pedro Yucunama | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684883 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Raymundo Jalpan | San Raymundo Jalpan | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684884 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Sebastián Nicananduta | San Sebastián Nicananduta | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684885 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684886 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Sebastián Teitipac | San Sebastián Teitipac | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684887 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | San Sebastián Tutla | San Sebastián Tutla | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684888 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa Ana Cuauhtémoc | Santa Ana Cuauhtémoc | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684889 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa Ana Tlapacoyan | Santa Ana Tlapacoyan | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 457142.84 | 457142.84 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684890 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa Ana Yareni | Santa Ana Yareni | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684891 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa Catalina Quierí | Santa Catalina Quierí | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684892 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Telesecundaria Clave: 20dtv1315p | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | San Isidro | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1671139 | 1671139 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200684893 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa Catarina Juquila | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 457142.84 | 457142.84 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684894 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa Catarina Minas | Santa Catarina Minas | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684898 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa Catarina Quiané | Santa Catarina Quiané | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684899 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa Catarina Quioquitani | Santa Catarina Quioquitani | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684900 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684901 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa Cruz Mixtepec | Santa Cruz Mixtepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 457142.84 | 457142.84 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684904 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Santa Cruz Nundaco | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684905 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa Cruz Papalutla | Santa Cruz Papalutla | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684906 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 1371428.52 | 1371428.52 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684907 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684908 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | Santa Inés de Zaragoza | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684910 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa Inés del Monte | Santa Inés del Monte | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684912 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684952 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Santa Lucía Monteverde | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684953 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa Magdalena Jicotlán | Santa Magdalena Jicotlán | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684954 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 1142857.1 | 1142857.1 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684955 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa María Colotepec | Santa María Colotepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684956 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María del Tule | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684957 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa María Guelacé | Santa María Guelacé | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684958 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684959 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684960 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Santa María Jalapa del Marqués | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684961 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa María Jaltianguis | Santa María Jaltianguis | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684962 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa María Lachixío | Santa María Lachixío | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684963 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa María Mixtequilla | Santa María Mixtequilla | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684964 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | Santa María Ozolotepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684965 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684966 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa María Tepantlali | Santa María Tepantlali | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684967 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684968 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa María Tlalixtac | Santa María Tlalixtac | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684969 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa María Tonameca | Santa María Tonameca | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684970 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa María Xadani | Santa María Xadani | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684971 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa María Yolotepec | Santa María Yolotepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684972 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Santa María Zacatepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684973 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Santa María Zoquitlán | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 457142.84 | 457142.84 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684974 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santiago Ayuquililla | Santiago Ayuquililla | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684975 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santiago Cacaloxtepec | Santiago Cacaloxtepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684976 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santiago Chazumba | Santiago Chazumba | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684977 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santiago Choápam | Santiago Choápam | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684978 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | Santiago Huajolotitlán | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684979 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santiago Huauclilla | Santiago Huauclilla | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684980 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santiago Lachiguiri | Santiago Lachiguiri | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684981 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santiago Laollaga | Santiago Laollaga | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684982 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santiago Llano Grande | Santiago Llano Grande | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684983 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santiago Miltepec | Santiago Miltepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684984 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santiago Nacaltepec | Santiago Nacaltepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684985 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santiago Nejapilla | Santiago Nejapilla | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684986 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santiago Niltepec | Santiago Niltepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684987 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santiago Nundiche | Santiago Nundiche | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684988 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Santiago Nuyoó | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684989 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Santiago Suchilquitongo | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684990 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santiago Tamazola | Santiago Tamazola | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684991 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santiago Tenango | Santiago Tenango | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684992 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santiago Tepetlapa | Santiago Tepetlapa | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684993 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santiago Textitlán | Santiago Textitlán | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684994 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Santiago Tilantongo | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684995 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santiago Yolomécatl | Santiago Yolomécatl | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684996 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Santiago Yosondúa | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684997 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Santiago Zacatepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684998 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Santo Domingo Petapa | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200684999 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 571428.55 | 571428.55 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685000 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | Santo Domingo Teojomulco | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685001 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santo Domingo Tomaltepec | Santo Domingo Tomaltepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685002 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Santo Domingo Tonalá | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685003 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santo Domingo Tonaltepec | Santo Domingo Tonaltepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685004 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santo Domingo Xagacía | Santo Domingo Xagacía | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685005 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santo Domingo Zanatepec | Santo Domingo Zanatepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685006 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685007 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santos Reyes Tepejillo | Santos Reyes Tepejillo | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685008 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Soledad Etla | Soledad Etla | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685009 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tamazulápam del Espíritu Santo | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685010 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Taniche | Taniche | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685011 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Teotitlán del Valle | Teotitlán del Valle | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685012 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Tepelmeme Villa de Morelos | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685013 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 914285.68 | 914285.68 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685014 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Totontepec Villa de Morelos | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685015 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Trinidad Zaachila | Trinidad Zaachila | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685016 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685017 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Villa de Tamazulápam del Progreso | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685018 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685019 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685020 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685021 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Villa Sola de Vega | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685022 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Villa Tejúpam de la Unión | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685023 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Yaxe | Yaxe | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 228571.42 | 228571.42 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685024 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Yogana | Yogana | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685025 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Yutanduchi de Guerrero | Yutanduchi de Guerrero | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685026 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Zapotitlán Palmas | Zapotitlán Palmas | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685027 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.71 | 114285.71 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200685032 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios Al Aire Libre ¿Circuito De La Salud¿. | Oaxaca | Santa María Yosoyúa | Santa María Yosoyúa | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2016 | 114285.72 | 114285.72 | 0 | 0 | Equipamiento | 0
OAX16160200688086 | Ampliación De Electrificación Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles: 20 De Noviembre, Lucio Perez Velasquez Y Avenida Beni - 96989 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Plan de San Luis | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 1101700 | 1101700 | 100 | Otros | 100
OAX16160200688088 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica A Base De Paneles Solares En Vivienda - 143062 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | Cerro del Amole | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE OAXACA | 2016 |  | 196198.76 | 196198.76 | 100 | Otros | 100
OAX16160200688096 | Construccion De Un Aula Didactica En La Escuela Telesecundaria - 142110 | Oaxaca | San Miguel Peras | La Brujería | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 2016 |  | 592146.16 | 470208.93 | 79.4076 | Metros Cuadrados | 60
OAX16160200688099 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En El Centro De Salud - 82540 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H DE SAN PEDRO HUILOTEPEC | 2016 |  | 140597.2 | 139991.18 | 99.569 | Metros lineales | 100
OAX16160200688107 | Construccion De Dos Aulas Didacticas En La Escuela Primaria Niños Heroes - 114807 | Oaxaca | Santa María Peñoles | El Manzanito Tepantepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA PEÑOLES | 2016 |  | 870000 | 870000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200688108 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Tierra Caliente Tepantepec - 114594 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Tierra Caliente Tepantepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA PEÑOLES | 2016 |  | 1099567.62 | 1099567.62 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200688119 | Rehabilitación Y Conservación De Camino Rural - 161637 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Buenavista | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA | 2016 |  | 344392 | 344392 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200688121 | Rehabilitación Y Conservación De Camino Rural - 161217 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Lázaro Cárdenas | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA | 2016 |  | 390000 | 390000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200688122 | Construcción De Una Aula En El Iebo Plantel Numero 92 - 107257 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Villa Sola de Vega | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA | 2016 | 300000 | 450000 | 342965.56 | 76.2146 | Metros Cuadrados | 46
OAX16160200688123 | Rehabilitacion De Red E Agua Potable - 145453 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | El Conejo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 |  | 379229.14 | 379229.14 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200688124 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 70774 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Coraza | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 |  | 275014.84 | 275014.84 | 100 | Vivienda | 100
OAX16160200688125 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 138783 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Ojo de Agua | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 2016 |  | 4654235 | 3269371.5 | 70.2451 | Otros | 75
OAX16160200688133 | Construccion De Un Modulo De Sanitarios Para La Telesecundaria De Santa Flora Con Clave: 20dtv1505g. - 80774 | Oaxaca | San Felipe Usila | Santa Flora | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Otros | 100
OAX16160200688134 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Nuevo Arroyo Tambor El Caracol - 80455 | Oaxaca | San Felipe Usila | Nuevo Arroyo Tambor el Caracol | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 376298.35 | 376298.35 | 100 | Otros | 100
OAX16160200688135 | Construcción Del Camino Arroyo Tigre¿Nueva Santa Flora Tramo Del Km 0+000 Al Km 3+150 - 80551 | Oaxaca | San Felipe Usila | Nuevo Santa Flora | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 5000000 | 5000000 | 100 | Otros | 100
OAX16160200688137 | Construccion De Techo Firme En La Loc De Loma Santa Cruz - 176147 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Loma Santa Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 171292.56 | 162490 | 94.8611 | Metros Cuadrados | 50
OAX16160200688138 | Construccion De Piso Firme En La Loc De Santiago Malacatepec - 174065 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Santiago Malacatepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 400000 | 400000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200688139 | Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad De San Pedro Acatlan - 177867 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Pedro Acatlán Grande | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 1399281.61 | 0 | 0 | Vivienda | 35
OAX16160200688140 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Loma Bonita - 178425 | Oaxaca | San Juan Quiahije | San Juan Quiahije | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | 2016 |  | 237330.28 | 237330.28 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200688146 | Construcción Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 107473 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Villa de Guadalupe Victoria | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | 2016 |  | 1245954 | 262524 | 21.0701 | Metros lineales | 50
OAX16160200688149 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 192550 | Oaxaca | San Miguel Peras | El Manzanito | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 2016 | 303741.71 | 303741.71 | 213064.33 | 70.1465 | Metros cúbicos | 67
OAX16160200688150 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En El Paraje Mogote De Las Cebollas - 191809 | Oaxaca | San Miguel Peras | Pensamiento Liberal Mexicano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 2016 |  | 659920.85 | 659920.85 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200688152 | Construcción De Fosas Septicas - 181824 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Monte Bello | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN | 2016 |  | 1800000 | 907827.97 | 50.4349 | Otros | 100
OAX16160200688157 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Vicente Guerrero - 189829 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | El Esponjado | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PABLO CUATRO VENADOS | 2016 |  | 368576.54 | 211484.54 | 57.3787 | Metros Cuadrados | 95
OAX16160200688159 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 173964 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Independencia | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | 2016 |  | 200000 | 196999.6 | 98.4998 | Metros lineales | 90
OAX16160200688161 | Construccion De Quince Sanitarios Con Biodigestor - 176046 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | El Tecolote | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | 2016 | 742028.4 | 742028.4 | 395748.48 | 53.3333 | Otros | 53.33
OAX16160200688166 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Veintiuno De Marzo - 142726 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cabeza de Tigre | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 500000 | 500000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200688174 | Reposición Del Pozo De Agua Potable Jardín De Niños San Jacinto Amilpas - 79230 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS | 2016 |  | 944000 | 943619.75 | 99.9597 | Otros | 100
OAX16160200688177 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 79920 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | San Sebastián Tutla | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 2016 |  | 23200 | 23200 | 100 | Estudio de preinversión | 100
OAX16160200688178 | Ampliación De La Unidad Médica - 188086 | Oaxaca | San Simón Almolongas | San Simón Almolongas | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYU | 2016 |  | 3049034 | 2364181 | 77.5387 | Metros Cuadrados | 80
OAX16160200688186 | Mejoramiento De La Red De Energia Electrica - 180433 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 2016 |  | 852140.8 | 848058.48 | 99.5209 | Otros | 99.52
OAX16160200688187 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Viviendas - 101474 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Ocotalito | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 434883 | 222765.34 | 51.2242 | Vivienda | 100
OAX16160200688215 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Rio Amazonas Fraccionamiento Sauces Agencia Municipal De Santa Rosa Panzacola - 182952 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 1257779.13 | 603137.63 | 47.9526 | Metros lineales | 100
OAX16160200688216 | Costruccion De Drenaje Sanitario En La Agencia Municipal De Trinidad De Viguera Agencia Municipal De Trinidad De Viguera - 177784 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 6600000 | 0 | 0 | Metros lineales | 20
OAX16160200688217 | Construccion De Un Aula En El Jardin De Niños Moises Saenz Y Mejoramiento De La Escuela Primaria Cultura Campesina Agencia De Policia Montoy - 178183 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 807956.91 | 263987.26 | 32.6734 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200688218 | Construccion Y Mejoramiento De Aulas En La Escuela Telesecundaria Juana Granados Vera Agencia De Policia Candiani - 178056 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 653881.91 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200688219 | Construccion De Pavimento En La Tercera Privada De Bugambilias Colonia Azucenas Agencia Municipal De San Martin Mexicapam - 183157 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 699492.36 | 699492.36 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200688220 | Construccion De Pozo Profundo En La Calle Ojito De Agua Agencia Municipal De Donaji - 173915 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 1990919.95 | 0 | 0 | Otros | 95
OAX16160200688221 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Privada Del Pozo Agencia De Policia De Montoya - 178260 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 498469.98 | 498469.98 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200688225 | Construcción De Un Dispensario Medico - 80086 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | Llano de Agua | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | 2016 |  | 670279.31 | 670279.31 | 100 | Metros Cuadrados | 90
OAX16160200688226 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Paraje Buena Vista Primera Etapa - 150408 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | Buena Vista (San Isidro el Potrero) | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | 2016 |  | 2198425.72 | 615138.79 | 27.9809 | Otros | 40
OAX16160200688227 | Rehabilitacion De Pozo Profundo Numero Dos - 138398 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 | 104922.2 | 104922.2 | 104922.2 | 100 | Piezas | 100
OAX16160200688228 | Ampliacion De Camino Rural - 187169 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Agua Escondida (Joya Honda) | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 | 125498.45 | 125498.45 | 125498.45 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200688229 | Ampliacin De La Red Electrica Y Alumbrado Publico En Camino Al Polideprtivo Tercera Etapa - 134900 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 2016 | 468743.65 | 468743.65 | 445306.46 | 95 | Otros | 95
OAX16160200688230 | Apertura De Camino En Barrio Encinal Santa Cruz De Juarez - 183801 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Santa Cruz de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 2016 | 493008.88 | 493008.88 | 468358.44 | 95 | Otros | 95
OAX16160200688235 | Rehabilitación De Calles En La Colonia Cocei - 106714 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUHITAN DE ZARAGOZA | 2016 |  | 644752.58 | 644752.58 | 100 | Otros | 100
OAX16160200688239 | Rehabilitacion De Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Luis Cortinez De La Agencia Municipal La Ventosa - 101525 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | La Ventosa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA | 2016 |  | 682890.16 | 682890.16 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200688241 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 74259 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Loma de Cedro | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN | 2016 |  | 2987965.27 | 2987965.27 | 100 | Otros | 100
OAX16160200688246 | Construcción De Pavimentación En La Calle Corregidora - 187959 | Oaxaca | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO YALALAG | 2016 |  | 64396.34 | 64396.34 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200688247 | Construcción De Muro De Contención Y Pavimentación En La Calle Begue Bdua - 188900 | Oaxaca | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO YALALAG | 2016 | 794234.62 | 794234.62 | 580775.48 | 73.1239 | Metros lineales | 100
OAX16160200688251 | Ampliación De La Red De Energia Electrica - 117533 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Esperanza Arroyo la Gloria | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 2016 |  | 1790403.82 | 1781702.88 | 99.514 | Otros | 80
OAX16160200688265 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Benito Juárez En El Barrio Chico - 179445 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS | 2016 |  | 1150000 | 1150000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200688267 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Nicolas Bravo Entre Porfirio Diaz Y Dieciocho De Marzo - 156098 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 732843.31 | 569692.38 | 77.7373 | Metros lineales | 100
OAX16160200688268 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Av Las Gemas - 154851 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 387109.42 | 365278.66 | 94.3606 | Otros | 100
OAX16160200688271 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario De Las Calles De La Colonia San Marcial - 100549 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPA | 2016 |  | 659311.71 | 659311.71 | 100 | Metros lineales | 95
OAX16160200688272 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Callejón Nicolas Bravo Parte Alta Y La Calle Frente Al Panteón Dolores - 187819 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA | 2016 |  | 924821.93 | 924821.93 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200688273 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Francisco I Madero De La Colonia San Marcial - 188021 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA | 2016 |  | 2998120.5 | 2998120.5 | 100 | Metros Cuadrados | 95
OAX16160200688274 | Rehabilitación Del Camino Cosechero Camino Real De Monte Grande - 188793 | Oaxaca | San Blas Atempa | Monte Grande | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA | 2016 |  | 446729.71 | 446729.71 | 100 | Metros lineales | 98
OAX16160200688277 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Preescolar Jardin De Niños Gabriela Mistral Clave 20djn1485u - 94906 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 718564.63 | 718564.63 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200688278 | Construccion De Drenaje Sanitario En El Callejon Barranco Viejo - 95042 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 279749.87 | 0 | 0 | Metros lineales | 100
OAX16160200688279 | Mejoramiento De La Red De Distribucion De Agua Potable En Las Calles: Central, Callejas Y Rivera - 102968 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Arroyo Limón | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 494883.28 | 148464.98 | 30 | Metros lineales | 100
OAX16160200688280 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Niños Heroes Clave 20dpb1027x - 96746 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Boca del Monte | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 1070150.52 | 707410.07 | 66.1038 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200688281 | Construccion De Aula En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv1232g - 96188 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Buenavista | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 404900.8 | 404900.8 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200688282 | Construcción De Comedor Comunitario. - 103476 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO DE JUXTLAHUACA OAXACA | 2016 |  | 554027.63 | 554027.63 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200688286 | Construccion De Cuartos Para Dormitorios - 102355 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | Río de Talea | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 2016 |  | 2092333.02 | 418466.6 | 20 | Vivienda | 50
OAX16160200688287 | Construccion De Muro De Contencion En La Calle San Francisco - 96156 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Chocolate | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 131600 | 131600 | 100 | Otros | 100
OAX16160200688288 | Construcción De Drenaje Pluvial En El Callejón Los Pinos - 96819 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Mogoñé Viejo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 493168.75 | 493168.75 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200688289 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Viviendas - 96801 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Mogoñé Viejo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 362402.68 | 362402.68 | 100 | Vivienda | 100
OAX16160200688290 | Construccion De Revestimiento De Calles: Villa Flores, Romo, Rosales, San Ignacio, Porfirio Diaz, Pemex, Albergue Escolar Y Nicolas Bravo. - 96048 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Piedra Blanca | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 938691.09 | 479421.56 | 51.0734 | Otros | 100
OAX16160200688291 | Ampliacion De Electrificación Red De Distribución De La Energía Eléctrica En La Calle Campo Deportivo - 97165 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | José María Morelos | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 306590 | 274379.58 | 89.494 | Otros | 100
OAX16160200688292 | Construcción De Aula En La Escuela Primaria Bilingüe Ayuuk Jya' Ay Clave 20dpb2245r - 108026 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Antonio | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 393895 | 393895 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200688293 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Barrio Del Carmen - 192357 | Oaxaca | San Juan Lachao | San Juan Lachao | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO | 2016 |  | 69600 | 69600 | 100 | Otros | 100
OAX16160200688294 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 192171 | Oaxaca | San Juan Lachao | Guadalupe | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO | 2016 |  | 234000 | 222204 | 94.959 | Vivienda | 100
OAX16160200688301 | Construcción De Cancha De Baquetbol En La Escuela Primaria Niños Heroes - 188290 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Piedra del Sol | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 2016 |  | 452948 | 231256.89 | 51.0559 | Otros | 45
OAX16160200688308 | Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica En Santa María Totolapilla - 183479 | Oaxaca | Santa María Totolapilla | Santa María Totolapilla | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA | 2016 |  | 1298020.09 | 1042781.54 | 80.3363 | Otros | 95
OAX16160200688309 | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Santa Maria Yahuive Del Municipio De Santiago Choapam - 186929 | Oaxaca | Santiago Choápam | Santa María Yahuivé | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM | 2016 |  | 1600000 | 480000 | 30 | Otros | 30
OAX16160200688310 | Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable - 170306 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | El Espinal | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN OAX | 2016 |  | 284666 | 284666 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200688323 | Construcción De Techo Firme - 4824 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | Reforma | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 | 120000 | 120000 | 79162.27 | 65.9686 | Lote | 90
OAX16160200688324 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 3701 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | Reforma | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 | 45000 | 30898.64 | 30898.64 | 100 | Lote | 100
OAX16160200688701 | Elaboracion , E Integracion De Expedientes Tecnicos Y Proyectos De Obras Priorizadas | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Tepelmeme Villa de Morelos | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS | 2016 |  | 97531.98 | 68272.4 | 70 | Otros | 70
OAX16160200693604 | Construcción De Barda Perimetral En El Centro De Salud - 136807 | Oaxaca | San Pedro Ocopetatillo | San Pedro Ocopetatillo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2016 |  | 974039.87 | 974039.87 | 100 | Otros | 100
OAX16160200693607 | Construccion De La Red De Energia Electrica En La Colonia Juquilita - 117191 | Oaxaca | San Pedro Totolápam | San Pedro Totolápam | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM | 2016 |  | 1645332.39 | 1645332.39 | 100 | Otros | 100
OAX16160200693610 | Mejoramiento De Electrificación Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad - 108935 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Coyol Seco | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 496800 | 496800 | 100 | Otros | 100
OAX16160200693612 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores - 143296 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | Cerro del Amole | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE OAXACA | 2016 |  | 426739.33 | 217375.67 | 50.9387 | Piezas | 90
OAX16160200693622 | Mejoramiento De 6 Aulas En Las Escuela Primaria ¿Benito Juárez¿ Y ¿Margarita Maza De Juárez¿ - 82705 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC | 2016 |  | 386071.92 | 384407.82 | 99.569 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200693623 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Privada De Manzanillo - 183960 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC | 2016 |  | 111440.72 | 110960.37 | 99.569 | Metros lineales | 100
OAX16160200693629 | Pavimentación De La Calle Benito Juárez Con Concreto Hidraulico - 77402 | Oaxaca | Santiago Ayuquililla | Santa Catarina Estancia | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO AYUQUILILLA OAX | 2016 |  | 507638.01 | 507638.01 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200693637 | Mejoramiento De Camino Rural Pueblo Viejo - Santa Maria Yucuhiti - Yosotato - Zaragoza - Miramar - Llano Grande - Buenavista Del Km 0+000 Al - 77005 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Santa María Yucuhiti | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI | 2016 |  | 590061.27 | 532104.87 | 90.1779 | Metros lineales | 90
OAX16160200693638 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Unidad Medica Rural Segunda Etapa - 93944 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Reyes Llano Grande | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI | 2016 | 900000 | 900000 | 155774.61 | 17.3083 | Metros Cuadrados | 17
OAX16160200693645 | Equipamiento Del Pozo Mezquite Chueco E Interconexion A La Linea De Conducción Existente - 155079 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC | 2016 |  | 940998.36 | 940998.36 | 100 | Otros | 100
OAX16160200693646 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez 1ra Y 2da Privada De Benito Juarez - 103723 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC | 2016 |  | 996142.25 | 777821.44 | 78.0834 | Metros lineales | 100
OAX16160200693647 | Construccion Del Puente Vehicular Ubicado En El Camino San Dionisio Del Mar Huamuchil En Municipio De San Dionisio Del Mar - 191440 | Oaxaca | San Dionisio del Mar | Huamúchil | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR | 2016 |  | 207560.41 | 207560.41 | 100 | Otros | 100
OAX16160200693653 | Rehabilitación Y Conservación De Camino Rural - 161440 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Cabecera de Cañada | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA | 2016 |  | 465667.01 | 465667.01 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200693658 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 104924 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Raya | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 |  | 2166731.11 | 2166731.11 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200693659 | Ampliacion De Casa De Salud - 139355 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Torreón | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 | 280529.63 | 280529.63 | 280529.63 | 100 | Piezas | 100
OAX16160200693660 | Construccion De Dormitorio - 24047 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Palo Solo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 |  | 393167.12 | 393167.12 | 100 | Vivienda | 100
OAX16160200693667 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles - 191420 | Oaxaca | Villa de Etla | Santo Domingo Barrio Alto | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA | 2016 |  | 722128.21 | 722128.21 | 100 | Otros | 100
OAX16160200693670 | Ampliacion De La Red De Suministro De Energia Electrica En Diversas Calles De La Colonia Lic Daniel Lopez Nelio - 192005 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAHUITES | 2016 |  | 850000 | 0 | 0 | Otros | 100
OAX16160200693674 | Construcción De Dispensario Medico - 77161 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Santa Rosa de Lima | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN | 2016 |  | 800000 | 602162.63 | 75.2703 | Otros | 100
OAX16160200693680 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Mier Y Teran Unión Nduavey - 173859 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Mier y Terán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | 2016 |  | 1200000 | 1200000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200693681 | Construccion De Veinticuatro Sanitarios Con Biodigestor - 176193 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | San Felipe Tejalápam | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | 2016 | 1187245.44 | 1187245.44 | 593622.72 | 50 | Otros | 50
OAX16160200693683 | Construccion De Dos Aulas En La Escuela Secundaria General De Nueva Creacion Con Clave: 20des0133u - 80737 | Oaxaca | San Felipe Usila | San Felipe Usila | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200693684 | Construccion De Comedor Comunitario Primera Etapa - 107591 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Yoganita | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200693712 | Construcción De Aula En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Clave 20dpb2236j - 110104 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Río de Guasamando | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 482542.21 | 482542.21 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200693732 | Ampliación De La Red De Energia Electrica - 103516 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Los Figueroa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200693739 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Monte De Los Olivos Y Andador Monte Los Olivos Col Heladio Ramirez Lopez Agencia Municipal De - 185745 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 2436911.33 | 0 | 0 | Metros lineales | 80
OAX16160200693740 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Moctezuma Colonia Cuauhtemoc Parte Alta Agencia Municipal De Santa Rosa Panzacola - 182980 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 206675 | 206675 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200693741 | Construccion De Cisternas En Los Jardines De Niños Laureana Whrite Y Laura Dominguez Agencia Municipal De Santa Rosa Panzacola - 183078 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 291724.78 | 233476.27 | 80.0331 | Otros | 42
OAX16160200693742 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Macedonio Alcala Azucenas Y Privadas De Encibo Y Federalismo Agencia De Policia D - 170792 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 815300.75 | 619771.45 | 76.0175 | Metros lineales | 100
OAX16160200693743 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Diversas Calles De La Agencia Pueblo Nuevo Era Etapa Agencia Municipal De Pueblo Nuevo - 177215 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 2436911.33 | 0 | 0 | Otros | 80
OAX16160200693748 | Rehabilitacion De Colector Sanitario - 187484 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 |  | 150600.04 | 150600.04 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200693750 | Rehabilitacion De Aulas Escuela Telesecundaria - 140794 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Cañamazal | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 | 332701.75 | 332701.75 | 332701.75 | 100 | Piezas | 100
OAX16160200693751 | Ampliacion Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 145598 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Esperanza | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 |  | 2273862.31 | 2273862.31 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200693752 | Construccion De Barda Perimetral Escuela Telesecundaria - 141604 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Junta | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 |  | 774512.55 | 774512.55 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200693755 | Ampliación De Sistema De Drenaje En Cerro Clarin - 182880 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 2016 | 556500 | 556500 | 528675 | 95 | Otros | 95
OAX16160200693758 | Rehabilitación De Calles (Revestimiento) En La Colonia Fidel Peña - 106546 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUHITAN DE ZARAGOZA | 2016 |  | 772431.88 | 772431.88 | 100 | Otros | 100
OAX16160200693759 | Rehabilitacion De Calles En La Colonia Las Palmas - 106638 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA | 2016 |  | 631534.59 | 631534.59 | 100 | Otros | 100
OAX16160200693762 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Avenida 16 De Septiembre La Ventosa - 101709 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | La Ventosa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA | 2016 |  | 1518141.89 | 1518141.89 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200693777 | Construcción De Tanque De Agua Potable - 102215 | Oaxaca | Santa Catarina Quioquitani | Santa Catarina Quioquitani | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI | 2016 | 245976.2 | 245976.2 | 110000 | 44.7198 | Metros cúbicos | 44.72
OAX16160200693778 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle Tehuantepec Ixtaltepec Y Espinal - 156102 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 387198.14 | 387198.14 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200693779 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Av Hidalgo Y Laboorista - 154770 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 527151.06 | 502254.04 | 95.2771 | Metros lineales | 100
OAX16160200693780 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calzada Jose Azueta Entre Calle Juarez Y Porrifio Diaz - 153911 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 270899.17 | 270899.17 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200693781 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Del Calllejon Benito Juarez - 156042 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 394550.34 | 394550.34 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200693782 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Las Calles Felipe Gallegos Y Doce De Diciembre - 154912 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 379707.05 | 342926.76 | 90.3135 | Otros | 100
OAX16160200693783 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica Entre Las Calles Independencia Libertad Y Primero De Junio - 164155 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 340661.02 | 102198.31 | 30 | Otros | 80
OAX16160200693786 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Arcadio G Molina En San Blas Atempa - 191588 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA | 2016 |  | 609580.27 | 261211.21 | 42.851 | Metros lineales | 30
OAX16160200693787 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Las Calles De San Blas Atempa - 100475 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPA | 2016 |  | 1013061.36 | 1013061.36 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200693788 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario De Las Calles De San Blas Atempa - 100508 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPA | 2016 |  | 3198485.39 | 3198485.39 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200693789 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Loma Bonita En La Localidad De Puente Madera - 190762 | Oaxaca | San Blas Atempa | Loma Bonita | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA | 2016 | 646346.36 | 646346.36 | 646346.36 | 100 | Metros lineales | 95
OAX16160200693790 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Arroyo - 110593 | Oaxaca | San Cristóbal Amatlán | San Cristóbal Amatlán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL AMATLAN | 2016 |  | 1381876.36 | 1381876.36 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200693791 | Construccion De Drenaje Pluvial En Las Calles, 20 De Noviembre, Lazaro Cardenas, 5 De Mayo Y Juñiapa - 96944 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Ejido la Revolución | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 803877.12 | 803877.12 | 100 | Otros | 100
OAX16160200693799 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave 20dpb1083p - 96085 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Chocolate | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 1187807.42 | 356342.23 | 30 | Metros Cuadrados | 85
OAX16160200693800 | Ampliación De Electrificación Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles El Manantial, Arroyo Piñal, Arroyo Hueco Y Camino A Hu - 95465 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Encinal Colorado | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 1106360 | 925087.13 | 83.6154 | Otros | 100
OAX16160200693801 | Mejoramiento Del Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria - 95995 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Piedra Blanca | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 553580.26 | 378522.2 | 68.3771 | Metros Cuadrados | 85
OAX16160200693802 | Mejoramiento De La Linea De Conduccion De Agua Potable Tramo Camino Real - Santa Ana - 95345 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Santa Ana | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 1463676.34 | 1104113.35 | 75.4343 | Metros lineales | 100
OAX16160200693803 | Construcción De La Barda Perimetral De La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 20dpr0708w - 96790 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Zarzal | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 403400 | 338092.79 | 83.8108 | Metros lineales | 100
OAX16160200693804 | Mejoramiento De Camino Rural Tramo 12 De Julio - Vicente Guerrero - 101236 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Vicente Guerrero | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 104382.18 | 104382.18 | 100 | Otros | 100
OAX16160200693805 | Mejoramiento De Servicios Basicos En La Escuela Telesecunda Clave 20dtv1423x - 96994 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Maluco | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 96994.56 | 96994.56 | 100 | Otros | 100
OAX16160200693806 | Construccion De Drenaje Pluvial En El Arroyo Maluco - 96992 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Maluco | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 844564.44 | 844564.44 | 100 | Otros | 100
OAX16160200693807 | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Carretera Federal - Rio Juñiapa - 97074 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | José María Morelos | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 | 123515 | 123515 | 123515 | 100 | Otros | 100
OAX16160200693808 | Equipamiento De Estufas Ecologicas En Viviendas - 108081 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Antonio | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 207705.7 | 207705.7 | 100 | Piezas | 100
OAX16160200693816 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario 2 Etapa Parte Baja - 119473 | Oaxaca | San Melchor Betaza | San Melchor Betaza | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SAN MELCHOR BETAZA | 2016 |  | 1998967.87 | 1998967.87 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200693817 | Construccion De 4 Cuartos Dormitorio - 78174 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Cerro San Antonio | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 2016 |  | 580000 | 580000 | 100 | Vivienda | 100
OAX16160200693818 | Construcción De Cancha De Basketbol En Escuela Primaria Revolucion - 187413 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Bajos de Santo Domingo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 2016 |  | 452948 | 243961.89 | 53.8609 | Otros | 45
OAX16160200693826 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Norberto Aguirre 2da Etapa - 188178 | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Santa María Zoquitlán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN | 2016 | 707000 | 707000 | 707000 | 100 | Metros cúbicos | 100
OAX16160200694160 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles De Soledad Etla - 176257 | Oaxaca | Soledad Etla | Soledad Etla | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA | 2016 |  | 285012 | 102875.37 | 36.0951 | Otros | 100
OAX16160200694191 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Duxege - 153138 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Villa de Tamazulápam del Progreso | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO | 2016 |  | 47000 | 47000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200694203 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Calle 1o De Mayo Ubicada En El Llano De Tobias - 108197 | Oaxaca | Santo Tomás Tamazulapan | Santo Tomás Tamazulapan | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN | 2016 |  | 1100000 | 838614.72 | 76.2377 | Otros | 70
OAX16160200699049 | Construcción De Comedor Comunitario Tercer Etapa - 150103 | Oaxaca | San Pedro Ocopetatillo | San Pedro Ocopetatillo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOPETATILLO | 2016 |  | 904515.61 | 562348.23 | 62.1712 | Metros Cuadrados | 80
OAX16160200699051 | Construccion De Drenaje Pluvial En El Camino Acceso Principal A Unidad Y Progreso - 110737 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Unidad y Progreso | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 273713.97 | 273713.97 | 100 | Otros | 100
OAX16160200699052 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 64989 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | La Soledad | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 1099828.92 | 1099828.92 | 100 | Otros | 100
OAX16160200699065 | Construccion De Siete Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De San Pedro Cholula - 114702 | Oaxaca | Santa María Peñoles | San Pedro Cholula | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA PEÑOLES | 2016 |  | 401707.22 | 401707.22 | 100 | Piezas | 100
OAX16160200699073 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa San Dionisio Del Mar - 191631 | Oaxaca | San Dionisio del Mar | San Dionisio del Mar | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR | 2016 |  | 3107303.54 | 3107303.54 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200699075 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc Primaria - 161545 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Cabandihui | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA | 2016 |  | 198425.01 | 198425.01 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200699079 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Santa Maria Tavehua San Andres Solaga San Juan Tabaa San Cristobal Lachirioag - 186732 | Oaxaca | San Andrés Solaga | San Andrés Solaga | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA | 2016 |  | 2500000 | 750000 | 30 | Metros lineales | 30
OAX16160200699080 | Construccion De Comedor Comunitario - 187522 | Oaxaca | San Andrés Solaga | Santo Domingo Yojovi | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA | 2016 |  | 670771.14 | 670771.14 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200699081 | Construcción De Comedor Comunitario En Santa Anita - 106620 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Barrio de Santa Anita (Sección Tercera) | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA | 2016 | 2000000 | 2000000 | 1903023.2 | 95.1512 | Metros Cuadrados | 90
OAX16160200699082 | Equipamiento De Pozo Profundo - 187555 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Miguel Hidalgo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 | 588199.87 | 588199.87 | 588199.87 | 100 | Piezas | 100
OAX16160200699096 | Pavimentacion En La Calle Las Huertas - 191640 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 2016 |  | 865182.61 | 865182.61 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200699100 | Ampliacion De La Red De Suministro De Energia Electrica Calle Principal Sur Y Av Nicolas Bravo Barrio San Isidro - 192178 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAHUITES | 2016 |  | 400000 | 200000 | 50 | Otros | 100
OAX16160200699101 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Ignacio Allende Nicolas Bravo Y Dieciseis De Septiembre - 192091 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAHUITES | 2016 | 1705996.63 | 1705996.63 | 1398930.6 | 82.0008 | Metros lineales | 100
OAX16160200699105 | Rehabilitación Del Camino Rural Tramo San Lucas Ojitlan Loma San Bernabe Del Km 0000 Al Km 3800 - 72535 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Loma San Bernabé | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN | 2016 |  | 790276.4 | 790276.4 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200699107 | Rehabilitacion De Caminos Rurales En La Localidad De San Isidro Zegache - 109603 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | San Isidro Zegache | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE | 2016 |  | 385200.02 | 385200.02 | 100 | Otros | 100
OAX16160200699122 | Rehabilitación Del Pozo 4 La Torre San Jacinto Amilpas - 79286 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS | 2016 |  | 120000 | 120000 | 100 | Otros | 100
OAX16160200699124 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 188926 | Oaxaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA | 2016 |  | 1499824.26 | 449947.28 | 30 | Otros | 15
OAX16160200699125 | Mantenimiento Y Conservación Del Camino Santa Ana Cuauhtmoc Chiquihuitlan De Benito Juarez - 163945 | Oaxaca | Santa Ana Cuauhtémoc | Santa Ana Cuauhtémoc | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAUHTEMOC | 2016 | 286406.91 | 286406.91 | 286406.91 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200699130 | Construccion De Cuarto Para Baño En Viviendas - 110445 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Santa Anita | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 436566.52 | 436566.52 | 100 | Otros | 100
OAX16160200699140 | Mejoramiento De Vivienda - 102214 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | La Soledad | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 2016 | 145004 | 145004 | 145004 | 100 | Otros | 100
OAX16160200699144 | Techado De La Plaza Civica De La Escuela Sec Tec Ciento Setenta Y Ocho Segundaetapa - 188674 | Oaxaca | Santa Lucía Ocotlán | Santa Lucía Ocotlán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | 2016 |  | 533036.09 | 533036.09 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200699145 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En El Ejido - 188464 | Oaxaca | Santa Lucía Ocotlán | Santa Lucía Ocotlán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | 2016 | 251915.74 | 251915.74 | 251915.74 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200699151 | Mejoramiento Del Camino De La Agencia De Santa Cruz Mitlatongo A Magdalena Jaltepec - 87643 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Santa Cruz Mitlatongo | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO | 2016 |  | 90000 | 89622.61 | 99.5807 | Otros | 100
OAX16160200699157 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Nuevo México Y Tlatelolco Colonia Constituyentes Agencia Municipal De Pueblo - 141026 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 1243889.34 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200699158 | Construccion De Aulas Y Sanitarios En El Jardin De Niños Angel Avendaño Yescas Colonia Lomas Panoramicas Agencia Municipal De Santa Rosa P - 178323 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 1656439.6 | 1188654.75 | 71.7596 | Metros Cuadrados | 77
OAX16160200699159 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Privada De Guillermo Prieto Colonia Santa Anita Parte Baja Agencia Municipal De San Juan Chapult - 175041 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 148791 | 0 | 0 | Metros lineales | 100
OAX16160200699160 | Construccion De Pavimento Asfaltico En El Acceso A La Agencia De Playa Brasil - 156109 | Oaxaca | Salina Cruz | Playa Brasil | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 846928.06 | 710653.69 | 83.9096 | Otros | 100
OAX16160200699166 | Drenaje Sanitario En Priv Alfonso Caso Barrio Cerro Trueno - 182750 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 2016 | 289573.76 | 289573.76 | 275095 | 95 | Metros lineales | 95
OAX16160200699167 | Construcción De Drenaje Sanitario En Barrio Agua Alamo - 183119 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 2016 | 564897 | 564897 | 536652 | 95 | Otros | 95
OAX16160200699168 | Construcción De Drenaje Sanitario En Privada 16 De Septiembre - 117062 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 2016 | 232145 | 232145 | 220537.77 | 95 | Metros lineales | 95
OAX16160200699169 | Pavimento Con Concreto Hidráulico En Camino E C Loma Chapultepec Cruz De Fierro Loma Naranjo - 184931 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Loma Chapultepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | 2016 | 650000 | 650000 | 617500 | 95 | Metros Cuadrados | 95
OAX16160200699171 | Ampliacion De Agua Potable En Agua Palmera En San Andres Hidalgo Segunda Etapa - 183419 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | San Andrés Hidalgo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 2016 |  | 420000 | 399000 | 95 | Metros lineales | 95
OAX16160200699172 | Mantenimiento De Camino De Camino Periférico Santa Cuz De Juarez - 183782 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Santa Cruz de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 2016 | 515000 | 496500 | 471675 | 95 | Otros | 95
OAX16160200699177 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable - 76034 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Cerro de Oro | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN | 2016 |  | 1680250 | 1680250 | 100 | Otros | 100
OAX16160200699178 | Mejoramiento De Aulas En El Bachillerato Integral Comunitario - 138770 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COATECAS ALTAS | 2016 |  | 347000 | 347000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200699179 | Ampliación De La Red De Energia Electrica - 140074 | Oaxaca | Coatecas Altas | El Portillo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 2016 |  | 929366.48 | 929366.48 | 100 | Otros | 100
OAX16160200699191 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Juan Aldama Colonia La Crucecita - 76087 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS | 2016 |  | 2490000 | 2490000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200699192 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En Prol Calle Frontera Parte Alta - 163991 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 236661.36 | 128729.53 | 54.394 | Metros lineales | 80
OAX16160200699193 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Manzanillo - 156115 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 658788.87 | 529864.09 | 80.43 | Metros lineales | 100
OAX16160200699194 | Construccion De Anexos Sanitarios En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos Articulo Numero Ciento Veintitres - 156032 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 539166.13 | 0 | 0 | Piezas | 40
OAX16160200699196 | Construccion La Segunda Etapa De La Unidad Medica En San Agustin Chayuco Jamiltepec Oaxaca - 191482 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO | 2016 | 1807792.2 | 1807792.2 | 1687272.72 | 93.3333 | Metros Cuadrados | 93.3
OAX16160200699199 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Arcadio G Molina Municipio De San Blas Atempa - 191697 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA | 2016 |  | 916148.33 | 421932.83 | 46.0551 | Metros lineales | 30
OAX16160200699200 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Calle Nicolas Bravo - 100599 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPA | 2016 |  | 1230125.1 | 1230125.1 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200699201 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Calle Francisco I Madero Entre Calzada Del Panteón Y Miguel Hidalgo - 188896 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA | 2016 |  | 1198384.81 | 680937.91 | 56.8213 | Metros lineales | 98
OAX16160200699202 | Construcción Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Prolongación Francisco I Madero De La Colonia San Marcial - 188149 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA | 2016 |  | 2301879.7 | 2301879.7 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200699203 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De Las Calles En Las Colonias Las Flores Y San Isidro Ubicada En La Localidad De - 188713 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA | 2016 | 649534.26 | 649534.26 | 507750.63 | 78.1715 | Metros lineales | 60
OAX16160200699205 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En El Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca Plantel No. 29 - 94853 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 1101016.19 | 738547.59 | 67.0787 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200699206 | Construccion De Drenaje Sanitario En El Barrio Cerro Iguana - 94243 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 436087.64 | 366243.57 | 83.9839 | Metros lineales | 100
OAX16160200699207 | Ampliacion De Electrificacion Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Bolivia En La Col. El Mirador - 94982 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 956100 | 857392.66 | 89.676 | Otros | 100
OAX16160200699212 | Construccion De Un Comedor Comunitario - 117828 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San Lorenzo Texmelúcan | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 2016 |  | 2453228.1 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160200699213 | Conservacion De Caminos Ciento Ochenta Kilometros - 188810 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San Lorenzo Texmelúcan | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 2016 |  | 2200000.03 | 0 | 0 | Metros lineales | 0
OAX16160200699216 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Principal - 103022 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Triunfo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 465441.03 | 440267.41 | 94.5914 | Otros | 100
OAX16160200699217 | Ampliacion De Electrificación Red De Distribución De Energía Eléctrica Dentro De La Comunidad - 108446 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Pachiñe Encinal | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 574630 | 449006.22 | 78.1383 | Otros | 100
OAX16160200699218 | Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Tramo Cerro Verde - San Juanito - 107870 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juanito | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 1955758.07 | 586727.42 | 30 | Metros lineales | 0
OAX16160200699219 | Construcción De Fosa Séptica En Viviendas - 108178 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | The Real | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 487424 | 487424 | 100 | Otros | 100
OAX16160200699223 | Construccion De Ochenta Y Ocho Sanitarios Con Biodigestor - 192562 | Oaxaca | Nuevo Zoquiápam | San Matías Zoquiápam | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN | 2016 |  | 4343334.61 | 1730893.25 | 39.8517 | Piezas | 43.18
OAX16160200699224 | Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Emliano Zapata En La Colonia Emilinao Zapata - 181518 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 2016 |  | 345139.43 | 103541.83 | 30 | Metros Cuadrados | 10
OAX16160200699225 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Cantera Entre La Calle Benito Juarez Carr Panamericana Calle Benito Juarez - 181223 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 2016 |  | 914289.74 | 274286.92 | 30 | Metros lineales | 75
OAX16160200699226 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Avenida Yucatan Entre La Calle Tamaulipas Y Av Tabasco Calle Minatitlan Entre Calle Tamaulip - 181285 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 2016 |  | 566040.34 | 459338.69 | 81.1495 | Metros lineales | 100
OAX16160200699235 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 185967 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Santo Domingo de Morelos | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 2016 |  | 180000 | 54000 | 30 | Otros | 50
OAX16160200699236 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 185699 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Yerba Santa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 2016 |  | 563184.68 | 168955.4 | 30 | Otros | 80
OAX16160200699652 | Construcción De Puente Vehicular Segunda Etapa - 107940 | Oaxaca | Santo Tomás Tamazulapan | Santo Tomás Tamazulapan | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN | 2016 |  | 853679.65 | 703030.3 | 82.3529 | Metros lineales | 90
OAX16160200704496 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Estudiante - 117198 | Oaxaca | San Pedro Totolápam | San Pedro Totolápam | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM | 2016 |  | 92118.89 | 92118.89 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200704497 | Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Bilingüe ¿20 De Noviembre¿ Clave 20dpb1510s - 102174 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Nuevo Brena Torres | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 | 823701.76 | 823701.76 | 488372.66 | 59.29 | Otros | 70
OAX16160200704498 | Mejoramiento De Camino Rural Desviación A San Juanito - Unidad Y Progreso - 110773 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Unidad y Progreso | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 104889.87 | 104889.87 | 100 | Otros | 100
OAX16160200704505 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Linda Vista Parte Alta - 83162 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC | 2016 |  | 102503.1 | 102061.28 | 99.569 | Metros lineales | 100
OAX16160200704510 | Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Juan Rodríguez Puebla Clave 20dpr1231i - 75534 | Oaxaca | Santiago Ayuquililla | Santiago Ayuquililla | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO AYUQUILILLA OAX | 2016 |  | 648680.44 | 648680.44 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200704523 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Cuauhtemoc - 139880 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Reyes Mantecón | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLO COYOTEPEC | 2016 |  | 709305.95 | 435550.59 | 61.4052 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200704525 | Rehabilitación Y Conservación De Camino Rural - 161722 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | El Sabino | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA | 2016 |  | 264114.06 | 264114.06 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200704530 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Santa Anita - 106523 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Barrio de Santa Anita (Sección Tercera) | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA | 2016 |  | 600000 | 586001.89 | 97.667 | Metros lineales | 90
OAX16160200704531 | Introduccion De Drenaje Sanitaria - 113322 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Tembladera Vista Hermosa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 |  | 1614050.23 | 1614050.23 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200704532 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Col. Guapinole - 113763 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Tetela | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 | 268902.13 | 268902.13 | 268902.13 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200704533 | Rehabilitacion De Pozo Profundo - 140422 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Vicente Camalote | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 | 100686.62 | 100686.62 | 100686.62 | 100 | Piezas | 100
OAX16160200704544 | Mejoramiento De Aulas De La Escuela Preparatoria Iebo Plantel Cincuenta - 174209 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Juan Mazatlán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 320000 | 180491.45 | 56.4036 | Metros Cuadrados | 60
OAX16160200704545 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Doce De Julio - 67763 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | 12 de Julio | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 1099469.92 | 1099469.92 | 100 | Otros | 100
OAX16160200704546 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De La Esperanza Ii Seccion - 67602 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | La Esperanza | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 200000 | 200000 | 100 | Otros | 100
OAX16160200704547 | Construccion De Cuartos Dormitorios De La Localidad De San Antonio Tutla - 67794 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Antonio Tutla | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 1249941.62 | 1249941.62 | 100 | Otros | 100
OAX16160200704548 | Construcción De Drenaje Sanitario Tramo Carretera Internacional Ciento Noventa Calle Porfirio Díaz Colonia Centro Villa De Etla - 191719 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA | 2016 |  | 635691.14 | 635691.14 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200704562 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Agencia Santa Cruz Condoy, Dtto Mixe. - 66209 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | Santa Cruz Condoy | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 2016 |  | 1300000 | 1300000 | 100 | Otros | 100
OAX16160200704566 | Ampliación De La Unidad Medica Rural Segunda Etapa - 164345 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | Santa Ana Zegache | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE | 2016 |  | 1968210 | 1453673.05 | 73.8576 | Metros Cuadrados | 70
OAX16160200704571 | Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Progreso Indígena - 189274 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | El Magueyal | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PABLO CUATRO VENADOS | 2016 |  | 667827.88 | 402478.31 | 60.2668 | Otros | 55
OAX16160200704573 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av Revolución - 78083 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | Jalapa del Valle | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | 2016 |  | 1200000 | 1200000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200704575 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Diferentes Parajes - 77535 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | Cañada Cera | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | 2016 |  | 350000 | 350000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200704593 | Rehabilitación Del Pozo Chihuahua Col Nuevo México - 79361 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS | 2016 |  | 120000 | 120000 | 100 | Otros | 100
OAX16160200704596 | Construccion De Comedro Comunitario - 164446 | Oaxaca | Santa Ana Cuauhtémoc | Agua Toro | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAUHTEMOC | 2016 | 570704.38 | 570704.38 | 570704.38 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200704599 | Construcción De Sanitarios En El Centro De Educacion Preescolar Frida Kahlo Clave 20dcc2298r - 101738 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Ocotalito | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 | 173445.8 | 173445.8 | 156299.99 | 90.1146 | Otros | 100
OAX16160200704622 | Ampliación De La Red De Energia Electrica - 103590 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Río Valdeflores | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 2016 | 530000 | 530000 | 530000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200704623 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Libro De Texto Gratuito - 102138 | Oaxaca | San Pedro Taviche | San Pedro Taviche | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE | 2016 |  | 421979.92 | 421979.92 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200704628 | Mejoramiento De Modulos Sanitarios E Instalacion Electrica En La Escuela Primaria Narciso Mendoza Agencia Municipal De San Juan Chapultepec - 183216 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 772153.2 | 303194.87 | 39.2662 | Otros | 99
OAX16160200704629 | Construccion De Un Aula En La Escuela Secundaria Ciento Setenta Y Siete Avenida Monte Alban Fraccionamiento Villas De Monte Alban Agencia D - 182908 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 495485 | 301976.76 | 60.9457 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200704630 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Alari Colonia Monte Alban Agencia De San Martin Mexicapam - 181280 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 1493190 | 1094161.32 | 73.2768 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200704631 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Diversas Calles De La Agencia Pueblo Nuevo Da Etapa Agencia Municipal De Pueblo Nuevo - 175382 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 2345000 | 0 | 0 | Otros | 80
OAX16160200704632 | Construccion De Modulo Sanitario Y Mejoramiento De Aulas En La Escuela Telesecundaria Heroes Nacionales Agencia Municipal De San Juan Chapu - 180466 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 1393195.96 | 716210.35 | 51.4077 | Metros Cuadrados | 50
OAX16160200704638 | Construcción De Tres Aulas En La Esc Prim Víctor Bravo Ahuja Clave 20dpr1670g - 79996 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | Llano de Agua | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | 2016 |  | 1039660.03 | 1039660.03 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200704639 | Rehabilitacion Drenaje Sanitario Colonia Los Maestros - 192815 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 |  | 149234.28 | 149234.28 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200704642 | Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Calle Rodolfo Calvo - 117128 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 2016 |  | 120000 | 114000 | 95 | Metros lineales | 95
OAX16160200704643 | Construcción De Drenaje Sanitario En Plan Del Carril - 117089 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 2016 |  | 460022.1 | 437020.39 | 94.9999 | Metros lineales | 95
OAX16160200704644 | Ampliacion De La Red Electrica Y Alumbrado Publico En Camino Al Polidepórtivo Segunda Etapa - 134613 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 2016 | 571000 | 571000 | 542450 | 95 | Otros | 95
OAX16160200704645 | Ampliacion De Agua Potable En Agua Palmera En San Andres Hidalgo Primera Etapa - 183407 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | San Andrés Hidalgo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 2016 |  | 360000 | 342000 | 95 | Metros lineales | 95
OAX16160200704646 | Revestimiento Del Camino Cerro Zongolica Del Km 2+000 Al Km 2+800 - 117114 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Cerro Zongolica | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 2016 |  | 520000 | 494000 | 95 | Otros | 95
OAX16160200704647 | Revestimiento Del Camino A 5 Mayo Del Km 0+750 Al Km 2+200 - 117117 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | 5 de Mayo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 2016 |  | 942500 | 895375 | 95 | Otros | 95
OAX16160200704648 | Revestimiento Del Camino Agua Carrizo Del Km 0+000 Al Km 0+900 - 117116 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Agua de Carrizo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 2016 |  | 780000 | 741000 | 95 | Otros | 95
OAX16160200704650 | Rehabilitacion De Calles (Revestimiento) En La 10 De Abril - 106512 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA | 2016 |  | 366124.06 | 366124.06 | 100 | Otros | 100
OAX16160200704653 | Ampliación De La Red De Energia Electrica - 140069 | Oaxaca | Coatecas Altas | Las Salinas | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 2016 |  | 930260.56 | 930260.56 | 100 | Otros | 100
OAX16160200704654 | Construcción De Centro De Salud - 140020 | Oaxaca | Coatecas Altas | Tepehuaje | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 2016 |  | 930550.23 | 774287.8 | 83.2075 | Metros Cuadrados | 83.21
OAX16160200704665 | Construccion De Aula En El Jardin De Niños Luis De La Brena Sector Uno Agencia De Policia De Guadalupe Victoria - 155119 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Guadalupe Victoria | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 389694.66 | 22632.14 | 5.8077 | Metros Cuadrados | 80
OAX16160200704671 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Santario De La Calle Miramar Entre Av Cinco De Mayo Y El Arroyo - 155435 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 345665.95 | 345665.95 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200704672 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria - 153756 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 489999.32 | 260675.95 | 53.1992 | Metros Cuadrados | 85
OAX16160200704673 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Acapulco - 156114 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 675557.43 | 675557.43 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200704674 | Ampliacion De La Red De Energia Elecetrica En El Callejon Seis De Enero Y Caja De Agua Y Las Calle Pino Suarez Y Emiliano Zapata - 156111 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 598971.99 | 179691.6 | 30 | Otros | 70
OAX16160200704675 | Construccion De Pozo Profundo Dos En La Agencia Municipal De San Jose Del Palmar - 156030 | Oaxaca | Salina Cruz | San José del Palmar | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 1657825.34 | 497347.6 | 30 | Otros | 35
OAX16160200704678 | Construccion De Muro De Contención Lado Sur De La Localidad De San Blas Atempa - 100628 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPA | 2016 | 1501800.6 | 1501800.6 | 1501800.6 | 100 | Metros cúbicos | 100
OAX16160200704679 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Tercera Etapa En La Colonia Nueva Creación - 101784 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA | 2016 |  | 857076.82 | 857076.82 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200704680 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad - 191496 | Oaxaca | San Blas Atempa | Puente Madera | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA | 2016 |  | 109709.42 | 109709.42 | 100 | Metros lineales | 98
OAX16160200704684 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Peru Del Barrio San Francisco - 95093 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 1668403.41 | 500521.02 | 30 | Metros lineales | 100
OAX16160200704685 | Mejoramiento De La Red De Agua Potable En Las Calles: San Vicente, Adolfo Lopez Mateos, Independencia, Abraham Castellanos E Hidalgo - 95111 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Estación Mogoñé | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 1502861.53 | 1502861.52 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200704686 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En La Calle Magallanes Y El Bajio - 95954 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Estación Sarabia | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 111711.43 | 0 | 0 | Otros | 100
OAX16160200704687 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Prolongacion De La Calle Guadalupe Victoria - 101171 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Vicente Guerrero | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 743342.42 | 608517.82 | 81.8624 | Otros | 100
OAX16160200704688 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Preescolar Jardin De Niños Juan Enrique Pestalozzi Clave 20djn2094m - 107874 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Sacrificio | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 97146.06 | 66381.81 | 68.332 | Metros lineales | 100
OAX16160200704689 | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Crucero De Otilio Montaño - Col. Agricola Y Ganadera El Progreso - 110210 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | José María Morelos | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 496800 | 496800 | 100 | Otros | 100
OAX16160200704691 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 190454 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Unión Hidalgo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN JUAN ÑUMI | 2016 | 593664.22 | 593664.22 | 593664.22 | 100 | Piezas | 100
OAX16160200704699 | Construccion De Comedor Comunitario 2da Etapa - 78905 | Oaxaca | San Luis Amatlán | Lachiguizo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN | 2016 |  | 550000 | 550000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200704700 | Mejoramiento De Energa - 117017 | Oaxaca | San Marcial Ozolotepec | San Marcial Ozolotepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO NMUNICIPAL | 2016 |  | 818400 | 818400 | 100 | Otros | 100
OAX16160200704708 | Construcción De Una Cancha De Basketbol En Escuela Secundaria General Teposcalli - 190379 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Cañada Brava | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 2016 |  | 452948 | 135884.4 | 30 | Otros | 45
OAX16160200704709 | Construccion De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Justo Sierra - 186502 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Las Pilas | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 2016 |  | 668643.15 | 200592.95 | 30 | Otros | 30
OAX16160200704710 | Construccion De 20 Cuartos Dormitorio - 77880 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Barrio del Río | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 2016 |  | 2900000 | 2723683.03 | 93.9201 | Vivienda | 19.95
OAX16160200704712 | Construccion De 4 Cuartos Dormitorio - 78129 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Paso San Antonio | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 2016 |  | 580000 | 580000 | 100 | Vivienda | 100
OAX16160200704719 | Mejoramiento En Seis Aulas De La Esc Telesecundaria Clave - 188529 | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Santa María Zoquitlán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN | 2016 |  | 160702 | 135143.47 | 84.0957 | Otros | 100
OAX16160200704720 | Construccion De Techado De La Cancha De La Escuela Primaria Macedonio Alcala Clave: 20dpr2045u, En La Localidad De San Juan Maninaltepec, - 105790 | Oaxaca | Santiago Choápam | La Ermita o Maninaltepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM | 2016 |  | 1000000 | 472527.07 | 47.2527 | Metros Cuadrados | 45
OAX16160200705129 | Mejoramiento Del Sistema De Distribución De Agua Potable De Tamazulápam - 92079 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Villa de Tamazulápam del Progreso | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | 2016 | 490815.59 | 490815.59 | 490815.59 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200705132 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave - 176052 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Tepelmeme Villa de Morelos | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS | 2016 |  | 537873.14 | 215149.26 | 40 | Metros Cuadrados | 75
OAX16160200705159 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 171152 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 2016 |  | 5000000 | 1445227.62 | 28.9046 | Metros lineales | 30
OAX16160200709998 | Construcción De Drenaje Sanitario En El Arroyo Alvarado Y Calle La Noria - 110360 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Barrio Alvarado | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 391810.04 | 372792.97 | 95.1464 | Metros lineales | 100
OAX16160200709999 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Paraje Ocotal - 144278 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | Cerro Pelón | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE OAXACA | 2016 |  | 1435477.99 | 1435477.99 | 100 | Otros | 100
OAX16160200710001 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Prolongación De Manzanillo - 183922 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC | 2016 |  | 168995.38 | 168266.95 | 99.569 | Metros lineales | 100
OAX16160200710008 | Rehabilitacion De Canal De Riego Segunda Etapa - 168827 | Oaxaca | Santiago Huauclilla | San Juan Tlalixtlahuaca | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAUCLILLA | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200710009 | Mantenimiento De Caminos Rurales En Diversas Localidades Del Municipio De Santa Maria Peñoles - 114764 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Santa María Peñoles | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA PEÑOLES | 2016 | 1375600 | 1375600 | 1375600 | 100 | Kilómetro lineal | 100
OAX16160200710010 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De San Isidro Buenavista - 114743 | Oaxaca | Santa María Peñoles | San Isidro Buenavista | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA PEÑOLES | 2016 |  | 1911347.75 | 1911347.75 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200710016 | Mejoramiento Del Camino Rural Pueblo Viejo - Caballo Rucio - Paz Y Progreso Del Km 0000 Al Km 16250 Llano Grande E.C. Pueblo Viejo - Caballo - 77128 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Santa María Yucuhiti | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI | 2016 |  | 849998.98 | 835952.73 | 98.3475 | Metros lineales | 98
OAX16160200710019 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria (Primero De Mayo) - 31615 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Ubero | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 430000 | 430000 | 129000 | 30 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200710020 | Equipamiento Del Pozo Profundo De Agua Potable - 53041 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Las Flores | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 580000 | 580000 | 580000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200710027 | Mantenimiento Del Camino Del Paraje La Era A La Calle Mina - 76664 | Oaxaca | San Andrés Huayápam | San Andrés Huayápam | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM | 2016 |  | 545136.14 | 545136.14 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200710028 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 187320 | Oaxaca | San Andrés Solaga | Santa María Tavehua | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA | 2016 |  | 670771.14 | 436023.06 | 65.0033 | Metros lineales | 65
OAX16160200710029 | Construccion De Comedor Comunitario Primera Etapa - 107599 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Santa Inés | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA | 2016 | 1523200 | 1523200 | 1523200 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200710030 | Ampliacion De Red De Agua Potable Colonia Las Flores - 187340 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Vicente Camalote | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 |  | 413180.56 | 217593.87 | 52.6631 | Metros lineales | 52.66
OAX16160200710031 | Rehabilitacion De Pozo Profundo - 138366 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Buenos Aires | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 | 416938.59 | 416938.59 | 283944.13 | 68.1021 | Piezas | 68
OAX16160200710033 | Construccion De Drenaje Pluvial - 192762 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Santa Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 |  | 362049.28 | 362049.28 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200710034 | Construccion De Dos Aulas En El Bachillerato Integral Comunitario No 32 - 96094 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Santiago Ixtaltepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC | 2016 | 896748.8 | 896748.8 | 896748.8 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200710036 | Construcción De Comedor Escolar Primera Etapa En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Francisco Villa Con Clave: 20dpb2006r - 79277 | Oaxaca | San Felipe Usila | Santo Tomás Texas | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPA | 2016 |  | 2000000 | 2000000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200710038 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable - 174096 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Santiago Malacatepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 1699846.37 | 701877.79 | 41.2907 | Otros | 41
OAX16160200710039 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica Tercera Etapa - 65112 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Santiago Tutla | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 1999999.99 | 1999999.99 | 100 | Otros | 100
OAX16160200710042 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Cruz De Piedra - 187632 | Oaxaca | San Juan Quiahije | San Juan Quiahije | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | 2016 |  | 393707.15 | 393707.15 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200710048 | Rehabilitación De La Línea De Conducción Tramo Agua Blanca-San Miguel Quetzaltepec, Del Sistema De Agua Potable, En El Municipio De San Migu - 66039 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 2016 | 205639.92 | 205639.29 | 205639.29 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200710054 | Construcción De Conexiones A La Red De Drenaje 2a Etapa - 96350 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | San Isidro Zegache | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE | 2016 |  | 109672.49 | 109672.49 | 100 | Otros | 100
OAX16160200710056 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Y Primero De Mayo - 174005 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Independencia | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | 2016 |  | 1965000 | 589500 | 30 | Metros Cuadrados | 50
OAX16160200710061 | Construccion De Dispensario Medico - 107575 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | La Colorada (Tierra Colorada) | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA | 2016 | 650000 | 700000 | 657909.74 | 93.9871 | Metros Cuadrados | 90
OAX16160200710067 | Electrificacion De Diferentes Calles La Charca El Panteon La Secundaria Constitucion Albergue E Independenci Huicada En La Localidad De San - 111202 | Oaxaca | San Miguel Suchixtepec | San Miguel Suchixtepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2016 |  | 2884540.95 | 2884540.95 | 100 | Otros | 100
OAX16160200710074 | Contruccion De Paneles Solares - 185942 | Oaxaca | Santa Cruz Tacahua | Santa Cruz Tacahua | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ TACAHUA | 2016 |  | 384000 | 384000 | 100 | Celdas solares | 100
OAX16160200710108 | Construccion De 100 Metros Drenaje Pluvial Al Costado Del Panteon - 87150 | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | Santa Lucía Miahuatlán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN | 2016 |  | 496710 | 496710 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200710110 | Construccion De Vado En El Rio El Arenal En La Calle Trece De Diciembre De Esta Comunidad - 188754 | Oaxaca | Santa Lucía Ocotlán | Santa Lucía Ocotlán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | 2016 |  | 70796.49 | 70796.49 | 100 | Otros | 100
OAX16160200710115 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Diversas Calles De La Comunidad - 76405 | Oaxaca | Magdalena Teitipac | La Valenciana | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC | 2016 |  | 7689778.82 | 7689778.82 | 100 | Otros | 100
OAX16160200710119 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Hidalgo Antes Camino Al Vivero Agencia Municipal De San Felipe Del Agua - 182878 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 1490040 | 749729.34 | 50.3161 | Metros lineales | 50
OAX16160200710120 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Diaz Ordaz Sector Y Plan De Ayala Sector Agencia De Policia De Guadalupe Victoria - 173757 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 687939.32 | 544348.78 | 79.1274 | Metros lineales | 100
OAX16160200710121 | Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Luis Donaldo Colosio Secion Dos Oeste Agencia De Policia De Guadalupe Victoria - 177964 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 1283878.7 | 976422.93 | 76.0526 | Otros | 88
OAX16160200710122 | Construccin De Drenaje Sanitario En La Calle De Loma Huajal Barrio La Chigulera Y Da Privada De La Cruz Barrio De La Cruz Agencia Municipal - 182854 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 2984826.99 | 2984826.99 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200710124 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Ferrocarril Entre La Calle Guadalupe Victoria Y Calle San Pedro - 167561 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ixtepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | 2016 |  | 289723.64 | 289723.64 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200710125 | Construcción De Drenaje Pluvial De La Calle Constitución Entre La Calle Allende Y Guadalupe Victoria - 158138 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ixtepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC | 2016 |  | 5486130.16 | 2503262.37 | 45.6289 | Metros lineales | 45.65
OAX16160200710127 | Rehabilitacion De Aulas Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez - 147663 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Barbasco | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 |  | 375097.16 | 375097.16 | 100 | Otros | 100
OAX16160200710128 | Construccion Del Drenaje Sanitario Y Pluvial De La Priv. Alfonso Caso - 117135 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 2016 | 547932 | 547932 | 520535.4 | 95 | Metros lineales | 95
OAX16160200710140 | Construcción De Dispensario Medico - 128802 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Arroyo Caracol Ideal | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN | 2016 |  | 668500 | 266662.69 | 39.8897 | Otros | 100
OAX16160200710141 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 190151 | Oaxaca | La Compañía | La Compañía | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA | 2016 |  | 232262.57 | 0 | 0 | Otros | 90
OAX16160200710142 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 79970 | Oaxaca | La Compañía | La Compañía | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA | 2016 | 1045934.1 | 1045934.1 | 1045934.1 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200710153 | Revestimiento Del Camino Agua Flor Fria A Agua De Cerro Del Km 0+300 Al Km 0+900 - 117119 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Agua Flor Fría | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 2016 |  | 390000 | 370500 | 95 | Otros | 95
OAX16160200710164 | Construcción De Servicios Básicos De Agua Potable En La Escuela Secundaria Técnica Industrial No Ciento Noventa Y Cinco - 179289 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS | 2016 |  | 451948.05 | 451948.05 | 100 | Otros | 100
OAX16160200710167 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Guerrero Entre Calle Observatorio Y Abasolo - 156106 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 338190.74 | 338190.74 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200710168 | Rehabilitacion De Tuberia De Distribucion De Ocho Pulgadas De Diametro Entre El Tanque Dos Mil Y Colonia Deportiva - 155324 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 4611941.62 | 3610776.65 | 78.2919 | Metros lineales | 90
OAX16160200710169 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario De La Privada Prolongación Calle Obrero Sobre Av Del Trabajo - 156119 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 315535.58 | 315535.58 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200710170 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Ignacio Allende Jose Maria Morelos Y Pavon Vicente Guerrero Y Miguel Hidalgo - 156036 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 590732.16 | 590732.16 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200710171 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario De Las Calles Francisco Cortes Y Francisco I Madero - 191775 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA | 2016 |  | 1117087.62 | 606307.85 | 54.2758 | Metros lineales | 80
OAX16160200710174 | Construccion De Revestimiento De Calles: Venustiano Carranza, Arroyo Seco, Diaz Ordaz Y 10 De Mayo - 96264 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Buenavista | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 221381.64 | 0 | 0 | Otros | 100
OAX16160200710175 | Mejoramiento De Camino Sacacosecha Tramo Revolucion - San Pedro Y Monte Aguila - 96962 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Ejido la Revolución | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 297822.88 | 297822.88 | 100 | Otros | 100
OAX16160200710177 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 171133 | Oaxaca | San Lorenzo | San Lorenzo | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 2016 |  | 2413381.52 | 719795.23 | 29.8252 | Metros lineales | 30
OAX16160200710179 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 146425 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Súchil | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 2016 |  | 2232043.24 | 669612.97 | 30 | Metros lineales | 35
OAX16160200710181 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Preescolar Jardin De Niños Beatriz Ávila García Clave 20djn0444n - 95123 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Estación Mogoñé | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 416132.74 | 124839.82 | 30 | Metros Cuadrados | 70
OAX16160200710182 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 95848 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Estación Sarabia | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 439062.59 | 131718.78 | 30 | Otros | 100
OAX16160200710183 | Construccion De Drenaje Pluvial En El Camino Sacosecha Tramo Huicisil - Arroyo Temazcal - 102971 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Huisicil | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 261044.34 | 252292.43 | 96.6473 | Otros | 100
OAX16160200710196 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 185799 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Bajos de Santo Domingo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 2016 |  | 1500000 | 450000 | 30 | Otros | 26.31
OAX16160200710197 | Construccion De 4 Cuartos Dormitorio - 77784 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Barrio Alto | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 2016 |  | 580000 | 580000 | 100 | Vivienda | 100
OAX16160200710203 | Rehabilitacion De Caminos Rurales - 82114 | Oaxaca | Santa María Ipalapa | Santa María Ipalapa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA | 2016 |  | 836986.59 | 836986.59 | 100 | Otros | 100
OAX16160200710204 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 180583 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Barrio Asunción de María | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 2016 |  | 1584817.47 | 1584817.47 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200710229 | Construcción De Piso Firme - 4835 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | Reforma | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 | 10000 | 12500 | 6368.4 | 50.9472 | Vivienda | 90
OAX16160200710234 | Construcción De Camino A Base De Concreto Hidráulico En Zongolica - 117082 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Zongolica | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 2016 |  | 822068.29 | 780964.87 | 95 | Metros Cuadrados | 95
OAX16160200710559 | Ampliación De La Red De Energía Electrica En Diversas Calles - 151035 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | Ejido el Rincón | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO | 2016 |  | 6024271.28 | 5320134.12 | 88.3117 | Otros | 90
OAX16160200715328 | Mejoramiento De Camino Sacacosecha De Barrio Alvarado - Paraje La Cruz - 110402 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Barrio Alvarado | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 110000 | 0 | 0 | Otros | 0
OAX16160200715329 | Mejoramiento De Electrificacion Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles: Miguel Hidalgo, 16 De Septiembre Y Benito Juarez - 97052 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Arroyo Lirio | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 824099.99 | 741328.89 | 89.9562 | Otros | 100
OAX16160200715337 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez - 184029 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC | 2016 |  | 143665.74 | 143046.49 | 99.569 | Metros lineales | 100
OAX16160200715339 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 78463 | Oaxaca | Santiago Ayuquililla | Santa Catarina Estancia | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO AYUQUILILLA OAX | 2016 |  | 109820.05 | 109820.05 | 100 | Otros | 100
OAX16160200715340 | Construccion De Baños Sanitarios - 24158 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | El Carmen | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 |  | 300234.4 | 300234.4 | 100 | Piezas | 100
OAX16160200715346 | Construccion De La Tercera Etapa Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable - 92337 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | La Cumbre Yerba Santa | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 2016 |  | 2259490.76 | 676097.19 | 29.9225 | Metros lineales | 30
OAX16160200715352 | Rehabilitación Y Conservación De Camino Rural - 162061 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | La Cascada | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA | 2016 |  | 389355.38 | 389355.38 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200715355 | Rehabilitacion De Pozo Profundo - 144582 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Las Maravillas | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 | 350196.44 | 350196.44 | 283570.18 | 80.9746 | Piezas | 100
OAX16160200715356 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 101080 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | El Porvenir | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 |  | 2173253.99 | 2173253.99 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200715357 | Construccion De Tanque Elevado - 137496 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Vicente Camalote | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 |  | 2393564.35 | 2209822.48 | 92.3235 | Otros | 92.32
OAX16160200715362 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Pipila - 67169 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | El Pípila | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 260000 | 260000 | 100 | Otros | 100
OAX16160200715363 | Introducción Del Sistema De Drenaje Sanitario En Andador Er Privada Del Calle Camino A Juquila - 173646 | Oaxaca | San Juan Quiahije | San Juan Quiahije | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | 2016 |  | 156510.15 | 156510.15 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200715371 | Pavimentación De Avenida Municipal - 191676 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 2016 |  | 480863.17 | 418086.85 | 86.9451 | Metros Cuadrados | 90
OAX16160200715373 | Construcción Del Drenaje Sanitario En La Colonia Los Rios Primera Etapa - 192355 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Colonia los Ríos | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 2016 |  | 599510.41 | 599510.41 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200715378 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 113594 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Vicente Guerrero | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | 2016 |  | 346351 | 19000 | 5.4858 | Metros lineales | 40
OAX16160200715386 | Construcción De Segunda Etapa De Drenaje Sanitario En Barrio Morelos Y Camino A San Pablo - 185719 | Oaxaca | San Pablo Etla | Barrio Morelos | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA | 2016 |  | 2207423.06 | 832881.22 | 37.7309 | Metros lineales | 45
OAX16160200715387 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Paraje Yukunukue - 174084 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Guerrero Grande | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | 2016 |  | 997638.59 | 997638.59 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200715401 | Construcción De Cuartos Dormitorio San Simón Zahuatlan Primera Etapa - 167341 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ZAHUATLAN | 2016 |  | 1924306.93 | 1826014.93 | 94.8921 | Vivienda | 50
OAX16160200715435 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata Colonia Diez De Abril Agencia Municipal De Santa Rosa Panzacola - 176844 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 647215 | 0 | 0 | Metros lineales | 100
OAX16160200715436 | Construccion De Pavimento Y Red De Agua Potable Calle Puerto Angel Colonia Estado De Oaxaca Agencia Municipal De San Martin Mexicapam - 181172 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 3989154.2 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45
OAX16160200715437 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En El Andador Paraiso Tramo Calle Las Rosas A Andador Sin Nombre Colonia Azucenas Agencia - 183143 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 837224.63 | 837224.63 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200715438 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle San Antonio Colonia San Isidro Agencia Municipal De Pueblo Nuevo - 179398 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 2428922.4 | 2428922.4 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200715439 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Agencia Municipal De San Marin Mexicapam - 183118 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 833798.08 | 348966.04 | 41.8526 | Metros lineales | 100
OAX16160200715443 | Rehabilitación Del Camino Arroyo Aguacate Arroyo Iguana - 169052 | Oaxaca | San Felipe Usila | Arroyo Iguana | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 2000000 | 2000000 | 100 | Otros | 100
OAX16160200715444 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrailico En La Avenida Principal Y Calle Reforma - 80706 | Oaxaca | San Felipe Usila | Arroyo Iguana | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 1500000 | 1500000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200715447 | Construcción Del Ramal De Drenaje Sanitario Barrio Fortín - 181278 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 2016 | 541755.83 | 541755.83 | 514668.04 | 95 | Metros lineales | 95
OAX16160200715450 | Apertura De Camino En Agua De Sangre - 183727 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Santa Cruz de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 2016 | 672914 | 672914 | 639268.3 | 95 | Otros | 95
OAX16160200715455 | Construcción De Techo Firme Consistente En Castillos Para Soporte De Techumbre - 75006 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | San José Lagunas | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN | 2016 |  | 606602.72 | 606602.72 | 100 | Otros | 100
OAX16160200715456 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 190100 | Oaxaca | La Compañía | Los Pitillos | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA | 2016 |  | 869112.12 | 260733.64 | 30 | Metros lineales | 60
OAX16160200715471 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Tercera Privada De Independencia Sector Dos Seccion Oeste Agencia De Policia De Guadalupe Vi - 176519 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Guadalupe Victoria Segunda Sección (La Mina) | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 148792.5 | 0 | 0 | Otros | 5
OAX16160200715472 | Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas En La Acera Sur De La Calle Acapulco Entre Av Manuel Avila Camacho Y Av Cinco De Mayo - 154630 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 621915.06 | 621915.06 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200715475 | Ampliación Del Colector De Drenaje - 191452 | Oaxaca | San Blas Atempa | Rancho el Llano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA | 2016 |  | 600105.12 | 600105.12 | 100 | Metros lineales | 95
OAX16160200715477 | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Carretra Uxpanapam - Benito Juarez - 108636 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Benito Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 545900 | 545900 | 100 | Otros | 100
OAX16160200715478 | Mejoramiento De Electrificacion Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Arroyo Seco Y Adventista - 96317 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Buenavista | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 675318.36 | 605478.56 | 89.6582 | Otros | 100
OAX16160200715484 | Rehabilitacion De Pozos Artesianos - 101828 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Ramos Millán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 468133.26 | 380451.14 | 81.2698 | Otros | 100
OAX16160200715485 | Construccion De Aula En La Escuela Telebachillerato Comunitario - 95405 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Zacatal | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 299820.22 | 299820.22 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200715486 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Viviendas - 96997 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Colonia Istmeña (Sección el Zapote) | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 362402.65 | 362402.65 | 100 | Vivienda | 100
OAX16160200715487 | Mejoramiento De Camino Sacacosecha Tramo Hierba Santa - Guivicia - 107942 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Yerba Santa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 66200.14 | 66200.14 | 100 | Otros | 100
OAX16160200715488 | Construccion De Revestimiento En La Calle Francisco I. Madero - 108126 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Antonio | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 110000 | 110000 | 100 | Otros | 100
OAX16160200715491 | Rehabilitacion De Aulas En La Escuela Primaria Venustiano Carranza - 181551 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | San José el Paraíso | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 2016 |  | 849250.33 | 254775.1 | 30 | Metros Cuadrados | 45
OAX16160200715494 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 92321 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | San José Xochixtlán | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 2016 |  | 1835526.06 | 1124126.27 | 61.2427 | Metros lineales | 60
OAX16160200715495 | Construccion De Sanitarios En La Escuela Preescolar Maria De La Luz Bourguet Clave 20djn0855p - 111602 | Oaxaca | San Martín Lachilá | San Martín Lachilá | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA | 2016 | 178503.44 | 178503.44 | 178503.44 | 100 | Piezas | 100
OAX16160200715501 | Construccion De Cuartos Para Dormitori - 78882 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Taraguntín | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 2016 |  | 435000 | 435000 | 100 | Vivienda | 100
OAX16160200715504 | Rehabilitacion De Aulas En La Esc Prim Miguel Hidalgo - 81604 | Oaxaca | Santa María Ipalapa | Zocoteaca de León | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA | 2016 | 602597.4 | 602597.4 | 602597.4 | 100 | Otros | 100
OAX16160200715840 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 170596 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | San Isidro el Naranjo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA OAXACA | 2016 |  | 1292500 | 1292500 | 100 | Otros | 100
OAX16160200720695 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Trapichito - 117199 | Oaxaca | San Pedro Totolápam | El Trapichito | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM | 2016 |  | 57915.51 | 57915.51 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200720696 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Colosio - 117197 | Oaxaca | San Pedro Totolápam | Colonia Colosio | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM | 2016 |  | 419065.82 | 101047.84 | 24.1126 | Metros lineales | 24
OAX16160200720697 | Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Biodigestores - 143339 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | San Pedro y San Pablo Ayutla | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE OAXACA | 2016 |  | 2000000 | 1721682.75 | 86.0841 | Piezas | 90
OAX16160200720698 | Construcción De Cuartos Dormitorios Para Vivienda - 143624 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | Monte Rosa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE OAXACA | 2016 |  | 956986.03 | 875351.99 | 91.4697 | Vivienda | 98
OAX16160200720703 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 171125 | Oaxaca | San Miguel Peras | La Brujería | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 2016 |  | 4003163.02 | 0 | 0 | Metros lineales | 0
OAX16160200720705 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Privada De Manzanillo - 184087 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC | 2016 |  | 250676.57 | 0 | 0 | Metros lineales | 100
OAX16160200720706 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez - 184183 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC | 2016 |  | 172684.85 | 171637.82 | 99.3937 | Metros lineales | 100
OAX16160200720710 | Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Macedonio Alcalá Clave - 179478 | Oaxaca | Santiago Ayuquililla | Santa Catarina Estancia | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO AYUQUILILLA OAX | 2016 |  | 280518.28 | 280518.28 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200720713 | Mejoramiento De Casa De Salud - 187045 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Plan de Ayala | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 | 300076.26 | 300076.26 | 255333.75 | 85.0896 | Piezas | 85
OAX16160200720722 | Ampliación De Drenaje Sanitario (Barrio Juárez Norte) - 53039 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 740000 | 740000 | 222000 | 30 | Metros lineales | 50
OAX16160200720723 | Ampliación De La Red Eléctrica - 21833 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Juno | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA | 2016 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | Metros lineales | 100
OAX16160200720727 | Rehabilitación Y Conservación De Camino Rural - 161679 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Atalaya | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA | 2016 |  | 230000 | 230000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200720729 | Ampliacion De Red De Agua Potable Av Veracruz - 138308 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Tetela | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 |  | 131710.34 | 131710.34 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200720731 | Construccion De Baños Sanitarios Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon - 141579 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Los Lirios | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 |  | 235787.16 | 235787.16 | 100 | Piezas | 100
OAX16160200720732 | Construccion De Comedor Comunitario - 145381 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Laguna Verde | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 | 302007.07 | 302007.07 | 302007.07 | 100 | Piezas | 100
OAX16160200720741 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De San Juan Mazatlan - 175938 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Juan Mazatlán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 319060.92 | 310180 | 97.2165 | Metros Cuadrados | 75
OAX16160200720742 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Catorce De Octubre Paraje El Casahuate Y Primera Privada De Casahuat - 191248 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA | 2016 |  | 380000 | 380000 | 100 | Otros | 100
OAX16160200720750 | Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Justo Sierra En La Colonia Guadalupe - 140484 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAHUITES | 2016 | 218447.74 | 218447.74 | 218447.74 | 100 | Otros | 100
OAX16160200720751 | Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Diez De Abril - 140469 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAHUITES | 2016 |  | 179840.95 | 179840.95 | 100 | Otros | 100
OAX16160200720752 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Jardín - 140432 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAHUITES | 2016 |  | 286658 | 286658 | 100 | Otros | 100
OAX16160200720753 | Construcción De Drenaje Sanitario En Diversas Calles Del Barrio Morro - 140448 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAHUITES | 2016 |  | 1799984.4 | 1799984.4 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200720755 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 84363 | Oaxaca | San Miguel Peras | Pensamiento Liberal Mexicano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS | 2016 | 1145735.87 | 1145735.87 | 1145735.87 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200720758 | Construccion De Camino Rural Segunda Etapa De Arroyo Tortuga A Pueblo Nuevo Subtramo Del Km. 1+800 Al Km. 2+500 - 76417 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Pueblo Nuevo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN | 2016 |  | 1590000 | 846834 | 53.26 | Metros lineales | 100
OAX16160200720763 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Pípila Privada De Cuahutemoc Privada De Zaragoza Nicolás Bravo - 185505 | Oaxaca | San Pablo Etla | San Pablo Etla | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA | 2016 |  | 2961892.22 | 1759634.55 | 59.4091 | Otros | 85
OAX16160200720764 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles: Josefa Ortíz De Domínguez, Primera Y Segunda Privada - 79429 | Oaxaca | San Pablo Etla | Poblado Morelos | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA | 2016 |  | 998995 | 764696.85 | 76.5466 | Otros | 95
OAX16160200720767 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 173241 | Oaxaca | San Felipe Usila | San Felipe Usila | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 800000 | 800000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200720778 | Construcción De Dispensario Medico Segunda Etapa - 192125 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | El Alazán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | 2016 |  | 252769.64 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50
OAX16160200720787 | Reposición De Pozo Del Parque Para Agua Potable - 164519 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | San Sebastián Tutla | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 2016 |  | 1771598.89 | 909388.31 | 51.3315 | Otros | 90
OAX16160200720789 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 167284 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | Santa Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ZAHUATLAN | 2016 |  | 568442.55 | 568442.55 | 100 | Vivienda | 100
OAX16160200720795 | Construccion De Fosa Septicas En Viviendas - 110094 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Arroyo Cuchara | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 645840 | 645840 | 100 | Otros | 100
OAX16160200720819 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Adolfo Lopez Mateos En La Cabecera Municipal - 188716 | Oaxaca | Santa Lucía Ocotlán | Santa Lucía Ocotlán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | 2016 | 19430.6 | 19430.6 | 19430.6 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200720827 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Privada De Mayo Entre De Mayo A Ero De Mayo Santa Anita Parte A Lta Agencia Municipal De S - 174037 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 581288.49 | 0 | 0 | Metros lineales | 90
OAX16160200720828 | Construccion De Drenaje Pluvial En Las Privadas De Plan De Ayala Y Francisco Villa Agencia De Policia De Dolores - 185153 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 800000 | 0 | 0 | Otros | 100
OAX16160200720829 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Nuevo Mexico Y Tlatelolco Colonia Constituyentes Agencia Municipal De Pueblo - 141062 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 390000 | 0 | 0 | Otros | 20
OAX16160200720830 | Construccion De Alumbrado Publico Con Lamparas Solares En Diversas Calles De La Agencia Municipal De Pueblo Nuevo - 178382 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 2799161.2 | 0 | 0 | Otros | 85
OAX16160200720831 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Prolongacion De Aldama Y Privada De Zompantle Barrio El Ocote Agencia Municipal De San Felipe Del - 181007 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 198386 | 0 | 0 | Otros | 100
OAX16160200720832 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Rio Panuco Rio Lerma Rio Usumacinta Fraccionamiento Sauces Agencia Municipal De Santa Rosa P - 183017 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 573695.41 | 573695.41 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200720833 | Rehabilitación Y Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Andador Niño Artillero Entre Niño Artillero Y Carretera A Monte Alban Barrio El N - 170656 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 653881.91 | 0 | 0 | Metros lineales | 100
OAX16160200720835 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 4894 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | Cuajinicuil | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 | 100000 | 120000 | 117156.8 | 97.6307 | Vivienda | 80
OAX16160200720836 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica Escuela Secundaria Tecnica - 186904 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 | 559687.53 | 559687.53 | 523721.49 | 93.5739 | Piezas | 93
OAX16160200720838 | Mantenimiento Del Camino Santa Clara Barranca Seca - 183672 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Barranca Seca | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 2016 | 500000 | 500000 | 475000 | 95 | Metros lineales | 95
OAX16160200720839 | Apertura De Camino En Barrio De La Cruz Barranca Seca - 183624 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Barranca Seca | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 2016 | 628000 | 628000 | 596600 | 95 | Metros lineales | 95
OAX16160200720844 | Construccion De Dos Aulas En El Bachillerato Integral Comunitario - 138659 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COATECAS ALTAS | 2016 |  | 798000 | 798000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200720845 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 191227 | Oaxaca | La Compañía | La Compañía | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA | 2016 |  | 27840 | 27840 | 100 | Otros | 100
OAX16160200720848 | Construcción De Canales De Riego 1km - 82742 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVÍA | 2016 |  | 1033560 | 1033560 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200720850 | Construcción De Muro De Contención En La Calle Corregidora - 155768 | Oaxaca | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | 2016 |  | 1136069.49 | 1136069.49 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200720857 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 171144 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Juan Jicayán | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 2016 |  | 3712439.77 | 1112108.81 | 29.9563 | Metros lineales | 30
OAX16160200720862 | Rehabilitación Al Sistema De Drenaje Sanitario - 75883 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS | 2016 |  | 442708.23 | 442708.23 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200720863 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Belisario Dominguez En Barrio Grande - 76030 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS | 2016 |  | 930000 | 930000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200720864 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle 5 De Mayo En Barrio Grande - 76050 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DONLUIS | 2016 |  | 401731.6 | 401731.6 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200720866 | Rehabilitacion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Acapulco Entre Av Manuel Avila Camacho Y Av Cinco De Mayo - 153405 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 1633441.79 | 1633441.79 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200720867 | Desazolve De Canales Y Arroyos En La Ciudad De Salina Cruz - 156117 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 581644.45 | 540776.88 | 92.9738 | Metros lineales | 100
OAX16160200720868 | Construcción De Un Aula Para La Escuela Preescolar Vasco De Quiroga - 153569 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 489999.32 | 259889.48 | 53.0387 | Metros Cuadrados | 75
OAX16160200720869 | Construcción De Alumbrado Publico En La Acera Sur De La Calle Acapulco Entre Av Manuel Avila Camacho Y Av Cinco De Mayo - 154817 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 342973.2 | 342973.2 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200720870 | Ampliación De La Red De Energía Electrica De La Calle Oaxaca Parte Alta - 155736 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 318928.14 | 287910.64 | 90.2745 | Otros | 100
OAX16160200720872 | Construcción De Pozo Profundo Uno En La Agencia Municipal De San Jose Del Palmar - 155690 | Oaxaca | Salina Cruz | San José del Palmar | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 1693325.74 | 507997.72 | 30 | Otros | 35
OAX16160200720873 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica De Av Liinda Vista Y Calle Faro De Cortes - 155478 | Oaxaca | Salina Cruz | Ensenada de la Ventosa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 310321.12 | 292134.21 | 94.1393 | Otros | 100
OAX16160200720874 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 96670 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO | 2016 |  | 221956.71 | 221956.71 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200720875 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 96684 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO | 2016 |  | 658288.45 | 658288.45 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200720876 | Construccion De Linea De Agua Potable - 108671 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO | 2016 |  | 330019.51 | 330019.51 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200720877 | Apertura De Saca Cosechas - 108634 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO | 2016 | 482939.62 | 482939.62 | 482939.62 | 100 | Kilómetro | 100
OAX16160200720881 | Rehabilitación Del Colector De Alcantarillado Sanitario En La Calle Matamoros Entre Callejón Tercera Privada Y Mateo Jimenez - 188266 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA | 2016 |  | 1272965.6 | 831243.21 | 65.2997 | Metros lineales | 70
OAX16160200720882 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Las Calles De La Colonia San Marcial - 100613 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPA | 2016 |  | 1549055.51 | 1549055.51 | 100 | Metros lineales | 95
OAX16160200720883 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Calle Nicolas Bravo - 100527 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPA | 2016 |  | 2995048.5 | 2995048.5 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200720884 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Calle Nicolas Bravo Entre La Calle Mateo Jimenez Hasta San Antonio Calle Priv Uno Y C Dos - 191008 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA | 2016 |  | 1027484.58 | 381788.32 | 37.1576 | Metros lineales | 80
OAX16160200720889 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Tecnica No. 101 Clave 20dst0081x - 94710 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 881316.7 | 819765.82 | 93.016 | Metros Cuadrados | 85
OAX16160200720892 | Construcción De Drenaje Pluvial En Las Calles Camino Real Y 5 De Mayo - 95788 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Paso Real de Sarabia | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 299998.38 | 299998.38 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200720893 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv1191x - 95428 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Río Pachiñe | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 1098628.11 | 720453.3 | 65.5775 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200720894 | Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Rural Justo Sierra Clave 20dpr0707x - 95902 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Estación Sarabia | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 825343.21 | 490780.32 | 59.4638 | Otros | 70
OAX16160200720895 | Ampliación De Electrificación Red De Distribución De Energía Eléctrica De Albergue Escolar A Telebachillerato - 95406 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Zacatal | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 1044496.84 | 1044496.84 | 100 | Otros | 100
OAX16160200720896 | Mejoramiento De Electrificacion Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Avenida Hidalgo - 96774 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Zarzal | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 808500 | 512110.4 | 63.3408 | Otros | 100
OAX16160200720897 | Mejoramiento De Electrificación Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Principal Y El Columpio - 107876 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Sacrificio | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 1360900 | 1210554.77 | 88.9525 | Otros | 100
OAX16160200720898 | Mejoramiento De Carcamo De Agua Potable - 97020 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Colonia Istmeña (Sección el Zapote) | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 149864.41 | 149864.41 | 100 | Otros | 100
OAX16160200720899 | Construccion De Cuarto Para Baño En Viviendas - 97012 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Colonia Istmeña (Sección el Zapote) | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 311833.27 | 311833.27 | 100 | Otros | 100
OAX16160200720900 | Construccion De Aula En La Escuela Telesecundaria - 97129 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | José María Morelos | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 393895 | 393895 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200720903 | Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Bilingue Guiengola - 181502 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 2016 |  | 345139.43 | 103541.83 | 30 | Metros Cuadrados | 5
OAX16160200720907 | Construccion De Aula Escolar En El Iebo 239 - 111577 | Oaxaca | San Martín Lachilá | San Martín Lachilá | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA | 2016 | 308324.13 | 308324.13 | 308324.13 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200720908 | Construccion De Olla De Captacion De Agua Pluvial - 111624 | Oaxaca | San Martín Lachilá | San Martín Lachilá | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA | 2016 | 1135931.01 | 1135931.01 | 789601.51 | 69.5114 | Metros | 69.51
OAX16160200720913 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 185399 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Piedra del Sol | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 2016 |  | 1450000 | 435000 | 30 | Otros | 10
OAX16160200720917 | Ampliacion De La Unidad Medica Rural - 81694 | Oaxaca | Santa María Ipalapa | Santa María Ipalapa | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA | 2016 |  | 1761072.79 | 1761072.79 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200720928 | Mejoramiento De La Unidad Medica Rural No.312 Segunda Etapa - 188758 | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Santa María Zoquitlán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN | 2016 | 150000 | 150000 | 45000 | 30 | Metros Cuadrados | 90
OAX16160200720930 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 170017 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | Santiago Huajolotitlán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN OAX | 2016 |  | 497327.96 | 497327.96 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200721334 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Quinta Etapa - 170724 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | San Juan Diquiyú | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA OAXACA | 2016 |  | 1000000.05 | 1000000.05 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200721361 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Tamazulápam - 92112 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Villa de Tamazulápam del Progreso | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | 2016 | 343405.05 | 343405.05 | 343405.05 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200721373 | Construcción De Barda Perimetral En El Centro De Educación Preescolar Ignacio Zaragoza - 177231 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Nunuma | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC | 2016 |  | 142337.14 | 70058.06 | 49.2198 | Metros lineales | 50
OAX16160200726207 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Colonia Vista Hermosa En La Barranca De Los Tapescos - 117189 | Oaxaca | San Pedro Totolápam | San Pedro Totolápam | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM | 2016 |  | 125035.39 | 125035.39 | 100 | Otros | 100
OAX16160200726209 | Mejoramiento De Electrificación Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles La Zacatera, El Kinder Y La Brecha - 108813 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | La Zacatera | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 517000 | 386994.39 | 74.8538 | Otros | 100
OAX16160200726210 | Ampliación De Red De Electrificación En Los Parajes Denominados Campo De Aviación Y Vista Hermosa - 143637 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | San Pedro y San Pablo Ayutla | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE OAXACA | 2016 |  | 1200000 | 1200000 | 100 | Otros | 100
OAX16160200726218 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Buenos Aires Parte Norte - 184019 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC | 2016 |  | 136659.25 | 136070.2 | 99.569 | Metros lineales | 100
OAX16160200726219 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Benito Juárez - 184067 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC | 2016 |  | 90396.61 | 89807.83 | 99.3487 | Metros lineales | 100
OAX16160200726220 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Heladio Ramírez Parte Alta - 183847 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC | 2016 |  | 90858.32 | 90466.69 | 99.569 | Metros lineales | 100
OAX16160200726224 | Construcción De Biblioteca En La Escuela Primaria Juan Rodriguez Puebla Clave 20dpr1231i - 76192 | Oaxaca | Santiago Ayuquililla | Santiago Ayuquililla | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO AYUQUILILLA OAX | 2016 |  | 398672 | 398672 | 100 | Otros | 100
OAX16160200726226 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De San Jose Contreras - 114830 | Oaxaca | Santa María Peñoles | San José Contreras | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA PEÑOLES | 2016 |  | 1204874.09 | 1204874.09 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200726229 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Unidad Basica De Salud 1a Etapa - 93937 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Miramar | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI | 2016 |  | 900000 | 567566.9 | 63.063 | Metros Cuadrados | 60
OAX16160200726236 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 92312 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Hidalgo | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 2016 |  | 2275407.8 | 1459973.17 | 64.1631 | Metros lineales | 60
OAX16160200726240 | Ampliacion Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 187265 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Palma | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 |  | 1118243.36 | 946951.27 | 84.682 | Metros lineales | 84
OAX16160200726241 | Rehabilitacion De Colector Sanitario - 186950 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Vicente Camalote | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 |  | 149205.01 | 149205.01 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200726242 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica Kinder Plutarco Elias Calles - 140771 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Vicente Camalote | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 | 342240.46 | 342240.46 | 342240.46 | 100 | Piezas | 100
OAX16160200726245 | Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa - 79740 | Oaxaca | San Felipe Usila | Santo Tomás Texas | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPA | 2016 |  | 1800000 | 1800000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200726246 | Construcción De Comedor Escolar Primera Etapa En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Francisco I. Madero Con Clave: 20dpb0162v. - 79120 | Oaxaca | San Felipe Usila | Piedra de Azúcar | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200726250 | Rehabilitacion De Techo Firme - 174036 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Loma Santa Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 |  | 1649900.31 | 1544837.46 | 93.6322 | Metros Cuadrados | 97.58
OAX16160200726251 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Primer Etapa - 178236 | Oaxaca | San Juan Quiahije | San Juan Quiahije | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | 2016 |  | 2190000 | 2190000 | 100 | Otros | 100
OAX16160200726257 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Reforma - 169514 | Oaxaca | Cosoltepec | Tultitlán de Guadalcázar | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC | 2016 |  | 225071.8 | 225071.8 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200726260 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia La Grifi - 140458 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAHUITES | 2016 |  | 1017002.59 | 1017002.59 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200726265 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 84154 | Oaxaca | San Miguel Peras | Soledad Peras | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS | 2016 |  | 860909.72 | 860909.72 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200726266 | Construccion De Un Aula Didactica En La Escuela Primaria Federal Bilingúe Emiliano Zapata - 142180 | Oaxaca | San Miguel Peras | El Temascal | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 2016 |  | 835404.81 | 835404.81 | 100 | Metros Cuadrados | 76.8
OAX16160200726275 | 33903 Servicios Integrales - 185502 | Oaxaca | San Pablo Etla | San Pablo Etla | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA | 2016 |  | 190772.48 | 95386.24 | 50 | Otros | 75
OAX16160200726278 | Construccion De Diescinueve Sanitarios Con Biodigestor - 176273 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | El Paredón | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | 2016 | 939902.64 | 939902.64 | 494685.6 | 52.6316 | Otros | 52.63
OAX16160200726293 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Camino La Luz Del Paraje La Luz Y Calle Congreso Del Estado Del Paraje - 107949 | Oaxaca | San Raymundo Jalpan | Camino al Tanque II (El Puente) | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN RAYMUNDO JALPAN | 2016 | 404734.74 | 404734.74 | 404734.74 | 100 | Otros | 70
OAX16160200726294 | Construcción De Muro De Contension Del Circuito Rio Tomellin De La Quinta Etapa - 164551 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | El Rosario | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 2016 |  | 332971.01 | 332971.01 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200726306 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 171162 | Oaxaca | Santa Cruz Mixtepec | Trapiche Santa Cruz | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 2016 |  | 953907.12 | 0 | 0 | Metros lineales | 0
OAX16160200726307 | Rehabilitacion De La Red De Distibucion Del Sistema De Agua Potable - 123640 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Santa Cruz Nundaco | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 2016 |  | 86802.69 | 47798.5 | 55.0657 | Metros lineales | 55
OAX16160200726327 | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 188812 | Oaxaca | Santa Lucía Ocotlán | Santa Lucía Ocotlán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | 2016 |  | 5101810.78 | 1530543.23 | 30 | Otros | 30
OAX16160200726331 | Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Don Benito Juárez - 181948 | Oaxaca | San Pedro Taviche | San Pedro Taviche | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE | 2016 |  | 421980.03 | 366580.09 | 86.8714 | Metros lineales | 80
OAX16160200726336 | Ampliacion De La Red Distribucion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 94578 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Magdalena Tequisistlán | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLLAN | 2016 |  | 5000000 | 1500000 | 30 | Metros lineales | 30
OAX16160200726338 | Mantenimiento Y Operación De La Planta Tratadora De Aguas Residuales - 111713 | Oaxaca | San Baltazar Chichicápam | San Baltazar Chichicápam | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM | 2016 |  | 722484.89 | 722484.89 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200726339 | Equipamiento De Pozos Profundos Para Agua Potable - 111692 | Oaxaca | San Baltazar Chichicápam | San Baltazar Chichicápam | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM | 2016 |  | 375984 | 375984 | 100 | Otros | 100
OAX16160200726341 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Obra Complementaria En La Calle Niño Artillero Era Etapa Agencia Municipal De San - 155749 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 4423160 | 0 | 0 | Metros lineales | 4
OAX16160200726342 | Construccion De Red De Agua Potable En El Margen Izquierdo De Rio Tecolote Esquina Con Calle Rio Bravo Agencia De Policia De Dolores - 186143 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 138146 | 0 | 0 | Metros lineales | 100
OAX16160200726343 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Camino Real Y Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Privada De Ind - 173990 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 1050303.67 | 335600 | 31.9527 | Metros lineales | 90
OAX16160200726344 | Construccion De Doce Aulas En La Escuela Primaria Independencia Agencia Municipal De Trinidad De Viguera Da Etapa - 183187 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 5437465.43 | 3811490.06 | 70.0968 | Metros Cuadrados | 76
OAX16160200726345 | Construccion De Cisterna Y Aula En Escuela Primaria Niños Heroes Agencia Municipal De San Juan Chapultepec - 180647 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2016 |  | 686253.13 | 376545.96 | 54.8698 | Otros | 90
OAX16160200726350 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal - 168385 | Oaxaca | San Felipe Usila | General Emiliano Zapata | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 2000000 | 2000000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200726352 | Construccion De Red De Agua Potable - 139290 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Cosolapa Sarmiento | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 |  | 450767.68 | 450767.68 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200726353 | Ampliacion Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 187411 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Joliette | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 2016 | 1322838.1 | 1322838.1 | 1100404 | 83.1851 | Metros lineales | 83
OAX16160200726354 | Rehabilitación Del Drenaje Pluvial En Esquina Rodolfo Calvo - 183700 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 2016 |  | 460000 | 437000 | 95 | Metros lineales | 95
OAX16160200726355 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario En Barrio Mixteco - 117075 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 2016 |  | 5024674.04 | 4773440.33 | 95 | Metros lineales | 95
OAX16160200726356 | Ampliacion De La Red Electrica Y Alumbrado Publico En Camino Al Polidepórtivo Primera Etapa - 134600 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 2016 | 551000 | 551000 | 523450 | 95 | Otros | 95
OAX16160200726361 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - 140026 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 2016 |  | 691433.67 | 691433.67 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200726362 | Ampliación De La Red De Energia Electrica - 140038 | Oaxaca | Coatecas Altas | Chepeginio | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 2016 |  | 931690.55 | 931690.55 | 100 | Otros | 100
OAX16160200726364 | Construccion De Dispensario Medico - 76875 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Río Comal | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | 2016 |  | 397531.23 | 397531.23 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200726372 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle 20 De Noviembre En Barrio De Las Piedras - 76155 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DONLUIS | 2016 |  | 709056.28 | 709056.28 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200726374 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 75776 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Yucuchá | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS | 2016 |  | 998950 | 998950 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200726375 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje En El Arroyo A Un Costado De La Calle Merida - 153331 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 522891.26 | 522891.26 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200726376 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejón Puerto Angel Entre Calle Miramar Y Tampico - 156113 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 611557.54 | 611557.54 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200726377 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica De Las Josefa Ortiz De Dominguez Pino Suarez Y Salina Cruz - 155615 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 2016 |  | 292147.19 | 272373 | 93.2314 | Otros | 100
OAX16160200726380 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle El Tigre - 119864 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO OAXACA | 2016 |  | 593616.26 | 593616.26 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200726382 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Bilingüe Julio De La Fuente Clave 20dpb1444j - 94958 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 1167141.05 | 757829.92 | 64.9304 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200726383 | Construccion De Revestimiento De Calles; Los Pinos, Las 3 Virgenes, Venustiano Carranza Y Francisco Villa - 96761 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Boca del Monte | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 231449.48 | 231449.48 | 100 | Otros | 100
OAX16160200726387 | Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Bilingüe Valentin Gomez Farias Clave: 20dpb1984f - 128469 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Arroyo Manantial | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN | 2016 |  | 460705 | 460705 | 100 | Otros | 100
OAX16160200726388 | Construccion De Revestimiento En La Calle Loma Colorada - 96828 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Mogoñé Viejo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 62714.53 | 0 | 0 | Otros | 100
OAX16160200726389 | Mejoramiento En El Centro De Educacion Preescolar Lazaro Cardenas Clave 20dcc0965e - 95804 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Paso Real de Sarabia | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 341445.36 | 341445.36 | 100 | Otros | 100
OAX16160200726390 | Mejoramiento De La Linea De Conduccion De Agua Potable Tramo Rio Guasamando - San Juan Viejo - 97298 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Viejo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 1381011.87 | 1229733.86 | 89.0459 | Otros | 100
OAX16160200726391 | Mejoramiento De Electrificación Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Oriente Y Poniente - 103018 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Triunfo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 656700 | 656700 | 100 | Otros | 100
OAX16160200726392 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Principal - 107873 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Sacrificio | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 559462.75 | 519041.39 | 92.775 | Otros | 100
OAX16160200726393 | Mejoramiento De Comedor Comunitario - 102969 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Huisicil | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 414311.52 | 276388.06 | 66.7102 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200726394 | Mejoramiento De La Linea De Conduccion De Agua Potable Tramo Arroyo Huapinol - Lomeria - 109124 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Lomería | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 314518.75 | 314518.74 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200726395 | Construccion De Revestimiento En La Calle Principal - 108422 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | The Real | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 113900 | 113900 | 100 | Otros | 100
OAX16160200726398 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Prolongación Emancipación Entre Las Calles Calada Emancipación Y Calle Conasupo Calle Consa - 181486 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 2016 |  | 1309791.72 | 834505.09 | 63.7128 | Metros lineales | 80
OAX16160200726399 | Construccion De Un Aula Escolar Del Jardin De Niños Cosijopi - 181400 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 2016 |  | 345097.62 | 103529.29 | 30 | Metros Cuadrados | 13.86
OAX16160200726400 | Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez - 181468 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 2016 |  | 390151.16 | 117045.35 | 30 | Metros Cuadrados | 30
OAX16160200726402 | Construccion De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Niños Heroes - 117019 | Oaxaca | San Marcial Ozolotepec | San Marcial Ozolotepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO NMUNICIPAL | 2016 |  | 649999 | 649999 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200726403 | Construccion De Muro De Contencion En La Clinica Umr - 117021 | Oaxaca | San Marcial Ozolotepec | San Marcial Ozolotepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HGOBIERNO MUNICIPAL | 2016 |  | 220000 | 220000 | 100 | Otros | 100
OAX16160200726406 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 185259 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Las Cuevas | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 2016 |  | 629344 | 188803.2 | 30 | Otros | 28.57
OAX16160200726414 | Construccion De Cuartos Dormitorios Para Vivienda En La Localidad De Santiago Choapam - 187222 | Oaxaca | Santiago Choápam | Santiago Choápam | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM | 2016 |  | 4653523.91 | 3364000 | 72.2893 | Vivienda | 70
OAX16160200726415 | Construccion De Cuartos Domitorios Para Vivienda, En La Localidad De San Juan Teotalcingo - 105850 | Oaxaca | Santiago Choápam | San Juan Teotalcingo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM | 2016 |  | 1598286.16 | 1598286.16 | 100 | Vivienda | 95
OAX16160200726416 | Rehabilitación De La Linea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 169774 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | San José | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN OAX | 2016 |  | 179800 | 179800 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160200726780 | 33903 Servicios Integrales - 177394 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC | 2016 |  | 285387.5 | 174403.45 | 61.1111 | Otros | 60
OAX16160200726781 | Construcción De Comedor Comunitario - 177019 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Lázaro Cárdenas | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC | 2016 |  | 679998.38 | 203999.51 | 30 | Metros Cuadrados | 50
OAX16160200726793 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Varias Calles De La Localidad - 82913 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Villa Díaz Ordaz | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO VILLA DIAZ ORDAZ | 2016 | 919652.21 | 919652.21 | 919652.21 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160200728796 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 1era Etapa | Oaxaca | San Lorenzo | San Lorenzo | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 300882.04 | 300882.04 | 49178.08 | 16.3446 | Piezas | 50
OAX16160200728801 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal, Tramo Monumento Mazateca ¿ Monumento A Emiliano Zapata | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 2016 | 3194176 | 3194176 | 3194176 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160300729482 | Supervision Tecnica Sin Hambre | Oaxaca | San Juan Quiahije | Orillas de San Juan (Tikutiacna) | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 17548.57 | 17548.57 | 5908.44 | 33.6691 | Piezas | 30
OAX16160300729501 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | San Juan Quiahije | Orillas de San Juan (Tikutiacna) | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 573014.59 | 573014.59 | 163396.96 | 28.5153 | Metros lineales | 30
OAX16160300729507 | Construccion Y Techado De La Cancha De Usos Multiples En El Jardin De Niños Ignacio Zaragoza Clave 20dcc0272w | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Santa Cruz Nundaco | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2016 | 1616805.44 | 1616805.44 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160300729542 | Supervision Tecnica Sin Hambre | Oaxaca | San Mateo Piñas | San Cristóbal Alto | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 39538.18 | 39538.18 | 13397.04 | 33.8838 | Piezas | 30
OAX16160300729555 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | San Mateo Piñas | San Cristóbal Alto | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 1291042.76 | 1291042.76 | 355274.29 | 27.5184 | Metros lineales | 30
OAX16160300730011 | Supervision Tecnica Sin Hambre | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Playa Lecuona (Miguel Hidalgo) | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 155470.03 | 155470.03 | 52626.32 | 33.8498 | Piezas | 30
OAX16160300730541 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | Villa Sola de Vega | La Soledad | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 834904.45 | 834904.45 | 234638.95 | 28.1037 | Piezas | 30
OAX16160300730544 | Supervision Tecnica Sin Hambre | Oaxaca | Villa Sola de Vega | La Soledad | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 25568.95 | 25568.95 | 8656.54 | 33.8557 | Piezas | 30
OAX16160300730799 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Tomás Jalieza | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2016 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0
OAX16160300731076 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Abasolo, En La Comunidad De San Bartolo Yautepec | Oaxaca | San Bartolo Yautepec | San Bartolo Yautepec | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC | 2016 | 1500000 | 1500000 | 600000 | 40 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160300731134 | Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Las Calles Arcadio G. Molina Y Francisco I. Madero En San Blas Atempa | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2016 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160300731163 | Construcción De Domo De La Escuela Preescolar Julio De La Fuente Dolores 20cc1124u | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2016 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160300731188 | Construcción Del Techados En Áreas De Impartición De Educación Física En La Preescolar Enrique C. Rebsamen Clave 20dcc1604b | Oaxaca | San Blas Atempa | Rancho el Llano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2016 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160300731195 | Revestimiento Con Concreto Hidráulico En Bordo De Protección | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2016 | 12749832.98 | 12749832.98 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160300731296 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Conasupo En La Colonia Alfareros De San Blas Atempa | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2016 | 5000000 | 5000000 | 1500000 | 30 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160300731302 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Miguel Hidalgo Y Morelos En Rancho Llano Sur | Oaxaca | San Blas Atempa | Rancho el Llano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2016 | 3574571.75 | 3574571.75 | 1072371.53 | 30 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160300732143 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraúlico En La Calle Azucenas. | Oaxaca | San Juan Chilateca | Cobertura municipal | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA. | 2016 | 2500000 | 2500000 | 940336.55 | 37.6135 | Metros lineales | 37.61
OAX16160300732476 | Fortalecimiento A La Red De Asesores De La Red Oaxaqueña De Apoyo Al Emprendedor | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor | 10-Economía | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | 2016 | 283000 | 283000 | 283000 | 100 | Otros | 20
OAX16160300732485 | Proyecto Integral Para El Fortalecimiento Del Sector Agroindustrial De Oaxaca. | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor | 10-Economía | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | 2016 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | Otros | 0
OAX16160300732782 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraúlico En Camino De Liga De Tlacolula. | Oaxaca | San Juan Chilateca | Cobertura municipal | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA. | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160300732974 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Agricultores. | Oaxaca | San Juan Chilateca | Cobertura municipal | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA. | 2016 | 2250000 | 2250000 | 675000 | 30 | Metros Cuadrados | 30
OAX16160300733002 | Pavimentación A Base De Concreto Hidraúlico En La Calle Emiliano Zapata. | Oaxaca | San Juan Chilateca | Cobertura municipal | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA. | 2016 | 1750000 | 1750000 | 525000 | 30 | Metros lineales | 30
OAX16160300733094 | Construcción De Anexos Sanitarios En La Escuela Primaria Rufino Tamayo, Col. Doctores | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | 2016 | 137685.2 | 137685.2 | 72465.72 | 52.6315 | Metros Cuadrados | 80
OAX16160300733812 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Brecha De Lieza Con Santa Maria Y Puebla, Colonia Benito Juarez - 1889 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 2016 |  | 1906006.44 | 1128651.85 | 59.2155 | 8218 | 40
OAX16160300733813 | Construcción De Circuito Lineal Del Cadenamiento 0 000.00 Al 0 137.98 - 1890 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 2016 |  | 2966932.29 | 1702206.2 | 57.3726 | 8218 | 35
OAX16160300734480 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I. Madero Entre Juan Escutia Y Francisco Javier Mina - 1820 | Oaxaca | Loma Bonita | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LOMA BONITA, AXACA | 2016 |  | 331374.33 | 331374.33 | 100 | 8218 | 100
OAX16160300735007 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Acceso Principal A La Localidad De La Compañía Tramo La Compañia - Taniche Km. 0 000 Al 0 400) - 1811 | Oaxaca | La Compañía | La Compañía | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO LA COMPAÑIA | 2016 |  | 2472500 | 1543400.93 | 62.4227 | 8218 | 95
OAX16160300735050 | Infraestructura Vial En El Municipio De San Dionisio Ocotlán, En El Estado De Oaxaca - 669 | Oaxaca | San Dionisio Ocotlán | San Dionisio Ocotlán | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento de san dionisio ocotlan | 2016 |  | 88000 | 66000 | 75 | 8218 | 75
OAX16160300735575 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Tierra Entre Benito Juarez Y Coahuila - 1822 | Oaxaca | Loma Bonita | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAX | 2016 |  | 1973244.81 | 1973244.81 | 100 | 8218 | 100
OAX16160300735850 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Guanajuato Entre Santa Maria Y 5 De Mayo - 1819 | Oaxaca | Loma Bonita | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAXACA | 2016 |  | 3620839.42 | 3620839.42 | 100 | 8218 | 100
OAX16160300736172 | Construccion De Techumbre De La Plaza Civica De La Escuela Primaria Melchor Ocampo, Clave 20dpr2534j, En El Municipio De Soledad Etla, En El Estado De Oaxaca - 786 | Oaxaca | Soledad Etla | Soledad Etla | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | 2016 |  | 1262375 | 502488.99 | 39.805 | 8218 | 60
OAX16160300736659 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2da Etapa) | Oaxaca | San Vicente Lachixío | San Vicente Lachixío | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO | 2016 | 2456168.43 | 2456168.43 | 736850.52 | 30 | Otros | 82
OAX16160300736825 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Venustiano Carranza Y 18 De Marzo | Oaxaca | Santo Domingo Armenta | Santo Domingo Armenta | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA | 2016 | 1037726.53 | 1037726.53 | 1037726.53 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160300736901 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Calle Emiliano Zapata | Oaxaca | Santa Ana Cuauhtémoc | Santa Ana Cuauhtémoc | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA ANA CUAUHTEMOC | 2016 | 486965.53 | 474600 | 474600 | 100 | Metros Cuadrados | 90
OAX16160300737968 | Pavimentación En La Calle Morelos En El Municipio De San Pedro Taviche | Oaxaca | San Pedro Taviche | Cobertura municipal | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAVICHE | 2016 | 578727.73 | 578727.73 | 313350.65 | 54.1447 | Metros lineales | 50
OAX16160300738032 | Construcción De Mercado Municipal 3ra. Etapa | Oaxaca | Santa Cruz Tacahua | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHUA | 2016 | 572293.34 | 572293.34 | 319021.34 | 55.7444 | Metros Cuadrados | 55
OAX16160300738762 | Mantenimiento Y Terminacion De La Iglesia Catolica Del Municipio De San Francisco Cahuacua | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | San Francisco Cahuacuá | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | 2016 | 334257.08 | 334257.08 | 334257.08 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160300738846 | Construccion Del Palacio Municipal En La Localidad De San Francisco Cahuacua | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | San Francisco Cahuacuá | Convenios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | 2016 | 8000000 | 8000000 | 2400000 | 30 | Metros Cuadrados | 10
OAX16160300739001 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | 2016 | 1000000 | 1000000 | 504577.14 | 50.4577 | Metros lineales | 50
OAX16160300739239 | Terminacion De Estacionamiento Comunitario En La Localidad De San Isidro El Potrero | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | San Francisco Cahuacuá | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | 2016 | 430894 | 430894 | 284422 | 66.0074 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160300739303 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Nicolas Bravo, Localidad San Pablo Huixtepec | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC | 2016 | 1330593 | 1330593 | 399177.9 | 30 | Metros Cuadrados | 70
OAX16160300739513 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Av. Juarez Entre 27 De Septiembre Y Domingo De Mendoza | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC | 2016 | 4983000 | 4983000 | 1494900 | 30 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160300739633 | Construccion De Cancha De Basquetbol Con Techado En La Localidad El Arador | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Arador | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN LORENZO TEXMELUCAN | 2016 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160300739640 | Constuccion De Cancha De Basquetbol Con Techado En La Localidad Del Carrizal | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Carrizal | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN LORENZO TEXMELUCAN | 2016 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160300739649 | Construccion De Cancha De Basquetbol Con Techado En La Localidad De Rio Talea | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | Río de Talea | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAN LORENZO TEXMELUCAN | 2016 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160300739822 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata Y Otilio Montaño | Oaxaca | Santa Ana del Valle | Santa Ana del Valle | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE | 2016 | 1500000 | 1500000 | 450000 | 30 | Metros Cuadrados | 30
OAX16160300739868 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Venustiano Carranza, Centro | Oaxaca | Santa Ana del Valle | Santa Ana del Valle | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE | 2016 | 1000000 | 1000000 | 400000 | 40 | Metros Cuadrados | 40
OAX16160300739930 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a. Etapa) Para Beneficiar A La Primera Y Segunda Seccion De La Localidad De Santa Ana Del Valle En El Municipio Del Mismo Nombre | Oaxaca | Santa Ana del Valle | Santa Ana del Valle | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE | 2016 | 1440000 | 1440000 | 432000 | 30 | Metros lineales | 40
OAX16160300739937 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Avenida 5 De Febrero Del Municipio De Ayotzintepec | Oaxaca | Ayotzintepec | Ayotzintepec | Subsidios | U117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE AYOTZINTEPEC | 2016 | 2000000 | 2000000 | 600000 | 30 | Metros Cuadrados | 30
OAX16160300740109 | Construcción De Cancha De Basquetbol Con Techado En La Escuela Primaria Una Luz En La Montaña Clave 20dpb0930v | Oaxaca | San Vicente Lachixío | Ejido el Rincón | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO | 2016 | 2000000 | 2000000 | 800000 | 40 | Otros | 42
OAX16160300740165 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa) | Oaxaca | San Vicente Lachixío | Ejido el Rincón | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO | 2016 | 2390614 | 2390675.01 | 2390614 | 99.9974 | Metros lineales | 100
OAX16160300740177 | Realizacion De Calas En Sitio Donde Se Desarrollara La Obra Del Centro De Artes Cinematograficas Y Audiovisuales De Oaxaca | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | 2016 | 797680 | 797680 | 577552 | 72.404 | Metros Cuadrados | 0.72
OAX16160300740186 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Reforma | Oaxaca | San Vicente Lachixío | San Vicente Lachixío | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | Metros Cuadrados | 98
OAX16160300741382 | Infraestructura Vial En El Municipio De San Juan Quiahije. | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cobertura municipal | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160300741450 | Construccion De Puente Peatonal Amaxtuam | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Juan Mazatlán | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 2016 | 259050.92 | 259050.92 | 259050.92 | 100 | Otros | 100
OAX16160300741524 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Libertad En La Localidad De San Juan Teitipac | Oaxaca | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC | 2016 | 1500000 | 1500000 | 450000 | 30 | Metros Cuadrados | 50
OAX16160300741709 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Porfirio Díaz En La Localidad De San Juan Teitipac | Oaxaca | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC | 2016 | 2000000 | 2000000 | 600000 | 30 | Metros Cuadrados | 50
OAX16160300741757 | Pavimentación De Las Calles Reforma Libertad E Independencia A Base De Concreto Hidráulico De 15 Cms De Espesor | Oaxaca | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC | 2016 | 14999780 | 14999780 | 4499934 | 30 | Metros Cuadrados | 30
OAX16160300741788 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Matamoros E Hidalgo, En La Localidad De San Juan Teitipac | Oaxaca | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC | 2016 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 30 | Metros Cuadrados | 50
OAX16160300741796 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Loma Bonita San Juan Quiahije | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cobertura municipal | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | 2016 | 987714.53 | 987714.53 | 987714.53 | 100 | Kilómetro cuadrado | 100
OAX16160300742006 | Construccion Del Mercado Publico De San Pedro Y San Pablo Ayutla, Oaxaca | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | San Pedro y San Pablo Ayutla | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | 2016 | 3198896.42 | 3198896.42 | 3198896.42 | 100 | Metros Cuadrados | 77
OAX16160300742241 | Ampliación Y Mejoramiento De Vivienda ( Cuartos Rosas) | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ, OAXACA | 2016 | 864188.17 | 864188.17 | 380187.69 | 43.9936 | Vivienda | 55
OAX16160300742295 | Ampliación Y Mejoramiento De Vivienda ( Cuartos Rosas) | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ, OAXACA | 2016 | 864188.17 | 864188.17 | 259256.45 | 30 | Vivienda | 75
OAX16160300742385 | Ampliación Y Mejoramiento De Vivienda ( Cuartos Rosas) | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ, OAXACA. | 2016 | 432094.08 | 432094.08 | 0 | 0 | Vivienda | 70
OAX16160300742617 | Construcción De Sanitarios En La Unidad Deportiva. | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS | 2016 | 371201.2 | 371201.2 | 371201.2 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160300742632 | Terminación De La Sala De Juntas De La Asociación De La Ganadera Local. | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS. | 2016 | 304949 | 304949 | 304949 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160300742771 | Construcción De Pavimento En La Calle Pino Suárez | Oaxaca | San Andrés Ixtlahuaca | San Andrés Ixtlahuaca | Subsidios | U117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN ANDRES IXTLAHUACA, OAXACA. | 2016 | 2298189.99 | 2298189.99 | 2298189.99 | 100 | Metros | 100
OAX16160300742914 | Pavimentación De Concreto Hidráulico (Calle Independencia) En La Localidad De San Miguel Peras | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS | 2016 | 1526962.53 | 1526962.53 | 1171614.32 | 76.7284 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160300742966 | Mejoramiento De La Red De De Distribucion De Agua Potable En El Sumidero | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | El Sumidero | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | REGIDURIA DE OBRAS | 2016 | 924601 | 924601 | 924601 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160300742978 | Construccion De Red De Alcantarillado Sobre El Camino Principal Al Queyon | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | San Isidro el Queyón | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | REGIDURIA DE OBRAS | 2016 | 580600 | 580600 | 580600 | 100 | Metros lineales | 100
OAX16160300743137 | Bacheo En Diferentes Calles De La Comunidad | Oaxaca | Santa María del Tule | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE | 2016 | 235786.34 | 235786.34 | 235786.34 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160300743144 | Rehabilitación De Parque Recreativo Y Deportivo Juquilita. | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ, OAXACA. | 2016 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 30 | Metros Cuadrados | 20
OAX16160300743185 | Rehabilitación De Parque Recreativo Y Deportivo En Barrio Juárez | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ, OAXACA. | 2016 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 30 | Metros Cuadrados | 18
OAX16160300743234 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Municipio De San Andrés Huayapam | Oaxaca | San Andrés Huayápam | San Andrés Huayápam | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM | 2016 | 387061.02 | 387061.02 | 387061.02 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160300743236 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De Las Calles Insugentes Y Niño Perdido | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA. | 2016 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15
OAX16160300743311 | Construccion De Comedor Comunitario 3a Etapa | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | El Romadito | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA. | 2016 | 502774.42 | 502774.42 | 502774.42 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160300743392 | Construcción De Techado En El Mercado Municipal | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160300743418 | Construccion De Sanitarios Del Palacio Municipal, En La Localidad De Coatecas Altas | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de coatecas altas | 2016 | 1388566.88 | 1338566.88 | 1051906.9 | 78.5846 | Metros Cuadrados | 78.58
OAX16160300743579 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Ampliación Morelos | Oaxaca | San Pablo Etla | San Sebastián | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA | 2016 | 2482322.14 | 2482322.14 | 2433265.73 | 98.0238 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160300743666 | Construccion De Cancha Deportiva Con Techado En La Agencia De San Esteban Amatlan | Oaxaca | San Luis Amatlán | San Esteban Amatlán | Convenios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de san luis amatlan | 2016 | 1865000 | 1865000 | 746000 | 40 | Metros Cuadrados | 40
OAX16160300743675 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia | Oaxaca | San Pablo Etla | Barrio Morelos | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA | 2016 | 1092839.7 | 1092839.7 | 885697.39 | 81.0455 | Metros Cuadrados | 99
OAX16160300743695 | Construcción, Mejoramiento Y/O Ampliación De Infraestructura De Seguridad Publica. | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA. | 2016 | 600000 | 600000 | 180000 | 30 | Otros | 73
OAX16160300743713 | Construcción, Mejoramiento Y/O Ampliación De Infraestructura De Seguridad Publica. | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA. | 2016 | 389163 | 389163 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 95
OAX16160300743726 | Adquisicion De Esquipo Medico Hospitalario Y De Laboratorio | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U005 Seguro Popular | 12-Salud | DIRECCIÓN DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 2016 | 39938958 | 39938958 | 17187500.2 | 43.0344 | Lote | 43.03
OAX16160300743730 | Adquisicion De Instrumental Medico Y Laboratorio | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U005 Seguro Popular | 12-Salud | REGIMÉN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 2016 | 11736769.5 | 11736769.5 | 0 | 0 | Lote | 0
OAX16160300743734 | Adqusicion De Equipo De Computo Y Tecnologias De La Informacion | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U005 Seguro Popular | 12-Salud | RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 2016 | 618850 | 618850 | 0 | 0 | Lote | 0
OAX16160300743737 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo De Oficina | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U005 Seguro Popular | 12-Salud | DIRECCIÓN DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 2016 | 9005230.84 | 9005230.84 | 0 | 0 | Lote | 0
OAX16160300743739 | Adquisicion De Equipos Diversos | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U005 Seguro Popular | 12-Salud | RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 2016 | 671930.95 | 671930.95 | 0 | 0 | Lote | 0
OAX16160300743768 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Xochimilco En La Colonia Azteca | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | Convenios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 2016 | 2400000 | 2400000 | 696982.76 | 29.0409 | Metros Cuadrados | 29.04
OAX16160300743778 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle San Luis Potosi Y Privada De Heliopolis | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS DISTRITO CENTRO. | 2016 | 1933333 | 1933333 | 1097250 | 56.7543 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160300743984 | Construccion Del Sistema De Drenaje Pluvial | Oaxaca | San Marcial Ozolotepec | San Marcial Ozolotepec | Aportaciones Federales | I002 FASSA | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | regiduria de hacienda | 2016 | 5596824 | 5596825 | 1004329 | 17.9446 | Otros | 20
OAX16160300744024 | Construcción De Cancha De Basquetbol Con Techado En La Cabecera Municpal | Oaxaca | San Miguel Ejutla | San Miguel Ejutla | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EJUTLA | 2016 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160300744078 | Construccion De Techado De La Plaza Civica Del Iebo Plantel No.186 Con Clave 20th0186k En La Cabecera Municipal Teotongo. | Oaxaca | Teotongo | Teotongo | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE TEOTONGO OAX. | 2016 | 1950000 | 1950000 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0
OAX16160300744973 | Renivelacion De Campo De Beisbol 5a. Seccion | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC, OAXACA | 2016 | 329730.4 | 329730.4 | 329730.4 | 100 | Metros Cuadrados | 100
OAX16160300744998 | Rehabilitacion De Bordo Canal 33 Colonia Alfareros | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC, OAXACA | 2016 | 253621.18 | 253621.18 | 253621.18 | 100 | Metros lineales | 100
la información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.
___________________________
LIC. YANELI JARQUÍN RODRÍGUEZ
DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
___________________________
LIC. CARLOS IVÁN ALMARAZ RONDERO
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO
FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO
Responsable de la información: Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 35, fracción VIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente
Responsable de la difusión: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a)numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.