OAX17170200867193 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 90515 | 90515 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Santo Domingo Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 297102.85 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: pago de asesoria tecnica 3% de gastos indirectos
OAX17170200869171 | Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico - 88364 | 88364 | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza | Tanetze de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX17170200869203 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En San Francisco De Las Flores - 83204 | 83204 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | San Francisco de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES YUCUNA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 446400 | 446400 | 446400 | 446400 | 446400 | 446400 | 100 | 0 | Metros lineales | 89 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FUNCIONANDO AL 100%
OAX17170200869204 | Rehabilitacion Del Sistema Agua Potable En Santiago El Jazmin - 83240 | 83240 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | Santiago el Jazmín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES YUCUNA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 37 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 %
OAX17170200869211 | Rehabilitación De Unidad Medica Rural Imss Prospera - 91269 | 91269 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | San Vicente Lachixío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 1288 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX17170200869213 | Construccion De Comedor Comunitario - 90945 | 90945 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | Ejido el Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 1681 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se adjunta informacion para su revision y posterior validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200869214 | Construcción De Un Aula De Usos Multiples En La Telesecundaria De La Comunidad El Rincon- 91357 | 91357 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | Ejido el Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 275 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ADJUNTA INFORMACION PARA SU REVISION Y POSTERIOR VALIDACION
OAX17170200869231 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Jose Maria Diaz Ordaz - 77955 | 77955 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Villa Díaz Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DÍAZ ORDÁZ | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 485283.22 | 485283.22 | 485283.22 | 485283.22 | 485283.22 | 485283.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX17170200869234 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Reforma - 84535 | 84535 | Oaxaca | Zapotitlán Palmas | Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN PALMAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 259062.85 | 259063 | 259063 | 259063 | 259063 | 259063 | 259063 | 100 | 0 | Metros lineales | 175 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y EN OPERACION / Física: OBRA TERMINADA Y EN OPERACION EJECUTADA POR ADIMISTRACION DIRECTA / Registro: OBRA TERMIADA Y EN OPERACION EJECUTADA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200877377 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Venustiano Carranza De La Agencia Municipal De Rincón Moreno, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec En El Estado De Oaxaca | FORTALECE/0697-N/2017 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Rincón Moreno | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1780200 | 1780200 | 1780200 | 1496076.8 | 1496076.8 | 1496076.8 | 84.0398 | 0 | Metros lineales | 1018 | 0 | 70 | Financiera: la obra cuenta con un avance financiero de 84.04 % / Física: la obra cuenta con un avance físico del 70 % / Registro: la obra SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/0697-N/2017 cuenta con un avance físico del 70 % y financiero de 84.04 %, con un alcance en meta acumulada de 570.50 metros lineales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200877378 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Av Miguel Alemán Valide, Calle Sin Nombre 1, Calle Sin Nombre 2, De La Colonia Miguel Hidalgo, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, En El Estad | FORTALECE/0695-N/2017 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Colonia Miguel Hidalgo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 845741.76 | 845741.76 | 845741.76 | 85.5148 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 70 | Financiera: la obra cuenta con un avance financiero del 85.51 % / Física: la obra cuenta con un avance físico del 70 % / Registro: la obra FORTALECE/0695-N/2017 cuenta con un avance físico del 70 % y financiero del 85.51 %, con un alcance en meta acumulada de 385 metros lineales.
OAX17170200878997 | "Remodelacion Del Mercado Municipal Vicente Guerrero" Del Municipio De Cuilapam De Guerrero | MCG-023-FIV-001-2017 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3690199.77 | 3690199.77 | 3690199.77 | 3690199.77 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 33.8735 | 0 | Metros Cuadrados | 18428 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA YA DE CONCLUYO / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION DE LA OBRA 001 DEL FONDO IV , LA CUAL YA SE CONCLUYO PERO AUN NO SE HA PAGADO TOTALMENTE - SE SOLICITA VALIDACION, LA OBRA YA SE CONCLUYO, SIN EMBARGO, SE DEBE AL CONTRATISTA
OAX17170200878998 | Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Av. Los Maestros, Col. Benito Juárez, Ciudad Ixtepec, Oaxaca | SF/SPIP/DPIP/PDR/0774-N/2017 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAIENTO CONSTITUCIONAL DE CIUDAD IXTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1540122.67 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 100 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX17170200879041 | Perforacion Y Equipamiento De 1 Pozo Profundo | APAUR-1098-2017 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1598108.02 | 1598108.02 | 1598108.02 | 1593371.7 | 956023.02 | 956023.02 | 956023.02 | 59.8222 | 0 | Piezas | 18706 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879051 | Construccion Del Colector Del Sistema De Alcantarillado, En La Localidad De Pinotepa De Don Luis, Municipio De Pinotepa De Don Luis. | FORTALECE-0976-2016 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3480000 | 3480000 | 3480000 | 2055322.88 | 616596.86 | 616596.86 | 616596.86 | 17.7183 | 0 | Metros lineales | 1114 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879055 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa María Teopoxco, Municipio De Santa María Teopoxco | FORTALECE-0978-2017 | Oaxaca | Santa María Teopoxco | Santa María Teopoxco | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1088480.62 | 326544.19 | 326544.19 | 326544.19 | 18.7669 | 0 | Metros lineales | 108 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879057 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Luis Donaldo Colosio, Barrio San Miguelito, Santo Domingo Ingenio, Oaxaca | FORTALECE-1012-2017 | Oaxaca | Santo Domingo Ingenio | Santo Domingo Ingenio | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 180925.96 | 180925.96 | 180925.96 | 180556.44 | 54166.93 | 54166.93 | 54166.93 | 29.9387 | 0 | Metros | 34 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879063 | Perforación Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Candiani 2 | APAUR-1158-2017 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2598272.73 | 2598272.73 | 1525284.55 | 2573881.99 | 1454034.16 | 1454034.16 | 1454034.16 | 55.9616 | 0 | Equipamiento | 8000 | 0 | 60.57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879069 | Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Walmart. | APAUR-1159-2017 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 337653.88 | 642696.01 | 320309.71 | 320309.71 | 320309.71 | 49.2784 | 0 | Equipamiento | 5000 | 0 | 52.54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879075 | Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo 7 Acueducto. | APAUR-1160-2017 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 316572.95 | 642610.87 | 299448.69 | 299448.69 | 299448.69 | 46.069 | 0 | Equipamiento | 5000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879087 | Reposición De Pozo Profundo Santa Rosa Ivo Y Equipamiento Para Recuperación De Caudal. | APAUR-1161-2017 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2862039.73 | 2862039.73 | 2272030.8 | 2835927.74 | 2187407.9 | 2187407.9 | 2187407.9 | 76.4283 | 0 | Equipamiento | 17500 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879095 | Perforación Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Dif. | APAUR-1162-2017 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 320879.08 | 324008.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 10000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200879100 | Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Aeropuerto 3 | APAUR-1163-2017 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 725000 | 725000 | 578148.64 | 715963.68 | 556737.54 | 556737.54 | 556737.54 | 76.7914 | 0 | Equipamiento | 15000 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200879109 | Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Trujano. | APAUR-1164-2017 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 288446.54 | 638413.54 | 271703.69 | 271703.69 | 271703.69 | 41.8006 | 0 | Equipamiento | 5000 | 0 | 28.75 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200879115 | Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Aeropuerto 4. | APAUR-1165-2017 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1707526.59 | 1707526.59 | 1403945.84 | 1689057.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 15000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200879127 | Perforación, Equipamiento, Ampliación De Ramal Eléctrico Y Linea De Conducción E Interconexión De Pozo Profundo Icapet. | APAUR-1166-2017 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2201438.89 | 2201438.89 | 1430907.19 | 2180466.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 15000 | 0 | 67.6 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200879130 | Construccion Del Colector Sanitario En La Colonia La Favorita, Localidad De Matias Romero, Municipio De Matias Romero | FORTALECE-1013-2017 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2916771.86 | 2916711.86 | 2916711.86 | 2916694.87 | 875008.46 | 875008.46 | 875008.46 | 29.9998 | 0 | Metros lineales | 5289 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879138 | Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo 14 Piloto. | APAUR-1167-2017 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 725000 | 725000 | 382125.88 | 716695.28 | 362726.83 | 362726.83 | 362726.83 | 50.0313 | 0 | Equipamiento | 5000 | 0 | 53.32 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200879139 | Rehabilitación De 0.83 Km De Linea De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Calle Morelos De La Localidad De Salina Cruz, Municipio De Salina Cruz | FORTALECE-1014-2017 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5273484.81 | 5273484.81 | 5273484.81 | 5253978.95 | 1576193.69 | 1576193.69 | 1576193.69 | 29.889 | 0 | Metros Cuadrados | 22985 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879148 | Gastos De Supervisión Técnica Para La Obra: Perforación Y Equipamiento Electromecanico Del Pozo Profundo Candiani 2 | APAUR-1304-2017 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 72751.64 | 72751.64 | 49934.19 | 72387.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8000 | 0 | 60.57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879153 | Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En La Localidad De San Juan Bautista Cuicatlan, Municipio De San Juan Bautista Cuicatlan, Oaxaca | FORTALECE-1030-2017 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Juan Bautista Cuicatlán | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6661579.15 | 6661579.15 | 6661579.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 3908 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879154 | Gastos De Supervisión Técnica Para La Obra: Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecanico Del Pozo Profundo Walmart | APAUR-1305-2017 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18200 | 18200 | 12068.06 | 17969.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 52.54 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200879165 | Gastos De Supervisión Técnica Para La Obra: Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecanico Del Pozo Profundo 7 Acueducto | APAUR-1306-2017 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18200 | 18200 | 12068.06 | 17969.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200879170 | Rehabilitación De 1.28 Km De Linea De Conducción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Salina Cruz, Municipio De Salina Cruz | FORTALECE-1031-2017 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7365599.94 | 7365599.94 | 7365599.94 | 7350179.21 | 2205053.76 | 2205053.76 | 2205053.76 | 29.9372 | 0 | Metros lineales | 22985 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879174 | Gastos De Supervisión Técnica Para La Obra: Reposición De Pozo Profundo Santa Rosa Ivo Y Equipamiento Para Recuperación De Caudal | APAUR-1312-2017 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80137.11 | 80137.11 | 56135.11 | 79797.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 17500 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879176 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Jose Vasconcelos, Barrio San Miguelito, Santo Domingo Ingenio, Oaxaca | FORTALECE-1032-2017 | Oaxaca | Santo Domingo Ingenio | Santo Domingo Ingenio | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 559797.15 | 559797.15 | 559797.15 | 557891.98 | 167367.59 | 167367.59 | 167367.59 | 29.8979 | 0 | Metros lineales | 67 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879183 | Gastos De Supervisión Técnica Para La Obra: Perforación Y Equipamiento Electromecanico Del Pozo Profundo Dif | APAUR-1308-2017 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18200 | 18200 | 12068.06 | 17969.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 10000 | 0 | 40.41 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200879192 | Ampliación De La Red De Energía Electria En La Calle Sin Nombre 1 De La Colonia San Luis, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, En El Estado De Oaxaca | FORTALECE/0696-N/2017 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Colonia San Luis | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 296700 | 296700 | 296700 | 30 | 0 | Metros lineales | 1027 | 0 | 70 | Financiera: la obra cuenta con un avance financiero del 30 % / Física: la obra cuenta con un avance físico de 70 % / Registro: la obra FORTALECE/0696-N/2017 cuenta con un avance físico de 70 % y financiero del 30 %, con un alcance de meta acumulada de 515.90 metros lineales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879195 | Gastos De Supervisión Técnica Para La Obra: Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecanico Del Pozo Profundo Aeropuerto 3 | APAUR-1309-2017 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 20300 | 20300 | 13243.76 | 19982.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200879197 | Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Juchitán, Col. Benito Juárez, Ciudad Ixtepec, Oaxaca | SF/SPIP/DPIP/PDR/0775-N/2017 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3459877.33 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 100 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879206 | Gastos De Supervisión Técnica Para La Obra: Recuperación De Cuadal Y Equipamiento Elecrtomecanico Del Pozo Profundo Trujano | APAUR-1307-2017 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18200 | 18200 | 12068.06 | 17969.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 28.75 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200879212 | Gastos De Supervisión Técnica Para La Obra: Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecanico Del Pozo Profundo Aeropuerto 4 | APAUR-1311-2017 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 47810.74 | 47810.74 | 30750.5 | 47498.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879214 | Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Rivera Del Río Entre La Calle Venustiano Carranza Y García Vigil | SF/SPIP/DPIP/FFI/0799-N/2017 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2925760.86 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 100 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX17170200879216 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Las Calles Cerrada Sin Nombre 1, Cerrada Sin Nombre 2,Máximo Ramón Ortiz Y San Baltazar, En La Cabecera Municipal De Santo Domingo Tehuantepec, E | FORTALECE/0689-N/2017 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1607757 | 1590071.67 | 1590071.67 | 1590071.67 | 477021.5 | 477021.5 | 477021.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 42082 | 0 | 75 | Financiera: la obra cuenta con un avance financiero de 30 % / Física: la obra cuenta con un avance físico del 75 % / Registro: la obra FORTALECE/0689-N/2017 cuenta con un avance físico del 75 % y financiero del 30 %, con un alcance en meta acumulada de 757.10 metros cuadrados de construcción. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879218 | Gastos De Supervisión Técnica Para La Obra: Perforación, Equipamiento, Ampliación De Ramal Electrico Y Linea De Conducción E Interconexión De Pozo Profundo Icapet | APAUR-1313-2017 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 61640.29 | 61640.29 | 44607.11 | 61385.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15000 | 0 | 67.6 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200879221 | Techado De La Plaza Cívica De La Escuela Secundaria Técnica No. 151 Clave 20dsto167c | SF/SPIP/DPIP/FFI/0800-N/2017 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 2400000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 600 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX17170200879227 | Gastos De Supervisión Técnica Para La Obra: Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecanico Del Pozo Profundo 14 Piloto | APAUR-1310-2017 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 20300 | 20300 | 13243.76 | 19982.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 53.32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879231 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Avenda 20 De Noviembre Entre Las Calles Eloisa Herrera Betanzos Y Mariano Matamoros, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec En El Estado De Oaxaca | FORTALECE/0671-N/2017 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FORTALECE/0671-N/2017 | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 709543.11 | 709543.11 | 709543.11 | 71.7435 | 0 | Metros lineales | 42082 | 0 | 100 | Financiera: la obra cuenta con un avance financiero del 71.74 % / Física: la obra cuenta con un avance físico del 100 % / Registro: la obra FORTALECE/0671-N/2017 cuenta con un avance físico del 100 % y financiero del 71.74 %, con un alcance en meta acumulada de 587.25 metros lineales
OAX17170200879246 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techado Y Equipamiento, Colonia La Noria, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, En El Estado De Oaxaca | FORTALECE/0682-N/2017 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | La Noria | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 593400 | 593400 | 593400 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2420 | 0 | 35 | Financiera: la obra cuenta con un avance financiero del 30 % / Física: la obra cuenta con un avance físico del 35 % / Registro: la obra FORTALECE/0682-N/2017 cuenta con un avance físico del 35 % y financiero del 30 %, con alcance de meta acumulada de 410.11 metros cuadrados de construcción.
OAX17170200879262 | Construccion De Explana Civica Y Techado, En La Esc. Prim. Benito Juarez, Con Clave 20dpr1411t, Colonia Jordan, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec En El Estado De Oaxaca | FORTALECE/0700-N/2017 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Colonia Jordán | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1182 | 0 | 15 | Financiera: la obra cuenta con un avance financiero del 50 % / Física: la obra cuenta con un avance físico del 15 % / Registro: la obra FORTALECE/0700-N/2017 cuenta con un avance físico del 15 % y financiero del 50 %, con un alcance en meta acumulada de 324.07 metros cuadrados de construcción. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879266 | Recuperacion De Caudal En 2 Galerias Filtrantes | APAUR-1099-2017 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4034445.68 | 4034445.68 | 4034445.68 | 4001599.88 | 2400959.93 | 2400959.93 | 2400959.93 | 59.5115 | 0 | Piezas | 10082 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879270 | Reposicion De 1 Pozo, Equipamiento E Interconexion | APAUR-1100-2017 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1311358.62 | 1311359.62 | 1311358.62 | 1294480.06 | 776668.04 | 776668.04 | 776668.04 | 59.2262 | 0 | Piezas | 2082 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
OAX17170200879278 | Rehabiltacion De Drenaje Sanitario Y Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle , Dr. Samuel Villalobos, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, En El Estado De Oaxaca | FORTALECE/0669-N/2017 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4500000 | 4450500 | 4450500 | 4450500 | 2225250 | 2225250 | 2225250 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 42082 | 0 | 5 | Financiera: la obra cuenta con un avance financiero del 50 % / Física: la obra cuenta con un avance físico del 5 % / Registro: la obra FORTALECE/0669-N/2017 cuenta con un avance físico del 5 % y financiero del 50%, con un alcance en meta acumulada de 194.34 metros cuadrados de construcción. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879293 | Construccion Y Equipamiento De Pozo Profundo | APAUR-1111-2017 | Oaxaca | El Espinal | El Espinal | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1314311.18 | 1314311.18 | 1314311.18 | 1305988.52 | 783593.12 | 783593.12 | 783593.12 | 59.6201 | 0 | Piezas | 7823 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879329 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Av, México, Entre Las Calles Nayarit Y Oaxaca, En El Muniipio De Santo Domingo Tehuantepec En El Estado De Oaxaca. | PDR/0711-N/2017 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4100000 | 4054900 | 4054900 | 4054900 | 3635427.59 | 3635427.59 | 3635427.59 | 89.6552 | 0 | Metros Cuadrados | 42082 | 0 | 90 | Financiera: la obra cuenta con un avance financiero del 89.66 % / Física: la obra cuenta con un avance físico del 90 % / Registro: la obra PDR/0711-N/2017 cuenta con un avance físico de 90 % y financiero de 89.66 %, con un alcance de meta acumulada de 2505.60 metros cuadrados de construcción. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879364 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable | APARURAL-1119-2017 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San Felipe | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 57500 | 57500 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 302 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879369 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre 1, Entre Carretera Transistimca (Juchitan De Zaragoza- Salina Cruz) Y Calle Shigaba, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantep | PDR/0713-N/2017 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3200000 | 3164800 | 3164800 | 3164800 | 2807406.9 | 2807406.9 | 2807406.9 | 88.7072 | 0 | Metros Cuadrados | 42082 | 0 | 50 | Financiera: la obra cuenta con un avance financiero del 88.71 % / Física: la obra cuenta con un avance físico del 50 % / Registro: la obra PDR/0713-N/2017 cuenta con un avance físico del 50 % y financiero del 88.71 %, con un alcance en meta acumulada de 1301.73 metros cuadrados de construcción - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879370 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable | APARURAL-1120-2017 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Palma Sola | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 57500 | 57500 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 146 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879380 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable | APARURAL-1121-2017 | Oaxaca | San Baltazar Loxicha | Santa Martha Loxicha | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 57500 | 57500 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 478 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879384 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable | APARURAL-1122-2017 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 57500 | 57500 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 304 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879388 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable | APARURAL-1123-2017 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Nuevo Faisán | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 57500 | 57500 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 169 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879433 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Rincón Moreno Y La Calle Niños Hereos, Agencia Municipal De Rincón Moreno Primera Etapa | FFI/0869-N/2017 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Rincón Moreno | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2160117.1 | 2160117.1 | 2160117.1 | 86.4047 | 0 | Metros Cuadrados | 1018 | 0 | 95 | Financiera: la obra cuenta con un avance financiero del 86.40 % / Física: la obra cuenta con un avance físico del 95 % / Registro: la obra FFI/0869-N/2017 cuenta con un avance físico dle 95 % y financiero de 86.40 %, con un alcance en meta acumulada de 1710.44 metros cuadrados de construcción. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879434 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | APARURAL-1126-2017 | Oaxaca | San Mateo Piñas | Buenavista | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2402341.25 | 1201170.63 | 1201170.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 107 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879440 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | APARURAL-1128-2017 | Oaxaca | Chiquihuitlán de Benito Juárez | La Concepción | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2314410.46 | 1157205.23 | 1157205.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 198 | 0 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso de contratacion / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879447 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable | APARURAL-1131-2017 | Oaxaca | Santiago Llano Grande | Rancho Nuevo | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 57500 | 57500 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 535 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879458 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | APARURAL-1132-2017 | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | Fortín de Juárez | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2759080.51 | 1379540.26 | 1379540.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 205 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879468 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | APARURAL-1135-2017 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Cacalote | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3961585.75 | 1980792.88 | 1980792.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 763 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200880927 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | APARURAL-1124-2017 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 57500 | 57500 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200882702 | Terminacion De Auditorio Deportivo Y Cultural | 1 | Oaxaca | Santo Domingo Yodohino | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YODOHINO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 363 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200884721 | Construcción De Techado En Área De Impartición Física | 003 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1485300 | 1485300 | 1485300 | 1485300 | 1485300 | 920349 | 920349 | 61.9638 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200884798 | Construccion De Cancha Con Techado Primaria Marcos Perez Clave:20dpr1305 | FFI-0821-N-2017 | Oaxaca | Santiago Laxopa | Santiago Laxopa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 669 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200886791 | Construcción De Cancha Con Techumbre En La Explanada Municipal En La Ranchería El Peral | 0876-N | Oaxaca | San Antonino el Alto | El Peral | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1999918.23 | 1999918.23 | 1999918.23 | 1999918.23 | 1999918.23 | 1999918.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200888066 | Construcción De Techado Y Cancha De La Agencia Municipal De Plan De Ayala | - | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Plan de Ayala | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 / Registro: SOLICITO REVISION - SE SOLICITA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200888891 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtemoc (Principal) | FFI/0936-N/2017 | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 1169 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200888911 | Mejoramiento De Palacio,Biblioteca Y Explanada Municipal | FORTAMUN-001 | Oaxaca | La Compañía | La Compañía | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO LA COMPAÑÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 429761.88 | 429761.88 | 429761.88 | 429761.88 | 429761.88 | 429761.88 | 429761.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 667 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA PENDIENTE SUBIR ENTREGA RECEPCION
OAX17170200889333 | Suministro E Instalación De 14 Luminarias Autosustentables En Paradas Publicas | RG23-001-2016 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 100 | 0 | Luminaria | 2422 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200889837 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Independencia | - | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Independencia | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 332 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200889872 | Revestimiento De Diversas Calles En La Localidad De Santa María Zacatepec | FIV-01-2017 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 727500 | 727500 | 727500 | 727500 | 727500 | 727500 | 727500 | 100 | 0 | Kilómetro | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200889877 | Construcción Del Techado De La Cancha De La Escuela Secundaria Lazaro Cardenas Del Río Clave 20des0 | - | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Progreso | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 / Registro: SE SOLICITA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200889887 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | - | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Hidalgo | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 / Registro: SE SOLICITA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200889923 | Rehabilitación Del Palacio Municipal | 02-FIV-2017 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 466375 | 466375 | 466375 | 466375 | 466375 | 466375 | 466375 | 100 | 0 | Piezas | 15103 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200889927 | Construccion De Edificio Para Agencia Municipal | - | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Progreso | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 593400 | 1978000 | 1978000 | 593400 | 593400 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200890072 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Santa Cruz Itundujia- Desviacion Imperio Yosondua Del Km 0-000 Al 10-600 Subtramo Del Km 02-240 Al 08-000. | MSCI37701012017 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Santa Cruz Itundujia | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OVERSA SA DE CV | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 411168.96 | 411168.96 | 411168.96 | 411168.96 | 411168.96 | 411168.96 | 411168.96 | 100 | 0 | Vivienda | 1203 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200890285 | Rehabilitacion De .025874 Km De Concreto Asfaltico De La Carretera Internacional, Subtramos Del Km 0 958 Al Km 1 09674 Y Del Km 1 582.2 Al Km | PDR/0949/2017 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | caminos y aeropistas de oaxaca | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 550293.98 | 550293.98 | 550293.98 | 524601.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 255059 | 0 | 95 | Financiera: / Física: EN TRAMITE DE SU CLCS / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200891218 | Construcción De Un Modulo De 7 Aulas Didacticas Con Baños. | 5460010642200117 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | Educación | En Ejecución | 2017 | 4217919.97 | 4217919.97 | 1749670.49 | 4217919.97 | 1749670.49 | 1749670.49 | 1749670.49 | 41.4818 | 0 | Metros Cuadrados | 1518 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200891547 | Rehabilitacion De Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Epx Tukp | 0708-N | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | San Pedro y San Pablo Ayutla | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2070000 | 2070000 | 2070000 | 2070000 | 2070000 | 2070000 | 2070000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2134 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida al 100 / Registro:
OAX17170200891845 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable | APARURAL-1268-2017 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Piedra Virgen | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 57500 | 57500 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200891914 | Rehabilitacion De La Planta Potabilizadora Y Obra De Captacion | APAUR-1303-2017 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21799640.89 | 14533093.93 | 14533093.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 53043 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200892070 | Construccion De Techumbre En La Cancha De La Escuela Primaria Benito Juarez, Clave 20dpr0445c | 0858-N | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Andrés el Alto | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1950000 | 1949891.32 | 1949891.32 | 1949891.32 | 1949891.32 | 1949891.32 | 1949891.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200892182 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal De La Agencia De Policia Rio Hilo | 0859-N | Oaxaca | San Antonino el Alto | El Río Hilo | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1999972.15 | 1999972.15 | 1999972.15 | 1999972.15 | 1999972.15 | 1999972.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200892359 | Construccion De Cubierta Para La Escuela Telesecundaria Clave: 20dtv0414i En El Municipio De San Vicente Lachixio | MSV-2017-001 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | San Vicente Lachixío | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1499974.51 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 1295 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se adjunta informacion para revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200892604 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Independencia En La Localidad De San Vicente Lachixio | MSVL-2017-002 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2274700 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 2976 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE MANDA INFORMACION PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200892696 | Construcción De Oficinas De Vigilancia En El Acceso Principal De La Soledad Salinas | 002 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 646825.23 | 646825.23 | 646825.23 | 92.4036 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, FALTA FINIQUITAR PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE, FALTA FINIQUITAR PAGO / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170200892723 | Pavimentacion De Las Calles Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Hidalgo | FFI-0454-N-2017 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Hidalgo | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 649 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200892870 | Terminación Del Salón De Usos Múltiples (Casa De La Cultura, Agencia Municipal, Biblioteca Y Teatro Municipal). | FFI-6469-N-2016 | Oaxaca | San Andrés Solaga | Santa María Tavehua | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 657 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200892922 | Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De Boulevard, En La Localidad De Santa Cruz Itundujia | FFI-0789-N-2017 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Santa Cruz Itundujia | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 932 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200892957 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Localidad De Zaragoza Itundujia | FFI-0788-N-2017 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Zaragoza | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1386 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200893185 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | RG23-001-2017 | Oaxaca | San Juan Yaeé | San Juan Yaeé | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 812 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200893260 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Las Calles, Primera Privada De Benito Juarez Y Josefa Ortiz De Dominguez | - | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA CRUZ AMILPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: durante el tercer trimestre se concluyo la obra / Física: obra terminada al 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE - OBRA TERMINADA AL 100% SE ANEXA LINK DEL CONTRATO Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200893856 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En El Paraje Los Shayaves | FORTAMUN-484-001-2017-C | Oaxaca | Santiago Tamazola | Santiago Tamazola | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 858000 | 858000 | 858000 | 858000 | 858000 | 342333.17 | 342333.17 | 39.899 | 0 | Metros lineales | 4207 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200894028 | Mejoramiento De La Barda Perimetral De La Esc. Heberto Castillo De La Col. Vicente Guerrero | FIV-001-2017 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 65634.42 | 65634.42 | 65634.42 | 65634.42 | 65634.42 | 65634.42 | 65634.42 | 100 | 0 | Metros | 479 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE PAGÓ EN TIEMPO Y FORMA / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200894199 | Construcción De Una Cancha Techada | 41 | Oaxaca | Santa Cruz Papalutla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1999945.34 | 1999945.34 | 1999945.34 | 1999945.34 | 1999945.34 | 1999945.34 | 1999945.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 2127 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200896692 | Construccion De Aulas Y Sanitarios En La Escuela Secundaria General Benito Juarez - 5038271 | 5038271 | Oaxaca | Loma Bonita | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 2000000 | 1978000 | 2000000 | 1369379.31 | 1369379.31 | 1369379.31 | 68.469 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200896828 | Construccion De Techado En Cancha Usos Multiples Del Barrio De La Santa Cruz, En La Localidad De Santa Maria Jalapa Del Marques | 5123034 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Santa María Jalapa del Marqués | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1681300 | 1681300 | 1681300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200897593 | Construcción De Cancha De Usos Multiples Con Techado En Mata De Caña - 4883260 | 4883260 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1460765 | 1460765 | 1460765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: NO EXISTE AVANCE FINANCIERO PORQUE NO HAN ENTREGADO ESTIMACIONES / Física: NO EXISTE AVANCE FISICO A LA FECHA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200897594 | Construcción De Cancha De Usos Multiples Con Techado En Camelia Roja - 4874645 | 4874645 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1450000 | 1434050 | 1434050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: NO HAY UN AVANCE FINANCIERO YA QUE NO HAY ESTIMACIONES GENERADAS NI DOCUMENTACION PRESENTADA. / Física: NO EXISTE UN AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200897595 | Construccion De Techado En Plaza Civica De La Escuela Primaria Urbana Federal Emiliano Zapata, Clave 20dpr3448u, En La Colonia El Diamante Del Municipio De San Juan Bautista Tuxtepec - 4873681 | 4873681 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1434050 | 1434050 | 1434050 | 318004.21 | 316633.5 | 316633.5 | 22.0797 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 20 | Financiera: no se cuenta con estimaciones generadas / Física: obra físicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200897599 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Romeria Santiago Miltepec - 5095900 | 5095900 | Oaxaca | Santiago Miltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 739749.41 | 739749.41 | 739749.41 | 702794.87 | 702794.87 | 702794.87 | 95.0045 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE EN UN 95 % FALTA POR FINIQUITARLE 36,954.54 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO, EL GOBIERNO DEL ESTADO NOS DEPOSITO NADAMAS POR EL TOTAL DE LA OBRA 739,749.41 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200898322 | Construcción De Un Estacionamiento Público Del Mercado De Abastos En La Calle Valerio Trujano, De La Localidad De Oaxaca De Juarez Municipio Del Mismo Nombre - 5208711 | 5208711 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 2000000 | 1978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: SOLO SE REPORTA IMPORTE MINISTRADO / Física: OBRA NUEVA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200898323 | Rehabilitación De Banquetas De Sillares De Cantera En Diversas Calles Del Centro Historico Del Municipio De Oaxaca De Juárez. - 5208651 | 5208651 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 2001779.23 | 1979759.66 | 1978341.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 45 | Financiera: SOLO SE REPORTE MINISTRADO E IMPORTE DEL CONTRATO / Física: ESTIMACION PENDIENTE DE TRAMITE POR PARTE DEL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200899260 | Construccion De Pavimento Hidráulico En Calle Reforma De La Localidad Pueblo Nuevo Papaloápan - 4874830 | 4874830 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1164117.34 | 1159099.59 | 1159099.59 | 78.1328 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 60 | Financiera: estimaciones en proceso / Física: obra física en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200899261 | Rehabilitacion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico Con Servicios Basicos En La Avenida 18 De Marzo En La Col. Lazaro Cardenas - 4873621 | 4873621 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1970584.21 | 1970584.21 | 1970584.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 25 | Financiera: no se cuenta con estimaciones / Física: obra física en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200899262 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle 21 De Marzo, Colonia La Moderna En San Juan Bautista Tuxtepec - 4873537 | 4873537 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 942632.38 | 938569.31 | 938569.31 | 63.2672 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 45 | Financiera: estimaciones en proceso / Física: avance físico de obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200899666 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Mayo En El Municipio De San Simon Zahuatlan - 4872004 | 4872004 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SI TUVO UN ANTICIPO DEL 30.00%, DATO QUE NO SE INCLUYO EN Información de obra por contrato o administración directa YA QUE EL SISTEMA NO PERMITIA AVANZAR AL SIGUIENTE PASO. OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200900069 | Construcción De Cancha De Usos Multiples Con Techado En La Localidad La Fuente Misteriosa - 4883020 | 4883020 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1400230 | 1384827.47 | 1384827.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: DOCUMENTACION NO ENTREGADA POR ESO NO EXISTE UN AVANCE FINANCIERO / Física: NO EXISTE UN AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200900072 | Construccion De Techado Para Usos Multiples De La Esc. Cobao Plantel #35 , En La Localidad De Yati Grande Santa Maria Jalapa Del Marques | 5128694 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Santa María Jalapa del Marqués | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1702464.6 | 1702464.6 | 1702464.6 | 1702464.6 | 1291514.61 | 1291514.61 | 75.8615 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: EN REVISION LA ULTIMA ESTIMACION 4 FINIQUITO / Física: EN REVISION LA ESTIMACION 4 FINIQUITO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX17170200900481 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo Entre Calle Lázaro Cárdenas Y Calle 5 De Mayo - 4873439 | 4873439 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SI HUBO ANTICIPO DEL 30.00 EN ESTA OBRA, NO SE REPORTO EN Información de obra por contrato o administración directa POR QUE AL MOMENTO DE INGRESAR , ESTA NO PERMITE SEGUIR AL SIGUIENTE PASO. OBRA TERMINADA.
OAX17170200900797 | Construccion De Techado En La Cancha De Usos Multiples, En La Comunidad De La Soledad - 5030599 | 5030599 | Oaxaca | Loma Bonita | La Soledad | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 790000 | 781310 | 790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200900943 | Construcción De Cancha De Usos Multiples Con Techado En La Localidad El Paraiso Zacatal - 4891280 | 4891280 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1420000 | 1404380 | 1404380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: NO EXISTE ESTIMACION NI DOCUMENTACION ENTREGADA A LA FECHA. / Física: NO EXISTE AVANCE FISICO A LA FECHA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200900947 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Primera Norte, Entre Las Calles Tercera Ote. Y Cuarta Ote., En La Localidad De Santa Maria Jalapa Del Marques) - 5130761 | 5130761 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Santa María Jalapa del Marqués | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1264535.4 | 1264535.4 | 1264535.4 | 1264535.4 | 910281.95 | 910281.95 | 71.9855 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: EN REVISION LA ESTIMACION 3 FINIQUITO / Física: SE ENCUENTRA EN REVISION LA ESTIMACION 3 FINIQUITO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200900949 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Nacional Municipio De Santiago Miltepec - 5095816 | 5095816 | Oaxaca | Santiago Miltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 743750.59 | 743750.59 | 720749.02 | 720749.02 | 720749.02 | 720749.02 | 96.9074 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE CON UN 96 % PAGADO Y RESTA POR PAGAR 23,001.57 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 % FISICAMENTE Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO EL GOBIERNO DEL ESTADO NADAMAS NOS DEPOSITO LA CANTIDAD DE 743,750.59 POR EL TOTAL DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200901616 | Rehabilitación De Banquetas De Concreto Hidráulico En Diversas Calles Del Centro Histórico Del Municipio De Oaxaca De Juárez (Acabado Estampado Tipo Sillares De 60 X 40 Cms.) - 5208558 | 5208558 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1999220.77 | 1977229.34 | 1976173.31 | 300086.43 | 300086.43 | 300086.43 | 15.0102 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200901618 | Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Y Muro De Contención En La Calle Independencia, De La Cabecera Municipal De Pinotepa De Don Luis, Oaxaca_X000d_ - 5054620 | 5054620 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1681300 | 1681300 | 1681300 | 1681300 | 1681300 | 1681300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200902467 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I. Madero En El Municipio De San Marcos Arteaga - 5243823 | 5243823 | Oaxaca | San Marcos Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1490179.07 | 1490179.07 | 1490179.07 | 75.3377 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 75 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PRECESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PRECESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PRECESO.
OAX17170200902804 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 16 De Septiembre, En El Municipio De San Pedro Pochutla, Oaxaca - 4830477 | 4830477 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1474491.25 | 1474491.25 | 1474491.25 | 74.5446 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904164 | Construccion De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 234 | FAM-1363-2017 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San José del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 338979.42 | 338979.42 | 338979.42 | 338979.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904165 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 234 | FAM-1360-2017 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San José del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 30727 | 30727 | 30727 | 30727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904166 | Construccion De Un Aula En Jni Maria Montessori | FAM-1361-2017 | Oaxaca | San Pedro Huamelula | El Coyul | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 328481.29 | 328481.29 | 328481.29 | 328481.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904167 | Equipamiento De Un Aula En Jni Maria Montessori | FAM-1362-2017 | Oaxaca | San Pedro Huamelula | El Coyul | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 16502 | 16502 | 16502 | 16502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904168 | Construccion De Un Aula Y Un Anexo En Bic No. 23 | FAM-IEMS-1336-2017 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | San Bartolomé Ayautla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1044082.5 | 1044082.5 | 1044082.5 | 1044082.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904169 | Equipamiento De Un Ula, Un Anexo Y Equipamiento Parcial De Un Aula De Medios En Bic. No. 23 | FAM-IEMS-1341-2017 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | San Bartolomé Ayautla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 260395 | 260395 | 260395 | 260395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200904170 | Construccion De Dos Anexos En Cecyte No. 33 | FAM-IEMS-1338-2017 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1593311 | 1593311 | 1593311 | 1593311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904171 | Equipamiento De Dos Anexos En Cecyte No. 33 | FAM-IEMS-1343-2017 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 500636 | 500636 | 500636 | 500636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200904172 | Construccion De Tres Aulas En Cobao No. 32 | FAM-IEMS-1334-2017 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1971054 | 1971054 | 1971054 | 1971054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200904173 | Equipamiento De Tres Aulas En Cobao No. 32 | FAM-IEMS-1339-2017 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 122893 | 122893 | 122893 | 122893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904174 | Construccion De Un Anexo En Bic. No.29 | FAM-IEMS-1337-2017 | Oaxaca | Teotitlán del Valle | Teotitlán del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 687809.5 | 687809.5 | 687809.5 | 687809.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200904175 | Equipamiento De Un Anexo En Bic No. 29 | FAM-IEMS-1342-2017 | Oaxaca | Teotitlán del Valle | Teotitlán del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 101660 | 101660 | 101660 | 101660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904176 | Construccion De Un Aula Y Cuatro Anexos En Iebo No. 112 | FAM-IEMS-1335-2017 | Oaxaca | Ciénega de Zimatlán | Ciénega de Zimatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1938092 | 1938092 | 1938092 | 1938092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200904177 | Equipamiento De Un Aula Y Cuatro Anexos En Iebo No. 112 | FAM-IEMS-1340-2017 | Oaxaca | Ciénega de Zimatlán | Ciénega de Zimatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 155855 | 155855 | 155855 | 155855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200904380 | Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino San Juan Mixtepec-Tejocotes-Juxtlahuaca Del Km 0 000 Al Km 38 000, Subtramo Del Km 24 100 Al Km 25 960 | SCT/1553/2017 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4802000 | 4802000 | 4784904.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1670 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904381 | Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Santiago Ixtayutla Tr Santiago Jamiltepec-Santa Elena Comaltepec-San Jose De Las Flores Del Km 0 000 Al Km 22 000, Subtramo Del Km 13 320=19 480 Al Km 1 | SCT/1554/2017 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | San José de las Flores | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1440600 | 1440600 | 1440600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 997 | 0 | 0.16 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904383 | Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Jose Maria Morelos-El Potrero Del Km 0 000 Al Km 12 800 Subtramo Del Km 11 200 Al Km 12 800. | SCT/1555/2017 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | El Potrero | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 6722800 | 6722800 | 4573913.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 248 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion
OAX17170200904384 | Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Santiago Naranjas-Lazaro Cardenas-Santa Maria Yucunicoco Del Km 0 000 Al Km 12 000 Subtramo Del Km 7 100 Al Km 7 980. | SCT/1556/2017 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santa María Yucunicoco | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4802000 | 4802000 | 1063793.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1511 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904385 | Modernizacion A Nivel Pavimento Del Camino E.C. Concorvado-Apango (Camino Viejo Pochutla-Huatulco) Del Km 0 000 Al Km 19 000 Subtramo Del Km 9 000 Al Km 11 000. | SCT/1557/2017 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 11400000 | 10948560 | 10948560 | 936156.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 7409 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904386 | Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Santa Maria Yolotepec-Santiago Yosondua Del Km 0 000 Al Km 14 000, Subtramo Del Km 13 320 Al Km 13 984.19= Km 19 160.12 Al Km 19 495.73 | SCT/1558/2017 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Santiago Yosondúa | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4802000 | 4802000 | 564669.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1254 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904387 | Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino San Pedro Yolox-San Juan Quiotepec Del Km 0 000 Al Km 21 000 Subtramo Del Km 5 700 Al Km 6 700. | SCT/1552/2017 | Oaxaca | San Juan Quiotepec | San Juan Quiotepec | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 6722800 | 6722800 | 4867687.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1338 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904388 | Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Km 168 Carr. (Tuxtepec-Oaxaca) San Miguel Del Rio-Santa Catarina Ixtepeji- El Ceresal Del Km 0 000 Al Km 15 000 (Lado San Catarina Ixtepeji) Subtramo Del | SCT/1333/2017 | Oaxaca | Santa Catarina Ixtepeji | Santa Catarina Ixtepeji | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 14000000 | 13445600 | 13445600 | 10529918.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 777 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904389 | Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco Tramo La "Y" Barranca Larga-Ventanilla Y Puerto Escondido-Huatulco Y Ramal San Jose Llano Cieneguilla Del Km 0 000 Al K | SCT/1332/2017 | Oaxaca | San Sebastián Coatlán | San José Cieneguilla | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 16000000 | 15366400 | 15366400 | 13989027.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 972 | 0 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904390 | Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Loma Bonita-Mixtan Monterrosa-Lazaro Cardenas E.C. (Tuxtepec-Palomares) Del Km 0 000 Al Km 38 000, Subtramo A Modernizar Del Km 32 000 Al Km 35 600 | SCT/1331/2017 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 19208000 | 19208000 | 15362823.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 31485 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion
OAX17170200904395 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. (San Juan Mixtepec-Santos Reyes Tepejillo) Tinuma De Zaragoza Del Km 0 000 Al Km 7 000, Subtramo A Modernizar Del Km 1 200 Al Km 2 000. | SCT/1330/2017 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 12000000 | 4802000 | 4802000 | 4203995.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 148 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904397 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino "San Juan Mixtepec" Agua Zarca E.C. (Heroica Ciudad De Tlaxiaco-Putla Villa De Guerrero) Tramo Del Km 0 000 Al Km 23 500 Subtramo A Modernizar Del Km 2 700 Al Km | SCT/1329/2017 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4802000 | 4802000 | 4585675.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1670 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion
OAX17170200904398 | Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Lunatitlan-Del Progreso-Totoltepec De Guerrero (Puebla) Del Km 0 000 Al Km 25 000, Subtra,Mo Del Km 14 000 Al Km 17 000. | SCT/1328/2017 | Oaxaca | Santiago Chazumba | Lunatitlán del Progreso | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 13555000 | 13018222 | 13018222 | 11985439.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 120 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904400 | Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Miahuatlan-San Carlos Yautepec Del Km 0 000. Al Km 104 000, Subtramo Del Km 65 700 Al Km 63 500 | SCT/1327/2017 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San Carlos Yautepec | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 12000000 | 11524800 | 11524800 | 10085842.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 880 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904402 | Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Tezoatlan De Segura Y Luna-Santos Reyes Tepejillo-San Juan Mixtepec-San Martin Itunyoso, Km 102 000 E.C. (Yucudaa-Pinotepa Nacional) Del Km 0 000 Al Km 10 | SCT/1326/2017 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | San Martín Itunyoso | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4802000 | 4802000 | 4322508.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1276 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion
OAX17170200904403 | Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino San Pedro Teutila-San Felipe Jalapa De Diaz, Del Km. 0 000 Al Km 23 500, Subtramo A Modernizar Del Km 2 300 Al Km 4 600. | SCT/1325/2017 | Oaxaca | San Pedro Teutila | San Pedro Teutila | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 13000000 | 12485200 | 12485200 | 11698271.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1030 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904405 | Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Santa Maria Guienagati-Peña Blanca Del Km 0 000 Al Km 26 000, Subtramo Del Km 7 800 Al Km 8 300 | SCT/1324/2017 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Peña Blanca | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 2555000 | 2453822 | 2453822 | 2218680.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904406 | Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino E.C. (El Amate-Cosolapa) La Margarita-La Tabaquera Del Km 0 000 Al Km 28 000, Subtramo A Modernizar Del Km 4 300 Al Km 7 900 | SCT/1323/2017 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Tabaquera | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 19990000 | 19198396 | 19198396 | 17751815.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1222 | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904408 | Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Acatlan De Perez Figueroa- La Capilla Del Km 0 000 Al Km 24 000 Tramo A Modernizar Del Km 18 700 Al Km 21 900 | SCT/1322/2017 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 18000000 | 17287200 | 17287200 | 15606017.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 18000000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion
OAX17170200904409 | Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino E.C. Km 31 (Amate Colorado-Zaragoza Itundujia) El Limon-Santa Ana Progreso-San Andres Cabecera Nueva Del Km 0 000 Al Km 4 000 | SCT/1321/2017 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | San Andrés Cabecera Nueva | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 5762400 | 5762400 | 5183093.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 380 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion
OAX17170200904410 | Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino E.C. (Tlaxiaco-Chalcatongo) Yosoyua Del Km 0 000 Al Km 7 561, Subtramo A Modernizar Del Km 6 700 Al Km 7 660 | SCT/1320/2017 | Oaxaca | Santa María Yosoyúa | Santa María Yosoyúa | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4802000 | 4802000 | 4407222.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 172 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion
OAX17170200904411 | Modernizacion A Nivel De Pavimento E.C. (Barranca Larga-Ventanilla) San Antonio Lalana Del Km 0 000 Al Km 2 500, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 1 700 | SCT/1319/2017 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | San Antonio Lalana | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 15000000 | 14406000 | 14406000 | 13007757.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 781 | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904412 | Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco Tramo La "Y" Barranca Larga-Ventanilla Y Puerto Escondido-Huatulco Y Ramal San Sebastian Coatlan Del Km 0 000 Al Km 8 610 | SCT/1318/2017 | Oaxaca | San Sebastián Coatlán | San Sebastián Coatlán | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 18000000 | 17287200 | 17287200 | 15324257.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1258 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion
OAX17170200904505 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario, Localidad De San Baltazar Guelavila, Municipio De San Dionisio Ocotepec | FORTALECE-1783-2017 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Baltazar Guelavila | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2003902.69 | 2003902.69 | 2003902.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1921 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904506 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huatla De Jimenez Municipio De Huatla De Jimenez Oaxaca | FORTALECE-1784-2017 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6960000 | 6960000 | 6960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4452 | 0 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso de contratacion / Registro: VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904507 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Pinotepa De Don Luis, Municipio De Pinotepa De Don Luis. | FORTALECE-1785-2017 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3480000 | 3480000 | 3480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1776 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904508 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pablo Coatlan, Municipio De San Pablo Coatlan | FORTALECE-1786-2017 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | San Pablo Coatlán | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 275 | 0 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso de contratacion / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904509 | Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales En La Localidad De Tlacolula De Matamoros, Municipio De Tlacolula De Matamoros, Oaxaca | FORTALECE-1787-2017 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7517810.2 | 7517810.2 | 7517810.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 12233 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904511 | Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable, El La Localidad Mde San Francisco Del Mar, Municipio De San Francisco Del Mar, Estado De Oaxaca | FORTALECE-1788-2017 | Oaxaca | San Francisco del Mar | San Francisco del Mar | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 486118.64 | 486118.64 | 486118.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 265 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904576 | Reparaciones Generales En Jnu Macedonio Alcala | FAM-1896-2017 | Oaxaca | Teotitlán de Flores Magón | Teotitlán de Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 83395.02 | 83395.02 | 83395.02 | 83395.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904577 | Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Jni Justo Sierra | FAM-1936-2017 | Oaxaca | Santa Cruz Acatepec | Santa Cruz Acatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 996426.37 | 996426.37 | 996426.37 | 996426.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904578 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata | FAM-1897-2017 | Oaxaca | Teotitlán de Flores Magón | Teotitlán de Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 273065.71 | 273065.71 | 273065.71 | 273065.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904579 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Presidente Juarez | FAM-1898-2017 | Oaxaca | Teotitlán de Flores Magón | Teotitlán de Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 310379.16 | 310379.16 | 310379.16 | 310379.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904585 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Nicolas Bravo | FAM-1899-2017 | Oaxaca | Teotitlán de Flores Magón | Teotitlán de Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 220387.62 | 220387.62 | 220387.62 | 220387.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904586 | Construccion De Dos Anexos En Telesecundaria | FAM-1900-2017 | Oaxaca | Teotitlán de Flores Magón | Teotitlán de Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 614934.72 | 614934.72 | 614934.72 | 614934.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200904587 | Construccion De Tres Anexos Y Reparaciones Generales En Jni Juan Escutia | FAM-1902-2017 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 696537.03 | 696537.03 | 696537.03 | 696537.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904588 | Equipamiento De Un Anexo En Jni Juan Escutia | FAM-1891-2017 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 42913 | 42913 | 42913 | 42913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904589 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Negrete | FAM-1904-2017 | Oaxaca | San Baltazar Loxicha | Santa Martha Loxicha | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1536309.19 | 1536309.19 | 1536309.19 | 1536309.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904590 | Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Julio De La Fuente | FAM-1906-2017 | Oaxaca | San Baltazar Loxicha | Unión del Sur | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2175534.7 | 2175534.7 | 2175534.7 | 2175534.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904591 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Miguel Hidalgo | FAM-1903-2017 | Oaxaca | Santiago Yaitepec | Santiago Yaitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1315130.5 | 1315130.5 | 1315130.5 | 1315130.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904592 | Reparaciones Generales En Telesecudaria | FAM-1905-2017 | Oaxaca | San Baltazar Loxicha | San Baltazar Loxicha | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1393769.29 | 1393769.29 | 1393769.29 | 1393769.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200904598 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 72 | FAM-1901-2017 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 943057.05 | 943057.05 | 943057.05 | 943057.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904607 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Emiliano Zapata | FAM-1911-2017 | Oaxaca | San Dionisio del Mar | San Dionisio del Mar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 371532.04 | 371532.04 | 371532.04 | 371532.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904608 | Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generals En Escuela Primaria Pablo L Sidar | FAM-1910-2017 | Oaxaca | San Dionisio del Mar | San Dionisio del Mar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1958266.37 | 1958266.37 | 1958266.37 | 1958266.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200904609 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 18 | FAM-1908-2017 | Oaxaca | El Espinal | El Espinal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1086105.59 | 1086105.59 | 1086105.59 | 1086105.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904615 | Reparaciones Generales En Centro De Atencion Multiple No. 8 | FAM-1909-2017 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1570388.36 | 1570388.36 | 1570388.36 | 1570388.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904616 | Reparaciones Generales En Centro De Atencion Multiple No.25 | FAM-1907-2017 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 931278.02 | 931278.02 | 931278.02 | 931278.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904617 | Reparaciones Generales En Jnr Francisco Marquez | FAM-1916-2017 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Agua Buena | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 440815.69 | 440815.69 | 440815.69 | 440815.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904618 | Construccion De Un Aula En Jnr General Lazaro Cardenas | FAM-1914-2017 | Oaxaca | Santiago Chazumba | Santiago Chazumba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 460386.15 | 460386.15 | 460386.15 | 460386.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904619 | Equipamiento De Un Aula En Jnr General Lazaro Cardenas | FAM-1892-2017 | Oaxaca | Santiago Chazumba | Santiago Chazumba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 32230 | 32230 | 32230 | 32230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904620 | Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-1920-2017 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 669001.87 | 669001.87 | 669001.87 | 669001.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200904622 | Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-1894-2017 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 30727 | 30727 | 30727 | 30727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904624 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Niños Heroes | FAM-1917-2017 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Agua Buena | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 477888.42 | 477888.42 | 477888.42 | 477888.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904626 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Alvaro Obregon | FAM-1918-2017 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | San Mateo Tunuchi | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 971892.86 | 971892.86 | 971892.86 | 971892.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904628 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Hilario C. Salas | FAM-1915-2017 | Oaxaca | Santiago Chazumba | Santiago Chazumba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 701015.29 | 701015.29 | 701015.29 | 701015.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904629 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Hilario C. Salas | FAM-1893-2017 | Oaxaca | Santiago Chazumba | Santiago Chazumba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 61454 | 61454 | 61454 | 61454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904633 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Jaime Torres Bodet | FAM-1913-2017 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 530795.04 | 530795.04 | 530795.04 | 530795.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904634 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Justo Sierra | FAM-1921-2017 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 212234.52 | 212234.52 | 212234.52 | 212234.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904636 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-1922-2017 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chicali) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1140101.2 | 1140101.2 | 1140101.2 | 1140101.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904638 | Reparaciones Generales En Telesecundaria | FAM-1923-2017 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Vega del Sol | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 591051.01 | 591051.01 | 591051.01 | 591051.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904640 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Valentin Gomez Farias | FAM-1924-2017 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Santiago Malacatepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 494960.79 | 494960.79 | 494960.79 | 494960.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200904644 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez | FAM-1925-2017 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Monte Águila | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 476736.83 | 476736.83 | 476736.83 | 476736.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200904645 | Reparaciones Generales En Jni Gabriela Mistral | FAM-1928-2017 | Oaxaca | San Pedro Mártir Quiechapa | San Pedro Mártir Quiechapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 419381.28 | 419381.28 | 419381.28 | 419381.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200904646 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Micaela Leon De La Vega | FAM-1926-2017 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | San Sebastián Yutanino | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1252151.06 | 1252151.06 | 1252151.06 | 1252151.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200904647 | Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata | FAM-1927-2017 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | Unión y Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 738383.19 | 738383.19 | 738383.19 | 738383.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904648 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Diez De Mayo | FAM-1929-2017 | Oaxaca | San Pedro Mártir Quiechapa | San Pedro Mártir Quiechapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1052830.33 | 1052830.33 | 1052830.33 | 1052830.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200904649 | Construccion De Obra Exterior En Jnu Luz Colmenares Martz ( Candiani) | FAM-1933-2017 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 586261.51 | 586261.51 | 586261.51 | 586261.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200904659 | Reparaciones Generales En Centro De Atencion Multiple No. 6 | FAM-1934-2017 | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María del Tule | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1080447.25 | 1080447.25 | 1080447.25 | 1080447.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200904660 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria General Vicente Guerrero ( Barrio Guadalupe) | FAM-1930-2017 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 640845.45 | 640845.45 | 640845.45 | 640845.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200904661 | Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria General Vicente Guerrero ( Barrio Guadalupe) | FAM-1895-2017 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 61454 | 61454 | 61454 | 61454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200904662 | Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo | FAM-1932-2017 | Oaxaca | Santa Gertrudis | La Barda Paso de Piedras | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 342909.18 | 342909.18 | 342909.18 | 342909.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170200904663 | Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Francisco Villa | FAM-1931-2017 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 462314.75 | 462314.75 | 462314.75 | 462314.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904737 | Reconstruccion Camino Ixtlan-Capulalpam De Mendez-Natividad-Zoogocho-San Juan Tabaa-Villa Alta, Tramo Ixtlan-Zoogocho-San Andres Solaga, Subtramo: Del Km 9 000 Al Km 12 000 Y Del Km 55 160 Al Km 57 74 | FMEM/1969/2017 | Oaxaca | Capulálpam de Méndez | Capulálpam de Méndez | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 2948 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
OAX17170200904739 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Los Llanos-San Juan Elotepec-San Francisco Cahuacua Del Km 31 500 Al Km 33 000 | FMEM/1970/2017 | Oaxaca | Santa María Lachixío | Santa María Lachixío | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1262 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITÓ VALIDACIÓN
OAX17170200904814 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Pan De San Luis, En El Municipio De San Juan Guichicovi | PROII-1584-2017 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Plan de San Luis | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80500 | 80500 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 790 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904815 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De El Teteyac (Lomas De San Juan), En El Municipio De Cuilapam De Guer | PROII-1583-2017 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | El Tepeyac (Lomas de San Juan) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80500 | 80500 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 288 | 0 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso de contratacion / Registro: vallidar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904816 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Loma De Aguila, En El Municipio De Santiago Tlazoyaltepec | PROII-1582-2017 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Loma de Águila | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80500 | 80500 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 241 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904818 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Santa Rosa Zihualtepec, En El Municipio De San Juan Cotzocon | PROII-1580-2017 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Santa Rosa Zihualtepec | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80500 | 80500 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 342 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904819 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De San Lucas Camotlan, En El Municipio Del Mismo Nombre | PROII-1579-2017 | Oaxaca | San Lucas Camotlán | San Lucas Camotlán | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80500 | 80500 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2834 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904820 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Loma De Cedro, En El Municipio De San Lucas Ojitlan | PROII-1578-2017 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Loma de Cedro | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80500 | 80500 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 849 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904821 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De San Rafael Agua De Pescadito, En El Municipio De San Juan Bautista | PROII-1577-2017 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Rafael Agua de Pescadito | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80500 | 80500 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 842 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904823 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Santa Fe Y La Mar, En El Municipio De San Juan Bautista Valle Nacio | PROII-1575-2017 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Santa Fe y la Mar | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80500 | 80500 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1115 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904824 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Piedra Blanca, En El Municipio De San Juan Guichicovi | PROII-1574-2017 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Piedra Blanca | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80500 | 80500 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1216 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904825 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Jaltepec De Candoyoc, En El Municipio De San Juan Cotzocon | PROII-1573-2017 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Jaltepec de Candoyoc | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80500 | 80500 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1770 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904826 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Santiago Ixtlahuaca, En El Municipio Del Mismo Nombre | PROII-1572-2017 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80500 | 80500 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904828 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De La Lagunilla, En El Municipio De San Pedro El Alto | PROII-1571-2017 | Oaxaca | San Pedro el Alto | Lagunilla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80500 | 80500 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 354 | 0 | 0 | Financiera: / Física: obra em proceso de contratacion / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904829 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Agua De Tinta, En El Municipio De Huatepec | PROII-1570-2017 | Oaxaca | Huautepec | Agua de Tinta | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80500 | 80500 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 234 | 0 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso de contratacion / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904830 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Barranca Seca, En El Municipio Nde Santa Maria Chilchotla | PROII-1569-2017 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Barranca Seca | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80500 | 80500 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 572 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904831 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Santiago Quetzalapa, En El Municipio De San Pedro Sochiapam | PROII-1568-2017 | Oaxaca | San Pedro Sochiápam | Santiago Quetzalapa | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80500 | 80500 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 507 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904832 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Pan De San Jose Buenavista, En El Municipio De Eloxochitlan De Flor | PROII-1567-2017 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | San José Buenavista | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80500 | 80500 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 443 | 0 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso de contratacion / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904834 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Cerro Culebra, En El Municipio De San Pedro Quiatoni | PROII-1565-2017 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | Cerro Culebra | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80500 | 80500 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 181 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904836 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De La Trinidad, En El Municipio De Santiago Yaveo | PROII-1563-2017 | Oaxaca | Santiago Yaveo | La Trinidad | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80500 | 80500 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 651 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904837 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De San Felipe Usila, En El Municipio Del Mismo Nombre. | PROII-1562-2017 | Oaxaca | San Felipe Usila | San Felipe Usila | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80500 | 80500 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 4838 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904839 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De Arroyo Del Pote (Yutandiutu), En El Municipio De Don Lu | PROII-1560-2017 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Arroyo del Pote (Yutandiutu) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80500 | 80500 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904840 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De Tucucha En El Municipio De Pinotepa De Don Luis | PROII-1559-2017 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Yucuchá | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80500 | 80500 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 383 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200905025 | Escuela Del Agua | APAUR-1200-2017 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL GUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 255029 | 0 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso de contratacion / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300931875 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 104886 | 104886 | Oaxaca | San Bernardo Mixtepec | San Bernardo Mixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1095134.13 | 1095134.13 | 1095134.13 | 1095134.13 | 1095134.13 | 1095134.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 440 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300931876 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo El Mangalito A Paraje Arroyo Tejate San Bernardo Mixtepec - 202995 | 202995 | Oaxaca | San Bernardo Mixtepec | Asunción Mixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 159996.17 | 159996.17 | 159996.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 430 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300931877 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec - 131864 | 131864 | Oaxaca | San Bernardo Mixtepec | Asunción Mixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 396724.13 | 396724.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300931878 | Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec - 131840 | 131840 | Oaxaca | San Bernardo Mixtepec | Asunción Mixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 94603.45 | 94603.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300931879 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Jeronimo Titilan A El Carrizal San Bernardo Mixtepec - 203039 | 203039 | Oaxaca | San Bernardo Mixtepec | San Jerónimo Tititlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 159998.15 | 159998.15 | 159998.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 306 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso de contratacion / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933119 | Construccion De Comedor Comunitario - 180765 | 180765 | Oaxaca | San Pedro Ocotepec | El Polvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO OCOTEPEC MIXE OAX | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 |  | 600000 | 251082.25 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933121 | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorio - 178754 | 178754 | Oaxaca | San Pedro Ocotepec | Israel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO OCOTEPEC MIXE OAX | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 287710.8 | 0 | 287710.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933122 | Construccion De Cuatro Cuartos Para Baño - 178790 | 178790 | Oaxaca | San Pedro Ocotepec | Israel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO OCOTEPEC MIXE OAX | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 142338.4 | 98016.48 | 142338.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933123 | Construcción De Cuatro Cuartos Para Cocina - 178778 | 178778 | Oaxaca | San Pedro Ocotepec | Israel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO OCOTEPEC MIXE OAX | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 169950.8 | 98016.48 | 169950.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933127 | Construccion De Comedor Comunitario Tercera Etapa - 187114 | 187114 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | Unión Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 |  | 1258849.55 | 1258849.55 | 1258849.55 | 603753.17 | 603753.17 | 603753.17 | 47.9607 | 0 | Metros Cuadrados | 415 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION CON AVANCE FISICO DEL 80% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933136 | Rehabilitacion De Techado De Aula En El Jardin De Niños Macedonio Alcala En San Pedro Tututepec - 191047 | 191047 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 208715.53 | 208715.53 | 208715.53 | 208715.53 | 208715.53 | 208715.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION, FALTA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933137 | Construcción De Muro De Contención En Cecyte Plantel Tututepec - 190094 | 190094 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1823009.88 | 1636415.37 | 1636415.37 | 1636415.37 | 1636415.37 | 1636415.37 | 1636415.37 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION, FALTA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933138 | Construccion De Obras De Drenaje Sobre El Camino Rural En San Pedro Tututepec La Luz - 186243 | 186243 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1950 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION, FALTAN LAS FOTOGRAFIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933139 | Construccion De Obras De Drenaje En Camino De Acceso Al Relleno Sanitario - 186312 | 186312 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 301203.34 | 301203.34 | 301203.34 | 301203.34 | 301203.34 | 301203.34 | 301203.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6586 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300933140 | Rehabilitación Del Camino Rural Tututepec La Luz - 121279 | 121279 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 2176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION, FALTA ACTA DE ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933141 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Villa De Tututepec - 95060 | 95060 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 359256.52 | 359256.52 | 359256.52 | 359256.52 | 359256.52 | 359256.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 1955 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300933142 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Camalotillo - 185650 | 185650 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Camalotillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 496234.63 | 496234.63 | 496234.63 | 496234.63 | 496234.63 | 496234.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION, FALTAN LAS FOTOGRAFIAS
OAX17170300933144 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Cañada - 188102 | 188102 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 232421.64 | 232421.64 | 232421.64 | 232421.64 | 232421.64 | 232421.64 | 232421.64 | 100 | 0 | Piezas | 245 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EQUIPO DE BOMBEO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933147 | Mejoramiento De Camino Rural El Ciruelito Tututepec - 155558 | 155558 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Ciruelito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 799998.36 | 799998.36 | 799998.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 138 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso de contratacion / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933148 | Construccion De Comedor Comunitario En Chacahua - 186034 | 186034 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Chacahua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 |  | 664062.83 | 664062.83 | 664062.83 | 664062.83 | 664062.83 | 664062.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933149 | Mejoramiento De Camino Rural Charco Redondo Tututepec - 155476 | 155476 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Charco Redondo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 799998.77 | 799998.77 | 799998.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 431 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso de contratacion / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933150 | Mejoramiento De La Casa De Salud De Charco Redondo - 95001 | 95001 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Charco Redondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 509232.58 | 509232.58 | 509232.58 | 509232.58 | 509232.58 | 509232.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 431 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION, FALTA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933151 | Construccion De Comedor Comunitario En El Faisan - 186209 | 186209 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Faisán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 447 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION, FALTA LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933152 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Los Barrios De Santiago Jocotepec - 95029 | 95029 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santiago Jocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1817172.96 | 1817172.96 | 1817172.96 | 1817172.96 | 1817172.96 | 1817172.96 | 1817172.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 1767 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION, FALTA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933153 | Mejoramiento De Camino Rural El Lagartero Tututepec - 158075 | 158075 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Lagartero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 399999.22 | 399999.22 | 399999.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 106 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso de contratacion / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933154 | Infraestructura Agricola Nivelación De Tierras En El Lagartero - 94928 | 94928 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Lagartero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 217704.59 | 217704.59 | 217704.59 | 217704.59 | 217704.59 | 217704.59 | 217704.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1955 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933155 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Luz - 95075 | 95075 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | La Luz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2558305.77 | 2558305.77 | 2558305.77 | 2558305.77 | 2558305.77 | 2558305.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 2444 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300933156 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Mamey - 121562 | 121562 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Mamey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 590692.76 | 590692.76 | 590692.76 | 590692.76 | 590692.76 | 590692.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 303 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300933159 | Rehabilitacion Del Alumbrado Publico En Rio Grande - 95044 | 95044 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4527395.09 | 4527395.09 | 4527395.09 | 4527395.09 | 4527395.09 | 4527395.09 | 4527395.09 | 100 | 0 | Luminaria | 12943 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300933160 | Rehabilitacion De La Captacion Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad - 94846 | 94846 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande o Piedra Parada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2723993.44 | 2723993.44 | 2723993.44 | 2723993.44 | 2723993.44 | 2723993.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 12943 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933161 | Pavimentacion De La Calle Antonio De Valdez En San Jose Del Progreso - 185927 | 185927 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San José del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1996923.48 | 1996923.48 | 1996923.48 | 1996923.48 | 1996923.48 | 1996923.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300933162 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Plata - 166966 | 166966 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San José Manialtepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1326455.88 | 1326455.88 | 1326455.88 | 1326455.88 | 1326455.88 | 1326455.88 | 1326455.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 233 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300933164 | Reubicacion De Red De Energia Electrica De La Planta De Tratamiento En Santa Rosa De Lima - 191082 | 191082 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santa Rosa de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 100 | 0 | Piezas | 990 | 0 | 100 | Financiera: / Física: POSTES / Registro: SOLICITO VALIDACION, FALTAN FOTOGRADIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933165 | Ampliacion Y Modificacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles De La Comunidad De Santa Rosa De Lima - 191026 | 191026 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santa Rosa de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 273841.95 | 273841.95 | 273841.95 | 273841.95 | 273841.95 | 273841.95 | 273841.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SOLICITO VALIDACION, FALTAN FOTOGRAFIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933167 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Yugue - 95081 | 95081 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Yugue | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 214562.01 | 214562.01 | 214562.01 | 214562.01 | 214562.01 | 214562.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933169 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En El Acceso Principal De Los Limones - 186080 | 186080 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Los Limones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 214015.48 | 214015.48 | 214015.48 | 214015.48 | 214015.48 | 214015.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933171 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Cerro Hermoso - 95010 | 95010 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Cerro Hermoso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 218182.81 | 218182.81 | 218182.81 | 218182.81 | 218182.81 | 218182.81 | 218182.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 379 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933172 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En El Carnero - 174469 | 174469 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Carnero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 445480.96 | 445480.96 | 445480.96 | 445480.96 | 445480.96 | 445480.96 | 445480.96 | 100 | 0 | Piezas | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300933174 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Tona - 167120 | 167120 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | La Tona Chacalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 215245.18 | 215245.18 | 215245.18 | 215245.18 | 215245.18 | 215245.18 | 215245.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300933175 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En El Zanjon - 95019 | 95019 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | El Zanjón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 219139.25 | 219139.25 | 219139.25 | 219139.25 | 219139.25 | 219139.25 | 219139.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 121 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300933176 | Equipamiento De Estufas Ecológicas Segunda Etapa - 178934 | 178934 | Oaxaca | San Pedro Yólox | Rosario Temextitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 73483.65 | 73483.65 | 73483.65 | 73483.65 | 73483.65 | 73483.65 | 100 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933177 | Construcción De Calentadores Solares - 91650 | 91650 | Oaxaca | San Pedro Yólox | Rosario Temextitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YOLOX | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 626443.75 | 626443.75 | 626443.75 | 626443.75 | 626443.75 | 626443.75 | 626443.75 | 100 | 0 | Celdas solares | 316 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX17170300933178 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo - 94967 | 94967 | Oaxaca | San Pedro Yólox | Rosario Temextitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YOLOX | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 87160.88 | 162160.88 | 162160.88 | 162160.88 | 162160.88 | 162160.88 | 162160.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL CONTRATO DE LA OBRA FUE POR $162.160.88 REALIZANDO DE LA SIGUIENTE FORMA: APORTACION DEL RAMO 33 FONDO III: $87,160.88 APORTACION DEL RAMO 28: $75,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933182 | Construcción De Bardeado Perimetral En El Centro De Educacion Preescolar Francisco I Madero - 171420 | 171420 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Nuevo Brena Torres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO SAN JUAN GUICHICOVI | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 183544.5 | 162077.04 | 183544.5 | 162077.04 | 162077.04 | 161378.44 | 88.3039 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300933183 | Construccion De Dos Aulas En La Escuela Telebachillerato Comunitario - 170972 | 170972 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Plan de San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO SAN JUAN GUICHICOVI | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 737138.28 | 350144.03 | 737138.28 | 350144.03 | 350144.03 | 348634.79 | 47.5005 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 90 | Financiera: OBRA CON PAGO DE ESTIMACION UNO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300933185 | Construccion De Obra De Captacion De Agua Potable - 194908 | 194908 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Los Raudales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 333749.78 | 333749.78 | 333749.78 | 95.3571 | 0 | Metros Cuadrados | 376 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933186 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Localidad De La Soledad - 194614 | 194614 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 295143.6 | 295143.6 | 295143.6 | 98.3812 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 83.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933189 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Los Parajes Denominados Río León Y Talera - 93596 | 93596 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | La Talera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2032026.49 | 2032026.49 | 2032026.49 | 2032026.49 | 2032026.49 | 2032026.49 | 2032026.49 | 100 | 0 | Luminaria | 127 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933201 | Construcción De Aula Didactica Escuela Primaria Clave En Tramite - 193288 | 193288 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | El Zacatón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 402248.68 | 245162.36 | 245162.36 | 245162.36 | 245162.36 | 245162.36 | 60.948 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 68.95 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933202 | Mejoramiento De Camino Rural - 148777 | 148777 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | El Zacatón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 376498.75 | 376498.75 | 376487.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933204 | Rastreo Y Revestimiento De Caminos Rurales Y Calles En La Cabecera Municipal - 198376 | 198376 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 900000 | 900000 | 900000 | 500000 | 500000 | 500000 | 55.5556 | 0 | Metros lineales | 1020 | 100 | 55.56 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
OAX17170300933208 | Construccion Del Sistema De La Red De Alcantarillado Sanitario - 160933 | 160933 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 2400 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX17170300933209 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Francisco I Madero - 106866 | 106866 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933236 | Rehabilitacion De La Calle Principal - 188651 | 188651 | Oaxaca | San Antonio Nanahuatípam | San Antonio Nanahuatípam | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 304103 | 304143 | 304143 | 304143 | 304143 | 304143 | 304143 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 884 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933237 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Casa Blanca - 188902 | 188902 | Oaxaca | San Antonio Nanahuatípam | San Gabriel Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 569781.17 | 569781.17 | 569781.17 | 569781.17 | 569781.17 | 103799.27 | 103799.27 | 18.2174 | 0 | Metros lineales | 48 | 0 | 18.22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933253 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorios - 189796 | 189796 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 406876.38 | 406876.38 | 406876.38 | 406876.38 | 406876.38 | 406876.38 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX17170300933254 | Construcción De Baños Sanitarios - 175225 | 175225 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | San Antonio Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 484522.64 | 266267.33 | 484522.64 | 266267.33 | 266267.33 | 266267.33 | 54.9546 | 0 | Piezas | 43 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933255 | Rehabilitación De Camino Rural - 166734 | 166734 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 292645.47 | 292645.47 | 292645.47 | 292645.47 | 292645.47 | 292645.47 | 292645.47 | 100 | 0 | Kilómetro | 144 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX17170300933259 | Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Peñoles - 131828 | 131828 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Santa María Peñoles | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 94603.45 | 94603.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933260 | Mejoramiento De Camino Rural Santa Catarina Estela Santa María Peñoles - 149048 | 149048 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Santa Catarina Estetla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1336015.5 | 1336015.5 | 1331028.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 187 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solcito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933261 | Mejoramiento De Camino Rural Rio Hondo Santa Maria Peñoles - 149047 | 149047 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Río Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1336000 | 1336000 | 1330086.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 205 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933262 | Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131342 | 131342 | Oaxaca | Santa María Teopoxco | Santa María Teopoxco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933263 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 196792 | 196792 | Oaxaca | Santa María Tepantlali | Santa María Tepantlali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2046738.75 | 2046738.75 | 2046738.75 | 2046738.75 | 2046738.75 | 2046738.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 1097 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933266 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Cerro Costoche - 159150 | 159150 | Oaxaca | Santa María Tepantlali | Cerro Costoche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1201029.87 | 1201029.87 | 1201029.87 | 1201029.87 | 1201029.87 | 1201029.87 | 1201029.87 | 100 | 0 | Luminaria | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933267 | Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Por Bombeo - 134892 | 134892 | Oaxaca | Santa María Tepantlali | Cerro Costoche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1612254.25 | 1612254.25 | 1612254.25 | 1612254.25 | 1612254.25 | 1612254.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 219 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933269 | Construccion De Dispensario Medico En La Localidad De Orilla Del Mar - 158920 | 158920 | Oaxaca | Santa María Tepantlali | Orilla del Mar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI | Salud | En Ejecución | 2017 | 924415.32 | 924415.32 | 924415.32 | 924415.32 | 556309.03 | 556309.03 | 556309.03 | 60.1796 | 0 | Metros Cuadrados | 202 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933270 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En El Barrio San Lucas Uno Barrio Ocotal Barrio Kajpkujket Y Barrio San Pablo - 175200 | 175200 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAX | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 716965.76 | 716965.76 | 215089.73 | 716965.76 | 716965.76 | 215089.73 | 215089.73 | 30 | 0 | Metros lineales | 172 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933271 | Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlahuitoltepec - 160817 | 160817 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 305172.41 | 305172.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933272 | Ampliacion Dela Red De Energia Electrica En El Paraje El Carbon - 171624 | 171624 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAX | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1330620.42 | 1330620.42 | 0 | 1330620.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 188 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933273 | Construcción De Red De Energía Eléctrica En Elduraznal Jén Poj - 158471 | 158471 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAX | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 643433.13 | 643433.13 | 193026.94 | 643433.13 | 193026.94 | 193026.94 | 193026.94 | 29.9995 | 0 | Metros lineales | 341 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933274 | Mejoramiento De Camino De La Iglesia Católica A La Telesecundaria Tramo Del Km Cero Al Km Uno - 155823 | 155823 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAX | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 210000 | 210000 | 210000 | 30 | 0 | Kilómetro lineal | 233 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933275 | Construccion De Camino Sacacosechas En Patio Arenal Escobilla Tramo De Km Tres Al Km Seis - 155666 | 155666 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Tejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAX | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 505000 | 505000 | 505000 | 505000 | 505000 | 505000 | 505000 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 527 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: buenas tardes se solicita revisión gracias - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933276 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Escobilla Lagartija - 155495 | 155495 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Tejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAX | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 895000 | 895000 | 0 | 895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933277 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 172425 | 172425 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | El Frijol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAX | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1130097.87 | 1130097.87 | 339029.36 | 1130097.87 | 339029.36 | 339029.36 | 339029.36 | 30 | 0 | Metros lineales | 238 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933278 | Construccion De Banqueta En La Avenida Principal Del Crucero Carretera Mitla Zacatepec Al Centro De Santa Ana - 153704 | 153704 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA CLAHUITOLTEPEC MIXE OAX | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 464 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933279 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 154654 | 154654 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAX | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933290 | Mejoramiento De Camino Rural Eoraguia - 148891 | 148891 | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Eoraguía | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 559954.71 | 559954.71 | 558519.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 53 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933291 | Conservación Y Mantenimiento Del Camino Desviación A La Comunidad De San Jose El Frijol A La Cabecera Municipal Santiago Amoltepec - 107741 | 107741 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Santiago Amoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 100 | 0 | Kilómetro | 13300 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% TANTO FÍSICAMENTE CONO FINANCIERO / Física: SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933292 | 33903 Servicios Integrales - 111173 | 111173 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Santiago Amoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1424251.06 | 1424251.06 | 1424251.06 | 1424251.06 | 997115.63 | 997115.63 | 997115.63 | 70.0098 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: LA ELABORACIÓN DE 12 EXPEDIENTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933294 | Construcción De Una Aula Y Dirección En Escuela Primaria Ubicada En La Agencia De Policía Barranca Cosida En El Municipio De Santiago Amolte - 108029 | 108029 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Barranca Cosida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 747553.02 | 747553.02 | 747553.02 | 747553.02 | 747553.02 | 747553.02 | 747553.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA Y SE ENCUENTRAN CONSTRUIDAS LAS DOS AULAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933295 | Construccion De Comedor Comunitario Ubicada En La Localidad Agencia De Policía Huamúchil En El Municipio De Santiago Amoltepec - 109990 | 109990 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | El Huamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1795990.09 | 1795990.09 | 1795990.09 | 1795990.09 | 1313858.82 | 1313858.82 | 1313858.82 | 73.1551 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 80 | Financiera: EL MONTO POR PAGAR ES DE $482,131.27 ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EJERCIDO EL 73.16% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AVANZADA EN UN 80% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933297 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad Núcleo Rural Independencia En El Municipio De Santiago Amoltepec - 155005 | 155005 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | La Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1797560.6 | 1797560.6 | 1797560.6 | 1797560.6 | 710513.34 | 710513.34 | 710513.34 | 39.5265 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 40 | Financiera: / Física: LA UNIDAD ES OBRA. DEL CUAL SE LLEVA UN AVANCE DEL 40% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933298 | Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Ubicada En La Localidad Núcleo Rural Unión Linda Vista En El Municipio De Santiago Amoltepe - 109893 | 109893 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 749999.88 | 749999.88 | 749999.88 | 749999.88 | 143110.67 | 143110.67 | 143110.67 | 19.0814 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 95 | Financiera: / Física: SE TIENE UN AVANCE DE 95% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933299 | Construcción De Casa De Salud Dispensario Medico Ubicada En La Localidad Núcleo Rural Llano Tigre En El Municipio De Santiago Amoltepec - 110539 | 110539 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Llano Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | Salud | En Ejecución | 2017 | 984893 | 984893 | 984893 | 984893 | 814566.44 | 814566.44 | 814566.44 | 82.7061 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 70 | Financiera: SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DE 82.71% / Física: SE TIENE UN AVANCE DEL 70% FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933300 | Construcción De Drenaje Sanitario Ubicada En El Núcleo Rural San Lorenzo El Zapote En El Municipio De Santiago Amoltepec - 110844 | 110844 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | San Lorenzo el Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2716953.9 | 2716953.9 | 2716953.9 | 1713414.13 | 1713414.13 | 1713414.13 | 63.0638 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 65 | Financiera: / Física: SE LLEVA UN TOTAL DE 365 ML DE DRENAJE SANITARIO / Registro:
OAX17170300933301 | Construcción De Drenaje Sanitario Ubicada En El Núcleo Rural La Cofradía En El Municipio De Santiago Amoltepec - 110603 | 110603 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1717666.57 | 1717666.57 | 1717666.57 | 1717666.57 | 1309472.04 | 1309472.04 | 1309472.04 | 76.2355 | 0 | Metros lineales | 65 | 0 | 80 | Financiera: / Física: SE LLEVA UN TOTAL DE 400 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933303 | Construcción De Casa De Salud Dispensario Medico Ubicada En La Localidad Núcleo Rural Barranca Nueva En El Municipio De Santiago Amoltepec - 109771 | 109771 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Barranca Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | Salud | En Ejecución | 2017 | 980760 | 980760 | 980760 | 980760 | 849454.21 | 849454.21 | 849454.21 | 86.6118 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 80 | Financiera: SE TIENE UN TOTAL DEL 86.61 DE AVANCE FINANCIERO / Física: SE TIENE UN AVANCE FISICO DE 72.66 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933305 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Camino Tierra Colorada Apoala A Camino Santiago Apoala - 159538 | 159538 | Oaxaca | Santiago Apoala | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 999197 | 999197 | 998744.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 114 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933334 | Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Palomares - 159937 | 159937 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Palomares | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 98546.28 | 98546.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933335 | Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Palomares - 159935 | 159935 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Palomares | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 123182.84 | 123182.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933336 | Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Palomares - 159932 | 159932 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Palomares | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 73909.71 | 73909.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933337 | Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Palomares - 159787 | 159787 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Palomares | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 283810.34 | 283810.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933338 | Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Palomares - 159743 | 159743 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Palomares | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 255429.03 | 255429.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933339 | Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Palomares - 159815 | 159815 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Palomares | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 321651.72 | 321651.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933340 | Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131348 | 131348 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Palomares | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 189206.9 | 189206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933341 | Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131408 | 131408 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Palomares | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 28381.03 | 28381.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933342 | Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131404 | 131404 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Palomares | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 198667.24 | 198667.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933348 | Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 130585 | 130585 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | San Pedro Evangelista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933349 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Loc De Nuevo Progreso - 86742 | 86742 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1599999.5 | 1599999.5 | 1599999.5 | 1599999.5 | 1599999.5 | 1599999.5 | 100 | 0 | Vivienda | 118 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933350 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Loc La Palestina - 86506 | 86506 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | La Palestina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1605762.81 | 1605762.81 | 1605762.81 | 86.798 | 0 | Vivienda | 134 | 100 | 84.62 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933352 | Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Alicia - 160831 | 160831 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | La Alicia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 366206.9 | 366206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933353 | Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Limon - 160862 | 160862 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Playa Limón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 732413.79 | 732413.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933354 | Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Jacobo - 160879 | 160879 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Paso de San Jacobo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 793448.28 | 793448.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933355 | Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Tepinapa - 160839 | 160839 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | San Pedro Tepinapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 427241.38 | 427241.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933357 | Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Caliente - 160887 | 160887 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Cerro Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1037586.21 | 1037586.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933393 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo - 125714 | 125714 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | La Ciénega (Guadalupe la Ciénega) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933394 | Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda - 180170 | 180170 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Llano Largo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 545450 | 413804.83 | 545450 | 413804.83 | 413804.83 | 413804.83 | 75.8649 | 0 | Vivienda | 172 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933395 | Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda - 180223 | 180223 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Llano Largo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 654540 | 369837.38 | 654540 | 369837.38 | 369837.38 | 369837.38 | 56.5034 | 0 | Vivienda | 172 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933407 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 180052 | 180052 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Cruz de Plata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1999889.53 | 436883.12 | 1999889.53 | 436883.12 | 436883.12 | 436883.12 | 21.8454 | 0 | Otros | 109 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933408 | Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda - 180276 | 180276 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | La Ihualeja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Vivienda | 272 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933410 | Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda - 180315 | 180315 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Loma Celosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 756000 | 378000 | 756000 | 378000 | 378000 | 378000 | 50 | 0 | Vivienda | 127 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933420 | Construcción De Drenaje Pluvial Con Concreto Hidráulico - 136318 | 136318 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | San Bartolomé Ayautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2395465.54 | 2395465.54 | 2395465.54 | 2395465.54 | 2395465.54 | 2395465.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 1508 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933428 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Guelavila - 132824 | 132824 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Baltazar Guelavila | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 717663.79 | 717663.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933458 | Ampliación De La Red De Agua Potable, En La Calle Campo Santo | MSAH091R282017003 | Oaxaca | San Andrés Huayápam | San Andrés Huayápam | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 100 | 0 | Metros lineales | 164 | 0 | 100 | Financiera: se inicio en junio y se concluyo en julio / Física: se inicio en junio y se concluyo en julio / Registro: la obra se inicio en junio y se concluyo en julio
OAX17170300933462 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 187911 | 187911 | Oaxaca | San Andrés Solaga | Santo Domingo Yojovi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 406504.14 | 379484.32 | 379484.32 | 379484.32 | 379484.32 | 379484.32 | 93.3531 | 0 | Otros | 867 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933473 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calles Insurgentes Poniente - 116842 | 116842 | Oaxaca | San Andrés Zautla | San Andrés Zautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 380668.02 | 380668.02 | 380668.02 | 380668.02 | 380668.02 | 380668.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933475 | Ampliación De Alumbrado Publico Paraje Tierra Larga - 117223 | 117223 | Oaxaca | San Andrés Zautla | San Andrés Zautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 253090.91 | 253090.91 | 253090.91 | 253090.91 | 253090.91 | 253090.91 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933476 | Construcción De Banquetas En Varias Calles - 116764 | 116764 | Oaxaca | San Andrés Zautla | San Andrés Zautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 707455.36 | 454949.03 | 707455.36 | 454949.03 | 454949.03 | 454949.03 | 64.3078 | 0 | Metros Cuadrados | 430 | 100 | 64.31 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933477 | Rehabilitación De Tanque Elevado - 164874 | 164874 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 209283.28 | 209283.28 | 209283.28 | 209283.28 | 209283.28 | 209283.28 | 209283.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX17170300933478 | Construccion De Tanque Elevado De Treinta Metros Cubicos - 75125 | 75125 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 636716.17 | 636716.17 | 549554.58 | 636716.17 | 549554.58 | 549554.58 | 549554.58 | 86.3108 | 0 | Metros cúbicos | 182 | 0 | 94 | Financiera: / Física: CONSTRUCCION DE UN TANQUE ELEVADO DE 30 M3 CON UN AVANCCE DEL NOVENTA Y CUATRO POR CIENTO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933479 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 190118 | 190118 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Tembladera del Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2443622.64 | 2443622.64 | 2443622.64 | 2443622.64 | 2443622.64 | 2443622.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933480 | Construccion De Techado En Area De Impartición De Educación Fisica En Preescolar Herbet Spencer - 172691 | 172691 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Tetela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 533732.01 | 533732.01 | 533732.01 | 533732.01 | 533732.01 | 533732.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX17170300933481 | Perforación De Pozo Profundo - 173158 | 173158 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Vicente Camalote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 109924.69 | 109924.69 | 109924.69 | 109924.69 | 109924.69 | 109924.69 | 109924.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933482 | Construcción De Barda Perimetral En Telesecundaria - 172273 | 172273 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 478596.12 | 478596.12 | 478596.12 | 478596.12 | 478596.12 | 478596.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933483 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorios - 189523 | 189523 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Palo Solo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 406876.38 | 406876.38 | 406876.38 | 406876.38 | 406876.38 | 406876.38 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933484 | Construccion De Baños Sanitarios Con Fosa - 31910 | 31910 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Laguna Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 389574.1 | 389574.1 | 389574.1 | 389574.1 | 389574.1 | 389574.1 | 100 | 0 | Piezas | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933485 | Construcción De Calles De Adoquin - 165446 | 165446 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Zona Urbana Ejidal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1577581.36 | 1133451.45 | 1577581.36 | 1133451.45 | 1133451.45 | 1133451.45 | 71.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
OAX17170300933486 | Construccion De Drenaje Pluvial - 166879 | 166879 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 151541.82 | 151541.82 | 151541.82 | 151541.82 | 151541.82 | 151541.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933487 | Ampliacion Electrica - 189712 | 189712 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 193383.6 | 193383.6 | 58015.08 | 193383.6 | 58015.08 | 58015.08 | 58015.08 | 30 | 0 | Piezas | 105 | 0 | 40 | Financiera: / Física: INSTALACION DE DOS POSTE / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933488 | Construccion De Baños Sanitarios - 86115 | 86115 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | El Nacimiento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 256654.35 | 256654.35 | 256654.35 | 256654.35 | 256654.35 | 256654.35 | 100 | 0 | Piezas | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CONSTRUCCION DE CUATRO PIEZAS DE BAÑOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933494 | Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Redonda - 131826 | 131826 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Loma Redonda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 279214.43 | 279214.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933495 | Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131821 | 131821 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Llano Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 106758.47 | 106758.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933512 | Ampliacion De Electrificacion - 148034 | 148034 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1635933.41 | 1635933.41 | 1635933.41 | 1635933.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 450 | 0 | 0 | Financiera: no se cuenta con estimacion / Física: no existe avance fisico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933513 | Ampliación De Electrificacion - 100578 | 100578 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 607225.4 | 607225.4 | 607225.4 | 607225.4 | 470196.61 | 468169.9 | 468169.9 | 77.0999 | 0 | Luminaria | 125 | 0 | 100 | Financiera: liberación de CFE pendiente / Física: físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933514 | Rehabilitación De Pozo Profundo San Bartolo - 146510 | 146510 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Bartolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1813972.59 | 1813972.59 | 1813972.59 | 1813972.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 7363 | 0 | 45 | Financiera: no se cuenta con estimacion / Física: obra física en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933518 | Ampliacion De Electrificacion - 148177 | 148177 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Zacate Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1473701.86 | 1473701.86 | 1473701.86 | 1473701.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 505 | 0 | 45 | Financiera: no se cuenta con estimaciones generadas / Física: obra física en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933520 | Rehabilitación De Canales De Riego En San Juan De Los Cues - 124963 | 124963 | Oaxaca | San Juan de los Cués | San Juan de los Cués | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS CUES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 434588.15 | 434588.15 | 434588.15 | 434588.15 | 434588.15 | 434588.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 1464 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE EJECUTO Y SE PAGO EN EL TERCER TRIMESTRE. YA ESTA TERMINADO Y PAGADO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, SOLICITO VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933521 | Mejoramiento De Centro De Salud En La Localidad De Gral Felipe Angeles - 182755 | 182755 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | General Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 264950 | 264950 | 264950 | 52.99 | 0 | Metros Cuadrados | 1455 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
OAX17170300933522 | Construccion De Luminarias Para Alumbrado Publico En La Loc De La Mixtequita - 182771 | 182771 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | La Mixtequita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 396718.03 | 396718.03 | 396718.03 | 99.1795 | 0 | Luminaria | 499 | 0 | 95.74 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933525 | Construccion De Alumbrado Publico Con Sistema Fotovoltaico En La Comunidad De Tierra Negra - 190489 | 190489 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Tierra Negra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 349999.82 | 349999.82 | 349999.82 | 349999.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 191 | 0 | 33.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933526 | Construccion De Casa De Salud En La Comunidad De Doce De Julio - 194474 | 194474 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | 12 de Julio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 293958.27 | 293958.27 | 293958.27 | 97.9861 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933527 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Loc El Pipila - 83079 | 83079 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | El Pípila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933528 | Construccion De Cuartos Dormiitorios En La Localidad De San Antonio Del Valle - 194429 | 194429 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Antonio del Valle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1399909.1 | 1399909.1 | 1399909.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 36.36 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933529 | Construccion De Lumarias Solares Para Alumbrado Publico - 182517 | 182517 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Gustavo Díaz Ordaz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1319964.15 | 1319964.15 | 1319964.15 | 1319964.15 | 1319964.15 | 1319964.15 | 1319964.15 | 100 | 0 | Luminaria | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933532 | Rehabilitacion De Camino Rural Ramos Millan En La Loc De San Antonio Tutla - 182513 | 182513 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Antonio Tutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 229982.38 | 299982.38 | 299982.38 | 299982.38 | 289689.35 | 289689.35 | 289689.35 | 96.5688 | 0 | Kilómetro | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933533 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Loc De Nuevo Centro - 83096 | 83096 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Nuevo Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1084684 | 1084684 | 1084684 | 1080008.64 | 1080008.64 | 1080008.64 | 99.569 | 0 | Vivienda | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933534 | Construccion De Un Aula De La Escuela Telesecundaria - 190580 | 190580 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 200000 | 200000 | 200000 | 66.6667 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 62.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933537 | Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131822 | 131822 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | El Cangrejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 106758.47 | 106758.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra.
OAX17170300933538 | Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131422 | 131422 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Santo Domingo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 98546.28 | 98546.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933539 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 103073 | 103073 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Santo Domingo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 671394.58 | 671394.58 | 671394.58 | 671394.58 | 671394.58 | 671394.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933540 | Construcción De Comedor Comunitario - 102912 | 102912 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 |  | 780295.19 | 780295.19 | 780295.19 | 780295.19 | 780295.19 | 780295.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933545 | Construcción De Dispensario Médico - 103004 | 103004 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 598114.49 | 598114.49 | 598114.49 | 598114.49 | 598114.49 | 598114.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933553 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Camino A Chindua - 194726 | 194726 | Oaxaca | San Juan Sayultepec | San Juan Sayultepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 260073.93 | 260073.93 | 260073.93 | 260073.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 532 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933554 | Rehabilitacon De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 117020 | 117020 | Oaxaca | San Juan Sayultepec | San Andrés Andúa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 333259.06 | 333259.06 | 333259.06 | 333259.06 | 333259.06 | 333259.06 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933556 | Construcción De Viviendas - 161660 | 161660 | Oaxaca | San Juan Tamazola | Llano de la Canoa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 5102035.82 | 5102035.82 | 5102035.82 | 5102035.82 | 1738472.78 | 1738472.78 | 34.0741 | 0 | Vivienda | 670 | 100 | 48 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933557 | Mejoramiento De Camino Rural Llano De La Canoa San Juan Tamazola - 148955 | 148955 | Oaxaca | San Juan Tamazola | Llano de la Canoa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 606294.1 | 606294.1 | 605841.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 748 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933558 | Construcción De Viviendas - 162541 | 162541 | Oaxaca | San Juan Tamazola | San José Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1582780.19 | 1582780.19 | 1582780.19 | 1582780.19 | 714361.13 | 714361.13 | 45.1333 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 60 | Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN, POR CUESTIONES CLIMATOLOGÍCAS EL CONTRATO TUBO UNA SUSPENSIÓN Y SU TERMINACIÓN SERA EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933559 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Camino San Juan Yuta A Camino Los Sabinos Santa Maria Peñoles - 159598 | 159598 | Oaxaca | San Juan Tamazola | San Juan Yuta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1500000 | 1500000 | 1499614.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 432 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933560 | Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 130601 | 130601 | Oaxaca | San Juan Tamazola | San Juan Yuta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933561 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 154733 | 154733 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | San Bernardo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1115172.42 | 1115172.42 | 1115172.42 | 1115172.42 | 1115172.42 | 1115172.42 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933567 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 178924 | 178924 | Oaxaca | Cosoltepec | Tultitlán de Guadalcázar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 208517.97 | 208517.97 | 208517.97 | 208517.97 | 208517.97 | 208517.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 196 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA.
OAX17170300933568 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Reforma - 146786 | 146786 | Oaxaca | Cosoltepec | Tultitlán de Guadalcázar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 231686.63 | 231686.63 | 231686.63 | 231686.63 | 231686.63 | 231686.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada.
OAX17170300933569 | Ampl De La Red De Distribución De Energia Electrica En El Paraje Lomas Del Pedregal - 190347 | 190347 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 620087.2 | 620087.2 | 620087.2 | 620087.2 | 620087.2 | 620087.2 | 620087.2 | 100 | 0 | Luminaria | 132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SON 5 POSTES LAS METAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA OBRA 011
OAX17170300933570 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 190934 | 190934 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 625349.04 | 625349.04 | 625349.04 | 625349.04 | 625349.04 | 625349.04 | 625349.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 523 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se equipo 40 metros lineales / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA OBRA 020 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933571 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Privada Doce De Junio - 192226 | 192226 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 681897.08 | 681897.08 | 681897.08 | 681897.08 | 681897.08 | 681897.08 | 681897.08 | 100 | 0 | Luminaria | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 21 POSTES SE COLOCARON / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA 035
OAX17170300933572 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable A Un Costado Del Rio Valiente En El Barrio San Lucas - 192159 | 192159 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80454.12 | 80454.12 | 80454.12 | 80454.12 | 80454.12 | 80454.12 | 80454.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE TERMINO DE REHABILITAR 45 M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933573 | Pavimentación De La Calle De Acceso Al Exconvento A Base De Concreto Hidráulico - 192481 | 192481 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 1144249.59 | 1144249.59 | 1144249.59 | 49.75 | 0 | Metros | 12526 | 0 | 50 | Financiera: / Física: SE VA CONSTRUYENDO EL 50% DE UN TOTAL DE 500 METROS / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION PARA LA OBRA 043 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933574 | Construccion De Barda Perimetral En El Centro De Educacion Preescolar Miguel Hidalgo Y Costilla - 192006 | 192006 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 197701.92 | 197701.92 | 197701.92 | 197701.92 | 197701.92 | 197701.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CONSTRUYO 80 METROS LINEALES / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA 028 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933575 | Rehab De Tanque De Agua Potable - 190772 | 190772 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REHABILITO 60 M3 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933578 | Const De Un Comedor Escolar En El Centro De Educación Preescolar Vicente Guerrero - 95022 | 95022 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 750 M2 SE CONSTRUYO / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION DE LA OBRA 004 - SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA 04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933579 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Vicente Guerrero Violetas Tercera Priv De Primero De Mayo Camino A - 192300 | 192300 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Manzano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 439586.74 | 439586.74 | 439586.74 | 439586.74 | 362651.54 | 362651.54 | 362651.54 | 82.4983 | 0 | Luminaria | 240 | 0 | 83 | Financiera: / Física: FALTA COLOCAR OTROS 2 POSTES / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA OBRA 038 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933580 | Construccion De Puente Vehicular - 192459 | 192459 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Tiracoz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1365152.46 | 1365152.46 | 1365152.46 | 1365152.46 | 466281.92 | 466281.92 | 466281.92 | 34.156 | 0 | Metros | 240 | 0 | 20 | Financiera: / Física: SE LLEVA UN 20 % DE AVANCE SOBRE EL TOTSL DE 12 METROS / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION DEL INFORME DE LA OBRA 039 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933582 | Const De Comedor Escolar En El Centro De Educacion Preescolar Miguel Hidalgo Y Costilla - 190591 | 190591 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Tiracoz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE TERMINO DE CONSTRUIR LA OBRA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA 012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933584 | Rehab Del Sistema De Agua Potable - 95119 | 95119 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Barrio el Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 177770 | 177770 | 177770 | 177770 | 177770 | 177770 | 177770 | 100 | 0 | Metros | 780 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REHABILITARON 700 METROS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA 009 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933589 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Acapixtla - 191907 | 191907 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Acapiztla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 598336.75 | 598336.75 | 598336.75 | 598336.75 | 598336.75 | 598336.75 | 598336.75 | 100 | 0 | Luminaria | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE COLOCARON 5 POSTES / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA 024 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933590 | Ampl De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Av Azucenas - 192247 | 192247 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Colonia los Huertos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 343813.14 | 343813.14 | 343813.14 | 343813.14 | 343813.14 | 343813.14 | 343813.14 | 100 | 0 | Luminaria | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE COLOCARON 11 POSTES / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA OBRA 036
OAX17170300933601 | Mejoramiento Del Camino Rural Corral De Piedra Guevea De Humbolt - 155038 | 155038 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Corral de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 379167.67 | 379167.67 | 378662.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933602 | Mejoramiento Del Camino Rural La Cumbre Guevea De Humbolt - 155209 | 155209 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | La Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 514365.23 | 514365.23 | 513634.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 249 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933603 | Construcción De Pavimentación Hidráulica En San Martín Piedra Ancha - 119735 | 119735 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | San Martín Piedra Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2108435.53 | 2108435.53 | 2108435.53 | 2108435.53 | 2108435.53 | 2108435.53 | 100 | 0 | Otros | 249 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933613 | Construcción De Letrinas Ecológicas - 151270 | 151270 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Chamizal (Buena Vista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 592200 | 444150 | 592200 | 592200 | 255372.49 | 255372.49 | 43.1227 | 0 | Piezas | 51 | 100 | 43.12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933639 | Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 130343 | 130343 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933657 | Mejoramiento De Camino Rural Ejido Vicente Guerrero - 148912 | 148912 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1063797.19 | 1063797.19 | 1063793.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 155 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933665 | Construccion Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Deposito - 163284 | 163284 | Oaxaca | Santa Catarina Cuixtla | Detrás de la Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 432400 | 432400 | 432400 | 432400 | 432400 | 432400 | 432400 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 1427 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933667 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Grutas - 132800 | 132800 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | San Sebastián de las Grutas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 396724.14 | 396724.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933671 | Ampliación De La Red De Agua Potable - 182123 | 182123 | Oaxaca | San Mateo Río Hondo | San Ildefonso Ozolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1539200 | 1539200 | 1539200 | 1539200 | 1539200 | 1539200 | 100 | 0 | Metros lineales | 495 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 %. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933672 | Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 95533 | 95533 | Oaxaca | San Mateo Río Hondo | San José del Pacífico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros lineales | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933674 | Construcción De La Casa De Salud - 177585 | 177585 | Oaxaca | San Mateo Río Hondo | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 550800 | 550800 | 550800 | 447189 | 447189 | 447189 | 81.189 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 82%, FALTA POR PAGARSE FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933683 | Construcción De Un Aula En El Iebo De San Miguel Amatitlan - 169757 | 169757 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | San Miguel Amatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 505547.8 | 505547.8 | 505547.8 | 505547.8 | 505547.8 | 505547.8 | 505547.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 661 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933684 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 169760 | 169760 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 849035.76 | 849035.76 | 849035.76 | 849035.76 | 849035.76 | 849035.76 | 849035.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 260 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933685 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 169755 | 169755 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | Guadalupe Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 754694.85 | 754694.85 | 754694.85 | 754694.85 | 754694.85 | 754694.85 | 754694.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933687 | Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 162580 | 162580 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | Guadalupe Villahermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1235624.65 | 1235624.65 | 1235624.65 | 1235624.65 | 1235624.65 | 1235624.65 | 1235624.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 248 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933702 | Rehabilitación Del Camino Rural Rancho Mirador - 189216 | 189216 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | San Miguel Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 278980.28 | 278980.28 | 278980.28 | 278980.28 | 278980.28 | 278980.28 | 27898.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 1621 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933704 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En San Miguel Tlacotepec - 187885 | 187885 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | San Miguel Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 896167.21 | 896167.21 | 896167.21 | 896167.21 | 896167.21 | 896167.21 | 896167.21 | 100 | 0 | Equipamiento | 1621 | 0 | 100 | Financiera: / Física: unidad de medida obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933705 | Conservación De Camino Guadalupe Nucate San Isidro - 188990 | 188990 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | Guadalupe Nucate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 486705.18 | 486705.18 | 486705.18 | 486705.18 | 486705.18 | 486705.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933706 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Constitución Primera Etapa - 139977 | 139977 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | San Martín Sabinillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000.02 | 1000000.02 | 1000000.02 | 1000000.02 | 1000000.02 | 1000000.02 | 1000000.02 | 100 | 0 | Metros | 424 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933707 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 131341 | 131341 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | Santiago Nuxaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros lineales | 522 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933708 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 198283 | 198283 | Oaxaca | San Nicolás Hidalgo | San Nicolás Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 38847.01 | 30000 | 38847.01 | 30000 | 30000 | 30000 | 77.226 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE LA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933711 | Construcción De Aula De Medios En Escuela Primaria El Progreso Indígena - 193167 | 193167 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | San Pablo Cuatro Venados | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 421578.04 | 421578.04 | 421578.04 | 421578.04 | 421578.04 | 421578.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN
OAX17170300933712 | Construcción De Aula De Medios En La Escuela Telesecundaria - 193070 | 193070 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | San Pablo Cuatro Venados | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 421578.04 | 421578.04 | 421578.04 | 421578.04 | 421578.04 | 421578.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300933714 | Construcción De Aula De Preescolar Benito Juarez - 193379 | 193379 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | El Esponjado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 378634.04 | 378634.04 | 378634.04 | 224443.22 | 224443.22 | 224443.22 | 59.2771 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 59.28 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300933715 | Construcción De Dispensario Médico - 192923 | 192923 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | La Nevería | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 1293178.18 | 1293178.18 | 1293178.18 | 1293178.18 | 1293178.18 | 1293178.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933716 | Mejoramiento De Camino Rural - 148836 | 148836 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | La Nevería | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 374336.15 | 374336.15 | 374333.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 87 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933717 | Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cristobal - 132829 | 132829 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 610344.83 | 610344.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933725 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Las Calles Avenida Lázaro Cárdenas Y Emiliano Zapata - 175839 | 175839 | Oaxaca | Santa María Cortijo | Santa María Cortijo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA MARIA CORTIJO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 310150 | 291048.15 | 310150 | 279135 | 279135 | 279135 | 90 | 0 | Metros lineales | 1083 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933726 | Construccion Y Equipamiento De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria Clave Veinte Dtv Diez Ocho Tres P - 175719 | 175719 | Oaxaca | Santa María Cortijo | Santa María Cortijo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CORTIJO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 439025.28 | 410000 | 439025.28 | 395122.8 | 395122.8 | 395122.8 | 90 | 0 | Metros Cuadrados | 1083 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933759 | Construccion De Drenaje Pluvial I Etapa - 194847 | 194847 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 195350 | 195350 | 195350 | 22.9824 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933761 | Construccion De Drenaje Sanitario Ii Etapa - 170833 | 170833 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 394902.21 | 394902.21 | 394902.21 | 78.9804 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933762 | Construccion De Comedor Comunitario - 171503 | 171503 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 296618.24 | 296618.24 | 296618.24 | 74.1546 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDA DE MEDIDA DEBE DECIR METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933763 | Construccion De Drenaje Pluvial I Etapa - 132175 | 132175 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 606448.96 | 606448.96 | 606448.96 | 86.6356 | 0 | Metros cúbicos | 45 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR METROS CUBICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933764 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Girasoles - 131787 | 131787 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 145869.58 | 145869.58 | 97.2464 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933765 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 131786 | 131786 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1243000.62 | 1243000.62 | 1243000.62 | 1243000.62 | 1243000.62 | 1237642.86 | 1237642.86 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933766 | Construccion De Drenaje Sanitario - 131783 | 131783 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 641312.5 | 641312.5 | 98.6635 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933767 | Construccion De Drenaje Pluvial I Etapa - 131782 | 131782 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 687374.86 | 687374.86 | 98.1964 | 0 | Metros lineales | 329 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933768 | Construccion De Techado En Cancha Deportiva De La Escuela Primaria Enrique C Rebsamen Clave - 131781 | 131781 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 286027.15 | 286027.15 | 286027.15 | 95.3424 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933769 | Construccion De Barda Perimetral Del Centro De Educacion Preescolar Los Niños Heroes Clave - 131780 | 131780 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 126353.88 | 126353.88 | 97.1953 | 0 | Metros lineales | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933770 | Ampliacion De Casa De Salud - 192964 | 192964 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chicali) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 495312 | 495312 | 495312 | 70.7589 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933771 | Construccion De Techado En El Jardin De Niños - 194598 | 194598 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 225316 | 225316 | 225316 | 75.1053 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933772 | Construccion De Aulas En La Escuela Telesecundaria - 194497 | 194497 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 400000 | 400000 | 400000 | 258544 | 258544 | 258544 | 64.636 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933773 | Construccion De Techado En Cancha Deportiva En El Jardin De Niños Vasco De Quiroga - 173297 | 173297 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 253864.5 | 253864.5 | 97.6402 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933774 | Construccion De Comedor Comunitario - 171448 | 171448 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cerro Tepexcuintle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 |  | 950000 | 950000 | 950000 | 855250.72 | 855250.72 | 855250.72 | 90.0264 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933775 | Construccion De Comedor Comunitario Ii Etapa - 127739 | 127739 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Corral de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 |  | 550000 | 550000 | 550000 | 537794.23 | 537794.23 | 537794.23 | 97.7808 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933776 | Construccion De Tres Aulas Y Modulo De Escuela Telesecundaria - 171359 | 171359 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Corriente Ancha o Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 758750.83 | 758750.83 | 758750.83 | 89.2648 | 0 | Piezas | 40 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR AULA/ACCION
OAX17170300933777 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 194980 | 194980 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Ejido el Encajonado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 440000 | 440000 | 440000 | 399643.5 | 399643.5 | 399643.5 | 90.8281 | 0 | Metros lineales | 107 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933778 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 131792 | 131792 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Arroyo de Enmedio (La Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 735000 | 735000 | 731831.9 | 70 | 0 | Metros lineales | 119 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933779 | Construccion De Aulas De Escuela Secundaria Tecnica No Doscientos Cincuenta Y Siete Clave - 131779 | 131779 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nueva Patria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 782294.61 | 782294.61 | 97.7868 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933780 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Reforma - 131774 | 131774 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Paso Nacional | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 691312.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933781 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Callejon Lic Adolfo Lopez Mateo - 131776 | 131776 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR METROS CUADRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933782 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Claudio Lagunes - 131775 | 131775 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Pescadito de Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 688623.16 | 688623.16 | 98.3747 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933783 | Construccion De Canal Pluvial Ii Etapa - 194806 | 194806 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Soyaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 800000 | 800000 | 800000 | 250000 | 250000 | 250000 | 31.25 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933784 | Construccion De Dos Aulas Y Anexo En La Escuelatelesecundaria - 194236 | 194236 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Pescadito de Abajo Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 825000 | 825000 | 825000 | 248591 | 248591 | 248591 | 30.1322 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933785 | Construccion De Casa De Salud - 131790 | 131790 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Pescadito de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 522737.07 | 522737.07 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933786 | Equipamiento Para Infraestructura Agricola Panga - 193111 | 193111 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Playa de Jícama | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 100 | 0 | Piezas | 99 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933787 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 131794 | 131794 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Reforma (La Reformita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 1650000 | 1650000 | 1642887.93 | 30 | 0 | Metros lineales | 401 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR SISTEMA/ACCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933788 | Construccion De Comedor Comunitario - 193215 | 193215 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Benito Juárez II (San Martín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 |  | 800000 | 800000 | 800000 | 244032 | 244032 | 244032 | 30.504 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 33.33 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933789 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica Segunda Etapa - 129520 | 129520 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Pescadito de Málzaga (La Breña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1299687.28 | 1299687.28 | 1299687.28 | 1299687.28 | 1299687.28 | 1299687.28 | 1294085.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933790 | Construccion De Techado En Cancha Del Jardin De Niñossor Juana Ines De La Cruz Clave - 131778 | 131778 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 340963.58 | 340963.58 | 97.4182 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 100 | 100 | Financiera: OBRA POR ADMINISTRACION, PENDIENTE EL PAGO DEL ISR DE LA MANO DE OBRA. / Física: / Registro:
OAX17170300933791 | Construccion De Un Aula En La Escuela Secundaria Comunitaria Conafe - 194281 | 194281 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Agua Escondida (Isla Agua Escondida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 304356.4 | 304356.4 | 98.1795 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933792 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata - 127899 | 127899 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 542147.2 | 542147.2 | 98.5722 | 0 | Metros lineales | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933793 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Jose Maria Morelos Y Pavon - 131777 | 131777 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Colonia Ingeniero Raúl Sandoval Landázuri | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933794 | Construccion De Techado De La Cancha Deportiva De La Escuela Primaria - 194886 | 194886 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Playa Lecuona (Miguel Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 600000 | 600000 | 600000 | 298534 | 298534 | 298534 | 49.7557 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933795 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Embarcadero - 170447 | 170447 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Playa Lecuona (Miguel Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 908903.33 | 908903.33 | 908903.33 | 82.6276 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933796 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 171463 | 171463 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Islas Santa Julia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 830944.68 | 830944.68 | 830944.68 | 830944.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 53 | 0 | 0 | Financiera: SOLO SE HA FIRMADO EL CONTRATO. / Física: SIN AVANCE FÍSICO. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR KM
OAX17170300933797 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Hidalgo En La Localidad De San Miguel Suchixtepec - 189461 | 189461 | Oaxaca | San Miguel Suchixtepec | San Miguel Suchixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 672942.27 | 672942.27 | 672942.27 | 672942.27 | 672942.27 | 672942.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933801 | Rehabilitacion Del Camino A San Lorenzo Ubicada En La Localidad De San Miguel Suchixtepec Municipio De San Miguel Suchixtepec Miahuatlan - 94701 | 94701 | Oaxaca | San Miguel Suchixtepec | San Miguel Suchixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 251082.25 | 251082.25 | 251082.25 | 251082.25 | 251082.25 | 251082.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933804 | Construccion De Muro De Contencion En La Calle Independencia Ubicada En La Localidad De San Miguel Suchixtepec - 94833 | 94833 | Oaxaca | San Miguel Suchixtepec | San Miguel Suchixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 145470.72 | 145470.72 | 145470.72 | 145470.72 | 145470.72 | 145470.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933808 | Construccion Del Sistema De Captación De Aguas Pluviales En El Jardín De Niños Luis Aguirre Perteneciente A Santa María La Asunción - 200487 | 200487 | Oaxaca | Santa María la Asunción | Santa María la Asunción | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 790018.3 | 790018.3 | 790018.3 | 790018.3 | 790018.3 | 790018.3 | 100 | 0 | Otros | 1430 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO / Física: SE REALIZARON 219.20 M2 DE OBRA / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933817 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 172293 | 172293 | Oaxaca | San Francisco Nuxaño | San Francisco Nuxaño | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1535814.78 | 767907.39 | 614325.84 | 767907.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO OBRA / Física: NO SE HA INICIADO OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933818 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 180480 | 180480 | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | San Jerónimo Silacayoapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 324947.19 | 324947.19 | 324947.19 | 324947.19 | 324947.19 | 324947.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933819 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 130261 | 130261 | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | Tejaltitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 200214.13 | 200214.13 | 200214.13 | 200214.13 | 200214.13 | 200214.13 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: unidad de medida bomba. / Registro: OBRA TERMINADA.
OAX17170300933821 | Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 130356 | 130356 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | Minas de Llano Verde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933822 | Rehabilitación Del Camino Saca Cosecha Del Paraje Cerro Gordo - 180441 | 180441 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 216163 | 216163 | 216163 | 216163 | 216163 | 216163 | 100 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933823 | Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 130331 | 130331 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933824 | Construcción De Cuartos Para Cocina - 180523 | 180523 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | Río Florido Sosola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 100 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933826 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 176100 | 176100 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | Santa María Tejotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 475000 | 475000 | 463125 | 463125 | 463125 | 463125 | 97.5 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933827 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 180924 | 180924 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | San José Sosola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933828 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 178927 | 178927 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 160000 | 160000 | 160000 | 152000 | 152000 | 152000 | 95 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933830 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 178875 | 178875 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | Santa María Yolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 155000 | 155000 | 155000 | 147004.15 | 147004.15 | 147004.15 | 94.8414 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933831 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 180246 | 180246 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | Chavío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 170520 | 170520 | 170520 | 143220 | 143220 | 143220 | 83.9901 | 0 | Vivienda | 37 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933849 | Ampliación De La Unidad Medica Rural En Cañada De Mamey - 112347 | 112347 | Oaxaca | San José Tenango | Cañada de Mamey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 1838944.24 | 1838944.24 | 1838944.24 | 1838944.24 | 1128530.24 | 1128530.24 | 61.3684 | 0 | Metros Cuadrados | 284 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933850 | Construcción De Los Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Indígena Ignacio Zaragoza - 113520 | 113520 | Oaxaca | San José Tenango | Cerro Otate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 542891.75 | 542891.75 | 542891.75 | 542891.75 | 162867.52 | 162867.52 | 30 | 0 | Piezas | 393 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933851 | Construcción De Techumbre En Escuela Justo Sierra - 113510 | 113510 | Oaxaca | San José Tenango | Teocuatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 3139976.46 | 3139976.46 | 3139976.46 | 3139976.46 | 941992.94 | 941992.94 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933852 | Construcción De La Carretera De Acceso A La Escuela Primaria Bilingue Justo Sierra - 113516 | 113516 | Oaxaca | San José Tenango | Teocuatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 719804.55 | 719804.55 | 719804.55 | 719804.55 | 515941.37 | 515941.37 | 71.678 | 0 | Metros lineales | 271 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933853 | Apertura De Camino Altamira San Martín Caballero - 112346 | 112346 | Oaxaca | San José Tenango | San Martín Caballero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 3967200 | 3967200 | 3967200 | 3967200 | 3967200 | 3967200 | 100 | 0 | Metros lineales | 317 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933859 | Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 129502 | 129502 | Oaxaca | San Pedro Tidaá | San Pedro Tidaá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933862 | Construccion De La Red De Agua Potable En Las Calles Tres De Mayo Vicente Pineda Niños Héroes Y Lorenzo Vasquez Martinez - 187639 | 187639 | Oaxaca | San Francisco del Mar | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 430587.85 | 430587.85 | 430587.85 | 430587.85 | 430587.85 | 430587.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 303 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933863 | Mejoramiento Del Sistema De Distribución De Agua Potable - 187703 | 187703 | Oaxaca | San Francisco del Mar | Santa Rita (Santa Rita del Mar) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1594641.1 | 1594641.1 | 1594641.1 | 1594641.1 | 1541500.04 | 1541500.04 | 96.6675 | 0 | Metros lineales | 539 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933864 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 195129 | 195129 | Oaxaca | San Francisco Huehuetlán | Papalocuatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 474983.21 | 357419.29 | 474983.21 | 357419.29 | 357419.29 | 357419.29 | 75.2488 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 70 | Financiera: / Física: METAS DEL PROYECTO: 1200 METROS LINEALES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933865 | Construcción De Sanitarios Fosa Septica - 94904 | 94904 | Oaxaca | San Francisco Huehuetlán | Huehuetlán Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1021800.8 | 937339.84 | 1021800.8 | 937339.84 | 937339.84 | 937339.84 | 91.7341 | 0 | Piezas | 116 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LAS METAS DEL PROYECTO ES LA CONSTRUCCIÓN DE 20 SANITARIOS / Registro:
OAX17170300933870 | Construccion De La Unidad Médica Rural - 184450 | 184450 | Oaxaca | San Francisco Ozolotepec | San Francisco Ozolotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 714 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933875 | Rastreo De Caminos Vecinales En La Cabecera Municipal - 191275 | 191275 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1557 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100 PORCIENTO / Física: LA OBRA SE REALIZO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACION. ESTAMOS EN ESPERA DE LA PAGINA DE INTERNET PARA SUBIR LO DEMAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933876 | Rehabilitacion De Pozo Noria De La Col Constitucion Y El Llano - 191159 | 191159 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Piezas | 119 | 0 | 100 | Financiera: SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: FUE UN POZO / Registro: ESTAMOS EN ESPERA DEL DOMINIO PARA SUBIR LOS DEMAS AL PORTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933877 | Construccion De Un Aula Didactica Regional Seis Por Ocho Escuela Secundaria General Ignacio Manuel Altamirano - 144590 | 144590 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | Educación | En Ejecución | 2017 | 386192.78 | 386192.78 | 386192.78 | 386192.78 | 386192.78 | 386192.78 | 386192.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 493 | 0 | 100 | Financiera: SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: ES UNA UNA AULA 6X8 / Registro: ESTAMOS EN ESPERA DEL DOMINIO PARA SUBIR LO DEMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933878 | Construccion De Un Aula Didactica Regional Seis Por Ocho Escuela Primaria Belisario Dominguez - 144618 | 144618 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | Educación | En Ejecución | 2017 | 451425.52 | 451425.52 | 451425.52 | 451425.52 | 451425.52 | 451425.52 | 451425.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 514 | 0 | 100 | Financiera: SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: AULA / Registro: ESTAMOS EN ESPERA DEL DOMINIO PARA SUBIR LO DEMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933879 | Reposicion De Pozo Profundo En Colonia Agua Blanca - 144164 | 144164 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 597000 | 597000 | 597000 | 597000 | 597000 | 597000 | 597000 | 100 | 0 | Piezas | 11893 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO EN TIEMPO Y FORMA / Física: POZO / Registro: ESTAMOS EN ESPERA DEL DOMINIO PARA SUBIR LO DEMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933880 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario Calle De Abasolo Por La Sec Uno - 144348 | 144348 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 382271.59 | 382271.59 | 382271.59 | 382271.59 | 382271.59 | 382271.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 703 | 100 | 100 | Financiera: PAGADO EN TIEMPO Y FORMA / Física: SE EJECUTO AL 100 PORCIENTO / Registro: ESTAMOS EN ESPERA DEL DOMINIO DE LA PAGINA DE INTERNET PARA SUBIR LOS DEMAS DATOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933881 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Calle Libertad Entre Zaragoza Y Benito Juarez - 123152 | 123152 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 238309.62 | 238309.62 | 238309.62 | 238309.62 | 238309.62 | 238309.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 100 | Financiera: PAGADO EN TIEMPO Y FORMA / Física: SE EJECUTO AL 100 PORCIENTO / Registro: ESTAMOS EN ESPERA DEL DOMINIO DE LA PAGINA PARA SUBIR LO DEMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933882 | Apertura De Camino Cosechero Pie De La Cumbre Loma El Rancho - 144578 | 144578 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | El Espinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 550832.44 | 550832.44 | 550832.44 | 550832.44 | 550832.44 | 550832.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: REALIZADO AL 100 PORCIENTO / Registro: ESTAMOS EN ESPERA DEL DOMINIO PARA SUBIR LO DEMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933889 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Barrio El Bosque - 187205 | 187205 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | San Gabriel Mixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1715105.99 | 1715105.99 | 1715105.99 | 1715105.99 | 1185040.63 | 1185040.63 | 1185040.63 | 69.0943 | 0 | Metros lineales | 395 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933890 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 187024 | 187024 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | San Gabriel Mixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2763497.27 | 2763497.27 | 2763497.27 | 2249888.21 | 2249888.21 | 2249888.21 | 81.4145 | 0 | Metros lineales | 1266 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION LA ESTIMACION FINIQUITO / Física: SE ENCUENTRA EN REVISION LA ESTIMACION FINIQUITO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933891 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 187147 | 187147 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 993155.55 | 993155.55 | 993155.55 | 993155.55 | 993155.55 | 993155.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933905 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Avenida Ferrocaril Privada Cinco De Febrero General Isaac M Ibarra - 189006 | 189006 | Oaxaca | San Sebastián Abasolo | San Sebastián Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 132691.98 | 132691.98 | 132691.98 | 132691.98 | 132691.98 | 132691.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINDA AL 100% EN EL TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: MANDAR A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933906 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal - 189756 | 189756 | Oaxaca | San Sebastián Coatlán | El Gavilán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 712441 | 712441 | 712441 | 712441 | 301304.21 | 301304 | 301304 | 42.2918 | 0 | Kilómetro cuadrado | 102 | 0 | 45 | Financiera: SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAD ES METRO CUADRADO / Registro: ESTA OBRA TIENE EXPEDIENTE TECNICO Y EXISTE UN RETRASO DE OBRA DEBIDO A LA TEMPORADA DE LLUVIAS SE SUSPENDIO Y REANUDANDOSE NUEVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933907 | Construccion De Muro De Contencion En La Escuela Preescolar Agustin Melgar - 190026 | 190026 | Oaxaca | San Sebastián Coatlán | El Porvenir Ballesteros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 402324.54 | 402325 | 402325 | 402325 | 150754 | 150754 | 150754 | 37.4707 | 0 | Metros lineales | 265 | 0 | 38 | Financiera: PAGADO 1 ESTIMACION DE OBRA / Física: SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO PERO FUE SUSPENDIDAD POR PROBLEMAS SOCIALES Y DESPUES POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS PERO YA SE REANUDO AL 100% Y ESTA PROXIMA A TERMINARSE, SOLO SE A REALIZADO UN PAGO DE TRES, SE CUENTA CON TODO EL MATERIAL EN LAS BODEGAS DE LA COMUNIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933908 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Niños Heroes - 189849 | 189849 | Oaxaca | San Sebastián Coatlán | Piedra Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 405837 | 405837 | 405837 | 405837 | 150650 | 150650 | 150650 | 37.1208 | 0 | Metros lineales | 165 | 0 | 40 | Financiera: PAGO DE 1 ESTIMACION DE LA OBRA / Física: EXISTE RETRASO EN LA OBRA POR LAS CONDICIONES CLIMATOLIGICAS DEL LUGAR (LLUVIAS) / Registro: EN ESTA OBRA SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO PERO EXISTE UN RETRASO EN LA OBRA POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS REANUDANDOSE AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933917 | Construccion De Comedor Comunitario - 154798 | 154798 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | San Sebastián Río Hondo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 533617 | 533617 | 533617 | 533617 | 533617 | 533617 | 533617 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933919 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Cieneguilla - 154660 | 154660 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 2579298.2 | 1531570 | 2579298.2 | 1531570 | 1531570 | 1531570 | 59.3793 | 0 | Vivienda | 64 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933920 | Construccion De Comedor Comunitario - 155003 | 155003 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | San Felipe Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 352 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933921 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 154324 | 154324 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | Río Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1207580.42 | 1207580.42 | 1207580.42 | 1207580.42 | 1207580.42 | 1207580.42 | 100 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933924 | Construcción De Aulas En La Escuela Telesecundaria - 165770 | 165770 | Oaxaca | San Simón Almolongas | San Simón Almolongas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 734560 | 387040.78 | 734560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933925 | Construcción De Casa De Salud En El Barrio San Pedro - 161144 | 161144 | Oaxaca | San Simón Almolongas | San Simón Almolongas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 541876.77 | 541876.77 | 541876.77 | 181407.52 | 181407.52 | 181407.52 | 33.4776 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933926 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Diez De Abril - 161118 | 161118 | Oaxaca | San Simón Almolongas | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros lineales | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933927 | Mejoramiento De Caminos Rurales - 181680 | 181680 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 529650 | 529650 | 176000 | 529650 | 529650 | 176000 | 176000 | 33.2295 | 0 | Kilómetro | 1364 | 0 | 33.23 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: KM / Registro: OBRA EN PROCESO.
OAX17170300933928 | Construccion De Muro De Contencion En La Clinica - 180877 | 180877 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 889985.21 | 889985.21 | 603826.95 | 889985.21 | 889985.21 | 603826.95 | 603826.95 | 67.8469 | 0 | Metros cúbicos | 1364 | 0 | 67.85 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: M3 / Registro: OBRA EN PROCESO.
OAX17170300933929 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Mantenimiento De Bombas) - 129144 | 129144 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 339821 | 339821 | 339821 | 339821 | 339821 | 339821 | 339821 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: unidad de medida: Bombas. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933930 | Rehabilitación De Camino Tramo San Simón Zahuatlan La Cienega - 129129 | 129129 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 348777 | 348777 | 348777 | 348777 | 348777 | 348777 | 348777 | 100 | 0 | Kilómetro | 3833 | 0 | 100 | Financiera: / Física: unidad de medida Km. / Registro: OBRA TERMINADA.
OAX17170300933931 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 129802 | 129802 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 683758.5 | 683758.5 | 683758.5 | 683758.5 | 683758.5 | 683758.5 | 100 | 0 | Vivienda | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: CUARTOS / Registro: LA OBRA SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CRISTO REY, SIN EMBARGO SE MANEJO COMO SAN SIMON ZAHUATLAN DEBIDO A QUE EN EL SISTEMA NO APARECIO LA LOCALIDAD CRISTO REY.... OBRA TERMINADA.
OAX17170300933932 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 129528 | 129528 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | Cañada del Tecolote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 752093.6 | 752093.6 | 752093.6 | 752093.6 | 752093.6 | 752093.6 | 100 | 0 | Vivienda | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: unidad de medida: Cuartos / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933933 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 129897 | 129897 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | La Colmena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 683758.5 | 683758.5 | 683758.5 | 683758.5 | 683758.5 | 683758.5 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: CUARTOS / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933934 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 129689 | 129689 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 663612 | 663612 | 663612 | 663612 | 663612 | 663612 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: CUARTOS / Registro: OBRA TERMINADA.
OAX17170300933935 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 130092 | 130092 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | Guadalupe Sabino (Barrio el Sabino) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 686008.5 | 686008.5 | 686008.5 | 686008.5 | 686008.5 | 686008.5 | 100 | 0 | Vivienda | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: CUARTOS / Registro: OBRA TERMINADA.
OAX17170300933936 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 130211 | 130211 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | Barrio Juquilita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 686008.5 | 686008.5 | 686008.5 | 686008.5 | 686008.5 | 686008.5 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA:CUARTOS / Registro: OBRA TERMINADA. - obra terminada.
OAX17170300933938 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Ana - 132818 | 132818 | Oaxaca | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 2062965.52 | 2062965.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 208 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933945 | Construcción De Albergue - 113521 | 113521 | Oaxaca | San José Tenango | Agua San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 1108692.68 | 1108692.68 | 1108692.68 | 1108692.68 | 332607.8 | 332607.8 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933948 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Los Llanos Del Espinal - 95069 | 95069 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Los Llanos del Espinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 220164 | 220164 | 220164 | 220164 | 220164 | 220164 | 220164 | 100 | 0 | Metros lineales | 132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300933950 | Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle Arroyo Sauce - 182777 | 182777 | Oaxaca | San Bartolomé Quialana | San Bartolomé Quialana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 881249.75 | 881249.75 | 881249.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 70 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX17170300933967 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 169864 | 169864 | Oaxaca | San Juan Bautista Jayacatlán | San Juan Bautista Jayacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 102879 | 102879 | 102879 | 102879 | 102879 | 102879 | 100 | 0 | Metros lineales | 590 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÒN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933976 | Rehabilitación De Pozo Profundo Tipo Noria Tlaloc Ii Ubicado En La Colonia Exnormal - 146231 | 146231 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1659309.65 | 1659309.65 | 1659309.65 | 1659309.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 17500 | 0 | 45 | Financiera: no se cuenta con estimacion / Física: obra física en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933977 | Rehabilitación Del Pozo Profundo La Moderna Ubicada En La Colonia El Mirador - 146141 | 146141 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1291816.21 | 1291816.21 | 1291816.21 | 1291816.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 7500 | 0 | 59 | Financiera: si estimaciones generadas / Física: obra física en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933978 | Rehabilitación De Pozo Profundo Expo Feria Ubicado En El Recinto Ferial - 146358 | 146358 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2077503.65 | 2077503.65 | 2077503.65 | 2077503.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 12500 | 0 | 45 | Financiera: no se cuenta con estimacion / Física: obra física en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300933983 | Mejoramiento De La Casa De Salud - 151367 | 151367 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | La Unión Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300933999 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Primer Y Segundo Andador - 187638 | 187638 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 218 | 0 | 80 | Financiera: / Física: 5 Postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934000 | Construcución De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Zenzontle - 184359 | 184359 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934001 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Y Priv Tres De Octubre - 184197 | 184197 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934002 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles - 183845 | 183845 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 499845.17 | 499845.17 | 499845.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: La obra sigue en ejecución debido a las inclemencias del clima (Lluvia) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934003 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles - 183288 | 183288 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 600000.07 | 600000.07 | 600000.07 | 180000.02 | 180000.02 | 180000.02 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934004 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Privada Palestina - 183265 | 183265 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 200000 | 200000 | 200000 | 60000 | 60000 | 60000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se encuentra aun en proceso de inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934005 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Buena Vista Y Vista Hermosa - 183624 | 183624 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934006 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Privada De Nispero - 183724 | 183724 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 360021.07 | 360021.07 | 360021.07 | 108006.32 | 108006.32 | 108006.32 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934008 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Primero De Agosto - 187824 | 187824 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: La obra aun no se inicia / Registro: La obra aun no se ha iniciado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934010 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles - 181140 | 181140 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934011 | Construcción De Drenaje Pluvial En Varias Calles En La Privada Cinco De Mayo Y Calle Progreso - 185278 | 185278 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 445260.75 | 445260.75 | 445260.75 | 133578.23 | 133578.23 | 133578.23 | 30 | 0 | Metros lineales | 31 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934012 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles - 183337 | 183337 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 180000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934013 | Construcción De Muro De Contención En La Privada Donaji - 186346 | 186346 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 408208.07 | 408208.07 | 408208.07 | 309515.18 | 309515.18 | 309515.18 | 75.8229 | 0 | Metros lineales | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934015 | Rehabilitación De La Red De Alumbrado Público En Varias Calles - 184480 | 184480 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Luminaria | 146 | 0 | 95 | Financiera: / Física: Se rehabilitaron 11 luminarias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934016 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Cipriano Pérez Cernas - 184003 | 184003 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 275000 | 275000 | 275000 | 82500 | 82500 | 82500 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934017 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Encinos Prolongación De Hidalgo - 183479 | 183479 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 200000 | 200000 | 200000 | 60000 | 60000 | 60000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se encuentra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934018 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Av San Isidro Y Av Constitución - 181425 | 181425 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 590206.82 | 590206.82 | 590206.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 342 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934019 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles - 181397 | 181397 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 78 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934021 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles - 182149 | 182149 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 203000 | 203000 | 203000 | 203000 | 60900 | 60900 | 60900 | 30 | 0 | Luminaria | 157 | 0 | 25 | Financiera: / Física: Solo se ha colocado un poste de concreto electrico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934022 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea En La Calle Del Pacto Y Privada Del Pacto - 182232 | 182232 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 326241.71 | 326241.71 | 326241.71 | 326241.71 | 97872.51 | 97872.51 | 97872.51 | 30 | 0 | Piezas | 53 | 0 | 80 | Financiera: / Física: Se han colocado 3 registros electricos prefabricados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934023 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Porfirio Diaz - 182179 | 182179 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 116 | 0 | 80 | Financiera: / Física: Se instalarán 5 postes de concreto en total / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934024 | Construcción De Depósito Para Agua Potable En La Colonia Independencia - 182138 | 182138 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 900 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934025 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles - 185153 | 185153 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 56 | 0 | 80 | Financiera: / Física: Falta tendido de líneas electricas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934026 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles - 181304 | 181304 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934027 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Juan De La Barrera - 181251 | 181251 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934028 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles - 182110 | 182110 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934029 | Rehabilitación De Pozo Profundo - 177446 | 177446 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 349978.96 | 349978.96 | 349978.96 | 349978.96 | 349978.96 | 349978.96 | 349978.96 | 100 | 0 | Metros | 1750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se rehabilito un pozo en la colonia primera ampliación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934030 | Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable En Varias Calles - 176418 | 176418 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 580 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934031 | Ampliación Y Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Segunda Privada De Moctezuma - 176400 | 176400 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 269987.97 | 269987.97 | 269987.97 | 269987.97 | 160685.58 | 160685.58 | 160685.58 | 59.5158 | 0 | Luminaria | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se colocaron 3 postes electricos de concreto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934032 | Construcción De Aula En La Escuela Prim Emiliano Zapata - 176478 | 176478 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | 530617.84 | 530617.84 | 530617.84 | 530617.84 | 159185.35 | 159185.35 | 159185.35 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 296 | 0 | 60 | Financiera: / Física: Se esta construyendo una aula de 6x8 estructura regional,solo lleva un avance del 60% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934033 | Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Gabino Garcia - 177768 | 177768 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 347051.5 | 347051.5 | 347051.5 | 104115.45 | 104115.45 | 104115.45 | 30 | 0 | Metros lineales | 139 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934034 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles - 177992 | 177992 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 118 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934035 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles - 170446 | 170446 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934036 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Lázaro Cárdenas - 170700 | 170700 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El monto para Fondo III es de $500,000.00 y para Ramo 28 es de $200,000.00 , el monto total del contrato es de $700,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934037 | Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable En Varias Calles - 170754 | 170754 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 149340.37 | 149340.37 | 149340.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 178 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934040 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo - 105224 | 105224 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1360521.71 | 1360521.71 | 1360521.71 | 1360521.71 | 1360521.71 | 1360521.71 | 1360521.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 6250 | 0 | 90 | Financiera: / Física: El total del pozo a perforar es de 100 ml,solo se ha perforado 90 ml / Registro: La obra aun se encuentra en ejecución por lo cual no hay fotos de termino de los trabajos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934042 | Rehabilitación De Válvulas De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 104983 | 104983 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1503658.94 | 1503658.94 | 1503658.94 | 1503658.94 | 1503658.94 | 1503658.94 | 1503658.94 | 100 | 0 | Piezas | 13063 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se rehabilitaron 64 cajas de valvulas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934043 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Allende - 104850 | 104850 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros lineales | 295 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934044 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo - 105158 | 105158 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1258561.72 | 1258561.72 | 1258561.72 | 1258561.72 | 1258561.72 | 1258561.72 | 1258561.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se perforaron 100 ml para el pozo profundo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934046 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles - 104797 | 104797 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros lineales | 580 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934047 | Rehabilitación De Alumbrado Público En San Antonio Arrazola - 170525 | 170525 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Arrazola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 118 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se Rehabilitaron 12 luminarias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934048 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Carretera A Arrazola Y La Calle De Los Sabinos - 104450 | 104450 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | San Francisco Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros lineales | 656 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934049 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Congreso De La Unión Y Calle Progreso - 104774 | 104774 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Lomas de San Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934051 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Colonias - 180835 | 180835 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Colonia Tenochtitlán (Ampliación Montebello) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 400077.98 | 400077.98 | 400077.98 | 120023.39 | 120023.39 | 120023.39 | 30 | 0 | Metros lineales | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934052 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles - 181466 | 181466 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Colonia 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934053 | Construcción De La Red De Distribución De Enérgia Eléctrica En Varias Cales - 183261 | 183261 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Colonia las Águilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 106 | 0 | 80 | Financiera: / Física: Se Instalarán 5 postes ,pero hasta ahora solo se han instalado 4 postes de concreto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934054 | Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles - 183259 | 183259 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 136 | 0 | 80 | Financiera: / Física: Se instalaran 7 postes en total / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934055 | Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles - 182251 | 182251 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Colonia los Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 400010.37 | 400010.37 | 400010.37 | 120003.11 | 120003.11 | 120003.11 | 30 | 0 | Otros | 218 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: La Obra sigue en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934056 | Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Sauces Y Almendros - 182270 | 182270 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Colonia Vista del Valle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 180000 | 30 | 0 | Piezas | 290 | 0 | 80 | Financiera: / Física: Hasta el momento se van instalando 6 postes de un total de 8 postes de concreto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934068 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Morelos - 189522 | 189522 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Santa Catarina Mechoacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 100 | 100 | Financiera: SE REALIZA EL REINTEGRO DE LA CANTIDAD DE $ 100,246.24 / Física: / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100 %, EL MONTO DE CONTRATO ESTIPULADO FUE DE $ 1,570,246.24 Y EL MONTO MODIFICADO ES DE $1,470,000.°° DE LO CUAL SE REALIZARA EL REINTEGRO POR PARTE DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, DE UN MONTO DE $100,246.24
OAX17170300934073 | Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Quiane - 131850 | 131850 | Oaxaca | Santa Catarina Quiané | Santa Catarina Quiané | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 321651.72 | 321651.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra.
OAX17170300934079 | Construcción De Letrinas Ecologicas - 80135 | 80135 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1410000 | 1410000 | 1410000 | 1410000 | 1015200 | 1015200 | 72 | 0 | Piezas | 484 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300934081 | Construcción De Sanitarios Húmedos Con Biodegestor - 86002 | 86002 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 2450075.04 | 1837556.28 | 2450075.04 | 2450075.04 | 1701755.39 | 1701755.39 | 69.4573 | 0 | Piezas | 2245 | 100 | 69.46 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300934092 | Construcción De Un Tanque Para Agua Potable - 192560 | 192560 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Santa María Jalapa del Marqués | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600772 | 600771.6 | 600761.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 605 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934093 | Ampliacion De La Red Del Sistema De Agua Potable Barrio Linda Vista - 192509 | 192509 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Santa María Jalapa del Marqués | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 299075.34 | 299075.34 | 299075.34 | 299075.34 | 299075.34 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA ESTIMACION SE ENCUENTRA EN REVISION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934094 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Avenida Tercera Norte Prolongación A La Colonia La Esperanza Parte Oriente De La Población - 192681 | 192681 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Santa María Jalapa del Marqués | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 476116.54 | 476116.54 | 476116.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 34 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934095 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Avenida Tercera Sur Colonia Centro De Santa María Jalapa Del Marqués - 192740 | 192740 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Santa María Jalapa del Marqués | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 936000 | 936000 | 936000 | 936000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 252 | 0 | 90.9 | Financiera: / Física: ESTIMACION EN REVISION PARA PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934096 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 192726 | 192726 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Santa María Jalapa del Marqués | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 224581.84 | 224581.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 61 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934097 | Construcción De Anexos Sanitarios Escuela Preescolar Cinco De Mayo - 192720 | 192720 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Santa María Jalapa del Marqués | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUES | Educación | En Ejecución | 2017 | 434819.74 | 434819.74 | 434819.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934098 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Ignacio Allende Colonia Aguas Calientes - 192736 | 192736 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Santa María Jalapa del Marqués | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 261867.1 | 261867.1 | 261867.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934099 | Construcción De Anexos Sanitarios Esc Primaria Guadalupe Victoria - 192710 | 192710 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS | Educación | En Ejecución | 2017 | 570000 | 570000 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESOS DE CONTRATACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934100 | Ampliación De Sistema De Agua Potable - 192721 | 192721 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | El Reparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 228346.14 | 228346.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934101 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Colonia Presidente Juárez - 192731 | 192731 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Colonia Presidente Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934102 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 192739 | 192739 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Arroyo las Truchas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 339834.54 | 339834.54 | 339834.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934103 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Colonia Loma Bonita - 192738 | 192738 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 639780.62 | 639780.62 | 639780.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934104 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Villa - 192304 | 192304 | Oaxaca | Santa María Mixtequilla | Santa María Mixtequilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 148319.19 | 148319.19 | 148319.19 | 148319.19 | 147679.88 | 147679.88 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NUMERO 29 CON FOLIO 192 304 TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 99.57% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934105 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Prolongación Matamoros A Tercera Sección - 192426 | 192426 | Oaxaca | Santa María Mixtequilla | Santa María Mixtequilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 213780.4 | 213780.4 | 213780.4 | 213780.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA 4 FOLIO 192426 TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934106 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Tanque Uno - 192337 | 192337 | Oaxaca | Santa María Mixtequilla | Santa María Mixtequilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 137067.04 | 137067.04 | 137067.04 | 137067.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA 6 FOLIO 192 337 TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934107 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario Subida Al Tanque De Agua Potable No Dos - 192387 | 192387 | Oaxaca | Santa María Mixtequilla | Santa María Mixtequilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 260736.41 | 260736.41 | 260736.41 | 260736.41 | 259612.55 | 259612.55 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 5 FOLIO 192387 TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100 Y FINANCIERO DEL 99.57}5 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934108 | Mejoramiento De Barda Perimetral De La Esc Sec Tecnica Clave - 133802 | 133802 | Oaxaca | San Pedro Apóstol | San Pedro Apóstol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 249349.56 | 249349.56 | 249349.56 | 249349.56 | 249349.56 | 249349.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 92 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SEGÚN CONTRATO DE OBRA FIRMADO / Física: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA SEGÚN CONTRATO DE OBRA. / Registro: OBRA TERMINADA, QUEDANDO PENDIENTE LA DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA RECEPCIÓN.
OAX17170300934109 | Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Apostol - 131831 | 131831 | Oaxaca | San Pedro Apóstol | San Pedro Apóstol | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 189206.9 | 189206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934110 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Apostol - 132816 | 132816 | Oaxaca | San Pedro Apóstol | San Pedro Apóstol | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 595086.21 | 595086.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934111 | Construcción De Pozos De Absorcion - 133506 | 133506 | Oaxaca | San Pedro Apóstol | Colonia Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 225403.39 | 225403.39 | 225403.39 | 225403.39 | 225403.39 | 225403.39 | 225403.39 | 100 | 0 | Piezas | 95 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA SEGÚN CONTRATO FIRMADO
OAX17170300934113 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 82695 | 82695 | Oaxaca | San Pedro Atoyac | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1381242.96 | 1381242.96 | 1381242.96 | 1381242.96 | 1381242.96 | 1381242.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 213 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD Y OPERA ADECUADAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934114 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Cuauhtemoc - 181715 | 181715 | Oaxaca | San Pedro Atoyac | Zapote Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 100 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECITADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE AH CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE Y OPERA CORRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934122 | Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 129565 | 129565 | Oaxaca | San Pedro Jocotipac | San Pedro Jocotipac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934127 | Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Hermenegildo Galeana - 184687 | 184687 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 403543.71 | 403543.71 | 403543.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 78 | 100 | 80 | Financiera: esta obra por acuerdo de cabildo se pagara al termino de los trabajos programados / Física: obra en proceso dentro de los terminos y tiempo planeado segun contrato / Registro: OBRA EN PROCESO TIEMPOS Y AVANCES OPTIMOS PARA TERMINARSE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934128 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 150755 | 150755 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 497281.99 | 497281.99 | 497281.99 | 497281.99 | 497281.99 | 497281.99 | 497281.99 | 100 | 0 | Piezas | 3113 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA DOCUMENTACIÓN EN REVISIÓN
OAX17170300934129 | Construcción De Comedor Escolar En La Esc Sec Gral Francisco Villa - 150869 | 150869 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 660273.19 | 660273.19 | 660273.19 | 245042.27 | 245042.27 | 245042.27 | 37.1123 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 90 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: OBRA EN PROCESO PRESENTO ALGUNOS RETRASOS POR LO LOS FENOMENOS OCURRIDOS EN EL ESTADO
OAX17170300934133 | Mejoramiento Del Camino Rural De San Jeronimo Tititlan A La Soledad Santa Ines Del Monte - 203221 | 203221 | Oaxaca | Santa Inés del Monte | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 159998.15 | 159998.15 | 159998.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 220 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300934164 | Construcción De Descargas Domiciliarias A La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Mayo Hidalgo Rayo Y Josefa Ortiz De Dominguez - 127855 | 127855 | Oaxaca | Santa Lucía Ocotlán | Santa Lucía Ocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 413414.58 | 413414.58 | 413414.58 | 413414.58 | 413414.58 | 372883.76 | 372883.76 | 90.1961 | 0 | Metros | 848 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934167 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Camino Santa Maria Apazco A Camino Pericon Y - 159613 | 159613 | Oaxaca | Santa María Apazco | Pericón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1500000 | 1500000 | 1498170.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 329 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934168 | Mejoramiento De Camino Rural Tierra Colorada Santa Maria Apasco - 148944 | 148944 | Oaxaca | Santa María Apazco | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 403211.84 | 403211.84 | 402664.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 478 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934184 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 171711 | 171711 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Totolápam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 389995.04 | 389995.04 | 389995.04 | 389995.04 | 389995.04 | 389995.04 | 389995.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 91 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934187 | Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De Calle Principalprimera Etapa - 190612 | 190612 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Piedras Negras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934189 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 190664 | 190664 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Brisas de Zicatela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 100 | 0 | Metros lineales | 9771 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300934196 | Mejoramiento De Camino Ruralsan Jose Minassan Pedro Teozacoalco - 158080 | 158080 | Oaxaca | San Pedro Teozacoalco | San José Río Minas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1078678.85 | 1078678.85 | 1069162.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 321 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300934197 | Mejoramiento De Camino Rural Tramosan Antonio El Progreso San Pedroteozacoalco - 158091 | 158091 | Oaxaca | San Pedro Teozacoalco | San Antonio el Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2921321.13 | 2921321.13 | 2908797.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 152 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300934199 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 125578 | 125578 | Oaxaca | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 239687.56 | 239687.56 | 179765.67 | 239687.56 | 179765.67 | 179765.67 | 179765.67 | 75 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300934200 | Construcción Del Comedor Escolar En La Telesecundaria - 116929 | 116929 | Oaxaca | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL | Educación | En Ejecución | 2017 | 786375.57 | 786375.57 | 786375.57 | 786375.57 | 786375.57 | 786375.57 | 786375.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada al 100% / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934201 | Rastreo De Caminos Sacacosechas - 117345 | 117345 | Oaxaca | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 958750.25 | 958750.25 | 958750.25 | 958750.25 | 958750.25 | 958750.25 | 958750.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 3616 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE HA REGISTRADO Y TERMINADO AL 100%
OAX17170300934202 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Las Calles Callejón Rio Chiquito Dos De Febrero Privada De Morelos Terce Privada De Aldama Y Ca De F - 118095 | 118095 | Oaxaca | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL ACOTLAN OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 623518.01 | 623518.01 | 623518.01 | 623518.01 | 623518.01 | 623518.01 | 623518.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 1377 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META CUMPLIDA AL 100% / Registro: POR CONFLICTO SOCIAL GENERADO EL DIA 19 DE ABRIL DE 2017. POR LOS CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD, HUBO SUSPENSION TEMPORAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA Y SE REACTIVO LA OBRA EL DIA 17 DE JULIO DE 2017. POR TAL MOTIVO EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA SE ESPECIFICA PERIODO DE EJECUCION REAL QUE COMPRENDE DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 AL 05 DE AGOSTO DE 2017. HACIENDO ENTREGA FORMAL DE OBRA EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934204 | 33903 Servicios Integrales - 190180 | 190180 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Magdalena Jaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALTEPEC NOCHIXTLAN OAXACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 204830.76 | 204830.76 | 119484.61 | 204830.76 | 119484.61 | 119484.61 | 119484.61 | 58.3333 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SERVICIO PROFESIONAL EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934205 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 189584 | 189584 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA JALTEPEC NOCHIXTLA OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1051350.4 | 1051350.4 | 554380.65 | 1051350.4 | 554380.65 | 554380.65 | 554380.65 | 52.7303 | 0 | Metros lineales | 104 | 0 | 50 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934207 | Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec - 131852 | 131852 | Oaxaca | Magdalena Mixtepec | Magdalena Mixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 264889.66 | 264889.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934208 | Mejoramiento Del Camino Rural De Magdalena Mixtepec A Santa Catalina Mixtepec Magdalena Mixtepec - 203157 | 203157 | Oaxaca | Magdalena Mixtepec | Santa Catalina Mixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 159995.41 | 159995.41 | 159995.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 720 | 100 | 0 | Financiera: esta obra se encuentr en proceso de contratacion / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934209 | Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131306 | 131306 | Oaxaca | Magdalena Mixtepec | Santa Catalina Mixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934210 | Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec - 131830 | 131830 | Oaxaca | Magdalena Mixtepec | Santa Catalina Mixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 141905.17 | 141905.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934221 | Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131339 | 131339 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Magdalena Tequisistlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934224 | Mejoramiento De Camino Rural Santa Maria Velato Monjas - 149045 | 149045 | Oaxaca | Monjas | Santa María Velató | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 311247.76 | 311247.76 | 310935.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934227 | Construccion De Pozo Artesiano - 191652 | 191652 | Oaxaca | Loma Bonita | Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 199137.93 | 200000 | 199137.93 | 199137.93 | 139137.93 | 99.569 | 0 | Lote | 60 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934238 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 180305 | 180305 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3590491.22 | 3590491.22 | 3590491.22 | 3590491.22 | 1797622.2 | 1797622.2 | 1390613.4 | 50.0662 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934240 | Rehabilitación De Tubería De Agua Potable En Calle Galeana - 175568 | 175568 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 287897.63 | 287897.63 | 287897.63 | 284330.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 116 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NUEVA / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934241 | Perforación De Pozo Profundo En El Lugar Donde Existe Un Pozo Noria En Arroyo - 175960 | 175960 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1989004.46 | 1989004.46 | 1989004.46 | 1858310.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2160 | 0 | 0 | Financiera: obra nueva / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934242 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sindihui Andador Zapata Y Andador Gubina - 172837 | 172837 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1115081.27 | 1115081.27 | 1115081.27 | 1042183.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 553 | 0 | 0 | Financiera: obra nueva / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934243 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Segunda Cerrada De Trece De Septiembre - 172401 | 172401 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 58549.46 | 58549.46 | 58549.46 | 57603.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 0 | Financiera: obra nueva / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934244 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Cuarta Privada Privada De Niño Artillero - 172268 | 172268 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 91317.82 | 91317.82 | 91317.82 | 79714.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 0 | Financiera: obra nueva / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934245 | Perforación De Pozo Profundo En Prolongación De Hidalgo - 175794 | 175794 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2398412.66 | 2398412.66 | 2398412.66 | 2156028.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2160 | 0 | 0 | Financiera: obra nueva / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934246 | Ampliación Y Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Arroyo De Niño Artillero - 176649 | 176649 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 253813.61 | 253813.61 | 253813.61 | 240058.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 110 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NUEVA / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934247 | Rehabilitación De Tanque Elevado Y Equipamiento De Pozo Profundo En Calle Niños Héroes - 176531 | 176531 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 788130.19 | 788130.19 | 788130.19 | 768101.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 2160 | 0 | 0 | Financiera: obra nueva / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934249 | Ampliación De Red De Agua Potable En Arroyo De Niño Artillero - 174815 | 174815 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 212900.04 | 212900.04 | 212900.04 | 201614.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 95 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NUEVA / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934250 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Santa Cruz - 167363 | 167363 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 680758.55 | 680758.55 | 680758.55 | 680758.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 179 | 0 | 0 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934251 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata - 167347 | 167347 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 94749.8 | 94749.8 | 94749.8 | 94749.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 295 | 0 | 100 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934252 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Donaji Sector Tres - 174959 | 174959 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 272586.3 | 272586.3 | 272586.3 | 258769.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 153 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NUEVA / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934253 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada De Hidalgo - 174279 | 174279 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 99152.31 | 99152.31 | 99152.31 | 93834.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 47 | 0 | 0 | Financiera: obra nueva / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934254 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Constitución - 173597 | 173597 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 478926.07 | 478926.07 | 478926.07 | 453712.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 59 | 0 | 0 | Financiera: obra nueva / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934255 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Cuarta Privada De Niño Artillero - 175353 | 175353 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 191952.19 | 191952.19 | 191952.19 | 181974.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 87 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NUEVA / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934256 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Ultima Calle De Monte Albán - 173117 | 173117 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1085141.85 | 1085141.85 | 1085141.85 | 1032584.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: obra nueva / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934257 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Juquila - 175179 | 175179 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 321093.81 | 321093.81 | 321093.81 | 304918.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 203 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NUEVA / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934258 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Primera Diagonal De Felipe Ángeles - 173490 | 173490 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 117145.69 | 117145.69 | 117145.69 | 110997.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 77 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NUEVA / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934259 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Las Brisas - 174735 | 174735 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 644433.71 | 644433.71 | 644433.71 | 585923.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 385 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NUEVA / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934260 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Independencia - 174587 | 174587 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 580192.12 | 580192.12 | 580192.12 | 527800.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 356 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NUEVA / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934261 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Andador Veinticuatro De Febrero - 172668 | 172668 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 55865.07 | 55865.07 | 55865.07 | 54140.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 260 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NUEVA / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934262 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Felipe Ángeles - 173201 | 173201 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 820663.4 | 820663.4 | 820663.4 | 778327.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 479 | 0 | 0 | Financiera: obra nueva / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934263 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Ávila Camacho - 163828 | 163828 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 96613.48 | 96613.48 | 96613.48 | 96613.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 95 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934264 | Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Calle Gema - 164133 | 164133 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 92635.63 | 92635.63 | 92635.63 | 92635.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934265 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Quinta Privada Del Higo - 164589 | 164589 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 227150.63 | 227150.63 | 227150.63 | 227150.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 113 | 0 | 90 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934266 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Guieshuba - 170407 | 170407 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 97558.78 | 97558.78 | 97558.78 | 97558.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 59 | 0 | 100 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro:
OAX17170300934267 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Tenango - 167148 | 167148 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 359080.05 | 359080.05 | 359080.05 | 359080.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 223 | 0 | 35 | Financiera: / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934268 | Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Calle Abelardo Rodríguez - 167515 | 167515 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1049216.87 | 1049216.87 | 1049216.87 | 1049216.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 0 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934269 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Diez De Marzo - 167428 | 167428 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 282410.69 | 282410.69 | 282410.69 | 282410.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 111 | 0 | 100 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934270 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Juan De La Barrera - 167408 | 167408 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 202460.69 | 202460.69 | 202460.69 | 202460.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 105 | 0 | 100 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934271 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Ávila Camacho - 167451 | 167451 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 109815.08 | 109815.08 | 109815.08 | 109815.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 65 | 0 | 99 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934272 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Quince De Mayo - 167088 | 167088 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 98263.72 | 98263.72 | 98263.72 | 98263.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 222 | 0 | 0 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934273 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Pino Suárez - 167383 | 167383 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 48223.01 | 48223.01 | 48223.01 | 48223.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 146 | 0 | 100 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934274 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle San Francisco - 167479 | 167479 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 241353.9 | 241353.9 | 241353.9 | 241353.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 256 | 0 | 95 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934275 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Venustiano Carranza - 165643 | 165643 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 260222.77 | 260222.77 | 260222.77 | 260222.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 252 | 0 | 40 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934276 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Articulo Ciento Veintitrés - 165996 | 165996 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450113.54 | 450113.54 | 450113.54 | 450113.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 162 | 0 | 0 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934277 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Veintiuno De Marzo - 167038 | 167038 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 793297.97 | 793297.97 | 793297.97 | 793297.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 385 | 0 | 40 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934278 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Prolongación De Periférico - 165369 | 165369 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 989733.96 | 989733.96 | 989733.96 | 989733.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 624 | 0 | 27 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934279 | Construcción De Red De Agua Potable En Primera Privada De Camino Al Filtro - 165607 | 165607 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 129862.66 | 129862.66 | 129862.66 | 129862.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 117 | 0 | 100 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934280 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Felipe Ángeles - 160298 | 160298 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 618128.3 | 618128.3 | 618128.3 | 618128.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 495 | 0 | 99 | Financiera: solo se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934281 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Segunda Diagonal De Felipe Ángeles - 160268 | 160268 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 253007.99 | 253007.99 | 253007.99 | 253007.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 221 | 0 | 60 | Financiera: solo se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934282 | Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable En Prolongación De Hidalgo - 160267 | 160267 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1589500.53 | 1589500.53 | 1589500.53 | 1589500.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 2160 | 0 | 75 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934283 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En Callejón El Arroyito - 166166 | 166166 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 193484.87 | 193484.87 | 193484.87 | 193484.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 2160 | 0 | 0 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: INICIO DE TRABAJOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934284 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Tercera Privada De Juan De La Barrera - 166142 | 166142 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 66249.34 | 66249.34 | 66249.34 | 66249.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 42 | 0 | 0 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934285 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Macedonio Alcalá - 166515 | 166515 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 960205.51 | 960205.51 | 960205.51 | 960205.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 307 | 0 | 52 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934286 | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En Calle Agustín Melgar - 166042 | 166042 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 929609.81 | 929609.81 | 929609.81 | 929609.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 287 | 0 | 0 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: inicio de trabajos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934287 | Construcción De Red De Agua Potable En Privada De Macedonio Alcalá - 167544 | 167544 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 185456.59 | 185456.59 | 185456.59 | 185456.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 162 | 0 | 75 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934288 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Privada Del Calvario - 166332 | 166332 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 273578.49 | 273578.49 | 273578.49 | 273578.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 0 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934289 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Topacio - 164112 | 164112 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 81743.03 | 81743.03 | 81743.03 | 81743.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 68 | 0 | 95 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: estimaciones en proceso de tramite de pago / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934290 | Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Calle Ávila Camacho - 164553 | 164553 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 549290.14 | 549290.14 | 549290.14 | 549290.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 0 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: SE EJECUTARAN ADEMAS 60 ML. DE GUARNICIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934291 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Félix Díaz - 164420 | 164420 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 161060.18 | 161060.18 | 161060.18 | 161060.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 142 | 0 | 90 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: estimaciones en proceso de tramite de pago / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934292 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Azabache - 164078 | 164078 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 244542.19 | 244542.19 | 244542.19 | 244542.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 265 | 0 | 95 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: estimaciones en proceso de tramite de pago / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934293 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Cinco De Febrero - 164010 | 164010 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 309948.51 | 309948.51 | 309948.51 | 309948.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 307 | 0 | 95 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934294 | Construcción De Red De Agua Potable Calle García Vigíl - 165556 | 165556 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 40117.59 | 40117.59 | 40117.59 | 40117.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 41 | 0 | 100 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934295 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Prolongación De Juan De La Granja - 166865 | 166865 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 268435.31 | 268435.31 | 268435.31 | 268435.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 270 | 0 | 0 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934296 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Segunda Privada De Articulo Cien - 164952 | 164952 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 823103.42 | 823103.42 | 823103.42 | 823103.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 10 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: INICIO DE TRABAJOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934297 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Prolongación Articulo Veintisiete - 164555 | 164555 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 211536.66 | 211536.66 | 211536.66 | 211536.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 90 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934298 | Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Segunda Privada De Flor De Liz - 165033 | 165033 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 337022.7 | 337022.7 | 337022.7 | 337022.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 85 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: estimaciones en proceso de tramite de pago / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934299 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Donaji - 164462 | 164462 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 167877 | 167877 | 167877 | 167877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 144 | 0 | 0 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934300 | Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Calle Monte De Sinahi - 162453 | 162453 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1826845.85 | 1826845.85 | 1826845.85 | 1826845.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 405 | 0 | 50 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA, SE REALIZARAN ADEMÁS 450 ML. DE GUARNICION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934301 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle San Dionisio - 162518 | 162518 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 666028.42 | 666028.42 | 666028.42 | 666028.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 248 | 0 | 35 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro:
OAX17170300934302 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Prolongación De Margarita Martínez - 162484 | 162484 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 377914.54 | 377914.54 | 377914.54 | 377914.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 312 | 0 | 85 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934303 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Primera Privada Del Calvario - 161408 | 161408 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 659143.84 | 659143.84 | 659143.84 | 659143.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 0 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934304 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Emiliano Zapata - 161428 | 161428 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 731782.25 | 731782.25 | 731782.25 | 731782.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 98 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934305 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Josefa Ortiz De Domínguez - 160968 | 160968 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 152433.99 | 152433.99 | 152433.99 | 152433.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 | 78 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934306 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada Sin Nombre - 160722 | 160722 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100116.4 | 100116.4 | 100116.4 | 100116.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 99 | Financiera: solo se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934307 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Privada De Pinos - 160581 | 160581 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 195978.3 | 195978.3 | 195978.3 | 195978.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 99 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934308 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Josefa Ortiz De Domínguez - 160934 | 160934 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 152290.81 | 152290.81 | 152290.81 | 152290.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 55 | 0 | 85 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934309 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Segunda Diagonal De Felipe Ángeles - 160139 | 160139 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 329814.84 | 329814.84 | 329814.84 | 329814.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 221 | 0 | 100 | Financiera: solo se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934310 | Comedor Escolar En Jardín De Niños José Mariano Michelena - 160113 | 160113 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 844166.86 | 844166.86 | 844166.86 | 844166.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 20 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: inicio de trabajos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934311 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Primera Diagonal De Felipe Ángeles - 160436 | 160436 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 86720.16 | 86720.16 | 86720.16 | 86720.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 77 | 0 | 99 | Financiera: solo se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934312 | Construcción De Tanque Superficial Para Almacenamiento De Agua Potable En Calle Álvaro Obregón - 160525 | 160525 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 465911.69 | 465911.69 | 465911.69 | 465911.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 116 | 0 | 12 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: estimaciones en proceso de tramite de pago / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934313 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Diez De Abril - 161778 | 161778 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 224848.95 | 224848.95 | 224848.95 | 224848.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 230 | 0 | 90 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934314 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle La Cruz - 161087 | 161087 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 684997.68 | 684997.68 | 684997.68 | 684997.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 568 | 0 | 3 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934315 | Comedor Escolar En Telesecundaria - 160076 | 160076 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1030747.61 | 1030747.61 | 1030747.61 | 1030747.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 0 | 6 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934316 | Construcción De Deposito De Agua En Jardín De Niños Mariano Michelena - 160046 | 160046 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 232007.83 | 232007.83 | 232007.83 | 232007.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 120 | 0 | 50 | Financiera: solo se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934317 | Construcción De Deposito De Agua Potable En Calle Avenida Del Panteón - 161078 | 161078 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 271391.66 | 271391.66 | 271391.66 | 271391.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 1080 | 0 | 36 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934318 | Construcción De Red De Agua Potable - 161064 | 161064 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 291643.41 | 291643.41 | 291643.41 | 291643.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 212 | 0 | 95 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934319 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Plutarco Elías Calles - 161046 | 161046 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 932694.44 | 932694.44 | 932694.44 | 932694.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 153 | 0 | 65 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA ADEMAS 170.00 ML. de guarniciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934320 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Morelos - 159249 | 159249 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 237872.35 | 237872.35 | 237872.35 | 237872.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 128 | 0 | 94 | Financiera: solo se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934321 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada De Constitución - 158414 | 158414 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 94618.94 | 94618.94 | 94618.94 | 94618.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 52 | 0 | 98 | Financiera: solo se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934322 | Construcción De Red De Agua Potable En Privada De Oyamel - 158727 | 158727 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 66237.01 | 66237.01 | 66237.01 | 66237.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 54 | 0 | 2 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: INICIO DE TRABAJOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934323 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada De Naranjos - 158622 | 158622 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 160208.63 | 160208.63 | 160208.63 | 160208.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 95 | 0 | 98 | Financiera: solo se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934324 | Construcción De Red De Agua Potable En Privada De Hidalgo - 158983 | 158983 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 159752.47 | 159752.47 | 159752.47 | 159752.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 152 | 0 | 6 | Financiera: solo se reporta importe del contrato / Física: inicio de trabajos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934325 | Construcción De Red De Agua Potable En Carretera Internacional Parte Norte - 161103 | 161103 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1002670.2 | 1002670.2 | 1002670.2 | 1002670.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 387 | 0 | 2 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934326 | Comedor Escolar En Jardín De Niños Luis Donaldo Colosio - 160716 | 160716 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 847422.94 | 847422.94 | 847422.94 | 847422.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 20 | Financiera: solo se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934327 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Encinos - 159326 | 159326 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 197994.14 | 197994.14 | 197994.14 | 197994.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 89 | 0 | 0 | Financiera: solo se reporta importe del contrato / Física: solo se ha iniciado con los trabajos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934328 | Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable En Arroyo - 159549 | 159549 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1284302.54 | 1284302.54 | 1284302.54 | 1284302.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 2160 | 0 | 20 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: inicio de trabajos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934329 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Tercera Privada De Constitución - 159068 | 159068 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 147933.41 | 147933.41 | 147933.41 | 147933.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 64 | 0 | 85 | Financiera: solo se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934345 | Ampliacion Electrica Barrio Trapichez Viejo - 189014 | 189014 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 287977.69 | 287977.69 | 287977.69 | 287977.69 | 287977.69 | 287977.69 | 287977.69 | 100 | 0 | Piezas | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934346 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 172788 | 172788 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 163839.93 | 163839.93 | 163839.93 | 163839.93 | 163839.93 | 163839.93 | 163839.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX17170300934347 | Construcción De Colector Pluvial - 172618 | 172618 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 245650 | 245650 | 245650 | 245650 | 245650 | 245650 | 245650 | 100 | 0 | Metros lineales | 625 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
OAX17170300934348 | Rehabilitación De Colector Pluvial - 172484 | 172484 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 215450 | 215450 | 215450 | 215450 | 215450 | 215450 | 215450 | 100 | 0 | Metros lineales | 6040 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934349 | Rehabilitación De Pozo Profundo - 167093 | 167093 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 179793.28 | 179793.28 | 179793.28 | 179793.28 | 179793.28 | 179793.28 | 179793.28 | 100 | 0 | Piezas | 89 | 0 | 100 | Financiera: / Física: REHABILITACIÓN DE UNA PIEZA DE POZO PROFUNDO / Registro: OBRA TERMINADA
OAX17170300934350 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 164824 | 164824 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Arroyo de Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 703550.76 | 703550.76 | 703550.76 | 703550.76 | 703550.76 | 703550.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX17170300934351 | Construccion De Tanque Elevado De Cuarenta Metros Cubicos - 189873 | 189873 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Barbasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 814346.22 | 814346.22 | 814346.22 | 814346.22 | 814346.22 | 814346.22 | 814346.22 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONSTRUCCION DE UN TANQUE ELEVADO DE CUARENTA METROS CUBICOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934352 | Construccion De Tanque Elevado De Treinta Metros Cubicos - 68398 | 68398 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Defensa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 636716.17 | 636716.17 | 636716.17 | 636716.17 | 636716.17 | 636716.17 | 636716.17 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 918 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934353 | Construcción De Muros Firmes - 166822 | 166822 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Estrella | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 370450 | 370450 | 370450 | 370450 | 370450 | 370450 | 370450 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX17170300934354 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 172982 | 172982 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Isleta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 407169.77 | 203169.77 | 407169.77 | 203169.77 | 203169.77 | 203169.77 | 49.898 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934355 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 175041 | 175041 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Joliette | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1759542.83 | 1759542.83 | 1759542.83 | 1759542.83 | 1759542.83 | 1759542.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934356 | Ampliacion De Electrificacion - 148869 | 148869 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Buenos Aires el Apompo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1444952.52 | 1444952.52 | 1444952.52 | 1444952.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 210 | 0 | 45 | Financiera: no se cuenta con estimaciones generadas a la fecha / Física: obra física en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934358 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 181726 | 181726 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Núcleo Rural Universitario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 480000 | 480000 | 144000 | 480000 | 144000 | 114000 | 114000 | 23.75 | 0 | Metros lineales | 95 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: LA SIGUIENTE OBRA SE ESTA EJECUTANDO PARA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934361 | Construccion De Viviendas Rurales - 184843 | 184843 | Oaxaca | Huautepec | Llano Platanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUATEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2680000 | 2680000 | 2680000 | 2680000 | 2680000 | 2680000 | 2680000 | 100 | 0 | Vivienda | 234 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934388 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 181926 | 181926 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Barrio San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 558307.96 | 558307.96 | 558307.96 | 224289.94 | 224289.94 | 224289.94 | 40.1732 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934392 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia Jose Gregorio Melendez Ubicada Hacia La Carretera Juchitan Espinal - 182921 | 182921 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1810000 | 1810000 | 1810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300934395 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Cuarta Avenida De La Colonia Ocho De Octubre - 182505 | 182505 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 356869.93 | 356869.93 | 356869.93 | 266900.95 | 266900.95 | 266900.95 | 74.7894 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300934403 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Ruiz Cortinez - 180308 | 180308 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | La Ventosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 431752.56 | 431752.56 | 431752.56 | 354510.37 | 354510.37 | 354510.37 | 82.1096 | 0 | Metros lineales | 375 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300934405 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Calle Ruiz Cortinez - 182199 | 182199 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | La Ventosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 143639.97 | 143639.97 | 143639.97 | 94765.64 | 94765.64 | 94765.64 | 65.9744 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300934408 | Mejoramiento De Camino Rural Loma De Cedro Ojitlan - 148930 | 148930 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Loma de Cedro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 936159.36 | 936159.36 | 936156.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 849 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934412 | Mejoramiento De Camino Rural Peña Larga Coatecas Altas - 149043 | 149043 | Oaxaca | Coatecas Altas | Peña Larga | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 561998.06 | 561998.06 | 561998.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934415 | Mejoramiento De Camino Rural Tepehuaje Coatecas Altas - 149039 | 149039 | Oaxaca | Coatecas Altas | Tepehuaje | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 564967.75 | 564967.75 | 564967.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 479 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934416 | Mejoramiento De Camino Rural Tepehuaje Coatecas Altas - 149041 | 149041 | Oaxaca | Coatecas Altas | Tepehuaje | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 566223.78 | 566223.78 | 566223.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 479 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934421 | Ampliación Y Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Independencia Av Morelos E Ignacio Allende - 188636 | 188636 | Oaxaca | La Compañía | La Compañía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 939192.45 | 939192.45 | 939192.45 | 939192.45 | 281757.73 | 281757.73 | 281757.73 | 30 | 0 | Metros | 667 | 0 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
OAX17170300934422 | Mejoramiento De Los Caminos Rurales - 188901 | 188901 | Oaxaca | La Compañía | La Compañía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 469265.94 | 469265.94 | 469265.94 | 469265.94 | 469265.94 | 469265.94 | 469265.94 | 100 | 0 | Kilómetro | 667 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINDA / Registro: OBRA TERMINADA EN REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
OAX17170300934423 | Construccion De La Barda Perimetral De La Escuela Telesecundaria Clave - 145926 | 145926 | Oaxaca | La Compañía | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 562689.87 | 562689.87 | 562689.87 | 562689.87 | 562689.87 | 562689.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 21 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA DOCUMENTACIÓN EN REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934424 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 187339 | 187339 | Oaxaca | La Compañía | La Chopa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 260000 | 260000 | 260000 | 78000 | 78000 | 78000 | 30 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO CON ALGUNAS DIFICULTADES POR EVENTOS CLIMATOLOGICOS
OAX17170300934425 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 186049 | 186049 | Oaxaca | La Compañía | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 550000 | 550000 | 550000 | 165000 | 165000 | 165000 | 30 | 0 | Metros lineales | 269 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
OAX17170300934426 | Rehbilitacion De Camino Rural - 187978 | 187978 | Oaxaca | La Compañía | Los Pitillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 267728.02 | 267728.02 | 267728.02 | 267728.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 95 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA PENDIENTE ENTREGA RECEPCION
OAX17170300934427 | Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 145873 | 145873 | Oaxaca | La Compañía | Río de Ejutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 796016.09 | 796016.09 | 796016.09 | 796016.09 | 796016.09 | 796016.09 | 796016.09 | 100 | 0 | Metros | 348 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA ESPERANDO LA ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA CFE
OAX17170300934429 | Ampl De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje Lomas De Rancho Quemado - 95139 | 95139 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Lomas de Rancho Quemado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 545787.77 | 545787.77 | 545787.77 | 545787.77 | 545787.77 | 545787.77 | 545787.77 | 100 | 0 | Luminaria | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE SE COLOCARON 4 POSTES / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION DE LA OBRA 016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934430 | Pavimentación De La Calle Francisco I Madero Primera Etapa - 125753 | 125753 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1056891 | 1056891 | 1056891 | 1056891 | 1056891 | 1056891 | 1056891 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 962 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934431 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Denominada Camino A La Montaña - 125447 | 125447 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 962 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934437 | Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 129687 | 129687 | Oaxaca | San Juan Diuxi | San Juan Diuxi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934438 | Construccion Depavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos - 184861 | 184861 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 767229.79 | 767229.79 | 767229.79 | 767229.79 | 767229.79 | 767229.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5460 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solicito validaciòn. La obra es una mezcla de recurso entre el Ramo 33 fondo III y el ramo 28 que dando sus aportaciones de la siguiente manera; Ramo 33 Fondo III: 191,302.84 Ramo 28 : 575,926.95
OAX17170300934440 | Construccion De Treinta Baños Con Biodigestores Para Los Habitantes De Las Calles Revolucion Y Francisco Villa Esquina Con Porfirio Diaz - 164613 | 164613 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1412183.4 | 1412183.4 | 1412183.4 | 1412183.4 | 1412183.4 | 1412183.4 | 100 | 0 | Piezas | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÒN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934441 | Construccion De Alumbrado Publico - 164305 | 164305 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 314497.36 | 314497.36 | 314497.36 | 314497.36 | 314497.36 | 314497.36 | 314497.36 | 100 | 0 | Luminaria | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934442 | Mejoramiento De Camino Rural En Varias Localidades - 195883 | 195883 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | La Escalera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1436166.78 | 1436166.78 | 1436166.78 | 1436166.78 | 1436166.78 | 1436166.78 | 1436166.76 | 100 | 0 | Kilómetro | 4258 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934443 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Camino Principal En La Localidad De La Escalera - 184652 | 184652 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | La Escalera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1087799.02 | 1087799.02 | 1087799.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO SOLO SE PAGO EL ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO SOLO SE REGISTRO EL PAGO DEL ANTICIPO 30% DEL MONTO CONTRATADO. / Registro:
OAX17170300934450 | Mejoramiento Del Camino Rural Lagunas Guevea De Humbolt - 155162 | 155162 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 151762.98 | 151762.98 | 151696.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934463 | Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Libertad - 190880 | 190880 | Oaxaca | San Juan Lalana | Monte Negro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1503000 | 1503000 | 1503000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1282 | 100 | 51 | Financiera: / Física: A SEPTIEMBRE SOLAMENTE SE A COBRADO EL ANTICIPO LA PRIMERA ESTIMACION SE COBRA EN OCTUBRE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934464 | Construccion De Drenaje Pluvial - 86273 | 86273 | Oaxaca | San Juan Lalana | Monte Negro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2120000 | 2120000 | 2120000 | 1908225.1 | 1908225.1 | 1908225.1 | 90.0106 | 0 | Metros lineales | 1282 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934465 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria - 190676 | 190676 | Oaxaca | San Juan Lalana | Colonia Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 1480000 | 828364 | 1480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 60 | Financiera: / Física: SOLAMENTE SE HA COBRADO EL ANTICIPO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934467 | Rehabilitacion Rastreo Y Revestimiento Del Camino De San Isidro Arenal A Cerro Coquito - 191650 | 191650 | Oaxaca | San Juan Lalana | San Isidro Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 683008 | 683008 | 683008 | 683008 | 683008 | 683008 | 100 | 0 | Metros lineales | 411 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934469 | Ampliacion Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 191046 | 191046 | Oaxaca | San Juan Lalana | San José Río Manzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1590000 | 1590000 | 1590000 | 803463.2 | 803463.2 | 803463.2 | 50.5323 | 0 | Metros lineales | 341 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934473 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En Las Calles Mirasol Y Lirios - 187251 | 187251 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2316901.41 | 2316901.41 | 2316901.41 | 1165680.97 | 1165680.97 | 1165680.97 | 50.3121 | 0 | Metros Cuadrados | 845 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, FALTA FINIQUITAR PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, FALTA FINIQUITAR PAGO / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300934474 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Monte Sinai - 187145 | 187145 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2660000 | 2660000 | 977557.05 | 977557.05 | 977557.05 | 977557.05 | 36.7503 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO CON AVANCE DEL 95% / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300934475 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Municipio De San Pedro Quiatoni - 188431 | 188431 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 2492870.13 | 2492870.13 | 2240782.58 | 2240782.58 | 2240782.58 | 2240782.58 | 89.8877 | 0 | Otros | 600 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300934480 | Construccion De Dispensario Medico - 161022 | 161022 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | La Muralla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 785972.56 | 785972.56 | 785972.56 | 785972.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934481 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 161108 | 161108 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Río Comal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 504546.94 | 504546.94 | 504546.94 | 504546.94 | 305827.27 | 305827.27 | 60.6142 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934482 | Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Matamoros - 131849 | 131849 | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Fernando de Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 94603.45 | 94603.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934493 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable - 196524 | 196524 | Oaxaca | Fresnillo de Trujano | Ciruelos de Guaponcingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE TRUJANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 100 | 0 | Metros lineales | 493 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934494 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 196463 | 196463 | Oaxaca | Fresnillo de Trujano | Guamúchil de Guerrero o San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE TRUJANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 353134.67 | 353134.67 | 353134.67 | 353134.67 | 353134.67 | 353134.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934495 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Red De Distribucion - 113204 | 113204 | Oaxaca | Guadalupe de Ramírez | Guadalupe de Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE DE RAMIREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 841250.35 | 841250.35 | 841250.35 | 841250.35 | 841250.35 | 841250.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 1652 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934503 | Ampliacion De Electrificacion - 148725 | 148725 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Bethania | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1978131 | 1978131 | 1978131 | 1978131 | 1582309.79 | 1575489.49 | 1575489.49 | 79.6454 | 0 | Luminaria | 275 | 0 | 50 | Financiera: / Física: avance de obra física en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934504 | Ampliación De Electrificacion - 148418 | 148418 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | La Carlota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1478125.82 | 1478125.82 | 1478125.82 | 1478125.82 | 1179714.01 | 1174629.04 | 1174629.04 | 79.4675 | 0 | Luminaria | 145 | 0 | 45 | Financiera: / Física: obra física en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934507 | Ampliación De Electrificacion - 148556 | 148556 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Mata de Caña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1466542.49 | 1466542.49 | 1466542.49 | 1466542.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 195 | 0 | 59 | Financiera: no se cuenta con estimacion / Física: obra física en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934510 | Construccion De Drenaje Pluvial - 191568 | 191568 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 320412.28 | 319031.2 | 320412.28 | 319031.2 | 319031.2 | 222907.52 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934511 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 192266 | 192266 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 536300 | 533988.36 | 536300 | 533988.36 | 533988.36 | 533988.36 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 355 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934512 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle Dos D Marzo Y Cerrada De Agosto Diecisiete De Julio Esther P - 191908 | 191908 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 496493.05 | 496493.05 | 494353 | 496493.05 | 494353 | 494353 | 494353 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 168 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934513 | Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Calle Libertad Entre Flor De Piña Y Cinco De Mayo Calle Lagunilla Entrebenito Juarez Ycincodemayo - 187622 | 187622 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 450000 | 448060.34 | 450000 | 448060.34 | 448060.34 | 0 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934514 | Construccion Drenaje Pluvial En La Calle Cinco De Mayo - 192379 | 192379 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 420000 | 418189.86 | 420000 | 418189.86 | 418189.86 | 418189.86 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 168 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934515 | Construccion De Drenaje Sanitario - 192326 | 192326 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 750000 | 746767.24 | 750000 | 746767.24 | 746767.24 | 746767.24 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 858 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934516 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas - 190101 | 190101 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 297776.35 | 296492.83 | 297776.35 | 296492.83 | 296492.83 | 207159.92 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 329 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934517 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario - 192073 | 192073 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 775000 | 371707.5 | 775000 | 371707.5 | 371707.5 | 371707.5 | 47.9623 | 0 | Metros lineales | 372 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934518 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Cuahutemoc - 191969 | 191969 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 730000 | 726853.45 | 730000 | 726853.45 | 726853.45 | 726853.45 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 410 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934519 | Mejoramiento De La Eficiencia De Drenaje Sanitario - 184780 | 184780 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 950000 | 950000 | 734063.58 | 950000 | 734063.58 | 734063.58 | 512564 | 77.2699 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934520 | Construccion Del Drenaje Sanitario Segundaetapa En La Colonia Ampliacion Arboleada - 189844 | 189844 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 298706.9 | 298706.9 | 0 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934521 | Construccion De Cabezales En Drenaje Pluvial - 191741 | 191741 | Oaxaca | Loma Bonita | Santa Sofía Monte Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 190000 | 190000 | 125527.53 | 190000 | 125527.53 | 125527.53 | 44000 | 66.0671 | 0 | Lote | 208 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934522 | Construccion De Un Carcamo Para Agua Potable - 192231 | 192231 | Oaxaca | Loma Bonita | Mulato Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 370000 | 370000 | 368405.17 | 370000 | 368405.17 | 368405.17 | 368405.17 | 99.569 | 0 | Metros cúbicos | 140 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934523 | Construccion Del Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De San Benito - 184940 | 184940 | Oaxaca | Loma Bonita | San Benito Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2812174.14 | 2812174.14 | 2800052.7 | 2812174.14 | 2800052.7 | 2800052.7 | 985305.36 | 99.569 | 0 | Lote | 1128 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934524 | Rehabilitacion Del Drenaje Pluvial De La Calle Principal En La Localidad De Tierra Alta - 185444 | 185444 | Oaxaca | Loma Bonita | Tierra Alta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 182500 | 181713.35 | 182500 | 181713.35 | 181713.35 | 0 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934525 | Construccion De Centro De Salud - 185145 | 185145 | Oaxaca | Loma Bonita | Hermanos Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 222500 | 222500 | 220582.08 | 222500 | 220582.08 | 220582.08 | 54310 | 99.138 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934529 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Zompantle - 161053 | 161053 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 347048.65 | 347048.65 | 347048.65 | 347048.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 193 | 0 | 99 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934530 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada De Plan De Ayala - 174499 | 174499 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 126828.36 | 126828.36 | 126828.36 | 119696.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 54 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NUEVA / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934531 | Construcción De Red De Agua Potable En Privada De Plan De Ayala - 160490 | 160490 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80773.65 | 80773.65 | 80773.65 | 80773.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 54 | 0 | 0 | Financiera: se reporta importe del contrato / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934537 | Construccion De Comedor Comunitario Primera Etapa - 92104 | 92104 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | El Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 |  | 862677.85 | 862677.85 | 862677.85 | 862677.85 | 862677.85 | 862677.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 846 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934539 | Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Huitepec - 160868 | 160868 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 732413.79 | 732413.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934540 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 108993 | 108993 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1130298.63 | 1130298.63 | 1130298.63 | 1130298.63 | 911582.63 | 911582.63 | 80.6497 | 0 | Vivienda | 122 | 100 | 80 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: -SE ENVÍA INFORMACIÓN PARA REVISIÓN -LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN -AVANCES HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934541 | Construcción De Cisternas - 162586 | 162586 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Francisco Yocucundo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1405920 | 1405920 | 1405920 | 1405920 | 307953.8 | 307953.8 | 21.9041 | 0 | Piezas | 640 | 100 | 30 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934542 | Construcción De Viviendas - 162576 | 162576 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Juan Xochiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 892359.44 | 892359.44 | 892359.44 | 892359.44 | 307953.8 | 307953.8 | 34.5101 | 0 | Vivienda | 67 | 100 | 45 | Financiera: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SE ENVÍA INFORMACIÓN PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934543 | Mejoramiento Del Camino Rural Huaxolitipac A San Miguel Peras San Antonio Huitepec - 203172 | 203172 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Santiago Huaxolotipac | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 159995.41 | 159995.41 | 159995.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1110 | 100 | 0 | Financiera: se en cuentra en proceso de contratacio / Física: 0 / Registro: solicito su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934544 | Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131309 | 131309 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Santiago Huaxolotipac | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934545 | Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Huaxolotipac - 131835 | 131835 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Santiago Huaxolotipac | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 208127.59 | 208127.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934546 | Construcción De Drenaje Pluvial - 162566 | 162566 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Loma de Miel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 395759.54 | 395759.54 | 395759.54 | 395759.54 | 335732.05 | 335732.05 | 84.8323 | 0 | Metros lineales | 157 | 100 | 95 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934547 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 99260 | 99260 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Loma de Miel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 453876.71 | 453876.71 | 453876.71 | 453876.71 | 453876.71 | 453876.71 | 100 | 0 | Vivienda | 86 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA POR CONCLUIR / Física: LA OBRA ESTA POR CONCLUIR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934562 | Mejoramiento Del Camino Rural Tramo De La Guadalupe A San Joaquin La Pe - 203130 | 203130 | Oaxaca | La Pe | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 159983.66 | 159983.66 | 159983.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 456 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934563 | Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe - 131827 | 131827 | Oaxaca | La Pe | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75682.76 | 75682.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934564 | Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 130320 | 130320 | Oaxaca | La Pe | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934580 | Ampliación De La Red De Agua Potable De La Parte Alta A La Media De Barrio Las Hormigas - 187558 | 187558 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 668604.5 | 668604.5 | 668604.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934582 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Manzanillo Y Prolongación Frontera En Bo Nuevo - 188174 | 188174 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1281318.62 | 1281318.62 | 1281318.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934583 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia San Pablo - 184615 | 184615 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 943719.65 | 943719.65 | 943719.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 320 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300934585 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Callejón Cuatro De Octubre Del Barrio San Fr - 184041 | 184041 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1229328.39 | 1229328.39 | 1229328.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934586 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Callejon Union De La Colonia Centro - 185114 | 185114 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 173252.57 | 173252.57 | 173252.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 119 | 100 | 44 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300934587 | Ampliacion De La Red De Energía Eléctrica De Las Calles Bugambilias Laureles Y Cedros Col Vista Hermosa - 182578 | 182578 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 767464.41 | 767464.41 | 767464.41 | 767464.41 | 767464.41 | 767464.41 | 767464.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 250 EN MEDIA TENSIÓN, 428 EN BAJA TENSIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934589 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Av Dos De Abril De La Col Hidalgo Oriente - 182261 | 182261 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1398164.08 | 1398164.08 | 1398164.08 | 941225.07 | 941225.07 | 941225.07 | 67.3186 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934590 | Rehabilitacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Acapulco Entre Av Avila Camacho Y Av Tampico - 182372 | 182372 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 557737.04 | 557737.04 | 557737.04 | 173991.81 | 173991.81 | 173991.81 | 31.196 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: avance fisico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934591 | Trabajos De Mejoramiento Dosmil Diecisiete De La Carretera Coatzacoalcos Salina Cruz - 182301 | 182301 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1570647.4 | 1570647.4 | 1570647.4 | 1570647.4 | 1256512.92 | 1256512.92 | 1256512.92 | 79.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M2 CAPA DE RODADURA / Registro:
OAX17170300934596 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 180169 | 180169 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Voladero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1102200 | 1102200 | 1102200 | 1102200 | 1102200 | 1102200 | 1102200 | 100 | 0 | Vivienda | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934598 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 181096 | 181096 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Barranca Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2939200 | 2939200 | 2939200 | 2939200 | 2939200 | 2939200 | 2939200 | 100 | 0 | Vivienda | 192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934619 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Zona Urbana - 176332 | 176332 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | San Juan Cacahuatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 190822.51 | 190822.51 | 190822.51 | 190822.51 | 190822.51 | 190822.51 | 190822.51 | 100 | 0 | Piezas | 4983 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934620 | Rehabilitacion Y Conservacion De Caminos Rurales - 176313 | 176313 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | San Juan Cacahuatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 510562.3 | 510562.3 | 510562.3 | 510562.3 | 510562.3 | 510562.3 | 510562.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 8680 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934622 | Terminación De Dos Aulas En Escuela Telesecundaria Modulo San Juan Cacahuatepec - 176309 | 176309 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | San Juan Cacahuatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA | Educación | En Ejecución | 2017 | 217435.52 | 217435.52 | 217435.52 | 217435.52 | 217435.52 | 217435.52 | 217435.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934623 | Apertura De Caminos Sacacosechas - 176323 | 176323 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 709707.38 | 709707.38 | 709707.38 | 709707.38 | 709707.38 | 709707.38 | 709707.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 8680 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934624 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Zona Rural - 176341 | 176341 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | San Antonio Ocotlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMINETO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 150649.35 | 150649.35 | 150649.35 | 150649.35 | 150649.35 | 150649.35 | 150649.35 | 100 | 0 | Piezas | 3698 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934630 | Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cotzocon - 160849 | 160849 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | San Juan Cotzocón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 488275.86 | 488275.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934637 | Construccion De Aula De Telebachillerato - 119090 | 119090 | Oaxaca | San Juan Yaeé | San Juan Yaeé | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 380000 | 354916.46 | 354916.46 | 354916.46 | 354916.46 | 354916.46 | 93.3991 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 93.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934638 | Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Callejón Morelos Entre La Calle Constitución Y Francisco I Madero - 181692 | 181692 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 660018.57 | 660018.57 | 660018.57 | 660018.57 | 660018.57 | 660018.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX17170300934639 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Calle Las Palmeras De La Colonia Costa Verde - 181533 | 181533 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 739487.19 | 739487.19 | 739487.19 | 739487.19 | 739487.19 | 739487.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX17170300934640 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calzada Del Panteon Entre Arcadio G Molina Y Nicolas Bravo - 181645 | 181645 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 518560.63 | 518560.63 | 518560.63 | 518560.63 | 518560.63 | 518560.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 144 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX17170300934641 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Calle Morelos Entre La Calzada Del Panteón Y Arcadio G Molina - 178684 | 178684 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 284626.2 | 284626.2 | 284626.2 | 284626.2 | 284626.2 | 284626.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX17170300934642 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Independencia Cristobal Colon Y Deportivo En La Localidad De Santa Rosa - 184331 | 184331 | Oaxaca | San Blas Atempa | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1356206.08 | 1356206.08 | 1356206.08 | 1356206.08 | 1356206.08 | 1356206.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 256 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934643 | Ampliación Del Colector Del Drenaje Sanitario Rancho Llano Sur - 178767 | 178767 | Oaxaca | San Blas Atempa | Rancho el Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1737820.48 | 1737820.48 | 1737820.48 | 1737820.48 | 1737820.48 | 1737820.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX17170300934651 | Mejoramiento De La Red De Distribución De Agua Potable En La Col El Rosario - 187570 | 187570 | Oaxaca | San Francisco del Mar | San Francisco del Mar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1996363.62 | 1996363.62 | 1996363.62 | 1996363.62 | 598909.09 | 598909.09 | 30 | 0 | Metros lineales | 224 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934652 | Rehabilitación Del Camino Cosechero Del Tramo Paso Mico Uno - 187545 | 187545 | Oaxaca | San Francisco del Mar | San Francisco del Mar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 408905.4 | 408905.4 | 408905.4 | 408905.4 | 408905.4 | 408905.4 | 408905.4 | 100 | 0 | Kilómetro | 211 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934653 | Rehabilitacion Del Camino Cosechero Del Tramo Col Villanueva A Boca Del Rio - 187838 | 187838 | Oaxaca | San Francisco del Mar | San Francisco del Mar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 402575.7 | 402575.7 | 402575.7 | 402575.7 | 402575.7 | 402575.7 | 402575.7 | 100 | 0 | Kilómetro | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934654 | Rehabilitacion Del Camino De La Colonia El Rosarioal Punto Denominado El Carrizal - 96779 | 96779 | Oaxaca | San Francisco del Mar | San Francisco del Mar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 481890.9 | 481890.9 | 481890.9 | 481890.9 | 481890.9 | 481890.9 | 481890.9 | 100 | 0 | Kilómetro | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934666 | Construccion De Drenaje Sanitario En Las Calles Peru Manantial Y Cerrada Alvaro Obrego - 174114 | 174114 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO SAN JUAN GUICHICOVI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1090866.48 | 0 | 1090866.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 178 | 100 | 43 | Financiera: OBRA CON 30% DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934668 | Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guichicovi - 159825 | 159825 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 416255.17 | 416255.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934669 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Principal - 171458 | 171458 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Arroyo Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO SAN JUAN GUICHICOVI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 612657.48 | 416176.19 | 612657.48 | 416176.19 | 416176.19 | 414382.33 | 67.9297 | 0 | Metros lineales | 202 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITARSE EL CONTRATISTA PRESENTARA LA SABANA DE FINIQUITO / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300934673 | Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Buenavista - 159800 | 159800 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 293270.69 | 293270.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934684 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 119352 | 119352 | Oaxaca | San Juan Yaeé | Santa María Lachichina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 410520.03 | 221749.18 | 221749.18 | 221749.18 | 221749.18 | 221749.18 | 54.0167 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934685 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 119471 | 119471 | Oaxaca | San Juan Yaeé | Santiago Yagallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 415837.59 | 415837.59 | 329936.04 | 329936.04 | 329936.04 | 329936.04 | 79.3425 | 0 | Metros lineales | 284 | 100 | 79.34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934687 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Barrio Chico - 176079 | 176079 | Oaxaca | San Lorenzo | San Lorenzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1690062.74 | 650045.44 | 1690062.74 | 650045.44 | 650045.44 | 650045.44 | 38.4628 | 0 | Metros lineales | 255 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: OBRA EN PROCESO DE TERMINACION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN
OAX17170300934688 | Construcción De Drenaje Sanitario En El Barrio Grande - 175749 | 175749 | Oaxaca | San Lorenzo | San Lorenzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1247750.84 | 487807.99 | 1247750.84 | 487807.99 | 487807.99 | 487807.99 | 39.095 | 0 | Metros lineales | 307 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO DE FINIQUITO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y EN PROCESO DE REVISIÓN Y PAGO DEL FINIQUITO DE OBRA
OAX17170300934689 | Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Tramo Carretero De San Jose Tetepelcingo A San Miguel Tetepelcingo - 176104 | 176104 | Oaxaca | San Lorenzo | San José Tetepelcingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1188000 | 534045.44 | 1188000 | 534045.44 | 534045.44 | 534045.44 | 44.9533 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: OBRA FINALIZADA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, OPERANDO Y EN PROCESO DE FINIQUITO
OAX17170300934690 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica Primera Etapa San Lorenzo Albarradas - 160512 | 160512 | Oaxaca | San Lorenzo Albarradas | San Lorenzo Albarradas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1571210.71 | 1571210.71 | 1571210.71 | 1571210.71 | 1571210.71 | 1571210.71 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934693 | Construcción De La Segunda Etapa De Alcantarillado Del Drenaje Sanitario Parte Baja De La Loma Y Calles De La Población - 98016 | 98016 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | Santiago Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 432221.12 | 432221.12 | 432221.12 | 432221.12 | 432221.12 | 432221.12 | 432221.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 4374 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 226.51 METROS LINEALES CONSTRUIDOS / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
OAX17170300934694 | Conservacion De Caminos Rurales De Las Localidades Del Municipio De San Lorenzo Texmelucan - 173654 | 173654 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San Lorenzo Texmelúcan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2501798.27 | 961145.14 | 2501798.27 | 961145.14 | 961145.14 | 961145.14 | 38.4182 | 0 | Metros lineales | 7048 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934697 | Construcción Del Comedor Comunitario - 96203 | 96203 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Palo de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 |  | 1588502.75 | 1588502.75 | 1588502.75 | 880146.49 | 880146.49 | 880146.49 | 55.4073 | 0 | Otros | 632 | 100 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: DEBIDO A LAS INTENSAS LLUVIAS REGISTRADAS EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO EN CURSO SE OPTO POR AMPLIAR EL TERMINO DEL CONTRATO EN BASE A UN CONVENIO AMPLIATORIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934698 | Construccion De La Red De Drenaje Pluvial - 172936 | 172936 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2033333.34 | 2033333.34 | 2033333.34 | 610000 | 610000 | 610000 | 30 | 0 | Metros lineales | 617 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934699 | Construccion De Viviendas - 127137 | 127137 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | Río de Talea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1688502.72 | 1688502.72 | 1688502.72 | 506550.82 | 506550.82 | 506550.82 | 30 | 0 | Vivienda | 74 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300934700 | Construcción Del Comedor Comunitario - 148385 | 148385 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | Río Nube | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 |  | 1788502.75 | 1788502.75 | 1788502.75 | 936560.82 | 936560.82 | 936560.82 | 52.3656 | 0 | Metros Cuadrados | 332 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: DEBIDO A LAS INTENSAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO, SE OPTO POR AMPLIAR EL PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO, A TRAVES DEL CONVENIO AMPLIATORIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934703 | Rehabilitación De La Linea De Conducción - 191758 | 191758 | Oaxaca | Santiago Xanica | San Antonio Ozolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 100 | 0 | Metros lineales | 767 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN FUE REALIZADA EN SU TOTALIDAD, Y ABASTECIENDO A LA COMUNIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934704 | Mejoramiento De Camino De San Felipe Lachillo A San Miguel Del Puerto - 191623 | 191623 | Oaxaca | Santiago Xanica | San Felipe Lachilló | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 100 | 0 | Metros lineales | 905 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A ESTA OBRA SE REALIZARON EN SU TOTALIDAD, REALIZANDO LOS SEIS KILÓMETROS DE MEJORA DE CAMINO Y RASTREO DEL MISMO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934705 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Benito Juarez - 192440 | 192440 | Oaxaca | Santiago Xanica | San Felipe Lachilló | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 910600 | 910600 | 910600 | 910600 | 910600 | 910600 | 100 | 0 | Metros lineales | 256 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS TRABAJOS DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA CONCLUIDA, REALIZANDO LAS METAS ACORDADAS REALIZANDO LA INSTALACION DE TUBERIA, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, REGISTROS Y CONEXIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934706 | Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131416 | 131416 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Ejido Miguel Herrera Lara | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1220689.66 | 1220689.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934707 | Mejoramiento De Electrificacion No Convencional Paneles Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131412 | 131412 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Ejido Miguel Herrera Lara | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 906362.07 | 906362.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934714 | Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Colorado - 159714 | 159714 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Encinal Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 179746.55 | 179746.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934715 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Independencia Y Cerrada Abraham Castellanos - 167649 | 167649 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Estación Mogoñé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO SAN JUAN GUICHICOVI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 392321.3 | 0 | 392321.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 30 | Financiera: OBRA CON 30% DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300934718 | Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Viejo - 159895 | 159895 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Mogoñé Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 463556.9 | 463556.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934719 | Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 130555 | 130555 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934720 | Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Blanca - 159727 | 159727 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Piedra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 236508.62 | 236508.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934723 | Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Pachiñe - 159681 | 159681 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Río Pachiñe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 122984.48 | 122984.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934724 | Construccion De Piso Firme En Viviendas - 171291 | 171291 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO SAN JUAN GUICHICOVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 329468.38 | 0 | 329468.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 30 | Financiera: OBRA CON 30% DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300934726 | Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ana - 159919 | 159919 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 747367.25 | 747367.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 316 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934731 | Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zacatal - 159635 | 159635 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Zacatal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 94603.45 | 94603.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934733 | Construccion De Piso Firme En Viviendas - 171040 | 171040 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Maluco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO SAN JUAN GUICHICOVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 453707.48 | 198998 | 453707.48 | 198998 | 198998 | 198140.25 | 43.8604 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 100 | 90 | Financiera: / Física: OOBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300934734 | Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Maluco - 159694 | 159694 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Maluco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 151365.52 | 151365.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934736 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Gambeta - 171788 | 171788 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO SAN JUAN GUICHICOVI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 64029.84 | 64029.84 | 64029.84 | 64029.84 | 64029.84 | 63753.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300934739 | Construccion De La Barda Perimetral En El Centro De Educacion Preescolar Cuauhtemoc - 171604 | 171604 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO SAN JUAN GUICHICOVI | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 281161.76 | 177741.65 | 281161.76 | 177741.65 | 177741.65 | 176975.52 | 63.2169 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300934740 | Construccion De La Barda Perimetral De La Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez - 171706 | 171706 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | The Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO SAN JUAN GUICHICOVI | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 332336.88 | 195681.86 | 332336.88 | 195681.86 | 195681.86 | 194838.41 | 58.8806 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300934742 | Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Antonio - 159667 | 159667 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 113524.14 | 113524.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934744 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En El Barrio La Soledad Barrio La Cascada Barrio Benito Juarez Y Barrio San Martin - 171895 | 171895 | Oaxaca | San Juan Lachao | San Juan Lachao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1700000 | 1700000 | 510000 | 1700000 | 510000 | 510000 | 510000 | 30 | 0 | Metros lineales | 523 | 0 | 50 | Financiera: ANTICIPO DE LA OBRA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934752 | Construccion Con Concreto Hidraulico En La Calle Que Conduce A La Telesecundaria En El Barrio El Carmen - 171938 | 171938 | Oaxaca | San Juan Lachao | San Juan Lachao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 298917.92 | 298917.92 | 298917.92 | 298917.92 | 298917.92 | 298917.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
OAX17170300934756 | Construccion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable - 171917 | 171917 | Oaxaca | San Juan Lachao | Cañada Río Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 738387.24 | 221516.17 | 738387.24 | 221516.17 | 221516.17 | 221516.17 | 30 | 0 | Metros lineales | 81 | 100 | 50 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934759 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Santa Catarina Cerro Del Vidrio - 171947 | 171947 | Oaxaca | San Juan Lachao | Santa Catarina Cerro del Vidrio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 419197.44 | 419197.44 | 317253.89 | 419197.44 | 317253.89 | 317253.89 | 317253.89 | 75.6813 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 70 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934760 | Construccion De Muro De Contencion Cerca De La Casa De Salud - 186360 | 186360 | Oaxaca | San Juan Lachao | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 432127.2 | 432127.2 | 432127.2 | 432127.2 | 432127.2 | 432127.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934761 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Libertad - 132848 | 132848 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | Santiago la Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 633232.77 | 633232.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934762 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Progreso - 132834 | 132834 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 422155.17 | 422155.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934763 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Rincon - 132836 | 132836 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 422155.17 | 422155.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934764 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Niño - 132845 | 132845 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | San Andrés Niño | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 633232.76 | 633232.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934765 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Xaguia - 132843 | 132843 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | Xaguía | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 591017.24 | 591017.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934768 | Ampliacion Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 191789 | 191789 | Oaxaca | San Juan Lalana | San Juan Lalana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 100 | 0 | Metros lineales | 297 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE TUBO PEAD DE ALTA DENSIDAD PARA AGUA POTABLE CONCLUYENDOSE CON UN TOTAL DE 2630 ML ATERRIZADO EN EL TANQUE DE DISTRIBUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934770 | Rehabilitacion Mejoramiento Y Ampliacion De Comedor Comunitario - 191983 | 191983 | Oaxaca | San Juan Lalana | Arroyo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 |  | 1132000 | 1132000 | 1132000 | 1132000 | 1132000 | 1132000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1080 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934771 | Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131420 | 131420 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Los Tejocotes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 90334.09 | 90334.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934773 | Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe - 131823 | 131823 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | Mesón de Guadalupe Primera Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 156031.6 | 156031.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934776 | Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Yucumay - 131824 | 131824 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | San Isidro Yucumay | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 254577.88 | 254577.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934803 | 33903 Servicios Integrales - 195425 | 195425 | Oaxaca | Nuevo Zoquiápam | Nuevo Zoquiápam | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO NUEVO ZOQUIAPAM IXTLAN OAXACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 47400 | 47400 | 47400 | 47400 | 18960 | 18960 | 18960 | 40 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA EN PROCESO. / Registro: LA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS Y DIRECTOR DE OBRA REALIZAN PERIODOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA PUBLICA EN COORDINACION CON LOS INTEGRANTES DEL CABILDO Y LOS INTEGRANTES DE LA CONTRALORIA SOCIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934804 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Corregidora Barrio San Ventero Santo Domingo Ingenio Oaxaca - 181944 | 181944 | Oaxaca | Santo Domingo Ingenio | Santo Domingo Ingenio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1356375 | 1356375 | 1356375 | 1356375 | 1356375 | 1356375 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDAION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934809 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Mitla Entre Las Avenidas Del Cerro Y Monte Alban - 176015 | 176015 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 129404.3 | 129404.3 | 129404.3 | 129404.3 | 129404.3 | 129404.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 69 | 100 | 100 | Financiera: la obra cuenta con una avance financiero del 100 % / Física: la obra cuenta con un avance físico del 100 % / Registro: la obra cuenta con un avance fisico del 100 % y financiero del 99.57 %, con un alcance de metas de 216.70 metros lineales.
OAX17170300934810 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Av Del Cerro Entre Las Calles Minatitlan Y Jalisco - 175926 | 175926 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 180320.31 | 180320.31 | 180320.31 | 180320.31 | 180320.31 | 180320.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: la obra cuenta con un avance financiero del 100 % / Física: la obra cuenta con un avance físico del 100 % / Registro: la obra FISM/515/105/2017 cuenta con un avance físico del 100 % y financiero del 99.57 %, con un alcen en metas de 89.95 metros lineales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934811 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Av Francisco I Madero Entre Las Calles Treinta De Abril Y Primero De Mayo - 175980 | 175980 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 114220.77 | 114220.77 | 114220.77 | 57110.39 | 57110.39 | 57110.39 | 50 | 0 | Metros lineales | 46 | 100 | 100 | Financiera: la obra cuenta con un avance financiero del 50 % / Física: la obra cuenta con un avance físico del 100 % / Registro: la obra FISM/515/039/2017 cuenta con un avance físico del 100 % y financiero del 50 %, con un alcance de metas de 187 metros lineales.
OAX17170300934812 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Al Av La Paz Entre Las Calles San Luis Potosi Y Minatitlan - 175615 | 175615 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 179625.71 | 179625.71 | 179625.71 | 89812.86 | 89812.86 | 89812.86 | 50 | 0 | Metros lineales | 49 | 100 | 100 | Financiera: la obra cuenta con un avance financiero del 50 % / Física: la obra cuenta con un avance del 100 % / Registro: la obra FISM/515/107/2017 cuenta con un avance físico del 100 % y financiero del 50 %, con un alcance de metas de 90.60 metros lineales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934813 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Av Del Cerro Entre Las Calles Mitla Y Primero De Mayo - 175551 | 175551 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 497393.86 | 497393.86 | 497393.86 | 248696.93 | 248696.93 | 248696.93 | 50 | 0 | Metros lineales | 78 | 100 | 97 | Financiera: la obra cuenta con un avance financiero del 50 % / Física: la obra cuenta con un avance físico del 97 % / Registro: la obra cuenta con un avance físico del 97 % y financiero del 50 %, con un avance acumulado de 204.28 metros lineales.
OAX17170300934814 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Roberto E Salazar Entre Las Avenidas Rio Suchiate Y Rio Tehuantepec En La Tercera Secc - 176092 | 176092 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 203525.34 | 203525.34 | 203525.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 45 | Financiera: la obra cuenta con un avance financiero del 0 % / Física: la obra cuenta con un avance físico del 45 % / Registro: la obra cuenta con un avance físico del 45 % y financiero del 0 %, con un alcance en metas acumuladas de 50.22 metros lineales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934815 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Pipila Y Eloisa Herrera Betanzos Entre Las Calles Veinte De Noviembre Y Rio Usumacin - 176074 | 176074 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 969678.74 | 969678.74 | 969678.74 | 290903.62 | 290903.62 | 290903.62 | 30 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 80 | Financiera: la obra cuenta con un avance financiero del 30 % / Física: la obra cuenta con un avance físico del 80 % / Registro: la obra cuenta con un avance fisico del 80 % y financiero del 30 % , con un alcance en metas acumulada de 368.24 metros lineales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934816 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Av Lázaro Cárdenas Entre Las Calles Mitla Y Treinta De Abril - 175831 | 175831 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 393766.96 | 393766.96 | 393766.96 | 196883.48 | 196883.48 | 196883.48 | 50 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: la obra cuenta con un avance financiero de 50 % / Física: la obra cuenta con un avance físico del 100 % / Registro: la obra FISM/515/094/2017 cuenta con un avance físico del 100 % y financiero del 50 %, con un alcance en metas de 206.05 metros lineales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934817 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Av Veintidos De Marzo Entre Las Calles Minatitlan Y Jalisco - 175688 | 175688 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 177980.51 | 177980.51 | 177980.51 | 177980.51 | 177980.51 | 177980.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 113 | 100 | 100 | Financiera: la obra cuenta con un avance financiero de 100 % / Física: la obra cuenta con un avance físico del 100 % / Registro: la obra FISM/515/101/2017 cuenta con un avance físico del 100 % y financiero del 99.57 %, con un alcance en metas de 89.20 metros lineales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934818 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Av Veintidós De Marzo Entre Las Calle Mitla Y Primero De Mayo - 175753 | 175753 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 103220.78 | 103220.78 | 103220.78 | 51610.39 | 51610.39 | 51610.39 | 50 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 100 | Financiera: la obra cuenta con un avance financiero del 50% / Física: la obra cuenta con un avance físico del 100 % / Registro: la obra FISM/515/040/2017 cuenta con un avance físico del 100 % y financiero del 50 %, con un alcance en metas de 202.50 metros lineales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934829 | Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Francisco I Madero - 187123 | 187123 | Oaxaca | San Luis Amatlán | San Luis Amatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 1399472.73 | 1399472.73 | 1399472.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 15 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934833 | Construcción Del Centro De Salud - 178932 | 178932 | Oaxaca | San Luis Amatlán | Lachiguizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA INICIA EL 03 DE OCTUBRE DE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934837 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Nopalera - 132841 | 132841 | Oaxaca | San Luis Amatlán | Nopalera (Guelaxóchitl) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 422155.17 | 422155.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934839 | Mejoramiento De Camino Rural - 148864 | 148864 | Oaxaca | San Luis Amatlán | Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 439891.17 | 439891.17 | 438810.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 131 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934840 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Aguacate - 132840 | 132840 | Oaxaca | San Luis Amatlán | Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 422155.17 | 422155.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934844 | Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Itunyoso - 160905 | 160905 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | San Martín Itunyoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1403793.1 | 1403793.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934845 | Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Itunyoso - 160894 | 160894 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | La Reforma Itunyoso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1220689.66 | 1220689.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934874 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal - 160957 | 160957 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Río Lodo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2796560 | 2796560 | 2796560 | 2796560 | 2796560 | 2796560 | 2796560 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 717 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934875 | Rastreo Y Revestimiento De Caminos Rurales Tramo Voladero Rio Sapo - 161734 | 161734 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Río Sapo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2757772.4 | 2757772.4 | 2757772.4 | 2757772.4 | 2757772.4 | 2757772.4 | 2757772.4 | 100 | 0 | Kilómetro | 20584 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934878 | Construcción De Comedor Comunitario - 176175 | 176175 | Oaxaca | Santo Domingo Armenta | Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 |  | 878838.36 | 725158.17 | 878838.36 | 725158.17 | 725158.17 | 725158.17 | 82.5133 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934881 | Ampliación Del Drenaje Sanitario - 197408 | 197408 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Santo Domingo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4681475.01 | 4681475.01 | 4681475.01 | 4681475.01 | 1404442.5 | 1404442.5 | 1404442.5 | 30 | 0 | Metros lineales | 1760 | 0 | 50 | Financiera: ESTA OBRA SE INCIO DURANTE ESTE TRIMESTRE Y SE PAGO EL ANTICIPO DEL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934882 | Ampliacion De Energia Electrica - 197363 | 197363 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Cañada Brava | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2475971.72 | 2475971.72 | 2475971.72 | 2475971.72 | 1422052.78 | 1422052.78 | 1422052.78 | 57.4341 | 0 | Luminaria | 300 | 0 | 22 | Financiera: ESTA OBRA SE INICIO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE CON EL PAGO DEL ANTICIPO Y LA ESTIMACION 1 / Física: SE COLOCARAN 24 POSTES CON LUMINARIAS DE LOS CUALES SE HAN COLOCADO 22 / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934883 | Construcción De Biblioteca Comunitaria - 194521 | 194521 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1632084.42 | 1632084.42 | 1632084.42 | 1632084.42 | 773578.37 | 773578.37 | 773578.37 | 47.3982 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 60 | Financiera: DURANTE EL TRIMESTRE SE PAGO EL ANTICIPO DEL 30% Y EST. 1 / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934884 | Construccion De Drenaje Pluvial - 197168 | 197168 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1367915.58 | 1367915.63 | 1367915.63 | 1367915.63 | 410374.69 | 410374.69 | 410374.69 | 30 | 0 | Metros cúbicos | 850 | 0 | 30 | Financiera: DURANTE EL TRIMESTRE SE PAGO EL ANTICIPO DEL 30% / Física: SE CONSTRUIRAN 121.98 M3 EN MUROS A BASE DE CONCRETO CICLOPEO Y OTROS CONCEPTOS / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934885 | Construcción De Biblioteca Comunitaria - 197192 | 197192 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Piedra del Sol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1632084.42 | 1632084.42 | 1632084.42 | 1632084.42 | 954575.56 | 954575.56 | 954575.56 | 58.4881 | 0 | Metros Cuadrados | 1270 | 0 | 45 | Financiera: ESTA OBRA SE INICIO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE PAGO EL ANTICIPO Y LA EST. 1 / Física: LA CONSTRUCCION TIENE MEDIDAS DE 6.39 X6.39 METROS / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934886 | Construccion De Drenaje Pluvial - 194214 | 194214 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Barrio Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 750000 | 750000 | 250000 | 750000 | 225000 | 225000 | 225000 | 30 | 0 | Metros lineales | 197 | 0 | 30 | Financiera: SE PAGO ANTICIPO DEL 30% / Física: METROS LINEALES DE ALCANTARILLA ANIDABLE DE 91 CM / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934887 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 93997 | 93997 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Barrio Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE Y SE TERMINO DE PAGAR EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: 15 CUARTOS DORMITORIOS / Registro: ESTA OBRA SE INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE Y SE CONCLUYO EN EL TERCER TRIMESTRE SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934888 | Construccion De Sanitarios Secos - 146344 | 146344 | Oaxaca | Santo Domingo Ixcatlán | Santo Domingo Ixcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 408334.4 | 408334.4 | 408334.4 | 408334.4 | 408334.4 | 408334.4 | 408334.4 | 100 | 0 | Piezas | 225 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: EN ESPERA DEL DOMINIO DE LA PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO Y ASÍ PODER SUBIR EL CONTRATO Y EL ACTA DE RECEPCIÓN. SOLICITO VALIDACIÓN.
OAX17170300934889 | Construccion De La Red De Agua Potable - 146325 | 146325 | Oaxaca | Santo Domingo Ixcatlán | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 406530.72 | 406530.72 | 406530.72 | 406530.72 | 406530.72 | 406530.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: EN ESPERA DEL DOMINIO DE LA PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO Y ASÍ PODER SUBIR EL CONTRATO Y EL ACTA DE RECEPCIÓN. SOLICITO VALIDACIÓN.
OAX17170300934890 | Construccion De La Red De Agua Potable - 146200 | 146200 | Oaxaca | Santo Domingo Ixcatlán | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 410673.04 | 410673.04 | 410673.04 | 410673.04 | 410673.04 | 410673.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: EN ESPERA DEL DOMINIO DE LA PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO Y ASÍ PODER SUBIR EL CONTRATO Y EL ACTA DE RECEPCIÓN. SOLICITO VALIDACIÓN.
OAX17170300934891 | Adquisicion De Tinacos Incluye Equipamientos Y Base Con Material Solido - 146410 | 146410 | Oaxaca | Santo Domingo Ixcatlán | Reyes Ixcatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 347800 | 347800 | 347800 | 347800 | 347800 | 347800 | 347800 | 100 | 0 | Piezas | 75 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: EN ESPERA DEL DOMINIO DE LA PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO Y ASÍ PODER SUBIR EL CONTRATO Y EL ACTA DE RECEPCIÓN. SOLICITO VALIDACIÓN.
OAX17170300934893 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 164214 | 164214 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Santo Domingo Nuxaá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 275125.2 | 275125.2 | 275125.2 | 275125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300934897 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Sabinal - 160793 | 160793 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | El Sabinal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1190172.41 | 1190172.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934898 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica Segunda Etapa - 165881 | 165881 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | El Sabinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 697519.21 | 697519.21 | 697519.21 | 697519.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 185 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934899 | Construccion De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 161149 | 161149 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Cerro de León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 726000 | 726000 | 726000 | 726000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300934931 | Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Aldama - 131855 | 131855 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco de Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 378413.79 | 378413.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Esta Ejecutora a través de la Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que este proyecto autorizado se encuentra en proceso de contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato e inicio de ejecución.
OAX17170300934945 | Construccion De Techado En Area De Imparticion Fisica En El Iebo - 160948 | 160948 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Santa María Chilchotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1389011.53 | 1389011.53 | 1389011.53 | 1389011.53 | 1389011.53 | 1389011.53 | 1389011.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934946 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Secundaria General Leyes De Reforma - 160931 | 160931 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Santa María Chilchotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1352804.08 | 1352804.08 | 1352804.08 | 1352804.08 | 1352804.08 | 1352804.08 | 1352804.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1335 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934947 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 161907 | 161907 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA MARIA CHILCHOTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1102200 | 1102200 | 1102200 | 1102200 | 1102200 | 1102200 | 1102200 | 100 | 0 | Vivienda | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934948 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 180130 | 180130 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Clemencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1469600 | 1469600 | 1469600 | 1469600 | 1469600 | 1469600 | 1469600 | 100 | 0 | Vivienda | 205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934949 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 161980 | 161980 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | El Edén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA MARIA CHILCHOTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1543080 | 1543080 | 1543080 | 1543080 | 1543080 | 1543080 | 1543080 | 100 | 0 | Vivienda | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934951 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 180214 | 180214 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1469600 | 1469600 | 1469600 | 1469600 | 1469600 | 1469600 | 100 | 0 | Vivienda | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934953 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 161774 | 161774 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Peña Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1102200 | 1102200 | 1102200 | 1102200 | 1102200 | 1102200 | 1102200 | 100 | 0 | Vivienda | 176 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934954 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 180072 | 180072 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1469600 | 1469600 | 1469600 | 1469600 | 1469600 | 1469600 | 1469600 | 100 | 0 | Vivienda | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO DE ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE $1,102,200.00 Y SE REALIZO UN INCREMENTO POR LA CANTIDAD DE $367,400.00 DE ACUERDO AL CONVENIO MODIFICATORIO AMP-CONT-MSMCH/406/10/2017 QUEDANDO UN MONTO TOTAL DE OBRA POR $1,469,600.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934960 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 161831 | 161831 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | La Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1469600 | 1469600 | 1469600 | 1469600 | 1469600 | 1469600 | 1469600 | 100 | 0 | Vivienda | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934961 | Rehabilitacion De Techo Firme - 181277 | 181277 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 234160.41 | 234160.41 | 234160.41 | 234160.41 | 234160.41 | 234160.41 | 234160.41 | 100 | 0 | Vivienda | 201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TECHADO EN VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934970 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Captadores Pluviales - 182788 | 182788 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Villa Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1015677.05 | 1015677.05 | 1015677.05 | 1015677.05 | 1015677.05 | 1015677.05 | 1015677.05 | 100 | 0 | Otros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA SE ESTA MANEJANDO COMO OTROS, YA QUE ESTE TIPO DE OBRA SE MIDE POR CAPTACIONES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934995 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 201804 | 201804 | Oaxaca | Santiago Laxopa | Santiago Laxopa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500514.97 | 500514.97 | 500514.97 | 500514.97 | 500514.97 | 500514.97 | 500514.97 | 100 | 0 | Piezas | 669 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934996 | Construccion De Cubierta Para Comedor Comunitario En La Agencia De San Sebastian Guiloxi Del Municipio De Santiago Laxopa - 201853 | 201853 | Oaxaca | Santiago Laxopa | San Sebastián Guiloxí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 603588.88 | 603588.88 | 603588.88 | 603588.88 | 603588.88 | 603588.88 | 603588.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 219 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935006 | Plan Municipal De Desarrollo - 188676 | 188676 | Oaxaca | Santiago Miltepec | Santiago Miltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 12982.3 | 12982.3 | 12982.3 | 12982.3 | 12982.3 | 12982.3 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935007 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 185665 | 185665 | Oaxaca | Santiago Miltepec | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 216012.69 | 216012.69 | 216012.69 | 216012.69 | 216012.69 | 216012.69 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 % FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINANADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935013 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Segunda Sección - 183789 | 183789 | Oaxaca | Santa María Xadani | Santa María Xadani | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1155417.14 | 1155417.14 | 346625.14 | 1155417.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935014 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Primera Sección Lado Norte - 184032 | 184032 | Oaxaca | Santa María Xadani | Santa María Xadani | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA XADANI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1586338.11 | 475901.43 | 1586338.11 | 475901.43 | 475901.43 | 475901.43 | 30 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX17170300935018 | Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria General Vicente Riva Palacio Clave - 178901 | 178901 | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Santa María Zoquitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA YA QUE SE SOLICITO AL CONTRATISTA POR EL REINICIO DEL CICLO ESCOLAR, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935019 | Construcción De Techado En El Área De Imparticion De Educación Física En El Jardín De Niños Beatriz Avila García Clave - 178813 | 178813 | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Santa María Zoquitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONTRATO DE OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, YA QUE SE SOLICITO AL CONTRATISTA AGILIZAR TRABAJOS PARA NO ENTORPECER REINICIO DE CICLO ESCOLAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935023 | Construcción De Un Aula En Educación Preescolar Y Obra Exterior En La Localidad Agencia De Policía Llano Nuevo - 154797 | 154797 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Llano Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 528016.93 | 528016.93 | 528016.93 | 528016.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 60 | Financiera: NO SE A COBRADO EL AVANCE FISICO POR PARTE DE LA EMPRESA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA / Registro:
OAX17170300935024 | Construcción De Dos Aulas En Secundaria Técnica Ubicada En La Localidad Agencia De Policía El Mamey En El Municipio De Santiago Amoltepec - 108020 | 108020 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | El Mamey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 744898.92 | 744898.92 | 744898.92 | 744898.92 | 142850.94 | 142850.94 | 142850.94 | 19.1772 | 0 | Metros Cuadrados | 322 | 0 | 95 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE OBRA ES AULA. DEL TOTAL DE LAS 2 AULAS SE LLEVA UN 95% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935025 | Construcción De La Casa De Salud Dispensario Medico Ubicada En La Localidad Núcleo Rural La Mesilla En El Municipio De Santiago Amoltepec - 109580 | 109580 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | La Mesilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | Salud | En Ejecución | 2017 | 980760 | 980760 | 980760 | 980760 | 881386.16 | 881386.16 | 881386.16 | 89.8677 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 0 | 95 | Financiera: / Física: SE LLEVA UN DEL 95% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935026 | Construcción De Drenaje Sanitario Ubicada En La Localidad Agencia De Policía Piedra Del Tambor En El Municipio De Santiago Amoltepec - 155104 | 155104 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Piedra del Tambor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 4586004.13 | 4586004.13 | 4586004.13 | 1253496.23 | 1253496.23 | 1253496.23 | 27.3331 | 0 | Metros lineales | 74 | 100 | 30 | Financiera: / Física: SE LLEVA UN AVANCE FISICO DE 150 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935027 | Construcción De Un Aula Y Techado En Jardín De Niños Ubicada En La Agencia De Pueblo Viejo Del Municipio De Santiago Amoltepec - 108034 | 108034 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 380993.78 | 380993.78 | 380993.78 | 380993.78 | 380993.78 | 380993.78 | 380993.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EN EL ASPECTO FÍSICO Y FINANCIERO / Física: EL AULA SE ENCUENTRA TERMINA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935028 | Construcción De Aulas En La Escuela Primaria Y Obra Exterior Ubicada En La Localidad Agencia De Policía Rio Ciruelo - 109967 | 109967 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Río Ciruelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 794502.18 | 794502.18 | 794502.18 | 794502.18 | 430251.63 | 430251.63 | 430251.63 | 54.1536 | 0 | Metros Cuadrados | 452 | 0 | 60 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA. SE ENCUENTRA UN AVANCE DE 69% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935029 | Construcción De Drenaje Sanitario Ubicada En La Localidad Núcleo Rural Barranca Rica En El Municipio De Santiago Amoltepec - 154960 | 154960 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Barranca Rica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2092861.68 | 2092861.68 | 2092861.68 | 1129565.66 | 1129565.66 | 1129565.66 | 53.9723 | 0 | Metros lineales | 208 | 100 | 55 | Financiera: / Física: SE LLEVA UN TOTAL DE 275 METROS LINEALES DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935030 | Construcción De Drenaje Sanitario Ubicada En La Agencia De Policia La Cucaracha Colonia De Jesús En El Municipio De Santiago Amoltepec - 155033 | 155033 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Colonia de Jesús (La Cucaracha) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3071100.84 | 3071100.84 | 3071100.84 | 3071100.84 | 1232617.11 | 1232617.11 | 1232617.11 | 40.136 | 0 | Metros lineales | 117 | 0 | 40 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE OBRA ES UNA OBRA / Registro:
OAX17170300935031 | Construcción De Comedor Comunitario Ubicada En La Localidad Núcleo Rural San José De Las Flores En El Municipio De Santiago Amoltepec - 109716 | 109716 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | San José de las Flores (El Armadillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1795990.09 | 1795990.09 | 1795990.09 | 1795990.09 | 1795990.09 | 1795990.09 | 1795990.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERA / Física: LA OBRA SE HA CONSTRUIDO LA OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935077 | Mejoramiento Del Camino Rural Guigovelagasantiago Lachiguiri - 154977 | 154977 | Oaxaca | Santiago Lachiguiri | Guigovelaga | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1954704.12 | 1954704.12 | 1951885.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 541 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935130 | Pavimentación De La Calle Oaxaca - 195171 | 195171 | Oaxaca | Santiago Tamazola | San José Zocoteaca de Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100%(TERMINADA) / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 % (TERMINADA) / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935131 | Pavimentación Con Concreto Hidarulico De La Calle Reforma - 195364 | 195364 | Oaxaca | Santiago Tamazola | San Luis Morelia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 101133 | 101133 | 101133 | 101133 | 101133 | 101133 | 101133 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REALIZO CON RAMO28 $74,170.00 Y RAMO33 FONDOIII $101,133.00 Y EJERCIDA AL 100%. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% (TERMINADA) / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935135 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 170057 | 170057 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 315000 | 315000 | 315000 | 247141.61 | 247141.61 | 247141.61 | 78.4577 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 70% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935136 | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Las Flores Tercera Etapa - 170084 | 170084 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Las Flores Tilantongo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: no se ha realizado algun pago debido a que el contratista no ha presentado estimacion para apgo / Física: las metas son 6 postes / Registro: DE ACUERDO A VISITA DE OBRA E INSPECCION LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %, NO SE HA REALIZADO UN PAGO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO ESTIMACION, A CONSECUENCIA QUE LA CFE NO HA DADO SU DICTAMEN DE LA OBRA PARA ENERGIZARLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935137 | Mejoramiento De Camino Rural En Santiago Tilantongo - 148965 | 148965 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Las Flores Tilantongo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2223789.7 | 2223789.7 | 2222203.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935138 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 187492 | 187492 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Narciso Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE HA REALIZADO ALGUN PAGO DEBIDO A QUE NO SE CUMPLEN LOS 30 DIAS PARA PAGO DE ESTIMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935139 | Construcción De Tanques De Ferro Cemento Para Captación De Agua Pluvial Segunda Etapa - 170069 | 170069 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 290429.76 | 290429.76 | 290429.76 | 90.7593 | 0 | Metros cúbicos | 90 | 0 | 70 | Financiera: / Física: LAS METAS SON 18 TANQUES / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 70% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935140 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 186755 | 186755 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 320000 | 320000 | 320000 | 192000 | 192000 | 0 | 60 | 0 | Metros lineales | 142 | 100 | 60 | Financiera: / Física: se observo el avance de acuerdo a viita de obra / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO ESTIMACION PARA PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935141 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal De La Comunidad Quinta Etapa - 170047 | 170047 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | San Martín de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 381455.6 | 381455.6 | 381455.6 | 381455.6 | 381455.6 | 381455.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 277 | 100 | 100 | Financiera: SE INCREMENTO EL MONTO DEBIDO AL AUMENTO DE LA MANO DE OBRA / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FIANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935142 | Construccion De Carcamo De Bombeo - 170080 | 170080 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Guadalupe Tilantongo (Llano de las Avispas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 70 | Financiera: NO SE HA REALIZADO ALGUN PAGO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO ESTIMACION PARA PAGO / Física: LA META ES 1 CARCAMO DE BOMBEO DE 60 M3 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DEBIDO A QUE POR LAS FUERTES LLUVIAS NO SE HA PODIDO TRABAJAR, ASI COMO SUMINISTRAR EL MATERIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935143 | Construccion De Muro De Contencion Del Centro De Salud - 197581 | 197581 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Tierra Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 2170479.28 | 2170479.28 | 2170479.28 | 651143.78 | 651143.78 | 651143.78 | 30 | 0 | Metros lineales | 132 | 100 | 40.59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935144 | Red De Alimentacion De Energia Electrica Para Bombeo De Agua Potable Loma Larga - 198104 | 198104 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Loma Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 356095.56 | 356095.56 | 356095.56 | 89.0239 | 0 | Luminaria | 198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935146 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle Los Nanches Col Guadalupe - 189495 | 189495 | Oaxaca | Magdalena Tlacotepec | Magdalena Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 732303.59 | 732303.59 | 732303.59 | 732303.59 | 732303.59 | 622683.98 | 622683.98 | 85.0309 | 0 | Metros lineales | 38 | 0 | 85.03 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935155 | Ampliacion De La Red Electrica En El Paraje El Cerrito - 120747 | 120747 | Oaxaca | Santo Domingo Tomaltepec | Santo Domingo Tomaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1149576.92 | 1149576.92 | 1149576.92 | 1149576.92 | 1149576.92 | 1149576.92 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y APROBADA POR PARTE DEL MUNICIPIO, EN ESPERA DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA CFE QUIEN UNA VEZ QUE HICIERON LAS PRUEBAS REQUERIDAS YA DETERMINO LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADO, FIRMADO POR EL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL MUNICIPAL Y POR EL COMITE DE OBRAS DE LA LOCALIDAD, EL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PODER DE LA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PARA SU RESGUARDO Y ENTREGA FINAL A QUIEN SOLICITE INFORMACION AL RESPECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935158 | Rehabilitación De La Red De Distribución Del Agua Potable Primera Etapa - 182576 | 182576 | Oaxaca | Santo Domingo Yodohino | Santo Domingo Yodohino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YODOHINO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 535642.8 | 428000 | 535642.8 | 428000 | 428000 | 428000 | 79.904 | 0 | Metros lineales | 363 | 100 | 90 | Financiera: / Física: METAS DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE 520 METROS LINEALES / Registro:
OAX17170300935206 | Construccion De Drenaje Sanitario Col Facundo Zarate - 163807 | 163807 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1206436.44 | 1206436.44 | 1206436.44 | 1206436.44 | 1206436.44 | 1206436.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935210 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Viva Dos Mil - 106532 | 106532 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1400645.14 | 1400645.14 | 1400645.14 | 1400645.14 | 1400645.14 | 1400645.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 2648 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300935211 | Construcción De Tanque Superficial De Agua Potable - 145537 | 145537 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Barranca Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 272249.19 | 272249.19 | 272249.19 | 272249.19 | 272249.19 | 272249.19 | 272249.19 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META: UN TANQUE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935212 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Camino Principal - 184512 | 184512 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | La Noria de Ortiz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1046882.76 | 1046882.76 | 1046882.76 | 397882.26 | 397822.26 | 397822.26 | 38.0007 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 100 | 89.58 | Financiera: LA OBRA ES ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro:
OAX17170300935213 | Mejoramiento De Camino Rural En Varias Localidades - 195926 | 195926 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Los Ocotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1436166.78 | 1436166.78 | 1436166.78 | 1436166.78 | 1436166.78 | 1436166.78 | 1436166.78 | 100 | 0 | Kilómetro | 4758 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300935214 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Camino Principal - 183856 | 183856 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | El Cerro de las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1455721.57 | 1455721.57 | 1455721.57 | 907630.85 | 907630.85 | 907630.85 | 62.3492 | 0 | Metros Cuadrados | 705 | 100 | 62.35 | Financiera: ESTA SE OBRA ESTA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro:
OAX17170300937421 | Construcción De Un Pozo Noria En El Barrio Arriba - 93452 | 93452 | Oaxaca | Sitio de Xitlapehua | Sitio de Xitlapehua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SITIO DE XITLAPEHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 116750 | 668096 | 668096 | 116750 | 116750 | 116750 | 116750 | 17.475 | 0 | Piezas | 655 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2017, ENVIADO EN EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300937590 | Mejoramiento De Camino Rural - 148815 | 148815 | Oaxaca | Trinidad Zaachila | Barrio la Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 374250.49 | 374250.49 | 374237.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 599 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300937608 | Mejoramiento De Camino Rural Rio Chinta Yutandichi De Guerrero - 148975 | 148975 | Oaxaca | Yutanduchi de Guerrero | Cosabico Verde (La Ciénega) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 668373.72 | 668373.72 | 668198.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 144 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300937610 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Barrio San Jose - 177979 | 177979 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 202991.22 | 202991.22 | 202991.22 | 159007.19 | 159007.19 | 159007.19 | 78.3321 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE EJECUTÓ EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300937611 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Doña Josefa Ortiz De Dominguez Barrio La Soledad - 178034 | 178034 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 63699.29 | 63699.29 | 63699.29 | 47988.97 | 47988.97 | 47988.97 | 75.3367 | 0 | Metros lineales | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE EJECUTÓ EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
OAX17170300937612 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Privada De Guelache Barrio San Sebastian - 172622 | 172622 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 210277.12 | 210277.12 | 210277.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE EJECUTÓ EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300937613 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Donaji Barrio Del Niño - 172728 | 172728 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 266092.23 | 266092.23 | 266092.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300937614 | Construccion De Dos Aulas Didacticas En Preescolar Didjazaa - 171564 | 171564 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 710801.39 | 710801.39 | 710801.39 | 710801.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300937615 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Prolongacion Tlapanecatl Bariio Del Niño - 171626 | 171626 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 365128.56 | 365128.56 | 365128.56 | 365128.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 60 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300937616 | Construccion De Veinte Aulas Didacticas Est Reg Seis Por Ocho Mts En La Esc Secundaria Tecnica Treinta Y Cuatro - 165090 | 165090 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1477076.04 | 1477076.04 | 1477076.04 | 1477076.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 586 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300937617 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Cuarta Priv De Bidoo Barrio La Soledad - 167115 | 167115 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 215247.83 | 215247.83 | 215247.83 | 215247.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300937618 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Segunda Privada De Zetobaa Barrio San Sebastian - 166808 | 166808 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 154302.91 | 154302.91 | 154302.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300937619 | Mejoramiento De Quince Aulas En La Esc Prim Urb Fed Enrique Reyes - 164867 | 164867 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 521471.78 | 521471.78 | 521471.78 | 521471.78 | 521471.78 | 521471.78 | 521471.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 459 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE PAGÓ EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTÓ EN TIEMPO Y FORMA / Registro: LA OBRA SE EJECUTÓ Y PAGÓ EN TIEMPO Y FORMA SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300937620 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Priv De Nizarindanii Barrio San Sebastian - 149877 | 149877 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 166044.64 | 166044.64 | 166044.64 | 166044.64 | 166044.64 | 166044.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 19 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE PAGÓ EN TIEMPO Y FORMA. / Física: LA OBRA SE EJECUTÓ EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300937621 | Rehabilitacion De Carretera Hacia San Miguel Peras En El Tramo Arroyo Zanja Cbta - 120270 | 120270 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2390447.4 | 2390447.4 | 2390447.4 | 1153224.51 | 1153224.51 | 1153224.51 | 48.243 | 0 | Metros lineales | 504 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE EJECUTÓ EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SOLICITO VALIDACIÓN - SOLICITO VALIDACIÓN - SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300937623 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Pelaxila Entre Guelache Y Xaquija Barrio San Sebastian - 98437 | 98437 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 673483.19 | 673483.19 | 673483.19 | 673483.19 | 673483.19 | 673483.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 39 | 100 | 100 | Financiera: la obra se pagó en tiempo y forma / Física: la obra se ejecutó en tiempo y forma / Registro: LA OBRA SE EJECUTÓ Y PAGÓ EN TIEMPO Y FORMA SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300937624 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Primera Privada Y Segunda Privada De Calle Independencia San Lucas Tlanichico - 164620 | 164620 | Oaxaca | Villa de Zaachila | San Lucas Tlanichico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 378059.9 | 378059.9 | 378059.9 | 378059.9 | 371133.77 | 371133.77 | 371133.77 | 98.168 | 0 | Luminaria | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE EJECUTÓ EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300937625 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Priv De Morelos Y Gpe Victoria San Lucas Tlanichico - 120337 | 120337 | Oaxaca | Villa de Zaachila | San Lucas Tlanichico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 488645.96 | 488645.96 | 488645.96 | 488645.96 | 421425.26 | 421425.26 | 421425.26 | 86.2435 | 0 | Metros lineales | 147 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EL PROYECTO SE EJECUTÓ EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300937626 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Allende - 165552 | 165552 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2264930.43 | 2264930.43 | 2264930.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 765 | 100 | 62.5 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300937629 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Est Reg Seis Por Ocho Mts En Esc Prim Libertad - 165368 | 165368 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Colonia Campo Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 736785.62 | 736785.62 | 736785.62 | 736785.62 | 285546.11 | 285546.11 | 285546.11 | 38.7557 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO ALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300937630 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Est Reg De Seis Por Ocho Mts En La Esc Prim Porfirio Diaz - 174763 | 174763 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Zaachila Segundo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 802071.37 | 802071.37 | 802071.37 | 802071.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300937850 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Villa De Tamazulapam Del Progreso - 94690 | 94690 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Villa de Tamazulápam del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1738261.69 | 1738261.69 | 1738261.69 | 1738261.69 | 1738261.69 | 1738261.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300937852 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 161153 | 161153 | Oaxaca | Taniche | Taniche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TANICHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 231858 | 231858 | 231858 | 231858 | 231858 | 231858 | 231858 | 100 | 0 | Otros | 807 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300937854 | Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Antonio Valdés - 180500 | 180500 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Tataltepec de Valdés | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 746647.94 | 746647.94 | 746647.94 | 223994.38 | 223994.38 | 223994.38 | 30 | 0 | Metros lineales | 165 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300937856 | Construcción De La Primera Etapa De Pavimentación De Concreto Hidraulico En La Avenida Ocho Temblor - 197035 | 197035 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Santa Cruz Tepenixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2002149.05 | 2002149.05 | 2002149.05 | 1306494.1 | 1306494.1 | 1306494.1 | 65.2546 | 0 | Metros Cuadrados | 2551 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300937910 | Plan Municipal De Desarrollo - 188422 | 188422 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | Santos Reyes Yucuná | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 67018.08 | 67018.08 | 67018.08 | 67018.08 | 67018.08 | 67018.08 | 67018.08 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL PRECESO DE ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SE CONLUYO AL 100 % / Física: EL PRECESO CONCLUYO AL 100% / Registro: EL PROCESO DE ELABORACION DEL PLAN MUNICPAL DE DESARROLO SE CONCLUYO AL 100%
OAX17170300937911 | Ampliacion De La Red De Distribución Del Agua Potable - 180421 | 180421 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | Santos Reyes Yucuná | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 153098.76 | 153098.76 | 153098.76 | 153098.76 | 153098.76 | 153098.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 136 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 % FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 % FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300937912 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Santos Reyes Yucuna - 180551 | 180551 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | Santos Reyes Yucuná | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 905600 | 906500 | 500000 | 500000 | 452788.1 | 452788.1 | 452788.1 | 49.949 | 0 | Metros lineales | 65 | 0 | 50 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300937918 | Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Jalieza - 131862 | 131862 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santa Cecilia Jalieza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 132444.82 | 132444.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300937919 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Jalieza - 132811 | 132811 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santa Cecilia Jalieza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 714103.45 | 714103.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300937929 | Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda - 159958 | 159958 | Oaxaca | San Vicente Nuñú | San Vicente Nuñú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 305172.4 | 305172.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300938025 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Calvario Camino A Sto Domingo Tomaltepec Y Dieciseis De Noviembre - 187831 | 187831 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2440755.4 | 2440755.4 | 2440755.4 | 2440755.4 | 2440755.4 | 2440755.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: 518.16 ML TUB 30 CM DE DIAMETRO Y 251.50 ML DE TUBO 40 CM. / Registro: VALIDAR POR FAVOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300938026 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Camino A La Palma Barrio De La Trinidad - 158825 | 158825 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2214191.49 | 2214191.49 | 2214191.49 | 1356465.26 | 1356465.26 | 1356465.26 | 61.2623 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR POR FAVOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300938033 | Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 129633 | 129633 | Oaxaca | Valerio Trujano | Tomellín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300938034 | Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles - 165869 | 165869 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Villa Díaz Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2626425.08 | 2626425.08 | 2626425.08 | 787927.52 | 787927.52 | 787927.52 | 30 | 0 | Metros lineales | 305 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX17170300938035 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 122648 | 122648 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 988609.07 | 988609.07 | 988609.07 | 886317.71 | 886317.71 | 886317.71 | 89.653 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300938036 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Obregon Ignacio Mejia Barreada Galeana Gonzalez Ortega - 182798 | 182798 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | San Miguel del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DÍAZ ORDÁZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 788035.83 | 788035.83 | 788035.83 | 236410.75 | 236410.75 | 236410.75 | 30 | 0 | Metros lineales | 850 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300938037 | Construcción De Muro De Contención En La Calle Lopez Mateos - 186568 | 186568 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Santa Catarina Albarradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DÍAZ ORDÁZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 188115.44 | 188115.44 | 188115.44 | 37.6231 | 0 | Metros lineales | 345 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLCITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300938051 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Circuito San Sebastian - 165290 | 165290 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Circuito San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 658807.19 | 658807.19 | 658807.19 | 658807.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 55 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: QUEDA PENDIENTE REPORTE FOTOGRÁFICO PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE SOLICITO VALIDACIÓN
OAX17170300938052 | Construccion De Cuatro Aulas Didacticas Est Reg De Seis Por Ocho Mts En La Esc Prim Niños Heroes - 171496 | 171496 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Colonia el Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 731788.41 | 731788.41 | 731788.41 | 731788.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300938053 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Zapotitlan Lagunas - 112184 | 112184 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | Zapotitlán Lagunas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 962976.78 | 962976.78 | 962976.78 | 962976.78 | 962976.78 | 962976.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 1423 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300938054 | Construcción De Bordo Para Retención De Agua Pluvial - 112198 | 112198 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | San Pedro Cuaxoxocatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 100 | 0 | Metros | 199 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300938056 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Cuauhtemoc Y Emiliano Zapata - 160916 | 160916 | Oaxaca | Zapotitlán Palmas | Zapotitlán Palmas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN PALMAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1248148 | 1248148 | 1248148 | 374444 | 374444 | 374444 | 30 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO SOLO SE EXPIDIO CHEQUE POR ANTICIPO DE OBRA / Física: OBRA EN PROCESO FALTA REVISION DE ESTIMACION FINIQUITO PARA CIERRE DE OBRA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON AVANCE FISICO DEL 85 POR CIENTO Y SE ESTA REVISANDO LA ESTIMACION FINIQUITO PARA SU CIERRE
OAX17170300938060 | Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Alvarez - 160921 | 160921 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 610344.83 | 610344.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300938061 | Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Alvarez - 160913 | 160913 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 305172.41 | 305172.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300938062 | Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Alvarez - 160932 | 160932 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 610344.83 | 610344.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300952770 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Teresa Privada De Teresa Y Calle La Soledad - 170663 | 170663 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Barrio del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 146 | 0 | 80 | Financiera: / Física: En total se instalarán 4 postes de concreto PC-12-750 y PC-9-400 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300953584 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 161860 | 161860 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Santa María Chilchotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA MARIA CHILCHOTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1469600 | 1469600 | 1469600 | 1469600 | 1469600 | 1469600 | 1469600 | 100 | 0 | Vivienda | 212 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300953623 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 94875 | 94875 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VILLA DE TUTUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 348661.49 | 348661.49 | 348661.49 | 348661.49 | 348661.49 | 348661.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 1955 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLCITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300954096 | Construccion Del Sistema De Agua Potable ( Conssistente En 46 Captadores Pluviales), Para Beneficiar A La Localidad De Lote 31, En El Municipio De Santa Maria Chilchotla | PROII-0468-2017 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Lote 31 | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1703025.2 | 1703025.2 | 1703025.2 | 1623809.3 | 340999.95 | 340999.95 | 340999.95 | 20.0232 | 0 | Piezas | 153 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300954296 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Estampado Y Obras Complementarias En El Acceso Principal A La Cabecera Municipal,En Avenida Miguel Hidalgo,1a Etapa | 2 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Constitucional de Santa Cruz Xoxocotlan | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4127783.23 | 4127783.23 | 4127783.23 | 4127783.23 | 4127783.23 | 4127783.23 | 4127783.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 153 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300954301 | Preparacion Para Cambio De Sistema Aereo A Subterraneo,De La Red De Energia Electrica En Av.Hidalgo | 3 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Constitucional de Santa Cruz Xoxocotlan | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 492850.07 | 492850.07 | 492850.07 | 492850.07 | 492850.07 | 492850.07 | 492850.07 | 100 | 0 | Piezas | 153 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se instalaron 16 registros eléctricos prefabricados de media tensión tipo 3 y 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300954308 | Construccion De Alcantarilla Para Paso Vehicular Y Peatonal | 4 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Constitucional de Santa Cruz Xoxocotlan | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 259942.8 | 259942.8 | 259942.8 | 259942.8 | 129971.4 | 129971.4 | 129971.4 | 50 | 0 | Piezas | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se construyó una alcantarilla para paso vehicular y peatona. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300954324 | Rehabilitacion De Concreto Asfaltico Camino Al Charris-Carretera A Zaachila | 6 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Constitucional de Santa Cruz Xoxocotlan | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 452934.82 | 452934.82 | 452934.82 | 452934.82 | 295103.32 | 295103.32 | 295103.32 | 65.1536 | 0 | Metros Cuadrados | 451 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300955156 | Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Miguel Hidalgo | FAM-1919-2017 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 340817.47 | 340817.47 | 340817.47 | 340817.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300955371 | Construcción De Un Edificio De Tecnología De La Madera, Que Incluye 4 Laboratorios, Xiloteca, Área De Maquinaria Y Equipo, Patio De Maniobras Y Servicios Sanitarios. 1ra. Etapa. | 1397-2017 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Ixtlán de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 2425211.68 | 2425211.68 | 1414706.79 | 1414706.79 | 575577.01 | 575577.01 | 575577.01 | 23.7331 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 20.26 | Financiera: presupuestalmente esta pendiente la amortización del proyecto / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300956738 | Modernizacion Del Camino Agua Fria-Santa Rosa Del Km 2-700 Al Km 3-790.85 | MSJBT-20184-CAPUFE-001-2017 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal |  | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7681668.4 | 7681668.4 | 7681668.4 | 7681668.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 110 | 0 | 20 | Financiera: no se cuenta con estimacion / Física: no se cuenta con un gran avance fisico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300957301 | Reconstrucion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calzada Del Panteon, En La Localidad De San Blas Atempa - 4930852 - 1239 | 1239 | Oaxaca | San Blas Atempa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 3965890 | 3965890 | 3965890 | 3965890 | 3965890 | 3965890 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: 1% PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA FEDERACIÓN, 1 AL MILLAR DEL MONTO A LA ASF / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300957736 | Rehabilitacion Del Campo De Beisbol En La Localidad De Obispo - 5035699 - 1789 | 1789 | Oaxaca | Loma Bonita | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 420000 | 415380 | 420000 | 209094.83 | 209094.83 | 209094.83 | 49.7845 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300958616 | Reconstruccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Y Drenaje Sanitario En La Calzada Del Panteon En La Localidad De San Blas Atempa - 4930792 - 1238 | 1238 | Oaxaca | San Blas Atempa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 6913110 | 6913110 | 6913110 | 6679200.78 | 6679200.78 | 6679200.78 | 96.6164 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300962239 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre Entre Calle Francisco Villa Y 000 220 - 4955108 - 1335 | 1335 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300964459 | Equipamientos Del Laboratorio De Enfermeria Hospital Robotizado Campus Tuxtepec | FAM-IES-1394-2017 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Colonia Obrera Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 8000000 | 5333333.36 | 7694963.5 | 5333333.36 | 5333333.36 | 5333333.36 | 66.6667 | 0 | Equipamiento | 686 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300964499 | Terminacion Del Edificio De Cubiculos Para Profesores Investigadores De La Des De Ciencias Sociales Y Administrativas ,Campus Tuxtepec | FAM-IES-1395-2017 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Colonia Obrera (Ejido Benito Juárez) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 740610.62 | 740610.62 | 493740 | 390280.27 | 390280.27 | 390280.27 | 390280.27 | 52.6971 | 0 | Otros | 37 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300964936 | Rehabilitacion De La Carpeta Asfaltica Ec (Oaxaca-Tlacolula) A San Juan Guelavia | FFI/0926-N/2017 | Oaxaca | San Juan Guelavía | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 100 | 0 | Kilómetro | 5460 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300965837 | Terminación De Un Laboratorio De Investigación En La Universidad De La Cañada, Tercera Etapa. | 139-002-001 | Oaxaca | Teotitlán de Flores Magón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3192000 | 3192000 | 0 | 3145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 380 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EL RECURSO SE COMIENZA A PAGAR EN OCTUBRE / Registro: SE ENVIA EL PROYECTO PARA SU VALIDACION, CABE MENCIONAR QUE EL RECURSO SE COMIENZA A PAGAR AL CONTRATISTA EN OCTUBRE
OAX17170300965860 | Construcción De Un Instituto Para Profesores En La Universidad De La Cañada | 139-02-002 | Oaxaca | Teotitlán de Flores Magón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | Educación | En Ejecución | 2017 | 4859211 | 4859211 | 3239474 | 4671323.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 3.94 | Financiera: SE COMIENZA A EJERCER EN OCTUBRE / Física: / Registro: ENVIO OBRA PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300966465 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Banquetas De La Av. Rió Tehuantepec, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, En El Estado De Oaxaca | PDR/0712-N/2017 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Barrio Santa Cruz | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2700000 | 2670300 | 2670300 | 2670300 | 2317616.74 | 2317616.74 | 2317616.74 | 86.7924 | 0 | Metros Cuadrados | 42082 | 0 | 50 | Financiera: la obra cuenta con un avance financiero del 86.79 % / Física: la obra cuenta con un avance físico del 50 % / Registro: la obra PDR/0712-N/2017 cuenta con un avance físico del 50 % y financiero del 86.79 %, con un alcance en meta acumulada de 1123.08 metros cuadrados de construcción. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300966530 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 8 C, Fraccionamiento El Pitayal, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca | PDR/0715-N/2017 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 790000 | 781310 | 781310 | 781310 | 542086.16 | 542086.16 | 542086.16 | 69.3817 | 0 | Metros Cuadrados | 42082 | 0 | 95 | Financiera: la obra cuenta con un avance financiero del 69.38 % / Física: la obra cuenta con un avance fisico del 95 % / Registro: la obra PDR/0715-N/2017 cuenta con un avance físico del 95 % y financiero del 69.38 %, con un alcance en meta acumulada de 576.07 metros cuadrados de construcción. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300966623 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo En La Agencia Municipal De San Sebastian Ocotlan | RG-23-1599-N-2017 | Oaxaca | Santiago Apóstol | San Sebastián Ocotlán | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO APOSTOL OCOTLAN; OAXACA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2300000 | 2300000 | 1610000 | 2300000 | 1610000 | 1610000 | 1610000 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 455 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300966720 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal A La Agencia Municipal Del Zanjón Garrapatero | FFI/0872-N/2017 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Zanjón y Garrapatero | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 279 | 0 | 10 | Financiera: la obra cuenta con un avance financiero del 50 % / Física: la obra cuenta con un avance físico de 10 % / Registro: la obra FFI/0872-N/2017 cuenta con un avance físico de 10 % y financiero de 50 %, con un alcance en meta acumulada de 516 metros cuadrados de construcción. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300966797 | Construcción De Parque Publico | FIV.04.2017 | Oaxaca | San Andrés Solaga | San Andrés Solaga | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 612216.83 | 612216.83 | 264853.31 | 264853.31 | 264853.31 | 264853.31 | 264853.31 | 43.2614 | 0 | Metros | 657 | 0 | 43.26 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300966853 | Construcción Del Centro De Enseñanzas Prácticas Para El Servicio Médico En La Escuela De Enfermería De Tehuantepec, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, | RG-23/1488-N/2017 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Barrio Santa Cruz | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 42082 | 0 | 15 | Financiera: la obra cuenta con un avance financiero del 30 % / Física: la obra cuenta con un avance físico de 15 % / Registro: la obra RG-23/1488-N/2017 cuenta con un avance físico del 15 % y financiero del 30 %, con un alcance en meta acumulada de 71.23 metros cuadrados de construcción. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300967203 | Construcción De Un Auditorio Para La Des De Ciencias Sociales Y Administrativas Y Ciencias De La Salud En La Universidad De La Sierra Sur. | SF-SPIP-DPIP-FAM-IES-1357-2017 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | Educación | En Ejecución | 2017 | 8307704.7 | 8307704.7 | 4846137.57 | 7886377.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1672 | 0 | 4.74 | Financiera: AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE SE HAN RECIBIDO UNICAMENTE 2 MINISTRACIONES. / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300967711 | Construccion De La Casa De La Cultura 2da. Etapa | FFI-0925-N-2017 | Oaxaca | San Juan Evangelista Analco | San Juan Evangelista Analco | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 388 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300967855 | Construcción De Un Auditorio Para La Des De Ciencias Sociales Y Administrativas Y Ciencias De La Salud En La Unsis (Acabados) | SF-SPIP-DPIP-FAM-IES-1356-2017 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | Educación | En Ejecución | 2017 | 2463285 | 2463285 | 1436939.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1672 | 0 | 0 | Financiera: AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE SE HAN RECIBIDO UNICAMENTE 2 MINISTRACIONES. / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300967883 | Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle 6 De Abril De La Localidad De Santa Rosa | SFSPIPDPIPFFI08812017 | Oaxaca | San Blas Atempa | Santa Rosa | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 682974.65 | 682974.65 | 682974.65 | 68.2975 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300967950 | Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Acceso A La Localidad De Tierra Blanca | SF-DPIP-FFI-0882-N-2017 | Oaxaca | San Blas Atempa | Tierra Blanca | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4326413.3 | 4326413.3 | 4326413.3 | 92.0513 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX17170300967978 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diferentes Calles De La Localidad De Monte Grande | SF-SPIP-DPIP-FFI-883-N2017 | Oaxaca | San Blas Atempa | Monte Grande | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 7193902.49 | 7193902.49 | 7193902.49 | 71.939 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300968010 | Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Morelos Entre Las Calles Mateo Jimenez Y Francisco I Madero En La Localidad De San Blas Atempa | SF-SPIP-DPIP-FFI-1727-N-2017 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 2000000 | 5000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300968038 | Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero Localidad De Monte Grande | SF-SPIP-DPIP-RG-23-1436N-2017 | Oaxaca | San Blas Atempa | Monte Grande | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 400000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300968063 | Construcción De La Red De Agua Potable En Las Calles De La Localidad De Tierra Blanca | SF-SPIP-DPIP-FFI-1659-N-2017 | Oaxaca | San Blas Atempa | Tierra Blanca | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 840000 | 840000 | 840000 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300968073 | Pavimento Con Concreto Hidráulico En Las Calles De Santa Rosa De Lima | SF-SPIP-DPIP-FFI-1863-N-2017 | Oaxaca | San Blas Atempa | Santa Rosa | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300968085 | Pavimento Con Concreto Hidráulico En Las Diferentes Calles En La Localidad De Santa Rosa De Lima | SF-SPIP-DPIP-FFI-1864-N-2017 | Oaxaca | San Blas Atempa | Santa Rosa | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300968092 | Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Calzada Del Panteón De La Localidad De San Blas Atempa | SF-SPIP-DPIP-RG-23-1862-N-2017 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL IMPORTE MINISTRADO CORRESPONDE EFECTIVAMENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX17170300968100 | Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico En La Carretera Crucero De Tierra Blanca A Huilotepec | - | Oaxaca | San Blas Atempa | Tierra Blanca | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 35000000 | 35000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL IMPORTE MINISTRADO CORRESPONDE REALMENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300968739 | Rehabilitación De Diversas Calles De La Localidad | FORTAMUN 01 2017 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 274782.97 | 274782.97 | 274782.97 | 274782.97 | 274782.97 | 274782.97 | 274782.97 | 100 | 0 | Kilómetro | 3113 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: trabajos terminados documentación en correxion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300969011 | Mejoramiento De Pintura En Fachada Del Palacio Municipal. | FIV/003/2017 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Villa de Zaachila | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 124262.7 | 124262.7 | 124262.7 | 124262.7 | 69936.53 | 69936.53 | 69936.53 | 56.2812 | 0 | Metros Cuadrados | 10833 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300969031 | Rastreo De Calles De La Colonia Vicente Guerrero, Villa De Zaachila | FIV/005/2017 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Villa de Zaachila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 161073.3 | 161073.3 | 161073.3 | 161073.3 | 161073.3 | 161073.3 | 161073.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13794 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE PAGÓ EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTÓ EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300969041 | Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable En El Fraccionamiento Real Del Valle | FIV/007/2017 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Fraccionamiento Real del Valle | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Villa de Zaachila | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 65192 | 65192 | 65192 | 65192 | 61248 | 61248 | 61248 | 93.9502 | 0 | Metros lineales | 1821 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE EJECUTÓ EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300969182 | Construccion Del Centro De Investigacion De Ingenieria Industrial Para La Des Tecnologica | UTM EO-920005999-E1-2017 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA | Educación | En Ejecución | 2017 | 4480000 | 4480000 | 2613333.31 | 4480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300969312 | Adquisicion De Equipamiento Del Pérsonal Policial De La Institucion De Seguridad Publica Para Realizar Actuvidades Como Primer Respondiente (Camara Solapa) | IDSJPSC EPP CFV 001-2017 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 507710.6 | 505760 | 505760 | 505760 | 505760 | 505760 | 505760 | 100 | 0 | Piezas | 208 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300969400 | Construccion De Arco Con Caseta De Vigilancia | 004 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1369449.6 | 1369449.6 | 1369449.6 | 1369449.6 | 350000 | 350000 | 350000 | 25.5577 | 0 | Metros Cuadrados | 2772 | 0 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO, SE INICIÓ DE ACUERDO A LO PLANEADO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300969413 | Rehabilitacion De Edificios Publicos | 003 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 354132.06 | 354132.06 | 354132.06 | 64.3876 | 0 | Metros Cuadrados | 2772 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, FALTA FINIQUITAR PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, FALTA FINIQUITAR FINANCIERAMENTE / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300969504 | Pavimentacion A Base De Concreto En Diversas Calles | 008 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | San Sebastián Río Hondo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1002 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300969681 | Construcción De Casa De La Cultura En El Municipio De Santa Gertrudis, Zimatlan | MSG-387RG230022017 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3133 | 0 | 20 | Financiera: MONTO DE ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA EN PROCESO SEGUN PROGRAMA DE OBRA. / Registro: OBRA EN PROCESO SEGÚN PROGRAMA DE OBRA E INVERSIÓN
OAX17170300969700 | Construcción De La Tercera Etapa De Cancha De Usos Múltiples Y Gimnasio, Campus Huatulco | FAMIES-1115-2017 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Crucecita | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DEL MAR | Educación | En Ejecución | 2017 | 4900000 | 4878782.95 | 4056439.33 | 4878782.95 | 4056439.33 | 4056439.33 | 4056439.33 | 83.1445 | 0 | Metros Cuadrados | 722 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX17170300969702 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Agencia Municipal Paso De Piedra | MSG-381-RG23-005-2017 | Oaxaca | Santa Gertrudis | La Barda Paso de Piedras | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3113 | 0 | 40 | Financiera: MONTO DE ANTICIPO / Física: AVANCE DENTRO DEL PROGRAMA TECNICO / Registro: OBRA EN PROCESO SEGUN PROGRAMAS TECNICO Y ECONOMICO
OAX17170300969734 | Construcción De Cancha De Fut Bol 7 En La Escuela Primaria Aquiles Serdan Clave: 20dpr1094w | MSG-387-RG23-002-2017 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 600000 | 600000 | 600000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO AVANCE DENTRO DEL PROGRAMA / Registro: OBRA EN PROCESO DENTRO DE TIEMPOS PROGRAMADOS
OAX17170300969830 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Santa Gertrudis, Santa Gertrudis, Oaxaca. | MSG-387-RG23-006-2017 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 675000 | 675000 | 675000 | 30 | 0 | Metros lineales | 3113 | 0 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO CON DIFICULTADES POR LOS ACONTECIMIENTOS CLIMATOLOGICOS
OAX17170300969858 | Mantenimiento De Edificios Publicos Municipales | FORTAMUN-DF/002/2017 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 639970.91 | 639970.91 | 639970.91 | 639970.91 | 300000 | 300000 | 300000 | 46.8771 | 0 | Metros Cuadrados | 21597 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE PINTO 3,377.01 DE PINTURA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA 002 DEL FONDO IV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300969877 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Guarniciones En La Calle Los Príncipes En La Localidad De Santa Gertrudis, Santa Gertrudis, Oaxaca | msg-387-rg23-003-2017 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2153031 | 2153031 | 2153031 | 2153031 | 645909.3 | 645909.3 | 645909.3 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3113 | 0 | 45 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO CON RETRASOS POR FENÓMENOS NATURALES
OAX17170300970017 | Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre | MSPA.301.RG-23.01.2017 | Oaxaca | San Pedro Apóstol | San Pedro Apóstol | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 964155.84 | 964155.84 | 964155.84 | 40.1732 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LOS TRABAJOS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGÚN CONTRATO DE OBRA / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA, QUEDANDO POR ENTREGAR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, - LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA
OAX17170300970020 | Construcción De Techado Y Gradas En La Cancha De La Escuela Primaria | MLC-017-FFI-1632-N-2017 | Oaxaca | La Compañía | La Compañía | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LA COMPAÑÍA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA PENDIENTE FIRMA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
OAX17170300970319 | Construccion De La Casa De La Cultura Del Municipio De Acatlan De Perez Figueroa | FFI1607-N2017 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 6440 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300970339 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Pipila, Santa Cruz Etla | MSP293R33FORTAMUN-DFIV0012017 | Oaxaca | San Pablo Etla | San Pablo Etla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1921591.36 | 1921591.36 | 1921591.36 | 1921591.36 | 1200588.01 | 1200588.01 | 1200588.01 | 62.4788 | 0 | Metros Cuadrados | 3658 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYE EN TIEMPO Y FORMA, ESTA CANTIDAD CORRESPONDE LA ESTIMACION UNO Y ESTIMACION 2. / Física: LA OBRA SE CONCLUYE SATISFACTORIAMENTE. / Registro: LA OBRA SE CONCLUYÒ EN TIEMPO Y FORMA - LA OBRA SE CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300970372 | Contruccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Miguel Cabrera 3ra Etapa Barrio San Antonio | FAFM01 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2723794.13 | 2723791.13 | 2723791.13 | 2723791.13 | 2723791.13 | 2723791.13 | 2723791.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: VALIDAR POR FAVOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300970451 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulio De La Calle Primero De Mayo | R33FORTAMUN-DFFIVMSP293PAV.CALLE-1DEMAYO | Oaxaca | San Pablo Etla | Barrio Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 304308.91 | 304308.91 | 304308.91 | 304308.91 | 304308.91 | 304308.91 | 304308.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 930 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA. LA CUAL YA FUE PAGADA EN SU TOTALIDAD. / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA. / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300970716 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 2da. Norte | FFI-0812-N-2017 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Santa María Jalapa del Marqués | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 1680000 | 1680000 | 60 | 0 | Metros lineales | 264 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE REVISION LA ESTIMACION 3 FINIQUITO / Física: SE ENCUENTRA EN REVISION LA ETIMACION 3 FINIQUITO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.